## Sheet1
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621000923 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV伍府乙线、110kV奥圃美线、110kV棠汇华石线、110kV麒燕甲线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV棠员东线、110kV碧圃奥氮线、110kV猎雅桥艺线、110kV棠农线、110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV犀京上龙线、110kV犀嘉乙线、110kV犀茶线 | 电缆特殊巡维：广州市2024年中考保供电。 | 2024-06-29 07:00:00 | 2024-07-02 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-07-02 08:54:45 | 2024-07-02 08:57:44 | 李华英 | 13535353195 | 卢玉嘉 | 2024-06-30 08:30:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-01 11:49:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 09:06:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240702004047 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：220kV森从乙线@N0041-N0044,N0053-N0054,N0056-N0067塔;220kV森从甲线@N0041-N0044塔;110kV从佛线@N0036-N0055塔;220kV汤森乙线@N0065-N0067塔;220kV汤森甲线@N0067-N0069塔; | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-02 | 2024-07-02 14:43:42 | 2024-06-17 09:45:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-17 09:45:00 | 2024-06-17 14:40:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-18 14:45:00 | 已完工 |  | 2024-07-02 14:41:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011736 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#01-#03；220kV从从乙线#01-#03；220kV森从甲线#26-#29、#85-#99；220kV森从乙线#11-#24、#26-#29 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-27 11:39:53 | 2024-06-27 09:40:00 | 廖新明 | 15814804929 | 李贤育 | 2024-06-27 09:44:00 | 2024-06-27 15:50:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-02 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:13:27 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002035 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-30 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-07-01 08:31:53 | 2024-07-01 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-30 09:00:00 | 2024-06-30 16:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-01 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002034 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-29 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-07-01 08:32:13 | 2024-07-01 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-29 09:00:00 | 2024-06-29 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-07-01 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001294 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 10:38:46 | 2024-06-26 09:12:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-06-14 12:24:49 | 2024-06-30 15:28 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 16:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:38:42 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0186直线塔单元 - N0187直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012221 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#194-#195重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 13:45:54 | 2024-06-26 09:00:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 朱国坚 | 2024-06-14 10:42:36 | 2024-06-30 15:30:44 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 16:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 18:01:00 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0195直线塔单元 - N0194直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104022414 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗乙线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#46；110kV从兔线#01-#62；110kV聚兔线#01-#36；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19；110kV绿水甲线#01-#26；110kV绿水乙线#01-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19；110kV绿太甲线#01-#35；110kV绿太乙线#01-#35；110kV绿兔甲线#01-#56；110kV绿兔乙线#01-#56；220kV汤森甲线#39-#114；220kV汤森乙线#56-#112（外委作业） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-28 08:29:14 | 2024-06-28 08:54:03 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-06-28 08:54:00 | 2024-06-28 16:41:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-01 13:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:55:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000601 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV绿兔甲线;110kV绿太甲线;110kV绿岗甲线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿兔甲线#01-#56 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-28 16:00:28 | 2024-06-30 08:20:52 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-06-30 08:21:00 | 2024-06-30 17:29:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-01 13:04:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000605 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电:110kV从明甲线#01-#46、110kV从兔线#01-#62、110kV聚兔线#01-#36、110kV从城线#01-#17 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-28 15:46:04 | 2024-06-30 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-06-30 08:31:00 | 2024-06-30 17:17:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-01 13:04:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000607 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电:110kV从城线电缆段、110kV从岗线电缆段 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-28 15:47:23 | 2024-06-30 08:31:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-06-30 08:32:00 | 2024-06-30 17:22:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-07-01 13:04:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003819 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-30 15:00:00 | 2024-06-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 16:01:04 | 2024-06-30 15:33:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-06-30 15:10:00 | 2024-06-30 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-30 22:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003849 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：中考保供电【（二级）06.30-07.02】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-30 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-28 15:43:48 | 2024-06-30 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 李思源 | 2024-06-30 08:03:00 | 2024-06-30 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003879 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-30 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-28 15:41:56 | 2024-06-30 08:05:00 | 李思源 | 18101283786 | 黄凌宇 | 2024-06-30 08:03:00 | 2024-06-30 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003620 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年05-06月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 18:43:32 | 2024-06-30 08:41:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-145 | 优 | 黄文锋 | 2024-07-01 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:50:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002834 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年05-06月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 18:43:31 | 2024-06-30 08:41:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-145 | 优 | 黄文锋 | 2024-07-01 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:13:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240307000142 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 避雷器红外检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年06月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 18:43:32 | 2024-06-30 08:41:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-145 | 优 | 黄文锋 | 2024-07-01 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-07 08:36:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003414 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2024年05-06月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 18:43:32 | 2024-06-30 08:41:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-145 | 优 | 黄文锋 | 2024-07-01 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:38:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003025 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 终端红外检测：重要线路：空机线、金机线终端红外检测工作（2024年05-06月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 18:43:32 | 2024-06-30 08:41:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-145 | 优 | 黄文锋 | 2024-07-01 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:22:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240307000082 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 终端红外检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年06月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 18:43:32 | 2024-06-30 08:41:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-145 | 优 | 黄文锋 | 2024-07-01 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-07 08:26:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240307000080 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 护套环流检测：5-9月关键线路：空金甲乙线终端红外检测工作（2024年06月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 18:43:32 | 2024-06-30 08:41:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-30 08:41:00 | 2024-06-30 16:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-145 | 优 | 黄文锋 | 2024-07-01 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-07 08:26:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002973 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#01-#50；220kV花绿乙线#01-#50；220kV花空甲线#01-#50；220kV花空乙线#01-#50 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 16:10:53 | 2024-06-18 09:14:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;江展滔;温耀坚;薛永伦;王成;薛志东 | 2024-06-24 10:11:00 | 2024-06-27 15:30:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-30 17:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:45:29 | 计划性 |  |  |  | 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0035直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0035直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0035直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0008直线塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0008直线塔单元 - N0009直线塔单元, N0013耐张塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0041直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0041直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元, N0029直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0029直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0035直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607001251 | 巡视 | 110kV空九乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线 | 线路特殊巡维：110kV空九乙线、110kV空金甲线、110kV田空甲线保供电特巡（广州市2024年中考保供电） | 2024-06-07 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-28 21:54:36 | 2024-06-30 08:28:56 | 薛志东 | 13609602328 | 黎国强 | 2024-06-30 08:29:00 | 2024-06-30 16:59:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-30 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 09:33:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628015495 | 巡视 | 110kV棠茶线、110kV棠农线、110KV茶龙线、110KV麒燕甲线、110kV奥氮棠华石线、110kV犀茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#60、110kV棠农线#01-#10、110KV茶龙线#01-#34、110KV麒燕甲线#01-#05、110kV奥氮棠华石线#01-#05、110kV犀茶线#01-#24中考保供电特巡 | 2024-06-30 08:00:00 | 2024-07-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-06-28 17:15:58 | 2024-06-30 07:15:06 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云 | 2024-06-30 07:57:00 | 2024-06-30 17:05:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-07-01 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 17:14:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614008163 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭石线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭石线#01-#02塔段特巡（广州市2024年中考保供电） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-28 11:05:25 | 2024-06-30 08:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-06-30 08:12:00 | 2024-06-30 17:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-07-01 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 15:28:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005160 | 测量 | 如意站、黄沙站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:03:51 | 2024-06-13 08:45:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-27 09:15:00 | 2024-06-27 09:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-051;2024-06-S7-113;2024-06-S7-112;2024-06-S7-112;2024-06-S7-111;2024-06-S7-114 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:46:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005053 | 测量 | 西关站、龙津站、伍仙门站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:02:42 | 2024-06-13 08:45:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-27 10:15:00 | 2024-06-27 10:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-051;2024-06-S7-113;2024-06-S7-112;2024-06-S7-112;2024-06-S7-111;2024-06-S7-114 | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:44:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003129 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV泮如黄线、110kV泮金线、110kV泮金流线、110kV泮关龙线、110kV花桃乙线、110kV芳花增乙线、110kV芳鹤甲线、110kV泮南源乙线、110kV芳花增甲线、110kV罗流盘金线、110kV浔金乙线、110kV环三乙线、110kV蚌江线、110kV罗石线、110kV航景线、110kV航远桂线（广州市2024年中考保供电（二级保供电）） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-28 17:01:02 | 2024-06-30 08:28:43 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-06-30 08:30:14 | 2024-06-30 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-07-01 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607019036 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV文林线、110kV益田甲线、110kV林乐公线、110kV林军芙线、110kV车新镜线、110kV车平文线（广州市2024年中考保供电特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-28 18:58:19 | 2024-06-30 08:00:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 丁晨星 | 2024-06-30 08:07:00 | 2024-06-30 18:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-30 19:15:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 18:48:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008759 | 巡视 | 220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-30 15:17:01 | 2024-06-30 08:18:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-06-30 08:24:00 | 2024-06-30 15:25:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-30 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 视频巡视无需关联工作对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621055062 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线;110kV镜福乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV镜福乙线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车平文线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜畔新线、110kV田平文线、110kV文公甲线（广州市2024年中考保供电特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-30 11:25:59 | 2024-06-30 08:26:59 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群;薛国彬;窄毅栋 | 2024-06-30 08:27:00 | 2024-06-30 18:19:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-30 19:12:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 18:51:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009140 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆隧道巡维：田心隧道（前半段）巡视（5-6月）：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 17:29:10 | 2024-06-28 08:40:00 | 钟誌 | 13710201115 | 窄毅栋;曾睿铨 | 2024-06-28 09:12:00 | 2024-06-28 16:58:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 12.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:57:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240630000057 | 巡视 | 110kV流森线、110kV流吕线、110kV森良甲线、110kV森桃线 | 线路特殊巡维：2024年中考保供电特查：110kV流森线#01-#23、110kV流吕线#01-#44、110kV森良甲线#01-#12、110kV森桃线#01-#47 | 2024-06-30 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-30 | 2024-06-30 11:40:10 | 2024-06-30 08:45:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光;朱国坚;叶兴杰 | 2024-06-30 09:00:00 | 2024-06-30 17:04:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 17:08:00 | 已完工 |  | 2024-06-30 08:45:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240630000668 | 巡视 | 110kV森温线宝珠乙支线; | 110kV森温线宝珠乙支线#51-#58塔段防风防汛特查 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-30 | 2024-06-30 17:02:38 | 2024-06-24 09:06:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-06-24 09:06:00 | 2024-06-24 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 17:07:00 | 已完工 |  | 2024-06-30 16:58:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010007 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 10:48:10 | 2024-06-26 09:19:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-06-14 11:05:06 | 2024-06-30 15:31:09 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:39:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0192耐张塔单元 - N0193直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001991 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#188-#189重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 10:41:57 | 2024-06-26 09:16:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 朱国坚 | 2024-06-14 12:03:45 | 2024-06-30 15:29:14 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:39:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:51:52 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0189直线塔单元 - N0188直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002172 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 11:48:03 | 2024-06-26 09:19:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 朱国坚 | 2024-06-05 12:08:00 | 2024-06-30 15:25:17 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:39:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 10:04:21 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0136直线塔单元 - N0137直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001500 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 11:32:19 | 2024-06-27 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-05 10:04:37 | 2024-06-30 15:26:24 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:37:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:32:14 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0124耐张塔单元 - N0125直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001773 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#120-#121重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 11:29:48 | 2024-06-26 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 吴日冲 | 2024-06-05 09:42:15 | 2024-06-30 15:26:58 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:36:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:10:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0121直线塔单元 - N0120直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002469 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 11:23:29 | 2024-06-26 09:19:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-06-04 12:06:03 | 2024-06-30 15:28:25 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:36:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0115直线塔单元 - N0114直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001499 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 11:02:49 | 2024-06-27 09:09:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-04 11:26:47 | 2024-06-30 15:29:35 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:36:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:32:14 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0112直线塔单元 - N0111直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012204 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 10:55:50 | 2024-06-27 09:10:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-04 10:08:15 | 2024-06-30 15:30:25 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:34:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 18:00:12 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0098直线塔单元 - N0099直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012218 | 巡视 | 35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#82-#83重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-28 16:12:43 | 2024-06-24 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 朱国坚 | 2024-06-20 11:12:37 | 2024-06-30 15:27:55 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:33:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 18:00:38 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001952 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#105-#106重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 10:59:35 | 2024-06-27 09:05:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-04 11:00:10 | 2024-06-30 15:29:49 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:34:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:20:56 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0105直线塔单元 - N0106直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006422 | 巡视 | 35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#55-#56重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 15:18:16 | 2024-06-24 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-06-20 10:50:41 | 2024-06-30 15:27:20 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:33:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 15:28:27 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0055耐张塔单元 - N0056直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240630000061 | 巡视 | 110kV森桃线、110kV桃灌线 | 线路特殊巡维：街灌线停电风险特查：110kV森桃线#01-#47、110kV桃灌线#01-#20 | 2024-06-18 08:30:00 | 2024-06-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-30 | 2024-06-30 11:38:30 | 2024-06-18 09:08:10 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光;吴日冲 | 2024-06-18 09:00:00 | 2024-06-18 13:04:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-06-30 08:47:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012222 | 巡视 | 110kV流吕线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV流吕线#01-#74；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:22:06 | 2024-06-25 09:05:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光 | 2024-06-25 09:07:00 | 2024-06-25 12:14:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004954 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡视：110kV汉钟线、110kV嘉观临线、110kV梨集线、110kV茶纲线、110kV嘉均甲线、110kV嘉马岭线、110kV嘉石线， 广州市2024年中考保供电（二级保供电）特殊巡视 | 2024-06-28 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-06-28 17:02:13 | 2024-06-30 08:13:00 | 陈其来 | 18801097281 | 容志松 | 2024-06-30 08:46:43 | 2024-06-30 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-06-30 14:15:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010379 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#194-#195、#198-#199重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 17:26:10 | 2024-06-28 09:16:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-06-28 09:26:00 | 2024-06-28 13:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 12:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:40:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010033 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 22:16:00 | 2024-06-30 22:16:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 17:19:50 | 2024-06-28 09:16:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-06-28 09:18:00 | 2024-06-28 14:14:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 12:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010378 | 测量 | 110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：110kV流森线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-30 10:04:22 | 2024-06-27 09:00:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-06-27 09:15:00 | 2024-06-27 14:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 11:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:40:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010631 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#214-#215、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:19:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 17:01:29 | 2024-06-28 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光 | 2024-06-28 09:22:00 | 2024-06-28 14:07:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 11:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:46:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012851 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 跨线路：110kV汉太线#16-#17；110kV汉云乙线#16-#17；110kV汉太线#33-#34；110kV汉云乙线#33-#34；220kV汉雀甲乙线#34-#35 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-11 08:27:37 | 2024-06-11 09:39:27 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;梁嘉亮 | 2024-06-11 09:39:41 | 2024-06-12 11:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-06-30 11:51:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015255 | 测量 | 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-30 10:04:58 | 2024-06-28 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-28 09:17:00 | 2024-06-28 16:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 10:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 19:45:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002450 | 巡视 | 110kV森桃线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森桃线#01-#47；（外委实施） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 08:50:34 | 2024-06-28 08:24:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光 | 2024-06-28 09:06:00 | 2024-06-28 16:06:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 09:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:57:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006281 | 巡视 | 35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 14:59:33 | 2024-06-26 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-20 11:53:53 | 2024-06-28 18:44:11 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 09:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 15:17:27 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0050直线塔单元 - N0051耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002328 | 巡视 | 35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#57-#58重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 15:03:27 | 2024-06-26 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-20 11:29:37 | 2024-06-28 18:44:30 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 09:23:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:49:09 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010215 | 测量 | 110kV流森线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:19:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 16:56:39 | 2024-06-28 09:15:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-06-27 09:13:00 | 2024-06-27 16:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:30:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002448 | 巡视 | 110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：110kV流吕线#33-#34重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 15:20:20 | 2024-06-28 10:05:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-06-20 10:24:15 | 2024-06-28 18:44:46 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 09:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:57:40 | 计划性 |  |  |  | 110kV流吕线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001996 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化测温）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-27 18:02:12 | 2024-06-27 09:37:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-06-27 11:10:10 | 2024-06-28 18:46:09 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 09:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:24:27 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0012直线塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002耐张塔单元, N0013耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森温线已巡视杆塔:[N00031耐张塔单元 - N0036直线塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0030耐张塔单元, N0037直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0034直线塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0030耐张塔单元, N0035耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002393 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV森温线#31-#36；110kV森桃线#31-#34；110kV森养甲线桃莲甲支线#3-#12 | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-27 17:58:38 | 2024-06-27 09:36:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-06-27 11:10:10 | 2024-06-28 21:08:03 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-30 09:09:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:53:40 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N00031耐张塔单元 - N0036直线塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0030耐张塔单元, N0037直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0012直线塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002耐张塔单元, N0013耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0034直线塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0030耐张塔单元, N0035耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003820 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-29 15:00:00 | 2024-06-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 10:12:08 | 2024-06-29 15:56:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-06-29 16:00:00 | 2024-06-29 22:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-29 22:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003825 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-24 15:00:00 | 2024-06-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-20 11:16:09 | 2024-06-25 08:56:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-06-24 16:00:00 | 2024-06-24 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-24 22:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003850 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.30-07.02】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-29 08:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-28 15:36:19 | 2024-06-29 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘珮瑶 | 2024-06-29 08:00:00 | 2024-06-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-29 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003880 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-29 08:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-28 15:41:36 | 2024-06-29 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-06-29 08:00:00 | 2024-06-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-29 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005212 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 08:35:43 | 2024-06-18 17:11:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;朱科任;伦国钦 | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-28 13:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005210 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 08:35:43 | 2024-06-18 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;朱科任;伦国钦 | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-28 13:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005220 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 08:34:09 | 2024-06-21 10:55:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;顾润泽 | 2024-06-17 08:40:00 | 2024-06-28 10:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005208 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 08:34:09 | 2024-06-21 10:54:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;顾润泽 | 2024-06-17 08:56:00 | 2024-06-28 10:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005222 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 08:34:09 | 2024-06-21 10:54:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;顾润泽 | 2024-06-17 08:57:00 | 2024-06-28 10:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005218 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 08:34:56 | 2024-06-25 08:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红 | 2024-06-17 11:35:00 | 2024-06-27 11:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005214 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 08:34:56 | 2024-06-25 08:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红 | 2024-06-17 11:37:00 | 2024-06-27 11:37:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005216 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 08:34:56 | 2024-06-25 08:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红 | 2024-06-17 11:38:00 | 2024-06-27 11:38:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003851 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV橄三美线[★★]、110kV炭蓝线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV从街乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV森养甲线[★★★]、110kV森桃线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：省委党校重要会议保供电【（二级）06.28】保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.30-07.02】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：110kV街灌线停电V级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-28 08:00:00 | 2024-06-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-28 15:19:14 | 2024-06-28 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘智健 | 2024-06-28 08:05:00 | 2024-06-28 16:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003881 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-28 08:00:00 | 2024-06-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 10:08:00 | 2024-06-28 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 张晓青 | 2024-06-28 08:05:00 | 2024-06-28 16:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003821 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-28 15:00:00 | 2024-06-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-27 14:29:52 | 2024-06-28 15:21:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-06-28 16:00:00 | 2024-06-28 22:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-28 22:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006125 | 测量 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 21:53:40 | 2024-06-04 08:56:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 丁晨星 | 2024-06-04 08:56:00 | 2024-06-04 16:56:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 22:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:04:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001736 | 测量 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV公车线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV车新镜线#01-#60、110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 21:18:14 | 2024-06-13 08:56:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-06-13 09:02:00 | 2024-06-13 17:02:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 22:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:29:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005728 | 测量 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车甲线#01-#63；110kV益车乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 21:51:14 | 2024-06-18 08:34:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-06-18 09:03:00 | 2024-06-18 17:03:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 22:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:49:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005442 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温（1-12月）：110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九乙线#01-#71；炭九甲线马溪甲支线#00；110kV炭九乙线马溪丙支线#00；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 21:40:56 | 2024-06-19 08:34:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-19 08:05:00 | 2024-06-19 16:05:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 22:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:11:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003250 | 测量 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林军芙线#01-#89；110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（1-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 21:35:11 | 2024-06-21 08:34:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 王冠群;张礼树 | 2024-06-21 08:39:00 | 2024-06-21 17:06:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 22:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003855 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年06月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:52:07 | 2024-06-18 08:53:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛志东;衷颢元 | 2024-06-18 09:22:00 | 2024-06-21 16:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109006709 | 测量 | 110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空机线（2024年1-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:52:07 | 2024-06-18 08:53:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛志东;衷颢元 | 2024-06-18 09:22:00 | 2024-06-21 16:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 16:17:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003854 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年06月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:52:07 | 2024-06-18 08:53:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛志东;衷颢元 | 2024-06-18 09:22:00 | 2024-06-21 16:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003856 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年06月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:52:07 | 2024-06-18 08:53:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛志东;衷颢元 | 2024-06-18 09:22:00 | 2024-06-21 16:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240604001803 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年06月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-28 20:52:07 | 2024-06-18 08:53:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛志东;衷颢元 | 2024-06-18 09:22:00 | 2024-06-21 16:38:00 | 手工录入 | 聂程 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:42:00 | 已完工 |  | 2024-06-04 11:06:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109006679 | 测量 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空九甲乙线（2024年1-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:49:44 | 2024-06-24 08:49:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛永伦;薛志东;衷颢元 | 2024-06-24 08:05:00 | 2024-06-27 16:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 16:15:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109004101 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲乙线（2024年1-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:49:44 | 2024-06-24 08:49:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛永伦;薛志东;衷颢元 | 2024-06-24 08:05:00 | 2024-06-27 16:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 14:45:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109005559 | 测量 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV空梯线（2024年1-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:49:44 | 2024-06-24 08:49:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛永伦;薛志东;衷颢元 | 2024-06-24 08:05:00 | 2024-06-27 16:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 15:41:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109005408 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV空汉甲乙线（2024年1-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:49:45 | 2024-06-24 08:49:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛永伦;薛志东;衷颢元 | 2024-06-24 08:05:00 | 2024-06-27 16:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 15:34:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109004180 | 测量 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲乙线（2024年1-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:49:45 | 2024-06-24 08:49:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛永伦;薛志东;衷颢元 | 2024-06-24 08:05:00 | 2024-06-27 16:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 聂程 | 2024-06-28 21:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 14:47:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008109 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#01-#71；110kV炭九甲线马溪甲支线#00-#11；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#34；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#01-#71；110kV炭九乙线马溪丙支线#00； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:33:25 | 2024-06-21 08:33:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-06-21 09:34:00 | 2024-06-21 16:34:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008127 | 巡视 | 110kV田军线公益支线（退运）;110kV公车线;110kV田公线（退运）;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#18；220kV车林乙线#01-#18；110kV公车线#01-#08；110kV田公线（退运）#15-#26；110kV田军线公益支线（退运）#00-#11。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:46:23 | 2024-06-28 08:46:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-06-28 08:46:00 | 2024-06-28 16:46:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 外委开展，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008103 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）110kV林军芙线及其备用线路#01-#89；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#00-#10；（Ⅲ级）110kV林军线#01-#20；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01；（Ⅳ级）110kV炭芙线（退运）及其备用线路#80-#101。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:01:46 | 2024-06-18 09:00:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-06-18 09:25:00 | 2024-06-18 17:25:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008114 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：(Ⅱ级）110kV田军线#01-#60；110kV田军线振兴乙支线#00-#07；（Ⅲ级）110kV田杨线#01-#39；110kV林军线杨屋乙支线#01-#23。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:29:50 | 2024-06-28 08:29:00 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-06-28 08:30:00 | 2024-06-28 16:30:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008089 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#01-1-#15-1、#00-#16-2；110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09；110kV镜合畔线#01-#16；（Ⅳ级）110kV镜合龙凤文线#01-#15-1 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:31:50 | 2024-06-28 08:31:00 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-06-28 08:32:00 | 2024-06-28 16:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008080 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV车平文线#01-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05；110kV车新镜线#01-#60. | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:27:29 | 2024-06-28 08:27:00 | 周永发 | 13826012774 |  | 2024-06-28 08:35:00 | 2024-06-28 16:28:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008132 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV林田线#01-#37及其备用线路；220kV花文甲线#01-#74；220kV花文乙线#01-#74；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）及其备用线路#364-#411 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:36:20 | 2024-06-28 08:36:00 | 杨和清 | 13802535450 | 丁晨星 | 2024-06-28 08:36:00 | 2024-06-28 17:36:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008123 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#01-#69；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线及其备用线路#05-#59；110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV林乐公线#01-#25. | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:37:32 | 2024-06-28 08:37:00 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-06-28 08:37:00 | 2024-06-28 17:37:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 15.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008125 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北镜乙线#01-#28；110kV车新镜线#61-#76；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11；110kV车新镜线东镜乙支线#00-#11；（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:38:52 | 2024-06-28 08:41:00 | 薛国彬 | 13342843147 |  | 2024-06-28 08:41:00 | 2024-06-28 17:42:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008119 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV九乐线（退运）;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#63；（Ⅳ级）110kV益车乙线#01-#63；110kV林九甲线#01-#34；110kV林九乙线#01-#34；110kV九乐线（退运）#21。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 20:43:04 | 2024-06-28 08:43:00 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-06-28 08:43:00 | 2024-06-28 16:43:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 外委作业，由外委单位提供工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000293 | 巡视 | 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田军线#32-#45、110kV田杨线#32-#39、110kV林军线杨屋乙支线#17-#23塔（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-14 14:16:30 | 2024-06-14 08:16:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-06-18 08:24:00 | 2024-06-18 16:41:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-11 08:38:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV田军线已巡视杆塔:[N0032直线塔单元 - N0039耐张塔单元] 110kV田杨线已巡视杆塔:[N0032直线塔单元 - N0039耐张塔单元] 110kV林军线杨屋乙支线已巡视杆塔:[N0017直线杆单元 - N0023耐张塔单元] 110kV田军线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0045直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008285 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-14 14:16:30 | 2024-06-14 08:16:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-06-18 08:24:00 | 2024-06-18 16:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:21:04 | 计划性 |  |  |  | 110kV田军线已巡视杆塔:[N0032直线塔单元 - N0039耐张塔单元] 110kV田杨线已巡视杆塔:[N0032直线塔单元 - N0039耐张塔单元] 110kV林军线杨屋乙支线已巡视杆塔:[N0017直线杆单元 - N0023耐张塔单元] 110kV田军线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0045直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004242 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花绿甲线线#01-#154；220kV花空甲线#01-#113；220kV花空乙线#01-#113 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:05:52 | 2024-06-28 08:06:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:06:00 | 2024-06-28 16:06:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:37:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010711 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空安甲线#01-#09；110kV空安乙线#01-#09 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:05:52 | 2024-06-28 08:06:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:06:00 | 2024-06-28 16:06:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:41:29 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000127 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#01-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#42 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:05:52 | 2024-06-28 08:06:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:06:00 | 2024-06-28 16:06:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:29:44 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001481 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空梯线#01-#51 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:05:52 | 2024-06-28 08:06:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:06:00 | 2024-06-28 16:06:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:52:52 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007328 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:05:52 | 2024-06-28 08:06:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:06:00 | 2024-06-28 16:06:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:02 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000126 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空金甲线#01-#50；110kV空金乙线#01-#50 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:05:52 | 2024-06-28 08:06:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:06:00 | 2024-06-28 16:06:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:29:44 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002531 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#74；110kV田空乙线#01-#74；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01；110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00-#50-07；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（外委作业） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:00:43 | 2024-06-28 08:01:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:04:00 | 2024-06-28 16:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:04:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002832 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#01-#99；110kV田空丙线梯面甲支线#00-#01（外委作业） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:00:43 | 2024-06-28 08:01:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:04:00 | 2024-06-28 16:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:24:50 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002820 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV田芙线#01-#30（外委作业） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:00:43 | 2024-06-28 08:01:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:04:00 | 2024-06-28 16:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:23:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001931 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空九甲线#01-#17；110kV空九乙线#01-#17（外委作业） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:00:43 | 2024-06-28 08:01:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:04:00 | 2024-06-28 16:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:18:53 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001765 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#16（外委作业） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:00:43 | 2024-06-28 08:01:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:04:00 | 2024-06-28 16:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:09:27 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001480 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV空芙线#01-#81；110kV空芙线梯面乙支线#00-#01（外委作业） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 19:00:43 | 2024-06-28 08:01:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋 | 2024-06-28 08:04:00 | 2024-06-28 16:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.7 | 外委实施 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 19:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:52:52 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000108 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空金甲线#34-#50；110kV空金乙线#34-#50 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-27 05:24:37 | 2024-06-27 08:20:29 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2024-06-27 08:20:53 | 2024-06-27 11:20:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010682 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空安甲线#01-#09；110kV空安乙线#01-#09 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-27 05:22:28 | 2024-06-06 08:34:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2024-06-27 08:11:00 | 2024-06-27 11:51:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:39:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001725 | 巡视 | 110kV空机线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#10 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-27 05:22:28 | 2024-06-06 08:34:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2024-06-27 08:11:00 | 2024-06-27 11:51:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001919 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空九甲线#01-#17；110kV空九乙线#01-#17 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-06-27 05:22:28 | 2024-06-06 08:34:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2024-06-27 08:11:00 | 2024-06-27 11:51:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:17:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002974 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#104-#114；220kV花绿乙线#104-#114；220kV花空甲线#105-#113；220kV花空乙线#105-#113 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-24 10:42:17 | 2024-06-24 08:44:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-06-20 09:45:56 | 2024-06-21 15:42:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 17:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:45:29 | 计划性 |  |  |  | 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0110耐张塔单元 - N0112耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0110耐张塔单元 - N0113耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0109耐张塔单元 - N0114耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0109耐张塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0106直线塔单元 - N0109直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0106直线塔单元 - N0109直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0106直线塔单元 - N0108耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000374 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV林田线#11-#21；110kV益田甲线#23-#36、#38-#39；110kV文林线#21-#22、#24-#37；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）#397-#401；（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 15:52:55 | 2024-06-20 09:05:00 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-06-20 08:59:00 | 2024-06-20 16:56:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-28 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV文林线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0037直线塔单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0023直线塔单元 - N0026耐张塔单元] 110kV文林线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0033耐张塔单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0031耐张塔单元] 220kV林田线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0397耐张塔单元 - N0401耐张塔单元] 110kV文林线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0028耐张塔单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV林田线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元] 220kV林田线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0021直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000353 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线;110kV文林线曙光乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV炭九甲乙线#33、#68-#71；110kV益车甲乙线#20；110kV林九甲乙线#19；110kV益车乙线马溪乙支线#01；110kV文林线曙光乙支线#07（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 17:22:21 | 2024-06-21 10:24:47 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 | 2024-06-21 10:58:00 | 2024-06-21 17:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-28 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0068耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0068耐张塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0069直线杆单元 - N0071耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0069直线杆单元 - N0071耐张杆单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0033耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0033耐张杆单元] 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元] 110kV文林线曙光乙支线已巡视杆塔:[N0007直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008500 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（6月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-21 09:11:05 | 2024-06-21 09:12:36 | 钟誌 | 13710201115 | 窄毅栋 | 2024-06-21 09:12:00 | 2024-06-21 16:58:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009143 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆隧道巡维：田心隧道（后半段）巡视（5-6月）：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:11:06 | 2024-06-21 09:12:36 | 钟誌 | 13710201115 | 窄毅栋 | 2024-06-21 09:12:00 | 2024-06-21 16:58:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 12.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:57:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012217 | 巡视 | 110kV森吕线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森吕线#01-#94；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:25:15 | 2024-06-26 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光 | 2024-06-26 09:14:00 | 2024-06-26 15:07:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:00:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008291 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45（含备用）、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04（含备用）、#05-#06；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410（含备用）（6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 17:11:09 | 2024-06-05 05:20:00 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-06-05 09:21:00 | 2024-06-05 17:21:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:21:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008288 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14、韶林线（退运）#399-#400（6月第2次，跨高铁） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 17:09:45 | 2024-06-28 08:22:00 | 张礼树 | 13416141434 | 黎健民 | 2024-06-28 09:23:00 | 2024-06-28 17:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:21:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614006499 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 人工精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#00-#15-1、#00-#15-2；镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1、#02-#11-2（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-21 15:20:59 | 2024-06-23 07:55:28 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-06-23 07:55:00 | 2024-06-23 16:15:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:23:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 14:27:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607019032 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜畔新线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV文公甲线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车平文线、110kV车新镜线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线、110kV林军芙线、110kV林乐公线、110kV田平文线、110kV文公甲线、110kV文林线、110kV益田甲线（广州市2024年中考保供电准备阶段特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-21 15:20:59 | 2024-06-23 07:55:28 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-06-23 07:55:00 | 2024-06-23 16:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:23:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 18:48:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004575 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 人工精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV北镜甲线#18-#28；220kV北镜乙线#18-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-25 08:39:32 | 2024-06-25 08:42:36 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;王冠群 | 2024-06-25 08:46:07 | 2024-06-25 17:11:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:42:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621055068 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜畔新线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV文公甲线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车平文线、110kV车新镜线、110kV镜福乙线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线（广州市2024年中考保供电准备阶段特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-25 08:39:32 | 2024-06-25 08:42:36 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;王冠群 | 2024-06-25 08:46:07 | 2024-06-25 17:11:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:21:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 18:51:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004576 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 人工精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#17；220kV北镜乙线#01-#17（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-25 08:39:32 | 2024-06-25 08:42:36 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;王冠群 | 2024-06-25 08:46:07 | 2024-06-25 17:11:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:42:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007525 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线 | 人工精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#61-#76；110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-25 08:39:33 | 2024-06-25 08:42:36 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;王冠群 | 2024-06-25 08:46:07 | 2024-06-25 17:11:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:59:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000364 | 巡视 | 220kV林田线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV林田线#01-#10；（Ⅳ级）220kV林田线备用线路#02-#04（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 15:58:02 | 2024-06-20 08:30:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉 | 2024-06-20 09:11:00 | 2024-06-20 10:20:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 220kV林田线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621055066 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）：110kV林军芙线#71-#89塔（4-6月）。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-27 08:37:33 | 2024-06-27 08:48:33 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-06-27 08:48:00 | 2024-06-27 10:47:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 18:51:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008290 | 测量 | 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-28 17:12:35 | 2024-06-05 08:16:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-06-05 09:17:00 | 2024-06-05 17:17:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:21:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009141 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 电缆隧道巡维：合和隧道巡视（5-6月）：110kV镜龙畔线、110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-24 08:31:43 | 2024-06-24 08:30:00 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-06-24 09:03:00 | 2024-06-24 15:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:57:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009144 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#5出入口至#10出入口）巡视（5-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-24 08:31:43 | 2024-06-24 08:30:00 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-06-24 09:03:00 | 2024-06-24 15:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:57:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009137 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#1出入口至#5出入口）巡视（5-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-24 08:31:43 | 2024-06-24 08:30:00 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-06-24 09:03:00 | 2024-06-24 15:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:57:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614006498 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田杨线 | 人工精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#01-#11；（Ⅲ级）110kV田杨线#01-#11（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-26 09:32:23 | 2024-06-26 09:20:49 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-06-26 09:37:01 | 2024-06-26 14:56:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 14:27:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008914 | 巡视 | 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 人工精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:32:23 | 2024-06-26 09:20:49 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-06-26 09:37:01 | 2024-06-26 14:56:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621055067 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）：110kV田军线#24-#48塔，110kV田军线振兴乙支线#01-#07（4-6月）。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-26 09:32:24 | 2024-06-26 09:20:49 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-06-26 09:37:01 | 2024-06-26 14:56:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 18:51:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621055041 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV林军芙线、110kV林乐公线、110kV文林线、110kV益田甲线（广州市2024年中考保供电准备阶段特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-26 09:32:23 | 2024-06-26 09:20:49 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-06-26 09:37:01 | 2024-06-26 14:56:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 18:50:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000361 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线 | 人工精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV文林线#01-#04；110kV益田甲线#56-#69；（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:32:23 | 2024-06-26 09:20:49 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-06-26 09:37:01 | 2024-06-26 14:56:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010414 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 08:12:02 | 2024-06-26 08:57:53 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-06-26 08:57:00 | 2024-06-26 13:59:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-119 | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:21:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008919 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线振兴乙支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线振兴甲支线#08-#10、110kV田军线振兴乙支线#02-#07；（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#51-#52；、220kV韶林线（退运）#385-#386（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 09:17:58 | 2024-06-20 08:28:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉;张礼树 | 2024-06-20 10:17:15 | 2024-06-20 15:10:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元 - N0052直线塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元 - N0052直线塔单元] 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0385直线塔单元 - N0386直线塔单元] 110kV田军线振兴乙支线弃飞杆塔:[N0002直线塔单元 - N0007耐张塔单元] 110kV林军芙线振兴甲支线已巡视杆塔:[N0008直线塔单元 - N0010耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614006505 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅱ级：110kV林军芙线振兴甲支线#03-#07；Ⅲ级：220kV花文甲线#46-#50、花文乙线#46-#50；Ⅳ级：110kV林军芙线振兴甲支线备用线路#03、220kV韶林线（退运）380-#384（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 17:27:47 | 2024-06-19 08:35:00 | 李刚 | 16624750358 | 窄毅栋 | 2024-06-19 08:30:00 | 2024-06-19 15:14:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:15:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 14:27:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614006500 | 巡视 | 110kV田军线公益支线（退运）;110kV田公线（退运） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田公线（退运）#15-#26；110kV田军线公益支线（退运）#00-#11（含通道巡视） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-21 18:26:53 | 2024-06-21 08:31:00 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉 | 2024-06-21 10:56:21 | 2024-06-21 17:01:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:14:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 14:27:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV田公线（退运）已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0026耐张塔单元] 110kV田军线公益支线（退运）已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0000（田军线15）耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008494 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（6月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-26 08:22:17 | 2024-06-26 08:55:35 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-06-26 08:55:00 | 2024-06-26 15:56:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621055061 | 巡视 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线;110kV文林线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车平文线、110kV林乐公线、110kV田平文线、110kV文公甲线、110kV文林线（广州市2024年中考保供电准备阶段特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-26 08:22:16 | 2024-06-26 08:55:35 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-06-26 08:55:00 | 2024-06-26 15:56:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:14:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 18:51:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009142 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）巡视（5-6月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 08:22:17 | 2024-06-26 08:55:35 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-06-26 08:55:00 | 2024-06-26 15:56:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:57:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009145 | 巡视 | 220kV林田线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（新建段）巡视（5-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV林田线、110kV文游田龙线 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 08:22:17 | 2024-06-26 08:55:35 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-06-26 08:55:00 | 2024-06-26 15:56:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:57:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621055069 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）：110kV林军芙线#27-#33塔（4-6月）。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-28 08:18:58 | 2024-06-28 08:23:36 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-06-28 08:23:00 | 2024-06-28 11:16:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:14:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 18:51:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621055063 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）：110kV林军芙线#46-#64、110kV林军芙线振兴甲支线#02-#10（4-6月）。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-28 08:18:58 | 2024-06-28 08:23:36 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-06-28 08:23:00 | 2024-06-28 11:16:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:14:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 18:51:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001050 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 16:58:58 | 2024-06-28 08:04:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;梁乔云;朱常镇 | 2024-06-03 08:10:00 | 2024-06-03 12:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001065 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 16:59:17 | 2024-06-28 08:05:00 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;梁乔云;钟辉;朱常镇 | 2024-06-20 08:10:00 | 2024-06-20 12:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613006720 | 巡视 | 110kV茶龙线#30 | 线路特殊巡维：110kV茶龙线#30塔施工对外联系 | 2024-06-13 08:00:00 | 2024-06-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-28 16:58:08 | 2024-06-28 08:16:00 | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇 | 2024-06-13 08:10:00 | 2024-06-13 12:07:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 16:34:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240619000249 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线树木核对 | 2024-06-19 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-19 | 2024-06-28 17:02:20 | 2024-06-19 09:25:00 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;李文兴;张耀光;朱常镇 | 2024-06-19 08:03:00 | 2024-06-19 12:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 甘永叶 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-06-19 08:32:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614006502 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#01-#17（含备用线路）；（Ⅲ级）110kV林军线#01-#17（含通道巡视及红外测温）。 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-21 18:22:20 | 2024-06-25 08:19:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-06-25 09:29:14 | 2024-06-25 16:47:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-28 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 14:27:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0009+1耐张塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0009+1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001049 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:56:05 | 2024-06-28 08:52:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶;孔盛权;钟辉 | 2024-06-11 08:10:00 | 2024-06-11 12:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-06-28 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240611000106 | 测量 | 500kV从科甲乙线 | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#82-#84塔段 | 2024-06-11 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-11 08:22:43 | 2024-06-28 09:51:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;李文兴 | 2024-06-11 08:10:00 | 2024-06-11 12:54:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-06-28 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-06-11 08:22:12 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022439 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-11 08:24:20 | 2024-06-11 08:43:51 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;李文兴 | 2024-06-11 08:45:00 | 2024-06-11 12:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005953 | 巡视 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#04（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 16:25:01 | 2024-06-28 16:49:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-23 08:49:00 | 2024-06-23 16:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005951 | 巡视 | 110kV涌峰甲线河沙甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#04（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 16:47:21 | 2024-06-28 16:48:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-23 08:49:00 | 2024-06-23 16:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001637 | 测量 | 罗涌站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 07:59:42 | 2024-06-13 08:45:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-26 09:00:00 | 2024-06-26 09:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-051;2024-06-S7-113;2024-06-S7-112;2024-06-S7-112;2024-06-S7-111;2024-06-S7-114 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:19:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011476 | 测量 | 流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 07:59:55 | 2024-06-13 08:45:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-26 10:15:00 | 2024-06-26 10:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-051;2024-06-S7-113;2024-06-S7-112;2024-06-S7-112;2024-06-S7-111;2024-06-S7-114 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011017 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 15:49:25 | 2024-06-28 09:30:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-06-28 09:30:00 | 2024-06-28 14:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:53:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009619 | 测量 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线 | 电缆避雷器红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 08:46:40 | 2024-06-28 09:03:52 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-28 09:25:00 | 2024-06-28 15:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 22:46:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012203 | 巡视 | 110kV流森线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV流森线#01-#23；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:23:13 | 2024-06-28 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴洪昌 | 2024-06-27 09:09:00 | 2024-06-27 16:21:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:00:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000671 | 测量 | 南德站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 20:08:33 | 2024-06-14 08:31:40 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-06-28 10:32:00 | 2024-06-28 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-117 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007024 | 测量 | 京高站、环西站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-25 20:09:01 | 2024-06-26 15:29:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-06-26 10:00:00 | 2024-06-28 11:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009;2024-06-S7-117 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:49:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002331 | 巡视 | 110kV森温线宝珠乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#00-#69；（外委实施） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 08:49:18 | 2024-06-28 10:05:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 朱国坚 | 2024-06-28 09:19:00 | 2024-06-28 16:17:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:49:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002467 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）35kV良吕线#01-#83；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:35:39 | 2024-06-28 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-27 09:26:00 | 2024-06-27 15:56:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001775 | 巡视 | 110kV桃灌线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV桃灌线#01-#20；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:32:54 | 2024-06-26 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-06-24 09:06:00 | 2024-06-24 12:26:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:10:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001505 | 巡视 | 110kV森养乙线#01-#42 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养乙线#01-#42；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:31:36 | 2024-06-28 09:13:00 | 王年光 | 13640765333 | 朱国坚 | 2024-06-27 09:15:00 | 2024-06-27 16:27:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:32:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001954 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#00-#17；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:29:56 | 2024-06-26 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-06-25 09:19:00 | 2024-06-25 16:31:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:20:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001998 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#48；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:28:49 | 2024-06-28 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-28 09:15:00 | 2024-06-28 15:57:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:24:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002173 | 巡视 | 110kV街灌线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV街灌线#01-#31；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:20:51 | 2024-06-28 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-25 09:21:00 | 2024-06-25 15:53:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:04:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010013 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV从明森线#01-#118；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:19:07 | 2024-06-28 09:13:00 | 王年光 | 13640765333 | 吴日冲 | 2024-06-26 09:23:00 | 2024-06-26 16:32:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001437 | 巡视 | 110kV从明森线宝珠甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:15:44 | 2024-06-26 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 朱国坚 | 2024-06-25 09:06:00 | 2024-06-25 16:37:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:48:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001705 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆精细化巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年6月第2次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-25 12:46:04 | 2024-06-25 14:36:52 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-06-25 14:37:07 | 2024-06-28 15:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:28:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009408 | 测量 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17塔段（2024年） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-26 08:35:21 | 2024-06-26 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 朱国坚 | 2024-06-24 08:50:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:56:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009396 | 测量 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#38塔段（2024年） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-26 08:33:59 | 2024-06-26 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-26 09:20:00 | 2024-06-28 15:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:47:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009366 | 测量 | 110kV森温线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森温线#01-#52塔段（2024年） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-25 12:44:26 | 2024-06-26 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光 | 2024-06-26 09:29:00 | 2024-06-28 15:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:41:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009390 | 测量 | 110kV森桃线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森桃线#01-#47塔段（2024年） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-25 12:43:27 | 2024-06-24 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-06-24 09:05:00 | 2024-06-25 16:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:44:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001504 | 巡视 | 110kV森养甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森养甲线#01-#43；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:27:08 | 2024-06-28 09:15:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2024-06-26 09:05:00 | 2024-06-26 16:30:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:32:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002395 | 巡视 | 110kV森温线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV森温线#01-#52；（外委实施） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 08:51:19 | 2024-06-28 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-24 09:06:00 | 2024-06-24 16:29:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:53:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001530 | 测量 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线 | 护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 08:45:07 | 2024-06-28 09:03:32 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-06-28 09:02:00 | 2024-06-28 15:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:22:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009586 | 测量 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线 | 电缆终端红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年1月-6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 08:40:15 | 2024-06-28 09:03:08 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-06-28 09:08:00 | 2024-06-28 15:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 22:40:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009256 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年6月第2次） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 08:37:50 | 2024-06-28 09:03:17 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-06-28 09:27:00 | 2024-06-28 12:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:42:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006283 | 巡视 | 110kV森良甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV森良甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV森良甲线#06-#12；（外委实施） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-28 08:48:11 | 2024-06-28 09:15:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-06-27 09:02:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:17:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628002311 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡维：2024年中考保供电前期特查：110kV流吕线#04-#24 | 2024-06-28 08:30:00 | 2024-07-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-06-28 09:02:56 | 2024-06-28 09:29:46 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-06-28 09:30:05 | 2024-06-28 15:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:02:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 08:33:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001248 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#08；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:16:22 | 2024-06-26 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-06-24 09:10:00 | 2024-06-24 13:24:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:35:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001504 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#229；（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 20:17:04 | 2024-06-28 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-26 09:28:00 | 2024-06-26 15:55:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-28 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:54:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020777 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#134；220kV森从乙线#01-#91；220kV绿从甲线#01-#56；220kV绿从乙线#01-#56；110kV从城线#01-#17；110kV从街甲线#01-#40；110kV从街乙线#01-#40；110kV从温线#01-#42；110kV从云线#01-#35（外委作业） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-27 14:52:29 | 2024-06-27 08:32:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-27 08:32:00 | 2024-06-27 15:32:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-28 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:28:24 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104022411 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV温城线;110kV兔万线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#34；110kV绿岗乙线#01-#36；110kV从岗线#01-#37；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV明聚线#01-#72；110kV明聚线龙星乙支线#00-#19；110kV兔万线#01-#17；110kV温城线#01-#39（外委作业） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-27 14:56:27 | 2024-06-27 08:34:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-06-27 08:36:00 | 2024-06-27 17:12:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-28 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:55:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001828 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线精细化巡视（2024年01-06月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-06-27 12:03:37 | 2024-06-27 09:10:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李森洪;吴清泉 | 2024-06-27 09:10:00 | 2024-06-27 13:31:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-28 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:42:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000337 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电:1110kV从明甲线#01-#46、110kV从兔线#01-#62、110kV聚兔线#01-#36 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-27 08:46:22 | 2024-06-27 09:02:57 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-06-27 09:03:00 | 2024-06-27 12:03:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-28 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000317 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿太甲线;110kV绿岗甲线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电：110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿兔甲线#01-#56、110kV从岗线#01-#37 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-27 09:00:34 | 2024-06-27 08:58:52 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-06-27 09:03:00 | 2024-06-27 15:41:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-28 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:52:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000342 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40、110kV从城线#01-#17、110kV从城线电缆段 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-27 08:50:20 | 2024-06-27 09:04:00 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-06-27 09:04:36 | 2024-06-27 11:56:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-28 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000604 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路特殊巡维：广州市2024年中考保供电:110kV从岗线电缆 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 08:59:05 | 2024-06-27 09:13:37 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-27 09:13:46 | 2024-06-27 11:29:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-28 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:55:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022414 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#96-#101；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#96-#101； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:32:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-05 08:45:00 | 2024-06-05 12:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022413 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#85-#95；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#85-#95； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:32:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-05 08:46:00 | 2024-06-05 12:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022407 | 巡视 | 110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV麒茶线;（退运）110kV麒茶京上线;（退运） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV茶犀京线#06-#12；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV犀茶线#13-#19；(Ⅳ级)110kV麒茶线（退运）#33-#42；(Ⅳ级)110kV麒茶京上线（退运）#33-#42； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:25:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-05 08:46:00 | 2024-06-05 12:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628000252 | 巡视 | 110kV犀茶线 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24保供电特巡 | 2024-06-28 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-06-28 08:37:15 | 2024-06-28 08:51:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 王立新 | 2024-06-28 08:52:00 | 2024-06-28 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:49:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 08:27:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007338 | 测量 | 220kV木凯甲线#01-#121；220kV木凯乙线#01-#121 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#01-#121；220kV木凯乙线#01-#121；（2024年） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:24:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-05 08:10:00 | 2024-06-05 12:47:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:55:11 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007113 | 测量 | 220kV木碧甲线#01-#93；220kV木碧乙线#01-#93 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木碧甲线#01-#93；220kV木碧乙线#01-#93；（2024年） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:22:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-05 08:48:00 | 2024-06-05 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:54:09 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000839 | 测量 | 白云 | 电缆终端红外测温：110kV航远桂线电缆终端头红外测温及检查。 | 2024-06-28 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-28 12:29:23 | 2024-06-28 14:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 蔡昊晖;刘源 | 2024-06-28 14:45:00 | 2024-06-28 15:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S2-149 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 15:46:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022415 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#102-#106；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#102-#106； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:26:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-04 08:39:00 | 2024-06-04 12:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022416 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#107-#121；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#107-#121； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:27:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-05 08:39:00 | 2024-06-05 12:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005343 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:17:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-11 08:10:00 | 2024-06-11 12:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:20:20 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005342 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:17:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-11 08:37:00 | 2024-06-11 12:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:20:20 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022445 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#16-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木村乙线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#16-#18；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#16-#18；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#17-#19；(Ⅳ级)220kV木科甲线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木科乙线#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#16-#18；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#16-#18； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:20 | 2024-06-28 15:18:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-04 08:10:00 | 2024-06-04 12:38:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022447 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#59-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#59-#61； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:19:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-04 08:10:00 | 2024-06-04 12:44:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022444 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#12-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木村甲线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木村乙线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#12-#15；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#12-#15；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#13-#16；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#13-#16；(Ⅳ级)220kV木科甲线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木科乙线#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#13-#15；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#13-#15； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:20 | 2024-06-28 15:17:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-04 08:38:00 | 2024-06-04 12:38:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022446 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#48-#56；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#48-#56； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:19:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-06 08:40:00 | 2024-06-06 12:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022449 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#43-#47；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#43-#47； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:18:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-06 08:40:00 | 2024-06-06 12:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022450 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV棠茶线;110kV茶龙线;110kV麒茶线;（退运）110kV麒茶京上线;（退运） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#57-#58；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#57-#58；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#01-#05；(Ⅲ级)110kV犀茶线#20-#24；(Ⅳ级)110kV棠茶线#57-#60；(Ⅳ级)110kV茶龙线#01-#05；(Ⅳ级)110kV麒茶线（退运）#43-#46；(Ⅳ级)110kV麒茶京上线（退运）#43-#50； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:19:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-06 08:41:00 | 2024-06-06 12:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022455 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 14:46:21 | 2024-06-28 15:21:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;王立新;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-19 08:10:00 | 2024-06-19 12:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007894 | 巡视 | 110kV嘉马岭线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 110kV嘉马岭线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:35:36 | 2024-06-28 08:27:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-28 08:46:00 | 2024-06-28 14:46:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-28 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000161 | 巡视 | 110KV茶龙线、110kV棠茶线、110kV棠茶线龙洞乙支线、110KV麒燕甲线、110kV奥氮棠华石线 | 线路特殊巡维：110KV茶龙线#25-#34、110kV棠茶线#29-#40、110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10、110KV麒燕甲线#01-#04、110kV奥氮棠华石线#01-#05中考保供电特巡 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 08:32:43 | 2024-06-27 08:28:00 | 钟辉 | 13922128802 | 李文兴 | 2024-06-27 08:28:00 | 2024-06-27 12:16:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 15:19:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:25:48 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621056971 | 巡视 | 110kV犀茶线 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线中考保供电特巡。 | 2024-06-23 05:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-21 21:09:40 | 2024-06-27 13:13:51 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高 | 2024-06-23 08:14:00 | 2024-06-23 12:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 0 | 朱常镇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 20:08:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003860 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠汇华石线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV从云线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：省政协常委会会议保供电【（二级）06.19-06.20】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-19 08:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 16:52:48 | 2024-06-19 17:08:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-06-19 08:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003890 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-19 08:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:12:32 | 2024-06-18 09:03:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-06-19 08:00:00 | 2024-06-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003888 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-21 08:00:00 | 2024-06-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:15:40 | 2024-06-26 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-06-21 08:01:00 | 2024-06-21 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003858 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀京上龙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV从云线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.29-07.02】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-21 08:00:00 | 2024-06-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-20 11:13:29 | 2024-06-26 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-06-21 08:05:00 | 2024-06-21 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003824 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-25 15:00:00 | 2024-06-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-24 17:48:57 | 2024-06-25 15:09:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-06-25 16:00:00 | 2024-06-25 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003854 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV从街乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV森桃线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；五四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.29-07.02】、第十五届全国运动会广东赛区市场开发计划启动仪式保供电【（二级）06.27】、省委党校重要会议保供电【（二级）06.28】、重要公务活动保供电【（二级）06.26-06.27】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-25 08:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 09:58:25 | 2024-06-25 08:41:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京 | 2024-06-25 08:00:00 | 2024-06-25 16:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003884 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-25 08:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-24 17:48:38 | 2024-06-25 08:58:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊 | 2024-06-25 08:00:00 | 2024-06-25 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003823 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-26 15:00:00 | 2024-06-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 10:00:48 | 2024-06-26 16:24:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-06-26 16:25:00 | 2024-06-26 22:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-26 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003822 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-27 15:00:00 | 2024-06-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 10:07:15 | 2024-06-27 15:52:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-06-27 15:12:00 | 2024-06-27 22:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003853 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV从街乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV森桃线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要公务活动保供电【（二级）06.26-06.27】保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.29-07.02】、第十五届全国运动会广东赛区市场开发计划启动仪式保供电【（二级）06.27】、省委党校重要会议保供电【（二级）06.28】、保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-26 08:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 15:56:53 | 2024-06-26 16:04:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘珮瑶 | 2024-06-26 08:00:00 | 2024-06-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003883 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-26 08:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 10:00:27 | 2024-06-26 16:03:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽 | 2024-06-26 08:00:00 | 2024-06-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003852 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV炭蓝线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV从街乙线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV森养甲线[★★★]、110kV森桃线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要公务活动保供电【（二级）06.26-06.27】、第十五届全国运动会广东赛区市场开发计划启动仪式保供电【（二级）06.27】保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.29-07.02】、省委党校重要会议保供电【（二级）06.28】、保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-26 10:46:34 | 2024-06-27 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 邓京 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003882 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 10:06:56 | 2024-06-27 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 张晓青 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625000590 | 巡视 | 110kV鹿中较乙线 | 电缆特殊巡维：省委党校重要会议保供电。 | 2024-06-28 08:30:00 | 2024-06-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-06-25 09:08:55 | 2024-06-28 12:03:43 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-06-28 09:03:00 | 2024-06-28 14:41:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 09:06:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520014384 | 测量 | 110kV潭杨中线、110kV潭二东文线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#6-#7。（6、12月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-26 15:52:16 | 2024-06-28 10:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 吴达 | 2024-06-28 10:00:00 | 2024-06-28 14:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-135 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 15:43:55 | 临时性 |  |  |  | 完成。 | 工器具在计划【SCWH0301240520014440】中领用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520014443 | 测量 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，5-6） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-26 15:53:19 | 2024-06-28 10:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 吴达 | 2024-06-28 10:00:00 | 2024-06-28 14:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-135 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 15:49:34 | 临时性 |  |  |  | 完成。 | 工器具在计划【SCWH0301240520014440】中领用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520011961 | 测量 | 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站（2月/次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-26 15:53:58 | 2024-06-28 10:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 吴达 | 2024-06-28 10:00:00 | 2024-06-28 14:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-135 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:56:57 | 临时性 |  |  |  | 完成。 | 工器具在计划【SCWH0301240520014440】中领用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520014440 | 测量 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，5-6月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-26 15:51:39 | 2024-06-28 10:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 吴达 | 2024-06-28 10:00:00 | 2024-06-28 14:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-135 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 15:49:34 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002499 | 巡视 | 110kV车大甲线；110kV车大乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#14-#21;110kV车大乙线#14-#21; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-24 21:33:21 | 2024-06-24 08:30:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡 | 2024-06-19 09:40:00 | 2024-06-19 15:30:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV车大乙线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 110kV车大甲线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002498 | 巡视 | 110kV车大甲线；110kV车大乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#01-#13;110kV车大乙线#01-#13; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-24 21:24:16 | 2024-06-24 08:30:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡 | 2024-06-19 09:40:00 | 2024-06-19 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV车大乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0013耐张塔单元] 110kV车大甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0013耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002550 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#47-#50; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 15:13:23 | 2024-06-27 15:31:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-20 10:03:33 | 2024-06-20 15:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0050耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001740 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花炭甲乙线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-28 10:59:52 | 2024-06-28 09:05:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-06-28 09:45:00 | 2024-06-28 14:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:30:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001944 | 测量 | 220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭郭甲乙线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-28 10:59:53 | 2024-06-28 09:05:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-06-28 09:45:00 | 2024-06-28 14:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:43:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007956 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:42:19 | 2024-06-28 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-28 08:30:00 | 2024-06-28 14:45:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 张春勇 | 2024-06-28 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621000227 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV嘉马岭线，2024年中考保供电（二级）保供电特巡 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-28 08:22:03 | 2024-06-28 08:37:01 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-06-28 08:37:00 | 2024-06-28 14:24:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-06-28 14:44:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 08:12:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628002465 | 测量 | 220kV 木麒甲乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV 木麒甲乙线#52 | 2024-06-28 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-06-28 08:46:05 | 2024-06-28 09:04:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚;钟辉 | 2024-06-28 08:41:00 | 2024-06-28 12:30:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 14:42:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 08:44:09 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240628002322 | 巡视 | 110KV茶龙线、110kV棠茶线、110kV棠茶线龙洞乙支线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#41-#60、110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10、110KV茶龙线#01-#24 | 2024-06-28 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-28 | 2024-06-28 08:38:16 | 2024-06-28 09:04:22 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚;钟辉 | 2024-06-28 09:04:49 | 2024-06-28 12:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 14:40:00 | 已完工 |  | 2024-06-28 08:34:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520016519 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★★] 、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-28 08:30:00 | 2024-06-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-28 08:30:32 | 2024-06-28 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英 | 2024-06-28 09:00:00 | 2024-06-28 14:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 16:52:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002029 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-23 08:30:00 | 2024-06-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-24 08:20:56 | 2024-06-24 08:19:05 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-23 08:30:00 | 2024-06-23 16:36:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-24 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002027 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-22 08:30:00 | 2024-06-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-21 17:35:58 | 2024-06-23 07:58:20 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-22 08:30:00 | 2024-06-22 15:58:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-24 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002536 | 巡视 | 110kV蓝北线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#12-#22; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 19:11:34 | 2024-06-27 09:30:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-06-11 08:50:00 | 2024-06-11 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV蓝北线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001042 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 09:25:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-07 07:26:00 | 2024-06-07 12:19:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001041 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:55:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-07 07:56:00 | 2024-06-07 12:19:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001059 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 12:36:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-07 08:37:00 | 2024-06-07 12:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001056 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:11:12 | 2024-06-28 11:26:41 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-06-17 08:10:00 | 2024-06-17 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001064 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:29:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-17 08:10:00 | 2024-06-17 12:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001048 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 12:37:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-17 08:10:00 | 2024-06-17 12:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001053 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:42:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-17 08:10:00 | 2024-06-17 12:22:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001046 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 12:03:18 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-17 08:10:00 | 2024-06-17 12:23:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001067 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 11:44:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-17 08:10:00 | 2024-06-17 12:23:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010344 | 巡视 | 白云 | 视频特殊巡视：星级设备特巡、防鸟害特巡、防地质灾害特巡、保供电特巡、防地质灾害特巡。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-12 09:23:24 | 2024-06-28 08:17:00 | 陈其来 | 18801097281 | 陈有英;邓茂村;江泽辉 | 2024-06-07 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈其来 | 2024-06-28 14:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:31:11 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001036 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:34:55 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-07 08:10:00 | 2024-06-07 12:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001039 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:36:06 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-07 08:56:00 | 2024-06-07 12:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001037 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:47:42 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-14 08:10:00 | 2024-06-14 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001038 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:55:18 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-14 08:10:00 | 2024-06-14 12:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001051 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 12:39:39 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-14 08:10:00 | 2024-06-14 12:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001044 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:56:53 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-14 08:10:00 | 2024-06-14 12:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001031 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:53:58 | 2024-06-28 12:58:38 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权 | 2024-06-14 08:10:00 | 2024-06-14 12:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001047 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:58:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-14 08:10:00 | 2024-06-14 12:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001033 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 11:31:52 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-17 08:10:00 | 2024-06-17 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001045 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:38:46 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-21 08:10:00 | 2024-06-21 17:47:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001054 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 11:36:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-21 08:36:00 | 2024-06-21 12:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001032 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:54:25 | 2024-06-28 12:15:08 | 朱常镇 | 13926423957 | 李文兴;张伟刚 | 2024-06-27 08:10:00 | 2024-06-27 12:34:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001052 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡视：重要交叉跨越巡视：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:56:36 | 2024-06-28 12:40:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁荣高;朱常镇 | 2024-06-27 08:10:00 | 2024-06-27 12:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007901 | 巡视 | 220kV北界甲线;220kV界汉乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV北界乙线，220kV界汉乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:31:54 | 2024-06-28 08:25:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-13 08:54:00 | 2024-06-13 12:54:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007924 | 巡视 | 110kV汉人甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:30:18 | 2024-06-28 08:26:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-21 08:59:00 | 2024-06-21 13:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007914 | 巡视 | 110kV茶汉乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV茶汉乙线（现110kV茶观乙线、110kV嘉观临线） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:27:06 | 2024-06-28 08:23:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-24 08:55:00 | 2024-06-24 12:55:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007922 | 巡视 | 110kV汉马线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉马线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:29:24 | 2024-06-28 08:22:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-25 08:10:00 | 2024-06-25 12:49:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007927 | 巡视 | 110kV汉人乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉人乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:28:18 | 2024-06-28 08:22:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-25 08:50:00 | 2024-06-25 12:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007917 | 巡视 | 220kV茶园乙线;220kV茶园甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 220kV茶园甲线、220kV茶园乙线（原220kV北梨甲线、220kV北梨乙线） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:33:23 | 2024-06-28 08:23:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-26 08:51:00 | 2024-06-26 12:51:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007913 | 巡视 | 110kV茶汉甲线太和乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线太和乙支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:29:53 | 2024-06-28 08:24:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-26 08:53:00 | 2024-06-28 12:54:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007923 | 巡视 | 110kV汉马线竹料甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉马线竹料甲支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:32:18 | 2024-06-28 08:24:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-26 08:56:00 | 2024-06-28 12:56:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007951 | 巡视 | 220kV北茶乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北茶乙线（原220kV北梨乙线） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:34:32 | 2024-06-28 08:27:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-28 08:00:00 | 2024-06-28 13:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007950 | 巡视 | 220kV北茶甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线（原220kV北梨甲线） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:33:57 | 2024-06-28 08:26:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-28 08:01:00 | 2024-06-28 13:01:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007906 | 巡视 | 广州 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：重要交叉跨越区段弧垂测量 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 16:20:27 | 2024-06-28 08:29:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-28 08:40:00 | 2024-06-28 12:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 17.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007903 | 巡视 | 220kV嘉凯乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 220kV嘉凯乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:37:03 | 2024-06-28 08:28:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-28 08:48:00 | 2024-06-28 12:40:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007905 | 巡视 | 220kV退运北麒甲线；220kV退运北麒乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV退运北麒甲线、220kV退运北麒乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 16:12:41 | 2024-06-28 08:29:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-28 08:48:00 | 2024-06-28 12:48:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007898 | 巡视 | 220kV北界甲线;220kV界汉甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 220kV北界甲线，220kV界汉甲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:31:02 | 2024-06-28 08:26:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-28 09:01:00 | 2024-06-28 13:01:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010288 | 巡视 | 白云 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：110kV凯鹤泰集线等。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-12 12:31:44 | 2024-06-12 08:30:00 | 刘子瑜 | 13162115135 | 卢启和 | 2024-06-12 08:30:00 | 2024-06-12 17:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-28 13:09:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621000218 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉观临线，2024年中考保供电（二级）保供电特巡 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-28 08:19:01 | 2024-06-28 08:52:40 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-06-28 08:52:00 | 2024-06-28 11:47:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 容志松 | 2024-06-28 12:38:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 08:12:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001043 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 11:32:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-12 08:10:00 | 2024-06-12 12:24:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001060 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 11:37:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-12 08:10:00 | 2024-06-12 12:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001058 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 11:34:59 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-12 08:10:00 | 2024-06-12 12:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001062 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:55:34 | 2024-06-28 11:23:22 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;朱常镇 | 2024-06-20 08:10:00 | 2024-06-20 12:07:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001063 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:12:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-20 08:10:00 | 2024-06-20 12:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001055 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:05:02 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-26 08:10:00 | 2024-06-26 12:22:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001034 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:18:00 | 2024-06-28 11:22:13 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-26 08:10:00 | 2024-06-26 12:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001030 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 11:17:58 | 2024-06-28 12:31:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-26 08:31:00 | 2024-06-26 12:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张伟刚 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022441 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120；500kV科木甲乙线#09-#11、500kV从木丙丁线#118-#120塔接地电阻测量。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:35:07 | 2024-06-28 12:16:18 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-06-18 08:10:00 | 2024-06-18 12:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002545 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#23-#28; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 15:16:49 | 2024-06-27 15:31:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-11 09:59:07 | 2024-06-11 15:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线弃飞杆塔:[N0023直线塔单元 - N0028直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002537 | 巡视 | 110kV蓝北线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV蓝北线#23-#30; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 15:20:37 | 2024-06-27 15:25:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-25 10:53:25 | 2024-06-28 12:16:17 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV蓝北线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0025直线塔单元, N0027直线塔单元 - N0030耐张塔单元] 110kV蓝北线弃飞杆塔:[N0023直线杆单元, N0026直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002562 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#31-#33;220kV坡堤乙线#31-#33; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-27 19:16:19 | 2024-06-27 08:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-06-19 09:02:00 | 2024-06-19 15:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 12:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元] 220kV坡堤乙线弃飞杆塔:[N0032直线塔单元 - N0033直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元] 220kV坡堤甲线弃飞杆塔:[N0032直线塔单元 - N0033直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006923 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭石线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭石线#01-#02塔段特巡（广州市2024年中考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-28 08:37:51 | 2024-06-28 08:38:42 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;曾宪锴 | 2024-06-28 08:38:00 | 2024-06-28 11:06:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 12:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002552 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#51-#54; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 08:31:54 | 2024-06-27 08:44:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-24 11:05:28 | 2024-06-27 17:04:42 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-28 12:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0054耐张塔单元] 110kV林蓝线弃飞杆塔:[N0051直线塔单元 - N0053直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240619000601 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV伍府乙线、110kV奥圃美线、110kV棠汇华石线、110kV麒燕甲线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV棠员东线、110kV碧圃奥氮线、110kV猎雅桥艺线、110kV棠农线、110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV犀京上龙线、110kV犀嘉乙线、110kV犀茶线 | 电缆特殊巡维：广州市2024年中考保供电前特巡。 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-21 09:13:48 | 2024-06-25 09:14:03 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;谢文卓 | 2024-06-24 09:02:00 | 2024-06-28 12:02:00 | 手工录入 | 黄炜恒 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 12:06:00 | 已完工 |  | 2024-06-19 09:00:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002031 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 23:50:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-27 08:22:46 | 2024-06-28 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李森荣 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 16:58:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 12:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005912 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:15:47 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 11:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005913 | 巡视 | 110kV芳联福聚线04分 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳联福聚线04分#00-#10（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:34:47 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 11:36:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005923 | 巡视 | 110kV花山彩乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV花山彩乙线#01-#17（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:03:19 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 11:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005922 | 巡视 | 110kV花山彩甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV花山彩甲线#01-#17（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:07:10 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 11:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005954 | 巡视 | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#09（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:25:56 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 11:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005958 | 巡视 | 110kV泮西线（退运） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV泮西线（退运）#07-#19（外委执行，退运铁塔已拆除） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:59:17 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 11:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005940 | 巡视 | 220kV石沥乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV石沥乙线#01-#57（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:29:12 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 11:40:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005914 | 巡视 | 110kV芳联福线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳联福线#01-#14（外委执行，线路已全线改电缆） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:45:45 | 2024-06-28 11:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:30:00 | 2024-06-22 11:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005924 | 巡视 | 110kV花桃甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV花桃甲线#01-#12（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:19:25 | 2024-06-28 11:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:32:00 | 2024-06-22 11:32:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005925 | 巡视 | 110kV花桃乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV花桃乙线#01-#13（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:30:59 | 2024-06-28 11:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:32:00 | 2024-06-22 11:32:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005935 | 巡视 | 110kV泮西线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV泮尾线#01-#06（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:00:52 | 2024-06-28 11:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:36:00 | 2024-06-22 11:36:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005936 | 巡视 | 110kV泮西线坦尾乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV泮西线坦尾乙支线#0（外委执行，已改名为110kV泮尾线） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:02:17 | 2024-06-28 11:36:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:36:00 | 2024-06-22 11:36:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005956 | 巡视 | 110kV涌泮线（备用） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌泮线（备用）#01-#04（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:26:33 | 2024-06-28 11:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:40:00 | 2024-06-22 11:40:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005902 | 巡视 | 220kV北郭甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV北郭甲线#01-#35（外委执行，#01-#06禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:29:11 | 2024-06-28 11:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:41:00 | 2024-06-22 11:41:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005905 | 巡视 | 220kV北石乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV北石乙线#01-#93（外委执行，#01-#10禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:46:59 | 2024-06-28 11:41:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:41:00 | 2024-06-22 11:41:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005908 | 巡视 | 220kV北浔乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV北浔乙线#01-#127（外委执行，#01-#11禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:10:27 | 2024-06-28 11:42:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:43:00 | 2024-06-22 11:43:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005959 | 巡视 | 220kV石沥甲线（退运） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV石沥甲线（退运）#02（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:15:58 | 2024-06-28 11:46:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:47:00 | 2024-06-22 11:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005939 | 巡视 | 220kV石沥甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV石沥甲线#01-#57（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:56:09 | 2024-06-28 11:47:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-22 08:48:00 | 2024-06-22 11:48:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005910 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:13:45 | 2024-06-28 11:05:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-22 09:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005906 | 巡视 | 220kV北浔甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV北浔甲线#01-#127（外委执行，#1-#11禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:18:55 | 2024-06-28 11:15:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-22 09:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005962 | 巡视 | 220kV北石乙线（退运） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV北石乙线（退运）#72（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:00:10 | 2024-06-28 11:14:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-22 09:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005960 | 巡视 | 220kV石沥乙线（退运） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV石沥乙线（退运）#02（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:33:22 | 2024-06-28 11:17:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-22 09:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005903 | 巡视 | 220kV北郭乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV北郭乙线#01-#35（外委执行，N1-N6禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:28:26 | 2024-06-28 11:13:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-22 09:00:00 | 2024-06-23 12:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005961 | 巡视 | 220kV北石甲线（退运） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV北石甲线（退运）#72 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:59:35 | 2024-06-28 10:00:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-22 09:30:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005904 | 巡视 | 220kV北石甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV北石甲线#01-#91（外委执行，1-10禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:06:32 | 2024-06-28 10:01:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-22 10:01:00 | 2024-06-22 17:05:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005931 | 巡视 | 110kV罗槎线同德乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV罗槎线同德乙支线#00-#09（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:19:53 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-23 08:00:00 | 2024-06-23 11:38:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005941 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石棠坪远航线#01-#12（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:12:44 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-23 08:00:00 | 2024-06-23 11:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005934 | 巡视 | 220kV泮罗线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV泮罗线#01-#23（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:23:52 | 2024-06-28 11:44:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-23 08:30:00 | 2024-06-23 11:45:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005933 | 巡视 | 110kV罗石线同德甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV罗石线同德甲支线#00-#10（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:25:25 | 2024-06-28 11:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-23 08:35:00 | 2024-06-23 11:35:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005950 | 巡视 | 110kV涌峰甲线大坦沙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:30:54 | 2024-06-28 11:38:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-23 08:38:00 | 2024-06-23 11:38:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005952 | 巡视 | 110kV涌峰乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线#01-#05（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:14:40 | 2024-06-28 11:39:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-23 08:39:00 | 2024-06-23 11:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005947 | 巡视 | 220kV浔罗甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV浔罗甲线#01-#16（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:11:41 | 2024-06-28 11:48:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-23 08:49:00 | 2024-06-23 11:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005921 | 巡视 | 220kV花泮线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV花泮线#01-#44（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:17:29 | 2024-06-28 10:02:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-23 09:00:00 | 2024-06-23 16:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005948 | 巡视 | 220kV浔罗乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV浔罗乙线#01-#16（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:29:52 | 2024-06-28 10:03:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-23 09:00:00 | 2024-06-23 16:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005920 | 巡视 | 220kV花罗甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：220kV花罗甲线#01-#35（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:56:31 | 2024-06-28 11:16:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-23 09:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005938 | 巡视 | 110kV石槎线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石槎线#01-#18（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:24:02 | 2024-06-28 11:13:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-23 09:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005926 | 巡视 | 110kV环涌甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV环涌甲线#01-#11（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:25:18 | 2024-06-28 09:51:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-23 09:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005932 | 巡视 | 110kV罗石线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV罗石线#01-#39（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:05:12 | 2024-06-28 11:07:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-23 09:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005927 | 巡视 | 110kV环涌乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV环涌乙线#01-#11（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:20:17 | 2024-06-28 09:52:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-23 09:00:00 | 2024-06-23 17:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005937 | 巡视 | 110kV三景桂线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV三景桂线#01-#07（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:02:47 | 2024-06-28 09:54:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-23 09:54:00 | 2024-06-23 13:54:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005942 | 巡视 | 110kV石棠远桂线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石棠远桂线#01-#12（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:12:19 | 2024-06-28 09:55:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-23 09:55:00 | 2024-06-23 17:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005949 | 巡视 | 110kV涌峰甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰甲线#01-#05（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:55:16 | 2024-06-28 09:58:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-23 13:05:00 | 2024-06-23 16:40:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005955 | 巡视 | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#12（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:12:07 | 2024-06-28 09:59:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-23 14:00:00 | 2024-06-23 16:55:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005919 | 巡视 | 110kV郭江线神山乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV蚌郭乙线神山乙支线#00-#11（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:21:20 | 2024-06-28 11:24:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-24 11:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005945 | 巡视 | 110kV石塘乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘乙线#01-#45（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:21:51 | 2024-06-28 09:56:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-24 17:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005944 | 巡视 | 110kV石塘甲线大田甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:04:34 | 2024-06-28 09:56:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-24 17:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005943 | 巡视 | 110kV石塘甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘甲线#01-#45（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:36:56 | 2024-06-28 11:37:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-24 08:37:00 | 2024-06-24 11:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005916 | 巡视 | 110kV郭嘉线神山甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:20:54 | 2024-06-28 11:06:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-24 09:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005946 | 巡视 | 110kV石塘乙线大田乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 08:36:17 | 2024-06-28 09:57:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-06-24 09:57:00 | 2024-06-24 17:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005909 | 巡视 | 110kV芳花增甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增甲线#01-#27（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:24:56 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-26 08:00:00 | 2024-06-26 11:33:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005918 | 巡视 | 110kV郭北泉线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭北泉线#01-#23（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:23:22 | 2024-06-28 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-26 08:00:00 | 2024-06-26 11:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005911 | 巡视 | 110kV芳花增乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV芳花增乙线#01-#27（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:40:52 | 2024-06-28 11:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-26 08:27:00 | 2024-06-26 11:27:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005915 | 巡视 | 110kV郭嘉线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭嘉线#01-#62（外委执行，N35-N62禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:15:16 | 2024-06-28 11:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-26 08:29:00 | 2024-06-26 11:29:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005917 | 巡视 | 110kV郭江线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV郭江线#01-#55（外委执行，已更名为蚌郭乙线和蚌江线，其中蚌郭乙线#01-#09、蚌江线全线为禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:37:39 | 2024-06-28 11:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-26 08:31:00 | 2024-06-26 11:31:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005957 | 巡视 | 110kV嘉江线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV嘉江线#01-#19（外委执行，全线禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 16:33:13 | 2024-06-28 11:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-26 08:33:00 | 2024-06-26 11:33:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005930 | 巡视 | 110kV罗槎线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：110kV罗槎线#01-#23（外委执行） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:24:31 | 2024-06-28 11:34:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-26 08:34:00 | 2024-06-26 11:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005929 | 巡视 | 500kV罗北乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：500kV罗北乙线#72-#100（外委执行，N95-N100禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:05:51 | 2024-06-28 11:49:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-26 08:50:00 | 2024-06-28 11:50:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005928 | 巡视 | 500kV罗北甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：500kV罗北甲线#75-#105（外委执行，N98-N105禁飞区） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-28 09:11:05 | 2024-06-28 11:18:00 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-26 09:00:00 | 2024-06-26 17:00:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003134 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：第十五届全国运动会广东赛区市场开发计划启动仪式保供电：110kV花桃甲乙线架空及电缆 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-28 08:20:16 | 2024-06-28 09:08:09 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;马万里 | 2024-06-27 09:08:00 | 2024-06-27 15:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 11:51:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012807 | 巡视 | 白云 | 班组其他工作：航线验证 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-20 | 2024-06-20 08:36:43 | 2024-06-21 08:13:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-06-20 08:33:00 | 2024-06-20 12:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-06-28 11:41:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:45:47 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010337 | 巡视 | 白云区 | 班组其他工作：航线验证(汉太线) | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-21 08:19:10 | 2024-06-24 08:15:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-06-21 08:30:00 | 2024-06-21 12:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-06-28 11:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:31:03 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520014442 | 测量 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线 | 接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，5-6月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-25 16:10:54 | 2024-06-27 09:12:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-27 15:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-115 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 15:49:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520014444 | 测量 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳） | 接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，5-6月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-25 16:10:36 | 2024-06-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 15:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-116 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 11:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 15:49:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010741 | 测量 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线）） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-27 08:29:34 | 2024-06-27 09:10:29 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-27 09:00:00 | 2024-06-27 10:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-128 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:44:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010743 | 测量 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-27 08:43:29 | 2024-06-27 10:15:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-27 10:15:00 | 2024-06-27 14:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-129 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 11:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:44:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003801 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-06-25 14:31:45 | 2024-06-26 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-26 09:00:00 | 2024-06-27 15:49:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 11:30:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:30:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625000565 | 巡视 | 110kV鹿中较乙线 | 电缆特殊巡维：省委党校重要会议保供电前特巡。 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-06-25 09:04:58 | 2024-06-27 11:18:45 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-06-26 09:19:00 | 2024-06-27 11:19:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-28 11:28:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 09:03:26 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002544 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#10-#22; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 15:39:59 | 2024-06-25 15:45:00 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-06-20 09:21:00 | 2024-06-20 14:08:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 09:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0017耐张塔单元 - N0022耐张塔单元, N0011直线杆单元 - N0016耐张塔单元] 110kV林蓝线弃飞杆塔:[N0010耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002561 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#28-#30;220kV坡堤乙线#28-#30; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-26 18:37:09 | 2024-06-26 18:43:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-24 09:47:00 | 2024-06-24 15:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0030耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002558 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#07-#13;220kV坡堤乙线#07-#13; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-26 18:31:30 | 2024-06-26 18:38:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-12 09:40:00 | 2024-06-12 14:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元] 220kV坡堤乙线弃飞杆塔:[N0007耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元] 220kV坡堤甲线弃飞杆塔:[N0007耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002535 | 巡视 | 110kV蓝北线；110kV林蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#05-#11;（Ⅲ级）110kV林蓝线#65-#72; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 20:25:15 | 2024-06-26 20:25:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-11 10:22:50 | 2024-06-11 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元 - N0072耐张塔单元] 110kV蓝北线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0011直线塔单元] 110kV蓝北线弃飞杆塔:[N0005直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002503 | 巡视 | 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#19-#28;110kV郭车乙线#19-#28; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 10:12:55 | 2024-06-27 10:53:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-07 08:45:00 | 2024-06-07 15:15:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭车乙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0023耐张杆单元] 110kV郭车甲线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002502 | 巡视 | 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#13-#18;110kV郭车乙线#13-#18; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 10:11:29 | 2024-06-27 10:52:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-14 09:40:01 | 2024-06-14 15:51:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭车乙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV郭车甲线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002560 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV坡堤甲线#14-#20;220kV坡堤乙线#14-#20; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-26 20:48:33 | 2024-06-26 20:49:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-11 11:06:47 | 2024-06-11 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元] 220kV坡堤乙线弃飞杆塔:[N0014直线塔单元 - N0018耐张塔单元, N0020耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元] 220kV坡堤甲线弃飞杆塔:[N0014直线塔单元 - N0018耐张塔单元, N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002613 | 巡视 | 110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线步云甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#22-#40;110kV炭松乙线#22-#40;110kV炭松甲线步云乙支线#01;110kV炭松乙线步云甲支线#01; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 10:06:44 | 2024-06-27 10:07:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-21 09:21:06 | 2024-06-21 15:07:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 110kV炭松乙线步云甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 110kV炭松甲线步云乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002596 | 巡视 | 110kV炭白线集益乙支线；110kV林蓝线集益甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#14-#18;110kV林蓝线集益甲支线#01; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 09:41:45 | 2024-06-27 09:56:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-18 10:10:26 | 2024-06-18 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线集益甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元] 110kV炭白线集益乙支线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002580 | 巡视 | 110kV炭白线；110kV炭蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#21-#35;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#21-#35; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 09:25:46 | 2024-06-27 09:26:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-14 09:45:00 | 2024-06-14 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002579 | 巡视 | 110kV炭白线；110kV炭蓝线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#20;110kV炭松甲线#01-#05;110kV炭松乙线#01-#05;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#20; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 11:19:24 | 2024-06-27 14:20:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-13 09:28:00 | 2024-06-13 15:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0005耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0005耐张杆单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0020直线塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0020直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002533 | 巡视 | 110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV炭蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#73-#76;（Ⅳ级）110kV蓝北线#01-#04;110kV炭蓝线#56-#64; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 08:37:00 | 2024-06-27 08:46:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-11 09:57:16 | 2024-06-11 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0073耐张塔单元 - N0076耐张塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0056直线塔单元 - N0064耐张塔单元] 110kV蓝北线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元, N0004耐张塔单元] 110kV蓝北线弃飞杆塔:[N0003直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002554 | 巡视 | 110kV林蓝线；110kV林蓝线集益甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#55-#64;110kV林蓝线集益甲支线#00; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 08:33:26 | 2024-06-27 08:45:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-11 11:13:06 | 2024-06-11 15:15:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 09:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0055直线塔单元 - N0064直线塔单元] 110kV林蓝线集益甲支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002604 | 巡视 | 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#43-#59;220kV炭车乙线#43-#59; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-27 10:08:31 | 2024-06-27 10:08:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-06-06 11:21:45 | 2024-06-06 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV炭车乙线已巡视杆塔:[N0045直线杆单元 - N0059耐张杆单元] 220kV炭车乙线弃飞杆塔:[N0043耐张杆单元 - N0044直线杆单元] 220kV炭车甲线已巡视杆塔:[N0045直线杆单元 - N0059耐张杆单元] 220kV炭车甲线弃飞杆塔:[N0043耐张杆单元 - N0044直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002602 | 巡视 | 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#24-#42;220kV炭车乙线#24-#42; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-27 09:59:00 | 2024-06-27 08:45:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-06-14 09:10:00 | 2024-06-14 14:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV炭车乙线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0039直线杆单元] 220kV炭车乙线弃飞杆塔:[N0040直线杆单元 - N0042耐张杆单元] 220kV炭车甲线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0039直线杆单元] 220kV炭车甲线弃飞杆塔:[N0040直线杆单元 - N0042耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002600 | 巡视 | 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#11-#23;220kV炭车乙线#11-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#11-#21;110kV炭松乙线#11-#21; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-27 11:30:01 | 2024-06-27 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-06-14 09:28:00 | 2024-06-14 15:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 220kV炭车乙线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0023耐张塔单元] 220kV炭车甲线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002598 | 巡视 | 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#04-#10;220kV炭车乙线#04-#10;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#06-#10;110kV炭松乙线#06-#10; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-27 11:02:46 | 2024-06-27 11:02:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-06-13 09:40:00 | 2024-06-13 15:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0006直线杆单元 - N0010耐张杆单元] 110kV炭松乙线弃飞杆塔:[N0005耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0006直线杆单元 - N0010耐张杆单元] 110kV炭松甲线弃飞杆塔:[N0005耐张杆单元] 220kV炭车乙线已巡视杆塔:[N0004耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] 220kV炭车甲线已巡视杆塔:[N0004耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002576 | 巡视 | 220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#223-#229; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 18:11:20 | 2024-06-25 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-19 09:45:05 | 2024-06-19 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0223耐张塔单元 - N0229直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002574 | 巡视 | 220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#201-#211; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 18:02:37 | 2024-06-25 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-11 11:22:45 | 2024-06-11 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0201直线塔单元 - N0211直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002571 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#54-#66;220kV坡堤乙线#54-#66; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 19:50:27 | 2024-06-25 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-11 11:01:13 | 2024-06-11 13:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0066直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0066直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002569 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#49-#53;220kV坡堤乙线#49-#53; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 19:38:05 | 2024-06-25 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-13 10:30:16 | 2024-06-13 16:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0053耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0053耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002568 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#44-#48;220kV坡堤乙线#44-#48;220kV旗康乙线#212-#216; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 19:28:50 | 2024-06-25 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-18 09:51:57 | 2024-06-18 16:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0048直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0048直线塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0212直线塔单元 - N0216直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002567 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#39-#43;220kV坡堤乙线#39-#43;220kV旗康乙线#217-#222; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 19:00:12 | 2024-06-25 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-18 10:38:05 | 2024-06-18 14:15:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0043直线塔单元] 220kV坡堤乙线弃飞杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0043直线塔单元] 220kV坡堤甲线弃飞杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0217直线塔单元 - N0220直线塔单元] 220kV旗康乙线弃飞杆塔:[N0221直线塔单元 - N0222直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023072 | 巡视 | 500kV从木一线（备用） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从木一线（备用）#83-#110 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:14:28 | 2024-06-28 10:25:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-13 08:10:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 10:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023055 | 巡视 | 220kV木凯甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木凯甲线#01-#121 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:11:31 | 2024-06-28 10:26:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-25 08:10:00 | 2024-06-25 17:26:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 10:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002565 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#34-#38;220kV坡堤乙线#34-#38; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 18:46:18 | 2024-06-25 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-19 10:11:01 | 2024-06-19 15:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0038直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0038直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023056 | 巡视 | 220kV木凯乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）220kV木凯乙线#01-#121 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:10:16 | 2024-06-28 10:27:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-25 08:10:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 10:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023071 | 巡视 | 500kV从木二线（备用） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从木二线（备用）#83-#110 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:13:27 | 2024-06-28 10:20:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-13 08:10:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 10:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023074 | 巡视 | 500kV科木乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV科木乙线#01-#29 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:07:56 | 2024-06-28 10:13:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-06 08:10:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002501 | 巡视 | 110kV郭车甲线；110kV郭车乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#07-#12;110kV郭车乙线#07-#12; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 18:54:27 | 2024-06-26 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-07 11:09:25 | 2024-06-07 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭车乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0012直线塔单元] 110kV郭车甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0012直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023073 | 巡视 | 500kV科木甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：500kV科木甲线#01-#29（外委实施） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:03:21 | 2024-06-28 10:14:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-06 08:10:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 10:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023070 | 巡视 | 500kV从木丁线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从木丁线#01-#138 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:05:37 | 2024-06-28 10:17:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-13 08:10:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 10:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023069 | 巡视 | 500kV从木丙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从木丙线#01-#138 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:06:36 | 2024-06-28 10:12:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-13 08:10:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 10:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002617 | 巡视 | 220kV朗郭线（退运）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV朗郭线（退运）#347-#363; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-26 20:16:58 | 2024-06-26 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-06-24 11:00:05 | 2024-06-27 18:03:38 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:18:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV朗郭线已巡视杆塔:[N0347直线塔单元 - N0355直线塔单元] 220kV朗郭线弃飞杆塔:[N0363耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023067 | 巡视 | 500kV从科甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从科甲线#01-#118 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:04:42 | 2024-06-28 10:10:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿 | 2024-06-13 08:10:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 10:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023068 | 巡视 | 500kV从科乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（外委实施）500kV从科乙线#01-#118 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-28 10:04:06 | 2024-06-28 10:11:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;杜亮鸿;刘鑫 | 2024-06-13 08:10:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 10:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002616 | 巡视 | 220kV朗郭线（退运）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV朗郭线（退运）#311-#346; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-26 20:10:58 | 2024-06-26 09:30:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-06-24 10:57:38 | 2024-06-28 09:13:11 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV朗郭线已巡视杆塔:[N0311直线塔单元 - N0346直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002618 | 巡视 | 220kV朗郭线（退运）（备用）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV朗郭线（退运）（备用）#319-#321+1; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-26 20:01:00 | 2024-06-26 09:05:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-06-25 11:16:16 | 2024-06-27 18:06:08 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV朗郭线已巡视杆塔:[N0319耐张塔单元 - N0320+1直线塔单元] 220kV朗郭线弃飞杆塔:[N0321-1 耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002516 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#46-#55;220kV花林乙线#46-#55; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-24 16:39:52 | 2024-06-24 16:41:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-24 09:35:24 | 2024-06-27 09:08:10 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:16:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0055耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0055耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002515 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#42-#45;220kV花林乙线#42-#45; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-24 16:36:35 | 2024-06-24 16:40:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-24 10:31:54 | 2024-06-27 08:59:30 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:16:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0045直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002611 | 巡视 | 110kV炭蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线#49-#55; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 10:19:19 | 2024-06-27 14:18:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-20 10:42:59 | 2024-06-28 08:52:18 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:15:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0055直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002540 | 巡视 | 110kV蓝北线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#37-#42; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 18:15:57 | 2024-06-26 09:30:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-25 09:58:40 | 2024-06-27 18:10:11 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:14:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV蓝北线已巡视杆塔:[N0037直线杆单元 - N0042直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002539 | 巡视 | 110kV蓝北线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#31-#36; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 18:10:15 | 2024-06-26 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-25 10:24:52 | 2024-06-27 11:04:30 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:13:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV蓝北线已巡视杆塔:[N0031直线杆单元 - N0036直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002614 | 巡视 | 110kV蓝北线（备用线路）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV蓝北线（备用线路）#27-#29; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 11:22:32 | 2024-06-27 14:14:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-26 09:30:28 | 2024-06-27 15:39:08 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV蓝北线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元] 110kV蓝北线弃飞杆塔:[N0028直线塔单元 - N0029耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002607 | 巡视 | 220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#10-#21;220kV炭郭乙线#10-#21; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-25 18:05:58 | 2024-06-25 18:07:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-06-20 10:17:44 | 2024-06-27 18:26:48 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:07:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0021直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002594 | 巡视 | 110kV炭白线集益乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#09-#13; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 09:40:44 | 2024-06-27 09:54:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-24 10:42:06 | 2024-06-27 17:15:32 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:02:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线集益乙支线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0013耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002593 | 巡视 | 110kV炭白线集益乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#01-#08; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 09:39:14 | 2024-06-27 09:54:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-24 10:10:32 | 2024-06-27 17:11:22 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 10:01:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线集益乙支线已巡视杆塔:[N0002耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] 110kV炭白线集益乙支线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002548 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#38-#46; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 17:25:05 | 2024-06-25 09:35:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-06-20 09:54:56 | 2024-06-25 18:37:58 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 09:54:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0046直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002547 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#29-#37; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 17:24:11 | 2024-06-25 09:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-06-20 10:49:41 | 2024-06-25 18:35:56 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 09:53:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002542 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#01-#09+1; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 15:37:44 | 2024-06-25 15:44:00 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-06-25 09:29:14 | 2024-06-27 18:54:23 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-28 09:48:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N009+1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005341 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-19 08:21:02 | 2024-06-28 09:39:41 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-06-19 08:10:00 | 2024-06-19 12:42:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 09:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:20:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005340 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-19 08:23:39 | 2024-06-28 09:39:27 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-06-19 08:10:00 | 2024-06-19 12:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 09:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:20:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001057 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁线#90-#91、#93-#94、#99；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-24 08:47:56 | 2024-06-28 09:34:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 钟辉 | 2024-06-24 08:10:00 | 2024-06-24 12:35:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-06-28 09:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022405 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV茶犀京线;白山甲支线;110kV犀茶线;白山乙支线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#48-#52；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#48-#52；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#20-#24；(Ⅲ级)110kV犀茶线#01-#05；(Ⅲ级)110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；(Ⅲ级)110kV犀茶线白山乙支线#00-#04。110kV犀茶线#01-#05、茶犀京线#20-#24、110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04红外测温。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-14 08:22:06 | 2024-06-14 08:59:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;梁乔云 | 2024-06-14 08:10:00 | 2024-06-14 12:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001066 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-18 08:18:48 | 2024-06-18 08:49:34 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-06-18 08:10:00 | 2024-06-18 12:19:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 09:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022456 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-18 08:25:51 | 2024-06-18 08:48:59 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-06-18 08:10:00 | 2024-06-18 12:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 09:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022442 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-18 08:27:07 | 2024-06-18 08:37:15 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-06-18 08:44:36 | 2024-06-18 12:16:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 09:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240627000126 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#72-#93保供电特巡 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-27 | 2024-06-27 08:30:50 | 2024-06-27 08:32:29 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高 | 2024-06-27 08:32:42 | 2024-06-27 12:16:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-28 09:19:00 | 已完工 |  | 2024-06-27 08:14:06 | 临时性 | 是 |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625000166 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#42-#43、500kV从木丙丁线#41-#42 | 2024-06-25 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-06-25 08:26:24 | 2024-06-25 08:34:50 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云;张耀光 | 2024-06-25 08:34:00 | 2024-06-25 12:09:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 09:14:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 08:25:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022448 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#34-#42；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#34-#42；500kV从科甲乙线#65-#66,500kV从木丙丁线#64-#65。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-14 15:16:27 | 2024-06-14 15:20:41 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚 | 2024-06-14 10:10:51 | 2024-06-14 16:43:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-27 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元 - N0066耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元 - N0066耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0064耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0064耐张塔单元 - N0065直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240626000650 | 巡视 | 110kV茶龙、110kV 棠茶线、110kV 棠农线 | 线路特殊巡维：110kV茶龙线#01-#34、110kV 棠茶线#01-#60、110kV 棠农线#01-#09全线保供电特巡 | 2024-06-26 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-06-26 09:07:33 | 2024-06-27 08:20:10 | 梁荣高 | 18028676263 | 孔盛权;梁乔云;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇;杜亮鸿 | 2024-06-27 08:00:00 | 2024-06-27 12:08:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-06-26 09:04:02 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022454 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-18 14:36:24 | 2024-06-18 08:42:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-06-18 09:40:34 | 2024-06-18 12:35:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-27 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022437 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-19 08:13:13 | 2024-06-19 08:45:44 | 钟辉 | 13922128802 | 杜亮鸿;张伟刚 | 2024-06-19 08:46:01 | 2024-06-19 12:36:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022436 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-19 08:14:10 | 2024-06-19 08:45:12 | 钟辉 | 13922128802 | 杜亮鸿;张伟刚 | 2024-06-19 08:45:24 | 2024-06-19 12:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-28 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022453 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-18 14:37:31 | 2024-06-18 08:40:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-06-18 09:40:34 | 2024-06-18 12:37:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-27 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022451 | 巡视 | 500kV从科甲乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：500kV从科甲乙线#82-#84；500kV从木丙丁线#82-#84； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-11 14:37:47 | 2024-06-11 14:40:59 | 甘永叶 | 15622342177 | 李文兴;孔盛权 | 2024-06-11 10:00:32 | 2024-06-11 15:37:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-27 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0084直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0084直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0084直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0084直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012811 | 巡视 | 白云 | 班组其他工作：航线验证(汉太线) | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 08:19:35 | 2024-06-24 08:24:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-06-20 08:57:00 | 2024-06-20 17:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-28 08:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:45:51 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010334 | 巡视 | 白云 | 视频特殊巡视：星级设备特巡、防鸟害特巡、防地质灾害特巡、保供电特巡、防地质灾害特巡。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-17 08:36:45 | 2024-06-18 08:33:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 刘子瑜;江泽辉;徐龙;何国雄;潘永洪;邓茂村;黄灿明;陈志辉;梁伟照;卢启和;陈志辉BZ;容志松;谭颂华;张春勇 | 2024-06-17 08:46:00 | 2024-06-17 17:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-28 08:54:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:31:03 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007910 | 巡视 | 110kV茶汉甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉甲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:28:44 | 2024-06-26 11:31:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-26 08:06:00 | 2024-06-26 17:06:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007919 | 巡视 | 110kV汉嘉线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉嘉线（现110kV嘉观临线） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:20:39 | 2024-06-27 15:07:32 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-25 08:20:00 | 2024-06-25 12:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007920 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线（现110kV嘉观临线龙归乙支线） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:21:11 | 2024-06-27 15:07:19 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-25 08:22:00 | 2024-06-25 12:31:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007932 | 巡视 | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉云甲线九佛乙支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:15:56 | 2024-06-27 15:18:19 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-26 08:24:00 | 2024-06-26 12:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007930 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉太线九佛甲支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:18:16 | 2024-06-27 15:22:58 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-26 08:24:00 | 2024-06-26 13:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010221 | 巡视 | 白云 | 110kV嘉观临线，2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视，施工点交底 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-26 08:13:42 | 2024-06-26 08:36:39 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-06-26 08:36:00 | 2024-06-26 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:28:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625004990 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉观临线，2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视 | 2024-06-27 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-06-27 08:15:23 | 2024-06-27 08:18:28 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;梁伟照 | 2024-06-27 08:49:00 | 2024-06-27 11:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:43:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 15:17:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007954 | 巡视 | 220kV汉雀甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:18:56 | 2024-06-27 15:25:37 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-26 08:25:00 | 2024-06-26 12:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007955 | 巡视 | 220kV汉雀乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV汉雀乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:19:36 | 2024-06-27 15:26:38 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-26 08:26:00 | 2024-06-26 12:37:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010265 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV凯鹤泰集线，6.26-6.27重要公务活动保供电清单（二级）特殊巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-26 08:18:15 | 2024-06-27 09:22:00 | 徐龙 | 18102734865 | 邓茂村 | 2024-06-27 09:23:00 | 2024-06-27 15:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:29:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007947 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV凯陈夏苗航线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:37:52 | 2024-06-27 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-27 08:26:00 | 2024-06-27 14:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007948 | 巡视 | 110kV旋石线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV旋石线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:38:24 | 2024-06-27 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-27 08:26:00 | 2024-06-27 14:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007944 | 巡视 | 110kV旋石线马岗乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV旋石线马岗乙支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:35:06 | 2024-06-27 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-27 08:27:00 | 2024-06-27 14:27:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007945 | 巡视 | 110kV井马岭线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV井马岭线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:39:34 | 2024-06-27 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-27 08:24:00 | 2024-06-27 14:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007946 | 巡视 | 110kV凯陈夏隆线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV凯陈夏隆线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:38:49 | 2024-06-27 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-27 08:25:00 | 2024-06-27 14:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011533 | 测量 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-24 08:23:33 | 2024-06-24 08:38:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 刘子瑜 | 2024-06-24 08:35:00 | 2024-06-24 14:38:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:35:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007911 | 巡视 | 110kV茶汉甲线民营甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉甲线民营甲支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:27:43 | 2024-06-26 08:32:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-26 08:06:00 | 2024-06-26 13:06:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007915 | 巡视 | 110kV茶汉乙线民营乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉乙线民营乙支线（现110kV茶观乙线民营乙支线） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:26:16 | 2024-06-26 08:33:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-26 08:07:00 | 2024-06-26 12:07:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007916 | 巡视 | 110kV茶汉乙线太和丙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶汉乙线太和丙支线（现110kV茶观乙线太和丙支线） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:25:51 | 2024-06-26 11:36:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-06-26 08:08:00 | 2024-06-26 14:08:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 外委作业 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000421 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年06月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-25 08:39:16 | 2024-06-25 08:40:25 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2024-06-25 08:33:00 | 2024-06-25 12:18:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-28 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007908 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV茶纲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:36:31 | 2024-06-26 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-26 08:25:00 | 2024-06-26 16:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-28 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007942 | 巡视 | 110kV嘉龙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV嘉龙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:36:04 | 2024-06-26 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-26 08:25:00 | 2024-06-26 16:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-28 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007909 | 巡视 | 110kV茶纲线太和甲支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV茶纲线太和甲支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:37:27 | 2024-06-26 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-26 08:24:00 | 2024-06-26 16:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-28 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007959 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV北增乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:39:58 | 2024-06-26 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-26 08:22:00 | 2024-06-26 16:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-28 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007957 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV北增甲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:40:27 | 2024-06-26 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-06-26 08:21:00 | 2024-06-26 16:21:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-28 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020869 | 巡视 | 石凯隧道 | 电缆隧道巡维：石凯隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-27 08:19:48 | 2024-06-27 08:26:17 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-06-27 08:26:00 | 2024-06-27 14:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:56:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020870 | 巡视 | 凯旋隧道 | 电缆隧道巡维：凯旋隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-27 08:19:05 | 2024-06-27 08:27:03 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-06-27 08:27:00 | 2024-06-27 14:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-06-28 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:56:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002935 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-25 09:23:31 | 2024-06-28 08:01:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-06-27 08:35:00 | 2024-06-27 15:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002943 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-20 08:05:31 | 2024-06-28 07:59:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-06-27 08:45:00 | 2024-06-27 15:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003128 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-24 08:32:45 | 2024-06-24 08:33:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-06-24 08:05:00 | 2024-06-27 16:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 07:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:53 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002948 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 15:52:06 | 2024-06-27 16:26:49 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-27 09:27:00 | 2024-06-27 12:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-28 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015256 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-05 09:18:59 | 2024-06-05 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-06-05 11:46:06 | 2024-06-27 08:56:52 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-27 19:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-05-21 19:45:20 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0139直线塔单元 - N0140耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009570 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线;110kV森桃线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#33-#37;110kV森桃线#33-#34;110kV森养甲线桃莲甲支线#06-#09 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-27 08:57:12 | 2024-06-27 09:14:57 | 钟镇光 | 18903061099 | 戚俊杰 | 2024-06-27 09:15:45 | 2024-06-27 13:48:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-27 19:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240626000113 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线、110kV犀茶线#01-#24保供电特巡 | 2024-06-26 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-06-26 08:29:48 | 2024-06-26 08:35:50 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁乔云 | 2024-06-26 08:35:58 | 2024-06-26 15:57:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-27 17:02:00 | 已完工 |  | 2024-06-26 08:13:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006913 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 08:29:06 | 2024-06-27 08:35:40 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-06-27 08:35:00 | 2024-06-27 16:24:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-27 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004450 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 08:33:03 | 2024-06-27 08:38:21 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-06-27 10:38:00 | 2024-06-27 15:40:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-27 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:29:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009730 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（6月第1次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 08:33:03 | 2024-06-27 08:38:21 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-06-27 10:38:00 | 2024-06-27 15:40:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-27 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:33:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009725 | 测量 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（6月第1次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-27 08:33:03 | 2024-06-27 08:38:21 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-06-27 10:38:00 | 2024-06-27 15:40:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-27 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:33:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002946 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 15:51:15 | 2024-06-27 16:04:40 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-06-25 08:05:00 | 2024-06-25 16:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002945 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-27 15:50:20 | 2024-06-27 08:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-27 08:23:00 | 2024-06-27 16:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005026 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:48:33 | 2024-06-17 08:11:46 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-06-27 10:12:00 | 2024-06-27 11:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005036 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年6月第4次） | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-18 | 2024-06-24 14:14:02 | 2024-06-25 08:12:58 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-26 08:13:00 | 2024-06-26 15:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009651 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 08:01:39 | 2024-06-27 08:23:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-06-26 08:24:00 | 2024-06-26 10:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002397 | 测量 | 水沥站、江人二路终端场 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 20:10:30 | 2024-06-26 15:29:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-06-27 08:32:00 | 2024-06-27 09:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009;2024-06-S7-117 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:38:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003170 | 测量 | 泉溪终端场、#23终端塔 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 20:09:58 | 2024-06-26 16:33:08 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-06-27 10:21:00 | 2024-06-27 11:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009;2024-06-S7-117 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:50:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010609 | 测量 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 17:46:56 | 2024-06-19 18:57:29 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-079 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 12:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:36:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010607 | 测量 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 16:19:30 | 2024-06-19 17:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-19 17:00:00 | 2024-06-19 23:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-079 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-20 12:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:36:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520011387 | 测量 | 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（2月/次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-26 08:38:22 | 2024-06-26 08:59:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-26 09:30:00 | 2024-06-26 15:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-118 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-27 12:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:54:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010608 | 测量 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 17:47:16 | 2024-06-19 18:58:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-079 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 12:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:36:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520014310 | 测量 | 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 17:47:30 | 2024-06-19 18:51:51 | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;周卓蓓 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-079 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 12:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 15:39:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010738 | 测量 | 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-26 15:17:59 | 2024-06-26 14:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-26 15:40:00 | 2024-06-26 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-123 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-27 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:44:04 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010740 | 测量 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 17:47:41 | 2024-06-19 18:58:48 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-079 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:44:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010610 | 测量 | 龙洞站（110kV犀京上龙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 17:47:53 | 2024-06-19 18:59:21 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-079 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 12:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:36:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001954 | 巡视 | 猎德隧道 | 电缆隧道巡维：猎德隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:19:41 | 2024-06-27 09:16:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-27 09:16:00 | 2024-06-27 11:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-27 12:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001962 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:57:30 | 2024-06-17 08:51:40 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-17 08:58:58 | 2024-06-21 11:06:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002032 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-06-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-26 08:39:43 | 2024-06-26 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-26 09:00:00 | 2024-06-26 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-27 11:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011479 | 测量 | 桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 07:59:30 | 2024-06-13 08:45:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-25 12:45:00 | 2024-06-25 15:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-051;2024-06-S7-113;2024-06-S7-112;2024-06-S7-112;2024-06-S7-111;2024-06-S7-114 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240523000737 | 巡视 | 白云湖隧道 | 电缆隧道巡维：白云湖隧道（5-6月）。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-25 20:11:08 | 2024-06-26 08:31:45 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强;姚河新;马万里 | 2024-06-26 11:00:00 | 2024-06-26 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-23 08:18:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011485 | 测量 | 白云湖隧道 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-06-25 20:09:45 | 2024-06-26 08:32:38 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强;姚河新;马万里 | 2024-06-26 12:09:00 | 2024-06-26 13:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004085 | 测量 | 石环隧道#5出入口~#8出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 20:10:18 | 2024-06-26 08:32:25 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强;姚河新;马万里 | 2024-06-26 09:05:00 | 2024-06-26 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009;2024-06-S7-117 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-27 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:18:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000112 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空金甲线#26-#33；110kV空金乙线#26-#33 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 08:38:37 | 2024-06-26 08:39:11 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2024-06-26 08:39:00 | 2024-06-26 12:18:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-27 05:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001724 | 巡视 | 110kV空机线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空机线#11-#16 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 08:35:30 | 2024-06-26 08:39:25 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2024-06-26 08:40:00 | 2024-06-26 12:12:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-27 05:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015394 | 巡视 | 110kV空九乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：110kV空金甲线、110kV空九乙线保供电特巡（广州市2024年中考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-25 08:38:07 | 2024-06-25 08:39:02 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2024-06-25 08:42:00 | 2024-06-25 12:08:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-27 05:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010376 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-26 19:49:50 | 2024-06-26 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;董俊 | 2024-06-24 09:05:00 | 2024-06-24 12:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 19:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:40:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240626000578 | 巡视 | 110kV流森线、110kV流吕线、110kV森良甲线、110kV森桃线 | 线路特殊巡维：2024年中考保供电前期特查：110kV流森线#01-#23、110kV流吕线#01-#44、110kV森良甲线#01-#12、110kV森桃线#01-#47 | 2024-06-26 08:30:00 | 2024-07-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-26 | 2024-06-26 09:11:32 | 2024-06-26 09:05:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-06-26 09:21:00 | 2024-06-26 14:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 19:43:00 | 已完工 |  | 2024-06-26 08:58:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010926 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-20 08:56:04 | 2024-06-24 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-06-20 09:06:00 | 2024-06-20 13:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 19:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:50:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010925 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-20 08:50:36 | 2024-06-24 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-06-20 09:06:00 | 2024-06-20 13:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 19:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:50:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010377 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-20 09:00:11 | 2024-06-26 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-20 09:15:00 | 2024-06-20 13:22:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 19:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:40:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010130 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-26 14:26:09 | 2024-06-26 14:00:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-06-26 14:00 | 2024-06-26 17:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:27:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010216 | 测量 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、 110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:19:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-24 09:27:58 | 2024-06-24 09:05:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-06-24 09:09:00 | 2024-06-24 14:09:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:30:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010924 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、（#194-#195三月一巡）重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-14 09:14:35 | 2024-06-21 09:18:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-06-14 09:08:00 | 2024-06-14 12:35:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 18:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:50:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003696 | 测量 | 110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭白线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:43:17 | 2024-06-26 08:22:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 梁光明 | 2024-06-26 09:35:00 | 2024-06-26 15:24:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:52:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009728 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95，岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:43:17 | 2024-06-26 08:22:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 梁光明 | 2024-06-26 09:35:00 | 2024-06-26 15:24:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:33:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009726 | 测量 | 220kV朗郭线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：跨越110kV线路重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲乙线#02-#03、#36-#37、#38-#39、#40-#41，北花甲线#58-#59、#59-#60、#60-#61、#76-#77、#77-#78，北花乙线#60-#61、#61-#62、#62-#63、#78-#79、#79-#80，220kV花林甲乙线#28-#29，花炭甲乙线#109-#110、#28-#29、#51-#52、#56-#57、#74-#75、#76-#77，朗郭线（退运）#330-#331、#352-#353，坡堤甲乙线#22-#23、#23-#24、#30-#31、#62-#63、#63-#64，炭郭甲乙线#09-#10，岭郭甲乙线#03-#04、#05-#06、#22-#23、#58-#59、#69-#70，炭车甲乙线#03-#04、#48-#49，110kV郭车甲乙线#07-#08，郭石线#15-#16，炭白线#82-#83，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、#19-#20，炭蓝线茶塘乙支线#17-#18（每3月1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:43:17 | 2024-06-26 08:22:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 梁光明 | 2024-06-26 09:35:00 | 2024-06-26 15:24:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:33:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006905 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 08:36:29 | 2024-06-26 08:37:23 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-06-26 08:37:00 | 2024-06-26 12:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006899 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 08:36:29 | 2024-06-26 08:37:23 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-06-26 08:37:00 | 2024-06-26 12:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006904 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维：500kV北花甲乙线#01-#10禁飞区人工精细化巡视（2024年） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 08:34:07 | 2024-06-26 08:38:20 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-06-26 08:38:00 | 2024-06-26 12:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006900 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭石线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭石线#01-#02塔段特巡（广州市2024年中考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 08:38:05 | 2024-06-26 08:38:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 梁光明 | 2024-06-26 08:50:00 | 2024-06-26 11:38:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003962 | 测量 | 110kV林蓝线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林蓝线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:44:45 | 2024-06-26 16:50:50 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-26 08:50:00 | 2024-06-26 16:50:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:01:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003880 | 测量 | 110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲线茶塘甲支线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:44:45 | 2024-06-26 16:50:50 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-26 08:50:00 | 2024-06-26 16:50:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:57:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003920 | 测量 | 110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：炭松甲线步云乙支线、炭松乙线步云甲支线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:44:45 | 2024-06-26 16:50:50 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-26 08:50:00 | 2024-06-26 16:50:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:59:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003796 | 测量 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭松甲乙线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:46:24 | 2024-06-26 08:47:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-26 08:47:00 | 2024-06-26 16:47:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:55:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003622 | 测量 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭蓝线茶塘乙支线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:46:24 | 2024-06-26 08:47:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-26 08:47:00 | 2024-06-26 16:47:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:50:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003544 | 测量 | 110kV郭石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭石线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-26 16:46:24 | 2024-06-26 08:47:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-26 08:47:00 | 2024-06-26 16:47:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-26 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002556 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#01-#06;220kV坡堤乙线#01-#06; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-11 17:48:22 | 2024-06-11 08:48:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 杨和波 | 2024-06-25 09:47:00 | 2024-06-25 18:22:02 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-26 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000340 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;110kV从温线;220kV从从甲线 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：110kV从温线#01-#42、220kV绿从甲线#01-#56、220kV绿从乙线#01-#56、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40 | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-14 08:47:53 | 2024-06-14 08:50:48 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-06-14 08:50:00 | 2024-06-14 12:31:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240616000481 | 测量 | 110kV绿兔甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#16-#22故障杆塔接地电阻测量 | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-16 | 2024-06-17 17:36:03 | 2024-06-16 09:36:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李贤育;黎仲宏;周俊丞 | 2024-06-16 08:36:00 | 2024-06-16 16:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 37.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-06-16 12:27:52 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240616000477 | 巡视 | 110kV绿兔甲线 | 线路特殊巡维：110kV绿兔甲线#01-#56故障特巡 | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-17 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-16 | 2024-06-16 12:27:21 | 2024-06-16 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李贤育;黎仲宏;周俊丞 | 2024-06-16 08:48:00 | 2024-06-16 17:00:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-06-16 12:21:01 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000315 | 巡视 | 110kV明聚线树木特查 | 线路特殊巡维：110kV明聚线树木#01-#72特查 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-24 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 09:20:47 | 2024-06-24 08:45:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-06-24 08:37:00 | 2024-06-24 12:11:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:52:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000344 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#01-#04;220kV森从乙线#01-#04;2220kV汤森甲线#110-#114树木特查 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:18:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-24 09:19:06 | 2024-06-24 09:22:26 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-06-24 09:22:00 | 2024-06-24 12:18:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014520 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-14 08:54:52 | 2024-06-14 08:37:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-06-14 08:38:00 | 2024-06-14 15:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014519 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-26 08:49:47 | 2024-06-26 08:50:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;周俊丞 | 2024-06-26 08:50:00 | 2024-06-26 12:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007060 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-06-26 12:54:21 | 2024-06-26 08:55:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-26 08:58:00 | 2024-06-26 12:54:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:04 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014518 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-26 08:45:48 | 2024-06-26 09:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;周俊丞 | 2024-06-26 09:40:00 | 2024-06-26 11:51:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014523 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-24 08:40:00 | 2024-06-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-24 18:20:41 | 2024-06-24 09:13:00 | 李森洪 | 13922397908 | 吴清泉;周俊丞;岑炳聪 | 2024-06-24 09:21:00 | 2024-06-24 11:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-26 13:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001965 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:16:07 | 2024-06-17 08:58:45 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-06-26 08:37:00 | 2024-06-26 12:47:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-26 12:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010742 | 测量 | 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-25 14:53:40 | 2024-06-25 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-25 09:00:00 | 2024-06-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-109 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-26 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:44:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240625003791 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电前特巡。 | 2024-06-25 08:30:00 | 2024-06-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-25 | 2024-06-25 14:29:52 | 2024-06-25 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-25 09:00:00 | 2024-06-25 14:51:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-26 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-25 14:28:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010745 | 测量 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-24 13:30:20 | 2024-06-24 10:15:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-06-24 09:30:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-107 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-25 12:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:44:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001967 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:16:23 | 2024-06-17 08:58:40 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2024-06-25 13:59:00 | 2024-06-25 18:32:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-26 12:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621000226 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉观临线，嘉马岭线，嘉石线，嘉均甲乙线，2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-26 08:25:21 | 2024-06-26 08:27:39 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;江泽辉 | 2024-06-26 08:27:00 | 2024-06-26 11:31:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-26 11:41:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 08:12:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621000229 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉钟线，嘉观临线，2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视，界汉#27-#28点云扫描 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-26 08:32:13 | 2024-06-26 08:36:32 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜;卢启和 | 2024-06-26 08:37:00 | 2024-06-26 11:31:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-26 11:39:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 08:12:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007889 | 巡视 | 110kV汉云甲线（备用） | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级） 110kV汉云甲线（备用） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:15:14 | 2024-06-26 11:29:29 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-24 08:29:00 | 2024-06-24 12:20:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-24 18:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007939 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:24:32 | 2024-06-26 10:15:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-21 08:27:00 | 2024-06-21 12:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-21 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007937 | 巡视 | 110kV汉钟乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:21:58 | 2024-06-26 10:25:04 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-21 08:37:00 | 2024-06-21 12:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-21 18:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007936 | 巡视 | 110kV汉钟线竹料乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟线竹料乙支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:22:24 | 2024-06-26 10:24:44 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-21 08:32:00 | 2024-06-21 12:02:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-21 18:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007935 | 巡视 | 110kV汉钟线马沥乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟线马沥乙支线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:22:53 | 2024-06-26 10:25:40 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-21 08:47:00 | 2024-06-21 12:16:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-21 18:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007934 | 巡视 | 110kV汉钟线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉钟线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:23:34 | 2024-06-26 10:15:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-21 08:27:00 | 2024-06-21 12:01:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-21 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007931 | 巡视 | 110kV汉云甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:16:36 | 2024-06-26 11:11:01 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-24 08:27:00 | 2024-06-24 12:02:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-24 18:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007929 | 巡视 | 110kV汉太线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV汉太线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:17:41 | 2024-06-26 11:26:33 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-24 08:18:00 | 2024-06-24 12:15:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-24 18:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105007933 | 巡视 | 110kV汉云乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级） 110kV汉云乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-26 09:17:07 | 2024-06-26 11:28:16 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2024-06-24 08:17:00 | 2024-06-24 12:12:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 外委实施 | 白云数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-24 18:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:50:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012845 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#66-#67； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-06 08:20:58 | 2024-06-06 08:25:40 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-06-06 08:26:35 | 2024-06-12 14:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-06-26 09:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003130 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（6月重要跨越巡视及红外测温） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-25 11:48:09 | 2024-06-25 08:30:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新 | 2024-06-17 08:35:00 | 2024-06-19 16:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-26 09:17:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:58 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015257 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-25 08:39:28 | 2024-06-25 08:47:18 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-06-25 08:47:39 | 2024-06-25 11:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-26 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 19:45:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621000230 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶纲线，2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视，昌盛物流园交底，航线验证：茶纲，茶汉，北茶 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-25 08:13:41 | 2024-06-25 08:19:19 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;梁嘉亮 | 2024-06-25 08:19:00 | 2024-06-25 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-25 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 08:12:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621000220 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV梨集线2024年中考保供电（二级）保供电特殊巡视，电缆固定施工点交底联系 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-25 08:18:42 | 2024-06-25 08:27:12 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉 | 2024-06-25 08:31:00 | 2024-06-25 11:21:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-25 18:00:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 08:12:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010343 | 巡视 | 白云 | 视频特殊巡视：星级设备特巡、防鸟害特巡、防地质灾害特巡、保供电特巡、防地质灾害特巡。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-20 08:42:12 | 2024-06-25 14:14:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉;容志松;徐龙;刘子瑜;潘永洪;卢启和;谭颂华;黄灿明;梁嘉亮;梁伟照;陈志辉 | 2024-06-24 08:05:00 | 2024-06-24 16:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-24 18:59:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:31:11 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003124 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV凯鹤泰集线（重要公务活动保供电二级） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-25 10:33:09 | 2024-06-25 10:34:35 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-06-25 10:34:00 | 2024-06-25 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-25 18:58:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011529 | 测量 | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-24 08:21:42 | 2024-06-24 08:24:20 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇;谭颂华 | 2024-06-24 09:00:00 | 2024-06-24 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-099 | 优 | 陈志辉 | 2024-06-24 18:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:35:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011528 | 测量 | 航云隧道（#6出入口至#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-25 08:07:48 | 2024-06-25 08:20:12 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;刘子瑜;张春勇;陈有英 | 2024-06-25 09:00:00 | 2024-06-25 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-105 | 优 | 陈志辉 | 2024-06-25 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:35:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009649 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 08:18:24 | 2024-06-26 07:55:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-25 08:35:00 | 2024-06-25 15:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-26 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001773 | 巡视 | 110kV郭石线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV郭石线#01-#29； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:08:25 | 2024-06-25 08:30:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 古海涛 | 2024-06-25 08:30:00 | 2024-06-25 15:46:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001796 | 巡视 | 220kV旗康乙线；220kV旗康乙线（备用线路）； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#192-#229;220kV旗康乙线（备用线路）#198-#200 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:08:25 | 2024-06-25 08:30:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 古海涛 | 2024-06-25 08:30:00 | 2024-06-25 15:46:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001799 | 巡视 | 220kV炭车乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV炭车乙线#01-#59; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:08:25 | 2024-06-25 08:30:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 古海涛 | 2024-06-25 08:30:00 | 2024-06-25 15:46:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001798 | 巡视 | 220kV炭车甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#01-#59; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:08:26 | 2024-06-25 08:30:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 古海涛 | 2024-06-25 08:30:00 | 2024-06-25 15:46:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001775 | 巡视 | 110kV林蓝线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV林蓝线#01-#76； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:04:42 | 2024-06-25 15:40:22 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-06-25 08:40:00 | 2024-06-25 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001783 | 巡视 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#23； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:04:42 | 2024-06-25 15:40:22 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-06-25 08:40:00 | 2024-06-25 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001772 | 巡视 | 110kV郭车乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV郭车乙线#01-#28； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:04:42 | 2024-06-25 15:40:22 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-06-25 08:40:00 | 2024-06-25 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001780 | 巡视 | 110kV炭白线集益乙支线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭白线集益乙支线#01-#18； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:04:42 | 2024-06-25 15:40:22 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-06-25 08:40:00 | 2024-06-25 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001774 | 巡视 | 110kV蓝北线；110kV蓝北线（备用线路）； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV蓝北线#01-#42；（Ⅳ级）110kV蓝北线（备用线路）#27-#29； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:03:21 | 2024-06-25 09:37:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-25 08:37:00 | 2024-06-25 15:37:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001785 | 巡视 | 110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#01-#47；110kV炭松甲线步云乙支线#01； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:03:21 | 2024-06-25 09:37:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-25 08:37:00 | 2024-06-25 15:37:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001791 | 巡视 | 220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）220kV朗郭线（退运）#311-#363;220kV朗郭线（退运）（备用）#319-#321+1; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:03:21 | 2024-06-25 09:37:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-25 08:37:00 | 2024-06-25 15:37:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001794 | 巡视 | 220kV坡堤甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV坡堤甲线#01-#73; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:03:21 | 2024-06-25 09:37:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-25 08:37:00 | 2024-06-25 15:37:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001769 | 巡视 | 110kV车大甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV车大甲线#01-#21； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:09:30 | 2024-06-25 09:12:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-25 09:12:00 | 2024-06-25 16:07:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001788 | 巡视 | 220kV花林乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV花林乙线#01-#55; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:09:29 | 2024-06-25 09:12:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-25 09:12:00 | 2024-06-25 16:07:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001781 | 巡视 | 110kV炭蓝线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#64； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:09:30 | 2024-06-25 09:12:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-25 09:12:00 | 2024-06-25 16:07:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001778 | 巡视 | 110kV林蓝线集益甲支线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV林蓝线集益甲支线#00-#01； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:09:30 | 2024-06-25 09:12:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-25 09:12:00 | 2024-06-25 16:07:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001770 | 巡视 | 110kV车大乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV车大乙线#01-#21； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-25 15:09:30 | 2024-06-25 09:12:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-25 09:12:00 | 2024-06-25 16:07:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005027 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:46:51 | 2024-06-17 08:09:51 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-06-17 08:10:01 | 2024-06-17 09:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005038 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:46:29 | 2024-06-17 08:11:12 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-06-18 08:11:00 | 2024-06-18 11:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005016 | 巡视 | 220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:50:11 | 2024-06-17 08:10:21 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-06-20 08:10:00 | 2024-06-20 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线原始gps坐标有误用现场图片代替 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003125 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV泮如黄线、110kV泮金线、110kV泮金流线、110kV泮关龙线、110kV花桃乙线架空及电缆、110kV芳花增乙线架空及支线及电缆、110kV芳鹤甲线、110kV泮南源乙线、110kV芳花增甲线架空及支线及电缆、110kV罗流盘金线（中考保供电） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-24 08:40:58 | 2024-06-24 08:41:40 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-24 08:41:00 | 2024-06-25 11:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003135 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线架空及电缆段（ 第十五届全国运动会广东赛区市场开发计划启动仪式保供电） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-25 08:18:10 | 2024-06-25 08:21:40 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-25 08:21:47 | 2024-06-25 11:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003132 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV蚌江线及电缆段（广州市2024年中考保供电） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-25 08:14:15 | 2024-06-25 08:46:28 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-06-25 08:46:00 | 2024-06-25 13:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003136 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV罗石线支线及电缆、110kV航景线、110kV航远桂线（广州市2024年中考保供电） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-25 08:11:58 | 2024-06-25 08:50:06 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强 | 2024-06-25 08:50:15 | 2024-06-25 11:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005029 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年6月第4次） | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-18 | 2024-06-24 14:14:02 | 2024-06-25 08:12:42 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-25 08:12:50 | 2024-06-25 11:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002514 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#37-#41;220kV花林乙线#37-#41; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-24 16:33:35 | 2024-06-24 16:40:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-24 11:20:30 | 2024-06-24 15:24:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-25 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039耐张塔单元] 220kV花林乙线弃飞杆塔:[N0040直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0039耐张塔单元] 220kV花林甲线弃飞杆塔:[N0040直线塔单元 - N0041耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006921 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-25 08:37:37 | 2024-06-25 08:44:36 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-25 08:44:00 | 2024-06-25 11:06:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-25 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002028 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-25 08:30:00 | 2024-06-25 23:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-25 08:37:14 | 2024-06-25 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-25 09:00:00 | 2024-06-25 14:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-25 14:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520014441 | 测量 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，5-6月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-25 08:33:57 | 2024-06-25 12:53:57 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-06-25 08:54:00 | 2024-06-25 12:54:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-106 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-25 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 15:49:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614000675 | 测量 | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV犀茶线#20-#24；110kV茶犀京线#01-#05 | 2024-06-14 08:00:00 | 2024-06-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-14 08:29:20 | 2024-06-14 08:55:47 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新 | 2024-06-14 08:36:00 | 2024-06-14 13:11:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:59:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 08:26:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240612003625 | 测量 | 110kV棠茶线进出段：#01-#03、#58-#60 | 杆塔接地电阻测试：110kV棠茶线进出段：#01-#03、#58-#60；（2024年） | 2024-06-12 08:00:00 | 2024-06-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-12 | 2024-06-12 08:25:35 | 2024-06-12 08:58:12 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;孔盛权;李文兴;钟辉 | 2024-06-12 08:15:00 | 2024-06-12 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:58:00 | 已完工 |  | 2024-06-12 08:24:44 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613006756 | 巡视 | 110kV犀茶线白山乙支线#04塔发热红外测温 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线白山乙支线#04塔发热红外测温 | 2024-06-13 17:00:00 | 2024-06-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-13 16:38:37 | 2024-06-14 08:56:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 王立新 | 2024-06-13 17:10:00 | 2024-06-13 22:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:57:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 16:36:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022429 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-18 08:24:44 | 2024-06-18 08:42:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;钟辉 | 2024-06-18 08:42:43 | 2024-06-18 12:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240621000636 | 巡视 | 110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#01-#04 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#01-#04中考保供电特巡 | 2024-06-21 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-21 09:04:03 | 2024-06-21 09:04:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉 | 2024-06-21 09:00:14 | 2024-06-21 12:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:56:00 | 已完工 |  | 2024-06-21 08:50:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614000679 | 测量 | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV犀茶线#06-#12；110kV茶犀京线#13-#19 | 2024-06-14 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-14 08:28:23 | 2024-06-14 08:51:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-06-14 08:35:00 | 2024-06-14 12:48:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:55:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 08:27:05 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022428 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-18 14:37:03 | 2024-06-18 08:42:05 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-06-18 08:42:13 | 2024-06-18 12:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001061 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-19 08:29:15 | 2024-06-19 08:49:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 朱常镇;梁荣高 | 2024-06-19 08:50:00 | 2024-06-19 11:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614000664 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV犀茶线#13-#19；110kV茶犀京线#06-#12测温 | 2024-06-14 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-14 08:26:01 | 2024-06-14 08:49:27 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高 | 2024-06-14 08:54:00 | 2024-06-14 16:55:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:53:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 08:23:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240617000056 | 巡视 | 白山支线 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线白山甲支线#01-#03塔段、110kV犀茶线白山乙支线#01-#03清理基面； | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-17 08:21:36 | 2024-06-21 08:59:31 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-06-21 08:59:42 | 2024-06-21 12:17:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:52:00 | 已完工 |  | 2024-06-17 08:15:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000061 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#28 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-12 08:09:58 | 2024-06-12 08:59:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;李文兴;钟辉;王立新 | 2024-06-12 10:27:07 | 2024-06-12 13:07:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000073 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#76-#86 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-12 08:11:51 | 2024-06-12 08:30:30 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高 | 2024-06-12 08:30:00 | 2024-06-12 15:42:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-25 11:51:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:12:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002030 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-24 08:30:00 | 2024-06-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-21 | 2024-06-24 08:23:29 | 2024-06-24 08:46:14 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-24 08:46:22 | 2024-06-24 16:36:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-25 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001983 | 巡视 | 太古隧道 | 电缆隧道巡维：太古隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:20:24 | 2024-06-24 08:49:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-24 08:54:25 | 2024-06-24 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-25 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003835 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-14 15:00:00 | 2024-06-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-12 15:23:21 | 2024-06-14 16:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-06-14 16:00:00 | 2024-06-14 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003892 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-13 15:48:51 | 2024-06-17 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-06-17 08:03:00 | 2024-06-17 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003862 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV井马岭线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、（视频特巡至少4小时/次）；无四星级以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 08:15:34 | 2024-06-17 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-06-17 08:04:00 | 2024-06-17 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003861 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV涌峰乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV从云线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省领导干部警示教育会暨第二十二期党章党规党纪教育培训班保供电【（二级）06.18】保供电视频特巡任务；省政协常委会会议保供电【（二级）06.19-06.20】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-18 16:51:27 | 2024-06-18 16:53:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003817 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-21 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-11 09:55:58 | 2024-06-11 08:21:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京;黄凌宇 | 2024-06-10 08:05:00 | 2024-06-21 10:52:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003818 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-21 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-11 09:57:05 | 2024-06-17 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟;方埼磊 | 2024-06-10 08:42:00 | 2024-06-21 08:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003816 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-21 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-11 09:55:05 | 2024-06-11 08:33:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任;张晓青 | 2024-06-10 09:10:00 | 2024-06-21 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003832 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-17 15:00:00 | 2024-06-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-13 15:48:00 | 2024-06-19 08:14:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-06-17 16:00:00 | 2024-06-17 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003891 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:09:43 | 2024-06-18 17:04:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-06-18 08:00:00 | 2024-06-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003831 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-18 15:00:00 | 2024-06-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-14 09:16:39 | 2024-06-18 22:40:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-06-18 16:00:00 | 2024-06-18 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003830 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-19 15:00:00 | 2024-06-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:11:55 | 2024-06-19 15:19:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-06-19 15:20:00 | 2024-06-19 22:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003859 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV炭松甲线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV从云线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：省政协常委会会议保供电【（二级）06.19-06.20】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-20 08:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-19 11:07:02 | 2024-06-20 08:13:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-06-20 08:15:00 | 2024-06-20 16:46:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003889 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-20 08:00:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:12:51 | 2024-06-20 08:18:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-06-20 08:20:00 | 2024-06-20 16:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003829 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-20 15:00:00 | 2024-06-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:13:28 | 2024-06-24 08:38:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-06-20 16:00:00 | 2024-06-20 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003828 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-21 15:00:00 | 2024-06-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:17:05 | 2024-06-21 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-06-21 16:00:00 | 2024-06-21 22:32:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003857 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV炭松甲线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV梨利线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.29-07.02】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-21 22:17:53 | 2024-06-22 08:05:00 | 刘智健 | 18819477464 | 周靖钧 | 2024-06-22 08:10:00 | 2024-06-22 16:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003887 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-22 08:00:00 | 2024-06-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:17:23 | 2024-06-22 08:10:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 刘智健 | 2024-06-22 08:12:00 | 2024-06-22 16:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003827 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-22 15:00:00 | 2024-06-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:18:19 | 2024-06-22 16:10:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-06-22 15:14:00 | 2024-06-22 22:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003886 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-23 08:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:18:42 | 2024-06-23 22:28:00 | 邓京 | 17827058996 | 肖瀚 | 2024-06-23 08:00:00 | 2024-06-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003856 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜龙畔线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV梨利线[★★★]、110kV从温线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.29-07.02】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-23 08:00:00 | 2024-06-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-21 22:19:28 | 2024-06-23 22:27:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 邓京 | 2024-06-23 08:00:00 | 2024-06-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003826 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-23 15:00:00 | 2024-06-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-17 15:21:45 | 2024-06-23 22:31:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-06-23 16:00:00 | 2024-06-23 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003855 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从街乙线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV森桃线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV从温线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；五四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；中考保供电【（二级）06.29-07.02】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-21 22:22:17 | 2024-06-24 08:05:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-06-24 08:03:00 | 2024-06-24 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003885 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-24 08:00:00 | 2024-06-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-17 | 2024-06-20 11:15:52 | 2024-06-24 08:21:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-06-24 08:03:00 | 2024-06-24 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-25 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009652 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-24 08:15:50 | 2024-06-24 08:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-24 08:35:00 | 2024-06-24 16:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 08:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005035 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:46:11 | 2024-06-17 08:14:39 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-24 08:15:00 | 2024-06-24 14:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-25 08:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001786 | 巡视 | 110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松乙线#01-#47；110kV炭松乙线步云甲支线#01； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:06:07 | 2024-06-24 17:18:34 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-24 09:18:00 | 2024-06-24 17:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001795 | 巡视 | 220kV坡堤乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV坡堤乙线#01-#73; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:06:07 | 2024-06-24 17:18:34 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-24 09:18:00 | 2024-06-24 17:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001801 | 巡视 | 220kV炭郭乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV炭郭乙线#01-#34; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:06:07 | 2024-06-24 17:18:34 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-24 09:18:00 | 2024-06-24 17:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001784 | 巡视 | 110kV炭石线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV炭石线#01-#02； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:06:07 | 2024-06-24 17:18:34 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-24 09:18:00 | 2024-06-24 17:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004080 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年06月Ⅲ级第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-24 08:55:08 | 2024-06-18 16:18:57 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-24 09:11:00 | 2024-06-24 16:33:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001789 | 巡视 | 220kV花炭甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#01-#116; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:02:20 | 2024-06-24 16:35:35 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-06-24 09:35:00 | 2024-06-24 13:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001787 | 巡视 | 220kV花林甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#01-#55; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:02:20 | 2024-06-24 16:35:35 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-06-24 09:35:00 | 2024-06-24 13:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001779 | 巡视 | 110kV炭白线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#96； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:02:21 | 2024-06-24 16:35:35 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-06-24 09:35:00 | 2024-06-24 13:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001803 | 巡视 | 500kV北花乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV北花乙线#01-#82; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:02:20 | 2024-06-24 16:35:35 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-06-24 09:35:00 | 2024-06-24 13:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001802 | 巡视 | 500kV北花甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#01-#80; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:07:36 | 2024-06-24 12:14:17 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-06-24 08:15:00 | 2024-06-24 16:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001800 | 巡视 | 220kV炭郭甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#01-#34; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:07:36 | 2024-06-24 12:14:17 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-06-24 08:15:00 | 2024-06-24 16:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001771 | 巡视 | 110kV郭车甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅳ级）110kV郭车甲线#01-#28； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:07:36 | 2024-06-24 12:14:17 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-06-24 08:15:00 | 2024-06-24 16:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001777 | 巡视 | 110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV林蓝线白坭甲支线#01-#14； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:07:37 | 2024-06-24 12:14:17 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-06-24 08:15:00 | 2024-06-24 16:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001792 | 巡视 | 220kV岭郭甲线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#01-#85; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:01:09 | 2024-06-24 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-06-24 11:10:58 | 2024-06-24 16:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001793 | 巡视 | 220kV岭郭乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅱ级）220kV岭郭乙线#01-#85; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:01:09 | 2024-06-24 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-06-24 11:10:58 | 2024-06-24 16:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001782 | 巡视 | 110kV炭松甲线茶塘甲支线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#25； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:01:09 | 2024-06-24 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-06-24 11:10:58 | 2024-06-24 16:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001790 | 巡视 | 220kV花炭乙线； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（4-6月点云测量）：（Ⅲ级）220kV花炭乙线#01-#116; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-06-24 11:01:09 | 2024-06-24 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-06-24 11:10:58 | 2024-06-24 16:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 外委实施 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-24 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:33:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001961 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:27:47 | 2024-06-17 08:51:18 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-17 08:51:27 | 2024-06-21 14:53:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002972 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#115-#154；220kV花绿乙线#115-#154 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 16:03:06 | 2024-06-11 08:40:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋;黎国强;温耀坚 | 2024-06-11 09:32:06 | 2024-06-14 15:34:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王成 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-24 10:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:45:29 | 计划性 |  |  |  | 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0121直线塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0121直线塔单元 - N0129耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0130直线塔单元 - N0134耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0130直线塔单元 - N0134耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0138直线塔单元 - N0143直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0138直线塔单元 - N0143直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0149耐张塔单元 - N0154耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0149耐张塔单元 - N0154耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0115直线塔单元 - N0120耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0115直线塔单元 - N0120耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0144直线塔单元 - N0148直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0144直线塔单元 - N0148直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0135耐张塔单元 - N0137直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0135耐张塔单元 - N0137直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008915 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 16:13:47 | 2024-06-03 08:35:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉 | 2024-06-03 09:36:38 | 2024-06-03 17:05:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-23 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000368 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#34-#53（含通道巡视及红外测温）。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-11 09:46:31 | 2024-06-06 08:48:00 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-06-06 08:39:00 | 2024-06-06 17:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-23 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0050直线塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元 - N0053耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008924 | 巡视 | 110kV公车线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV公车线#01-#08（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 08:15:00 | 2024-06-12 09:31:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2024-06-12 09:23:37 | 2024-06-12 16:56:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-23 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 110kV公车线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614006504 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#70；林军芙线振兴甲支线#00-#02（含备用）（含通道巡视及红外测温）。 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-21 18:37:09 | 2024-06-21 08:38:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-06-21 09:01:00 | 2024-06-21 15:03:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-23 14:18:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 14:27:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线振兴甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002直线塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0070直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003858 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 23:58:15 | 2024-06-18 09:05:00 | 薛志东 | 13609602328 | 衷颢元;聂程 | 2024-06-18 09:06:00 | 2024-06-18 12:15:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-19 00:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003857 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年06月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 14:19:31 | 2024-06-18 00:03:24 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-06-14 09:03:00 | 2024-06-14 12:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-19 00:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003859 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年06月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 14:15:15 | 2024-06-14 08:07:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元;黄文锋;黎国强 | 2024-06-14 08:29:00 | 2024-06-14 12:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-19 00:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002784 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#01-#11、110kV田空丙线#01-#11 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 14:11:48 | 2024-06-20 14:12:31 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-20 14:12:00 | 2024-06-20 15:36:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:20:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002478 | 巡视 | 110kV田空乙线#50;110kV田空甲线金田乙支线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00至#50-07 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:03:26 | 2024-06-21 08:37:24 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 09:10:00 | 2024-06-21 13:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002477 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#39-#49；110kV田空乙线#39-#49 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:03:26 | 2024-06-21 08:37:24 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 09:10:00 | 2024-06-21 13:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002475 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#64-#74；110kV田空乙线#64-#74 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:03:26 | 2024-06-21 08:37:24 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 09:10:00 | 2024-06-21 13:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002472 | 巡视 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#55-#63；110kV田空乙线#55-#63；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01；110kV田空乙线七星乙支线#00-#01 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:03:26 | 2024-06-21 08:37:24 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 09:10:00 | 2024-06-21 13:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002479 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#50-#54；110kV田空乙线#50-#54 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:03:26 | 2024-06-21 08:37:24 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 09:10:00 | 2024-06-21 13:02:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002476 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#30-#38；110kV田空乙线#30-#38 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:08:43 | 2024-06-21 10:29:07 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 10:29:00 | 2024-06-21 13:01:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002474 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#09；110kV田空乙线#01-#09 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:08:43 | 2024-06-21 10:29:07 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 10:29:00 | 2024-06-21 13:01:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002473 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#20-#29；110kV田空乙线#20-#29；110kV田空甲线花城甲支线#00-#01；110kV田空乙线花城乙支线#00-#01 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:08:43 | 2024-06-21 10:29:07 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 10:29:00 | 2024-06-21 13:01:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002471 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#10-#19；110kV田空乙线#10-#19 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-21 09:08:44 | 2024-06-21 10:29:07 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 10:29:00 | 2024-06-21 13:01:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000113 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#01-#08；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#08；110kV空金甲线#01-#09；110kV空金乙线#01-#09 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 09:28:46 | 2024-06-14 08:35:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-20 09:35:00 | 2024-06-20 12:30:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 合格（本工单巡视对象为禁飞区架空线路，通过人工拍照的方式到位） | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000114 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#14-#25；110kV空九乙线北兴乙支线#14-#25；110kV空金甲线#15-#25；110kV空金乙线#15-#25 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 09:28:46 | 2024-06-14 08:35:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-20 09:35:00 | 2024-06-20 12:30:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 合格（本工单巡视对象为禁飞区架空线路，通过人工拍照的方式到位） | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000109 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 精细化巡线：（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#09-#13；110kV空九乙线北兴乙支线#09-#13；110kV空金甲线#10-#14；110kV空金乙线#10-#14 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 09:28:46 | 2024-06-14 08:35:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程 | 2024-06-20 09:35:00 | 2024-06-20 12:30:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 合格（本工单巡视对象为禁飞区架空线路，通过人工拍照的方式到位） | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607001253 | 巡视 | 110kV田空甲线 | 线路特殊巡维：110kV田空甲线保供电特巡（广州市2024年中考保供电准备阶段） | 2024-06-07 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-21 09:15:57 | 2024-06-21 09:17:20 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-21 09:17:00 | 2024-06-21 13:01:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-21 23:42:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 09:33:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614008165 | 巡视 | 110kV林蓝线;110kV林蓝线集益甲支线;110kV林蓝线白坭甲支线 | 线路特殊巡维：星级设备特维：110kV林蓝线[★★★]（外委巡视） | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 14:50:45 | 2024-06-19 09:00:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 徐耀明 | 2024-06-19 09:00:00 | 2024-06-21 15:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-21 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 15:28:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002025 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-21 08:30:00 | 2024-06-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-21 08:19:27 | 2024-06-21 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-21 09:00:00 | 2024-06-21 16:32:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001964 | 巡视 | 犀牛隧道 | 电缆隧道巡维：犀牛隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:23:37 | 2024-06-19 08:24:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-19 08:28:00 | 2024-06-19 15:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-20 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002026 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-20 08:30:00 | 2024-06-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-20 14:43:35 | 2024-06-20 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-20 09:00:00 | 2024-06-20 14:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 14:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001955 | 巡视 | 科韵路综合管廊 | 电缆隧道巡维：科韵路综合隧道（1-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:24:04 | 2024-06-19 08:49:15 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-06-19 08:51:41 | 2024-06-19 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-20 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009658 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-21 08:11:16 | 2024-06-21 08:15:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-21 08:40:00 | 2024-06-21 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240523000740 | 巡视 | 浔峰隧道 | 电缆隧道巡维：浔峰隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 07:56:52 | 2024-06-13 09:10:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-18 09:03:00 | 2024-06-18 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-23 08:18:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240523000738 | 巡视 | 三山隧道 | 电缆隧道巡维：三山隧道（5-6月）。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 07:56:22 | 2024-06-13 09:10:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-20 15:02:00 | 2024-06-20 16:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-23 08:18:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240523000739 | 巡视 | 南湾隧道 | 电缆隧道巡维：南湾隧道（5-6月）。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 07:55:56 | 2024-06-13 09:10:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-21 09:15:00 | 2024-06-21 14:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-23 08:18:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005021 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:48:59 | 2024-06-17 08:14:32 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-21 08:15:00 | 2024-06-21 12:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003123 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-21 08:09:29 | 2024-06-21 08:13:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-06-21 08:05:00 | 2024-06-21 16:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:50 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001952 | 巡视 | 潭天隧道 | 电缆隧道巡维：潭天隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:21:25 | 2024-06-18 13:10:16 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-18 13:10:26 | 2024-06-19 16:08:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-20 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002022 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-19 08:30:00 | 2024-06-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 08:24:31 | 2024-06-19 08:49:06 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-19 09:00:00 | 2024-06-19 13:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-20 13:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002023 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-18 08:30:00 | 2024-06-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-18 08:43:26 | 2024-06-18 08:44:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-18 08:45:00 | 2024-06-18 15:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-19 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240618000447 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线、110kV潭桥双线 | 电缆特殊巡维：省政协常委会会议保供电。 | 2024-06-19 08:30:00 | 2024-06-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-18 | 2024-06-18 08:57:15 | 2024-06-21 11:03:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-06-19 09:00:00 | 2024-06-20 17:11:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 16:30:00 | 已完工 |  | 2024-06-18 08:55:40 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520014307 | 测量 | 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-21 08:23:30 | 2024-06-21 15:35:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-06-21 14:00:00 | 2024-06-21 15:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 15:39:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520010744 | 测量 | 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-21 08:22:24 | 2024-06-21 11:22:27 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-06-21 08:32:00 | 2024-06-21 11:22:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-093 | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 14:44:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001975 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:35:40 | 2024-06-17 09:00:37 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-17 09:01:34 | 2024-06-21 11:06:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001969 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:29:06 | 2024-06-17 09:00:56 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-17 09:01:13 | 2024-06-21 11:08:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001966 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 09:15:34 | 2024-06-19 08:52:05 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-06-19 09:17:04 | 2024-06-19 13:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-20 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001974 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:33:24 | 2024-06-19 08:32:57 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-06-19 08:33:03 | 2024-06-19 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-20 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001958 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:32:47 | 2024-06-17 09:22:36 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-06-17 09:22:45 | 2024-06-17 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001982 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 09:16:23 | 2024-06-19 08:51:56 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-06-20 08:38:46 | 2024-06-20 14:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-21 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010270 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第二轮特巡：220kV北嘉甲乙线十五运会保供电隐患排查特巡 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-20 08:41:20 | 2024-06-20 08:42:19 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2024-06-20 08:42:00 | 2024-06-20 11:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-20 18:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:29:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010297 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：汉人甲乙线，嘉观临线施工隐患排查特巡 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-21 08:05:53 | 2024-06-21 08:22:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-06-21 08:22:00 | 2024-06-21 12:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-21 15:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010102 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级） 110kV森养甲线桃莲甲支线#10-#13 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-12 09:02:38 | 2024-06-12 09:04:44 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-06-12 09:05:10 | 2024-06-12 13:25:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-21 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:04:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000358 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#70-#89；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#79-#87；（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-03 16:11:32 | 2024-06-03 08:11:00 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-06-03 08:35:00 | 2024-06-03 17:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-21 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0071直线塔单元 - N0089耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008916 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#28-#34（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-19 16:05:24 | 2024-06-19 10:02:40 | 王冠群 | 13944616377 | 黎健民;杨和清 | 2024-06-19 10:49:19 | 2024-06-19 16:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-21 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000363 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV林军芙线#54-#70；（Ⅳ级）110kV林军芙线备用线路#54-#60；（Ⅲ级）110kV林军芙线振兴甲支线#00-#02；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-04 14:47:24 | 2024-06-04 09:18:00 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-06-20 09:03:58 | 2024-06-21 08:50:54 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-21 14:26:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0069直线塔单元] 110kV林军芙线杨屋甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元] 110kV林军芙线振兴甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003122 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视。110kV郭北泉线停电期间（广州供电局2024第051号）110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路[★★★★]视频精细化巡视：110kV郭嘉线#01-#33、110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-19 08:07:12 | 2024-06-19 08:08:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-06-19 08:12:00 | 2024-06-20 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:44 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009661 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-20 08:05:52 | 2024-06-21 07:50:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-20 08:51:00 | 2024-06-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005024 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年6月第3次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:50:33 | 2024-06-17 08:14:10 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-20 08:15:00 | 2024-06-20 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005034 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:49:53 | 2024-06-17 08:14:21 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-20 08:15:00 | 2024-06-20 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003126 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭北泉线停电期间（广州供电局2024第051号）110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路[★★★★]精细化巡视：110kV郭嘉线#01-#33、110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-20 08:10:03 | 2024-06-20 08:56:31 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-06-20 08:56:00 | 2024-06-20 11:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-21 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003478 | 测量 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲乙线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-19 08:35:59 | 2024-06-19 08:37:16 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-19 09:37:00 | 2024-06-19 13:37:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-20 22:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:41:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001603 | 测量 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、林乐公线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、花文甲线、花文乙线、林田线、车林甲线、车林乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段测温）。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 09:13:56 | 2024-06-05 09:31:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 李刚;张礼树 | 2024-06-05 09:31:00 | 2024-06-05 16:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 曾睿铨 | 2024-06-06 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:27:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000245 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 无人机巡视、测量作业：无人机红外测量：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、#18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-10 14:06:00 | 2024-06-04 08:09:00 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-06-04 09:17:00 | 2024-06-04 17:30:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-10 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:35:21 | 计划性 |  |  |  | 110kV文林线已巡视杆塔:[N0042耐张杆单元 - N0059耐张塔单元] 110kV林乐公线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张杆单元] 110kV林乐公线已巡视杆塔:[N0019耐张杆单元 - N0025耐张杆单元] 110kV益田甲线乐同乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0006耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008920 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#06-#17、益田甲线#05-#16、文林线#44-#55、文林线备用线路#44-#46（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-10 13:56:23 | 2024-06-04 08:10:00 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-06-04 10:14:00 | 2024-06-04 18:21:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-10 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 110kV文林线已巡视杆塔:[N0044耐张杆单元 - N0055直线杆单元] 110kV林乐公线已巡视杆塔:[N0006直线杆单元 - N0017耐张杆单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0005直线杆单元 - N0016耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006915 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-20 08:32:53 | 2024-06-20 08:41:30 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-06-20 08:41:00 | 2024-06-20 12:57:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-20 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607019042 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-20 18:13:20 | 2024-06-20 08:33:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-06-20 09:14:00 | 2024-06-20 17:01:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 19:07:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 18:48:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视工单无需领用工器具，无需关联对象 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009139 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）巡视（5-6月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-18 08:32:12 | 2024-06-18 08:51:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-06-18 08:51:00 | 2024-06-18 14:21:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 19:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:57:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008489 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（6月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 08:09:31 | 2024-06-12 08:09:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-06-12 08:14:00 | 2024-06-12 14:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000362 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林军芙线#27-#33塔、炭芙线#101塔（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 16:31:14 | 2024-06-14 08:35:00 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-06-14 09:14:11 | 2024-06-14 17:01:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-20 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0033耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240614006503 | 巡视 | 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#08-#13；220kV车林乙线#08-#13；（Ⅲ级）110kV车新镜线#18-#20；110kV车平文线#18-#20（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-19 09:45:01 | 2024-06-19 09:45:00 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨 | 2024-06-19 09:48:00 | 2024-06-19 16:49:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-20 19:00:00 | 已完工 |  | 2024-06-14 14:27:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0008耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0008耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008284 | 测量 | 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线;110kV炭芙线（退运） | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30（含备用）、#30-#31（含备用）、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55（含备用）、#59-#60（含备用）；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02（含备用）；220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381；110kV炭芙线（退运）#95-#95+1（含备用）、#99-#100（含备用）、#100-#101（含备用）（6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-20 16:31:14 | 2024-06-14 08:35:00 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-06-14 09:14:11 | 2024-06-14 17:01:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-20 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:21:04 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0033耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015048 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年6月第2次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-18 08:54:52 | 2024-06-18 08:56:41 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-06-18 08:56:00 | 2024-06-18 12:02:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-20 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:59:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011959 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#49-#54； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-06-20 08:42:18 | 2024-06-20 08:47:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-06-20 08:48:00 | 2024-06-20 11:50:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-20 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:26:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014525 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-19 08:45:46 | 2024-06-19 09:17:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-19 09:17:00 | 2024-06-19 12:15:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-20 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014517 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-20 08:57:42 | 2024-06-20 08:45:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-20 08:50:00 | 2024-06-20 16:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-20 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008921 | 巡视 | 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线##59-#68；Ⅳ级：220kV林田线#24-#33（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 16:27:32 | 2024-06-05 16:55:28 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 | 2024-06-05 09:13:06 | 2024-06-05 16:53:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 220kV林田线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0033直线塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0059直线塔单元 - N0068直线塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0059直线塔单元 - N0068直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008925 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#35-#45；Ⅲ级：220kV韶林线（退运）#378-#379（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-19 16:09:52 | 2024-06-19 08:35:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-06-19 09:43:38 | 2024-06-20 08:45:36 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 15:15:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0378直线塔单元 - N0379直线塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008498 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（6月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-20 08:29:21 | 2024-06-20 08:46:20 | 周永发 | 18611135105 | 杨和清 | 2024-06-20 08:46:00 | 2024-06-20 11:17:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008497 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（6月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-20 08:31:34 | 2024-06-20 08:49:02 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-06-20 08:49:00 | 2024-06-20 12:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008499 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（6月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-19 08:47:39 | 2024-06-19 09:27:54 | 周永发 | 18611135105 | 丁晨星 | 2024-06-19 09:00:00 | 2024-06-19 11:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008754 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：北镜甲乙线、车林甲乙线、花文甲乙线、文田甲乙线、镜田甲线、林田线、车平文线、车平文线新华乙支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、文林线曙光乙支线、文游线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线雅宝乙支线（广州市2024年高考保供电及2024年端午保供电，含电缆巡视） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 20:01:17 | 2024-06-08 02:12:03 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-06-08 08:05:00 | 2024-06-08 17:32:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 钟誌 | 可接受 | 10.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008493 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（6月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线（含110kV车金乙线[★★]星级设备特维）。 | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-18 08:33:34 | 2024-06-18 08:49:44 | 周永发 | 18611135105 | 杨和清 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 11:36:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010602 | 测量 | 110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 终端红外检测：重要线路（5-6月）：110kV车金甲线、110kV车金乙线（220kV车城变电站、110kV金都变电站） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-18 08:16:32 | 2024-06-18 08:50:11 | 周永发 | 13826012774 | 杨和清 | 2024-06-18 09:12:00 | 2024-06-18 13:12:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:32:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010600 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 终端红外检测：重要线路（5-6月）：220kV林武甲线、220kV林武乙线（220kV林益变电站、220kV武广牵引站） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-18 08:16:32 | 2024-06-18 08:50:11 | 周永发 | 13826012774 | 杨和清 | 2024-06-18 09:12:00 | 2024-06-18 13:12:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:32:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010964 | 测量 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-13 20:50:51 | 2024-06-13 08:35:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010963 | 测量 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-13 20:50:51 | 2024-06-13 08:35:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-06-18 08:50:00 | 2024-06-18 14:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-20 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010105 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森养甲线桃莲甲支线#14-#15 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-12 09:01:38 | 2024-06-12 09:01:59 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-06-12 09:02:00 | 2024-06-12 12:45:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-20 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:04:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009257 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年6月第1次） | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-30 22:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-19 09:12:46 | 2024-06-19 10:02:06 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-06-19 10:06:00 | 2024-06-19 12:44:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-20 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:42:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009564 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#47-#52;110kV森养甲线桃莲甲支线#20-#25 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-14 09:08:08 | 2024-06-13 18:27:04 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-06-13 18:27:16 | 2024-06-16 12:00:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-20 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010271 | 巡视 | 110kV森桃线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森桃线#35-#40 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-19 09:14:15 | 2024-06-19 09:47:30 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-06-19 09:47:41 | 2024-06-19 13:23:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-20 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:18:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010270 | 巡视 | 110kV森桃线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森桃线#41-#47 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-14 09:09:43 | 2024-06-14 09:37:50 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-06-14 09:38:08 | 2024-06-18 13:18:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-20 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:18:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005875 | 预试 | 110kV郭北泉线 | 交叉互联试验：110kV郭北泉线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-06-19 08:30:00 | 2024-06-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-06-13 | 2024-06-13 18:09:18 | 2024-06-19 10:37:11 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强;马万里;林杰 | 2024-06-19 10:37:30 | 2024-06-19 17:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 25.8 | 自主开展 |  | 2024-06-S1-059 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-20 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009662 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#73-#74、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#74-#75、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-19 08:08:20 | 2024-06-19 08:08:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-19 08:30:00 | 2024-06-19 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-20 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240613003117 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭北泉线停电期间（广州供电局2024第051号）110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路[★★★★]精细化巡视：110kV郭嘉线#01-#33、110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-19 08:03:07 | 2024-06-19 09:11:49 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-06-19 09:11:00 | 2024-06-19 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-20 07:47:00 | 已完工 |  | 2024-06-13 11:14:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607001254 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：110kV田空甲线、110kV田空乙线防鸟害、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-06-07 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-19 08:41:10 | 2024-06-19 08:43:06 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-19 08:43:00 | 2024-06-19 11:36:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-06-20 02:19:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 09:33:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006919 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#33-#37、花林甲乙线#28-#38防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-19 08:34:49 | 2024-06-19 08:36:26 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-19 08:36:00 | 2024-06-19 11:25:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-19 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010268 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：树木修剪跟进，110kV茶纲线，汉人甲乙线防鸟害特巡，500kV北增乙线#34基面清杂草。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-19 08:28:05 | 2024-06-19 08:53:34 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ;邓茂村;容志松 | 2024-06-19 08:53:00 | 2024-06-19 11:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:29:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010308 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：航线验证。110kV汉云甲线周边基础特巡 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-19 08:24:07 | 2024-06-19 08:38:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁伟照 | 2024-06-19 08:39:00 | 2024-06-19 12:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003720 | 测量 | 110kV炭白线集益乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭白线集益乙支线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-18 17:02:14 | 2024-06-18 17:05:57 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-06-18 09:06:00 | 2024-06-18 15:06:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-19 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:53:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003824 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-19 08:17:24 | 2024-06-19 08:21:07 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2024-06-19 08:21:00 | 2024-06-19 11:02:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003507 | 测量 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭车甲乙线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-19 08:37:28 | 2024-06-19 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-19 09:22:00 | 2024-06-19 16:20:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-19 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:43:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011531 | 测量 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-19 14:07:39 | 2024-06-19 08:47:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2024-06-19 08:47:00 | 2024-06-19 14:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-075 | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:35:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011532 | 测量 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-19 08:32:36 | 2024-06-19 08:48:57 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜 | 2024-06-19 09:05:00 | 2024-06-19 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-075 | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:35:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008975 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年6月第2次）十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：110kV凯鹤泰集保供电特巡 | 2024-06-16 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-19 08:26:37 | 2024-06-19 08:24:22 | 何国雄 | 13533118156 | 谭颂华 | 2024-06-19 08:28:58 | 2024-06-19 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-19 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004516 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-06-17 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-17 08:11:19 | 2024-06-17 09:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-06-17 08:08:00 | 2024-06-18 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-19 08:09:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:14:39 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010296 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV嘉凯甲乙线十五运会保供电隐患排查特巡 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-18 08:26:33 | 2024-06-18 08:30:08 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-06-18 08:30:00 | 2024-06-18 10:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 08:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010232 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV北增甲乙线十五运会保供电隐患排查特巡 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-18 08:25:01 | 2024-06-18 08:30:39 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ | 2024-06-18 08:30:00 | 2024-06-18 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 08:04:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:28:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008972 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-18 08:37:20 | 2024-06-18 08:43:28 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙 | 2024-06-18 08:43:00 | 2024-06-18 14:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008973 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-17 08:27:06 | 2024-06-17 08:33:37 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉 | 2024-06-17 08:33:00 | 2024-06-18 14:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-19 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002944 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-18 08:00:58 | 2024-06-17 08:31:17 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-06-18 08:56:00 | 2024-06-18 14:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-19 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005023 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年6月第3次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:50:47 | 2024-06-17 08:14:45 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-18 08:15:00 | 2024-06-18 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-19 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005020 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:02:40 | 2024-06-17 08:14:26 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-18 08:15:00 | 2024-06-18 11:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-19 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015406 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：110kV田芙线、110kV田空丙线防鸟害、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-18 08:29:12 | 2024-06-18 08:31:07 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-18 08:31:00 | 2024-06-18 11:18:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-19 02:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006909 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-18 08:50:57 | 2024-06-18 09:01:24 | 覃德文 | 13602233441 | 徐伟浩 | 2024-06-18 09:01:00 | 2024-06-18 11:42:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-18 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013264 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年06月第2次） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-18 08:47:36 | 2024-06-18 08:52:34 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-18 08:52:00 | 2024-06-18 11:36:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-18 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:45:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002019 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV潭城线[★］ | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-14 08:30:00 | 2024-06-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-14 08:14:05 | 2024-06-17 08:14:21 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-06-14 08:34:00 | 2024-06-14 16:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-17 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002016 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-15 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-17 08:25:16 | 2024-06-17 08:48:59 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-06-15 08:40:00 | 2024-06-15 16:49:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-17 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002020 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:26:00 | 2024-06-17 08:43:30 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-16 08:35:00 | 2024-06-16 16:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-17 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240618000367 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省领导干部警示教育会暨第二十二期党章党规党纪教育培训班保供电。 | 2024-06-18 08:30:00 | 2024-06-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-18 | 2024-06-18 08:50:50 | 2024-06-18 09:00:00 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓 | 2024-06-18 09:00:00 | 2024-06-18 13:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 14:47:00 | 已完工 |  | 2024-06-18 08:48:58 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240618000342 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省领导干部警示教育会暨第二十二期党章党规党纪教育培训班保供电前特巡。 | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-18 | 2024-06-18 08:58:15 | 2024-06-18 14:32:47 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓 | 2024-06-17 08:33:00 | 2024-06-17 16:33:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 14:46:00 | 已完工 |  | 2024-06-18 08:46:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002018 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV犀茶线[★★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 08:15:11 | 2024-06-18 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-06-17 08:40:00 | 2024-06-17 16:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240618000414 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线、110kV潭桥双线 | 电缆特殊巡维：省政协常委会会议保供电前特巡查。 | 2024-06-17 08:30:00 | 2024-06-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-18 | 2024-06-18 08:57:42 | 2024-06-18 12:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-06-17 10:00:00 | 2024-06-18 13:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 14:44:00 | 已完工 |  | 2024-06-18 08:52:11 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001976 | 巡视 | 永福隧道 | 电缆隧道巡维：永福隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:17:05 | 2024-06-17 08:58:49 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2024-06-17 09:00:08 | 2024-06-17 12:06:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001970 | 巡视 | 麒天隧道 | 电缆隧道巡维：麒天隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 08:14:41 | 2024-06-14 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-14 08:30:09 | 2024-06-14 11:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-17 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006932 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-18 08:46:39 | 2024-06-18 08:52:56 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-18 08:53:00 | 2024-06-18 11:39:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-18 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006912 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-18 08:46:39 | 2024-06-18 08:52:56 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-18 08:53:00 | 2024-06-18 11:39:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-18 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006907 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年06月第2次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-18 08:46:39 | 2024-06-18 08:52:56 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-18 08:53:00 | 2024-06-18 11:39:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-18 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001978 | 巡视 | 猎桥隧道 | 电缆隧道巡维：猎桥隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:20:03 | 2024-06-18 08:23:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-18 08:26:05 | 2024-06-18 13:07:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001953 | 巡视 | 恒基隧道 | 电缆隧道巡维：恒基隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-17 08:17:36 | 2024-06-17 08:58:58 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2024-06-17 14:00:00 | 2024-06-17 17:07:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001979 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（6月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-06-16 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-14 | 2024-06-17 09:02:05 | 2024-06-17 08:58:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-06-17 09:02:56 | 2024-06-18 14:36:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-18 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008971 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-18 08:16:01 | 2024-06-18 08:28:00 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-06-18 08:29:00 | 2024-06-18 12:49:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-18 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008974 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年6月第2次） | 2024-06-16 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-17 08:26:18 | 2024-06-17 08:31:36 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-06-17 08:31:00 | 2024-06-17 11:50:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-17 18:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009644 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-17 08:12:08 | 2024-06-17 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-17 08:35:00 | 2024-06-17 15:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-18 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012840 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#99-#100；500kV北增乙线#94-#95 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-14 08:22:51 | 2024-06-14 08:05:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈其来 | 2024-06-14 08:05:00 | 2024-06-14 14:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-14 20:31:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000355 | 巡视 | 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#46-#60；110kV林军线杨屋乙支线#01-#16（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-13 20:48:44 | 2024-06-13 08:49:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-06-13 09:33:50 | 2024-06-14 09:20:22 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-17 11:00:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军线杨屋乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0014直线塔单元] 110kV田军线已巡视杆塔:[N0048直线塔单元 - N0060耐张塔单元] 110kV林军线杨屋乙支线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 110kV田军线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0047直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003834 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-15 15:00:00 | 2024-06-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-13 15:42:35 | 2024-06-15 15:43:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-06-15 16:00:00 | 2024-06-15 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003833 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-16 15:00:00 | 2024-06-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-13 15:47:07 | 2024-06-16 15:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-06-16 15:21:00 | 2024-06-16 22:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003893 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-16 08:00:00 | 2024-06-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-13 15:46:30 | 2024-06-16 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-06-16 08:05:00 | 2024-06-16 16:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003863 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV井马岭线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第054号V级电网风险【110kV街灌线停电（6.17-6.21）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-16 08:00:00 | 2024-06-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 09:10:55 | 2024-06-16 08:05:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-06-16 08:05:00 | 2024-06-16 16:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003894 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-15 08:00:00 | 2024-06-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-13 15:42:17 | 2024-06-15 15:43:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京 | 2024-06-15 08:00:00 | 2024-06-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003864 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV井马岭线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第054号V级电网风险【110kV街灌线停电（6.17-6.21）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-15 08:00:00 | 2024-06-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-14 09:06:17 | 2024-06-15 15:43:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊 | 2024-06-15 08:00:00 | 2024-06-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003836 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-13 15:00:00 | 2024-06-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-12 15:19:55 | 2024-06-13 16:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-06-13 16:00:00 | 2024-06-13 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003895 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-14 08:00:00 | 2024-06-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-12 15:23:02 | 2024-06-14 15:27:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京 | 2024-06-14 08:00:00 | 2024-06-14 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003865 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV井马岭线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV益田甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第054号V级电网风险【110kV街灌线停电（6.17-6.21）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-14 08:00:00 | 2024-06-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-13 16:41:31 | 2024-06-14 15:28:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶 | 2024-06-14 08:26:00 | 2024-06-14 16:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003866 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV井马岭线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV从温线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV益田甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；110kV郭北泉线停电V级电网风险【（06.14-06.15）】、广州供电局2024第054号V级电网风险【110kV街灌线停电（6.17-6.21）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-13 08:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-13 15:44:12 | 2024-06-13 08:05:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇 | 2024-06-13 08:05:00 | 2024-06-13 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003896 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-13 08:00:00 | 2024-06-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-12 15:19:23 | 2024-06-13 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 方埼磊 | 2024-06-13 08:05:00 | 2024-06-13 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005211 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:38:55 | 2024-06-06 09:02:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-14 11:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005209 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:38:55 | 2024-06-06 09:03:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-14 11:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005207 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:38:25 | 2024-06-07 10:08:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 伦国钦;刘智健;李昭红 | 2024-06-03 08:35:00 | 2024-06-14 14:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005221 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:38:25 | 2024-06-07 10:12:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 伦国钦;刘智健;李昭红 | 2024-06-03 08:35:00 | 2024-06-14 14:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005223 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:34:30 | 2024-06-07 10:08:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-06-03 08:35:00 | 2024-06-14 14:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005219 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:38:25 | 2024-06-07 10:12:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 伦国钦;刘智健;李昭红 | 2024-06-03 08:35:00 | 2024-06-14 14:23:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005226 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:34:30 | 2024-06-07 10:08:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-06-03 08:40:00 | 2024-06-14 14:19:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005217 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:37:26 | 2024-06-14 16:40:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-06-03 08:41:00 | 2024-06-14 16:41:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005213 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:37:26 | 2024-06-14 16:41:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-06-03 08:45:00 | 2024-06-14 16:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005224 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:35:09 | 2024-06-14 11:51:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-06-03 09:00:00 | 2024-06-14 11:52:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005225 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:34:51 | 2024-06-14 16:38:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-06-03 09:39:00 | 2024-06-14 16:39:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005215 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（6月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 16:37:26 | 2024-06-14 16:45:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-06-03 09:46:00 | 2024-06-14 16:46:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240523000743 | 巡视 | 石环隧道 | 电缆隧道巡维：石环隧道（5-6月）。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 07:56:34 | 2024-06-14 08:29:51 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-14 08:32:12 | 2024-06-14 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-17 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-23 08:18:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004520 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-13 08:30:27 | 2024-06-13 09:59:00 | 王家裕 | 13640239002 | 戴国斌;刘汉章 | 2024-06-13 08:05:00 | 2024-06-14 15:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-17 07:55:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:14:44 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004074 | 测量 | 石环隧道#1出入口~#5出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 15:56:56 | 2024-06-14 08:30:04 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-14 09:30:00 | 2024-06-14 12:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009;2024-06-S7-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-17 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:17:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012844 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增乙线#63-#64；500kV北增甲线#36-#37；500kV北增乙线#35-#36；220kV界汉甲乙线#14-#15；110kV茶汉甲线#57-#58；110kV嘉观临线#115-#116 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-11 08:18:48 | 2024-06-11 08:44:35 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-06-11 08:04:00 | 2024-06-11 11:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-11 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012838 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 110kV汉嘉线#93，#15-#29大负荷测温 缺陷处理：110kV嘉马岭线#03-#39停电检修跟进 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-14 08:19:36 | 2024-06-14 08:29:26 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-06-14 08:29:00 | 2024-06-14 10:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-14 16:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011530 | 测量 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 08:10:56 | 2024-06-12 08:21:28 | 卢启和 | 13927751306 | 刘子瑜;何国雄 | 2024-06-12 08:21:00 | 2024-06-14 10:59:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-041 | 优 | 何国雄 | 2024-06-14 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:35:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002578 | 巡视 | 220kV旗康乙线（备用线路）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线（备用线路）#198-#200; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-14 14:53:57 | 2024-06-14 14:54:00 | 杨和波 | 13609642724 | 徐伟浩 | 2024-06-10 10:49:00 | 2024-06-10 15:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-14 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0198耐张塔单元 - N0200耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004324 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#11-#16、220kV汤森甲线#96-#102、220kV汤森乙线#94-#100 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-12 | 2024-06-13 08:53:08 | 2024-06-13 08:56:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-06-12 09:44:37 | 2024-06-14 11:46:46 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-06-14 15:27:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 11:39:25 | 临时性 |  |  |  | 220kV森从甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV汤森甲线已巡视杆塔:[N0096直线塔单元 - N0102耐张塔单元] 220kV汤森乙线已巡视杆塔:[N0094直线塔单元 - N00100耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006605 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV森从甲线#17-#24；220kV汤森甲线#88-#95；220kV汤森乙线#86-#93 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-13 | 2024-06-14 09:02:16 | 2024-06-14 09:50:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-06-13 09:59:28 | 2024-06-14 11:36:33 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-06-14 15:27:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 14:29:34 | 临时性 |  |  |  | 220kV森从甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0024直线塔单元] 220kV汤森甲线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0095耐张塔单元] 220kV汤森乙线已巡视杆塔:[N0086直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014524 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-14 08:56:59 | 2024-06-14 08:39:47 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-14 08:45:00 | 2024-06-14 15:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-06-14 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005843 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#94-#101；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#89-#96； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-13 08:04:29 | 2024-06-13 08:27:38 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-06-13 08:27:00 | 2024-06-14 12:06:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005844 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#102-#105；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#97-#100； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-14 08:04:54 | 2024-06-14 08:35:48 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-06-14 08:36:00 | 2024-06-14 12:09:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004568 | 巡视 | 220kV浔罗甲线 | 无人机巡视、测量作业：220kV浔罗甲线#10-#11塔段无人机X光检测 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-13 11:23:59 | 2024-06-14 08:51:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-06-14 09:46:00 | 2024-06-14 11:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-050 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006916 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-14 08:45:43 | 2024-06-14 08:50:35 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-14 08:50:00 | 2024-06-14 11:29:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-14 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004078 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年06月Ⅲ级第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-14 08:45:43 | 2024-06-14 08:50:35 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-14 08:50:00 | 2024-06-14 11:29:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-14 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006920 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-14 08:37:34 | 2024-06-14 08:40:10 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-06-14 08:40:00 | 2024-06-14 14:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-14 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023048 | 巡视 | 110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04 | 导线连接位置红外测温：110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04、110kV犀茶线白山乙支线#00-#04红外测温 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-14 14:52:53 | 2024-06-14 08:53:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权 | 2024-04-25 08:54:00 | 2024-04-25 12:48:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002024 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-12 08:30:00 | 2024-06-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-12 08:56:37 | 2024-06-14 08:16:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-06-12 09:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-13 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001981 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 11:25:05 | 2024-06-03 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-03 11:26:16 | 2024-06-14 08:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-14 14:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001968 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 11:24:52 | 2024-06-04 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-04 10:58:07 | 2024-06-14 08:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-14 14:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001959 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 08:40:49 | 2024-06-03 08:47:06 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-11 08:47:00 | 2024-06-13 11:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-14 14:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001963 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 08:50:42 | 2024-06-07 08:53:09 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-06-14 08:48:00 | 2024-06-14 11:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-14 14:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001972 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 08:55:48 | 2024-06-07 08:53:28 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-06-13 14:48:00 | 2024-06-13 16:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-14 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002573 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#67-#73;220kV坡堤乙线#67-#73;220kV旗康乙线#192-#200; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-13 10:15:48 | 2024-06-13 10:17:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-06 10:03:00 | 2024-06-06 15:16:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-14 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0067耐张塔单元 - N0072直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0067耐张塔单元 - N0072直线塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0192直线塔单元 - N0200耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001957 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 09:24:03 | 2024-06-07 09:25:20 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-06-14 08:37:00 | 2024-06-14 11:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-14 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002521 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#52-#74;220kV花炭乙线#52-#74; | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-13 09:55:04 | 2024-06-13 09:56:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2024-06-06 09:31:00 | 2024-06-06 14:15:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-14 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0052耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0052耐张塔单元 - N0074直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002591 | 巡视 | 110kV炭白线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#74-#79; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-13 09:14:16 | 2024-06-13 09:17:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-06-04 10:17:00 | 2024-06-04 16:12:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-14 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0074耐张塔单元 - N0079直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002589 | 巡视 | 110kV炭白线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#61-#73; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-13 08:53:44 | 2024-06-13 09:01:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-06-04 11:09:00 | 2024-06-04 15:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-14 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0061耐张塔单元 - N0073直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002587 | 巡视 | 110kV炭白线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#53-#60; | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-13 08:51:34 | 2024-06-13 09:00:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-06-04 10:20:00 | 2024-06-04 17:03:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-06-14 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0053耐张塔单元 - N0060直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004548 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：110kV航远桂线等线路 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-13 08:27:20 | 2024-06-13 08:38:42 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-06-13 08:38:52 | 2024-06-13 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007722 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-06-04 08:07:03 | 2024-06-13 08:46:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-12 09:00:00 | 2024-06-12 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 16:21:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011457 | 测量 | 远景站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV航远桂线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:02:59 | 2024-06-13 08:46:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;甘雄强 | 2024-06-12 10:00:00 | 2024-06-12 10:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011451 | 测量 | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:07:18 | 2024-06-13 08:46:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-12 10:00:00 | 2024-06-13 09:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011460 | 测量 | 棠溪T接房、棠溪站、小坪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:03:27 | 2024-06-13 08:46:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-06-13 09:30:00 | 2024-06-13 10:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001916 | 测量 | 石井站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:05:16 | 2024-06-13 08:46:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-13 10:00:00 | 2024-06-13 10:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-14 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:27:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015393 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：田空甲线、田空乙线防外力破坏、防鸟害、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 09:16:46 | 2024-06-12 09:18:57 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-06-12 09:19:00 | 2024-06-12 11:55:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-14 06:52:46 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015376 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空金甲线、110kV空金乙线（5-9月重要度调整后测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 22:01:52 | 2024-06-11 08:49:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-06-11 08:50:00 | 2024-06-11 12:25:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-14 00:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:30:36 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015407 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：110kV田空丙线、田芙线防外力破坏、防鸟害、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 09:12:37 | 2024-06-12 09:13:31 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-12 09:13:00 | 2024-06-12 11:13:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-14 00:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007324 | 巡视 | 110kV车平文线;110kV车新镜线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV车平文线#26-#46；110kV车新镜线#26-#46（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-11 17:44:31 | 2024-06-11 08:17:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-06-11 09:24:25 | 2024-06-11 20:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-13 20:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:55:08 | 计划性 |  |  |  | 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0046直线塔单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0046直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008287 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-11 08:20:54 | 2024-06-11 11:36:08 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉;王冠群;杨和清 | 2024-06-11 08:36:00 | 2024-06-11 20:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-13 20:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:21:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000354 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#37、#40-#44；110kV文林线#16-#20、#23；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11；110kV文林线曙光乙支线#00-#11（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-05 16:25:38 | 2024-06-05 08:56:00 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 | 2024-06-05 09:13:35 | 2024-06-05 16:39:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-13 20:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV文林线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0044耐张塔单元] 110kV文林线曙光乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV益田甲线曙光甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008918 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#29-#33、田军线振兴乙支线#00-#01；Ⅲ级：220kV林田线#22、220kV韶林线（退运）#391-#392；Ⅳ级：110kV田杨线#29-#33（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-11 09:45:43 | 2024-06-06 08:48:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发;曾睿铨 | 2024-06-06 09:26:09 | 2024-06-06 16:31:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-13 20:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 220kV韶林线（退运）弃飞杆塔:[N0391耐张塔单元 - N0392直线塔单元] 110kV田军线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0033耐张塔单元] 110kV田杨线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0033耐张塔单元] 220kV林田线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元] 110kV田军线振兴乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000357 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#47-#60；110kV车平文线#47-#56；110kV车平文线新华乙支线#00-#05（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-11 17:47:35 | 2024-06-11 08:37:00 | 王冠群 | 13944616377 | 杨和清 | 2024-06-11 09:05:23 | 2024-06-11 16:58:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-13 20:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0056耐张塔单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0055耐张塔单元] 110kV车平文线新华乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0055耐张塔单元 - N0060耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003837 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-12 15:00:00 | 2024-06-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-11 15:49:54 | 2024-06-13 08:10:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-06-12 15:05:00 | 2024-06-12 22:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-12 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003838 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-11 15:00:00 | 2024-06-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 08:55:15 | 2024-06-11 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-06-11 16:00:00 | 2024-06-11 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-11 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003839 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-10 15:00:00 | 2024-06-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 08:52:56 | 2024-06-10 15:03:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-06-10 16:00:00 | 2024-06-10 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱科任 | 2024-06-10 22:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009727 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-13 17:11:10 | 2024-06-13 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-13 09:12:00 | 2024-06-13 12:04:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-13 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:33:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013265 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-13 08:24:49 | 2024-06-13 08:30:12 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-06-13 08:30:00 | 2024-06-13 11:20:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-13 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:45:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123039069 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-06 08:28:31 | 2024-06-06 08:36:36 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮 | 2024-06-06 09:28:53 | 2024-06-13 15:55:01 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-13 16:54:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-23 09:21:40 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元 - N0067直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012848 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-13 08:09:41 | 2024-06-13 08:14:20 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-06-13 08:14:00 | 2024-06-13 11:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-13 16:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002017 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV潭城线[★］ | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-13 08:30:00 | 2024-06-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-13 14:31:04 | 2024-06-13 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒 | 2024-06-13 09:00:00 | 2024-06-13 14:31:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-13 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001973 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 09:23:50 | 2024-06-07 09:25:29 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-06-13 08:37:00 | 2024-06-13 15:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-13 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240523000742 | 巡视 | 泮塘隧道 | 电缆隧道巡维：泮塘隧道（5-6月）。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 07:56:09 | 2024-06-13 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-12 08:50:00 | 2024-06-12 15:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-23 08:18:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005842 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#89-#93；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#84-#88； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-13 08:03:55 | 2024-06-13 08:26:52 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-06-13 08:27:00 | 2024-06-13 12:01:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240523000741 | 巡视 | 龙溪隧道 | 电缆隧道巡维：龙溪隧道（5-6月）。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 07:55:44 | 2024-06-13 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-13 09:02:00 | 2024-06-13 15:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-23 08:18:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002937 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-13 08:05:24 | 2024-06-13 08:25:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-06-13 08:17:00 | 2024-06-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002939 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-13 08:07:20 | 2024-06-13 08:25:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-06-13 08:24:00 | 2024-06-13 12:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002951 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年6月第二次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-13 08:08:45 | 2024-06-13 08:23:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-06-13 08:29:00 | 2024-06-13 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011466 | 测量 | 泮塘站、泮塘隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 15:43:16 | 2024-06-13 08:45:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-12 09:10:00 | 2024-06-12 10:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-043;2024-06-S7-051;2024-06-S7-113;2024-06-S7-112;2024-06-S7-112;2024-06-S7-111;2024-06-S7-114 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011459 | 测量 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 15:43:00 | 2024-06-13 08:45:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-13 09:45:00 | 2024-06-13 10:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-051;2024-06-S7-113;2024-06-S7-112;2024-06-S7-112;2024-06-S7-111;2024-06-S7-114 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006910 | 巡视 | 花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（06月）。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-13 15:08:16 | 2024-06-13 09:11:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-13 09:10:00 | 2024-06-13 15:16:34 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-13 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0024直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0024直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005031 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮尾线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:36:36 | 2024-06-03 08:37:01 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-13 09:47:00 | 2024-06-13 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004533 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：110kV罗流盘金线等线路 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-13 08:16:41 | 2024-06-13 08:46:58 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-13 08:47:07 | 2024-06-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005037 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-08 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 08:26:20 | 2024-06-13 08:25:27 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-13 08:25:35 | 2024-06-13 12:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003433 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#10、220kV森从乙线#01-#10、220kV汤森甲线#103-#114、220kV汤森乙线#101-#103； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-04 | 2024-06-04 14:35:16 | 2024-06-04 09:35:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-06-04 09:48:00 | 2024-06-04 14:45:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-13 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:02:38 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002394 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#61-#69； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-04 | 2024-06-04 14:31:25 | 2024-06-04 09:31:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉 | 2024-06-04 10:37:47 | 2024-06-04 16:40:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-13 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:13:15 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003438 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#70-#84； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-06 17:00:13 | 2024-06-06 09:01:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-06 15:09:00 | 2024-06-13 08:25:56 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-13 08:51:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 11:02:38 | 临时性 |  |  |  | 220kV森从甲线已巡视杆塔:[N0070直线塔单元 - N0084耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000332 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;110kV从城线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：220kV森从甲线#01-#134、220kV森从乙线#01-#91、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40、110kV从城线#01-#17 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-07 09:09:31 | 2024-06-07 09:19:30 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲 | 2024-06-08 09:20:00 | 2024-06-08 15:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-13 08:51:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000338 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：110kV从城线电缆线路 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-07 08:58:39 | 2024-06-07 09:19:43 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲 | 2024-06-08 09:30:00 | 2024-06-08 15:44:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-13 08:51:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000318 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;110kV从城线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：220kV森从甲线#01-#134、220kV森从乙线#01-#91、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40、110kV从城线#01-#17 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-07 09:06:13 | 2024-06-07 09:19:36 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲 | 2024-06-09 08:39:00 | 2024-06-09 16:02:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-13 08:51:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:52:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000316 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：110kV从城线电缆线路 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-07 08:55:47 | 2024-06-07 09:19:49 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲 | 2024-06-09 08:40:00 | 2024-06-09 16:04:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-13 08:51:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:52:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014522 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-12 08:42:02 | 2024-06-12 08:45:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-12 08:53:00 | 2024-06-12 11:39:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-13 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003840 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-09 15:00:00 | 2024-06-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-03 08:03:40 | 2024-06-09 15:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-06-09 15:06:00 | 2024-06-09 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-09 22:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003869 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 14:48:01 | 2024-06-10 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘泽楷 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-10 16:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003899 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-06 10:54:38 | 2024-06-10 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 朱科任 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-10 16:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003900 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-09 08:00:00 | 2024-06-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-04 16:39:24 | 2024-06-09 08:20:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 丁晟;朱科任 | 2024-06-09 08:00:00 | 2024-06-09 18:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-09 18:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003870 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-09 08:00:00 | 2024-06-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-07 14:47:09 | 2024-06-09 08:20:00 | 丁晟 | 15626258254 | 黄凌宇;朱科任 | 2024-06-09 08:00:00 | 2024-06-09 18:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-09 18:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003868 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-11 08:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 14:48:47 | 2024-06-11 13:35:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-06-11 08:04:00 | 2024-06-11 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003898 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-11 08:00:00 | 2024-06-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-06 10:57:34 | 2024-06-11 08:24:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-06-11 08:05:00 | 2024-06-11 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003867 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV温城线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]、110kV益田甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检（具体线路见最新保供电线路清单）。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-12 08:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-12 08:28:12 | 2024-06-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-06-12 08:00:00 | 2024-06-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003897 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-12 08:00:00 | 2024-06-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-11 15:48:11 | 2024-06-12 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊 | 2024-06-12 08:00:00 | 2024-06-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009653 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-12 08:02:13 | 2024-06-12 08:04:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-06-12 08:30:00 | 2024-06-12 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004581 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线支线及电缆、110kV泮金线、110kV芳花增甲线支线及电缆、110kV芳花增乙线支线及电缆、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、220kV泮罗线、220kV浔罗甲乙线、220kV芳昌甲线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 15:04:16 | 2024-06-09 08:21:04 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-06-09 08:20:00 | 2024-06-09 16:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:16:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004572 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV郭北泉线停电期间（广州供电局2024第051号）110kV郭嘉线#01-#33、110kV郭嘉线神山甲支线#00-#10风险生效前精细化巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-12 08:13:45 | 2024-06-12 08:42:50 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-06-12 08:43:00 | 2024-06-12 11:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-13 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:16:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015405 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（视频巡视）：北镜甲乙线、车林甲乙线、花文甲乙线、文田甲乙线、镜田甲线、林田线、车平文线、车平文线新华乙支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、文林线曙光乙支线、文游线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线雅宝乙支线（广州市2024年高考保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 19:24:14 | 2024-06-09 08:02:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2024-06-09 08:00:00 | 2024-06-09 19:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-12 20:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 视频巡视无需关联对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002021 | 巡视 | 220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-11 08:30:00 | 2024-06-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-11 08:19:58 | 2024-06-11 09:10:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓 | 2024-06-11 09:05:00 | 2024-06-11 17:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-12 18:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240611005282 | 巡视 | 110kV潭城线 | 电缆特殊巡视：110kV潭城线故障特巡。 | 2024-06-10 14:00:00 | 2024-06-11 23:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-11 12:48:47 | 2024-06-11 00:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英;卢润戈 | 2024-06-10 17:00:00 | 2024-06-11 12:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-12 18:40:00 | 已完工 |  | 2024-06-11 12:47:35 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001960 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 11:45:54 | 2024-06-07 09:25:10 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-06-12 08:30:00 | 2024-06-12 12:03:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-12 18:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001980 | 巡视 | 奥林隧道 | 电缆隧道巡维：奥林隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 08:51:15 | 2024-06-07 08:53:52 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-06-10 09:14:59 | 2024-06-12 14:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-12 18:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000369 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田杨线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）110kV田军线#12-#28；（Ⅲ级）110kV田杨线#12-#28；（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-05 16:04:35 | 2024-06-05 08:40:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2024-06-05 09:13:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-12 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV田军线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0028直线塔单元] 110kV田杨线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0028直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000376 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益车甲线#21-#35；Ⅳ级：110kV益车乙线#21-#35、益车乙线马溪乙支线#00、林九甲线#20-#34、林九乙线#20-#34（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-12 09:09:12 | 2024-06-12 08:36:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-06-12 09:00:00 | 2024-06-12 17:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-12 17:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008923 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：Ⅲ级：110kV益田甲线#19-#22、文林线#38-#41（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 09:16:57 | 2024-06-12 08:37:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-06-12 09:00:00 | 2024-06-12 17:47:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-12 17:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 110kV文林线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0041耐张杆单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0019耐张杆单元 - N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008492 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（6月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 08:06:50 | 2024-06-12 08:45:43 | 周永发 | 18611135105 | 杨和清 | 2024-06-12 08:45:00 | 2024-06-12 12:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-12 17:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003483 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-06 08:29:41 | 2024-06-06 08:37:25 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-06-06 08:37:31 | 2024-06-06 15:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-06 17:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:00:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010300 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：110kV汉纲线#25-#36新线路巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-12 08:17:06 | 2024-06-12 08:26:55 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪 | 2024-06-12 08:27:00 | 2024-06-12 11:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-12 17:29:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012853 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 跨线路：220北嘉甲乙线#21-#22 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 08:17:27 | 2024-06-12 08:26:22 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-06-12 08:26:00 | 2024-06-12 11:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-12 17:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012849 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-11 08:06:16 | 2024-06-11 08:49:28 | 张春勇 | 18620662702 | 卢启和;陈志辉 | 2024-06-11 08:49:00 | 2024-06-11 12:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-12 17:27:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012854 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 08:11:03 | 2024-06-12 08:28:45 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华 | 2024-06-12 08:28:57 | 2024-06-12 14:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-12 17:24:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020871 | 巡视 | 航云隧道 | 电缆隧道巡维：航云隧道（5-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-12 08:47:46 | 2024-06-12 08:20:47 | 卢启和 | 13927751306 | 刘子瑜;何国雄 | 2024-06-12 09:52:00 | 2024-06-12 10:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-12 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:56:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607019574 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV嘉均甲线、220kV北茶甲乙线、220kV北嘉甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、220kV北蚌甲乙线 。 2024年端午节假期保供电（二级），输二保电2024-05-05-总024-02：110kV嘉龙线、凯鹤泰集线保供电特巡 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-09 08:49:02 | 2024-06-09 08:29:09 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松 | 2024-06-09 08:52:12 | 2024-06-09 17:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 容志松 | 2024-06-12 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 20:48:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015402 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 线路特殊巡维：220kV花空甲线、220kV花空乙线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、10kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线（广州市2024年普通高考保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 21:52:47 | 2024-06-09 08:39:27 | 薛志东 | 13609602328 | 黎国强 | 2024-06-09 08:39:00 | 2024-06-09 18:34:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-12 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531000384 | 巡视 | 220kV汉雀甲线; | 特殊监盘：220kV汉雀甲线#25-33,35,38-40,44塔;110kV汉太线九佛甲支线#01-03,08-10,13-26,29-35塔;500kV北增乙线#76-77,85-88,90-92塔;65-72,74-77,85-88,90-92塔;110kV汉云乙线#23-32,35-40塔;500kV北增甲线#80-81,93,95-97塔;69-76,78-81,93,95-97塔;110kV汉太线#23-32,35-47塔; | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-06 14:23:20 | 2024-06-12 08:30:00 | 刘子瑜 | 13162115135 | 陈其来 | 2024-06-11 08:30:00 | 2024-06-11 17:30:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-12 12:26:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 08:40:42 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002013 | 巡视 | 220kV潭猎甲线[★]、潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-10 08:51:14 | 2024-06-10 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢玉嘉 | 2024-06-10 08:30:00 | 2024-06-10 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-11 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002012 | 巡视 | 220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-09 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-09 08:56:56 | 2024-06-09 08:59:00 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-06-09 08:50:00 | 2024-06-09 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-11 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607005010 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV航景鹿中较线、110kV猎杨花金天线、110kV猎梅甲线、110kV棠员东线、110kV潭石五华麒线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV潭杨中线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV天鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡。 | 2024-06-09 08:00:00 | 2024-06-09 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-07 13:09:23 | 2024-06-07 14:42:21 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;徐豪;周卓蓓 | 2024-06-09 08:01:00 | 2024-06-09 17:10:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-11 08:30:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 13:08:09 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015401 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：220kV花空甲线、220kV花空乙线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、10kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线（广州市2024年普通高考保供电）；110kV金机线、110kV空机线（2024年端午节假期保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 21:49:09 | 2024-06-08 08:00:00 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦 | 2024-06-08 08:24:00 | 2024-06-08 17:19:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-12 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607004985 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV航景鹿中较线、110kV猎杨花金天线、110kV猎梅甲线、110kV棠员东线、110kV潭石五华麒线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV潭杨中线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV天鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡。 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-08 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-07 13:05:42 | 2024-06-08 08:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 吴达;李华英;周卓蓓 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-08 17:30:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-11 08:25:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 13:04:26 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002015 | 巡视 | 220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-08 08:30:00 | 2024-06-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-09 08:56:07 | 2024-06-09 08:59:00 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-06-08 08:43:00 | 2024-06-08 16:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-11 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607005437 | 巡视 | 220kV罗鹿线、110kV伍文东永线、猎杨花金天线、罗流盘秀鹿线、鹿秀文盘伍线、天环龙永甲线、潭二东文线、猎雅桥艺线、潭双凌艺线、天金林花线、天环龙永乙线、伍府乙线、猎天金环龙线、天体林燕麒线、天体林太线、奥氮棠华石线、棠汇华石线、碧圃奥氮线、伍府甲线。 | 电缆特殊巡维：2024年端午节假期保供电 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-10 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-07 14:38:42 | 2024-06-08 08:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢玉嘉 | 2024-06-08 08:30:00 | 2024-06-10 17:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-11 08:20:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 14:37:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001956 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 08:42:34 | 2024-06-03 08:47:28 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-06-03 08:47:35 | 2024-06-07 10:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-07 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003050 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV坡堤甲乙线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-11 16:55:47 | 2024-06-11 08:57:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 梁光明 | 2024-06-11 08:57:00 | 2024-06-11 16:30:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-11 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:24:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003562 | 测量 | 110kV炭蓝线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV炭蓝线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-11 16:51:51 | 2024-06-11 16:57:41 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-06-11 08:57:00 | 2024-06-11 15:57:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-11 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:46:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003115 | 测量 | 220kV旗康乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV旗康乙线（01-12月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-11 16:54:34 | 2024-06-11 09:05:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-06-11 09:07:00 | 2024-06-11 12:59:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-11 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:26:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000159 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105；220kV木犀甲乙线#01-#52；220kV木麒甲乙线#01-#52;110kV棠茶线#01-#60；110kV茶龙线#01-#34；220kV木科甲乙线#01-#53;220kV木碧甲乙线#01-#93；110kV奥氮棠华石线#01-#05塔段高考保供电、端午节保供电特巡。 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-07 10:45:45 | 2024-06-08 07:57:41 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚 | 2024-06-09 08:10:00 | 2024-06-09 16:56:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:33:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240611000099 | 测量 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#44-#46塔段 | 2024-06-11 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-11 08:21:07 | 2024-06-11 08:54:26 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-06-11 08:55:00 | 2024-06-11 12:35:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:52:00 | 已完工 |  | 2024-06-11 08:20:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006928 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：220kV花林甲乙线#01-#55、炭车甲乙线#01-#59塔段广州市2024年普通高考保供电特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-07 16:08:44 | 2024-06-07 16:25:32 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣;吴逸凡 | 2024-06-07 08:25:00 | 2024-06-07 17:15:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-11 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000067 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#01-#105；220kV木犀甲乙线#01-#52；220kV木麒甲乙线#01-#52；110kV棠茶线#01-#60；110kV茶龙线#01-#34；220kV木科甲乙线#01-#53；220kV木碧甲乙线#01-#93；110kV奥氮棠华石线#01-#05塔段 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105；220kV木犀甲乙线#01-#52；220kV木麒甲乙线#01-#52；110kV棠茶线#01-#60；110kV茶龙线#01-#34；220kV木科甲乙线#01-#53；220kV木碧甲乙线#01-#93；110kV奥氮棠华石线#01-#05塔段高考保供电、端午节保供电特巡。 | 2024-06-08 08:30:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-08 08:56:11 | 2024-06-08 08:37:37 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚 | 2024-06-08 08:31:00 | 2024-06-08 16:55:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:46:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:10:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009729 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:37:04 | 2024-06-04 10:24:11 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-06-04 09:24:00 | 2024-06-07 16:24:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-11 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:33:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000237 | 巡视 | 110kV棠茶线#01-#30塔段、110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10塔段 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#30塔段、110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10塔段高考保供电特巡。 | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-06 08:36:05 | 2024-06-06 08:54:21 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-06-06 08:54:00 | 2024-06-06 12:15:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:41:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006896 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV炭车乙线;110kV车平文线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：220kV花林甲乙线#01-#55、炭车甲乙线#01-#59、110kV车平文线#01-#56塔段广州市2024年普通高考保供电特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-07 18:12:51 | 2024-06-08 08:32:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;覃德文;徐耀明 | 2024-06-08 08:41:00 | 2024-06-08 17:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-11 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001040 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；220kV木碧甲乙线广州市2024年普通高考保供电（2024年06月） | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-03 08:28:31 | 2024-06-03 08:43:16 | 王立新 | 13600087418 | 孔盛权;张耀光 | 2024-06-03 08:44:36 | 2024-06-03 16:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000069 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#35-#42塔段、220kV木麒甲乙线#48-#52塔段、220kV木犀甲乙线#48-#52塔段、110kV茶龙线#01-#03塔段、110kV棠茶线#58-#60塔段 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#35-#42塔段、220kV木麒甲乙线#48-#52塔段、220kV木犀甲乙线#48-#52塔段、110kV茶龙线#01-#03塔段、110kV棠茶线#58-#60塔段高考保供电特巡、红外测温。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-06 08:46:04 | 2024-06-06 09:05:18 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁乔云 | 2024-06-06 09:05:00 | 2024-06-06 11:43:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:10:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000060 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#73-#100塔段、220kV木棠甲乙线#78-#84塔段 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#73-#100塔段、220kV木棠甲乙线#78-#84塔段高考保供电特巡。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-06 08:39:28 | 2024-06-06 08:42:29 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高;张耀光 | 2024-06-06 08:42:00 | 2024-06-06 15:00:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:07:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022438 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81；巡线通道验收。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-05 08:15:39 | 2024-06-05 09:48:08 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;梁荣高;张耀光 | 2024-06-05 09:48:18 | 2024-06-05 16:57:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000070 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#64-#105塔段；220kV木棠甲乙线#65-#84塔段；110kV奥氮棠华石线#01-#05塔段保供电特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-07 08:57:20 | 2024-06-07 08:19:00 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高;张耀光 | 2024-06-07 08:47:00 | 2024-06-07 15:01:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:41:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:11:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006918 | 巡视 | 炭白线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛特巡，110kV林蓝线、220kV花林甲乙线。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-10 11:01:22 | 2024-06-10 12:08:16 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾祥锋 | 2024-06-10 10:08:00 | 2024-06-10 16:08:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-11 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000165 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#50-#60塔段；110kV茶龙线#01-#10塔段保供电特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-07 08:33:52 | 2024-06-07 08:56:07 | 孔盛权 | 18688424861 | 李文兴 | 2024-06-07 08:56:15 | 2024-06-07 13:06:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:33:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006927 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV炭车乙线;110kV车平文线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：220kV花林甲乙线#01-#55、炭车甲乙线#01-#59、110kV车平文线#01-#56塔段广州市2024年普通高考保供电特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-09 08:54:48 | 2024-06-09 08:04:00 | 曾祥锋 | 17818886228 | 徐伟浩;徐耀明 | 2024-06-09 08:03:00 | 2024-06-09 18:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-11 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000062 | 巡视 | 110kV棠茶线#01-#45塔段、110kV茶龙线#20-#33塔段 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#45塔段、110kV茶龙线#20-#34塔段保供电特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-07 08:45:56 | 2024-06-07 08:52:44 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云 | 2024-06-07 08:52:00 | 2024-06-07 11:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:08:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004522 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV涌峰甲乙线、110kV泮金线、110kV罗流盘金线、110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV石塘乙线、110kV罗横贝浔乙线、110kV浔金甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV浔罗甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV花泮线、220kV芳昌甲线、220kV北石甲乙线、110kV蚌江线，架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 07:52:00 | 2024-06-07 08:13:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-06-07 08:10:00 | 2024-06-07 16:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-11 16:35:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:14:44 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607019573 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV凯陈夏苗航线、110kV航苗隆鹤线、220kV凯航甲乙线、220kV石凯甲乙线、110kV嘉石线、110kV汉马线、110kV茶纲线、220kV汉雀甲乙线、220kV界汉乙线 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-09 08:48:07 | 2024-06-09 08:17:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉 | 2024-06-09 08:17:00 | 2024-06-09 17:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-09 18:24:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 20:48:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240611000092 | 测量 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 杆塔接地电阻测试：500kV从科甲乙线#72-#74塔段 | 2024-06-11 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-11 | 2024-06-11 08:19:12 | 2024-06-11 08:40:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-06-11 08:10:00 | 2024-06-11 12:20:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:28:00 | 已完工 |  | 2024-06-11 08:18:46 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000160 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#07-#30塔段；220kV木犀甲乙线#07-#22；220kV木麒甲乙线#07-#22；220kV木科甲乙线#08-#09塔段保供电特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-06-07 08:26:24 | 2024-06-07 08:36:57 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2024-06-07 08:37:07 | 2024-06-07 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:33:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022435 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从科乙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丙线#72-#74；(Ⅱ级)500kV从木丁线#72-#74； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-11 08:15:50 | 2024-06-11 08:41:23 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-06-11 08:42:17 | 2024-06-11 12:26:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-11 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010235 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV嘉均甲线、220kV北茶甲乙线、220kV北嘉甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、220kV北蚌甲乙线 。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-08 08:25:08 | 2024-06-08 08:53:23 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;刘子瑜;蔡昊晖 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-08 17:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-08 18:23:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:28:43 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012704 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV凯陈夏苗航线、110kV航苗隆鹤线、220kV凯航甲乙线、220kV石凯甲乙线、110kV嘉石线、110kV汉马线、110kV茶纲线、220kV汉雀甲乙线、220kV界汉乙线 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 20:31:49 | 2024-06-08 08:00:34 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-08 16:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-08 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022400 | 巡视 | (Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38 | 无人机精细化巡线：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#38；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#38；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#38；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#38 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-06 09:38:23 | 2024-06-06 09:47:42 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚;王立新 | 2024-06-04 09:40:38 | 2024-06-04 12:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-11 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0038耐张塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0038耐张塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0038耐张塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0038耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022406 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#69、#71；500kV从木丙丁线#71 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#69、#71；500kV从木丙丁线#71精细化巡视 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-05 14:56:55 | 2024-06-05 14:59:40 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;李文兴;张伟刚 | 2024-06-05 09:47:32 | 2024-06-07 15:50:18 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-11 14:58:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0069耐张塔单元 - N0071耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0069耐张塔单元 - N0071耐张塔单元] 500kV从木丙线弃飞杆塔:[N0071直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0071直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022401 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：500kV从科甲乙线#79-#81,500kV从木丙丁线#80-#81； | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-05 15:16:12 | 2024-06-05 15:17:21 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权 | 2024-06-05 09:58:57 | 2024-06-07 15:53:13 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-11 14:58:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0079直线塔单元 - N0081直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0079直线塔单元 - N0081直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0080直线塔单元 - N0081直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0080直线塔单元 - N0081直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240524000224 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#74-#93塔段、220kV木科甲乙线#47-#53塔段 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#74-#93塔段、220kV木科甲乙线#47-#53塔段高考保供电特巡视。 | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-06 08:51:46 | 2024-06-06 08:55:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2024-06-06 08:55:27 | 2024-06-06 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-11 14:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-24 08:25:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022440 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#85-#89； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-03 08:26:45 | 2024-06-03 08:38:19 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;李文兴;张伟刚 | 2024-06-03 08:40:53 | 2024-06-03 12:37:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-11 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009568 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森温线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#44-#46;110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#19 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-07 08:59:11 | 2024-06-07 09:04:09 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-06-07 09:04:54 | 2024-06-07 12:47:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-11 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004534 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线支线及电缆、110kV泮金线、110kV芳花增甲线支线及电缆、110kV芳花增乙线支线及电缆、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、220kV泮罗线、220kV浔罗甲乙线、220kV芳昌甲线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 14:53:14 | 2024-06-08 09:12:28 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-08 08:05:00 | 2024-06-08 16:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-11 10:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004569 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、110kV涌峰甲乙线电缆段、110kV罗横贝浔乙线、110kV浔金甲乙线、220kV花罗甲线、220kV浔罗甲乙线、220kV花泮线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）。110kV罗流盘金线，2024年端午节假期保供电（二级） | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 14:55:01 | 2024-06-08 09:36:43 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-06-08 08:32:00 | 2024-06-08 16:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-11 10:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004517 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV石塘乙线及电缆、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线、110kV蚌江线及电缆 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 14:21:55 | 2024-06-08 08:35:58 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-06-08 08:36:00 | 2024-06-08 19:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-11 10:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:14:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004392 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、110kV涌峰甲乙线电缆段、110kV罗横贝浔乙线、110kV浔金甲乙线、220kV花罗甲线、220kV浔罗甲乙线、220kV花泮线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）。110kV罗流盘金线，2024年端午节假期保供电（二级） | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 15:15:03 | 2024-06-09 08:00:00 | 刘源 | 18292887260 | 陈少康 | 2024-06-09 08:03:00 | 2024-06-09 17:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-11 10:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:09:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004540 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV石塘乙线及电缆、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线、110kV蚌江线及电缆 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 14:31:07 | 2024-06-09 08:41:14 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-06-09 08:41:00 | 2024-06-09 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-11 10:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005028 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年6月第2次） | 2024-06-08 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-09 08:20:51 | 2024-06-09 08:00:00 | 刘源 | 18292887260 | 陈少康 | 2024-06-09 08:21:41 | 2024-06-09 10:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-11 10:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240607019039 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2024年端午保供电特巡，含架空、电缆巡视）。 | 2024-06-10 08:00:00 | 2024-06-16 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-10 13:27:20 | 2024-06-10 08:38:00 | 王冠群 | 13944616377 | 曾睿铨;丁晨星 | 2024-06-10 08:10:00 | 2024-06-10 16:55:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-11 09:27:00 | 已完工 |  | 2024-06-07 18:48:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000366 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林军芙线#18-#26；110kV林军线#18-#20（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-05 15:56:15 | 2024-06-05 08:56:00 | 李刚 | 16624750358 | 钟誌 | 2024-06-05 09:00:00 | 2024-06-05 17:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-10 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0026耐张塔单元] 110kV林军线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000372 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#05、18-#25；110kV益田甲线#01-#04、#17-#18；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#42-#43、#56-#59；（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-06-05 15:46:10 | 2024-06-05 08:46:00 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-06-05 09:17:00 | 2024-06-05 17:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-10 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林乐公线已巡视杆塔:[N0019耐张杆单元 - N0025耐张杆单元] 110kV益田甲线乐同乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0006耐张杆单元] 110kV文林线已巡视杆塔:[N0042耐张杆单元 - N0059耐张塔单元] 110kV林乐公线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000360 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV文林线#05-#15；110kV益田甲线#45-#55；（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 14:36:14 | 2024-06-05 09:53:09 | 窄毅栋 | 13922312384 | 李刚 | 2024-06-05 10:12:00 | 2024-06-05 18:07:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-10 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV文林线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0045耐张塔单元 - N0055直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008917 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#53-#58；220kV韶林线（退运）#387-#390；220kV林田线#23（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-10 16:55:26 | 2024-06-06 08:58:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨 | 2024-06-06 09:22:16 | 2024-06-06 17:44:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-06-10 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 220kV林田线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0058耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0058耐张塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0053直线塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0053直线塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0387直线塔单元 - N0390耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015397 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（视频巡视）：北镜甲乙线、车林甲乙线、花文甲乙线、文田甲乙线、镜田甲线、林田线、车平文线、车平文线新华乙支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、文林线曙光乙支线、文游线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线雅宝乙支线（广州市2024年高考保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 19:27:09 | 2024-06-09 08:36:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-06-09 08:00:00 | 2024-06-09 19:33:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-10 13:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007077 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：北镜甲乙线、车林甲乙线、花文甲乙线、文田甲乙线、镜田甲线、林田线、车平文线、车平文线新华乙支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、文林线曙光乙支线、文游线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线雅宝乙支线（广州市2024年高考保供电及2024年端午保供电，含电缆巡视） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 20:10:43 | 2024-06-09 08:33:00 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉;薛国彬;王冠群 | 2024-06-09 08:00:00 | 2024-06-09 19:31:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-10 13:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:51:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003841 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-08 15:00:00 | 2024-06-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-03 08:02:33 | 2024-06-08 17:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-06-08 17:00:00 | 2024-06-08 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-08 22:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003842 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-07 15:00:00 | 2024-06-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-03 08:00:46 | 2024-06-07 16:53:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-06-07 17:00:00 | 2024-06-07 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-07 22:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003901 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-04 16:45:35 | 2024-06-08 08:15:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健;方埼磊 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003871 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-07 14:46:49 | 2024-06-08 08:14:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟;方埼磊 | 2024-06-08 08:00:00 | 2024-06-08 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003902 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-07 08:00:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-06 19:00:50 | 2024-06-07 08:05:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;黄凌宇 | 2024-06-07 08:00:00 | 2024-06-07 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003872 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：无二三星级设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电视频特巡任务；2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-07 08:00:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-07 09:21:02 | 2024-06-07 08:05:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶;黄凌宇 | 2024-06-07 08:00:00 | 2024-06-07 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004557 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线支线及电缆、110kV泮金线、110kV芳花增甲线支线及电缆、110kV芳花增乙线支线及电缆、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、220kV泮罗线、220kV浔罗甲乙线、220kV芳昌甲线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 08:07:23 | 2024-06-07 08:11:54 | 甘雄强 | 13926057828 | 陈少康 | 2024-06-07 08:12:07 | 2024-06-07 11:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-08 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004549 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、110kV涌峰甲乙线电缆段、110kV罗横贝浔乙线、110kV浔金甲乙线、220kV花罗甲线、220kV浔罗甲乙线、220kV花泮线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）。110kV罗流盘金线，2024年端午节假期保供电（二级） | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 08:07:13 | 2024-06-07 08:15:25 | 林杰 | 13922126058 | 曾宇;刘汉章 | 2024-06-07 08:15:33 | 2024-06-07 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-08 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004582 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭北泉线停电期间（广州供电局2024第051号）110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路风险生效前精细化巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 08:14:08 | 2024-06-07 08:25:07 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-06-07 08:25:00 | 2024-06-07 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-08 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:16:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004365 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV石塘乙线及电缆、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线、110kV蚌江线及电缆 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 08:24:30 | 2024-06-07 08:25:54 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌 | 2024-06-07 08:26:00 | 2024-06-07 11:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-08 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:08:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007760 | 测量 | 水泥厂终端场、槎头站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-06-04 08:00:25 | 2024-06-07 08:46:00 | 卢秋庆 |  | 刘源 | 2024-06-07 10:46:00 | 2024-06-07 11:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-08 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 16:23:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011463 | 测量 | 凰岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:03:12 | 2024-06-07 08:45:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-07 08:45:00 | 2024-06-07 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-08 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003860 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年06月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:48:19 | 2024-06-03 08:48:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;王成;薛永伦 | 2024-06-03 08:22:00 | 2024-06-06 12:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-07 21:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:56:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015400 | 巡视 | 110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 线路特殊巡维：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线（广州市2024年普通高考保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 08:40:33 | 2024-06-07 08:41:05 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-06-07 08:41:00 | 2024-06-07 17:05:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-07 21:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015404 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：220kV花空甲线、220kV花空乙线（广州市2024年普通高考保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 08:28:08 | 2024-06-07 08:34:04 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-06-07 08:34:00 | 2024-06-07 17:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-07 21:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015396 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：220kV空汉甲线、220kV空汉乙线（广州市2024年普通高考保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 08:35:27 | 2024-06-07 08:36:49 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-06-07 08:36:00 | 2024-06-07 17:25:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-06-07 21:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008755 | 巡视 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV花文甲乙线、文田甲乙线、林田线、110kV文游线（广州市2024年高考保供电特巡）。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 08:44:41 | 2024-06-07 08:27:13 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-06-07 08:43:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-07 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009297 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV镜田甲乙线、北镜甲乙线、110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜合畔线、镜合龙凤文线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线（广州市2024年高考保供电特巡）。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 08:32:04 | 2024-06-07 08:25:00 | 李刚 | 16624750358 | 杨和清 | 2024-06-07 08:45:00 | 2024-06-07 17:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-07 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:02:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015385 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;220kV林田线;220kV北嘉甲线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;220kV文田乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（视频巡视）：北镜甲乙线、车林甲乙线、花文甲乙线、文田甲乙线、镜田甲线、林田线、车平文线、车平文线新华乙支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、文林线曙光乙支线、文游线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线雅宝乙支线（广州市2024年高考保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 18:57:46 | 2024-06-07 08:06:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-06-07 08:45:00 | 2024-06-07 18:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-07 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:33:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联工作对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009317 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、车平文线、车平文线新华乙支线、220kV车林甲乙线（广州市2024年高考保供电特巡）。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-07 08:42:39 | 2024-06-07 08:56:48 | 窄毅栋 | 13922312384 | 黎健民;王冠群 | 2024-06-07 08:58:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-07 18:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:03:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240603002291 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV航景鹿中较线、110kV猎杨花金天线、110kV猎梅甲线、110kV棠员东线、110kV潭石五华麒线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV潭杨中线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV天鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡。 | 2024-06-07 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 09:17:39 | 2024-06-07 09:19:37 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;李华英;李伟杰;卢玉嘉;张国熙;周卓蓓 | 2024-06-07 09:19:44 | 2024-06-07 15:51:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-07 17:08:00 | 已完工 |  | 2024-06-03 11:21:39 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002014 | 巡视 | 220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-07 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 15:00:48 | 2024-06-07 09:20:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 徐豪 | 2024-06-07 09:00:00 | 2024-06-07 16:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-07 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002011 | 巡视 | 220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-06 08:30:00 | 2024-06-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-06 08:37:28 | 2024-06-07 08:52:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓 | 2024-06-06 09:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-07 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240603002288 | 巡视 | 220kV罗鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年端午节假期保供电前特巡。 | 2024-06-06 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-07 15:36:44 | 2024-06-07 15:42:44 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-06-06 08:42:00 | 2024-06-07 15:42:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-07 17:03:00 | 已完工 |  | 2024-06-03 11:21:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002010 | 巡视 | 110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-05 08:30:00 | 2024-06-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-05 08:14:56 | 2024-06-06 08:32:18 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-06-05 09:00:00 | 2024-06-05 11:32:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-06 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010263 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV汉雀甲乙线2024端午节假期保供电（二级）保供电特巡。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-06 08:16:48 | 2024-06-06 08:16:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-06-06 08:57:00 | 2024-06-07 10:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-07 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:29:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010266 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉马线、110kV茶纲线、220kV汉雀甲乙线、220kV界汉乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）特殊巡视。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 09:28:25 | 2024-06-07 09:29:17 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;刘子瑜 | 2024-06-07 09:34:52 | 2024-06-07 14:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-07 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:29:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010264 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶纲线，220kV北茶甲乙线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）特殊巡视。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 08:52:55 | 2024-06-07 08:58:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈其来;陈志辉 | 2024-06-07 08:58:00 | 2024-06-07 15:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-07 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:29:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003488 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-06 08:30:33 | 2024-06-06 08:37:55 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮 | 2024-06-06 08:38:03 | 2024-06-06 15:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-06 18:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:00:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012839 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 跨线路：220北茶甲乙线#15-#16；220北界甲乙线#17-#18；500北增甲线#18-#19；500北增乙线#18-#19 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:39:46 | 2024-06-05 09:44:11 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和;潘永洪 | 2024-06-05 08:18:00 | 2024-06-05 14:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-05 18:19:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012852 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 跨线路：110汉云甲线#41-#42；110汉云乙线#46-#47；220汉雀甲乙线#47-#48 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-06 08:17:20 | 2024-06-06 08:17:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-06-06 08:43:00 | 2024-06-07 10:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-07 16:18:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010345 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：三级：110kV航苗隆鹤线（实际一级）、110kV凯陈夏苗航线（实际一级）、110kV嘉石线、220kV凯航甲乙线、220kV石凯甲乙线。广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）特殊巡视。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 08:55:06 | 2024-06-07 08:55:54 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-06-07 08:56:00 | 2024-06-07 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-07 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:31:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009569 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#38-#40 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-07 08:50:59 | 2024-06-07 09:09:06 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-06-07 09:09:43 | 2024-06-07 11:37:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531000607 | 巡视 | 500kV北增甲线; | 特殊监盘：线路特殊巡维：防风防汛特巡：500kV北增甲线#75-76,78-81,93,95-97塔;500kV北增乙线#70-72,74-77,85-88,90-92塔; | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 14:55:19 | 2024-06-07 08:10:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉;刘子瑜;陈其来;陈有英;邓茂村 | 2024-06-06 08:30:00 | 2024-06-06 17:30:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-07 14:48:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 08:50:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010310 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉均甲线、110kV嘉石线、220kV北茶甲乙线、220kV北嘉甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、220kV北蚌甲乙，线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）特殊巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 09:07:06 | 2024-06-07 09:10:05 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪 | 2024-06-07 09:10:00 | 2024-06-07 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-07 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531000554 | 巡视 | 500kV北增乙线; | 特殊监盘：线路特殊巡维：防风防汛特巡：500kV北增乙线#85-88,90-92塔;500kV北增甲线#93,95-97塔; | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-06 09:53:15 | 2024-06-06 08:53:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈有英;邓茂村 | 2024-06-05 08:10:00 | 2024-06-05 16:10:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-06-07 15:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 08:47:14 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531000487 | 巡视 | 500kV北增甲线; | 特殊监盘：线路特殊巡维：防风防汛特巡：500kV北增甲线#93,95-97塔;500kV北增乙线#85-88,90-92塔; | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 14:50:45 | 2024-06-07 08:30:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;梁嘉亮;刘子瑜 | 2024-06-06 08:30:00 | 2024-06-06 17:30:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-07 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 08:45:42 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531000410 | 巡视 | 500kV北增乙线; | 特殊监盘：线路特殊巡维：防风防汛特巡：500kV北增乙线#74-77,85-88,90塔;110kV汉太线九佛甲支线#01-03,08-10,13-19塔;110kV汉太线#37-40,43-47,52-56塔;500kV北增甲线#78-81,93,95塔;220kV汉雀甲线#35,38-40,44塔;110kV汉云乙线#37-40塔; | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-07 14:51:27 | 2024-06-07 08:30:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村;陈有英;刘子瑜 | 2024-06-06 08:30:00 | 2024-06-06 17:30:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-06-07 14:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 08:42:15 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009567 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森温线#41-#43 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-07 08:57:55 | 2024-06-07 09:09:26 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-06-07 09:09:00 | 2024-06-07 11:48:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 14:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014521 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-06 08:48:50 | 2024-06-06 08:42:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-06-06 08:42:00 | 2024-06-06 11:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-07 12:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:38:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015049 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-07 | 2024-06-07 08:52:24 | 2024-06-07 09:23:31 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-06-07 09:23:00 | 2024-06-07 11:43:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-07 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:59:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000339 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;110kV从城线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：220kV森从甲线#01-#134、220kV森从乙线#01-#91、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40、110kV从城线#01-#17 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-07 09:06:55 | 2024-06-07 09:18:26 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉 | 2024-06-07 09:05:00 | 2024-06-07 12:39:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-07 12:50:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000329 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：110kV从城线电缆线路 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-07 08:54:00 | 2024-06-07 09:18:37 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉 | 2024-06-07 09:14:00 | 2024-06-07 12:39:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-07 12:50:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002862 | 测量 | 110kV从明森线 | 局放测试：110kV从明森线接头局放测量。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 19:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 09:21:00 | 2024-06-04 08:03:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰;吴清泉;李贤育 | 2024-06-03 11:04:00 | 2024-06-04 11:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王年光 | 可接受 | 13.0 | 外委实施 | 从化数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:14:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010229 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#03-#09 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-03 08:56:47 | 2024-06-04 08:50:04 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-06-04 08:50:33 | 2024-06-04 13:17:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:13:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001706 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆精细化巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-04 08:36:50 | 2024-06-04 08:56:38 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-06-04 08:56:46 | 2024-06-04 16:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:28:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003852 | 测量 | 110kV空芙线（含梯面乙支线）、220kV空汉甲乙线、220kV花空甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV花空甲线、220kV花空乙线（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 09:00:47 | 2024-06-04 09:01:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;聂程;王成;温耀坚;薛永伦 | 2024-06-03 08:38:00 | 2024-06-06 11:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-07 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:56:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015254 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段每月定检测温作业（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:35:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-04 08:50:25 | 2024-06-04 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-06-04 09:00:00 | 2024-06-04 13:21:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 19:45:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011020 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-05 16:04:19 | 2024-06-05 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-06-05 09:00:00 | 2024-06-05 12:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:53:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003873 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从街甲线[★★]、110kV环大德线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-06 08:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-05 15:20:12 | 2024-06-06 08:10:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-06-06 08:00:00 | 2024-06-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-06 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010227 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#14-#17 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-03 08:59:30 | 2024-06-03 09:51:58 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-06-03 09:52:17 | 2024-06-03 13:27:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:13:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003903 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-06 08:00:00 | 2024-06-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-05 15:18:56 | 2024-06-06 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-06-06 08:00:00 | 2024-06-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003843 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-06 15:00:00 | 2024-06-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-03 08:00:31 | 2024-06-06 15:25:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-06-06 16:00:00 | 2024-06-06 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-06 22:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010103 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV森养甲线云星甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#00-#02；110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#37 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-04 08:52:25 | 2024-06-04 09:34:03 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-06-04 09:34:24 | 2024-06-04 13:29:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-07 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:04:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006925 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-06 08:43:52 | 2024-06-06 09:01:47 | 吴逸凡 | 13307140195 | 杨和波;覃德文 | 2024-06-06 09:01:00 | 2024-06-06 11:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-06 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006908 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-06 08:41:33 | 2024-06-06 08:42:45 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-06 08:42:00 | 2024-06-06 11:27:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-06 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001752 | 测量 | 220kV林田线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV林田线#01-#37（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:54:31 | 2024-06-05 08:54:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-05 08:38:00 | 2024-06-06 16:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-06 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:32:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005725 | 测量 | 110kV田杨线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田杨线#01-#39（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:54:31 | 2024-06-05 08:54:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-05 08:38:00 | 2024-06-06 16:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-06 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:49:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005446 | 测量 | 110kV田军线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV田军线#01-#60（1-6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:54:31 | 2024-06-05 08:54:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-05 08:38:00 | 2024-06-06 16:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-06 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:11:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001248 | 测量 | 220kV花文甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文甲线#01-#74（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:54:30 | 2024-06-05 08:54:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-05 08:38:00 | 2024-06-06 16:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-06 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:18:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005726 | 测量 | 110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV文林线#01-#59（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:54:31 | 2024-06-05 08:54:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-05 08:38:00 | 2024-06-06 16:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-06 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:49:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005721 | 测量 | 110kV益田甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益田甲线#01-#69（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:54:31 | 2024-06-05 08:54:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-05 08:38:00 | 2024-06-06 16:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-06 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:49:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001290 | 测量 | 220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花文乙线#01-#74（1-12月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:54:31 | 2024-06-05 08:54:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-05 08:38:00 | 2024-06-06 16:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-06 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:18:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240606006924 | 巡视 | 110kV空机线;220kV北镜乙线;110kV空九甲线;110kV空北甲线;220kV空汉甲线;110kV空金甲线;110kV空九乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV北镜甲线;220kV花绿乙线;110kV空金乙线;220kV花绿甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡视）：110kV空机线;220kV北镜乙线;110kV空九甲线;110kV空北甲线;220kV空汉甲线;110kV空金甲线;110kV空九乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV北镜甲线;220kV花绿乙线;110kV空金乙线;220kV花绿甲线;110kV空九乙线北兴乙支线;220kV空汉乙线 | 2024-05-21 14:00:00 | 2024-05-26 14:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-06 | 2024-06-06 16:41:35 | 2024-05-22 08:42:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-22 08:42:00 | 2024-05-22 16:43:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 17:03:00 | 已完工 |  | 2024-06-06 16:38:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004521 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线（ 广州市2024年普通高考保供电） | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-05 08:12:41 | 2024-06-05 08:13:23 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-06 08:14:00 | 2024-06-06 16:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-06 16:47:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:14:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002009 | 巡视 | 110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-04 08:30:00 | 2024-06-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-04 12:28:31 | 2024-06-04 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 王艳萍;黄炜恒 | 2024-06-04 09:00:00 | 2024-06-04 15:03:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-05 15:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001977 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 08:55:29 | 2024-06-03 09:03:48 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-06-03 09:03:57 | 2024-06-04 15:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-05 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520001971 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-04 08:16:29 | 2024-06-04 08:14:38 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-06-04 08:18:23 | 2024-06-04 11:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-05 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:25:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004556 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：110kV涌峰甲乙线、110kV泮金线、110kV罗流盘金线、110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV石塘乙线、110kV罗横贝浔乙线、110kV浔金甲乙线、220kV花罗甲线、220kV泮罗线、220kV浔罗甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV花泮线、220kV芳昌甲线、220kV北石甲乙线、110kV蚌江线，架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-04 08:12:18 | 2024-06-04 09:49:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-06-04 08:00:00 | 2024-06-06 16:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-06 16:31:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:37 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012113 | 巡视 | 110kV空芙线、林九甲线、林九乙线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军芙线振兴甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林蓝线、林蓝线白坭甲支线、林乐公线、炭白线、田芙线、田军线、田军线公益支线（退运）、田军线振兴乙支线、田空丙线、田空甲线、田空甲线花城甲支线、田空乙线、田空乙线花城乙支线、田平文线、田杨线、文林线、文林线曙光乙支线、文游田龙线、益车甲线、益车乙线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线曙光甲支线、220kV花空甲线、花空乙线、花林甲线、花林乙线、花绿甲线、花绿乙线、花炭甲线、花炭乙线、花文甲线、花文乙线、林田线、韶林线（退运）、500kV北花甲线、北花乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡检）：110kV空芙线、林九甲线、林九乙线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军芙线振兴甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林蓝线、林蓝线白坭甲支线、林乐公线、炭白线、田芙线、田军线、田军线公益支线（退运）、田军线振兴乙支线、田空丙线、田空甲线、田空甲线花城甲支线、田空乙线、田空乙线花城乙支线、田平文线、田杨线、文林线、文林线曙光乙支线、文游田龙线、益车甲线、益车乙线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线曙光甲支线、220kV花空甲线、花空乙线、花林甲线、花林乙线、花绿甲线、花绿乙线、花炭甲线、花炭乙线、花文甲线、花文乙线、林田线、韶林线（退运）、500kV北花甲线、北花乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-06-06 15:44:04 | 2024-06-06 08:44:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-06-06 09:54:00 | 2024-06-06 16:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 曾睿铨 | 2024-06-06 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具、无需关联工作对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003904 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-05 08:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-03 08:23:14 | 2024-06-05 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-06-05 08:00:00 | 2024-06-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003874 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从街甲线[★★]、110kV嘉马岭线[★★]、110kV林蓝线[★★]、110kV环大德线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-05 08:00:00 | 2024-06-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-04 15:24:55 | 2024-06-05 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-06-05 08:05:00 | 2024-06-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009061 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-06 08:11:22 | 2024-06-06 08:19:31 | 谭颂华 | 13926009990 | 张春勇;陈志辉BZ | 2024-06-06 08:19:00 | 2024-06-06 11:36:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-06 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:54:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010290 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线 2024年端午假期保供电（二级）保供电特巡 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-06 08:14:04 | 2024-06-06 08:26:34 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-06-06 08:26:00 | 2024-06-06 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-06 15:24:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003844 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-05 15:00:00 | 2024-06-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-03 08:00:16 | 2024-06-05 15:01:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-06-05 15:13:00 | 2024-06-05 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003845 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-04 15:00:00 | 2024-06-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-05-29 08:42:18 | 2024-06-04 15:26:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-06-04 16:00:00 | 2024-06-04 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003905 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-04 08:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-05-29 08:41:57 | 2024-06-04 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-06-04 08:00:00 | 2024-06-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003875 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从街甲线[★★]、110kV嘉马岭线[★★]、110kV林蓝线[★★]、110kV环大德线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-04 08:00:00 | 2024-06-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-06-03 14:22:44 | 2024-06-04 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-06-04 08:00:00 | 2024-06-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003846 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-03 15:00:00 | 2024-06-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-05-29 08:39:34 | 2024-06-03 21:28:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-06-03 16:00:00 | 2024-06-03 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003906 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-05-29 08:40:59 | 2024-06-03 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-06-03 08:05:00 | 2024-06-03 16:49:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003876 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV石棠远桂线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV林蓝线[★★]、110kV环大德线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-05-31 11:53:44 | 2024-06-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-06-03 08:05:00 | 2024-06-03 16:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003877 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉马岭线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV郭嘉线#33塔至郭塘站段线路[★★]、110kV郭嘉线#47塔至嘉禾站段线路[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV嘉江线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-02 08:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-31 11:47:36 | 2024-06-02 08:05:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-06-02 08:01:00 | 2024-06-02 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003907 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-02 08:00:00 | 2024-06-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-29 08:25:57 | 2024-06-02 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-06-02 08:02:00 | 2024-06-02 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012841 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-06 08:19:18 | 2024-06-06 08:23:53 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;张春勇 | 2024-06-06 08:23:00 | 2024-06-06 11:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-06-06 14:16:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003847 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-02 15:00:00 | 2024-06-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-29 08:26:15 | 2024-06-03 14:19:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-06-02 16:05:00 | 2024-06-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-02 22:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240524000149 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#01-#10、220kV木麒甲乙线#01-#10、220kV木犀甲乙线#01-#10、220kV木碧甲乙线#01-#10、220kV木科甲乙线#01-#09 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#10、220kV木麒甲乙线#01-#10、220kV木犀甲乙线#01-#10、220kV木碧甲乙线#01-#10、220kV木科甲乙线#01-#09高考保供电特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-04 08:30:36 | 2024-06-04 08:40:56 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;李文兴 | 2024-06-04 08:41:00 | 2024-06-04 11:30:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-06 10:25:00 | 已完工 |  | 2024-05-24 08:13:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022434 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71；巡线通道验收。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-05 08:14:04 | 2024-06-05 08:41:25 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;梁乔云;李文兴 | 2024-06-05 08:41:00 | 2024-06-05 14:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-06 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000238 | 巡视 | 110kV棠茶线#47-#49、110kV茶龙线#13-#15、220kV木麒甲乙线#38-#40、220kV木犀甲乙线#38-#40 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#47-#49、110kV茶龙线#13-#15、220kV木麒甲乙线#38-#40、220kV木犀甲乙线#38-#40保供电特巡 | 2024-06-01 08:10:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-04 08:34:12 | 2024-06-04 09:26:33 | 朱常镇 | 13926423957 | 王立新;张伟刚 | 2024-06-04 09:26:42 | 2024-06-04 12:07:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-06 10:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:41:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022452 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-03 08:29:45 | 2024-06-06 08:06:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高;梁乔云 | 2024-06-03 08:06:00 | 2024-06-03 12:06:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-06 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022427 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-03 08:30:30 | 2024-06-03 08:42:43 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高;梁乔云 | 2024-06-03 08:48:00 | 2024-06-03 12:27:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-06-06 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240603005949 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0079塔; | 2024-06-05 08:30:00 | 2024-06-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-05 | 2024-06-05 09:15:24 | 2024-06-05 09:25:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-06-05 09:26:00 | 2024-06-05 13:53:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-06 08:33:00 | 已完工 |  | 2024-06-03 21:35:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009642 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-05 08:08:36 | 2024-06-05 18:34:01 | 曾宇 | 18620168033 | 甘雄强 | 2024-06-05 08:34:00 | 2024-06-05 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-06 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009648 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-05 08:08:19 | 2024-06-05 18:34:08 | 曾宇 | 18620168033 | 甘雄强 | 2024-06-05 08:34:00 | 2024-06-05 11:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-06 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003417 | 测量 | 郭塘站、#01终端塔 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:05:40 | 2024-06-05 08:42:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-05 09:31:00 | 2024-06-05 12:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-06-S7-009 | 优 | 刘汉章 | 2024-06-06 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:58:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006922 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-05 08:30:08 | 2024-06-05 08:33:46 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-05 08:33:00 | 2024-06-05 11:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-05 18:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006906 | 巡视 | 220kV朗郭线 | 线路特殊巡维：220kV朗郭线#311-#346防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-05 08:27:13 | 2024-06-05 08:34:19 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-05 08:34:00 | 2024-06-05 11:53:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-05 18:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006926 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-05 08:39:34 | 2024-06-05 09:14:42 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-06-05 09:15:00 | 2024-06-05 11:31:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-05 18:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006897 | 巡视 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:220kV炭车甲乙线#01-#59防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡、广州市2024年普通高考保供电准备阶段保供电 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-05 08:42:24 | 2024-06-05 09:14:59 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-06-05 09:15:00 | 2024-06-05 11:30:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-05 18:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004443 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:46:13 | 2024-06-03 09:05:38 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-06-03 09:05:00 | 2024-06-04 11:52:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-05 18:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:29:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001922 | 测量 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花林甲乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-05 16:03:32 | 2024-06-05 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;曾祥锋 | 2024-06-05 08:53:00 | 2024-06-05 15:43:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-05 18:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:41:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003254 | 测量 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV炭车甲乙线（广州市2024年高考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-05 16:03:32 | 2024-06-05 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;曾祥锋 | 2024-06-05 08:53:00 | 2024-06-05 15:43:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-05 18:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010292 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV界汉甲乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级）特殊巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-05 08:31:32 | 2024-06-05 08:32:29 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;张春勇 | 2024-06-05 08:32:00 | 2024-06-05 12:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-05 16:46:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012846 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:40:49 | 2024-06-05 08:24:53 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;张春勇;邓茂村;潘永洪;卢启和 | 2024-06-05 08:25:00 | 2024-06-05 12:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-05 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010165 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶纲线，220kV北茶甲乙线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）特殊巡视。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-05 09:13:09 | 2024-06-05 08:25:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;容志松 | 2024-06-05 09:18:00 | 2024-06-05 13:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉BZ | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-05 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:26:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012842 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 110kV茶观乙线#22-#23。 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:30:21 | 2024-06-05 08:30:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;容志松 | 2024-06-05 09:15:00 | 2024-06-05 13:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-05 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009063 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年6月第1次） 110kV汉马线广州市2024年普通高考保供电（一级）特殊巡视 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:35:25 | 2024-06-05 08:19:52 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-06-05 08:36:22 | 2024-06-05 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-05 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:54:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240603002196 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV航景鹿中较线、110kV猎杨花金天线、110kV猎梅甲线、110kV棠员东线、110kV潭石五华麒线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV潭杨中线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV天鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电前特巡。 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 11:22:33 | 2024-06-03 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-03 11:25:15 | 2024-06-04 15:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-05 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-06-03 11:09:04 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240603002265 | 巡视 | 220kV罗鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年端午节假期保供电前特巡。 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 11:22:08 | 2024-06-03 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-06-03 11:22:44 | 2024-06-04 15:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-05 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-06-03 11:17:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520002007 | 巡视 | 110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 08:56:17 | 2024-06-03 09:00:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;周卓蓓 | 2024-06-03 09:00:00 | 2024-06-03 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-06-05 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 08:28:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000365 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#35-#61；110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（Ⅳ级）110kV炭九甲线马溪甲支线#00（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 20:35:40 | 2024-06-03 08:35:00 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-06-03 09:03:00 | 2024-06-03 16:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-05 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0049耐张塔单元 - N0061耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0049耐张塔单元 - N0061耐张塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0048耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0048耐张杆单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV炭九甲线马溪甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005018 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:35:54 | 2024-06-02 11:52:17 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-05 08:40:00 | 2024-06-05 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-05 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004541 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV石塘乙线及电缆、110kV蚌江线及电缆保供电前特殊巡维，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电） | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-03 08:26:26 | 2024-06-03 08:47:10 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-03 08:47:26 | 2024-06-05 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-05 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:15:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008926 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线、炭九乙线#33+1-#34；（Ⅳ级）110kV炭九乙线马溪丙支线#00（含通道巡视及红外测温） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 20:22:24 | 2024-06-03 08:22:00 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-06-03 08:40:00 | 2024-06-03 16:47:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-05 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:43:01 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0034耐张杆单元 - N0033+1耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0034耐张杆单元 - N0033+1耐张塔单元] 110kV炭九乙线马溪丙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008758 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV车平文线;220kV文田乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：220kV花文甲乙线、220kV林田线、220kV文田甲乙线、220kV车林甲乙线、110kV文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、车平文线、车平文线新华乙支线、110kV文游线（含电缆巡视） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 09:51:18 | 2024-06-04 10:13:13 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-06-05 08:30:00 | 2024-06-05 11:58:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-05 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008762 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:49:14 | 2024-06-05 09:07:08 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-06-05 09:00:00 | 2024-06-05 12:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-05 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008490 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（6月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-05 08:46:59 | 2024-06-05 09:07:08 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-06-05 09:00:00 | 2024-06-05 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-05 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022443 | 巡视 | 500kV从科甲乙线，500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：500kV从科甲乙线#85-#89,500kV从木丙丁线#85-89； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-06-03 | 2024-06-03 15:55:51 | 2024-06-03 15:49:47 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;张伟刚;李文兴 | 2024-06-03 09:28:57 | 2024-06-05 14:31:23 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 甘永叶 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-06-05 15:12:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0085耐张塔单元 - N0088直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0085耐张塔单元 - N0088直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0085耐张塔单元 - N0089耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0085耐张塔单元 - N0089耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009731 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（高考保供电测温），炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:47:22 | 2024-06-03 12:48:59 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;杨和波 | 2024-06-03 08:49:00 | 2024-06-03 12:49:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-03 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:33:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000341 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-04 09:06:56 | 2024-06-04 09:02:39 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-06-04 09:13:00 | 2024-06-04 15:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-06-05 11:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008289 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:36:52 | 2024-06-03 08:36:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉 | 2024-06-03 08:35:00 | 2024-06-03 12:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-05 08:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:21:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006914 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路特殊巡维：220kV花林甲乙线#01-#55防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡，广州市2024年普通高考保供电准备阶段保供电 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:22:26 | 2024-06-04 09:20:36 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-04 09:20:00 | 2024-06-04 11:20:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-05 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008495 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（6月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 09:08:14 | 2024-06-04 09:11:20 | 周永发 | 18611135105 | 王冠群 | 2024-06-04 09:11:00 | 2024-06-04 11:10:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-05 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008756 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：110kV镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（含电缆巡视） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 09:08:14 | 2024-06-04 09:11:20 | 周永发 | 18611135105 | 王冠群 | 2024-06-04 09:11:00 | 2024-06-04 11:10:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-05 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009655 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:25:20 | 2024-06-04 16:00:10 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-04 08:00:00 | 2024-06-04 11:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-05 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009646 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站）220kV北浔甲乙线#74-#79、220kV北石甲乙线#76-#82塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 07:59:43 | 2024-06-04 15:56:43 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-04 08:30:00 | 2024-06-04 11:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-05 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002947 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 08:01:45 | 2024-06-04 16:01:17 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-04 08:02:00 | 2024-06-04 11:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-05 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002936 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-04 08:06:25 | 2024-06-04 15:56:48 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-06-04 08:39:00 | 2024-06-04 11:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-05 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008757 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：220kV北镜甲乙线、220kV镜田甲乙线、110kV镜畔新线、110kV镜龙畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线（含电缆巡视） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 09:06:44 | 2024-06-04 09:32:16 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-04 08:32:00 | 2024-06-04 14:20:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-05 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008286 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05；220kV镜田甲乙线#16-#17、镜田甲线#08-#09（预绞丝）；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 09:06:44 | 2024-06-04 09:32:16 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-06-04 08:32:00 | 2024-06-04 14:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-06-05 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:21:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015398 | 巡视 | 110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 线路特殊巡维：110kV空芙线（含梯面乙支线）保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 08:35:38 | 2024-06-04 08:36:23 | 温耀坚 | 13802934345 | 聂程 | 2024-06-04 08:36:00 | 2024-06-04 10:46:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-04 19:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015403 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：220kV花空甲乙线保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 08:28:48 | 2024-06-04 08:45:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-06-04 08:47:29 | 2024-06-04 11:32:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-04 18:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000330 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;110kV从城线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：110kV从城线#01-#17、220kV森从甲线#01-#134、220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-04 09:04:41 | 2024-06-04 09:24:01 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-06-04 09:24:00 | 2024-06-04 12:20:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-04 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000343 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电特巡：110kV从城线电缆段 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-09 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-06-04 09:07:51 | 2024-06-04 09:25:21 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-06-04 09:25:00 | 2024-06-04 12:22:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-06-04 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003848 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-06-01 15:00:00 | 2024-06-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-28 14:53:52 | 2024-06-01 15:50:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-06-01 16:00:00 | 2024-06-01 22:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-01 22:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009647 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:01:03 | 2024-06-04 15:30:33 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇 | 2024-06-03 08:30:00 | 2024-06-03 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009654 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:00:26 | 2024-06-04 08:13:46 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-06-04 08:13:00 | 2024-06-04 14:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009657 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 08:00:44 | 2024-06-04 08:14:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-06-04 08:14:00 | 2024-06-04 14:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009660 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 07:59:57 | 2024-06-04 15:31:30 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-06-04 08:31:00 | 2024-06-04 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009650 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-04 07:58:23 | 2024-06-04 15:32:26 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-06-04 08:32:00 | 2024-06-04 15:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005025 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:37:02 | 2024-06-03 08:37:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-04 09:46:00 | 2024-06-04 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005039 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV三景桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:36:09 | 2024-06-02 11:51:26 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-02 11:51:37 | 2024-06-04 11:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005015 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:33:56 | 2024-06-03 08:37:14 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-04 08:46:00 | 2024-06-04 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005033 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:35:41 | 2024-06-02 11:51:51 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-04 08:52:00 | 2024-06-04 10:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005040 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV花山彩甲线;;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV罗南线110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:35:17 | 2024-06-03 08:37:20 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-04 09:45:00 | 2024-06-04 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004573 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰甲乙线支线及电缆、110kV泮金线、110kV罗流盘金线、110kV芳花增甲乙线支线及电缆、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV芳昌甲线、220kV泮罗线、220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线（广州市2024年普通高考保供电）。110kV罗流盘金线（2024年端午节假期保供电） | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-03 08:34:11 | 2024-06-03 08:36:55 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-03 08:38:19 | 2024-06-04 11:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 15:49:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:16:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010233 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北蚌甲乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）特殊巡视。 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-04 08:20:44 | 2024-06-04 08:56:50 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;潘永洪 | 2024-06-04 08:57:00 | 2024-06-04 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-04 15:32:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:28:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010272 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉石线，220kV北嘉甲乙线、220kV嘉凯甲乙线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）特殊巡视 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-04 08:18:48 | 2024-06-04 08:23:27 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和;陈志辉BZ | 2024-06-04 08:23:00 | 2024-06-04 12:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-04 15:31:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:29:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000844 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温，跨线路：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32；500kV北增乙线#28-#29、#29-#30；110kV汉人甲乙线#45-#46；110kV汉嘉线#44-#45；220kV北茶甲乙线#31-#32、#32-#33；220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-04 08:35:31 | 2024-06-04 08:39:43 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-06-04 08:40:00 | 2024-06-04 11:05:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-04 15:30:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012847 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 08:24:18 | 2024-06-04 08:34:53 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和;陈志辉BZ | 2024-06-04 08:34:00 | 2024-06-04 12:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-04 15:30:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012850 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09 220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07 220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10; 500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03，#03-#04重要交叉跨越测温 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 08:31:43 | 2024-06-04 08:56:54 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;潘永洪 | 2024-06-04 08:56:00 | 2024-06-04 11:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-04 15:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009064 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 08:14:34 | 2024-06-04 08:38:36 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄 | 2024-06-04 08:38:00 | 2024-06-04 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-04 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:54:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009065 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-04 08:13:29 | 2024-06-04 08:35:57 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-06-04 08:36:00 | 2024-06-04 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-04 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:54:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010228 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#10-#13 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-24 | 2024-06-03 08:58:37 | 2024-06-03 09:01:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-06-03 09:01:08 | 2024-06-03 16:04:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-06-04 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:13:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008496 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（6月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:33:59 | 2024-06-03 08:51:43 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-06-03 08:51:00 | 2024-06-03 13:19:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 曾睿铨 | 2024-06-04 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012855 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:16:54 | 2024-06-03 08:38:03 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-06-03 08:38:00 | 2024-06-03 14:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-04 08:13:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009062 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:09:12 | 2024-06-03 08:51:26 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄 | 2024-06-03 08:51:00 | 2024-06-03 14:33:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-06-04 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:54:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009645 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:06:17 | 2024-06-03 11:13:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-04 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008491 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（6月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:57:43 | 2024-06-03 09:03:05 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2024-06-03 09:03:00 | 2024-06-03 12:03:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-06-03 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006911 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:35:33 | 2024-06-03 08:37:49 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-06-03 08:37:00 | 2024-06-03 11:24:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-03 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006903 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:39:22 | 2024-06-03 09:06:14 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-06-03 09:06:00 | 2024-06-03 11:52:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-03 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240522006933 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年06月第1次） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:39:21 | 2024-06-03 09:06:14 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-06-03 09:06:00 | 2024-06-03 11:52:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-06-03 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-22 15:01:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002949 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮尾线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-03 08:25:03 | 2024-06-03 14:26:57 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇 | 2024-06-03 08:27:00 | 2024-06-03 15:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002938 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-03 08:23:40 | 2024-06-03 14:27:55 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇 | 2024-06-03 08:28:00 | 2024-06-03 14:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015388 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：空机线、金机线（2024年端午节假期保供电） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:57:37 | 2024-06-03 08:58:11 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚 | 2024-06-03 08:58:00 | 2024-06-03 11:14:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-03 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:34:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000436 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年06月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:34:40 | 2024-06-03 08:42:14 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚 | 2024-06-03 08:42:00 | 2024-06-03 11:09:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-03 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521015395 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：空汉甲乙线（广州市2024年普通高考保供电准备阶段） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 09:12:32 | 2024-06-03 09:12:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;聂程 | 2024-06-03 08:28:00 | 2024-06-03 12:03:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-06-03 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 20:36:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009656 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:27:16 | 2024-06-03 14:25:21 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇 | 2024-06-03 08:25:00 | 2024-06-03 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240520009659 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:24:29 | 2024-06-03 14:26:12 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇 | 2024-06-03 08:26:00 | 2024-06-03 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-20 11:32:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005032 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:37:11 | 2024-06-03 08:37:06 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-03 09:02:00 | 2024-06-03 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005022 | 巡视 | 110kV石岭线;220kV石环甲线;220kV石环乙线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-06-03 08:07:38 | 2024-06-03 08:47:56 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-06-03 08:49:24 | 2024-06-03 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005019 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年6月第1次） | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-31 18:33:40 | 2024-06-03 08:37:28 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-06-03 09:09:00 | 2024-06-03 12:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:49:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005841 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#82-#88；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#81-#83； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-03 07:58:17 | 2024-06-03 08:03:40 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-06-03 08:03:00 | 2024-06-03 14:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005840 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#75-#81；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#72-#80； | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-03 07:57:58 | 2024-06-03 08:04:09 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-06-03 08:04:00 | 2024-06-03 14:32:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531004523 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV石塘乙线、110kV石塘乙线大田乙支线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（广州市2024年普通高考保供电） | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-03 08:22:19 | 2024-06-03 08:37:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-06-03 08:37:00 | 2024-06-03 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 11:14:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002940 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-03 08:00:12 | 2024-06-03 08:04:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-06-03 08:04:00 | 2024-06-03 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002950 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年6月） | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-06-03 07:59:36 | 2024-06-03 08:04:57 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-06-03 08:05:00 | 2024-06-03 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-06-03 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:42:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531010303 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV嘉龙线 2024年端午节假期保供电（二级）保供电特巡 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-06-03 08:24:44 | 2024-06-03 08:26:54 | 谭颂华 | 13926009990 | 邓茂村;陈志辉BZ | 2024-06-03 08:27:00 | 2024-06-03 10:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-03 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522012843 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-06-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-06-03 08:27:42 | 2024-06-03 08:47:13 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;邓茂村;谭颂华;陈志辉BZ | 2024-06-03 08:47:00 | 2024-06-03 11:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-06-03 14:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 21:48:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009408 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-31 15:00:00 | 2024-05-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:47:49 | 2024-05-31 16:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-05-31 16:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009458 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:51:13 | 2024-05-31 08:53:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-31 08:05:00 | 2024-05-31 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009427 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV汉马线[★★]、110kV嘉马岭线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-30 12:59:30 | 2024-05-31 08:52:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-31 08:05:00 | 2024-05-31 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005189 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:04:20 | 2024-05-29 08:17:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 11:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005191 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:04:20 | 2024-05-31 08:11:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 11:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003878 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉马岭线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-31 11:46:14 | 2024-06-01 08:00:00 | 张浩 | 13922153473 | 朱科任 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-01 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-01 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240521003908 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-29 08:10:31 | 2024-06-01 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 张浩 | 2024-06-01 08:00:00 | 2024-06-01 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-06-01 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-05-21 14:07:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531009776 | 巡视 | 110kV益车乙线马溪乙支线;110kV益车乙线 | 线路特殊巡维：110kV益车乙线、益车乙线马溪乙支线故障巡视。 | 2024-05-31 15:10:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-05-31 17:04:53 | 2024-05-31 15:11:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 丁晨星;高志辉;周永发;曾睿铨 | 2024-05-31 16:22:43 | 2024-05-31 17:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 4 | 钟誌 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-31 23:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:12:03 | 临时性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006448 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#07；220kV车林乙线#01-#07（含通道巡视及红外测温） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:36:34 | 2024-05-22 08:36:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2024-05-22 09:55:43 | 2024-05-22 16:42:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006446 | 巡视 | 110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:33:15 | 2024-05-22 08:16:17 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-05-22 10:12:32 | 2024-05-22 16:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车平文线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车新镜线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林乙线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林甲线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000371 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路测温：110kV炭九甲线#15-#22；110kV炭九乙线#15-#22（5月16日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 21:38:23 | 2024-05-16 08:39:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-16 09:40:06 | 2024-05-16 16:34:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0018耐张杆单元, N0020耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000370 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#09-#14；110kV炭九乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温）（5月15日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:00:57 | 2024-05-15 09:10:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-15 09:28:53 | 2024-05-15 16:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000367 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#15-#22、炭九乙线#15-#21；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#22（含通道巡视及红外测温）（5月16日） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:04:19 | 2024-05-16 08:12:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-16 09:37:26 | 2024-05-16 16:41:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004404 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:17:43 | 2024-05-10 09:14:43 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 12:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004411 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:17:17 | 2024-05-10 09:14:51 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-10 12:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039514 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙线#40-#45、110kV茶纲线#25-#35，广州市2024年普通高考保供电（一级），保供电涉电隐患特巡。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:25:24 | 2024-05-31 08:21:09 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-20 08:28:00 | 2024-05-20 11:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001054 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#01-#08；110kV炭九乙线#01-#08（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:17:40 | 2024-05-15 08:32:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-14 09:50:30 | 2024-05-14 16:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:43:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008430 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#23-#32、炭九乙线#23-#32（含通道巡视及红外测温）（5月17日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:09:24 | 2024-05-17 08:13:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉;杨和清;曾睿铨 | 2024-05-16 11:26:08 | 2024-05-16 16:49:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:26:30 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004416 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:19:04 | 2024-05-20 15:01:09 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-05-17 08:43:00 | 2024-05-17 16:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004409 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:16:00 | 2024-05-20 15:00:36 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-05-07 08:42:00 | 2024-05-07 11:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006501 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#47-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-31 08:38:29 | 2024-05-31 08:41:55 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-05-31 08:42:00 | 2024-05-31 11:17:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-31 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006507 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#46防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-31 08:36:52 | 2024-05-31 08:38:06 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-31 08:38:00 | 2024-05-31 12:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-31 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004410 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:15:26 | 2024-05-08 08:41:31 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-08 08:19:00 | 2024-05-08 11:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000992 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:01:02 | 2024-05-31 16:05:46 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-24 08:10:00 | 2024-05-24 12:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022425 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:09:41 | 2024-05-17 08:20:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:13:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022412 | 巡视 | 220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木科甲乙线#42-#44、220kV木棠甲乙线#44-#46 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:14:25 | 2024-05-31 15:09:24 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;李文兴 | 2024-05-31 09:19:17 | 2024-05-31 16:13:58 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000991 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；；木麒甲乙线#23-#26塔段清理基面（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:03:55 | 2024-05-31 16:04:31 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;梁荣高;杜亮鸿;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000974 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:01:51 | 2024-05-31 16:04:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000079 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#63-#68 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-31 16:02:52 | 2024-05-31 16:04:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:14:35 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012114 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：110kV镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（含电缆巡视） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-31 08:20:57 | 2024-05-31 08:29:49 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-31 08:29:00 | 2024-05-31 10:48:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016091 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：110kV文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、车平文线、车平文线新华乙支线（含电缆巡视） | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-31 08:38:13 | 2024-05-31 08:10:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 12:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005352 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:14:57 | 2024-05-31 15:53:12 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;张伟刚 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000995 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:49:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-31 08:50:00 | 2024-05-31 14:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022393 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从科乙线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从木丙线#61-#63；(Ⅱ级)500kV从木丁线#61-#63； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:21:52 | 2024-05-09 09:44:57 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;王立新;张耀光 | 2024-05-09 09:40:00 | 2024-05-09 15:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022394 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:39:37 | 2024-05-31 15:55:38 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶 | 2024-05-20 08:55:00 | 2024-05-20 12:55:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000243 | 巡视 | 220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木科甲乙线#42-#44、220kV木棠甲乙线#44-#46，棠茶线、茶龙线、木村甲乙线、木科甲乙线、木麒甲乙线、木犀甲乙线、木碧甲乙线高考保供电特巡。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 15:36:45 | 2024-05-31 08:43:17 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;李文兴 | 2024-05-31 09:37:00 | 2024-05-31 15:37:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:42:02 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000359 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV永区东线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-31 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-31 08:32:30 | 2024-05-31 10:02:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;谢文卓 | 2024-05-31 08:31:00 | 2024-05-31 15:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039484 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视，茶纲线49-57，58-64. | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:26:59 | 2024-05-22 08:33:15 | 陈志辉 | 13711615033 | 黄灿明 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 11:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026091 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 08:21:04 | 2024-05-20 09:59:54 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:12:32 | 2024-05-29 10:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001003 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:56:26 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-31 08:56:00 | 2024-05-31 14:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022417 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:05:14 | 2024-05-31 15:30:09 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:30:00 | 2024-05-31 15:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034042 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年5月） | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:56:27 | 2024-05-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-28 02:34:57 | 2024-05-31 10:08:09 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0139直线塔单元 - N0140耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001005 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:36:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-06 08:10:00 | 2024-05-06 12:56:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000972 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:35:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-27 09:04:00 | 2024-05-27 15:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000976 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:55:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-28 08:55:00 | 2024-05-28 14:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000984 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:52:18 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-29 08:52:00 | 2024-05-29 14:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000990 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:28:05 | 2024-05-31 10:48:19 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000975 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:37:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 09:02:00 | 2024-05-31 15:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001001 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:19:39 | 2024-05-31 15:05:17 | 甘永叶 | 15622342177 | 李文兴;张伟刚 | 2024-05-31 10:05:00 | 2024-05-31 15:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022420 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:23:06 | 2024-05-31 10:41:53 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;钟辉;朱常镇 | 2024-05-10 08:10:00 | 2024-05-10 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006406 | 测量 | 龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线（5-6月重要） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:19:17 | 2024-05-31 08:42:58 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039507 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV井马岭#01-#03光缆特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:54:27 | 2024-05-31 08:55:41 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;陈志辉 | 2024-05-31 08:55:00 | 2024-05-31 11:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012672 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉均甲线、110kV嘉石线，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:16:12 | 2024-05-30 08:32:06 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-30 08:32:00 | 2024-05-30 12:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000837 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线大负荷测温。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-30 08:08:13 | 2024-05-30 08:33:29 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-30 08:33:00 | 2024-05-30 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002391 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#60-#89； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-30 16:22:05 | 2024-05-30 09:24:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-05-30 10:47:00 | 2024-05-30 14:23:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:13:15 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033863 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV汉纲线#01-#15，新投运线路巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:25:37 | 2024-05-31 08:30:48 | 黄灿明 | 13925136331 | 何国雄;邓茂村;陈志辉BZ | 2024-05-31 08:30:00 | 2024-05-31 12:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-31 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000969 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:29 | 2024-05-31 10:42:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000981 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:26:42 | 2024-05-31 10:43:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000987 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:46:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:47:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000983 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:25:31 | 2024-05-31 10:49:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000996 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:24:06 | 2024-05-31 10:57:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000999 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:35:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000970 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:33:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000982 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:24:51 | 2024-05-31 10:45:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-23 08:10:00 | 2024-05-23 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000988 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:34:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-23 08:10:00 | 2024-05-23 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000979 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:23:38 | 2024-05-31 10:59:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000973 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:34:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022403 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 无人机红外测温：220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:30:31 | 2024-05-31 08:31:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-05-31 09:40:16 | 2024-05-31 14:51:31 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000241 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#29-#32、220kV木棠甲乙线#29-#32、220kV木科甲乙线#28-#31高考保供电 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 08:32:51 | 2024-05-31 09:17:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-05-31 08:10:00 | 2024-05-31 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:41:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009436 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#14-#28、110kV绿兔乙线#14-#28； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-28 08:48:44 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 | 李贤育;吴清泉 | 2024-05-27 09:43:08 | 2024-05-31 10:52:19 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:15:59 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0028耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0028耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009440 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#29-#38、110kV绿兔乙线#29-#38； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-05-28 13:37:35 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-05-27 11:27:26 | 2024-05-31 10:44:57 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:16:38 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0038直线塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0038直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001536 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#39-#56、110kV绿兔乙线#39-#56； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-30 08:54:50 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-29 09:54:39 | 2024-05-31 10:43:29 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:35:09 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0056耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0056耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009444 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#49-#59； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-30 08:59:12 | 2024-05-30 08:59:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-29 09:56:31 | 2024-05-31 14:20:42 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:17:52 | 临时性 |  |  |  | 220kV森从乙线已巡视杆塔:[N0049耐张塔单元 - N0059直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009363 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-23 18:18:50 | 2024-05-23 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-17 11:40:15 | 2024-05-31 14:26:59 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:44:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:58:43 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0015耐张塔单元, N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022359 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-31 10:20:50 | 2024-05-31 10:49:37 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-15 08:10:00 | 2024-05-15 12:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005350 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:21:23 | 2024-05-31 10:44:36 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005349 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:21:53 | 2024-05-31 10:58:17 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005348 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:22:16 | 2024-05-31 10:50:40 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;钟辉;朱常镇 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000980 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 10:47:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-15 08:11:00 | 2024-05-15 12:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000971 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 11:05:43 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000989 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡视：重要交叉跨越巡视：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 11:04:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000986 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:26:05 | 2024-05-31 10:45:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000998 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:27:21 | 2024-05-31 10:56:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 08:10:00 | 2024-05-31 11:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022399 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#34-#37； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:22:41 | 2024-05-31 10:42:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;钟辉;朱常镇 | 2024-05-14 08:10:00 | 2024-05-14 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000077 | 巡视 | 110kV 棠茶线、110kV茶龙线 | 线路特殊巡维：110kV 棠茶线#56-#60、110kV茶龙线#01-#05高考保供电 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 08:40:52 | 2024-05-31 09:07:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;张耀光 | 2024-05-31 09:07:07 | 2024-05-31 12:21:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:14:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240531001162 | 测量 | 110kV 棠茶线、110kV茶龙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV 棠茶线#58-#60、110kV茶龙线#01-#03 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-05-31 09:14:17 | 2024-05-31 11:03:44 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;张耀光 | 2024-05-31 11:04:43 | 2024-05-31 12:20:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 09:09:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008124 | 巡视 | 110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#16-#21 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 15:27:49 | 2024-05-30 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-05-20 09:55:10 | 2024-05-31 14:27:25 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:31:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:59:16 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元, N0022直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009375 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-23 18:18:05 | 2024-05-23 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-17 11:40:15 | 2024-05-31 14:25:09 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:00:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0015耐张塔单元, N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008047 | 巡视 | 110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#16-#21 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:21:59 | 2024-05-27 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-05-20 09:55:10 | 2024-05-31 14:25:50 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:47:12 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元, N0022直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012187 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 18:49:10 | 2024-05-31 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-31 09:15:00 | 2024-05-31 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003579 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年5月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:29:39 | 2024-05-21 08:46:52 | 吴洪昌 | 18620916225 | 戚俊杰 | 2024-05-21 08:47:00 | 2024-05-21 12:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012186 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 18:50:19 | 2024-05-31 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012179 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 19:20:48 | 2024-05-31 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-05-30 09:02:00 | 2024-05-30 13:14:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509004738 | 测量 | 110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-30 19:28:04 | 2024-05-31 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-05-30 09:23:00 | 2024-05-30 13:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:03:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 15:12:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012188 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06、#92-#93重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 19:23:35 | 2024-05-31 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-31 09:35:00 | 2024-05-31 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009404 | 巡视 | 110kV森温线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线#36-#52 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-22 08:52:21 | 2024-05-22 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-22 10:29:09 | 2024-05-31 11:00:26 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:00:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:07:17 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0035直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000219 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-31 08:44:22 | 2024-05-31 08:58:26 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-31 08:58:49 | 2024-05-31 09:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:26:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000469 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-31 08:19:57 | 2024-05-31 08:15:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-05-31 08:35:00 | 2024-05-31 11:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522009002 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#12-#29 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-30 14:45:13 | 2024-05-30 08:45:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元 | 2024-05-22 09:42:40 | 2024-05-31 10:20:12 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:06:00 | 执行中 |  | 2024-05-22 16:31:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0024耐张塔单元, N0026直线杆单元 - N0029耐张塔单元] 110kV田空丙线弃飞杆塔:[N0025耐张杆单元] 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田空丙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000936 | 巡视 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV梯面甲乙支线#00-#01 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-16 09:51:30 | 2024-05-31 10:26:10 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 110kV田空丙线梯面甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元] 110kV田空丙线梯面甲支线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元] 110kV空梯线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV空芙线梯面乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000930 | 巡视 | 110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#73-#81 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 11:03:45 | 2024-05-31 10:12:32 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0073耐张塔单元 - N0081耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000933 | 巡视 | 110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#67-#72 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 10:36:37 | 2024-05-23 18:32:57 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0067直线塔单元 - N0072直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000934 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#63-#66；110kV田空丙线#30-#37 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 09:48:56 | 2024-05-30 17:44:25 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0037直线塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0066耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000488 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-23 07:59:59 | 2024-05-31 08:35:00 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-31 08:45:00 | 2024-05-31 11:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000928 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#57-#62；110kV田空丙线#38-#43 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 16:07:50 | 2024-05-30 08:08:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 09:23:21 | 2024-05-31 10:53:54 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:02:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0038耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元 - N0062耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000929 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#53-#56；110kV田空丙线#44-#47 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 16:09:43 | 2024-05-30 08:09:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-16 10:20:09 | 2024-05-31 10:41:06 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 10:45:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0047直线塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0053直线塔单元 - N0056直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000107 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#26-#30；110kV空九乙线北兴乙支线#26-#30 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-14 11:00:54 | 2024-05-14 08:33:00 | 聂程 | 18027258712 | 沈达;王成;薛志东 | 2024-05-14 10:15:52 | 2024-05-31 10:55:14 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:00:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000110 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#31-#36；110kV空九乙线北兴乙支线#31-#36 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-14 11:00:54 | 2024-05-14 08:33:00 | 聂程 | 18027258712 | 沈达;王成;薛志东 | 2024-05-14 10:15:52 | 2024-05-31 10:55:14 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000994 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 09:52:08 | 2024-05-31 09:53:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-13 08:10:00 | 2024-05-13 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 10:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005347 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44；及巡线通道验收 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:19:27 | 2024-05-29 08:41:04 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-05-29 08:41:00 | 2024-05-29 14:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 10:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001050 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:28 | 2024-05-06 14:43:55 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉 | 2024-05-06 10:51:49 | 2024-05-06 15:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 10:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:35:04 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008125 | 测量 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-29 08:49:29 | 2024-05-29 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;李森荣 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-132 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008114 | 测量 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:45 | 2024-05-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-119 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:36:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008122 | 测量 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:58 | 2024-05-30 09:05:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-136 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 09:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022397 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:24:55 | 2024-05-16 08:55:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-05-16 08:56:00 | 2024-05-16 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000167 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、110kV奥氮棠华石 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#64-#79、220kV木棠甲乙线#68-#83、110kV奥氮棠华石#01-#05中考听力保供电 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:46:43 | 2024-05-20 08:49:02 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿 | 2024-05-20 08:49:09 | 2024-05-20 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:40:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022390 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从科乙线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从木丙线#48-#49；(Ⅱ级)500kV从木丁线#48-#49；及巡线通道验收 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:21:36 | 2024-05-29 08:34:21 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-05-29 08:34:42 | 2024-05-29 12:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010951 | 测量 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:27:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010960 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:26 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010937 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般220kV线路（4-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:26 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:22:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010870 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 终端红外检测：一般线路（4-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:58:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010861 | 测量 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：一般、关注220kV线路（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV文旅变电站、田心变电站、220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:57:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010959 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010938 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（4-6月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:22:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010961 | 测量 | 110kV镜龙畔线 | 接头红外检测：合和隧道电缆接头红外检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010454 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010458 | 测量 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV田心变电站、百寿路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010445 | 测量 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010455 | 测量 | 110kV镜龙畔线 | 护套环流检测：合和隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010552 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 护套环流检测：一般线路变电站及终端场（1-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:14:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008606 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-22 08:24:22 | 2024-05-22 08:36:57 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-05-22 08:37:00 | 2024-05-22 16:50:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008614 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 08:27:14 | 2024-05-27 09:15:15 | 周永发 | 18611135105 | 丁晨星 | 2024-05-27 09:15:44 | 2024-05-27 16:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010168 | 测量 | 110kV文游田龙线 | 交叉互联试验：110kV文游田龙线（2024年12月到期） | 2024-05-17 11:30:00 | 2024-05-20 15:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-16 15:23:22 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 低 | 49.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-130 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005197 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:12:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 09:00:00 | 2024-05-31 09:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005193 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 08:33:00 | 2024-05-31 08:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005195 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 08:47:00 | 2024-05-31 08:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009402 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-29 15:00:00 | 2024-05-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 13:03:29 | 2024-05-31 08:51:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-29 16:00:00 | 2024-05-29 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005346 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:39:41 | 2024-05-23 09:30:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-05-27 08:48:29 | 2024-05-27 13:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001002 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:37:02 | 2024-05-23 09:28:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-05-27 08:38:41 | 2024-05-27 12:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001000 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-27 08:43:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-27 08:44:11 | 2024-05-27 16:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001004 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-27 08:45:39 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-27 08:46:00 | 2024-05-27 13:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022409 | 巡视 | 500kV从科甲乙线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#10-#12 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:42:59 | 2024-05-27 08:43:27 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022402 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：；500kV从科甲乙线#25-#29；500kV从木丙丁线#26-#27 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:58:18 | 2024-05-27 09:11:59 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;张伟刚;张耀光 | 2024-05-09 08:10:00 | 2024-05-09 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022408 | 巡视 | 110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:35:00 | 2024-05-27 09:40:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇;钟辉 | 2024-05-10 10:26:22 | 2024-05-27 15:31:26 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022410 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：500kV从木丙线#31-#32；500kV从木丁线#31-#32 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:14:44 | 2024-05-27 09:17:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-13 08:10:00 | 2024-05-13 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0032直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0032直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022375 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:32:09 | 2024-05-22 08:46:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;张伟刚;钟辉 | 2024-05-22 08:46:00 | 2024-05-22 14:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022389 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从科乙线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从木丙线#46-#47；(Ⅱ级)500kV从木丁线#46-#47；及巡线通道验收 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:20:37 | 2024-05-29 08:37:35 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿 | 2024-05-29 10:02:46 | 2024-05-29 15:04:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240530002271 | 测量 | 110kV茶犀京线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线; | 测量杆塔状况：110kV茶犀京线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线#01塔段杆塔测量 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-31 08:36:24 | 2024-05-31 08:30:49 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;梁荣高 | 2024-05-30 08:31:00 | 2024-05-30 12:31:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.2 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-30 08:24:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009428 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭城线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-29 10:07:54 | 2024-05-31 08:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009459 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:50:11 | 2024-05-31 08:10:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009407 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-30 15:00:00 | 2024-05-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:44:56 | 2024-05-30 15:44:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-30 16:00:00 | 2024-05-30 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007054 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:42 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:01:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007257 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:02:09 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:03:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007752 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:04:26 | 2024-05-30 09:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:04:00 | 2024-05-30 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007179 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:01:47 | 2024-05-30 09:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:38:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000220 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-30 08:16:30 | 2024-05-30 09:06:39 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-30 09:06:00 | 2024-05-30 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008215 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、文林线备用线路#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、林田线备用线路#03-#04；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410、韶林线备用线路#409-#410（5月第1次，退运及备用可不测）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:42:39 | 2024-05-27 09:45:02 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-27 08:45:00 | 2024-05-27 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008213 | 测量 | 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:43:41 | 2024-05-29 14:49:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-30 08:11:00 | 2024-05-30 12:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008217 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:43:41 | 2024-05-29 14:49:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-30 08:11:00 | 2024-05-30 12:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010163 | 测量 | 110kV文林线曙光乙支线 | 交叉互联试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-28 08:23:13 | 2024-05-29 09:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-199 | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010249 | 测量 | 110kV文林线曙光乙支线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-28 08:52:46 | 2024-05-29 12:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-199 | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:27:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009403 | 测量 | 35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：35kV良吕线#01-#83塔段（2024年） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:31:31 | 2024-05-28 09:18:10 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:05:00 | 2024-05-30 16:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:53:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009345 | 测量 | 110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV流吕线#01-#74塔段（2024年） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:06:47 | 2024-05-28 09:17:59 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:15:00 | 2024-05-30 16:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009363 | 测量 | 110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森吕线#01-#94塔段（2024年） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:29:38 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-27 09:05:00 | 2024-05-30 16:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:39:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006496 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#117、岭郭甲乙线#30-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:38:21 | 2024-05-30 08:40:03 | 古海涛 | 13902406151 |  | 2024-05-30 08:40:00 | 2024-05-30 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006502 | 巡视 | 110kV林蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#48-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:30:27 | 2024-05-30 08:39:21 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-30 08:39:00 | 2024-05-30 11:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:06:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009697 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:40:00 | 2024-05-30 08:53:09 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-30 08:53:00 | 2024-05-30 16:09:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006405 | 测量 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:23:15 | 2024-05-30 08:45:38 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006407 | 测量 | 110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线；110kV嘉集线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；（5-6月重要） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:22:16 | 2024-05-30 08:46:09 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039481 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV嘉石线，220kV嘉凯甲乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡，旋石线检修跟进。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-30 08:23:50 | 2024-05-30 08:25:51 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2024-05-30 08:25:00 | 2024-05-30 11:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006733 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#47-#51;220kV森从乙线#47-#48;220kV汤森乙线#57-#59;220kV汤森甲线#57-#61； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-29 08:42:59 | 2024-05-29 08:52:09 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-29 08:52:00 | 2024-05-29 12:12:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-30 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009698 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 15:30:18 | 2024-05-28 08:32:00 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴;徐耀明 | 2024-05-28 08:32:00 | 2024-05-28 12:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009694 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 14:12:35 | 2024-05-23 14:13:24 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和;容志松 | 2024-05-23 14:13:39 | 2024-05-24 08:18:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 邓茂村 | 2024-05-30 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000217 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-29 08:12:48 | 2024-05-29 08:25:30 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-29 08:25:52 | 2024-05-29 10:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 15:48:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012180 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:00:25 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 12:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012185 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:57:36 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240530002351 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#47-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-05-30 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-30 08:51:21 | 2024-05-30 09:14:32 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-30 09:14:51 | 2024-05-30 13:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-05-30 08:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006317 | 测量 | 京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:26:33 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:45:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006384 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:17:24 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-137 | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:48:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008126 | 测量 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:26 | 2024-05-29 10:58:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-133 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:25 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008239 | 测量 | 220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:18:21 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:19:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008261 | 测量 | 110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:45 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:25:14 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008174 | 测量 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:15 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:58:09 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008249 | 测量 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:16:40 | 2024-05-29 11:02:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:21:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000360 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV潭城线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-30 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-30 08:15:51 | 2024-05-30 08:45:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008128 | 测量 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:44 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:42 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008134 | 测量 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-28 08:23:50 | 2024-05-28 11:09:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-125 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000361 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-29 08:30:00 | 2024-05-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-29 08:18:11 | 2024-05-29 14:20:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢玉嘉 | 2024-05-29 09:00:00 | 2024-05-29 16:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000358 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-28 08:30:00 | 2024-05-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-28 08:34:05 | 2024-05-28 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;张国熙 | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026079 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 08:21:27 | 2024-05-20 09:59:30 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-20 09:59:38 | 2024-05-29 10:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005187 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:06:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-28 14:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005202 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:09:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:45:00 | 2024-05-29 11:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005200 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:10:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:51:00 | 2024-05-29 11:51:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009460 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 13:02:53 | 2024-05-29 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009429 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV泮金流线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-29 08:06:49 | 2024-05-30 08:28:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009406 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-28 15:00:00 | 2024-05-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:46:29 | 2024-05-28 16:01:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-28 16:01:00 | 2024-05-28 22:44:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015664 | 巡视 | 白云 | 视频特殊巡维：星级设备特巡、防鸟害特巡、防地质灾害特巡 班务：班务管理，15运会隐患台账整理 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:34:39 | 2024-05-30 07:53:00 | 陈有英 | 18675947921 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-05-30 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006939 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:08 | 2024-05-29 08:24:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:26:00 | 2024-05-29 16:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:28:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008453 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:00:15 | 2024-05-29 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:45:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008818 | 巡视 | 220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:57:29 | 2024-05-29 08:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008805 | 巡视 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:05:08 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007094 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:26 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 16:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008160 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:58 | 2024-05-29 08:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:29:00 | 2024-05-29 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012669 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙14-23，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:05:07 | 2024-05-29 08:53:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;容志松 | 2024-05-29 08:54:03 | 2024-05-29 11:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:48:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000834 | 测量 | 110kV嘉龙线 | 导线连接位置测温：嘉龙线#09-#23大负荷测试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-29 08:30:43 | 2024-05-29 10:33:50 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪;陈志辉BZ | 2024-05-29 08:55:00 | 2024-05-29 10:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012697 | 巡视 | 白云 | (复制)线路特殊巡维：220kV梨北茶甲乙线#24-#32，#33-#39，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:07:24 | 2024-05-29 08:28:57 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2024-05-29 08:29:00 | 2024-05-29 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039516 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV航苗隆鹤线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:14:30 | 2024-05-28 08:33:59 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-28 08:34:00 | 2024-05-28 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-29 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 隆鹤段01头坐标没完成录入，改为手动到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009695 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:48:05 | 2024-05-29 08:48:58 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-29 08:50:00 | 2024-05-29 14:31:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006503 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-28 08:35:38 | 2024-05-28 08:39:05 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-28 08:39:00 | 2024-05-28 11:52:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006497 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#50-#64、林蓝线#28-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-29 08:46:35 | 2024-05-29 08:55:28 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-29 09:00:00 | 2024-05-29 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007149 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:19:47 | 2024-05-28 09:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:29:10 | 2024-05-29 10:00:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:37:16 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007192 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#128、220kV北浔乙线#11-#128塔段红外测温（2024年）机巡数据上传 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 14:58:06 | 2024-05-28 16:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:17:12 | 2024-05-29 09:20:22 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:39:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0112直线塔单元, N0113耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0112直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009405 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-27 15:00:00 | 2024-05-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-23 09:28:02 | 2024-05-27 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-27 16:00:00 | 2024-05-27 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009430 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:44:50 | 2024-05-28 08:10:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-05-28 08:05:00 | 2024-05-28 16:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009461 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:46:02 | 2024-05-28 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-05-28 08:05:00 | 2024-05-28 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009462 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-23 09:24:24 | 2024-05-27 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 邓京 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009431 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-24 16:12:41 | 2024-05-27 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 朱科任 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009403 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-26 15:00:00 | 2024-05-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:21:45 | 2024-05-27 09:38:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-26 16:00:00 | 2024-05-26 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 22:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009425 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-25 15:00:00 | 2024-05-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:19:10 | 2024-05-25 08:26:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-25 15:06:00 | 2024-05-25 22:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009432 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】、广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:11:03 | 2024-05-27 09:37:00 | 李昭红 | 17688390069 | 邓京 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009463 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:21:17 | 2024-05-27 09:37:00 | 邓京 | 17827058996 | 李昭红 | 2024-05-26 08:05:00 | 2024-05-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009433 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-25 08:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:09:38 | 2024-05-25 08:08:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘珮瑶 | 2024-05-25 08:21:00 | 2024-05-25 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009464 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-25 08:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:16:58 | 2024-05-25 08:09:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健 | 2024-05-25 08:22:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009417 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-19 15:00:00 | 2024-05-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:53:28 | 2024-05-19 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-19 16:00:00 | 2024-05-19 22:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006990 | 巡视 | 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#06-#35、 220kV北郭乙线#06-#35塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:07:37 | 2024-05-28 09:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 10:25:03 | 2024-05-29 08:42:44 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:30:48 | 计划性 |  |  |  | 220kV北郭乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007209 | 巡视 | 220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV石沥甲线#01-#57、 220kV石沥乙线#01-#57塔段红外测温（2024年）红外数据上传 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 16:10:50 | 2024-05-28 16:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:31:40 | 2024-05-29 08:30:46 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:41:15 | 计划性 |  |  |  | 220kV石沥乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV石沥甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010757 | 测量 | 220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:10:03 | 2024-05-29 08:25:41 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:26:00 | 2024-05-11 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:23:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009384 | 巡视 | 110kV森温线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线#36-#52 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-22 08:53:30 | 2024-05-22 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-22 10:29:09 | 2024-05-28 18:11:06 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:35:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:03:11 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0035直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012189 | 测量 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线 | 导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 08:39:12 | 2024-05-28 09:35:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-28 10:10:16 | 2024-05-28 13:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012181 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:58:44 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 10:00:00 | 2024-05-27 13:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012183 | 测量 | 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、流森线#10-#11、流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:52:23 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-23 09:14:00 | 2024-05-23 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000670 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0165-N0171,N0174-N0179塔; | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-27 20:32:47 | 2024-05-28 09:21:40 | 王年光 | 13640765333 | 钟镇光 | 2024-05-27 08:35:00 | 2024-05-27 12:23:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 09:10:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039505 | 巡视 | 白云 | 线路路特殊巡：110kV汉马线，220kV汉雀甲乙线广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:02:22 | 2024-05-28 08:27:16 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-28 08:27:26 | 2024-05-28 17:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000830 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#24-#34塔大负荷测试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:11:00 | 2024-05-28 08:43:43 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;张春勇 | 2024-05-28 08:44:00 | 2024-05-28 17:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000484 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:14:16 | 2024-05-29 08:07:33 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:08:00 | 2024-05-28 11:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000476 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:13:49 | 2024-05-29 08:05:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:07:00 | 2024-05-28 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005830 | 巡视 | 220kV石沥甲线；220kV石沥乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#57无人机精细数据上传； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 15:51:52 | 2024-05-27 16:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:31:40 | 2024-05-28 18:06:23 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 07:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV石沥乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV石沥甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002729 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-28 08:29:07 | 2024-05-28 08:44:31 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚;薛永伦 | 2024-05-28 08:44:00 | 2024-05-28 11:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-28 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:43:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002753 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-28 08:31:48 | 2024-05-28 08:38:25 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-28 08:38:00 | 2024-05-28 11:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-28 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000486 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:12:45 | 2024-05-28 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 16:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000468 | 巡视 | 110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分 | 线路特殊巡维：外力区（广钢车辆段、广钢新城站、广钢车辆段区间）芳联福聚线04分#03-#09塔段（2024年5月）（架空线路已变电缆） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 07:53:59 | 2024-05-28 08:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 16:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000179 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化视频巡视 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-28 07:59:22 | 2024-05-28 08:30:18 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-28 09:03:00 | 2024-05-28 15:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:09:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:37:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006505 | 巡视 | 花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（05月）。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-28 15:08:33 | 2024-05-28 15:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-05-22 11:36:09 | 2024-05-22 17:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-28 15:56:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004999 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第4次） | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-20 08:25:21 | 2024-05-24 08:39:45 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:40:00 | 2024-05-28 09:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000646 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0074-N0091,N0113-N0116塔;N0161-N0162,N0162+1,N0163,N0165-N0166,N0168-N0169塔; | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-27 20:33:17 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:15:00 | 2024-05-27 13:01:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-28 13:12:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 09:08:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000842 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航、110kV凯陈夏隆线大负荷测温。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:20:59 | 2024-05-28 10:33:31 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-05-28 08:33:00 | 2024-05-28 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000843 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#35-#57大负荷测试。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-27 08:10:22 | 2024-05-27 08:33:12 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈其来 | 2024-05-27 08:33:25 | 2024-05-27 14:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012665 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV凯陈夏苗航线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 08:19:05 | 2024-05-28 08:20:55 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-05-28 08:20:00 | 2024-05-28 10:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039512 | 巡视 | 白云 | 线路路特殊巡：110kV茶纲线（电缆、架空），广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:10:18 | 2024-05-28 08:51:35 | 黄灿明 | 13925136331 | 邓茂村 | 2024-05-28 08:51:00 | 2024-05-28 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:39:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008864 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 09:11:10 | 2024-05-28 09:15:01 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;廖新明 | 2024-05-28 09:15:10 | 2024-05-28 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-28 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:50:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008841 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆终端红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 09:14:02 | 2024-05-28 09:15:33 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-28 09:15:41 | 2024-05-28 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-28 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:49:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001466 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线#01-#17、绿岗甲线#01-#34、从岗线#01-#37、从兔线#01-#62 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-17 08:50:01 | 2024-05-17 08:58:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李森洪 | 2024-05-17 08:58:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001505 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线电缆段、110kV从岗线电缆段 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-17 08:52:56 | 2024-05-17 08:57:51 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-17 09:13:00 | 2024-05-17 11:51:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015035 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年5月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 09:41:10 | 2024-05-15 08:41:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 岑炳聪;廖新明 | 2024-05-15 09:41:58 | 2024-05-16 16:31:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:58:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001503 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#01-#26、220kV森从乙线#01-#26、220kV汤森甲线#87-#114、220kV汤森乙线#85-#112防风防汛特巡 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-20 09:11:37 | 2024-05-20 09:17:12 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-20 09:17:00 | 2024-05-20 13:52:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006674 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:26:21 | 2024-05-27 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV聚兔线龙星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV明聚线龙星乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV兔万线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006672 | 巡视 | 110kV从明甲线;110kV聚兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#31、110kV聚兔线#27-#36耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:21:57 | 2024-05-27 09:22:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-11 09:43:13 | 2024-05-27 15:26:35 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031直线塔单元] 110kV聚兔线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007222 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 14:29:25 | 2024-05-16 09:49:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-064 | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000357 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-05-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:22:00 | 2024-05-28 07:57:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李伟杰;张国熙;周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-28 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000364 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-25 08:30:00 | 2024-05-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:24:28 | 2024-05-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-25 09:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004095 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:48:34 | 2024-05-27 18:51:40 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-05-27 08:51:00 | 2024-05-27 16:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-28 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005831 | 巡视 | 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV北郭甲线#01-#35塔段、220kV北郭乙线#01-#35塔段无人机精细化数据上传 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 11:38:57 | 2024-05-27 12:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 10:25:03 | 2024-05-27 14:46:25 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北郭乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] 220kV北郭甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005826 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#66-#128；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#66-#128；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)无人机精细化上传 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:38:49 | 2024-05-27 11:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:29:10 | 2024-05-27 15:36:45 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0075耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0074耐张塔单元(临时) - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0074耐张塔单元(临时) - N0093耐张塔单元] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0075耐张塔单元 - N0112直线塔单元, N0113耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0112直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000044 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化视频巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-27 08:15:16 | 2024-05-27 08:25:42 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-27 08:25:49 | 2024-05-27 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000328 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线;110kV嘉石线 | 特殊监盘：线路特殊巡维：110kV嘉石线、110kV汉太线凤尾乙支线防风防汛特巡 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 21:14:00 | 2024-05-27 08:14:00 | 何国雄 | 13533118156 |  | 2024-05-27 09:14:00 | 2024-05-27 16:14:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-27 21:14:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:47:38 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522002977 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线; | 特殊监盘：线路特殊巡维：防风防汛特巡：220kV嘉凯甲线#01-#12塔;500kV北增甲线#11,#13,#27-#35,#39-#57,#59-#76,#78-#79塔;110kV嘉马岭线#01-#06,#07-1,#07塔;110kV汉钟线竹料乙支线#01-#10塔;220kV北茶乙线#09-#65塔;110kV汉嘉线#08-#28,#37,#43-#71,#75-#96,#98-N0101塔;110kV茶汉甲线#01-#12,#19-#44,#61-#68塔;110kV茶汉甲线民营甲支线#01-#02塔;110kV汉钟线马沥乙支线#01-#08塔;220kV茶园甲线#02-#29塔;110kV嘉均乙线#01-#05塔;220kV北界乙线#11-#42塔;110kV汉钟线#03-#17塔;110kV嘉集线#01-#09塔;220kV北茶甲线#09-#52,#58-#66塔;220kV北嘉乙线#11-#29塔;500kV北增乙线#11,#13,#29-#33,#39-#72,#74-#75塔;110kV汉纲线#01-#05,#08-#10,#15-#30,#32-#36塔;220kV北界甲线#11-#42塔;110kV嘉人线#01-#25,#29,#31-#32,#34-#39,#43-#44塔;220kV汉雀甲线#01-#17,#20-#33,#35,#38-#40,#44塔;110kV汉马线#01-#12塔;110kV汉太线九佛甲支线#01-#03,#08-#10,#13-#26,#29-#35塔;110kV嘉均甲线#01-#05塔;110kV茶汉乙线#01-#12,#22-#44,#61-#68塔;110kV汉嘉线龙归乙支线#01-#49塔;110kV汉人甲线#08-#28,#37,#44-#72,#76-#77塔;220kV茶园乙线#02-#29塔;110kV汉太线#01-#14,#18-#32,#35-#56,#59-#62塔;220kV嘉凯乙线#01-#12塔;110kV汉云乙线#01-#14,#18-#32,#35-#40塔;110kV茶汉乙线民营乙支线#01-#02塔;110kV茶纲线太和甲支线#01塔;220kV界汉甲线#01-#02,#04,#28塔;110kV汉马线竹料甲支线#01-#16塔; | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 21:00:08 | 2024-05-27 09:00:00 | 陈有英 | 18675947921 | 陈志辉 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-27 21:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 09:42:29 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009489 | 测量 | 110kV森良甲线 | 电缆终端红外检测：110kV森良甲线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:38:27 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:14:00 | 2024-05-24 12:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009483 | 测量 | 110kV森桃线 | 电缆终端红外检测：110kV森桃线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:41:12 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:05:00 | 2024-05-24 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009485 | 测量 | 110kV森温线 | 电缆终端红外检测：110kV森温线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:43:49 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 12:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009490 | 测量 | 110kV森良乙线 | 电缆终端红外检测：110kV森良乙线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:50:46 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:15:00 | 2024-05-24 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009486 | 测量 | 110kV流森线 | 电缆终端红外检测：110kV流森线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:33:24 | 2024-05-24 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:10:00 | 2024-05-24 12:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009482 | 测量 | 110kV森养乙线 | 电缆终端红外检测：110kV森养乙线（2024年01月-06月） | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:53:19 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:12:00 | 2024-05-24 12:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009488 | 测量 | 森吕线 | 电缆终端红外检测：110kV森吕线（2024年01月-06月 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:17:45 | 2024-05-24 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 12:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012191 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:03:34 | 2024-05-27 09:32:13 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-27 09:33:08 | 2024-05-27 13:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008046 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 13:10:03 | 2024-05-17 09:22:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-17 09:55:38 | 2024-05-23 19:20:08 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:19:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:47:12 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元, N0059耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008125 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 13:10:46 | 2024-05-17 09:23:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-17 09:55:38 | 2024-05-23 18:58:07 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:19:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:59:16 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元, N0059耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009487 | 测量 | 110kV森养甲线 | 电缆终端红外检测：110kV森养甲线（2024年01月-06月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:48:41 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:19:00 | 2024-05-24 12:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012192 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:05:40 | 2024-05-27 09:32:05 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-27 09:32:28 | 2024-05-27 13:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 18:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009693 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:49:38 | 2024-05-27 08:42:00 | 杨和波 | 13609642724 | 吴逸凡 | 2024-05-27 08:42:00 | 2024-05-27 15:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009696 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:47:35 | 2024-05-27 08:41:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-05-27 08:41:00 | 2024-05-27 15:41:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002751 | 巡视 | 110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#51-#76防风防汛、防鸟害、防外力破坏特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-27 08:40:45 | 2024-05-27 08:38:49 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-27 08:42:51 | 2024-05-27 12:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039515 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维： 110kV茶纲线，220kV北茶甲乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电），涉电公共安全隐患排查特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 08:09:01 | 2024-05-27 08:45:04 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;邓茂村 | 2024-05-27 08:45:00 | 2024-05-27 13:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-27 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012675 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV凯航甲乙线、220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、110kV凯陈夏苗航线、110kV嘉石线（广州市2024年普通高考保供电（一级）） | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 08:35:42 | 2024-05-27 08:38:23 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-05-27 08:38:00 | 2024-05-27 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-27 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005960 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0087-N0092,N0093-2,N0093-1,N0093,N0099-N0101,N0101+1,N0102-N0109,N0137-N0139,N0143-N0158,N0161-N0162,N0162+1,N0163-N0171,N0174-N0181,N0183-N0184,N0188-N0194,N0203-N0207,N0216,N0218塔; | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 13:14:41 | 2024-05-23 09:01:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-22 08:45:00 | 2024-05-22 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 13:12:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000978 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:31:55 | 2024-05-27 09:53:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-05-13 08:02:00 | 2024-05-13 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006975 | 测量 | 50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:54:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-10 08:10:00 | 2024-05-10 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:46:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007090 | 测量 | 220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:55:25 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-14 08:10:00 | 2024-05-14 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:52:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007107 | 测量 | 220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:29:03 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-15 08:10:00 | 2024-05-15 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:53:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006923 | 测量 | 50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:41:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:45:40 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006987 | 测量 | 50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:28:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-17 08:10:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:47:25 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007011 | 测量 | 110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:43:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:48:26 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007045 | 测量 | 220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:22:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-22 08:10:00 | 2024-05-22 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:50:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001053 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:25:01 | 2024-05-14 16:30:38 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 09:53:10 | 2024-05-14 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:41:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0002直线塔单元 - N0007耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403011081 | 巡视 | 110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#36-#41；110kV益车乙线#36-#41（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:21:03 | 2024-05-14 16:31:16 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 10:52:38 | 2024-05-14 16:07:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 16:13:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009435 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV三景桂线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】、广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-23 08:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-22 11:30:22 | 2024-05-24 08:51:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-05-23 08:05:00 | 2024-05-23 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009466 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-23 08:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:19:32 | 2024-05-24 08:52:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-05-23 08:15:00 | 2024-05-23 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009426 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-23 15:00:00 | 2024-05-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:14:14 | 2024-05-23 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-23 16:00:00 | 2024-05-23 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009465 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:26:02 | 2024-05-24 08:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009434 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:20:36 | 2024-05-24 08:04:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-05-24 08:05:00 | 2024-05-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009404 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-24 15:00:00 | 2024-05-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:14:52 | 2024-05-24 15:51:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-05-24 16:00:00 | 2024-05-24 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000362 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★]、220kV罗伍线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-26 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:25:39 | 2024-05-27 08:38:59 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;黄炜恒 | 2024-05-26 08:39:00 | 2024-05-26 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000370 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线 | 电缆特殊巡维：盘福站#2主变停电风险特巡（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-05-26 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 16:10:38 | 2024-05-26 19:02:52 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-26 08:31:00 | 2024-05-26 17:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000371 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线 | 电缆特殊巡维：盘福站#2主变停电前风险特查（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 15:51:51 | 2024-05-24 09:34:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:31:00 | 2024-05-25 17:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008138 | 测量 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-24 09:21:42 | 2024-05-24 11:17:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-110 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:41:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022404 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#41-#43； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:47:35 | 2024-05-24 09:02:42 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇;钟辉 | 2024-05-24 09:03:10 | 2024-05-24 12:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-27 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005825 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#65；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#65；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#64；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#10-#64； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 11:26:24 | 2024-05-24 12:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:31:27 | 2024-05-26 09:45:33 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0064直线塔单元] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0064直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005824 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#17；(Ⅳ级)220kV北石乙线#10-#17； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:59:21 | 2024-05-24 10:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-17 09:12:01 | 2024-05-26 09:13:19 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0018耐张塔单元] 220kV北浔甲线弃飞杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV北石甲线弃飞杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000043 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线[★★★★] | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:14:08 | 2024-05-26 09:03:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-26 09:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012660 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：220kV北茶甲乙线，涉电公共安全隐患排查，补充警示牌 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:10:04 | 2024-05-24 08:35:48 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;梁嘉亮 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 12:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012693 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：220kV北茶甲乙线，北嘉甲乙线，涉电公共安全隐患排查特巡，补充警示牌 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:07:06 | 2024-05-24 08:34:54 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-24 08:35:02 | 2024-05-24 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012694 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV嘉马岭#22-#27，#28-#40，旋石线#04-#09 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:06:27 | 2024-05-24 08:07:30 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-05-24 08:07:00 | 2024-05-24 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000473 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-24 08:00:04 | 2024-05-24 08:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-24 16:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000472 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-24 08:00:36 | 2024-05-24 08:03:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-24 08:45:00 | 2024-05-24 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000045 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 11:50:11 | 2024-05-23 08:40:00 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;刘源 | 2024-05-23 08:40:00 | 2024-05-24 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000050 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线[★★★★] | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 08:02:52 | 2024-05-24 09:31:48 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-24 09:32:39 | 2024-05-24 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005005 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第4次） | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-20 08:25:05 | 2024-05-24 08:08:28 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-24 08:39:51 | 2024-05-24 10:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000646 | 测量 | 南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:13 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-089 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011469 | 测量 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:25 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-093 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000115 | 测量 | 环西站、三元里站 | 终端红外检测：110kV环三乙线大负荷红外检测。 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 10:52:14 | 2024-05-24 14:05:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌 | 2024-05-24 14:15:00 | 2024-05-24 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:27:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008212 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:34:25 | 2024-05-23 08:25:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-23 08:35:00 | 2024-05-23 12:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012115 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防飘挂物、防鸟害、防树障、防外破特巡：110kV林军芙线#34-#89。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-23 08:22:19 | 2024-05-23 08:48:03 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-23 08:50:00 | 2024-05-23 12:35:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008611 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:19:20 | 2024-05-23 08:11:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-05-23 08:11:00 | 2024-05-23 16:40:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010637 | 测量 | 110kV炭九乙线马溪丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010618 | 测量 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 终端红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010636 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010638 | 测量 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石变电站、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010641 | 测量 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010640 | 测量 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010890 | 测量 | 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010919 | 测量 | 110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线曙光乙支线（110kV曙光终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:15:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010918 | 测量 | 110kV炭九乙线马溪丙支线 | 避雷器红外检测：一般线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:15:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010897 | 测量 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010892 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010888 | 测量 | 110kV文林线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV文林线（110kV黄槐路终端场B场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010891 | 测量 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000365 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-24 08:28:03 | 2024-05-24 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;张国熙 | 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-24 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006500 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#20-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-24 08:31:02 | 2024-05-24 08:43:08 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-24 08:43:00 | 2024-05-24 14:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 15:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006499 | 巡视 | 坡堤甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#54-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-24 08:34:22 | 2024-05-24 08:37:14 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-05-24 08:37:00 | 2024-05-24 12:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 14:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009694 | 测量 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:03:31 | 2024-05-23 11:09:41 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-05-23 09:05:00 | 2024-05-23 16:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014470 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 09:04:00 | 2024-05-20 09:10:39 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-20 09:14:00 | 2024-05-20 13:19:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000371 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿兔甲线#09-#13、110kV绿兔乙线#09-#13、220kV绿从甲线#08-#21、220kV绿从乙线#08-#21； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 15:12:16 | 2024-05-21 09:12:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;李森洪 | 2024-05-21 09:49:27 | 2024-05-23 18:57:14 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104022415 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#01-#07、220kV绿从乙线#01-#07、110kV绿兔甲线#01-#08、110kV绿兔乙线#01-#08 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-20 17:04:01 | 2024-05-20 09:00:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-05-20 10:09:20 | 2024-05-23 18:54:16 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 16:55:42 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000368 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#22-#43、220kV绿从乙线#22-#43； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 15:36:28 | 2024-05-22 09:10:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-22 09:48:41 | 2024-05-23 18:47:25 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元 - N0043直线塔单元] 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元 - N0043直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006731 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#44-#55、220kV绿从乙线#44-#55； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 14:37:40 | 2024-05-23 09:38:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-23 09:44:36 | 2024-05-23 18:40:19 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0055耐张塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0055耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000368 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV猎太体线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-23 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-23 08:24:23 | 2024-05-23 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 16:07:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008137 | 测量 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-23 11:21:02 | 2024-05-23 11:39:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-23 08:39:00 | 2024-05-23 11:39:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-106 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026087 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:27:56 | 2024-05-23 08:32:13 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-05-23 08:32:22 | 2024-05-23 11:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022357 | 巡视 | 220kV木村甲线；220kV木村乙线； | 无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#59-#62 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-23 14:41:51 | 2024-05-23 08:45:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁乔云 | 2024-05-23 08:46:00 | 2024-05-23 14:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-24 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022419 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:30:35 | 2024-05-22 14:30:09 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;张伟刚;钟辉 | 2024-05-22 09:56:59 | 2024-05-23 18:51:29 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-24 08:16:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006867 | 巡视 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01机巡数据上传 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 15:36:25 | 2024-05-23 15:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:19:55 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 07:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:26:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV石塘乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘甲线大田甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘乙线大田乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006889 | 巡视 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 15:33:08 | 2024-05-23 15:39:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 07:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:27:23 | 计划性 |  |  |  | 110kV石塘乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘乙线大田乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘甲线大田甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000111 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#37-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#37-#42 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-23 15:39:33 | 2024-05-23 08:41:00 | 聂程 | 18027258712 | 温耀坚;薛永伦;沈达 | 2024-05-13 10:32:03 | 2024-05-23 18:25:28 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:14:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0042耐张塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0042耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002782 | 巡视 | 110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#22-#30 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:22:33 | 2024-05-23 08:07:00 | 沈达 | 18813291117 | 薛志东;王成;衷颢元 | 2024-05-21 09:20:07 | 2024-05-23 18:28:26 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:20:26 | 临时性 |  |  |  | 110kV田芙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田芙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002783 | 巡视 | 110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#12-#21 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:22:33 | 2024-05-23 08:07:00 | 沈达 | 18813291117 | 薛志东;王成;衷颢元 | 2024-05-21 09:20:07 | 2024-05-23 18:28:26 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:12:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 11:20:26 | 临时性 |  |  |  | 110kV田芙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田芙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009535 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-17 | 2024-05-10 08:16:25 | 2024-05-09 09:04:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-04-25 10:02:55 | 2024-05-17 17:38:50 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 15:44:40 | 临时性 |  |  |  | 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV空汉乙线弃飞杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0041直线塔单元, N0045耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV空汉甲线弃飞杆塔:[N0042直线塔单元 - N0044直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV空汉乙线弃飞杆塔:[N0037直线塔单元 - N0038直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0038直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006495 | 巡视 | 220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#56、炭白线#01-#39防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:37:12 | 2024-05-23 09:38:05 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-05-23 09:38:00 | 2024-05-23 16:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 19:46:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006506 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#67-#80、北花乙线#69-#82，220kV花林甲乙线#01-#16，花炭甲乙线#01-#17防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:59:21 | 2024-05-23 09:00:17 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 11:26:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 19:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009436 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV罗槎线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:16:31 | 2024-05-22 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶 | 2024-05-22 08:05:00 | 2024-05-22 16:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033865 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV茶园甲乙线#01-#02，新投运线路巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 08:21:17 | 2024-05-23 08:31:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 邓茂村;潘永洪;梁伟照;陈志辉BZ;容志松;卢启和;谭颂华 | 2024-05-23 08:31:00 | 2024-05-23 12:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 16:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039478 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：220kV茶园甲乙线#16-#28 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 08:23:44 | 2024-05-23 08:13:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉 | 2024-05-23 09:13:00 | 2024-05-23 12:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-23 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003443 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:20:20 | 2024-05-23 08:26:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-05-23 08:36:00 | 2024-05-23 11:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000481 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#73-#74、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#74-#75、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:55:03 | 2024-05-22 08:44:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-05-21 08:37:00 | 2024-05-21 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000483 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:56:11 | 2024-05-22 08:44:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-05-22 08:35:00 | 2024-05-22 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002860 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#92-#93、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:01:23 | 2024-05-23 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-23 08:21:00 | 2024-05-23 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009437 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV罗槎线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.22-05.29）】电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 16:29:36 | 2024-05-21 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009467 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 14:32:10 | 2024-05-22 08:05:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇 | 2024-05-22 08:05:00 | 2024-05-22 16:54:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009468 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 11:56:21 | 2024-05-21 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009401 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-22 15:00:00 | 2024-05-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 14:28:18 | 2024-05-22 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-22 16:00:00 | 2024-05-22 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 22:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009424 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-21 15:00:00 | 2024-05-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 11:57:41 | 2024-05-22 10:51:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-21 16:00:00 | 2024-05-21 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009393 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:08:09 | 2024-05-16 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-22 17:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009394 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:07:46 | 2024-05-20 08:26:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇;顾润泽 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-21 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009395 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:07:09 | 2024-05-15 17:49:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟;方埼磊 | 2024-05-13 09:25:00 | 2024-05-23 09:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240523001221 | 巡视 | 110kV森良甲线 | 线路特殊巡视：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电110kV森良甲线#01-#12 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 09:08:15 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 09:03:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-23 09:02:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240523000753 | 巡视 | 110kV森桃线 | 线路特殊巡维：110kV森桃线#37-#39线路竹树、鸟巢特查 | 2024-05-23 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 09:07:16 | 2024-05-23 09:35:45 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-23 09:35:56 | 2024-05-23 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110V |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 16:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-23 08:21:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012182 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:49:47 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-23 09:13:00 | 2024-05-23 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000276 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡维：110kV流吕线#69-#73塔段线路竹树、鸟巢特查 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 08:46:57 | 2024-05-22 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-22 09:40:24 | 2024-05-22 14:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:39:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000234 | 巡视 | 110kV森良甲线、110kV森良乙线 | 线路特殊巡维：110kV森良甲线、110kV森良乙线中考保供电视频特巡特维 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 20:02:40 | 2024-05-22 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-20 08:40:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:33:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005351 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:35:44 | 2024-05-22 08:38:02 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云 | 2024-05-22 08:38:00 | 2024-05-22 12:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-23 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022382 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:24:38 | 2024-05-09 08:41:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-05-09 08:48:00 | 2024-05-09 12:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-23 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002182 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-22 08:22:10 | 2024-05-22 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 14:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:10:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:42:19 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514002851 | 巡视 | 110kV鹿中较乙线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV棠汇华石线、110kV棠农线、110kV奥圃美线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电。 | 2024-05-18 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-22 15:53:46 | 2024-05-22 15:55:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-18 08:55:00 | 2024-05-22 15:55:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 14:08:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008130 | 测量 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-22 08:23:02 | 2024-05-22 10:41:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-098 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008123 | 测量 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-21 08:14:35 | 2024-05-21 08:40:37 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-090 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026086 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:16:11 | 2024-05-16 08:45:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-20 08:45:00 | 2024-05-22 11:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026074 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-22 08:39:01 | 2024-05-22 08:40:02 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-22 08:40:32 | 2024-05-22 14:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004987 | 巡视 | 220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:16:32 | 2024-05-21 09:35:41 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-23 08:40:00 | 2024-05-23 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线原始gps坐标有误用现场图片代替 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004997 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:17:17 | 2024-05-16 08:49:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-23 10:10:00 | 2024-05-23 11:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002852 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:03:49 | 2024-05-20 08:29:30 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:29:00 | 2024-05-23 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002851 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#95、#98-#99，#103-#104、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#90、#94-#95，#99-#100塔段重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:04:20 | 2024-05-20 08:29:56 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011369 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:02:45 | 2024-05-20 08:30:22 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-23 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002862 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:03:17 | 2024-05-20 08:30:42 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:31:00 | 2024-05-23 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012497 | 测量 | 110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:19:51 | 2024-05-22 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012496 | 测量 | 110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:25:57 | 2024-05-22 08:17:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006494 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#36-#51防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-22 08:37:02 | 2024-05-22 08:57:48 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-22 08:57:00 | 2024-05-22 15:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005312 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-22 08:38:07 | 2024-05-22 08:58:51 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-22 08:58:00 | 2024-05-22 16:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123038988 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:24:18 | 2024-05-21 08:35:06 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-21 08:35:14 | 2024-05-21 14:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:14:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039482 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：（III级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00#03；110kV汉云乙线#35-#41；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:34:06 | 2024-05-22 08:50:04 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-22 08:50:46 | 2024-05-22 10:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009945 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#54-#56、500kV北增乙线#50-#52 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:19:15 | 2024-05-22 08:43:07 | 卢启和 | 13927751306 | 容志松;谭颂华 | 2024-05-22 08:49:00 | 2024-05-22 11:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003425 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:23:28 | 2024-05-21 08:34:27 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-21 08:34:36 | 2024-05-21 14:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:58:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008959 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:58:27 | 2024-05-22 08:59:07 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-22 08:59:00 | 2024-05-22 15:59:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012495 | 测量 | 220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:41:25 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪;陈其来 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000470 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 15:50:44 | 2024-05-23 07:49:04 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-07 08:42:00 | 2024-05-07 13:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000489 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线、逸合商务中心）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 15:49:44 | 2024-05-23 07:50:03 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-07 08:43:00 | 2024-05-07 14:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000480 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-14 08:03:05 | 2024-05-23 07:54:34 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-14 08:54:00 | 2024-05-14 13:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002857 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:03:40 | 2024-05-23 07:51:24 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-14 08:52:00 | 2024-05-14 15:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002853 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 15:53:36 | 2024-05-23 07:55:19 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-14 08:55:00 | 2024-05-14 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002856 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 15:53:45 | 2024-05-23 07:56:31 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-14 08:57:00 | 2024-05-14 11:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012500 | 测量 | 110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:40:21 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012499 | 测量 | 220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:37:38 | 2024-05-22 08:27:39 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-100 | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022426 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:19:17 | 2024-05-17 08:22:20 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-05-16 09:23:37 | 2024-05-17 17:24:08 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:02:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000993 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；220kV木棠甲乙线#74-#76塔段特巡；2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV奥氮棠华石线全线特巡（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:25:09 | 2024-05-11 09:28:35 | 张耀光 | 13422322313 | 钟辉;孔盛权 | 2024-05-11 09:29:36 | 2024-05-11 16:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000997 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:33:20 | 2024-05-14 08:34:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2024-05-14 08:35:56 | 2024-05-14 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022373 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:15:14 | 2024-05-06 10:12:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-05-06 10:12:32 | 2024-05-06 16:58:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022376 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:16:37 | 2024-05-07 08:38:38 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-07 08:38:52 | 2024-05-07 16:57:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022383 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:26:03 | 2024-05-09 09:31:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-09 09:31:33 | 2024-05-09 16:57:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022379 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22；(Ⅱ级)500kV从科乙线#19-#22； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:14:40 | 2024-05-10 08:35:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-05-10 08:36:08 | 2024-05-10 16:59:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022381 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#21-#22；(Ⅱ级)500kV从木丁线#21-#22； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:31:23 | 2024-05-10 09:50:49 | 张耀光 | 13422322313 |  | 2024-05-10 09:50:55 | 2024-05-10 13:01:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022384 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从科乙线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从木丙线#28-#33；(Ⅱ级)500kV从木丁线#28-#33； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:19:50 | 2024-05-13 08:42:32 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-05-13 08:42:42 | 2024-05-13 16:52:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022377 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#14-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#14-#16； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:22:57 | 2024-05-13 08:45:18 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;李文兴 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 16:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022372 | 巡视 | 220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅳ级)220kV木棠甲线#57-#60；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#57-#60；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#58-#62；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#58-#62； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:27:28 | 2024-05-14 08:39:05 | 李文兴 | 13902251685 | 梁乔云 | 2024-05-14 08:39:00 | 2024-05-14 11:22:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022395 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:20:24 | 2024-05-16 08:43:26 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云 | 2024-05-16 08:43:32 | 2024-05-16 11:51:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022396 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:23:12 | 2024-05-16 08:45:49 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高 | 2024-05-16 08:45:58 | 2024-05-16 16:51:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000166 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#36防风防汛特巡 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:49:30 | 2024-05-20 08:56:47 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴;王立新 | 2024-05-20 08:56:59 | 2024-05-20 16:46:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522006229 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：110kV绿水甲线@N0001-N0008,N0010-N0026塔;110kV绿水乙线国际城乙支线@N0001-N0009,N0013-N0017塔;110kV绿太乙线@N0001-N0007,N0009-N0035塔;110kV绿兔乙线@N0001-N0009,N0012-N0013塔;110kV绿岗甲线@N0001-N0019,N0023-N0029塔;110kV绿太甲线@N0001-N0007,N0009-N0035塔;220kV绿从甲线@N0001-N0008,N0011-N0013塔;110kV绿岗乙线@N0001-N0019,N0024-N0027,N0029-N0031塔;110kV绿水乙线@N0001-N0008,N0010-N0027塔;220kV绿从乙线@N0001-N0008,N0011-N0013塔;110kV绿兔甲线@N0001-N0009,N0012-N0013塔防风防汛视频巡视 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 14:27:33 | 2024-05-22 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;李森洪;吴清泉 | 2024-05-22 09:40:00 | 2024-05-22 14:28:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-22 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 14:25:36 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022391 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:20:57 | 2024-05-07 09:32:11 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶 | 2024-05-07 09:32:18 | 2024-05-07 14:26:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022380 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#20；(Ⅱ级)500kV从木丁线#20； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:30:52 | 2024-05-10 08:21:59 | 李文兴 | 13902251685 | 甘永叶 | 2024-05-10 10:27:11 | 2024-05-10 14:18:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022374 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:16:47 | 2024-05-06 10:15:23 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-05-22 10:15:00 | 2024-05-22 13:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006498 | 巡视 | 110kV炭松甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭松甲乙线#09-#40防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-22 08:43:29 | 2024-05-22 08:45:45 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-22 08:45:00 | 2024-05-22 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-22 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000478 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 16:45:01 | 2024-05-22 11:39:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:40:00 | 2024-05-15 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000479 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站）220kV北浔甲乙线#74-#79、220kV北石甲乙线#76-#82塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:54:29 | 2024-05-22 08:00:45 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005004 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:56 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-22 08:39:43 | 2024-05-22 10:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002489 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:40:16 | 2024-05-16 09:00:56 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-22 09:01:00 | 2024-05-22 10:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005007 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:40:27 | 2024-05-16 08:50:42 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-22 10:27:00 | 2024-05-22 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005061 | 巡视 | 110kV嘉江线; | 110kV嘉江线@N0001-N0017塔;110kV郭江线@N0046-N0053塔;110kV郭嘉线@N0047-N0062塔; | 2024-05-21 14:00:00 | 2024-05-27 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 11:30:04 | 2024-05-22 11:35:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-21 14:42:00 | 2024-05-22 11:42:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 11:29:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011398 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:52:41 | 2024-05-22 07:59:48 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011403 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:53:09 | 2024-05-22 08:00:13 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005075 | 巡视 | 110kV芳花增甲线洪石甲支线; | 电缆特殊巡维：110kV芳花增甲线洪石甲支线@N0000塔;110kV芳联福聚线@N0001-N0002,N0004-N0005,N0008-N0009,N0012,N0027,N0030-N0031,N0045-N0047塔; | 2024-04-26 14:00:00 | 2024-05-02 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 11:31:38 | 2024-05-22 11:31:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-04-26 15:30:00 | 2024-04-30 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 11:33:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 11:30:42 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005045 | 巡视 | 110kV芳联福聚线04分; | 110kV芳联福聚线04分@N0004-10,N0004-09,N0004-04,N0004-03,N0004-02,N0004-01塔;110kV芳联福线@N0001-N0014塔;110kV芳花增乙线@N0001-N0004,N0006-N0007,N0009-N0017,N0018-1,N0019-N0020,N0023,N0025塔;110kV芳花增乙线冲口乙支线@N0001-N0018塔;110kV芳花增甲线冲口甲支线@N0001-N0017塔;110kV芳花增甲线@N0001-N0012,N0014-N0017,N0018-1,N0019-N0021,N0025塔;110kV芳纸线(退运)@N0001-N0004,N0006,N0008塔; | 2024-04-26 14:00:00 | 2024-05-02 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 11:28:35 | 2024-05-22 11:28:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-04-26 15:30:00 | 2024-04-30 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 11:32:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 11:27:39 | 临时性 |  |  |  | 已完成，无异常 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000135 | 巡视 | 110kV森良甲线、110kV森良乙线 | 线路特殊巡视：110kV森良甲线#01-#12 、110kV森良乙线#01-#13中考保供电特查 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 08:58:22 | 2024-05-21 09:33:16 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-05-21 09:38:42 | 2024-05-21 12:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-22 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:33:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002087 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★]、110kV猎梅乙线[★]、110kV猎梅甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-20 08:33:18 | 2024-05-21 08:29:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-20 09:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-21 10:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:31:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008594 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）（含文林线、益田甲线、林乐公线、车平文线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段特巡）。 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:18:04 | 2024-05-16 08:36:49 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-05-16 08:37:00 | 2024-05-16 14:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026090 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 08:27:00 | 2024-05-17 08:28:05 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-17 08:28:13 | 2024-05-21 11:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026077 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 08:22:29 | 2024-05-21 08:20:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-05-21 08:23:03 | 2024-05-21 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002166 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-21 08:16:19 | 2024-05-21 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;王艳萍 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 14:35:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:40:33 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006273 | 预试 | 110kV罗石线槎头支线 | 交叉互联试验：110kV罗石线槎头支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-07 | 2024-05-15 08:11:45 | 2024-05-21 09:04:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 27.8 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-156 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000474 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 07:52:55 | 2024-05-21 08:00:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-21 08:40:00 | 2024-05-21 15:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008600 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线（含镜福乙线、镜畔新线、镜龙畔线、车新镜线、镜合龙凤文线、镜合畔线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段特巡）。 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:16:01 | 2024-05-16 09:16:16 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-05-16 09:00:00 | 2024-05-16 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010446 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010451 | 测量 | 110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010444 | 测量 | 110kV炭九乙线马溪丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010453 | 测量 | 110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010456 | 测量 | 110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010436 | 测量 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 护套环流检测：关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（1-6月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:29:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016096 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、重要交叉跨越特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30；110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（5月）。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-14 10:01:20 | 2024-05-14 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-05-14 10:14:23 | 2024-05-14 16:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:18:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016089 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：110kV车平文线、车平文线新华乙支线、文林线、文林线曙光乙支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电，5月20日，含架空巡视）。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-20 09:58:15 | 2024-05-20 10:06:45 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚 | 2024-05-20 09:07:00 | 2024-05-20 16:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-05-21 19:41:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008211 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:30:48 | 2024-05-20 09:12:00 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-20 09:13:00 | 2024-05-20 16:16:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 00:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008592 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 08:24:08 | 2024-05-21 08:37:27 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-05-21 08:33:00 | 2024-05-21 14:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 19:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008216 | 测量 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:29:09 | 2024-05-20 08:38:12 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-05-20 08:39:00 | 2024-05-21 15:18:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 19:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002747 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电正式阶段） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-21 08:25:13 | 2024-05-21 08:26:18 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-21 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002736 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-21 08:29:14 | 2024-05-21 08:37:21 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-21 08:37:00 | 2024-05-21 11:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-21 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000331 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线电缆、110kV从岗线电缆 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 08:57:54 | 2024-05-21 09:04:38 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-21 09:04:00 | 2024-05-21 16:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001463 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线#01-#17、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线#01-#37、110kV从兔线#01-#62 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 08:51:13 | 2024-05-21 09:04:44 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-21 09:05:00 | 2024-05-21 15:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001506 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#48-#60防风防汛特巡 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 08:48:22 | 2024-05-21 09:01:36 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-21 09:16:00 | 2024-05-21 11:00:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014473 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 09:04:23 | 2024-05-21 09:17:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-21 09:17:00 | 2024-05-21 12:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005326 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-21 08:20:49 | 2024-05-21 08:41:41 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-21 08:41:00 | 2024-05-21 16:57:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013261 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:19:35 | 2024-05-21 08:29:53 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 12:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005319 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-21 09:57:51 | 2024-05-21 08:32:13 | 梁光明 | 13802533521 | 徐耀明;曾宪锴 | 2024-05-21 08:58:00 | 2024-05-21 11:58:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006504 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-21 08:24:58 | 2024-05-21 08:29:14 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-05-21 08:29:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000143 | 巡视 | 110kV流吕线、110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV流吕线#69-#73 、110kV森吕线#91-#93塔段线路竹树、鸟巢特查 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 09:01:56 | 2024-05-21 09:06:07 | 钟镇光 | 18903061099 | 朱国坚 | 2024-05-21 09:06:25 | 2024-05-21 13:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-21 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:34:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009416 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-20 15:00:00 | 2024-05-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:57:08 | 2024-05-20 15:15:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-20 16:00:00 | 2024-05-20 22:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009420 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-16 15:00:00 | 2024-05-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:44:45 | 2024-05-21 15:49:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-05-16 16:00:00 | 2024-05-16 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 22:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006404 | 测量 | 集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线（5-6月重要） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:28:08 | 2024-05-20 09:15:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉 | 2024-05-11 08:15:00 | 2024-05-11 13:15:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-030 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015637 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北嘉#25-#28大负荷特巡，水务河涌施工现场对接联系。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:38:45 | 2024-05-13 09:26:18 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2024-05-13 08:25:00 | 2024-05-13 14:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012663 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工核对性巡视：汉嘉线#78-#84，嘉人线#16-#22。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:15:49 | 2024-05-21 08:19:04 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-05-21 08:32:00 | 2024-05-21 11:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039491 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工核对性巡视：110kV嘉集线#24-#31 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-21 08:29:01 | 2024-05-21 08:31:34 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-21 08:31:00 | 2024-05-21 13:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 16:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015662 | 巡视 | 110kV汉太线 | 线路日常巡视：人工校对性巡视：汉太线#52-#62 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:21:47 | 2024-05-14 08:52:39 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-14 08:52:00 | 2024-05-14 11:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 18:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016266 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;110kV凯鹤泰集线;220kV石凯甲线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），110kV嘉马岭线、110kV嘉石线特殊巡视，输二保电2024-05-02-总021。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:24:52 | 2024-05-20 08:35:55 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-05-20 08:37:00 | 2024-05-20 14:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:03:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012706 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），110kV茶纲线特殊巡视，输二保电2024-05-02-总021。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:24:35 | 2024-05-20 08:50:52 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松;陈志辉 | 2024-05-20 08:50:59 | 2024-05-20 12:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 31.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-20 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008957 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:13:00 | 2024-05-20 08:51:13 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;容志松 | 2024-05-20 08:51:00 | 2024-05-20 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008958 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:08:21 | 2024-05-17 09:02:48 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-05-17 09:02:00 | 2024-05-20 14:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004412 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:14:22 | 2024-05-15 17:06:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明 | 2024-05-07 08:18:00 | 2024-05-07 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012664 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021，110kV梨集泰线 对外联系：110kV凯陈夏隆线#03对接住建局看现场 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:14:15 | 2024-05-20 08:35:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来 | 2024-05-20 08:39:00 | 2024-05-20 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004528 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北镜甲线#18-#28；220kV北镜乙线#18-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:20:59 | 2024-05-10 08:33:11 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-10 08:33:00 | 2024-05-10 11:11:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:39:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007476 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#61-#76；110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11（含110kV镜畔新线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜福乙线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特巡）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:23:17 | 2024-05-20 08:31:08 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-20 08:31:00 | 2024-05-20 14:35:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:57:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008609 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:40:10 | 2024-05-10 08:14:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-05-10 08:15:00 | 2024-05-10 15:37:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016090 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV林军芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段，含架空、电缆巡视）。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-17 16:11:25 | 2024-05-17 14:37:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-05-17 14:37:00 | 2024-05-17 17:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000067 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV文林线#01-#04；110kV益田甲线#56-#69； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009278 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田杨线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田军线#01-#11；110kV田杨线#01-#11； | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:01:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008760 | 巡视 | 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）：220kV花文甲线、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（4-6月）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008214 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:34:13 | 2024-05-14 08:28:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-14 08:15:00 | 2024-05-14 15:06:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000376 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-19 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:39:04 | 2024-05-20 08:55:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-19 09:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-20 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000363 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-18 08:30:00 | 2024-05-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:37:44 | 2024-05-20 08:54:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-18 09:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-20 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026092 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:20:51 | 2024-05-16 08:29:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-20 08:52:00 | 2024-05-20 16:47:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-21 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006259 | 预试 | 110kV罗横贝浔乙线 | 交叉互联试验：110kV罗横贝浔乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 16:58:18 | 2024-05-20 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 10:23:00 | 2024-05-20 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-144 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000049 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三乙线电缆段、110kV三景桂线电缆段、110kV郭江线及支线电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效前精细化巡视：110kV环三乙线 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:17:30 | 2024-05-20 08:58:59 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-20 08:59:09 | 2024-05-20 10:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004996 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:39:51 | 2024-05-16 08:50:16 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-16 10:10:00 | 2024-05-20 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004990 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 09:43:37 | 2024-05-20 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004991 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:43 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 11:57:00 | 2024-05-20 16:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000048 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线及支线电缆段、110kV芳花增乙线及支线电缆段、110kV罗流盘金线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:53:28 | 2024-05-20 08:53:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 08:53:57 | 2024-05-20 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009421 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-18 15:00:00 | 2024-05-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:51:33 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-18 16:00:00 | 2024-05-18 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 22:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009397 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-17 15:00:00 | 2024-05-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:47:14 | 2024-05-17 15:36:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-17 16:00:00 | 2024-05-17 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 22:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009438 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV罗槎线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.21-05.28）】电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:30:12 | 2024-05-20 08:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-20 08:03:00 | 2024-05-20 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009469 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:57:46 | 2024-05-20 08:59:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-20 08:05:00 | 2024-05-20 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009439 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV罗石线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 11:49:52 | 2024-05-19 15:57:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 张浩 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009470 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:52:53 | 2024-05-19 15:58:00 | 张浩 | 13922153473 | 方埼磊 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009440 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗石线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 11:48:39 | 2024-05-18 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009471 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:50:20 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009472 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:46:45 | 2024-05-17 15:42:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009441 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗石线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】、重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 11:56:08 | 2024-05-17 15:41:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005310 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:24:43 | 2024-05-20 08:25:45 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-20 08:25:00 | 2024-05-20 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005318 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:23:57 | 2024-05-20 08:26:25 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-20 08:26:00 | 2024-05-20 12:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005320 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:23:24 | 2024-05-20 08:38:15 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-20 08:38:00 | 2024-05-20 16:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002754 | 巡视 | 炭白线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛特巡110kV炭白线#46-#80 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-20 08:21:46 | 2024-05-20 08:22:08 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-20 11:22:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004086 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年05月Ⅲ级第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:22:40 | 2024-05-20 08:38:45 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-20 08:38:00 | 2024-05-20 16:19:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000423 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年05月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-20 08:39:29 | 2024-05-20 08:41:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;黄文锋 | 2024-05-20 08:41:00 | 2024-05-20 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-20 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002736 | 巡视 | 机场北隧道 | 电缆日常巡维：机场北隧道巡视（2024年05-06月）：空机线、金机线 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:39:29 | 2024-05-20 08:41:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;黄文锋 | 2024-05-20 08:41:00 | 2024-05-20 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-20 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:17:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008961 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:26:05 | 2024-05-16 08:45:20 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-20 08:43:00 | 2024-05-20 11:41:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008960 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:27:16 | 2024-05-16 08:44:45 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-20 11:39:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000202 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#01-#40 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 15:16:16 | 2024-05-14 09:10:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-14 09:36:21 | 2024-05-17 17:05:39 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:42:00 | 执行中 |  | 2024-05-14 08:39:26 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000191 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#01-#40 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 15:15:27 | 2024-05-14 09:10:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-14 09:36:21 | 2024-05-17 17:20:59 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:41:00 | 执行中 |  | 2024-05-14 08:37:59 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240513004220 | 巡视 | 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#01-#15 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-14 18:28:42 | 2024-05-14 09:36:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 11:13:05 | 2024-05-17 17:23:07 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:32:00 | 执行中 |  | 2024-05-13 14:27:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009258 | 巡视 | 110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#01-#15 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-14 18:29:55 | 2024-05-14 09:36:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 11:13:05 | 2024-05-17 17:21:42 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:35:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007307 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#10-#13 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:56:25 | 2024-05-16 08:59:56 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-05-16 09:00:15 | 2024-05-16 13:50:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009484 | 测量 | 110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV森良乙线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线 | 电缆避雷器带电试验：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV森良乙线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线避雷器带电试验 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 18:18:49 | 2024-05-15 09:10:29 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;岑炳聪;叶兴杰;吴清泉;李贤育;江海峰;刘东林 | 2024-05-15 09:45:00 | 2024-05-15 15:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 8 | 吴日冲 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-074 | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006276 | 预试 | 110kV罗槎线南德乙支线 | 交叉互联试验：110kV罗槎线南德乙支线电缆交叉互联试。 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:10 | 2024-05-17 13:34:31 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-17 11:23:00 | 2024-05-17 17:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-121 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005819 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#27-#30；(Ⅲ级)110kV石槎线#10-#13；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#10-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#10-#12； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:44:30 | 2024-05-16 08:40:39 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-16 08:40:00 | 2024-05-16 14:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005818 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV罗槎线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#20-#26；(Ⅲ级)110kV石槎线#14-#18；(Ⅲ级)110kV罗槎线#20-#23； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:44:09 | 2024-05-16 08:41:07 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-16 08:41:00 | 2024-05-16 14:29:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000047 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线架空及电缆段、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线、110kV涌峰甲线大坦沙支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线洪石乙支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-16 08:36:52 | 2024-05-16 08:40:12 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-16 08:41:07 | 2024-05-17 12:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004994 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第3次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:18 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-17 08:51:00 | 2024-05-17 11:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005003 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:24 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-17 09:41:00 | 2024-05-17 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011014 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:07:19 | 2024-05-17 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:25:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011274 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:08:16 | 2024-05-17 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000369 | 巡视 | 110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、潭猎丙线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线停电期间风险特查（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-17 08:55:01 | 2024-05-17 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-17 08:40:00 | 2024-05-17 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 18:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517000507 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电（二级保供电）。 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 08:49:33 | 2024-05-17 09:03:54 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-17 09:04:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:34:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 08:39:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008254 | 测量 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 08:13:32 | 2024-05-16 09:06:20 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-060 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:23:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026088 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:17:03 | 2024-05-16 08:44:59 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-16 08:45:06 | 2024-05-17 14:12:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026085 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:19:09 | 2024-05-16 08:29:21 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-17 08:32:00 | 2024-05-17 12:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015652 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021，110kV梨集泰线、110kV嘉马岭线；重要公务保供电（二级保供电），输二保电2024-05-03-总022：110kV凯鹤泰集线。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:15:16 | 2024-05-17 08:47:34 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-17 08:47:00 | 2024-05-17 13:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 16:06:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012661 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：110kV汉嘉线#32-#40，汉人甲乙线#32-#41，茶汉甲乙线#49-#53。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:26:42 | 2024-05-17 08:41:29 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉 | 2024-05-17 08:41:00 | 2024-05-17 11:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 16:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009692 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:45:29 | 2024-05-17 09:05:07 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-05-17 09:06:12 | 2024-05-17 15:01:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005316 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005315 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005325 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年05月第2次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002738 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛特巡：500kV北花甲线#49-#50、北花乙线#49-#51 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-17 08:38:23 | 2024-05-17 08:39:07 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;曾宪锴;吴逸凡 | 2024-05-17 08:39:00 | 2024-05-17 11:46:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002752 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-17 08:43:35 | 2024-05-17 08:36:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;沈达;衷颢元 | 2024-05-17 08:36:00 | 2024-05-17 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-17 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015638 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人乙线[★★★]特殊巡维，汉人甲线#48-#49，嘉人先#36-#37补钓鱼牌。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:19:47 | 2024-05-17 08:39:30 | 何国雄 | 13533118156 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-17 08:40:36 | 2024-05-17 13:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-17 13:10:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022392 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从科乙线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从木丙线#54-#60；(Ⅱ级)500kV从木丁线#54-#60； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:23:56 | 2024-05-13 08:39:26 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-05-13 08:39:00 | 2024-05-13 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022371 | 巡视 | 220kV木棠甲线;220kV木棠乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)220kV木棠甲线#61-#68；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#61-#68； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:26:39 | 2024-05-14 08:38:46 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚 | 2024-05-14 08:39:02 | 2024-05-14 12:33:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022398 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:27:39 | 2024-05-16 09:22:51 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-05-16 09:23:01 | 2024-05-16 14:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000085 | 巡视 | 天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24塔保供电特巡 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-15 09:22:30 | 2024-05-15 09:24:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚 | 2024-05-15 09:24:00 | 2024-05-15 12:18:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:15:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005201 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:49:35 | 2024-05-15 13:38:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 08:40:00 | 2024-05-15 13:40:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005186 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:50:41 | 2024-05-13 14:19:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 09:12:00 | 2024-05-15 14:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005204 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:55:09 | 2024-05-14 16:47:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005206 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:33 | 2024-05-15 13:33:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-04 08:34:00 | 2024-05-15 13:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005203 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:33 | 2024-05-15 13:44:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-04 14:09:00 | 2024-05-15 14:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005199 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:49:35 | 2024-05-15 13:36:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 08:45:00 | 2024-05-15 13:38:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005190 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:51:33 | 2024-05-14 16:48:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 10:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009057 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:10:27 | 2024-05-07 08:38:05 | 邓茂村 | 13902272406 | 刘子瑜;江泽辉 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005188 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:51:33 | 2024-05-14 16:50:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012701 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线。110kV嘉龙线特殊巡视。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-01 08:47:08 | 2024-05-01 09:25:34 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 18:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-01 19:26:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000840 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：汉人甲线#66-#77、汉人乙线#66-#74、汉嘉线#65-#70、嘉人线#30-#44、备用汉人乙线#67-#74 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-16 | 2024-05-16 08:26:36 | 2024-05-16 08:27:39 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-05-16 08:27:00 | 2024-05-16 11:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 08:25:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009673 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#66-#67；500kV北增乙线#63-#64 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-06 08:15:29 | 2024-05-06 08:38:05 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-06 08:38:28 | 2024-05-07 15:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 坐标有误，已采取拍照打卡。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009940 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-06 08:16:16 | 2024-05-06 08:39:10 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-06 08:39:43 | 2024-05-06 15:10:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039504 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV汉太线九佛甲支线#18-#24，#25-#35.110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32，#33-#45 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:35:06 | 2024-04-28 08:35:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-05-15 08:43:00 | 2024-05-15 15:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 18:23:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000366 | 巡视 | 110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 08:33:41 | 2024-05-17 08:18:28 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-16 08:35:00 | 2024-05-16 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026080 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（5月第2次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:20:24 | 2024-05-16 08:29:10 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-16 09:07:00 | 2024-05-16 14:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004407 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:11:13 | 2024-05-10 09:30:17 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2024-05-10 09:32:00 | 2024-05-10 12:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240517000153 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电准备阶段特巡。 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 08:15:45 | 2024-05-17 08:16:39 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-05-16 08:35:00 | 2024-05-16 17:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 08:13:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009419 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-14 15:00:00 | 2024-05-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:24:38 | 2024-05-14 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-14 16:00:00 | 2024-05-14 22:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009475 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:24:09 | 2024-05-14 16:52:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009444 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉集线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路[★★]、110kV郭江线#47塔至江村站段线路[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]、110kV郭北泉线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV郭江线#46塔至江村站段线路、110kV嘉江线每日退闸后投回前视频特巡（1小时/次） 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公司保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）、广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 15:23:06 | 2024-05-14 16:54:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009398 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-15 15:00:00 | 2024-05-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:40:10 | 2024-05-15 15:48:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-15 15:48:00 | 2024-05-15 22:27:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009474 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:03:51 | 2024-05-15 08:05:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇 | 2024-05-15 08:01:00 | 2024-05-15 16:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009443 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶犀京线[★★]、110kV航景线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）、广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:04:27 | 2024-05-15 08:07:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 方埼磊 | 2024-05-15 08:05:00 | 2024-05-15 16:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009442 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV文林线[★★★]、110kV林乐公线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 16:27:44 | 2024-05-16 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009473 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:45:19 | 2024-05-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000046 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、三景桂线、110kV郭江线及支线及电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效前精细化巡视：110kV环三乙线 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-16 08:36:41 | 2024-05-16 08:38:16 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-05-16 08:38:54 | 2024-05-16 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004993 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第3次） | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:35 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-16 11:14:00 | 2024-05-16 15:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002850 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:25:20 | 2024-05-16 09:11:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-16 10:12:00 | 2024-05-16 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010337 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#06 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:54:44 | 2024-05-16 08:58:07 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-16 08:58:57 | 2024-05-16 15:38:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:23:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007325 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#08-#09 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:52:02 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 11:20:00 | 2024-05-16 13:41:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002745 | 巡视 | 110kV郭石线;110kV田芙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV田空丙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-16 08:30:36 | 2024-05-16 08:38:40 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-16 08:38:00 | 2024-05-16 16:52:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-16 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005675 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#46-#51防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-16 08:24:24 | 2024-05-16 08:46:07 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;梁光明;李海荣;吴逸凡;曾宪锴;衷颢元 | 2024-05-16 08:46:00 | 2024-05-16 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-16 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007537 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#03-#07; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:53:47 | 2024-05-16 08:57:53 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-16 08:58:32 | 2024-05-16 15:30:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:12:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010338 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#07-#08 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:52:39 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 11:19:00 | 2024-05-16 13:39:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:23:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007538 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#02; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:51:03 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 10:18:00 | 2024-05-16 13:35:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:12:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012184 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:56:47 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 09:06:00 | 2024-05-16 13:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015651 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV凯鹤泰集线重要公务保供电（二级保供电）；输二保电2024-05-03-总022，110kV梨集泰线、110kV嘉马岭线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021。结合日常巡视开展。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:32:59 | 2024-05-16 08:45:56 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-16 08:31:00 | 2024-05-16 13:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-16 13:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008608 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:39 | 2024-05-06 09:02:35 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-05-06 09:02:57 | 2024-05-06 16:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-16 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000372 | 巡视 | 110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:19:50 | 2024-05-16 09:28:09 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-15 08:35:00 | 2024-05-15 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-16 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000985 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年05月） | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:32:14 | 2024-05-13 08:45:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;李文兴 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 11:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-16 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022411 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#15；500kV从木丙丁线#14-#15 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 11:38:42 | 2024-05-13 08:41:00 | 钟辉 | 13922128802 | 李文兴;孔盛权 | 2024-05-13 08:41:00 | 2024-05-13 11:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-16 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002748 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-15 08:27:23 | 2024-05-15 08:39:24 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-15 08:39:00 | 2024-05-15 13:56:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-15 17:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008136 | 测量 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:08:03 | 2024-05-15 15:25:42 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-15 08:31:00 | 2024-05-15 15:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-054 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026095 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 07:58:32 | 2024-05-01 08:33:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-05-15 08:00:46 | 2024-05-15 11:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002002 | 测量 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭车甲线新街甲支线、郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期）；电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-11 12:28:15 | 2024-05-10 08:31:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;吴逸凡;曾宪锴;曾祥锋;丁晨星;钟誌;周永发;衷颢元 | 2024-05-10 10:29:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-067 | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:24:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005674 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#30、花林甲乙线#01-#30星级设备、防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-15 08:45:09 | 2024-05-15 08:50:44 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-15 08:51:00 | 2024-05-15 11:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-15 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002520 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#46-#51;220kV花炭乙线#46-#51; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:44:31 | 2024-05-15 15:08:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-11 11:19:00 | 2024-05-11 17:03:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0051直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0051直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002519 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#42-#45;220kV花炭乙线#42-#45; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:43:46 | 2024-05-15 15:07:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-11 10:47:00 | 2024-05-11 17:44:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001598 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#08、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#08； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 13:54:23 | 2024-05-10 08:54:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-10 09:40:00 | 2024-05-10 15:25:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:18:31 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422024710 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-14 14:33:26 | 2024-05-14 08:36:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 12:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 11:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014469 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:42:27 | 2024-05-14 09:10:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-14 09:13:00 | 2024-05-14 13:26:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014472 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:43:04 | 2024-05-14 09:07:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-14 09:17:00 | 2024-05-14 12:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000487 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 07:55:25 | 2024-05-15 08:04:59 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:05:00 | 2024-05-15 15:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005822 | 巡视 | 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线大田乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:54 | 2024-05-15 08:04:02 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:04:00 | 2024-05-15 15:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005820 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#31-#39；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:53:23 | 2024-05-15 08:46:24 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:48:06 | 2024-05-15 14:17:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002859 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:07 | 2024-05-15 08:46:34 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:47:15 | 2024-05-15 14:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010749 | 测量 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:28 | 2024-05-15 08:04:27 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:04:00 | 2024-05-15 15:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:22:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014471 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:45:20 | 2024-05-15 08:58:58 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-15 09:14:00 | 2024-05-15 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-15 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014467 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:42:04 | 2024-05-15 08:58:17 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-15 09:16:00 | 2024-05-15 13:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-15 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009313 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 23:44:02 | 2024-05-07 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:56:23 | 2024-05-15 09:10:17 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:10:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:46:15 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0006-1耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000524 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 09:03:10 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 10:09:00 | 2024-05-15 10:22:13 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:08:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:44:22 | 计划性 |  |  |  | 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV街灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV街灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002518 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#40-#41;220kV花炭乙线#40-#41; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:42:51 | 2024-05-15 11:20:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 10:37:39 | 2024-05-13 17:41:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0041耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002517 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#38-#39;220kV花炭乙线#38-#39; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:42:11 | 2024-05-15 10:51:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 09:54:08 | 2024-05-13 17:36:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001885 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#92-#94、110kV流吕线#69-#74 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 18:21:08 | 2024-05-15 09:05:12 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-15 09:05:23 | 2024-05-15 13:31:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001880 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#78-#82 、110kV流吕线#59-#62 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:26:27 | 2024-05-11 09:20:38 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-05-11 09:18:00 | 2024-05-11 16:18:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002513 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#34-#36;220kV花林乙线#34-#36; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:41:13 | 2024-05-15 10:49:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 09:34:43 | 2024-05-13 17:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0036直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002511 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33;220kV花林乙线#33;220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:38:50 | 2024-05-15 10:44:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-09 10:57:38 | 2024-05-09 17:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 11:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0037直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0037直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012691 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：汉钟乙线竹料丙支线#02-#11 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-15 08:27:11 | 2024-05-15 08:28:12 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-05-15 08:28:00 | 2024-05-15 10:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039495 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：北蚌甲线#01-#07，北蚌乙线#01-#05新线路投运人工巡视。 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:42:47 | 2024-05-15 08:45:47 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-15 08:45:59 | 2024-05-15 14:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039511 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV茶纲线#01-#07 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:36:33 | 2024-05-15 08:37:46 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-15 08:37:00 | 2024-05-15 11:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004093 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:46:10 | 2024-05-15 09:50:00 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-15 10:44:00 | 2024-05-15 12:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308007041 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：【Ⅱ级】110kV凯陈夏隆线#01-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#11 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:39:42 | 2024-05-13 08:40:52 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-13 08:41:38 | 2024-05-13 16:51:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:13:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016394 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV嘉人线#01-#06 对外联系：110kV嘉均甲乙线临时线路（嘉瑶）树木检修跟进 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-14 08:16:49 | 2024-05-14 08:30:41 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉BZ | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 13:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016347 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07，汉人乙线长榜乙支线#00-#07 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-14 08:22:31 | 2024-05-14 08:35:06 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 11:24:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:05:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012705 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡视：人工校对性巡视(1-6月Ⅱ级)：500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:25:40 | 2024-05-14 08:32:09 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;潘永洪 | 2024-05-14 08:49:00 | 2024-05-14 14:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000367 | 巡视 | 110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-14 08:40:11 | 2024-05-14 14:19:51 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;谢文卓;周卓蓓 | 2024-05-14 08:32:00 | 2024-05-14 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 19:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000158 | 巡视 | 110kV鹿中较乙线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV棠汇华石线、110kV棠农线、110kV奥圃美线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电前特巡。 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:59:11 | 2024-05-14 09:14:30 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;张国熙 | 2024-05-14 09:14:00 | 2024-05-14 14:18:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 19:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:35:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240514001060 | 巡视 | 110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：110kV碧榄甲线停电前主网电网风险特查。（结合精细化巡视开展） | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 10:08:46 | 2024-05-14 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 18:59:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 10:06:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005679 | 巡视 | 220kV朗郭线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维:220kV坡堤甲乙线#01-#30、朗郭线#347-#363防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡（星级特维） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-14 08:42:03 | 2024-05-14 08:43:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;徐耀明 | 2024-05-14 08:43:00 | 2024-05-14 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-14 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005673 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭白线#01-#80防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-14 08:54:20 | 2024-05-14 08:59:22 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-14 08:59:00 | 2024-05-14 17:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-14 18:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008828 | 巡视 | 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 15:18:32 | 2024-05-13 08:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:50:53 | 2024-05-14 15:13:01 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008843 | 巡视 | 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 15:20:21 | 2024-05-13 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:50:53 | 2024-05-14 15:27:36 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:49:55 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003438 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 16:59:47 | 2024-05-13 08:05:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;王成;薛志东 | 2024-05-13 08:26:00 | 2024-05-14 15:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-14 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003441 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 16:59:47 | 2024-05-13 08:05:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;王成;薛志东 | 2024-05-13 08:26:00 | 2024-05-14 15:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-14 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510000220 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#59-#65、#76-#83 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 15:54:02 | 2024-05-10 09:21:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-10 10:14:15 | 2024-05-11 14:58:51 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-10 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0058耐张塔单元, N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240509004860 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#66-#75 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 15:23:09 | 2024-05-09 09:03:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-09 11:49:12 | 2024-05-11 14:53:41 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-09 15:20:16 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009365 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#66-#75 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 15:23:44 | 2024-05-09 09:02:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-09 11:49:12 | 2024-05-11 14:52:49 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:58:43 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009257 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:49:20 | 2024-05-08 08:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:48:55 | 2024-05-11 14:42:37 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:35:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线云星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009314 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:52:35 | 2024-05-08 08:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:48:55 | 2024-05-11 15:04:32 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:28:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:46:15 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线云星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240510000221 | 巡视 | 35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#59-#65、#76-#83 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 15:54:37 | 2024-05-10 09:18:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-10 10:14:15 | 2024-05-11 15:05:25 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:28:00 | 执行中 |  | 2024-05-10 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0058耐张塔单元, N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000689 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:36:56 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 10:09:00 | 2024-05-14 15:09:08 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:14:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:55:20 | 计划性 |  |  |  | 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0006-1耐张塔单元, N0003直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV街灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV街灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000523 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:51:57 | 2024-05-07 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:56:23 | 2024-05-11 14:40:18 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:11:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:44:16 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0006-1耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002462 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#60-#65； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:40:58 | 2024-05-10 08:57:59 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-10 12:09:00 | 2024-05-11 12:09:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001867 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#83-#86、110kV流吕线#63-#65 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:26:49 | 2024-05-11 09:05:14 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-11 09:05:00 | 2024-05-11 12:05:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003581 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:34:20 | 2024-05-11 09:36:03 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-05-11 09:23:00 | 2024-05-11 16:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001461 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线#01-#37 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 09:10:32 | 2024-05-11 09:07:09 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-11 09:11:00 | 2024-05-11 16:23:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001504 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：从城线电缆段 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 09:02:20 | 2024-05-11 09:38:47 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;黎仲宏 | 2024-05-11 09:15:00 | 2024-05-11 11:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001469 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV从兔线#01-#62、110kV从城线#01-#17 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 08:58:10 | 2024-05-11 09:39:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;黎仲宏 | 2024-05-11 09:22:00 | 2024-05-11 11:17:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014465 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 08:44:53 | 2024-05-13 08:48:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;李森洪 | 2024-05-13 08:48:00 | 2024-05-13 11:52:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034038 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-27 | 2024-05-11 09:27:30 | 2024-05-11 09:28:29 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-11 09:29:00 | 2024-05-11 11:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008551 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间，110kV郭北泉线[★★★★★]#01-#23塔段及电缆段 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-13 08:25:16 | 2024-05-13 08:50:41 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;刘汉章 | 2024-05-13 08:43:00 | 2024-05-13 09:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005832 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#94-#99；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#94-#99；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#29-#34；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#29-#34； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 14:22:58 | 2024-05-14 08:13:26 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:24:00 | 2024-05-14 14:24:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005833 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#100-#109；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#100-#109；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#35-#44；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#35-#44； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 14:23:21 | 2024-05-14 08:13:02 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:24:00 | 2024-05-14 14:24:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011443 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:04 | 2024-05-14 08:14:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011409 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:58 | 2024-05-14 08:13:47 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:31:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002858 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 07:59:29 | 2024-05-14 08:14:32 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008556 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险期间精细化巡视：110kV郭江线#47-#55塔段、110kV嘉江线#01-#19塔段、110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭北泉线[★★★★★]#01-#23塔段及电缆段 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-14 07:57:47 | 2024-05-14 08:28:25 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-05-14 08:28:00 | 2024-05-14 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008546 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗横贝浔甲线停电期间，110kV罗横贝浔乙线[★★★★]星级设备特维。 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-14 08:33:18 | 2024-05-14 08:48:34 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-05-14 08:48:53 | 2024-05-14 10:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314006979 | 测量 | 福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:00:07 | 2024-05-06 08:45:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-025 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007029 | 测量 | 山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 07:59:47 | 2024-05-06 08:44:05 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-024 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:50:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009441 | 测量 | 110kV桃灌线 | 杆塔接地电阻测试：110kV桃灌线：进出段：#01-#03、#18-#20 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-27 20:15:30 | 2024-02-28 08:33:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 吴洪昌;吴日冲 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 12:04:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-28 13:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:14:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005461 | 巡视 | 110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从明甲线#26-#31；110kV聚兔线#27-#36；110kV兔万线#01-#09 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-12 16:31:44 | 2024-04-12 09:31:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-12 09:48:38 | 2024-04-12 16:14:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-15 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:16:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005194 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:58:00 | 2024-05-13 08:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005196 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:59:00 | 2024-05-13 08:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005192 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:59:00 | 2024-05-13 08:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005205 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:52 | 2024-05-08 08:18:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-04 09:00:00 | 2024-05-13 09:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009418 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-13 15:00:00 | 2024-05-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:06:03 | 2024-05-13 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-13 16:00:00 | 2024-05-13 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009476 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:22:32 | 2024-05-13 08:15:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健 | 2024-05-13 08:15:00 | 2024-05-13 16:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009445 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV伍府乙线[★★]、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路[★★]、110kV郭江线#47塔至江村站段线路[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV林乐公线[★★★]、110kV文林线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV郭北泉线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV郭江线#46塔至江村站段线路、110kV嘉江线每日退闸后投回前视频特巡（1小时/次） 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）设备视频特巡；广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:23:00 | 2024-05-13 08:15:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京 | 2024-05-13 08:42:00 | 2024-05-13 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009396 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-12 15:00:00 | 2024-05-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 17:01:08 | 2024-05-12 15:19:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-12 16:00:00 | 2024-05-12 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009446 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV嘉江线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 12:31:29 | 2024-05-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009477 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 17:00:35 | 2024-05-12 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009399 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-11 15:00:00 | 2024-05-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:58:26 | 2024-05-11 15:34:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-11 15:45:00 | 2024-05-11 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009478 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 10:01:37 | 2024-05-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009447 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠茶线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:00:54 | 2024-05-11 14:03:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009400 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-10 15:00:00 | 2024-05-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:44:17 | 2024-05-11 16:57:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-05-10 16:00:00 | 2024-05-10 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000373 | 巡视 | 110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-13 08:16:59 | 2024-05-14 08:21:46 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-13 08:35:00 | 2024-05-13 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012110 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;110kV炭蓝线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV空九乙线;110kV炭石线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;110kV炭蓝线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV空九乙线;110kV炭石线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段）（5月10日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-10 20:11:46 | 2024-05-10 18:45:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-10 18:45:00 | 2024-05-10 21:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012112 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV镜畔新线、镜龙畔线、镜合畔线、镜合龙凤文线、镜福乙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-11 14:23:52 | 2024-05-11 14:31:15 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-05-11 14:31:00 | 2024-05-11 16:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012105 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车新镜线、车平文线、益田甲线、文林线、林乐公线、林军芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-11 14:20:22 | 2024-05-11 14:36:02 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-05-11 14:36:00 | 2024-05-11 16:18:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008570 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:22:58 | 2024-05-13 09:00:50 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-05-13 09:01:11 | 2024-05-13 12:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008210 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:19:20 | 2024-05-11 14:34:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-10 08:35:00 | 2024-05-10 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005829 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#62-#72；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#62-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#61-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#61-#72；(Ⅳ级)220kV北石甲线（退运）#72；(Ⅳ级)220kV北石乙线（退运）#72； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:07:48 | 2024-05-13 16:57:31 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:57:00 | 2024-05-13 11:57:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011389 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:07:11 | 2024-05-13 16:59:57 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:22:00 | 2024-05-13 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:29:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002863 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#94-#95，220kV北石甲乙线#74-#75、#82-#83、#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:08:41 | 2024-05-13 16:58:22 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:59:00 | 2024-05-13 11:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005680 | 巡视 | 220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#81-#116、220kV岭郭甲乙线#35-#62防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-13 08:37:02 | 2024-05-13 08:43:51 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛 | 2024-05-13 08:43:00 | 2024-05-13 16:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-13 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039502 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：茶纲线，汉钟线，汉嘉线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:27:01 | 2024-05-11 08:35:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉BZ | 2024-05-11 08:35:00 | 2024-05-11 12:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:39:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009947 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:21:24 | 2024-05-13 08:21:00 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-05-13 08:47:00 | 2024-05-13 14:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015641 | 巡视 | 白云 | 无人机巡视、测量作业：220kV（退运）北麒甲线#25塔、220kV（退运）北麒乙线#25塔、110kV（退运）太人线#90-#91塔段无人机X光检测 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 12:41:23 | 2024-05-10 14:05:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2024-05-10 14:05:00 | 2024-05-10 18:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-028 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 19:25:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008552 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险期间精细化巡视：110kV郭江线#47-#55塔段、110kV郭江线水沥乙支线 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-13 09:21:43 | 2024-05-13 08:56:12 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-13 09:38:00 | 2024-05-13 14:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002849 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:12:45 | 2024-05-13 08:57:03 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-13 08:57:00 | 2024-05-13 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004418 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10，重要交叉跨越测温，北嘉甲乙线#01-#14大负荷测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:25:11 | 2024-05-11 08:33:27 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁伟照;卢启和 | 2024-05-11 08:34:00 | 2024-05-11 15:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000374 | 巡视 | 110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV罗流盘秀鹿线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-12 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-13 08:01:37 | 2024-05-13 08:04:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-05-12 08:40:00 | 2024-05-12 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000383 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV犀茶线[★★］ | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-05 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:20:47 | 2024-05-06 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-05-05 09:00:00 | 2024-05-05 16:08:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000384 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV棠茶线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:06:32 | 2024-05-06 10:04:02 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-05-04 08:32:00 | 2024-05-04 17:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000386 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-02 08:30:00 | 2024-05-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:04:03 | 2024-05-06 09:47:41 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英;黄炜恒;谢文卓 | 2024-05-02 08:35:00 | 2024-05-02 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240511000152 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV伍府乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV奥圃美线、110kV棠汇华石线、110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV棠员东线、110kV猎雅桥艺线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀嘉乙线、碧圃奥乙线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电。 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-11 | 2024-05-11 08:28:50 | 2024-05-12 19:59:28 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-11 08:59:00 | 2024-05-12 16:59:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-11 08:27:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026078 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:17:55 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-06 09:00:00 | 2024-05-11 16:36:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005002 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:28 | 2024-05-06 08:18:53 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-10 08:36:00 | 2024-05-10 11:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005821 | 巡视 | 110kV石塘甲线；110kV石塘乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#31-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#31-#45； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:13:49 | 2024-05-11 08:20:04 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:19:00 | 2024-05-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005823 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#01-#10；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭甲线#01-#05；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭乙线#01-#05；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#01-1-#09；(Ⅳ级)220kV北石乙线#01-#09； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:15:04 | 2024-05-11 08:21:26 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:21:00 | 2024-05-11 11:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005006 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:05:28 | 2024-05-09 11:56:58 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:57:00 | 2024-05-11 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008557 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV三景桂线#01-#07及电缆段、110kV罗石线#01-#39及支线、电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 07:57:25 | 2024-05-11 08:07:57 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-11 08:08:06 | 2024-05-11 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008559 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV石塘乙线#01-#45及电缆段、110kV郭江线神山乙支线#00-#11（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:02:10 | 2024-05-11 08:19:02 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:19:00 | 2024-05-11 11:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008553 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV泮如黄线、110kV泮金线、110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV芳花增乙线及电缆段及支线、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV芳花增甲线及电缆段及支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:17:20 | 2024-05-11 08:19:22 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 08:19:35 | 2024-05-11 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008558 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭江线#01-#55塔段及电缆段、110kV嘉江线#01-#19（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:05:58 | 2024-05-11 08:20:32 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:20:00 | 2024-05-11 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010733 | 测量 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#31-#45、110kV石塘乙线#31-#45塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:13:18 | 2024-05-11 08:20:43 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:21:00 | 2024-05-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:21:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007001 | 测量 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 07:57:36 | 2024-05-08 14:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:05:00 | 2024-05-10 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-026 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:48:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000377 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV猎杨花金天线[★]、110kV罗流盘秀鹿线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-11 08:22:42 | 2024-05-11 09:06:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-11 09:06:00 | 2024-05-11 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 18:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321015424 | 预试 | 110kV潭双凌艺线 | 交叉互联试验：110kV潭双凌艺线。 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-04-04 | 2024-05-06 14:08:34 | 2024-05-08 14:50:56 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛;卢玉嘉 | 2024-05-08 15:10:00 | 2024-05-10 16:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-045 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 18:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 17:39:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005677 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭石线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭石线#01-#02塔段中考英语听说和理化实验操作考试保供电特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-11 08:32:44 | 2024-05-11 08:41:03 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡;徐伟浩;曾宪锴 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005353 | 巡视 | 500kV从科甲线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 14:57:32 | 2024-05-10 08:59:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-05-10 10:06:40 | 2024-05-11 14:51:40 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 16:05:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0022直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022378 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从科乙线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从木丙线#17-#19；(Ⅱ级)500kV从木丁线#17-#19； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:13:15 | 2024-05-10 08:42:52 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云 | 2024-05-10 08:42:00 | 2024-05-10 11:52:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000977 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#70-#71塔段清理基面 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:34:55 | 2024-05-11 08:49:36 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;李文兴;梁乔云 | 2024-05-11 08:50:00 | 2024-05-11 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000313 | 巡视 | 110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV麒燕线 | 线路特殊巡维:110kV茶龙线#01-#03、110kV棠茶线#57-#60、110kV麒燕线#01-#04防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:22:58 | 2024-05-06 09:10:40 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;王立新 | 2024-05-06 09:10:53 | 2024-05-06 14:44:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:22:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240508000104 | 巡视 | 110kV棠茶线、110kV犀茶线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#59、110kV犀茶线白山甲支线#01-#04、110kV犀茶线白山乙支线#01-#04防风防汛特巡 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:25:25 | 2024-05-08 08:46:56 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;钟辉 | 2024-05-08 08:47:00 | 2024-05-08 13:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-08 08:21:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009423 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-09 15:00:00 | 2024-05-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:41:54 | 2024-05-10 15:51:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-09 16:00:00 | 2024-05-09 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009422 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-08 15:00:00 | 2024-05-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:29:22 | 2024-05-09 16:12:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-08 16:12:00 | 2024-05-08 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009415 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-06 15:00:00 | 2024-05-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:12:21 | 2024-05-06 15:19:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-06 16:00:00 | 2024-05-06 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009450 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV聚兔线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-08 10:08:49 | 2024-05-08 14:23:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-08 08:05:00 | 2024-05-08 16:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009481 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:30:11 | 2024-05-08 14:24:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-08 08:13:00 | 2024-05-08 16:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009482 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:16:17 | 2024-05-07 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009451 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 08:08:50 | 2024-05-07 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009483 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:12:55 | 2024-05-06 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009452 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 11:50:28 | 2024-05-06 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009449 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：省委农村工作会议暨深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进会保供电【（二级）110kV伍文东永线、猎杨花金天线（05.09）】视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-09 09:26:15 | 2024-05-09 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009480 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:34:17 | 2024-05-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009448 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠茶线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 08:08:44 | 2024-05-10 16:08:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009479 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 08:07:46 | 2024-05-10 16:08:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039492 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：梨集泰线，凯陈夏隆线，航隆城线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:22:38 | 2024-05-11 08:23:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪 | 2024-05-11 08:34:00 | 2024-05-11 12:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-11 12:45:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000378 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV猎杨花金天线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-10 08:14:48 | 2024-05-11 08:14:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-10 09:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 12:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240511000171 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV伍府乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV奥圃美线、110kV棠汇华石线、110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV棠员东线、110kV猎雅桥艺线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀嘉乙线、碧圃奥乙线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电前特巡。 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-11 | 2024-05-11 08:33:22 | 2024-05-11 08:40:10 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-05-09 08:40:00 | 2024-05-10 16:40:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-11 08:31:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002757 | 巡视 | 110kV空九乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：空九乙线、空金甲线及电缆（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:37:25 | 2024-05-11 08:41:39 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦;薛志东 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-11 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033861 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲乙线、110kV汉嘉线防鸟害特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 08:18:21 | 2024-05-10 08:44:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-05-10 08:44:00 | 2024-05-10 14:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:21:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016388 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电）2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电）输二保电2024-05-02-总021 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:31:30 | 2024-05-11 08:31:56 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-05-11 08:32:00 | 2024-05-11 11:05:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:19:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009942 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#57-#59，500kV北增乙线#53-#54 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-08 08:18:33 | 2024-05-08 08:39:06 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;潘永洪 | 2024-05-08 08:39:00 | 2024-05-08 14:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009689 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#53；500kV北增乙线49 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-09 09:42:49 | 2024-05-09 09:36:57 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪;容志松;邓茂村 | 2024-05-09 09:43:46 | 2024-05-09 15:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009692 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#51-#53；500kV北增乙线#47-#49 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-09 08:10:29 | 2024-05-09 08:44:34 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;邓茂村;潘永洪 | 2024-05-09 08:44:00 | 2024-05-09 15:01:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012498 | 测量 | 环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（5-6月重要） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:50 | 2024-05-09 09:06:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 08:43:00 | 2024-05-09 14:43:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-018 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003823 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:35:56 | 2024-05-09 09:06:03 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 09:06:00 | 2024-05-09 14:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016269 | 巡视 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）：110kV凯鹤泰集线，110kV嘉马岭线，110kV井马岭线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-01 08:48:26 | 2024-05-01 09:23:38 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜;陈其来 | 2024-05-01 08:14:00 | 2024-05-01 23:24:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-02 12:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:03:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009055 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:21:14 | 2024-05-06 08:45:03 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-06 08:46:04 | 2024-05-06 11:49:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009054 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:40 | 2024-05-06 08:49:50 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-11 08:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009053 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:16:23 | 2024-05-06 08:49:21 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-11 08:20:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009056 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:13:58 | 2024-05-08 08:41:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-08 08:41:00 | 2024-05-08 11:44:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004413 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:15:16 | 2024-05-07 08:26:46 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-05-07 08:26:00 | 2024-05-07 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002746 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:32:52 | 2024-05-11 08:41:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 11:36:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-11 12:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004406 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:04 | 2024-05-09 09:05:36 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 09:05:00 | 2024-05-09 14:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:10:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004420 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:12:49 | 2024-05-07 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-07 08:24:00 | 2024-05-07 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004419 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 09:11:01 | 2024-05-06 09:13:11 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-05-06 09:13:00 | 2024-05-06 12:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:39:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004405 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:33:04 | 2024-05-09 15:11:44 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-05-09 08:13:00 | 2024-05-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004415 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:23:28 | 2024-05-06 08:44:50 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-06 08:43:00 | 2024-05-06 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002510 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 11:02:41 | 2024-05-11 11:04:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-09 10:17:35 | 2024-05-09 17:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-11 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0080耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0034直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0034直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015030 | 测量 | 220kV北嘉甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#24大负荷测试 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 08:13:00 | 2024-05-10 08:29:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-05-10 08:29:00 | 2024-05-10 12:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:03:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004403 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:38:37 | 2024-05-09 08:38:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-09 08:44:00 | 2024-05-09 11:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004417 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:19:46 | 2024-05-08 08:24:24 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-05-08 08:24:00 | 2024-05-08 10:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004414 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:30 | 2024-05-06 08:38:52 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-05-06 08:39:00 | 2024-05-06 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004408 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:17:14 | 2024-05-07 08:33:25 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-07 08:34:00 | 2024-05-07 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004998 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:25:59 | 2024-05-09 11:57:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:23:18 | 2024-05-10 14:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-11 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002509 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 17:08:05 | 2024-05-10 17:10:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-08 11:15:19 | 2024-05-08 20:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 20:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0029直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0029直线塔单元] 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0087耐张塔单元] 110kV炭白线弃飞杆塔:[N0081耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002508 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 15:25:36 | 2024-05-10 17:09:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-08 09:44:09 | 2024-05-08 18:44:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 20:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0012直线塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0094直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0023直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0023直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026083 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 18:37:22 | 2024-05-01 10:06:39 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-05-01 10:06:50 | 2024-05-07 10:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026093 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 18:37:45 | 2024-05-01 10:07:01 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-05-01 10:07:06 | 2024-05-07 10:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026089 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:26:25 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈;徐豪 | 2024-05-10 08:34:00 | 2024-05-10 15:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002458 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#56-#59； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:39:41 | 2024-05-10 08:43:44 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-10 08:43:56 | 2024-05-10 13:43:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002452 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#72-#80； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 10:05:58 | 2024-05-10 08:49:19 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-05-10 09:08:00 | 2024-05-10 13:02:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507000472 | 测量 | 110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、森温线#41-#42、#51-#52、森养乙线#26-#27、森养甲线#26-#27、森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 18:13:47 | 2024-05-10 09:13:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:15:00 | 2024-05-07 12:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 08:56:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026094 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 14:08:09 | 2024-05-06 14:08:56 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-10 08:54:00 | 2024-05-10 11:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002507 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:38:05 | 2024-05-09 15:09:00 | 梁光明 | 13802533521 | 曾宪锴 | 2024-05-07 10:20:08 | 2024-05-07 17:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0096耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000204 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-10 14:35:03 | 2024-05-10 08:35:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;王运辉;姚河新;马万里 | 2024-05-09 08:35:00 | 2024-05-10 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:27 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005835 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#118-#127；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#118-#127；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#53-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#53-#57； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:59:35 | 2024-05-10 09:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005834 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#110-#117；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#110-#117；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#45-#52；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#45-#52； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:57:06 | 2024-05-10 09:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:21:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011489 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:19 | 2024-05-10 09:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011494 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:55 | 2024-05-10 09:07:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-05-10 09:07:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:33:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008598 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线（含110kV车平文线、镜合龙凤文线电网风险特维）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:07:28 | 2024-05-07 08:47:38 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-05-07 08:47:00 | 2024-05-07 14:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-10 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012111 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、重要交叉跨越特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30；110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（5月9日）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-09 08:38:23 | 2024-05-09 08:47:43 | 曾睿铨 | 13631866067 | 杨和清 | 2024-05-09 08:47:00 | 2024-05-09 16:35:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-10 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000379 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-09 08:45:45 | 2024-05-10 08:16:38 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓;徐豪;李伟杰 | 2024-05-09 08:35:00 | 2024-05-09 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026076 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:44:41 | 2024-05-08 08:14:25 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-08 08:22:00 | 2024-05-09 16:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026082 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 10:25:52 | 2024-05-07 10:28:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;吴达 | 2024-05-07 10:28:43 | 2024-05-08 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003439 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 17:35:10 | 2024-05-09 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-05-09 08:37:00 | 2024-05-09 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003445 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 17:35:10 | 2024-05-09 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-05-09 08:37:00 | 2024-05-09 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000419 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年05月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:25:50 | 2024-05-08 08:35:52 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-08 08:36:00 | 2024-05-08 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003526 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 20:57:52 | 2024-05-07 08:20:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005324 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 08:22:52 | 2024-05-09 08:23:41 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-09 08:23:00 | 2024-05-09 11:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005317 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 08:22:04 | 2024-05-09 08:30:21 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 15:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004094 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年05月Ⅲ级第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:22:04 | 2024-05-09 08:30:21 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 15:13:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001468 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲乙线#01-#20、220kV汤森甲线#86-#114、220kV汤森乙线#84-#112防风防汛特巡及清理排水沟 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:54:43 | 2024-05-06 09:02:45 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-06 09:02:00 | 2024-05-06 10:55:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001464 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路特殊巡维：110kV从岗线#01-#37防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:57:06 | 2024-05-06 09:22:30 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;李森洪 | 2024-05-06 09:22:41 | 2024-05-06 10:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001467 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 09:13:10 | 2024-05-06 09:24:33 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-06 09:25:00 | 2024-05-06 12:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001465 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#48-#62、220kV森从乙线#48-#62防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:45:11 | 2024-05-08 09:01:46 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-08 09:01:00 | 2024-05-08 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001462 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：110kV明聚线龙星乙支线#00-#19、110kV兔万线#01-#18树木特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:47:45 | 2024-05-08 09:00:59 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-08 09:01:00 | 2024-05-08 12:41:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001480 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#62-#100、220kV森从乙线#48-#91树木特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:52:24 | 2024-05-08 09:33:17 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-08 09:33:00 | 2024-05-08 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:53:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001502 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线、森从乙线#01-#27防风防汛特巡 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-09 08:56:14 | 2024-05-09 09:36:57 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-09 09:37:00 | 2024-05-09 12:39:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014466 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-09 09:01:30 | 2024-05-09 08:50:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2024-05-09 08:50:00 | 2024-05-09 14:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000205 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险生效前精细化巡视：110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 07:55:47 | 2024-05-09 08:33:14 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005008 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV三景桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:48 | 2024-05-06 08:18:16 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-09 08:39:00 | 2024-05-09 10:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004992 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:56:49 | 2024-05-06 08:17:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-09 10:17:00 | 2024-05-09 11:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005837 | 巡视 | 220kV北郭甲线；220kV北郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭甲线#05-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭乙线#05-#15； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 07:51:14 | 2024-05-09 08:32:01 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:32:00 | 2024-05-09 14:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000208 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:57:14 | 2024-05-09 09:23:47 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-09 09:23:54 | 2024-05-09 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011524 | 测量 | 220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 07:50:52 | 2024-05-09 08:32:31 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002400 | 预试 | 110kV鹿秀文盘伍线 | 交叉互联试验：瓷套终端油面检测：110kV鹿秀文盘伍线。 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-09 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-19 | 2024-05-06 08:49:59 | 2024-05-07 09:43:00 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;黄炜恒;李华英 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-09 09:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-023 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:41:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034043 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#105-#106、 #111-#112、#114-#115、#120-#121,#124-#125、#136-#137、#139-#140塔段每月定检测温作业（2024年5月） | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:54:30 | 2024-05-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009432 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#90防风防汛特查、水沟清理 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-08 08:43:24 | 2024-05-08 09:04:28 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光 | 2024-05-08 09:05:20 | 2024-05-08 13:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 18:15:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001872 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#87-#91、110kV流吕线#66-#68 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:39:07 | 2024-05-08 09:05:41 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光 | 2024-05-08 09:05:52 | 2024-05-08 13:22:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001863 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#60-#64、110kV流吕线#40-#44 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:24:41 | 2024-05-08 08:51:02 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-08 08:51:14 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012190 | 测量 | 110kV街灌线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 18:13:03 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002453 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#66-#71； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:27:29 | 2024-05-08 09:24:25 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-08 09:24:50 | 2024-05-08 13:21:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002451 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#81-#83； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:28:50 | 2024-05-08 09:24:37 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-08 09:25:18 | 2024-05-08 12:19:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001866 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#57-#59、110kV流吕线#37-#39 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 11:59:58 | 2024-05-07 12:01:22 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-07 12:01:35 | 2024-05-08 14:29:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001855 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#71-#77 、110kV流吕线#51-#58 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 09:10:48 | 2024-05-09 09:14:10 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-05-09 09:14:33 | 2024-05-09 13:46:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001868 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#65-#70、110kV流吕线#45-#50 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 09:09:10 | 2024-05-09 09:34:17 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-09 09:34:34 | 2024-05-09 13:50:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026075 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 14:08:29 | 2024-05-06 14:08:51 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000279 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：省委农村工作会议暨深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进会保供电。 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 12:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 09:28:12 | 2024-05-09 09:42:51 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-05-09 08:40:00 | 2024-05-09 11:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 11:35:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:09:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000380 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-08 08:39:30 | 2024-05-09 09:08:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-08 08:35:00 | 2024-05-08 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008603 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:38:45 | 2024-05-08 09:04:28 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-08 09:04:00 | 2024-05-08 11:17:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004527 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#17；220kV北镜乙线#01-#17 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:06:43 | 2024-05-06 08:32:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-06 08:32:00 | 2024-05-06 12:46:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:39:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000227 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#01-1-#15-1、#00-#16-2、110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、110kV镜合畔线#01-#16；110kV镜合龙凤文线#01-#15-1、#03-2-#11-2（含镜合龙凤文线、镜龙畔线风险特维）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:22:44 | 2024-05-07 08:35:16 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-07 08:26:00 | 2024-05-07 14:16:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:33:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005828 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#50-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#49-#60；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#49-#60； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:13:17 | 2024-05-08 15:55:30 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:15:00 | 2024-05-08 11:15:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002861 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:18:01 | 2024-05-08 16:16:40 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:17:00 | 2024-05-08 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011386 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:12:42 | 2024-05-08 16:17:39 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:18:00 | 2024-05-08 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:28:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002505 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#06;220kV花林乙线#01-#06;220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 14:54:56 | 2024-05-06 14:55:00 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-05-06 10:54:48 | 2024-05-06 20:12:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-08 20:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元] 220kV花炭甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花林乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] 220kV花林甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002506 | 巡视 | 220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#10;220kV花林乙线#01-#10;220kV花炭甲线#01-#10;220kV花炭乙线#01-#10; | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 16:42:21 | 2024-05-07 09:45:00 | 梁光明 | 13802533521 | 曾宪锴 | 2024-05-06 09:52:33 | 2024-05-08 19:59:06 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-08 20:09:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003440 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 17:59:45 | 2024-05-08 08:00:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-05-08 08:01:00 | 2024-05-08 13:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003442 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 17:59:45 | 2024-05-08 08:00:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-05-08 08:01:00 | 2024-05-08 13:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002756 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：田空甲乙线防风防汛、防鸟害、防飘挂物特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 08:50:30 | 2024-05-06 08:51:44 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-06 08:52:34 | 2024-05-07 12:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013260 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:44:06 | 2024-05-08 11:06:37 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-05-08 09:06:00 | 2024-05-08 12:08:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005322 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:34:31 | 2024-05-08 09:04:09 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡;覃德文 | 2024-05-08 09:04:00 | 2024-05-08 12:36:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005678 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34、岭郭甲乙线#77-#86、110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:42:51 | 2024-05-08 08:44:15 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-05-08 08:44:00 | 2024-05-08 12:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000209 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险生效前精细化巡视：110kV郭北泉线、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:29:15 | 2024-05-08 08:35:19 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-08 09:35:00 | 2024-05-08 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000482 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:09:20 | 2024-05-08 08:21:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:21:00 | 2024-05-08 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005001 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:59:20 | 2024-05-06 08:44:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004995 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:59:31 | 2024-05-06 08:44:41 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:53:00 | 2024-05-08 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004988 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:38 | 2024-05-06 08:16:29 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-06 08:16:40 | 2024-05-08 09:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004986 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:57:14 | 2024-05-06 08:43:33 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:48:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005009 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV罗南线;110kV花山彩甲线;110kV泮尾线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:14 | 2024-05-06 08:44:21 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005000 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:59 | 2024-05-06 08:43:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004989 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:57:02 | 2024-05-06 08:43:42 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005839 | 巡视 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#11-#16；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#11-#16； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:10:09 | 2024-05-08 08:21:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:21:00 | 2024-05-08 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005815 | 巡视 | 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:18:34 | 2024-05-08 08:38:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-08 08:39:00 | 2024-05-08 11:41:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000203 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:56:12 | 2024-05-08 08:30:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:30:41 | 2024-05-08 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011548 | 测量 | 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#16、 220kV浔罗乙线#11-#16塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:09:49 | 2024-05-08 08:22:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:22:00 | 2024-05-08 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:37:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015036 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 09:09:13 | 2024-05-07 09:14:12 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李森洪 | 2024-05-07 09:14:00 | 2024-05-07 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-08 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:58:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014468 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 09:08:07 | 2024-05-07 09:25:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-05-07 11:25:35 | 2024-05-07 12:58:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-08 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009414 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-07 15:00:00 | 2024-05-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:16:42 | 2024-05-07 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-07 16:00:00 | 2024-05-07 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 11:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506005982 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线; | 500kV蓄能AB联络线、500kV蓄北线防风防汛视频特查 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:51:22 | 2024-05-07 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:29:00 | 2024-05-07 12:25:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-08 09:03:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 17:00:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000381 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV犀茶线[★★]、110kV伍府乙线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 23:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-08 08:20:15 | 2024-05-08 08:47:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-07 08:35:00 | 2024-05-07 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-08 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001402 | 测量 | 110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线 | 电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-05-06 12:04:24 | 2024-05-07 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 吴达;李伟杰;张国熙 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-013 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 17:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 工器具可关联工单【SCWH0301240321001407】当天一并使用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001407 | 测量 | 110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线 | 电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-05-06 11:24:44 | 2024-05-07 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 吴达;李伟杰;张国熙 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-014 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000350 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#10-#54、110kV流吕线#07-#34、35kV良吕线#12-#49塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物防风防汛特查 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:40:33 | 2024-05-06 09:06:23 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-06 09:06:54 | 2024-05-06 13:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-07 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:26:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002464 | 巡视 | 35kV良吕线;110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#53-#56;110kV流吕线#33-#36;35kV良吕线#50-#55； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:49:03 | 2024-05-07 09:03:52 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-07 09:06:00 | 2024-05-07 13:06:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-07 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005676 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#116、岭郭甲乙线#30-#63防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:45:19 | 2024-05-07 09:11:45 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-07 09:11:00 | 2024-05-07 14:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005327 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:40:19 | 2024-05-07 09:10:39 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-07 09:10:00 | 2024-05-07 14:17:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005321 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:36:59 | 2024-05-07 08:38:04 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-07 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000475 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、白云五线（槎神大道-广清高速）、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#36-#37、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 08:04:19 | 2024-05-07 08:17:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000485 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云区金沙洲AB3705032地块项目、广佛大桥系统工程（一期））220kV北浔甲乙线#126-#128、220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 08:08:08 | 2024-05-07 15:32:42 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:32:00 | 2024-05-07 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005827 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#34-#49；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#34-#49；(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#32-#48； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:03:52 | 2024-05-07 08:16:59 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005838 | 巡视 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#01-#10； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:10:40 | 2024-05-07 15:27:22 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:28:00 | 2024-05-07 11:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000207 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:28:15 | 2024-05-07 08:15:35 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-07 08:15:43 | 2024-05-07 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011373 | 测量 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:01:19 | 2024-05-07 08:17:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:27:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002854 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:07:07 | 2024-05-07 15:29:42 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-07 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011539 | 测量 | 220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、 220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:09:53 | 2024-05-07 15:31:04 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016393 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越区段特殊巡视及红外测温 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-07 08:12:27 | 2024-05-07 08:16:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;梁嘉亮;刘子瑜;陈有英;邓茂村 | 2024-05-07 08:45:00 | 2024-05-07 14:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-07 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000382 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV犀茶线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 23:50:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 08:08:18 | 2024-05-07 08:27:03 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-06 07:05:00 | 2024-05-06 22:55:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002750 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：五一保供电特巡：空机线、金机线 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 15:11:02 | 2024-05-01 08:50:00 | 王成 | 13509294899 | 黎国强 | 2024-05-01 08:58:00 | 2024-05-01 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 20:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008567 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）（含220kV林武甲线、林武乙线2024年劳动节假期保供电特巡）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-30 16:24:29 | 2024-05-01 08:30:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 黎健民;丁晨星;王冠群 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 18:39:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-06 10:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000347 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#50-#74、35kV良吕线#50-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物防风防汛特查 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:39:44 | 2024-05-06 09:18:44 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-06 09:18:55 | 2024-05-06 13:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-06 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:26:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000752 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 09:03:44 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 09:00:00 | 2024-05-06 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-06 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022356 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35 | 无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#36、#73-#90；220kV木村甲乙线#36、#97-#105；220kV木凯甲乙线#57-#61、220kV木科甲乙线#35；220kV木棠甲乙线#36 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 11:20:15 | 2024-04-30 11:43:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2024-04-26 08:10:00 | 2024-04-26 12:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-06 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005311 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:37:47 | 2024-05-06 08:38:46 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-06 08:38:00 | 2024-05-06 11:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005313 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005328 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005323 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年05月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002739 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：220kV花绿甲乙线#69-#95、220kV花空甲乙线#70-#98、110kV田空丙线#48、110kV空北甲线#26-#27防风防汛护坡检查 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 09:00:22 | 2024-05-06 09:05:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-06 09:05:00 | 2024-05-06 11:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002755 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：田芙线、田空丙线防风防汛、防鸟害、防飘挂物特巡 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 08:54:19 | 2024-05-06 08:51:13 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-05-06 08:54:00 | 2024-05-06 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000477 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:21:19 | 2024-05-06 08:58:48 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:58:00 | 2024-05-06 15:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005816 | 巡视 | 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV罗石线；110kV罗槎线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#02-#11；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#02-#11；(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#11；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#11； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:50 | 2024-05-06 08:54:01 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:54:00 | 2024-05-06 15:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005817 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV罗槎线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#12-#19；(Ⅲ级)110kV罗槎线#12-#19；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#00-#08； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:20:01 | 2024-05-06 08:54:34 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:57:00 | 2024-05-06 15:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002855 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年5月） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:20:41 | 2024-05-06 08:57:42 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:58:00 | 2024-05-06 15:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026084 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:16:41 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-01 09:00:00 | 2024-05-03 15:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000206 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:54:48 | 2024-05-06 08:56:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-06 08:56:57 | 2024-05-06 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005836 | 巡视 | 220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#82-#91；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#82-#91；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥甲线（退运）#02；(Ⅳ级)220kV石沥乙线（退运）#02； | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:22:33 | 2024-05-06 09:06:35 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-06 09:07:00 | 2024-05-06 14:13:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011510 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:01 | 2024-05-06 09:05:57 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-06 09:06:00 | 2024-05-06 14:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026081 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（5月第1次） | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 09:11:41 | 2024-05-06 08:39:28 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-06 09:15:58 | 2024-05-06 11:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012109 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲乙线（2024年劳动节假期保供电特巡）。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-04 08:45:46 | 2024-05-04 08:07:00 | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬;高志辉 | 2024-05-04 08:07:00 | 2024-05-04 17:09:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-06 10:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009413 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-02 15:00:00 | 2024-05-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:09:30 | 2024-05-02 15:03:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-02 16:00:00 | 2024-05-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 10:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000385 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-03 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:04:57 | 2024-05-06 09:48:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-03 08:40:00 | 2024-05-03 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000387 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:20:00 | 2024-05-06 09:43:35 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;李华英;黄炜恒 | 2024-05-01 08:37:00 | 2024-05-01 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009487 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:08:14 | 2024-05-02 15:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 周靖钧 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009456 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:47:43 | 2024-05-02 15:02:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 方埼磊 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009486 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-03 08:00:00 | 2024-05-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:22:40 | 2024-05-03 11:43:00 | 邓京 | 17827058996 | 周靖钧 | 2024-05-03 08:16:00 | 2024-05-03 16:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009455 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-03 08:00:00 | 2024-05-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:48:10 | 2024-05-03 11:43:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 邓京 | 2024-05-03 08:17:00 | 2024-05-03 16:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009412 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-03 15:00:00 | 2024-05-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:23:16 | 2024-05-06 08:14:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-03 16:00:00 | 2024-05-03 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009454 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:49:15 | 2024-05-04 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 刘智健 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009485 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:24:39 | 2024-05-04 08:09:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘泽楷 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009410 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-04 15:00:00 | 2024-05-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:25:44 | 2024-05-04 16:04:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-04 16:04:00 | 2024-05-04 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009484 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-05 08:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:27:08 | 2024-05-05 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 李昭红 | 2024-05-05 08:05:00 | 2024-05-05 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009453 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV益车甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-05 08:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:49:47 | 2024-05-05 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 黄凌宇 | 2024-05-05 08:10:00 | 2024-05-05 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009411 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-05 15:00:00 | 2024-05-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:26:08 | 2024-05-05 15:45:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-05 15:09:00 | 2024-05-05 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054763 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 2024-05-03 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:59 | 2024-05-03 00:34:51 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-03 08:35:00 | 2024-05-03 17:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:32:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054762 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 2024-05-02 08:30:00 | 2024-05-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:39 | 2024-05-02 08:30:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-02 08:35:00 | 2024-05-02 17:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:32:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054426 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:16 | 2024-05-01 08:30:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-01 08:35:00 | 2024-05-01 17:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:21:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054234 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★] | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电前风险特巡（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 15:20:47 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:08:30 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000201 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）保供电期间精细化巡视：110kV石岭线、110kV罗石线#01-#39、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV罗石线南德甲支线、110kV罗流盘金线。110kV鹿秀文盘伍线停电停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效前精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效前精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-29 14:58:21 | 2024-05-03 08:38:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 马万里 | 2024-05-03 08:43:20 | 2024-05-03 16:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009409 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-05-01 15:00:00 | 2024-05-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:07:23 | 2024-05-01 15:26:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-01 16:00:00 | 2024-05-01 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 22:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009457 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:47:07 | 2024-05-01 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 朱科任 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009488 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:05:14 | 2024-05-01 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 顾润泽 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001145 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-30 15:00:00 | 2024-04-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-25 15:10:54 | 2024-04-30 17:01:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-04-30 16:00:00 | 2024-04-30 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 22:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426006365 | 测量 | 110kV天体林太线 | 局放测试：110kV天体林太线太古隧道内接头局放复测。 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-29 14:13:34 | 2024-04-30 09:54:41 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈;李伟杰;丁晟 | 2024-04-30 09:30:00 | 2024-04-30 13:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 谢文卓 | 低 | 21.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S2-135 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-30 18:24:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 11:33:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010792 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV永区东线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-30 08:30:59 | 2024-04-30 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-04-30 08:40:00 | 2024-04-30 17:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-30 18:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321007440 | 测量 | 110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线 | 接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（6月/次，下次10月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 10:44:02 | 2024-04-25 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-04-25 14:00:00 | 2024-04-25 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-30 18:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 14:17:23 | 计划性 |  |  |  | 110kV天体林太线C相接头与不同相的相同部位温差超过1℃但小于1.5℃，属于其他缺陷，后续持续跟中。 | 书面布置单及工器具在计划【SCWH0301240321001366】中领用填写。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426032642 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电前特巡。 | 2024-04-27 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:23:35 | 2024-04-30 08:30:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;黄炜恒;李华英;李伟杰;卢玉嘉;王艳萍;周卓蓓 | 2024-04-27 08:40:00 | 2024-04-30 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-30 18:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 23:25:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430000361 | 巡视 | 防风防汛风险点 | 电缆特殊巡维：防风防汛应急响应特巡。 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 08:42:07 | 2024-04-30 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;徐豪;张国熙;谢文卓;卢玉嘉 | 2024-04-30 08:40:00 | 2024-04-30 17:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-30 17:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 08:40:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429053141 | 测量 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆局放测试：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线、110kV郭车甲线新街甲支线 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 14:50:54 | 2024-04-30 09:45:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴;古海涛 | 2024-04-30 09:52:00 | 2024-04-30 16:14:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 24.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-30 17:06:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 14:27:52 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429065277 | 巡视 | 110kV汉太线; | 特殊监盘：线路特殊巡维：110kV汉太线防风防汛特维 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 17:02:14 | 2024-04-30 08:05:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村 | 2024-04-30 08:15:00 | 2024-04-30 15:02:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 张春勇 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-30 15:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 17:04:27 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005167 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:24:44 | 2024-04-24 19:01:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟 | 2024-04-16 09:00:00 | 2024-04-30 16:32:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005169 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:24:44 | 2024-04-24 19:01:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟 | 2024-04-16 09:00:00 | 2024-04-30 16:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022336 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV棠茶线;110kV茶龙线;110kV麒茶线;（退运）110kV麒茶京上线;（退运） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#57-#58；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#57-#58；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#01-#05；(Ⅲ级)110kV犀茶线#20-#24；(Ⅳ级)110kV棠茶线#57-#60；(Ⅳ级)110kV茶龙线#01-#05；(Ⅳ级)110kV麒茶线（退运）#43-#46；(Ⅳ级)110kV麒茶京上线（退运）#43-#50；防风防汛 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-08 08:50:08 | 2024-04-08 09:06:01 | 梁荣高 | 18028676263 | 王立新 | 2024-04-08 09:06:18 | 2024-04-08 12:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 朱常镇 | 2024-04-30 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418000149 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24保供电特巡 | 2024-04-18 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-18 08:17:02 | 2024-04-18 09:11:25 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权;梁荣高 | 2024-04-18 09:11:39 | 2024-04-18 12:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 08:16:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430000203 | 巡视 | 10kV棠茶线#01-#45、110kV棠农线#01-#08 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#45、110kV棠农线#01-#08保供电特巡 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 08:23:31 | 2024-04-30 08:33:56 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新 | 2024-04-30 08:34:07 | 2024-04-30 12:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 08:20:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430000208 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线#01-#05、220kV木村甲乙线#70-#100 | 线路特殊巡维：110kV奥氮棠华石线#01-#05、220kV木村甲乙线#70-#100保供电特巡、防风防汛特巡 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 08:25:48 | 2024-04-30 08:42:38 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 08:42:54 | 2024-04-30 12:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 08:21:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005357 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-22 08:45:05 | 2024-04-30 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉 | 2024-04-22 08:10:00 | 2024-04-22 12:34:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:22:33 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005358 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-22 08:43:17 | 2024-04-30 08:26:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉 | 2024-04-22 08:10:00 | 2024-04-22 17:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:22:33 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005360 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-18 08:37:57 | 2024-04-30 08:24:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-04-25 08:10:00 | 2024-04-25 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:22:33 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022355 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木村甲线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#01-#03；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木村甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#01-#03；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#01-#03；(Ⅳ级)220kV木科甲线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木科乙线#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#01-#04； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:03:52 | 2024-04-30 08:34:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁荣高;李文兴;王立新;钟辉 | 2024-04-19 08:10:00 | 2024-04-19 12:35:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430000206 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线#59-#70 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#59-#70防风防汛特巡 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 08:24:42 | 2024-04-30 10:09:32 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权 | 2024-04-30 08:09:00 | 2024-04-30 14:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 08:20:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001114 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV涌峰乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；广州供电局2024第034号IV级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（5.8-6.5）】、龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-29 07:14:57 | 2024-04-30 08:07:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-04-30 16:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001084 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-28 16:38:29 | 2024-04-30 08:06:00 | 刘智健 | 18819477464 | 顾润泽 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-04-30 16:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005310 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#24-#29 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-30 16:20:46 | 2024-04-30 08:31:00 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-04-30 08:45:00 | 2024-04-30 16:15:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429000127 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：汉嘉线#77-#92大负荷测温 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 16:15:43 | 2024-04-30 16:16:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-29 11:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-30 16:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 08:15:33 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004601 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：500kV科木甲线#28-#29；500kV科木乙线#28-#29；500kV从木丙线#137-#138；500kV从木丁线#137-#138； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-04-01 12:35:21 | 2024-04-30 08:55:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁乔云 | 2024-04-01 08:28:00 | 2024-04-01 12:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张耀光 | 2024-04-30 16:09:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022290 | 巡视 | 220kV木棠甲线;220kV木棠乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木棠甲乙线#80-#84 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-04-03 08:32:45 | 2024-04-30 08:07:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高;朱常镇 | 2024-04-19 08:06:00 | 2024-04-19 12:05:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张耀光 | 2024-04-30 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000906 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:34:48 | 2024-04-30 08:58:00 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-04-30 08:10:00 | 2024-04-30 12:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张耀光 | 2024-04-30 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429068229 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#10-#54、110kV流吕线#07-#34、35kV良吕线#01-#49塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 18:58:05 | 2024-04-30 09:08:25 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-30 09:08:35 | 2024-04-30 15:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 18:41:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010625 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：2024年五一保供电准备阶段特巡：110kV空机线、110kV金机线精细化巡视。 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-29 17:10:51 | 2024-04-30 08:37:13 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-04-30 08:37:00 | 2024-04-30 11:48:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-30 15:07:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426015967 | 巡视 | 110kV田军线公益支线（退运）;110kV田公线（退运） | 线路特殊巡维：防风防汛、防外破特巡：110kV田公线（退运）、110kV田军线公益支线（退运）。 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 08:35:52 | 2024-04-28 08:42:59 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清;窄毅栋 | 2024-04-30 08:36:00 | 2024-04-30 10:55:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-30 15:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 16:00:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009467 | 测量 | 35kV良吕线 | 杆塔接地电阻测试：35kV良吕线：进出段：#01-#03 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-29 18:36:25 | 2024-04-30 09:25:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 朱国坚 | 2024-04-30 09:27:00 | 2024-04-30 12:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:37:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429068277 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48塔段线路线路竹树、鸟巢、飘挂物、防风防汛无人机特查 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 19:01:51 | 2024-04-30 08:55:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-04-30 11:08:00 | 2024-04-30 12:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 18:53:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429068228 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#60-#74、35kV良吕线#50-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 19:00:05 | 2024-04-30 09:24:50 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-30 09:25:01 | 2024-04-30 13:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:06:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 18:41:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240430001525 | 巡视 | 500kV蓄北线; | 500kV蓄北线防风防汛视频巡视 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 10:00:27 | 2024-04-30 09:01:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-30 08:45:00 | 2024-04-30 14:24:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 09:37:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009469 | 测量 | 35kV良吕线 | 杆塔接地电阻测试：35kV良吕线：进出段：#81-#83 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-29 18:40:41 | 2024-04-30 08:54:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-04-30 09:49:00 | 2024-04-30 12:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:38:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039553 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#37-#50大负荷测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-24 08:23:39 | 2024-04-30 08:32:28 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉;刘子瑜 | 2024-04-24 08:33:00 | 2024-04-24 13:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-24 18:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001058 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-29 09:28:07 | 2024-04-29 09:10:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-30 08:50:00 | 2024-04-30 12:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001062 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-29 18:30:00 | 2024-04-30 08:54:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-30 12:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001482 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55、110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56树木、防风防汛特巡 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 08:56:29 | 2024-04-30 09:04:31 | 廖新明 | 15814804929 | 李森洪 | 2024-04-30 09:04:00 | 2024-04-30 13:56:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-30 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:53:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001501 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 线路特殊巡维：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40树木、防风防汛特巡 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 09:03:30 | 2024-04-30 09:06:21 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-30 09:06:00 | 2024-04-30 11:30:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-30 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001481 | 巡视 | 110kV聚兔线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：110kV聚兔线#01-#36、110kV兔万线#01-#18、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19、110kV明聚线龙星乙支线#00-#19树木、防风防汛特巡 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 09:01:21 | 2024-04-30 09:18:36 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-30 09:18:00 | 2024-04-30 11:33:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-30 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:53:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320006572 | 巡视 | 110kV从岗线 | 导线连接位置红外测温：110kV从岗线#01-#37耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 14:21:24 | 2024-04-29 09:21:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-26 09:33:31 | 2024-04-29 17:13:51 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-30 14:55:00 | 执行中 |  | 2024-03-20 13:23:26 | 临时性 |  |  |  | 110kV从岗线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104022421 | 巡视 | 110kV从岗线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从岗线#18-#28、#34-#37 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 14:12:00 | 2024-04-29 09:12:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-29 10:05:51 | 2024-04-29 17:05:56 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-30 14:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 16:55:42 | 临时性 |  |  |  | 110kV从岗线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012659 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险期间特维：110kV凯鹤泰集线[★★★]，110kV嘉集线，110kV嘉龙线电缆支线，110kV嘉龙线龙保甲支线。110kV汉嘉线。 2024年劳动节假期保供电（二级）：110kV嘉龙线。 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-29 08:33:01 | 2024-04-29 08:55:39 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照 | 2024-04-29 09:01:00 | 2024-04-29 10:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-29 18:53:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419016024 | 巡视 | 110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV蓝北线#28-#42防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-30 08:29:58 | 2024-04-30 09:13:53 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-04-30 09:14:00 | 2024-04-30 14:47:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-30 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 17:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016368 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2024劳动节假期保供电（二级）：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-04-30 08:22:22 | 2024-04-30 08:42:04 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-04-30 08:44:00 | 2024-04-30 14:06:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-30 14:52:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000092 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空金甲线#34-#50；110kV空金乙线#34-#50 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-29 17:23:45 | 2024-04-30 08:37:21 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-04-30 08:37:00 | 2024-04-30 11:47:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-30 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:23:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012666 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，发布110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]为重要设备，110kV嘉龙线[★★]、110kV汉嘉线[★★]为关注设备。（V级电网风险-四级事件）广州供电局2024第033号，110kV嘉龙线劳动节二级保供电特巡 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-30 08:16:24 | 2024-04-30 08:26:40 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-04-30 08:27:03 | 2024-04-30 12:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-30 12:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039485 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡视、电缆特殊巡维：110kV嘉龙线[★★]电网风险特殊巡视 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-25 08:37:53 | 2024-04-25 08:57:26 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 谭颂华 | 2024-04-25 08:57:00 | 2024-04-25 11:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-25 18:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039714 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线龙归乙支线#16-#26大负荷测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 08:31:08 | 2024-04-25 08:57:35 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 谭颂华 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-04-25 11:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-25 18:36:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:29:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009688 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#78、500kV北增乙线#74 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-29 08:26:11 | 2024-04-29 09:37:35 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和 | 2024-04-29 08:37:00 | 2024-04-29 14:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-30 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012673 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险前全线通道、精细化特维：110kV凯鹤泰集线[★★★]，110kV嘉集线，110kV嘉龙线电缆支线，110kV嘉龙线龙保甲支线。 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-30 08:39:16 | 2024-04-30 08:41:00 | 何国雄 | 13533118156 | 徐龙 | 2024-04-30 08:42:00 | 2024-04-30 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-30 12:33:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005164 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:26:49 | 2024-04-16 09:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 李昭红;伦国钦;朱科任 | 2024-04-16 08:41:00 | 2024-04-30 11:41:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 11:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005178 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:26:49 | 2024-04-16 08:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 李昭红;伦国钦;朱科任 | 2024-04-16 08:42:00 | 2024-04-30 11:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 11:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005180 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:26:49 | 2024-04-16 08:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 李昭红;伦国钦;朱科任 | 2024-04-16 08:44:00 | 2024-04-30 11:44:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 11:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000919 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:29:02 | 2024-04-30 11:37:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新 | 2024-04-30 08:10:00 | 2024-04-30 11:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-04-30 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000918 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:28:34 | 2024-04-30 08:39:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新 | 2024-04-30 08:40:00 | 2024-04-30 11:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-04-30 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426024817 | 巡视 | 500kV从木丙丁线#01-#138、500kV科木甲乙线#01-#29、500kV从科甲乙线#01-#118 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#01-#138、500kV科木甲乙线#01-#29、500kV从科甲乙线#01-#118防风防汛特查 | 2024-04-24 14:00:00 | 2024-04-30 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:55:20 | 2024-04-30 08:10:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-04-29 08:10:00 | 2024-04-29 12:23:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-04-30 11:43:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 16:49:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009790 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#17-#18、#77-#78、#92-#95、#114-#115；500kV从木丙丁线#17-#18、#20-#22、#77-#79、#92-#95、#114 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-04-30 10:51:12 | 2024-04-30 08:52:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;李文兴;朱常镇 | 2024-04-24 08:10:00 | 2024-04-24 12:58:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-30 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022332 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#48-#56；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#48-#56； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:15:43 | 2024-04-30 08:00:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇 | 2024-04-19 08:00:00 | 2024-04-19 12:06:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426015968 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲乙线（2024年劳动节假期保供电准备阶段特巡）。 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-29 08:13:36 | 2024-04-29 08:44:47 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-04-29 08:45:00 | 2024-04-29 12:50:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-30 10:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 16:00:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022333 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#59-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#59-#61； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 10:04:32 | 2024-04-30 09:39:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;朱常镇;钟辉 | 2024-04-30 08:08:00 | 2024-04-30 10:08:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 10:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022361 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:42:35 | 2024-04-30 10:11:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-30 08:11:00 | 2024-04-30 10:19:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 10:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022334 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#34-#42；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#34-#42； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:16:40 | 2024-04-30 09:42:32 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇 | 2024-04-30 08:28:00 | 2024-04-30 09:42:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 10:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000886 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:43:20 | 2024-04-30 09:34:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;王立新 | 2024-04-30 08:34:00 | 2024-04-30 09:34:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000922 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:42:14 | 2024-04-30 09:37:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇 | 2024-04-30 08:37:00 | 2024-04-30 09:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000915 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡视：重要交叉跨越巡视：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:36:06 | 2024-04-30 09:29:18 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-30 08:29:00 | 2024-04-30 09:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000913 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:39:05 | 2024-04-30 09:20:47 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;梁乔云;甘永叶;孔盛权;王立新;张耀光;朱常镇 | 2024-04-30 08:21:00 | 2024-04-30 09:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000899 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:39:59 | 2024-04-30 09:17:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;王立新;张伟刚;张耀光 | 2024-04-30 08:17:00 | 2024-04-30 09:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000898 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:38:19 | 2024-04-30 09:01:26 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;甘永叶;梁乔云;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-30 08:01:00 | 2024-04-30 09:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000901 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:41:14 | 2024-04-30 09:10:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-30 08:13:00 | 2024-04-30 09:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000888 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:42:04 | 2024-04-30 09:08:30 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;王立新;张伟刚;张耀光 | 2024-04-30 08:08:00 | 2024-04-30 09:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000923 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:33:35 | 2024-04-30 08:50:32 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁荣高;钟辉;甘永叶;朱常镇 | 2024-04-28 08:50:00 | 2024-04-28 12:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000891 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:37:30 | 2024-04-30 08:27:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-30 08:24:00 | 2024-04-30 08:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000900 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:38:25 | 2024-04-30 08:53:16 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-30 08:20:00 | 2024-04-30 08:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000921 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:35:29 | 2024-04-30 08:43:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-10 08:44:00 | 2024-04-10 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-30 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000896 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:40:57 | 2024-04-30 08:46:55 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;梁乔云 | 2024-04-15 08:47:00 | 2024-04-15 12:47:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-30 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000916 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:39:31 | 2024-04-30 08:40:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;张耀光 | 2024-04-23 08:10:00 | 2024-04-23 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-30 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001083 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-25 15:11:30 | 2024-04-29 15:05:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-29 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001113 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：军区重要会议保供电【110kV天环龙永甲线（二级）2024年4月27日-29日】、白鹅潭艺术中心开幕仪式活动保供电【110kV花桃甲乙线、110kV花山彩甲线（二级）2024年4月28日】保供电视频特巡任务；2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；广州供电局2024第034号IV级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（5.8-6.5）】生效前设备视频特巡。 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-28 16:32:48 | 2024-04-29 15:05:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-29 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001144 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-29 15:00:00 | 2024-04-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-28 16:38:54 | 2024-04-29 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-04-29 16:00:00 | 2024-04-29 22:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-29 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014534 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、重要交叉跨越特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30；110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（4月）。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-26 08:37:20 | 2024-04-26 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-04-26 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-30 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 视频巡视无需关联对象、无需领用工器具 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426027461 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线; | 线路特殊巡维：防雷击特巡：110kV镜龙畔线@N0010-1,N0011-1塔;110kV镜合龙凤文线@N0011-1,N0012-1塔; | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:34:56 | 2024-04-29 09:20:21 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-04-29 09:20:00 | 2024-04-29 16:44:00 | [防灾-输电]防雷风险预警 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-30 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 17:25:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426027432 | 巡视 | 110kV田公线（退运）;110kV田军线公益支线（退运）; | 线路特殊巡维：防雷击特巡：110kV田公线（退运）@N0019塔;110kV田军线公益支线（退运）@N0004塔; | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:34:56 | 2024-04-29 09:20:21 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-04-29 09:20:00 | 2024-04-29 16:44:00 | [防灾-输电]防雷风险预警 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-30 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 17:24:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426015998 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#07-#16；110kV益车乙线#07-#16；110kV林九甲线#06-#15；110kV林九乙线#06-#15（含通道巡视及红外测温） | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-29 08:18:31 | 2024-04-29 08:19:53 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-29 12:38:26 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-30 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 16:00:42 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0007耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0015直线塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0007耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0015直线塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240402000237 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-02 | 2024-04-29 08:20:25 | 2024-04-29 16:32:00 | 黎健民 | 13926290188 | 窄毅栋 | 2024-04-29 08:32:00 | 2024-04-29 15:32:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-04-30 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-04-02 08:37:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123039068 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-23 10:03:52 | 2024-04-23 10:03:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-04-29 08:31:00 | 2024-04-29 14:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-30 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:21:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010791 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV永区东线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-29 09:02:16 | 2024-04-30 08:36:45 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;谢文卓;周卓蓓 | 2024-04-29 08:35:00 | 2024-04-29 16:36:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-30 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418000328 | 巡视 | 500kV科木甲乙线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#01-#29保供电特巡 | 2024-04-18 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-18 08:40:41 | 2024-04-28 08:03:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 李文兴 | 2024-04-18 08:06:00 | 2024-04-18 12:07:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-30 08:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 08:39:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001112 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV天金林花线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：军区重要会议保供电【110kV天环龙永甲线（二级）2024年4月27日-29日】、白鹅潭艺术中心开幕仪式活动保供电【110kV花桃甲乙线、110kV花山彩甲线（二级）2024年4月28日】保供电视频特巡任务；2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；广州供电局2024第034号IV级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（5.8-6.5）】生效前设备视频特巡。 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-28 10:34:54 | 2024-04-28 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005173 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:25:33 | 2024-04-16 08:30:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;刘智健 | 2024-04-16 09:41:00 | 2024-04-29 09:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005175 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:25:33 | 2024-04-16 08:30:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;刘智健 | 2024-04-16 09:30:00 | 2024-04-29 15:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-30 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012662 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险期间特维：110kV凯鹤泰集线[★★★]，110kV嘉集线[★★★]；2024年劳动节假期保供电（二级）：110kV凯鹤泰集线 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-29 08:27:26 | 2024-04-29 08:56:31 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-04-29 08:58:00 | 2024-04-29 11:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-30 08:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000204 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#65-#76大负荷测温，对外联系：110kV汉嘉线#68、嘉人线#32塔边场地施工交底 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-24 08:18:18 | 2024-04-24 08:19:28 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮 | 2024-04-24 08:19:00 | 2024-04-24 12:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-24 18:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:19:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240417003346 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-29 08:22:47 | 2024-04-29 09:05:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-04-29 09:01:00 | 2024-04-29 12:51:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-219 | 优 | 陈志辉 | 2024-04-30 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-17 14:53:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325021430 | 预试 | 110kV梨集泰线 | 交叉互联试验：110k梨集泰线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-04-19 | 2024-04-28 09:02:57 | 2024-04-28 10:23:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;江泽辉 | 2024-04-28 10:23:00 | 2024-04-29 11:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 陈志辉 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S1-089;2024-04-S1-113 | 优 | 陈志辉 | 2024-04-30 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 13:28:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020668 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#61 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-29 08:21:01 | 2024-04-29 08:38:27 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;梁嘉亮 | 2024-04-29 08:38:00 | 2024-04-29 12:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-30 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325021431 | 预试 | 110kV梨利线 | 交叉互联试验：110k梨利线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 2024-04-23 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-04-19 | 2024-04-28 08:48:10 | 2024-04-29 14:48:14 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙;陈其来;张春勇;刘子瑜;何国雄 | 2024-04-29 14:50:00 | 2024-04-29 16:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 邓茂村 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S1-123 | 优 | 何国雄 | 2024-04-30 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 13:28:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001082 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-24 10:20:17 | 2024-04-28 08:04:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-28 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001142 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-27 15:00:00 | 2024-04-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-24 10:12:44 | 2024-04-27 17:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 张浩 | 2024-04-27 16:57:00 | 2024-04-27 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419016025 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#01-#29、110kV炭蓝线#01-#29、110kV炭松甲乙线#01-#32、220kV花炭甲乙线#112-#117、220kV炭郭甲乙线#01-#32、220KV炭车甲乙线#01-#43防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-29 08:31:35 | 2024-04-29 08:43:48 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;叶翔 | 2024-04-29 08:43:00 | 2024-04-29 12:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-29 19:14:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 17:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419016026 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#55-#76、炭蓝线#01-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡（星级特维） | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-29 08:52:29 | 2024-04-29 09:26:05 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-04-29 09:29:00 | 2024-04-29 16:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-29 19:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 17:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429005344 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#55-#94、110kV流吕线#35-#74、35kV良吕线#50-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 09:20:55 | 2024-04-29 09:31:12 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-29 09:31:21 | 2024-04-29 13:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-29 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 09:12:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003578 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年4月第2次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-16 09:17:13 | 2024-04-16 09:17:47 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-04-16 09:17:59 | 2024-04-29 14:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-29 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429003134 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#10-#54、110kV流吕线#07-#34、35kV良吕线#01-#49塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 09:20:11 | 2024-04-29 09:29:58 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-29 09:31:53 | 2024-04-29 13:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-29 17:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 09:05:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014404 | 巡视 | 220kV空汉乙线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：故障特巡：田空乙线#01-#70塔、空汉乙线#29-#35塔 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 23:13:02 | 2024-04-28 08:18:00 | 王成 | 13509294899 | 黎国强;聂程;沈达;薛永伦;薛志东 | 2024-04-28 09:22:00 | 2024-04-28 13:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-29 17:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426027570 | 巡视 | 110kV田空乙线;110kV田空甲线; | 线路特殊巡维：防雷击特巡：110kV田空乙线@N0031,N0033-N0034塔;110kV田空甲线@N0031,N0033-N0035塔; | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-29 17:16:14 | 2024-04-29 09:17:00 | 沈达 | 18813291117 | 聂程;衷颢元 | 2024-04-29 09:18:00 | 2024-04-29 13:18:00 | [防灾-输电]防雷风险预警 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-29 17:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 17:30:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426027534 | 巡视 | 110kV田空乙线;110kV田空甲线; | 线路特殊巡维：防雷击特巡：110kV田空乙线@N0035-N0036塔;110kV田空甲线@N0036塔; | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-29 17:16:14 | 2024-04-29 09:17:00 | 沈达 | 18813291117 | 聂程;衷颢元 | 2024-04-29 09:18:00 | 2024-04-29 13:18:00 | [防灾-输电]防雷风险预警 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-29 17:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 17:28:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005359 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-16 08:46:27 | 2024-04-16 08:28:00 | 钟辉 | 13922128802 | 王立新 | 2024-04-16 08:28:00 | 2024-04-16 12:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:22:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426026496 | 巡视 | 500kV从科甲线; | 线路特殊巡维：500kV从科甲线#01-#118；500kV科木乙线#01-#29；500kV科木甲线#01-#29；500kV从木丁线#01-#138；500kV从木丙线#01-#138防风防汛特巡 | 2024-04-23 14:00:00 | 2024-04-29 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:51:15 | 2024-04-29 16:05:06 | 钟辉 | 13922128802 | 杜亮鸿;甘永叶 | 2024-04-28 08:05:00 | 2024-04-28 13:05:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 16:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 16:53:04 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010780 | 巡视 | 110kV天环龙永甲线 | 电缆特殊巡维：军区重要会议保供电（二级）。 | 2024-04-27 08:30:00 | 2024-04-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:22:20 | 2024-04-28 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;黄炜恒;李华英 | 2024-04-28 09:00:00 | 2024-04-29 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-29 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001408 | 测量 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（4、6、8、10月各1次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-26 08:31:32 | 2024-04-26 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰;李濛 | 2024-04-28 09:12:00 | 2024-04-28 11:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-209 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-29 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000380 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、110kV棠氮线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#60-#105、220kV木棠甲乙线#60-#84、110kV棠氮线#01-#05防风防汛特巡 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:40:25 | 2024-04-28 08:41:10 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光 | 2024-04-28 08:41:00 | 2024-04-28 11:38:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:39:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000272 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#25-#40、500kV从木丙丁线#24-#39防风防汛特巡 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:31:22 | 2024-04-28 08:44:36 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-04-28 08:44:00 | 2024-04-28 13:00:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:30:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429000252 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#73-#93防风防汛特巡 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 08:32:34 | 2024-04-29 08:44:51 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;钟辉 | 2024-04-29 08:45:02 | 2024-04-29 12:04:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 08:31:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429000376 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#20-#46防风防汛特巡 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 08:44:32 | 2024-04-29 08:50:18 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-04-29 08:50:00 | 2024-04-29 12:43:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 08:43:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010947 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#01-#08；110kV空九乙线北兴乙支线#01-#08；110kV空金甲线#01-#09；110kV空金乙线#01-#09 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-29 08:32:29 | 2024-04-29 08:39:32 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-04-29 08:39:00 | 2024-04-29 11:35:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-29 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:50:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010942 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#09-#13；110kV空九乙线北兴乙支线#09-#13；110kV空金甲线#10-#14；110kV空金乙线#10-#14 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-29 08:32:28 | 2024-04-29 08:39:32 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-04-29 08:39:00 | 2024-04-29 11:35:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-29 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:50:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010943 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#14-#25；110kV空九乙线北兴乙支线#14-#25；110kV空金甲线#15-#25；110kV空金乙线#15-#25 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-29 08:32:29 | 2024-04-29 08:39:32 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-04-29 08:39:00 | 2024-04-29 11:35:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-29 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:50:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000904 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:29:05 | 2024-04-09 09:08:20 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权 | 2024-04-09 09:08:55 | 2024-04-09 14:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000893 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:04:59 | 2024-04-29 14:41:15 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;钟辉;张耀光 | 2024-04-29 08:41:00 | 2024-04-29 14:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022350 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#15-#17；(Ⅱ级)500kV科木乙线#15-#17；(Ⅱ级)500kV从木丙线#124-#126；(Ⅱ级)500kV从木丁线#124-#126；防风防汛巡视 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-24 08:51:51 | 2024-04-24 08:56:32 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁乔云 | 2024-04-24 08:56:41 | 2024-04-24 14:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022370 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:11:52 | 2024-04-29 15:50:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云 | 2024-04-29 08:51:00 | 2024-04-29 15:51:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022363 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:13:04 | 2024-04-29 15:49:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 08:50:00 | 2024-04-29 15:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000889 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:10:29 | 2024-04-29 15:37:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权 | 2024-04-29 09:37:00 | 2024-04-29 15:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022362 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:18:18 | 2024-04-29 15:45:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;钟辉 | 2024-04-29 09:45:00 | 2024-04-29 15:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022369 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:12:28 | 2024-04-29 15:38:30 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;钟辉 | 2024-04-29 09:38:00 | 2024-04-29 15:38:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022341 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:17:29 | 2024-04-29 15:42:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;钟辉;王立新;李文兴 | 2024-04-29 08:42:00 | 2024-04-29 15:42:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022346 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:16:18 | 2024-04-29 15:39:22 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 09:39:00 | 2024-04-29 15:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005354 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:14:19 | 2024-04-29 15:29:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;钟辉 | 2024-04-29 08:29:00 | 2024-04-29 15:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:22:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000911 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:09:44 | 2024-04-29 15:27:16 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 08:27:00 | 2024-04-29 15:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000895 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:08:40 | 2024-04-29 15:31:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-29 09:31:00 | 2024-04-29 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000910 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:09:10 | 2024-04-29 15:30:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-29 15:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005361 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:13:44 | 2024-04-29 15:26:25 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 09:26:00 | 2024-04-29 15:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:22:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240410000075 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#53-#63 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-10 08:23:02 | 2024-04-10 08:57:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚 | 2024-04-10 08:57:55 | 2024-04-10 15:24:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:24:00 | 已完工 |  | 2024-04-10 08:22:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425000545 | 巡视 | 220kV木科甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木科甲乙线#01-#07防风防汛特巡 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 08:25:57 | 2024-04-25 08:37:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;李文兴 | 2024-04-25 08:38:07 | 2024-04-25 15:23:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 08:25:14 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000914 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:08:08 | 2024-04-29 15:10:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云 | 2024-04-29 09:11:00 | 2024-04-29 13:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000892 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:07:36 | 2024-04-29 15:12:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 08:14:00 | 2024-04-29 15:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000885 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:07:08 | 2024-04-29 15:14:31 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-29 08:14:00 | 2024-04-29 15:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000884 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:06:36 | 2024-04-29 15:15:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-29 09:16:00 | 2024-04-29 15:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022297 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#85-#92；(Ⅲ级)220kV木村乙线#85-#92； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-04-26 09:01:44 | 2024-04-29 15:18:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云 | 2024-04-29 08:18:00 | 2024-04-29 15:18:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039490 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲线、汉人乙线、汉嘉线故障特殊巡视 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-27 22:46:53 | 2024-04-27 15:46:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 蔡昊晖;陈其来;刘子瑜;梁伟照;容志松;杜亮鸿;孔盛权;王立新;朱常镇 | 2024-04-27 15:10:00 | 2024-04-27 23:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424017620 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-29 08:24:04 | 2024-04-29 08:46:40 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;梁嘉亮 | 2024-04-29 08:46:00 | 2024-04-29 12:46:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-29 15:00:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 16:36:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240429000337 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#09-#29、500kV从木丙丁线#118-#138防风防汛特巡 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 08:40:44 | 2024-04-29 09:30:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-04-29 09:30:07 | 2024-04-29 14:39:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 14:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 08:40:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000323 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#90-#107、500kV从木丙丁线#90-#108防风防汛特巡 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:37:21 | 2024-04-28 09:20:32 | 钟辉 | 13922128802 | 杜亮鸿;甘永叶 | 2024-04-28 09:20:40 | 2024-04-28 11:54:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 14:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:34:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000897 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:06:06 | 2024-04-29 14:46:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 08:46:00 | 2024-04-29 14:46:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000905 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:05:28 | 2024-04-29 14:44:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-29 08:45:00 | 2024-04-29 14:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005355 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:11:17 | 2024-04-29 14:43:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云 | 2024-04-29 08:43:00 | 2024-04-29 14:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:22:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022299 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#98-#102；(Ⅲ级)220kV木村乙线#98-#102； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-04-26 09:02:36 | 2024-04-29 14:47:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云 | 2024-04-29 07:47:00 | 2024-04-29 14:47:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000414 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#70-#121防风防汛特巡 | 2024-04-28 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:43:06 | 2024-04-28 08:52:17 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-04-28 08:52:25 | 2024-04-28 16:23:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 14:35:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:41:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010781 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线 | 电缆特殊巡维：110kV奥氮棠华石线停电前电网风险特巡。 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 23:23:18 | 2024-04-28 10:47:30 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-04-28 10:47:37 | 2024-04-29 08:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010789 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎天金环龙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-28 08:38:31 | 2024-04-29 14:11:15 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-04-28 08:40:00 | 2024-04-28 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001395 | 测量 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道（2月/次，3-4月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-25 13:04:49 | 2024-04-25 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-04-25 09:00:00 | 2024-04-25 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-28 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 工器具及作业布置单在计划【SCWH0301240321001366】中领用办理。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001366 | 测量 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段（2月/次，3-4月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-25 13:04:14 | 2024-04-25 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-04-25 09:10:00 | 2024-04-25 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-189 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-29 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240427000847 | 巡视 | 110kV郭车甲线、220kV益车甲线、220kV益车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲线、220kV益车甲线、220kV益车乙线故障特巡 | 2024-04-27 16:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-04-27 | 2024-04-27 16:31:27 | 2024-04-27 15:00:00 | 黎健民 | 13926290188 | 吴逸凡;张礼树;曾祥锋;王冠群;薛永伦 | 2024-04-27 16:08:00 | 2024-04-27 23:19:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 叶翔 | 2024-04-29 12:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-27 16:10:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009093 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#1出入口至#5出入口）巡视（3-4月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 08:31:18 | 2024-04-26 09:10:17 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2024-04-26 09:10:38 | 2024-04-26 16:22:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-29 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:34:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009089 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 电缆隧道巡维：合和隧道巡视（3-4月）：110kV镜龙畔线、110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 08:31:18 | 2024-04-26 09:10:17 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2024-04-26 09:10:38 | 2024-04-26 16:22:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-29 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:34:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009092 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#5出入口至#10出入口）巡视（3-4月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 08:31:19 | 2024-04-26 09:10:17 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2024-04-26 09:10:38 | 2024-04-26 16:22:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-29 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:34:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009118 | 巡视 | 220kV林田线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（新建段）巡视（3-4月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV林田线、110kV文游田龙线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-28 08:20:00 | 2024-04-28 08:33:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;周永发 | 2024-04-28 08:33:00 | 2024-04-28 14:39:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-29 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:43:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419019384 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害特巡：110kV田军线、110kV田杨线、110kV益田甲线、110kV文林线 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-26 08:36:26 | 2024-04-26 08:43:10 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-26 08:40:00 | 2024-04-26 16:29:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-29 09:28:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 18:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419019385 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡：110kV田军线、田杨线、益田甲线、文林线、林军芙线、林军线杨屋乙支线；220kV林田线、花文甲乙线。 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-28 08:53:57 | 2024-04-28 09:03:59 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民;王冠群;杨和清 | 2024-04-28 08:32:00 | 2024-04-28 14:33:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-29 09:28:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 18:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联工作对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008158 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、110kV田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、110kV文林线#16-#15、#12-#11（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-28 08:47:00 | 2024-04-28 08:57:09 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-28 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-29 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240427000930 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线故障特巡 | 2024-04-27 15:10:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-27 | 2024-04-28 10:44:06 | 2024-04-27 15:19:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光;吴日冲;吴洪昌;王年光;戚俊杰;李思源;董俊 | 2024-04-27 15:15:00 | 2024-04-28 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 低 | 40.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-29 09:26:00 | 已完工 |  | 2024-04-27 16:40:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000166 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#160-#185竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 10:44:56 | 2024-04-28 08:35:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-04-28 08:46:00 | 2024-04-28 12:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-29 09:25:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:10:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000257 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#197-#229竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 08:33:32 | 2024-04-28 09:10:07 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-28 09:10:26 | 2024-04-28 13:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-29 09:25:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:28:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000215 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： 白鹅潭艺术中心开幕仪式保供电（二级）保供电期间阶段精细化巡视：110kV花桃甲乙线#01-#13、110kV花山彩甲线#01-#17及电缆段 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-28 15:12:09 | 2024-04-28 15:12:52 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;陈少康 | 2024-04-28 20:00:00 | 2024-04-29 02:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-29 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:20:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004619 | 巡视 | 110kV棠茶线#01-#03、#40-#43；110kV棠农线#01-#03；110kV茶龙线#19-#22；110kV茶犀京线#01-#10、#13-#20；110kV犀茶线#05-#12、#15-#19、#21、#23 | 无人机精细化巡线：110kV棠茶线#01-#03、#40-#43；110kV棠农线#01-#03；110kV茶龙线#19-#22；110kV茶犀京线#01-#10、#13-#20；110kV犀茶线#05-#12、#15-#19、#21、#23 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-26 16:13:58 | 2024-04-26 08:14:00 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-03-05 09:21:39 | 2024-04-28 16:55:37 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 08:16:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0043直线塔单元] 110kV棠农线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 110kV茶龙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0022耐张塔单元] 110kV茶犀京线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元, N0006耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV茶犀京线弃飞杆塔:[N0005耐张塔单元] 110kV犀茶线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004617 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：500kV科木甲线#21-#23；500kV科木乙线#21-#23；500kV从木丙线#130-#133；500kV从木丁线#130-#133； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-04-01 08:21:02 | 2024-04-02 08:52:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇 | 2024-04-02 08:48:40 | 2024-04-02 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426026706 | 巡视 | 500kV科木甲线; | 线路特殊巡维：500kV科木甲线@N0010,N0013,N0025塔;500kV科木乙线@N0012塔;防风防汛特巡 | 2024-04-20 14:00:00 | 2024-04-26 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:14:35 | 2024-04-28 08:33:22 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2024-04-24 08:33:00 | 2024-04-24 12:33:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 16:57:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426026645 | 巡视 | 110kV麒燕乙线; | 线路特殊巡维：110kV麒燕乙线@N0001-N0004塔;220kV木凯甲线@N0002-N0017,N0019-N0023,N0026,N0028-N0029,N0031-N0036,N0041,N0044,N0047-N0059,N0061-N0064,N0066-N0096,N0099-N0113,N0115-N0120塔;220kV木碧乙线@N0003-N0014,N0016-N0023,N0025-N0031,N0033-N0037,N0039-N0042,N0044-N0045,N0049-N0061,N0064-N0073,N0075-N0082,N0087,N0089,N0091-N0092塔;110kV茶犀京线@N0001-N0006,N0008-N0012,N0014-N0024塔;110kV犀茶线@N0001-N0011,N0013-N0020,N0022-N0024塔;110kV棠茶线@N0002-N0017,N0019-N0021,N0023-N0027,N0029-N0030,N0032-N0041,N0043,N0047-N0052,N0054-N0060塔;110kV茶犀京线白山甲支线@N0001-N0004塔;220kV木碧甲线@N0003-N0031,N0034-N0042,N0044-N0045,N0049-N0052,N0054-N0061,N0064-N0066,N0068-N0073,N0075,N0077-N0082,N0086-N0087,N0089,N0091-N0092塔;220kV木凯乙线@N0002-N0020,N0022-N0023,N0028-N0036,N0041,N0047-N0096,N0098,N0100-N0113,N0116-N0120塔;110kV茶龙线@N0001-N0015,N0019,N0021-N0027,N0029-N0034塔;500kV科木乙线@N0007,N0009,N0009,N0009-N0011,N0013-N0014,N0016,N0019,N0023-N0024塔;110kV犀上牛麒线@N0000,N0000塔;220kV木麒甲线@N0002-N0003,N0005-N0012,N0014-N0023,N0026,N0029-N0041,N0044,N0046-N0052塔;110kV麒茶线(备用）@N0022-N0030,N0033-N0045塔;220kV木犀乙线@N0002-N0003,N0005-N0020,N0022-N0024,N0027,N0030,N0032-N0041,N0044-N0052塔;110kV麒燕甲线@N0001-N0004塔;220kV木麒乙线@N0002-N0012,N0014-N0017,N0019,N0021-N0023,N0028-N0041,N0044-N0052塔;110kV犀京麒线@N0000塔;110kV麒茶京上线(旧)@N0022-N0029塔;110kV犀茶线白山乙支线@N0001-N0004塔; | 2024-04-21 14:00:00 | 2024-04-27 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:17:44 | 2024-04-28 08:10:00 | 孔盛权 | 18688424861 |  | 2024-04-25 08:32:00 | 2024-04-25 12:32:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 16:56:05 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426026719 | 巡视 | 500kV科木甲线; | 线路特殊巡维：500kV科木甲线@N0010,N0013塔防风防汛特巡 | 2024-04-22 14:00:00 | 2024-04-28 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 09:02:14 | 2024-04-28 09:00:36 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2024-04-24 08:02:00 | 2024-04-24 12:08:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 16:58:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000494 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#77-#78；500kV从木丙丁线#77-#79；防风防汛特巡 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 08:56:49 | 2024-04-26 08:34:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2024-04-24 08:34:00 | 2024-04-24 12:34:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 08:56:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240428001982 | 巡视 | 白云中心线路 | 线路特殊巡维：白云中心线路故障防风防汛特查支援 | 2024-04-27 12:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-28 09:49:44 | 2024-04-28 09:52:22 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;王立新;朱常镇 | 2024-04-27 15:30:00 | 2024-04-27 23:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 朱常镇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 09:49:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000217 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）精细化巡视：110kV罗流盘金线 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-28 08:03:48 | 2024-04-28 08:12:19 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-28 08:12:29 | 2024-04-28 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-29 08:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:20:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000213 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）精细化巡视：110kV石岭线、110kV罗石线#01-#39、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV罗石线南德甲支线 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-28 08:02:39 | 2024-04-28 08:30:24 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-04-28 08:30:46 | 2024-04-28 12:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-29 08:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:20:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005171 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:25:33 | 2024-04-16 08:30:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;刘智健 | 2024-04-16 08:48:00 | 2024-04-28 15:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-29 07:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001143 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-28 15:00:00 | 2024-04-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-25 15:07:43 | 2024-04-28 15:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-04-28 16:00:00 | 2024-04-28 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-28 22:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001147 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-26 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:20:15 | 2024-04-17 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;丁晟 | 2024-04-17 08:14:00 | 2024-04-24 08:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-25 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014406 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#43-#73防风防汛、防鸟害特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-28 08:38:10 | 2024-04-28 08:47:46 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-04-28 08:47:00 | 2024-04-28 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-28 17:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014407 | 巡视 | 110kV车大乙线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV车大乙线#01-#21、郭车乙线#01-#28塔风险特维特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-28 10:01:03 | 2024-04-28 10:04:46 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-28 10:04:00 | 2024-04-28 16:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-28 17:56:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009619 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-28 08:45:53 | 2024-04-28 09:47:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;吴逸凡 | 2024-04-28 10:28:00 | 2024-04-28 15:56:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-28 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425000479 | 巡视 | 220kV花炭甲线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲线故障特巡 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 08:42:33 | 2024-04-25 10:07:00 | 曾祥锋 | 17818886228 | 徐耀明;吴逸凡;古海涛;杨和波;曾宪锴;覃德文 | 2024-04-25 10:07:00 | 2024-04-26 14:37:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-28 17:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 08:12:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425000480 | 测量 | 220kV花炭甲线 | 杆塔接地电阻测量：220kV花炭甲线接地电阻测量 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 12:51:39 | 2024-04-28 12:40:00 | 曾祥锋 | 17818886228 | 曾宪锴;吴逸凡;徐耀明;覃德文;杨和波 | 2024-04-25 10:41:00 | 2024-04-26 15:41:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 6 | 李海荣 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-28 17:45:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 08:12:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320006570 | 巡视 | 110kV从兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV从兔线#01-#62耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-04-26 14:59:35 | 2024-04-26 09:00:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-26 08:45:00 | 2024-04-26 15:42:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-28 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-03-20 13:23:21 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020559 | 巡视 | 110kV从岗线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从岗线#01-#17、#29-#33； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 14:42:52 | 2024-04-26 09:43:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-26 09:33:31 | 2024-04-28 15:35:15 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-28 17:09:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:29 | 临时性 |  |  |  | 110kV从岗线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0033耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012674 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号）风险中全线通道、精细化特维：110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]为重要设备，110kV嘉龙线[★★]、110kV汉嘉线[★★]。黄石东路交底 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-28 16:20:51 | 2024-04-26 08:43:53 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;江泽辉 | 2024-04-26 08:41:00 | 2024-04-26 11:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-26 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016259 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险前全线通道、精细化特维：110kV嘉集线[★★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV汉嘉线[★★]。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-04-28 16:35:00 | 2024-04-28 16:36:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 张春勇;江泽辉;陈其来;容志松 | 2024-04-23 14:15:40 | 2024-04-23 16:49:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-28 16:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:02:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012703 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲线、110kV汉人乙线、110kV汉嘉线停电期间（GDDD-2024-04-SS01-总002），V级电网风险，风险中全线通道、精细化特维： 110kV嘉人线[★★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉龙线[★★]。 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-28 16:03:35 | 2024-04-28 08:57:16 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-04-28 08:58:03 | 2024-04-28 11:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-28 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012702 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险中全线通道、精细化特维：10kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV汉嘉线[★★]。 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-24 17:05:00 | 2024-04-24 08:32:39 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-04-24 08:32:00 | 2024-04-24 14:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-24 16:56:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012670 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲线65-人和站、110kV汉人乙线65-人和站、110kV汉嘉线60-93故障特巡。 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-28 08:50:50 | 2024-04-28 08:40:21 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2024-04-28 08:52:00 | 2024-04-28 14:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-28 16:27:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012668 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲线21-59、110kV汉人乙线21-59、110kV汉嘉线21-59故障特巡。 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-28 08:49:26 | 2024-04-28 08:59:28 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-04-28 08:59:00 | 2024-04-28 14:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-28 16:26:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425000531 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉瑶线#01-#16塔段 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 08:24:44 | 2024-04-25 08:29:24 | 卢启和 | 13927751306 | 张春勇;黄灿明 | 2024-04-25 08:29:00 | 2024-04-25 11:01:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-25 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 08:22:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039503 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间电网风险（广州供电局2024第033号）风险期间特维：110kV嘉集线[★★★]；110kV退运茶均线精细化检查；110kV嘉瑶线沿线隐患摸查。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-25 08:25:53 | 2024-04-25 08:29:46 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明;张春勇 | 2024-04-25 08:29:00 | 2024-04-25 11:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-25 18:24:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009686 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#79、500kV北增乙线#75 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-24 08:19:39 | 2024-04-24 08:52:03 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;陈其来;黄灿明 | 2024-04-24 08:52:00 | 2024-04-24 15:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-24 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012696 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险期间特维：110kV凯鹤泰集线[★★★]，110kV嘉集线，110kV嘉龙线电缆支线，110kV嘉龙线龙保甲支线。 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-28 15:47:02 | 2024-04-28 08:33:00 | 何国雄 | 13533118156 |  | 2024-04-28 08:33:00 | 2024-04-28 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-04-28 15:45:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321015084 | 测量 | 环风站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭站（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎天金环龙线）、龙潭T接房（110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房（2月/次） | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-28 14:09:23 | 2024-04-28 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;周卓蓓 | 2024-04-28 09:05:00 | 2024-04-28 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-214 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-28 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 17:18:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001365 | 巡视 | 恒基隧道 | 电缆隧道巡维：恒基隧道（3-4月） | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-28 08:39:18 | 2024-04-25 10:16:36 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢玉嘉;卢润戈 | 2024-04-28 08:44:18 | 2024-04-28 14:12:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-28 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308055999 | 测量 | 110kV天环龙永乙线天T段、110kV天环龙永甲线天T段、110kV罗流盘秀鹿线罗流段、110kV永区东线区东段 | 电缆红外检测：超设计寿命电缆的电缆桥段电缆外观及红外测温检测。 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 11:44:35 | 2024-04-28 15:18:58 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈;谢文卓;周卓蓓 | 2024-04-28 08:31:00 | 2024-04-28 15:14:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-211 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-28 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 16:54:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001400 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-17 08:51:32 | 2024-04-16 08:49:43 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢玉嘉 | 2024-04-26 08:31:00 | 2024-04-26 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-28 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001354 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-17 08:50:38 | 2024-04-16 08:50:01 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢玉嘉 | 2024-04-28 08:31:00 | 2024-04-28 12:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-28 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423008939 | 巡视 | 110kV芳花增甲线洪石甲支线; | 电缆特殊巡维：110kV芳花增甲线洪石甲支线@N0000塔防风防汛视频巡视 | 2024-04-21 14:00:00 | 2024-04-27 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-23 16:39:05 | 2024-04-23 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 江海峰;马万里 | 2024-04-24 09:00:00 | 2024-04-25 14:51:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-28 08:36:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 16:37:34 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010786 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV猎天金环龙线停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-27 08:30:00 | 2024-04-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-26 17:09:45 | 2024-04-28 00:07:48 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-04-27 08:35:00 | 2024-04-27 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-28 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001110 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第028号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（4.24-4.26）】、110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-26 08:00:00 | 2024-04-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-25 14:58:38 | 2024-04-26 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-04-26 08:00:00 | 2024-04-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001080 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-26 08:00:00 | 2024-04-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-24 10:06:27 | 2024-04-26 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-04-26 08:00:00 | 2024-04-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001076 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-18 09:59:02 | 2024-04-22 09:39:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001106 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第028号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（4.22-4.24）】、广州供电局2024第029号V级电网风险【龙津站110kV #2主变停电（4.22-4.26）】设备视频特巡；广东电网有限责任公司2024第06号-IV-02IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（4.23-5.6）】生效前设备视频特巡。 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-19 11:42:55 | 2024-04-22 09:39:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001077 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-23 08:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-22 08:50:52 | 2024-04-23 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-04-23 08:04:00 | 2024-04-23 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001107 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV天环龙永甲线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第028号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（4.22-4.24）】、广州供电局2024第029号V级电网风险【龙津站110kV #2主变停电（4.22-4.26）】、广东电网有限责任公司2024第06号-IV-02IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（4.23-5.6）】设备视频特巡；110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）生效前设备视频特巡。 | 2024-04-23 08:00:00 | 2024-04-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-23 14:18:31 | 2024-04-23 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-04-23 08:06:00 | 2024-04-23 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001108 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第028号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（4.24-4.26）】、广州供电局2024第029号V级电网风险【龙津站110kV #2主变停电（4.22-4.26）】、110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；广东电网有限责任公司2024第06号-IV-02IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（4.26-5.6）】生效前设备视频特巡。。 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-23 14:21:52 | 2024-04-24 08:05:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001078 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-22 16:20:25 | 2024-04-24 08:18:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-24 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001079 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-23 14:24:14 | 2024-04-25 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 顾润泽 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001109 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV花山彩甲线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第028号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（4.24-4.26）】、广州供电局2024第029号V级电网风险【龙津站110kV #2主变停电（4.22-4.26）】、110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-24 11:06:44 | 2024-04-25 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 朱科任 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419016027 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-26 08:47:50 | 2024-04-26 08:50:22 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-04-26 08:50:00 | 2024-04-26 12:11:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-28 08:10:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 17:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001081 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-27 08:00:00 | 2024-04-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-24 10:12:02 | 2024-04-27 08:06:00 | 刘智健 | 18819477464 | 张浩 | 2024-04-27 08:17:00 | 2024-04-27 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001141 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-26 15:00:00 | 2024-04-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-24 10:07:04 | 2024-04-26 15:52:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-04-26 15:55:00 | 2024-04-26 22:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-26 22:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001140 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-25 15:00:00 | 2024-04-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-23 14:23:25 | 2024-04-25 15:49:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-04-25 17:00:00 | 2024-04-25 21:33:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-25 22:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001139 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-24 15:00:00 | 2024-04-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-22 16:21:12 | 2024-04-24 15:11:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-04-24 16:00:00 | 2024-04-24 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-24 22:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001138 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-23 15:00:00 | 2024-04-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-22 08:53:11 | 2024-04-24 08:47:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-04-23 16:00:00 | 2024-04-23 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-23 22:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001137 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-22 15:00:00 | 2024-04-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-18 10:00:56 | 2024-04-22 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-04-22 16:00:00 | 2024-04-22 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-22 22:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001148 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-26 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:18:25 | 2024-04-16 09:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-04-16 09:14:00 | 2024-04-26 15:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001146 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-26 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 14:19:41 | 2024-04-16 08:29:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京;黄凌宇 | 2024-04-16 08:22:00 | 2024-04-26 16:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-26 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001111 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：军区重要会议保供电【110kV天环龙永甲线（二级）2024年4月27日-29日】保供电设备视频特巡任务；白鹅潭艺术中心开幕仪式活动保供电【110kV花桃甲乙线、110kV花山彩甲线（二级）2024年4月28日】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；广州供电局2024第034号IV级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（5.8-6.5）】生效前设备视频特巡。 | 2024-04-27 08:00:00 | 2024-04-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-26 20:54:03 | 2024-04-27 08:25:00 | 张浩 | 13922153473 | 刘智健 | 2024-04-27 08:33:00 | 2024-04-27 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426007433 | 巡视 | 广州 | 电缆特殊巡维：110kV嘉集线、110kV嘉马岭线防风防汛视频巡视 | 2024-04-27 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 12:45:42 | 2024-04-28 07:44:36 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-04-27 08:00:00 | 2024-04-27 23:44:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 何国雄 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-28 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 12:44:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000218 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效前特巡：110kV泮关龙线 | 2024-04-21 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-24 08:13:22 | 2024-04-25 08:15:26 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-04-26 15:15:00 | 2024-04-26 16:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-28 07:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:20:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004964 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年4月第4次） | 2024-04-23 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-23 08:27:19 | 2024-04-23 09:04:11 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;戴国斌 | 2024-04-26 09:04:00 | 2024-04-26 16:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-28 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000207 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：白鹅潭艺术中心开幕仪式（二级）保供电准备阶段精细化巡视：110kV花桃甲乙线#01-#13、110kV花山彩甲线#01-#17及电缆段 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-26 12:25:29 | 2024-04-26 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-04-26 14:40:00 | 2024-04-26 16:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-28 07:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:19:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010645 | 巡视 | 花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（04月）。 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-26 15:23:09 | 2024-04-26 09:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-04-17 09:52:14 | 2024-04-26 15:38:35 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-27 16:32:00 | 执行中 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0094直线塔单元 - N0095耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010785 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV猎天金环龙线停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-26 08:50:36 | 2024-04-26 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英 | 2024-04-26 08:40:00 | 2024-04-26 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-26 23:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010783 | 巡视 | 防风防汛风险点 | 电缆特殊巡维：防风防汛特巡。 | 2024-04-26 07:00:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:39:38 | 2024-04-26 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;周卓蓓 | 2024-04-26 08:40:00 | 2024-04-26 17:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-26 23:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426004755 | 巡视 | 110kV流吕线; | 110kV流吕线、500kV蓄能AB联络线、110kV街灌线、500kV蓄北线、110kV桃灌线、110kV森养甲线云星甲支线防风防汛视频特巡特维 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 10:33:46 | 2024-04-26 10:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-04-26 10:44:44 | 2024-04-26 16:35:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 10:31:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000486 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#40-#61、汤森甲线#50-#70防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-25 09:31:22 | 2024-04-25 09:37:06 | 廖新明 | 15814804929 | 黄艺洲 | 2024-04-25 09:37:00 | 2024-04-25 13:25:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-26 17:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000491 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路特殊巡维：110kV从岗线#01-#37防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-25 09:24:13 | 2024-04-25 09:47:11 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-25 09:47:00 | 2024-04-25 12:24:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-26 17:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425002550 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：110kV明聚线@N0001-N0030,N0032-N0038,N0040-N0044,N0046-N0047,N0049-N0063,N0065-N0072塔;110kV从佛线@N0001,N0002-1,N0002-N0008,N0010,N0012-N0023,N0025-N0045,N0047-N0055,N0057-N0066,N0068-N0070塔;110kV从岗线@N0001-N0002,N0004-N0005,N0025,N0029塔;110kV聚兔线龙星甲支线@N0000-N0010,N0012塔;110kV从温线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0034,N0036,N0041-N0042塔;110kV绿兔乙线@N0008-N0009,N0012,N0016-N0017,N0023,N0027,N0043,N0047塔;N0004,N0007,N0011,N0014-N0023,N0026,N0028-N0030,N0032-N0034,N0036-N0037,N0039-N0040,N0043-N0045,N0048-N0049,N0052-N0056塔;110kV聚兔线@N0001-N0003,N0005-N0008,N0010-N0031,N0033-N0036塔;110kV温城线@N0033-N0039塔;110kV从云线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0031,N0034-N0035塔;110kV从街乙线@N0001-N0004,N0006-N0012,N0014-N0020,N0022-N0027,N0029-N0040塔;110kV明聚线龙星乙支线@N0000-N0010,N0012塔;220kV绿从乙线@N0007-N0008,N0011-N0012,N0016,N0024塔;N0002-N0003,N0006,N0011-N0012,N0019,N0021,N0025,N0027-N0030,N0038,N0040-N0049,N0051,N0053-N0055塔;110kV从街甲线@N0001-N0014,N0016-N0021,N0023-N0025,N0027,N0029-N0040塔;110kV绿兔甲线@N0008-N0009,N0012,N0016-N0017,N0023,N0031,N0042,N0048塔;N0005,N0007,N0014-N0017,N0019-N0023,N0027-N0029,N0032-N0040,N0042-N0046,N0049,N0052-N0056塔;110kV从城线@N0001塔;110kV兔万线@N0001-N0008,N0010-N0016塔防风防汛视频巡视 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-04-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 11:10:12 | 2024-04-25 09:10:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李森洪;黎仲宏;吴清泉 | 2024-04-25 09:25:00 | 2024-04-25 15:30:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-26 17:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 09:47:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425002470 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：110kV明聚线龙星乙支线@N0000-N0010,N0012塔;110kV从街甲线@N0001-N0003,N0009,N0012,N0014,N0019,N0025,N0032塔;220kV绿从甲线@N0003,N0017,N0031,N0049,N0051,N0053-N0055塔;110kV从街乙线@N0001-N0002,N0007,N0015,N0017,N0024-N0025,N0031,N0038塔;110kV从云线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0031,N0034-N0035塔;110kV从温线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0034,N0036,N0041-N0042塔;110kV绿兔乙线@N0004,N0007,N0011,N0018,N0026,N0028-N0030,N0032-N0034,N0036-N0037,N0039-N0040,N0044-N0045,N0048-N0049,N0052-N0056塔;110kV聚兔线龙星甲支线@N0000-N0010,N0012塔;110kV从佛线@N0001,N0002-1,N0002-N0008,N0010,N0012-N0023,N0025-N0031,N0033-N0045,N0047-N0055,N0057-N0066,N0068-N0070塔;110kV从城线@N0001塔;110kV聚兔线@N0005-N0008,N0010,N0012-N0014,N0016-N0023,N0025-N0028,N0030-N0031,N0033-N0036塔;110kV兔万线@N0001-N0008,N0010-N0016塔;110kV温城线@N0033-N0036塔;220kV绿从乙线@N0021,N0029-N0030,N0049,N0051,N0053-N0055塔;110kV从兔线@N0001-N0003,N0006-N0008,N0011,N0016,N0024,N0028,N0032,N0041,N0044,N0049,N0054,N0057,N0062塔;110kV明聚线@N0001-N0005,N0007-N0030,N0032-N0038,N0041-N0044,N0047,N0049-N0063,N0065-N0069塔;110kV绿兔甲线@N0005,N0007,N0027-N0029,N0032-N0040,N0043-N0046,N0049,N0052-N0056塔;110kV从明甲线@N0002-N0004,N0006-N0015,N0017,N0019,N0021-N0024,N0028,N0031-N0046塔防风防汛视频巡视 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-04-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 11:13:19 | 2024-04-25 09:13:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李森洪;黎仲宏;吴清泉 | 2024-04-25 09:35:00 | 2024-04-25 14:40:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-26 17:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 09:43:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425004649 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：220kV绿从乙线@N0021,N0027,N0029-N0030,N0041,N0049,N0051,N0053-N0055塔;110kV绿兔甲线@N0023,N0027-N0028,N0032-N0034,N0036-N0040,N0043,N0046,N0052,N0054塔;110kV绿兔乙线@N0004,N0011,N0018,N0023,N0028-N0029,N0032-N0034,N0036,N0039-N0040,N0049,N0052,N0054塔;110kV从街甲线@N0001-N0005,N0007-N0010,N0012,N0014,N0017-N0021,N0023,N0025,N0027,N0031-N0032,N0034-N0036,N0039塔;110kV从兔线@N0001-N0003,N0006-N0008,N0011,N0016,N0024,N0028,N0032塔;110kV从佛线@N0001-N0002,N0005,N0012,N0014,N0017,N0021,N0023,N0025,N0042,N0050-N0052,N0059,N0062,N0070塔;110kV明聚线@N0001-N0005,N0007,N0012,N0020,N0055塔;110kV从岗线@N0001-N0002塔;110kV从城线@N0001塔;110kV从云线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0031,N0034-N0035塔;110kV温城线@N0033-N0039塔;220kV绿从甲线@N0003,N0015,N0017,N0030-N0031,N0049,N0051,N0053-N0055塔;110kV从明甲线@N0002-N0004,N0006-N0010,N0012-N0015,N0017,N0019,N0022-N0024,N0028,N0031,N0033,N0036,N0038-N0046塔;110kV从温线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0034,N0036,N0041-N0042塔;110kV从街乙线@N0001-N0004,N0007-N0008,N0010-N0012,N0014-N0015,N0017-N0020,N0023-N0026,N0031,N0034-N0035,N0037-N0039塔防风防汛视频巡视 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-04-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 11:14:11 | 2024-04-25 09:14:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李森洪;黎仲宏;吴清泉 | 2024-04-25 10:24:00 | 2024-04-25 13:27:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-26 17:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 11:11:26 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325023829 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-25 09:21:28 | 2024-04-25 09:29:51 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-25 09:29:00 | 2024-04-25 12:36:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-26 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 16:26:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001479 | 巡视 | 110kV从兔线 | 线路特殊巡维：110kV从兔线#01-#62树木特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 09:00:26 | 2024-04-26 08:45:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-26 08:45:00 | 2024-04-26 11:18:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-26 17:02:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:53:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001470 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路特殊巡维：110kV明聚线#01-#72树木特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 08:59:18 | 2024-04-26 09:41:59 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-26 09:42:00 | 2024-04-26 12:57:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-26 17:02:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105017060 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#172-#173、#173-#174重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 16:11:40 | 2024-04-26 09:10:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-09 09:15:00 | 2024-04-09 12:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:45:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001057 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#114-#115、#120-#121,#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 16:30:47 | 2024-04-26 09:10:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-04-01 09:15:00 | 2024-04-01 12:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001065 | 测量 | 110kV森养甲线云星甲支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 16:24:31 | 2024-04-26 09:10:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-11 09:10:00 | 2024-04-11 12:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001056 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 16:09:48 | 2024-04-26 09:20:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-01 09:21:00 | 2024-04-01 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039493 | 测量 | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线元洲乙支线#09-#26大负荷测温，树木修剪跟进 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 08:31:53 | 2024-04-26 08:52:29 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-04-26 08:52:00 | 2024-04-26 11:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-26 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012695 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间电网风险（广州供电局2024第033号）风险期间特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]。 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-25 08:14:59 | 2024-04-25 08:21:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄 | 2024-04-25 08:34:00 | 2024-04-25 14:05:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-26 15:32:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001067 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 08:56:33 | 2024-04-26 09:10:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-04-26 09:10:00 | 2024-04-26 12:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000216 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-25 16:11:47 | 2024-04-25 08:20:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;姚河新;刘源 | 2024-04-25 08:15:00 | 2024-04-26 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-26 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:20:23 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422028902 | 巡视 | 220kV花泮线; | 线路特殊巡维：220kV花泮线@N0001-N0006,N0012-N0013,N0016-N0017,N0019-N0020,N0023-N0026,N0028-N0032,N0035,N0038,N0043-N0044塔;110kV花桃乙线@N0001-N0002,N0004,N0010,N0012塔;110kV芳联福线@N0001-N0014塔;500kV罗北甲线@N0076,N0078-N0087,N0095-N0096,N0098-N0106塔;220kV泮罗线@N0002-N0006,N0008-N0023塔;110kV郭嘉线@N0001-N0010,N0012-N0014,N0025,N0027-N0035,N0037-N0046,N0048-N0062塔;110kV郭江线@N0015,N0025-N0045,N0047-N0054塔;110kV花桃甲线@N0001-N0002,N0004,N0010塔;110kV环涌乙线@N0002-N0008塔;110kV罗槎线@N0005-N0016,N0018-N0023塔;110kV芳花增乙线冲口乙支线@N0001-N0018塔;110kV花山彩甲线@N0001-N0017塔;220kV北郭甲线@N0001-N0012,N0020-N0021塔;110kV均夏隆苗线（退运）@N0001-N0009,N0011,N0013-N0019,N0021-N0032,N0034,N0037塔;110kV石棠坪远航线@N0005-N0007,N0009-N0012塔;110kV环涌甲线@N0002-N0008塔;110kV涌峰甲线@N0002-N0005塔;110kV涌峰甲线大坦沙支线@N0000-N0001塔;500kV罗北乙线@N0072-N0082,N0091-N0101塔;110kV芳花增乙线@N0001-N0004,N0006-N0007,N0009-N0017,N0018-1,N0019-N0021,N0023-N0027塔;110kV均夏坪苗线（退运）@N0001-N0002,N0004,N0013-N0020,N0022-N0023,N0025-N0026,N0028,N0030,N0034塔;220kV北郭乙线@N0001-N0012,N0020-N0021塔;110kV罗石线同德甲支线@N0000-N0010塔;110kV罗石线@N0005-N0016,N0018-N0023,N0024-1,N0024-N0031,N0033-N0035塔;110kV凯坪棠线@N0029-2,N0029-1,N00361-N00369,N003610塔;110kV郭嘉线神山甲支线@N0002-N0004,N0006,N0008-N0011塔;220kV浔罗甲线@N0002,N0004-N0010,N0012-N0016塔;110kV芳纸线(退运)@N0001-N0004,N0006,N0008塔;110kV郭江线神山乙支线@N0001-N0011塔;110kV罗槎线同德乙支线@N0000-N0009塔; | 2024-04-21 14:00:00 | 2024-04-27 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 16:27:08 | 2024-04-22 08:25:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 王家裕 | 2024-04-21 14:15:00 | 2024-04-26 14:28:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-26 14:28:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 16:23:34 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001983 | 巡视 | 110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 09:18:07 | 2024-04-26 09:08:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-26 09:08:00 | 2024-04-26 12:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:25:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:07:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426003083 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡维：110kV森养甲线桃莲甲支线#34-#37塔段防风防汛特查 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 09:59:01 | 2024-04-26 10:09:33 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 10:09:00 | 2024-04-26 13:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:54:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424027498 | 巡视 | 110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 23:24:42 | 2024-04-26 09:07:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-25 09:07:00 | 2024-04-25 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 22:29:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424001203 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线、110kV流吕线、110kV桃灌线、500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线、110kV街灌线 | 110kV森养甲线云星甲支线、110kV流吕线、110kV桃灌线、500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线、110kV街灌线防风防汛视频特巡特维 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 23:25:54 | 2024-04-26 09:04:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-25 09:05:00 | 2024-04-25 13:05:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 09:37:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000510 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线全线塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-05-03 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 09:33:43 | 2024-04-24 09:47:46 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-04-24 09:47:58 | 2024-04-24 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 08:57:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424001212 | 巡视 | 110kV桃灌线、500kV蓄北线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV流吕线、110kV街灌线、500kV蓄能AB联络线 | 110kV桃灌线、500kV蓄北线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV流吕线、110kV街灌线、500kV蓄能AB联络线防风防汛视频特巡特维 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 23:25:34 | 2024-04-26 09:06:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-25 09:06:00 | 2024-04-25 13:06:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 09:38:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009311 | 测量 | 500kV蓄能AB联络线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：500kV蓄能AB联络线#01-#8塔段（2024年1月-6月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-23 09:35:31 | 2024-04-24 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-23 09:15:00 | 2024-04-26 13:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:13:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001355 | 巡视 | 猎德隧道 | 电缆隧道巡维：猎德隧道（3-4月） | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-25 18:01:49 | 2024-04-26 08:42:10 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;刘鑫 | 2024-04-26 08:42:26 | 2024-04-26 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-26 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001380 | 巡视 | 太古隧道 | 电缆隧道巡维：太古隧道（3-4月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 08:22:12 | 2024-04-26 08:42:18 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;刘鑫 | 2024-04-26 08:42:41 | 2024-04-26 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-26 14:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008577 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（4月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-25 08:59:05 | 2024-04-25 09:08:00 | 钟誌 | 13710201115 | 张礼树 | 2024-04-25 09:08:00 | 2024-04-25 11:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 12:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008573 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（4月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-25 08:59:28 | 2024-04-25 09:22:57 | 周永发 | 18611135105 | 丁晨星 | 2024-04-25 09:23:25 | 2024-04-25 16:04:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 12:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419019383 | 巡视 | 110kV车大甲线、110kV车大乙线、110kV公车线、110kV郭车甲线、110kV郭车乙线、110kV郭石线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜龙畔线凤凰甲支线、110kV镜畔新线、110kV镜畔新线东镜甲支线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空梯线、110kV蓝北线、110kV林九甲线、110kV林九乙线、110kV林军芙线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林蓝线、110kV林蓝线白坭甲支线、110kV林蓝线集益甲支线、110kV林乐公线、110kV炭白线、110kV炭白线集益乙支线、110kV炭九甲线、110kV炭九甲线马溪甲支线、110kV炭九乙线、110kV炭蓝线、110kV炭蓝线茶塘乙支线、110kV炭石线、110kV炭松甲线、110kV炭松甲线茶塘甲支线、110kV炭松乙线、110kV田芙线、110kV田军线、110kV田军线振兴乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空乙线、110kV田空乙线花城乙支线、110kV田平文线、110kV益车甲线、110kV益田甲线、110kV益田甲线乐同乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV花林甲线、220kV花林乙线、220kV花炭甲线、220kV花炭乙线、220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV朗郭线、220kV林田线、220kV岭郭甲线、220kV岭郭乙线、220kV坡堤甲线、220kV坡堤乙线、220kV旗康乙线、220kV韶林线（退运）、220kV炭车甲线、220kV炭车乙线、220kV炭郭甲线、220kV炭郭乙线、500kV北花甲线、500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡视）：110kV车大甲线、110kV车大乙线、110kV公车线、110kV郭车甲线、110kV郭车乙线、110kV郭石线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜龙畔线凤凰甲支线、110kV镜畔新线、110kV镜畔新线东镜甲支线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空梯线、110kV蓝北线、110kV林九甲线、110kV林九乙线、110kV林军芙线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林蓝线、110kV林蓝线白坭甲支线、110kV林蓝线集益甲支线、110kV林乐公线、110kV炭白线、110kV炭白线集益乙支线、110kV炭九甲线、110kV炭九甲线马溪甲支线、110kV炭九乙线、110kV炭蓝线、110kV炭蓝线茶塘乙支线、110kV炭石线、110kV炭松甲线、110kV炭松甲线茶塘甲支线、110kV炭松乙线、110kV田芙线、110kV田军线、110kV田军线振兴乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空乙线、110kV田空乙线花城乙支线、110kV田平文线、110kV益车甲线、110kV益田甲线、110kV益田甲线乐同乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV花林甲线、220kV花林乙线、220kV花炭甲线、220kV花炭乙线、220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV朗郭线、220kV林田线、220kV岭郭甲线、220kV岭郭乙线、220kV坡堤甲线、220kV坡堤乙线、220kV旗康乙线、220kV韶林线（退运）、220kV炭车甲线、220kV炭车乙线、220kV炭郭甲线、220kV炭郭乙线、500kV北花甲线、500kV北花乙线（4月22日） | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-26 12:09:05 | 2024-04-22 09:25:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2024-04-22 09:30:00 | 2024-04-22 15:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 12:36:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 18:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联工作对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419019386 | 巡视 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡检）：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空梯线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线（4月23日） | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-26 12:13:08 | 2024-04-23 08:31:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-04-23 08:37:00 | 2024-04-23 16:26:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 12:36:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 18:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具、无需关联工作对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419019388 | 巡视 | 110kV空北甲线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线、110kV空梯线、110kV林军芙线、110kV田芙线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空乙线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV韶林线（退运） | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡检）：110kV空北甲线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线、110kV空梯线、110kV林军芙线、110kV田芙线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空乙线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV韶林线（退运）（4月24日）。 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-26 12:14:55 | 2024-04-24 08:31:00 | 王冠群 | 13944616377 | 曾睿铨 | 2024-04-24 09:28:00 | 2024-04-24 12:34:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 12:36:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 18:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419019382 | 巡视 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡视）：110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空梯线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线（4月25日）。 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-26 12:17:50 | 2024-04-25 08:31:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-04-25 09:16:00 | 2024-04-25 16:31:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 12:36:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 18:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联对象，无需领用工器具 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010603 | 测量 | 110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 终端红外检测：重要线路（3-4月）：110kV车金甲线、110kV车金乙线（220kV车城变电站、110kV金都变电站） | 2024-04-22 09:40:00 | 2024-04-30 09:40:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-26 08:33:42 | 2024-04-26 12:31:54 | 曾睿铨 | 13631866067 | 丁晨星 | 2024-04-26 09:32:00 | 2024-04-26 12:32:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 12:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:32:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002538 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:22:13 | 2024-04-26 09:22:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:23:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:30:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002508 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:24:25 | 2024-04-26 09:24:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:22:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:29:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002544 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:25:25 | 2024-04-26 09:25:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:21:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:31:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002484 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0003,N0005,N0012,N0014,N0016-N0018,N0020-N0023,N0031,N0033-N0038,N0040-N0045,N0047,N0049-N0052,N0055-N0067,N0069-N0071,N0075-N0078,N0081-N0083塔;N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:21:24 | 2024-04-26 09:21:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:20:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:27:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002477 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0003,N0005,N0014,N0016-N0018,N0023,N0036-N0038,N0040-N0045,N0047,N0049-N0052,N0055-N0067,N0069-N0071,N0075-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:20:31 | 2024-04-26 09:20:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:19:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:27:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002499 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:19:42 | 2024-04-26 09:19:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:19:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:28:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002525 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0003,N0005,N0014,N0016-N0018,N0023,N0038,N0042,N0045,N0047,N0049,N0051-N0052,N0055-N0065,N0067,N0069-N0071,N0076-N0078,N0081-N0083塔;N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:19:00 | 2024-04-26 09:19:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:18:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:30:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002530 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 14:00:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:18:15 | 2024-04-26 09:18:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:17:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:17:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:30:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002552 | 巡视 | 35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-04-30 14:00:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:16:59 | 2024-04-26 09:17:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:16:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:31:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009309 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：500kV蓄北线#01-#13、#74-229塔段（2024年1月-6月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-23 09:33:54 | 2024-04-26 09:34:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-23 09:34:00 | 2024-04-26 11:35:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:12:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240421000618 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV流吕线、110kV桃灌线、500kV蓄能AB联络线、110kV森养甲线云星甲支线、500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：110kV街灌线、110kV流吕线、110kV桃灌线、500kV蓄能AB联络线、110kV森养甲线云星甲支线、500kV蓄北线防风防汛视频特巡特维 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-21 | 2024-04-22 09:33:35 | 2024-04-26 09:36:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-22 09:36:00 | 2024-04-22 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:10:00 | 已完工 |  | 2024-04-21 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418021928 | 巡视 | 500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线、110kV流吕线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线、110kV流吕线防风防汛视频特巡特维 | 2024-04-22 14:00:00 | 2024-04-26 14:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-26 12:03:10 | 2024-04-26 09:04:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-22 14:01:00 | 2024-04-22 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 10:42:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014520 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防风防汛特巡：田芙线、田空丙线、田空甲乙线 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-26 08:34:08 | 2024-04-26 08:36:56 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;薛志东;衷颢元 | 2024-04-26 08:37:00 | 2024-04-26 11:26:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-26 11:27:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014532 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-22 08:50:51 | 2024-04-22 08:42:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2024-04-22 08:42:00 | 2024-04-22 16:50:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:44:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014537 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡：110kV车新镜线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜畔新线、110kV车平文线、110kV镜龙畔线、110kV益车甲线、110kV益车乙线。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-23 08:39:28 | 2024-04-23 08:44:33 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-23 08:37:00 | 2024-04-23 14:40:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:44:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008589 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（4月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-23 08:32:17 | 2024-04-23 08:31:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-04-23 08:31:00 | 2024-04-23 12:55:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240421000439 | 巡视 | 220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：220kV花文乙线故障特巡 | 2024-04-21 07:45:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-04-21 | 2024-04-21 08:34:34 | 2024-04-21 08:34:00 | 高志辉 | 13926290928 | 张礼树 | 2024-04-21 08:00:00 | 2024-04-21 17:02:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:44:00 | 已完工 |  | 2024-04-21 08:25:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419019389 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡：220kV花文甲乙线（4月22日）。 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-22 08:32:39 | 2024-04-22 08:37:58 | 高志辉 | 13926290928 | 张礼树 | 2024-04-22 08:28:00 | 2024-04-22 15:51:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:44:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 18:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010413 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线、220kV林武甲乙线（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-25 08:58:36 | 2024-04-25 09:22:10 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-187 | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:21:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240421000471 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV花文甲乙线雷击跳闸后接地电阻测量 | 2024-04-21 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-21 | 2024-04-23 08:52:27 | 2024-04-23 09:13:57 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-23 08:30:00 | 2024-04-23 11:22:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:44:00 | 已完工 |  | 2024-04-21 08:35:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000373 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#06；110kV益车乙线#01-#06；（Ⅳ级）110kV林九甲线#01-#05；110kV林九乙线#01-#05（含通道巡视及红外测温） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-02 11:39:55 | 2024-04-01 08:31:00 | 王冠群 | 13944616377 | 曾睿铨 | 2024-04-02 09:24:00 | 2024-04-02 16:28:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001049 | 巡视 | 110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#42-#46；110kV益车乙线#42-#46（含通道巡视及红外测温） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-03 16:16:39 | 2024-04-03 09:27:00 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群 | 2024-04-03 09:58:40 | 2024-04-03 15:46:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-26 10:42:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:29:23 | 计划性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0046耐张杆单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0046耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000563 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线、110kV棠茶线、110kV茶犀京线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#38-#42、110kV棠茶线#58-#60、110kV茶犀京线#01-#05；防风防汛特巡 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 09:02:01 | 2024-04-24 09:04:38 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-04-24 09:04:48 | 2024-04-24 16:59:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 09:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 09:01:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425000535 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#48-#56防风防汛特巡 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 08:23:25 | 2024-04-25 08:51:05 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;钟辉 | 2024-04-25 08:51:54 | 2024-04-25 16:57:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 08:22:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004623 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#36 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-04-03 08:38:21 | 2024-04-03 08:42:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚 | 2024-04-03 08:42:14 | 2024-04-03 12:35:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017093 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线#01-#06防风防汛特巡；#06交底 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-07 08:44:39 | 2024-04-07 08:49:09 | 梁乔云 | 13922369858 | 王立新 | 2024-04-07 08:49:00 | 2024-04-07 11:32:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:16:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017092 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#05-#06防风防汛特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-07 08:53:42 | 2024-04-07 09:04:38 | 张伟刚 | 18620526883 | 张耀光 | 2024-04-07 09:04:51 | 2024-04-07 13:34:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:16:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017091 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#01-#04防风防汛特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-07 08:50:04 | 2024-04-07 09:13:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-04-07 09:49:29 | 2024-04-07 12:45:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:16:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004625 | 巡视 | 110kV茶犀京线#01-#24、220kV木村甲乙线#01-#105、500kV从木丙丁线#01-#138、500kV科木甲乙线#01-#29保供电特巡 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24、220kV木村甲乙线#01-#105、500kV从木丙丁线#01-#138、500kV科木甲乙线#01-#29保供电特巡。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-19 | 2024-04-17 12:41:16 | 2024-04-17 08:10:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-16 08:03:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000887 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木凯甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用） | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-11 08:33:50 | 2024-04-11 08:27:00 | 钟辉 | 13922128802 | 张耀光 | 2024-04-11 08:28:00 | 2024-04-11 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000903 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线、220kV木犀甲乙、220kV木凯甲乙线、220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用） | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-11 08:37:25 | 2024-04-11 09:17:36 | 梁荣高 | 18028676263 | 李文兴 | 2024-04-11 09:33:08 | 2024-04-11 12:46:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000907 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-12 08:05:24 | 2024-04-12 08:05:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高;张伟刚;钟辉 | 2024-04-12 08:05:00 | 2024-04-12 12:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000909 | 巡视 | 500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；树木联系（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-12 08:01:35 | 2024-04-12 08:46:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高;张伟刚;钟辉 | 2024-04-12 08:46:00 | 2024-04-12 12:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000902 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-15 08:37:41 | 2024-04-15 08:45:52 | 孔盛权 | 18688424861 | 李文兴 | 2024-04-15 08:46:00 | 2024-04-15 13:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022352 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#21-#23、#28-#29；(Ⅱ级)500kV科木乙线#21-#23、#28-#29；(Ⅱ级)500kV从木丙线#130-#133、#137-#138；(Ⅱ级)500kV从木丁线#130-#133、#137-#138； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-02 08:44:55 | 2024-04-01 08:34:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇 | 2024-04-01 08:34:33 | 2024-04-01 12:49:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022353 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#24-#27；(Ⅱ级)500kV科木乙线#24-#27；(Ⅱ级)500kV从木丙线#134-#136；(Ⅱ级)500kV从木丁线#134-#136； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:16:17 | 2024-04-01 08:39:30 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-04-01 08:39:47 | 2024-04-01 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022354 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#28-#29；(Ⅱ级)500kV科木乙线#28-#29；(Ⅱ级)500kV从木丙线#137-#138；(Ⅱ级)500kV从木丁线#137-#138； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:18:12 | 2024-04-01 08:42:37 | 钟辉 | 13922128802 | 梁乔云 | 2024-04-01 08:42:00 | 2024-04-01 11:48:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022349 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#14；(Ⅱ级)500kV科木乙线#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#122-#123；(Ⅱ级)500kV从木丁线#122-#123； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-02 08:15:03 | 2024-04-02 08:34:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-04-02 08:36:00 | 2024-04-02 12:44:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022340 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-07 08:52:36 | 2024-04-07 09:02:35 | 张耀光 | 13422322313 | 张伟刚 | 2024-04-07 09:02:45 | 2024-04-07 13:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022339 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-07 09:06:19 | 2024-04-07 09:12:46 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-04-07 09:13:16 | 2024-04-07 12:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022325 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#70-#73；(Ⅲ级)220kV木村乙线#70-#73；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#75-#78；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#75-#78；交底 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-08 08:41:04 | 2024-04-08 08:47:02 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-04-08 08:47:00 | 2024-04-08 11:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022338 | 巡视 | 110kV茶龙线;110kV棠茶线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV茶龙线#06-#12；(Ⅳ级)110kV棠茶线#50-#56； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-08 08:45:50 | 2024-04-08 08:54:56 | 李文兴 | 13902251685 | 杜亮鸿 | 2024-04-08 08:56:05 | 2024-04-08 12:42:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022329 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#93-#97；(Ⅲ级)220kV木村乙线#93-#97； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:26:37 | 2024-04-09 08:39:26 | 张耀光 | 13422322313 |  | 2024-04-09 08:39:45 | 2024-04-09 12:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022331 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#103-#105；(Ⅲ级)220kV木村乙线#103-#105； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:28:07 | 2024-04-09 08:54:00 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-04-09 08:54:00 | 2024-04-09 11:16:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022330 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#98-#102；(Ⅲ级)220kV木村乙线#98-#102； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:27:16 | 2024-04-09 08:54:33 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-04-09 08:54:00 | 2024-04-09 11:42:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022328 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#85-#92；(Ⅲ级)220kV木村乙线#85-#92； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:25:50 | 2024-04-09 08:54:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-04-09 08:54:15 | 2024-04-09 12:44:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022327 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#80-#84；(Ⅲ级)220kV木村乙线#79_1-#84； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:25:04 | 2024-04-09 08:55:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-04-09 08:56:04 | 2024-04-09 12:43:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022347 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-15 08:37:19 | 2024-04-15 08:44:59 | 孔盛权 | 18688424861 | 李文兴 | 2024-04-15 08:45:00 | 2024-04-15 13:05:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022348 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#12-#13；(Ⅱ级)500kV科木乙线#12-#13；(Ⅱ级)500kV从木丙线#121；(Ⅱ级)500kV从木丁线#121；500kV科木甲乙线#13测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-15 08:29:39 | 2024-04-15 09:33:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-04-15 09:33:33 | 2024-04-15 12:48:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022351 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#18-#20；(Ⅱ级)500kV科木乙线#18-#20；(Ⅱ级)500kV从木丙线#127-#129；(Ⅱ级)500kV从木丁线#127-#129； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-24 16:41:08 | 2024-04-24 09:26:40 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;甘永叶 | 2024-04-24 08:23:00 | 2024-04-24 12:23:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240416000188 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#63-#68保供电特巡 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-16 | 2024-04-16 08:38:47 | 2024-04-16 08:39:24 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权 | 2024-04-16 08:39:32 | 2024-04-16 15:07:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-16 08:36:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240416000257 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#04-#06、500kV从木丙丁线#114-#115 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-16 | 2024-04-16 08:42:38 | 2024-04-16 08:53:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚;朱常镇 | 2024-04-16 08:53:21 | 2024-04-16 12:36:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-16 08:41:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240417000196 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#07-#10；500kV从木丙丁线##07-#10、#13保供电特巡 | 2024-04-17 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-17 | 2024-04-17 08:28:23 | 2024-04-17 08:40:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;李文兴 | 2024-04-17 08:40:28 | 2024-04-17 11:47:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-17 08:27:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418000171 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105保供电特巡 | 2024-04-18 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-18 08:24:09 | 2024-04-18 08:31:27 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶;王立新 | 2024-04-18 08:31:00 | 2024-04-18 16:32:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 08:21:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418000279 | 巡视 | 500kV从科甲乙线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#01-#138保供电特巡 | 2024-04-18 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-18 08:34:00 | 2024-04-18 08:40:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-04-18 08:41:00 | 2024-04-18 12:25:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 08:33:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000277 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#14-#30防风防汛特巡 | 2024-04-19 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 08:36:52 | 2024-04-19 09:12:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-04-19 09:13:09 | 2024-04-19 12:49:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000560 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#35-#40、500kV从木丙丁线#34-#39防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 08:51:13 | 2024-04-22 08:40:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉 | 2024-04-22 08:40:00 | 2024-04-22 11:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:50:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000231 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#20-#36防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 08:24:23 | 2024-04-22 08:39:54 | 张耀光 | 13422322313 | 张伟刚;朱常镇 | 2024-04-22 08:40:05 | 2024-04-22 12:38:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:23:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000397 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线、220kV木犀甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#23-#25、220kV木犀甲乙线#23-#26防风防汛特巡 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 08:50:28 | 2024-04-24 09:52:23 | 李文兴 | 13902251685 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-04-24 09:52:33 | 2024-04-24 12:47:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 08:49:52 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240425000514 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#15防风防汛特巡 | 2024-04-25 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 08:19:27 | 2024-04-25 08:30:11 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新;张耀光 | 2024-04-25 08:30:29 | 2024-04-25 12:39:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-04-25 08:18:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010784 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV猎天金环龙线停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-04-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-04-25 14:27:41 | 2024-04-25 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英 | 2024-04-25 08:36:00 | 2024-04-25 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 17:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011723 | 测量 | 大观站（110kV奥观线）、招景站（110kV奥骏招线、110kV奥招线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大观站、招景站（6月/次，下次10月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-25 08:16:01 | 2024-04-25 09:30:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 16:55:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-182 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:36:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419016028 | 巡视 | 110kV郭车甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭松甲乙线防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-25 08:51:41 | 2024-04-25 08:52:04 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-04-25 08:52:00 | 2024-04-25 12:08:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-25 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 17:40:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009621 | 测量 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-25 17:07:30 | 2024-04-25 17:08:28 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾祥锋 | 2024-04-25 09:08:00 | 2024-04-25 17:08:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-25 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014402 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#50-#64、林蓝线#01-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-23 08:54:04 | 2024-04-23 08:55:26 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-23 08:55:00 | 2024-04-24 11:27:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-25 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014400 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#56、炭白线#01-#45防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-23 08:46:59 | 2024-04-24 08:46:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-24 08:47:01 | 2024-04-24 15:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-25 17:08:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014403 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34、岭郭甲乙线#77-#86、110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-24 08:18:50 | 2024-04-23 08:55:54 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-04-24 08:23:00 | 2024-04-24 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-25 17:07:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009615 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-24 14:27:26 | 2024-04-25 08:11:34 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴;吴逸凡 | 2024-04-24 08:11:00 | 2024-04-24 16:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-25 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009595 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空安甲线#01-#09；110kV空安乙线#01-#09 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-25 08:42:45 | 2024-04-25 08:59:18 | 黎国强 | 13609607906 | 沈达 | 2024-04-25 09:07:17 | 2024-04-25 13:25:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-25 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:49:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001368 | 测量 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（2月/次，3-4月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-25 08:14:49 | 2024-04-25 15:22:55 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-183 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001405 | 测量 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线 | 接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（2月/次，3-4月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 08:20:41 | 2024-04-24 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-173 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007044 | 测量 | 石环隧道#1出入口~#5出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-25 08:09:59 | 2024-04-25 09:10:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 曾宇;戴国斌;马万里 | 2024-04-25 09:13:00 | 2024-04-25 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-185 | 优 | 刘汉章 | 2024-04-25 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:50:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007043 | 测量 | 石环隧道#5出入口~#8出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-25 08:10:40 | 2024-04-25 10:46:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 曾宇;戴国斌;马万里 | 2024-04-25 10:45:00 | 2024-04-25 12:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-185 | 优 | 刘汉章 | 2024-04-25 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:50:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000158 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV永区东线[★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变和110kV猎天金环龙线停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-04-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 15:58:39 | 2024-04-24 09:42:16 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;周卓蓓;王艳萍 | 2024-04-24 08:31:00 | 2024-04-24 12:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 14:28:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 08:29:02 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321014256 | 测量 | 杨箕站（110kV潭杨中线、110kV猎杨花金天线）、二沙站（110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、二沙站（6月/次，下次10月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 09:29:04 | 2024-04-24 09:40:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-04-22 09:00:00 | 2024-04-22 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:56:10 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 工作票及工器具已在【SCWH0301240321014166】中填写领用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321014080 | 测量 | 太古站（110kV天体林太线、110kV猎太体线、110kV潭太线）、金贸站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：太古站、金贸站（6月/次，下次10月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 09:28:50 | 2024-04-24 09:38:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-04-22 09:00:00 | 2024-04-22 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-24 09:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:48:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 工作票及工器具已在【SCWH0301240321014166】中填写领用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321014568 | 测量 | 梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站（2月/次） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 09:28:38 | 2024-04-24 09:37:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-04-22 09:00:00 | 2024-04-22 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 17:12:50 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 工作票及工器具已在【SCWH0301240321014166】中填写领用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321014166 | 测量 | 花穗站（110kV天金林花线、110kV猎杨花金天线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV潭杨中线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站（6月/次，下次10月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 09:28:25 | 2024-04-24 09:33:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-04-22 09:00:00 | 2024-04-22 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-155 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-24 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:52:34 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 工作票及工器具已在【SCWH0301240321014166】中填写领用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001398 | 巡视 | 麒天隧道 | 电缆隧道巡维：麒天隧道（3-4月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-24 08:20:58 | 2024-04-24 09:24:32 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2024-04-24 09:00:00 | 2024-04-25 11:35:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011635 | 测量 | 员村站（110kV棠员东线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端场（110kV棠员东线启程甲支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、启程站、启程终端场（6月/次，下次10月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-23 08:15:08 | 2024-04-23 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-04-23 09:30:00 | 2024-04-23 16:44:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-162 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:31:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321015131 | 测量 | 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站（4、6、8、10月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 09:28:02 | 2024-04-24 16:02:14 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-04-24 08:32:00 | 2024-04-24 12:02:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-176 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 17:21:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011545 | 测量 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站（4、6、8、10月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 08:22:12 | 2024-04-24 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-04-24 14:12:38 | 2024-04-24 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-172 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:26:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011600 | 测量 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线）） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、东城站（4、6、8、10月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-24 08:23:30 | 2024-04-24 08:53:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-04-24 08:35:00 | 2024-04-24 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-172 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 10:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:29:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001367 | 测量 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳） | 接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（2月/次，3-4月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-23 08:25:48 | 2024-04-23 09:05:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-165 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-25 14:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000214 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV郭江线、110kV郭嘉线、110kV郭北泉线防风防汛特巡 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-23 08:23:44 | 2024-04-23 08:47:22 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-24 09:54:00 | 2024-04-24 12:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-25 08:07:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:20:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424027598 | 测量 | 110kV森良甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV森良甲线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 23:21:38 | 2024-04-24 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-03-18 09:38:00 | 2024-03-18 12:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-24 23:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 23:14:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000959 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#192-229塔段线路防风防汛特查 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 09:35:14 | 2024-04-24 09:45:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-04-24 09:54:00 | 2024-04-24 12:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-24 18:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 09:20:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000516 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31、110kV森养甲线云星支线#00-#17、110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48、110kV桃灌线#01-#20线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 09:36:26 | 2024-04-24 09:46:15 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-24 09:46:32 | 2024-04-24 13:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-24 18:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 08:58:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014528 | 巡视 | 110kV车大甲线、110kV车大乙线、110kV公车线、110kV郭车甲线、110kV郭车乙线、110kV郭石线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜龙畔线凤凰甲支线、110kV镜畔新线、110kV镜畔新线东镜甲支线、110kV空北甲线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线、110kV空梯线、110kV蓝北线、110kV林九甲线、110kV林九乙线、110kV林军芙线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林蓝线、110kV林蓝线白坭甲支线、110kV林蓝线集益甲支线、110kV林乐公线、110kV炭白线、110kV炭白线集益乙支线、110kV炭九甲线、110kV炭九甲线马溪甲支线、110kV炭九乙线、110kV炭蓝线、110kV炭蓝线茶塘乙支线、110kV炭石线、110kV炭松甲线、110kV炭松甲线茶塘甲支线、110kV炭松乙线、110kV田芙线、110kV田军线、110kV田军线振兴乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空乙线、110kV田空乙线花城乙支线、110kV田平文线、110kV益车甲线、110kV益田甲线、110kV益田甲线乐同乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV花林甲线、220kV花林乙线、220kV花炭甲线、220kV花炭乙线、220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV朗郭线、220kV林田线、220kV岭郭甲线、220kV岭郭乙线、220kV坡堤甲线、220kV坡堤乙线、220kV旗康乙线、220kV韶林线（退运）、220kV炭车甲线、220kV炭车乙线、220kV炭郭甲线、220kV炭郭乙线、500kV北花甲线、500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：110kV车大甲线、110kV车大乙线、110kV公车线、110kV郭车甲线、110kV郭车乙线、110kV郭石线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜龙畔线凤凰甲支线、110kV镜畔新线、110kV镜畔新线东镜甲支线、110kV空北甲线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线、110kV空梯线、110kV蓝北线、110kV林九甲线、110kV林九乙线、110kV林军芙线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林蓝线、110kV林蓝线白坭甲支线、110kV林蓝线集益甲支线、110kV林乐公线、110kV炭白线、110kV炭白线集益乙支线、110kV炭九甲线、110kV炭九甲线马溪甲支线、110kV炭九乙线、110kV炭蓝线、110kV炭蓝线茶塘乙支线、110kV炭石线、110kV炭松甲线、110kV炭松甲线茶塘甲支线、110kV炭松乙线、110kV田芙线、110kV田军线、110kV田军线振兴乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空乙线、110kV田空乙线花城乙支线、110kV田平文线、110kV益车甲线、110kV益田甲线、110kV益田甲线乐同乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV花林甲线、220kV花林乙线、220kV花炭甲线、220kV花炭乙线、220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV朗郭线、220kV林田线、220kV岭郭甲线、220kV岭郭乙线、220kV坡堤甲线、220kV坡堤乙线、220kV旗康乙线、220kV韶林线（退运）、220kV炭车甲线、220kV炭车乙线、220kV炭郭甲线、220kV炭郭乙线、500kV北花甲线、500kV北花乙线（4月24日）。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-24 17:39:20 | 2024-04-24 08:39:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-04-24 08:40:00 | 2024-04-24 17:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-24 17:42:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012700 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险期间全线通道、精细化特维：110kV嘉集线[★★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV汉嘉线[★★]。 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-04-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-24 08:32:26 | 2024-04-24 09:02:23 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉;梁嘉亮;刘子瑜;谭颂华 | 2024-04-24 09:03:25 | 2024-04-24 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘子瑜 | 2024-04-24 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240417003329 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线龙归乙支线#27-#49大负荷测温。 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-24 08:28:33 | 2024-04-24 08:28:33 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ;何国雄 | 2024-04-24 08:25:00 | 2024-04-24 12:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-24 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-04-17 14:51:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240319000796 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#01-#14大负荷测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 08:24:54 | 2024-04-19 09:01:24 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-04-19 08:24:00 | 2024-04-19 12:02:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-03-19 09:34:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419019387 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛、防树障特巡：220kV花文甲乙线#45-#58。 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-24 08:35:22 | 2024-04-24 09:02:47 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-24 08:25:00 | 2024-04-24 15:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-24 17:28:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 18:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014531 | 巡视 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡视）：110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田芙线、110kV林军芙线、110kV空梯线、110kV田空丙线（4月21日）。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-24 16:18:19 | 2024-04-21 08:11:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-04-21 08:11:00 | 2024-04-21 17:11:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-24 17:27:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联工作对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014530 | 巡视 | 110kV车大甲线、110kV车大乙线、110kV公车线、110kV郭车甲线、110kV郭车乙线、110kV郭石线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜龙畔线凤凰甲支线、110kV镜畔新线、110kV镜畔新线东镜甲支线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空梯线、110kV蓝北线、110kV林九甲线、110kV林九乙线、110kV林军芙线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林蓝线、110kV林蓝线白坭甲支线、110kV林蓝线集益甲支线、110kV林乐公线、110kV炭白线、110kV炭白线集益乙支线、110kV炭九甲线、110kV炭九甲线马溪甲支线、110kV炭九乙线、110kV炭蓝线、110kV炭蓝线茶塘乙支线、110kV炭石线、110kV炭松甲线、110kV炭松甲线茶塘甲支线、110kV炭松乙线、110kV田芙线、110kV田军线、110kV田军线振兴乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空乙线、110kV田空乙线花城乙支线、110kV田平文线、110kV益车甲线、110kV益田甲线、110kV益田甲线乐同乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV花林甲线、220kV花林乙线、220kV花炭甲线、220kV花炭乙线、220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV朗郭线、220kV林田线、220kV岭郭甲线、220kV岭郭乙线、220kV坡堤甲线、220kV坡堤乙线、220kV旗康乙线、220kV韶林线（退运）、220kV炭车甲线、220kV炭车乙线、220kV炭郭甲线、220kV炭郭乙线、500kV北花甲线、500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡视）：110kV车大甲线、110kV车大乙线、110kV公车线、110kV郭车甲线、110kV郭车乙线、110kV郭石线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜龙畔线凤凰甲支线、110kV镜畔新线、110kV镜畔新线东镜甲支线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空梯线、110kV蓝北线、110kV林九甲线、110kV林九乙线、110kV林军芙线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林蓝线、110kV林蓝线白坭甲支线、110kV林蓝线集益甲支线、110kV林乐公线、110kV炭白线、110kV炭白线集益乙支线、110kV炭九甲线、110kV炭九甲线马溪甲支线、110kV炭九乙线、110kV炭蓝线、110kV炭蓝线茶塘乙支线、110kV炭石线、110kV炭松甲线、110kV炭松甲线茶塘甲支线、110kV炭松乙线、110kV田芙线、110kV田军线、110kV田军线振兴乙支线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空乙线、110kV田空乙线花城乙支线、110kV田平文线、110kV益车甲线、110kV益田甲线、110kV益田甲线乐同乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV花林甲线、220kV花林乙线、220kV花炭甲线、220kV花炭乙线、220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV朗郭线、220kV林田线、220kV岭郭甲线、220kV岭郭乙线、220kV坡堤甲线、220kV坡堤乙线、220kV旗康乙线、220kV韶林线（退运）、220kV炭车甲线、220kV炭车乙线、220kV炭郭甲线、220kV炭郭乙线、500kV北花甲线、500kV北花乙线（4月22日）。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-24 16:17:46 | 2024-04-22 09:21:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-04-22 09:54:00 | 2024-04-22 17:22:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-24 17:27:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视工单无需关联对象，无需领用工器具 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014536 | 巡视 | 110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空丙线、110kV空芙线、110kV空梯线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：110kV空芙线梯面乙支线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空丙线、110kV空芙线、110kV空梯线（4月23日）。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-24 16:19:53 | 2024-04-23 08:31:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-04-23 08:32:00 | 2024-04-23 17:24:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-24 17:27:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联工作对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014529 | 巡视 | 110kV空北甲线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线、110kV空梯线、110kV林军芙线、110kV田芙线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空乙线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV韶林线（退运） | 线路特殊巡维：防风防汛特巡（视频巡检）：110kV空北甲线、110kV空芙线、110kV空芙线梯面乙支线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空九乙线北兴乙支线、110kV空梯线、110kV林军芙线、110kV田芙线、110kV田空丙线、110kV田空丙线梯面甲支线、110kV田空甲线、110kV田空乙线、220kV空汉甲线、220kV空汉乙线、220kV韶林线（退运）（4月24日）。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-24 16:22:35 | 2024-04-24 08:35:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-04-24 08:34:00 | 2024-04-24 17:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-24 17:27:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具、无需关联工作对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008579 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（4月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-24 08:16:23 | 2024-04-24 09:16:58 | 钟誌 | 13710201115 | 窄毅栋 | 2024-04-24 09:17:00 | 2024-04-24 15:01:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-24 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003858 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV聚兔线龙星甲支线#09-#19； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-18 14:41:28 | 2024-04-18 09:41:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-18 10:02:29 | 2024-04-18 15:15:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:11:29 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000489 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV汤森甲线#86-#114、220kV汤森乙线#84-#112、220kV森从甲线#01-#25、220kV森从乙线#01-#25防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-22 08:55:06 | 2024-04-22 09:13:09 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-22 09:13:00 | 2024-04-22 13:18:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000488 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：110kV明聚线#01-#72、110kV从明甲线#01-#46、110kV聚兔线#01-#36、110kV兔万线#01-#18防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-23 08:47:42 | 2024-04-23 08:51:24 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-23 08:51:00 | 2024-04-23 11:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000481 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV汤森甲线#47-#61、220kV森从甲线#49-#60防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-22 08:51:55 | 2024-04-23 08:52:04 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-23 08:52:00 | 2024-04-23 11:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000490 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿岗甲线#01-#34、绿岗乙线#01-#36、绿太甲线#01-#35、绿太乙线#01-#35、绿水甲线#01-#26、绿水乙线#01-#27防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-23 09:02:07 | 2024-04-23 09:06:43 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-23 09:06:00 | 2024-04-23 11:22:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000484 | 巡视 | 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 线路特殊巡维：110kV从温线#01-#42、从云线#01-#35、温城线#01-#39防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-23 09:06:51 | 2024-04-23 09:20:19 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-23 09:20:00 | 2024-04-23 12:27:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000482 | 巡视 | 110kV从兔线 | 线路特殊巡维：110kV从兔线#01-#62防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-24 09:09:16 | 2024-04-24 09:10:36 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-24 09:13:00 | 2024-04-24 12:56:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000483 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从乙线#01-#91防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-24 09:16:02 | 2024-04-24 09:23:37 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-24 09:23:00 | 2024-04-24 12:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000487 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55、110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-24 09:14:04 | 2024-04-24 09:33:16 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-24 09:33:29 | 2024-04-24 12:24:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-24 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000238 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#64-#72、220kV木棠甲乙线#60-#68防风防汛特巡 | 2024-04-19 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 08:35:21 | 2024-04-19 08:37:42 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高;王立新 | 2024-04-19 08:37:00 | 2024-04-19 11:37:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-24 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:30:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000908 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用） | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年04月）跨输油管道测温，树木清理 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-11 08:36:25 | 2024-04-11 09:20:57 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁乔云;王立新;张伟刚 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-11 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-24 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000284 | 巡视 | 500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#28-#33防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 08:33:48 | 2024-04-22 09:48:44 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-04-22 09:00:00 | 2024-04-22 12:15:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-24 16:48:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:33:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022326 | 巡视 | 220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;110kV棠氮线;110kV奥氮棠华石线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)220kV木棠甲线#79-#84；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#79-#84；(Ⅲ级)220kV木村甲线#74-#79；(Ⅲ级)220kV木村乙线#74-#79；(Ⅳ级)110kV棠氮线#01-#05；(Ⅲ级)110kV奥氮棠华石线#01-#05； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-10 08:15:41 | 2024-04-10 08:40:05 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;王立新;钟辉 | 2024-04-10 08:40:00 | 2024-04-10 14:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-24 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022292 | 巡视 | 木棠甲乙线 | 无人机精细化巡线：500kV科木甲线#04-#05、500kV科木乙线#04-#05；500kV从木丙线#10、500kV从木丁线#10；220kV木碧甲乙线#32，220kV木村甲乙线#32，220kV木科甲乙线#31，220kV木棠甲乙线#32。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-04-17 14:51:53 | 2024-04-17 14:49:36 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;李文兴 | 2024-04-11 10:51:38 | 2024-04-18 11:00:03 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-24 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000241 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#70-#121防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 08:28:27 | 2024-04-22 08:43:37 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-04-22 08:43:55 | 2024-04-22 14:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-24 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:26:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022358 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木犀甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木麒甲乙线#25；220kV木犀甲乙线#25-#26；220kV木凯甲乙线#25 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-24 14:56:54 | 2024-04-24 08:29:00 | 李文兴 | 13902251685 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-04-24 09:45:36 | 2024-04-24 16:38:25 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-24 16:39:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元] 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0026耐张塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0026耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001392 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 08:22:10 | 2024-04-16 08:31:41 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-16 08:31:49 | 2024-04-19 14:35:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-22 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001364 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 08:21:16 | 2024-04-16 08:31:16 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-16 08:31:25 | 2024-04-19 14:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-22 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001358 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 08:19:08 | 2024-04-16 08:21:42 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-04-16 08:22:56 | 2024-04-24 14:34:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-24 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423000905 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV永区东线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-23 08:30:00 | 2024-04-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-23 09:01:51 | 2024-04-23 17:21:13 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-04-23 09:21:00 | 2024-04-23 17:21:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-24 16:06:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 09:00:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039559 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-16 08:18:36 | 2024-04-16 08:25:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-16 11:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-17 14:58:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000226 | 巡视 | 白云湖隧道 | 电缆隧道巡视：白云湖隧道（3-4月）。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-04-15 08:18:01 | 2024-04-24 07:45:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-23 09:46:00 | 2024-04-24 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-24 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:28:30 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000219 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV环涌甲乙线防风防汛特巡 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-23 08:04:32 | 2024-04-23 08:25:40 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-23 08:25:00 | 2024-04-24 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-24 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:20:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009672 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#80-#81、500kV北增乙线#76-#77 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-24 08:21:21 | 2024-04-24 08:52:09 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;陈其来;黄灿明 | 2024-04-24 08:48:00 | 2024-04-24 10:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-24 14:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000205 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#94-#101，110kV汉嘉线龙归乙支线#00-#03大负荷测温 对外联系：嘉均甲乙线ADSS改造现场勘察联系 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-23 09:51:31 | 2024-04-23 08:52:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ | 2024-04-22 08:54:00 | 2024-04-22 11:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-22 18:43:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:19:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012698 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险前全线通道、精细化特维：110kV凯鹤泰集线[★★★]，110kV嘉集线，110kV嘉龙线电缆支线，110kV嘉龙线龙保甲支线。 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-24 08:36:47 | 2024-04-24 08:31:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-04-24 08:37:00 | 2024-04-24 10:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-24 11:14:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001385 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-18 08:31:53 | 2024-04-18 08:32:22 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-04-18 08:34:33 | 2024-04-22 14:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-23 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001381 | 测量 | 京溪站（110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀京麒线）、上元岗站（110kV犀上牛麒线、110kV犀京上龙线）、牛利岗站（110kV犀上牛麒线、110kV麒牛线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：京溪站、上元岗站、牛利岗站（4、6、8、10月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-22 08:28:21 | 2024-04-22 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-04-22 09:05:00 | 2024-04-22 11:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-153 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-23 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011460 | 测量 | 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场（4、6、8、10月） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-23 08:29:26 | 2024-04-23 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-04-23 08:45:00 | 2024-04-23 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-162 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-24 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:23:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321015069 | 测量 | 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站（2月/次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-23 08:36:35 | 2024-04-24 09:48:42 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-04-23 09:30:00 | 2024-04-23 12:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-163 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-24 09:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 17:16:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240423001032 | 巡视 | 110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线，110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线 | 电缆特殊巡维：110kV猎天金环龙线停电前风险特查（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-23 09:10:02 | 2024-04-23 17:19:53 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;王艳萍;周卓蓓 | 2024-04-22 08:31:00 | 2024-04-23 17:20:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-24 09:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 09:05:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000400 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV永区东线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 08:40:58 | 2024-04-22 16:41:58 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-04-22 08:42:00 | 2024-04-22 16:42:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-23 09:51:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:40:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000428 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年04月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-23 08:57:01 | 2024-04-23 09:01:55 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-04-23 08:20:00 | 2024-04-23 11:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-23 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014519 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：空北甲线、空九乙线北兴乙支线 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-23 09:04:21 | 2024-04-23 09:10:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-04-23 09:21:00 | 2024-04-23 11:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-23 16:48:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240420000239 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：110kV田空丙线故障特巡 | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-04-20 | 2024-04-20 09:08:36 | 2024-04-20 09:34:38 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;聂程;薛永伦;衷颢元 | 2024-04-20 08:05:00 | 2024-04-20 16:55:00 | 手工录入 | 聂程 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-22 09:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-20 08:49:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009611 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-23 16:31:23 | 2024-04-23 16:46:34 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-23 08:46:00 | 2024-04-23 15:46:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-23 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419021589 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：空汉甲乙线 | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-23 09:19:02 | 2024-04-23 09:31:45 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-04-23 08:38:00 | 2024-04-23 11:04:00 | 手工录入 | 聂程 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-23 16:47:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 23:49:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014518 | 巡视 | 110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：110kV田空丙线故障特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-22 09:18:46 | 2024-04-22 10:07:01 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-04-22 08:37:00 | 2024-04-22 11:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-23 16:47:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003532 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年04月第2次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-23 08:58:04 | 2024-04-23 09:33:53 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-04-23 09:34:00 | 2024-04-23 11:44:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-23 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004970 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年4月第4次） | 2024-04-23 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-23 08:27:24 | 2024-04-23 09:04:17 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-23 09:04:45 | 2024-04-23 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-23 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240420000258 | 测量 | 110kV田空丙线 | 杆塔接地电阻测量：110kV田空丙线接地电阻测量 | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-20 | 2024-04-20 09:09:43 | 2024-04-20 09:34:45 | 王成 | 13509294899 | 聂程;薛永伦;薛志东;衷颢元 | 2024-04-20 09:35:00 | 2024-04-20 16:23:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-23 11:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-20 09:00:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004961 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:08:31 | 2024-04-16 08:56:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-22 08:57:00 | 2024-04-22 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-23 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003169 | 测量 | 泉溪终端场、#23终端塔 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:30:15 | 2024-04-22 08:44:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-096 | 优 | 刘汉章 | 2024-04-23 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:50:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002395 | 测量 | 水沥站、江人二路终端场 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:30:35 | 2024-04-22 08:44:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-22 10:05:00 | 2024-04-22 11:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-096 | 优 | 刘汉章 | 2024-04-23 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:38:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000789 | 巡视 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森桃线 | 线路特殊巡维：110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森桃线全线塔段防风防汛特查 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 09:17:16 | 2024-04-22 09:17:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 戚俊杰 | 2024-04-22 10:18:00 | 2024-04-22 12:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:58:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000800 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡维：110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线全线塔段防风防汛特查 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 09:17:54 | 2024-04-22 09:18:25 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-22 09:18:52 | 2024-04-22 13:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 09:00:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418008897 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线 | 线路特殊巡维：500kV蓄能AB联络线防风防汛特查 | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-19 09:32:11 | 2024-04-19 09:54:09 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-04-19 09:54:51 | 2024-04-19 13:10:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 10:16:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418021708 | 巡视 | 500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线、110kV流吕线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线、110kV流吕线防风防汛视频特巡特维 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-22 09:22:46 | 2024-04-22 09:20:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-22 09:30:00 | 2024-04-22 13:10:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 10:32:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422001328 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线、110kV森养甲线云星甲支线、500kV蓄北线、110kV桃灌线、110kV流吕线 | 线路特殊巡维：500kV蓄能AB联络线、110kV森养甲线云星甲支线、500kV蓄北线、110kV桃灌线、110kV流吕线防风防汛视频特巡特维 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 09:31:35 | 2024-04-22 09:22:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-22 09:35:00 | 2024-04-22 12:52:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 09:28:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418021800 | 巡视 | 500kV蓄北线、110kV流吕线、500kV蓄能AB联络线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线、110kV流吕线、500kV蓄能AB联络线防风防汛视频特巡特维 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-22 17:59:26 | 2024-04-22 09:22:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-22 09:30:00 | 2024-04-22 12:01:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:02:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 10:37:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014399 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#36-#44防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-22 08:38:18 | 2024-04-22 08:42:25 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;杨和波 | 2024-04-22 08:42:00 | 2024-04-22 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-22 17:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014401 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#117、岭郭甲乙线#30-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 09:05:08 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-04-22 09:05:00 | 2024-04-22 17:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-22 17:28:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419021588 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：田空甲乙线防风防汛、防鸟害特巡 | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-22 09:07:48 | 2024-04-22 09:18:54 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-04-22 09:19:00 | 2024-04-22 11:53:00 | 手工录入 | 聂程 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 聂程 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-22 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 23:49:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008953 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-22 08:14:33 | 2024-04-22 08:48:03 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2024-04-22 08:48:00 | 2024-04-22 15:39:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-22 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:44:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011502 | 测量 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-22 08:37:56 | 2024-04-22 09:09:44 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;梁嘉亮;何国雄 | 2024-04-22 09:09:00 | 2024-04-22 12:02:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-22 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011501 | 测量 | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-22 08:21:27 | 2024-04-22 09:09:54 | 张春勇 | 18620662702 | 何国雄;陈其来;梁嘉亮 | 2024-04-22 09:10:00 | 2024-04-22 12:03:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-152 | 优 | 何国雄 | 2024-04-22 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020865 | 巡视 | 石凯隧道 | 电缆隧道巡维：石凯隧道（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-22 08:17:34 | 2024-04-22 08:35:57 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;梁嘉亮;张春勇 | 2024-04-22 08:36:09 | 2024-04-22 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-22 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:56:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005516 | 巡视 | 110kV兔万线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV兔万线#10-#18； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-17 | 2024-04-17 15:46:20 | 2024-04-17 09:46:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-17 10:51:37 | 2024-04-18 11:04:14 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 15:56:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 14:23:28 | 临时性 |  |  |  | 110kV兔万线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014974 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年4月第2次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-18 08:43:39 | 2024-04-18 08:53:22 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李森洪 | 2024-04-18 08:53:00 | 2024-04-18 12:19:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:57:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014689 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-18 08:53:04 | 2024-04-18 08:53:49 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-18 09:06:00 | 2024-04-18 14:25:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000485 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路特殊巡维：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40、220kV森从甲线#100-#134防风防汛特巡 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-22 09:00:15 | 2024-04-22 09:26:41 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲 | 2024-04-22 09:26:49 | 2024-04-22 10:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 15:50:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422024432 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：110kV从兔线@N0001-N0003,N0006-N0008,N0011,N0016,N0024,N0028,N0032,N0041,N0044,N0049,N0054,N0057塔;110kV从佛线@N0001,N0002-1,N0002-N0003,N0005-N0008,N0012,N0014,N0016-N0023,N0025-N0033,N0036-N0044,N0047-N0055,N0057-N0059,N0062,N0064-N0066,N0069-N0070塔;110kV绿兔乙线@N0004,N0007,N0011,N0018-N0023,N0026,N0028-N0029,N0032-N0034,N0036-N0037,N0039-N0040,N0044-N0045,N0049,N0052,N0054塔;220kV绿从甲线@N0003,N0006,N0009-N0010,N0015-N0017,N0021-N0022,N0024-N0025,N0028-N0032,N0037-N0039,N0041-N0042,N0045-N0049,N0051-N0055塔;110kV绿兔甲线@N0005,N0019-N0023,N0027-N0029,N0032-N0040,N0043-N0044,N0046,N0049,N0052,N0054塔;110kV从云线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0031,N0034-N0035塔;110kV从明甲线@N0002-N0004,N0006-N0015,N0017,N0019,N0021-N0024,N0028,N0031-N0046塔;110kV从城线@N0001塔;110kV从岗线@N0001-N0002,N0004-N0005,N0008-N0009,N0011-N0012,N0015,N0021,N0025,N0029,N0031塔;220kV绿从乙线@N0002-N0003,N0006,N0009,N0014,N0017,N0021-N0023,N0025,N0027-N0030,N0036-N0038,N0040-N0044,N0046-N0049,N0051-N0055塔;110kV从街乙线@N0001-N0004,N0006-N0012,N0014-N0020,N0022-N0027,N0029-N0040塔;110kV温城线@N0033-N0039塔;110kV明聚线@N0001-N0005,N0007-N0010,N0012-N0013,N0015-N0017,N0019-N0020,N0022-N0024,N0028,N0030,N0032-N0033,N0035,N0038,N0042,N0044,N0049-N0050,N0052,N0055,N0057-N0059,N0061,N0068塔防风防汛视频巡视 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 11:31:48 | 2024-04-22 08:45:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李森洪;黎仲宏;吴清泉 | 2024-04-22 10:15:00 | 2024-04-22 14:10:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 15:50:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 11:25:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422024394 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：110kV聚兔线@N0005-N0008,N0010,N0012-N0014,N0016-N0023,N0025-N0028,N0030-N0031,N0033-N0036塔;110kV绿兔乙线@N0030,N0048,N0053,N0055-N0056塔;110kV明聚线@N0001-N0005,N0007-N0030,N0032-N0038,N0041-N0044,N0047,N0049-N0063,N0065-N0069塔;110kV从兔线@N0054,N0057,N0062塔;110kV从明甲线@N0009,N0011,N0017,N0019,N0021-N0022,N0024,N0028,N0032-N0038,N0040,N0042-N0046塔;110kV绿兔甲线@N0007,N0045,N0053,N0055-N0056塔;110kV兔万线@N0001-N0008,N0010-N0016塔;110kV从佛线@N0002-1,N0003-N0004,N0006-N0008,N0010,N0013,N0015-N0016,N0018-N0020,N0022,N0026-N0031,N0033-N0041,N0043-N0045,N0047-N0049,N0053-N0055,N0057-N0066,N0068-N0069塔;110kV明聚线龙星乙支线@N0000-N0007,N0010,N0012塔;110kV从温线@N0033-N0034,N0041-N0042塔;110kV聚兔线龙星甲支线@N0000-N0007,N0009-N0010,N0012塔防风防汛视频巡视 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 11:31:48 | 2024-04-22 08:45:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李森洪;黎仲宏;吴清泉;苏青华 | 2024-04-22 10:20:00 | 2024-04-22 14:05:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 15:50:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 11:23:06 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422024464 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：110kV从云线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0031,N0034-N0035塔;110kV从明甲线@N0002-N0004,N0006-N0015,N0017,N0019,N0021-N0024,N0028,N0031-N0046塔;110kV温城线@N0033-N0036塔;110kV聚兔线@N0001-N0003,N0005-N0008,N0010-N0031,N0033-N0036塔;N0005-N0008,N0010,N0012-N0014,N0016-N0023,N0025-N0028,N0030-N0031,N0033-N0036塔;110kV从兔线@N0049,N0054,N0057,N0062塔;N0001-N0003,N0006-N0008,N0011,N0016,N0024,N0028,N0032,N0041,N0044,N0049,N0054,N0057,N0062塔;110kV从温线@N0001-N0002,N0005,N0011-N0015,N0017,N0020,N0023,N0026,N0029-N0034,N0036,N0041-N0042塔;110kV兔万线@N0001-N0008,N0010-N0016塔;N0001-N0008,N0010-N0016塔;220kV绿从甲线@N0017,N0031,N0049,N0053-N0055塔;220kV绿从乙线@N0029-N0030,N0049,N0053-N0055塔;110kV聚兔线龙星甲支线@N0000-N0010,N0012塔;N0000-N0010,N0012塔;110kV绿兔乙线@N0004,N0007,N0011,N0018,N0026,N0029-N0030,N0032-N0034,N0036-N0037,N0039-N0040,N0044-N0045,N0048,N0052-N0053,N0055-N0056塔;N0004,N0007,N0011,N0018,N0026,N0029-N0030,N0032-N0034,N0036-N0037,N0039-N0040,N0044-N0045,N0048,N0052-N0053,N0055-N0056塔;110kV明聚线@N0006,N0009,N0011,N0014,N0017-N0018,N0021,N0023-N0027,N0029,N0033-N0038,N0040-N0041,N0043,N0046-N0047,N0051,N0053-N0054,N0056,N0058,N0060-N0063,N0065-N0067,N0069-N0072塔;N0001-N0005,N0007-N0030,N0032-N0038,N0041-N0044,N0047,N0049-N0063,N0065-N0069塔;110kV从城线@N0001塔防风防汛视频巡视 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-04-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 11:31:48 | 2024-04-22 08:45:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;廖新明;李森洪;黎仲宏;吴清泉 | 2024-04-22 10:50:00 | 2024-04-22 14:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 15:50:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 11:27:44 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000769 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#01-#13塔段IV风险关键设备线路特查 | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 09:30:31 | 2024-04-19 09:54:21 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-04-19 09:55:08 | 2024-04-19 16:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 15:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 09:00:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329000228 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线#94-#128塔段防风防汛特查 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-22 07:58:44 | 2024-04-22 08:21:49 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-22 08:21:00 | 2024-04-22 09:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-22 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:01:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329000246 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线包括神山站#1主变、水沥站#1主变、广北泉溪支线停电期间，110kV郭北泉线[★★★★★]为重要设备 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-22 08:10:42 | 2024-04-22 08:22:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-04-22 08:22:00 | 2024-04-22 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-22 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:02:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418008246 | 巡视 | 110kV从温线; | 线路特殊巡维：110kV从温线#41-#42防风防汛特巡; | 2024-04-10 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 08:44:07 | 2024-04-10 08:52:51 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-10 08:53:00 | 2024-04-10 11:40:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴清泉 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 09:49:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000248 | 巡视 | 110kV从温线; | 线路特殊巡维：110kV从温线#41-#42防风防汛特巡 | 2024-04-10 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 08:45:19 | 2024-04-10 08:53:25 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-10 08:56:00 | 2024-04-10 11:40:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:32:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000480 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV汤森甲线#47-#61、220kV森从甲线#49-#60防风防汛特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-21 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 08:52:37 | 2024-04-19 09:02:01 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-19 09:02:00 | 2024-04-19 11:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 08:47:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419021590 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：田芙线、田空丙线防风防汛、防鸟害特巡 | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-22 09:00:05 | 2024-04-22 09:29:15 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-04-22 08:29:00 | 2024-04-22 12:14:00 | 手工录入 | 聂程 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 聂程 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 薛永伦 | 2024-04-22 12:15:41 | 已完工 |  | 2024-04-19 23:49:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000206 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#55-#64大负荷测温 | 2024-04-22 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 08:29:13 | 2024-04-22 08:35:10 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-04-22 08:35:00 | 2024-04-22 11:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-22 11:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:19:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240221000292 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#30-#43大负荷测温 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 08:29:18 | 2024-04-19 09:29:54 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉BZ | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-19 15:27:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 18:50:00 | 已完工 |  | 2024-02-21 08:29:02 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001387 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 08:37:55 | 2024-04-16 08:58:22 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-04-16 09:08:36 | 2024-04-18 15:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-19 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010777 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-19 08:15:15 | 2024-04-19 09:18:00 | 徐豪 | 18814098502 | 李伟杰;王艳萍;周卓蓓 | 2024-04-19 09:30:00 | 2024-04-19 16:55:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-22 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418026618 | 巡视 | 防风防汛风险点 | 电缆特殊巡维：防风防汛特巡。 | 2024-04-18 08:30:00 | 2024-04-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-22 09:03:29 | 2024-04-18 14:17:00 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;谢文卓;周卓蓓;卢玉嘉 | 2024-04-18 09:04:00 | 2024-04-21 17:04:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-22 09:25:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 14:15:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001352 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 08:36:49 | 2024-04-16 08:58:13 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-04-16 09:08:14 | 2024-04-18 15:23:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-19 09:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001393 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-17 08:51:00 | 2024-04-16 08:49:49 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-04-18 08:31:00 | 2024-04-18 16:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-19 09:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001384 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-18 08:30:44 | 2024-04-18 08:29:27 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-04-18 08:32:53 | 2024-04-18 11:32:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-19 09:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010778 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维，文德站110kV#3主变停电期间风险特巡（视频+现场巡视）。 | 2024-04-20 08:30:00 | 2024-04-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-22 08:50:25 | 2024-04-22 08:53:59 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-04-20 08:31:00 | 2024-04-20 17:29:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-22 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010779 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维，文德站110kV#3主变停电期间风险特巡（视频+现场巡视）。 | 2024-04-21 08:30:00 | 2024-04-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-19 15:15:04 | 2024-04-22 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-04-21 09:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-22 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240421000525 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路故障巡维：110kV森温线#01-#52塔段无人机巡视 | 2024-04-21 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-04-21 | 2024-04-21 09:07:32 | 2024-04-21 09:09:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光;叶兴杰 | 2024-04-21 08:32:00 | 2024-04-21 13:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 09:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-21 08:57:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010772 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV猎中甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-14 08:30:00 | 2024-04-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-12 19:08:53 | 2024-04-16 08:16:33 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-04-14 08:31:00 | 2024-04-14 17:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-15 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010770 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV猎中甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-13 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-12 19:08:09 | 2024-04-15 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-13 09:00:00 | 2024-04-13 16:48:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-15 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010776 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-18 08:30:00 | 2024-04-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-18 14:22:29 | 2024-04-18 14:25:00 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉 | 2024-04-18 08:31:00 | 2024-04-18 16:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-19 09:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240415003991 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线 | 电缆特殊巡维：特级保供电特巡。 | 2024-04-18 08:30:00 | 2024-04-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-15 12:22:48 | 2024-04-18 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;徐豪;王艳萍;谢文卓;周卓蓓 | 2024-04-18 08:30:00 | 2024-04-18 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-19 09:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-15 09:17:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001136 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-21 15:00:00 | 2024-04-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 09:25:00 | 2024-04-22 08:21:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-04-21 16:05:00 | 2024-04-21 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-21 22:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240415003588 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电（二级） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-15 08:54:39 | 2024-04-15 09:18:41 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-15 09:18:51 | 2024-04-18 15:33:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-19 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-04-15 08:43:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329000237 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效前特巡：110kV泮关龙线 | 2024-04-15 08:00:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-19 07:58:01 | 2024-04-19 08:16:40 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-19 08:16:00 | 2024-04-19 11:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-22 08:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:02:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004954 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:07:21 | 2024-04-16 08:33:11 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-19 08:17:17 | 2024-04-19 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-22 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004955 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:07:31 | 2024-04-16 08:32:12 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-19 08:33:00 | 2024-04-19 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-22 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001105 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第028号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（4.22-4.24）】、广州供电局2024第029号V级电网风险【龙津站110kV #2主变停电（4.22-4.26）】、广东电网有限责任公司2024第06号-IV-02IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（4.23-5.6）】生效前设备视频特巡。 | 2024-04-21 08:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-19 11:41:09 | 2024-04-21 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-04-21 08:10:00 | 2024-04-21 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-21 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001075 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-21 08:00:00 | 2024-04-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 09:25:57 | 2024-04-21 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-04-21 08:01:00 | 2024-04-21 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-21 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001104 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第028号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（4.22-4.24）】、广州供电局2024第029号V级电网风险【龙津站110kV #2主变停电（4.22-4.26）】、广东电网有限责任公司2024第06号-IV-02IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（4.23-5.6）】生效前设备视频特巡。 | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-19 11:39:16 | 2024-04-20 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-20 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001074 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-17 08:02:44 | 2024-04-20 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-20 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001135 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-20 15:00:00 | 2024-04-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 09:20:34 | 2024-04-20 15:56:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-04-20 16:00:00 | 2024-04-20 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-20 22:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001134 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-19 15:00:00 | 2024-04-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 09:20:05 | 2024-04-19 15:06:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-04-19 16:00:00 | 2024-04-19 22:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-19 22:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240420000168 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡维：故障跳闸，110kV森温线#01-#52塔段无人机特巡 | 2024-04-20 07:00:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-20 | 2024-04-20 08:25:51 | 2024-04-20 09:21:28 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚;钟镇光 | 2024-04-20 09:21:50 | 2024-04-20 17:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-21 09:08:00 | 已完工 |  | 2024-04-20 08:03:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001103 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第028号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（4.22-4.24）】、广州供电局2024第029号V级电网风险【龙津站110kV #2主变停电（4.22-4.26）】生效前设备视频特巡。 | 2024-04-19 08:00:00 | 2024-04-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-18 16:44:43 | 2024-04-19 11:20:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京 | 2024-04-19 08:00:00 | 2024-04-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001073 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-19 08:00:00 | 2024-04-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-16 08:41:43 | 2024-04-19 11:20:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊 | 2024-04-19 08:00:00 | 2024-04-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001133 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-18 15:00:00 | 2024-04-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 22:07:47 | 2024-04-18 15:45:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-04-18 16:00:00 | 2024-04-18 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-18 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001102 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要公务活动（二级，4月15-18日）保供电、重要公务活动保供电（特级，4月16日-18日，核心时段不间断巡视）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-18 08:00:00 | 2024-04-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-17 15:58:20 | 2024-04-18 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-04-18 08:00:00 | 2024-04-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001071 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-18 08:00:00 | 2024-04-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 09:29:25 | 2024-04-16 08:29:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-04-18 08:01:00 | 2024-04-18 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001132 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-17 15:00:00 | 2024-04-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 09:03:11 | 2024-04-17 16:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-04-17 16:00:00 | 2024-04-17 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-17 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001101 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要公务活动（二级，4月15-18日）保供电、重要公务活动保供电（特级，4月16日-18日，核心时段不间断巡视）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-17 08:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-17 10:55:03 | 2024-04-17 10:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-04-17 08:00:00 | 2024-04-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001070 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-17 08:00:00 | 2024-04-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 09:06:38 | 2024-04-17 10:59:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-04-17 08:00:00 | 2024-04-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001131 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-16 15:00:00 | 2024-04-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 08:50:06 | 2024-04-16 15:26:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-04-16 16:05:00 | 2024-04-16 22:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-16 23:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001069 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-15 08:55:42 | 2024-04-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001100 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV绿水甲线[★★]、110kV绿岗乙线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要公务活动保供电（特级，4月16日-18日）、重要公务活动（二级，4月15-18日，110kV茶犀京线、110kV凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-17 10:56:41 | 2024-04-17 10:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001068 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-15 08:00:00 | 2024-04-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-07 16:05:32 | 2024-04-16 08:28:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-04-15 08:00:00 | 2024-04-15 16:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001099 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV绿水甲线[★★]、110kV绿岗乙线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV车金甲线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要公务活动（二级，4月15-18日，110kV茶犀京线、110kV凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电（特级，4月17日）保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-15 08:00:00 | 2024-04-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:09:44 | 2024-04-16 08:26:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-04-15 08:00:00 | 2024-04-15 16:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001075 | 巡视 | 花都数字输电运维中心 | 线路特殊巡维：防山火、防风防汛、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（视频巡视）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-16 08:35:05 | 2024-04-17 08:59:00 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-04-16 08:59:00 | 2024-04-16 16:19:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 19:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:15:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视不需领用工器具，不需关联工作对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008156 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-15 08:26:18 | 2024-04-15 08:48:25 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚 | 2024-04-15 08:56:00 | 2024-04-15 12:56:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 19:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008177 | 测量 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-17 08:23:16 | 2024-04-17 09:00:05 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-04-17 08:52:00 | 2024-04-17 12:57:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 19:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008575 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（4月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-17 08:20:31 | 2024-04-17 08:19:00 | 钟誌 | 13710201115 | 王冠群 | 2024-04-17 08:19:00 | 2024-04-17 11:56:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 18:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001070 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（视频巡视）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-17 08:27:19 | 2024-04-17 08:10:22 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-04-17 08:11:26 | 2024-04-17 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 18:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:15:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需关联对象，无需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014535 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：防风防汛、防飘挂物、防鸟害特巡：110kV林军芙线（4月18日）。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-18 08:25:40 | 2024-04-18 08:41:39 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-18 08:39:00 | 2024-04-18 14:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 18:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014533 | 巡视 | 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 线路特殊巡维：防风防汛、防鸟害、防飘挂、防外破、防树障特巡：110kV田军线、110kV田杨线、110kV林军线杨屋乙支线。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-19 08:23:37 | 2024-04-19 08:42:55 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-19 08:39:00 | 2024-04-19 12:40:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 18:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418026412 | 巡视 | 110kV益车乙线马溪乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV益车甲线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV益车乙线;110kV郭车甲线 | 线路特殊巡视：防风防汛特巡：110kV益车甲线、益车乙线、益车乙线马溪乙支线、郭车甲线、郭车甲线新街甲支线、郭车甲线天马甲支线。 | 2024-04-18 13:30:00 | 2024-04-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-18 14:16:21 | 2024-04-18 14:09:25 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉;覃德文;吴逸凡;徐伟浩;黎健民 | 2024-04-18 14:09:00 | 2024-04-18 16:11:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 低 | 34.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 18:46:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 13:08:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008583 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（4月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-18 08:24:17 | 2024-04-18 08:56:22 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2024-04-18 08:57:00 | 2024-04-18 12:32:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 18:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000514 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-16 08:01:21 | 2024-04-16 08:03:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-04-15 08:05:00 | 2024-04-19 16:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-19 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:37:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010626 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-19 08:38:02 | 2024-04-19 08:41:50 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-04-19 08:41:00 | 2024-04-19 16:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-19 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014405 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-19 08:32:25 | 2024-04-19 08:34:39 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-04-19 08:34:00 | 2024-04-19 11:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-19 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:31:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004096 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-18 18:59:43 | 2024-04-18 20:02:04 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-18 09:02:00 | 2024-04-18 18:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-19 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010632 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-19 08:33:09 | 2024-04-19 08:35:20 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-04-19 08:35:00 | 2024-04-19 11:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-19 16:15:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008952 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-19 08:11:39 | 2024-04-19 08:34:36 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-04-19 08:35:00 | 2024-04-19 14:24:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:44:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008950 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-19 08:10:48 | 2024-04-19 08:35:55 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-04-19 08:36:00 | 2024-04-19 14:25:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:44:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009687 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#43-#47；500kV北增乙线#41-#44（保供电特殊巡视） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-18 08:22:19 | 2024-04-18 08:35:52 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-04-18 08:36:00 | 2024-04-18 15:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020665 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#45；500kV北增乙线#41-#44 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-18 08:16:42 | 2024-04-18 08:34:31 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-04-18 08:34:44 | 2024-04-18 14:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240221000272 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#44-#54大负荷测温 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 08:31:46 | 2024-04-19 08:33:43 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-04-19 08:33:58 | 2024-04-19 15:23:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 15:31:00 | 已完工 |  | 2024-02-21 08:28:39 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039558 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-18 08:15:48 | 2024-04-19 09:01:14 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-04-18 09:00:00 | 2024-04-18 11:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 15:30:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014522 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡、防风防汛特巡：田芙线、田空丙线 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-19 08:36:31 | 2024-04-19 08:44:57 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-04-19 08:45:00 | 2024-04-19 11:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-19 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412014521 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡、防风防汛特巡：田空甲线、田空乙线及其支线 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-19 08:33:34 | 2024-04-19 08:51:37 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-04-19 08:36:00 | 2024-04-19 11:36:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-19 14:56:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 17:37:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419001642 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#141-#229塔段IV风险关键设备线路特查 | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 09:34:05 | 2024-04-19 09:15:00 | 王年光 | 13640765333 | 朱国坚 | 2024-04-19 10:16:10 | 2024-04-19 12:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-19 14:31:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 09:24:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240419000885 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#74-#140塔段IV风险关键设备线路特查 | 2024-04-19 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-19 | 2024-04-19 09:33:17 | 2024-04-19 09:36:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-19 09:38:00 | 2024-04-19 12:22:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-19 14:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-19 09:03:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240417004738 | 巡视 | 35kV良吕线;110kV流森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#08-#09;110kV流森线#07-#09； | 2024-04-18 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-17 | 2024-04-18 08:22:22 | 2024-04-18 09:06:04 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-18 09:06:53 | 2024-04-18 12:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-19 09:41:00 | 已完工 |  | 2024-04-17 15:52:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002463 | 巡视 | 110kV流森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV流森线#01-#06； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-18 08:23:27 | 2024-04-17 08:33:20 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-18 08:37:51 | 2024-04-18 12:13:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-19 09:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010647 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-18 08:33:15 | 2024-04-18 08:45:48 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-18 08:45:00 | 2024-04-18 20:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-19 08:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010651 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-18 08:33:15 | 2024-04-18 08:45:48 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-18 08:45:00 | 2024-04-18 20:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-19 08:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015656 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线，500kV北增乙线保供电特殊巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-18 14:09:00 | 2024-04-18 14:13:48 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪 | 2024-04-18 14:14:33 | 2024-04-18 18:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-19 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005797 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV罗槎线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#12-#19；(Ⅲ级)110kV罗槎线#12-#19；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#00-#08； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-18 08:05:49 | 2024-04-19 07:43:45 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-18 08:38:00 | 2024-04-18 15:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-19 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010643 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-18 08:11:54 | 2024-04-18 08:26:11 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-04-18 08:26:00 | 2024-04-18 11:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-18 19:15:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010637 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-18 08:31:39 | 2024-04-18 08:35:35 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-04-18 08:35:00 | 2024-04-18 12:17:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-18 19:15:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013325 | 测量 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 护套环流检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 14:52:05 | 2024-04-18 09:13:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;吴逸凡;曾祥锋;曾宪锴 | 2024-04-18 09:16:00 | 2024-04-18 14:57:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-131 | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-18 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:18:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003676 | 测量 | 110kV林蓝线 | 护套环流检测：110kV林蓝线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 14:52:05 | 2024-04-18 09:13:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;吴逸凡;曾祥锋;曾宪锴 | 2024-04-18 09:16:00 | 2024-04-18 14:57:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-131 | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-18 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:14:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009678 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#48-#50；500kV北增乙线#45-#46（保供电特殊巡视） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-18 08:23:18 | 2024-04-18 08:45:22 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-04-18 08:45:00 | 2024-04-18 14:33:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-18 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020667 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#45 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-18 08:17:32 | 2024-04-18 08:44:49 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-04-18 08:44:00 | 2024-04-18 14:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-18 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004957 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年4月第3次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:09:32 | 2024-04-16 08:33:02 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-18 11:29:00 | 2024-04-18 15:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-18 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004962 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:07:45 | 2024-04-16 08:57:13 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-18 08:58:00 | 2024-04-18 09:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-18 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004972 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:08:48 | 2024-04-16 08:56:33 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-18 09:57:00 | 2024-04-18 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-18 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004969 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:09:09 | 2024-04-16 08:33:33 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-18 11:28:00 | 2024-04-18 15:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-18 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240416000972 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线 | 电缆特殊巡维：特级保供电特巡（夜间） | 2024-04-17 17:30:00 | 2024-04-17 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-16 | 2024-04-16 10:22:13 | 2024-04-17 17:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-17 17:30:00 | 2024-04-17 22:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-18 14:56:00 | 已完工 |  | 2024-04-16 09:32:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010774 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-17 08:30:00 | 2024-04-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-17 09:23:26 | 2024-04-17 16:29:19 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;李华英;黄炜恒 | 2024-04-17 08:32:00 | 2024-04-17 16:29:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-18 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240415003990 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线 | 电缆特殊巡维：特级保供电特巡。 | 2024-04-17 08:30:00 | 2024-04-17 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-17 08:36:43 | 2024-04-17 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;徐豪;谢文卓;周卓蓓;张国熙 | 2024-04-17 08:30:00 | 2024-04-17 17:50:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-18 14:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-15 09:17:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240418000152 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32，500kV北增乙线#28-#29，#29-#30，220kV北梨甲乙线#31-#32、#32-#33，220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35重要跨越测温。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-18 08:24:11 | 2024-04-18 08:49:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ;张春勇 | 2024-04-18 08:50:00 | 2024-04-18 12:39:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-18 13:39:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 08:17:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015659 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线、500kV北增乙线保供电特殊巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-18 08:28:51 | 2024-04-18 08:33:45 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2024-04-18 08:33:00 | 2024-04-18 10:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-18 13:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308006677 | 测量 | 110kV梨集泰线全线 | 电缆局放测试：110kV梨集泰线局放测试 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-04-17 15:21:27 | 2024-04-18 09:42:58 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;邓茂村;张春勇;何国雄;梁嘉亮 | 2024-04-18 09:43:00 | 2024-04-18 11:25:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 江泽辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S2-086 | 优 | 何国雄 | 2024-04-18 13:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 15:01:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240411000116 | 测量 | 110kV梨集泰线 | 电缆局放测试：110kV梨集泰线局放测试 | 2024-04-17 08:00:00 | 2024-04-18 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-11 | 2024-04-16 14:15:06 | 2024-04-17 08:14:17 | 邓茂村 | 13902272406 | 刘子瑜;陈其来;何国雄;张春勇 | 2024-04-17 09:15:00 | 2024-04-17 11:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S2-082 | 优 | 何国雄 | 2024-04-18 13:33:00 | 已完工 |  | 2024-04-11 08:22:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004958 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年4月第3次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:09:20 | 2024-04-16 08:32:27 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-17 09:00:00 | 2024-04-17 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-18 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004968 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:06:59 | 2024-04-16 08:33:23 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-17 10:05:00 | 2024-04-17 11:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-18 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012405 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV流吕线#01-#06； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-16 18:10:15 | 2024-04-17 08:35:10 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-17 08:35:20 | 2024-04-17 13:38:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-18 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:50:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005798 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV罗槎线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#20-#26；(Ⅲ级)110kV石槎线#14-#18；(Ⅲ级)110kV罗槎线#20-#23； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 07:52:38 | 2024-04-16 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-04-17 08:50:00 | 2024-04-17 14:50:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-18 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009612 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 08:37:44 | 2024-04-17 09:01:24 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-17 09:01:00 | 2024-04-17 15:36:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006608 | 巡视 | 110kV从兔线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从兔线#12-#39； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-09 | 2024-04-15 12:46:17 | 2024-04-15 09:47:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉 | 2024-04-15 09:48:08 | 2024-04-15 14:38:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-17 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:21:55 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006258 | 巡视 | 110kV从兔线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从兔线#40-#62 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-02 | 2024-04-16 16:28:03 | 2024-04-16 09:28:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-16 10:31:29 | 2024-04-16 15:27:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-17 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:59:34 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006725 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV森从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#52-#55;220kV汤森甲线#53-#56； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-16 | 2024-04-16 08:48:02 | 2024-04-17 08:59:24 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-17 08:59:00 | 2024-04-17 12:25:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-17 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014684 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 08:44:16 | 2024-04-17 09:08:39 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-17 09:12:00 | 2024-04-17 13:32:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-17 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014688 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:55:42 | 2024-04-17 09:02:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-17 09:13:00 | 2024-04-17 14:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-17 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022385 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-15 08:21:27 | 2024-04-15 08:30:16 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-15 12:06:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-17 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412000663 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV从明森线 #74-#86，110kV森温线宝珠乙支线#17-#29 | 2024-04-12 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-12 15:19:51 | 2024-04-12 09:10:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰;戚俊杰 | 2024-04-12 10:09:49 | 2024-04-17 10:30:11 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-17 15:59:00 | 执行中 |  | 2024-04-12 08:49:03 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线宝珠乙支线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0029直线塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0016直线塔单元, N0030直线塔单元 - N0069耐张杆单元] 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元 - N0086直线塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0073直线塔单元, N0087直线塔单元 - N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412000602 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV从明森线 #74-#86，110kV森温线宝珠乙支线#17-#29 | 2024-04-12 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-12 15:18:57 | 2024-04-12 08:40:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰;戚俊杰 | 2024-04-12 10:09:49 | 2024-04-17 10:33:12 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-17 15:58:00 | 执行中 |  | 2024-04-12 08:45:46 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元 - N0086直线塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0073直线塔单元, N0087直线塔单元 - N0118耐张塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0029直线塔单元] 110kV森温线宝珠乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0016直线塔单元, N0030直线塔单元 - N0069耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042528 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-16 20:42:07 | 2024-04-17 08:40:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-17 08:40:28 | 2024-04-17 12:14:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-17 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:26:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240416000121 | 巡视 | 110KV茶犀京线 | 线路特殊巡维：110KV茶犀京线#01-#24特级保供电、核心时段不间断巡视 | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-16 | 2024-04-16 08:23:31 | 2024-04-16 08:43:37 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高 | 2024-04-16 08:43:53 | 2024-04-16 13:46:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-17 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-16 08:22:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004951 | 巡视 | 220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-09 08:25:10 | 2024-04-16 08:56:40 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-16 08:57:38 | 2024-04-16 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002543 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 07:54:43 | 2024-04-17 08:35:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-17 09:36:00 | 2024-04-17 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008681 | 测量 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆避雷器试验：带电试验：110kV郭车甲线天马甲支线，110kV郭车乙线天马乙支线（2024年5月到期） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 15:24:42 | 2024-04-17 08:58:47 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 09:45:00 | 2024-04-17 12:12:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S2-081 | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 15:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:54:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002972 | 测量 | 110kV林蓝线 | 电缆避雷器试验：带电试验：110kV林蓝线（2024年5月到期） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 15:24:42 | 2024-04-17 08:58:47 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 09:45:00 | 2024-04-17 12:12:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S2-081 | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 15:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:36:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008949 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线;110kV嘉龙线龙保甲支线;110kV汉嘉线龙保乙支线;110kV汉云乙线凤尾甲支线;110kV汉马线;110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线;110kV嘉集线龙保丙支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-16 08:15:31 | 2024-04-16 08:48:24 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:48:00 | 2024-04-16 15:56:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-17 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:44:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015657 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲乙线保供电特殊巡视。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-17 08:09:30 | 2024-04-17 08:24:33 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-04-17 08:24:00 | 2024-04-17 12:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-17 14:52:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039506 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-16 08:27:05 | 2024-04-16 08:27:43 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-04-16 08:27:50 | 2024-04-16 15:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-17 14:52:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015650 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路特殊巡维：500kV北增甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-17 08:22:44 | 2024-04-17 08:35:19 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照 | 2024-04-17 08:35:27 | 2024-04-17 14:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-17 14:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010344 | 测量 | 110kV林蓝线 | 终端红外检测：一般、关注110kV线路：110kV林蓝线终端红外检测工作（2024年01月-06月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:37:50 | 2024-04-17 09:15:43 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 08:33:00 | 2024-04-17 11:37:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:59:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010374 | 测量 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线 | 终端红外检测：一般、关注110kV线路：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线终端红外检测工作（2024年01月-06月）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:37:50 | 2024-04-17 09:15:43 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 08:33:00 | 2024-04-17 11:37:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:04:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010346 | 测量 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 终端红外检测：一般、关注110kV线路：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测工作（2024年01月-06月）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:37:50 | 2024-04-17 09:15:43 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 08:33:00 | 2024-04-17 11:37:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:59:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240417002956 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉集线大负荷测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-17 | 2024-04-17 14:19:00 | 2024-04-17 14:19:46 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-04-17 08:19:00 | 2024-04-17 14:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-17 14:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-17 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004095 | 测量 | 110kV林蓝线 | 避雷器红外检测：110kV林蓝线电缆部分避雷器红外检测工作（2024年01月-06月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:40:18 | 2024-04-17 09:15:16 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 08:37:00 | 2024-04-17 11:37:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002710 | 测量 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 避雷器红外检测：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线避雷器红外检测工作（2024年01月-06月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:40:18 | 2024-04-17 09:15:16 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 08:37:00 | 2024-04-17 11:37:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:14:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013202 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年04月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 17:44:17 | 2024-04-17 08:58:58 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 08:59:00 | 2024-04-17 11:36:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:19:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003673 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年04月Ⅲ级第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 17:44:18 | 2024-04-17 08:58:58 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;古海涛;吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-17 08:59:00 | 2024-04-17 11:36:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:14:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004600 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#63-#66、220kV木棠甲乙线#68-#71 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-09 | 2024-04-09 11:41:28 | 2024-04-09 08:42:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2024-04-08 09:54:34 | 2024-04-12 10:27:26 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-17 14:34:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:22 | 临时性 |  |  |  | 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0063耐张塔单元 - N0066耐张塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0063耐张塔单元 - N0066耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0068耐张塔单元 - N0071耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0068耐张塔单元 - N0071耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004610 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#103-#105、500kV从木丙丁线#104-#105塔（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-09 | 2024-04-09 15:22:23 | 2024-04-09 16:51:40 | 甘永叶 | 15622342177 | 王立新 | 2024-04-09 09:48:34 | 2024-04-12 10:23:31 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-17 14:34:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:35 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0103耐张塔单元 - N0105耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0103耐张塔单元 - N0105耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0104耐张塔单元 - N0105直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0104耐张塔单元 - N0105直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004629 | 巡视 | 110kV棠氮线；110kV奥氮棠华石线； | 无人机精细化巡线：110kV棠氮线#03-#05；110kV奥氮棠华石线#01-#03； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-10 11:29:04 | 2024-04-10 08:31:00 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;王立新;钟辉 | 2024-04-10 09:52:21 | 2024-04-12 14:56:45 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-17 14:33:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 110kV奥氮棠华石线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张杆单元] 110kV棠氮线已巡视杆塔:[N0003耐张杆单元 - N0005耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240415003486 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线保供电特巡 | 2024-04-15 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-15 08:33:07 | 2024-04-15 09:20:21 | 梁荣高 | 18028676263 | 张伟刚 | 2024-04-15 09:20:36 | 2024-04-15 11:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-17 14:32:00 | 已完工 |  | 2024-04-15 08:32:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005356 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#44-#46；500kV从木丙丁线#43-#45 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-16 12:30:00 | 2024-04-16 08:32:00 | 钟辉 | 13922128802 | 王立新 | 2024-04-16 09:39:06 | 2024-04-17 10:36:31 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-17 14:32:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 13:22:33 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0046直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0046直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001386 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（4月第2次） | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 09:25:14 | 2024-04-16 09:16:47 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-04-16 09:31:42 | 2024-04-16 10:42:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-17 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240415007371 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线 | 电缆特殊巡维：特级保供电特巡。 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-16 09:31:19 | 2024-04-16 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;徐豪;王艳萍;谢文卓;周卓蓓;张国熙 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-16 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-17 14:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-15 11:42:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010775 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-16 08:42:05 | 2024-04-16 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛 | 2024-04-16 08:40:00 | 2024-04-16 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-17 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240416000973 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线 | 电缆特殊巡维：特级保供电特巡（夜间） | 2024-04-16 17:30:00 | 2024-04-16 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-16 | 2024-04-16 10:23:07 | 2024-04-16 10:22:04 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2024-04-16 17:31:00 | 2024-04-16 22:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-17 14:14:00 | 已完工 |  | 2024-04-16 09:32:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008951 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年4月第2次） | 2024-04-16 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-10 | 2024-04-17 08:05:47 | 2024-04-17 08:50:43 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-04-17 08:51:00 | 2024-04-17 11:49:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-17 11:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:44:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022391 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线及其支线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-15 08:34:48 | 2024-04-15 08:33:04 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-04-15 08:38:00 | 2024-04-15 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-17 09:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003528 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-16 18:50:08 | 2024-04-16 08:51:00 | 聂程 | 18027258712 | 温耀坚;薛永伦 | 2024-04-16 08:48:00 | 2024-04-16 11:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王成 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-17 09:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009613 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:34:09 | 2024-04-16 18:04:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-16 09:05:00 | 2024-04-16 17:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009617 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:34:09 | 2024-04-16 18:04:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-16 09:05:00 | 2024-04-16 17:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000359 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线#01-#16、花文乙线#01-#16（含通道巡视及红外测温） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-10 14:45:31 | 2024-04-11 15:34:17 | 王冠群 | 13944616377 | 黎健民 | 2024-04-09 09:32:08 | 2024-04-09 17:01:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-17 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000375 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线#17-#27、花文乙线#17-#27（含通道巡视及红外测温） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-11 14:30:05 | 2024-04-11 15:35:33 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉 | 2024-04-10 09:23:20 | 2024-04-10 16:21:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-17 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0027直线塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008174 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-16 08:29:32 | 2024-04-16 08:32:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-16 08:35:00 | 2024-04-16 15:46:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-17 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000441 | 巡视 | 110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分 | 线路特殊巡维：外力区（广钢车辆段、广钢新城站、广钢车辆段区间）芳联福聚线04分#03-#09塔段（2024年4月）（架空线路已变电缆） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-16 08:10:08 | 2024-04-17 07:37:40 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-16 08:37:00 | 2024-04-16 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005796 | 巡视 | 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV罗石线；110kV罗槎线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#02-#11；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#02-#11；(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#11；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#11； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:06:51 | 2024-04-16 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-16 15:36:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002525 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:08:26 | 2024-04-16 08:11:39 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-04-15 08:12:00 | 2024-04-15 12:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002562 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:00:53 | 2024-04-16 08:13:14 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-04-16 08:13:00 | 2024-04-16 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003580 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-07 09:11:21 | 2024-04-07 09:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-07 10:09:00 | 2024-04-07 11:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-16 18:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010627 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-16 08:48:04 | 2024-04-16 08:27:07 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-04-16 08:50:00 | 2024-04-16 10:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-16 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010615 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-15 08:26:49 | 2024-04-15 08:36:52 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴 | 2024-04-15 08:37:00 | 2024-04-15 20:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-16 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010638 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-15 08:26:49 | 2024-04-15 08:36:52 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴 | 2024-04-15 08:37:00 | 2024-04-15 20:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-16 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010646 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年04月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-15 08:26:49 | 2024-04-15 08:36:52 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴 | 2024-04-15 08:37:00 | 2024-04-15 20:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-16 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002318 | 测量 | 110kV车大乙线新街乙支线 | 交叉互联试验：110kV车大乙线新街乙支线（2024年12月到期） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 10:10:42 | 2024-04-16 09:14:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 钟誌;曾祥锋;吴逸凡;曾宪锴;丁晨星;古海涛 | 2024-04-16 09:47:00 | 2024-04-16 12:36:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 8 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S1-077 | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-16 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001360 | 巡视 | 永福隧道 | 电缆隧道巡维：永福隧道（3-4月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-16 08:45:04 | 2024-04-16 08:49:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-04-16 08:32:00 | 2024-04-16 10:53:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003426 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-2月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:20:14 | 2024-04-16 08:40:39 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-04-16 08:40:00 | 2024-04-16 11:19:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:58:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009946 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#69-#71 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 09:44:58 | 2024-04-16 09:41:08 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2024-04-16 09:45:00 | 2024-04-16 10:40:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009681 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#68 线路特殊巡视：500kV北增甲乙线保供电特殊巡视（结合日常巡视开展） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:33:48 | 2024-04-16 08:27:36 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈其来 | 2024-04-16 08:41:00 | 2024-04-16 11:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003424 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:18:52 | 2024-04-16 08:40:12 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-04-16 08:40:00 | 2024-04-16 11:28:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:58:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002627 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#25-#30；110kV绿兔乙线#25-#30； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-15 08:50:09 | 2024-04-15 09:09:20 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-15 09:09:00 | 2024-04-15 11:22:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:32:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002062 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#39-#46、220kV绿从乙线#39-#46； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-15 08:49:21 | 2024-04-15 09:17:31 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-15 09:17:00 | 2024-04-15 11:53:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006721 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV森从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#56-#59;220kV汤森甲线#49-#52； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-16 | 2024-04-16 08:48:47 | 2024-04-16 08:50:57 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-16 08:51:00 | 2024-04-16 11:38:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014686 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:55:27 | 2024-04-15 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-15 09:09:00 | 2024-04-15 12:14:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014685 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:54:50 | 2024-04-16 08:44:36 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-16 08:44:50 | 2024-04-16 14:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014682 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:57:22 | 2024-04-16 09:02:35 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-16 09:02:00 | 2024-04-16 14:39:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008560 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（4月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-08 09:11:16 | 2024-04-08 09:12:00 | 周永发 | 18611135105 | 张礼树 | 2024-04-08 09:12:00 | 2024-04-08 11:31:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-16 11:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010599 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 终端红外检测：重要线路（3-4月）：220kV林武甲线、220kV林武乙线（220kV林益变电站、220kV武广牵引站） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-12 08:32:42 | 2024-04-12 08:30:00 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-04-12 08:31:00 | 2024-04-12 12:31:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-16 11:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:32:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008180 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-12 08:12:15 | 2024-04-12 08:14:00 | 李刚 | 16624750358 | 窄毅栋 | 2024-04-12 08:38:00 | 2024-04-12 12:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-16 11:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002556 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:07:10 | 2024-04-16 08:23:49 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-15 08:24:00 | 2024-04-15 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-16 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002559 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:06:16 | 2024-04-16 08:25:30 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-15 08:26:00 | 2024-04-15 11:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-16 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001061 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-12 08:29:42 | 2024-04-12 08:40:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光 | 2024-04-12 09:00:00 | 2024-04-12 12:21:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-16 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001059 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-11 08:29:43 | 2024-04-12 08:34:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-12 09:00:00 | 2024-04-12 12:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-16 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323000697 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-15 09:30:45 | 2024-04-03 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-04-03 09:15:00 | 2024-04-03 11:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-16 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 14:45:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001130 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-15 15:00:00 | 2024-04-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-15 08:47:26 | 2024-04-15 15:12:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-04-15 16:00:00 | 2024-04-15 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-15 22:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015649 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线、500kV北增乙线保供电特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-15 08:11:15 | 2024-04-15 08:51:24 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2024-04-15 08:51:00 | 2024-04-15 15:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:50:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009693 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#73-#75。TJ保供电特殊巡视：500kV北增甲乙线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:15:22 | 2024-04-15 08:16:32 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华 | 2024-04-15 08:16:56 | 2024-04-15 15:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011506 | 测量 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:15:22 | 2024-04-09 08:29:08 | 江泽辉 | 13728061454 | 刘子瑜;陈其来;何国雄 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 江泽辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-097 | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039556 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-15 08:17:09 | 2024-04-15 08:29:34 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华 | 2024-04-15 08:29:43 | 2024-04-15 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039551 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-15 08:05:28 | 2024-04-16 08:23:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 梁嘉亮 | 2024-04-15 08:23:00 | 2024-04-15 11:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:45:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009691 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#72.TJ保供电特巡：500kV北增甲乙线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:19:27 | 2024-04-15 08:45:45 | 张春勇 | 18620662702 | 卢启和 | 2024-04-15 08:45:00 | 2024-04-15 10:40:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010773 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-15 09:41:46 | 2024-04-16 08:10:54 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-04-15 14:08:00 | 2024-04-15 17:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240408000050 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎丙线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线 | 电缆特殊巡维：特级保供电准备阶段特巡。 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-15 | 2024-04-15 11:46:54 | 2024-04-16 08:01:10 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;谢文卓;徐豪;王艳萍;李华英;周卓蓓 | 2024-04-15 08:35:00 | 2024-04-15 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 08:43:00 | 已完工 |  | 2024-04-08 08:09:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009670 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#70-#72 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 08:18:47 | 2024-04-12 08:32:49 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-04-12 08:32:00 | 2024-04-12 15:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 坐标有误，已采取拍照打卡。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011128 | 测量 | 嘉业站（110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：嘉业站（6月/次，下次10月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-15 08:26:36 | 2024-04-15 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-04-15 09:15:00 | 2024-04-15 11:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-100 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:09:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011049 | 测量 | 大佛寺终端场（110kV茶犀京线、110kV犀茶线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大佛寺终端场（4、6、8、10月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-15 08:24:46 | 2024-04-15 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-04-15 09:15:00 | 2024-04-15 11:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-100 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:06:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001388 | 巡视 | 犀牛隧道 | 电缆隧道巡维：犀牛隧道（3-4月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-15 08:37:38 | 2024-04-11 09:18:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-04-15 09:00:00 | 2024-04-15 14:33:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321014301 | 测量 | 猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、艺苑站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅桥艺线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎桥站、艺苑站（6月/次，下次10月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-15 08:33:54 | 2024-04-15 09:04:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;刘鑫 | 2024-04-15 09:00:00 | 2024-04-15 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:57:55 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 作业布置单及所需工器具已在工单：【SCWH0301240321014121】中填写领用。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321014121 | 测量 | 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、凌云站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、凌云站（6月/次，下次10月） | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-15 08:47:38 | 2024-04-15 09:03:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;刘鑫 | 2024-04-15 09:00:00 | 2024-04-15 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-101 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:50:32 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001371 | 巡视 | 奥林隧道 | 电缆隧道巡维：奥林隧道（3-4月） | 2024-04-15 08:00:00 | 2024-04-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-15 09:02:08 | 2024-04-15 09:15:35 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-04-15 09:17:12 | 2024-04-15 15:04:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-16 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006743 | 巡视 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:10:56 | 2024-04-15 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 08:27:00 | 2024-04-15 16:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-16 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:18:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005800 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#31-#39；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:11:18 | 2024-04-15 08:25:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 08:26:00 | 2024-04-15 16:32:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-16 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003413 | 测量 | 郭塘站、#01终端塔 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:29:52 | 2024-04-15 09:31:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-15 10:15:00 | 2024-04-15 12:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-096 | 优 | 刘汉章 | 2024-04-16 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:58:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020867 | 巡视 | 凯旋隧道 | 电缆隧道巡维：凯旋隧道（3-4月） 重要公务活动保供电（二级）特巡：110kV凯鹤泰集线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:23:15 | 2024-04-15 08:36:50 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;陈其来 | 2024-04-15 08:36:00 | 2024-04-15 10:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 07:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:56:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010624 | 巡视 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡：220kV坡堤甲乙线#01-#21塔段 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-15 08:30:05 | 2024-04-15 08:30:36 | 梁光明 | 13802533521 |  | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-15 11:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-15 19:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008546 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#58-#64;220kV花炭乙线#58-#64;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10;110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 08:31:19 | 2024-04-11 08:37:43 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-04-11 08:37:00 | 2024-04-15 12:06:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-15 19:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008547 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#65-#71;220kV花炭乙线#65-#71;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16;110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 08:31:18 | 2024-04-11 08:37:43 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-04-11 08:37:00 | 2024-04-15 12:06:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-15 19:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001096 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV猎中甲线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-12 08:00:00 | 2024-04-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-13 12:13:30 | 2024-04-15 11:33:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健 | 2024-04-12 08:10:00 | 2024-04-12 16:33:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-12 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001126 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-12 15:00:00 | 2024-04-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-12 19:46:23 | 2024-04-15 11:34:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-04-12 16:05:00 | 2024-04-12 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-12 22:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001124 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-10 15:00:00 | 2024-04-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 11:46:39 | 2024-04-15 11:22:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-04-10 16:00:00 | 2024-04-10 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-10 22:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005181 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:28:52 | 2024-04-08 08:11:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-04-01 08:31:00 | 2024-04-13 16:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005179 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:31:06 | 2024-04-08 08:18:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-04-01 08:32:00 | 2024-04-13 16:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005163 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:31:06 | 2024-04-08 08:17:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-04-01 08:32:00 | 2024-04-13 16:31:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005185 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:28:52 | 2024-04-08 08:10:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-04-01 08:35:00 | 2024-04-13 16:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005176 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:31:06 | 2024-04-08 08:18:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-04-01 08:35:00 | 2024-04-13 16:27:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005172 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:30:18 | 2024-04-12 08:53:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-04-01 08:57:00 | 2024-04-12 08:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005170 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:30:18 | 2024-04-12 08:54:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-04-01 08:57:00 | 2024-04-12 08:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005174 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:30:19 | 2024-04-12 08:54:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-04-01 08:57:00 | 2024-04-12 08:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005184 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:28:25 | 2024-04-12 08:54:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-04-01 08:58:00 | 2024-04-12 08:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005168 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:31:47 | 2024-04-02 08:40:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 周先华;朱科任 | 2024-04-01 09:04:00 | 2024-04-10 11:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005165 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:31:47 | 2024-04-02 08:40:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 周先华;朱科任 | 2024-04-01 09:09:00 | 2024-04-10 11:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005182 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（4月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 09:28:06 | 2024-04-07 10:48:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-04-01 09:12:00 | 2024-04-10 11:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001127 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-13 15:00:00 | 2024-04-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 18:33:25 | 2024-04-15 08:53:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-04-13 16:00:00 | 2024-04-13 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001129 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-14 15:00:00 | 2024-04-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 18:32:22 | 2024-04-14 16:25:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-04-14 15:07:00 | 2024-04-14 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001067 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-14 08:00:00 | 2024-04-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 18:31:26 | 2024-04-14 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 黄凌宇 | 2024-04-14 08:00:00 | 2024-04-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001098 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV车大乙线[★★]、110kV车金甲线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-14 08:00:00 | 2024-04-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-14 08:08:30 | 2024-04-14 08:09:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 朱科任 | 2024-04-14 08:00:00 | 2024-04-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001066 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-13 08:00:00 | 2024-04-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 18:34:24 | 2024-04-15 08:52:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方埼磊 | 2024-04-13 08:00:00 | 2024-04-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001097 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV车大乙线[★★]、110kV车金甲线[★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-13 08:00:00 | 2024-04-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-13 12:11:58 | 2024-04-15 08:52:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽 | 2024-04-13 08:00:00 | 2024-04-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001065 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-12 08:00:00 | 2024-04-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 14:15:21 | 2024-04-12 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京 | 2024-04-12 08:00:00 | 2024-04-12 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 正常 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001125 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-11 15:00:00 | 2024-04-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-08 09:51:24 | 2024-04-11 15:50:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-04-11 15:09:00 | 2024-04-11 22:54:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001064 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-11 08:00:00 | 2024-04-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-08 09:51:58 | 2024-04-11 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健 | 2024-04-11 08:00:00 | 2024-04-11 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001095 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★★]、20kV凯航甲线[★★]、110kV郭车甲线[★★]、110kV车大甲线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV永梅线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV猎梅乙线[★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV猎中乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-11 08:00:00 | 2024-04-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 14:46:02 | 2024-04-11 08:01:00 | 刘智健 | 18819477464 | 朱科任 | 2024-04-11 08:01:00 | 2024-04-11 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001123 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-09 15:00:00 | 2024-04-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 11:25:00 | 2024-04-09 15:03:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-04-09 16:00:00 | 2024-04-09 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001122 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-08 15:00:00 | 2024-04-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 11:05:29 | 2024-04-08 15:04:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-04-08 15:05:00 | 2024-04-08 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 正常 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001094 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV炭郭甲线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV永梅线[★★]、110kV车新镜线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV猎梅乙线[★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV猎中乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV田平文线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV石塘乙线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：部队省部级会议保供电【（二级）110kV嘉马岭线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-10 08:00:00 | 2024-04-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-09 13:04:46 | 2024-04-10 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-04-10 08:05:00 | 2024-04-10 16:40:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001062 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-10 08:00:00 | 2024-04-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 11:44:22 | 2024-04-10 12:57:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-04-10 08:05:00 | 2024-04-10 16:41:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001093 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV永梅线[★★]、110kV车新镜线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV猎梅乙线[★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV猎中乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV从街乙线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV田平文线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV石塘甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：部队省部级会议保供电【（二级）110kV嘉马岭线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-09 08:00:00 | 2024-04-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-09 08:08:11 | 2024-04-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 黄凌宇 | 2024-04-09 08:00:00 | 2024-04-09 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001061 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-09 08:00:00 | 2024-04-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 11:09:11 | 2024-04-09 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 丁晟 | 2024-04-09 08:00:00 | 2024-04-09 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001092 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV永梅线[★★]、110kV猎梅乙线[★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV猎中乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV从街乙线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV石塘甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-08 08:00:00 | 2024-04-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 11:41:19 | 2024-04-08 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-04-08 08:00:00 | 2024-04-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001060 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-08 08:00:00 | 2024-04-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 11:04:45 | 2024-04-08 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-04-08 08:00:00 | 2024-04-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008165 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-12 08:16:05 | 2024-04-12 08:17:00 | 李刚 | 16624750358 | 窄毅栋 | 2024-04-12 08:53:00 | 2024-04-12 12:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-15 09:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000515 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 14:37:23 | 2024-04-12 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-04-12 08:05:00 | 2024-04-12 16:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-15 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:37:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000444 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云区金沙洲AB3705032地块项目、广佛大桥系统工程（一期））220kV北浔甲乙线#126-#128、220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 07:55:32 | 2024-04-12 16:15:23 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-04-12 08:15:00 | 2024-04-12 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-15 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002538 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 07:56:43 | 2024-04-12 16:13:32 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-04-12 08:14:00 | 2024-04-12 11:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-15 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003527 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 15:24:02 | 2024-04-10 08:36:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-04-10 08:37:00 | 2024-04-11 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 22:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022382 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 08:27:52 | 2024-04-12 08:34:32 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚 | 2024-04-12 08:34:00 | 2024-04-12 11:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 22:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010771 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV猎中甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-12 08:30:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-12 08:26:43 | 2024-04-12 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2024-04-12 08:40:00 | 2024-04-12 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 19:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010782 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV猎中乙线[★★]、110kV永梅线[★★]、110kV猎梅乙线[★★]、110kV天环龙永甲线[★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV棠北骏乙线[★★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-11 08:30:00 | 2024-04-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-11 08:25:24 | 2024-04-12 08:23:01 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙 | 2024-04-11 08:35:00 | 2024-04-11 17:22:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001390 | 巡视 | 潭天隧道 | 电缆隧道巡维：潭天隧道（3-4月） | 2024-04-02 08:23:00 | 2024-04-15 08:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-12 08:22:55 | 2024-04-12 08:37:11 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-04-12 08:37:20 | 2024-04-12 16:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 18:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001375 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:04:38 | 2024-04-01 09:09:18 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-04-01 09:09:31 | 2024-04-12 16:39:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 18:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001353 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:36:50 | 2024-04-01 08:59:16 | 李濛 | 13163283118 | 王艳萍 | 2024-04-01 08:59:30 | 2024-04-01 16:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 18:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009682 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30，北增甲乙线保供电任务特殊巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 08:34:43 | 2024-04-12 08:25:24 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁嘉亮 | 2024-04-12 09:23:40 | 2024-04-12 14:10:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 17:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020660 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 08:16:47 | 2024-04-12 08:24:49 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁嘉亮 | 2024-04-12 08:24:59 | 2024-04-12 14:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 17:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039555 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 08:15:00 | 2024-04-12 08:24:06 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁嘉亮 | 2024-04-12 08:24:17 | 2024-04-12 14:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039550 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 15:12:50 | 2024-04-12 08:26:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-04-12 08:30:00 | 2024-04-12 11:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001073 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡：110kV炭九甲乙线、炭九甲线马溪甲支线、炭九乙线马溪丙支线、益车乙线马溪乙支线（4月1日）。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-01 08:37:01 | 2024-04-01 08:56:21 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-04-01 08:57:00 | 2024-04-01 12:28:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-12 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:15:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320006575 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#36、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-04-08 11:15:13 | 2024-04-08 11:16:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:23:00 | 已完工 |  | 2024-03-20 13:23:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320006567 | 巡视 | 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-04-10 15:38:48 | 2024-04-10 10:39:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-10 09:49:00 | 2024-04-10 14:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:23:00 | 已完工 |  | 2024-03-20 13:23:02 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006567 | 巡视 | 110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从温线#12-#42、110kV从云线#12-#35、110kV温城线#01-#33； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-04-10 08:44:41 | 2024-04-10 08:45:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-04-10 09:49:00 | 2024-04-10 15:18:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:20:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104025552 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从明甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#25；110kV从兔线#01-#11 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-11 | 2024-04-11 15:24:32 | 2024-04-11 09:24:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-04-11 09:43:13 | 2024-04-12 09:44:39 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 18:14:23 | 临时性 |  |  |  | 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV从兔线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014683 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 09:03:40 | 2024-04-11 09:16:33 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-04-11 09:18:00 | 2024-04-11 13:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014681 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 09:04:12 | 2024-04-11 09:16:40 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-04-11 09:21:00 | 2024-04-11 15:51:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014687 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 08:55:28 | 2024-04-12 08:53:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-12 08:56:00 | 2024-04-12 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004092 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 08:20:34 | 2024-04-12 08:38:42 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-04-12 08:38:00 | 2024-04-12 14:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-12 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010619 | 巡视 | 500kV北花甲乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#01-#40防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-12 08:31:51 | 2024-04-12 08:34:06 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-04-12 08:34:00 | 2024-04-12 11:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-12 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008171 | 测量 | 110kV车平文线新华乙支线;220kV林田线;110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车平文线#18-#56、车新镜线#18-#60、车平文线新华乙支线#00-#05、220kV车林甲乙线#11-#18、220kV花文甲乙线#45-#74、林田线#23-#37。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-02 09:05:13 | 2024-04-02 09:05:00 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民;杨和清 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 15:50:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-12 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008160 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-09 08:39:51 | 2024-04-09 09:26:29 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清;高志辉;王冠群 | 2024-04-09 09:26:42 | 2024-04-09 16:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-12 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001074 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV林军线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林九甲线;110kV公车线;110kV林乐公线;110kV林军芙线;110kV文林线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡：220kV林田线#01-#05、110kV林乐公线#01-#16、110kV益田甲线#01-#15、110kV文林线#45-#59、110kV林军线#01-#20、110kV林军芙线#01-#20、110kV公车线#01-#08、110kV林九甲乙线#01-#07。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-12 08:58:58 | 2024-04-12 08:56:35 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-04-12 08:28:00 | 2024-04-12 14:35:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-12 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:15:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001080 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：防山火、防鸟害、防树障、防污闪特巡：220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、110kV镜龙畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜合畔线。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-12 08:37:27 | 2024-04-12 08:45:59 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-04-12 08:46:00 | 2024-04-12 11:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-12 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:16:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000435 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站；白云湖数字城；十三号线二期及同步实施工程轨道工程一区段）220kV北浔甲乙线#74-#79、220kV北石甲乙线#76-#82、110kV石塘甲乙线#01-#02塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 07:55:19 | 2024-04-12 08:56:23 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-12 08:56:00 | 2024-04-12 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-12 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002527 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 07:56:13 | 2024-04-12 08:54:15 | 甘雄强 | 13926057828 | 刘汉章 | 2024-04-12 08:55:00 | 2024-04-12 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-12 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022396 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线及其支线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 08:29:25 | 2024-04-12 08:33:26 | 薛永伦 | 13609603918 | 聂程 | 2024-04-12 08:34:06 | 2024-04-12 12:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003235 | 测量 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年01-06月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:43 | 2024-04-11 08:16:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002767 | 测量 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 护套环流检测：一般和关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-06月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:43 | 2024-04-11 08:16:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:08:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003618 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年03-04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:43 | 2024-04-11 08:16:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:50:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003398 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2024年03-04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:43 | 2024-04-11 08:16:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:37:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003022 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 终端红外检测：重要线路：空机线、金机线终端红外检测工作（2024年03-04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:43 | 2024-04-11 08:16:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:22:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002951 | 测量 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路：空金甲乙线、空九甲乙线、空安甲乙线、田空甲线金田乙支线终端红外检测工作（2024年01-06月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:43 | 2024-04-11 08:16:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:20:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002817 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年03-04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:43 | 2024-04-11 08:16:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:12:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240408005510 | 巡视 | 110kV森养乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养乙线#01-#25 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-08 20:05:03 | 2024-04-08 09:05:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-03-25 10:26:07 | 2024-04-11 15:32:01 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-12 15:08:00 | 执行中 |  | 2024-04-08 20:00:10 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV森养乙线弃飞杆塔:[N0026直线塔单元 - N0042耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240408001647 | 巡视 | 110kV森吕线 | 110kV森吕线#90（防风防汛无人机查） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-08 10:06:41 | 2024-04-08 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴洪昌 | 2024-04-08 11:47:59 | 2024-04-12 10:11:29 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-12 15:07:00 | 执行中 |  | 2024-04-08 09:59:51 | 计划性 |  |  |  | 110kV森吕线已巡视杆塔:[N0090直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240408005493 | 巡视 | 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（精细化）：110kV森养乙线#25、110kV森温线宝珠乙支线#67-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-08 21:36:23 | 2024-04-08 09:05:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;吴洪昌 | 2024-03-22 10:18:10 | 2024-04-12 10:12:34 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-12 15:07:00 | 执行中 |  | 2024-04-08 19:48:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线宝珠乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0069耐张杆单元] 110kV从明森线宝珠甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张杆单元 - N0002耐张杆单元] 110kV森养乙线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元] 110kV森养乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0024耐张塔单元, N0026直线塔单元 - N0042耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001874 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#51-#52、110kV流吕线#31-#32 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-12 08:32:09 | 2024-04-12 08:52:45 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-12 08:52:58 | 2024-04-12 14:29:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-12 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240412000859 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#59-#65塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-04-12 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-12 | 2024-04-12 09:02:40 | 2024-04-12 09:06:40 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-12 09:07:00 | 2024-04-12 14:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-12 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-12 08:58:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001915 | 测量 | 石井站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:29:25 | 2024-04-12 10:30:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-12 10:30:00 | 2024-04-12 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-086 | 优 | 刘汉章 | 2024-04-12 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:27:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006715 | 巡视 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#01-#39、110kV环涌乙线#01-#11、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09、110kV环涌甲线#01-#11、110kV罗槎线#01-#23、110kV石棠坪远航线#01-#12、110kV三景桂线#01-#07、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV石棠远桂线#01-#12、110kV石槎线#01-#18塔段红外测温（机巡上传）（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 15:03:44 | 2024-04-11 15:09:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-02 09:34:49 | 2024-04-12 09:59:40 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-12 14:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:16:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV三景桂线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 110kV环涌乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV环涌甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV石棠坪远航线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV石棠远桂线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV石槎线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV罗槎线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] 110kV罗槎线同德乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元] 110kV罗石线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0039耐张塔单元] 110kV罗石线同德甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0010耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039548 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 08:10:53 | 2024-04-09 08:38:19 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;谭颂华 | 2024-04-09 08:38:00 | 2024-04-09 15:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-12 11:25:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039547 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:26:31 | 2024-04-11 08:38:04 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;黄灿明 | 2024-04-11 08:38:00 | 2024-04-11 11:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-12 10:52:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009677 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#88-#92、500kV北增乙线#83-#87 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 08:11:48 | 2024-04-11 08:23:14 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮 | 2024-04-11 08:23:22 | 2024-04-11 15:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009675 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#82-#87、500kV北增乙线#78-#82 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 08:10:03 | 2024-04-11 08:23:44 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮 | 2024-04-11 08:23:52 | 2024-04-11 14:21:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039543 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:06:53 | 2024-04-11 08:15:31 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2024-04-11 08:15:00 | 2024-04-11 14:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 08:24:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010769 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV猎中乙线[★★]、110kV永梅线[★★]、110kV猎梅乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV天环龙永甲线[★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV潭二东文线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-10 08:30:00 | 2024-04-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-10 08:17:32 | 2024-04-11 09:17:31 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-04-10 08:40:00 | 2024-04-10 17:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011011 | 测量 | 龙洞站（110kV犀京上龙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：龙洞站（4、6、8、10月） | 2024-04-10 08:30:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 08:26:58 | 2024-04-11 09:29:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:04:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321010961 | 测量 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场（4、6、8、10月） | 2024-04-10 08:30:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 08:24:32 | 2024-04-10 09:09:49 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-068 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:02:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001356 | 测量 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线 | 电缆避雷器试验：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线避雷器带电试验。 | 2024-04-10 08:30:00 | 2024-04-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 14:08:30 | 2024-04-11 09:39:03 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2024-04-11 09:36:00 | 2024-04-11 15:12:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S2-044 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001391 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 09:01:36 | 2024-04-01 09:03:05 | 李濛 | 13163283118 | 王艳萍;徐豪 | 2024-04-11 08:30:00 | 2024-04-11 12:11:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-12 08:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104014836 | 预试 | 110kV嘉石线 | 交叉互联试验：110kV嘉石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 2024-04-11 11:00:00 | 2024-04-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-04-10 | 2024-04-10 14:56:56 | 2024-04-11 13:58:03 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;刘子瑜;张春勇;邓茂村;梁嘉亮 | 2024-04-11 13:58:00 | 2024-04-11 17:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 江泽辉 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S1-049 | 优 | 陈志辉 | 2024-04-11 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:58:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039561 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:49 | 2024-04-11 08:29:57 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-04-11 08:30:00 | 2024-04-11 10:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-11 18:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039542 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 08:30:21 | 2024-04-10 08:46:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松;梁伟照 | 2024-04-10 08:46:00 | 2024-04-11 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-11 18:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001879 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#46-#50、110kV流吕线#26-#30 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-11 08:32:55 | 2024-04-11 09:05:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-11 09:05:17 | 2024-04-11 13:24:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-11 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012406 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#38-#41、110kV流吕线#18-#21； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-11 08:31:11 | 2024-04-11 08:54:31 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-11 08:54:47 | 2024-04-11 14:00:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-11 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:50:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010631 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-11 08:46:07 | 2024-04-11 09:20:04 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-11 09:20:00 | 2024-04-11 11:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-11 16:47:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010617 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#50-#64、林蓝线#01-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-11 08:40:15 | 2024-04-11 08:42:13 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-04-11 08:42:00 | 2024-04-11 12:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-11 16:47:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010618 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：花炭甲乙线#01-#28、花林甲乙线#01-#26，北花甲乙线,58-#82防鸟害特巡 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-11 08:51:36 | 2024-04-11 08:55:44 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-04-11 08:55:00 | 2024-04-11 11:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-11 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001121 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-07 15:00:00 | 2024-04-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:29:48 | 2024-04-07 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-04-07 16:00:00 | 2024-04-07 22:31:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-07 22:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000445 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、白云五线（槎神大道-广清高速）、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#36-#37、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 07:58:02 | 2024-04-11 16:11:09 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-11 08:11:00 | 2024-04-11 11:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-11 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002554 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 07:59:06 | 2024-04-11 16:09:35 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-11 08:09:00 | 2024-04-11 11:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-11 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005799 | 巡视 | 110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#39；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#23；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#18；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#12； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 10:56:23 | 2024-04-11 11:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-02 09:56:49 | 2024-04-11 15:45:58 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-11 15:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV石棠坪远航线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV石棠远桂线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV石槎线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV罗槎线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] 110kV罗石线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0039耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000436 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 07:55:51 | 2024-04-11 08:37:09 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-11 08:37:00 | 2024-04-11 11:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-11 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005795 | 巡视 | 110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 08:18:31 | 2024-04-11 08:18:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-02 09:34:49 | 2024-04-11 10:26:14 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-11 15:49:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 110kV三景桂线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 110kV环涌乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元] 110kV环涌甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元] 110kV罗槎线同德乙支线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元] 110kV罗石线同德甲支线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0010耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005814 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；110kV泮西线（退运）；110kV涌峰甲线；110kV涌峰乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#34-#36；(Ⅱ级)220kV泮罗线#21-#23；(Ⅳ级)110kV泮西线（退运）#18-#19；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线#01-#02；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线#01-#02； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 07:56:07 | 2024-04-11 08:35:31 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-11 08:35:00 | 2024-04-11 11:33:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-11 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022394 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：田芙线、田空丙线防风防汛特巡、防鸟害特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 08:34:43 | 2024-04-10 08:36:03 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-04-10 08:36:27 | 2024-04-10 12:24:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-11 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224017717 | 测量 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线、文林线（第一季度） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:33:01 | 2024-01-02 08:39:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;薛国彬 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 18:34:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001055 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-08 09:45:40 | 2024-04-08 09:39:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴洪昌 | 2024-04-08 10:03:26 | 2024-04-08 12:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-11 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022381 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：110kV田空甲线、田空乙线、田空甲线花城甲支线、田空乙线花城乙支线、田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线，防鸟害特巡、防风防汛特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 08:33:53 | 2024-04-10 08:38:17 | 薛志东 | 13609602328 | 衷颢元 | 2024-04-10 08:38:00 | 2024-04-10 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-11 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001077 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-07 08:28:38 | 2024-04-07 09:37:41 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-04-07 09:35:00 | 2024-04-07 16:39:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:16:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具、无需关联工作对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009091 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#4出入口至#7出入口）巡视（3-4月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-07 08:17:52 | 2024-04-07 08:15:00 | 钟誌 | 13710201115 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;周永发 | 2024-04-07 08:16:00 | 2024-04-07 15:47:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:34:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009090 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆隧道巡维：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）巡视（3-4月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-07 08:17:52 | 2024-04-07 08:15:00 | 钟誌 | 13710201115 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;周永发 | 2024-04-07 08:16:00 | 2024-04-07 15:47:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:34:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001071 | 巡视 | 110kV车平文线;110kV车新镜线 | 线路特殊巡维：防外破、防鸟害特巡：110kV车新镜线、车平文线。到城管局送函。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-10 08:28:08 | 2024-04-10 08:31:51 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-10 08:31:00 | 2024-04-10 15:04:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:15:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001079 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、重要交叉跨越特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30；110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（4月）。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-10 08:25:05 | 2024-04-10 09:32:00 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-04-10 14:33:00 | 2024-04-10 16:32:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:16:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008596 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（4月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-08 08:20:44 | 2024-04-08 08:35:52 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-04-08 08:36:00 | 2024-04-08 11:36:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008555 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（4月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-09 08:39:51 | 2024-04-09 08:24:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-04-09 08:25:00 | 2024-04-10 12:47:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009117 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆隧道巡维：田心隧道（前半段）巡视（3-4月）：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-08 08:22:19 | 2024-04-08 08:32:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-04-08 08:32:00 | 2024-04-08 14:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 曾睿铨 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:43:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009119 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆隧道巡维：田心隧道（后半段）巡视（3-4月）：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-08 08:22:19 | 2024-04-08 08:32:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-04-08 08:32:00 | 2024-04-08 14:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 曾睿铨 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-11 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 18:43:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039554 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 08:31:40 | 2024-04-10 08:38:17 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮 | 2024-04-10 08:38:00 | 2024-04-10 11:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-11 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000516 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 15:57:14 | 2024-04-10 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-04-10 08:05:00 | 2024-04-10 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-11 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:37:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323000698 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#124-#125塔段每月定检测温作业（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 16:53:56 | 2024-04-01 09:04:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;吴洪昌 | 2024-04-01 09:20:00 | 2024-04-01 12:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 20:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 14:45:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001066 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#172-#173、#173-#174、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#194-#195塔段重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-08 10:11:50 | 2024-04-10 09:25:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-04-08 09:45:00 | 2024-04-08 12:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 20:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240410000317 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#42-#90防风防汛、防鸟害特巡 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-10 08:55:01 | 2024-04-10 09:10:29 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-10 09:10:00 | 2024-04-10 11:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-10 20:51:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008554 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#93-#99;220kV花炭乙线#93-#99;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#42-#48;220kV岭郭乙线#42-#48; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:33:27 | 2024-04-09 08:52:06 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2024-04-09 08:52:00 | 2024-04-10 16:47:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-10 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001060 | 测量 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、110kV流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-10 08:33:24 | 2024-04-10 09:31:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;朱国坚 | 2024-04-10 09:31:00 | 2024-04-10 13:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 20:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001054 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-10 20:40:23 | 2024-04-10 09:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-07 09:45:00 | 2024-04-07 12:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008550 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81;220kV坡堤甲线#21-#23;220kV坡堤乙线#21-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#20-#25;110kV炭蓝线茶塘乙支线#18-#23; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:56:46 | 2024-04-10 09:00:02 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:30:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-10 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240409000097 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#48-#82塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-04-09 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-09 | 2024-04-09 08:42:32 | 2024-04-09 09:11:23 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-04-09 09:11:35 | 2024-04-09 12:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-09 08:32:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002461 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#34-#40； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-09 08:52:05 | 2024-04-09 08:56:28 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-09 08:57:32 | 2024-04-09 13:09:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 18:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001871 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#42-#45;110kV流吕线#22-#25; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-09 08:50:51 | 2024-04-09 08:57:03 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-09 08:58:20 | 2024-04-09 13:10:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005311 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#15-#23 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-03 08:46:48 | 2024-04-03 08:55:54 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-03 08:56:20 | 2024-04-10 12:22:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321011273 | 测量 | 汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线）、大丰路终端场（110kV棠茶线、110kV棠农线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：汇景站、大丰路终端场（4、6、8、10月） | 2024-04-10 08:30:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-10 08:15:40 | 2024-04-10 12:50:50 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;刘鑫 | 2024-04-10 09:53:00 | 2024-04-10 15:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 202 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-069 | 优 | 周卓蓓 | 2024-04-10 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 16:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002367 | 预试 | 110kV潭城线 | 交叉互联试验：110kV潭城线。 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-06 | 2024-04-07 12:39:36 | 2024-04-08 13:54:00 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓;谢文卓;卢润戈 | 2024-04-08 14:42:00 | 2024-04-09 16:09:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S1-027 | 优 | 周卓蓓 | 2024-04-10 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:39:33 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009684 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#76-#77、500kV北增乙线#73 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:28:50 | 2024-04-10 08:30:20 | 潘永洪 | 13503093505 | 卢启和;邓茂村 | 2024-04-10 08:30:31 | 2024-04-10 15:31:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-10 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013531 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#07-#10；110kV茶汉乙线#07-#10；220kV北梨甲线#59-#61；220kV北梨乙线#59-#61（2024年第一次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-04-08 15:00:09 | 2024-04-10 15:03:27 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-01 11:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 17:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039540 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 08:12:01 | 2024-04-09 08:12:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-01 11:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 18:57:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005811 | 巡视 | 220kV泮罗线；220kV花泮线；110kV泮西线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线坦尾乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV泮罗线#01-#08；(Ⅱ级)220kV花泮线#37-#44；(Ⅳ级)110kV泮西线#01-#10；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03；(Ⅳ级)110kV涌泮线（备用）#01-#04；(Ⅳ级)110kV泮西线坦尾乙支线#00； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:12:00 | 2024-04-10 08:21:17 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-10 08:21:00 | 2024-04-10 11:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002534 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:10:03 | 2024-04-10 15:47:45 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:47:00 | 2024-04-10 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005846 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#102-#105、500kV罗北乙线#97-#100 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:09:06 | 2024-04-10 15:48:44 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:48:00 | 2024-04-10 11:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:06:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005403 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#71-#80 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:07:03 | 2024-04-10 15:49:30 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:49:00 | 2024-04-10 11:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:53:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005821 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:08:39 | 2024-04-10 15:50:22 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:50:00 | 2024-04-10 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:05:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002549 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:11:15 | 2024-04-10 15:51:17 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:51:00 | 2024-04-10 11:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005788 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:08:08 | 2024-04-10 15:52:48 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-10 11:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:04:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005441 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 杆塔接地电阻测试：500kV罗北甲线##82-#88、500kV罗北乙线#81-#83 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:07:29 | 2024-04-10 15:52:05 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-10 11:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:55:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320006574 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-04-08 11:03:04 | 2024-04-08 11:03:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-08 09:39:00 | 2024-04-08 15:32:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-10 14:45:00 | 已完工 |  | 2024-03-20 13:23:34 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014972 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 09:23:45 | 2024-04-10 09:56:15 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-10 09:56:27 | 2024-04-10 11:53:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-10 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:57:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006257 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿太甲线#18-#35；110kV绿太乙线#18-#35；110kV绿岗乙线#18-#25；110kV绿岗甲线#18-#24；110kV绿水乙线国际城乙支线#01-#14 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-02 | 2024-04-03 08:38:20 | 2024-04-03 08:39:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-02 09:47:30 | 2024-04-02 15:05:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-10 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:59:34 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006256 | 巡视 | 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#15-#19、110kV绿岗乙线国际城甲支线#00-#02；110kV绿岗甲线#25-#34；110kV绿岗乙线#26-#36 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-02 | 2024-04-03 15:25:55 | 2024-04-03 15:27:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-04-03 09:32:55 | 2024-04-03 14:59:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-10 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:59:34 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000890 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:31:41 | 2024-04-01 10:37:29 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶 | 2024-04-01 10:37:57 | 2024-04-01 12:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-10 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000912 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:31:10 | 2024-04-01 10:08:50 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶 | 2024-04-01 10:09:42 | 2024-04-01 11:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-10 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010767 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV猎中乙线[★★]、110kV永梅线[★★]、110kV猎梅乙线[★★]、220kV猎天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-08 08:02:03 | 2024-04-08 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙;李伟杰 | 2024-04-08 08:35:00 | 2024-04-08 17:22:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-10 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010768 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV潭杨中线[★★]、110kV猎中乙线[★★]、110kV永梅线[★★]、110kV猎梅乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV天环龙永甲线[★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV潭双凌艺线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-09 08:30:00 | 2024-04-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-10 08:13:06 | 2024-04-10 14:30:18 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-04-09 08:35:00 | 2024-04-09 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-10 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240407192468 | 巡视 | 防风防汛风险点 | 电缆特殊巡维：防风防汛特巡。 | 2024-04-04 08:30:00 | 2024-04-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-07 18:35:22 | 2024-04-08 19:57:34 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;张国熙;李伟杰 | 2024-04-04 08:35:00 | 2024-04-10 08:57:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-10 09:35:00 | 已完工 |  | 2024-04-07 18:34:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329000245 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 08:02:46 | 2024-04-09 08:32:07 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;王运辉 | 2024-04-09 08:31:00 | 2024-04-10 14:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 14:09:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:02:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006818 | 测量 | 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV石槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV罗槎线#20-#23、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:01:25 | 2024-04-10 08:43:16 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-04-10 08:43:00 | 2024-04-10 14:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:23:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006808 | 测量 | 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV石槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#20-#26、110kV罗槎线#20-#23、110kV石槎线#14-#18塔段红外测温（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:00:55 | 2024-04-10 08:43:40 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-04-10 08:44:00 | 2024-04-10 14:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:22:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011503 | 测量 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:42:34 | 2024-04-09 09:45:03 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-04-09 09:45:00 | 2024-04-09 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-10 12:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011504 | 测量 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:26:09 | 2024-04-10 08:44:42 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇;何国雄 | 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-10 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-070 | 优 | 何国雄 | 2024-04-10 12:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006802 | 测量 | 110kV罗石线、110kV罗槎线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#19、110kV罗槎线#12-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#08、110kV罗槎线同德乙支线#00-#08塔段红外测温（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 07:58:03 | 2024-04-09 08:32:25 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-04-09 08:32:00 | 2024-04-09 12:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:21:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010621 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#46-#87防鸟害特巡 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-09 08:39:00 | 2024-04-09 08:53:43 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-09 08:53:00 | 2024-04-09 11:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-09 19:26:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010642 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#24-#40防鸟害特巡 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-09 08:45:14 | 2024-04-09 08:50:00 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-04-09 08:50:00 | 2024-04-09 12:39:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-09 19:25:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010644 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年04月第1次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-09 08:40:31 | 2024-04-09 08:51:31 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2024-04-09 08:51:00 | 2024-04-09 16:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-09 19:24:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010614 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年04月第1次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-09 08:42:02 | 2024-04-09 08:49:26 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-04-09 08:49:00 | 2024-04-09 12:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-09 19:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013558 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#11-#14；110kV茶汉乙线#11-#14；220kV北梨甲线#55-#58；220kV北梨乙线#55-#58（2024年第一次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-04-01 08:30:42 | 2024-04-01 09:28:33 | 邓茂村 | 13902272406 | 谭颂华 | 2024-04-01 08:20:00 | 2024-04-01 14:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-09 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000517 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 15:34:33 | 2024-04-09 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-04-09 08:05:00 | 2024-04-09 16:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:37:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003529 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 16:03:39 | 2024-04-09 08:40:00 | 薛志东 | 13609602328 | 衷颢元 | 2024-04-09 08:45:00 | 2024-04-09 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-09 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003531 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 16:03:39 | 2024-04-09 08:40:00 | 薛志东 | 13609602328 | 衷颢元 | 2024-04-09 08:45:00 | 2024-04-09 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-09 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015661 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维： 部队省部级会议保供电（二级）特维：110kV嘉马岭线，输二保电2024-04-02-总015 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-09 08:20:48 | 2024-04-09 08:23:05 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;刘子瑜 | 2024-04-09 08:23:00 | 2024-04-09 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-09 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020866 | 巡视 | 航云隧道 | 电缆隧道巡维：航云隧道（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:32:01 | 2024-04-09 08:48:42 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;张春勇;江泽辉;刘子瑜 | 2024-04-09 08:48:00 | 2024-04-09 11:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-09 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:56:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009671 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#38-#40 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:25:02 | 2024-04-09 08:33:27 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明;卢启和;邓茂村 | 2024-04-09 08:43:09 | 2024-04-09 14:57:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009683 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#40-#42 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:24:05 | 2024-04-09 08:42:32 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明;卢启和;邓茂村 | 2024-04-09 08:42:41 | 2024-04-09 11:17:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020663 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:27:18 | 2024-04-09 08:37:15 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明;卢启和;邓茂村 | 2024-04-09 09:14:00 | 2024-04-09 11:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020662 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:28:14 | 2024-04-09 08:39:24 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明;卢启和;邓茂村 | 2024-04-09 09:13:00 | 2024-04-09 11:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020654 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 08:20:27 | 2024-04-08 08:23:00 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-04-08 08:23:09 | 2024-04-08 15:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020650 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-07 08:14:32 | 2024-04-07 08:23:10 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-04-07 08:23:27 | 2024-04-07 15:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-07 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000440 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线、逸合商务中心）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 08:03:06 | 2024-04-09 14:57:17 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2024-04-09 08:57:00 | 2024-04-09 11:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004965 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮尾线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:27:58 | 2024-04-01 09:08:17 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-08 08:31:00 | 2024-04-08 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005804 | 巡视 | 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#06-#20；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:01:40 | 2024-04-09 08:58:45 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2024-04-09 08:59:01 | 2024-04-09 11:58:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004971 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-02 | 2024-04-08 16:42:06 | 2024-04-09 08:31:28 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-09 08:31:34 | 2024-04-09 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004963 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年4月第2次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-02 | 2024-04-08 16:42:24 | 2024-04-09 08:31:41 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-09 08:31:50 | 2024-04-09 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002564 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:06:25 | 2024-04-08 21:59:10 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-02 08:59:00 | 2024-04-02 11:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004379 | 测量 | 220kV泮罗线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线大坦沙支线 、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌泮线（备用） | 杆塔接地电阻测试：220kV泮罗线#01-#03、#21-#23，110kV泮西线#01-#06，110kV泮西线坦尾乙支线#00，110kV涌峰甲线：#01-#05，110kV涌峰乙线：#01-#05，110kV涌峰甲线大坦沙支线：#00-#01，110kV涌峰甲线河沙甲支线：#00-#04，10kV涌峰乙线河沙乙支线：#00-#04，110kV涌峰乙线坦尾甲支线：#00-#02，110kV涌峰乙线山村甲支线：#04-#06，110kV涌泮线（备用）：#01-#04，220kV花泮线#41-#43 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:07:19 | 2024-04-08 22:00:45 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:24:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002566 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:02:03 | 2024-04-09 08:58:54 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2024-04-09 08:56:00 | 2024-04-09 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004603 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木凯甲乙线#43-#44（2024年04月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-07 12:32:41 | 2024-04-07 08:33:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-04-07 09:48:44 | 2024-04-07 14:45:14 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-09 15:18:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:28 | 临时性 |  |  |  | 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0044直线塔单元] 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0044直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009789 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#99-#102、500kV从木丙丁线#100-#103； | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-04-02 15:16:58 | 2024-03-29 19:04:35 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;张伟刚;张耀光 | 2024-04-02 09:23:06 | 2024-04-02 20:51:27 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-09 15:18:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0099直线塔单元 - N0102直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0099直线塔单元 - N0102直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0100直线塔单元 - N0103直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0100耐张塔单元 - N0102直线塔单元] 500kV从木丁线弃飞杆塔:[N0103耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009784 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木凯甲乙线#37-#42 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-04-02 15:11:21 | 2024-04-02 08:08:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-04-02 09:46:16 | 2024-04-03 11:49:51 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-09 15:18:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0042耐张塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0042耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022360 | 巡视 | 110kV棠茶线；110kV茶龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV棠茶线#50-#56；110kV茶龙线#06-#12 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-03 11:29:37 | 2024-04-03 08:30:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 张耀光;钟辉 | 2024-04-03 09:14:37 | 2024-04-03 11:52:37 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-09 15:18:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 110kV茶龙线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0050耐张塔单元 - N0056直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004616 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#59-#62；#61交底 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-07 | 2024-04-07 08:56:30 | 2024-04-08 14:48:35 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高 | 2024-04-07 10:02:55 | 2024-04-08 19:40:38 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-09 15:17:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0062直线塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0062直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004605 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#47-#48、220kV木科甲乙线#45。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-08 14:59:29 | 2024-04-08 14:59:54 | 甘永叶 | 15622342177 | 张耀光 | 2024-04-08 09:32:53 | 2024-04-08 20:09:44 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-09 15:17:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:35 | 临时性 |  |  |  | 220kV木棠乙线弃飞杆塔:[N0047耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV木棠甲线弃飞杆塔:[N0047耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV木碧乙线弃飞杆塔:[N0047耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV木碧甲线弃飞杆塔:[N0047耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV木科乙线弃飞杆塔:[N0045耐张塔单元] 220kV木科甲线弃飞杆塔:[N0045耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011505 | 测量 | 航云隧道（#6出入口至#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（3-4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 12:34:16 | 2024-04-09 09:20:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来 | 2024-04-09 09:21:00 | 2024-04-09 12:29:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-059 | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009674 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 08:19:44 | 2024-04-08 08:23:28 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-04-08 08:23:41 | 2024-04-08 15:17:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009685 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#98-#101、500kV北增乙线#93-#96 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-07 08:15:38 | 2024-04-07 08:28:29 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来 | 2024-04-07 08:29:00 | 2024-04-07 14:53:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-07 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009676 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 08:15:34 | 2024-04-08 08:26:58 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;陈志辉BZ | 2024-04-08 08:27:00 | 2024-04-08 14:51:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009943 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-07 08:16:48 | 2024-04-07 08:23:48 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-04-07 08:23:56 | 2024-04-07 14:49:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-07 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009938 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#102-#104、500kV北增乙线#97-#99 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-07 08:16:49 | 2024-04-07 08:28:21 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来 | 2024-04-07 08:28:00 | 2024-04-07 14:53:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003813 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 08:15:03 | 2024-04-08 08:22:15 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-04-08 08:22:00 | 2024-04-08 11:19:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020661 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 08:17:04 | 2024-04-08 08:27:07 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;陈志辉BZ | 2024-04-08 08:27:00 | 2024-04-08 14:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039557 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 08:18:07 | 2024-04-08 08:21:55 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-04-08 08:22:00 | 2024-04-08 11:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 07:57:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000439 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 08:05:46 | 2024-04-08 21:58:06 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-02 08:58:00 | 2024-04-02 11:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006774 | 测量 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV三景桂线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗槎线同德乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#01、110kV环涌乙线#01、110kV三景桂线#01-#07#、110kV罗石线同德甲支线#09-#10、110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 07:58:23 | 2024-04-08 09:16:01 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-04-08 09:16:00 | 2024-04-08 16:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:19:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240408000530 | 巡视 | 110kV森温、森桃线 | 线路特殊巡维：110kV森温、森桃线#06-#15塔段防风防汛特查 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-08 09:43:14 | 2024-04-08 09:48:41 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-08 09:48:57 | 2024-04-08 14:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-08 19:36:00 | 已完工 |  | 2024-04-08 09:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240408000526 | 巡视 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#01-#83，110kV流吕线#07-#74，110kV森吕线#10-#94塔段防风防汛特查 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-08 09:42:05 | 2024-04-08 09:38:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴洪昌 | 2024-04-08 09:50:00 | 2024-04-08 13:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-08 19:35:00 | 已完工 |  | 2024-04-08 09:13:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010629 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#36-#44防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-08 09:00:38 | 2024-04-08 09:40:46 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-08 09:40:00 | 2024-04-08 11:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-08 19:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010628 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年04月第1次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-08 08:47:22 | 2024-04-08 08:52:08 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;杨和波 | 2024-04-08 08:52:00 | 2024-04-08 15:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-08 19:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010623 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年04月第1次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-08 08:47:22 | 2024-04-08 08:52:08 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;杨和波 | 2024-04-08 08:52:00 | 2024-04-08 15:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-08 19:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010620 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年04月第1次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-08 08:47:22 | 2024-04-08 08:52:08 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;杨和波 | 2024-04-08 08:52:00 | 2024-04-08 15:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-08 19:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010639 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年04月第1次） | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-08 08:34:11 | 2024-04-08 08:45:53 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-08 08:45:00 | 2024-04-08 11:29:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-08 19:02:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321007405 | 测量 | 110kV潭二东文线、110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道双子支隧道（6月/次，下次10月） | 2024-04-07 08:30:00 | 2024-04-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-07 16:52:14 | 2024-04-07 08:40:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 卢润戈;王艳萍 | 2024-04-07 08:50:00 | 2024-04-07 16:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-047 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-08 17:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 14:10:16 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001401 | 巡视 | 猎桥隧道 | 电缆隧道巡维：猎桥隧道（3-4月） | 2024-04-02 08:23:00 | 2024-04-15 08:23:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-08 08:04:28 | 2024-04-08 09:48:45 | 周卓蓓 | 13602850929 | 李濛 | 2024-04-08 09:48:54 | 2024-04-08 11:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-08 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001370 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-07 07:54:04 | 2024-04-07 09:43:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-04-07 09:03:10 | 2024-04-07 10:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-08 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000645 | 巡视 | 220kV北麒甲线(备用);220kV北犀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北麒甲线（退运）#26-#39；220kV北犀乙线（退运）#26-#39 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-04-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-04-01 08:17:36 | 2024-04-01 09:28:38 | 邓茂村 | 13902272406 | 谭颂华 | 2024-04-01 08:21:00 | 2024-04-01 15:21:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 邓茂村 | 2024-04-03 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 08:46:34 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009042 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 08:21:22 | 2024-04-07 08:32:32 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;梁嘉亮 | 2024-04-07 08:32:00 | 2024-04-08 11:45:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-08 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:52:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403012477 | 测量 | 110kV凯鹤泰集线 | 电缆局放测试：110kV凯鹤泰集线局放测试 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-07 10:22:29 | 2024-04-08 09:58:00 | 张春勇 | 18620662702 | 刘子瑜;陈其来;邓茂村;刘源;何国雄 | 2024-04-08 09:30:00 | 2024-04-08 12:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 张春勇 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S2-018 | 优 | 何国雄 | 2024-04-08 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 16:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000518 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 08:10:37 | 2024-04-08 08:21:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-04-08 08:05:00 | 2024-04-08 16:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-08 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:37:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004286 | 测量 | 110kV花山彩甲线 、110kV花山彩乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 杆塔接地电阻测试：110kV花山彩甲线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花山彩乙线进出段：#01-#03、#15-#17，110kV花桃甲线进出段：#01-#03，110kV花桃乙线进出段：#01-#03，220kV花罗甲线进出段：#01-#03，220kV花泮线进出段：#01-#03 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 08:26:47 | 2024-04-08 08:29:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-08 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:22:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003530 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 15:11:38 | 2024-04-08 08:46:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;薛志东;衷颢元 | 2024-04-08 08:47:00 | 2024-04-08 12:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-08 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003437 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 15:11:38 | 2024-04-08 08:46:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;薛志东;衷颢元 | 2024-04-08 08:47:00 | 2024-04-08 12:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-08 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003533 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年04月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 15:11:38 | 2024-04-08 08:46:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;薛志东;衷颢元 | 2024-04-08 08:47:00 | 2024-04-08 12:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-08 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005808 | 巡视 | 110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅳ级)110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；(Ⅲ级)110kV花山彩甲线#11-#17；(Ⅲ级)110kV花山彩乙线#11-#17； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 07:59:59 | 2024-04-08 08:17:18 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-08 08:17:00 | 2024-04-08 12:11:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-08 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000574 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 08:00:21 | 2024-04-08 08:18:09 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-08 08:20:00 | 2024-04-08 12:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-08 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:44:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022393 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防风防汛特巡：田空甲线、田空乙线及其支线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 08:32:29 | 2024-04-07 08:45:52 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-04-07 08:46:16 | 2024-04-07 12:25:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-08 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022335 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#43-#47；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#43-#47； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-08 08:34:41 | 2024-04-08 08:42:59 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚 | 2024-04-08 08:43:14 | 2024-04-08 14:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-08 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000437 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 07:57:24 | 2024-04-08 11:22:04 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-04-07 08:22:00 | 2024-04-07 11:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-08 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006842 | 测量 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#31-#39、110kV石槎线#01-#09、110kV石棠远桂线#01-#09、110kV石棠坪远航线#01-#09塔段红外测温（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-07 07:57:51 | 2024-04-08 11:22:48 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-04-07 08:23:00 | 2024-04-07 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-08 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:24:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006830 | 测量 | 110kV罗石线、110kV石槎线、110kV石棠远桂线、110kV石棠坪远航线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#30、110kV石槎线#10-#13、110kV石棠远桂线#10-#12、110kV石棠坪远航线#10-#12塔段红外测温（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-08 08:06:40 | 2024-04-08 11:25:08 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-04-08 08:25:00 | 2024-04-08 11:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-08 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:23:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240405000391 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从乙线#01-#91故障特巡 | 2024-04-05 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-05 | 2024-04-05 09:34:16 | 2024-04-05 09:44:29 | 李森洪 | 13922397908 | 岑炳聪;黄艺洲;黎仲宏;吴清泉;周俊丞;李贤育 | 2024-04-05 09:44:00 | 2024-04-05 18:14:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 48.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-08 09:28:00 | 已完工 |  | 2024-04-05 09:16:49 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023200 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#01-#25、#47-#59;220kV森从乙线#01-#25;220kV汤森乙线#84-#112、#56-#59;220kV汤森甲线#49-#61、#86-#114防风防汛特巡;其他特巡 | 2024-04-07 08:50:00 | 2024-04-07 17:50:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-04-07 10:30:12 | 2024-04-07 10:08:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 吴清泉;苏青华;廖新明;李贤育 | 2024-04-07 10:41:41 | 2024-04-07 12:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-08 09:28:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240405000405 | 测量 | 220kV森从乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV森从乙线#24-#30故障杆塔接地电阻测量 | 2024-04-05 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-05 | 2024-04-05 13:56:39 | 2024-04-05 09:57:00 | 李森洪 | 13922397908 | 岑炳聪;黄艺洲;黎仲宏;吴清泉;周俊丞;李贤育 | 2024-04-05 09:57:00 | 2024-04-05 18:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 50.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-08 09:28:00 | 已完工 |  | 2024-04-05 09:20:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000520 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 15:02:17 | 2024-04-07 08:00:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-04-07 08:05:00 | 2024-04-07 16:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-08 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:37:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010766 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV猎中甲线[★★]、220kV猎天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-07 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-04-07 08:46:07 | 2024-04-07 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛 | 2024-04-07 08:40:00 | 2024-04-07 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-07 18:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010764 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-05 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-04-04 00:19:05 | 2024-04-07 08:27:36 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛 | 2024-04-05 08:30:00 | 2024-04-05 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-07 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002457 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#41-#49； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-07 09:32:26 | 2024-04-07 09:37:35 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2024-04-07 09:38:23 | 2024-04-07 12:44:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-07 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079062 | 巡视 | 花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（03月）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-04-02 08:15:35 | 2024-04-02 08:16:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-02 09:20:00 | 2024-04-02 16:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 110kV车大乙线已巡视杆塔:[N0019直线杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车大甲线已巡视杆塔:[N0019直线杆单元 - N0020 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013201 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年04月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-07 09:32:52 | 2024-04-07 09:35:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-04-07 09:35:00 | 2024-04-07 15:55:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:19:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022392 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：炭白线#01-#45，炭蓝线#01-#45、炭松甲乙线#41-#44防鸟害特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 08:50:46 | 2024-04-07 09:12:57 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-04-07 09:13:00 | 2024-04-07 16:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022387 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：林蓝线#01-#64防鸟害特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 08:54:49 | 2024-04-07 08:57:40 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-07 08:57:00 | 2024-04-07 11:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001076 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年04月第1次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-07 09:15:39 | 2024-04-07 09:29:40 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-07 09:29:00 | 2024-04-07 11:05:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:16:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001069 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：车大甲乙线#01-#21、炭郭甲乙线#22-#34、岭郭甲乙线#74-#85，郭石线#01-#11，郭车甲乙线#01-#28塔段防鸟害特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-07 09:05:35 | 2024-04-07 09:13:09 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-04-07 09:00:00 | 2024-04-07 15:55:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:15:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001064 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛、防飘挂物、防鸟害特巡：220kV北镜甲线、220kV北镜乙线、220kV镜田甲线、220kV镜田乙线（4月7日）。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-07 08:25:09 | 2024-04-07 08:34:15 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-04-07 08:34:00 | 2024-04-07 12:22:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:14:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001091 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV猎中甲线[★★]、110kV罗石线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-07 08:00:00 | 2024-04-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 14:23:48 | 2024-04-07 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-04-07 08:00:00 | 2024-04-07 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-07 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001059 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防风防汛等风险隐患点动态巡视。对110kV森吕线#90塔、220kV森从乙线#3塔开展防风防汛特巡。 | 2024-04-07 08:00:00 | 2024-04-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 14:27:42 | 2024-04-07 08:41:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-04-07 08:00:00 | 2024-04-07 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-07 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022383 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防风防汛特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 08:29:16 | 2024-04-07 08:58:06 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-04-07 08:58:00 | 2024-04-07 11:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-07 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022386 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防风防汛特巡：空汉甲线、空汉乙线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 08:35:16 | 2024-04-07 08:43:04 | 黄文锋 | 13640765339 | 沈达 | 2024-04-07 08:43:00 | 2024-04-07 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-07 15:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008562 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（4月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-03 08:32:31 | 2024-04-03 08:40:06 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-04-03 08:40:00 | 2024-04-03 10:51:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315019058 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，4月7日）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-07 08:20:37 | 2024-04-07 08:45:42 | 张礼树 | 13416141434 | 窄毅栋 | 2024-04-07 08:46:00 | 2024-04-07 14:55:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:41:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008565 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（4月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-07 08:20:37 | 2024-04-07 08:45:42 | 张礼树 | 13416141434 | 窄毅栋 | 2024-04-07 08:46:00 | 2024-04-07 14:55:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000438 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 08:06:33 | 2024-04-07 08:27:23 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-04-07 08:27:00 | 2024-04-07 14:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-07 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005805 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#06-#11；(Ⅱ级)220kV花泮线#06-#11；(Ⅲ级)110kV花山彩甲线#06-#10；(Ⅲ级)110kV花山彩乙线#06-#10； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-07 07:54:19 | 2024-04-07 08:27:13 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-04-07 08:27:00 | 2024-04-07 14:56:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-07 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006791 | 测量 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗石线、110kV罗槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲线#02-#11、110kV环涌乙线#02-#11、110kV罗石线#01-#11、110kV罗槎线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 07:58:19 | 2024-04-02 09:03:39 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-04-02 09:04:00 | 2024-04-02 11:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-07 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:20:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315018830 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，4月3日）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-03 16:10:32 | 2024-04-03 14:55:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-04-03 16:40:00 | 2024-04-03 18:21:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:33:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315018836 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，4月5日）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-05 08:57:31 | 2024-04-05 08:00:00 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群;薛国彬 | 2024-04-05 08:02:00 | 2024-04-05 18:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:33:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001081 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-05 08:59:34 | 2024-04-05 08:50:00 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-04-05 08:02:00 | 2024-04-05 18:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:16:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008557 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（4月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 08:28:37 | 2024-04-01 09:12:55 | 张礼树 | 13416141434 | 窄毅栋;周永发 | 2024-04-01 09:13:00 | 2024-04-01 11:39:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315018831 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，4月1日）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-02 10:56:02 | 2024-04-01 08:31:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 高志辉 | 2024-04-01 08:48:00 | 2024-04-02 16:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-07 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:33:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039552 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 08:20:03 | 2024-04-07 08:42:18 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;邓茂村 | 2024-04-07 08:42:00 | 2024-04-07 11:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-07 12:31:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009044 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-07 08:11:30 | 2024-04-07 08:32:42 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-04-07 08:33:00 | 2024-04-07 11:48:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-07 12:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:52:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001120 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-06 15:00:00 | 2024-04-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:29:09 | 2024-04-06 16:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-04-06 16:00:00 | 2024-04-06 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001119 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-05 15:00:00 | 2024-04-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:28:48 | 2024-04-05 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-04-05 16:00:00 | 2024-04-05 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001058 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-06 08:00:00 | 2024-04-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:29:29 | 2024-04-06 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 顾润泽 | 2024-04-06 08:00:00 | 2024-04-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001090 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电【（一级）4月4日-4月6日：110kV伍文东永线、猎杨花金天线、潭二东文线；4月5日：110kV凯陈夏隆线】视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-06 08:00:00 | 2024-04-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-04 07:58:35 | 2024-04-06 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘泽楷 | 2024-04-06 08:00:00 | 2024-04-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001057 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-04-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:28:30 | 2024-04-05 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 邓京 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-04-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001089 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电【（一级）4月4日-4月6日：110kV伍文东永线、猎杨花金天线、潭二东文线；4月5日：110kV凯陈夏隆线】视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-04-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-04 07:59:35 | 2024-04-05 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 丁晟 | 2024-04-05 08:00:00 | 2024-04-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001118 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-04 15:00:00 | 2024-04-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:28:04 | 2024-04-04 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-04-04 15:00:00 | 2024-04-04 22:36:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001056 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-04 08:00:00 | 2024-04-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:27:46 | 2024-04-04 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健 | 2024-04-04 08:00:00 | 2024-04-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001088 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电【（一级）4月4日-4月6日：110kV伍文东永线、猎杨花金天线、潭二东文线；4月5日：110kV凯陈夏隆线】视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-04 08:00:00 | 2024-04-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-04 07:59:52 | 2024-04-04 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 朱科任 | 2024-04-04 08:00:00 | 2024-04-04 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001087 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年重要公务活动保供电【（二级）4月4日-4月6日：110kV伍文东永线、猎杨花金天线、潭二东文线；4月5日：110kV凯陈夏隆线】保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-03 08:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 15:08:59 | 2024-04-04 07:53:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健 | 2024-04-03 08:00:00 | 2024-04-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001055 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-03 08:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:16:08 | 2024-04-03 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 顾润泽 | 2024-04-03 08:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001086 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-02 08:00:00 | 2024-04-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 16:30:07 | 2024-04-02 08:02:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-04-02 08:00:00 | 2024-04-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001054 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-02 08:00:00 | 2024-04-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:07:00 | 2024-04-02 08:35:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-04-02 08:00:00 | 2024-04-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001085 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗石线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV浔金甲线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-03-29 16:09:16 | 2024-04-01 08:05:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-04-01 08:05:00 | 2024-04-01 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001053 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-03-29 16:10:11 | 2024-04-01 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-04-01 08:05:00 | 2024-04-01 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002529 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#100-#109;220kV花炭乙线#100-#109;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#49-#58;220kV岭郭乙线#49-#58; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:36 | 2024-04-01 09:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-03 09:35:00 | 2024-04-03 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002527 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#88-#92;220kV花炭乙线#88-#92;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#37-#41;220kV岭郭乙线#37-#41; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:36 | 2024-04-01 09:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-03 09:35:00 | 2024-04-03 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002526 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#82-#87;220kV花炭乙线#82-#87;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#30-#36;220kV岭郭乙线#30-#36; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:36 | 2024-04-01 09:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-03 09:35:00 | 2024-04-03 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002528 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#93-#99;220kV花炭乙线#93-#99;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#42-#48;220kV岭郭乙线#42-#48; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:36 | 2024-04-01 09:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-03 09:35:00 | 2024-04-03 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002531 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#110-#117;220kV花炭乙线#110-#117;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#59-#64;220kV岭郭乙线#59-#64; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:36 | 2024-04-01 09:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-03 09:35:00 | 2024-04-03 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0048耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0099耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002522 | 巡视 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10;110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:12 | 2024-04-01 09:24:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-02 09:05:00 | 2024-04-02 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭乙线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭甲线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002523 | 巡视 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16;110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:13 | 2024-04-01 09:24:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-02 09:05:00 | 2024-04-02 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭乙线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭甲线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002500 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#25-#34;220kV炭郭乙线#25-#34;220kV岭郭甲线#75-#86;220kV岭郭乙线#75-#86;110kV郭石线#10-#11; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:13 | 2024-04-01 09:24:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-02 09:05:00 | 2024-04-02 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭乙线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭甲线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002504 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#65-#74;220kV岭郭乙线#65-#74;（Ⅳ级）110kV郭石线#12-17;（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#08+1;220kV炭郭乙线#08+1 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:13 | 2024-04-01 09:24:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-02 09:05:00 | 2024-04-02 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭乙线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭甲线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002609 | 巡视 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#05-#07;220kV岭郭乙线#05-#07;110kV炭蓝线茶塘乙支线#00-#02;110kV炭松甲线茶塘甲支线#02-#04; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:23:13 | 2024-04-01 09:24:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-02 09:05:00 | 2024-04-02 16:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭乙线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0008+1耐张塔单元] 220kV炭郭甲线弃飞杆塔:[N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002585 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：220kV岭郭甲线#01-#02;220kV岭郭乙线#01-#02; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:08:05 | 2024-04-01 09:08:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴;徐伟浩 | 2024-04-01 09:10:00 | 2024-04-01 16:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002524 | 巡视 | 110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#20-#22;220kV岭郭乙线#20-#22;110kV炭松甲线茶塘甲支线#17-#19;110kV炭蓝线茶塘乙支线#15-#17; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:08:05 | 2024-04-01 09:08:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴;徐伟浩 | 2024-04-01 09:10:00 | 2024-04-01 16:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002525 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#23-#29;220kV岭郭乙线#23-#29;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#75-#81;220kV花炭乙线#75-#81; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:08:05 | 2024-04-01 09:08:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴;徐伟浩 | 2024-04-01 09:10:00 | 2024-04-01 16:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002582 | 巡视 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#03-#04;220kV岭郭乙线#03-#04;110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#01; | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-04-01 09:08:04 | 2024-04-01 09:08:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴;徐伟浩 | 2024-04-01 09:10:00 | 2024-04-01 16:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 09:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001063 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160、#139-#140、#172-#173、#173-#174重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-03 09:15:29 | 2024-04-03 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-03 09:00:00 | 2024-04-03 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-07 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012408 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV流吕线#07-#12； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 17:07:58 | 2024-04-02 09:02:25 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-02 09:03:25 | 2024-04-03 12:56:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-07 09:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:50:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002460 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#22-#33； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 17:03:33 | 2024-04-02 09:02:10 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-02 09:02:54 | 2024-04-03 12:55:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-07 09:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010765 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-06 08:30:00 | 2024-04-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-04-04 00:20:09 | 2024-04-07 07:30:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-04-06 09:00:00 | 2024-04-06 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-07 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010763 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-04 08:30:00 | 2024-04-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-04-04 00:16:23 |  | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-04-04 08:35:00 | 2024-04-04 17:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-07 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403000456 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电特巡。 | 2024-04-04 08:30:00 | 2024-04-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-04 00:09:24 | 2024-04-04 07:32:43 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈 | 2024-04-04 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-07 08:36:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 08:48:30 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015653 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV凯陈夏隆线2024年重要公务活动保供电（二级） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-03 15:20:25 | 2024-04-05 08:07:00 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和 | 2024-04-05 08:14:00 | 2024-04-05 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-05 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001372 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:04:20 | 2024-04-01 09:09:07 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-04-01 09:10:03 | 2024-04-03 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-07 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001072 | 巡视 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲乙线#01-#21，110kV郭车甲乙线#13-#28防鸟害特巡。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-04 13:41:27 | 2024-04-04 14:19:57 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡;徐伟浩 | 2024-04-04 14:20:00 | 2024-04-04 17:42:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-06 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:15:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001117 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-03 15:00:00 | 2024-04-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:17:04 | 2024-04-03 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-04-03 16:00:00 | 2024-04-03 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-03 22:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001116 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-02 15:00:00 | 2024-04-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 15:07:42 | 2024-04-03 08:20:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-04-02 16:00:00 | 2024-04-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-02 22:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325001115 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-04-01 15:00:00 | 2024-04-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-03-29 16:12:19 | 2024-04-01 15:01:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-04-01 16:00:00 | 2024-04-01 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-04-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:51:55 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240403000199 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV潭二东文线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电前特巡。 | 2024-04-03 08:30:00 | 2024-04-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-03 08:59:23 | 2024-04-03 09:00:02 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2024-04-03 09:00:15 | 2024-04-03 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-04 00:37:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 08:37:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001409 | 测量 | 茶山站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线）、友好站（110kV茶犀京友好甲支线、110kV犀茶线友好乙支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：茶山站、友好站。（4、6、8、10月） | 2024-04-03 08:30:00 | 2024-04-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-03 08:23:06 | 2024-04-03 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-03 16:17:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S7-031 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-04 00:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010762 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-03 08:30:00 | 2024-04-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-04-03 09:16:22 | 2024-04-03 17:04:02 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-04-03 14:04:00 | 2024-04-03 17:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-04 00:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001374 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:39:31 | 2024-04-01 08:49:35 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-01 08:49:44 | 2024-04-03 15:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-04 00:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001373 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:38:59 | 2024-04-01 08:49:53 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-04-01 08:50:00 | 2024-04-03 15:39:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-04 00:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002360 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶汉乙线#01-#06，220kV北梨甲线#62-#66，220kV北梨乙线#62-#67（2024） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 08:27:17 | 2024-03-29 15:46:13 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-03-05 10:46:11 | 2024-03-31 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 09:08:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV茶汉乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006耐张塔单元] 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006耐张塔单元] 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0062直线塔单元 - N0065耐张塔单元] 220kV北茶乙线弃飞杆塔:[N0066耐张塔单元(临时) ] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0062直线塔单元 - N0066耐张塔单元(临时) ] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000351 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 08:28:15 | 2024-03-28 08:42:49 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-03-28 09:41:10 | 2024-03-31 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 09:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 08:33:46 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0065直线塔单元 - N0067直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002483 | 巡视 | 110kV汉云甲线;110kV汉云乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#38-#43；110kV汉云乙线#45-#48 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 08:26:56 | 2024-03-25 08:06:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-21 10:24:13 | 2024-03-31 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 09:09:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 11:00:34 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云乙线弃飞杆塔:[N0045耐张塔单元 - N0048直线塔单元] 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 110kV汉云甲线弃飞杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0043直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002072 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#24-#27 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-19 08:26:58 | 2024-03-19 12:28:35 | 梁伟照 | 13538990345 | 梁嘉亮 | 2024-03-19 09:31:43 | 2024-03-31 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 09:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:30:26 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0029耐张塔单元] 110kV汉云乙线弃飞杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] 110kV汉云甲线弃飞杆塔:[N0024直线塔单元 - N0027直线塔单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0029耐张塔单元] 110kV汉太线弃飞杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] 220kV汉雀乙线弃飞杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV汉雀甲线弃飞杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004225 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶汉乙线太和丙支线;110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶汉乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV太人线#89-#91（退运）防鸟害特巡 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-27 08:19:22 | 2024-03-27 08:40:17 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-03-25 10:27:13 | 2024-03-31 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 12:06:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 11:36:42 | 计划性 |  |  |  | 110kV茶汉乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] 110kV茶汉乙线太和丙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元] 110kV茶汉乙线民营乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV茶汉乙线民营乙支线弃飞杆塔:[N0002耐张塔单元] 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] 110kV茶汉甲线民营甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002耐张塔单元] 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV茶纲线太和甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000872 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云乙线#42-#44；110kV汉太线九佛甲支线#04-#09；1110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 16:21:51 | 2024-03-28 16:24:25 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-28 10:42:19 | 2024-03-31 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 容志松 | 2024-04-01 11:32:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云甲线九佛乙支线弃飞杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线弃飞杆塔:[N0004耐张塔单元 - N0009耐张塔单元] 110kV汉云乙线弃飞杆塔:[N0042直线塔单元 - N0044直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001082 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：花炭甲乙线#82-#117防鸟害特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-03 08:54:04 | 2024-04-03 08:57:59 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-03 08:58:00 | 2024-04-03 17:13:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-03 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:16:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001411 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从街甲线#24-#40；110kV从街乙线#24-#40； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-04-01 09:32:42 | 2024-04-01 09:33:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-01 09:47:00 | 2024-04-01 16:41:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-03 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:12:49 | 临时性 |  |  |  | 110kV从街乙线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0040耐张塔单元] 110kV从街甲线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0040耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022397 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-03 08:56:06 | 2024-04-03 08:57:11 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚 | 2024-04-03 08:57:00 | 2024-04-03 11:44:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-03 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015663 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV凯陈夏隆线，2024年重要公务活动保供电（二级），输二保电2024-03-05-总013-02。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-03 08:19:00 | 2024-04-03 08:23:44 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2024-04-03 08:23:56 | 2024-04-03 15:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 16:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009046 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-03 08:19:16 | 2024-04-03 08:24:37 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2024-04-03 08:24:00 | 2024-04-03 15:50:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:52:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022373 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-03 08:57:08 | 2024-04-03 09:01:21 | 黎国强 | 13609607906 | 衷颢元 | 2024-04-03 09:01:45 | 2024-04-03 11:42:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-03 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005807 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#18-#26；(Ⅱ级)220kV花泮线#18-#26； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-03 08:04:05 | 2024-04-03 08:43:20 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-04-03 08:43:00 | 2024-04-03 12:05:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005806 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#12-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#12-#17； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-03 08:00:03 | 2024-04-03 08:44:57 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-04-03 08:45:00 | 2024-04-03 12:05:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001078 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-02 11:29:29 | 2024-04-02 11:30:29 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2024-04-02 09:00:00 | 2024-04-02 16:19:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-03 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:16:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联工作对象。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015658 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：茶纲线#55-#64，中纲乙支线#16-#23防鸟害特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-03 08:38:02 | 2024-04-03 08:39:06 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-04-03 08:39:00 | 2024-04-03 14:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015660 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：茶纲线#47-#53防鸟害特巡。 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-04-02 08:10:04 | 2024-04-02 08:28:55 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-04-02 08:29:15 | 2024-04-02 14:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009680 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-03 08:28:45 | 2024-04-03 08:43:51 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-04-03 08:43:00 | 2024-04-03 12:28:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009679 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#01-#07；500kV北增乙线#01-#07 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-03 08:29:31 | 2024-04-03 08:44:31 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-04-03 08:44:00 | 2024-04-03 12:27:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020647 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-03 08:33:12 | 2024-04-03 08:50:54 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-04-03 08:51:00 | 2024-04-03 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020643 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#01-#08；500kV北增乙线#01-#08 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-03 08:32:24 | 2024-04-03 08:47:51 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-04-03 08:48:00 | 2024-04-03 12:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315007969 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：旗康乙线#192-#229，坡堤甲乙线#33-#43 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-04-03 08:28:12 | 2024-04-03 08:29:38 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-04-03 09:48:00 | 2024-04-03 11:48:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-03 14:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 09:49:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240323001083 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：花炭甲乙线#01-#16、花林甲乙线#01-#16，北花甲乙线,62-#82防鸟害特巡 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-04-03 08:41:35 | 2024-04-03 08:46:03 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-04-03 08:46:00 | 2024-04-03 12:19:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-03 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-23 19:16:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329000235 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险期间特巡：110kV芳联福线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-03 08:19:49 | 2024-04-03 09:12:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-03 09:12:00 | 2024-04-03 11:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:02:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000521 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-03 08:05:42 | 2024-04-03 08:30:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-04-03 08:30:00 | 2024-04-03 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:37:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004966 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:30:46 | 2024-04-01 09:07:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-03 08:31:03 | 2024-04-03 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004959 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:30:55 | 2024-04-01 09:08:26 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-03 08:32:13 | 2024-04-03 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004950 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:25:45 | 2024-04-01 09:07:38 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-02 09:08:00 | 2024-04-02 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004953 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:25:33 | 2024-04-01 09:07:58 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-03 08:25:00 | 2024-04-03 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004974 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV罗南线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:26:51 | 2024-04-01 09:08:08 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-03 09:40:00 | 2024-04-03 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011455 | 测量 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 08:28:59 | 2024-04-01 08:59:53 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011456 | 测量 | 泮塘站、泮塘隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 08:29:08 | 2024-04-01 09:05:29 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010793 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-02 08:30:00 | 2024-04-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-04-02 08:20:49 | 2024-04-02 16:49:43 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-04-02 13:59:00 | 2024-04-02 16:49:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-03 09:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240401007069 | 巡视 | 110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：深圳供电段重点运输任务保供电特巡。 | 2024-04-02 00:00:00 | 2024-04-03 00:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-01 14:52:45 | 2024-04-02 08:19:18 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-04-02 09:00:00 | 2024-04-02 16:34:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-02 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-04-01 14:49:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039545 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 08:15:22 | 2024-04-02 08:35:42 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-04-02 08:41:00 | 2024-04-02 12:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039544 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 08:06:28 | 2024-04-02 08:15:01 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-04-02 08:15:00 | 2024-04-02 11:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009944 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:16:17 | 2024-04-02 08:34:01 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-04-02 08:34:00 | 2024-04-02 12:45:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009690 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#93-#95、500kV北增乙线#88-#90 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:14:07 | 2024-04-02 08:34:45 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-04-02 08:34:00 | 2024-04-02 12:45:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009043 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:11:13 | 2024-04-02 08:23:12 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁嘉亮;谭颂华 | 2024-04-02 08:24:00 | 2024-04-02 16:16:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:52:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002357 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#11-#14、110kV茶汉乙线#11-#14、220kV北梨甲线#55-#58、220kV北梨乙线#55-#58 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-04-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-04-01 08:14:26 | 2024-04-01 09:28:47 | 邓茂村 | 13902272406 | 谭颂华 | 2024-04-01 09:31:11 | 2024-04-01 20:25:52 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:41:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV茶汉乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0055耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0055耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002356 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶汉乙线#07-#10，220kV北梨甲线#59-#62，220kV北梨乙线#59-#62 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-04-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-04-01 08:16:17 | 2024-04-01 12:19:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-04-01 09:29:15 | 2024-04-01 20:28:26 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV茶汉乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0059直线塔单元 - N0061直线塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0059直线塔单元 - N0061直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002791 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉云甲线、110kV汉云乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#41-#44、220kV汉雀乙线#41-#44、110kV汉云甲线#44-#45、110kV汉云乙线#49-#50 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-04-01 08:12:59 | 2024-03-29 14:54:05 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-21 10:24:13 | 2024-04-02 20:33:50 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0049耐张塔单元 - N0050耐张塔单元] 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0044耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0044耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315007971 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：固定施工点定期巡视、防鸟害特殊巡视：500kV北花甲乙线#01-#30（2024年04月第1次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-04-02 08:52:41 | 2024-04-02 08:56:36 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-02 08:56:00 | 2024-04-02 13:03:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-03 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 09:49:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001396 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 09:00:51 | 2024-04-01 09:02:21 | 李濛 | 13163283118 | 王艳萍;徐豪 | 2024-04-02 08:30:00 | 2024-04-02 12:09:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-03 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001406 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-02 08:12:10 | 2024-04-02 08:19:01 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-04-02 08:19:09 | 2024-04-02 15:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-03 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001382 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-02 08:18:03 | 2024-04-02 08:15:41 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-04-02 08:18:34 | 2024-04-02 10:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-03 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004956 | 巡视 | 110kV石岭线;220kV石环甲线;220kV石环乙线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 11:22:31 | 2024-04-02 08:08:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-02 08:08:15 | 2024-04-02 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 07:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004952 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:27:13 | 2024-04-01 08:07:57 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-02 10:05:00 | 2024-04-02 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-03 07:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002371 | 预试 | 220kV麒天乙线 | 交叉互联试验：220kV麒天乙线。 | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-19 | 2024-03-27 08:46:28 | 2024-03-27 09:40:49 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;谢文卓;周卓蓓;李濛 | 2024-03-27 09:19:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-138 | 优 | 卢润戈 | 2024-04-01 12:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:39:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000267 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV罗伍线[★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-31 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-04-01 12:36:10 | 2024-04-01 12:38:11 | 周卓蓓 | 13602850929 | 刘鑫;黄炜恒 | 2024-03-31 09:00:00 | 2024-03-31 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-03 01:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:44:31 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000424 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年04月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线（含退运线路） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 08:25:25 | 2024-04-02 08:32:45 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;沈达 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-02 19:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005809 | 巡视 | 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#21-#24；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#21-#24；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#04-#12；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#04-#13； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:02:29 | 2024-04-02 08:31:38 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-02 08:31:00 | 2024-04-02 12:05:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003885 | 测量 | 110kV芳花增甲线、110kV 芳花增甲线冲口甲支线、110kV 芳花增乙线、110kV 芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳联福聚04分线、110kV 芳联福线 | 杆塔接地电阻测试：110kV芳花增甲线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增甲线冲口甲支线进出段：#00-#02 中间段：#03-#06，110kV 芳花增乙线进出段：#01-#03、#25-#27，110kV 芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 中间段：#03-#06，110kV芳联福聚04分线进出段：#08-#10，110kV 芳联福线进出段：#01-#03、#12-#14 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:07:55 | 2024-04-02 08:31:32 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:12:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329000233 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险期间特巡：110kV芳联福线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 16:50:20 | 2024-04-02 08:51:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;刘汉章 | 2024-04-02 08:52:00 | 2024-04-02 16:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:02:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000446 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 08:02:53 | 2024-04-02 08:31:20 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 12:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000443 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 08:00:23 | 2024-04-02 09:02:46 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-02 16:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005801 | 巡视 | 110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV芳联福线；110kV芳联福聚线04分； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#01-#05；(Ⅲ级)110kV芳联福线#01-#14；(Ⅲ级)110kV芳联福聚线04分#00-#10； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:30:30 | 2024-04-02 08:34:53 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;陈少康 | 2024-04-02 08:35:01 | 2024-04-02 14:38:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005812 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV泮西线（退运）； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#31-#33；(Ⅱ级)220kV泮罗线#18-#20；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线#03-#05；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线#03-#05；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；(Ⅳ级)110kV泮西线（退运）#14-#17； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:05:20 | 2024-04-02 08:58:15 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-02 08:58:00 | 2024-04-02 16:48:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005813 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV花泮线；110kV泮西线（退运）；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰甲线大坦沙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#27-#30；(Ⅱ级)220kV泮罗线#09-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#27-#36；(Ⅳ级)110kV泮西线（退运）#11-#13；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:05:01 | 2024-04-02 08:58:44 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-02 08:58:00 | 2024-04-02 16:48:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002552 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 07:59:26 | 2024-04-02 09:02:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-02 16:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240325024316 | 测量 | 110kV罗南线 | 电缆避雷器试验：110kV罗南线避雷器带电测试。 | 2024-04-02 08:30:00 | 2024-04-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 16:56:36 | 2024-04-02 08:24:54 | 林杰 | 13922126058 | 刘源;卢秋庆;陈少康 | 2024-04-02 14:25:00 | 2024-04-02 14:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-04-S2-006 | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-25 16:55:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005312 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#12-#14 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 17:05:57 | 2024-04-02 09:28:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-02 09:38:00 | 2024-04-02 13:11:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-02 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002465 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#10-#16； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 09:02:26 | 2024-04-01 09:09:24 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-04-01 09:09:40 | 2024-04-01 13:53:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-02 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002456 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#17-#21； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 09:03:43 | 2024-04-01 09:08:31 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-01 09:08:00 | 2024-04-01 12:17:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-02 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002471 | 巡视 | 35kV良吕线;110kV流森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#01-#07;110kV流森线#11-#12； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 09:00:52 | 2024-04-01 09:07:21 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-01 09:07:49 | 2024-04-01 11:12:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-02 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001064 | 测量 | 110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 08:58:49 | 2024-04-01 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-04-01 09:00:00 | 2024-04-01 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-02 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315007974 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-04-01 09:01:16 | 2024-04-01 09:16:11 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-04-01 09:16:00 | 2024-04-01 16:41:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-01 19:48:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 09:49:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022388 | 巡视 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#117，坡堤甲乙线#01-#11塔段塔段精细化特巡（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险特维 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 09:02:04 | 2024-04-01 09:27:47 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-04-01 09:27:00 | 2024-04-01 11:58:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-01 19:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022395 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：林蓝线#01-#76塔段 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 09:00:24 | 2024-04-01 09:03:44 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-04-01 09:03:00 | 2024-04-01 12:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-01 19:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003675 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年04月Ⅲ级第1次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 09:00:24 | 2024-04-01 09:03:44 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-04-01 09:03:00 | 2024-04-01 12:01:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-01 19:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:14:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240322010794 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视）。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-04-01 08:55:28 | 2024-04-01 12:02:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-04-01 08:40:00 | 2024-04-01 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-01 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 15:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001399 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:41:37 | 2024-04-01 08:40:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-04-01 08:43:24 | 2024-04-01 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-01 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240401007028 | 巡视 | 110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：深圳供电段重点运输任务保供电前特巡。 | 2024-04-01 12:00:00 | 2024-04-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-04-01 14:53:06 | 2024-04-01 12:05:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-04-01 12:10:00 | 2024-04-01 14:50:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-01 18:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-01 14:47:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000442 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（凤翔路片区污水管网完善工程、白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 07:47:25 | 2024-04-01 16:40:13 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-04-01 08:40:00 | 2024-04-01 11:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:25:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005803 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 07:50:23 | 2024-04-01 09:04:37 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-01 09:04:00 | 2024-04-01 11:12:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325000519 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 08:05:36 | 2024-04-01 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-01 08:41:00 | 2024-04-01 16:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 08:37:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005802 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线冲口乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 07:50:07 | 2024-04-01 09:03:57 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-01 09:04:00 | 2024-04-01 11:13:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002532 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 07:49:32 | 2024-04-01 08:13:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-01 08:14:00 | 2024-04-01 12:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006275 | 预试 | 110kV浔金乙线 | 交叉互联试验：110kV浔金乙线电缆交叉互联试验。 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-03-21 | 2024-03-21 15:35:58 | 2024-04-01 08:54:16 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-04-01 08:51:00 | 2024-04-01 15:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-155 | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329000234 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险期间特巡：110kV芳联福线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 08:07:52 | 2024-04-01 08:21:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-04-01 08:22:07 | 2024-04-01 16:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:02:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004967 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:27:03 | 2024-04-01 08:08:29 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-01 08:08:41 | 2024-04-01 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004973 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV三景桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 08:27:22 | 2024-04-01 08:09:13 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-04-01 08:35:00 | 2024-04-01 09:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005810 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05；(Ⅲ级)110kV花山彩甲线#01-#05；(Ⅲ级)110kV花山彩乙线#01-#05；(Ⅱ级)110kV芳花增甲线#25-#27；(Ⅱ级)110kV芳花增乙线#25-#27；(Ⅱ级)110kV花桃甲线#01-#03；(Ⅱ级)110kV花桃乙线#01-#03； | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 07:48:12 | 2024-04-01 08:37:11 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-01 08:37:00 | 2024-04-01 11:32:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002545 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，220kV花泮线#05-#06、#09-#10，#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年4月） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 07:48:46 | 2024-04-01 08:35:52 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-01 08:33:00 | 2024-04-01 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240325022390 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线及其支线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 08:37:50 | 2024-04-01 08:42:10 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-04-01 08:42:00 | 2024-04-01 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-01 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-25 15:10:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315007972 | 巡视 | 花都一组线路 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-04-01 08:34:09 | 2024-04-01 08:35:49 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-04-01 08:35:00 | 2024-04-01 11:59:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-01 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 09:49:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039513 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：汉人甲乙线#40-#51，茶汉甲乙线#36-#47防鸟害特巡 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-01 08:42:34 | 2024-04-01 08:45:12 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-04-01 08:45:23 | 2024-04-01 14:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 14:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014650 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#44、220kV汉雀乙线#41-#44、110kV汉云甲线#44-#45、110kV汉云乙线#49-#50（2024年第一次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-04-01 08:37:05 | 2024-04-01 08:45:40 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-04-01 08:45:00 | 2024-04-01 14:04:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 14:14:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:50:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009045 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年4月第1次） | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 08:16:37 | 2024-04-01 08:19:15 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;卢启和 | 2024-04-01 08:19:00 | 2024-04-01 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-04-01 14:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:52:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002355 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV界汉乙线;220kV北界乙线;220kV界汉甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#33-#39、220kV北梨乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-21 08:22:50 | 2024-03-29 15:46:22 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照;何国雄 | 2024-03-21 09:34:02 | 2024-03-21 11:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 11:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 220kV北界乙线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0042耐张杆单元] 220kV北界乙线弃飞杆塔:[N0035直线塔单元] 220kV北界甲线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0042耐张杆单元] 220kV北界甲线弃飞杆塔:[N0035直线塔单元] 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0038耐张塔单元] 220kV北茶乙线弃飞杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034直线塔单元, N0039耐张塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0038耐张塔单元] 220kV北茶甲线弃飞杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034直线塔单元, N0039耐张塔单元] 220kV界汉乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV界汉乙线弃飞杆塔:[N0004耐张杆单元] 220kV界汉甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV界汉甲线弃飞杆塔:[N0004耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006431 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶汉丙线;110kV汉钟线;110kV汉马线竹料甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:17:09 | 2024-03-11 08:53:37 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来;梁伟照 | 2024-03-08 09:48:32 | 2024-03-08 12:34:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-31 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:11:46 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉钟乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV汉钟乙线弃飞杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉钟乙线竹料丙支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV汉钟线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV汉钟线弃飞杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉马线竹料甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] 110kV汉马线竹料甲支线弃飞杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000881 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:24:17 | 2024-03-13 08:25:09 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-03-07 08:30:00 | 2024-03-07 11:43:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 12:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002419 | 巡视 | 220kV界汉乙线;220kV界汉甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#05-#13 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 08:24:02 | 2024-03-29 10:31:52 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-03-29 08:30:00 | 2024-03-29 11:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 容志松 | 2024-04-01 11:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:16:28 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006189 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#66-#74、110kV茶汉乙线#66-#74；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#23-#28 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-22 08:14:12 | 2024-03-22 08:14:00 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;陈志辉 | 2024-03-22 08:28:00 | 2024-03-22 11:28:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 容志松 | 2024-04-01 11:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:38:36 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000266 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV麒天甲线[★]、220kV罗伍线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-30 08:30:00 | 2024-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-29 17:09:34 | 2024-04-01 10:01:56 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-03-30 08:35:00 | 2024-03-30 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-04-01 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:44:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000171 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-29 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:46:54 | 2024-03-21 08:15:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟;刘智健 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-29 16:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005151 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:51:19 | 2024-03-29 14:31:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-03-18 09:35:00 | 2024-03-29 17:32:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000169 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-31 15:00:00 | 2024-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 10:51:45 | 2024-03-31 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-03-31 16:00:00 | 2024-03-31 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000107 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-31 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 10:54:11 | 2024-03-31 08:00:00 | 张浩 | 13922153473 | 方埼磊 | 2024-03-31 08:00:00 | 2024-03-31 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000138 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV浔金甲线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-31 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-29 16:03:50 | 2024-03-31 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 张浩 | 2024-03-31 08:00:00 | 2024-03-31 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000168 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-30 15:00:00 | 2024-03-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 10:37:27 | 2024-03-30 15:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-03-30 15:27:00 | 2024-03-30 22:27:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-30 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000106 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-30 08:00:00 | 2024-03-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 10:39:23 | 2024-03-30 08:07:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘泽楷 | 2024-03-30 08:05:00 | 2024-03-30 16:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000137 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV汉太线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV浔金甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-30 08:00:00 | 2024-03-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-29 16:02:55 | 2024-03-30 08:13:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 黄凌宇 | 2024-03-30 08:05:00 | 2024-03-30 16:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000167 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-29 15:00:00 | 2024-03-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 10:35:52 | 2024-03-29 15:27:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-03-29 16:00:00 | 2024-03-29 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000170 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-29 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:46:13 | 2024-03-19 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇;邓京 | 2024-03-18 08:03:00 | 2024-03-29 17:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 17:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005155 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:49:56 | 2024-03-19 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-03-18 08:35:00 | 2024-03-30 18:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005158 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:53:14 | 2024-03-19 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-03-18 08:35:00 | 2024-03-30 18:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005143 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:49:09 | 2024-03-19 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-03-18 08:35:00 | 2024-03-30 18:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005149 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:51:19 | 2024-03-29 08:35:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-03-18 09:30:00 | 2024-03-29 14:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005153 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:51:19 | 2024-03-29 08:25:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-03-18 09:30:00 | 2024-03-29 15:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315022648 | 巡视 | 220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#56、炭白线#01-#39防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-25 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-25 08:54:00 | 2024-03-25 09:05:06 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-03-25 09:05:00 | 2024-03-25 11:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 17:57:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 19:13:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008557 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-23 14:02:53 | 2024-02-23 14:37:33 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;曾宪锴 | 2024-02-23 09:20:00 | 2024-02-23 16:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-23 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:27:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023403 | 巡视 | 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线 | 无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#56-#63、益车乙线#56-#63、车新镜线#01-#08、车平文线#01-#08（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-03-27 08:20:54 | 2024-03-27 09:55:36 | 窄毅栋 | 13922312384 | 高志辉;杨和清 | 2024-03-27 10:12:20 | 2024-03-27 16:44:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-01 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 19:05:25 | 临时性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0056耐张杆单元 - N0063耐张杆单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0056耐张杆单元 - N0063耐张杆单元] 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0008耐张杆单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0008耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322000107 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险期间特巡：110kV芳联福线及电缆段 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-29 15:01:59 | 2024-04-01 07:51:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-03-30 08:30:00 | 2024-03-30 16:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 07:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 08:08:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322000111 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险期间特巡：110kV芳联福线及电缆段 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-29 15:01:18 | 2024-04-01 07:53:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-03-31 08:15:00 | 2024-03-31 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-31 16:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 08:08:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006266 | 预试 | 110kV石槎线 | 交叉互联试验：110kV石槎线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-03-30 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-03-21 | 2024-03-25 08:38:28 | 2024-03-30 08:35:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-30 08:33:00 | 2024-03-30 16:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-153 | 优 | 刘汉章 | 2024-03-31 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315018832 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，3月30日）。 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-30 14:12:53 | 2024-03-30 08:01:00 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 | 2024-03-30 08:00:00 | 2024-03-30 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-03-30 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:33:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016361 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北郊站片区防鸟害特殊巡视。背包激光复核相间距离，树木修剪查看，遗留问题拍照留底。 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-28 08:29:23 | 2024-03-28 08:26:49 | 陈其来 | 18801097281 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-03-28 08:30:00 | 2024-03-28 12:43:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-31 14:01:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:05:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290932 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#136-#137塔段每月定检测温作业（2024年3月） | 2024-03-04 09:08:00 | 2024-03-31 09:08:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-29 15:24:58 | 2024-03-29 15:25:15 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;吴洪昌 | 2024-03-15 09:25:00 | 2024-03-18 15:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-30 23:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 22:20:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290937 | 测量 | 500kV蓄北线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#77塔段、#174-#175塔段；110kV森温线#50-#51塔段；110kV森温线宝珠乙支线#44-#45塔段半张力预绞丝周期化定检测温作业（2024年3月） | 2024-03-04 09:08:00 | 2024-03-31 09:08:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-29 15:10:28 | 2024-03-29 15:22:14 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-03-25 09:22:00 | 2024-03-29 12:22:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-30 23:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 22:21:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009672 | 巡视 | 220kV韶林线（退运） | 无人机精细化巡线：Ⅳ级：220kV韶林线（退运）#364-#377（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-03-30 14:48:48 | 2024-03-30 14:49:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2024-03-25 09:23:20 | 2024-03-25 14:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-03-30 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:41:31 | 计划性 |  |  |  | 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0364直线塔单元 - N0377耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009673 | 巡视 | 220kV韶林线（退运） | 无人机精细化巡线：Ⅳ级：220kV韶林线（退运）#391-#396（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-03-30 14:48:48 | 2024-03-30 14:50:00 | 王冠群 | 13944616377 | 黎健民 | 2024-03-28 09:24:36 | 2024-03-28 15:24:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-03-30 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:41:31 | 计划性 |  |  |  | 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0391耐张塔单元 - N0396耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009676 | 巡视 | 220kV韶林线（退运） | 无人机精细化巡线：Ⅳ级：220kV韶林线（退运）#402-#411、韶林线（退运）备用线路#409-#410（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-03-30 14:48:48 | 2024-03-30 14:52:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 曾睿铨;黎健民 | 2024-03-19 09:10:29 | 2024-03-19 16:10:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-03-30 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:41:31 | 计划性 |  |  |  | 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0403直线塔单元 - N0411耐张塔单元] 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0402耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009671 | 巡视 | 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线 | 无人机精细化巡线：Ⅲ级：110kV益车甲线#47-#55、益车乙线#47-#55、车平文线#09-#17、车新镜线#09-#17（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-03-30 14:48:48 | 2024-03-30 14:51:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 高志辉;杨和清 | 2024-03-27 10:56:17 | 2024-03-27 15:56:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-03-29 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:41:31 | 计划性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0047耐张杆单元 - N0055耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0047耐张杆单元 - N0055耐张塔单元] 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0017耐张杆单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0017耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240309000235 | 巡视 | 防风防汛风险点 | 电缆特殊巡维：防风防汛四级应急响应特查。 | 2024-03-29 14:00:00 | 2024-03-29 21:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-03-29 20:25:56 | 2024-03-29 14:10:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓 | 2024-03-29 14:15:00 | 2024-03-29 21:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-29 23:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-09 12:23:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009792 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 20:37:54 | 2024-03-29 08:39:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇 | 2024-03-29 08:39:00 | 2024-03-29 14:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009771 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#19-#22；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#19-#22；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#19-#22；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#19-#22；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#19-#22；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#19-#22；(Ⅱ级)220kV木村甲线#19-#23；(Ⅲ级)220kV木村乙线#19-#23；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#20-#23；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#20-#23；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#20-#23；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#20-#23；(Ⅳ级)220kV木科甲线#19-#22；(Ⅳ级)220kV木科乙线#19-#22；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#19-#22；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#19-#22； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-06 09:01:47 | 2024-03-29 20:31:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;李文兴 | 2024-03-15 08:31:00 | 2024-03-15 15:31:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005367 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙丁线#41-#42； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-25 08:43:14 | 2024-03-29 08:33:00 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高 | 2024-03-01 08:10:00 | 2024-03-01 17:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:25:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000791 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 08:53:55 | 2024-03-29 08:30:00 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-03-06 08:31:00 | 2024-03-06 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022293 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#46-#52；(Ⅱ级)220kV木村乙线#46-#52； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-01 12:32:23 | 2024-03-29 08:27:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉 | 2024-03-01 08:24:00 | 2024-03-01 12:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000802 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 08:52:43 | 2024-03-29 08:29:00 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-03-05 08:29:00 | 2024-03-05 15:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022312 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#55-#62；500kV从科乙线#55-#62；500kV从木丙线#54-#60；500kV从木丁线#54-#60； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-29 20:26:16 | 2024-03-21 08:50:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 王立新;张伟刚;钟辉 | 2024-03-21 09:47:37 | 2024-03-21 16:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0059直线塔单元] 500kV从木丁线弃飞杆塔:[N0060直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0059直线塔单元] 500kV从木丙线弃飞杆塔:[N0060直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0055直线塔单元 - N0061直线塔单元] 500kV从科乙线弃飞杆塔:[N0062直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0055直线塔单元 - N0061直线塔单元] 500kV从科甲线弃飞杆塔:[N0062直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009791 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:46:23 | 2024-03-05 14:54:40 | 甘永叶 | 15622342177 | 李文兴 | 2024-03-25 09:24:00 | 2024-03-25 16:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000799 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:34:59 | 2024-03-29 19:49:17 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-12 09:20:00 | 2024-03-12 12:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000811 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:36:58 | 2024-03-29 20:18:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;梁荣高;甘永叶;孔盛权;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-14 08:20:00 | 2024-03-14 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000805 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:57:36 | 2024-03-29 19:54:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-18 08:21:00 | 2024-03-18 15:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005365 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:57:06 | 2024-03-29 20:17:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-19 08:20:00 | 2024-03-19 15:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:25:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022319 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:17:22 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-19 10:18:00 | 2024-03-19 15:18:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005371 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:17:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-21 08:19:00 | 2024-03-21 15:19:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:28:03 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000782 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:43:22 | 2024-03-29 19:53:30 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-03-20 08:10:00 | 2024-03-20 15:09:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000800 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 20:06:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-20 08:10:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000792 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 20:09:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-20 08:12:00 | 2024-03-20 15:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000812 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:25 | 2024-03-29 20:07:57 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-21 08:12:00 | 2024-03-21 15:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000786 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡视：重要交叉跨越巡视：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:47:45 | 2024-03-29 20:07:29 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-22 08:09:00 | 2024-03-22 15:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000785 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:49:08 | 2024-03-29 20:03:40 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;梁乔云;杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-26 09:03:00 | 2024-03-26 13:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000807 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:50:01 | 2024-03-29 20:07:00 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-21 08:13:00 | 2024-03-21 15:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000796 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:54:54 | 2024-03-29 20:08:17 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-26 09:12:00 | 2024-03-26 15:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022304 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:16:48 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-25 10:10:00 | 2024-03-25 15:11:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000790 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:56:46 | 2024-03-29 19:47:08 | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇;杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-03-18 08:03:00 | 2024-03-18 15:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000783 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:42:39 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-18 08:10:00 | 2024-03-18 15:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000819 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:49:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-19 08:10:00 | 2024-03-19 15:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000787 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:25 | 2024-03-29 20:00:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-26 11:00:00 | 2024-03-26 14:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 20:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000797 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:40:10 | 2024-03-29 19:55:14 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-05 08:58:00 | 2024-03-05 15:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000814 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:48:36 | 2024-03-29 19:52:03 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-06 08:10:00 | 2024-03-06 15:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000816 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:05:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-11 08:59:00 | 2024-03-11 15:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000804 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:56:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-11 08:59:00 | 2024-03-11 15:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000781 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:59:41 | 2024-03-29 19:04:59 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-12 08:51:00 | 2024-03-12 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000813 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:55:55 | 2024-03-29 19:54:44 | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇;杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-03-14 08:01:00 | 2024-03-14 15:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000809 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:47:10 | 2024-03-29 19:48:28 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;梁乔云;杜亮鸿;孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 14:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000820 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:33:20 | 2024-03-29 19:51:11 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-25 08:51:00 | 2024-03-25 15:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000793 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:35:59 | 2024-03-29 19:58:13 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-25 09:58:00 | 2024-03-25 16:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009806 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从科乙线#100-#103；(Ⅱ级)500kV从木丙线#100-#104；(Ⅱ级)500kV从木丁线#100-#104；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#100-#103；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#100-#103； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:55:59 | 2024-03-29 19:08:52 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-06 08:10:00 | 2024-03-06 15:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022321 | 巡视 | 500kV从科甲乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#63-#64； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:17:42 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-01 08:41:00 | 2024-03-01 15:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022323 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:18:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-05 08:43:00 | 2024-03-05 15:43:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009803 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从科乙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丙线#82-#84；(Ⅱ级)500kV从木丁线#82-#84；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#83-#84；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#83-#84； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:25 | 2024-03-29 19:15:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-05 08:44:00 | 2024-03-05 15:44:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009802 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从科乙线#79-#81；(Ⅱ级)500kV从木丙线#80-#81；(Ⅱ级)500kV从木丁线#80-#81； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:07:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-28 08:01:00 | 2024-03-28 13:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004566 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:55:03 | 2024-03-29 19:07:53 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-28 08:10:00 | 2024-03-28 15:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:40:49 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000798 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:44:22 | 2024-03-29 19:23:11 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 08:24:00 | 2024-03-29 15:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000780 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:45:45 | 2024-03-29 19:28:42 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 09:28:00 | 2024-03-29 15:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000795 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:46:29 | 2024-03-29 19:32:09 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-27 09:32:00 | 2024-03-27 15:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000810 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:12:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 08:13:00 | 2024-03-29 14:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000788 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:18:23 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 10:18:00 | 2024-03-29 14:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000789 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:17:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 08:17:00 | 2024-03-29 15:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000815 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:11:16 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 08:11:00 | 2024-03-29 14:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009805 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从科乙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丙线#90-#99；(Ⅱ级)500kV从木丁线#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#90-#99；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#90-#99； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:25 | 2024-03-29 19:03:47 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-13 08:10:00 | 2024-03-13 15:37:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009800 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从科乙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丙线#75-#76；(Ⅱ级)500kV从木丁线#75-#76； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:25 | 2024-03-29 19:04:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-13 08:37:00 | 2024-03-13 15:37:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009797 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从木丙线#43-#45；(Ⅱ级)500kV从木丁线#43-#45； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:25 | 2024-03-29 19:04:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-13 08:36:00 | 2024-03-13 15:36:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022322 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:16:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-26 08:33:00 | 2024-03-26 15:33:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009813 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:06:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-25 15:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009798 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从科乙线#69-#71；(Ⅱ级)500kV从木丙线#68-#71；(Ⅱ级)500kV从木丁线#68-#71； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:56:27 | 2024-03-29 19:07:40 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-26 08:10:00 | 2024-03-26 15:31:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009794 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:53:59 | 2024-03-29 19:06:21 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-03-26 08:33:00 | 2024-03-26 15:33:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009775 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：(Ⅲ级)220kV木村甲线#44-#52；(Ⅲ级)220kV木村乙线#44-#52；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#44-#46；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#44-#46；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#44-#46；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#44-#46；(Ⅳ级)220kV木科甲线#42-#44；(Ⅳ级)220kV木科乙线#42-#44；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#42-#44；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#42-#44； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:25 | 2024-03-29 08:03:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-28 08:10:00 | 2024-03-28 15:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009793 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:04:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 08:34:00 | 2024-03-29 15:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009810 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV科木甲线;500kV科木乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#114-#118；(Ⅱ级)500kV从科乙线#114-#118；(Ⅱ级)500kV科木甲线#01-#03；(Ⅱ级)500kV科木乙线#01-#03； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:06:48 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-25 08:10:00 | 2024-03-25 15:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009808 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从科乙线#108-#110；(Ⅱ级)500kV从木丙线#109-#111；(Ⅱ级)500kV从木丁线#109-#111；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#108-#110；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#108-#110； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:06:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-25 15:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 19:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004608 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75 | 无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75无人机精细化巡视；220kV木村甲乙线#72联系工作（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:16:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-27 08:10:00 | 2024-03-28 17:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:21:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:35 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022311 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:05:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-01 08:10:00 | 2024-03-01 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009807 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从科乙线#104-#107；(Ⅱ级)500kV从木丙线#105-#108；(Ⅱ级)500kV从木丁线#105-#108；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#104-#107；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#104-#107； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:05:55 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-01 08:40:00 | 2024-03-01 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000803 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 18:59:19 | 2024-03-29 19:02:48 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 09:03:00 | 2024-03-29 15:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009804 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木一线;（备用）500kV从木二线;（备用） | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#85-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木一线（备用）#85-#89；(Ⅳ级)500kV从木二线（备用）#85-#89； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:24 | 2024-03-29 19:05:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-01 08:40:00 | 2024-03-01 12:11:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009809 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从科乙线#111-#113；(Ⅱ级)500kV从木丙线#112-#113；(Ⅱ级)500kV从木丁线#112-#113； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-29 19:00:25 | 2024-03-29 19:05:22 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;刘鑫;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-03-01 08:40:00 | 2024-03-01 15:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-29 19:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004611 | 巡视 | 110kV麒燕甲乙线；110kV棠茶线；110kV茶龙线 | 无人机精细化巡线：110kV麒燕甲乙线#01-#04；110kV棠茶线#60；110kV茶龙线01-#02 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-03-08 08:45:33 | 2024-03-29 08:24:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 张耀光;朱常镇 | 2024-03-04 08:39:00 | 2024-03-04 12:39:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:44:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304013233 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线停电消缺监控；110kV棠茶线#01-#09保供电特巡、#01=#03无人机、预试 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-05 08:43:42 | 2024-03-29 08:06:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 朱常镇;王立新 | 2024-03-06 08:36:00 | 2024-03-06 12:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:44:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 16:48:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022268 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#73-#80；#74-#76交底、每月重要交叉跨越测温 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-04 09:44:31 | 2024-03-29 08:42:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张耀光;孔盛权 | 2024-03-05 08:10:00 | 2024-03-05 17:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022307 | 巡视 | 110kV犀茶线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV犀茶线#05-#20 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-15 08:14:46 | 2024-03-29 08:33:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高;祁宏昌 | 2024-03-14 08:34:00 | 2024-03-14 12:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004613 | 巡视 | 110kV犀茶线 | 无人机精细化巡线：110kV犀茶线#05-#20 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-03-14 08:32:20 | 2024-03-15 08:12:05 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高 | 2024-03-15 08:27:00 | 2024-03-15 12:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:35:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022295 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#88-#93、110kV奥氮棠华石线#03-#05 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视：220kV木碧甲乙线#88-#93、110kV奥氮棠华石线#03-#05 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-20 08:04:06 | 2024-03-20 08:32:35 | 朱常镇 | 13926423957 | 张耀光 | 2024-03-20 08:33:59 | 2024-03-20 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022308 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视：500kV从木丙丁线#20-#22； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-25 08:44:40 | 2024-03-29 08:29:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;李文兴;张伟刚 | 2024-03-26 08:29:00 | 2024-03-26 12:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017082 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线、110kV茶犀京线 | 线路特殊巡维：220kV木犀甲乙线、110kV茶犀京线一级保供电线路特巡（视频巡检） | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-22 16:38:38 | 2024-03-22 08:39:00 | 李文兴 | 13902251685 | 梁荣高;甘永叶;朱常镇 | 2024-03-22 08:35:00 | 2024-03-22 16:00:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:35:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:16:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022298 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲线#34-#43 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-07 08:37:17 | 2024-03-29 08:43:00 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;王立新;朱常镇 | 2024-03-07 08:10:00 | 2024-03-07 12:00:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009796 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#17-#18；500kV从木丙丁线#17-#19； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-26 08:21:09 | 2024-03-29 08:22:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-03-25 08:23:00 | 2024-03-25 12:23:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308000189 | 巡视 | 110kV麒燕线、110kV棠茶线、110kV茶龙线 | 线路特殊巡维：110kV麒燕甲乙线#01-#04；110kV棠茶线#57-#60；110kV茶龙线01-#03；保供电 | 2024-03-08 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-08 08:50:27 | 2024-03-29 08:14:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 朱常镇;张耀光 | 2024-03-08 08:14:00 | 2024-03-08 12:14:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:25:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 08:30:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013452 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线#53-#62（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 08:24:57 | 2024-03-13 08:28:31 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-03-13 08:43:00 | 2024-03-13 12:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-03-29 18:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013548 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01（2024年第一次）重要跨越测温 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:20:38 | 2024-03-11 08:53:49 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来;梁伟照 | 2024-03-11 08:54:03 | 2024-03-11 11:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-03-29 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013454 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10；110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:26:58 | 2024-03-13 08:28:53 | 陈志辉 | 13711615033 | 梁嘉亮 | 2024-03-13 08:30:00 | 2024-03-13 12:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2024-03-29 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013554 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#01-#06；110kV茶汉乙线#01-#06；220kV北梨甲线#62-#66；220kV北梨乙线#62-#67（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 08:26:35 | 2024-03-29 15:46:05 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-03-29 08:44:00 | 2024-03-29 12:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-29 18:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240306000085 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#09-#24两会保供电特巡；110kV棠茶线停电消缺监控 | 2024-03-06 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-06 08:33:51 | 2024-03-29 08:01:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 朱常镇 | 2024-03-06 08:02:00 | 2024-03-06 12:12:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 18:09:00 | 已完工 |  | 2024-03-06 08:32:14 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022309 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#11-#12、500kV从木丙丁线#11 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-29 08:15:28 | 2024-03-29 08:47:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;张伟刚;钟辉;朱常镇 | 2024-03-29 08:10:00 | 2024-03-29 14:48:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022288 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木麒甲乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木凯甲乙线#04-#05；220kV木碧甲乙线#04-#05；220kV木村甲乙线#04-#05；220kV木科甲乙线#05-#06；220kV木棠甲乙线#04-#05；220kV木犀甲乙线#04-#05；220kV木麒甲乙线#04-#05； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-25 12:34:44 | 2024-03-25 08:35:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2024-03-25 09:17:11 | 2024-03-27 14:33:02 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006耐张塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0005耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022305 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#15-#16； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-27 12:09:50 | 2024-03-27 08:11:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;李文兴;钟辉 | 2024-03-27 09:55:22 | 2024-03-27 14:14:05 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0016直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0016直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009787 | 巡视 | 110kV茶龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视：110kV茶龙线#24-#34 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-22 11:45:41 | 2024-03-22 08:46:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高 | 2024-03-22 09:07:25 | 2024-03-24 16:18:51 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 110kV茶龙线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240319000047 | 预试 | 220kV木凯甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲乙线#48-#56 | 2024-03-19 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-19 | 2024-03-19 08:25:25 | 2024-03-19 08:41:55 | 孔盛权 | 18688424861 | 杜亮鸿;李文兴 | 2024-03-19 08:10:00 | 2024-03-19 12:50:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-19 08:24:51 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004655 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-18 09:06:02 | 2024-03-18 09:06:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-03-18 09:10:00 | 2024-03-18 11:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:50:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022320 | 巡视 | 500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#62-#64；500kV从木丙丁线#60-#63 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-19 12:41:59 | 2024-03-19 08:42:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2024-03-19 09:38:49 | 2024-03-19 12:05:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0062直线塔单元 - N0064直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0062直线塔单元 - N0064直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0060直线塔单元 - N0063直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0060直线塔单元 - N0063直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005366 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-20 08:22:49 | 2024-03-20 08:28:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2024-03-20 08:28:00 | 2024-03-20 11:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:25:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000784 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-25 08:42:11 | 2024-03-25 08:50:17 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高 | 2024-03-25 10:32:00 | 2024-03-25 14:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009801 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从科乙线#77-#78；(Ⅱ级)500kV从木丙线#77-#79；(Ⅱ级)500kV从木丁线#77-#79； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-13 08:15:20 | 2024-03-13 08:31:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;梁乔云;王立新 | 2024-03-13 08:32:00 | 2024-03-13 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009811 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV科木甲乙线#19-#21；500kV从木丙丁线#128-#130； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-26 11:44:18 | 2024-03-26 08:45:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权 | 2024-03-26 09:28:52 | 2024-03-27 14:39:55 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0128耐张塔单元 - N0130直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0128耐张塔单元 - N0130直线塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0021直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017083 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#11-#14、500kV从木丙丁线#11-#12保供电特巡 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-03-29 08:21:04 | 2024-03-29 08:36:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;钟辉;朱常镇;甘永叶 | 2024-03-29 08:37:10 | 2024-03-29 15:00:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:16:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017090 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线、110kV茶犀京线 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24、220kV木犀甲乙线#48-#52保供电特巡 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-03-29 08:09:52 | 2024-03-29 08:42:22 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云 | 2024-03-29 08:42:00 | 2024-03-29 15:54:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:16:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017012 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线、110kV茶犀京线 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24、220kV木犀甲乙线#48-#52保供电特巡 | 2024-03-23 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-28 08:15:54 | 2024-03-28 08:38:33 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云 | 2024-03-28 08:38:00 | 2024-03-28 16:48:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:15:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017080 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线、110kV茶犀京线 | 线路特殊巡维：220kV木犀甲乙线、110kV茶犀京线重要公务保供电特查；110kV茶犀京线树木清理现场监控 | 2024-03-24 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-27 09:07:22 | 2024-03-27 09:22:59 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-03-27 09:23:11 | 2024-03-27 16:00:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:16:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240328000287 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木犀甲乙线#01-#08保供电特巡 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-03-28 08:19:32 | 2024-03-28 08:24:36 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光 | 2024-03-28 08:25:06 | 2024-03-28 12:30:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-29 17:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-28 08:19:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000268 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV麒天甲线[★]、220kV木村甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-29 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-29 09:09:16 | 2024-03-29 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;王艳萍 | 2024-03-29 08:40:00 | 2024-03-29 16:56:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-29 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:44:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240328000291 | 巡视 | 110kV茶犀京线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电保供电（一级）。 | 2024-03-29 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-03-29 08:25:11 | 2024-03-29 08:47:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛;卢润戈 | 2024-03-29 08:48:04 | 2024-03-29 16:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-29 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-28 08:20:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308144275 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火特巡：线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、镜田乙线、花文甲线、花文乙线、林田线、110kV益田甲线、田军线、车新镜线、镜龙畔线、林军芙线、林军芙线振兴甲支线、炭九甲线、炭九乙线 | 2024-03-15 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-18 15:07:11 | 2024-03-19 08:43:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-18 17:00:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 23:36:06 | 临时性 |  |  |  | 已完成对线路鸟巢进行视频巡查。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322042270 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防树障特巡：110kV林军芙线、林军芙线振兴甲支线、林军芙线杨屋甲支线。 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-29 08:29:06 | 2024-03-28 09:27:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-03-29 08:30:00 | 2024-03-29 14:49:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 20:08:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005147 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:52:34 | 2024-03-18 10:17:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-03-18 09:00:00 | 2024-03-27 15:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005145 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:52:34 | 2024-03-18 10:37:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-03-18 09:00:00 | 2024-03-27 15:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000172 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-29 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 08:47:41 | 2024-03-18 11:38:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘珮瑶 | 2024-03-18 09:00:00 | 2024-03-29 15:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000166 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-28 15:00:00 | 2024-03-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-28 09:25:00 | 2024-03-28 15:25:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-03-28 16:00:00 | 2024-03-28 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-28 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000165 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-27 15:00:00 | 2024-03-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 10:19:26 | 2024-03-27 15:08:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-03-27 15:05:00 | 2024-03-27 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000105 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-29 08:00:00 | 2024-03-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-27 14:34:50 | 2024-03-29 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-03-29 08:00:00 | 2024-03-29 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000136 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV汉太线[★★]、110kV汉钟乙线[★★、110kV汉马线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV汉云乙线[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]、110kV浔金乙线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电（3.22-3.27二级、3.28-3.29一级，220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线、木犀甲乙线、犀永甲线、犀麒线；110kV茶犀京线、凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-29 08:00:00 | 2024-03-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-28 16:25:54 | 2024-03-29 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-03-29 08:00:00 | 2024-03-29 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-29 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000135 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV石棠坪远航线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV花山彩甲线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]、110kV浔金乙线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV凯鹤线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电（3.22-3.27二级、3.28-3.29一级，220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线、木犀甲乙线、犀永甲线、犀麒线；110kV茶犀京线、凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-03-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-27 14:31:52 | 2024-03-28 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-03-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000104 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-03-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 10:31:41 | 2024-03-28 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-03-28 08:00:00 | 2024-03-28 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000103 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-27 08:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 10:18:15 | 2024-03-27 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-03-27 08:00:00 | 2024-03-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000134 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭二东文线[★★]、110kV花山彩甲线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]、110kV浔金乙线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、220kV汉雀甲线[★★★]、110kV凯鹤线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电（3.22-3.27二级、3.28-3.29一级，220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线、木犀甲乙线、犀永甲线、犀麒线；110kV茶犀京线、凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、110kV芳联福聚线停电V级电网风险（3.27-4.5）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-27 08:00:00 | 2024-03-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-26 17:38:27 | 2024-03-28 14:09:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-03-27 08:09:00 | 2024-03-27 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315007973 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#01-#45、炭蓝线#01-蓝田站，林蓝线#65-#76防鸟害特巡 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-29 08:42:04 | 2024-03-29 08:47:15 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-03-29 08:47:00 | 2024-03-29 11:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-29 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 09:49:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013416 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#33-#39；220kV北梨乙线#33-#39；220kV北界甲乙线#35-#42；220kV界汉甲乙线#01-#04（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-21 08:24:25 | 2024-03-29 15:46:34 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照;何国雄 | 2024-03-20 08:42:00 | 2024-03-20 11:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009342 | 测量 | 110kV桃灌线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV桃灌线#01-#20塔段（2024年） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 15:38:59 | 2024-03-29 06:51:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 戚俊杰;叶兴杰 | 2024-03-22 09:42:00 | 2024-03-29 14:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:32:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009336 | 测量 | 110kV街灌线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV街灌线#01-#31塔段（2024年） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 15:40:01 | 2024-03-29 15:38:13 | 吴洪昌 | 18620916225 | 戚俊杰;叶兴杰 | 2024-03-22 09:43:00 | 2024-03-22 15:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:28:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012938 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 15:00:26 | 2024-03-29 15:01:59 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-03-14 09:02:00 | 2024-03-14 15:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012937 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 14:50:39 | 2024-03-29 14:51:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2024-03-01 08:51:00 | 2024-03-01 14:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012928 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 14:42:47 | 2024-03-29 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光 | 2024-03-20 08:43:00 | 2024-03-20 14:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012935 | 测量 | 500kV蓄北线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段、35kV良吕线#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 14:37:50 | 2024-03-29 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光 | 2024-03-20 09:39:00 | 2024-03-29 14:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012931 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 14:35:18 | 2024-03-29 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;钟镇光;叶兴杰 | 2024-03-18 08:35:00 | 2024-03-18 12:35:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003980 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#36-#48 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:18:09 | 2024-03-08 08:25:51 | 陈志辉 | 13711615033 | 梁伟照;潘永洪 | 2024-03-08 08:26:11 | 2024-03-08 14:16:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-29 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:25:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240328000885 | 巡视 | 35kV良吕线、110kV森吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#80-#83、110kV森吕线#92-#94塔段线路竹树、鸟巢特查 | 2024-03-28 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-03-28 09:24:09 | 2024-03-28 09:54:21 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-28 09:54:32 | 2024-03-28 13:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-03-28 09:13:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329006111 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#34-#37鸟巢、竹树特查 | 2024-03-25 09:00:00 | 2024-03-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-03-29 09:16:26 | 2024-03-29 10:19:36 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-29 10:19:00 | 2024-03-29 14:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:59:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240326004931 | 巡视 | 110kV森养乙、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 | 2024-03-27 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-03-27 17:37:46 | 2024-03-27 08:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;吴洪昌 | 2024-03-22 10:18:10 | 2024-03-29 14:57:16 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 15:50:00 | 执行中 |  | 2024-03-26 15:43:40 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线宝珠乙支线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0013直线塔单元, N0048耐张塔单元 - N0066耐张杆单元] 110kV森温线宝珠乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0008直线塔单元, N0014直线塔单元 - N0047耐张塔单元, N0067耐张杆单元 - N0069耐张杆单元] 110kV从明森线宝珠甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张杆单元 - N0002耐张杆单元] 110kV森养乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0042耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240326004932 | 巡视 | 110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV从明森线宝珠甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV森养乙线#01-#25、110kV森温线宝珠乙支线#09-#13、#48-#69、110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02 | 2024-03-27 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-03-27 17:36:51 | 2024-03-27 08:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;吴洪昌 | 2024-03-22 10:37:09 | 2024-03-29 15:00:36 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 15:49:00 | 执行中 |  | 2024-03-26 15:43:40 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线宝珠乙支线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0013直线塔单元, N0048耐张塔单元 - N0066耐张杆单元] 110kV森温线宝珠乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0008直线塔单元, N0014直线塔单元 - N0047耐张塔单元, N0067耐张杆单元 - N0069耐张杆单元] 110kV从明森线宝珠甲支线弃飞杆塔:[N0000耐张杆单元 - N0002耐张杆单元] 110kV森养乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0024耐张塔单元] 110kV森养乙线弃飞杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0042耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000265 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV麒天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-28 08:30:00 | 2024-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-28 08:08:59 | 2024-03-28 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李濛 | 2024-03-28 08:40:00 | 2024-03-28 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-29 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:44:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012934 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 14:47:14 | 2024-03-29 09:48:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2024-03-12 08:48:00 | 2024-03-12 14:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013433 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#09-#13；220kV北梨乙线#09-#13；220kV北界甲乙线#11-#15（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 14:48:11 | 2024-03-29 15:40:00 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-03-29 09:37:00 | 2024-03-29 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-29 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322017575 | 巡视 | 110kV茶犀京线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电保供电（一级）。 | 2024-03-28 08:30:00 | 2024-03-28 23:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-03-28 18:02:35 | 2024-03-28 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛;卢润戈 | 2024-03-28 08:48:39 | 2024-03-28 21:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-29 15:48:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:22:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013526 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲乙线#72-#79（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:25:59 | 2024-03-29 09:16:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;黄灿明;梁嘉亮 | 2024-03-18 08:17:00 | 2024-03-18 13:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 邓茂村 | 2024-03-29 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022784 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶纲线，广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-08 08:31:52 | 2024-03-29 08:35:00 | 陈志辉 | 13711615033 | 梁伟照;潘永洪 | 2024-03-08 08:37:00 | 2024-03-08 11:37:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-03-29 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:13:00 | 计划性 |  |  |  | 手机端异常，下载了显示没下载，已把到位情况照片作为附件上传，实际上全部到位 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014652 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-29 08:34:05 | 2024-03-29 12:28:52 | 邓茂村 | 13902272406 |  | 2024-03-29 08:28:00 | 2024-03-29 12:28:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-03-29 15:29:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:53:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014657 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-29 08:34:46 | 2024-03-29 09:30:00 | 邓茂村 | 13902272406 |  | 2024-03-29 08:07:00 | 2024-03-29 15:07:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-03-29 15:28:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016199 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;110kV凯鹤泰集线;220kV石凯甲线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：2024年重要公务活动保供电特维（一级，输二保电2024-03-05-总013-02）：220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线,110kV凯鹤泰集线。 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-29 08:17:27 | 2024-03-29 08:48:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2024-03-29 08:49:00 | 2024-03-29 14:50:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈有英 | 2024-03-29 15:22:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:02:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013413 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV界汉甲乙线#05-#13（2024年第一次/共一次） 汉钟线检修跟进。 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 08:23:10 | 2024-03-29 10:30:52 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-03-29 08:31:00 | 2024-03-29 14:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈有英 | 2024-03-29 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013391 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#44；220kV汉雀乙线#41-#44；110kV汉云甲线#44-#45；110kV汉云乙线#49-#50（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 14:52:10 | 2024-03-29 14:53:55 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-29 08:55:00 | 2024-03-29 14:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈有英 | 2024-03-29 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001589 | 巡视 | 220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 相机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北汉甲线#01-#08（退运）；220kV北汉乙线#01-#08（退运） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 08:19:52 | 2024-03-29 09:09:09 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明 | 2024-03-29 09:09:00 | 2024-03-29 12:52:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 邓茂村 | 2024-03-29 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:39:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013539 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲乙线#67-#71（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:23:44 | 2024-03-29 10:11:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;黄灿明;梁嘉亮 | 2024-03-18 09:12:00 | 2024-03-18 15:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 邓茂村 | 2024-03-29 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013456 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；110kV汉云甲线(备用）） #24-#27（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-19 08:27:49 | 2024-03-19 12:27:38 | 梁伟照 | 13538990345 | 梁嘉亮 | 2024-03-19 08:30:00 | 2024-03-19 12:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-03-29 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013388 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#45-#49；220kV汉雀乙线#45-#49（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:17:31 | 2024-03-20 14:48:32 | 梁伟照 | 13538990345 | 邓茂村;梁嘉亮 | 2024-03-20 08:28:00 | 2024-03-20 12:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-03-29 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013415 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#10-#17；110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:16:49 | 2024-03-20 14:51:16 | 梁伟照 | 13538990345 | 邓茂村;梁嘉亮 | 2024-03-20 08:10:00 | 2024-03-20 15:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-03-29 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322000104 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险期间运维：110kV芳联福线[★★★]。架空线路鸟巢区段、山火区段及飘挂物区段 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-27 15:54:45 | 2024-03-27 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-03-27 08:05:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-29 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 08:08:02 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001450 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 08:09:25 | 2024-03-29 09:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-29 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002083 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 相机精细化巡线：非机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#09-#13、220kV北梨乙线#09-#13；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#11-#15 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-29 08:20:47 | 2024-03-29 08:26:13 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-03-29 08:26:00 | 2024-03-29 11:11:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-03-29 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013435 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#36-#48（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:19:08 | 2024-03-08 08:25:08 | 陈志辉 | 13711615033 | 梁伟照;潘永洪 | 2024-03-08 08:25:25 | 2024-03-08 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-03-29 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006274 | 预试 | 110kV浔金甲线 | 交叉互联试验：110kV浔金甲线电缆交叉互联试验。 | 2024-03-29 08:30:00 | 2024-03-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-03-21 | 2024-03-21 15:35:28 | 2024-03-29 08:31:43 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-03-29 08:33:00 | 2024-03-29 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-145 | 优 | 刘汉章 | 2024-03-29 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311000045 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险期间特巡：110kV芳联福线及电缆段 | 2024-03-14 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-29 07:55:15 | 2024-03-29 08:15:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-29 08:16:14 | 2024-03-29 14:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-29 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 08:16:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315007826 | 巡视 | 花都一组线路 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-29 08:26:19 | 2024-03-29 08:27:51 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚 | 2024-03-29 08:28:00 | 2024-03-29 11:24:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-29 14:23:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 09:41:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001684 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空机线#01-#10 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-29 08:24:53 | 2024-03-29 08:33:05 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-03-29 08:33:00 | 2024-03-29 11:58:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-29 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:03:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240329006112 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#66-#68塔段鸟巢竹树特查 | 2024-03-25 09:00:00 | 2024-03-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-03-29 09:15:00 | 2024-03-29 09:21:06 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-03-29 09:21:20 | 2024-03-29 13:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:59:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012933 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 09:22:10 | 2024-03-29 08:40:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-03-29 09:17:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079246 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-27 08:31:16 | 2024-03-27 08:41:37 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-03-27 09:05:00 | 2024-03-28 11:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-29 14:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308144274 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：【2024】一级-2024年全国“两会”保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线。 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-11 14:35:10 | 2024-03-11 14:44:19 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-03-11 14:44:00 | 2024-03-11 16:07:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 09:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 23:35:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308144273 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火特巡：线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、镜田乙线、花文甲线、花文乙线、林田线、110kV益田甲线、田军线、车新镜线、镜龙畔线、林军芙线、林军芙线振兴甲支线、炭九甲线、炭九乙线 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-14 08:54:27 | 2024-03-18 15:01:30 | 李刚 | 16624750358 |  | 2024-03-15 08:31:00 | 2024-03-15 16:05:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 09:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 23:35:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡检不需关联工作对象、不需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308144279 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡视：电网风险特巡：220kV车林甲线、车林乙线（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险前巡视，含人工巡视，3月16日）。 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-18 14:51:00 | 2024-03-16 08:00:00 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-03-16 09:16:44 | 2024-03-16 16:40:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 09:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 23:36:06 | 计划性 |  |  |  | 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008260 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（3月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-28 08:07:57 | 2024-03-28 08:08:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 高志辉 | 2024-03-28 08:34:00 | 2024-03-28 11:15:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 09:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322042266 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火特巡：220kV镜田甲线、镜田乙线、花文甲线、花文乙线、林田线、110kV益田甲线、田军线、车新镜线、镜龙畔线、林军芙线、林军芙线振兴甲支线、炭九甲线、炭九乙线 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-28 08:18:44 | 2024-03-28 08:54:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-03-28 08:54:00 | 2024-03-28 10:54:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 09:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 20:08:48 | 计划性 |  |  |  | 按计划完成任务 | 视频巡检不需关联工作对象、不需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079437 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：110kV田龙甲线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线（含架空巡视，广州市2024年普通高考英语听说考试保供电准备阶段、2024年全国两会保供电） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:29:57 | 2024-03-05 09:19:23 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚;张礼树 | 2024-03-05 09:19:34 | 2024-03-05 11:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 16:07:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008259 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（3月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 08:40:27 | 2024-03-19 08:57:13 | 周永发 | 18611135105 | 丁晨星 | 2024-03-19 08:57:00 | 2024-03-19 16:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008253 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（3月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-20 09:09:23 | 2024-03-20 09:13:13 | 周永发 | 18611135105 | 杨和清 | 2024-03-20 09:13:00 | 2024-03-20 10:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001415 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从街甲线#01-#23；110kV从街乙线#01-#23 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-21 11:43:17 | 2024-03-21 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-03-21 09:39:11 | 2024-03-21 16:37:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-29 08:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:12:49 | 临时性 |  |  |  | 110kV从街乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] 110kV从街甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006701 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#17-#18;220kV森从乙线#17-#18;220kV汤森乙线#91-#92;220kV汤森甲线#93-#94; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-03-26 08:45:28 | 2024-03-26 08:48:13 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-26 08:48:00 | 2024-03-26 12:37:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-29 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006720 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#19-#20;220kV森从乙线#19-#20;220kV汤森乙线#89-#90;220kV汤森甲线#91-#92； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-03-26 08:46:40 | 2024-03-26 09:06:04 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-26 09:06:00 | 2024-03-26 11:46:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-29 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006722 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#25;220kV森从乙线#25;220kV汤森乙线#84;220kV汤森甲线#86; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-03-27 09:21:36 | 2024-03-27 09:33:15 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-27 08:33:00 | 2024-03-27 11:29:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-29 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006719 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#24;220kV森从乙线#24;220kV汤森乙线#85-#86;220kV汤森甲线#87-#88； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-03-27 09:22:21 | 2024-03-27 08:33:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-27 08:34:00 | 2024-03-27 11:39:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-29 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006716 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#22-#23;220kV森从乙线#22-#23;220kV汤森乙线#87;220kV汤森甲线#89; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-03-27 09:20:14 | 2024-03-27 09:25:32 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-27 09:25:53 | 2024-03-27 12:08:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-29 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006727 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#21;220kV森从乙线#21;220kV汤森乙线#88;220kV汤森甲线#90； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-03-27 09:23:08 | 2024-03-27 09:26:18 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-27 09:26:27 | 2024-03-27 12:09:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-29 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007994 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（3月第2次，跨高铁） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-27 08:18:12 | 2024-03-28 12:14:54 | 李刚 | 16624750358 | 黎健民 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:15:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008252 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（3月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-22 08:17:10 | 2024-03-22 08:29:22 | 钟誌 | 13710201115 | 窄毅栋 | 2024-03-22 08:57:00 | 2024-03-22 16:54:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315018611 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，3月22日）。 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-22 08:17:10 | 2024-03-22 08:29:22 | 钟誌 | 13710201115 | 窄毅栋;曾睿铨 | 2024-03-22 08:57:00 | 2024-03-22 12:53:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 08:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:26:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315018833 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，3月28日）。 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-28 08:13:30 | 2024-03-28 14:36:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-03-28 15:38:00 | 2024-03-28 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-29 08:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:33:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240327000251 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#01-#04塔段线路竹树、鸟巢特查 | 2024-03-27 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-03-27 09:03:28 | 2024-03-27 09:15:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-03-27 09:11:41 | 2024-03-27 12:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 08:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-27 08:51:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003576 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年3月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-21 08:56:43 | 2024-03-21 08:54:38 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-03-21 08:57:00 | 2024-03-22 15:57:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:27:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012930 | 测量 | 500kV蓄北线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#139-#140、110kV流森线#14-#15、110kV森良甲线#09-#10、110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 08:23:25 | 2024-03-28 09:25:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-29 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123038987 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#65-#67、500kV北增甲线#68-#69 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-28 08:22:41 | 2024-03-28 08:25:29 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-03-28 08:25:41 | 2024-03-28 16:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-28 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:14:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013417 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云乙线#42-#44；110kV汉太线九佛甲支线#04-#09；110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#17（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 16:22:50 | 2024-03-28 16:27:04 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-28 08:27:00 | 2024-03-28 16:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-28 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013552 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37；110kV茶汉乙线#23-#37；110kV茶汉甲线太和乙支线#00；110kV茶汉乙线太和丙支线#00；110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02；110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02；110kV退运太人线#89-#91（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-27 08:17:04 | 2024-03-27 08:39:43 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明;陈志辉BZ | 2024-03-27 08:39:00 | 2024-03-27 16:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014679 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-28 08:35:36 | 2024-03-28 08:42:21 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-03-28 08:42:31 | 2024-03-28 16:37:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-28 18:56:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322009704 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;110kV凯鹤泰集线;220kV石凯甲线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电特维（一级，输二保电2024-03-05-总013-02）：220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线,110kV凯鹤泰集线 | 2024-03-23 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-28 08:18:06 | 2024-03-28 08:30:32 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-28 08:30:00 | 2024-03-28 18:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-28 18:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 14:53:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002304 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#01-#09；110kV田空乙线#01-#09 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-28 08:26:35 | 2024-03-28 08:43:37 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-03-28 08:44:00 | 2024-03-28 12:25:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-28 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002310 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#10-#19；110kV田空乙线#10-#19 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-28 08:26:35 | 2024-03-28 08:43:37 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-03-28 08:44:00 | 2024-03-28 12:25:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-28 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002309 | 巡视 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#55-#63；110kV田空乙线#55-#63；110kV田空甲线七星甲支线#00-#01 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-28 08:27:28 | 2024-03-28 08:36:48 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-03-28 08:36:00 | 2024-03-28 11:58:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-28 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002311 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#64-#74；110kV田空乙线#64-#74 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-28 08:27:28 | 2024-03-28 08:36:48 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-03-28 08:36:00 | 2024-03-28 11:58:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-28 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005521 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#102、500kV罗北乙线#72-#97塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 11:18:34 | 2024-03-28 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-06 09:05:43 | 2024-03-28 15:48:45 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-28 16:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:00:46 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0097直线塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0075直线塔单元 - N0102直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005562 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV罗北乙线#75-#102、500kV罗北甲线#72-#97无人机精细数据（机巡数据上传） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 11:20:20 | 2024-03-28 08:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-06 09:05:43 | 2024-03-28 15:53:56 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-28 16:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0097直线塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0075直线塔单元 - N0102直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004835 | 巡视 | 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线（机巡云盘数据上传） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 08:21:50 | 2024-03-28 08:42:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-06 10:34:08 | 2024-03-28 15:48:18 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-28 16:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 10:42:06 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭北泉线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] 110kV郭嘉线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV郭江线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000095 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险期间特巡：110kV芳联福线及电缆段 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-28 08:05:40 | 2024-03-28 08:28:56 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;马万里 | 2024-03-28 08:29:08 | 2024-03-28 14:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-28 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 08:00:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016260 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;110kV凯鹤泰集线;220kV石凯甲线 | 线路特殊巡维：2024年重要公务保供电特维（一级，输二保电2024-03-05-总013-02）：220kV嘉凯甲乙线#01-#40 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-28 08:26:08 | 2024-03-28 08:26:43 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2024-03-28 08:26:00 | 2024-03-28 10:39:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-03-28 14:18:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:02:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004894 | 巡视 | 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-27 16:03:29 | 2024-03-27 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-06 09:09:55 | 2024-03-28 10:43:08 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-28 11:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 10:44:13 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭嘉线神山甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV郭江线神山乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004924 | 巡视 | 110kV郭江线、110kV郭嘉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#28-#34、110kV郭嘉线#28-#34塔段红外测温（2024年）（红外机巡数据上传） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 08:39:39 | 2024-03-28 08:41:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-14 09:27:48 | 2024-03-28 10:43:54 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-28 11:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 10:45:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭嘉线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV郭江线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010306 | 巡视 | 110kV郭嘉线神山甲支线 110kV郭江线神山乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭江线神山乙支线#00-#11；（Ⅲ级）110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（机巡数据上传） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-27 16:02:19 | 2024-03-27 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-06 09:09:55 | 2024-03-28 11:04:15 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-28 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 14:37:09 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭嘉线神山甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV郭江线神山乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004878 | 巡视 | 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#01-#27、110kV郭江线#01-#27、110kV郭北泉线#01-#23塔段红外测温（2024年）（机巡数据上传） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-28 08:38:50 | 2024-03-28 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-06 10:34:08 | 2024-03-28 11:07:38 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-28 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 10:43:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭北泉线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元, N0017直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 110kV郭北泉线弃飞杆塔:[N0016耐张塔单元] 110kV郭嘉线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 110kV郭江线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023405 | 巡视 | 110kV炭芙线 | 无人机精细化巡线：Ⅳ级：110kV炭芙线（退运）#80-#101、炭芙线（退运）备用线路#95-#96、#98-#101（1-6月，每年1次，含通道巡视）。 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-21 08:12:55 | 2024-03-21 08:34:27 | 曾睿铨 | 13631866067 | 李刚 | 2024-03-21 08:34:37 | 2024-03-21 18:39:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 19:05:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 该线路在系统无台账，无法关联工作对象，需上传巡视照片作为到位依据。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315018628 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，3月24日）。 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-23 16:16:24 | 2024-03-23 08:35:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-03-23 08:37:00 | 2024-03-24 16:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:26:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315018627 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，3月26日）。 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-26 09:13:15 | 2024-03-26 09:19:31 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2024-03-26 09:19:52 | 2024-03-26 15:14:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 16:26:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322042275 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火特巡：220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、镜田乙线、花文甲线、花文乙线、林田线、110kV益田甲线、田军线、车新镜线、镜龙畔线、林军芙线、林军芙线振兴甲支线、炭九甲线、炭九乙线 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-25 08:38:20 | 2024-03-25 09:17:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-03-25 09:17:00 | 2024-03-25 18:17:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 20:09:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322042274 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（3月第2次补充）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-25 08:17:47 | 2024-03-25 09:28:33 | 窄毅栋 | 13922312384 | 高志辉;杨和清 | 2024-03-25 09:28:00 | 2024-03-25 12:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 20:09:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010158 | 测量 | 110kV文公甲线 | 交叉互联试验：110kV文公甲线（2024年11月到期） | 2024-03-23 08:00:00 | 2024-03-24 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-03-15 | 2024-03-21 15:54:38 | 2024-03-25 23:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星;王冠群;钟誌 | 2024-03-23 11:15:00 | 2024-03-24 15:39:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-117 | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:04:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010380 | 测量 | 110kV林军线;110kV林军芙线 | 电缆避雷器试验：带电试验：110kV林军线、110kV林军芙线（2024年4月到期） | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-25 11:55:16 | 2024-03-26 10:13:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 张礼树;钟誌 | 2024-03-26 10:13:00 | 2024-03-26 11:40:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-097 | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:06:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010384 | 测量 | 220kV林田线 | 电缆避雷器试验：带电试验：220kV林田线（2024年4月到期） | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-25 11:56:23 | 2024-03-27 15:35:12 | 丁晨星 | 17324269480 | 张礼树;钟誌;曾睿铨 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-098 | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010383 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 电缆避雷器试验：带电试验：220kV花文甲线、220kV花文乙线（2024年4月到期） | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-25 11:56:23 | 2024-03-27 15:35:12 | 丁晨星 | 17324269480 | 张礼树;钟誌;曾睿铨 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-098 | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010385 | 测量 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线 | 电缆避雷器试验：带电试验：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线（2024年4月到期） | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-25 11:56:23 | 2024-03-27 15:35:12 | 丁晨星 | 17324269480 | 张礼树;钟誌;曾睿铨 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-098 | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:07:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010382 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆避雷器试验：带电试验：220kV车林甲线、220kV车林乙线（2024年4月到期） | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-25 11:56:23 | 2024-03-27 15:35:12 | 丁晨星 | 17324269480 | 张礼树;钟誌;曾睿铨 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-098 | 优 | 钟誌 | 2024-03-28 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:07:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240309000129 | 巡视 | 110kV茶犀京线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电特巡。 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-27 | 2024-03-27 09:13:42 | 2024-03-27 17:38:06 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-03-22 08:38:00 | 2024-03-22 17:23:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-28 08:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-09 10:51:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240326002274 | 巡视 | 110kV茶犀京线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电前特巡。 | 2024-03-27 08:30:00 | 2024-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-03-27 09:10:51 | 2024-03-27 10:22:02 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2024-03-27 09:22:00 | 2024-03-27 16:58:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-27 18:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-26 11:10:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000264 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV麒天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-27 08:30:00 | 2024-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-27 08:53:42 | 2024-03-27 08:31:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;周卓蓓;徐豪 | 2024-03-27 08:40:00 | 2024-03-27 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-27 18:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:44:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079252 | 测量 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（3-4月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-27 08:45:35 | 2024-03-26 15:37:23 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;刘鑫 | 2024-03-26 14:10:00 | 2024-03-26 15:37:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-27 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079250 | 测量 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（3-4月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-27 08:45:49 | 2024-03-26 14:44:23 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;刘鑫 | 2024-03-26 09:36:00 | 2024-03-26 12:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-27 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240321010255 | 测量 | 体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：体育站。（2月/次） | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-21 | 2024-03-27 09:27:05 | 2024-03-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;刘鑫 | 2024-03-27 14:00:00 | 2024-03-27 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-27 17:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-21 15:36:13 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003345 | 测量 | 220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV岭郭甲乙线（01-12月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-27 17:00:25 | 2024-03-27 17:03:44 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-27 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009549 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-27 17:00:25 | 2024-03-27 17:03:44 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-27 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:21:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079237 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 08:45:31 | 2024-03-19 08:52:01 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓;刘鑫 | 2024-03-19 08:52:23 | 2024-03-27 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-27 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019926 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-27 07:52:34 | 2024-03-27 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 16:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-27 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:17:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313006513 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV森吕线#87-#90塔段竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-21 16:38:16 | 2024-03-22 09:46:56 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-22 09:47:16 | 2024-03-22 15:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 16:12:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 16:10:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006252 | 预试 | 110kV花山彩乙线 | 交叉互联试验：110kV花山彩乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-03-27 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-03-21 | 2024-03-21 15:34:52 | 2024-03-27 08:34:08 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕 | 2024-03-27 09:53:00 | 2024-03-27 14:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-136 | 优 | 刘汉章 | 2024-03-27 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019924 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-26 08:10:02 | 2024-03-26 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 | 曾宇 | 2024-03-26 08:05:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-27 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:17:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003960 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:35:15 | 2024-03-18 08:51:11 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-21 08:45:00 | 2024-03-21 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-27 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322000106 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险生效前：110kV芳联福线。星级设备：110kV罗石线[★★★★] | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-25 08:22:28 | 2024-03-25 08:10:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-03-25 08:05:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-27 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 08:08:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016389 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：九佛乙04，汉云甲08-09种牌 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-27 08:37:04 | 2024-03-27 11:27:50 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-03-27 09:28:00 | 2024-03-27 11:28:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 15:28:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002792 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#45-#49、220kV汉雀乙线#45-#49 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:12:13 | 2024-03-20 14:52:10 | 梁伟照 | 13538990345 | 邓茂村;梁嘉亮 | 2024-03-20 09:43:28 | 2024-03-27 14:24:38 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 15:27:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0049耐张杆单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0049耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322009555 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;110kV凯鹤泰集线;220kV石凯甲线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电特维（一级，输二保电2024-03-05-总013-02）：220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线,110kV凯鹤泰集线。110kV凯鹤线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]星级设备特殊巡视。 | 2024-03-23 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-27 08:37:09 | 2024-03-27 08:38:24 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2024-03-27 08:38:00 | 2024-03-27 14:58:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 14:50:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013528 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#57-#65；110kV茶汉乙线#57-#65；220kV界汉甲乙线#14-#22（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-27 08:21:29 | 2024-03-27 08:23:38 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮 | 2024-03-27 08:23:00 | 2024-03-27 11:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002358 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#40-#45、220kV北梨乙线#40-#45 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 14:26:03 | 2024-03-25 08:34:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-25 09:28:45 | 2024-03-27 14:17:36 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 15:25:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0045耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006187 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#57-#65、110kV茶汉乙线#57-#65；（Ⅳ级）220kV界汉甲乙线#14-#22 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-27 08:20:53 | 2024-03-27 08:24:07 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮 | 2024-03-27 08:24:00 | 2024-03-27 11:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:38:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000990 | 巡视 | 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#25-#35；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 14:26:23 | 2024-03-25 14:35:46 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-25 10:27:13 | 2024-03-27 14:16:40 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 15:21:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:05:36 | 计划性 |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV茶纲线太和甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240325024683 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV从明森线#95-#118 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 17:13:36 | 2024-03-25 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;吴洪昌 | 2024-03-25 10:26:07 | 2024-03-27 14:22:51 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:15:00 | 执行中 |  | 2024-03-25 17:10:15 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0113直线塔单元, N0115耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0094耐张塔单元, N0114耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240325024486 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV从明森线#95-#118 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-03-25 17:14:27 | 2024-03-25 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;吴洪昌 | 2024-03-25 10:26:07 | 2024-03-27 14:21:26 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:14:00 | 执行中 |  | 2024-03-25 17:06:08 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0113直线塔单元, N0115耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0094耐张塔单元, N0114耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240321000566 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV从明森线#01-#20 | 2024-03-21 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-21 | 2024-03-21 12:44:08 | 2024-03-21 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-03-21 10:39:33 | 2024-03-27 14:20:42 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:14:00 | 执行中 |  | 2024-03-21 08:55:18 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322008477 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV从明森线#21-#55 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-22 13:31:01 | 2024-03-22 09:00:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-03-22 09:31:30 | 2024-03-27 14:20:06 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:13:00 | 执行中 |  | 2024-03-22 13:28:35 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0034耐张塔单元, N0037耐张杆单元 - N0055耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0020耐张塔单元, N0035耐张塔单元 - N0036耐张杆单元, N0056耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240326000566 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV从明森线#90-#94 | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-03-26 14:56:38 | 2024-03-26 09:00:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-03-26 11:01:48 | 2024-03-27 14:15:21 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:12:00 | 执行中 |  | 2024-03-26 09:12:05 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0090直线塔单元 - N0094耐张塔单元, N0114耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0089直线塔单元, N0095耐张塔单元 - N0113直线塔单元, N0115耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240326000567 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV从明森线#90-#94 | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-04-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-26 | 2024-03-26 14:56:04 | 2024-03-26 09:00:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-03-26 11:01:48 | 2024-03-27 12:36:51 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:11:00 | 执行中 |  | 2024-03-26 09:12:05 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0090直线塔单元 - N0094耐张塔单元, N0114耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0089直线塔单元, N0095耐张塔单元 - N0113直线塔单元, N0115耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322008439 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：110kV从明森线#21-#55 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-22 13:31:55 | 2024-03-22 09:00:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-03-22 09:31:30 | 2024-03-27 12:36:02 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:11:00 | 执行中 |  | 2024-03-22 13:20:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0035耐张塔单元, N0037耐张杆单元 - N0055耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0020耐张塔单元, N0036耐张杆单元, N0056耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240321000622 | 巡视 | 110kV从明森线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV从明森线#01-#20 | 2024-03-21 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-21 | 2024-03-21 12:40:40 | 2024-03-21 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-03-21 10:39:33 | 2024-03-24 16:28:27 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:05:00 | 执行中 |  | 2024-03-21 08:58:55 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明森线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV从明森线弃飞杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240321000419 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#105-#106 | 2024-03-21 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-21 | 2024-03-21 09:06:49 | 2024-03-21 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-03-21 10:09:19 | 2024-03-24 16:19:51 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:04:00 | 执行中 |  | 2024-03-21 08:52:41 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0106直线塔单元, N0105直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0203直线塔单元 - N0007耐张塔单元, N0223直线塔单元 - N0101直线塔单元, N0109直线塔单元 - N0104直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240321000373 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#105-#106 | 2024-03-21 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-21 | 2024-03-21 09:06:21 | 2024-03-21 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-03-21 10:09:19 | 2024-03-24 16:19:20 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-27 15:04:00 | 执行中 |  | 2024-03-21 08:49:44 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0105直线塔单元, N0106直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0093-2直线塔单元 - N0101直线塔单元, N0109直线塔单元 - N0007耐张塔单元, N0223直线塔单元 - N0212直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000164 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-26 15:00:00 | 2024-03-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 09:57:06 | 2024-03-26 15:22:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-03-26 16:00:00 | 2024-03-26 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-26 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000163 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-25 15:00:00 | 2024-03-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-21 14:45:03 | 2024-03-25 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-03-25 15:00:00 | 2024-03-25 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000102 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-26 08:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 09:59:01 | 2024-03-26 08:28:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 方埼磊 | 2024-03-26 08:03:00 | 2024-03-26 16:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000133 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV石棠远桂线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、220kV花罗甲线[★★]、220kV花泮线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、220kV汉雀甲线[★★★]、110kV凯鹤线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗石线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电（3.22-3.28二级、3.29-3.30一级，220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线、木犀甲乙线、犀永甲线、犀麒线；110kV茶犀京线、凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第023号IV级电网风险【220kV沥浔甲乙线同停（3.23-3.26）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-26 08:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-26 11:54:30 | 2024-03-26 15:40:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇 | 2024-03-26 08:04:00 | 2024-03-26 16:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000132 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV石棠远桂线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、220kV花罗甲线[★★]、220kV花泮线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、220kV汉雀甲线[★★★]、110kV凯鹤线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗石线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电（3.22-3.28，其中3.26-3.28一级，其余时间二级，220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线、木犀甲乙线、犀永甲线、犀麒线；110kV茶犀京线、凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第023号IV级电网风险【220kV沥浔甲乙线同停（3.23-3.26）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 09:58:42 | 2024-03-25 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000101 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-25 09:58:10 | 2024-03-25 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟 | 2024-03-25 08:00:00 | 2024-03-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000130 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV文公乙线[★★]、220kV花罗甲线[★★]、220kV花泮线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV汉雀乙线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星级以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电（3.22-3.28，其中3.26-3.28一级，其余时间二级，220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线、木犀甲乙线、犀永甲线、犀麒线；110kV茶犀京线、凯鹤泰集线）、广东省首届讴歌见义勇为英雄盛典活动保供电（3.23，110kV环三乙线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第023号IV级电网风险【220kV沥浔甲乙线同停（3.23-3.24）】、广州供电局2024第022号V级电网风险【文德站110kV#3主变停电（3.19-3.24）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-23 08:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-22 17:15:20 | 2024-03-27 14:43:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健 | 2024-03-23 08:00:00 | 2024-03-23 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-23 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322042269 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（3月）。 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-27 11:48:57 | 2024-03-27 08:50:00 | 张礼树 | 13416141434 | 曾睿铨 | 2024-03-27 08:55:00 | 2024-03-27 11:50:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-27 11:52:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 20:08:56 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 | 视频巡检不需关联工作对象、不需领用工器具。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000269 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV橄三美线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV麒天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-26 08:30:00 | 2024-03-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-26 09:59:15 | 2024-03-26 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈;周卓蓓 | 2024-03-26 09:00:00 | 2024-03-26 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-27 09:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:44:31 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079236 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-26 08:36:22 | 2024-03-26 08:45:29 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-03-26 08:45:39 | 2024-03-26 11:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-27 09:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012674 | 测量 | 110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（3-4月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-26 08:12:05 | 2024-03-26 08:39:32 | 江泽辉 | 13728061454 | 谭颂华 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:15:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308006676 | 测量 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | 2024-03-11 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-26 08:10:49 | 2024-03-26 08:39:14 | 江泽辉 | 13728061454 | 谭颂华 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-27 08:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 15:01:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013414 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#40-#45；220kV北梨乙线#40-#45（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 14:26:27 | 2024-03-26 08:51:19 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-25 08:53:00 | 2024-03-25 14:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-25 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013393 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#38-#43；110kV汉云乙线#45-#48（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 08:27:31 | 2024-03-25 08:06:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-25 08:08:00 | 2024-03-25 14:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-25 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013434 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#25-#35；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 14:26:26 | 2024-03-26 08:51:37 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-03-25 08:51:00 | 2024-03-25 14:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-25 17:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013196 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年03月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-05 | 2024-03-26 08:23:43 | 2024-03-26 08:56:49 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-03-26 08:56:00 | 2024-03-26 11:53:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-26 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:16:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079059 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#46-#80、林蓝线#65-#76防鸟害、防树障、防风防汛特巡 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-26 08:52:56 | 2024-03-26 09:01:52 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-03-26 09:01:00 | 2024-03-26 17:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-26 17:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079068 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#117塔段塔段精细化特巡（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险特维） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-26 09:07:07 | 2024-03-26 09:18:59 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-03-26 09:19:00 | 2024-03-26 12:44:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-26 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001683 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空机线#11-#16 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-26 08:21:52 | 2024-03-26 08:28:49 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-03-26 08:28:00 | 2024-03-26 11:31:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-26 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:03:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000093 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空金甲线#26-#33；110kV空金乙线#26-#33 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-26 08:21:52 | 2024-03-26 08:28:49 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-03-26 08:28:00 | 2024-03-26 11:31:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-26 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:23:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002495 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#72;500kV北花乙线#69-#74; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-22 10:10:39 | 2024-03-22 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-19 09:15:00 | 2024-03-21 14:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-26 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0068直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0067直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002497 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#76-#80;500kV北花乙线#78-#82; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-22 10:10:39 | 2024-03-22 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-19 09:15:00 | 2024-03-21 14:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-26 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0068直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0067直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002496 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#75;500kV北花乙线#75-#77; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-22 10:10:39 | 2024-03-22 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-19 09:15:00 | 2024-03-21 14:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-26 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0068直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0067直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002492 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#64-#67;500kV北花乙线#66-#68; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-22 10:10:39 | 2024-03-22 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-19 09:15:00 | 2024-03-21 14:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-26 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0068直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0067直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240321010306 | 测量 | 燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：燕塘站。（2月/次） | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-21 | 2024-03-22 08:38:34 | 2024-03-26 08:40:15 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-03-26 09:08:00 | 2024-03-26 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-26 11:41:00 | 已完工 |  | 2024-03-21 15:39:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019974 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（凤翔路片区污水管网完善工程、白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-26 07:56:33 | 2024-03-26 08:50:11 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-26 08:57:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-26 11:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000099 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福聚线#02塔至聚龙站段线路停电期间（广州供电局2024第025号）风险生效前特巡： 110kV芳联福线 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-25 08:15:15 | 2024-03-26 08:19:47 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-03-26 08:20:17 | 2024-03-26 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-26 11:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 08:00:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001456 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-26 07:58:18 | 2024-03-26 08:50:21 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-26 11:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000098 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]110kV潭二东文线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV麒天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-25 08:57:26 | 2024-03-25 17:56:39 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-03-25 08:39:00 | 2024-03-25 16:56:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-26 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002369 | 预试 | 110kV猎潭线 | 交叉互联试验：110kV猎潭线。 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-19 | 2024-03-22 11:59:34 | 2024-03-25 09:47:29 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓;李华英;卢润戈 | 2024-03-25 08:45:00 | 2024-03-25 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-106;2024-03-S1-123 | 优 | 卢润戈 | 2024-03-26 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:39:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315007975 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-25 08:40:13 | 2024-03-25 08:46:50 | 薛永伦 | 13609603918 | 薛志东 | 2024-03-25 08:47:00 | 2024-03-25 12:02:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 沈达 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-26 08:23:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 09:49:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012673 | 测量 | 220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（3-4月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 08:13:16 | 2024-03-25 08:48:16 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;刘子瑜 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 15:31:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-26 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:15:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012677 | 测量 | 110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（3-4月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 08:12:25 | 2024-03-25 08:47:42 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;刘子瑜 | 2024-03-25 08:47:00 | 2024-03-25 15:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-26 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:15:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001448 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-25 07:56:15 | 2024-03-25 09:12:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-03-25 08:13:00 | 2024-03-25 16:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-26 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006243 | 预试 | 110kV花山彩甲线 | 交叉互联试验：110kV花山彩甲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-03-25 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-03-21 | 2024-03-21 15:37:21 | 2024-03-25 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-03-25 09:35:00 | 2024-03-25 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-121 | 优 | 刘汉章 | 2024-03-26 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:12:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019925 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-25 08:19:06 | 2024-03-25 08:50:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-03-25 08:53:00 | 2024-03-25 15:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-26 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:17:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315022650 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#117、岭郭甲乙线#30-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-25 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-25 08:40:22 | 2024-03-25 08:42:08 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-25 08:42:00 | 2024-03-25 12:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 17:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 19:13:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006732 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#09;220kV森从乙线#09;220kV汤森乙线#102;220kV汤森甲线#104; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-19 | 2024-03-19 08:56:50 | 2024-03-19 08:58:47 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-19 08:59:00 | 2024-03-19 12:17:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006707 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#07-#08;220kV森从乙线#07-#08;220kV汤森乙线#103-#104;220kV汤森甲线#105-#106； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-19 | 2024-03-19 08:56:19 | 2024-03-19 08:58:23 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-19 09:01:01 | 2024-03-19 12:18:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006730 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#05-#06;220kV森从乙线#05-#06;220kV汤森乙线#105-#108;220kV汤森甲线#107-#110; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-19 | 2024-03-19 08:55:34 | 2024-03-19 09:09:44 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-19 09:09:00 | 2024-03-19 12:11:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222004524 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-18 11:13:38 | 2024-03-18 08:50:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-18 08:53:00 | 2024-03-18 12:31:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 11:15:26 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014937 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年3月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-19 08:58:03 | 2024-03-19 09:15:59 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-03-19 09:16:00 | 2024-03-19 12:06:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:56:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004325 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10、#18-#27；110kV绿水乙线#01-#10、#18-#27；110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-19 | 2024-03-19 15:57:11 | 2024-03-19 09:57:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明 | 2024-03-19 09:51:01 | 2024-03-20 15:02:27 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 11:39:25 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿太甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0009直线塔单元] 110kV绿太乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0009直线塔单元] 110kV绿水甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0026耐张塔单元] 110kV绿水乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0027耐张塔单元] 110kV绿岗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0009直线塔单元] 110kV绿岗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0009直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006711 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#14-#15;220kV森从乙线#14-#15;220kV汤森乙线#95-#96;220kV汤森甲线#97-#98; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-20 08:50:46 | 2024-03-20 08:55:45 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-20 08:55:00 | 2024-03-20 11:21:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006702 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#16;220kV森从乙线#16;220kV汤森乙线#93-#94;220kV汤森甲线#95-#96; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-20 08:51:15 | 2024-03-20 09:02:03 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-03-20 09:02:00 | 2024-03-20 11:44:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006724 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#10;220kV森从乙线#10;220kV汤森甲线#103;220kV汤森乙线101; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-20 08:49:48 | 2024-03-20 09:03:04 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-20 09:03:00 | 2024-03-20 10:27:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006729 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#11-#13;220kV森从乙线#11-#13;220kV汤森乙线#97-#100;220kV汤森甲线#99-#102； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-20 10:25:47 | 2024-03-20 09:03:16 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-20 09:29:00 | 2024-03-20 12:36:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004316 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#17；110kV绿水乙线#11-#17；110kV绿太甲线#10-#16；110kV绿太乙线#10-#16；110kV绿岗甲线#10-#17；110kV绿岗乙线#10-#17； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-19 | 2024-03-20 13:04:23 | 2024-03-20 10:04:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明 | 2024-03-20 09:41:35 | 2024-03-24 16:33:04 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-25 17:12:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 11:39:25 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿水乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV绿太甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 110kV绿太乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 110kV绿水甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV绿岗乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV绿岗甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013394 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#35-#40；220kV汉雀乙线#35-#40；110kV汉云甲线#31-#37（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-21 08:20:55 | 2024-03-25 08:38:44 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;容志松 | 2024-03-22 08:38:00 | 2024-03-22 14:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-22 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315007970 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线#01-#36塔段特巡鸟巢 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-25 08:37:39 | 2024-03-25 08:46:28 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚 | 2024-03-25 08:46:00 | 2024-03-25 11:56:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 沈达 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-25 14:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 09:49:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003331 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-25 08:41:08 | 2024-03-25 08:38:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 沈达 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-25 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000085 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV沥浔甲乙线同停期间（广州供电局2024第023号）风险生效期间特维：220kV花罗甲线电缆段、220kV花泮线电缆段、110kV芳花增甲线电缆段、伍龙关泮线、罗横贝浔乙线、110kV环涌甲线。110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第021号）风险生效期间特维：110kV芳联福聚线电缆段、110kV芳联福聚线04分。 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-22 16:46:12 | 2024-03-24 09:30:17 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌 | 2024-03-24 08:00:00 | 2024-03-24 18:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-25 14:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 07:59:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000095 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV麒天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-24 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-25 08:05:46 | 2024-03-25 08:20:00 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓 | 2024-03-24 08:35:00 | 2024-03-24 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-25 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000160 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-22 15:00:00 | 2024-03-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-20 19:52:08 | 2024-03-22 15:19:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-03-22 16:00:00 | 2024-03-22 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000099 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-23 08:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-20 19:53:35 | 2024-03-23 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 顾润泽 | 2024-03-23 08:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000161 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-23 15:00:00 | 2024-03-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-20 19:54:11 | 2024-03-23 08:15:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-03-23 15:00:00 | 2024-03-23 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000100 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-24 08:00:00 | 2024-03-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-20 19:56:32 | 2024-03-25 08:15:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-03-24 08:05:00 | 2024-03-24 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000131 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV文公乙线[★★]、220kV花罗甲线[★★]、220kV花泮线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV汉雀甲线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星级以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重要公务活动保供电（3.22-3.28，其中3.26-3.28一级，其余时间二级，220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线、木犀甲乙线、犀永甲线、犀麒线；110kV茶犀京线、凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第023号IV级电网风险【220kV沥浔甲乙线同停（3.23-3.24）】、广州供电局2024第022号V级电网风险【文德站110kV#3主变停电（3.19-3.24）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-24 08:00:00 | 2024-03-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-22 17:15:50 | 2024-03-25 08:16:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-03-24 08:05:00 | 2024-03-24 16:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000162 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-24 15:00:00 | 2024-03-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-20 19:55:46 | 2024-03-25 08:25:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-03-24 16:00:00 | 2024-03-24 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-25 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315022649 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-25 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-22 08:55:36 | 2024-03-22 08:58:16 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;李海荣;梁光明 | 2024-03-22 08:58:00 | 2024-03-22 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 08:30:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 19:13:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223057291 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年03月Ⅲ级第2次） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-25 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-22 08:55:36 | 2024-03-22 08:58:16 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;李海荣;梁光明 | 2024-03-22 08:58:00 | 2024-03-22 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 18:29:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003321 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年03月Ⅲ级第2次） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-25 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-05 | 2024-03-22 08:55:36 | 2024-03-22 08:58:16 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;李海荣;梁光明 | 2024-03-22 08:58:00 | 2024-03-22 12:06:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:57:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290367 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年03月第2次） | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-25 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-22 08:55:36 | 2024-03-22 08:58:16 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;李海荣;梁光明 | 2024-03-22 08:58:00 | 2024-03-22 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290372 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-22 08:40:44 | 2024-03-22 08:44:57 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴;叶翔 | 2024-03-22 08:45:00 | 2024-03-22 13:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290376 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-22 08:40:44 | 2024-03-22 08:44:57 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴;叶翔 | 2024-03-22 08:45:00 | 2024-03-22 13:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004029 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-05 | 2024-03-22 08:42:49 | 2024-03-22 08:44:03 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-25 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:06:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240322000099 | 巡视 | 输电二所 | 特殊监盘：220kV沥浔甲乙线同停期间（广州供电局2024第023号）风险生效期间特维：220kV花罗甲线电缆段、220kV花泮线电缆段、110kV芳花增甲线电缆段、伍龙关泮线、罗横贝浔乙线、110kV环涌甲线。110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第021号）风险生效期间特维：110kV芳联福聚线电缆段、110kV芳联福聚线04分。 | 2024-03-24 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-25 08:06:26 | 2024-03-25 08:07:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-03-24 08:35:00 | 2024-03-24 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-25 08:08:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 08:06:24 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000102 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV麒天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-23 08:30:00 | 2024-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-23 09:16:27 |  | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉;李华英 | 2024-03-23 08:35:00 | 2024-03-23 17:29:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-25 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002790 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉云甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#35-#40、220kV汉雀乙线#35-#40、110kV汉云甲线#31-#37 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-21 08:20:17 | 2024-03-21 08:16:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;潘永洪 | 2024-03-21 09:42:13 | 2024-03-24 16:27:33 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-25 07:56:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] 110kV汉云甲线弃飞杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 220kV汉雀乙线弃飞杆塔:[N0035耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 220kV汉雀甲线弃飞杆塔:[N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000101 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三乙线（广东省首届讴歌见义勇为英雄盛典”活动保供电（二级）） | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-22 16:44:15 | 2024-03-23 07:50:11 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-03-23 09:01:00 | 2024-03-23 17:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-25 07:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 08:00:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003969 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年3月第4次） | 2024-03-24 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-12 | 2024-03-18 08:34:31 | 2024-03-24 09:29:31 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-24 09:30:55 | 2024-03-24 12:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-25 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003963 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年3月第4次） | 2024-03-24 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-12 | 2024-03-18 08:34:19 | 2024-03-24 09:30:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-24 09:31:18 | 2024-03-24 12:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-25 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000101 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV麒天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、文德站110kV#3主变停电期间风险特巡。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-22 08:42:54 | 2024-03-23 09:25:34 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;刘鑫 | 2024-03-22 08:35:00 | 2024-03-22 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-23 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240309000127 | 巡视 | 110kV茶犀京线;220kV犀永甲线;220kV麒永线 | 电缆特殊巡维：2024年重要公务活动保供电。 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-22 | 2024-03-23 09:21:07 | 2024-03-23 09:20:09 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-03-22 08:35:00 | 2024-03-22 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-23 09:25:00 | 已完工 |  | 2024-03-09 10:51:24 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079243 | 测量 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（3-4月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-22 15:52:55 | 2024-03-22 15:54:15 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;刘鑫 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-23 09:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008426 | 巡视 | 110kV公车线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV公车线#1-#8 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-14 08:11:37 | 2024-03-14 08:22:54 | 杨和清 | 13802535450 | 高志辉;黎健民 | 2024-03-14 08:23:00 | 2024-03-14 14:04:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-22 20:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:26:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000073 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV林田线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV林田线#01-#10；（Ⅳ级）220kV林田线备用线路#02-#04；220kV韶林线（退运）#403-#411；220kV韶林线（退运）备用线路#409-#410； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-14 08:11:37 | 2024-03-14 08:22:54 | 杨和清 | 13802535450 | 高志辉;黎健民 | 2024-03-14 08:23:00 | 2024-03-14 14:04:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-22 20:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:15:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008262 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（3月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-20 08:33:24 | 2024-03-20 08:34:09 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚 | 2024-03-20 08:42:00 | 2024-03-20 10:39:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-22 20:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008263 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（3月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-21 08:16:44 | 2024-03-21 08:44:02 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-03-21 08:44:00 | 2024-03-21 12:26:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-22 20:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000077 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗石线#01-#39塔段、110kV罗石线同德甲支线#00-#10塔段、110kV罗石线槎头支线、110kV罗石线南德甲支线（110kV罗石线、南德站#1主变为关注设备，同德站#1主变故障会造成负荷损失，发布110kV罗石线[★★★★]） | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-22 08:32:49 | 2024-03-22 08:48:11 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 07:57:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223006285 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-22 08:39:07 | 2024-03-22 08:48:17 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 10:39:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000097 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-21 08:00:00 | 2024-03-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-20 17:53:52 | 2024-03-21 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 邓京 | 2024-03-21 08:00:00 | 2024-03-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-21 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000128 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV汉雀乙线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗石线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广东省首届讴歌见义勇为英雄盛典活动保供电（3.23，110kV环三乙线）保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第022号V级电网风险【文德站110kV#3主变停电（3.19-3.24）】设备视频特巡；广州供电局2024第023号IV级电网风险【220kV沥浔甲乙线同停（3.23-3.24）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-21 08:00:00 | 2024-03-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-21 14:46:59 | 2024-03-21 15:22:00 | 邓京 | 17827058996 | 丁晟 | 2024-03-21 08:00:00 | 2024-03-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-21 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000159 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-21 15:00:00 | 2024-03-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-21 14:31:16 | 2024-03-21 15:10:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-03-21 15:16:00 | 2024-03-21 22:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-21 22:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000129 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV石棠远桂线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV汉雀乙线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗石线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要保供电任务（3.22-3.28，其中3.26-3.28一级，其余时间二级，220kV嘉凯甲乙线、石凯甲乙线、木犀甲乙线、犀永甲线、犀麒线；110kV茶犀京线、凯鹤泰集线）保供电视频特巡任务；广东省首届讴歌见义勇为英雄盛典活动保供电（3.23，110kV环三乙线）保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第022号V级电网风险【文德站110kV#3主变停电（3.19-3.24）】设备视频特巡；广州供电局2024第023号IV级电网风险【220kV沥浔甲乙线同停（3.23-3.24）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-22 08:00:00 | 2024-03-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-22 11:52:14 | 2024-03-22 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶 | 2024-03-22 08:00:00 | 2024-03-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-22 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000098 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-22 08:00:00 | 2024-03-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-20 19:51:30 | 2024-03-22 08:05:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇 | 2024-03-22 08:00:00 | 2024-03-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-22 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012676 | 测量 | 110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（3-4月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-22 08:17:53 | 2024-03-22 09:03:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2024-03-22 09:03:00 | 2024-03-22 14:03:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-22 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:15:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013537 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#66-#74；110kV茶汉乙线#66-#74；220kV界汉甲乙线#23-#28（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-22 08:15:27 | 2024-03-22 08:22:00 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;陈志辉 | 2024-03-22 08:37:00 | 2024-03-22 15:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-22 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013371 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#08-#14（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 08:17:42 | 2024-03-01 08:51:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-03-06 08:55:00 | 2024-03-06 14:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-06 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014680 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:17:54 | 2024-03-21 12:43:05 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮;梁伟照 | 2024-03-20 08:11:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 17:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014658 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:16:48 | 2024-03-21 12:43:13 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮;梁伟照 | 2024-03-04 09:35:00 | 2024-03-04 14:38:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-04 17:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105012118 | 巡视 | 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-22 14:32:08 | 2024-03-22 08:36:21 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-22 14:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:12:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005628 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-22 08:03:30 | 2024-03-22 08:36:36 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:04:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001463 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-22 08:04:38 | 2024-03-22 08:36:30 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005119 | 测量 | 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线神山乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11、110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-22 08:41:02 | 2024-03-22 08:51:48 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-22 08:51:00 | 2024-03-22 14:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000096 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第021号）风险生效期间特维：110kV芳联福聚线电缆段、110kV芳联福聚线04分 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-22 08:28:08 | 2024-03-22 09:28:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-22 09:28:00 | 2024-03-22 11:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:31:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 08:00:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001453 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-21 08:05:16 | 2024-03-22 11:18:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-03-21 08:20:00 | 2024-03-21 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005030 | 测量 | 西关站、龙津站、伍仙门站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:06:20 | 2024-03-08 15:03:23 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-22 09:03:00 | 2024-03-22 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:43:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005163 | 测量 | 如意站、黄沙站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:05:37 | 2024-03-08 15:04:49 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-22 09:05:00 | 2024-03-22 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:46:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005423 | 测量 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场 | 电缆避雷器试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场避雷器带电试验。 | 2024-03-22 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-18 14:17:30 | 2024-03-22 08:35:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘源;卢秋庆 | 2024-03-22 09:30:00 | 2024-03-22 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-073 | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:54:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079264 | 测量 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（3-4月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-21 08:21:59 | 2024-03-22 11:46:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;刘鑫 | 2024-03-22 08:42:00 | 2024-03-22 10:31:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-22 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079238 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 09:00:21 | 2024-03-19 08:58:11 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫 | 2024-03-19 09:08:03 | 2024-03-21 11:57:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-22 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079235 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 08:59:45 | 2024-03-19 08:58:28 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫 | 2024-03-19 09:08:25 | 2024-03-21 11:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-22 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079260 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 08:31:50 | 2024-03-19 09:02:12 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈;刘鑫 | 2024-03-22 10:30:00 | 2024-03-22 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-22 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002487 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#49-#50;500kV北花乙线#50-#51（北花乙线#50为军区禁飞）; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-20 18:31:30 | 2024-03-21 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-06 09:39:00 | 2024-03-08 10:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-22 10:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元] 500kV北花乙线弃飞杆塔:[N0049耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0050直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002491 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#60-#63;500kV北花乙线#62-#65; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-20 18:31:29 | 2024-03-21 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-06 09:39:00 | 2024-03-08 10:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-22 10:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元] 500kV北花乙线弃飞杆塔:[N0049耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0050直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002489 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#52-#55;500kV北花乙线#54-#56; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-20 18:31:30 | 2024-03-21 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-06 09:39:00 | 2024-03-08 10:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-22 10:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元] 500kV北花乙线弃飞杆塔:[N0049耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0050直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002490 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#56-#59;500kV北花乙线#57-#61; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-20 18:31:30 | 2024-03-21 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-06 09:39:00 | 2024-03-08 10:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-22 10:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元] 500kV北花乙线弃飞杆塔:[N0049耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0050直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002488 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#51;500kV北花乙线#52-#53; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-20 18:31:30 | 2024-03-21 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-06 09:39:00 | 2024-03-08 10:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-22 10:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元] 500kV北花乙线弃飞杆塔:[N0049耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0050直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022294 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV木村甲线#71-#74；220kV木村乙线#71-#74；220kV木棠甲线#76-#79；220kV木棠乙线#76-#79； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-15 12:37:17 | 2024-03-15 08:37:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-02-22 10:21:42 | 2024-03-18 09:40:28 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0071耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0071耐张塔单元 - N0074直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0076耐张塔单元 - N0079耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0076耐张塔单元 - N0079耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005364 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-13 08:22:24 | 2024-03-13 08:39:41 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚 | 2024-03-13 08:41:46 | 2024-03-13 12:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:25:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004656 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-18 08:16:40 | 2024-03-18 09:00:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-03-18 09:00:37 | 2024-03-18 12:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:50:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000794 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-18 09:20:32 | 2024-03-18 09:21:18 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-03-18 09:22:11 | 2024-03-18 11:09:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009776 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#47-#57；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#47-#57；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#47-#56；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#47-#56；(Ⅳ级)220kV木科甲线#45-#53；(Ⅳ级)220kV木科乙线#45-#53；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#45-#54；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#45-#54； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-14 08:19:55 | 2024-03-14 08:51:24 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿;李文兴 | 2024-03-14 08:52:11 | 2024-03-14 12:06:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009788 | 巡视 | 220kV木村甲乙线；220kV木棠甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#67-#70，220kV木棠甲乙线#72-#75无人机精细化巡视；220kV木村甲乙线#72联系工作（2024年03月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-18 16:39:42 | 2024-03-18 08:41:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-03-18 09:35:17 | 2024-03-18 10:23:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0072耐张塔单元 - N0075直线塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0072耐张塔单元 - N0075直线塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0067耐张塔单元 - N0070直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0067耐张塔单元 - N0070直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009779 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08，#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08，#13； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-20 08:10:55 | 2024-03-20 08:35:25 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-03-20 08:35:37 | 2024-03-20 13:04:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304013235 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#64-#80、220kV木棠甲乙线#61-#68保供电特巡 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-05 08:30:22 | 2024-03-05 08:43:25 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高 | 2024-03-05 08:43:00 | 2024-03-05 11:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 16:48:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315000274 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线；220kV木犀甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#23-#24、220kV木犀甲乙线#23-#25；测温 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-15 08:37:42 | 2024-03-15 08:53:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;李文兴 | 2024-03-15 08:53:56 | 2024-03-15 12:02:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 09:16:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 08:37:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240314000105 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV科木甲乙线#15-#17、500kV从木丙丁线#124-#126 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-14 08:26:46 | 2024-03-14 08:38:07 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-03-18 08:38:00 | 2024-03-18 11:57:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-03-14 08:25:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009799 | 巡视 | 500kV从科甲乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲乙线#72-#74 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-19 15:11:25 | 2024-03-19 15:12:27 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高 | 2024-03-19 09:46:15 | 2024-03-19 10:35:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0076直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0076直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0076直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0076直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009795 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲乙线#37-#39；(Ⅱ级)500kV从木丙丁线#36-#38； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-20 12:10:18 | 2024-03-20 08:11:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2024-03-20 09:33:18 | 2024-03-20 15:09:31 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 08:52:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0039直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0039直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0038直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0038直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000817 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-20 08:13:28 | 2024-03-20 08:33:58 | 孔盛权 | 18688424861 | 李文兴 | 2024-03-20 08:42:41 | 2024-03-20 16:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-22 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:04:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079256 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 08:44:35 | 2024-03-19 08:52:09 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓;刘鑫 | 2024-03-19 08:52:46 | 2024-03-22 08:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-22 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019930 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年2月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-20 07:54:56 | 2024-03-21 08:24:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-21 08:49:00 | 2024-03-21 15:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:17:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000082 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗石线#01-#39塔段、110kV罗石线同德甲支线#00-#10塔段、110kV罗石线槎头支线、110kV罗石线南德甲支线（110kV罗石线、南德站#1主变为关注设备，同德站#1主变故障会造成负荷损失，发布110kV罗石线[★★★★]） | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-21 07:56:32 | 2024-03-21 08:46:02 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-03-21 08:46:00 | 2024-03-21 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-22 07:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 07:59:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308144268 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，3月20日）。 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-20 15:48:56 | 2024-03-20 15:06:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-03-20 15:06:00 | 2024-03-20 18:11:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-21 18:07:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 23:33:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000100 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、220kV麒天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-21 08:30:00 | 2024-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-21 08:24:57 | 2024-03-21 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;刘鑫 | 2024-03-21 08:40:00 | 2024-03-21 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-21 17:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000090 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV沥浔甲乙线同停期间（广州供电局2024第023号）风险生效前特维：220kV花罗甲线及电缆段、220kV花泮线及电缆段、220kV泮罗线、220kV浔罗甲乙线、110kV芳花增甲线及支线及电缆段、伍龙关泮线、罗横贝浔乙线。110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第021号）风险生效期间特维：110kV芳联福聚线电缆段、110kV芳联福聚线04分。 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-21 08:18:52 | 2024-03-21 08:48:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;刘源 | 2024-03-21 08:48:07 | 2024-03-21 13:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-21 17:00:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 07:59:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003956 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年3月第3次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:19:43 | 2024-03-18 08:23:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-03-21 08:24:00 | 2024-03-21 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003958 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年3月第3次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:19:50 | 2024-03-18 08:22:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-03-21 08:26:00 | 2024-03-21 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003968 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:19:35 | 2024-03-18 08:23:12 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-21 08:24:00 | 2024-03-21 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003954 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:19:28 | 2024-03-18 08:23:21 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-21 08:25:00 | 2024-03-21 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003953 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:19:15 | 2024-03-18 08:23:31 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-21 08:25:00 | 2024-03-21 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003967 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:18:51 | 2024-03-18 08:22:58 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-21 08:27:00 | 2024-03-21 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000749 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲乙线#67-#71 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:27:32 | 2024-03-21 12:45:10 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;黄灿明;梁嘉亮 | 2024-03-18 09:25:26 | 2024-03-21 15:53:42 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-21 16:01:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 08:53:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0071耐张塔单元] 220kV北茶乙线弃飞杆塔:[N0067耐张塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0067耐张塔单元 - N0070直线塔单元] 220kV北茶甲线弃飞杆塔:[N0071耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000750 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视：（Ⅲ级）220kV北梨甲乙线#72-#79 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:28:53 | 2024-03-21 12:45:14 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;黄灿明;梁嘉亮 | 2024-03-18 09:26:02 | 2024-03-21 15:54:49 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-21 16:00:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 08:53:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0073直线塔单元] 220kV北茶乙线弃飞杆塔:[N0074直线塔单元 - N0079耐张塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0079耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079244 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-21 08:28:11 | 2024-03-21 08:35:21 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;刘鑫 | 2024-03-21 08:35:43 | 2024-03-21 10:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-21 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079255 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 08:31:17 | 2024-03-19 09:02:22 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈;刘鑫 | 2024-03-21 08:30:00 | 2024-03-21 11:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-21 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079241 | 测量 | 碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站、碧山终端场。（3-4月） | 2024-03-21 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-21 08:22:35 | 2024-03-21 08:48:07 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;刘鑫 | 2024-03-21 09:24:00 | 2024-03-21 11:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-21 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313006512 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#181-#183塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查，改树种除萌 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-19 08:56:13 | 2024-03-19 10:15:35 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-19 10:15:00 | 2024-03-19 14:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 16:10:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240318003719 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：（Ⅱ级）500kV蓄北线#131-#142塔段红外测温 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-18 14:41:00 | 2024-03-18 08:40:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;钟镇光 | 2024-03-18 09:58:25 | 2024-03-21 10:10:57 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 14:57:00 | 执行中 |  | 2024-03-18 14:37:47 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0133直线塔单元 - N0141直线塔单元, N0134耐张塔单元 - N0138直线塔单元, N0142直线塔单元, N0131直线塔单元 - N0135直线塔单元, N0139直线塔单元, N0132直线塔单元 - N0140耐张塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0129耐张塔单元, N0145直线塔单元 - N0130直线塔单元, N0172耐张塔单元, N0146直线塔单元 - N0127直线塔单元, N0079直线塔单元, N0143直线塔单元 - N0128直线塔单元, N0144直线塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320000950 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#181-#198 | 2024-03-20 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-20 09:34:15 | 2024-03-20 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光 | 2024-03-20 10:00:12 | 2024-03-21 10:47:05 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 14:52:00 | 执行中 |  | 2024-03-20 09:21:20 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0182直线塔单元, N0190直线塔单元, N0183直线塔单元, N0191直线塔单元, N0184直线塔单元, N0188直线塔单元, N0193直线塔单元, N0197直线塔单元, N0181直线塔单元, N0189直线塔单元, N0192耐张塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0129耐张塔单元 - N0178直线塔单元, N0186直线塔单元 - N0077直线塔单元, N0195直线塔单元 - N0179直线塔单元, N0187直线塔单元 - N0074直线塔单元, N0078直线塔单元 - N0082直线塔单元, N0086直线塔单元, N0090直线塔单元, N0093-1直线塔单元, N0096直线塔单元 - N0177直线塔单元, N0185直线塔单元, N0194直线塔单元 - N0226直线塔单元, N0174直线塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320000640 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#161-#180 | 2024-03-20 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-20 09:30:48 | 2024-03-21 08:37:00 | 王年光 | 13640765333 | 吴洪昌 | 2024-03-20 11:01:31 | 2024-03-21 10:49:23 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 14:52:00 | 执行中 |  | 2024-03-20 09:09:40 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0161直线塔单元 - N0178直线塔单元, N0177直线塔单元, N0164耐张塔单元, N0169耐张塔单元 - N0168直线塔单元, N0163直线塔单元, N0162+1直线塔单元, N0162直线塔单元 - N0170直线塔单元, N0179直线塔单元, N0167直线塔单元, N0176直线塔单元 - N0180直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0157耐张塔单元, N0182直线塔单元 - N0156直线塔单元, N0181直线塔单元 - N0206直线塔单元, N0209-1耐张塔单元 - N0174直线塔单元, N0228直线塔单元, N0101+1直线塔单元, N0009耐张塔单元 - N0158直线塔单元, N0160耐张塔单元, N0183直线塔单元 - N0159直线塔单元, N0171直线塔单元 - N0075直线塔单元, N0082直线塔单元 - N0221直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320000930 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#181-#198 | 2024-03-20 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-20 09:33:08 | 2024-03-20 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光 | 2024-03-20 10:00:12 | 2024-03-21 10:43:41 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 14:51:00 | 执行中 |  | 2024-03-20 09:19:29 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0183直线塔单元, N0191直线塔单元, N0182直线塔单元, N0190直线塔单元, N0181直线塔单元, N0189直线塔单元, N0192耐张塔单元, N0184直线塔单元, N0188直线塔单元, N0193直线塔单元, N0197直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0160耐张塔单元 - N0179直线塔单元, N0187直线塔单元 - N0074直线塔单元, N0078直线塔单元 - N0178直线塔单元, N0186直线塔单元 - N0077直线塔单元, N0195直线塔单元 - N0177直线塔单元, N0185直线塔单元, N0194直线塔单元 - N0226直线塔单元, N0174直线塔单元 - N0082直线塔单元, N0086直线塔单元, N0090直线塔单元, N0093-1直线塔单元, N0096直线塔单元 - N0080直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240320000853 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#161-#180 | 2024-03-20 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-20 | 2024-03-20 09:31:48 | 2024-03-21 08:38:00 | 王年光 | 13640765333 | 吴洪昌 | 2024-03-20 11:01:31 | 2024-03-21 10:54:12 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 14:50:00 | 执行中 |  | 2024-03-20 09:16:40 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0161直线塔单元 - N0178直线塔单元, N0162直线塔单元 - N0170直线塔单元, N0179直线塔单元, N0167直线塔单元, N0176直线塔单元 - N0180直线塔单元, N0177直线塔单元, N0164耐张塔单元, N0169耐张塔单元 - N0168直线塔单元, N0163直线塔单元, N0162+1直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0157耐张塔单元, N0182直线塔单元 - N0158直线塔单元, N0160耐张塔单元, N0183直线塔单元 - N0159直线塔单元, N0171直线塔单元 - N0075直线塔单元, N0082直线塔单元 - N0156直线塔单元, N0181直线塔单元 - N0206直线塔单元, N0209-1耐张塔单元 - N0174直线塔单元, N0228直线塔单元, N0101+1直线塔单元, N0009耐张塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001246 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡视：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#131-#142塔段； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 14:35:36 | 2024-03-18 08:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;钟镇光 | 2024-03-18 09:58:25 | 2024-03-21 10:14:34 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:35:40 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0133直线塔单元 - N0141直线塔单元, N0134耐张塔单元 - N0138直线塔单元, N0142直线塔单元, N0131直线塔单元 - N0135直线塔单元, N0139直线塔单元, N0132直线塔单元 - N0140耐张塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0129耐张塔单元, N0145直线塔单元 - N0130直线塔单元, N0172耐张塔单元, N0146直线塔单元 - N0127直线塔单元, N0079直线塔单元, N0143直线塔单元 - N0128直线塔单元, N0144直线塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001357 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；（Ⅳ级）110kV汉云甲线#28（备用） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-19 08:18:34 | 2024-03-19 08:25:16 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-03-19 09:44:53 | 2024-03-21 10:41:38 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-21 13:27:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:44:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0034直线塔单元] 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0002耐张塔单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0034直线塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013397 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#25-#35；110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 11:24:53 | 2024-03-20 08:18:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2024-03-20 08:18:00 | 2024-03-20 13:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013398 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#18-#24；110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:12:35 | 2024-03-20 08:17:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2024-03-20 08:17:00 | 2024-03-20 12:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014656 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:19:28 | 2024-03-20 08:17:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2024-03-20 08:18:00 | 2024-03-20 12:58:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005424 | 测量 | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳联福聚线,110kV三景桂线电缆终端间隔。 | 电缆避雷器试验：110kV花桃乙线，110kV花桃甲线，110kV泮尾线，110kV芳联福聚线，110kV三景桂线避雷器带电测试。 | 2024-03-19 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-18 14:16:54 | 2024-03-21 08:20:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘源;卢秋庆 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-061 | 优 | 刘汉章 | 2024-03-21 13:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:54:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240319000154 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#142-#160 | 2024-03-19 08:30:00 | 2024-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-19 | 2024-03-19 08:49:42 | 2024-03-19 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光;叶兴杰 | 2024-03-19 09:39:54 | 2024-03-20 17:01:52 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 08:41:00 | 执行中 |  | 2024-03-19 08:40:41 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0145直线塔单元 - N0157耐张塔单元, N0146直线塔单元, N0150直线塔单元 - N0158直线塔单元, N0160耐张塔单元, N0143直线塔单元 - N0159直线塔单元, N0144直线塔单元 - N0148直线塔单元, N0152直线塔单元, N0156直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0141直线塔单元, N0161直线塔单元 - N0142直线塔单元, N0175耐张塔单元, N0162直线塔单元 - N0170直线塔单元, N0179直线塔单元 - N0139直线塔单元, N0167直线塔单元 - N0140耐张塔单元, N0173直线塔单元, N0080直线塔单元, N0177直线塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290929 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年3月） | 2024-03-04 09:08:00 | 2024-03-31 09:08:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-19 08:36:53 | 2024-03-19 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-03-18 09:58:25 | 2024-03-20 16:58:59 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-21 08:41:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-02-22 22:20:27 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0139直线塔单元 - N0140耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000096 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV麒天乙线[★] | 电缆特殊巡维：文德站110kV#3主变停电期间风险特维、星级设备特维。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-20 08:30:00 | 2024-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-20 08:46:03 | 2024-03-21 08:04:13 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓 | 2024-03-20 08:40:00 | 2024-03-20 17:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-21 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000158 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-20 15:00:00 | 2024-03-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-19 16:04:08 | 2024-03-20 15:40:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-03-20 16:00:00 | 2024-03-20 22:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-20 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000096 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-20 08:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-19 16:06:38 | 2024-03-20 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-03-20 08:00:00 | 2024-03-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-20 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000127 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV汉雀乙线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广东省首届讴歌见义勇为英雄盛典活动保供电（3.23，110kV环三乙线）保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第022号V级电网风险【文德站110kV#3主变停电（3.19-3.20）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-20 08:00:00 | 2024-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-19 16:44:42 | 2024-03-20 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-03-20 08:00:00 | 2024-03-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-20 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000095 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-19 08:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-19 07:55:55 | 2024-03-19 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-03-19 08:00:00 | 2024-03-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-19 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000126 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广东省首届讴歌见义勇为英雄盛典活动保供电（3.23，110kV环三乙线）保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第022号V级电网风险【文德站110kV#3主变停电（3.19-3.20）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-19 08:00:00 | 2024-03-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-19 07:55:16 | 2024-03-19 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-03-19 08:00:00 | 2024-03-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-19 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000094 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-13 15:23:59 | 2024-03-18 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘珮瑶 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-18 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000125 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV文公甲线[★★]、110kV林乐公线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广东省首届讴歌见义勇为英雄盛典活动保供电（3.23，110kV环三乙线）保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】设备视频特巡；广州供电局2024第022号V级电网风险【文德站110kV#3主变停电（3.19-3.20）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-18 09:16:45 | 2024-03-18 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-03-18 08:00:00 | 2024-03-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-18 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000157 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-19 15:00:00 | 2024-03-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-19 07:56:36 | 2024-03-19 15:22:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-03-19 15:19:00 | 2024-03-19 22:19:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-19 22:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000156 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-18 15:00:00 | 2024-03-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-13 15:22:48 | 2024-03-18 15:07:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-03-18 16:00:00 | 2024-03-18 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-18 22:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000152 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-14 15:00:00 | 2024-03-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 15:06:42 | 2024-03-14 16:42:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-03-14 16:00:00 | 2024-03-14 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-14 22:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079259 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 08:30:50 | 2024-03-19 09:02:30 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈;刘鑫 | 2024-03-20 08:31:00 | 2024-03-20 12:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-20 17:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000880 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#10-#17；1110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:15:25 | 2024-03-20 14:50:31 | 梁伟照 | 13538990345 | 邓茂村;梁嘉亮 | 2024-03-20 09:41:56 | 2024-03-20 16:54:16 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 17:33:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线弃飞杆塔:[N0018耐张塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线弃飞杆塔:[N0010耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005474 | 测量 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线电缆终端间隔。 | 电缆避雷器试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线避雷器带电测试。 | 2024-03-19 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-18 14:16:43 | 2024-03-20 09:21:19 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-20 09:25:00 | 2024-03-20 10:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-061 | 优 | 刘汉章 | 2024-03-20 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:55:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005542 | 测量 | 110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线电缆终端间隔 | 电缆避雷器试验：110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | 2024-03-19 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-19 14:05:49 | 2024-03-20 09:19:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S2-061 | 优 | 刘汉章 | 2024-03-20 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:59:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006435 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 相机精细化巡线：非机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#01-#14 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:10:50 | 2024-03-20 08:22:51 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明 | 2024-03-20 08:22:00 | 2024-03-20 11:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:11:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006433 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 相机精细化巡线：非机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#15-#16 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:08:59 | 2024-03-20 08:23:31 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明 | 2024-03-20 08:23:00 | 2024-03-20 11:43:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:11:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006436 | 巡视 | 110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 相机精细化巡线：非机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#17-#23 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:12:10 | 2024-03-20 08:22:23 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明 | 2024-03-20 08:22:00 | 2024-03-20 11:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:11:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000879 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#25-#35；1110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 11:24:06 | 2024-03-20 08:19:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2024-03-20 09:29:53 | 2024-03-20 14:47:56 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0042直线塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000878 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#18-#24；1110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:11:40 | 2024-03-20 08:21:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2024-03-20 09:29:54 | 2024-03-20 14:42:46 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:21:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0032直线塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线弃飞杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0027耐张塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元 - N0024直线塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线弃飞杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0019耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013427 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#01-#14（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:13:20 | 2024-03-20 08:36:26 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和 | 2024-03-20 08:37:00 | 2024-03-20 12:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013428 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#15-#16（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:16:49 | 2024-03-20 08:38:26 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和 | 2024-03-20 08:38:00 | 2024-03-20 12:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013429 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线中纲乙支线（汉纲线）#17-#23（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-20 08:14:42 | 2024-03-20 08:39:03 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和 | 2024-03-20 08:39:00 | 2024-03-20 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014683 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:13:43 | 2024-03-20 08:27:56 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-03-20 08:28:00 | 2024-03-20 11:42:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:09:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014675 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:14:26 | 2024-03-20 08:28:21 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-03-20 08:28:00 | 2024-03-20 11:41:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014677 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:15:41 | 2024-03-20 08:22:00 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明 | 2024-03-20 08:22:00 | 2024-03-20 11:42:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-20 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008944 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:07:56 | 2024-03-20 08:26:11 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-20 08:26:00 | 2024-03-20 12:07:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-20 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:43:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014655 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:22:38 | 2024-03-20 08:27:57 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-20 08:43:00 | 2024-03-20 11:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-20 15:14:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:53:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014659 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:23:18 | 2024-03-20 08:28:05 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-20 09:12:00 | 2024-03-20 11:26:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-20 15:14:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:53:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008945 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-20 08:11:05 | 2024-03-20 08:27:18 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-20 08:27:35 | 2024-03-20 12:14:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-20 15:10:44 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:43:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227002304 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2024年全国“两会”保供电特巡。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-04 08:35:02 | 2024-03-04 09:00:22 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;李濛;李伟杰;卢玉嘉;王艳萍;谢文卓;徐豪;张国熙;周卓蓓 | 2024-03-04 08:35:00 | 2024-03-10 17:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-11 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 10:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008256 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区精细巡视（3月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-11 08:25:32 | 2024-03-11 08:29:22 | 薛国彬 | 13342843147 | 高志辉 | 2024-03-11 09:00:58 | 2024-03-11 16:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000074 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV林田线#11；110kV益田甲线#20-#26；110kV文林线#34-#40；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）#402； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-15 08:29:18 | 2024-03-15 08:34:02 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清 | 2024-03-15 08:34:00 | 2024-03-15 12:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:16:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000075 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV林田线#12-#22；110kV益田甲线#27-#36；110kV文林线#24-#33；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）#391-#401； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-18 08:31:28 | 2024-03-18 08:50:16 | 窄毅栋 | 13922312384 | 黎健民;杨和清 | 2024-03-18 08:50:00 | 2024-03-18 10:50:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:16:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308144272 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电特巡：110kV车平文线、车平文线新华乙支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线雅宝乙支线（含电缆巡视）。 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-11 09:35:51 | 2024-03-11 09:42:15 | 王冠群 | 13944616377 | 杨和清 | 2024-03-11 09:42:27 | 2024-03-11 15:25:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:12:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 23:35:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023397 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线★★、车林乙线★★（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险及星级设备特维，3月18日）。 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-18 14:56:45 | 2024-03-15 09:07:55 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-03-18 15:04:00 | 2024-03-18 18:13:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:12:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 19:04:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079379 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：电网风险特巡：220kV车林甲线、车林乙线精细化巡视（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险，含架空巡视）。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 09:14:42 | 2024-03-15 08:34:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-03-15 08:34:00 | 2024-03-15 15:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 16:04:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221078932 | 测量 | 110kV益和线 | 交叉互联试验：110kV益和线（2024年3月到期） | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-02-28 | 2024-03-11 08:29:28 | 2024-03-11 08:33:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;周永发 | 2024-03-11 10:00:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-028 | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:48:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010161 | 测量 | 110kV林军线和谐支线 | 交叉互联试验：110kV林军线和谐支线（2024年3月到期） | 2024-03-06 08:30:00 | 2024-03-08 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 16:49:06 | 2024-03-06 09:51:11 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;钟誌;周永发;江展滔;曾宪锴 | 2024-03-06 09:57:00 | 2024-03-07 15:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-016 | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010639 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 终端红外检测：一般线路（1-3月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-14 08:28:56 | 2024-03-14 08:51:37 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S7-033 | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010887 | 测量 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-14 08:28:56 | 2024-03-14 08:51:37 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S7-033 | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010886 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（1-3月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-14 08:28:56 | 2024-03-14 08:51:37 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S7-033 | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010642 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：一般线路（1-3月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、（220kV文旅变电站、220kV百寿路终端场） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-14 08:28:56 | 2024-03-14 08:51:37 | 周永发 | 13826012774 | 王冠群 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S7-033 | 优 | 钟誌 | 2024-03-20 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002306 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#20-#29；110kV田空乙线#20-#29；110kV田空甲线花城支线#00-#01 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-19 08:34:22 | 2024-03-19 08:43:38 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚 | 2024-03-19 08:43:00 | 2024-03-19 11:15:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-20 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002308 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#30-#38；110kV田空乙线#30-#38 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-19 08:34:22 | 2024-03-19 08:43:38 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚 | 2024-03-19 08:43:00 | 2024-03-19 11:15:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-20 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308006271 | 测量 | 京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线 | 2024-03-11 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-18 08:23:52 | 2024-03-18 08:48:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-03-18 08:49:00 | 2024-03-18 14:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 14:42:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003153 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线 | 相机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶均线#55-#58（退运）；110kV嘉集线#01-#09 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:34:04 | 2024-03-18 08:59:57 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2024-03-18 09:09:00 | 2024-03-18 10:51:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:54:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003152 | 巡视 | 110kV茶均线 | 相机精细化巡线：非机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲乙线#80-#94 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:24:55 | 2024-03-18 08:37:27 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-03-18 08:37:36 | 2024-03-18 17:03:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:54:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003150 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线;110kV茶均线集贤支线 | 相机精细化巡线：非机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV北梨甲乙线#95-#97、110kV茶梨线（备用） #33-#34 110kV退运茶均线集贤支线#00-#01、110kV退运茶均线#33-#40（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:27:10 | 2024-03-18 08:35:54 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-03-18 08:36:07 | 2024-03-18 17:04:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:54:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002010 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#18-#23 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:22:31 | 2024-03-15 08:40:23 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-03-15 09:33:00 | 2024-03-18 08:53:11 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:15:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:25:49 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0023直线塔单元] 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0023直线塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0023直线塔单元 - N0028直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002099 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#15-#17 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:24:29 | 2024-03-14 08:52:47 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-03-14 09:35:53 | 2024-03-18 16:26:31 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:15:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:32:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉云乙线弃飞杆塔:[N0015耐张塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020直线塔单元] 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0017直线塔单元] 110kV汉太线弃飞杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV汉雀乙线弃飞杆塔:[N0022直线塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV汉雀甲线弃飞杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0019耐张塔单元, N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015640 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★]为关注设备，（IV级-二级事件）广州供电局2024第016号，电缆风险特殊巡视，结合日常巡视开展 | 2024-03-11 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-19 08:22:02 | 2024-03-19 08:36:21 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-03-19 08:36:00 | 2024-03-19 14:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-19 17:11:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008941 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-18 08:22:14 | 2024-03-18 08:23:31 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-03-18 08:23:00 | 2024-03-18 11:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:43:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000091 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV沥浔甲乙线同停期间（广州供电局2024第023号）风险生效前特维：110kV环涌甲线。110kV环三乙线（广东省首届讴歌见义勇为英雄盛典”活动保供电） | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-19 08:12:45 | 2024-03-19 08:30:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-19 09:25:00 | 2024-03-19 10:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-20 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 07:59:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003971 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:35:35 | 2024-03-18 08:50:59 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-19 08:40:00 | 2024-03-19 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-20 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008943 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV梨集泰线;110kV梨利线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-19 08:16:19 | 2024-03-19 08:37:14 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-03-19 08:37:00 | 2024-03-19 14:06:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-19 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:43:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013455 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线(备用） #28（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-19 08:19:16 | 2024-03-19 08:24:48 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-03-19 08:24:00 | 2024-03-19 12:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-19 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013557 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲乙线#80-#94（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:25:40 | 2024-03-18 08:35:16 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-03-18 08:35:27 | 2024-03-18 14:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013535 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV北梨甲乙线#95-#97、110kV茶梨线（备用） #33-#34 110kV退运茶均线集贤支线#00-#01、110kV退运茶均线#33-#40（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:27:36 | 2024-03-18 08:34:38 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-03-18 08:34:48 | 2024-03-18 15:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014654 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-19 15:18:01 | 2024-03-19 15:28:22 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松 | 2024-03-14 08:30:00 | 2024-03-14 12:02:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 17:07:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:53:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000097 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV麒天乙线[★] | 电缆特殊巡维：文德站110kV#3主变停电期间风险特维、星级设备特维。（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-19 08:30:00 | 2024-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-19 08:43:07 | 2024-03-19 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓;刘鑫 | 2024-03-19 08:40:00 | 2024-03-19 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-19 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290370 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-19 09:00:15 | 2024-03-19 09:34:43 | 古海涛 | 13902406151 | 徐伟浩 | 2024-03-19 09:34:00 | 2024-03-19 12:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-19 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223057290 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-19 08:33:54 | 2024-03-19 08:38:59 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-03-19 08:39:00 | 2024-03-19 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-19 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 18:29:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290380 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-19 08:33:54 | 2024-03-19 08:38:59 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-03-19 08:39:00 | 2024-03-19 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-19 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290374 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-19 08:33:54 | 2024-03-19 08:38:59 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-03-19 08:39:00 | 2024-03-19 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-19 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290373 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-19 08:33:54 | 2024-03-19 08:38:59 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-03-19 08:39:00 | 2024-03-19 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-19 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000093 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第021号）风险期间特维：110kV芳联福聚线04分、110kV芳联福聚线 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-19 08:14:19 | 2024-03-19 08:00:00 | 王家裕 | 13640239002 | 陈少康 | 2024-03-19 08:35:00 | 2024-03-19 16:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-19 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 07:59:42 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002305 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#39-#49；110kV田空乙线#39-#49 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-19 08:33:07 | 2024-03-19 08:45:39 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强 | 2024-03-19 08:53:08 | 2024-03-19 11:24:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-19 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002307 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线#50-#54；110kV田空乙线#50-#54 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-19 08:33:07 | 2024-03-19 08:45:39 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强 | 2024-03-19 08:53:08 | 2024-03-19 11:24:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-19 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002303 | 巡视 | 110kV田空乙线#50;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田空甲线金田乙支线#00-#07；110kV田空乙线#50-00至#50-07 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-19 08:33:07 | 2024-03-19 08:45:39 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强 | 2024-03-19 08:53:08 | 2024-03-19 11:24:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-19 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:48:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000437 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年03月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-18 08:26:44 | 2024-03-18 08:31:14 | 薛志东 | 13609602328 | 黎国强;王成 | 2024-03-18 08:31:00 | 2024-03-18 11:19:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-19 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079242 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（3月第2次，结合精细巡视开展） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-19 08:29:49 | 2024-03-19 08:56:32 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰;刘鑫 | 2024-03-19 09:00:00 | 2024-03-19 12:58:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-19 14:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240314008281 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：文德站110kV#3主变停电前风险特查（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-15 08:30:00 | 2024-03-18 22:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-14 16:52:29 | 2024-03-19 09:05:59 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-03-15 09:01:00 | 2024-03-18 17:02:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-19 11:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-14 16:51:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000099 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV潭二东文线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-18 | 2024-03-18 12:40:34 | 2024-03-19 08:33:08 | 卢润戈 | 13570562369 | 刘鑫 | 2024-03-18 08:33:00 | 2024-03-18 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-19 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002789 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉太线、110kV汉云乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#11-#17、220kV汉雀乙线#11-#17、110kV汉太线#08-#14、110kV汉云乙线#08-#14 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 08:21:46 | 2024-03-13 08:58:18 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;邓茂村 | 2024-03-14 09:35:53 | 2024-03-18 16:18:24 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:01:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0014直线塔单元] 110kV汉云乙线弃飞杆塔:[N0008耐张杆单元 - N0009直线杆单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0014直线塔单元] 110kV汉太线弃飞杆塔:[N0008耐张杆单元 - N0009直线杆单元] 220kV汉雀乙线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0017直线塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV汉雀甲线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0012直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008942 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-18 08:20:36 | 2024-03-18 08:48:02 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-03-18 08:48:00 | 2024-03-18 14:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:43:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013565 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶均线#55-#58（退运）；110kV嘉集线#01-#09（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:30:40 | 2024-03-18 08:59:37 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2024-03-18 09:09:00 | 2024-03-18 10:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-18 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000223 | 巡视 | 三山隧道 | 电缆隧道巡视：三山隧道（3-4月）。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-13 14:27:12 | 2024-03-13 09:05:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-03-18 08:21:21 | 2024-03-18 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-19 07:47:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:28:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000086 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第021号）风险期间特维：110kV芳联福聚线04分、110kV芳联福聚线 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-18 08:13:07 | 2024-03-18 08:16:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-18 08:21:41 | 2024-03-18 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-19 07:47:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 07:59:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011475 | 测量 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:09:33 | 2024-03-01 08:40:53 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-18 08:42:00 | 2024-03-18 15:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-19 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290365 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-18 08:15:14 | 2024-03-18 08:20:11 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;吴逸凡;叶翔 | 2024-03-18 08:31:00 | 2024-03-18 12:14:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-18 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290364 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年03月第2次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-18 08:30:02 | 2024-03-18 08:40:36 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-03-18 08:40:00 | 2024-03-18 14:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-18 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315022647 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#117塔段塔段精细化特巡（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险特维） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-18 08:30:02 | 2024-03-18 08:40:36 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-03-18 08:40:00 | 2024-03-18 14:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-18 17:16:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 19:13:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003961 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:34:56 | 2024-03-18 08:51:17 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-18 08:40:00 | 2024-03-18 10:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-18 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003950 | 巡视 | 220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年3月第2次） | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-18 08:36:17 | 2024-03-18 08:51:06 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-18 10:10:00 | 2024-03-18 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-18 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线原始gps坐标有误用现场图片代替 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004579 | 测量 | 岭南花园终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:10:35 | 2024-03-18 08:41:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-18 09:00:00 | 2024-03-18 09:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-18 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:30:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005232 | 测量 | 白云湖终端场、雅岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:08:30 | 2024-03-18 08:41:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-18 10:30:00 | 2024-03-18 11:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-18 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:48:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313006511 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡维：110kV森温线#38-#43竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-03-18 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-18 09:08:54 | 2024-03-18 09:31:49 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-18 09:32:14 | 2024-03-18 11:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110V |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-18 14:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 16:10:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240314008249 | 巡视 | 500kV蓄能AB线、500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#13、500kV蓄能AB线#01-#08 | 2024-03-14 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-15 08:50:33 | 2024-03-15 08:51:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-03-13 09:50:14 | 2024-03-18 09:25:49 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-18 14:31:00 | 执行中 |  | 2024-03-14 16:49:18 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] 500kV蓄能AB联络线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240314008248 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡视：机巡线路巡视（1-3月测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#75 | 2024-03-14 08:30:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-15 08:43:59 | 2024-03-15 08:46:00 | 王年光 | 13640765333 | 董俊 | 2024-03-14 10:55:04 | 2024-03-18 09:22:07 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-18 14:30:00 | 执行中 |  | 2024-03-14 16:49:18 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313008249 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#75 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-22 18:03:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-14 09:06:29 | 2024-03-14 08:56:00 | 王年光 | 13640765333 | 董俊 | 2024-03-14 10:55:04 | 2024-03-18 09:26:50 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-18 14:29:00 | 执行中 |  | 2024-03-13 22:52:43 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313008245 | 巡视 | 500kV蓄能AB线、500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#13、500kV蓄能AB线#01-#08 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-22 18:03:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-14 09:05:47 | 2024-03-14 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-03-13 09:50:14 | 2024-03-18 09:47:06 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-18 14:29:00 | 执行中 |  | 2024-03-13 22:47:16 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] 500kV蓄能AB联络线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315011748 | 巡视 | 220kV天鹿线、110kV鹿中较乙线 | 电缆特殊巡维：省委党校重要会议保供电前巡视。 | 2024-03-15 08:30:00 | 2024-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:33:41 | 2024-03-18 12:05:25 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-03-15 09:05:00 | 2024-03-16 17:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-18 12:40:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 14:22:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000093 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV潭二东文线停电期间风险特巡。（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-17 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-17 08:58:55 | 2024-03-17 08:32:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛;李华英;刘鑫 | 2024-03-17 08:40:00 | 2024-03-17 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-18 12:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315011787 | 巡视 | 220kV天鹿线、110kV鹿中较乙线 | 电缆特殊巡维：省委党校重要会议保供电特巡。 | 2024-03-17 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-17 08:56:27 | 2024-03-17 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛;李华英 | 2024-03-17 08:35:00 | 2024-03-17 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-18 12:02:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 14:26:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000097 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第021号）风险期间特维：110kV芳联福聚线04分#00-#10塔段 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-15 08:05:08 | 2024-03-15 08:19:21 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-03-15 08:19:00 | 2024-03-15 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-18 11:30:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 08:00:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015510 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV石沥甲线 220kV石沥乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、220kV石沥乙线#16-#28 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 07:51:51 | 2024-03-15 08:32:39 | 姚河新 | 13711229897 | 王运辉;甘雄强 | 2024-03-15 08:32:00 | 2024-03-15 11:41:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-18 11:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:14:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315012859 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#107-#130塔段 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-15 15:21:09 | 2024-03-15 09:22:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-03-15 10:16:25 | 2024-03-18 08:56:11 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-18 09:16:00 | 执行中 |  | 2024-03-15 15:14:54 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0109直线塔单元 - N0113直线塔单元, N0117直线塔单元, N0121直线塔单元, N0129耐张塔单元, N0110直线塔单元, N0114直线塔单元 - N0130直线塔单元, N0107直线塔单元, N0111直线塔单元 - N0127直线塔单元, N0108直线塔单元, N0112直线塔单元, N0116直线塔单元, N0120直线塔单元, N0128直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0189直线塔单元 - N0105直线塔单元, N0004耐张塔单元, N0003直线塔单元, N0125直线塔单元 - N0013直线塔单元, N0133直线塔单元 - N0005直线塔单元, N0227耐张塔单元 - N0010直线塔单元, N0134耐张塔单元 - N0103直线塔单元, N0011直线塔单元, N0131直线塔单元 - N0209耐张塔单元, N0211直线塔单元, N0217直线塔单元, N0221直线塔单元, N0225耐张塔单元 - N0124耐张塔单元, N0132直线塔单元 - N0185直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315001421 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#107-#130塔段 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-15 15:21:36 | 2024-03-15 09:21:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-03-15 10:16:25 | 2024-03-18 09:10:04 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-18 09:15:00 | 执行中 |  | 2024-03-15 09:30:22 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0109直线塔单元 - N0113直线塔单元, N0117直线塔单元, N0121直线塔单元, N0129耐张塔单元, N0110直线塔单元, N0114直线塔单元 - N0130直线塔单元, N0107直线塔单元, N0111直线塔单元 - N0127直线塔单元, N0108直线塔单元, N0112直线塔单元, N0116直线塔单元, N0120直线塔单元, N0128直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0105直线塔单元, N0004耐张塔单元, N0003直线塔单元, N0125直线塔单元 - N0013直线塔单元, N0133直线塔单元 - N0005直线塔单元, N0227耐张塔单元 - N0010直线塔单元, N0134耐张塔单元 - N0103直线塔单元, N0011直线塔单元, N0131直线塔单元 - N0209耐张塔单元, N0211直线塔单元, N0217直线塔单元, N0221直线塔单元, N0225耐张塔单元 - N0124耐张塔单元, N0132直线塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000153 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-15 15:00:00 | 2024-03-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 15:09:56 | 2024-03-16 15:09:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-03-15 16:00:00 | 2024-03-15 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-15 22:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000121 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV从城线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电（伍文东永、猎杨花金天线，3月13日上午）；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第020号IV级电网风险【110kV潭二东文线停电（3.15-3.17）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-14 08:00:00 | 2024-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 16:11:25 | 2024-03-14 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 丁晟 | 2024-03-14 08:00:00 | 2024-03-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-14 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000154 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-16 15:00:00 | 2024-03-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 15:18:39 | 2024-03-16 15:09:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-03-16 16:00:00 | 2024-03-16 22:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-16 22:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000124 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV文公乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV从云线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：省委党校重要会议保供电【（二级）3.17】保供电设备视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第020号IV级电网风险【110kV潭二东文线停电（3.15-3.17）】、广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-03-17 08:00:00 | 2024-03-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-15 16:39:49 | 2024-03-17 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-03-17 08:00:00 | 2024-03-17 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-17 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000093 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-17 08:00:00 | 2024-03-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 15:20:58 | 2024-03-17 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-03-17 08:00:00 | 2024-03-17 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-17 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000092 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 15:17:48 | 2024-03-16 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊 | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-16 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000123 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV从云线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电设备视频特巡任务；省委党校重要会议保供电【（二级）3.17】保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第020号IV级电网风险【110kV潭二东文线停电（3.15-3.17）】设备视频特巡；广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-15 16:36:29 | 2024-03-16 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-03-16 08:00:00 | 2024-03-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-16 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000155 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-17 15:00:00 | 2024-03-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 15:21:29 | 2024-03-17 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-03-17 16:00:00 | 2024-03-17 22:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-17 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005162 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:04:23 | 2024-03-12 09:44:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-03-04 08:35:00 | 2024-03-15 10:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005159 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:04:23 | 2024-03-12 09:45:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-03-04 08:35:00 | 2024-03-15 10:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005157 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:01:14 | 2024-03-12 10:32:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-03-04 08:35:00 | 2024-03-15 10:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005154 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:01:14 | 2024-03-12 10:32:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-03-04 08:35:00 | 2024-03-15 10:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005150 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:02:37 | 2024-03-04 08:39:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任;周先华 | 2024-03-04 10:52:00 | 2024-03-13 10:52:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000091 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 15:09:35 | 2024-03-15 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 黄凌宇 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-15 16:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000122 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV从云线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、110kV芳联福聚线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电（伍文东永、猎杨花金天线，3月13日上午）；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】、广州供电局2024第020号IV级电网风险【110kV潭二东文线停电（3.15-3.17）】设备视频特巡；广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-14 15:48:27 | 2024-03-15 08:46:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘智健 | 2024-03-15 08:05:00 | 2024-03-15 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005160 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:04:01 | 2024-03-08 14:44:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-03-04 09:00:00 | 2024-03-12 16:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000150 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-12 15:00:00 | 2024-03-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-11 15:54:21 | 2024-03-12 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-03-12 15:00:00 | 2024-03-12 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005142 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:03:29 | 2024-03-12 09:46:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-03-04 08:35:00 | 2024-03-15 10:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-18 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005148 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:02:38 | 2024-03-04 08:37:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任;周先华 | 2024-03-04 09:00:00 | 2024-03-13 10:44:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-18 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000089 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间（广州供电局2024第021号）风险期间特维：110kV芳联福聚线电缆 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-15 16:54:55 | 2024-03-15 08:55:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-15 09:59:00 | 2024-03-15 16:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-18 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 07:59:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002370 | 预试 | 110kV潭二东文线 | 交叉互联试验：110kV潭二东文线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、瓷套终端油面检测。 | 2024-03-15 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-14 | 2024-03-15 08:34:55 | 2024-03-15 08:40:00 | 李濛 | 13163283118 | 黄炜恒;李华英;卢润戈;谢文卓;卢玉嘉;李伟杰 | 2024-03-15 10:04:00 | 2024-03-17 15:51:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 徐豪 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-061 | 优 | 卢润戈 | 2024-03-17 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:39:33 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000091 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV潭二东文线停电期间风险特巡。（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-16 08:30:00 | 2024-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-15 17:33:06 | 2024-03-17 09:18:38 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;徐豪 | 2024-03-16 08:35:00 | 2024-03-16 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-17 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079230 | 测量 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（3-4月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-11 08:17:08 | 2024-03-11 08:40:26 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-15 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308002184 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52、#82-#85；220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52、#82-#85（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险特维） | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-12 19:52:41 | 2024-03-14 08:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-12 08:20:00 | 2024-03-12 16:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-15 17:35:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 09:52:44 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0045耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0045耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0085直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0085直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002635 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#42-#46；110kV绿兔乙线#42-#46； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-14 08:47:35 | 2024-03-14 09:02:47 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-14 09:02:00 | 2024-03-14 11:16:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:32:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002628 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#47-#51；110kV绿兔乙线#47-#51； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-14 08:48:34 | 2024-03-14 09:06:12 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-03-14 09:12:04 | 2024-03-15 11:07:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:32:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002633 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#52-#55；110kV绿兔乙线#52-#55； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-15 08:46:17 | 2024-03-15 09:08:40 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-03-15 09:08:47 | 2024-03-15 10:49:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:32:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006706 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#04;220kV森从乙线#04;220kV汤森乙线#109;220kV汤森甲线#111; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-15 08:47:47 | 2024-03-15 09:28:56 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-15 09:29:00 | 2024-03-15 12:15:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006705 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#01-#03;220kV森从乙线#01-#03;220kV汤森乙线#110-#112;220kV汤森甲线#112-#114; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-15 08:47:12 | 2024-03-15 09:28:46 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-15 09:48:00 | 2024-03-15 12:06:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014406 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 08:53:50 | 2024-03-14 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014403 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 08:50:45 | 2024-03-14 08:53:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014410 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-15 08:56:15 | 2024-03-15 09:06:01 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-03-15 09:11:00 | 2024-03-15 12:11:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014408 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-15 08:55:14 | 2024-03-15 09:05:53 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014404 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-15 08:50:55 | 2024-03-15 09:06:06 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-03-15 09:15:00 | 2024-03-15 12:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-15 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012675 | 测量 | 220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（3-4月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:39:42 | 2024-03-15 08:57:21 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-03-15 09:00:00 | 2024-03-15 16:48:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-15 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:15:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002368 | 预试 | 110kV区鹿线 | 交叉互联试验：110kV区鹿线。 | 2024-03-15 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-14 | 2024-03-14 08:23:31 | 2024-03-15 09:21:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-03-15 11:25:00 | 2024-03-15 16:06:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 徐豪 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S1-057 | 优 | 卢润戈 | 2024-03-15 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:39:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003151 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV退运茶均线#47-#54、110kV嘉集线#10-#17，相机精细化巡线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:40:34 | 2024-03-15 08:48:04 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;黄灿明 | 2024-03-15 08:48:13 | 2024-03-15 15:52:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-15 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:54:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013527 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV退运茶均线#47-#54、110kV嘉集线#10-#17（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:41:18 | 2024-03-15 10:00:01 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;黄灿明 | 2024-03-15 10:00:59 | 2024-03-15 15:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-15 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000092 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV潭二东文线停电期间风险特巡。（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-15 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-15 08:41:55 | 2024-03-15 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;周卓蓓 | 2024-03-15 09:00:00 | 2024-03-15 11:32:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-15 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079248 | 测量 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，林和站。（3-4月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-12 08:17:49 | 2024-03-12 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-15 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000103 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠汇线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-14 08:30:00 | 2024-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-14 08:25:48 | 2024-03-14 11:26:21 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛;周卓蓓 | 2024-03-14 08:36:00 | 2024-03-14 17:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-15 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313002025 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线、110kV永区东线 | 电缆特殊巡维：110kV潭二东文线停电前风险特查（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 2024-03-13 08:30:00 | 2024-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 16:19:12 | 2024-03-13 16:19:44 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-03-13 08:31:00 | 2024-03-14 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-15 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 11:17:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022273 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#62-#83保供电 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-11 08:20:21 | 2024-03-11 08:37:24 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高 | 2024-03-11 08:37:00 | 2024-03-11 11:37:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022269 | 巡视 | 110kV棠茶线、110kV茶龙线、110kV麒燕甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#54-#60、110kV麒燕甲乙线#01-#04、110kV茶龙线#01-#08保供电 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-11 08:30:22 | 2024-03-11 08:41:19 | 张伟刚 | 18620526883 | 钟辉 | 2024-03-11 08:41:25 | 2024-03-11 12:25:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022271 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#73-#108保供电 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-11 08:32:46 | 2024-03-11 08:46:13 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-03-11 08:46:00 | 2024-03-11 13:06:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301000641 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#44-#52保供电 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-01 08:34:27 | 2024-03-01 08:42:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉 | 2024-03-01 08:42:30 | 2024-03-01 15:47:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 08:33:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009772 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#24-#28；(Ⅲ级)220kV木村乙线#24-#28；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#24-#28；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#24-#28；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#24-#28；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#24-#28；(Ⅳ级)220kV木科甲线#23-#27；(Ⅳ级)220kV木科乙线#23-#27；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#23-#27；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#23-#27；保供电 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-07 08:27:05 | 2024-03-07 08:55:57 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;李文兴 | 2024-03-07 08:56:04 | 2024-03-07 15:47:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304013232 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#03保供电；木棉出线#01-#02；220kV木碧甲乙线#01-#02、220kV木村甲乙线#01-#02、220kV木科甲乙线#01-#02预试 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-05 08:38:50 | 2024-03-05 09:23:17 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;张耀光 | 2024-03-05 09:23:49 | 2024-03-05 16:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 16:48:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304013236 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#03两会保供电；增天高速交底 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-06 08:28:16 | 2024-03-06 08:41:27 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权 | 2024-03-06 08:41:58 | 2024-03-06 14:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 16:48:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304000503 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、110kV奥氮棠华石线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#76-#105保供电特巡、110kV奥氮棠华石线#01-#05重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-04 08:51:39 | 2024-03-04 08:52:22 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-03-04 08:52:34 | 2024-03-04 15:44:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 08:49:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304000562 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#53-#75保供电特巡 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-04 08:57:37 | 2024-03-04 08:59:20 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高;李文兴 | 2024-03-04 08:59:00 | 2024-03-04 11:30:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 08:56:52 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240306000208 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#19-#22两会保供电 | 2024-03-06 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-06 08:46:57 | 2024-03-06 09:12:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;李文兴 | 2024-03-06 09:12:58 | 2024-03-06 15:48:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-06 08:46:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000142 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#41-#43 | 2024-03-13 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 08:24:53 | 2024-03-13 09:08:43 | 梁荣高 | 18028676263 | 甘永叶;张耀光 | 2024-03-13 09:08:52 | 2024-03-13 15:45:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 08:24:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308000285 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线；110kV棠茶线、110kV茶龙线 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#38-#40；110kV棠茶线#47-#49、110kV茶龙线#13-#15；保供电 | 2024-03-08 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-08 08:40:56 | 2024-03-08 08:41:55 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-03-08 08:42:07 | 2024-03-08 15:51:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-15 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 08:40:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009778 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:39:33 | 2024-03-05 08:44:02 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2024-03-05 08:45:30 | 2024-03-05 15:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-15 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022272 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#59-#67红外测温；#60-#61交底；#45-#47交底 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-01 08:24:35 | 2024-03-01 08:54:41 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高;王立新;张伟刚 | 2024-03-01 08:54:00 | 2024-03-01 12:08:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304013234 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#60-#80、220kV木棠甲乙线#61-#68两会保供电特巡；220kV木村甲乙线#71-#72清理竹树 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-06 08:20:29 | 2024-03-06 08:33:46 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高;王立新;张耀光 | 2024-03-06 08:33:00 | 2024-03-06 12:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 16:48:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022270 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#74-#93保供电 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-11 08:23:33 | 2024-03-11 08:20:00 | 张耀光 | 13422322313 | 王立新 | 2024-03-11 08:21:00 | 2024-03-11 12:21:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009774 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#34-#43；(Ⅲ级)220kV木村乙线#34-#43；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#34-#43；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#34-#43；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#34-#43；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#34-#43；(Ⅳ级)220kV木科甲线#33-#41；(Ⅳ级)220kV木科乙线#33-#41；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#33-#41；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#33-#41；保供电 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-07 08:30:21 | 2024-03-07 08:41:33 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;朱常镇;梁荣高 | 2024-03-07 08:42:19 | 2024-03-07 13:13:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009812 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：500kV科木甲乙线#15-#18、500kV从木丙丁线#124-#127 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-14 12:05:16 | 2024-03-14 08:06:00 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-01-15 09:52:56 | 2024-03-14 16:45:24 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:35:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0018直线塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0018直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0124直线塔单元 - N0127直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0124直线塔单元 - N0127直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240315000112 | 巡视 | 500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#134-#136 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-15 | 2024-03-15 08:55:18 | 2024-03-15 08:41:47 | 甘永叶 | 15622342177 | 王立新;张伟刚;张耀光 | 2024-03-15 09:00:00 | 2024-03-15 15:33:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-15 15:35:00 | 已完工 |  | 2024-03-15 08:24:46 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079064 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-15 08:27:17 | 2024-03-15 08:35:11 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-03-15 08:35:00 | 2024-03-15 12:22:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-15 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001271 | 巡视 | 220kV北麒甲线(备用) | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北麒甲线（退运）#16-#25；220kV北麒乙线（退运）#16-#25。相机精细化巡线。 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:23:34 | 2024-03-15 08:29:16 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-03-15 08:29:00 | 2024-03-15 12:33:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-15 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:21:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001588 | 巡视 | 220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北汉甲线#09-#16（退运）；220kV北汉乙线#09-#16（退运），相机精细化巡线。 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:28:26 | 2024-03-15 08:30:12 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-03-15 08:30:00 | 2024-03-15 11:51:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-15 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:39:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003149 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV退运茶均线#41-#46、110kV嘉集线#18-#23。相机精细化巡视。 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:17:23 | 2024-03-15 08:48:24 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;潘永洪 | 2024-03-15 08:48:00 | 2024-03-15 11:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-15 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:54:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006869 | 巡视 | 110kV汉太线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#53-#62 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 08:25:32 | 2024-03-13 08:28:44 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-03-13 09:42:35 | 2024-03-14 17:06:39 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 17:25:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 14:47:55 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0053耐张塔单元 - N0062耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000993 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#08-#14 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 08:18:10 | 2024-03-01 08:51:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-03-01 09:41:37 | 2024-03-14 17:05:28 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 17:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:05:36 | 计划性 |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0012直线塔单元, N0014耐张塔单元] 110kV茶纲线弃飞杆塔:[N0013耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013457 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；110kV汉云甲线(备用）） #18-#23（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:21:00 | 2024-03-15 08:41:35 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-03-15 08:42:00 | 2024-03-15 14:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-15 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313006514 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#01-#66塔段竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-03-15 08:00:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-15 09:05:47 | 2024-03-15 09:26:12 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-03-15 09:28:00 | 2024-03-15 14:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-15 15:10:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 16:10:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013458 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；110kV汉云甲线(备用）） #15-#17（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:29:54 | 2024-03-14 08:53:33 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-03-14 08:54:00 | 2024-03-14 15:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013546 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV退运茶均线#41-#46、110kV嘉集线#18-#23（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 08:18:19 | 2024-03-15 08:47:52 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;陈志辉 | 2024-03-15 08:47:00 | 2024-03-15 11:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240314000445 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#69-#74塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-14 09:06:49 | 2024-03-14 09:13:56 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-14 12:17:28 | 2024-03-14 16:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-15 15:08:00 | 已完工 |  | 2024-03-14 08:58:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013404 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#01-#13（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:21:48 | 2024-03-14 08:54:44 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 15:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004017 | 巡视 | 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV郭北泉线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）110kV郭江线#01-#15、110kV郭嘉线#01-#15、110kV郭北泉线#01-#15 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 07:53:31 | 2024-03-15 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-03-15 08:40:00 | 2024-03-15 11:40:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-15 11:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:15:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005346 | 测量 | 110kV郭江线、110kV郭嘉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#28-#35、110kV郭嘉线#28-#35塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:12:27 | 2024-03-14 08:33:28 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-03-14 08:35:00 | 2024-03-14 11:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-15 11:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005087 | 测量 | 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#01-#15、110kV郭江线#01-#15、110kV郭北泉线#01-#15塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-15 07:53:56 | 2024-03-15 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-03-15 08:40:00 | 2024-03-15 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-15 11:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:50:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313007865 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#104、#171-#175 | 2024-03-11 08:28:00 | 2024-03-15 18:28:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 18:58:59 | 2024-03-13 08:59:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 董俊 | 2024-03-11 15:57:51 | 2024-03-14 16:57:01 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-15 08:39:00 | 执行中 |  | 2024-03-13 18:22:21 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元, N0086直线塔单元, N0090直线塔单元, N0096直线塔单元, N0100耐张塔单元, N0104直线塔单元, N0124耐张塔单元, N0173直线塔单元, N0080直线塔单元, N0076直线塔单元 - N0091直线塔单元, N0097直线塔单元 - N0101直线塔单元, N0125直线塔单元, N0077直线塔单元, N0084直线塔单元, N0088直线塔单元, N0174直线塔单元, N0101+1直线塔单元, N0092直线塔单元, N0094直线塔单元, N0098直线塔单元 - N0102直线塔单元, N0172耐张塔单元, N0175耐张塔单元, N0081直线塔单元, N0085直线塔单元, N0089直线塔单元, N0093耐张塔单元, N0095直线塔单元, N0099直线塔单元, N0103直线塔单元, N0079直线塔单元, N0078直线塔单元, N0171直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0184直线塔单元, N0188直线塔单元, N0193直线塔单元 - N0197直线塔单元, N0201直线塔单元, N0205直线塔单元, N0209耐张塔单元 - N0229耐张塔单元, N0128直线塔单元 - N0148直线塔单元, N0152直线塔单元, N0156直线塔单元 - N0012直线塔单元, N0093-2直线塔单元, N0105直线塔单元 - N0121直线塔单元, N0013直线塔单元 - N0186直线塔单元, N0190直线塔单元 - N0195直线塔单元, N0199直线塔单元, N0194直线塔单元 - N0192耐张塔单元, N0169耐张塔单元 - N0163直线塔单元, N0162+1直线塔单元 - N0203直线塔单元, N0207耐张塔单元, N0209-2耐张塔单元, N0219直线塔单元 - N0138直线塔单元, N0142直线塔单元 - N0146直线塔单元, N0150直线塔单元 - N0196直线塔单元, N0200直线塔单元, N0204直线塔单元, N0208直线塔单元, N0210直线塔单元 - N0216直线塔单元, N0220直线塔单元, N0002直线塔单元 - N0224直线塔单元, N0107直线塔单元 - N0135直线塔单元, N0139直线塔单元 - N0151直线塔单元, N0155直线塔单元 - N0167直线塔单元, N0075直线塔单元 - N0180直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013460 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#01-#10；220kV汉雀乙线#01-#10；110kV汉太线#01-#07；110kV汉云乙线#01-#07（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 08:19:46 | 2024-03-13 08:59:20 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉;张春勇 | 2024-03-13 08:59:00 | 2024-03-13 13:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-15 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002788 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉太线、110kV汉云乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#01-#10、220kV汉雀乙线#01-#10、110kV汉太线#01-#07、110kV汉云乙线#01-#07 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 08:21:03 | 2024-03-13 08:59:31 | 邓茂村 | 13902272406 | 张春勇;陈志辉 | 2024-03-13 08:59:00 | 2024-03-13 14:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-15 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:21:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004144 | 巡视 | 110kV汉云甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#01-#13 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:21:15 | 2024-03-14 08:54:15 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-03-14 08:54:00 | 2024-03-14 13:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-15 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:31:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010493 | 巡视 | 110kV郭江线 110kV郭嘉线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）110kV郭江线#28-#35、110kV郭嘉线#28-#35 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:11:20 | 2024-03-14 08:33:24 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-03-14 08:34:00 | 2024-03-14 11:21:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-15 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:44:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019927 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年2月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-14 08:38:50 | 2024-03-14 08:39:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-03-14 08:35:00 | 2024-03-14 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-15 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:17:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015299 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV北石甲线 220kV北石乙线 220kV石沥甲线 220kV石沥乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视 （1-6月）：（Ⅱ级）220kV北浔乙线#73-#80 （1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#73-#80；（Ⅳ级）（7-9月Ⅲ）220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81；（Ⅳ级）220kV石沥甲线#12-#15、220kV石沥乙线#12-#15 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:09:45 | 2024-03-14 08:36:12 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-14 08:37:00 | 2024-03-14 11:42:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-15 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011450 | 测量 | 石环隧道#5出入口~#8出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-12 08:17:53 | 2024-03-14 08:30:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;马万里 | 2024-03-14 09:00:00 | 2024-03-14 12:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-15 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011449 | 测量 | 石环隧道#1出入口~#5出入口 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-12 08:17:43 | 2024-03-14 08:30:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;马万里 | 2024-03-14 09:00:00 | 2024-03-14 12:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-15 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109005751 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北花甲乙线（01-06月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 17:11:21 | 2024-03-14 18:11:53 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-14 18:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 15:49:04 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009550 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 17:11:21 | 2024-03-14 18:11:53 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-14 18:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:21:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009554 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 17:11:21 | 2024-03-14 18:11:53 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-14 18:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:21:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009548 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 17:11:21 | 2024-03-14 18:11:53 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-14 18:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:21:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009551 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 17:11:21 | 2024-03-14 18:11:53 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-14 18:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:21:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009553 | 测量 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 17:11:21 | 2024-03-14 18:11:53 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-14 18:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:21:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290623 | 测量 | 220kV花林甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相）（2024年03月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-14 17:11:21 | 2024-03-14 18:11:53 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-14 18:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:54:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001507 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#74-#104、#171-#175 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 17:21:27 | 2024-03-13 09:22:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 董俊 | 2024-03-11 15:57:50 | 2024-03-14 16:53:15 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-14 17:24:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:54:31 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0076直线塔单元 - N0091直线塔单元, N0097直线塔单元 - N0101直线塔单元, N0125直线塔单元, N0077直线塔单元, N0084直线塔单元, N0088直线塔单元, N0092直线塔单元, N0094直线塔单元, N0098直线塔单元 - N0102直线塔单元, N0172耐张塔单元, N0175耐张塔单元, N0078直线塔单元, N0081直线塔单元, N0085直线塔单元, N0089直线塔单元, N0093耐张塔单元, N0095直线塔单元, N0099直线塔单元, N0103直线塔单元, N0079直线塔单元, N0171直线塔单元, N0082直线塔单元, N0086直线塔单元, N0090直线塔单元, N0096直线塔单元, N0100耐张塔单元, N0104直线塔单元, N0124耐张塔单元, N0173直线塔单元, N0080直线塔单元, N0174直线塔单元, N0101+1直线塔单元] 500kV蓄北线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0012直线塔单元, N0093-2直线塔单元, N0105直线塔单元 - N0121直线塔单元, N0013直线塔单元 - N0186直线塔单元, N0190直线塔单元 - N0195直线塔单元, N0199直线塔单元, N0203直线塔单元, N0207耐张塔单元, N0209-2耐张塔单元, N0219直线塔单元 - N0138直线塔单元, N0142直线塔单元 - N0146直线塔单元, N0150直线塔单元 - N0191直线塔单元, N0196直线塔单元, N0200直线塔单元, N0204直线塔单元, N0208直线塔单元, N0210直线塔单元 - N0216直线塔单元, N0220直线塔单元, N0002直线塔单元 - N0224直线塔单元, N0107直线塔单元 - N0135直线塔单元, N0139直线塔单元 - N0167直线塔单元, N0075直线塔单元 - N0180直线塔单元, N0184直线塔单元, N0188直线塔单元, N0193直线塔单元 - N0197直线塔单元, N0201直线塔单元, N0205直线塔单元, N0209耐张塔单元 - N0229耐张塔单元, N0128直线塔单元 - N0148直线塔单元, N0152直线塔单元, N0156直线塔单元 - N0192耐张塔单元, N0169耐张塔单元 - N0163直线塔单元, N0162+1直线塔单元 - N0213耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313008261 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#45塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 23:08:59 | 2024-03-14 09:31:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-03-14 09:30:00 | 2024-03-14 12:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-14 16:27:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 22:58:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000090 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-14 08:00:00 | 2024-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 15:05:59 | 2024-03-14 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 邓京 | 2024-03-14 08:00:00 | 2024-03-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-14 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000120 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从城线[★★]、110kV林军线[★★]、110kV郭石线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电（伍文东永、猎杨花金天线，3月13日上午）；无保供电前设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-13 08:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-13 08:14:43 | 2024-03-13 10:44:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-03-13 08:00:00 | 2024-03-13 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-13 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000151 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-13 15:00:00 | 2024-03-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-12 08:49:25 | 2024-03-13 15:03:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-03-13 16:00:00 | 2024-03-13 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-13 22:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000089 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-13 08:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-12 08:48:30 | 2024-03-13 10:44:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-03-13 08:00:00 | 2024-03-13 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-13 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002745 | 巡视 | 110kV田芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV田芙线#22-#30 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-14 08:35:59 | 2024-03-14 08:39:51 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚 | 2024-03-14 08:40:00 | 2024-03-14 11:51:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-14 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:18:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002746 | 巡视 | 110kV田芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV田芙线#12-#21 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-14 | 2024-03-14 08:35:59 | 2024-03-14 08:39:51 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚 | 2024-03-14 08:40:00 | 2024-03-14 11:51:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-14 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:18:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014676 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-14 08:34:23 | 2024-03-14 08:43:01 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-03-14 08:43:00 | 2024-03-14 12:17:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 15:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006614 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#26-#29、220kV北嘉乙线#26-#29（相机精细化） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:32:46 | 2024-03-14 08:43:44 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-03-14 08:43:00 | 2024-03-14 12:46:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:31:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006616 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#08-#15、220kV北嘉乙线#08-#15。相机精细化巡线。 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:22:32 | 2024-03-14 08:55:47 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-03-14 08:55:58 | 2024-03-14 14:18:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:31:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006615 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#01-#07、220kV北嘉乙线#01-#07。相机精细化巡线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:21:09 | 2024-03-14 08:56:51 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-03-14 08:57:05 | 2024-03-14 14:16:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:31:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013547 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#26-#29；220kV北嘉乙线#26-#29（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:32:01 | 2024-03-14 08:43:30 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-03-14 08:43:00 | 2024-03-14 12:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013545 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#01-#07；220kV北嘉乙线#01-#07（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:23:00 | 2024-03-14 08:54:08 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-03-14 08:54:20 | 2024-03-14 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013529 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#08-#15；220kV北嘉乙线#08-#15（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:23:31 | 2024-03-14 08:54:49 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-03-14 08:55:16 | 2024-03-14 14:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-14 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013459 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#11-#17；220kV汉雀乙线#11-#17；110kV汉太线#08-#14；110kV汉云乙线#08-#14（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 08:22:18 | 2024-03-13 08:58:28 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;邓茂村 | 2024-03-13 08:58:00 | 2024-03-13 13:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-13 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015655 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：IV级电网风险（广州供电局2024第016号）风险期间特维：220kV石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★] | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-14 08:17:15 | 2024-03-14 08:29:00 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-14 08:31:00 | 2024-03-14 11:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-14 11:49:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000094 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV猎梅甲线[★]、110kV永梅线[★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-13 08:30:00 | 2024-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-13 08:49:01 | 2024-03-13 16:13:12 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-03-13 08:32:00 | 2024-03-13 16:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-14 11:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005090 | 测量 | 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#16-#27、110kV郭江线#16-#27、110kV郭北泉线#16-#27塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-14 08:35:54 | 2024-03-14 08:36:33 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-03-12 08:36:00 | 2024-03-12 11:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:51:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004068 | 巡视 | 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV郭北泉线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭嘉线#16-#27；（Ⅲ级）110kV郭江线#16-#27、110kV郭北泉线#16-#23 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-12 08:11:01 | 2024-03-14 08:30:37 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-03-12 08:31:00 | 2024-03-12 11:31:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:17:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019980 | 巡视 | 110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分 | 线路特殊巡维：外力区（广钢车辆段、广钢新城站、广钢车辆段区间）110kV芳联福线#07-#12、芳联福聚线04分#03-#09塔段（2024年2月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-13 07:55:21 | 2024-03-14 08:05:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-03-13 08:40:00 | 2024-03-13 16:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105016675 | 巡视 | 220kV北石甲线 220kV北石乙线 220kV石沥甲线 220kV石沥乙线 220kV石沥甲线（退运） 220kV石沥乙线（退运） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）（7-9月Ⅲ）220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91；（Ⅳ级）220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11、220kV石沥甲线（退运）#02、220kV石沥乙线（退运）#02 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 07:53:59 | 2024-03-13 08:40:50 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-13 08:41:00 | 2024-03-13 11:58:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:41:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004827 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北郭甲线#16-#20、220kV北郭乙线#16-#20 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-12 12:29:28 | 2024-03-13 08:11:26 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-03-13 08:12:00 | 2024-03-13 12:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:38:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004793 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17、220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-12 12:30:39 | 2024-03-13 08:12:38 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-03-13 08:13:00 | 2024-03-13 13:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:36:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001457 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:16:48 | 2024-03-14 08:03:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-03-13 08:35:00 | 2024-03-13 16:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001460 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07，110kV环涌甲乙线#09-#10塔段重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 07:54:55 | 2024-03-13 08:43:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-13 08:40:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001462 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年3月第二次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 07:56:00 | 2024-03-14 08:00:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-03-13 08:45:00 | 2024-03-13 16:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001449 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 07:57:28 | 2024-03-14 08:05:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-03-13 08:45:00 | 2024-03-13 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019928 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-13 07:54:30 | 2024-03-14 07:56:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-03-13 08:35:00 | 2024-03-13 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-14 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:17:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308002186 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#50-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-13 08:39:04 | 2024-03-13 09:03:50 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-03-13 09:03:00 | 2024-03-13 11:52:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-03-13 17:23:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 09:52:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008761 | 巡视 | 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线##59-#68；Ⅳ级：220kV林田线#24-#33 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-13 08:30:12 | 2024-03-13 08:55:41 | 杨和清 | 13802535450 | 高志辉;王冠群 | 2024-03-13 08:55:50 | 2024-03-13 15:25:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000068 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV文林线#05-#23；110kV益田甲线#37-#55； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-13 08:33:21 | 2024-03-13 08:41:35 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群;杨和清 | 2024-03-13 08:38:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007999 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11；（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-13 08:23:05 | 2024-03-11 14:26:17 | 王冠群 | 13944616377 | 杨和清 | 2024-03-11 09:26:00 | 2024-03-11 16:26:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:15:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008000 | 测量 | 110kV林军芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34；110kV林军线杨屋乙支线#16-#17预绞丝（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-13 08:57:40 | 2024-03-13 09:19:59 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-03-13 09:20:00 | 2024-03-13 12:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:15:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002630 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#37-#38；110kV绿兔乙线#37-#38； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 08:49:04 | 2024-03-13 08:57:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-03-13 08:58:00 | 2024-03-13 16:46:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-03-13 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:32:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002629 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#31-#36；110kV绿兔乙线#31-#36； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 08:48:27 | 2024-03-13 09:05:35 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-13 09:05:00 | 2024-03-13 12:27:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-03-13 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:32:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002631 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#39-#41；110kV绿兔乙线#39-#41； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 08:49:55 | 2024-03-13 09:25:14 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-03-13 09:25:00 | 2024-03-13 16:29:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-03-13 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:32:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014407 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-13 08:55:47 | 2024-03-13 08:41:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-03-13 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000133 | 巡视 | 110kV森养乙线、110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV森养乙线#1-#5、110kV从明森线#114-#118塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 08:22:23 | 2024-03-13 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-03-13 09:30:00 | 2024-03-13 12:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-13 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 08:18:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002747 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV田芙线#01-#11、110kV田空丙线#01-#11 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 08:30:45 | 2024-03-13 08:45:56 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-03-13 08:36:00 | 2024-03-13 11:48:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-13 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:18:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079231 | 测量 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-05 09:31:12 | 2024-03-08 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2024-03-08 09:00:00 | 2024-03-08 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-11 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000088 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV麒燕甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-10 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-09 12:20:25 |  | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;李濛;刘鑫 | 2024-03-10 08:35:00 | 2024-03-10 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-11 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022764 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉均甲乙线，110kV嘉石线，广州市2024普通高考英语听说考试保供电（二级）特巡，110kV嘉龙线，嘉马岭线，全国两会保供电（一级）特巡。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-08 08:28:52 | 2024-03-08 08:46:01 | 卢启和 | 13927751306 | 陈其来;谭颂华 | 2024-03-08 08:46:00 | 2024-03-08 15:53:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-08 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:12:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003821 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-13 08:16:39 | 2024-03-13 08:28:25 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-03-13 08:28:00 | 2024-03-13 11:12:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-13 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014678 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-08 08:16:06 | 2024-03-08 08:20:18 | 卢启和 | 13927751306 | 陈其来;谭颂华 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-08 15:53:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-08 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014684 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-08 08:15:07 | 2024-03-08 08:20:27 | 卢启和 | 13927751306 | 陈其来;谭颂华 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-13 08:28:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-13 15:19:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:09:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000117 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV田空丙线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV郭石线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、110kV森养甲线[★★★]设、110kV森温线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）、广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）（3月10日上午、下午，3月11日上午）保供电设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】生效前设备视频特巡 | 2024-03-10 08:00:00 | 2024-03-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-08 15:48:15 | 2024-03-12 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 周靖钧 | 2024-03-10 08:00:00 | 2024-03-10 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000145 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-07 15:00:00 | 2024-03-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-06 15:33:14 | 2024-03-12 14:48:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-03-07 16:00:00 | 2024-03-07 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000082 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-06 08:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-06 08:05:49 | 2024-03-12 08:59:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健 | 2024-03-06 08:00:00 | 2024-03-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000114 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV空梯线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV益和线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电设备视频特巡；广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）（3月10日上午、下午，3月11日上午）保供电前设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-03-07 08:00:00 | 2024-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 09:18:25 | 2024-03-12 14:47:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-03-07 08:00:00 | 2024-03-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000083 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-07 08:00:00 | 2024-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-06 15:32:53 | 2024-03-12 09:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-03-07 08:00:00 | 2024-03-07 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000119 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从城线[★★]、110kV林军线[★★]、110kV空梯线[★★]、110kV郭石线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电设备视频特巡任务；无保供电钱设备视频特巡任务。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】、广州供电局2024第021号V级电网风险【110kV芳联福线停电（3.15-3.25）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-12 08:00:00 | 2024-03-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-12 08:28:38 | 2024-03-12 15:18:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽 | 2024-03-12 08:00:00 | 2024-03-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000088 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-12 08:00:00 | 2024-03-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-11 15:53:36 | 2024-03-12 15:18:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方埼磊 | 2024-03-12 08:00:00 | 2024-03-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000261 | 巡视 | 南湾隧道 | 电缆隧道巡视：南湾隧道（3-4月）。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-13 14:23:52 | 2024-03-13 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-12 09:00:00 | 2024-03-12 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-13 14:26:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:35:20 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011464 | 测量 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:08:47 | 2024-03-01 08:42:40 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-13 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011482 | 测量 | 南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:05:54 | 2024-03-08 15:03:52 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-12 09:04:00 | 2024-03-12 12:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-13 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011470 | 测量 | 桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:07:03 | 2024-03-08 14:50:48 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-13 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240313000255 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡视：全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电特巡。 | 2024-03-13 08:30:00 | 2024-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-13 | 2024-03-13 08:47:21 | 2024-03-13 08:55:18 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;刘鑫 | 2024-03-13 08:38:00 | 2024-03-13 12:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-13 14:24:00 | 已完工 |  | 2024-03-13 08:41:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079261 | 测量 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-08 13:03:12 | 2024-03-08 14:20:23 | 张国熙 | 13719332229 | 黄炜恒;李伟杰 | 2024-03-08 09:20:00 | 2024-03-08 11:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-08 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000090 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶犀京线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-12 08:30:00 | 2024-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-12 08:24:12 | 2024-03-12 16:55:09 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;谢文卓 | 2024-03-12 08:39:00 | 2024-03-12 16:55:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-13 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005144 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 17:59:54 | 2024-03-08 14:56:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-03-11 08:00:00 | 2024-03-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-11 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005152 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:02:37 | 2024-03-04 08:37:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任;周先华 | 2024-03-04 10:52:00 | 2024-03-13 10:52:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-13 14:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005146 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 17:59:54 | 2024-03-08 14:47:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-03-04 09:00:00 | 2024-03-12 16:46:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-13 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005161 | 巡视 | 生产指挥中心 | 特殊监盘：线路日常巡维：视频通道巡视（3月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 18:04:44 | 2024-03-07 09:43:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-03-04 10:53:00 | 2024-03-13 10:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-13 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004606 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木村甲线#31、#33-#34，220kV木村乙线#31、#33-#34，220kV木棠甲线#31、#33-#34，220kV木棠乙线#31、#33-#34，220kV木碧甲线#31、#33-#34，220kV木碧乙线#31、#33-#34，220kV木科甲线#30、#32-#33，220kV木科乙线#30、#32-#33。 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-03-08 13:20:34 | 2024-03-08 13:21:46 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶;梁荣高;王立新 | 2024-03-08 09:38:33 | 2024-03-12 16:26:50 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-13 11:42:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:35 | 临时性 |  |  |  | 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0033耐张塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0033耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009785 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木碧甲线#24-#25，220kV木碧乙线#24-#25，220kV木村甲线#24-#25，220kV木村乙线#24-#25，220kV木棠甲线#24-#25，220kV木棠乙线#24-#25，220kV木科甲线#24，220kV木科乙线#24； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-07 14:45:09 | 2024-03-07 14:46:16 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;李文兴 | 2024-03-07 10:06:37 | 2024-03-13 08:27:14 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-13 11:42:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008763 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#54-#58；Ⅲ级：220kV韶林线（退运）#388-#390；Ⅳ级：220kV林田线#23、110kV田军线#29-#31、110kV田军线振兴乙支线#00、110kV田杨线#29-#31 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-12 08:41:24 | 2024-03-12 08:48:52 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清 | 2024-03-12 08:49:00 | 2024-03-12 11:42:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008765 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#52-#53；Ⅲ级：220kV韶林线（退运）#386-#387 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-12 08:41:24 | 2024-03-12 08:48:52 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清 | 2024-03-12 08:49:00 | 2024-03-12 11:42:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008764 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#45-#51；220kV韶林线（退运）#379-#385 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-12 08:41:24 | 2024-03-12 08:48:52 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清 | 2024-03-12 08:49:00 | 2024-03-12 11:42:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 林军线芙振兴甲支线#08、#09坐标异常，不能响机，已到位并拍摄现场照片，见附件 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023396 | 巡视 | 110kV田龙甲线 | 电缆特殊巡维：2024年全国“两会”保供电特巡：110kV田龙甲线。 | 2024-03-04 19:07:00 | 2024-03-11 19:07:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 14:31:44 | 2024-03-11 14:35:42 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-03-11 14:34:00 | 2024-03-11 16:10:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:14:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 19:04:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008001 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（3月第1次）。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-07 08:34:10 | 2024-03-07 08:55:19 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚;杨和清 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:15:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007995 | 测量 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-07 08:23:58 | 2024-03-07 14:22:18 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-03-07 09:15:00 | 2024-03-07 11:22:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:15:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240307000086 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（3月第1次） | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-07 | 2024-03-11 08:20:21 | 2024-03-11 08:30:18 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-03-11 08:33:00 | 2024-03-11 12:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:13:00 | 已完工 |  | 2024-03-07 08:27:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008257 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区精细巡视（3月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-06 08:32:51 | 2024-03-06 09:43:40 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-03-06 08:44:00 | 2024-03-06 12:37:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023398 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV林军芙线;110kV车新镜线 | 电缆日常巡维：新华片区精细巡视补充（3月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段（新华站至#61终端塔）、镜畔新线镜畔段（#16终端塔至湖畔站）、镜畔新线畔新段 | 2024-03-04 19:07:00 | 2024-03-11 19:07:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-06 10:23:37 | 2024-03-06 10:24:43 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-03-06 10:24:00 | 2024-03-06 12:36:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 19:04:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023394 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火特巡：线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、镜田乙线、花文甲线、花文乙线、林田线、110kV益田甲线、田军线、车新镜线、镜龙畔线、林军芙线、林军芙线振兴甲支线、炭九甲线、炭九乙线 | 2024-03-04 19:07:00 | 2024-03-11 19:07:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-13 09:03:36 | 2024-03-08 09:07:44 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-03-08 09:07:00 | 2024-03-08 15:07:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 19:04:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308144278 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：2024年全国“两会”保供电特巡：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（含电缆巡视）。 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-11 10:18:28 | 2024-03-11 16:12:09 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-03-11 09:12:00 | 2024-03-11 16:34:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 23:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008255 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区精细巡视（3月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-06 08:33:58 | 2024-03-06 08:10:00 | 钟誌 | 13710201115 | 王冠群 | 2024-03-06 08:11:00 | 2024-03-06 16:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-13 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007306 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#207-#216 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-12 08:37:05 | 2024-03-12 08:46:29 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-12 08:46:51 | 2024-03-12 13:05:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-13 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007323 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#171-#175 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-12 08:37:53 | 2024-03-12 08:49:11 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-03-12 08:49:22 | 2024-03-12 12:29:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-13 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006870 | 巡视 | 110kV汉太线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#42-#52 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:28:49 | 2024-03-07 08:37:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 容志松 | 2024-03-07 09:41:04 | 2024-03-12 16:58:15 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-12 17:20:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 14:47:55 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0052耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005504 | 巡视 | 广州市 | 无人机精细化巡视：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线（机巡云盘上传） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 15:14:35 | 2024-03-08 15:16:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-01-24 09:34:05 | 2024-03-12 16:56:56 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-13 07:52:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:00:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV涌峰乙线山村甲支线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0009耐张塔单元] 110kV花山彩乙线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0017耐张塔单元] 110kV花山彩甲线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0017耐张塔单元] 110kV花桃乙线已巡视杆塔:[N0004耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 110kV花桃甲线已巡视杆塔:[N0004耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV芳联福线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV芳联福聚线04分已巡视杆塔:[N0004-01耐张塔单元 - N0004-10耐张塔单元] 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元, N0002耐张塔单元 - N0024耐张塔单元] 110kV芳花增乙线弃飞杆塔:[N0018-1耐张塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元, N0002耐张塔单元 - N0024耐张塔单元] 110kV芳花增甲线弃飞杆塔:[N0018-1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105013473 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV北郭甲线 220kV北郭乙线 220kV北石甲线 220kV北石乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18；Ⅳ（7-9月Ⅲ）220kV北石甲线#10-#17；（Ⅳ级）220kV北石乙线#10-#17 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-12 08:11:33 | 2024-03-12 08:56:37 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-03-12 08:56:00 | 2024-03-12 12:02:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-13 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:26:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105013712 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV北郭甲线 220kV北郭乙线 220kV北石甲线 220kV北石乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25；Ⅳ（7-9月Ⅲ）220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、220kV北郭乙线#16-#22 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-12 08:11:56 | 2024-03-12 08:57:17 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-03-12 08:57:00 | 2024-03-12 12:02:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-13 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:28:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000222 | 巡视 | 石环隧道 | 电缆隧道巡视：石环隧道（3-4月）。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-12 08:16:43 | 2024-03-12 09:00:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-12 09:00:00 | 2024-03-12 13:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-13 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:28:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308002188 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月红外）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15（补充原精细化红外图片） | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-11 15:19:10 | 2024-03-11 09:20:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-12 09:42:00 | 2024-03-12 16:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-12 19:03:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 09:52:44 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002484 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#32-#37;500kV北花乙线#32-#37; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 18:53:03 | 2024-03-12 08:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-04 09:42:20 | 2024-03-05 16:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-12 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002486 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#42-#48;500kV北花乙线#42-#48; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 18:53:03 | 2024-03-12 08:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-04 09:42:20 | 2024-03-05 16:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-12 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002480 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#15;500kV北花乙线#11-#15; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 18:53:03 | 2024-03-12 08:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-04 09:42:20 | 2024-03-05 16:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-12 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002481 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#16-#23;500kV北花乙线#16-#23; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 18:53:03 | 2024-03-12 08:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-04 09:42:20 | 2024-03-05 16:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-12 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002482 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#24-#27;500kV北花乙线#24-#27; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 18:53:03 | 2024-03-12 08:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-04 09:42:20 | 2024-03-05 16:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-12 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002483 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#28-#31;500kV北花乙线#28-#31; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 18:53:03 | 2024-03-12 08:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-04 09:42:20 | 2024-03-05 16:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-12 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002485 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#38-#41;500kV北花乙线#38-#41; | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 18:53:03 | 2024-03-12 08:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴 | 2024-03-04 09:42:20 | 2024-03-05 16:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-12 19:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 临时性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022790 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：全国两会保供电（一级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，110kV凯鹤泰集线。 | 2024-03-09 08:00:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-08 17:17:23 | 2024-03-09 08:11:42 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮 | 2024-03-09 14:06:37 | 2024-03-10 16:55:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-10 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:13:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002061 | 巡视 | 110kV绿兔乙线;110kV绿兔甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#13、220kV绿从乙线#13；110kV绿兔甲线#13-#18、110kV绿兔乙线#13-#18； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-12 | 2024-03-12 08:35:30 | 2024-03-12 08:50:35 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-12 08:50:00 | 2024-03-12 12:34:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002634 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#19-#24；110kV绿兔乙线#19-#24； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-12 | 2024-03-12 08:36:43 | 2024-03-12 08:54:23 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-12 08:54:00 | 2024-03-12 11:26:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:32:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014405 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 08:41:21 | 2024-03-12 08:41:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-03-12 08:50:00 | 2024-03-12 12:44:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014402 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-12 08:43:12 | 2024-03-12 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-03-12 08:53:00 | 2024-03-12 12:37:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015639 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：220kV北石甲乙线同停期间（广州供电局2024第16号）风险期间特维：220kV石凯甲乙线[★★★]、北嘉甲乙线[★]、嘉凯甲乙线[★] | 2024-03-11 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-12 08:10:23 | 2024-03-12 08:23:37 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉 | 2024-03-12 08:23:00 | 2024-03-12 14:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-12 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007201 | 巡视 | 110kV汉嘉线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV汉嘉线元洲乙支线#06-#27，相机精细化巡视 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:24:42 | 2024-03-11 08:45:28 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;陈志辉BZ | 2024-03-11 08:46:00 | 2024-03-11 14:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-11 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006432 | 巡视 | 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV汉马线竹料甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟线#01-#07、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08、110kV汉钟乙线#01-#07、110kV汉马线#01-#12、110kV汉马线竹料甲支线#00 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）：110kV汉马线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:31:34 | 2024-03-08 08:36:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-03-08 09:32:26 | 2024-03-08 15:12:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-08 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:11:46 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉钟线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0003耐张杆单元, N0005直线塔单元 - N0007耐张塔单元] 110kV汉钟乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张塔单元] 110kV汉钟线马沥乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] 110kV汉马线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0012耐张杆单元] 110kV汉马线竹料甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013532 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV汉嘉线元洲乙支线#06-#27（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:23:17 | 2024-03-11 08:45:22 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-03-11 08:45:00 | 2024-03-11 15:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-11 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046050 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#149-#154；220kV花绿乙线#149-#154 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-12 | 2024-03-12 08:43:23 | 2024-03-12 08:50:34 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-03-12 08:50:00 | 2024-03-12 13:39:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-12 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000149 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-11 15:00:00 | 2024-03-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-08 15:43:32 | 2024-03-12 14:46:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-03-11 16:00:00 | 2024-03-11 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-11 22:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007293 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#199-#206 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-12 08:36:22 | 2024-03-12 09:07:57 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-03-12 09:08:24 | 2024-03-12 12:17:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-12 13:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000157 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV罗石线及支线、110kV三景桂线（全国两会保供电） | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-11 08:24:16 | 2024-03-11 08:36:07 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-11 08:43:08 | 2024-03-11 16:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 姚河新 | 2024-03-12 10:40:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:11:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311000044 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV芳联福线停电期间，发布110kV芳联福聚线电网风险特维。（广州供电局2024第021号） | 2024-03-12 08:30:00 | 2024-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-12 | 2024-03-12 08:32:45 | 2024-03-12 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-12 08:34:00 | 2024-03-12 09:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 姚河新 | 2024-03-12 10:40:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 08:16:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002057 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#21-#25、220kV绿从乙线#21-#25； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-07 | 2024-03-07 08:40:55 | 2024-03-07 08:52:56 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-07 08:53:00 | 2024-03-07 11:03:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002058 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#06-#12；220kV绿从乙线#06-#12；110kV绿兔甲线#07-#12；110kV绿兔乙线#07-#12； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-07 | 2024-03-07 08:39:33 | 2024-03-07 08:52:33 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-07 08:53:28 | 2024-03-07 13:47:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002060 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#14-#20、220kV绿从乙线#14-#20； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-07 | 2024-03-07 08:40:16 | 2024-03-07 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-07 08:57:00 | 2024-03-07 13:55:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002059 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#26-#31、220kV绿从乙线#26-#31； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-08 08:51:50 | 2024-03-08 08:52:06 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 12:05:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002056 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#32-#38、220kV绿从乙线#32-#38； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-08 08:53:06 | 2024-03-08 08:59:31 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-08 08:59:00 | 2024-03-08 11:17:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023198 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电特巡：110kV从城线电缆线路 | 2024-03-10 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-09 20:25:52 | 2024-03-10 08:53:04 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育;叶兴杰 | 2024-03-10 08:53:00 | 2024-03-10 16:41:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023204 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电特巡：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40 | 2024-03-10 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-09 20:26:18 | 2024-03-10 08:53:36 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育;叶兴杰 | 2024-03-10 08:53:00 | 2024-03-10 16:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023205 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电特巡：110kV从城线架空线路#01-#17 | 2024-03-10 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-09 20:24:50 | 2024-03-10 08:56:13 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育;叶兴杰 | 2024-03-10 08:56:00 | 2024-03-10 16:44:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023199 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年全国“两会”保供电特巡：110kV从城线架空线路#01-#17 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:58:54 | 2024-03-11 08:42:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-11 08:46:00 | 2024-03-11 13:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023207 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年全国“两会”保供电特巡：110kV从城线电缆线路 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 09:01:13 | 2024-03-11 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-11 08:54:00 | 2024-03-11 12:38:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014411 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-08 09:02:14 | 2024-03-08 08:47:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 13:26:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-12 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000148 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-10 15:00:00 | 2024-03-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 16:31:58 | 2024-03-11 08:27:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-03-10 16:00:00 | 2024-03-10 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-10 22:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000086 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-10 08:00:00 | 2024-03-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 16:30:57 | 2024-03-11 08:25:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 刘智健 | 2024-03-10 08:00:00 | 2024-03-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-10 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000087 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-11 08:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-08 15:43:16 | 2024-03-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 黄凌宇 | 2024-03-11 08:00:00 | 2024-03-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000118 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV林军线[★★]、110kV空梯线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV郭石线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、110kV森养甲线[★★★]设、110kV森温线[★★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）、广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）（3月10日上午、下午，3月11日上午）保供电前设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】生效前设备视频特巡 | 2024-03-11 08:00:00 | 2024-03-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-08 15:51:27 | 2024-03-11 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 丁晟 | 2024-03-11 08:05:00 | 2024-03-11 16:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000147 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-09 15:00:00 | 2024-03-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 16:30:09 | 2024-03-09 11:28:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-03-09 16:00:00 | 2024-03-09 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-09 22:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000116 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV田空丙线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV郭石线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、110kV田军线[★★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电设备视频特巡；广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）（3月10日上午、下午，3月11日上午）保供电前设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；广州供电局2024第018号V级电网风险【220kV炭车甲乙线同停（3.17-4.7）】生效前设备视频特巡 | 2024-03-09 08:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-08 15:40:36 | 2024-03-09 11:27:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 李昭红 | 2024-03-09 08:00:00 | 2024-03-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000085 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-09 08:00:00 | 2024-03-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 16:29:47 | 2024-03-09 11:27:00 | 李昭红 | 17688390069 | 方埼磊 | 2024-03-09 08:00:00 | 2024-03-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000146 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-08 15:00:00 | 2024-03-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-06 15:38:07 | 2024-03-11 08:01:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-03-08 16:00:00 | 2024-03-08 22:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000115 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV田空丙线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV空梯线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV益和线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电设备视频特巡；广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）（3月10日上午、下午，3月11日上午）保供电前设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-03-08 08:00:00 | 2024-03-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 16:29:11 | 2024-03-08 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-03-08 08:00:00 | 2024-03-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000084 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-08 08:00:00 | 2024-03-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-06 15:39:34 | 2024-03-08 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-03-08 08:00:00 | 2024-03-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000113 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV益和线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电设备视频特巡；广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）（3月10日上午、下午，3月11日上午）保供电前设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-03-06 08:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 09:17:53 | 2024-03-06 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 顾润泽 | 2024-03-06 08:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000143 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-05 15:00:00 | 2024-03-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-04 16:45:36 | 2024-03-05 21:56:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-03-05 16:00:00 | 2024-03-05 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-05 22:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000089 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV麒燕甲线[★★]、220kV罗伍线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-11 08:46:35 | 2024-03-11 11:33:55 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-03-11 08:34:00 | 2024-03-11 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-12 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240309000234 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2024年全国“两会”保供电特巡（核心时段：一级）。 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-09 | 2024-03-11 08:33:59 | 2024-03-11 08:49:51 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;谢文卓 | 2024-03-11 08:35:00 | 2024-03-11 16:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-12 08:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-09 12:23:54 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240309000128 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV天环龙永乙线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV潭双凌艺线、110kV麒燕甲线、110kV棠茶线、110kV棠员东线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV碧圃奥乙线 | 电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电。 | 2024-03-10 08:30:00 | 2024-03-11 12:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-09 | 2024-03-09 12:26:45 | 2024-03-11 08:39:03 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;李华英;王艳萍 | 2024-03-10 08:39:00 | 2024-03-11 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-12 08:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-09 10:51:33 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240311000296 | 巡视 | 110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#50-#74 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#50-#74塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-11 | 2024-03-11 10:08:45 | 2024-03-11 09:21:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-03-11 09:21:00 | 2024-03-11 12:58:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-11 20:02:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 08:59:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012927 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：良吕#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 10:57:11 | 2024-03-07 08:43:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 12:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-11 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308002185 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：两会保供电核心时段特巡：110kV车大甲线 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-11 14:27:45 | 2024-03-11 14:41:09 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-03-11 14:41:31 | 2024-03-11 17:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-11 17:28:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 09:52:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022786 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉均甲乙线，110kV嘉石线，广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）特巡，110kV嘉龙线，嘉马岭线，全国两会保供电（一级）特巡。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:16:07 | 2024-03-11 08:29:55 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-03-11 08:30:05 | 2024-03-11 12:19:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-11 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:13:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022772 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：全国两会保供电（一级）特维：110kV嘉马岭线 广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）特维：110kV嘉均甲乙线 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:57:02 | 2024-03-11 09:03:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2024-03-11 09:03:00 | 2024-03-11 15:56:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-11 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:12:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022771 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉马线，广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:48:29 | 2024-03-11 08:46:55 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来;梁伟照 | 2024-03-11 08:53:13 | 2024-03-11 11:27:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-11 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:12:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022836 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：全国两会保供电（一级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，110kV凯鹤泰集线。220kV北石甲乙线同停期间（广州供电局2024第16号）风险期间特维：220kV石凯甲乙线[★★★]、北嘉甲乙线[★]、嘉凯甲乙线[★] | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:19:36 | 2024-03-11 08:45:19 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄 | 2024-03-11 08:45:27 | 2024-03-11 16:29:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-11 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:14:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290149 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#117塔段塔段特巡（220kV炭车甲乙线同停期间Ⅴ级电网风险特维） | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-11 08:57:26 | 2024-03-11 08:58:59 | 梁光明 | 13802533521 | 徐耀明;李海荣 | 2024-03-11 08:59:00 | 2024-03-11 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-11 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 18:57:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308002189 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#67-#80、北花乙线#69-#82星级设备、防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-11 08:57:26 | 2024-03-11 08:58:59 | 梁光明 | 13802533521 | 徐耀明;李海荣 | 2024-03-11 08:59:00 | 2024-03-11 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-11 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 09:52:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079067 | 巡视 | 110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 线路特殊巡维：普通高考英语听说开始保供电特巡：空芙线、空芙线及其梯面乙支线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 09:26:05 | 2024-03-11 09:27:02 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-03-11 09:27:00 | 2024-03-11 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-11 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079061 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线特巡 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:51:48 | 2024-03-11 09:02:59 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-03-11 09:03:00 | 2024-03-11 16:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-11 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079063 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:49:19 | 2024-03-11 08:54:16 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-03-11 08:54:00 | 2024-03-11 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-11 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079065 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：两会保供电特巡：空机线、金机线（核心时段） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 12:09:34 | 2024-03-11 14:03:58 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-03-11 14:04:00 | 2024-03-11 16:13:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-11 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015014 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV北石甲线 220kV北石乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61；（Ⅳ级）（7-9月Ⅲ）220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:23:28 | 2024-03-11 08:29:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-11 08:30:00 | 2024-03-11 12:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:59:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105012430 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV北郭甲线 220kV北郭乙线 220kV北石甲线 220kV北石乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10；Ⅳ（7-9月Ⅲ）220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09；（Ⅳ级）220kV北石乙线#01-#09 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:22:12 | 2024-03-11 08:28:56 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-03-11 09:04:00 | 2024-03-11 14:10:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:17:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000151 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV罗流盘金线（全国两会保供电）110kV涌峰甲线、110kV涌峰甲线大坦沙支线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV泮金线、110kV罗流盘金线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV芳花增甲线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV罗横贝浔乙线、110kV罗横贝浔甲线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线（普通高考英语听说考试保供电） | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-11 10:06:26 | 2024-03-11 10:11:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-11 10:11:06 | 2024-03-11 12:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:10:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022785 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线、220kV沥浔甲线、220kV沥浔乙线（全国两会保供电） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:31:52 | 2024-03-11 11:00:26 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-03-11 08:08:00 | 2024-03-11 11:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:13:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022763 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉江线（普通高考英语听说考试保供电） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-11 08:26:37 | 2024-03-11 08:29:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-03-11 08:40:00 | 2024-03-11 14:09:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:12:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003962 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-09 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:09:08 | 2024-03-11 10:10:15 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-11 10:10:36 | 2024-03-11 12:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003970 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年3月第2次） | 2024-03-09 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:09:18 | 2024-03-11 10:10:30 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-11 10:10:50 | 2024-03-11 12:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005012 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#49-#61、220kV北石乙线#49-#61、220kV北浔甲线#50-#62、220kV北浔乙线#50-#62 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:23:42 | 2024-03-11 08:31:26 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-11 08:33:00 | 2024-03-11 12:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:43:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004733 | 测量 | 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#04-#05、220kV北郭乙线#04-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、220kV北石乙线#01-#09、220kV北浔甲线#01-#10、220kV北浔乙线#01-#10 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-11 08:23:01 | 2024-03-11 08:29:25 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-03-11 09:04:00 | 2024-03-11 14:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:33:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012924 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:55:35 | 2024-03-08 10:04:11 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-03-08 08:44:00 | 2024-03-08 11:44:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-11 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290935 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年3月） | 2024-03-04 09:08:00 | 2024-03-31 09:08:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-08 09:58:18 | 2024-03-08 10:36:22 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-08 10:36:35 | 2024-03-08 12:04:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-11 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 22:20:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003577 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:43:37 | 2024-03-08 10:03:56 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-03-08 10:17:01 | 2024-03-08 12:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-11 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:27:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007308 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#194-#198 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:42:33 | 2024-03-08 09:06:30 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-03-08 09:06:38 | 2024-03-08 12:28:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-11 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007324 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#186-#189 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:26:10 | 2024-03-07 09:09:47 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-03-07 09:09:59 | 2024-03-07 14:38:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-11 10:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105379 | 巡视 | 220kV岭郭甲乙线、花炭甲乙线 | 线路特殊巡维:220kV坡堤甲乙线（三星级设备）、220kV岭郭甲乙线#21-#63、220kV花炭甲乙线#72-#110、110kV炭松甲线茶塘甲支线#18-#25、110kV炭蓝线茶塘乙支线#14-#23防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-12 08:49:06 | 2024-01-12 08:50:02 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-01-12 08:50:00 | 2024-01-12 11:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-12 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008254 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区精细巡视（3月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-06 08:44:59 | 2024-03-06 08:11:00 | 钟誌 | 13710201115 | 王冠群 | 2024-03-06 08:11:00 | 2024-03-08 12:02:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-11 10:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023399 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电特巡：110kV车平文线、车平文线新华乙支线。 | 2024-03-04 19:07:00 | 2024-03-11 19:07:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-08 08:27:56 | 2024-03-08 08:32:46 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-03-08 08:32:00 | 2024-03-08 11:19:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-11 10:02:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 19:04:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007996 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-08 08:38:16 | 2024-03-11 08:30:42 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-03-08 08:31:00 | 2024-03-08 11:31:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-11 10:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:15:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079441 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲线、北镜乙线、镜田甲线、镜田乙线、花文甲线、花文乙线、林田线、110kV益田甲线、田军线、车新镜线、镜龙畔线、林军芙线、林军芙线振兴甲支线、炭九甲线、炭九乙线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:41:20 | 2024-03-11 08:35:00 | 薛国彬 | 13342843147 |  | 2024-03-07 08:35:00 | 2024-03-07 15:36:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-11 10:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 16:07:13 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 视频巡视，无需关联工作对象，上传视频图片作为到位依据。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000064 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#16；110kV益田甲线#01-#15；110kV文林线#45-#59；（Ⅳ级）110kV文林线备用线路#45-#46，及广州市2024年普通高考英语听说考试保供电准备阶段特巡 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-08 08:35:32 | 2024-03-08 08:38:10 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-03-08 08:30:00 | 2024-03-08 14:26:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-11 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:11:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000071 | 巡视 | 110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11，及广州市2024年普通高考英语听说考试保供电准备阶段特巡 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-08 08:35:32 | 2024-03-08 08:38:10 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-03-08 08:30:00 | 2024-03-08 14:26:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-11 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:15:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000065 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#17-#25；110kV益田甲线#16-#19；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#41-#44；（Ⅳ级）110kV文林线备用线路#44，及广州市2024年普通高考英语听说考试保供电准备阶段特巡 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-08 08:35:32 | 2024-03-08 08:38:10 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-03-08 08:30:00 | 2024-03-08 14:26:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-11 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:12:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000087 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV麒燕甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-09 08:30:00 | 2024-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-09 12:16:15 | 2024-03-09 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;李濛;刘鑫 | 2024-03-09 08:40:00 | 2024-03-09 17:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-11 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227002302 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2024年全国“两会”保供电特巡。 | 2024-03-09 08:30:00 | 2024-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-09 | 2024-03-09 10:56:20 | 2024-03-09 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;李濛 | 2024-03-09 10:57:29 | 2024-03-09 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-11 09:16:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 10:58:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022287 | 巡视 | 220kV木村甲线；220kV木村乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木棠乙线;220kV木棠甲线;220kV木犀乙线;220kV木犀甲线；220kV木凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木麒乙线；220kV木麒甲线；220kV木科乙线；220kV木科甲线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#01-#03；220kV木村乙线#01-#03;220kV木碧甲线#01-#03;220kV木碧乙线#01-#03;220kV木棠乙线#01-#03;220kV木棠甲线#01-#03;220kV木犀乙线#01-#03;220kV木犀甲线#01-#03；220kV木凯乙线#01-#03；220kV木凯甲线#01-#03；220kV木麒乙线#01-#03；220kV木麒甲线#01-#03；220kV木科乙线#01-#02；220kV木科甲线#01-#02； | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-03-06 12:48:27 | 2024-03-06 08:50:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权 | 2024-03-05 09:24:04 | 2024-03-06 14:59:03 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-11 08:37:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0002耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV木凯乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009786 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#17-#19；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#17-#19；220kV木村甲乙线#18-#19、220kV木科甲乙线#17#18 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-06 14:43:34 | 2024-03-06 14:42:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;李文兴 | 2024-03-06 10:02:40 | 2024-03-06 14:09:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-11 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0017耐张塔单元 - N0018直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0017耐张塔单元 - N0018直线塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009773 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线;220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线;220kV木科甲线;220kV木科乙线;220kV木棠丙线;（备用）220kV木棠丁线;（备用） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#29-#33；(Ⅲ级)220kV木村乙线#29-#33；(Ⅳ级)220kV木棠甲线#29-#33；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#29-#33；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#29-#33；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#29-#33；(Ⅳ级)220kV木科甲线#28-#32；(Ⅳ级)220kV木科乙线#28-#32；(Ⅳ级)220kV木棠丙线（备用）#28-#32；(Ⅳ级)220kV木棠丁线（备用）#28-#32；交底 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-08 08:20:42 | 2024-03-08 08:39:51 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶;梁荣高;王立新 | 2024-03-08 08:40:00 | 2024-03-08 12:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-11 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003951 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:20:25 | 2024-03-01 09:04:16 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-08 10:43:00 | 2024-03-08 11:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000153 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV石塘乙线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-10 09:18:08 | 2024-03-10 08:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-03-10 08:25:00 | 2024-03-10 16:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-11 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:11:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000086 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV麒燕甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-08 08:30:00 | 2024-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-08 11:05:40 | 2024-03-08 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓;刘鑫 | 2024-03-08 08:40:00 | 2024-03-08 17:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-09 12:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290151 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#30-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-08 08:37:43 | 2024-03-08 08:42:17 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-03-08 08:42:00 | 2024-03-08 11:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-08 20:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 18:57:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290152 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-08 08:42:42 | 2024-03-08 09:04:47 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-03-08 09:04:00 | 2024-03-08 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-08 20:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 18:57:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290375 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-08 08:33:10 | 2024-03-08 08:36:25 | 古海涛 | 13902406151 |  | 2024-03-08 08:36:00 | 2024-03-08 11:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-08 20:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022789 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：全国两会保供电（一级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，110kV凯鹤泰集线。220kV北石甲乙线同停期间（广州供电局2024第16号）风险期间特维：220kV石凯甲乙线[★★★]、北嘉甲乙线[★]、嘉凯甲乙线[★]。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-08 09:02:31 | 2024-03-08 09:03:57 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-03-08 09:04:00 | 2024-03-08 12:31:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-08 16:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:13:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022832 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV凯鹤泰集线 全国两会保供电（一级）特巡 对外联系：航高线钉牌联系。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-07 08:22:43 | 2024-03-07 08:52:57 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2024-03-07 08:53:05 | 2024-03-07 12:58:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 16:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:14:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013551 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07；110kV汉钟线#01-#07；110kV汉马线#01-#12；110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08；110kV汉马线竹料甲支线#00（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:29:34 | 2024-03-08 08:56:00 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松;梁嘉亮 | 2024-03-08 08:56:00 | 2024-03-08 12:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-08 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013423 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#24-#32；220kV北梨乙线#24-#32；北界甲乙线#26-#34（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:33:42 | 2024-03-08 08:52:32 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-08 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000080 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 15:38:22 | 2024-03-04 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005482 | 巡视 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV芳联福聚线04分;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线（机巡云盘上传） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 09:43:10 | 2024-03-08 09:45:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-01-10 10:51:22 | 2024-03-08 15:41:20 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:45:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 10:58:50 | 计划性 |  |  |  | 110kV涌峰乙线山村甲支线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0009耐张塔单元] 110kV涌峰甲线大坦沙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV花山彩乙线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0017耐张塔单元] 110kV花山彩甲线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0017耐张塔单元] 110kV花桃乙线已巡视杆塔:[N0004耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 110kV花桃甲线已巡视杆塔:[N0004耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV芳联福线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV芳联福聚线04分已巡视杆塔:[N0004-01耐张塔单元 - N0004-10耐张塔单元] 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元, N0002耐张塔单元 - N0024耐张塔单元] 110kV芳花增乙线弃飞杆塔:[N0018-1耐张塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元, N0002耐张塔单元 - N0024耐张塔单元] 110kV芳花增甲线弃飞杆塔:[N0018-1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003966 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:20:13 | 2024-03-01 09:04:36 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-08 09:05:00 | 2024-03-08 10:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105012291 | 巡视 | 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:13:31 | 2024-03-08 08:26:03 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-08 08:29:00 | 2024-03-08 11:25:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:15:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000225 | 巡视 | 龙溪隧道 | 电缆隧道巡视：龙溪隧道（3-4月）。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-08 14:59:18 | 2024-03-08 09:01:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-07 14:00:00 | 2024-03-07 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:28:24 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000224 | 巡视 | 泮塘隧道 | 电缆隧道巡视：泮塘隧道（3-4月）。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-08 14:58:58 | 2024-03-08 09:10:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-08 10:40:00 | 2024-03-08 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:28:20 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011477 | 测量 | 浔峰隧道 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-02-29 08:11:52 | 2024-03-01 16:09:18 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-07 09:30:00 | 2024-03-07 09:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001240 | 测量 | 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:11:00 | 2024-03-01 08:43:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-07 09:30:00 | 2024-03-07 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:06:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011465 | 测量 | 浔峰站、金沙洲站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:11:52 | 2024-03-01 16:11:10 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-07 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006167 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:14:01 | 2024-03-08 08:26:52 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-08 08:32:00 | 2024-03-08 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011484 | 测量 | 西村电厂 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗南线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:12:03 | 2024-03-08 14:42:56 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-08 10:55:00 | 2024-03-08 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011461 | 测量 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:05:17 | 2024-03-08 09:34:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011474 | 测量 | 罗涌站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-24 | 2024-03-01 08:06:51 | 2024-03-08 08:31:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-07 10:45:00 | 2024-03-07 10:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003330 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-08 08:32:41 | 2024-03-08 08:40:00 | 江展滔 | 13640233589 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-03-08 08:40:00 | 2024-03-08 12:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-08 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079247 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 08:19:29 | 2024-03-01 09:14:54 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫 | 2024-03-04 09:00:00 | 2024-03-07 11:09:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-08 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079239 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 08:18:15 | 2024-03-01 09:14:26 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘鑫 | 2024-03-04 09:00:00 | 2024-03-07 11:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-08 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240308000218 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#34-#37 | 2024-03-08 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-08 | 2024-03-08 08:35:38 | 2024-03-08 08:41:35 | 李文兴 | 13902251685 | 孔盛权 | 2024-03-08 08:41:00 | 2024-03-08 13:03:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-08 13:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-08 08:34:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002082 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#24-#32、220kV北梨乙线#24-#32；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#26-#34（相机精细化） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-08 08:33:01 | 2024-03-08 08:51:56 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 12:21:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-08 12:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000085 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★]、110kV麒燕甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-03-07 08:30:00 | 2024-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 08:25:53 | 2024-03-07 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;刘鑫 | 2024-03-07 08:40:00 | 2024-03-07 17:12:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-08 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000227 | 巡视 | 浔峰隧道 | 电缆隧道巡视：浔峰隧道（3-4月） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-07 17:10:40 | 2024-03-07 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-07 08:25:00 | 2024-03-07 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 08:32:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:28:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004948 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:14:22 | 2024-03-07 08:19:17 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-07 08:28:00 | 2024-03-07 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-08 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:41:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079258 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 08:17:03 | 2024-03-07 08:53:15 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰;刘鑫 | 2024-03-07 08:53:00 | 2024-03-07 10:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-08 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007292 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#190-#193 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:26:48 | 2024-03-07 09:12:09 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2024-03-07 09:12:22 | 2024-03-07 12:58:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-07 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290368 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-07 08:40:22 | 2024-03-07 08:44:34 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-03-07 08:44:00 | 2024-03-07 16:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-07 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003674 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分精细巡视（2024年01月-06月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-07 08:40:22 | 2024-03-07 08:44:34 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-03-07 08:44:00 | 2024-03-07 16:16:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-07 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:14:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019931 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 08:02:35 | 2024-03-06 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-03-06 08:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:17:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019929 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 08:11:25 | 2024-03-06 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-03-06 08:00:00 | 2024-03-06 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:17:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005365 | 测量 | 220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北郭甲线#05-#15、220kV北郭乙线#05-#15 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:12:58 | 2024-03-07 08:38:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-03-07 08:39:00 | 2024-03-07 16:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:52:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105014233 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV北郭甲线 220kV北郭乙线 220kV北石甲线 220kV北石乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视 （1-6月）：（Ⅱ级）220kV北浔甲线#26-#33； （1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔乙线#26-#33；（Ⅳ级）（7-9月Ⅲ）220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、220kV北郭乙线#23-#35 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:12:01 | 2024-03-07 08:18:13 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-03-07 08:29:00 | 2024-03-07 11:18:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:38:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011720 | 巡视 | 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:07:03 | 2024-03-07 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-03-07 08:37:00 | 2024-03-07 11:36:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:06:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011525 | 巡视 | 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:06:22 | 2024-03-07 08:37:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-03-07 08:37:00 | 2024-03-07 11:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:02:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105017410 | 巡视 | 220kV北郭甲线 220kV北郭乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）（7-9月Ⅲ）220kV北郭甲线#05-#15、220kV北郭乙线#05-#15 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:13:35 | 2024-03-07 08:38:53 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-03-07 08:39:00 | 2024-03-07 11:12:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:46:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005618 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:07:27 | 2024-03-07 08:38:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-03-07 08:38:00 | 2024-03-07 11:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:03:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005603 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:06:42 | 2024-03-07 08:39:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-03-07 08:39:00 | 2024-03-07 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:02:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001635 | 测量 | 京高站、环西站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:21:13 | 2024-03-07 08:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆 | 2024-03-07 08:40:00 | 2024-03-07 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:19:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003325 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-07 14:55:32 | 2024-03-07 08:47:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-07 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014682 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-07 08:29:13 | 2024-03-07 08:47:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 13:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 15:39:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002080 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#14-#23、220kV北梨乙线#14-#23；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#16-#25（相机精细化巡视） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:25:52 | 2024-03-07 08:29:27 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-03-07 08:29:00 | 2024-03-07 13:00:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013424 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#14-#23；220kV北梨乙线#14-#23；220kV北界甲乙线#16-#25（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:27:16 | 2024-03-07 08:28:59 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-03-07 08:29:00 | 2024-03-07 13:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079254 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-07 08:17:37 | 2024-03-01 09:02:39 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;刘鑫 | 2024-03-07 10:04:00 | 2024-03-07 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-07 12:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014681 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-07 08:23:25 | 2024-03-07 08:32:11 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;潘永洪 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 11:45:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 12:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 20:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003978 | 巡视 | 110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#58-#64；110kV汉钟乙线中纲乙支线#24-#36；（Ⅳ级）110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）#27-#35 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:18:52 | 2024-03-07 08:32:58 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;潘永洪 | 2024-03-07 08:33:00 | 2024-03-07 11:45:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 12:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:25:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003979 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#49-#57 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:32:31 | 2024-03-07 09:16:04 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;潘永洪 | 2024-03-07 09:18:00 | 2024-03-07 11:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 12:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:25:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013453 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线#42-#52（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:31:16 | 2024-03-07 08:40:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 容志松 | 2024-03-07 08:40:00 | 2024-03-07 11:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 12:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013430 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#58-#64；110kV汉钟乙线中纲乙支线#24-#36；110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）#27-#35（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:20:33 | 2024-03-07 08:33:25 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;潘永洪 | 2024-03-07 08:33:00 | 2024-03-07 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013431 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#49-#57（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:21:26 | 2024-03-07 08:32:33 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;潘永洪 | 2024-03-07 08:45:00 | 2024-03-07 11:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-07 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009037 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年3月第1次） 电缆特殊巡维：110kV嘉龙线龙保甲支线 全国两会保供电（一级）特巡（结合日常巡视开展） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-07 08:20:10 | 2024-03-07 08:29:56 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;陈其来 | 2024-03-07 08:30:00 | 2024-03-07 11:38:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-07 12:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:51:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007194 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#84-#91； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-06 08:45:05 | 2024-03-06 08:59:39 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-06 08:59:00 | 2024-03-06 10:51:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-07 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007195 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#73-#83； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-06 08:46:44 | 2024-03-06 08:59:10 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-03-06 08:59:00 | 2024-03-06 11:44:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-07 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007193 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#64-#72； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-06 | 2024-03-06 08:46:06 | 2024-03-06 08:58:56 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-03-06 08:59:00 | 2024-03-06 12:13:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-07 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000112 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电设备视频特巡；广州市2024年普通高考英语听说考试保供电（二级）（3月10日上午、下午，3月11日上午）保供电前设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-03-05 08:00:00 | 2024-03-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-04 16:52:44 | 2024-03-05 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-03-05 08:00:00 | 2024-03-05 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-05 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000111 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV航远桂线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 15:37:12 | 2024-03-06 10:20:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健 | 2024-03-04 08:10:00 | 2024-03-04 16:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-04 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000081 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-05 08:00:00 | 2024-03-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-04 16:45:03 | 2024-03-05 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘珮瑶 | 2024-03-05 08:00:00 | 2024-03-05 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-05 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000144 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-06 15:00:00 | 2024-03-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-05 07:38:15 | 2024-03-06 15:53:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-03-06 15:22:00 | 2024-03-06 22:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-06 22:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007315 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#181-#185 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 08:32:13 | 2024-03-06 09:05:24 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲;叶兴杰 | 2024-03-06 09:05:41 | 2024-03-06 13:12:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-07 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000142 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-04 15:00:00 | 2024-03-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 15:37:49 | 2024-03-05 16:35:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-03-04 16:00:00 | 2024-03-04 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-04 22:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019982 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#08-#09、#19-#21、花罗甲线#08-#09、#19-#21塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 07:56:40 | 2024-03-07 07:53:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 14:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019977 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#29-#30、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#27-#28塔段（2024年2月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 07:55:57 | 2024-03-07 07:52:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-03-06 08:40:00 | 2024-03-06 14:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000084 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-03-06 08:30:00 | 2024-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-06 13:02:47 | 2024-03-06 08:33:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-07 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003972 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:20:49 | 2024-03-01 09:04:28 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105012194 | 巡视 | 500kV罗北甲线 500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 08:04:07 | 2024-03-06 08:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 13:29:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:13:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019979 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #34-#35 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 08:06:17 | 2024-03-06 08:59:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-03-06 08:59:00 | 2024-03-06 15:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019978 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 08:07:21 | 2024-03-06 08:59:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-03-06 09:00:00 | 2024-03-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019976 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站、同嘉路AB3803035）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 08:06:59 | 2024-03-06 09:00:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-03-06 09:01:00 | 2024-03-06 16:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001454 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 08:04:50 | 2024-03-06 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 12:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005641 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 08:03:25 | 2024-03-06 08:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 13:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-07 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:04:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290150 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：两会保供电阶段特巡：110kV车大甲线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-05 19:20:34 | 2024-03-05 19:37:48 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-03-05 09:37:00 | 2024-03-05 11:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-03-06 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 18:57:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290363 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-06 08:45:10 | 2024-03-06 09:00:48 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2024-03-06 09:00:00 | 2024-03-06 12:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-03-06 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013195 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆精细巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆精细巡视（2024年01月-6月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-06 08:45:10 | 2024-03-06 09:00:48 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2024-03-06 09:00:00 | 2024-03-06 12:42:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-03-06 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:16:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290378 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-06 08:45:10 | 2024-03-06 09:00:48 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2024-03-06 09:00:00 | 2024-03-06 12:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-03-06 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290377 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-06 08:45:10 | 2024-03-06 09:00:48 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2024-03-06 09:00:00 | 2024-03-06 12:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-03-06 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079234 | 测量 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站（3-4月）结合两会保供电防污闪工作开展。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-04 08:46:59 | 2024-03-06 08:26:23 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;刘鑫 | 2024-03-04 09:26:00 | 2024-03-06 11:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240111000278 | 巡视 | 220kV坡堤甲乙线 | 线路特殊巡维:220kV坡堤甲乙线#01-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡（星级特维） | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-11 | 2024-01-16 08:46:22 | 2024-01-16 09:18:33 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;曾宪锴 | 2024-01-16 09:18:00 | 2024-01-16 11:30:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-17 17:52:00 | 已完工 |  | 2024-01-11 08:37:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105390 | 巡视 | 500kV北花甲乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#69-#80、北花乙线#69-#82、220kV花炭甲乙线#01-#17、220kV花林甲乙线#01-#16防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 08:33:02 | 2024-01-11 08:42:43 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-01-11 08:42:00 | 2024-01-11 12:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-11 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022762 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线 全国两会保供电（一级）特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-06 08:11:32 | 2024-03-06 08:12:26 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-03-06 08:12:00 | 2024-03-06 11:34:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-03-06 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:12:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003328 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-06 15:14:33 | 2024-03-06 08:35:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 14:36:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-06 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003327 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-06 15:14:33 | 2024-03-06 08:35:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 14:36:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-06 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079240 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 09:21:16 | 2024-03-01 09:24:50 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-03-01 09:25:05 | 2024-03-06 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079233 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 09:20:25 | 2024-03-01 09:24:58 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-03-01 09:25:26 | 2024-03-06 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003952 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:17:23 | 2024-03-01 08:45:20 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-06 08:46:00 | 2024-03-06 14:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003964 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮尾线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:21:23 | 2024-03-01 08:45:13 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-06 08:46:00 | 2024-03-06 14:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019973 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线、逸合商务中心）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 08:08:32 | 2024-03-06 09:51:29 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-03-06 08:51:00 | 2024-03-06 14:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019975 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-06 08:09:10 | 2024-03-06 14:24:16 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-03-06 09:24:00 | 2024-03-06 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001458 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 08:14:30 | 2024-03-06 08:15:44 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-03-06 08:17:00 | 2024-03-06 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011454 | 测量 | 芳村站、昌岗站、鹤翔站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线、110kV芳鹤甲线、110kV芳鹤乙线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:09:12 | 2024-03-01 08:44:36 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011486 | 测量 | 福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:04:48 | 2024-03-06 08:42:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-06 10:16:00 | 2024-03-06 10:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011452 | 测量 | 山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-03-01 08:10:15 | 2024-03-01 16:07:42 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-06 11:12:00 | 2024-03-06 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000083 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-03-05 08:30:00 | 2024-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-05 08:58:56 | 2024-03-06 13:10:25 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;李濛;周卓蓓 | 2024-03-05 08:40:00 | 2024-03-05 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227003269 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2024年全国“两会”保供电特巡（核心时段：一级）。 | 2024-03-05 08:30:00 | 2024-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-05 08:21:55 | 2024-03-05 08:44:05 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;李濛;李伟杰;王艳萍;谢文卓;徐豪;张国熙;周卓蓓 | 2024-03-05 08:44:12 | 2024-03-05 17:09:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 14:02:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 14:23:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079262 | 测量 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（3-4月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-05 09:27:04 | 2024-03-05 09:31:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2024-03-05 09:30:00 | 2024-03-05 15:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012936 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流森线、110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-06 08:37:57 | 2024-03-06 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴洪昌 | 2024-03-06 09:00:00 | 2024-03-06 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-06 13:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079257 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-04 08:49:03 | 2024-03-01 08:54:21 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;刘鑫 | 2024-03-04 09:16:55 | 2024-03-06 11:29:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079253 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 08:24:49 | 2024-03-01 09:02:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-03-05 11:02:00 | 2024-03-05 12:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079263 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 08:24:29 | 2024-03-01 09:02:46 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-03-05 09:30:00 | 2024-03-05 11:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079249 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 08:24:04 | 2024-03-06 08:41:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-03-06 08:41:07 | 2024-03-06 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079265 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-04 08:49:49 | 2024-03-04 09:16:44 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;刘鑫 | 2024-03-04 09:17:42 | 2024-03-05 10:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:58:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022787 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，全国两会保供电（一级） 缺陷处理：旋石#27处理塔身异物。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-06 08:14:57 | 2024-03-06 08:53:51 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;卢启和;陈其来 | 2024-03-06 08:58:20 | 2024-03-06 10:58:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-06 12:50:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:13:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022840 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV石凯甲乙线[★★★]、北嘉甲乙线[★]、嘉凯甲乙线[★]为关注设备，（IV级-二级事件）广州供电局2024第016号 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-06 08:20:08 | 2024-03-06 09:00:00 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2024-03-06 09:11:46 | 2024-03-06 11:28:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-06 12:49:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:15:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304014651 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 对外联系：永和大道，广佛环施工交底 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-06 08:19:39 | 2024-03-06 08:58:25 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-03-06 08:59:00 | 2024-03-06 12:47:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-06 12:48:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 19:53:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000989 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#01-#07 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:01:49 | 2024-03-05 08:27:09 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松;梁嘉亮 | 2024-03-05 09:50:07 | 2024-03-06 08:31:49 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-06 12:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:05:36 | 计划性 |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008258 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区精细巡视（3月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-04 08:41:32 | 2024-03-04 09:05:58 | 周永发 | 13826012774 | 张礼树;李刚 | 2024-03-04 09:06:10 | 2024-03-04 18:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-06 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008261 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区精细巡视（3月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）及保供电特巡（广州市2024年普通高考英语听说考试保供电准备阶段、2024年全国两会保供电） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-05 08:20:38 | 2024-03-05 08:41:59 | 周永发 | 18611135105 |  | 2024-03-05 08:42:00 | 2024-03-05 10:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-06 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079440 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV田军线;110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV田杨线;110kV文林线 | 线路特殊巡维：防污闪特巡：220kV北镜甲线#01-#13、北镜乙线#01-#13、镜田甲线#21-#23、镜田乙线#21-#23、110kV镜龙畔线#13-1-#14-1、#03-2-#06-2、镜合龙凤文线#14-1-#15-1、镜合畔线#03-#06、田军线#01-#26、田杨线#01-#32、文林线#02-#32、益田甲线#47-#66 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 18:29:08 | 2024-03-04 18:29:00 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群;丁晨星 | 2024-03-01 17:28:19 | 2024-03-01 22:29:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-06 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 16:07:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079380 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：防外破、防风防汛、防飘挂物特巡：110kV林军线#01-#20、110kV林军线杨屋乙支线#01-#23（3月1日）。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:31:29 | 2024-03-01 08:36:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚;王冠群 | 2024-03-01 09:22:00 | 2024-03-01 12:01:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-06 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 16:04:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079438 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：防污闪特巡：220kV花文甲乙线#46-#74、林田线#13-#37、110kV车平文线#48-#56、车平文线新华乙支线#00-#05、公车线#01-#08、林军芙线#62-#89、林军芙线振兴甲支线#00-#10、田军线振兴乙支线#00-#07、文林线曙光乙支线#00-#10、益田甲线曙光甲支线#00-#10 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 18:31:34 | 2024-03-01 18:51:24 | 曾睿铨 | 13631866067 | 丁晨星 | 2024-03-01 17:00:00 | 2024-03-01 23:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-06 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 16:07:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007993 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-01 17:30:46 | 2024-03-01 18:51:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-03-02 08:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-06 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:15:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007997 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-03-01 17:30:46 | 2024-03-01 18:51:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-03-02 08:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-03-06 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:15:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205007838 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV天环龙永乙线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV潭双凌艺线、110kV麒燕甲线、110kV棠茶线、110kV棠员东线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV碧圃奥乙线 | 电缆特殊巡维：广州市2024年普通高考英语听说考试保供电前巡视。 | 2024-03-05 08:30:00 | 2024-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-05 | 2024-03-05 09:08:57 | 2024-03-05 09:09:14 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;徐豪;王艳萍 | 2024-03-05 09:09:27 | 2024-03-05 11:58:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 12:50:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131002933 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡视：2024年春运保供电特巡。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 08:44:40 | 2024-03-01 09:37:43 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2024-03-01 09:12:00 | 2024-03-05 16:47:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-06 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 08:55:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022773 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，全国两会保供电（一级） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:13:10 | 2024-03-05 08:16:20 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-03-05 08:16:00 | 2024-03-05 11:51:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-05 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:12:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009036 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:06:44 | 2024-03-05 08:17:06 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-03-05 08:17:00 | 2024-03-05 11:40:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-05 17:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:51:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019983 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云区金沙洲AB3705032地块项目、广佛大桥系统工程（一期））220kV北浔甲乙线#125-#127、220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-05 07:53:51 | 2024-03-05 09:34:01 | 甘雄强 | 13926057828 |  | 2024-03-05 08:34:00 | 2024-03-05 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003959 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:26:10 | 2024-03-01 08:45:27 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-04 08:47:00 | 2024-03-04 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003965 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:25:59 | 2024-03-01 08:45:42 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-05 08:47:00 | 2024-03-05 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003973 | 巡视 | 110kV泮南源乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮西线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV罗流盘金线;110kV花山彩乙线;110kV花山彩甲线;110kV罗南线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:18:23 | 2024-03-01 08:44:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-05 08:45:00 | 2024-03-05 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003949 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:17:33 | 2024-03-01 08:45:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-05 08:47:00 | 2024-03-05 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003955 | 巡视 | 110kV石岭线;220kV石环甲线;220kV石环乙线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:17:12 | 2024-03-01 09:04:22 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-05 10:30:00 | 2024-03-05 12:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:08:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105011084 | 巡视 | 110kV郭嘉线 110kV嘉江线 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）110kV郭嘉线#52-#62、110kV嘉江线#01-#11。110kV嘉江线（普通高考英语听说考试保供电） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:00:32 | 2024-03-05 08:27:27 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-03-05 08:28:00 | 2024-03-05 11:29:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:55:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105016646 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV石沥甲线 220kV石沥乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127；（Ⅳ级）220kV石沥甲线#53-#57、220kV石沥乙线#53-#57 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 07:53:05 | 2024-03-05 08:35:59 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2024-03-05 08:37:00 | 2024-03-05 11:03:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:40:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000155 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV罗石线、110kV罗石线槎头支线、110kV罗石线南德甲支线、110kV罗石线同德甲支线、110kV三景桂线（全国两会保供电）。110kV石塘乙线、110kV石塘乙线大田乙支线（普通高考英语听说考试保供电） | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-05 08:19:14 | 2024-03-05 08:22:15 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-03-05 08:22:30 | 2024-03-05 10:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:11:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000152 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线、220kV沥浔甲线、220kV沥浔乙线（全国两会保供电） | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-05 08:21:58 | 2024-03-05 08:35:55 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2024-03-05 08:36:00 | 2024-03-05 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:11:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000150 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV罗流盘金线（全国两会保供电）、110kV涌峰甲线、110kV涌峰甲线大坦沙支线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV泮金线、110kV罗流盘金线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV芳花增甲线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV罗横贝浔乙线、110kV罗横贝浔甲线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线（普通高考英语听说考试保供电） | 2024-03-04 08:00:00 | 2024-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-05 08:35:45 | 2024-03-05 08:37:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-03-05 08:37:10 | 2024-03-05 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:10:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005462 | 测量 | 110kV郭嘉线、110kV嘉江线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭嘉线#52-#62、110kV嘉江线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 07:54:51 | 2024-03-05 08:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-03-05 08:31:00 | 2024-03-05 12:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-06 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007291 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#178-#180 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:25:50 | 2024-03-05 08:53:22 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-03-05 08:53:38 | 2024-03-05 12:55:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-05 21:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007297 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#162+1-#167 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 09:05:34 | 2024-03-04 09:10:13 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-03-04 09:10:23 | 2024-03-04 12:13:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-05 21:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007318 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#217-#221 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:27:29 | 2024-03-05 08:47:13 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-03-05 08:47:27 | 2024-03-05 12:38:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-05 21:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007300 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#168-#170 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 09:07:34 | 2024-03-01 10:09:41 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-03-01 15:27:14 | 2024-03-04 12:27:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-05 21:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012929 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 13:53:26 | 2024-03-04 13:54:21 | 吴日冲 | 13602218930 | 李思源 | 2024-03-04 08:54:00 | 2024-03-04 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-05 21:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007311 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#176-#177 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:25:05 | 2024-03-05 09:02:44 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-03-05 09:02:58 | 2024-03-05 14:12:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-05 21:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012926 | 测量 | 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、110kV森吕线#5-#6、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:33:34 | 2024-03-05 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-03-05 09:00:00 | 2024-03-05 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-05 21:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290366 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-05 08:34:10 | 2024-03-05 08:37:26 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-03-05 08:37:00 | 2024-03-05 14:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-05 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290153 | 巡视 | 110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：110kV林蓝线#62-#65;500kV北花甲线#67-#69;500kV北花乙线#68-#69;220kV旗康乙线#198-#202;220kV坡堤甲线#65-#67;220kV坡堤乙线#65-#67;220kV花林甲线#15-#16;220kV花林乙线#15-#16;220kV花炭甲线#16-#17、#45-#46、#51-#52;220kV花炭乙线#16-#17、#45-#46、#51-#52;110kV林蓝线白坭甲支线#12-#13;110kV炭白线#59-#60、#94-#95（02月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 17:43:21 | 2024-03-04 08:00:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 徐耀明 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-04 17:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-04 21:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 18:57:37 | 临时性 |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0067耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0067耐张塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0198耐张塔单元 - N0202直线塔单元] 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0094直线塔单元 - N0095耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0067直线塔单元 - N0069耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0059直线塔单元 - N0060直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0045耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0045耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009552 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 17:39:52 | 2024-03-04 18:32:46 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-03-04 08:32:00 | 2024-03-04 18:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-05 18:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:21:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004060 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 17:39:52 | 2024-03-04 18:32:46 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-03-04 08:32:00 | 2024-03-04 18:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-05 18:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290146 | 巡视 | 220kV旗康乙线;110kV炭白线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#39-#55、110kV郭车甲线#01-#28、郭车乙线#01-#28、220kV旗康乙线#212-#223防污闪夜查 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 17:32:14 | 2024-03-04 17:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;梁光明;吴逸凡;张礼树;曾宪锴 | 2024-03-04 17:18:00 | 2024-03-04 22:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-05 18:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 18:57:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290148 | 巡视 | 220kV旗康乙线;110kV炭白线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#39-#55、110kV郭车甲线#01-#28、郭车乙线#01-#28、220kV旗康乙线#212-#223防污闪夜查 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-01 19:03:38 | 2024-03-01 17:16:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-03-01 17:13:00 | 2024-03-01 21:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-05 18:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 18:57:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023201 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 09:04:10 | 2024-03-05 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-05 08:53:00 | 2024-03-05 13:01:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-05 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023197 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线#01-#17特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 09:12:42 | 2024-03-05 09:41:32 | 李森洪 | 13922397908 | 周俊丞 | 2024-03-05 09:41:00 | 2024-03-05 11:49:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-05 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022831 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线 全国两会保供电（一级）特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:49:20 | 2024-03-05 08:27:08 | 陈志辉BZ | 13602826060 | 陈志辉;张春勇 | 2024-03-05 08:50:00 | 2024-03-05 14:34:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-05 16:35:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:14:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022839 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线 全国两会保供电（一级）特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:19:50 | 2024-03-05 08:22:56 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-03-05 08:23:00 | 2024-03-05 11:23:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-05 16:31:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:15:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079060 | 巡视 | 110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线 | 线路特殊巡维：高考英语保供电特巡：空芙线、空芙线梯面乙支线（准备阶段） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:32:47 | 2024-03-05 08:34:45 | 薛志东 | 13609602328 | 薛永伦 | 2024-03-05 08:34:00 | 2024-03-05 11:07:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-05 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022835 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：嘉龙线，井马岭线，嘉马岭线，汉嘉线龙归乙支线，茶纲线，茶汉甲乙线，北增甲乙线，嘉集线，嘉均甲乙线，嘉人线，北汉甲乙线等积污线路杆塔，防污闪夜间特巡（常规人巡+视频巡视） | 2024-03-02 17:00:00 | 2024-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-02 17:30:44 | 2024-03-02 17:17:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙;陈其来 | 2024-03-02 17:34:56 | 2024-03-02 22:37:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-05 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:14:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003326 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:34:32 | 2024-03-05 08:40:00 | 江展滔 | 13640233589 | 王成;温耀坚;衷颢元 | 2024-03-05 08:40:00 | 2024-03-05 16:24:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-05 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079066 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：两会保供电特巡：空机线、金机线（核心时段） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:30:29 | 2024-03-05 08:32:18 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-03-05 08:32:00 | 2024-03-05 11:32:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-05 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013387 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#01-#07（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:00:28 | 2024-03-05 08:26:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松;梁嘉亮 | 2024-03-05 08:26:00 | 2024-03-05 11:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-05 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022838 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线，全国两会保供电（一级） | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:26:56 | 2024-03-05 08:38:13 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2024-03-05 08:38:25 | 2024-03-05 14:08:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-05 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:15:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022837 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV凯鹤泰集线。全国两会保供电（一级）特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:39:16 | 2024-03-05 08:41:06 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;陈其来 | 2024-03-05 08:41:00 | 2024-03-05 14:06:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-05 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:15:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009039 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-05 08:36:42 | 2024-03-05 08:41:39 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;江泽辉 | 2024-03-05 08:41:00 | 2024-03-05 14:32:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-05 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:51:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304013230 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#78-#102 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#78-#102塔段，防污闪夜查 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-04 16:52:49 | 2024-03-04 17:21:45 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿;孔盛权 | 2024-03-04 17:21:53 | 2024-03-04 23:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-05 15:42:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 16:48:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304013231 | 巡视 | 110kV棠茶线#57-#60；110kV茶龙线#01-#03；110kV犀茶线#05-#06；110kV茶犀京线#20-#21；110kV犀茶线白山乙支线#01-#04;110kV茶犀京线白山甲支线#01-#04 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#57-#60；110kV茶龙线#01-#03；110kV犀茶线#05-#06；110kV茶犀京线#20-#21；110kV犀茶线白山乙支线#01-#04;110kV茶犀京线白山甲支线#01-#04，防污闪夜查 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-04 17:06:31 | 2024-03-04 17:37:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁荣高;李文兴 | 2024-03-04 17:38:00 | 2024-03-04 23:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-05 15:42:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 16:48:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240304013225 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#74-#93 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#74-#93塔段，防污闪夜查 | 2024-03-04 18:00:00 | 2024-03-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-04 | 2024-03-04 16:49:59 | 2024-03-04 17:09:41 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新;张耀光;朱常镇 | 2024-03-04 17:09:57 | 2024-03-04 23:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-03-05 15:42:00 | 已完工 |  | 2024-03-04 16:47:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009777 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-05 08:40:07 | 2024-03-05 09:41:30 | 甘永叶 | 15622342177 | 李文兴 | 2024-03-05 09:41:37 | 2024-03-05 14:54:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-03-05 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:51:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014936 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 09:28:18 | 2024-03-04 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-04 08:55:00 | 2024-03-04 13:33:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-05 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:56:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023206 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年全国“两会”保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 09:17:15 | 2024-03-04 08:43:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-03-04 08:45:00 | 2024-03-04 16:28:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-05 11:32:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023209 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年全国“两会”保供电110kV从城线#01-#17特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 09:15:19 | 2024-03-04 08:43:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-03-04 08:45:00 | 2024-03-04 16:35:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-05 11:32:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023208 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线#01-#17特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 09:10:00 | 2024-03-04 08:48:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-04 08:53:00 | 2024-03-04 13:28:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-05 11:32:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023202 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 09:12:58 | 2024-03-04 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-03-04 08:53:00 | 2024-03-04 13:33:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-05 11:32:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:45:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000082 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV猎太体线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-04 10:30:03 | 2024-03-04 14:03:35 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;卢玉嘉 | 2024-03-04 08:31:00 | 2024-03-04 17:03:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-05 09:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000080 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV猎太体线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-03-02 08:30:00 | 2024-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 17:01:23 | 2024-03-03 09:32:35 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-03-02 09:00:00 | 2024-03-02 16:58:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-04 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290369 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 08:50:18 | 2024-03-04 08:58:07 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-03-04 08:58:00 | 2024-03-04 18:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-05 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290147 | 巡视 | 花都区 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：220kV花炭甲乙线#82-#85、#95-#98、#101-#102；220kV岭郭甲乙线#02-#03、#30-#33、#44-#47、#50-#51；220kV坡堤甲乙线#20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#48-#50、#53-#55；220vK旗康乙线#211-#212、#221-#222；220kV炭车甲乙线#10-#11、#23-#24；110kV炭白线#20-#21、#44-#45；110kV炭蓝线#20-#21；110kV炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（02月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 21:56:03 | 2024-03-04 08:35:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-03-04 09:49:00 | 2024-03-04 16:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-04 22:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 18:57:37 | 临时性 |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0102耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0102耐张塔单元] 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0055直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0055直线塔单元] 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0029耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0029耐张杆单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV炭车乙线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0024耐张塔单元] 220kV炭车甲线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0024耐张塔单元] 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0045直线塔单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0002耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0002耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV旗康乙线弃飞杆塔:[N0221直线塔单元 - N0222直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290379 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 09:04:09 | 2024-03-04 09:08:11 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-03-04 09:08:00 | 2024-03-04 10:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-04 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222290371 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年03月第1次） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-03-04 08:52:08 | 2024-03-04 08:56:27 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-03-04 08:56:00 | 2024-03-04 12:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-03-04 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 19:27:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000380 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#16-#22；110kV汉嘉线#78-#84（相机精细化） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:14:44 | 2024-03-04 08:36:16 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-03-04 08:36:00 | 2024-03-04 11:36:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-04 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:51:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002081 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北梨甲线#01-#08、220kV北梨乙线#01-#08；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#01-#10 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:07:57 | 2024-03-04 08:33:57 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-03-04 08:34:11 | 2024-03-04 15:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉BZ | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-04 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006434 | 巡视 | 110kV汉钟线竹料乙支线;110kV汉马线竹料甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟线竹料乙支线#00-#10；110kV汉马线竹料甲支线#07-#16 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:09:46 | 2024-03-04 09:24:53 | 卢启和 | 13927751306 | 张春勇;邓茂村 | 2024-03-04 09:24:00 | 2024-03-04 11:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-04 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:11:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002353 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#15-#22、110kV茶汉乙线#15-#22、220kV北梨甲线#46-#54、220kV北梨乙线#46-#54 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:24:31 | 2024-03-01 08:49:43 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-03-01 08:50:00 | 2024-03-01 14:11:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108000996 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#15-#24 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:28:34 | 2024-03-01 08:51:00 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松;梁嘉亮 | 2024-03-01 08:51:00 | 2024-03-01 14:12:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:05:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013432 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北梨甲线#01-#08；220kV北梨乙线#01-#08；220kV北界甲线#01-#10；220kV北界乙线#01-#10（2024年第一次/共一次）；重要交叉跨越测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:31:35 | 2024-03-04 08:33:24 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-03-04 08:33:36 | 2024-03-04 15:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-04 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:32:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013541 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#16-#22；110kV汉嘉线#78-#84（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:15:50 | 2024-03-04 08:35:05 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2024-03-04 08:35:00 | 2024-03-04 11:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-04 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013533 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟线竹料乙支线#00-#10；110kV汉马线竹料甲支线#07-#16（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:17:11 | 2024-03-04 09:24:31 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;张春勇 | 2024-03-04 09:24:00 | 2024-03-04 11:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-04 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013555 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#15-#22；110kV茶汉乙线#15-#22；220kV北梨甲线#46-#54；220kV北梨乙线#46-#54（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:26:03 | 2024-03-01 08:50:27 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-03-01 08:50:00 | 2024-03-01 14:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 17:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013368 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#15-#24（2024年第一次/共一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:29:18 | 2024-03-01 08:49:30 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-03-01 08:49:00 | 2024-03-01 13:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-03-04 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000443 | 巡视 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：防污闪夜间特巡：花绿甲线、花绿乙线、花空甲线、花空乙线、空汉甲线、空汉乙线、田空甲线及其支线、田空乙线及其支线、空安甲线、空安乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线、空金甲线、空金乙线、田空丙线及其支线、空芙线及其支线、空梯线 、空机线、田芙线、空九甲线、空九乙线防污闪特巡（2024年3月2日） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-03-01 18:19:00 | 2024-03-02 19:39:46 | 薛永伦 | 13609603918 | 薛志东 | 2024-03-02 19:50:00 | 2024-03-02 21:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-04 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000442 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡、两会保供电特巡：空机线、金机线、空金甲线、空金乙线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-03-04 08:34:16 | 2024-03-04 08:36:20 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-03-04 08:36:00 | 2024-03-04 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 薛永伦 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-04 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002622 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区精细巡视（2024年上半年）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 08:34:16 | 2024-03-04 08:36:20 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-03-04 08:36:00 | 2024-03-04 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 薛永伦 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-04 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:08:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002735 | 巡视 | 机场北隧道 | 电缆日常巡维：机场北隧道巡视（2024年03-04月）：空机线、金机线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 08:34:16 | 2024-03-04 08:36:20 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-03-04 08:36:00 | 2024-03-04 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 薛永伦 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-04 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:17:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000426 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年03月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 08:34:16 | 2024-03-04 08:36:20 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-03-04 08:36:00 | 2024-03-04 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 薛永伦 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-04 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003324 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 12:15:10 | 2024-03-04 08:45:00 | 江展滔 | 13640233589 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-03-04 08:45:00 | 2024-03-04 16:32:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-04 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003329 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年03月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 12:15:10 | 2024-03-04 08:45:00 | 江展滔 | 13640233589 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-03-04 08:45:00 | 2024-03-04 16:32:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-03-04 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:34:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010958 | 巡视 | 110kV郭江线 110kV郭嘉线 110kV嘉江线 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV郭江线#36-#55；（Ⅲ级）110kV郭嘉线#36-#51、110kV嘉江线#12-#19 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:21:09 | 2024-03-04 08:33:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-03-04 08:34:00 | 2024-03-04 16:04:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-04 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:51:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019972 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、白云五线（槎神大道-广清高速）、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#36-#37、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-04 08:19:24 | 2024-03-04 08:30:00 | 姚河新 | 13711229897 | 王运辉 | 2024-03-04 08:35:00 | 2024-03-04 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-04 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105014838 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV北石甲线 220kV北石乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视 （1-6月）：（Ⅳ级）（7-9月Ⅱ级）220kV北石甲线#32-#48； （1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49；（Ⅳ级）（7-9月Ⅲ）220kV北石乙线#32-#48 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:18:05 | 2024-03-04 09:06:00 | 姚河新 | 13711229897 | 王运辉 | 2024-03-04 09:06:00 | 2024-03-04 14:29:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-04 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:53:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001459 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:22:31 | 2024-03-04 08:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-03-04 08:32:00 | 2024-03-04 16:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-04 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005440 | 测量 | 110kV郭江线、110kV郭嘉线、110kV嘉江线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭江线#36-#55、110kV郭嘉线#36-#51、110kV嘉江线#12-#19塔段红外测温（2024年） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:21:36 | 2024-03-04 08:22:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强 | 2024-03-04 08:33:00 | 2024-03-04 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-04 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:56:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001452 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:19:48 | 2024-03-04 09:53:00 | 姚河新 | 13711229897 | 王运辉 | 2024-03-04 08:54:00 | 2024-03-04 15:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-04 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004972 | 测量 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48、220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:17:41 | 2024-03-04 08:51:00 | 姚河新 | 13711229897 | 王运辉 | 2024-03-04 09:53:00 | 2024-03-04 15:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-04 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:42:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000081 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV猎太体线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-03-03 08:30:00 | 2024-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 17:02:08 | 2024-03-04 08:15:17 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-03-03 08:31:00 | 2024-03-03 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-04 13:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222000079 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★]、110kV棠员东线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-03-01 09:01:11 | 2024-03-01 08:32:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英 | 2024-03-01 08:40:00 | 2024-03-01 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-03-04 13:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 08:22:20 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301022788 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线 | 2024-03-04 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-04 08:27:10 | 2024-03-04 08:33:28 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-04 08:33:00 | 2024-03-04 12:32:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-04 12:36:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:13:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009038 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV梨集泰线;110kV梨利线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年3月第1次）；2024年全国两会期间保供电：110kV凯鹤泰集线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-04 08:22:25 | 2024-03-04 08:25:54 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-04 08:26:00 | 2024-03-04 12:33:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-03-04 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:51:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000110 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV航远桂线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV石凯甲乙线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 2024-03-03 08:00:00 | 2024-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-03-01 15:35:32 | 2024-03-03 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟 | 2024-03-03 08:00:00 | 2024-03-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-04 10:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000079 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-03 08:00:00 | 2024-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-03-01 15:33:24 | 2024-03-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-03-03 08:00:00 | 2024-03-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-04 10:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000141 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-03 15:00:00 | 2024-03-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-03-01 15:10:20 | 2024-03-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-03-03 16:00:00 | 2024-03-03 22:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-04 10:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023575 | 巡视 | 500kV蓄北线#115-#128、#183-#188、110kV街灌线#1-#31、110kV森吕线#9-#27、#73-#84、110kV森养甲线桃莲甲支线#32-#36、110kV森良甲线#1-#12、110kV森养乙线#1-#36塔段 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#115-#128、#183-#188、110kV街灌线#1-#31、110kV森吕线#9-#27、#73-#84、110kV森养甲线桃莲甲支线#32-#36、110kV森良甲线#1-#12、110kV森养乙线#1-#36塔段防污闪夜间特查 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-01 20:13:19 | 2024-03-01 19:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲;朱国坚 | 2024-03-01 17:30:00 | 2024-03-01 23:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-04 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 19:46:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240301023195 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从温线;110kV从城线;220kV森从乙线;110kV从云线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#87-#99、220kV森从乙线#55-#91、110kV从温线#04-#19、110kV从云线#04-#19、从城线#01-#17、从街甲线#01-#40、从街乙线#01-#40、从兔线#41-#53、兔万线#02-#17防污闪特巡 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-03-03 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-03-01 19:06:23 | 2024-03-01 19:20:23 | 李森洪 | 13922397908 | 黄艺洲;黎仲宏 | 2024-03-01 19:20:00 | 2024-03-01 23:35:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-04 08:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-01 18:44:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000078 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-02 08:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-03-01 15:29:10 | 2024-03-02 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 张浩 | 2024-03-02 08:00:00 | 2024-03-02 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-02 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000109 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV天体林燕麒线[★★]、220kV楚花甲乙线[★★]、110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV航远桂线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV花罗甲线[★★]、220kV花泮线[★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第015号V级电网风险【220kV北浔甲乙线同停（2.28-3.2）】设备视频特巡；广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】生效前设备视频特巡 | 2024-03-02 08:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-03-01 15:32:21 | 2024-03-02 08:00:00 | 张浩 | 13922153473 | 朱科任 | 2024-03-02 08:00:00 | 2024-03-02 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-02 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000140 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-02 15:00:00 | 2024-03-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-03-01 15:09:54 | 2024-03-02 15:50:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-03-02 16:00:00 | 2024-03-02 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-02 22:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000154 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳联福聚线04分、110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线（两会保供电前防污闪夜巡） | 2024-03-01 17:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-03-01 18:34:49 | 2024-03-01 17:00:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-03-01 17:00:00 | 2024-03-01 23:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-02 20:58:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:11:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025581 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-29 15:00:00 | 2024-02-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-27 08:29:51 | 2024-02-29 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-02-29 15:00:00 | 2024-02-29 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000139 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-03-01 15:00:00 | 2024-03-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-02-27 08:41:23 | 2024-03-01 15:13:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-03-01 15:14:00 | 2024-03-01 22:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-01 22:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079349 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 电缆特殊巡维：两会保供电准备阶段及春运保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV车金甲线、车金乙线；110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线（3月1日至3月5日）。 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:27:48 | 2024-03-01 08:44:33 | 周永发 | 13826012774 | 曾睿铨 | 2024-03-01 08:44:00 | 2024-03-01 11:11:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-03-01 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 16:02:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010543 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#24-#31；220kV从从乙线#24-#31；（Ⅲ级）220kV森从甲线#118-#125； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-02-26 08:46:37 | 2024-02-26 08:40:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 廖新明 | 2024-02-26 08:40:00 | 2024-02-26 16:39:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000206 | 巡视 | 110kV从兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从兔线#16-#24； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-02-26 08:45:59 | 2024-02-26 08:48:37 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-26 08:45:00 | 2024-02-26 12:11:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:25:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010544 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#112-#117；220kV从从甲线#18-#23；220kV从从乙线#18-#23；（Ⅲ级）110kV从兔线#25-#32； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-02-26 08:46:15 | 2024-02-26 08:54:08 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-26 08:54:00 | 2024-02-26 11:24:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010548 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#103-#107；220kV从从甲线#09-#13；220kV从从乙线#09-#13； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-27 08:48:50 | 2024-02-27 08:39:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-02-27 08:40:00 | 2024-02-27 16:33:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010542 | 巡视 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#01-#06；220kV从从乙线#01-#06； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-27 08:46:26 | 2024-02-27 08:50:50 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-27 08:50:00 | 2024-02-27 12:05:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010546 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#109-#111；220kV从从甲线#15-#17；220kV从从乙线#15-#17； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-27 08:49:36 | 2024-02-27 08:50:19 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-27 08:50:30 | 2024-02-27 13:19:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010541 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#07、#08、#14、220kV从从乙线#07、#08、#14、220kV森从甲线#98-#102、#108；（Ⅲ级）110kV从兔线#33-#44（2023年07-12月IV级） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-27 08:47:39 | 2024-02-27 08:59:56 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-27 08:59:00 | 2024-02-27 10:41:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006627 | 巡视 | 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV从城线#01-#17、110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV温城线#34-#39 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-29 17:07:51 | 2024-02-27 11:59:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;李森洪 | 2024-02-27 11:09:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:22:46 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011960 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#63-#70； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-02-28 08:51:29 | 2024-02-28 08:34:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-28 08:36:00 | 2024-02-28 11:44:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:26:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011961 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#55-#62； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-02-28 08:50:49 | 2024-02-28 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-28 08:56:00 | 2024-02-28 13:26:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:26:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011962 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#71-#79； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-02-28 08:52:20 | 2024-02-28 08:59:14 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-28 08:59:00 | 2024-02-28 11:29:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:26:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002063 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#01-#05；220kV绿从乙线#01-#05；110kV绿兔甲线#01-#06；110kV绿兔乙线#01-#06； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 08:45:43 | 2024-02-29 08:39:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 廖新明 | 2024-02-29 08:40:00 | 2024-02-29 16:31:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:57:15 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006968 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV森从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#60-#63；220kV汤森甲线#43-#48； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 08:44:57 | 2024-02-29 08:56:46 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-29 08:56:00 | 2024-02-29 12:07:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:50:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006965 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV汤森甲线#39-#42； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 08:43:49 | 2024-02-29 09:03:59 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-29 09:04:00 | 2024-02-29 11:04:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:50:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229013756 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-03-01 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 10:55:42 | 2024-02-29 10:56:36 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-02-29 10:56:43 | 2024-02-29 12:06:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 10:52:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227003257 | 巡视 | 110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从温线#01-#11、110kV从云线#01-#11、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#34-#39耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-29 17:08:30 | 2024-02-27 14:55:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-02-27 14:55:00 | 2024-02-27 16:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-03-01 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 14:16:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006613 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#16-#25、220kV北嘉乙线#16-#25，相机精细化巡视 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:39:11 | 2024-03-01 08:49:57 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-03-01 08:50:04 | 2024-03-01 15:55:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:31:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007202 | 巡视 | 110kV汉嘉线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05；110kV汉嘉线元洲乙支线#00-#05，相机精细化巡线 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:31:22 | 2024-03-01 09:15:08 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;卢启和 | 2024-03-01 08:26:00 | 2024-03-01 11:18:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010097 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#23-#29；110kV汉嘉线#71-#77，相机精细化巡视 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:28:59 | 2024-03-01 08:30:57 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;卢启和 | 2024-03-01 08:31:00 | 2024-03-01 11:17:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:24:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010096 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#07-#15；110kV汉嘉线#85-#93，相机精细化巡视 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:33:58 | 2024-03-01 08:36:18 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-03-01 08:36:29 | 2024-03-01 15:52:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:24:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009035 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年3月第1次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:19:44 | 2024-03-01 08:43:59 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-03-01 08:44:00 | 2024-03-01 12:46:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:51:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013559 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北嘉甲线#16-#25；220kV北嘉乙线#16-#25（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:26:02 | 2024-03-01 08:30:21 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-03-01 08:30:32 | 2024-03-01 15:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013562 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05；110kV汉嘉线元洲乙支线#00-#05（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:35:59 | 2024-03-01 10:44:10 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和;陈志辉 | 2024-03-01 09:06:00 | 2024-03-01 11:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013560 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#23-#29；110kV汉嘉线#71-#77（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:32:12 | 2024-03-01 10:43:22 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和;陈志辉 | 2024-03-01 09:03:00 | 2024-03-01 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013540 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#07-#15；110kV汉嘉线#85-#93（2024年第一次） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:25:05 | 2024-03-01 08:29:27 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-03-01 08:29:43 | 2024-03-01 15:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-03-01 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000108 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、220kV楚花甲乙线[★★]、110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV航远桂线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV花罗甲线[★★]、220kV花泮线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第015号V级电网风险【220kV北浔甲乙线同停（2.28-3.2）】设备视频特巡；广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】生效前设备视频特巡。 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-02-29 16:12:04 | 2024-03-01 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-01 16:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-01 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240223000077 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-24 | 2024-02-28 08:28:23 | 2024-03-01 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-01 16:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-03-01 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-23 08:14:19 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240222019971 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（二月二广场；鸦岗保障房；朝阳站；白云湖数字城；十三号线二期及同步实施工程轨道工程一区段）220kV北浔甲乙线#73-#78、220kV北石甲乙线#74-#80、110kV石塘甲乙线#01-#02塔段（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-03-01 07:59:00 | 2024-03-01 08:35:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-03-01 08:40:00 | 2024-03-01 14:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-01 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 16:19:59 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015614 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV石沥甲线 220kV石沥乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99；（Ⅳ级）220kV石沥甲线#29-#34、220kV石沥乙线#29-#34 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 07:53:46 | 2024-03-01 08:41:38 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-03-01 08:41:00 | 2024-03-01 14:53:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-01 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:17:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015672 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV石沥甲线 220kV石沥乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109；（Ⅳ级）220kV石沥甲线#35-#44、220kV石沥乙线#35-#44 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 07:54:29 | 2024-03-01 08:42:09 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-03-01 08:42:00 | 2024-03-01 14:53:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-01 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:19:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001451 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 07:55:40 | 2024-03-01 08:43:45 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-03-01 08:45:00 | 2024-03-01 14:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-01 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012925 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 09:13:02 | 2024-03-01 08:40:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴日冲 | 2024-03-01 08:42:00 | 2024-03-01 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-01 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012932 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 09:11:49 | 2024-03-01 08:40:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴日冲 | 2024-03-01 09:41:00 | 2024-03-01 12:41:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-01 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:54:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025521 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-28 08:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-27 15:19:32 | 2024-02-29 17:13:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-02-28 08:00:00 | 2024-02-28 16:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025550 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯陈夏隆线[★★]、220kV楚花甲乙线[★★]、110kV郭石线[★★]、110kV镜福甲线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV花罗甲线[★★]、220kV花泮线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第015号【220kV北浔甲乙线同停（2.28-2.29）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-28 08:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-28 09:59:28 | 2024-02-29 17:13:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-02-28 08:00:00 | 2024-02-28 16:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005123 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:12:37 | 2024-02-19 09:54:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 朱科任;周先华 | 2024-02-19 08:35:00 | 2024-02-29 17:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005135 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:12:37 | 2024-02-19 09:52:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 朱科任;周先华 | 2024-02-19 08:35:00 | 2024-02-29 17:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005137 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:12:37 | 2024-02-19 09:52:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 朱科任;周先华 | 2024-02-19 08:40:00 | 2024-02-29 17:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025639 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：作业风险监控、间接许可、体系评审相关工作 | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-02-29 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-27 09:32:22 | 2024-02-27 09:41:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-02-29 16:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 18:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025522 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-29 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-27 15:42:32 | 2024-03-01 15:05:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘珮瑶 | 2024-02-29 08:00:00 | 2024-02-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025551 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜福乙线[★★]、220kV楚花甲乙线[★★]、110kV郭石线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV航远桂线[★★]、220kV花林甲乙线[★★]、220kV车林甲乙线[★★]、220kV炭车甲乙线[★★]、220kV北郭甲乙线[★★]、220kV炭郭甲乙线[★★]、220kV花罗甲线[★★]、220kV花泮线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、220kV坡堤甲乙线[★★★]、110kV犀京麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广州供电局2024第015号V级电网风险【220kV北浔甲乙线同停（2.28-3.2）】设备视频特巡；广州供电局2024第016号IV级电网风险【220kV北石甲乙线同停（3.3-3.20）】生效前设备视频特巡。 | 2024-02-29 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-29 08:01:12 | 2024-03-01 15:02:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健 | 2024-02-29 08:00:00 | 2024-02-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025580 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-28 15:00:00 | 2024-02-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-27 08:29:17 | 2024-03-01 08:50:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-02-28 16:00:00 | 2024-02-28 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-28 22:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007326 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#222-#229 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 09:09:23 | 2024-03-01 09:23:06 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2024-03-01 09:23:19 | 2024-03-01 14:22:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-03-01 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105016573 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV石沥甲线 220kV石沥乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117；（Ⅳ级）220kV石沥甲线#45-#52、220kV石沥乙线#45-#52 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 07:58:18 | 2024-03-01 08:34:33 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2024-03-01 08:34:00 | 2024-03-01 10:36:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-01 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:38:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015165 | 巡视 | 220kV北浔甲线 220kV北浔乙线 220kV北石甲线 220kV北石乙线 220kV北石甲线（退运） 220kV北石乙线（退运） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72；（Ⅳ级）（7-9月Ⅲ）220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72；（Ⅳ级）220kV北石甲线（退运）#72、220kV北石乙线（退运）#72 | 2024-03-01 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 08:00:36 | 2024-03-01 08:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-03-01 08:37:00 | 2024-03-01 14:23:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-01 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:03:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001461 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年3月） | 2024-03-01 08:00:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-03-01 07:59:50 | 2024-03-01 09:20:43 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-03-01 09:21:00 | 2024-03-01 14:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-03-01 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009436 | 测量 | 110kV街灌线 | 杆塔接地电阻测试：110kV街灌线：进出段：#01-#03 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-27 20:11:47 | 2024-02-29 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 董俊;吴日冲;钟镇光 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 15:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-29 21:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:13:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000687 | 测量 | 110kV森养甲线云星甲支线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 接头红外测温：110kV森养甲线云星甲支线#01-#17、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48塔段接头测温 | 2024-02-29 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 09:22:33 | 2024-02-29 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2024-02-29 09:00:00 | 2024-02-29 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-29 21:45:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:59:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000508 | 巡视 | 110kV森养甲线云星甲支线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡维：110kV森养甲线云星甲支线#01-#17、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-02-29 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 09:19:24 | 2024-02-29 09:35:36 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2024-02-29 09:35:46 | 2024-02-29 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-29 21:42:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:54:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000445 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线 | 线路特殊巡维：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线防外破、防污闪、防树障、防鸟害、防雷击、防山火、防飘挂物特巡（2月29日）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-29 17:05:23 | 2024-02-29 14:08:22 | 黎健民 | 13926290188 | 曾睿铨;王冠群;窄毅栋;张礼树;钟誌;周永发 | 2024-02-29 14:10:00 | 2024-02-29 17:25:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-02-29 18:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009322 | 巡视 | 110kV炭芙线（退运） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV炭芙线（退运）#80-#101；110kV炭芙线（退运）备用线路#95-#96、#98-#101； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-23 08:30:32 | 2024-02-23 08:55:49 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-23 08:36:00 | 2024-02-23 14:20:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-29 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:03:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV炭芙线#80-#101无系统台账，需拍照上传。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040988 | 测量 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳） | 接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道（1-2月）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-27 08:04:35 | 2024-02-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-29 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040960 | 测量 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线 | 接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-27 08:05:04 | 2024-02-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-29 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040026 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-29 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-29 08:14:40 | 2024-02-29 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-02-29 08:35:00 | 2024-02-29 16:53:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-29 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000238 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶汉甲乙线，220kV北梨甲乙线树木隐患特巡 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 08:45:10 | 2024-02-29 08:54:04 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明;梁伟照 | 2024-02-29 08:54:31 | 2024-02-29 12:39:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-29 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:30:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006084 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#58-#59，#14-#15，110kV汉云乙线#14-#15，220kV汉雀甲乙#17-#18， 重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-07 08:46:01 | 2024-02-08 08:11:08 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-02-07 08:35:00 | 2024-02-07 11:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-29 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 14:02:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123048176 | 预试 | 110kV棠茶线 | 交叉互联试验：110kV棠茶线。 | 2024-02-29 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-02-18 | 2024-02-29 11:57:41 | 2024-02-29 12:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-02-29 14:18:00 | 2024-02-29 16:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  | 2024-02-S1-019 | 优 | 卢润戈 | 2024-02-29 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 17:04:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205007852 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：全国两会保供电前特巡。 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-29 08:15:52 | 2024-02-27 09:27:44 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;周卓蓓;王艳萍 | 2024-02-27 09:25:00 | 2024-02-29 16:49:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-29 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 12:54:30 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022300 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#85-#96；(Ⅲ级)220kV木村乙线#85-#96； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 16:44:49 | 2024-02-27 08:23:00 | 张耀光 | 13422322313 | 钟辉;甘永叶 | 2024-02-27 08:24:00 | 2024-02-27 12:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022306 | 巡视 | 110kV棠茶线#21-#26 | 无人机精细化巡线：110kV棠茶线#21-#26 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 16:45:13 | 2024-02-27 09:36:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;甘永叶 | 2024-02-27 09:37:00 | 2024-02-27 16:45:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-29 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040992 | 测量 | 220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-20 08:24:12 | 2024-02-26 09:43:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 王艳萍;卢润戈;李濛;徐豪 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-29 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131002926 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡视：2024年春运保供电特巡。 | 2024-02-23 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-28 16:46:30 | 2024-02-29 09:12:00 | 李濛 | 13163283118 | 李华英;黄炜恒 | 2024-02-23 09:00:00 | 2024-02-29 11:51:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-29 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 08:54:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000141 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-05 08:25:36 | 2024-02-29 08:31:00 | 钟辉 | 13922128802 | 杜亮鸿 | 2024-02-29 08:31:00 | 2024-02-29 16:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006677 | 预试 | 110kV棠茶线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠茶线#01-#60；（2024年） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:38:31 | 2024-02-29 08:11:00 | 王立新 | 13600087418 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 08:12:00 | 2024-02-29 16:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:41:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006731 | 预试 | 110kV棠农线#01-#09 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠农线#01-#09；（2024年） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:39:08 | 2024-02-29 08:10:00 | 王立新 | 13600087418 | 孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 08:10:00 | 2024-02-29 16:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:43:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000140 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-02 14:32:11 | 2024-02-29 08:12:00 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-29 08:13:00 | 2024-02-29 16:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000152 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；#96-#105保供电（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:46:23 | 2024-02-29 08:19:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁乔云;朱常镇;孔盛权 | 2024-02-29 08:20:00 | 2024-02-29 16:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022296 | 巡视 | 220kV木村甲线;220kV木村乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木村甲线#80-#84；(Ⅲ级)220kV木村乙线#79_1-#84； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 16:28:42 | 2024-02-29 08:29:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-28 08:29:00 | 2024-02-28 16:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000144 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-20 08:30:21 | 2024-02-22 15:21:26 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-02-20 16:24:00 | 2024-02-20 16:24:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227000312 | 巡视 | 110kV犀茶线#05-#12 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#05-#12特巡 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-27 08:33:26 | 2024-02-27 08:42:43 | 梁荣高 | 18028676263 | 李文兴 | 2024-02-27 08:44:10 | 2024-02-27 16:24:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 21.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 16:26:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 08:31:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025636 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视 | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-02-29 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-29 08:14:40 | 2024-02-29 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-02-29 15:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 丁晟 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005373 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 16:14:10 | 2024-02-29 16:16:30 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉;甘永叶;孔盛权;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-02-29 08:16:00 | 2024-02-29 16:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-02-29 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:28:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005377 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 16:15:10 | 2024-02-29 16:17:23 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 09:17:00 | 2024-02-29 16:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-02-29 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:28:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004757 | 巡视 | 500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 16:15:58 | 2024-02-29 16:18:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 10:18:00 | 2024-02-29 16:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-02-29 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 12:04:12 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034068 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV石棠远桂线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV罗石线南德甲支线、110kV罗石线槎头支线、110kV三景桂线（全国两会保供电） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-28 09:01:25 | 2024-02-28 08:34:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-29 12:50:00 | 2024-02-29 15:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000446 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：空芙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-29 08:30:29 | 2024-02-29 08:33:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 王成;薛永伦;薛志东 | 2024-02-29 08:37:00 | 2024-02-29 11:16:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-29 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022277 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#80-#93；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#80-#93； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 15:48:51 | 2024-02-29 15:58:04 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;钟辉;甘永叶 | 2024-02-29 08:58:00 | 2024-02-29 15:58:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-02-29 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022276 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#73-#79；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#73-#79； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 15:46:35 | 2024-02-29 15:49:40 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;钟辉;甘永叶 | 2024-02-29 10:49:00 | 2024-02-29 15:49:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-02-29 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000143 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:48:39 | 2024-02-29 15:39:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-02-29 09:39:00 | 2024-02-29 15:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000134 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:35:51 | 2024-02-29 15:19:27 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 08:20:00 | 2024-02-29 15:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000136 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:45:29 | 2024-02-29 15:26:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 09:26:00 | 2024-02-29 15:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000153 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:39:28 | 2024-02-29 15:29:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 08:29:00 | 2024-02-29 15:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000160 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:44:16 | 2024-02-29 15:32:26 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 08:32:00 | 2024-02-29 15:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223057343 | 巡视 | 110kV炭蓝线，林蓝线，蓝北线 | 线路特殊巡维：炭蓝线#41-#45、#61-#63，#50-#55，林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75，蓝北线#02-#06防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-02-25 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-29 08:46:23 | 2024-02-29 08:47:55 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-29 08:47:00 | 2024-02-29 11:44:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-29 15:23:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 18:35:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000138 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:46:42 | 2024-02-29 15:13:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 09:14:00 | 2024-02-29 15:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003260 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：九佛一带节后线路及施工点特巡 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-22 08:16:22 | 2024-02-22 08:29:21 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-02-22 08:29:56 | 2024-02-22 11:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-22 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034095 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV北石甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第016号）风险期间特维：220kV石凯甲乙线[★★★]、北嘉甲乙线[★]、嘉凯甲乙线[★] 全国两会保供电（一级）特维：110kV凯鹤泰集线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-29 08:23:36 | 2024-02-29 09:02:06 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;陈其来 | 2024-02-29 09:17:00 | 2024-02-29 14:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-29 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000161 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:33:54 | 2024-02-29 14:50:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 10:51:00 | 2024-02-29 14:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000166 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:23:14 | 2024-02-29 14:56:03 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 09:56:00 | 2024-02-29 14:56:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000155 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:22:00 | 2024-02-29 15:00:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张娅;张耀光;钟辉 | 2024-02-29 09:00:00 | 2024-02-29 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000145 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:21:19 | 2024-02-29 15:02:45 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 09:03:00 | 2024-02-29 15:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000142 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-29 14:20:49 | 2024-02-29 15:05:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-29 10:05:00 | 2024-02-29 15:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-29 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000310 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线，全国两会保供电（一级）准备阶段特巡 电缆特殊巡维：110kV嘉龙线龙保甲支线，全国两会保供电（一级）准备阶段特巡 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 08:47:23 | 2024-02-29 08:52:39 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-02-29 08:52:00 | 2024-02-29 10:44:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-29 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:40:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000241 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北郊站附件线路，110kV汉嘉线元洲乙支线，110kV嘉人线元洲甲支线节后施工点巡视交底 220kV北石甲乙线同停期间电网风险，北嘉甲乙线[★]特殊巡视，（IV级-二级事件）广州供电局2024第016号 | 2024-02-29 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 08:43:48 | 2024-02-29 08:47:25 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;陈志辉BZ | 2024-02-29 08:47:00 | 2024-02-29 10:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-29 14:52:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:30:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227000290 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线同停期间，220kV泮罗线#01-#23塔段[★]、220kV浔罗甲乙线#01-#16塔段[★]、110kV芳花增乙线#01-#27塔段及电缆[★]（（V级电网风险-二级事件）广州供电局2024第015号）（全国两会保供电） | 2024-02-28 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-28 08:06:25 | 2024-02-28 08:25:17 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-28 08:25:52 | 2024-02-28 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:30:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 08:26:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004421 | 巡视 | 110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-28 11:07:12 | 2024-02-28 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:20:59 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004464 | 巡视 | 110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-28 11:14:27 | 2024-02-28 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:23:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004057 | 巡视 | 110kV芳联福聚线04分;110kV芳联福线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳联福聚线04分;110kV芳联福线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-28 11:10:43 | 2024-02-28 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:13:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004574 | 巡视 | 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV涌峰乙线山村甲支线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-28 11:18:29 | 2024-02-28 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:29:14 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001989 | 巡视 | 110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV芳联福线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-28 10:57:17 | 2024-02-28 08:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-28 08:22:00 | 2024-02-28 14:22:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:30:20 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002430 | 巡视 | 110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-28 11:01:24 | 2024-02-28 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:21:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:23 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227000291 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线同停期间，环涌乙线#01-#11塔段及电缆[★]电网风险特维（（V级电网风险-二级事件）广州供电局2024第015号） | 2024-02-28 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-28 08:13:35 | 2024-02-28 09:01:30 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-28 12:25:50 | 2024-02-28 14:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 08:26:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240229000156 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：220kV北浔甲乙线同停期间（广州供电局2024第015号）风险期间特维：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV芳花增乙线、110kV伍龙关泮线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-02-29 08:00:00 | 2024-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-29 | 2024-02-29 08:36:56 | 2024-02-29 09:19:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-29 09:19:00 | 2024-02-29 13:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-02-29 08:11:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000077 | 巡视 | 石环隧道、白云湖隧道、泮塘隧道、三山隧道、南湾隧道、龙溪隧道、浔峰隧道 | 电缆隧道巡维：石环隧道、白云湖隧道、泮塘隧道、三山隧道、南湾隧道、龙溪隧道、浔峰隧道隧道巡视 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-29 14:18:33 | 2024-02-28 08:19:46 | 刘源 | 18292887260 | 林杰;卢秋庆 | 2024-02-28 08:19:53 | 2024-02-29 14:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 07:59:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006267 | 预试 | 110kV石棠坪远航线 | 交叉互联试验：110kV石棠坪远航线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-02-28 08:30:00 | 2024-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-02-20 | 2024-02-27 14:44:37 | 2024-02-28 14:38:55 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-28 15:06:46 | 2024-02-29 12:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 刘汉章 | 低 | 21.0 | 自主开展 |  | 2024-02-S1-017 | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123048137 | 预试 | 110kV天环龙永乙线 | 交叉互联试验：110kV天环龙永乙线。 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-02-18 | 2024-02-22 16:23:25 | 2024-02-26 13:42:43 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓;黄炜恒;李濛 | 2024-02-26 14:53:36 | 2024-02-28 16:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  | 2024-02-S1-006 | 优 | 卢润戈 | 2024-02-29 11:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 17:03:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 2024年2月27日上午11时28分变更工作负责人为谢文卓。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034094 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：全国两会保供电（一级）特维：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线； 电缆特殊巡维：全国两会保供电（一级）特维：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-29 11:11:24 | 2024-02-29 08:35:00 | 张春勇 | 18620662702 | 何国雄;梁嘉亮 | 2024-02-29 09:20:41 | 2024-02-29 11:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-29 11:25:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034099 | 巡视 | 白云 | 电缆隧道巡维：凯旋隧道、石凯隧道、航云隧道 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-29 08:45:07 | 2024-02-29 08:48:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;何国雄 | 2024-02-29 08:30:00 | 2024-02-29 11:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-29 11:23:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223016773 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增乙线#91-#92，500kV北增乙线#95-#96，500kV北增甲线#96-#97，500kV北增甲线#100-#101重要交叉跨越测温 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-27 08:26:56 | 2024-02-27 08:48:48 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2024-02-27 08:48:00 | 2024-02-27 15:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-29 08:57:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 16:02:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000299 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉龙线#51-#57、110kV汉嘉线龙归乙支线#43-#49塔段 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-21 08:06:07 | 2024-02-21 08:12:15 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-02-21 08:12:00 | 2024-02-21 10:55:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-23 15:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:46:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010412 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 护套环流检测：关键、重要线路变电站及终端场：220kV车金甲乙线、林武甲乙线（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-28 14:39:42 | 2024-02-28 09:22:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;钟誌 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-03-S7-009 | 优 | 钟誌 | 2024-02-29 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:21:20 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010605 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 终端红外检测：重要线路（1-2月）：220kV林武甲线、220kV林武乙线（220kV林益变电站、220kV武广牵引站） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-28 14:39:27 | 2024-02-28 09:22:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;钟誌 | 2024-02-28 09:22:00 | 2024-02-28 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-29 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:32:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010606 | 测量 | 110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 终端红外检测：重要线路（1-2月）：110kV车金甲线、110kV车金乙线（220kV车城变电站、110kV金都变电站） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-28 14:39:27 | 2024-02-28 09:22:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;钟誌 | 2024-02-28 09:22:00 | 2024-02-28 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-29 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:32:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013931 | 测量 | 110kV嘉集线、110kV嘉集线利海乙支线集贤终端场 | 电缆避雷器试验：110kV嘉集线、110kV嘉集线利海乙支线避雷器带电测试工作 | 2024-02-27 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-27 10:50:21 | 2024-02-28 08:15:28 | 徐龙 | 18102734865 | 梁嘉亮;张春勇;邓茂村 | 2024-02-28 08:16:00 | 2024-02-28 10:20:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 张春勇 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2024-02-S2-009 | 优 | 张春勇 | 2024-02-29 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:45:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005127 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:09:33 | 2024-02-25 07:49:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-02-19 09:00:00 | 2024-02-28 13:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005125 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:09:33 | 2024-02-25 07:50:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-02-19 09:00:00 | 2024-02-28 13:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005129 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:10:38 | 2024-02-28 16:22:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-02-19 08:40:00 | 2024-02-28 16:23:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 已完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005131 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:10:38 | 2024-02-28 16:24:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-02-19 08:40:00 | 2024-02-28 16:24:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 已完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005133 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:10:38 | 2024-02-28 16:25:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-02-19 08:35:00 | 2024-02-28 16:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-29 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 已完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003262 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线（全国两会保供电） | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-28 08:12:04 | 2024-02-28 08:28:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-28 08:30:49 | 2024-02-28 16:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000056 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年2月第4次）通道精细化巡视 | 2024-02-23 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:23:50 | 2024-02-27 14:22:09 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-28 09:22:00 | 2024-02-28 16:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227000289 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线同停期间，220kV花罗甲线#01-#35塔段及电缆[★★]、220kV花泮线#01-#43塔段及电缆[★★]、伍龙关泮线[★]、罗横贝浔乙线[★]（（V级电网风险-二级事件）广州供电局2024第015号） | 2024-02-28 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-28 08:12:59 | 2024-02-28 08:30:23 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-28 08:30:30 | 2024-02-28 14:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-29 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 08:26:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006740 | 预试 | 110kV茶龙线#01-#34 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶龙线#01-#34；（2024年） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:40:13 | 2024-02-28 09:11:50 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 09:12:00 | 2024-02-28 16:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 18:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:43:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006880 | 预试 | 110kV奥氮棠华石线#01-#04 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV奥氮棠华石线#01-#04；（2024年） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:37:49 | 2024-02-28 09:12:34 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 09:48:00 | 2024-02-28 16:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:44:30 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006721 | 预试 | 110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10；（2024年） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:39:42 | 2024-02-28 09:13:04 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 08:49:00 | 2024-02-28 16:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:42:42 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000158 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:41:42 | 2024-02-28 09:17:33 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 08:50:00 | 2024-02-28 13:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000156 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 09:05:52 | 2024-02-28 16:50:47 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;梁荣高;甘永叶;孔盛权;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 09:51:00 | 2024-02-28 16:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000146 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 09:06:24 | 2024-02-28 09:14:51 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;梁乔云;孔盛权;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 11:55:00 | 2024-02-28 16:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000165 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 09:07:10 | 2024-02-28 09:15:14 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 09:03:00 | 2024-02-28 15:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 17:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000163 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 09:07:41 | 2024-02-28 17:06:25 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 10:06:00 | 2024-02-28 17:06:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 17:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000168 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 09:04:05 | 2024-02-28 09:17:58 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 09:08:00 | 2024-02-28 17:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 17:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000169 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 09:10:20 | 2024-02-28 09:15:38 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 08:18:00 | 2024-02-28 16:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 17:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000137 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 09:09:02 | 2024-02-28 09:17:23 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 09:30:00 | 2024-02-28 17:56:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 17:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000159 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡视：重要交叉跨越巡视：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:37:02 | 2024-02-28 09:13:26 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 10:36:00 | 2024-02-28 16:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 17:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000149 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-28 08:36:21 | 2024-02-28 09:13:57 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权;梁荣高;李文兴;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-02-28 13:41:00 | 2024-02-28 17:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-28 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123041002 | 测量 | 110kV潭太线、110kV天体林太线、110kV猎太体线 | 接头红外检测：护套环流检测：太古隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-28 08:14:51 | 2024-02-28 14:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛 | 2024-02-28 14:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-28 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000447 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-28 08:26:27 | 2024-02-28 08:39:34 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-02-28 08:39:00 | 2024-02-28 11:52:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-28 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000466 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：两会保供电特巡：空机线、金机线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-28 08:24:26 | 2024-02-28 08:36:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔 | 2024-02-28 08:36:00 | 2024-02-28 11:18:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-28 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040002 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-28 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-28 08:23:20 | 2024-02-28 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;谢文卓 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 16:54:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-28 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:51:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040983 | 测量 | 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、文德站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：越秀站、文德站、盘福站。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-22 08:16:07 | 2024-02-28 16:09:27 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 10:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-28 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040956 | 测量 | 110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV奥骏招线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥招线、110kV奥观线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4上舱、#4-东圃站全舱（2月1次，1-2月）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-26 08:22:21 | 2024-02-28 15:15:38 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-28 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223016775 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉集线#03-#04，重要交叉跨越测温 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-28 08:36:25 | 2024-02-28 08:44:34 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-02-28 08:44:00 | 2024-02-28 11:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:10:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 16:02:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003259 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线，全国两会保供电（一级）准备阶段特巡 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-28 08:35:14 | 2024-02-28 08:44:59 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-02-28 08:45:00 | 2024-02-28 11:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:09:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125019888 | 巡视 | 嘉马岭线、井马岭线 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭线、110kV嘉马岭线，全国两会保供电（一级）准备阶段特巡。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-28 08:35:49 | 2024-02-28 08:36:55 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉BZ | 2024-02-28 08:37:00 | 2024-02-28 10:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 16:08:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034085 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉嘉线，110kV嘉人线节后施工点巡视交底 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-28 08:26:17 | 2024-02-28 08:27:43 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松;潘永洪 | 2024-02-28 08:27:00 | 2024-02-28 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223057105 | 巡视 | 110kV车大甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：两会保供电准备阶段、春运保供电特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、郭车乙线天马乙支线 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-28 08:55:53 | 2024-02-28 08:57:50 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-28 08:57:00 | 2024-02-28 16:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-28 16:07:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 18:20:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059884 | 巡视 | 白云 | 电缆隧道巡维：凯旋隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-02-27 08:18:01 | 2024-02-28 08:23:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁嘉亮;徐龙 | 2024-02-28 08:25:00 | 2024-02-28 11:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059913 | 巡视 | 白云 | 电缆隧道巡维：航云隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-02-27 08:16:57 | 2024-02-28 08:24:24 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁嘉亮;徐龙 | 2024-02-27 08:24:00 | 2024-02-27 11:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104009335 | 测量 | 凯旋隧道、石凯隧道（凯旋#1出入口至航云#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-27 08:15:26 | 2024-02-27 08:40:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙;梁嘉亮 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-27 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:54:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231222076003 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#12-#13,500kV北增甲线#15-#16，#18-#19，500kV北增乙线#12-#13,500kV北增乙线#15-#16,#18-#19。重要交叉跨越测温 | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-23 08:22:15 | 2024-02-27 07:22:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;容志松 | 2024-02-23 08:29:00 | 2024-02-23 12:29:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-23 17:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 14:19:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 补充 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013358 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV嘉凯甲线#29-#40；220kV嘉凯乙线#29-#40（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-20 08:12:33 | 2024-02-20 08:58:15 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-02-20 08:58:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013359 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#22-#27；110kV旋石线#04-#09（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-19 08:12:45 | 2024-02-19 08:23:44 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮 | 2024-02-19 08:23:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013356 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；220kV嘉凯乙线#25-#28（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-20 08:11:22 | 2024-02-20 08:59:50 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-02-20 09:00:00 | 2024-02-28 15:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-28 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000102 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#04-#09；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#22-#27 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-19 08:11:58 | 2024-02-19 08:24:11 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮 | 2024-02-20 09:00:00 | 2024-02-20 12:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-20 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:07:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004906 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉石线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；220kV嘉凯乙线#25-#28 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-20 08:10:31 | 2024-02-20 08:59:03 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-02-20 09:00:00 | 2024-02-20 12:19:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-20 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:39:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013362 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#16-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:22:37 | 2024-02-05 08:46:53 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮;何国雄 | 2024-02-05 08:47:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-28 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013361 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#10-#15；110kV旋石线#28-#32（2024年第一次） 重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:21:24 | 2024-02-05 08:47:19 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮;何国雄 | 2024-02-05 08:47:00 | 2024-02-28 15:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-28 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034082 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV沥浔甲线、220kV沥浔乙线（全国两会保供电） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-28 08:28:57 | 2024-02-28 08:38:19 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-02-28 08:20:00 | 2024-02-28 14:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-28 15:35:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000018 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 电缆特殊巡维：两会保供电准备阶段、春运保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV车金甲线、车金乙线；110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-28 08:20:36 | 2024-02-28 08:57:09 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;王冠群 | 2024-02-28 08:57:00 | 2024-02-28 14:16:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-28 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 01:53:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000019 | 巡视 | 110kV公车线;110kV林乐公线 | 线路特殊巡维：防树障、防山火、防鸟害特巡：110kV公车线、林乐公线（2月26日）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-26 08:24:38 | 2024-02-26 08:48:50 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-26 08:39:00 | 2024-02-26 14:43:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-28 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 01:53:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009291 | 巡视 | 110kV田军线公益支线（退运）;110kV田公线（退运） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV田公线（退运）#15-#26；110kV田军线公益支线（退运）#00-#11； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-26 08:24:39 | 2024-02-26 08:48:50 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-26 08:39:00 | 2024-02-26 14:43:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-28 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:02:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000469 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：两会保供电准备阶段、春运保供电特巡：110kV镜畔新线、110kV镜合畔线、110kV镜畔新线东镜甲支线（含电缆）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-28 08:26:09 | 2024-02-28 08:32:06 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-02-28 08:32:00 | 2024-02-28 11:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-28 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003086 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（2月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-19 08:29:58 | 2024-02-19 08:21:30 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-02-19 08:36:00 | 2024-02-19 13:55:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-28 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:47:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008146 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（2月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-26 08:13:08 | 2024-02-26 08:55:00 | 钟誌 | 13710201115 | 薛国彬;周永发 | 2024-02-26 09:00:00 | 2024-02-26 12:59:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-28 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:27:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240228000210 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#1-#31塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、接头测温 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-02-28 09:05:06 | 2024-02-28 09:12:14 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-02-28 09:12:00 | 2024-02-28 11:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-28 13:36:00 | 已完工 |  | 2024-02-28 08:47:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009432 | 测量 | 110kV街灌线 | 杆塔接地电阻测试：110kV街灌线：进出段：#29-#31 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-27 20:12:25 | 2024-02-28 08:32:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 王年光 | 2024-02-28 08:31:00 | 2024-02-28 12:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-28 13:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:10:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240228000212 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、接头测温 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-02-28 09:06:44 | 2024-02-28 09:12:36 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-02-28 08:38:00 | 2024-02-28 11:53:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-28 13:35:00 | 已完工 |  | 2024-02-28 08:47:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240228000211 | 巡视 | 110kV桃灌线 | 线路特殊巡视：110kV桃灌线#1-#20塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-28 | 2024-02-28 09:10:03 | 2024-02-28 09:12:41 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-02-28 09:45:11 | 2024-02-28 11:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-28 13:35:00 | 已完工 |  | 2024-02-28 08:47:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013930 | 测量 | 220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场 | 电缆避雷器试验：220kV嘉凯甲线、220kV嘉凯乙线、220kV木凯甲线、220kV木凯乙线环滘电缆终端场避雷器带电测试工作 | 2024-02-27 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-27 10:50:27 | 2024-02-28 10:54:08 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄;陈其来;刘子瑜 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 张春勇 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2024-02-S2-011 | 优 | 何国雄 | 2024-02-28 12:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:45:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040015 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV茶犀京线、110kV棠农线[★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-27 08:32:05 | 2024-02-27 08:40:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-02-27 08:40:00 | 2024-02-27 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-28 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:25 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042486 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-26 08:12:37 | 2024-02-26 08:28:00 | 王家裕 | 13640239002 | 刘源 | 2024-02-26 08:09:00 | 2024-02-27 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-28 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040967 | 测量 | 华景站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、石牌站（110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线）、华景终端场（110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-26 08:21:23 | 2024-02-26 08:41:41 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-02-26 09:27:00 | 2024-02-27 11:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-28 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025520 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-27 08:00:00 | 2024-02-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-27 08:27:49 | 2024-02-27 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 方埼磊 | 2024-02-27 08:05:00 | 2024-02-27 16:31:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-27 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025549 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；全国两会保供电（一级）（3月4日-两会结束）保供电准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第015号【220kV北浔甲乙线同停（2.28-2.29）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-27 08:00:00 | 2024-02-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-27 08:28:06 | 2024-02-27 15:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇 | 2024-02-27 08:05:00 | 2024-02-27 16:36:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-27 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025579 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-27 15:00:00 | 2024-02-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-27 08:28:50 | 2024-02-27 15:13:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-27 16:00:00 | 2024-02-27 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-27 22:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000076 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线同停期间，环涌乙线#01-#11塔段及电缆[★]电网风险特维（（V级电网风险-二级事件）广州供电局2024第015号） | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-27 08:22:16 | 2024-02-27 09:07:27 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-02-27 09:07:42 | 2024-02-27 12:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-28 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 07:59:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000075 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线同停期间，220kV泮罗线#01-#23塔段[★]、220kV浔罗甲乙线#01-#16塔段[★]、110kV芳花增乙线#01-#27塔段及电缆[★]（（V级电网风险-二级事件）广州供电局2024第015号） | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-27 08:21:46 | 2024-02-27 08:24:14 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-27 09:52:00 | 2024-02-27 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-28 07:52:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 07:59:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000055 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年2月第4次）通道精细化巡视 | 2024-02-23 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:24:01 | 2024-02-27 08:48:54 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-27 08:49:05 | 2024-02-27 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-28 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011453 | 测量 | 流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 07:54:36 | 2024-02-18 08:27:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-28 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015333 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-26 09:04:15 | 2024-02-27 08:31:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源 | 2024-02-26 08:31:00 | 2024-02-26 13:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-27 20:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022317 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从科乙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丙线#87-#89；(Ⅱ级)500kV从木丁线#87-#89； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-26 12:37:45 | 2024-02-26 08:38:00 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;李文兴;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-02-26 09:37:21 | 2024-02-27 10:56:40 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0087耐张塔单元 - N0089耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0087耐张塔单元 - N0089耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0087耐张塔单元 - N0089耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0087耐张塔单元 - N0089耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240222000130 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#77清理基面；220kV木碧甲乙线#81-#93特巡维；220kV木碧甲乙线#86、#87红外检测、#91-#93接地电阻测试 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#77清理基面；220kV木碧甲乙线#81-#93特巡维；220kV木碧甲乙线#86、#87红外检测、#91-#93接地电阻测试 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 08:36:57 | 2024-02-22 08:42:05 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;张伟刚 | 2024-02-22 08:42:18 | 2024-02-22 16:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-02-22 08:28:30 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000151 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；500kV从科甲乙线#85-#89塔段清除基面；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-23 08:29:39 | 2024-02-23 08:56:27 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;张耀光;李文兴;杜亮鸿;梁荣高 | 2024-02-23 08:57:19 | 2024-02-23 15:33:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000164 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-26 08:29:41 | 2024-02-26 08:58:32 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-02-26 08:59:10 | 2024-02-26 16:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000154 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-26 08:31:06 | 2024-02-26 09:03:03 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-02-26 09:03:38 | 2024-02-26 16:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000150 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-26 08:28:35 | 2024-02-26 09:04:11 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-02-26 09:04:45 | 2024-02-26 16:42:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022310 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-23 10:23:56 | 2024-02-26 08:53:23 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉;甘永叶;朱常镇 | 2024-02-26 08:53:45 | 2024-02-26 16:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022289 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#07-#10；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#07-#10； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-23 10:29:00 | 2024-02-26 08:55:03 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;张耀光;钟辉;朱常镇;王立新;孔盛权;梁荣高;李文兴;张伟刚 | 2024-02-26 08:55:27 | 2024-02-26 16:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240221000456 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#37-#43；110kV棠茶线#58-#60；110kV犀茶线#20-#24特巡；110kV棠茶线#58-#60预试检测、红外测温 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#37-#43；110kV棠茶线#58-#60；110kV犀茶线#20-#24特巡；110kV棠茶线#58-#60预试检测、红外测温 | 2024-02-21 08:00:00 | 2024-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-21 | 2024-02-21 08:49:46 | 2024-02-21 08:56:11 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权 | 2024-02-21 08:56:25 | 2024-02-21 16:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-02-21 08:48:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240226000297 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#88-#89、500kV从木丙丁线#88-#89 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#88-#89、500kV从木丙丁线#88-#89清理基面、预试、无人机巡检 | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-26 | 2024-02-26 08:47:38 | 2024-02-26 09:04:32 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;李文兴;张耀光;钟辉 | 2024-02-26 09:04:44 | 2024-02-26 16:34:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 低 | 22.0 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-02-26 08:45:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227000294 | 巡视 | 220kV木村甲线#85-#105、220kV木村乙线#85-#105 | 线路特殊巡维：220kV木村甲线#85-#105、220kV木村乙线#85-#105两会保供电线路特巡 | 2024-02-27 08:00:00 | 2024-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-27 08:33:57 | 2024-02-27 08:31:00 | 张耀光 | 13422322313 | 钟辉 | 2024-02-27 08:31:00 | 2024-02-27 12:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 低 | 21.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 08:26:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227000326 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#63-#65、220kV木棠甲乙线#68 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#63-#65对外联系保供电特巡、220kV木棠甲乙线#68对外联系 | 2024-02-27 08:00:00 | 2024-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-27 08:37:43 | 2024-02-27 09:04:21 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;梁乔云 | 2024-02-27 09:04:00 | 2024-02-27 11:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 08:36:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240227000298 | 巡视 | 110kV棠茶线#22-#26 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#22-#26特巡 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-27 | 2024-02-27 08:30:52 | 2024-02-27 10:35:17 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿 | 2024-02-27 10:35:24 | 2024-02-27 16:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-27 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-02-27 08:29:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000472 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：防山火特巡：空北甲线、空九乙线北兴乙支线、空金甲线、空金乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 08:42:59 | 薛志东 | 13609602328 | 王成;温耀坚;薛永伦 | 2024-02-27 08:43:00 | 2024-02-27 11:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-27 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000474 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路特殊巡维：防山火特巡：花空甲线、花空乙线、花绿甲线、花绿乙线、空芙线、空梯线、田空丙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-27 08:35:14 | 2024-02-27 08:45:23 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-02-27 08:45:00 | 2024-02-27 11:23:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-27 17:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205009265 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#16-#15、#12-#11（2月） | 2024-02-12 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-23 08:33:08 | 2024-02-23 15:59:47 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群 | 2024-02-23 09:01:00 | 2024-02-23 15:20:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-27 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 17:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040979 | 测量 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-27 08:09:07 | 2024-02-27 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-27 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108003166 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年02月Ⅲ级第2次） | 2024-02-25 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-27 08:42:19 | 2024-02-27 08:50:15 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-27 08:50:00 | 2024-02-27 15:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-27 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:55:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223057342 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-02-25 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-27 08:42:19 | 2024-02-27 08:50:15 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-27 08:50:00 | 2024-02-27 15:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-27 15:53:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 18:35:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001221 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年02月第2次） | 2024-02-25 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-27 08:42:19 | 2024-02-27 08:50:15 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-27 08:50:00 | 2024-02-27 15:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-27 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223016762 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增乙线#61-#62，#72-#73，500kV北增甲线#64-#65，#74-#75重要交叉跨越测温 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-26 08:15:48 | 2024-02-26 09:00:22 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;梁嘉亮 | 2024-02-26 09:00:00 | 2024-02-26 14:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-26 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 16:02:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223016741 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北梨甲线#83-#84，220kV北梨乙线#83-#84重要交叉跨越测温 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-27 08:21:47 | 2024-02-27 08:19:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-02-27 08:20:00 | 2024-02-27 13:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-27 15:33:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 16:01:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006082 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23、茶纲线#23-#24、220kV北梨甲乙线#45-#46 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-06 16:02:49 | 2024-02-07 08:41:40 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-02-06 08:41:00 | 2024-02-06 13:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-06 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 14:02:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240209000090 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜合畔线。 | 2024-02-12 08:30:00 | 2024-02-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-09 | 2024-02-09 08:48:08 | 2024-02-14 08:18:11 | 黎健民 | 13926290188 | 张礼树 | 2024-02-14 08:18:00 | 2024-02-14 15:56:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-27 15:20:00 | 已完工 |  | 2024-02-09 08:44:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223057341 | 巡视 | 110kV车大甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、郭车乙线天马乙支线 | 2024-02-25 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-27 08:48:55 | 2024-02-27 09:16:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-02-27 10:16:00 | 2024-02-27 11:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-27 14:34:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 18:35:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000078 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线同停期间，220kV花罗甲线#01-#35塔段及电缆[★★]、220kV花泮线#01-#43塔段及电缆[★★]、伍龙关泮线[★]、罗横贝浔乙线[★]（（V级电网风险-二级事件）广州供电局2024第015号） | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-27 08:50:26 | 2024-02-27 08:50:49 | 陈少康 | 13710610755 | 江海峰 | 2024-02-27 08:50:54 | 2024-02-27 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-27 11:46:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 07:59:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223004716 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10塔段重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-26 07:55:31 | 2024-02-26 08:51:41 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-26 08:52:00 | 2024-02-26 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-27 11:46:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 10:14:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223003635 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-26 07:55:48 | 2024-02-26 08:53:11 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-26 08:55:00 | 2024-02-26 11:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-27 11:46:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 09:33:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025548 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-02-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-24 16:50:39 | 2024-02-26 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 丁晟 | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-02-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025519 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-02-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-22 11:38:36 | 2024-02-26 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 黄凌宇 | 2024-02-26 08:00:00 | 2024-02-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034077 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭线春运保供电特巡，节后施工点交底巡视 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-27 08:36:31 | 2024-02-27 08:39:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;陈志辉 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 10:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-27 10:56:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034074 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV航高线，110kV嘉马岭线，110kV井马岭线春运保供电特殊巡视 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-27 08:37:46 | 2024-02-27 08:03:00 | 张春勇 | 18620662702 | 何国雄 | 2024-02-27 08:48:00 | 2024-02-27 10:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-27 10:55:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025578 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-26 15:00:00 | 2024-02-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-22 11:40:17 | 2024-02-26 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-02-26 16:00:00 | 2024-02-26 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-26 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025577 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-25 15:00:00 | 2024-02-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-22 11:36:54 | 2024-02-25 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-02-25 15:00:00 | 2024-02-25 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-25 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025576 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-24 15:00:00 | 2024-02-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-22 11:34:05 | 2024-02-26 08:17:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-02-24 16:00:00 | 2024-02-24 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-24 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025575 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-23 15:00:00 | 2024-02-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:04:37 | 2024-02-26 08:09:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-02-23 16:00:00 | 2024-02-23 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-23 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025518 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-25 08:00:00 | 2024-02-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-23 08:10:08 | 2024-02-25 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健 | 2024-02-25 08:00:00 | 2024-02-25 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025547 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-25 08:00:00 | 2024-02-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-24 16:49:58 | 2024-02-25 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 朱科任 | 2024-02-25 08:00:00 | 2024-02-25 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025635 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视 | 2024-02-18 08:00:00 | 2024-02-23 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-19 08:13:23 | 2024-02-26 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-02-18 08:00:00 | 2024-02-23 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-23 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 丁晟 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040027 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-26 08:30:00 | 2024-02-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-26 08:54:33 | 2024-02-27 08:26:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2024-02-26 08:40:00 | 2024-02-26 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-27 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003271 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：春节保供电（二级）特维：110kV汉人甲线，田心村，大罗村一带线路鸟巢飘挂物隐患特巡 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-22 08:13:04 | 2024-02-22 08:24:18 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-02-22 08:24:00 | 2024-02-22 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-22 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 是春运保供电 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003270 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲乙线树木隐患特巡 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-22 08:18:52 | 2024-02-22 08:22:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;容志松;卢启和 | 2024-02-22 08:22:00 | 2024-02-22 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-22 17:20:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000379 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线#00-#15；110kV嘉龙线#09-#23 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-21 08:03:08 | 2024-02-21 08:30:09 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-21 08:30:00 | 2024-02-21 11:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-21 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:51:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000476 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：空机线、金机线、空金甲线、空金乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-26 08:34:32 | 2024-02-26 08:45:30 | 薛志东 | 13609602328 | 王成;温耀坚;薛永伦 | 2024-02-26 08:45:00 | 2024-02-26 11:02:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-27 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040016 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-25 08:30:00 | 2024-02-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-23 17:06:13 | 2024-02-26 07:15:41 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-02-25 08:40:00 | 2024-02-25 17:18:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-27 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040014 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-24 08:30:00 | 2024-02-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-23 17:05:48 | 2024-02-26 07:15:46 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-02-24 08:40:00 | 2024-02-24 17:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-27 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040012 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-23 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-23 08:22:14 | 2024-02-27 08:19:14 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-02-23 08:35:00 | 2024-02-23 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-27 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104009352 | 测量 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-22 08:15:07 | 2024-02-22 08:50:00 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-22 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:54:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008875 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV航城线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年2月第2次） | 2024-02-16 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-20 08:12:11 | 2024-02-20 08:41:20 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉;潘永洪 | 2024-02-20 08:41:00 | 2024-02-20 11:45:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-20 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008883 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年2月第2次） | 2024-02-16 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-21 08:25:09 | 2024-02-21 08:34:50 | 江泽辉 | 13728061454 | 容志松 | 2024-02-21 08:35:00 | 2024-02-21 14:53:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-21 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008884 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年2月第2次） | 2024-02-16 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-20 08:12:45 | 2024-02-20 08:42:31 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉;潘永洪 | 2024-02-20 08:42:00 | 2024-02-20 11:24:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-20 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013536 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57；110kV汉嘉线龙归乙支线#43-#49（2024年第一次） | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-21 08:04:41 | 2024-02-21 08:11:52 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-02-21 08:12:00 | 2024-02-21 10:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-21 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013530 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#09-#23；110kV汉嘉线龙归乙支线#00-#15（2024年第一次） | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-21 08:00:38 | 2024-02-21 08:29:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-21 08:29:00 | 2024-02-21 11:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-21 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231222076077 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲线#15-#16,220kV北嘉甲线#18-#19,220kV北嘉乙线#15-#16,220kV北嘉乙线#18-#19,110kV汉嘉线#85-#86,110kV嘉人线#14-#15,110kV嘉人线#29-#30，110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06，110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 110kV汉嘉线#70-#71重要交叉跨越测温 | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-23 08:32:55 | 2024-02-23 08:43:09 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-02-23 08:43:00 | 2024-02-23 14:02:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-23 17:20:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 14:20:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034080 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：春运保供电（二级）特维：110kV汉人甲线，节后施工点巡视交底 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-26 08:18:57 | 2024-02-26 08:49:03 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉BZ | 2024-02-26 08:58:00 | 2024-02-26 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-26 17:15:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034101 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV汉田站附近线路防鸟害特维，节后施工点巡视交底 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-26 08:21:57 | 2024-02-26 09:13:03 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉;卢启和 | 2024-02-26 09:13:13 | 2024-02-26 12:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-26 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006085 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉马线竹料甲支线#04-#05,220kV汉雀甲线#20-#21,220kV汉雀乙线#20-#21,110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25,110kV汉人乙线#09-#10,110kV汉人乙线#11-#12,110kV汉人乙线#18-#19,110kV汉云甲线#08-#09 北界甲线#36-#37、北界乙线#36-#37、茶汉甲线#49-#50、茶汉乙线#49-#50 110kV汉人甲线#09-#10,110kV汉人甲线#11-#12,110kV汉人甲线#18-#19,110kV汉人甲线#24-#25，110kV汉云甲#18-#19重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-23 16:30:41 | 2024-02-23 08:36:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-02-23 08:37:00 | 2024-02-23 14:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-23 17:15:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 14:02:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006083 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 220kV北界甲线#15-#16,220kV北界乙线#15-#16,220kV北梨甲线#13-#14，,220kV北梨乙线#13-#14,110kV汉嘉线#70-#71，110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-23 08:24:51 | 2024-02-23 08:25:58 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪;黄灿明 | 2024-02-23 08:26:00 | 2024-02-23 10:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-23 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 14:02:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000098 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#29-#40；（Ⅳ级）220kV嘉凯甲线#29-#40 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-20 08:10:06 | 2024-02-20 08:59:14 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-02-20 09:44:06 | 2024-02-22 08:43:05 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-22 17:15:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 08:06:46 | 计划性 |  |  |  | 220kV嘉凯乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0040耐张杆单元] 220kV嘉凯甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0040耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059886 | 巡视 | 白云 | 电缆隧道巡维：石凯隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-02-26 10:21:42 |  | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-02-26 09:23:00 | 2024-02-26 14:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-26 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104009336 | 测量 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-26 08:18:41 | 2024-02-26 08:48:19 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-26 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:54:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104009343 | 测量 | 石凯隧道（#3出入口至#5出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-21 08:04:27 | 2024-02-23 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2024-02-21 08:47:00 | 2024-02-21 14:41:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-21 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:54:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104009348 | 测量 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-21 08:05:01 | 2024-02-21 09:21:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈其来;潘永洪 | 2024-02-21 09:21:00 | 2024-02-21 13:21:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-21 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:54:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104009345 | 测量 | 航云隧道（#6出入口至#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线（1-2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-22 08:18:42 | 2024-02-22 08:46:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-02-22 08:48:00 | 2024-02-22 15:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-02-22 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:54:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109006723 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-26 17:38:30 | 2024-02-26 17:44:33 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-02-26 08:44:00 | 2024-02-26 17:44:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-26 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 16:19:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009131 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-26 17:38:30 | 2024-02-26 17:44:33 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-02-26 08:44:00 | 2024-02-26 17:44:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-26 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:51:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001115 | 测量 | 220kV花林甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相）（2024年01月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-26 17:38:30 | 2024-02-26 17:44:33 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-02-26 08:44:00 | 2024-02-26 17:44:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-26 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:53:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001210 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-26 08:29:30 | 2024-02-26 08:40:17 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-26 08:40:00 | 2024-02-26 16:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-26 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040993 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-23 08:35:46 | 2024-02-23 08:50:36 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙 | 2024-02-23 09:16:00 | 2024-02-26 10:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-26 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000167 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-20 08:32:24 | 2024-02-20 08:17:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;李文兴;王立新;张耀光 | 2024-02-20 08:18:00 | 2024-02-20 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-26 09:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000701 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；500kV从科甲乙线#97塔种警示牌；500kV从科甲乙线#90-#98塔，500kV从木丙丁线#90-#94塔精细化巡视（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-23 08:22:12 | 2024-02-26 08:01:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-23 08:07:00 | 2024-02-23 12:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-26 09:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:00:14 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240221000485 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#100-#105；500kV从木丙丁线#100-#105预试检测、无人机巡检 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#100-#105；500kV从木丙丁线#100-#105预试检测、无人机巡检 | 2024-02-21 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-21 | 2024-02-21 08:53:29 | 2024-02-21 08:34:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高;李文兴;王立新 | 2024-02-21 08:27:00 | 2024-02-21 12:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-26 09:25:00 | 已完工 |  | 2024-02-21 08:52:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240222000143 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#100-#105、500kV从木丙丁线#100-#105#93接地电阻测试 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#100-#105、500kV从木丙丁线#100-#105无人机特巡视、预试检测 | 2024-02-22 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 08:39:26 | 2024-02-22 08:43:36 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;梁荣高;李文兴;王立新 | 2024-02-22 08:43:44 | 2024-02-22 12:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-26 09:25:00 | 已完工 |  | 2024-02-22 08:31:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000440 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：田芙线、田空丙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-23 08:36:06 | 2024-02-23 08:44:42 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦;薛志东 | 2024-02-23 08:44:00 | 2024-02-23 11:09:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-26 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000477 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：田空甲线、田空乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-23 08:38:49 | 2024-02-23 08:44:05 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-02-23 08:44:00 | 2024-02-23 11:29:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-26 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000025 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防树障、防山火特巡：220kV花文甲线#04-#08、花文乙线#04-#08 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-21 08:36:28 | 2024-02-21 08:39:05 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-21 08:33:00 | 2024-02-21 15:07:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-25 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 01:57:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006971 | 测量 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-21 08:14:48 | 2024-02-21 16:02:10 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群 | 2024-02-21 08:32:00 | 2024-02-21 16:02:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-25 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:46:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007629 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-19 19:44:09 | 2024-02-19 08:31:00 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉 | 2024-02-19 08:31:00 | 2024-02-19 16:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-25 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:03:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006420 | 测量 | 110kV林军芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-22 08:51:27 | 2024-02-22 15:58:17 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群 | 2024-02-22 08:58:00 | 2024-02-22 16:02:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-25 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:28:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009176 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#5出入口至#10出入口）巡视（1-2月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-23 08:31:55 | 2024-02-23 08:39:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-02-23 08:48:00 | 2024-02-23 13:37:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-25 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:01:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009175 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 电缆隧道巡维：合和隧道巡视（1-2月）：110kV镜龙畔线、110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-23 08:31:55 | 2024-02-23 08:39:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-02-23 08:48:00 | 2024-02-23 13:37:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-25 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:01:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 因系统原因导致设备坐标偏移，无法GPS到位，已上传到位照片。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009177 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 电缆隧道巡维：文平隧道（#1出入口至#5出入口）巡视（1-2月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-23 08:31:55 | 2024-02-23 08:39:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-02-23 08:48:00 | 2024-02-23 13:37:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-25 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:01:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025546 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-24 08:00:00 | 2024-02-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-24 16:49:16 | 2024-02-25 07:46:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-02-24 08:00:00 | 2024-02-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025517 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-24 08:00:00 | 2024-02-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-23 08:09:38 | 2024-02-24 15:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-02-24 08:00:00 | 2024-02-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025515 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-22 08:00:00 | 2024-02-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:27:20 | 2024-02-22 09:35:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-02-22 08:00:00 | 2024-02-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025544 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV林蓝线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-22 08:00:00 | 2024-02-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-21 15:43:55 | 2024-02-22 09:21:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-02-22 08:00:00 | 2024-02-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025638 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：作业风险监控、间接许可、体系评审相关工作 | 2024-02-18 08:00:00 | 2024-02-23 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-19 08:12:59 | 2024-02-19 09:51:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-18 08:00:00 | 2024-02-23 17:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-23 17:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025574 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-22 15:00:00 | 2024-02-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:03:39 | 2024-02-22 15:14:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-02-22 15:40:00 | 2024-02-22 22:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-22 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025543 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-21 08:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-20 16:41:38 | 2024-02-23 09:04:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健 | 2024-02-21 08:00:00 | 2024-02-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025514 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-21 08:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-20 16:41:00 | 2024-02-21 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘珮瑶 | 2024-02-21 08:00:00 | 2024-02-21 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025516 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-23 08:00:00 | 2024-02-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-20 16:43:42 | 2024-02-23 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊 | 2024-02-23 08:00:00 | 2024-02-23 16:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025545 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-23 08:00:00 | 2024-02-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-22 11:19:02 | 2024-02-23 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-02-23 08:00:00 | 2024-02-23 16:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000205 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV兔万线;110kV聚兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从兔线#59-#62；110kV聚兔线#33-#36；（Ⅳ级）110kV兔万线#01-#02；110kV绿兔甲线#56；110kV绿兔乙线#56； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 08:38:16 | 2024-02-22 08:57:48 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-02-22 08:58:00 | 2024-02-22 11:26:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:25:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004065 | 巡视 | 110kV从城线;110kV温城线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从城线#12-#17；110kV温城线#34-#39； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 08:41:19 | 2024-02-22 09:00:52 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-02-22 09:01:03 | 2024-02-22 10:22:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:17:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007196 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#92-#97;110kV从兔线#45-#58； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 08:40:29 | 2024-02-22 09:15:16 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-22 09:15:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:55:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010540 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#32-#36；220kV从从乙线#32-#36；（Ⅲ级）220kV森从甲线#126-#130；220kV绿从甲线#47-#52；220kV绿从乙线#47-#52； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-23 10:03:48 | 2024-02-23 08:58:42 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-23 08:05:00 | 2024-02-23 12:46:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012095 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从明甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从兔线#01-#07;（Ⅳ级）110kV从明甲线#01-#07 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-23 08:51:39 | 2024-02-23 08:47:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-23 08:51:00 | 2024-02-23 13:37:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:58:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010547 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#37-#40；220kV从从乙线#37-#40；220kV森从甲线#131-#134；220kV森从乙线#89-#91；（Ⅲ级）220kV绿从甲线#53-#55；220kV绿从乙线#53-#55； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-23 08:48:48 | 2024-02-23 08:57:20 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-02-23 08:57:00 | 2024-02-23 10:39:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:35:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000204 | 巡视 | 110kV从兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从兔线#08-#15； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-23 08:52:16 | 2024-02-23 08:57:04 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-23 08:57:00 | 2024-02-23 11:11:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:25:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012099 | 巡视 | 110kV从明甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#08-#17； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-23 08:50:46 | 2024-02-23 09:08:50 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-02-23 09:09:02 | 2024-02-23 11:09:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:58:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204039079 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-25 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-22 08:42:52 | 2024-02-22 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-22 08:51:00 | 2024-02-22 13:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 09:01:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125018081 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线#01-#17特巡 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-25 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-22 08:42:15 | 2024-02-22 08:56:27 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-22 08:58:00 | 2024-02-22 12:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-23 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:40:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042489 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-23 08:50:35 | 2024-02-23 08:30:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里;刘源;王家裕 | 2024-02-23 08:35:00 | 2024-02-23 16:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-23 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000074 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：220kV花罗甲#11-#19交叉跨越特巡及复测距离、测温。 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-22 17:00:40 | 2024-02-23 08:53:38 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇;王运辉 | 2024-02-23 08:53:00 | 2024-02-23 11:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-23 17:05:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 07:59:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040964 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-20 08:58:01 | 2024-02-20 08:55:18 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-20 09:09:09 | 2024-02-22 11:48:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-23 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040986 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-19 08:37:46 | 2024-02-19 08:52:40 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-19 08:52:48 | 2024-02-22 12:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-23 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240223002384 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV森吕线#90-#91塔段防风防汛特查 | 2024-02-23 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-23 | 2024-02-23 09:13:16 | 2024-02-23 09:35:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2024-02-23 10:05:28 | 2024-02-23 12:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-23 15:31:00 | 已完工 |  | 2024-02-23 09:03:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012407 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#36-#37、110kV流吕线#13-#17； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 10:19:07 | 2024-02-22 10:20:17 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光 | 2024-02-22 12:25:37 | 2024-02-23 10:31:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-23 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 18:50:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000026 | 巡视 | 110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防污闪特巡：110kV田军线#01-#59、110kV田杨线#01-#36、110kV林军线杨屋乙支线#01-#21 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-22 08:56:53 | 2024-02-22 09:04:15 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-22 08:35:00 | 2024-02-22 15:07:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-23 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 02:00:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109007787 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（2月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-21 08:23:31 | 2024-02-21 09:02:46 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-02-21 09:03:00 | 2024-02-21 15:07:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-23 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:03:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001246 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#203-#229段防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-22 16:15:45 | 2024-02-23 08:20:26 | 梁光明 | 13802533521 | 古海涛;李海荣 | 2024-02-23 08:20:00 | 2024-02-23 11:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-23 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004604 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲线#96-#97、#106，500kV从科乙线#96-#97、#106，500kV从木丙线#96-#97、#106-#107，500kV从木丁线#96-#97、#106-#107（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-02-22 15:18:50 | 2024-02-22 15:22:11 | 甘永叶 | 15622342177 | 王立新;梁荣高;李文兴;朱常镇 | 2024-02-22 09:30:49 | 2024-02-22 12:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-23 10:37:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:28 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0096直线塔单元 - N0106耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0096直线塔单元 - N0106耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0096直线塔单元 - N0107耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0096直线塔单元 - N0107耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131002922 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡视：2024年春运保供电特巡。 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-17 09:06:43 | 2024-02-18 09:16:48 | 李濛 | 13163283118 | 卢润戈;周卓蓓 | 2024-02-18 09:21:52 | 2024-02-22 15:50:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-23 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 08:53:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042497 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-22 14:36:42 | 2024-02-22 08:30:00 | 刘源 | 18292887260 | 林杰 | 2024-02-22 08:35:00 | 2024-02-22 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040013 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-22 08:30:00 | 2024-02-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-22 14:16:46 | 2024-02-22 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-02-22 08:40:00 | 2024-02-22 17:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-23 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240222000144 | 巡视 | 20kV木村甲乙线#77-#84、220kV木棠甲乙线#81-#84 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#77-#84、220kV木棠甲乙线#81-#84无人机特巡、预试检测 | 2024-02-22 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 08:35:17 | 2024-02-22 08:57:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-22 08:57:00 | 2024-02-22 11:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-23 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-02-22 08:31:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022324 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-20 15:13:41 | 2024-02-20 08:52:01 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-02-20 09:40:38 | 2024-02-20 14:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-22 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0067直线塔单元 - N0068直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0067直线塔单元 - N0068直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0066耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0066耐张塔单元 - N0067直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008911 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-22 18:23:27 | 2024-02-22 08:30:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 徐耀明 | 2024-02-22 08:30:00 | 2024-02-22 11:30:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-22 18:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:42:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208009005 | 巡视 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#01-#32防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-22 08:45:04 | 2024-02-22 08:47:20 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-02-22 08:47:00 | 2024-02-22 13:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-22 18:27:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 15:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208009009 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#58-#76星级设备、防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-22 08:58:59 | 2024-02-22 09:12:01 | 吴逸凡 | 13307140195 | 徐耀明 | 2024-02-22 09:00:00 | 2024-02-22 11:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-22 18:25:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 15:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012672 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-22 08:47:27 | 2024-02-22 08:48:20 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-02-22 08:48:00 | 2024-02-22 12:13:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-22 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:52:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001214 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-22 08:47:27 | 2024-02-22 08:48:20 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-02-22 08:48:00 | 2024-02-22 12:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-22 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001220 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-22 08:47:27 | 2024-02-22 08:48:20 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-02-22 08:48:00 | 2024-02-22 12:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-22 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001222 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#09（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-22 08:47:27 | 2024-02-22 08:48:20 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-02-22 08:48:00 | 2024-02-22 12:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-22 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000033 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年2月第2次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:54:05 | 2024-02-18 09:25:14 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-21 09:26:00 | 2024-02-21 11:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-22 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001097 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-22 07:52:40 | 2024-02-22 08:48:21 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-22 08:42:00 | 2024-02-22 12:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-22 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040975 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-22 08:44:08 | 2024-02-22 08:44:35 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙 | 2024-02-22 08:44:57 | 2024-02-22 16:04:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-22 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240222000399 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV森养甲线桃莲甲支线#26-37塔段防风防汛特查 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 09:07:30 | 2024-02-22 09:26:21 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-02-22 09:26:00 | 2024-02-22 12:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-22 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-02-22 08:54:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005308 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#30-#35 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-22 | 2024-02-22 10:18:32 | 2024-02-22 10:20:09 | 戚俊杰 | 18620913765 | 钟镇光 | 2024-02-22 09:00:00 | 2024-02-22 13:30:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-22 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:47:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040977 | 测量 | 环风站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭站（110kV猎天金环龙线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线）、龙潭T接房（110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：环风站、龙潭站、龙潭T接房。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-22 08:14:13 | 2024-02-22 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;吴达 | 2024-02-22 09:00:00 | 2024-02-22 14:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-22 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015332 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-21 08:43:52 | 2024-02-21 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光;叶兴杰 | 2024-02-21 09:00:00 | 2024-02-21 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-22 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015328 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-21 08:44:12 | 2024-02-21 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光;叶兴杰 | 2024-02-21 09:00:00 | 2024-02-21 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-22 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005370 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#36，#40-41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#35，#39-#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#35，#39-#40； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-21 14:54:26 | 2024-02-21 08:57:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-02-21 09:47:01 | 2024-02-21 15:07:17 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-22 15:13:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 13:28:03 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0040直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022291 | 巡视 | 220kV木村甲线，220kV木村乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：220kV木村甲线#77-#84；(Ⅳ级)220kV木村乙线#77-#84 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-22 14:26:45 | 2024-02-22 08:27:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-22 09:11:20 | 2024-02-22 15:03:44 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-22 15:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0079-1耐张杆单元 - N0078直线塔单元, N0080耐张塔单元 - N0084直线塔单元] 220kV木村乙线弃飞杆塔:[N0079耐张塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0077耐张塔单元 - N0084直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015329 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-22 09:10:38 | 2024-02-22 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰 | 2024-02-22 09:00:00 | 2024-02-22 12:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-22 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240221000349 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡维：110kV流吕线#40-#74塔段防风防汛特查 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-21 | 2024-02-21 08:45:11 | 2024-02-21 08:58:11 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-02-21 09:56:03 | 2024-02-21 13:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-22 15:08:00 | 已完工 |  | 2024-02-21 08:37:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003964 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（2月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-21 08:24:27 | 2024-02-21 08:02:00 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-02-21 08:03:00 | 2024-02-21 15:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-22 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 14:29:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040006 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-21 08:30:00 | 2024-02-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-21 08:52:11 | 2024-02-22 08:13:36 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-02-21 08:35:00 | 2024-02-21 17:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-22 14:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:51:52 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003247 | 巡视 | 110kV从温线;110kV从云线;110kV从城线;110kV温城线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从温线#09-#18；110kV从云线#09-#18；（Ⅲ级）110kV从城线#09-#11；110kV温城线#27-#33； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-21 | 2024-02-21 08:49:59 | 2024-02-21 08:39:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-21 08:47:00 | 2024-02-21 13:22:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-22 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:52:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014859 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年2月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-21 08:53:56 | 2024-02-21 09:16:32 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉 | 2024-02-21 09:16:40 | 2024-02-21 12:16:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-22 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:55:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123046473 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-21 08:51:30 | 2024-02-21 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-21 09:04:00 | 2024-02-21 14:23:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-22 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 15:34:57 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025573 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-21 15:00:00 | 2024-02-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:02:40 | 2024-02-21 15:06:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-02-21 16:00:00 | 2024-02-21 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-21 22:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009361 | 测量 | 110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-20 15:52:05 | 2024-02-20 08:54:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-02-20 08:56:00 | 2024-02-20 14:43:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-22 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:07:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000662 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69（密集通道） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-20 08:26:25 | 2024-02-20 08:32:05 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-02-20 08:32:00 | 2024-02-20 15:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000352 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-20 08:26:21 | 2024-02-20 08:31:59 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-02-20 08:32:00 | 2024-02-20 15:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:33:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123039269 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-20 08:18:57 | 2024-02-20 08:31:54 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-02-20 08:32:00 | 2024-02-20 15:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:34:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013561 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08；110kV嘉人线#01-#06；110kV汉嘉线#94-#101（2024年第一次） | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-20 08:15:33 | 2024-02-20 08:28:10 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉BZ | 2024-02-20 08:28:00 | 2024-02-20 10:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000382 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉龙线;110kV嘉人线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉龙线#01-#08；110kV嘉人线#01-#06；110kV汉嘉线#94-#101。相机精细化巡线 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-20 08:14:23 | 2024-02-20 08:28:32 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;黄灿明 | 2024-02-20 08:28:00 | 2024-02-20 10:39:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:51:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003261 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线帽峰山段线路特巡 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-19 08:19:40 | 2024-02-19 09:09:08 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;邓茂村 | 2024-02-19 09:10:00 | 2024-02-19 14:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:24:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008881 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年2月第2次）；2024年春运保供电（二级）特维：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线 | 2024-02-16 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-19 08:29:14 | 2024-02-19 08:37:55 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-02-19 08:38:00 | 2024-02-19 14:08:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003264 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年春运保供电（二级）特维：220kV航高线；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）：110kV凯陈夏隆线 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-19 08:27:49 | 2024-02-19 08:39:33 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-02-19 08:39:00 | 2024-02-19 14:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:23:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013534 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#24-#34；110kV汉嘉线龙归乙支线#16-#26（2024年第一次） | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-19 08:21:48 | 2024-02-19 08:28:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ | 2024-02-19 08:28:00 | 2024-02-19 11:05:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000381 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线#16-#26；110kV嘉龙线#24-#34。相机精细化巡视 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-19 08:23:59 | 2024-02-19 08:28:58 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ | 2024-02-19 08:29:00 | 2024-02-19 11:04:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-22 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:51:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040978 | 测量 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV猎潭线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道（1-2月）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-20 08:18:36 | 2024-02-20 08:28:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 李濛;卢玉嘉;李华英 | 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-20 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-21 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208009003 | 巡视 | 110kV车大甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、郭车乙线天马乙支线 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-20 08:59:29 | 2024-02-20 08:59:42 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-02-20 08:59:00 | 2024-02-20 20:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-21 18:49:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 15:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001217 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-21 08:34:05 | 2024-02-21 08:34:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-02-21 08:38:00 | 2024-02-21 11:59:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-21 18:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042483 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-21 07:49:02 | 2024-02-21 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 | 刘源 | 2024-02-21 08:05:00 | 2024-02-21 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001103 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-20 14:17:18 | 2024-02-21 08:51:42 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-21 08:59:00 | 2024-02-21 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001104 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-21 07:46:21 | 2024-02-21 08:51:33 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-21 08:59:00 | 2024-02-21 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040966 | 测量 | 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-21 15:02:15 | 2024-02-21 15:22:41 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈 | 2024-02-21 10:30:00 | 2024-02-21 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-21 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040984 | 测量 | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道#1-#4下舱（3月1次，1-3月）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-21 08:05:48 | 2024-02-21 08:18:42 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙 | 2024-02-21 09:30:00 | 2024-02-21 14:42:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-21 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040961 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-18 08:31:34 | 2024-02-18 09:17:23 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓 | 2024-02-18 09:24:36 | 2024-02-21 11:35:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-21 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040954 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-20 08:35:28 | 2024-02-17 09:32:11 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢润戈 | 2024-02-21 09:30:00 | 2024-02-21 10:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-21 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003236 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线避雷器红外检测工作（2024年01-02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-21 08:36:54 | 2024-02-21 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;江展滔;黎国强;聂程;温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-21 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:30:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002761 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年01-02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-21 08:36:54 | 2024-02-21 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;江展滔;黎国强;聂程;温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-21 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:08:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003540 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 接头红外检测：机场北隧道重要线路：空机线、金机线（2024年01-02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-21 08:36:54 | 2024-02-21 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;江展滔;黎国强;聂程;温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-21 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002952 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 终端红外检测：重要线路：空机线、金机线终端红外检测工作（2024年01-02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-21 08:36:55 | 2024-02-21 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;江展滔;黎国强;聂程;温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-21 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:20:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240219000240 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#42特巡 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 08:32:25 | 2024-02-19 08:20:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新;朱常镇 | 2024-02-19 08:08:00 | 2024-02-19 12:06:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 |  | 2024-02-19 08:26:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000162 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-06 08:15:45 | 2024-02-06 08:51:48 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉;孔盛权 | 2024-02-06 08:53:00 | 2024-02-06 16:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000157 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-20 08:37:04 | 2024-02-20 08:46:59 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-02-20 08:47:00 | 2024-02-20 12:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005374 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-21 08:40:49 | 2024-02-21 09:12:28 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-02-21 09:12:00 | 2024-02-21 14:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:28:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005375 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-21 08:43:05 | 2024-02-21 09:15:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-02-21 09:15:34 | 2024-02-21 14:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:28:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000139 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-21 08:37:26 | 2024-02-21 09:14:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-02-21 09:16:00 | 2024-02-21 14:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000135 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-21 08:32:55 | 2024-02-21 10:05:41 | 张耀光 | 13422322313 | 甘永叶 | 2024-02-21 10:06:10 | 2024-02-21 14:22:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022285 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-05 16:02:42 | 2024-02-05 09:25:21 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 16:03:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022303 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-20 08:35:54 | 2024-02-20 08:46:24 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-02-20 08:43:00 | 2024-02-20 14:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022280 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#10；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#10、#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#10、#13； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-20 08:25:00 | 2024-02-20 08:45:57 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-02-20 08:46:00 | 2024-02-20 14:16:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240219000248 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#74-#93；220kV木棠甲乙线#60-#68 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#74-#93；220kV木棠甲乙线#60-#68特巡 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 08:31:29 | 2024-02-19 08:59:52 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;李文兴 | 2024-02-19 09:00:00 | 2024-02-19 13:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:56:00 | 已完工 |  | 2024-02-19 08:27:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025571 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-19 15:00:00 | 2024-02-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 07:58:38 | 2024-02-21 11:53:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-02-19 16:00:00 | 2024-02-19 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-19 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240219000250 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#107-#121特巡 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 08:29:29 | 2024-02-19 08:36:26 | 孔盛权 | 18688424861 | 杜亮鸿;梁乔云;钟辉 | 2024-02-19 08:36:48 | 2024-02-19 16:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:26:00 | 已完工 |  | 2024-02-19 08:27:14 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005376 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#44；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-21 08:26:28 | 2024-02-21 09:50:35 | 甘永叶 | 15622342177 | 张耀光 | 2024-02-21 09:50:42 | 2024-02-21 14:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:28:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005372 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-21 08:44:24 | 2024-02-21 10:13:30 | 甘永叶 | 15622342177 | 张耀光 | 2024-02-21 10:27:36 | 2024-02-21 14:23:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-21 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:28:03 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003245 | 巡视 | 110kV从温线;110kV从云线;110kV温城线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）机巡IV级：110kV从温线#19-#26；110kV从云线#19-#26；（Ⅲ级）110kV温城线#19-#26； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 08:54:30 | 2024-02-19 09:00:59 | 黎仲宏 | 13068828981 | 周俊丞 | 2024-02-19 08:01:00 | 2024-02-19 12:04:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-21 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:52:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012097 | 巡视 | 110kV从明甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#26-#32； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 08:52:39 | 2024-02-19 08:55:31 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-02-19 08:55:00 | 2024-02-19 10:58:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-21 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:58:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003243 | 巡视 | 110kV从温线;110kV从云线;110kV温城线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从温线#27-#32；110kV从云线#27-#30；（Ⅲ级）110kV温城线#13-#18； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 08:53:41 | 2024-02-19 08:55:05 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-19 08:55:00 | 2024-02-19 12:53:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-21 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:52:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012094 | 巡视 | 110kV从明甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#18-#25； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 08:52:12 | 2024-02-19 09:16:42 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-02-19 09:16:50 | 2024-02-19 10:37:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-21 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:58:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003244 | 巡视 | 110kV从温线;110kV温城线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从温线#40-#42；（Ⅲ级）110kV温城线#01-#05； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-02-20 08:45:22 | 2024-02-20 08:36:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 16:41:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-21 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:52:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003998 | 巡视 | 110kV从云线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从云线#31-#35； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-02-20 08:46:06 | 2024-02-20 08:45:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-20 09:00:00 | 2024-02-20 12:19:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-21 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:15:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003239 | 巡视 | 110kV从温线;110kV温城线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从温线#33-#39；（Ⅲ级）110kV温城线#06-#12； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-02-20 08:44:12 | 2024-02-20 09:04:47 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-20 09:04:00 | 2024-02-20 12:33:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-21 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:52:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012772 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-20 08:42:02 | 2024-02-20 17:10:36 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-20 08:49:00 | 2024-02-20 15:21:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-21 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109007518 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（2月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-19 08:19:05 | 2024-02-19 08:53:08 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-02-19 08:55:00 | 2024-02-19 13:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-21 08:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 16:47:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109007986 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（2月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-20 08:17:28 | 2024-02-20 08:42:04 | 窄毅栋 | 13922312384 | 钟誌 | 2024-02-20 08:42:00 | 2024-02-20 11:27:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-21 08:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025572 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-20 15:00:00 | 2024-02-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:01:51 | 2024-02-20 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-02-20 15:00:00 | 2024-02-20 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-20 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000017 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 电缆特殊巡维：春运保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV车金甲线、车金乙线；110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-19 08:36:11 | 2024-02-19 08:38:06 | 黎健民 | 13926290188 | 薛国彬 | 2024-02-19 08:38:00 | 2024-02-19 11:19:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-21 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 01:42:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000027 | 巡视 | 110kV车平文线;110kV车新镜线 | 线路特殊巡维：放外破特巡：110kV车新镜线#48-#55、110kV车平文线#48-#56（2月20日）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-20 08:26:56 | 2024-02-20 08:35:23 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-20 08:35:00 | 2024-02-20 15:34:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-21 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 02:00:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006339 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-20 08:18:42 | 2024-02-20 08:26:00 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群 | 2024-02-20 08:30:00 | 2024-02-20 16:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-21 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:22:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015327 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-20 08:25:41 | 2024-02-20 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-02-20 09:00:00 | 2024-02-20 13:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-21 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000418 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年02月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-20 08:14:42 | 2024-02-20 08:31:50 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦;薛志东 | 2024-02-20 08:32:00 | 2024-02-20 11:27:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 沈达 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-21 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040004 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-20 08:30:00 | 2024-02-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-20 16:57:09 | 2024-02-21 08:08:44 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-02-20 08:35:00 | 2024-02-20 17:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-21 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:51:52 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000054 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年2月第3次）通道精细化巡视 | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-15 12:15:04 | 2024-02-15 08:22:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-02-15 09:23:00 | 2024-02-15 15:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000046 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年2月第3次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:51:57 | 2024-02-18 08:29:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-19 08:46:00 | 2024-02-19 16:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000052 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年2月第2次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:52:27 | 2024-02-18 09:25:22 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-18 09:26:26 | 2024-02-20 11:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000039 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年2月第2次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:51:22 | 2024-02-18 08:28:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-19 08:46:00 | 2024-02-19 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000049 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年2月第2次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:51:31 | 2024-02-18 08:28:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-19 08:46:00 | 2024-02-19 15:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000036 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年2月第2次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:50:48 | 2024-02-18 08:28:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-19 08:46:00 | 2024-02-19 16:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000045 | 巡视 | 220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年2月第2次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:52:15 | 2024-02-18 09:25:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-20 08:27:00 | 2024-02-20 10:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线原始gps坐标有误用现场图片代替 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000035 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年2月第2次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:51:47 | 2024-02-18 08:29:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-20 08:46:00 | 2024-02-20 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001112 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-20 08:09:43 | 2024-02-20 08:39:34 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-20 08:45:00 | 2024-02-20 12:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011472 | 测量 | 石井站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 07:54:53 | 2024-02-20 08:25:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-20 10:00:00 | 2024-02-20 10:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011478 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 07:55:26 | 2024-02-20 08:32:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001208 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#105-#106塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#54-#55塔段（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-20 08:40:01 | 2024-02-20 08:41:24 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-02-20 08:41:00 | 2024-02-20 12:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-20 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003981 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（2月第2次） | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-20 08:14:30 | 2024-02-20 08:37:19 | 梁光明 | 13802533521 | 曾祥锋;古海涛 | 2024-02-19 08:37:00 | 2024-02-19 14:53:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-20 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:03:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025542 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-20 08:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-19 09:41:12 | 2024-02-20 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 朱科任 | 2024-02-20 08:00:00 | 2024-02-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-20 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025513 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-20 08:00:00 | 2024-02-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:21:02 | 2024-02-20 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健 | 2024-02-20 08:00:00 | 2024-02-20 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-20 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010104 | 巡视 | 110kV森养甲线桃莲甲支线;110kV桃灌线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV桃灌线#01-#10;110kV森养甲线桃莲甲支线#38-#48 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-20 08:28:13 | 2024-02-20 08:52:55 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-02-20 08:53:09 | 2024-02-20 12:45:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-20 14:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:04:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010293 | 巡视 | 110kV桃灌线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV桃灌线#11-#17 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-20 08:26:37 | 2024-02-20 09:00:40 | 董俊 | 18924157351 | 吴日冲 | 2024-02-20 09:00:47 | 2024-02-20 13:00:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-20 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:21:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240220000090 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#34-#35、#48-#49、#59-#83塔段防风防汛特查 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-02-20 08:39:27 | 2024-02-20 09:02:47 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-02-20 09:03:10 | 2024-02-20 13:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-20 14:41:00 | 已完工 |  | 2024-02-20 08:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240220000089 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV森吕线#59-#94塔段防风防汛特查 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-20 | 2024-02-20 08:40:31 | 2024-02-20 09:02:58 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-02-20 09:03:41 | 2024-02-20 13:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-20 14:41:00 | 已完工 |  | 2024-02-20 08:30:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240219000472 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡维：110kV从明森线#1-#50塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查， | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 09:13:18 | 2024-02-19 09:14:34 | 朱国坚 | 13926197830 | 吴洪昌 | 2024-02-19 09:14:42 | 2024-02-19 12:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-20 08:25:00 | 已完工 |  | 2024-02-19 08:53:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205007854 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 08:27:14 | 2024-02-20 08:06:09 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-02-19 08:35:00 | 2024-02-19 17:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-20 08:08:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 12:54:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040981 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-18 09:22:43 | 2024-02-18 09:26:49 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒 | 2024-02-18 09:27:11 | 2024-02-19 14:34:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-20 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040973 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-19 08:22:54 | 2024-02-19 08:36:42 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 卢润戈 | 2024-02-19 08:36:50 | 2024-02-19 14:35:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-20 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025541 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:13:34 | 2024-02-19 16:55:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶 | 2024-02-19 08:10:00 | 2024-02-19 16:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025512 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-18 | 2024-02-18 08:14:15 | 2024-02-19 16:56:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京 | 2024-02-19 08:05:00 | 2024-02-19 16:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042531 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年2月） | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 17:21:56 | 2024-02-19 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-02-19 09:00:00 | 2024-02-19 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-19 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:26:59 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000044 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年2月第2次）通道精细化巡视 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 07:53:14 | 2024-02-18 09:25:27 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-19 08:25:00 | 2024-02-19 12:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000072 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维： 110kV芳联福线、芳联福聚线星级设备特维。 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-19 08:15:46 | 2024-02-19 08:20:31 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-19 08:20:38 | 2024-02-19 11:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 07:59:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000079 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV环京线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV环三甲线、110kV石岭线、110kV罗石线#01-#39塔段及电缆特殊巡维（春运保供电（二级））。 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 14:28:57 | 2024-02-19 08:25:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-02-19 08:21:59 | 2024-02-19 11:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 07:59:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000073 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线#01-#62塔段及电缆、110kV郭北泉线#01-#23塔及电缆特殊巡维（春运保供电（二级））。 | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-18 14:29:07 | 2024-02-19 08:23:36 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-02-19 08:25:00 | 2024-02-19 12:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 07:59:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001101 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-19 07:51:33 | 2024-02-19 08:30:47 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-19 08:14:00 | 2024-02-19 12:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001111 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年2月第二次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-19 07:50:58 | 2024-02-19 08:32:20 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-02-19 08:37:00 | 2024-02-19 12:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003387 | 测量 | 郭塘站、#01终端塔 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 14:29:37 | 2024-02-19 08:23:50 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-02-19 09:10:00 | 2024-02-19 09:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:57:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011468 | 测量 | 泉溪终端场、#23终端塔 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 14:30:00 | 2024-02-19 08:23:55 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 10:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011462 | 测量 | 水沥站、江人二路终端场 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 14:30:22 | 2024-02-19 08:23:44 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-19 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240219000476 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#1-#2、#3-#4、#6-#7、#34-#35、#48-#49、#59-#60塔段防风防汛特查 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 09:11:01 | 2024-02-19 09:24:27 | 钟镇光 | 18903061099 | 董俊 | 2024-02-19 09:25:11 | 2024-02-19 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-19 17:11:00 | 已完工 |  | 2024-02-19 08:53:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240219000477 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV森吕线#14-#15、#53-#54塔段防风防汛特查 | 2024-02-19 08:30:00 | 2024-02-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-19 | 2024-02-19 09:10:02 | 2024-02-19 09:24:22 | 钟镇光 | 18903061099 | 董俊 | 2024-02-19 09:24:45 | 2024-02-19 12:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-19 17:11:00 | 已完工 |  | 2024-02-19 08:53:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003573 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年2月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-19 08:50:54 | 2024-02-17 09:18:39 | 吴洪昌 | 18620916225 | 朱国坚 | 2024-02-17 09:18:00 | 2024-02-17 11:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-19 17:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:25:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208009002 | 巡视 | 500kV北花甲乙线 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、26-#27（02月） | 2024-02-19 08:00:00 | 2024-02-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-19 12:28:41 | 2024-02-19 09:32:00 | 古海涛 | 13902406151 | 曾祥锋;梁光明 | 2024-02-19 09:32:00 | 2024-02-19 12:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-19 17:04:00 | 执行中 |  | 2024-02-08 15:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001209 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-19 08:42:48 | 2024-02-19 08:46:53 | 梁光明 | 13802533521 | 曾祥锋;古海涛 | 2024-02-19 08:46:00 | 2024-02-19 11:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-19 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001215 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-19 08:42:48 | 2024-02-19 08:46:53 | 梁光明 | 13802533521 | 曾祥锋;古海涛 | 2024-02-19 08:46:00 | 2024-02-19 11:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-19 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000479 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：空机线、金机线、空金甲线、空金乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-19 08:40:25 | 2024-02-19 08:41:04 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦;薛志东 | 2024-02-19 08:42:00 | 2024-02-19 10:41:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-19 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001587 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年02月第2次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-19 08:42:07 | 2024-02-19 08:45:00 | 江展滔 | 13640233589 | 黄文锋;黎国强;衷颢元 | 2024-02-19 08:45:00 | 2024-02-19 11:04:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-19 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:26:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040998 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-18 08:31:08 | 2024-02-18 09:25:09 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓 | 2024-02-18 09:25:19 | 2024-02-19 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-19 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040987 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-17 09:23:56 | 2024-02-17 09:30:58 | 徐豪 | 18814098502 | 李濛;卢润戈;王艳萍 | 2024-02-19 08:31:00 | 2024-02-19 11:04:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-19 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008880 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线;110kV汉云乙线凤尾甲支线;110kV汉马线;110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年2月第2次）； | 2024-02-16 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-19 08:10:20 | 2024-02-19 08:31:09 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈其来 | 2024-02-19 08:56:19 | 2024-02-19 10:20:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-19 10:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003268 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：春运保供电（二级）特维：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线。省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级） 特维：110kV凯陈夏隆线。 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-19 08:18:10 | 2024-02-19 08:23:21 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮 | 2024-02-19 08:23:00 | 2024-02-19 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-19 10:57:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003269 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年春运保供电（二级）特维：110kV汉人甲线 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-19 08:13:58 | 2024-02-19 08:44:35 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈其来 | 2024-02-19 08:57:50 | 2024-02-19 10:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-19 10:56:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025570 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-18 15:00:00 | 2024-02-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-05 11:49:03 | 2024-02-18 15:40:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-18 16:00:00 | 2024-02-18 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-18 22:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025568 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-16 15:00:00 | 2024-02-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-06 12:05:45 | 2024-02-16 16:29:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-02-16 16:11:00 | 2024-02-16 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025509 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-16 08:00:00 | 2024-02-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-16 16:28:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-02-16 08:09:00 | 2024-02-16 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025538 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-16 08:00:00 | 2024-02-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-09 12:13:05 | 2024-02-16 16:29:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-02-16 08:10:00 | 2024-02-16 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025511 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-18 08:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-18 08:17:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-02-18 08:03:00 | 2024-02-18 16:40:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025540 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四星及以上设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡； 省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）保供电准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-18 08:00:00 | 2024-02-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-18 08:02:32 | 2024-02-18 08:18:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-02-18 08:04:00 | 2024-02-18 16:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040003 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-18 08:30:00 | 2024-02-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-18 10:54:55 | 2024-02-19 09:44:20 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英 | 2024-02-18 08:44:00 | 2024-02-18 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-19 09:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:51:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025566 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-14 15:00:00 | 2024-02-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-06 12:00:07 | 2024-02-14 15:00:00 | 吕泽敏 | 13925077961 |  | 2024-02-14 16:00:00 | 2024-02-14 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-14 22:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000028 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV镜合畔线电网风险风险特巡（IV级电网风险，2月9日）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-09 10:51:14 | 2024-02-09 08:00:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-02-09 08:51:00 | 2024-02-09 10:51:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-19 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 02:00:34 | 临时性 |  |  |  | 按计划完成任务 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000023 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜合畔线。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-09 08:49:48 | 2024-02-10 08:46:49 | 窄毅栋 | 13922312384 | 薛国彬 | 2024-02-10 08:46:00 | 2024-02-10 17:05:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-19 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 01:55:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126041722 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 电缆特殊巡维：春运保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV车金甲线、车金乙线；110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线（2月9日-15日）。 | 2024-02-09 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-09 08:43:27 | 2024-02-12 08:10:00 | 钟誌 | 13710201115 | 高志辉 | 2024-02-12 08:11:00 | 2024-02-12 17:12:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-19 08:03:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 17:03:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001248 | 巡视 | 110kV车大甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、郭车乙线天马乙支线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-08 08:23:11 | 2024-02-08 08:33:46 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;叶翔 | 2024-02-01 08:33:00 | 2024-02-01 10:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-08 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001244 | 巡视 | 110kV车大甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、郭车乙线天马乙支线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-06 08:48:17 | 2024-02-06 08:53:00 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-02-06 08:53:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-06 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004759 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#08-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#08-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120； | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-05 12:14:35 | 2024-02-05 08:39:26 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-02-05 09:28:43 | 2024-02-08 09:23:39 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-18 09:00:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 12:04:12 | 临时性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元 - N0120耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元 - N0120耐张塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0008直线塔单元 - N0011耐张塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0008直线塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022318 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木凯甲乙线#33-#34；#45-#47 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-06 12:03:48 | 2024-02-06 08:05:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-06 09:20:12 | 2024-02-08 09:25:16 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-18 09:00:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0047耐张塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040022 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-14 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-17 09:08:40 | 2024-02-14 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 吴达 | 2024-02-14 08:38:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-18 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204039081 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线#01-#17特巡 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 08:49:20 | 2024-02-08 08:53:08 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-08 08:53:00 | 2024-02-08 11:47:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-18 08:43:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 09:01:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204039080 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 08:54:07 | 2024-02-08 08:54:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-02-08 09:00:00 | 2024-02-08 13:18:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-18 08:43:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 09:01:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204039089 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-02-12 08:30:00 | 2024-02-18 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 08:53:10 | 2024-02-15 08:48:47 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-15 08:48:00 | 2024-02-15 11:54:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-18 08:43:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 09:02:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025562 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环；2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电核心时段视频不间断巡视。 | 2024-02-10 15:00:00 | 2024-02-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-08 08:45:59 | 2024-02-10 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-02-10 15:00:00 | 2024-02-10 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025503 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-10 08:00:00 | 2024-02-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-10 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-02-10 08:00:00 | 2024-02-10 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025532 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（2.10、2.12-2.13）（一级）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。。 | 2024-02-10 08:00:00 | 2024-02-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-09 12:09:57 | 2024-02-10 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-02-10 08:00:00 | 2024-02-10 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040020 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-13 08:30:00 | 2024-02-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-12 09:08:47 | 2024-02-13 09:01:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 吴达 | 2024-02-13 08:30:00 | 2024-02-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-18 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131002910 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡视：2024年春运保供电特巡。 | 2024-02-09 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-08 08:43:45 | 2024-02-10 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李濛;周卓蓓;吴达 | 2024-02-09 08:30:00 | 2024-02-15 16:35:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-18 08:37:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 08:52:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131006422 | 巡视 | 220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线 | 电缆特殊巡维：春节假期及“广州过年 花城看花”2024 迎春系列活动保供电。 | 2024-02-10 08:30:00 | 2024-02-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-08 08:45:07 | 2024-02-10 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李濛;周卓蓓;吴达 | 2024-02-10 09:00:00 | 2024-02-16 16:32:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-18 08:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 14:19:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000133 | 巡视 | 110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线 | 电缆特殊巡视：2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电。 | 2024-02-12 08:30:00 | 2024-02-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-08 09:09:40 | 2024-02-12 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 周卓蓓;吴达 | 2024-02-12 08:30:00 | 2024-02-13 17:25:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-18 08:24:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 08:31:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025523 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV花桃乙线[★★★]、110kV凯鹤线[★★★]、110kV田空丙线[★★]、110kV棠茶线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；当日无四五星设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）准备阶段、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）、110kV航景鹿中较线IV级电网风险（1.29-1.31）、桃园站110kV#1主变停电期间IV级电网风险（1.31-2.2）设备视频特巡；无风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 16:36:22 | 2024-02-01 14:57:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025555 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-04 15:00:00 | 2024-02-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:20:35 | 2024-02-18 07:59:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-02-04 16:00:00 | 2024-02-04 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-04 22:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025494 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 16:37:34 | 2024-02-18 07:55:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025569 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-17 15:00:00 | 2024-02-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-18 07:34:35 | 2024-02-18 08:02:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-02-17 15:50:00 | 2024-02-17 22:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-17 22:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025539 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-17 08:00:00 | 2024-02-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-18 07:34:25 | 2024-02-18 08:01:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-02-17 08:02:00 | 2024-02-17 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025510 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-17 08:00:00 | 2024-02-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-18 07:33:36 | 2024-02-18 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-02-17 08:01:00 | 2024-02-17 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040024 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-17 08:30:00 | 2024-02-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-17 09:10:37 | 2024-02-17 12:12:26 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛 | 2024-02-17 08:45:00 | 2024-02-17 16:12:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-18 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205008661 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV环京线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV环三甲线、110kV石岭线、110kV罗石线、110kV郭嘉线、110kV郭北泉线（春运保供电）110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV罗流盘金线（春节保供电） | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-09 14:51:20 | 2024-02-15 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-02-15 08:05:00 | 2024-02-15 16:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-18 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 15:35:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025567 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-15 15:00:00 | 2024-02-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-06 12:03:38 | 2024-02-15 16:58:00 | 刘海康 | 15527132115 |  | 2024-02-15 17:00:00 | 2024-02-15 22:27:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-15 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025565 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-13 15:00:00 | 2024-02-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-06 11:56:18 | 2024-02-13 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-02-13 16:00:00 | 2024-02-13 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-13 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025583 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊巡视：花都中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:36:03 | 2024-02-02 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇;顾润泽 | 2024-02-02 08:00:00 | 2024-02-08 18:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-09 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025537 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-15 08:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-09 12:13:05 | 2024-02-15 08:07:00 | 刘海康 | 15527132115 |  | 2024-02-15 08:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025508 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-15 08:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 10:51:19 | 2024-02-15 08:06:00 | 刘海康 | 15527132115 |  | 2024-02-15 08:00:00 | 2024-02-15 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025506 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-13 08:00:00 | 2024-02-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-13 08:05:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-02-13 08:05:00 | 2024-02-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-13 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025535 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-13 08:00:00 | 2024-02-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-09 12:13:05 | 2024-02-13 08:05:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-02-13 08:05:00 | 2024-02-13 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-13 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000041 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年2月第2次） | 2024-02-08 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 11:32:57 | 2024-02-08 08:38:29 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-02-12 08:39:00 | 2024-02-12 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000042 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年2月第2次） | 2024-02-08 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 11:32:57 | 2024-02-08 08:38:23 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-02-12 08:39:00 | 2024-02-12 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040023 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-17 09:09:09 | 2024-02-17 12:10:19 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-02-15 08:40:00 | 2024-02-15 17:11:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-17 12:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040025 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-16 08:30:00 | 2024-02-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-17 09:09:37 | 2024-02-17 12:11:30 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛 | 2024-02-16 08:40:00 | 2024-02-16 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-17 12:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131006424 | 巡视 | 220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线 | 电缆特殊巡维：春节假期及“广州过年 花城看花”2024 迎春系列活动保供电。 | 2024-02-17 08:30:00 | 2024-02-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-17 09:06:14 | 2024-02-17 09:29:39 | 李濛 | 13163283118 | 卢润戈 | 2024-02-17 09:29:50 | 2024-02-17 10:59:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-17 12:09:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 14:20:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040972 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（2月第2次） | 2024-02-15 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-17 12:09:05 | 2024-02-17 09:29:58 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛 | 2024-02-17 09:30:00 | 2024-02-17 12:07:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-17 12:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040974 | 巡视 | 犀牛隧道 | 电缆隧道巡维：犀牛隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-11 09:06:10 | 2024-02-11 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李濛 | 2024-02-11 08:30:00 | 2024-02-11 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-17 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001249 | 巡视 | 110kV车大甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、郭车乙线天马乙支线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-09 11:28:00 | 2024-02-10 15:05:58 | 徐耀明 | 13480214888 | 徐伟浩;覃德文 | 2024-02-10 08:12:00 | 2024-02-10 16:27:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-15 22:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001247 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#61-#72、220kV旗康乙线#192-#209防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡（春节假期期间特殊巡视） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-15 18:08:42 | 2024-02-15 09:18:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 张礼树 | 2024-02-15 09:31:00 | 2024-02-15 19:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 方埼磊 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-15 22:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205008668 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV芳昌甲线、220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线保供电巡视（春节保供电）（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-09 14:39:50 | 2024-02-10 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;江海峰 | 2024-02-10 08:31:00 | 2024-02-10 22:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-15 12:10:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 15:36:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025536 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-14 08:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-09 12:13:05 | 2024-02-14 08:00:00 | 吕泽敏 | 13925077961 |  | 2024-02-14 08:05:00 | 2024-02-14 16:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吕泽敏 | 2024-02-14 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025507 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-14 08:00:00 | 2024-02-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-14 08:00:00 | 吕泽敏 | 13925077961 |  | 2024-02-14 08:05:00 | 2024-02-14 16:34:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吕泽敏 | 2024-02-14 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208003263 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年春节保供电（二级）：110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线，2024年春运保供电（二级）：220kV航高线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-09 15:52:15 | 2024-02-12 08:31:03 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-02-12 08:31:00 | 2024-02-12 16:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-12 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 14:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034089 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年春节保供电（二级）：110kV嘉龙线，2024年春运保供电（二级）：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-09 15:52:01 | 2024-02-12 08:31:12 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-02-12 08:32:00 | 2024-02-12 16:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-12 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040021 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-12 08:30:00 | 2024-02-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-12 09:12:54 | 2024-02-12 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 周卓蓓 | 2024-02-12 08:30:00 | 2024-02-12 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-02-13 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025564 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-12 15:00:00 | 2024-02-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-06 11:53:19 | 2024-02-12 15:50:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-12 16:00:00 | 2024-02-12 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-12 22:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025534 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）设备视频特巡；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-09 12:13:05 | 2024-02-12 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-12 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025505 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-12 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-12 08:00:00 | 2024-02-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-12 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025563 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-11 15:00:00 | 2024-02-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-06 11:44:09 | 2024-02-11 15:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-02-11 16:00:00 | 2024-02-11 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-11 22:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025533 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）设备视频特巡、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段设备视频特巡。 电网风险特巡：广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-11 08:00:00 | 2024-02-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-09 12:11:41 | 2024-02-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-02-11 08:00:00 | 2024-02-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-11 16:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025504 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-11 08:00:00 | 2024-02-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-02-11 08:00:00 | 2024-02-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025561 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-09 15:00:00 | 2024-02-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:32:32 | 2024-02-09 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-02-09 15:00:00 | 2024-02-09 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025531 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯坪棠线[★★]、110kV芳联福线[★★]、凯陈夏隆线[★★]、110kV森桃线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广东电网有限责任公司2024第002号-Ⅳ-02IV级电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-09 08:00:00 | 2024-02-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-09 12:10:18 | 2024-02-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-02-09 08:00:00 | 2024-02-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-09 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025502 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-09 08:00:00 | 2024-02-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-02-09 08:00:00 | 2024-02-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-09 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025634 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-30 11:47:19 | 2024-02-01 08:30:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-09 15:44:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-09 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 | 丁晟 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025560 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-08 15:00:00 | 2024-02-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:29:58 | 2024-02-08 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-02-08 15:00:00 | 2024-02-08 22:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040005 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-11 08:30:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-12 | 2024-02-12 09:16:56 | 2024-02-12 09:17:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李濛 | 2024-02-11 08:30:00 | 2024-02-11 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-02-12 09:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:51:52 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040018 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-10 08:30:00 | 2024-02-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-10 09:11:23 | 2024-02-10 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李濛 | 2024-02-10 08:30:00 | 2024-02-10 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-02-11 09:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205008671 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV花罗甲线、220kV花泮线、220kV泮罗线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-09 08:38:07 | 2024-02-09 08:44:12 | 刘汉章 | 13926096162 | 林杰 | 2024-02-09 08:44:20 | 2024-02-09 10:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-10 22:22:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 15:36:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040050 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-09 08:30:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-09 13:14:32 | 2024-02-09 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李濛;徐豪;周卓蓓 | 2024-02-09 09:00:00 | 2024-02-09 11:16:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-02-10 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000480 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：空机线、金机线、空金甲线、空金乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-09 08:03:44 | 2024-02-09 08:20:14 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;黎国强;薛永伦 | 2024-02-09 08:20:00 | 2024-02-09 10:15:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-02-09 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:58 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205007853 | 巡视 | 110kV碧下线 | 电网风险前特巡：春节期间广东电网单一故障导致全县全停局部全黑、重要用户失压等风险前电网风险特查。 | 2024-02-09 08:30:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-09 | 2024-02-09 13:12:58 | 2024-02-09 09:41:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-02-09 09:44:00 | 2024-02-09 14:42:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄炜恒 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢玉嘉 | 2024-02-09 14:44:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 12:54:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240208000099 | 巡视 | 110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线 | 电缆特殊巡视：2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电前特巡。 | 2024-02-08 08:30:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-08 | 2024-02-08 08:30:10 | 2024-02-08 09:09:32 | 李濛 | 13163283118 | 黄炜恒;徐豪 | 2024-02-08 09:09:38 | 2024-02-09 11:07:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-02-09 13:08:00 | 已完工 |  | 2024-02-08 08:22:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131006431 | 巡视 | 110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线 | 电缆特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电特巡。 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-07 15:56:19 | 2024-02-08 14:33:00 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓 | 2024-02-04 09:16:21 | 2024-02-09 11:16:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2024-02-09 13:04:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 14:21:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025530 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电（一级）（2.10、2.12-2.13）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-08 08:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-08 08:42:39 | 2024-02-08 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-02-08 08:00:00 | 2024-02-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-08 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025501 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪、涉电公共安全隐患特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-08 08:00:00 | 2024-02-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-08 10:51:18 | 2024-02-08 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-02-08 08:00:00 | 2024-02-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-08 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025637 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：作业风险监控、间接许可、体系评审相关工作 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-30 11:48:11 | 2024-02-03 07:51:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-03 08:00:00 | 2024-02-09 12:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-09 12:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000029 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防污闪特巡：220kV花文甲乙线#44-#71；220kV林田线##24-#37；110kV林军芙线#01-#89；林军芙线振兴甲支线#01-#10；110kV田军线#01-#28；110kV田杨线#01-#28；110kV文林线#01-#23；110kV益田甲线#37-#69塔段 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-08 08:31:36 | 2024-02-08 08:33:37 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清 | 2024-02-08 08:33:00 | 2024-02-08 11:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-09 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 02:00:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057656 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线星级设备特维，110kV茶犀京线白山甲支线#01-#05、110kV犀茶线白山乙支线#01-#05塔段特巡 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-02-08 08:36:18 | 2024-02-08 08:43:55 | 梁荣高 | 18028676263 | 王立新;钟辉 | 2024-02-08 08:44:10 | 2024-02-08 16:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-08 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131002894 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡视：2024年春运保供电特巡。 | 2024-02-02 08:30:00 | 2024-02-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-07 15:54:22 | 2024-02-08 14:19:00 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓 | 2024-02-02 08:31:23 | 2024-02-08 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-08 16:12:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 08:51:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042485 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-08 08:34:38 | 2024-02-08 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-08 08:35:00 | 2024-02-08 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205008662 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮关龙线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电） | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 08:33:40 | 2024-02-08 08:38:18 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新 | 2024-02-08 08:38:41 | 2024-02-08 10:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 16:06:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 15:35:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205008658 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV芳昌甲线精细化巡视（2024年春节烟花汇演和无人机表演保供电）110kV芳联福线[★★]（广州电网春节假期期间主网单线单变故障导致负荷损失的风险） | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 08:57:06 | 2024-02-08 08:24:40 | 姚河新 | 13711229897 | 陈少康 | 2024-02-08 09:02:00 | 2024-02-08 11:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 16:06:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 15:35:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040049 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-08 08:30:00 | 2024-02-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-08 08:49:18 | 2024-02-08 08:54:44 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英 | 2024-02-08 08:54:54 | 2024-02-08 11:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-08 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040959 | 测量 | 东圃站（110kV橄三美线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥圃美线）、美林站（110kV橄三美线、110kV奥圃美线、110kV奥美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-05 08:08:16 | 2024-02-05 08:44:29 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-07 12:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034076 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：涉电公共安全施工隐患点特巡，春节保供电（二级）：110kV嘉龙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-08 08:08:18 | 2024-02-08 08:35:00 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-02-08 08:37:00 | 2024-02-08 12:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-08 12:19:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205008669 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三乙线[★★★★]（广州电网春节假期期间主网单线单变故障导致负荷损失的风险） | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-08 08:58:27 | 2024-02-08 09:04:03 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-02-08 09:04:00 | 2024-02-08 09:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 09:55:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 15:36:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109007552 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（2月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-01 08:12:36 | 2024-02-01 08:39:23 | 窄毅栋 | 13922312384 | 李刚;黎健民 | 2024-02-01 08:48:00 | 2024-02-01 12:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-02-08 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 16:49:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204039083 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路特殊巡维：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55树木特巡 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-06 09:01:01 | 2024-02-06 09:01:57 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-06 08:02:00 | 2024-02-06 11:46:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-08 09:16:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 09:01:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204039088 | 巡视 | 220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从乙线#01-#91树木特巡 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-06 08:57:56 | 2024-02-06 09:14:35 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-06 09:14:00 | 2024-02-06 11:53:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-08 09:16:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 09:02:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204039082 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56树木特巡 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-07 08:47:22 | 2024-02-07 08:48:39 | 黎仲宏 | 13068828981 | 黄艺洲 | 2024-02-07 08:48:00 | 2024-02-07 11:31:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-08 09:16:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 09:01:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012775 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-06 15:37:24 | 2024-02-06 08:46:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-02-06 09:05:00 | 2024-02-06 13:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-08 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012771 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-06 | 2024-02-06 18:01:47 | 2024-02-06 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-02-06 09:07:00 | 2024-02-06 12:39:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-08 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012777 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-07 08:53:36 | 2024-02-07 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪;周俊丞 | 2024-02-07 08:49:00 | 2024-02-07 13:12:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-08 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012778 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-07 08:55:15 | 2024-02-07 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞;岑炳聪 | 2024-02-07 08:50:00 | 2024-02-07 13:25:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-02-08 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000024 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜合畔线。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-07 08:24:15 | 2024-02-07 08:43:24 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-02-07 08:43:00 | 2024-02-07 11:18:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-02-08 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 01:56:02 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002169 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#26-#31； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-07 08:57:21 | 2024-02-07 08:58:44 | 朱国坚 | 13926197830 | 董俊 | 2024-02-07 08:58:58 | 2024-02-07 15:46:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-08 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:04:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010294 | 巡视 | 110kV桃灌线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV桃灌线#18-#20 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-07 08:56:34 | 2024-02-07 08:58:34 | 朱国坚 | 13926197830 | 董俊 | 2024-02-07 09:05:55 | 2024-02-07 15:45:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-08 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:21:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042484 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-07 08:11:41 | 2024-02-08 07:52:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 姚河新 | 2024-02-07 08:53:00 | 2024-02-07 15:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205008670 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线精细化巡视（2024年白鹅潭春节烟花汇演活动保供电） | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-07 07:53:59 | 2024-02-07 08:40:48 | 林杰 | 13922126058 | 王运辉 | 2024-02-07 08:41:41 | 2024-02-07 10:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 15:36:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004408 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-07 10:46:42 | 2024-02-07 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 09:11:16 | 2024-02-07 10:58:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 07:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 10:19:42 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线冲口乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV芳花增甲线冲口甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004375 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 无人机精细化巡线：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18，110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-07 10:53:03 | 2024-02-07 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 09:11:16 | 2024-02-07 11:32:44 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 07:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 10:17:49 | 计划性 |  |  |  | 110kV芳花增乙线冲口乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV芳花增甲线冲口甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004634 | 测量 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#21-#24、110kV芳花增乙线#21-#24、110kV花桃甲线#04-#12、110kV花桃乙线#04-#13塔段红外测温（2024年） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-07 08:02:20 | 2024-02-07 08:38:26 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-06 08:40:00 | 2024-02-06 13:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:33:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004633 | 测量 | 110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09、110kV花山彩甲线#11-#17、110kV花山彩乙线#11-#17塔段红外测温（2024年） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-07 08:05:58 | 2024-02-07 08:37:45 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-06 08:43:00 | 2024-02-06 13:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:33:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042491 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年1月）110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（2024年白鹅潭春节烟花汇演活动保供电） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-07 07:57:58 | 2024-02-07 08:40:50 | 林杰 | 13922126058 | 王运辉 | 2024-02-07 08:33:00 | 2024-02-07 10:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-08 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013357 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV凯陈夏隆线#01-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#11（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-06 08:24:16 | 2024-02-06 08:27:23 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮;容志松 | 2024-02-06 08:27:00 | 2024-02-07 16:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-08 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025559 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-07 15:00:00 | 2024-02-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:29:28 | 2024-02-07 15:02:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-07 16:00:00 | 2024-02-07 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-07 22:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025529 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；当日无四五星设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-06 15:47:16 | 2024-02-07 11:12:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-07 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025500 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-06 09:37:55 | 2024-02-07 11:13:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-02-07 08:00:00 | 2024-02-07 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-07 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040048 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-07 08:30:00 | 2024-02-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-07 08:25:26 | 2024-02-07 09:07:50 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;李伟杰;卢玉嘉;徐豪;张国熙 | 2024-02-07 09:00:00 | 2024-02-07 15:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 4.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-07 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034092 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电（二级）：110kV汉钟乙线保供电特巡。春运保供电（二级）：110kV汉人甲线特巡 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-07 08:49:34 | 2024-02-07 09:26:39 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-02-07 09:30:00 | 2024-02-07 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040968 | 测量 | 杨箕站（110kV猎杨花金天线、110kV潭杨中线）、梅花站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV永梅线）、二沙站（110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：杨箕站、梅花站、二沙站。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-05 08:33:25 | 2024-02-05 09:40:00 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-02-05 09:38:00 | 2024-02-07 11:35:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-07 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040976 | 测量 | 北棠站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV热北线）、骏景站（110kV热棠北骏线、110kV棠北骏乙线、110kV奥骏招线）、启程站（110kV棠员东线启程甲支线）、启程终端塔（110kV棠员东线启程甲支线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：北棠站、骏景站、启程站、启程终端塔。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-06 08:39:08 | 2024-02-07 09:23:58 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-07 15:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205007837 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：省市团拜会和市高质量发展大会保供电特巡。 | 2024-02-06 08:30:00 | 2024-02-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-06 08:23:36 | 2024-02-06 08:34:46 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-06 09:00:00 | 2024-02-06 16:49:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-07 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 12:50:14 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040963 | 巡视 | 猎桥隧道 | 电缆隧道巡维：猎桥隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-05 08:35:59 | 2024-02-06 08:51:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 李濛 | 2024-02-06 09:11:12 | 2024-02-06 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-07 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034091 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：春节保供电（二级）：110kV凯鹤泰集线；春运保供电（二级）：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-07 08:08:34 | 2024-02-07 08:31:00 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;张春勇 | 2024-02-07 08:33:00 | 2024-02-07 11:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-07 15:21:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000030 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田龙甲线#12-#15、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、文游田龙线#18-2-#21-2、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（2月）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-07 09:38:10 | 2024-02-07 09:38:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-02-07 09:06:00 | 2024-02-07 11:06:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 02:00:44 | 临时性 |  |  |  | 按计划完成任务 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000020 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜合畔线。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 08:55:03 | 2024-02-05 09:32:16 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-02-05 08:32:00 | 2024-02-05 16:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 01:53:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003972 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（2月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头），（含林武甲乙线春运保供电特巡）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 17:03:29 | 2024-02-05 17:05:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-04 08:29:00 | 2024-02-04 11:50:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 14:30:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007571 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:41:32 | 2024-02-05 08:44:33 | 张礼树 | 13416141434 | 高志辉 | 2024-02-06 08:30:00 | 2024-02-06 14:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007464 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:48:47 | 2024-02-06 08:47:00 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-02-05 08:55:00 | 2024-02-05 11:55:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:56:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007676 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（2月第2次，跨高铁） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-06 08:26:47 | 2024-02-06 08:47:00 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-02-06 08:53:00 | 2024-02-06 11:53:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:06:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000275 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（2月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-07 08:23:07 | 2024-02-07 08:32:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-02-07 08:43:00 | 2024-02-07 14:27:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:42:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109007994 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（2月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头），（含田龙甲线春运保供电特巡）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:36:22 | 2024-02-05 08:56:09 | 钟誌 | 13710201115 | 薛国彬 | 2024-02-05 08:56:00 | 2024-02-06 14:53:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:14:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003879 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（2月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线，（含车金甲乙线春运保供电特巡）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-04 08:58:34 | 2024-02-04 08:14:00 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚;黎健民 | 2024-02-04 08:15:00 | 2024-02-04 14:01:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-07 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 14:23:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000148 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-06 08:36:52 | 2024-02-06 08:37:09 | 梁荣高 | 18028676263 | 张耀光;张伟刚 | 2024-02-06 08:38:21 | 2024-02-06 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-07 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004725 | 巡视 | 110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV均夏隆苗线（退运）;110kV均夏坪苗线（退运）;110kV嘉石线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#10-#24；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13（相机精细化） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-07 08:09:42 | 2024-02-07 08:12:34 | 卢启和 | 13927751306 | 容志松 | 2024-02-07 08:12:00 | 2024-02-07 10:57:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 12:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:33:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025557 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-06 15:00:00 | 2024-02-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 10:32:30 | 2024-02-06 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-02-06 16:00:00 | 2024-02-06 22:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025499 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-06 08:00:00 | 2024-02-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:28:38 | 2024-02-06 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-02-06 08:00:00 | 2024-02-06 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025528 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；当日无四五星设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-06 08:00:00 | 2024-02-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:28:11 | 2024-02-06 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-02-06 08:00:00 | 2024-02-06 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000339 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#10-#14；110kV旋石线#28-#32 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:17:39 | 2024-02-05 08:47:36 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮;何国雄 | 2024-02-04 09:14:07 | 2024-02-04 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 10:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:32:28 | 计划性 |  |  |  | 110kV井马岭线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV旋石线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0032直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000107 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：【Ⅲ级(7-9月Ⅱ级)】110kV凯陈夏隆线#01-#11；（Ⅲ级）110kV凯陈夏苗航线#01-#11 线路特殊巡维：省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）特维：110kV凯陈夏苗航线，110kV凯陈夏隆线日常巡视到位 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-06 08:29:21 | 2024-02-06 08:28:10 | 卢启和 | 13927751306 | 容志松;梁嘉亮 | 2024-02-06 09:09:14 | 2024-02-06 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 10:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:08:28 | 计划性 |  |  |  | 110kV凯陈夏苗航线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV凯陈夏隆线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006081 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉嘉线#73-#74，110kV嘉人线#26-#27，110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03，110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-07 08:11:42 | 2024-02-07 08:31:18 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-07 08:31:00 | 2024-02-07 10:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 10:49:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 14:02:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000342 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00。石井片区电缆桥特巡。 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:29:58 | 2024-02-05 08:46:23 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮;何国雄 | 2024-02-01 09:28:10 | 2024-02-01 17:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 10:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:32:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV井马岭线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV旋石线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0027耐张塔单元] 110kV旋石线马岗乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034070 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电（二级）：110kV嘉人线保供电 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-07 08:14:39 | 2024-02-07 08:32:10 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-07 08:32:00 | 2024-02-07 10:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 10:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034088 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：春节保供电（二级）特维：110kV嘉龙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-06 08:18:17 | 2024-02-06 08:28:06 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-02-06 08:28:00 | 2024-02-06 10:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006059 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 重要交叉跨越测温：110kV汉云甲线#40-#41、汉云乙线#43-#44、汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22、汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15、220kV汉雀甲乙线#43-#44 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 08:35:02 | 2024-02-05 08:57:45 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;梁伟照 | 2024-02-05 08:58:07 | 2024-02-05 15:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-07 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 13:57:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040955 | 测量 | 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、凌云站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅凌线、110kV潭双凌艺线）、艺苑站（110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、猎桥站、凌云站、艺苑站。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-05 08:34:15 | 2024-02-05 09:30:00 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-02-06 08:58:47 | 2024-02-06 11:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-06 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040047 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-06 08:30:00 | 2024-02-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-06 08:20:21 | 2024-02-06 08:24:52 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-02-06 09:37:00 | 2024-02-06 11:37:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-06 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040996 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-05 08:07:26 | 2024-02-05 08:49:56 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢玉嘉 | 2024-02-05 09:07:11 | 2024-02-05 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001245 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#60-#80、北花乙线#62-#82防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-06 08:51:10 | 2024-02-06 08:51:36 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-02-06 08:51:00 | 2024-02-06 12:58:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-06 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042533 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#136-#137塔段每月定检测温作业（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:34:02 | 2024-02-05 09:00:00 | 王年光 | 13640765333 | 李思源;叶兴杰 | 2024-02-05 09:00:00 | 2024-02-05 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:26:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015324 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-05 09:05:21 | 2024-02-06 09:00:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-02-06 09:00:00 | 2024-02-06 12:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015319 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:36:41 | 2024-02-05 09:00:00 | 王年光 | 13640765333 | 李思源;叶兴杰 | 2024-02-05 09:00:00 | 2024-02-05 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015325 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:38:58 | 2024-02-04 09:00:00 | 王年光 | 13640765333 | 李思源;叶兴杰 | 2024-02-04 09:00:00 | 2024-02-04 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002171 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#18-#25； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-06 09:09:23 | 2024-02-06 09:06:26 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚 | 2024-02-06 09:12:01 | 2024-02-06 12:30:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:04:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042488 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#29-#30、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#27-#28塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-06 14:42:08 | 2024-02-06 08:41:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-04 08:43:00 | 2024-02-04 14:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-06 14:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015318 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-06 08:52:59 | 2024-02-06 09:06:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-02-06 09:19:05 | 2024-02-06 12:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003525 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-06 09:21:53 | 2024-02-06 09:18:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 董俊 | 2024-02-06 09:24:46 | 2024-02-06 12:56:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:01:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001289 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-06 08:34:56 | 2024-02-04 08:59:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔 | 2024-02-06 08:59:00 | 2024-02-06 11:46:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-06 11:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:18:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005130 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:28:50 | 2024-02-05 09:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-02-01 09:00:00 | 2024-02-06 10:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 已完成 | 花都二组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005128 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:28:50 | 2024-02-05 09:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-02-01 09:30:00 | 2024-02-06 09:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 已完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005132 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:28:50 | 2024-02-05 09:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-02-01 09:30:00 | 2024-02-06 10:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 已完成 | 花都三组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005140 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:30:30 | 2024-02-05 09:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-02-01 09:30:00 | 2024-02-06 10:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 已完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005134 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 15:21:18 | 2024-02-06 09:25:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-01 08:40:00 | 2024-02-06 11:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 2024年2月从化一组运维线路第一次通道巡视 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005136 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 15:19:56 | 2024-02-06 09:25:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-01 08:45:00 | 2024-02-06 11:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 2024年2月从化二组运维线路第一次通道巡视 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005141 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:45:29 | 2024-02-06 09:20:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-01 08:45:00 | 2024-02-06 11:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 2024年2月从化二组运维线路第一次通道巡视 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005124 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 15:22:12 | 2024-02-06 09:23:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-02-01 08:50:00 | 2024-02-06 11:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 2024年2月白云一组运维线路第一次通道巡视 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005138 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:46:43 | 2024-02-06 09:24:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-02-01 09:00:00 | 2024-02-06 11:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 2024年2月天河一组运维线路第一次通道巡视 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005122 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:48:46 | 2024-02-06 09:25:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-02-01 09:00:00 | 2024-02-06 11:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 2024年2月天河一组运维线路第一次通道巡视 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005139 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:46:00 | 2024-02-06 09:23:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-02-01 09:00:00 | 2024-02-06 11:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 2024年2月白云中心运维线路第一次通道巡视 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005126 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（2月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 15:20:44 | 2024-02-06 09:24:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-02-01 09:00:00 | 2024-02-06 11:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 临时性 |  |  |  | 2024年2月白云二组运维线路第一次通道巡视 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025582 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊巡视：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:34:36 | 2024-02-03 07:52:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘珮瑶 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-06 10:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 11:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 2024年天河、从化中心重要交叉跨越已完成视频巡视 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025498 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 10:09:41 | 2024-02-05 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-05 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034087 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年春运保供电（二级）：220kV航高线；省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）：凯陈夏苗航线、凯陈夏隆线、航苗隆鹤线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-06 08:28:03 | 2024-02-06 08:37:00 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇;江泽辉 | 2024-02-06 08:38:00 | 2024-02-06 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-06 11:08:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042493 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 15:38:13 | 2024-02-05 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-05 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-06 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034069 | 巡视 | 110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线（烟花保供电） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-06 08:13:51 | 2024-02-06 08:20:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-02-06 08:21:30 | 2024-02-06 10:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-06 10:46:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034078 | 巡视 | 110kV三景桂线、110kV环三乙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV三景桂线、110kV环三乙线（省市团拜会和市高质量发展大会保供电） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 16:31:28 | 2024-02-06 08:22:54 | 卢秋庆 | 13826291637 | 陈少康 | 2024-02-06 08:30:00 | 2024-02-06 10:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-06 10:46:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025584 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊巡视：白云中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:35:22 | 2024-02-04 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟;刘智健 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-06 09:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-06 09:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025556 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-05 15:00:00 | 2024-02-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 11:22:54 | 2024-02-05 15:48:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-02-05 16:00:00 | 2024-02-05 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025554 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-03 15:00:00 | 2024-02-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:20:05 | 2024-02-03 16:30:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-02-03 15:16:00 | 2024-02-03 22:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025553 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-02 15:00:00 | 2024-02-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-01 16:35:52 | 2024-02-04 09:38:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-02-02 16:00:00 | 2024-02-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025527 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；当日无四五星设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）、省市团拜会和市高质量发展大会保供电（二级）（2.6-2.7,2.19）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 10:27:38 | 2024-02-06 08:09:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025526 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；当日无四五星设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）、2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）设备视频特巡；2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-04 08:00:00 | 2024-02-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:18:34 | 2024-02-04 10:24:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-02-04 08:00:00 | 2024-02-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025497 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-04 08:00:00 | 2024-02-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 14:08:46 | 2024-02-04 10:23:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-02-04 08:00:00 | 2024-02-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025524 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV花桃乙线[★★★]、110kV凯鹤线[★★★]、110kV田空丙线[★★]、110kV伍龙关泮线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；当日无四五星设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）准备阶段、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）、110kV航景鹿中较线IV级电网风险（1.29-1.31）、桃园站110kV#1主变停电期间IV级电网风险（1.31-2.2）设备视频特巡；无风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-02 08:00:00 | 2024-02-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-01 16:35:11 | 2024-02-02 09:44:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-02-02 08:05:00 | 2024-02-02 16:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025495 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-02 08:00:00 | 2024-02-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-01 16:30:17 | 2024-02-02 09:44:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-02-02 08:05:00 | 2024-02-02 16:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025496 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-02-03 08:00:00 | 2024-02-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 16:34:22 | 2024-02-03 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 朱科任 | 2024-02-03 08:00:00 | 2024-02-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025525 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV凯鹤线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；当日无四五星设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）准备阶段、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-02-03 08:00:00 | 2024-02-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 16:35:03 | 2024-02-03 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 邓京 | 2024-02-03 08:00:00 | 2024-02-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124025552 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-02-01 15:00:00 | 2024-02-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 16:38:43 | 2024-02-01 16:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-02-01 16:00:00 | 2024-02-01 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 17:49:48 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000147 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-02 14:34:39 | 2024-02-04 09:02:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;李文兴 | 2024-02-04 09:03:30 | 2024-02-04 12:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:18:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240202000221 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#37特巡；#28-#33、#35-#37 | 2024-02-02 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-02 08:38:33 | 2024-02-02 08:42:17 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;李文兴 | 2024-02-02 08:42:25 | 2024-02-02 12:51:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:59:00 | 已完工 |  | 2024-02-02 08:32:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204038930 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#01-#04；500kV从木丙丁线#01-#04 | 2024-02-04 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-04 | 2024-02-04 08:45:42 | 2024-02-04 08:59:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云 | 2024-02-04 08:59:00 | 2024-02-04 12:56:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-06 08:56:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 08:45:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022278 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-04 08:53:03 | 2024-02-04 09:01:59 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿 | 2024-02-04 09:02:06 | 2024-02-04 12:55:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-06 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022286 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-05 08:24:30 | 2024-02-05 08:38:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-02-05 08:39:54 | 2024-02-05 12:54:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-06 08:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004624 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#16-#18、#17-#18重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-01 08:53:13 | 2024-02-01 09:02:06 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚 | 2024-02-01 09:02:47 | 2024-02-01 12:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-02-06 08:54:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205000089 | 预试 | 220kV木凯甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木凯甲乙线#73-#108测温；#73-#74、#77-#83、#86-#91、#92-#101、#103-#108 | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-05 08:43:51 | 2024-02-05 08:47:24 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-02-05 08:48:15 | 2024-02-05 16:25:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:50:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 08:42:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004627 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#09-#11测温 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-01 08:48:38 | 2024-02-01 09:15:28 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权 | 2024-02-01 09:16:02 | 2024-02-01 16:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:50:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022279 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-04 08:55:36 | 2024-02-04 08:30:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 14:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240202000233 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#73-#79、#80-#93；#73-#74、#76-#77、#79、#80测温 | 2024-02-02 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-02 08:39:07 | 2024-02-02 08:42:12 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-02 08:42:43 | 2024-02-02 14:21:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:50:00 | 已完工 |  | 2024-02-02 08:32:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204038971 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#05-#06；500kV从木丙丁线#05-#06 | 2024-02-04 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-04 | 2024-02-04 08:50:33 | 2024-02-04 08:30:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚;钟辉 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 14:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:50:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 08:50:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240204039039 | 测量 | 500kV从木丙丁线 | 杆塔接地电阻测试：500kV从木丙丁线#01-#03接地预试 | 2024-02-04 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-04 | 2024-02-04 09:03:10 | 2024-02-04 08:30:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权;钟辉 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 14:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:50:00 | 已完工 |  | 2024-02-04 08:59:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015321 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-05 09:11:23 | 2024-02-05 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-02-05 09:00:00 | 2024-02-05 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015331 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:31:00 | 2024-02-04 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 朱国坚 | 2024-02-04 09:00:00 | 2024-02-04 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002170 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#12-#17； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-05 09:04:32 | 2024-02-05 09:07:57 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-02-05 09:08:07 | 2024-02-05 12:05:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:04:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002175 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#08-#11； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 09:30:12 | 2024-02-04 09:03:02 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-02-04 09:30:38 | 2024-02-04 12:10:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:04:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205000232 | 巡视 | 110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡维：110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#36-#48塔段春节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查，施工点特查 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-05 09:02:50 | 2024-02-05 09:10:13 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-02-05 09:10:37 | 2024-02-05 12:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 08:55:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240202000232 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#69-#72，#70-#72红外测温 | 2024-02-02 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-02 08:39:34 | 2024-02-02 08:52:20 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶 | 2024-02-02 08:52:31 | 2024-02-02 12:53:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-02-02 08:32:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057657 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线 | 线路特殊巡维：110kV奥氮棠华石线#01-#05春节保供电特巡 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-02-04 08:34:24 | 2024-02-04 10:38:14 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;梁荣高;张耀光 | 2024-02-04 10:38:19 | 2024-02-04 13:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022275 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#69-#72；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#69-#72； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-02 14:31:17 | 2024-02-02 15:54:44 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶 | 2024-02-02 09:54:00 | 2024-02-02 16:42:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015322 | 测量 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-02 08:27:13 | 2024-02-04 09:11:40 | 吴日冲 | 13602218930 | 李思源 | 2024-02-02 09:00:00 | 2024-02-02 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-06 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004609 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路日常巡维：220kV木碧甲乙线#01-#03、#04-#06、#06-#07重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-01 08:47:19 | 2024-02-01 08:47:47 | 王立新 | 13600087418 | 钟辉 | 2024-02-01 08:48:00 | 2024-02-01 11:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022274 | 巡视 | 220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)220kV木碧甲线#63-#68；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#63-#68； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-02 14:30:17 | 2024-02-04 08:52:49 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高 | 2024-02-02 08:52:00 | 2024-02-02 12:07:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004621 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路日常巡维：220kV木碧甲乙线#07-#10 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-01 08:47:06 | 2024-02-01 08:47:25 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高 | 2024-02-01 08:47:00 | 2024-02-01 11:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004615 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：220kV木碧甲乙线#70-#71、110kV棠氮线#01-#02、110kV奥氮棠华石线#04-#05（2024年02月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-02-04 17:11:43 | 2024-02-04 17:13:46 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;梁荣高;张耀光 | 2024-01-24 10:45:00 | 2024-02-04 17:41:15 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:18:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0070耐张塔单元 - N0071直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0070耐张塔单元 - N0071直线塔单元] 110kV奥氮棠华石线已巡视杆塔:[N0004耐张杆单元 - N0005耐张杆单元] 110kV棠氮线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0002耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022302 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-04 14:47:22 | 2024-02-04 08:51:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 钟辉;孔盛权 | 2024-02-04 11:20:44 | 2024-02-04 17:22:52 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:18:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205000099 | 预试 | 220kV木村甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木村甲乙线#83-#104 | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-05 08:45:34 | 2024-02-05 08:57:22 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光 | 2024-02-05 08:58:00 | 2024-02-05 11:20:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 08:45:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022301 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-04 14:55:36 | 2024-02-04 09:01:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云 | 2024-02-04 09:51:06 | 2024-02-04 17:30:30 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-06 08:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009248 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 17:29:38 | 2024-02-05 17:41:33 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-02-05 08:41:00 | 2024-02-05 17:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-05 17:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:00:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001256 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#21-#22、#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75、#83-#84（02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 17:26:59 | 2024-02-05 08:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-02-05 09:20:08 | 2024-02-05 17:41:54 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-05 17:44:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:38 | 临时性 |  |  |  | 110kV车大乙线已巡视杆塔:[N0019直线杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车大甲线已巡视杆塔:[N0019直线杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0002直线塔单元 - N0003直线塔单元] 110kV郭车乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 110kV郭车甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0083直线塔单元 - N0084耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0083直线塔单元 - N0084耐张塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0012直线塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元 - N0075直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元 - N0075直线塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0022直线塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240205007821 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：省市团拜会和市高质量发展大会保供电前特巡。 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-05 | 2024-02-05 12:52:09 | 2024-02-05 14:48:19 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-02-05 14:35:00 | 2024-02-05 16:57:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-02-05 12:44:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123041000 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:32:10 | 2024-02-04 08:15:43 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-04 08:15:50 | 2024-02-05 11:26:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040990 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 12:38:37 | 2024-02-01 12:39:12 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-02-05 10:31:00 | 2024-02-05 11:01:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040995 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 12:38:21 | 2024-02-01 12:39:17 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-02-05 11:07:00 | 2024-02-05 12:12:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040046 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-05 08:43:13 | 2024-02-05 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-05 09:00:00 | 2024-02-05 11:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040980 | 测量 | 花穗站（110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线）、双子站（110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线）、中轴站（110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV潭杨中线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：花穗站、双子站、中轴站。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-05 08:34:55 | 2024-02-05 09:39:00 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-02-05 09:41:00 | 2024-02-05 11:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001255 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#67-#96、220kV花炭甲乙线#16-#30、110kV林蓝线白坭甲支线#01-#13防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 08:35:05 | 2024-02-05 08:35:50 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-02-05 08:35:00 | 2024-02-05 11:14:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-05 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008519 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#76-#80;500kV北花乙线#78-#82; | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 08:29:28 | 2024-02-05 08:34:32 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-02-05 08:34:00 | 2024-02-05 12:02:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-05 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008518 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#75;500kV北花乙线#75-#77; | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 08:29:28 | 2024-02-05 08:34:32 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-02-05 08:34:00 | 2024-02-05 12:02:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-05 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008517 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#72;500kV北花乙线#69-#74; | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 08:29:28 | 2024-02-05 08:34:32 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;杨和波 | 2024-02-05 08:34:00 | 2024-02-05 12:02:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-05 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008882 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆线;110kV航隆线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-04 08:27:35 | 2024-02-04 08:35:15 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-02-04 08:35:00 | 2024-02-04 14:16:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-05 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012770 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 08:48:49 | 2024-02-05 08:48:00 | 廖新明 | 15814804929 | 李森洪 | 2024-02-05 08:58:00 | 2024-02-05 13:21:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000746 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-04 08:56:49 | 2024-02-04 08:59:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;江展滔 | 2024-02-05 08:59:00 | 2024-02-05 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-05 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001545 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-04 08:56:49 | 2024-02-04 08:59:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;王成;衷颢元 | 2024-02-04 08:59:00 | 2024-02-04 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-05 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:23:30 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000540 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：花市保供电特巡：空芙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-04 08:47:11 | 2024-02-04 08:47:43 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2024-02-04 09:30:00 | 2024-02-04 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-05 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:07:41 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042481 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:15:01 | 2024-02-04 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-02-04 08:02:00 | 2024-02-04 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000444 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：空机线、金机线、空金甲线、空金乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-05 08:32:43 | 2024-02-05 08:37:39 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东 | 2024-02-05 08:37:00 | 2024-02-05 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-05 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:05:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002592 | 巡视 | 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20；110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-05 15:30:53 | 2024-02-05 08:22:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-05 08:31:00 | 2024-02-05 15:31:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:42:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042502 | 测量 | 110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 08:06:22 | 2024-02-05 08:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-05 08:27:00 | 2024-02-05 15:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004635 | 测量 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线#06-#20、110kV芳花增乙线#06-#20、110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02塔段红外测温（2024年） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-05 08:09:18 | 2024-02-05 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-02-05 08:28:00 | 2024-02-05 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:33:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000625 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线（2024年广州传统迎春花市保供电） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-02-05 07:52:16 | 2024-02-05 08:15:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-05 08:16:26 | 2024-02-05 15:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000647 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡视：线路特殊巡维：220kV环京线、110kV郭北泉线、110kV郭嘉线、110kV郭北泉线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线（铁路牵引站供电线路特巡） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-02-04 08:35:06 | 2024-02-04 08:43:03 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-02-05 08:43:00 | 2024-02-05 09:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000624 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV航远桂线、110kV三景桂线 、110kV环三乙线、110kV郭江线、110kV郭江线水沥乙支线（2024年广州传统迎春花市保供电）。110kV三景桂线、110kV环三乙线（省市团拜会和市高质量发展大会保供电） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-02-05 15:21:08 | 2024-02-05 08:22:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-02-05 09:41:00 | 2024-02-05 11:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042500 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（二月二广场；鸦岗保障房；朝阳站；白云湖数字城；十三号线二期及同步实施工程轨道工程一区段）220kV北浔甲乙线#73-#78、220kV北石甲乙线#74-#80、110kV石塘甲乙线#01-#02塔段（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-05 08:14:49 | 2024-02-05 08:44:15 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-05 08:44:00 | 2024-02-05 12:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034073 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV郭江线神山乙支线（2024年广州传统迎春花市保供电） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:13:06 | 2024-02-05 08:43:32 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-05 08:43:00 | 2024-02-05 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006122 | 测量 | 110kV石塘甲线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲线#04-#22、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线#04-#22、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-05 08:14:18 | 2024-02-05 08:44:41 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:09:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001106 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-05 08:15:27 | 2024-02-05 08:46:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-05 08:46:00 | 2024-02-05 12:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 15:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012776 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:59:14 | 2024-02-02 08:46:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-02-02 08:56:00 | 2024-02-02 13:12:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125018084 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#01-#25、220kV森从乙线#01-#25、220kV汤森甲线#86-#114、220kV汤森乙线#84-#112基础开裂特巡 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-04 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-02 09:10:10 | 2024-02-02 09:33:16 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-02 08:33:00 | 2024-02-02 12:39:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:40:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125018088 | 巡视 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#40-#46、森从乙线#40-#46、汤森乙线#62-#70、汤森乙线#60-#68树木特查 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-04 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-04 08:51:50 | 2024-02-04 08:57:25 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-04 08:57:00 | 2024-02-04 13:24:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125018087 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV从兔线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#60-#134、110kV从兔线#01-#62树木特查 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-04 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-04 08:54:46 | 2024-02-04 08:58:48 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-04 08:58:00 | 2024-02-04 11:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006736 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#40-#41;220kV森从乙线#40-#41;220kV汤森乙线#67-#68;220kV汤森甲线#69-#70; | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-04 | 2024-02-04 08:57:46 | 2024-02-04 08:58:39 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-04 08:58:00 | 2024-02-04 13:56:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006717 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#45-#46;220kV森从乙线#45-#46;220kV汤森乙线#60-#63;220kV汤森甲线#62-#65； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-04 | 2024-02-04 08:57:12 | 2024-02-04 08:58:48 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-04 08:59:00 | 2024-02-04 13:13:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006718 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#42-#44;220kV森从乙线#42-#44;220kV汤森乙线#64-#66;220kV汤森甲线#66-#68; | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-04 | 2024-02-04 08:58:09 | 2024-02-04 09:00:13 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-04 09:00:00 | 2024-02-04 13:58:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125018086 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿水甲线#01-#26、绿水乙线#01-#26、绿太甲线#01-#35、绿太乙线#01-#35树木特查 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-05 08:53:29 | 2024-02-05 08:58:33 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-05 08:58:00 | 2024-02-05 11:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125018080 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 线路特殊巡维：220kV绿从甲线#01-#55、绿从乙线#01-#55树木特查 | 2024-02-05 08:30:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-05 08:54:18 | 2024-02-05 09:04:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-05 09:04:10 | 2024-02-05 12:02:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:40:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012779 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-04 08:59:27 | 2024-02-04 08:48:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-02-04 09:12:00 | 2024-02-04 13:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-05 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006080 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62塔段 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 08:21:06 | 2024-02-05 08:32:20 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇;黄灿明 | 2024-02-05 08:32:00 | 2024-02-05 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-05 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 14:02:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034079 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电：110kV汉钟乙线；牵引站保供电特巡：110kV汉钟乙线、110kV茶纲线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 14:17:03 | 2024-02-05 08:35:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 黄灿明;张春勇 | 2024-02-05 08:35:00 | 2024-02-05 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-05 14:16:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008877 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年2月第1次）；电缆特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电：110kV汉钟乙线；2024年春节保供电：110kV嘉龙线；牵引站保供电特巡：110kV汉钟乙线、110kV茶纲线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:38:01 | 2024-02-05 08:40:55 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇;黄灿明 | 2024-02-05 08:41:00 | 2024-02-05 14:16:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-05 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034102 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电（二级）：110kV茶汉甲线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-05 08:16:02 | 2024-02-05 09:50:50 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-05 08:51:00 | 2024-02-05 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-05 14:14:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006063 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62，#65-#66.220kV界汉甲乙线#18-#19，#22-#23重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-05 08:26:26 | 2024-02-05 09:50:57 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-05 08:25:00 | 2024-02-05 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-05 14:14:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 13:58:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040994 | 巡视 | 永福隧道 | 电缆隧道巡维：永福隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-02 08:32:45 | 2024-02-02 08:34:10 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-02-05 08:35:00 | 2024-02-05 10:02:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 12:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040989 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 12:37:52 | 2024-02-01 12:39:22 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉 | 2024-02-05 10:06:00 | 2024-02-05 10:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 12:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040957 | 巡视 | 猎德隧道 | 电缆隧道巡维：猎德隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-04 08:30:37 | 2024-02-04 09:17:00 | 李濛 | 13163283118 | 周卓蓓 | 2024-02-04 09:18:09 | 2024-02-04 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040962 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:31:41 | 2024-02-01 09:02:27 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2024-02-01 09:03:03 | 2024-02-04 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040965 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-02 08:12:02 | 2024-02-02 08:40:13 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-02-02 08:40:00 | 2024-02-02 11:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040991 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-04 08:11:59 | 2024-02-04 08:33:46 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙 | 2024-02-04 08:33:55 | 2024-02-04 16:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040999 | 测量 | 员村站（110kV棠员东线）、东城站（110kV棠员东线、110kV潭城线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：员村站、东城站。（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-04 08:12:41 | 2024-02-04 08:41:44 | 张国熙 | 13719332229 | 卢玉嘉 | 2024-02-04 09:20:00 | 2024-02-04 11:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040044 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-04 08:29:05 | 2024-02-04 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2024-02-04 08:40:00 | 2024-02-04 17:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-05 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042487 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站、同嘉路AB3803035）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:12:06 | 2024-02-04 08:27:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-04 08:27:00 | 2024-02-04 14:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042501 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:10:47 | 2024-02-04 08:28:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-04 08:28:00 | 2024-02-04 14:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042492 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #34-#35 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:09:32 | 2024-02-04 08:30:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 15:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042498 | 巡视 | 110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分 | 线路特殊巡维：外力区（广钢车辆段、广钢新城站、广钢车辆段区间）110kV芳联福线#07-#12、芳联福聚线04分#03-#09塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:12:50 | 2024-02-04 19:34:32 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-02-04 08:31:00 | 2024-02-04 11:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001646 | 巡视 | 110kV芳花增甲线 110kV芳花增乙线 110kV芳联福线 110kV芳联福聚线04分 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线#01-#05、110kV芳花增乙线#01-#05；（Ⅲ级）110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:07:05 | 2024-02-04 19:32:54 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-02-04 08:33:00 | 2024-02-04 11:14:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:20:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003758 | 巡视 | 220kV浔罗甲线 220kV浔罗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV浔罗甲线#11-#16、220kV浔罗乙线#11-#16 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:08:45 | 2024-02-04 09:13:24 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-04 09:13:44 | 2024-02-04 14:58:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:09:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001108 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:14:36 | 2024-02-04 08:24:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-04 08:25:00 | 2024-02-04 14:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006480 | 测量 | 110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、220kV花罗甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV环涌甲线#01-#03、#09-#11，110kV环涌乙线#01-#03、#09-#11，110kV罗槎线#01-#03、#21-#23，110kV罗槎线同德乙支线#08-#09，110kV罗石线#01-#03、#37-#39，110kV罗石线同德甲支线#08-#09，110kV石槎线#01-#03，110kV石棠坪远航线#01-#03，110kV石棠远桂线#01-#03、220kV花罗甲线#33-#35 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:19:02 | 2024-02-04 08:26:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:17:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001098 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:15:39 | 2024-02-04 08:29:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 16:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004636 | 测量 | 110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳联福线、110kV芳联福聚线04分 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#05、110kV芳联福线#01-#14、110kV芳联福聚线04分#00-#10塔段红外测温（2024年） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:05:30 | 2024-02-04 19:35:35 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-02-04 08:36:00 | 2024-02-04 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-05 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:33:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015320 | 测量 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-02 08:19:32 | 2024-02-02 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 钟镇光 | 2024-02-02 09:00:00 | 2024-02-02 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-04 21:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002174 | 巡视 | 110kV街灌线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#01-#07； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 09:28:56 | 2024-02-04 09:05:03 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-02-04 09:29:22 | 2024-02-04 11:38:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-04 21:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:04:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001250 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46（01月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-04 18:32:09 | 2024-02-04 09:33:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-02-04 08:39:00 | 2024-02-04 12:44:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-04 18:41:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008843 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-04 18:32:09 | 2024-02-04 09:33:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-02-04 08:39:00 | 2024-02-04 12:44:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-04 18:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:38:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004061 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-04 18:32:09 | 2024-02-04 09:33:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-02-04 08:39:00 | 2024-02-04 12:44:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-04 18:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:37 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001207 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-04 08:31:01 | 2024-02-04 08:42:27 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-04 08:42:00 | 2024-02-04 18:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-04 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002345 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年02月Ⅲ级第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-04 08:31:01 | 2024-02-04 08:42:27 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-04 08:42:00 | 2024-02-04 18:24:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-04 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:10:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001224 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-04 08:37:03 | 2024-02-04 08:46:27 | 古海涛 | 13902406151 | 徐伟浩 | 2024-02-04 08:46:00 | 2024-02-04 12:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-04 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001216 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-04 08:29:00 | 2024-02-04 08:38:09 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-02-04 08:45:00 | 2024-02-04 11:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-04 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042499 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线、逸合商务中心）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:12:31 | 2024-02-04 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 08:45:00 | 2024-02-04 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042482 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#08-#09、#19-#21、花罗甲线#08-#09、#19-#21塔段（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:36:43 | 2024-02-04 08:58:37 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-04 08:58:50 | 2024-02-04 10:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042496 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-04 08:37:06 | 2024-02-04 08:58:43 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-04 08:59:01 | 2024-02-04 10:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000048 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-31 11:32:57 | 2024-02-01 08:52:16 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-02-03 08:00:00 | 2024-02-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000053 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV三景桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-01 08:24:40 | 2024-02-01 08:25:46 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-02-04 09:08:00 | 2024-02-04 10:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001906 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 07:57:31 | 2024-02-04 08:37:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 08:39:00 | 2024-02-04 11:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:26:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001705 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 07:56:58 | 2024-02-04 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 08:41:00 | 2024-02-04 11:41:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001109 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:07:48 | 2024-02-04 08:22:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 08:33:00 | 2024-02-04 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004638 | 测量 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#03-#11、110kV芳花增乙线冲口乙支线#03-#11塔段红外测温（2024年） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:03:15 | 2024-02-04 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 08:37:00 | 2024-02-04 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:33:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004637 | 测量 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲线冲口甲支线#12-#18、110kV芳花增乙线冲口乙支线#12-#18塔段红外测温（2024年） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:04:51 | 2024-02-04 08:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 08:37:00 | 2024-02-04 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:33:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001110 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-04 08:01:30 | 2024-02-04 08:38:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-02-04 08:39:00 | 2024-02-04 11:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013360 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#28-#40；110kV旋石线#10-#22（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-01 08:43:08 | 2024-02-01 08:49:46 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮 | 2024-02-01 08:51:00 | 2024-02-01 12:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-04 12:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000103 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#10-#22；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#28-#40 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-01 08:42:21 | 2024-02-01 08:51:25 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮 | 2024-02-01 08:51:00 | 2024-02-01 12:25:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-04 12:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:08:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000347 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-04 08:24:21 | 2024-02-04 08:38:47 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;梁嘉亮 | 2024-02-04 08:39:00 | 2024-02-04 11:11:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-04 11:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:32:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013363 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-04 08:22:22 | 2024-02-04 08:38:52 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉BZ | 2024-02-04 08:40:00 | 2024-02-04 11:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-04 11:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006249 | 巡视 | 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07。相机精细化 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-04 08:27:52 | 2024-02-04 08:29:49 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:10:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-04 11:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:56:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013375 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07；110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07（2024年第一次/共一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-04 08:26:28 | 2024-02-04 08:30:43 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-04 11:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003825 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-04 08:21:16 | 2024-02-04 08:38:58 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉BZ | 2024-02-04 08:41:00 | 2024-02-04 11:06:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-02-04 11:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008878 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-04 08:16:51 | 2024-02-04 08:27:00 | 何国雄 | 13533118156 | 卢启和 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:03:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-04 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013553 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56；110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36（2024年第一次） | 2024-02-05 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-30 08:14:38 | 2024-01-30 08:48:36 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;邓茂村 | 2024-01-30 08:48:00 | 2024-01-30 12:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000186 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29，茶纲线#33-#34，北麒甲乙线#26-#27，220kV北界甲乙线#35-#36，北梨甲乙线#36-#37，500kV北增甲线#32-#33，北增乙线#31-#32，重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-01 08:28:08 | 2024-02-01 08:35:23 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-01 08:35:00 | 2024-02-01 11:25:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 09:02:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:25:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022265 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电（二级）：110kV茶汉甲线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-01 08:46:15 | 2024-02-01 08:44:10 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-01 08:51:38 | 2024-02-01 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 09:00:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:07:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034042 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39=#40，500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-01 08:23:15 | 2024-02-01 09:18:01 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;邓茂村 | 2024-02-01 09:18:00 | 2024-02-01 11:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:38:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000181 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03，#05-#06，#07-#08，220kV北嘉甲乙线#02-#03，#04-#05，#05-#06，#07-#08，#09-#10，220kV北梨甲乙线#04-#05，#05-#06，#06-#07，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07，北增乙线#01-#02，#06-#07，重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-02-01 08:44:56 | 2024-02-01 08:34:02 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-02-01 08:34:00 | 2024-02-01 11:39:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:56:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:25:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034039 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：线路特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电（二级）：110kV嘉人线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:28:03 | 2024-02-02 08:31:11 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-02-02 08:31:00 | 2024-02-02 11:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:54:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006068 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#03-#04，#08-#09，#09-#10，220kV北梨甲乙线#03-#04，#08-#09，500kV北增甲线#01-#02，#06-#07， 重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:25:12 | 2024-02-02 08:28:38 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-02-02 08:28:00 | 2024-02-02 11:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:48:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 13:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105004399 | 巡视 | 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:38:27 | 2024-02-02 08:41:24 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-02 08:41:00 | 2024-02-02 11:10:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:25:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013354 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均甲线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯甲线#01-#09；220kV嘉凯乙线#01-#09（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:37:00 | 2024-02-02 08:40:56 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-02-02 08:41:00 | 2024-02-02 11:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034066 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电（二级）：110kV嘉人线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:40:10 | 2024-02-02 08:42:27 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-02-02 08:42:00 | 2024-02-02 11:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:50:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034086 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电（二级）：110kV汉钟乙线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:32:39 | 2024-02-02 08:45:07 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2024-02-02 08:45:00 | 2024-02-02 11:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:51:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201006079 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉钟线#11-#12，110kV汉钟乙线#11-#12，110kV汉马线#04-#05，重要交叉跨越测温 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:35:17 | 2024-02-02 08:45:43 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2024-02-02 08:46:00 | 2024-02-02 11:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:45:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 14:02:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008879 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年2月第1次） 施工点交底 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:33:30 | 2024-02-02 08:53:13 | 徐龙 | 18102734865 | 邓茂村 | 2024-02-02 08:53:22 | 2024-02-02 12:46:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008876 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年2月第1次） 电缆特殊巡维：航高线春运保供电特殊巡视、牵引站保供电特巡 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:47:08 | 2024-02-02 08:50:43 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-02-02 08:51:00 | 2024-02-02 14:06:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-02-04 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:38:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240202000118 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#63-#68 | 2024-02-02 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-02 | 2024-02-02 08:40:00 | 2024-02-02 08:52:15 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高 | 2024-02-02 08:52:00 | 2024-02-02 12:07:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-04 08:29:00 | 已完工 |  | 2024-02-02 08:30:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040043 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-03 08:30:00 | 2024-02-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-02 17:01:19 | 2024-02-03 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-03 15:28:27 | 2024-02-03 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-04 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040969 | 巡视 | 麒天隧道 | 电缆隧道巡维：麒天隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:32:32 | 2024-02-01 09:08:39 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-01 09:08:45 | 2024-02-02 11:12:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-04 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123041003 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:31:57 | 2024-02-01 09:08:26 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-02-01 09:09:08 | 2024-02-02 11:26:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-04 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000635 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：2024年春运保供电：220kV环京线、110kV环三乙线、110kV环三甲线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV罗石线、110kV罗石线槎头支线、110kV罗石线南德甲支线、110kV郭嘉线、110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭嘉线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线。2024年迎春花市保供电：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV环三乙线、110kV郭江线、110kV郭江线神山乙支线、110kV郭江线水沥乙支线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-31 14:20:43 | 2024-02-01 08:21:04 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-02-01 08:21:20 | 2024-02-02 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000627 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：盘福站#1主变停电期间（广州供电局2024第008号）全线通道、精细化特维：110kV罗流盘金线。桃园站110kV#1主变停电期间（广州供电局2024第012号）全线通道、精细化特维：110kV花桃乙线。2024年春节保供电：110kV罗流盘金线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。2024年迎春花市保供电：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-31 14:11:18 | 2024-02-01 08:52:23 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-01 08:52:32 | 2024-02-02 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042495 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云区金沙洲AB3705032地块项目、广佛大桥系统工程（一期））220kV北浔甲乙线#125-#127、220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-01 15:23:18 | 2024-02-01 09:24:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-02-01 08:24:00 | 2024-02-01 15:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042480 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（凤翔路片区污水管网完善工程、白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-01 15:26:21 | 2024-02-01 09:27:00 | 王运辉 | 13660789782 | 甘雄强 | 2024-02-01 09:27:00 | 2024-02-01 15:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123042494 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、白云五线（槎神大道-广清高速）、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#36-#37、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年1月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 08:08:46 | 2024-02-02 08:33:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-02-02 08:33:00 | 2024-02-02 14:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 14:18:49 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000051 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-31 11:32:57 | 2024-02-01 08:54:01 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-02 09:25:00 | 2024-02-02 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000047 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-25 10:08:24 | 2024-02-01 08:54:30 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-02 12:27:32 | 2024-02-02 14:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000034 | 巡视 | 110kV石岭线;220kV石环甲线;220kV石环乙线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-01 08:24:35 | 2024-02-01 08:26:45 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-02-01 08:31:00 | 2024-02-01 11:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线GPS坐标有误，现场照片到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000038 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-01 08:24:17 | 2024-02-01 08:26:10 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-02-01 13:21:00 | 2024-02-01 15:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000037 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-01 08:23:55 | 2024-02-01 08:27:28 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-02-01 13:27:00 | 2024-02-02 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000043 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-31 11:32:57 | 2024-02-01 08:54:15 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-02 08:31:18 | 2024-02-02 16:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000040 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-31 11:32:57 | 2024-02-01 08:54:09 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-02 09:27:00 | 2024-02-02 11:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103000050 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-31 11:32:57 | 2024-02-01 08:54:22 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-02 10:28:00 | 2024-02-02 16:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 08:08:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003662 | 巡视 | 110kV石塘甲线 110kV石塘乙线 110kV石塘甲线大田甲支线 110kV石塘乙线大田乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-01 08:13:01 | 2024-02-01 08:31:07 | 王运辉 | 13660789782 | 甘雄强 | 2024-02-01 08:31:16 | 2024-02-01 11:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:06:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003564 | 巡视 | 110kV石塘甲线 110kV石塘乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV石塘甲线#31-#45、110kV石塘乙线#31-#45 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-02 08:10:06 | 2024-02-02 08:33:28 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-02-02 08:33:00 | 2024-02-02 14:18:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:02:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003719 | 巡视 | 220kV浔罗甲线 220kV浔罗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV浔罗甲线#01-#10、220kV浔罗乙线#01-#10 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-02 08:30:36 | 2024-02-01 08:49:02 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-02-02 09:26:00 | 2024-02-02 11:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:08:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001107 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-01 08:16:28 | 2024-02-01 08:20:37 | 王运辉 | 13660789782 | 甘雄强 | 2024-02-01 08:20:50 | 2024-02-01 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001099 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-01 08:47:10 | 2024-02-01 08:50:02 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里; | 2024-02-01 08:50:00 | 2024-02-01 13:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001102 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-02 08:10:39 | 2024-02-02 08:31:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-02-02 08:32:00 | 2024-02-02 14:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104001100 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-02 08:11:00 | 2024-02-02 08:32:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-02-02 08:33:00 | 2024-02-02 14:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-04 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040042 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV犀上牛麒线[★]、110kV犀京麒线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-02 08:30:00 | 2024-02-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-02 08:38:04 | 2024-02-02 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛;李华英;黄炜恒 | 2024-02-02 08:40:00 | 2024-02-02 16:57:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-02 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040953 | 巡视 | 太古隧道 | 电缆隧道巡维：太古隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-02 08:36:54 | 2024-02-02 08:39:35 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-02-02 08:39:46 | 2024-02-02 11:55:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-02 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040958 | 巡视 | 恒基隧道 | 电缆隧道巡维：恒基隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-02 08:31:51 | 2024-02-02 08:34:20 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-02-02 08:43:00 | 2024-02-02 10:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-02 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001223 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:22:20 | 2024-02-02 08:25:31 | 梁光明 | 13802533521 | 古海涛;李海荣 | 2024-02-02 08:30:00 | 2024-02-02 11:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-02 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040997 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:31:20 | 2024-02-01 09:02:41 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓 | 2024-02-01 09:03:24 | 2024-02-02 11:50:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-02 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001218 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:20:39 | 2024-02-02 08:27:20 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-02 08:27:00 | 2024-02-02 15:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-02 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001212 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:20:39 | 2024-02-02 08:27:20 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-02 08:27:00 | 2024-02-02 15:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-02 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001219 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#09（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:20:39 | 2024-02-02 08:27:20 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-02-02 08:27:00 | 2024-02-02 15:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-02 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010359 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:29:02 | 2024-02-02 09:07:05 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡;曾祥锋;徐耀明 | 2024-02-02 09:07:00 | 2024-02-02 14:19:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-02 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:25:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001243 | 巡视 | 110kV车大甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：春运保供电准备阶段特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、郭车乙线天马乙支线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-02 08:29:02 | 2024-02-02 09:07:05 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡;曾祥锋;徐耀明 | 2024-02-02 09:07:00 | 2024-02-02 14:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-02 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:05:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001197 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-02 15:16:06 | 2024-02-02 08:52:00 | 沈达 | 18813291117 | 温耀坚 | 2024-02-02 08:52:00 | 2024-02-02 12:52:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-02 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:15:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109007840 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（2月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头），（含林军线和谐支线、益和线运行风险防控特巡）。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:25:18 | 2024-02-02 08:33:05 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-02 08:33:00 | 2024-02-02 12:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-02-02 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:04:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009670 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 无人机巡视、测量作业：110kV林军芙线重要交叉跨越红外测温。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-31 10:54:29 | 2024-01-31 08:56:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-01-31 10:00:00 | 2024-01-31 17:09:36 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-31 17:11:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-24 15:41:31 | 计划性 |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0061耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125000031 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：临时保供电特巡：110kV空金甲线、空金乙线。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-02-02 09:37:56 | 2024-02-02 09:41:34 | 王成 | 13509294899 |  | 2024-02-02 09:41:00 | 2024-02-02 12:10:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-02 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 02:00:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000938 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-02 08:35:51 | 2024-02-02 08:14:00 | 江展滔 | 13640233589 | 黎国强;沈达;温耀坚;黄文锋 | 2024-02-02 08:45:00 | 2024-02-02 12:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 沈达 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-02 15:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:08:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013355 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯甲线#10-#24；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13及110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17；110kV嘉石线#14-#15、#17-#18;220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24重要交叉跨越测温（2024年第一次） | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-02 08:24:30 | 2024-02-02 08:31:28 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮;何国雄 | 2024-02-02 08:32:00 | 2024-02-02 11:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-02-02 13:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:30:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007046 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-02-01 08:19:47 | 2024-02-01 09:19:01 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-02-01 08:35:00 | 2024-02-01 14:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-02-02 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:50:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040041 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV罗伍线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:43:33 | 2024-02-01 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓;徐豪;王艳萍 | 2024-02-01 08:40:00 | 2024-02-01 17:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-02 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004620 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#12-#15 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-01 08:50:44 | 2024-02-01 09:14:56 | 甘永叶 | 15622342177 | 李文兴 | 2024-02-01 09:15:00 | 2024-02-01 12:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-02-02 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040982 | 巡视 | 潭天隧道 | 电缆隧道巡维：潭天隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:34:04 | 2024-02-01 09:02:33 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛 | 2024-02-01 09:03:40 | 2024-02-01 10:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-02 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125018089 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-04 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-01 08:58:52 | 2024-02-01 09:17:40 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞 | 2024-02-01 09:17:48 | 2024-02-01 11:01:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-01 17:02:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005561 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#21-#31； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-01 08:50:19 | 2024-02-01 08:55:44 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-02-01 08:55:00 | 2024-02-01 11:09:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005456 | 巡视 | 110kV聚兔线;110kV兔万线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV聚兔线#27-#32；（Ⅳ级）110kV兔万线#03-#09； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-01 08:52:16 | 2024-02-01 08:57:49 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-02-01 08:58:00 | 2024-02-01 10:38:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:15:39 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005564 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#32-#42； | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-01 08:50:54 | 2024-02-01 09:08:29 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-02-01 09:08:00 | 2024-02-01 12:12:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014858 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-01 09:00:22 | 2024-02-01 09:18:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞 | 2024-02-01 09:18:06 | 2024-02-01 10:10:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:55:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103012773 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-01 08:55:42 | 2024-02-01 08:54:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-02-01 09:07:00 | 2024-02-01 13:17:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-02-01 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:00:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001213 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#105-#106塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#54-#55塔段（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-01 08:32:39 | 2024-02-01 08:40:35 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-02-01 08:50:13 | 2024-02-01 16:41:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-01 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124001211 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年02月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-01 08:29:12 | 2024-02-01 08:33:42 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-02-01 08:33:00 | 2024-02-01 13:41:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-02-01 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 10:02:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000435 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年02月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-01 08:21:29 | 2024-02-01 08:29:11 | 薛志东 | 13609602328 | 王成 | 2024-02-01 08:29:00 | 2024-02-01 11:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-01 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000512 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-01 11:05:15 | 2024-02-01 08:29:00 | 江展滔 | 13640233589 | 黄文锋;黎国强 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-01 14:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-01 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:48:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000568 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年02月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-02-01 11:06:15 | 2024-02-01 09:08:00 | 沈达 | 18813291117 | 温耀坚 | 2024-02-01 09:09:00 | 2024-02-01 11:09:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-01 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 08:51:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240124000399 | 巡视 | 110kV空芙线 | 线路特殊巡维：花市保供电特巡：空芙线 | 2024-02-01 08:00:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-02-01 08:23:16 | 2024-02-01 08:40:57 | 沈达 | 18813291117 | 温耀坚 | 2024-02-01 08:41:04 | 2024-02-01 11:07:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-02-01 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-24 09:00:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105015323 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08塔段重要交叉跨越红外测温（2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-01 08:43:33 | 2024-01-28 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 李思源;王年光 | 2024-02-01 09:00:00 | 2024-02-01 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-01 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:08:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240201000604 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-02-01 | 2024-02-01 08:59:01 | 2024-02-01 08:59:56 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-02-01 09:00:00 | 2024-02-01 11:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-02-01 15:44:00 | 已完工 |  | 2024-02-01 08:49:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006585 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：作业风险监控、间接许可、体系评审相关工作 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-19 14:59:43 | 2024-01-29 09:04:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-01-22 08:04:00 | 2024-01-26 17:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006581 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-19 14:18:56 | 2024-01-22 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-31 16:39:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 丁晟 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006491 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-27 15:00:00 | 2024-01-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-26 15:30:06 | 2024-01-27 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-01-27 16:00:00 | 2024-01-27 22:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006428 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-28 08:00:00 | 2024-01-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-28 16:00:52 | 2024-01-28 16:01:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 邓京 | 2024-01-28 08:00:00 | 2024-01-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006461 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、（视频特巡至少4小时/次）；220kV木棠甲乙线[★★★★★]、110kV泮如黄线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；2024年迎春花市保供电（二级）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险（1.12-1.28）、棠下站A、B套220kV备自投装置退出IV级电网风险（1.24-1.28）、盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）、110kV伍黄如泮线停电期间IV级电网风险（1.26-1.29）设备视频特巡；广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-28 08:00:00 | 2024-01-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-28 16:00:07 | 2024-01-28 16:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘泽楷 | 2024-01-28 08:00:00 | 2024-01-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006429 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-26 16:08:34 | 2024-01-29 08:03:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006462 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV环三乙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV鹿中较乙线[★★★★★]、110kV泮如黄线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；2024年迎春花市保供电（二级）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）、110kV伍黄如泮线停电期间IV级电网风险（1.26-1.29）、110kV航景鹿中较线IV级电网风险（1.29-1.31）设备视频特巡；无风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-26 16:07:20 | 2024-01-29 08:03:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006493 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-29 15:00:00 | 2024-01-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-26 16:09:17 | 2024-01-29 16:03:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-01-29 15:23:00 | 2024-01-29 22:23:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006463 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV环三乙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV鹿中较乙线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；2024年迎春花市保供电（二级）准备阶段、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）、110kV航景鹿中较线IV级电网风险（1.29-1.31）设备视频特巡；广州供电局2024第012号桃园站110kV#1主变停电期间（1.31-2.2）IV级电网风险风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-29 16:27:12 | 2024-02-01 09:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方埼磊 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006430 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-29 16:30:21 | 2024-02-01 08:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-30 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006494 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-30 15:00:00 | 2024-01-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-29 16:30:55 | 2024-01-30 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-01-30 15:00:00 | 2024-01-30 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006464 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV环三乙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV花桃乙线[★★★]、110kV凯鹤线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV鹿中较乙线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；2024年迎春花市保供电（二级）（2.4-2.9）准备阶段、2024年春节保供电（二级）（2.10-2.17）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）、110kV航景鹿中较线IV级电网风险（1.29-1.31）、桃园站110kV#1主变停电期间IV级电网风险（1.31-2.2）设备视频特巡；无风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-31 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-31 16:28:32 | 2024-01-31 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-01-31 08:00:00 | 2024-01-31 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006431 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。2024年春运、春节、迎春花市保供电线路防外破、防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、防污闪特巡（具体按所保供电方案执行）。 | 2024-01-31 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-31 16:23:09 | 2024-01-31 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-01-31 08:00:00 | 2024-01-31 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006495 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-31 15:00:00 | 2024-01-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-31 16:29:29 | 2024-01-31 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-01-31 16:00:00 | 2024-01-31 22:32:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-02-01 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040970 | 巡视 | 奥林隧道 | 电缆隧道巡维：奥林隧道（1-2月） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:14:50 | 2024-02-01 08:49:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-02-01 09:25:00 | 2024-02-01 11:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-01 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040971 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（2月第1次） | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-02-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-27 | 2024-02-01 08:14:24 | 2024-02-01 08:53:25 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-02-01 08:53:35 | 2024-02-01 11:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-01 11:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 10:57:01 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240131002829 | 巡视 | 110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线 | 电缆特殊巡维：2024年广州传统迎春花市保供电前特巡。 | 2024-01-31 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-01-31 09:06:34 | 2024-01-31 09:03:40 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-01-31 09:08:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-02-01 08:34:00 | 已完工 |  | 2024-01-31 08:44:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126044312 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#26-#27、#27-#28、#34-#35、#45-#46、花炭甲乙线#45-#46、#51-#52、#82-#83、#83-#84、#84-#85、#95-#96、#96-#97、#97-#98、#101-#102、林蓝线#62-#63、岭郭甲乙线#02-#03、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、炭白线#20-#21、#44-#45、#59-#60，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭蓝线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45（01月） | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-31 17:36:20 | 2024-01-30 08:53:35 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明;吴逸凡 | 2024-01-31 08:20:00 | 2024-01-31 17:50:32 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-31 17:52:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 19:28:23 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0046直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0046直线塔单元] 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0045直线塔单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0045直线塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0060直线塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0002耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0002耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0045耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0045耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0102耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0102耐张塔单元] 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0029耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0029耐张杆单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元] 220kV炭车乙线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0024耐张塔单元] 220kV炭车甲线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0024耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059189 | 测量 | 220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-31 08:23:59 | 2024-01-31 08:28:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;陈其来 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:15:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012093 | 巡视 | 110kV从明甲线;110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明甲线#33-#46；（Ⅲ级）110kV明聚线#01-#14； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-31 09:27:21 | 2024-01-31 09:03:00 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-01-30 09:35:43 | 2024-01-31 12:50:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-31 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:58:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003805 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#15-#20； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-31 | 2024-01-31 09:00:30 | 2024-01-31 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-01-31 09:07:00 | 2024-01-31 12:54:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-31 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006181 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-31 08:19:14 | 2024-01-31 14:13:20 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和 | 2024-01-31 08:13:00 | 2024-01-31 14:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:37:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104019971 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测量：汉嘉线#18-#19，#24-#25，汉人甲乙线#18-#19，#24-#25跨京珠高速重要跨越测温。 线路特殊巡维：田心村一带防飘挂物特巡，物流园交底（女子监狱） | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-22 08:26:39 | 2024-01-22 08:26:00 | 陈志辉 | 13711615033 | 黄灿明;梁伟照 | 2024-01-22 08:24:00 | 2024-01-22 14:24:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-23 14:26:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:19:58 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009353 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿中较乙线[★★★★★]、110kV犀上牛麒线[★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV热北线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、220kV罗伍线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV航景鹿中较线停电期间风险特巡。 | 2024-01-31 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-31 08:48:26 | 2024-01-31 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李濛;李伟杰;张国熙;周卓蓓 | 2024-01-31 08:35:00 | 2024-01-31 14:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-31 14:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059190 | 测量 | 110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线;110kV嘉集线龙保丙支线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV茶均线永泰甲支线; | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-31 08:22:56 | 2024-01-31 08:27:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;江泽辉 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:15:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002297 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#13-#18；110kV汉人乙线#13-#18；110kV汉嘉线#13-#18 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-30 08:14:08 | 2024-01-30 08:18:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松 | 2024-01-29 10:26:21 | 2024-01-31 14:14:32 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:46:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018直线塔单元] 110kV汉人乙线弃飞杆塔:[N0013直线塔单元 - N0015直线塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉嘉线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0018直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002289 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV汉嘉线#19-#25 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-30 08:14:50 | 2024-01-30 08:17:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松 | 2024-01-30 09:55:33 | 2024-01-31 14:16:10 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:18:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:46:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV汉嘉线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0025耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002290 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV汉嘉线#26-#29 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-30 08:15:12 | 2024-01-30 08:16:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松 | 2024-01-30 09:30:13 | 2024-01-31 14:17:12 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:18:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:46:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0029耐张塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0029耐张塔单元] 110kV汉嘉线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0029耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057357 | 预试 | 20kV木棠甲线#01-#84、220kV木棠乙线#01-#84 | 架空线路红外测温预试：220kV木棠甲线#01-#84、220kV木棠乙线#01-#84；(2024年01月) | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-31 08:48:44 | 2024-01-31 08:54:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;张耀光;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;钟辉;孔盛权 | 2024-01-31 08:54:00 | 2024-01-31 14:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:15:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018069 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-31 08:46:56 | 2024-01-31 08:55:28 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权 | 2024-01-31 08:55:54 | 2024-01-31 14:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018019 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡视：重要交叉跨越巡视：110kV麒燕甲乙线#01-#02；#01-#02测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-31 08:58:59 | 2024-01-31 08:59:36 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;甘永叶 | 2024-01-31 08:59:00 | 2024-01-31 14:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226028919 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-31 08:48:00 | 2024-01-31 08:49:43 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权 | 2024-01-31 08:50:00 | 2024-01-31 14:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:48:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008082 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44（2024年1/2-1~3月)-2/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 15:07:21 | 2024-01-09 09:12:31 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;黄灿明 | 2024-01-09 08:13:00 | 2024-01-09 14:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-10 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008106 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71（2024年1/2-1~3月)-6/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-17 08:41:18 | 2024-01-17 09:09:01 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪;谭颂华 | 2024-01-17 09:09:00 | 2024-01-17 14:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-18 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008078 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77（2024年1/2-1~3月)-8/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-12 08:27:29 | 2024-01-12 08:49:13 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-01-12 08:50:00 | 2024-01-12 14:05:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-19 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009584 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-23 08:41:26 | 2024-01-30 08:43:38 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2024-01-09 08:06:00 | 2024-01-09 14:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006245 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线#49-#54；110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55。相机精细化巡视（禁飞区） | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-31 08:18:04 | 2024-01-31 08:26:41 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-01-31 08:26:00 | 2024-01-31 11:05:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:55:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004236 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#38-#46、110kV茶汉乙线#38-#46、110kV汉人甲线#42-#49、110kV汉人乙线#42-#49、110kV汉嘉线#41-#48 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-31 08:21:48 | 2024-01-31 08:33:20 | 黄灿明 | 13925136331 | 张春勇;何国雄 | 2024-01-31 08:33:00 | 2024-01-31 11:48:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:37:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 茶汉乙#38#40#41#44#45座标错误只能手动到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013542 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#46；110kV茶汉乙线#38-#46；110kV汉人甲线#42-#49；110kV汉人乙线#42-#49；110kV汉嘉线#41-#48（2024年第一次） | 2024-01-31 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 08:12:47 | 2024-01-31 08:35:10 | 黄灿明 | 13925136331 | 张春勇;何国雄 | 2024-01-31 08:35:00 | 2024-01-31 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009585 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-11 08:30:35 | 2024-01-11 09:00:47 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松;陈志辉 | 2024-01-11 09:01:00 | 2024-01-11 11:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013549 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55；110kV汉嘉线#49-#54（2024年第一次） | 2024-01-31 08:00:00 | 2024-01-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 08:11:10 | 2024-01-31 08:26:10 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-01-31 08:26:00 | 2024-01-31 11:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122034056 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：春运保供电（二级），220kV航高线特殊巡视，特维，红外测温。 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-31 08:31:09 | 2024-01-31 08:43:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;江泽辉 | 2024-01-31 09:29:00 | 2024-01-31 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-31 14:03:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 21:41:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224010901 | 测量 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线）、罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站、罗涌站、流花站。（1-2月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-29 09:17:24 | 2024-01-31 12:45:42 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;王艳萍 | 2024-01-31 09:55:00 | 2024-01-31 11:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-31 13:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:54:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080981 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：220kV林武甲线（01头）、220kV林武乙线（01头）、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线、110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线；Ⅳ级：220kV车林甲线（#8接头井至林益站）、220kV车林乙线（#8接头井至林益站）、110kV益和线、110kV田杨线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-08 08:30:11 | 2024-01-08 09:05:30 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-01-08 09:05:46 | 2024-01-08 12:30:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-31 12:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:01:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225081011 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线、110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线；Ⅳ级：110kV田平文线。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-30 08:25:59 | 2024-01-30 08:26:00 | 钟誌 | 13710201115 | 张礼树 | 2024-01-30 08:49:00 | 2024-01-31 11:24:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-31 12:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:01:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126041568 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 电缆特殊巡维：春运保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV车金甲线、车金乙线；110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线（1月26日至2月1日）。 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-30 08:27:26 | 2024-01-30 08:27:00 | 钟誌 | 13710201115 | 张礼树 | 2024-01-30 08:50:00 | 2024-01-31 11:22:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-31 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 16:58:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119016410 | 巡视 | 110kV车大甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：春运保供电准备阶段特巡：110kV车大甲线、郭车乙线、郭车乙线天马乙支线 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-26 16:39:34 | 2024-01-25 09:01:05 | 吴逸凡 | 13307140195 | 覃德文 | 2024-01-25 09:01:00 | 2024-01-25 10:13:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-31 12:35:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 14:31:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225053572 | 测量 | 重要交叉跨越 | 架空输电线路红外测温：重要交叉跨越档（不含高铁、地铁）红外测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-30 16:08:35 | 2024-01-30 17:03:37 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡 | 2024-01-30 09:03:00 | 2024-01-31 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-31 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:31:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225016040 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#15-#18、#24-#27、#31-#34、220kV花泮线#03-#10、#15-#18、#24-#27、#32-#37、#40-#43、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-31 08:37:50 | 2024-01-31 08:38:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-01-31 08:22:00 | 2024-01-31 11:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-31 11:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:53:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006248 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；110kV汉嘉线#65-#70；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用）.相机精细化巡线 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-29 08:36:00 | 2024-01-29 08:42:39 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;潘永洪 | 2024-01-29 08:42:00 | 2024-01-29 13:06:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 11:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:56:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013543 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV汉嘉线#26-#29（2024年第一次） | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 07:58:04 | 2024-01-31 08:14:35 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-01-30 08:14:00 | 2024-01-30 15:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 11:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013563 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#13-#18；110kV汉人乙线#13-#18；110kV汉嘉线#13-#18（2024年第一次） | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 07:59:19 | 2024-01-31 08:14:42 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-01-30 08:16:00 | 2024-01-30 13:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 11:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013544 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV汉嘉线#19-#25（2024年第一次） | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 07:58:39 | 2024-01-31 08:14:48 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-01-30 08:16:00 | 2024-01-30 14:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000626 | 巡视 | 110kV环三乙线、110kV三景桂线 | 电缆特殊巡维：110kV航景鹿中较线停电期间（广州供电局2024第009号）全线通道、精细化特维：110kV环三乙线、110kV三景桂线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-31 08:12:49 | 2024-01-31 08:43:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 马万里 | 2024-01-31 08:43:18 | 2024-01-31 10:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-31 11:07:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000614 | 巡视 | 110kV罗流盘金线、110kV花桃乙线 | 电缆特殊巡维：盘福站#1主变停电期间（广州供电局2024第008号）全线通道、精细化特维：110kV罗流盘金线。桃园站110kV#1主变停电期间（广州供电局2024第012号）全线通道、精细化特维：110kV花桃乙线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-31 08:03:51 | 2024-01-31 09:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-31 08:55:00 | 2024-01-31 10:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-31 11:07:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:39:46 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030435 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#54-#63、500kV北增乙线#50-#59 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-22 08:23:22 | 2024-01-22 08:29:25 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-22 13:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:45:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013409 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV汉嘉线#37-#40、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49（2024年第一次） | 2024-01-31 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-31 08:20:15 | 2024-01-31 08:47:20 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和 | 2024-01-31 08:47:00 | 2024-01-31 11:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 21:31:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006247 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#56-#65、110kV汉人乙线#56-#65、110kV汉嘉线#55-#64.禁飞区相机精细化巡线 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-29 08:24:52 | 2024-01-29 08:43:04 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-01-29 08:43:58 | 2024-01-29 10:37:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:56:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059900 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：春节保供电（二级）特殊巡视：110kV汉人甲线 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-26 08:13:50 | 2024-01-26 08:18:58 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 14:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 11:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059896 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲线，110kV汉人甲线长榜甲支线春节保供电特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-29 08:33:37 | 2024-01-29 08:45:13 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;陈志辉 | 2024-01-29 08:45:00 | 2024-01-29 13:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059888 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：春节保供电（二级）特殊巡视：220kV航高线 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-26 14:49:29 | 2024-01-26 14:05:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-01-26 15:02:00 | 2024-01-26 16:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225032188 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年1月第2次） | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-23 08:52:51 | 2024-01-23 08:53:58 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-01-23 08:54:00 | 2024-01-25 10:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:52:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002295 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV汉嘉线#01-#09 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-29 08:14:12 | 2024-01-29 08:37:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-01-29 09:20:21 | 2024-01-30 08:07:18 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:51:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:46:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0009耐张塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0009耐张塔单元] 110kV汉嘉线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0009耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002293 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#10-#12；110kV汉人乙线#10-#12；110kV汉嘉线#10-#12 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-29 08:15:27 | 2024-01-29 08:36:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-01-29 10:04:37 | 2024-01-30 08:30:31 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:49:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 10:46:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元] 110kV汉人乙线弃飞杆塔:[N0011直线塔单元 - N0012直线塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元] 110kV汉人甲线弃飞杆塔:[N0011直线塔单元 - N0012直线塔单元] 110kV汉嘉线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元] 110kV汉嘉线弃飞杆塔:[N0011直线塔单元 - N0012直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006186 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV汉嘉线#30-#36；110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶汉乙线#50-#56。相机精细化巡线，禁飞区线路巡视 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-30 08:13:36 | 2024-01-30 08:47:26 | 黄灿明 | 13925136331 | 邓茂村;陈志辉BZ | 2024-01-30 08:47:00 | 2024-01-30 12:48:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:38:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022271 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：春运保供电（二级）特殊巡维：110kV井马岭线。110kV井马岭线#01-#03光缆一级特巡。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-30 08:19:23 | 2024-01-30 08:19:50 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2024-01-30 08:19:00 | 2024-01-30 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:47:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008079 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#54-#63、500kV北增乙线#50-#59（2024年1/2-1~3月)-4/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-22 08:22:44 | 2024-01-22 08:30:32 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-01-10 09:44:31 | 2024-01-24 08:37:30 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0050直线塔单元 - N0054直线塔单元, N0056直线塔单元 - N0059直线塔单元] 500kV北增乙线弃飞杆塔:[N0055直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0060直线塔单元 - N0062耐张塔单元] 500kV北增甲线弃飞杆塔:[N0054直线塔单元 - N0059直线塔单元, N0063直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000182 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：10kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；110kV汉嘉线#65-#70；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用） | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-29 08:39:26 | 2024-01-29 08:44:28 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;潘永洪 | 2024-01-29 08:44:00 | 2024-01-29 13:05:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:27:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:25:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013556 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV汉嘉线#01-#09（2024年第一次） | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-29 08:15:53 | 2024-01-29 08:35:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-01-29 08:36:00 | 2024-01-29 14:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013564 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#10-#12；110kV汉人乙线#10-#12；110kV汉嘉线#10-#12（2024年第一次） | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-29 08:17:00 | 2024-01-29 08:36:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-01-29 08:36:00 | 2024-01-29 14:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 10:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059909 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：汉人甲线春运保供电特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-31 09:01:21 | 2024-01-31 08:00:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-29 17:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 邓茂村 | 2024-01-31 09:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 已结合1月29日日常巡视到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005560 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV聚兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#47-#52；110kV聚兔线#21-#26； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-30 08:53:41 | 2024-01-30 09:10:48 | 黎仲宏 | 13068828981 | 岑炳聪 | 2024-01-30 08:10:00 | 2024-01-30 12:25:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-31 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005563 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV聚兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#53-#60；110kV聚兔线#13-#20； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-30 08:54:50 | 2024-01-30 09:03:38 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-01-30 09:03:00 | 2024-01-30 13:04:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-31 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005558 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#43-#46； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-30 08:55:22 | 2024-01-30 09:19:53 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-30 09:19:00 | 2024-01-30 11:37:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-31 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005510 | 巡视 | 110kV兔万线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV兔万线#10-#18； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-30 08:52:50 | 2024-01-30 09:22:40 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-30 09:22:00 | 2024-01-30 11:42:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-31 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:23:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224019464 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林九乙线;110kV林军线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益车甲线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV益车乙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV田杨线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：防污闪夜间特巡：110kV林九甲线、林九乙线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、林军芙线振兴甲支线、林军线、林军线杨屋乙支线、林乐公线、田军线、田杨线、田军线振兴乙支线、田平文线、文林线、文林线曙光乙支线、益车甲线、益车乙线、益车乙线马溪乙支线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线曙光甲支线、220kV林田线（1月18日） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-18 16:54:53 | 2024-01-18 19:18:42 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发;杨和清 | 2024-01-18 19:18:00 | 2024-01-18 22:17:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-31 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:45:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126041724 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 电缆特殊巡维：防树障、防山火特巡：110kV林军芙线#34-#89。 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-30 08:34:41 | 2024-01-30 08:36:10 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-01-30 08:33:00 | 2024-01-30 14:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-31 08:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 17:03:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126041725 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 线路特殊巡维：防树障特巡：110kV炭九甲乙线#01-#61。 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-30 08:32:51 | 2024-01-30 08:54:28 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-01-30 09:07:18 | 2024-01-30 10:58:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-31 08:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 17:03:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240130000250 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#108-#121 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-30 11:54:48 | 2024-01-30 09:15:36 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶 | 2024-01-30 11:55:17 | 2024-01-30 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 33.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-30 08:44:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018022 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:43:20 | 2024-01-26 09:26:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-01-26 08:28:00 | 2024-01-26 16:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004612 | 巡视 | 500kV科木甲乙线，500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：500kV科木甲乙线#26-#27，500kV从木丙丁线#135-#136（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-29 12:22:18 | 2024-01-29 08:23:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚;钟辉 | 2024-01-29 09:24:05 | 2024-01-29 12:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:35 | 临时性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0135直线塔单元 - N0136直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0135直线塔单元 - N0136直线塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057652 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#47-#84保供电特巡（上午） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-25 08:23:57 | 2024-01-25 08:35:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-01-25 08:35:46 | 2024-01-25 12:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057655 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#01-#65电网风险保供电特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-26 08:10:57 | 2024-01-26 08:36:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-01-26 08:36:52 | 2024-01-26 12:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057980 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#66-#84电网风险保供电特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-26 08:12:33 | 2024-01-26 08:49:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;梁乔云 | 2024-01-26 08:50:00 | 2024-01-26 15:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:25:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240129000092 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#60-#84 | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-29 08:32:24 | 2024-01-29 08:46:50 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-01-29 08:47:01 | 2024-01-29 14:58:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-29 08:28:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240129000128 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#75-#93 | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-02-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-29 08:41:47 | 2024-01-29 08:48:45 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云 | 2024-01-29 08:48:00 | 2024-01-29 11:53:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-29 08:34:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240130000210 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#28 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-30 08:52:07 | 2024-01-30 08:58:06 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁乔云 | 2024-01-30 08:58:00 | 2024-01-30 12:02:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-30 08:39:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240130000285 | 巡视 | 220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线、110kV奥氮棠华石线 | 线路特殊巡维：220kV木科甲乙线#45-#48、220kV木棠甲乙线#60-#84、110kV奥氮棠华石线#01-#05 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-30 08:59:41 | 2024-01-30 09:04:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-01-30 09:04:48 | 2024-01-30 13:26:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-30 08:48:39 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125000262 | 测量 | 220kV木碧甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV木碧甲乙线#74-#93；220kV木碧甲乙线#83-#93测温 | 2024-01-25 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:39:57 | 2024-01-26 08:34:00 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚 | 2024-01-25 08:29:00 | 2024-01-25 15:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 08:36:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240129000391 | 测量 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV科木甲乙线#24-#29、500kV从木丙丁线#134-#138 | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-29 08:55:41 | 2024-01-29 09:11:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张伟刚;钟辉 | 2024-01-29 08:54:00 | 2024-01-29 15:23:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-29 08:54:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240130000188 | 测量 | 110kV犀茶线、110kV茶犀京线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV犀茶线#06-#12；110kV茶犀京线#13-#19 | 2024-01-30 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-30 | 2024-01-30 08:37:25 | 2024-01-30 08:30:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 张耀光;钟辉 | 2024-01-30 08:30:00 | 2024-01-30 12:23:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-30 08:36:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009352 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV鹿中较乙线[★★★★★]、110kV犀上牛麒线[★]、110kV犀京麒线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV航景鹿中较线停电期间风险特巡。 | 2024-01-30 08:30:00 | 2024-01-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-30 09:06:23 | 2024-01-30 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙 | 2024-01-30 08:36:00 | 2024-01-30 17:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-31 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224010909 | 测量 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、较场站。（1-2月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-29 09:17:41 | 2024-01-30 11:27:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-01-30 14:03:00 | 2024-01-30 16:14:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-31 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:54:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104011800 | 测量 | 集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；梨集泰线；110kV梨利线 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-25 08:25:05 | 2024-01-25 08:41:00 | 徐龙 | 18102734865 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-01-25 08:57:00 | 2024-01-26 11:57:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104011798 | 测量 | 龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线； | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-25 08:23:44 | 2024-01-26 13:00:00 | 徐龙 | 18102734865 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-01-29 08:40:00 | 2024-01-29 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:50:51 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013538 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#56-#65；110kV汉人乙线#56-#65；110kV汉嘉线#55-#64（2024年第一次） | 2024-01-29 08:00:00 | 2024-02-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-29 08:28:00 | 2024-01-29 08:42:56 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-01-29 08:43:39 | 2024-01-29 13:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125019324 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：金机线、空机线、空金甲乙线 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-30 09:49:43 | 2024-01-30 08:32:07 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋 | 2024-01-30 08:49:00 | 2024-01-30 16:10:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-30 17:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 15:33:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123040019 | 巡视 | 220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线 | 电缆特殊巡维：春节假期及“广州过年 花城看花”2024 迎春系列活动前保供电。 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-01-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-29 09:35:28 | 2024-01-30 09:39:58 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;李濛;李伟杰;王艳萍;谢文卓;徐豪;张国熙;周卓蓓 | 2024-01-30 09:00:00 | 2024-01-30 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-30 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:52:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240124012223 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡视：2024年春运保供电特巡。 | 2024-01-26 08:30:00 | 2024-02-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-26 13:05:15 | 2024-01-26 14:25:53 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-01-30 09:00:00 | 2024-01-30 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-30 17:00:00 | 已完工 |  | 2024-01-24 14:53:19 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104005089 | 预试 | 110kV航景鹿中较线 | 交叉互联试验：110kV航景鹿中较线。 | 2024-01-29 07:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-01-04 | 2024-01-26 14:28:11 | 2024-01-29 11:40:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 徐豪;卢润戈;王艳萍;周卓蓓 | 2024-01-29 10:00:00 | 2024-01-30 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2024-01-S1-142 | 优 | 卢润戈 | 2024-01-30 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 10:51:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224010915 | 测量 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-29 08:13:31 | 2024-01-29 08:50:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-30 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:54:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009763 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-22 08:43:29 | 2024-01-22 09:12:13 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-01-29 09:12:00 | 2024-01-30 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-30 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000650 | 巡视 | 110kV环三乙线、110kV三景桂线 | 电缆特殊巡维：110kV航景鹿中较线停电期间（广州供电局2024第009号）全线通道、精细化特维：110kV环三乙线、110kV三景桂线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-30 07:49:12 | 2024-01-30 08:20:29 | 卢秋庆 | 13826291637 | 马万里 | 2024-01-30 08:21:37 | 2024-01-30 11:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-30 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000641 | 巡视 | 110kV花桃乙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：桃园站110kV#1主变停电期间（广州供电局2024第012号）全线通道、精细化特维：110kV花桃乙线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-30 08:11:57 | 2024-01-30 08:44:02 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-30 08:46:32 | 2024-01-30 10:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-30 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000644 | 巡视 | 110kV罗流盘金线 | 电缆特殊巡维：盘福站#1主变停电期间（广州供电局2024第008号）全线通道、精细化特维：110kV罗流盘金线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-30 08:02:03 | 2024-01-30 08:44:12 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-30 08:47:58 | 2024-01-30 11:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-30 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225015561 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-29 16:19:00 | 2024-01-30 16:29:39 | 曾宇 | 18620168033 | 戴国斌 | 2024-01-30 08:30:00 | 2024-01-30 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-30 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:51:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126044310 | 巡视 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#33-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-30 08:42:11 | 2024-01-30 08:58:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-01-30 08:59:00 | 2024-01-30 11:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-30 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 19:28:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224010905 | 测量 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（1-2月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-29 09:17:52 | 2024-01-30 09:11:07 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-01-30 10:05:00 | 2024-01-30 11:16:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-30 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:54:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009764 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划(1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 08:27:56 | 2024-01-18 08:52:17 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;张国熙 | 2024-01-30 08:32:00 | 2024-01-30 10:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-30 11:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009408 | 巡视 | 220kV花文甲线220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#15-#21（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 08:28:12 | 2024-01-04 08:38:56 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;李刚 | 2024-01-04 08:45:00 | 2024-01-04 11:24:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009411 | 巡视 | 220kV花文甲线220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#33-#39（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-08 08:23:11 | 2024-01-08 08:37:53 | 杨和清 | 13802535450 | 李刚 | 2024-01-08 09:24:10 | 2024-01-08 13:21:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080970 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲线、110kV车金乙线；Ⅳ：220kV车林甲线、220kV车林乙线、110kV炭九乙线马溪丙支线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-10 08:18:52 | 2024-01-10 09:18:08 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-01-10 09:18:27 | 2024-01-10 16:50:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:01:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225095754 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV林武甲线（#1接头井至武花站）、220kV林武乙线（#1接头井至武花站）、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线；Ⅳ级：220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田龙段）、110kV田平文线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-24 08:35:00 | 2024-01-19 08:50:46 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚;杨和清 | 2024-01-24 08:31:00 | 2024-01-24 12:47:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 10:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:59:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224012879 | 巡视 | 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：110kV车平文线#01-#38、110kV车新镜线#01-#38、110kV益车甲乙线#42-#63；Ⅳ级：220kV车林甲乙线#11-#18（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:14:50 | 2024-01-09 08:34:52 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-01-09 08:35:00 | 2024-01-09 16:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 10:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 16:22:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224014172 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：110kV益车甲乙线#37-#41、110kV益车乙线马溪乙支线#01-#07、110kV炭九乙线#62-#71；Ⅳ级：110kV炭九甲线#62-#71（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-15 08:19:17 | 2024-01-15 09:09:01 | 黎健民 | 13926290188 | 丁晨星 | 2024-01-15 09:09:12 | 2024-01-15 14:52:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 10:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 16:50:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224014592 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV炭九甲线马溪甲支线;110kV炭九乙线马溪丙支线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：110kV炭九乙线#01-#61、110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34；Ⅳ级：110kV炭九甲线#01-#61、110kV炭九甲线马溪甲支线#00、110kV炭九乙线马溪丙支线#00（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-15 08:19:17 | 2024-01-15 09:09:01 | 黎健民 | 13926290188 | 丁晨星 | 2024-01-15 09:09:12 | 2024-01-15 14:52:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 10:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 17:02:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240117000809 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁1月第2次） | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-01-17 | 2024-01-29 08:17:41 | 2024-01-29 08:31:00 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-01-29 08:32:00 | 2024-01-29 16:33:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 10:23:00 | 已完工 |  | 2024-01-17 09:00:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125019309 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：空汉甲乙线 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-29 08:46:18 | 2024-01-29 08:48:47 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋 | 2024-01-29 08:49:00 | 2024-01-29 12:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-30 09:35:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 15:32:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080126 | 测量 | 500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#88-#89塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-29 09:10:06 | 2024-01-25 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰 | 2024-01-25 09:00:00 | 2024-01-25 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-30 09:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225092701 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV林田线；Ⅳ级：220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-25 08:49:54 | 2024-01-25 08:37:49 | 钟誌 | 13710201115 | 薛国彬 | 2024-01-25 08:51:00 | 2024-01-25 16:47:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:46:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225095747 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：220kV林武甲线（01头）、220kV林武乙线（01头）、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线、110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线；Ⅳ级：220kV车林甲线（#8接头井至林益站）、220kV车林乙线（#8接头井至林益站）、110kV益和线、110kV田杨线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-29 08:10:45 | 2024-01-29 08:22:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-01-29 08:36:00 | 2024-01-29 12:46:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:59:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126041723 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：春运保供电特巡：110kV镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、镜合畔线。 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-29 08:19:44 | 2024-01-29 08:24:47 | 高志辉 | 13926290928 | 张礼树 | 2024-01-29 08:35:00 | 2024-01-29 14:26:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-30 08:38:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 17:03:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059911 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭线春节保供电特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-29 08:31:17 | 2024-01-29 08:33:30 | 何国雄 | 13533118156 | 卢启和;谭颂华 | 2024-01-29 08:39:00 | 2024-01-29 11:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-29 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV嘉马岭线#39塔因坐标与现场坐标不一致，先拍照，后更新坐标。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009357 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★]、110kV鹿中较乙线[★★★★★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥圃美线[★]、110kV茶犀京线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV航景鹿中较线停电期间主网电网风险特巡。 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-01-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-29 08:33:06 | 2024-01-29 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;谢文卓;黄炜恒;李华英 | 2024-01-29 08:40:00 | 2024-01-29 17:01:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 4.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-30 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240129000325 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#104-#106塔段春节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-01-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-29 | 2024-01-29 08:59:10 | 2024-01-29 09:10:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴日冲 | 2024-01-29 09:10:52 | 2024-01-29 12:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-29 20:51:00 | 已完工 |  | 2024-01-29 08:50:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126044315 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#41-#45、#61-#63，林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75，蓝北线#02-#06、220kV花炭甲乙线#105-#106、220kV岭郭甲乙线#54-#55、110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#09防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-01-29 08:30:00 | 2024-02-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-29 08:35:00 | 2024-01-29 08:38:38 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-01-29 08:38:00 | 2024-01-29 11:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-29 17:44:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 19:28:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226091625 | 测量 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 终端红外检测：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV林蓝线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测工作（2024年01月-06月）。 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-29 08:54:15 | 2024-01-29 08:54:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-01-29 09:48:00 | 2024-01-29 14:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-29 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 16:16:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226091342 | 测量 | 110kV林蓝线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 护套环流检测：110kV林蓝线、110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线、110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆环流检测工作（2024年上半年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-29 08:50:52 | 2024-01-29 08:50:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2024-01-29 09:37:00 | 2024-01-29 14:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-01-S7-052 | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-29 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 16:15:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225056983 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年1月第2次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-25 14:52:46 | 2024-01-26 08:56:42 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-26 08:56:00 | 2024-01-26 11:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-29 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 13:25:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011918 | 巡视 | 220kV汤森乙线;110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#68-#70；220kV汤森乙线#56； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-29 08:54:11 | 2024-01-29 08:47:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-01-29 08:53:00 | 2024-01-29 12:44:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-29 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:22:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001464 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#56-#62； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-29 08:52:33 | 2024-01-29 08:55:48 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-29 08:55:00 | 2024-01-29 11:13:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-29 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001466 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#63-#67； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-29 08:53:24 | 2024-01-29 09:16:04 | 黎仲宏 | 13068828981 | 周俊丞 | 2024-01-29 09:16:00 | 2024-01-29 12:03:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-29 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125018083 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 14:50:09 | 2024-01-26 08:55:37 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-26 08:55:00 | 2024-01-26 11:17:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-29 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:40:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125017911 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年春运保供电110kV从城线#01-#17特巡 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 14:39:35 | 2024-01-26 08:56:13 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-26 08:56:00 | 2024-01-26 11:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-29 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 14:33:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000621 | 巡视 | 110kV泮如黄线、110kV罗流盘金线 | 电缆特殊巡维：110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线。盘福站#1主变停电期间（广州供电局2024第008号）110kV罗流盘金线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-29 08:09:13 | 2024-01-29 08:10:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-29 08:18:18 | 2024-01-29 16:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-29 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002253 | 测量 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线及隧道精细化巡视。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 07:58:34 | 2024-01-23 16:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-29 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002266 | 测量 | 桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:14:11 | 2024-01-09 14:37:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-29 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002258 | 测量 | 流花站、金花站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:14:11 | 2024-01-10 08:18:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-29 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000649 | 巡视 | 110kV环三乙线、110kV三景桂线 | 电缆特殊巡维：110kV航景鹿中较线停电期间（广州供电局2024第009号）全线通道、精细化特维：110kV环三乙线、110kV三景桂线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-29 08:46:36 | 2024-01-29 08:47:21 | 卢秋庆 | 13826291637 | 马万里 | 2024-01-29 08:47:38 | 2024-01-29 10:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-29 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009767 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线;110kV奥观线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：广氮奥林棠下片区巡视计划（1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 08:35:09 | 2024-01-19 08:39:21 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-01-19 09:05:00 | 2024-01-19 11:36:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-29 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009356 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-01-28 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-27 12:01:34 | 2024-01-28 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-01-28 08:40:00 | 2024-01-28 17:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-29 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009355 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-27 08:30:00 | 2024-01-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-27 11:59:11 | 2024-01-27 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-01-27 08:40:00 | 2024-01-27 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-29 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226040595 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-25 08:32:08 | 2024-01-25 08:40:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-01-26 08:16:00 | 2024-01-26 10:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-29 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 11:27:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006445 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀京上龙线[★★]、110kV麒牛线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV汉嘉线[★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、110kV潭石五华麒线停电V级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2024第006号V级电网风险【110kV碧榄甲线下元乙支线停电（1.17-1.27）】前设备视频特巡。 | 2024-01-13 08:00:00 | 2024-01-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-12 16:37:40 | 2024-01-17 08:07:00 | 张浩 | 13922153473 | 顾润泽 | 2024-01-13 08:08:00 | 2024-01-13 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006413 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-13 08:00:00 | 2024-01-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-12 09:11:13 | 2024-01-17 09:57:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 张浩 | 2024-01-13 08:10:00 | 2024-01-13 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006477 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-13 15:00:00 | 2024-01-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 07:55:13 | 2024-01-09 14:50:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-01-13 16:00:00 | 2024-01-13 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006589 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；110kV泮尾线；（改造线路以具体改造后线路名称为准） | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 14:39:14 | 2024-01-26 16:54:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-26 17:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006591 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；220kV北界甲线；220kV北界乙线；220kV北梨甲线；220kV北梨乙线；（改造线路以具体改造后线路名称为准） | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 14:37:43 | 2024-01-26 16:53:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-26 17:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006601 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线； | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 14:33:17 | 2024-01-19 09:55:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-01-22 08:01:00 | 2024-01-26 11:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006599 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线； | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 14:33:37 | 2024-01-19 09:56:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-01-22 08:03:00 | 2024-01-26 11:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006587 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线； | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 14:34:12 | 2024-01-19 07:52:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-01-22 10:59:00 | 2024-01-26 11:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006487 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-23 15:00:00 | 2024-01-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 16:38:05 | 2024-01-25 17:15:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-01-23 16:00:00 | 2024-01-23 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006458 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV炭蓝线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV文游田龙线[★★★]、110kV碧下线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木棠甲乙线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡；2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险（1.12-1.28）、棠下站A、B套220kV备自投装置退出IV级电网风险（1.24-1.28）、盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）设备视频特巡；广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-25 08:00:00 | 2024-01-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-25 16:12:31 | 2024-01-26 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-01-25 08:00:00 | 2024-01-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006459 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV炭蓝线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV碧下线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木棠甲乙线[★★★★★]、110kV泮如黄线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡；2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险（1.12-1.28）、棠下站A、B套220kV备自投装置退出IV级电网风险（1.24-1.28）、盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）、110kV伍黄如泮线停电期间IV级电网风险（1.26-1.29）设备视频特巡；广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-26 08:00:00 | 2024-01-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-25 16:16:19 | 2024-01-26 16:24:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-01-26 08:00:00 | 2024-01-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006426 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-26 08:00:00 | 2024-01-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-25 16:17:22 | 2024-01-26 16:24:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-01-26 08:00:00 | 2024-01-26 16:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006490 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-26 15:00:00 | 2024-01-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-25 16:18:09 | 2024-01-26 15:33:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-01-26 16:00:00 | 2024-01-26 22:33:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006460 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木棠甲乙线[★★★★★]、110kV泮如黄线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年春运保供电（二级）（1.26-3.5）设备视频特巡；2024年迎春花市保供电（二级）准备阶段视频特巡。 电网风险特巡：220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险（1.12-1.28）、棠下站A、B套220kV备自投装置退出IV级电网风险（1.24-1.28）、盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）、110kV伍黄如泮线停电期间IV级电网风险（1.26-1.29）设备视频特巡；广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-27 08:00:00 | 2024-01-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-26 15:58:26 | 2024-01-27 15:52:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 刘珮瑶 | 2024-01-27 08:00:00 | 2024-01-27 16:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006427 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-27 08:00:00 | 2024-01-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-26 15:26:48 | 2024-01-27 15:51:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 周靖钧 | 2024-01-27 08:01:00 | 2024-01-27 16:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006492 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-28 15:00:00 | 2024-01-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-28 16:02:16 | 2024-01-28 16:02:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-01-28 16:00:00 | 2024-01-28 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-29 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224004410 | 巡视 | 110kV花桃甲乙线 | 无人机精细化巡线：110kV花桃甲线#06-#12；110kV花桃乙线#06-#13塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-26 08:26:03 | 2024-01-26 15:24:47 | 曾宇 | 18620168033 | 戴国斌 | 2024-01-26 08:25:00 | 2024-01-26 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-29 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 11:23:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027980 | 巡视 | 110kV花桃甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#06-#12；110kV花桃乙线#06-#13塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-26 08:25:44 | 2024-01-26 15:26:51 | 曾宇 | 18620168033 | 戴国斌 | 2024-01-26 08:27:00 | 2024-01-26 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-29 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225015558 | 测量 | 110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV芳花增乙线#10-#11塔段A相预绞丝（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 08:08:00 | 2024-01-26 08:34:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-25 08:35:00 | 2024-01-25 12:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-29 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:51:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009354 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-26 08:30:00 | 2024-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-26 08:30:31 | 2024-01-26 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍;李华英;黄炜恒;李濛;徐豪 | 2024-01-26 08:40:00 | 2024-01-26 17:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 4.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-27 11:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240109007702 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆特殊巡维：110kV航景鹿中较线停电前电网风险特巡。 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-22 08:55:06 | 2024-01-22 09:17:37 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-01-26 10:02:00 | 2024-01-26 10:57:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-27 09:10:00 | 已完工 |  | 2024-01-09 16:59:39 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240109007678 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年省市“两会”保供电特巡。 | 2024-01-21 08:30:00 | 2024-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-22 08:52:08 | 2024-01-22 09:17:42 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 09:58:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-27 09:35:00 | 已完工 |  | 2024-01-09 16:57:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119016409 | 巡视 | 110kV车大甲乙线、郭车甲乙线、郭石线、220kV岭郭甲乙线、炭郭甲乙线 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84、炭郭甲乙线#21-#22、郭石线#11-#12、岭郭甲乙线#74-#75（01月） | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-26 16:02:46 | 2024-01-26 16:01:36 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-01-26 09:34:56 | 2024-01-26 17:20:25 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-26 19:10:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 14:31:50 | 计划性 |  |  |  | 110kV车大乙线已巡视杆塔:[N0019直线杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车大甲线已巡视杆塔:[N0019直线杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0002直线塔单元] 110kV郭石线弃飞杆塔:[N0003直线塔单元] 110kV郭车乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 110kV郭车甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0083直线塔单元 - N0084耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0083直线塔单元 - N0084耐张塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0012直线塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元 - N0075直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0074直线塔单元 - N0075直线塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0022直线塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225106438 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆日常巡维：田心隧道巡视（1-2月）：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-24 15:32:55 | 2024-01-25 08:35:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;薛国彬 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-26 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:43:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224024427 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：春运保供电准备阶段特巡：110kV镜畔新线（含东镜甲支线）、110kV镜合畔线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-25 17:05:00 | 2024-01-25 08:31:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 薛国彬 | 2024-01-25 08:52:00 | 2024-01-25 16:05:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-26 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 22:18:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224017716 | 测量 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线 | 避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场）（第一季度）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-24 15:32:21 | 2024-01-25 08:35:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;薛国彬 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-26 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 18:34:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224017919 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV田平文线;110kV文游田龙线 | 终端红外检测：一般、关注110kV线路（1-6月）：110kV田龙甲线、田平文线、文游田龙线、文游线（220kV文旅变电站、田心变电站、110kV龙口变电站、旅游变电站、平石变电站）（半年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-24 15:34:13 | 2024-01-25 08:35:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;薛国彬 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-26 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 18:43:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224017715 | 测量 | 220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;220kV文田甲线 | 终端红外检测：一般、关注220kV线路（1-3月）：220kV文田甲线、文田乙线、镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV文旅变电站、田心变电站、220kV南阳庄终端场、罗仙终端场）（每季度1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-24 15:34:46 | 2024-01-25 08:35:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;薛国彬 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-26 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 18:34:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224017152 | 测量 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV田平文线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV田平文线、田龙甲线、文游田龙线；220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、文田甲线、文田乙线（220kV文旅变电站、田心变电站；110kV龙口变电站、平石变电站、旅游变电站；220kV南阳庄终端场、罗仙终端场；110kV凤凰北路终端场）（半年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-24 15:35:39 | 2024-01-25 08:35:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;薛国彬 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-26 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 18:16:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009771 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-22 08:42:52 | 2024-01-22 08:46:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-01-22 09:46:58 | 2024-01-26 15:43:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-26 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006489 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患告警0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-25 15:00:00 | 2024-01-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-24 18:01:32 | 2024-01-26 16:14:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-01-25 16:00:00 | 2024-01-25 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-26 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018092 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 08:40:38 | 2024-01-26 08:30:00 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;张伟刚 | 2024-01-26 08:46:00 | 2024-01-26 15:42:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-26 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226025483 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-24 15:45:01 | 2024-01-26 08:28:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 张伟刚;王立新 | 2024-01-26 08:43:00 | 2024-01-26 15:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-26 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:35:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018045 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 08:06:26 | 2024-01-26 08:26:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光;钟辉 | 2024-01-12 08:27:00 | 2024-01-12 15:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-26 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057633 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#01-#46保供电特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-24 08:34:35 | 2024-01-24 08:40:53 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;吴达 | 2024-01-24 08:41:14 | 2024-01-24 15:33:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-26 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000643 | 巡视 | 110kV泮金流线、110kV泮如黄线、110kV罗流盘金线 | 电缆特殊巡维：金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线。盘福站#1主变停电期间（广州供电局2024第008号）110kV罗流盘金线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-26 08:21:14 | 2024-01-26 09:39:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-26 09:40:00 | 2024-01-26 14:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-26 15:10:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002300 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年1月第4次） | 2024-01-23 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-23 07:57:21 | 2024-01-23 08:33:39 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-26 08:34:00 | 2024-01-26 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-26 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 08:15:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002268 | 测量 | 环西站、三元里站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 07:56:15 | 2024-01-25 08:01:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-26 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002248 | 测量 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:14:11 | 2024-01-10 08:16:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-26 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002267 | 测量 | 南德站、同德站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线南德甲支线、110kV罗槎线南德乙支线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 07:56:37 | 2024-01-25 08:04:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-26 11:31:00 | 2024-01-26 12:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-26 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240126000482 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#50-#94塔段春节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-26 | 2024-01-26 09:02:24 | 2024-01-26 09:04:59 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-01-26 09:06:15 | 2024-01-26 12:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-26 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-01-26 08:48:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057653 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#47-#84保供电特巡（下午） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-25 08:23:40 | 2024-01-25 14:10:55 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-01-25 14:11:03 | 2024-01-25 16:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-26 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009365 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-25 08:30:00 | 2024-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-25 08:33:48 | 2024-01-25 08:40:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英;周卓蓓 | 2024-01-25 08:45:00 | 2024-01-25 16:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-26 13:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000188 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16、#34-#35、#45-#46、#83-#84；北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09、#09-#10、#17-#18、#36-#37、220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；北嘉甲乙线#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18；嘉凯甲乙线#20-#21，110kV嘉马岭#13-#14、#16-#18，110kV嘉人线#29-#30，110kV嘉石线#14-#15；110kV汉太线九佛甲支线#04-#05，110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12，110kV井马岭线#14-#15,110kV旋石线#27-#28；110kV茶纲线#33-#34,110kV茶汉甲乙线#28-#29；110kV汉嘉线#11-#12、#70-#71，110kV汉马线竹料甲支线#04-#05，110kV汉太线#14-#15，#58-#59，110kV汉云甲线#08-#09，110kV汉云乙线#14-#15 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-25 15:42:42 | 2024-01-25 10:14:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村;陈其来;刘子瑜;梁嘉亮 | 2024-01-25 10:20:00 | 2024-01-26 12:19:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 12:41:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:25:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059918 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：春节保供电（二级）特殊巡视：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线 电缆特殊巡维：“两会”保供电（二级）特殊巡视：110kV凯陈夏苗航线，航苗隆线，凯陈夏隆线特维 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-25 08:22:34 | 2024-01-25 08:31:37 | 张春勇 | 18620662702 | 卢启和;江泽辉 | 2024-01-25 08:31:00 | 2024-01-25 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 12:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000179 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#18-#19，#24-#25.110kV汉嘉线#18-#19，#24-#25重要跨越测温。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-23 08:22:54 | 2024-01-25 07:50:08 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-01-23 08:50:00 | 2024-01-23 15:50:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-24 12:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:24:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009577 | 测量 | 白云 | 导线连接位置测温：重要交跨管控要求：220kV北嘉甲乙#01-#02，220kV北汉甲乙#01-#02,220kV北梨甲乙#02-#03重要跨越测温。 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 08:35:08 | 2024-01-24 14:20:12 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明;陈其来;谭颂华;卢启和;陈志辉BZ | 2024-01-04 08:20:00 | 2024-01-04 12:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-08 12:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059904 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：春节保供电（二级）特殊巡视：110kV嘉马岭线 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-26 08:20:10 | 2024-01-26 08:23:36 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-01-26 08:23:00 | 2024-01-26 10:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 12:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104019973 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：汉云甲40-41，九佛甲03-04，14-15，九佛乙10-11，21-22，21-22，汉云乙线43-44，汉雀甲乙43-44，重要跨越测温。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-09 08:37:58 | 2024-01-09 09:24:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-01-08 08:25:00 | 2024-01-08 14:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-10 12:38:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:19:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022279 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：航高线春节保供电特殊巡视 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-25 08:30:08 | 2024-01-25 08:40:33 | 徐龙 | 18102734865 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-01-25 08:52:26 | 2024-01-25 11:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 12:38:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030666 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 08:18:28 | 2024-01-24 14:23:01 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松 | 2024-01-05 08:23:00 | 2024-01-05 14:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-09 12:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:46:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022263 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：汉人架线春节保供电特巡。对外联系，10kV汉太线GJ-50地线改造工程现场勘察。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-25 08:35:46 | 2024-01-25 08:45:32 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-01-25 08:45:00 | 2024-01-25 11:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 12:37:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:07:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225032151 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年1月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-23 09:00:00 | 2024-01-23 08:53:46 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-01-23 09:01:54 | 2024-01-24 14:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 12:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:52:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022266 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV木凯甲乙线、220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线。2024年省市“两会”保供电特维：110kV航苗隆线，110kV凯陈夏苗航线。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-22 08:27:17 | 2024-01-22 09:00:33 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-01-22 09:00:00 | 2024-01-22 11:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 12:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:07:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000187 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温:井马岭、旋石跨广清、嘉马岭跨铁路重要跨越测温。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-23 08:20:21 | 2024-01-23 08:42:46 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2024-01-23 08:42:00 | 2024-01-23 11:17:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-24 12:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:25:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022276 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：“两会”保供电（二级）特维：110kV凯陈夏苗航线#01-#11，110kV凯陈夏隆线特维#01-#11，110kV航苗隆线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-24 08:24:49 | 2024-01-24 08:44:04 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 16:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 12:35:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225032756 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年1月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-22 08:29:38 | 2024-01-22 09:00:46 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-01-22 09:01:00 | 2024-01-22 11:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-23 12:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:54:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059915 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：汉钟乙线竹料丙支线、汉钟乙线中纲乙支线新投运段巡视 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-22 08:45:12 | 2024-01-23 08:41:25 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-01-22 08:41:00 | 2024-01-22 13:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-23 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000180 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：汉钟乙线竹料丙支线、汉钟乙线中纲乙支线新投运段测温。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-22 08:41:06 | 2024-01-22 08:43:57 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-01-22 08:44:00 | 2024-01-22 12:40:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-23 12:33:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:24:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022150 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV木凯甲乙线、220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线。2024年省市“两会”保供电特维：110kV航苗隆线（二级保供电），110kV凯陈夏苗航线（一级保供电）。导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航线测温 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-15 08:34:43 | 2024-01-15 08:41:23 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和;谭颂华 | 2024-01-15 08:41:00 | 2024-01-15 10:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-16 12:32:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:06:44 | 计划性 |  |  |  | 合格，巡视的是架空线路 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104020096 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉太线，220kV北梨乙线（北茶乙线），110kV茶纲线，110kV井马岭线，110kV嘉马岭线，110kV茶纲线太和甲支线，500kV北增甲线，220kV北嘉乙线，220kV北汉甲线，110kV茶汉甲线，110kV汉嘉线，110kV汉钟线，110kV嘉集线，110kV汉嘉线元洲乙支线防污闪特殊巡视。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-05 13:56:20 | 2024-01-05 16:01:42 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈其来;梁嘉亮;潘永洪;容志松;张春勇 | 2024-01-05 16:02:13 | 2024-01-05 20:03:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-08 12:31:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:20:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104011801 | 测量 | 马岗站、岭泊站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭线 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-25 08:28:41 | 2024-01-25 08:39:11 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉;卢启和 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 08:23:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059188 | 测量 | 110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线; | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-25 08:27:03 | 2024-01-25 08:45:00 | 张春勇 | 18620662702 | 卢启和;江泽辉 | 2024-01-25 08:46:00 | 2024-01-25 11:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:15:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059191 | 测量 | 110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-25 08:28:05 | 2024-01-25 09:15:10 | 张春勇 | 18620662702 | 卢启和;江泽辉 | 2024-01-25 09:15:00 | 2024-01-25 11:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-26 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:15:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240124012148 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡视：2024年春运保供电前特巡。 | 2024-01-24 08:30:00 | 2024-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 14:35:49 | 2024-01-25 09:37:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓 | 2024-01-24 09:22:00 | 2024-01-25 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-26 08:03:00 | 已完工 |  | 2024-01-24 14:43:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240124000041 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV从明甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#01-#20、110kV从明甲线#32-#46； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-24 | 2024-01-24 14:50:47 | 2024-01-24 08:40:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-01-24 09:18:54 | 2024-01-24 13:14:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-01-24 08:10:13 | 计划性 |  |  |  | 110kV明聚线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0020直线塔单元] 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240124000042 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV从明甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV明聚线#01-#20、110kV从明甲线#32-#46耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-24 | 2024-01-24 14:51:03 | 2024-01-24 08:40:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-01-24 09:18:54 | 2024-01-24 13:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-01-24 08:10:13 | 计划性 |  |  |  | 110kV明聚线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0020直线塔单元] 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240123038761 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV聚兔线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#58-#72、110kV聚兔线#01-#26； | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-23 14:50:13 | 2024-01-23 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-01-22 10:20:37 | 2024-01-22 13:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-01-23 09:04:01 | 计划性 |  |  |  | 110kV明聚线已巡视杆塔:[N0058直线塔单元 - N0072耐张塔单元] 110kV聚兔线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0026耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240123038759 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV聚兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV明聚线#58-#72、110kV聚兔线#01-#26耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-23 14:51:34 | 2024-01-23 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-22 10:20:37 | 2024-01-22 12:00:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-01-23 09:03:38 | 计划性 |  |  |  | 110kV明聚线已巡视杆塔:[N0058直线塔单元 - N0072耐张塔单元] 110kV聚兔线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0026耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122005671 | 巡视 | 110kV明聚线 | 导线连接位置红外测温：110kV明聚线#41-#57耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-22 14:26:30 | 2024-01-22 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-22 09:58:17 | 2024-01-22 12:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 14:23:05 | 计划性 |  |  |  | 110kV明聚线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0057直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001599 | 巡视 | 110kV明聚线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#41-#57； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-23 14:31:39 | 2024-01-23 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;廖新明 | 2024-01-22 09:58:17 | 2024-01-22 16:08:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-23 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:18:31 | 临时性 |  |  |  | 110kV明聚线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0057直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225070829 | 测量 | 110kV从明森线、500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV从明森线#92-#93、500kV蓄北线#105-#106、#139-#140塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-25 17:14:11 | 2024-01-23 09:01:00 | 董俊 | 18924157351 | 钟镇光 | 2024-01-23 09:00:00 | 2024-01-23 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:21:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080636 | 测量 | 500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160、#172-#173、#173-#174塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-23 16:04:27 | 2024-01-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 李思源 | 2024-01-23 09:00:00 | 2024-01-23 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:00:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119016406 | 巡视 | 花都区 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：北花甲线#67-#68、#68-#69、北花乙线#68-#69、花林甲乙线#15-#16、花炭甲乙线#16-#17、林蓝线白坭甲支线#13-#14、炭白线#94-#95、坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（01月） | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-25 17:12:42 | 2024-01-25 17:14:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-01-25 09:28:00 | 2024-01-25 15:10:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-25 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 14:31:50 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元] 110kV林蓝线白坭甲支线弃飞杆塔:[N0014耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0094直线塔单元 - N0095耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0067直线塔单元 - N0069耐张塔单元] 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0067耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0067耐张塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0198耐张塔单元 - N0202直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080127 | 测量 | 500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-23 15:19:11 | 2024-01-25 17:23:44 | 董俊 | 18924157351 | 戚俊杰 | 2024-01-24 09:23:00 | 2024-01-24 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080092 | 测量 | 500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#194-#195塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-23 22:11:00 | 2024-01-24 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-01-24 09:00:00 | 2024-01-24 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001260 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#25-#36； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-23 08:54:23 | 2024-01-23 08:55:27 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-23 08:55:00 | 2024-01-23 11:09:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:20:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125000244 | 巡视 | 500kV蓄北线、500kV蓄能AB线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#01-#09塔段、500kV蓄能AB线#01-#08覆冰特查 | 2024-01-25 08:30:00 | 2024-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:48:49 | 2024-01-18 09:22:01 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰 | 2024-01-25 09:00:00 | 2024-01-25 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:28:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 08:34:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080626 | 测量 | 500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#8-#9塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-25 08:33:06 | 2024-01-18 09:22:44 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰 | 2024-01-25 09:02:00 | 2024-01-25 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:00:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001259 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#12-#24； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-23 08:53:32 | 2024-01-23 08:35:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-01-23 08:35:00 | 2024-01-23 16:46:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:20:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001462 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#48-#55； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-24 08:09:58 | 2024-01-24 08:37:24 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-24 08:37:00 | 2024-01-24 11:11:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:31:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001258 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#06-#11； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-23 08:52:59 | 2024-01-22 08:53:26 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-23 09:00:00 | 2024-01-23 12:00:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:20:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005562 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV聚兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#66-#72；110kV聚兔线#01-#07； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:53:41 | 2024-01-25 09:06:40 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-25 09:06:00 | 2024-01-25 11:42:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005559 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV聚兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#64-#65；110kV聚兔线#08-#09； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:51:23 | 2024-01-25 09:07:56 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-25 09:08:00 | 2024-01-25 12:26:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001261 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#37-#47； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-24 08:09:27 | 2024-01-24 09:04:05 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-24 09:04:00 | 2024-01-24 12:04:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:20:06 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005557 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV聚兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#61-#63；110kV聚兔线#10-#12； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:51:55 | 2024-01-25 09:07:21 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-25 09:07:00 | 2024-01-25 11:47:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-25 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 14:30:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240125000243 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#06-#30、#49-#51塔段春节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查，施工点特查 | 2024-01-25 08:30:00 | 2024-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:48:30 | 2024-01-25 09:23:47 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-01-25 09:25:07 | 2024-01-25 13:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-01-25 08:34:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240123058572 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#30-#50塔段春节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查，施工点特查 | 2024-01-24 08:30:00 | 2024-01-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-24 08:26:12 | 2024-01-24 09:15:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-01-24 09:31:55 | 2024-01-24 13:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:16:00 | 已完工 |  | 2024-01-23 22:11:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240123038739 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#50-#70塔段春节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查，施工点特查 | 2024-01-23 08:30:00 | 2024-01-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-01-23 09:11:28 | 2024-01-23 09:25:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-01-23 09:42:22 | 2024-01-23 12:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:14:00 | 已完工 |  | 2024-01-23 09:01:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225000214 | 测量 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV森吕线37-#38、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、#17-#18、35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-22 20:17:11 | 2024-01-23 15:24:09 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-01-15 09:24:00 | 2024-01-15 13:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-25 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 00:11:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006447 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV天金林花线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线（一级保供电等级）、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2024第006号V级电网风险【110kV碧榄甲线下元乙支线停电（1.17-1.27）】前设备视频特巡。 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-15 08:14:25 | 2024-01-15 08:02:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-01-15 08:02:00 | 2024-01-15 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006580 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-19 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-15 07:48:21 | 2024-01-15 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 丁晟 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006416 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-09 08:02:22 | 2024-01-09 14:50:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘珮瑶 | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006449 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶犀京线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线（一级保供电等级）、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2024第006号V级电网风险【110kV碧榄甲线下元乙支线停电（1.17-1.27）】前、广州供电局2024第001号IV级电网风险【220kV木棠甲乙线[★★★★★]（1.21-1.25）】前设备视频特巡。 | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-16 14:17:24 | 2024-01-17 15:36:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽 | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006480 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-16 15:00:00 | 2024-01-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-09 08:01:52 | 2024-01-19 11:20:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-01-16 16:00:00 | 2024-01-16 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006450 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉马线[★]、、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★]、110kV茶犀京线[★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV碧下线[★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线（一级保供电等级）、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡、广州供电局2024第001号IV级电网风险【220kV木棠甲乙线[★★★★★]（1.21-1.25）】前设备视频特巡。 | 2024-01-17 08:00:00 | 2024-01-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-16 18:37:13 | 2024-01-17 10:08:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-01-17 08:00:00 | 2024-01-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006417 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-17 08:00:00 | 2024-01-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-15 09:53:12 | 2024-01-18 10:01:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-01-17 08:00:00 | 2024-01-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006481 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-17 15:00:00 | 2024-01-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-15 09:53:43 | 2024-01-17 15:30:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-01-17 15:30:00 | 2024-01-17 22:31:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006482 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-18 15:00:00 | 2024-01-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-17 17:38:14 | 2024-01-18 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-01-18 16:00:00 | 2024-01-18 22:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006452 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉马线[★]、、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV林军线[★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 电网风险特巡：110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡、广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）、广州供电局2024第001号IV级电网风险棠下站A、B套220kV备自投装置退出（1.24-1.28）、广州供电局2024第008号V级电网风险盘福站#1主变停电期间（1.24-2.2）、广州供电局2024第011号IV级电网风险110kV伍黄如泮线停电期间（1.22-1.30）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-19 08:00:00 | 2024-01-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 08:49:03 | 2024-01-19 08:09:00 | 丁晟 | 15626258254 | 黄凌宇 | 2024-01-19 08:00:00 | 2024-01-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006419 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认、施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-19 08:00:00 | 2024-01-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 08:40:03 | 2024-01-19 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 丁晟 | 2024-01-19 08:00:00 | 2024-01-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006421 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患点0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-21 08:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 11:55:22 | 2024-01-21 08:14:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 方埼磊 | 2024-01-21 08:03:00 | 2024-01-21 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006454 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV林军线[★★]、110kV涌峰乙线[★★★]、110kV泮大线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV炭蓝线[★★]、110kV汉人甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 电网风险特巡：110kV泮如黄线IV级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡、广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）、广州供电局2024第001号IV级电网风险棠下站A、B套220kV备自投装置退出（1.24-1.28）、广州供电局2024第008号V级电网风险盘福站#1主变停电期间（1.24-2.2）、广州供电局2024第011号IV级电网风险110kV伍黄如泮线停电期间（1.22-1.30）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-21 08:00:00 | 2024-01-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 12:01:30 | 2024-01-21 08:42:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇 | 2024-01-21 08:05:00 | 2024-01-21 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006584 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：作业风险监控、间接许可、体系评审相关工作 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-19 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-15 07:12:14 | 2024-01-15 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-01-15 08:14:00 | 2024-01-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006597 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线； | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 14:32:50 | 2024-01-25 14:42:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-01-16 14:47:00 | 2024-01-25 14:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006595 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线； | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 14:32:19 | 2024-01-25 14:50:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-01-16 14:55:00 | 2024-01-25 14:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006593 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线； | 2024-01-16 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 14:31:56 | 2024-01-25 14:48:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-01-16 14:57:00 | 2024-01-25 14:57:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006451 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉马线[★]、、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★]、110kV茶犀京线[★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV文游线[★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 电网风险特巡：110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡、广州供电局2024第001号IV级电网风险【220kV木棠甲乙线[★★★★★]（1.21-1.25）】前设备视频特巡。 | 2024-01-18 08:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-17 17:42:34 | 2024-01-18 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-01-18 08:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006418 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-18 08:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-17 17:37:48 | 2024-01-23 08:09:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-01-18 08:00:00 | 2024-01-18 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006483 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-19 15:00:00 | 2024-01-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 11:18:19 | 2024-01-20 08:07:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-01-19 16:00:00 | 2024-01-19 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006420 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患点告警0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-20 08:00:00 | 2024-01-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 11:52:08 | 2024-01-20 08:07:00 | 邓京 | 17827058996 | 丁晟 | 2024-01-20 08:00:00 | 2024-01-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006453 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV林军线[★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】、珠岛宾馆重要活动保供电（二级）【110kV伍文东永线、猎杨花金天线（1月20日）】设备视频特巡； 电网风险特巡：110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡、广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）、广州供电局2024第001号IV级电网风险棠下站A、B套220kV备自投装置退出（1.24-1.28）、广州供电局2024第008号V级电网风险盘福站#1主变停电期间（1.24-2.2）、广州供电局2024第011号IV级电网风险110kV伍黄如泮线停电期间（1.22-1.30）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-20 08:00:00 | 2024-01-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 17:15:02 | 2024-01-20 08:08:00 | 丁晟 | 15626258254 | 邓京 | 2024-01-20 08:00:00 | 2024-01-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006484 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患点告警0.5小时完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-20 15:00:00 | 2024-01-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 11:53:28 | 2024-01-22 09:18:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-01-20 16:00:00 | 2024-01-20 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006485 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患点告警0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-21 15:00:00 | 2024-01-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 12:02:21 | 2024-01-23 08:10:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-01-21 16:00:00 | 2024-01-21 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006422 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 08:36:41 | 2024-01-22 14:16:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006455 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV从明森线[★★]、110kV从温线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV涌峰乙线[★★★]、110kV泮大线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV炭蓝线[★★]、110kV汉人甲线[★★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV林乐公线[★★★]、110kV文林线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 电网风险特巡：110kV泮如黄线IV级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡、广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）、广州供电局2024第001号IV级电网风险棠下站A、B套220kV备自投装置退出（1.24-1.28）、广州供电局2024第008号V级电网风险盘福站#1主变停电期间（1.24-2.2）、广州供电局2024第011号IV级电网风险110kV伍黄如泮线停电期间（1.23-1.26）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 08:45:13 | 2024-01-22 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘珮瑶 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006486 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-22 15:00:00 | 2024-01-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 08:37:51 | 2024-01-22 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-01-22 15:00:00 | 2024-01-22 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006423 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-23 08:00:00 | 2024-01-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 16:36:58 | 2024-01-23 08:05:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-01-23 08:00:00 | 2024-01-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006456 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV涌峰乙线[★★★]、110kV泮大线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV炭蓝线[★★]、110kV汉人甲线[★★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV碧下线[★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）；110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 电网风险特巡：110kV泮如黄线停电期间IV级电网风险（12.24-1.24）、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）、广州供电局2024第001号IV级电网风险棠下站A、B套220kV备自投装置退出（1.24-1.28）、广州供电局2024第008号V级电网风险盘福站#1主变停电期间（1.24-2.2）、风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-23 08:00:00 | 2024-01-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-23 16:37:37 | 2024-01-23 18:44:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-01-23 08:00:00 | 2024-01-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006457 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV涌峰乙线[★★★]、110kV泮大线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV炭蓝线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV碧下线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV伍黄如泮线[★★★★]、220kV木棠甲乙线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 电网风险特巡：110kV泮如黄线停电期间IV级电网风险（12.24-1.26）、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、棠下站A、B套220kV备自投装置退出IV级电网风险（1.24-1.28）、盘福站#1主变停电期间V级电网风险（1.24-2.2）设备视频特巡；广州供电局2024第009号IV级电网风险110kV航景鹿中较线停电期间（1.29-1.31）风险生效前设备视频特巡。 | 2024-01-24 08:00:00 | 2024-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-23 16:36:11 | 2024-01-25 08:01:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-01-24 08:00:00 | 2024-01-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006424 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患点0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-24 08:00:00 | 2024-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-23 16:16:16 | 2024-01-24 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-01-24 08:00:00 | 2024-01-24 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006488 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患点0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-24 15:00:00 | 2024-01-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-23 16:14:13 | 2024-01-25 08:33:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-01-24 16:00:00 | 2024-01-24 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006425 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患告警0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-25 08:00:00 | 2024-01-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-24 18:00:38 | 2024-01-25 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-01-25 08:00:00 | 2024-01-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-25 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000640 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡视：220kV环京线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV环三甲线、110kV石岭线、110kV罗石线春运（二级）保供电特维。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-24 14:34:21 | 2024-01-25 07:57:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章;刘源 | 2024-01-25 08:06:58 | 2024-01-25 10:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-25 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000651 | 巡视 | 110kV泮金流线、110kV泮如黄线、110kV罗流盘金线 | 电缆特殊巡维：金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线。盘福站#1主变停电期间（广州供电局2024第008号）110kV罗流盘金线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-25 08:09:35 | 2024-01-25 08:14:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-25 08:44:39 | 2024-01-25 15:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-25 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000620 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡视：110kV郭嘉线#01-#62塔段及水沥甲支线、广北泉溪甲支线，110kV郭北泉#01-#23及电缆段春运（二级）保供电特维。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-24 14:43:35 | 2024-01-25 08:45:33 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-25 08:45:00 | 2024-01-25 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-25 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002263 | 测量 | 如意站、黄沙站、西关站、龙津站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:14:11 | 2024-01-10 08:17:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-25 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002256 | 测量 | 水泥厂终端场、槎头站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 07:56:27 | 2024-01-25 08:03:00 | 卢秋庆 |  | 刘汉章 | 2024-01-25 11:07:00 | 2024-01-25 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-25 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225101519 | 测量 | 220kV花林甲线;110kV车大乙线;110kV车大甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相、110kV车大甲乙线#19-#20重要跨越）（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 08:41:56 | 2024-01-23 08:52:25 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-01-23 08:52:00 | 2024-01-23 16:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-25 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:17:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105392 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#61-#96防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-25 08:34:56 | 2024-01-25 08:38:18 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-01-25 08:38:00 | 2024-01-25 15:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-25 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224024426 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电重要巡视：空机线、金机线、空金甲乙线（春运保供电） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-25 08:34:29 | 2024-01-25 08:47:14 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦 | 2024-01-25 08:47:00 | 2024-01-25 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-25 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 22:18:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009364 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-24 08:30:00 | 2024-01-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-24 08:08:10 | 2024-01-25 01:13:28 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓;李华英 | 2024-01-24 08:35:00 | 2024-01-24 16:50:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-25 14:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054361 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 无人机精细巡维：110kV棠茶线#28-#46；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 08:34:04 | 2024-01-12 08:53:00 | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇 | 2024-01-04 09:59:33 | 2024-01-15 08:26:08 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:42:24 | 计划性 |  |  |  | 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元] 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0035直线塔单元] 110kV棠茶线弃飞杆塔:[N0036直线塔单元] 110kV棠茶线弃飞杆塔:[N0037耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 110kV茶龙线弃飞杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0026直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013550 | 测量 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#35-#50；110kV汉嘉线龙归乙支线#27-#42（2024年第一次） | 2024-01-25 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:13:41 | 2024-01-25 08:39:26 | 陈志辉BZ | 13602826060 | 黄灿明;何国雄 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-25 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 22:37:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000383 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线#27-#42；110kV嘉龙线#35-#50（相机精细化巡视） | 2024-01-25 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-25 | 2024-01-25 08:37:26 | 2024-01-25 08:39:59 | 陈志辉BZ | 13602826060 | 黄灿明;何国雄 | 2024-01-25 08:40:00 | 2024-01-25 11:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-25 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:51:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054366 | 巡视 | 220kV木棠甲线#01-#84、220kV木棠乙线#01-#84 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲线#01-#84、220kV木棠乙线#01-#84电网风险特巡（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-20 08:53:43 | 2024-01-16 08:23:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权 | 2024-01-20 08:06:00 | 2024-01-20 16:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-25 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 12:42:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057634 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#19-#22保供电特巡；测温 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-19 08:32:20 | 2024-01-19 09:14:59 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;钟辉 | 2024-01-19 09:15:27 | 2024-01-19 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-25 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018030 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:53:33 | 2024-01-08 09:35:51 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶;孔盛权 | 2024-01-08 09:36:31 | 2024-01-08 11:22:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-25 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018017 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:54:26 | 2024-01-08 10:18:02 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶;孔盛权 | 2024-01-08 10:18:46 | 2024-01-08 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-25 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018067 | 巡视 | 220kV木麒甲乙线、220kV木犀甲乙线；220kV木凯甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用） | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-24 15:42:56 | 2023-12-28 08:11:00 | 张耀光 | 13422322313 | 钟辉;甘永叶 | 2024-01-10 08:25:00 | 2024-01-10 12:25:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-25 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080975 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线；Ⅳ级：110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜岑线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 08:31:38 | 2024-01-05 09:03:41 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2024-01-05 09:03:00 | 2024-01-05 16:20:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-25 00:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:01:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225095737 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲线、110kV车金乙线；Ⅳ：220kV车林甲线、220kV车林乙线、110kV炭九乙线马溪丙支线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-22 09:06:59 | 2024-01-22 08:14:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-01-22 08:14:00 | 2024-01-22 12:21:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-25 00:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:59:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224015622 | 测量 | 110kV益田甲线曙光甲支线 | 交叉互联试验：110kV益田甲线曙光甲支线（2024年11月到期） | 2024-01-22 07:30:00 | 2024-01-26 19:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 14:13:26 | 2024-01-22 11:13:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 曾睿铨;李刚;薛国彬;张礼树;钟誌;曾祥锋;吴逸凡;徐伟浩;聂程;曾宪锴;衷颢元 | 2024-01-22 14:00:00 | 2024-01-22 16:45:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  | 2024-01-S1-105 | 优 | 钟誌 | 2024-01-25 00:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 17:36:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224015632 | 测量 | 110kV益田甲线曙光甲支线 | 电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV益田甲线曙光甲支线（2024年11月到期） | 2024-01-22 07:30:00 | 2024-01-26 19:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 14:13:26 | 2024-01-22 11:13:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 曾睿铨;李刚;薛国彬;张礼树;钟誌;曾祥锋;吴逸凡;徐伟浩;聂程;曾宪锴;衷颢元 | 2024-01-22 14:00:00 | 2024-01-22 16:45:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  | 2024-01-S1-105 | 优 | 钟誌 | 2024-01-25 00:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 17:41:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225095743 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线；Ⅳ级：110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜岑线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-23 08:29:24 | 2024-01-23 08:53:10 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2024-01-23 08:59:00 | 2024-01-23 13:38:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-25 00:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:59:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226053917 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线、220kV木碧甲乙线 | 无人机精细巡维：220kV木棠甲乙线#57-#60、220kV木碧甲乙线#58-#62；测温及通道 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-02 08:44:05 | 2024-01-16 08:25:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张耀光 | 2024-01-02 09:29:43 | 2024-01-02 12:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-24 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 12:36:23 | 计划性 |  |  |  | 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元 - N0059耐张塔单元] 220kV木棠甲线弃飞杆塔:[N0060直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0058耐张塔单元 - N0061耐张杆单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] 220kV木棠乙线弃飞杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0060直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0058耐张塔单元 - N0061耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226042769 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:45:59 | 2024-01-08 09:57:51 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;朱常镇 | 2024-01-08 08:07:00 | 2024-01-08 12:07:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-24 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 11:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226013743 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木乙线;500kV从木甲线 | 线路日常巡维：500kV从科甲乙线#108-#110、500kV从木丙丁线#119-#110；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:46:29 | 2024-01-08 09:39:55 | 王立新 | 13600087418 | 朱常镇;张伟刚 | 2024-01-08 08:45:00 | 2024-01-08 12:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-24 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:49:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004598 | 巡视 | 110kV犀茶线、110kV白山支甲乙线 | 无人机精细化巡线：110kV犀茶线#01-#04；110kV茶犀京线#21-#24；220kV木麒甲乙线#51-#52；220kV木犀甲乙线#51-#52；红外测温（2024年01月） | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-24 11:31:07 | 2024-01-24 08:31:00 | 李文兴 | 13902251685 | 朱常镇;王立新 | 2024-01-22 09:09:22 | 2024-01-22 12:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-24 19:15:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:17 | 临时性 |  |  |  | 110kV犀茶线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] 110kV茶犀京线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0024耐张塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0051耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0051耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0051耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0051耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004607 | 巡视 | 110kV犀茶线、110kV茶龙线 | 无人机精细化巡线：110kV犀茶线#20-#24、110kV茶龙线#01-#05；测温（2024年01月） | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-24 15:12:23 | 2024-01-24 15:05:22 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;王立新 | 2024-01-24 09:07:48 | 2024-01-24 16:38:17 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-24 19:15:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:35 | 临时性 |  |  |  | 110kV茶犀京线白山甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003直线杆单元] 110kV犀茶线白山乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003直线杆单元] 110kV茶龙线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元 - N0059耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009769 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划(1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 08:28:42 | 2024-01-18 08:52:07 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;张国熙 | 2024-01-24 10:06:00 | 2024-01-24 11:18:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-24 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057981 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#47-#84保供电特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-22 08:31:46 | 2024-01-22 08:52:33 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光 | 2024-01-22 08:52:00 | 2024-01-22 16:12:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:25:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057651 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#47-#84电网风险保供电特巡 | 2024-01-24 12:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-24 15:03:04 | 2024-01-24 15:11:12 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉;李森荣 | 2024-01-24 14:05:00 | 2024-01-24 16:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225016038 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-24 16:07:51 | 2024-01-24 08:40:00 | 刘源 | 18292887260 | 林杰 | 2024-01-24 09:00:00 | 2024-01-24 16:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:53:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002698 | 巡视 | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | 无人机精细化巡线：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-24 07:55:58 | 2024-01-24 11:38:39 | 曾宇 | 18620168033 | 戴国斌 | 2024-01-24 08:39:00 | 2024-01-24 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027946 | 巡视 | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-24 07:56:31 | 2024-01-24 11:39:53 | 曾宇 | 18620168033 | 戴国斌 | 2024-01-24 08:40:00 | 2024-01-24 11:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226038588 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-24 15:38:59 | 2024-01-24 15:39:36 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿 | 2024-01-22 09:39:00 | 2024-01-22 13:39:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 11:23:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018033 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-22 14:48:29 | 2024-01-22 14:49:20 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶 | 2024-01-03 10:49:00 | 2024-01-03 12:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004628 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#93、#94；500kV从木丙丁线#93、#94（2024年01月） | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-22 14:23:22 | 2024-01-22 08:24:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 钟辉 | 2024-01-22 09:25:42 | 2024-01-22 12:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0093耐张塔单元 - N0094耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0093耐张塔单元 - N0094耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0094耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0094耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226038965 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-22 14:32:47 | 2024-01-22 14:34:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-01-22 08:34:00 | 2024-01-22 14:34:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 11:24:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004622 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#42-#43、#44；500kV从木丙丁线#41（2024年01月） | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-19 14:52:23 | 2024-01-19 11:04:01 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高 | 2024-01-19 09:56:19 | 2024-01-19 14:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0043直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0043直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0042直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0042直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004626 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#14、#15、#16；500kV从木丙丁线#12、#14、#15（2024年01月） | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-22 14:31:55 | 2024-01-22 08:51:59 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-01-22 09:56:16 | 2024-01-22 12:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0015直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0015直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0013耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0013耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002262 | 测量 | 泮塘站、泮塘隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线及隧道精细化巡视。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 07:59:00 | 2024-01-23 16:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018027 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-22 14:55:16 | 2024-01-22 14:56:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶;王立新 | 2024-01-04 08:56:00 | 2024-01-04 12:56:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-24 15:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225032754 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-24 08:36:44 | 2024-01-24 08:46:51 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪;张春勇 | 2024-01-24 08:46:00 | 2024-01-24 12:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-24 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:54:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000642 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线。盘福站#1主变停电期间（广州供电局2024第008号）110kV罗流盘金线。 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-24 08:12:49 | 2024-01-24 08:19:46 | 姚河新 | 13711229897 | 陈少康 | 2024-01-24 08:19:00 | 2024-01-24 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 11:37:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224023389 | 巡视 | 机场北隧道 | 电缆日常巡视：机场北隧道（2024年01-02月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-23 08:31:55 | 2024-01-23 08:50:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-01-23 08:37:00 | 2024-01-23 11:23:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-24 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 21:55:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027923 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-19 09:44:13 | 2024-01-23 08:47:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-01-23 08:45:00 | 2024-01-23 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002696 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 无人机精细化巡线：220kV花泮线#31-#35；220kV泮罗线#09-#13；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#03-#07；退运待拆除110kV泮西线#11-#13塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-19 09:37:01 | 2024-01-23 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-01-23 08:49:00 | 2024-01-23 15:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002252 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-15 16:51:46 | 2024-01-16 08:47:07 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-23 08:47:00 | 2024-01-23 16:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000648 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-23 16:28:28 | 2024-01-23 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;刘汉章 | 2024-01-22 09:00:00 | 2024-01-22 16:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 林杰 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:27 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000622 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）全线通道、精细化特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-23 08:29:32 | 2024-01-23 08:51:44 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-23 08:52:13 | 2024-01-23 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000633 | 巡视 | 110kV泮如黄线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡视：110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-23 08:26:12 | 2024-01-23 09:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-23 09:31:00 | 2024-01-23 16:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:18 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002303 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年1月第4次） | 2024-01-23 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-23 07:57:11 | 2024-01-23 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-23 08:33:00 | 2024-01-23 16:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-24 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 08:15:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119016407 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#73-#76、110kV炭蓝线#56-#64、110kV蓝北线＃01-#04防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-23 08:55:55 | 2024-01-23 09:00:33 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2024-01-23 09:00:00 | 2024-01-23 11:03:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-23 19:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 14:31:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100868 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年01月第2次） | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 08:55:55 | 2024-01-23 09:00:33 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2024-01-23 09:00:00 | 2024-01-23 11:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-23 19:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100886 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-22 08:37:56 | 2024-01-22 08:45:19 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2024-01-22 08:45:00 | 2024-01-22 18:11:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-23 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105382 | 巡视 | 110kV车大甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲乙线#01-#21防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、Ⅴ级电网风险特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 08:48:41 | 2024-01-23 08:51:10 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-01-23 08:51:00 | 2024-01-23 16:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-23 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225053479 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆部分巡视（2024年01月Ⅲ级第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 08:48:41 | 2024-01-23 08:51:10 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-01-23 08:51:00 | 2024-01-23 16:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-23 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:30:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225040261 | 巡视 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年01月Ⅳ级第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-23 08:48:41 | 2024-01-23 08:51:10 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-01-23 08:51:00 | 2024-01-23 16:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-23 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:22:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009363 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-23 08:30:00 | 2024-01-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-23 08:48:49 | 2024-01-23 08:40:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-01-23 08:45:00 | 2024-01-23 16:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-23 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240108012381 | 测量 | 碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线），碧山站终端场（（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）） | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：碧山站、碧山终端场。（1-2月） | 2024-01-09 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-19 08:34:36 | 2024-01-19 08:39:06 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-01-19 09:38:00 | 2024-01-19 11:14:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-22 09:02:00 | 已完工 |  | 2024-01-08 18:40:24 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080083 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-22 20:16:25 | 2024-01-16 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴洪昌 | 2024-01-16 09:00:00 | 2024-01-16 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-23 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080128 | 测量 | 500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212、#214-#215塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-23 08:52:15 | 2024-01-23 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 戚俊杰 | 2024-01-23 09:00:00 | 2024-01-23 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-23 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225023502 | 预试 | 110kV茶纲线 | 交叉互联试验：110k茶纲线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-01-16 | 2024-01-19 08:21:40 | 2024-01-22 13:45:27 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;张春勇;刘子瑜;何国雄 | 2024-01-22 14:04:00 | 2024-01-22 17:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 张春勇 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2024-01-S1-106 | 优 | 何国雄 | 2024-01-22 18:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:21:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009325 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线。110kV泮如黄线停电期间：（广州供电局2023第060号）110kV伍黄如泮线星级设备：110kV芳联福线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、110kV泮金流线[★]、110kV涌峰乙线[★★★] | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 15:05:30 | 2024-01-22 08:01:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-01-22 08:05:00 | 2024-01-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-23 08:26:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:17 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122000889 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#70-#83塔段春节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查，施工点特查 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-22 09:26:27 | 2024-01-22 09:35:34 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-01-22 09:35:56 | 2024-01-22 13:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-22 20:24:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 09:04:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240122000891 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#36塔段春节前线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-22 | 2024-01-22 09:28:53 | 2024-01-22 09:12:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚 | 2024-01-22 09:12:00 | 2024-01-22 11:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-22 20:22:00 | 已完工 |  | 2024-01-22 09:04:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080129 | 测量 | 110kV从明森线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV从明森线#05-#06塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-22 09:02:00 | 2024-01-22 09:16:59 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-01-22 09:02:00 | 2024-01-22 11:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-22 20:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224025678 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）巡视计划（2024年1月第2次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-22 09:02:49 | 2024-01-22 09:16:54 | 董俊 | 18924157351 | 朱国坚 | 2024-01-22 09:31:47 | 2024-01-22 11:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-22 20:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 23:39:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022264 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：“两会”保供电（二级）特维：110kV凯陈夏苗航线，110kV凯陈夏隆线特维 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-22 08:34:07 | 2024-01-22 09:24:59 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈其来;何国雄 | 2024-01-22 08:25:00 | 2024-01-22 10:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-22 18:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:07:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240111000275 | 巡视 | 220kV坡堤甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡（星级特维） | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-11 | 2024-01-19 08:27:37 | 2024-01-19 08:41:37 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-01-19 08:41:00 | 2024-01-19 13:41:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-22 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-01-11 08:37:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225013606 | 测量 | 重要交叉跨越 | 架空输电线路红外测温：重要交叉跨越档（高铁、地铁）红外测温（2024年01月第2次） | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 08:27:00 | 2024-01-22 08:26:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;江展滔;黎国强;王成;温耀坚;薛永伦 | 2024-01-22 09:26:00 | 2024-01-22 13:13:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-22 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:45:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009362 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-22 08:30:00 | 2024-01-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 08:56:56 | 2024-01-22 09:18:12 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李濛 | 2024-01-22 09:30:00 | 2024-01-22 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-22 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000039 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线。星级设备：110kV芳联福线[★★]、220kV环京线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、110kV泮金流线[★] | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-15 16:46:12 | 2024-01-15 08:00:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-01-15 08:31:00 | 2024-01-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 07:49:19 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027950 | 巡视 | 110kV花桃甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲乙线#01-#05塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-19 09:45:16 | 2024-01-22 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-01-22 08:50:00 | 2024-01-22 15:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224004411 | 巡视 | 110kV花桃甲乙线 | 无人机精细化巡线：110kV花桃甲乙线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-19 09:45:39 | 2024-01-22 08:57:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-01-22 08:50:00 | 2024-01-22 15:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 11:23:09 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119000639 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）全线通道、精细化特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段 | 2024-01-22 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-22 08:10:49 | 2024-01-22 09:17:57 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-22 09:18:00 | 2024-01-22 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 15:03:00 | 已完工 |  | 2024-01-19 08:40:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009770 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划(1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 08:28:14 | 2024-01-18 08:36:59 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;王艳萍 | 2024-01-22 11:04:00 | 2024-01-22 11:58:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-22 13:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 王艳萍因休假未参与本工单工作。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240117001845 | 巡视 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 2024-01-17 08:00:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-17 | 2024-01-19 09:31:39 | 2024-01-19 08:45:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-01-19 09:08:00 | 2024-01-19 16:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 10:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-17 09:36:46 | 临时性 |  |  |  | 110kV泮西线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0010直线塔单元] 110kV涌峰乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV涌峰乙线坦尾甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0003直线塔单元, N0005直线塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV涌峰乙线坦尾甲支线弃飞杆塔:[N0004耐张塔单元] 110kV涌峰乙线山村甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0004直线塔单元] 110kV涌峰乙线河沙乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] 110kV涌峰甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV涌峰甲线河沙甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV花山彩乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张塔单元, N0009耐张塔单元] 110kV花山彩乙线弃飞杆塔:[N0008直线塔单元] 110kV花山彩甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张塔单元, N0009耐张塔单元] 110kV花山彩甲线弃飞杆塔:[N0008直线塔单元] 110kV花桃乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 110kV花桃甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0025直线塔单元 - N0027耐张塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0025直线塔单元 - N0027耐张塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0042直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] 220kV花罗甲线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240117001865 | 巡视 | 广州市 | 无人机精细化巡线：110kV花桃乙线;220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV芳花增乙线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 2024-01-19 08:00:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-17 | 2024-01-19 10:21:18 | 2024-01-19 08:50:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-01-19 08:45:00 | 2024-01-19 16:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 10:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-17 09:38:56 | 临时性 |  |  |  | 110kV泮西线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0010直线塔单元] 110kV涌峰乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV涌峰乙线坦尾甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0003直线塔单元, N0005直线塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV涌峰乙线坦尾甲支线弃飞杆塔:[N0004耐张塔单元] 110kV涌峰乙线山村甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0004直线塔单元] 110kV涌峰乙线河沙乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] 110kV涌峰甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV涌峰甲线大坦沙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV涌峰甲线河沙甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV花山彩乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张塔单元, N0009耐张塔单元] 110kV花山彩乙线弃飞杆塔:[N0008直线塔单元] 110kV花山彩甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张塔单元, N0009耐张塔单元] 110kV花山彩甲线弃飞杆塔:[N0008直线塔单元] 110kV花桃乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 110kV花桃甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 110kV芳花增乙线已巡视杆塔:[N0025直线塔单元 - N0027耐张塔单元] 110kV芳花增甲线已巡视杆塔:[N0025直线塔单元 - N0027耐张塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0042直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225053570 | 测量 | 重要交叉跨越 | 架空输电线路红外测温：重要交叉跨越档（高铁、地铁）红外测温（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-19 16:39:31 | 2024-01-19 16:56:30 | 曾祥锋 | 17818886228 | 徐耀明;古海涛;吴逸凡;曾宪锴;覃德文;杨和波 | 2024-01-19 09:56:00 | 2024-01-19 15:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-22 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:31:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013251 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从岗线#12-#15； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-19 08:51:54 | 2024-01-19 08:33:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-01-19 08:35:00 | 2024-01-19 16:42:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-22 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:29:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003242 | 巡视 | 110kV从温线;110kV从云线;110kV从城线;110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从温线#01-#08；110kV从云线#01-#08；（III级）110kV从城线#01-#08；（Ⅳ级）110kV从佛线(退运)#01-#05； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-19 08:53:43 | 2024-01-19 08:59:47 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-01-19 08:59:00 | 2024-01-19 11:02:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-22 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:52:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013248 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（IV级）110kV从岗线#16-#19； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-19 08:52:54 | 2024-01-19 09:01:25 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-19 09:01:00 | 2024-01-19 12:27:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-22 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:29:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005576 | 巡视 | 110kV明聚线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线#21-#40； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-16 | 2024-01-19 15:21:08 | 2024-01-19 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉 | 2024-01-19 09:45:44 | 2024-01-20 08:51:41 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-22 08:44:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 14:32:47 | 临时性 |  |  |  | 110kV明聚线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0040直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240119020809 | 巡视 | 110kV明聚线 | 导线连接位置红外测温：110kV明聚线#21-#40耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-19 15:30:22 | 2024-01-19 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-19 09:45:44 | 2024-01-20 08:52:20 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-22 08:44:00 | 执行中 |  | 2024-01-19 15:24:27 | 计划性 |  |  |  | 110kV明聚线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0040直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009342 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线。110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线。110kV泮如黄线停电期间：（广州供电局2023第060号）110kV伍黄如泮线星级设备：110kV芳联福线[★★]、220kV环京线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、110kV泮金流线[★] | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 07:59:38 | 2024-01-22 08:01:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-01-20 08:27:00 | 2024-01-20 16:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 08:29:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:44 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009333 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线。110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线。110kV泮如黄线停电期间：（广州供电局2023第060号）110kV伍黄如泮线星级设备：110kV芳联福线[★★]、220kV环京线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、110kV泮金流线[★] | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-22 08:01:06 | 2024-01-22 08:01:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-01-21 08:40:00 | 2024-01-21 16:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 08:29:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:35 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009359 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-19 08:30:00 | 2024-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-19 08:47:16 | 2024-01-19 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;徐豪 | 2024-01-19 08:35:00 | 2024-01-19 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-22 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009360 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-20 08:30:00 | 2024-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-20 10:50:42 | 2024-01-20 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓 | 2024-01-20 08:36:00 | 2024-01-20 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-22 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240109007711 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：1月20日珠岛宾馆重要活动保供电。 | 2024-01-20 08:30:00 | 2024-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-19 | 2024-01-19 17:14:50 | 2024-01-20 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓 | 2024-01-20 08:40:00 | 2024-01-20 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-22 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-01-09 17:00:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009361 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎潭线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间电网风险特巡。 | 2024-01-21 08:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-20 17:51:26 | 2024-01-21 07:00:00 | 李濛 | 13163283118 | 黄炜恒 | 2024-01-21 08:46:00 | 2024-01-21 17:02:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-22 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004614 | 巡视 | 220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14 | 无人机精细化巡线：220kV木凯、木麒、木村、木犀甲乙线#12-#13；220kV木棠、木碧甲乙线#14（2024年01月） | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 16:35:04 | 2024-01-19 08:32:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿 | 2024-01-18 09:48:47 | 2024-01-18 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-22 08:15:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:43 | 临时性 |  |  |  | 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004599 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：110kV棠茶线#14-#21，（2024年01月） | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-19 17:31:27 | 2024-01-19 08:50:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 张伟刚 | 2024-01-19 09:28:04 | 2024-01-19 12:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-22 08:15:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 14:24:22 | 临时性 |  |  |  | 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009340 | 巡视 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）全线通道、精细化特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-19 08:07:43 | 2024-01-19 08:51:59 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-01-17 08:52:00 | 2024-01-17 12:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009344 | 巡视 | 广州市 | 对外联系：220kV浔罗甲乙线#06-#07施工点联系 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-21 10:58:39 | 2024-01-21 08:35:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 戴国斌 | 2024-01-21 08:35:00 | 2024-01-21 16:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-22 07:53:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:44 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009338 | 巡视 | 110kV罗流盘金线 | 电缆特殊巡维：盘福站#1主变停电期间（广州供电局2024第008号）风险生效前全线通道、精细化特维：110kV罗流盘金线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-19 08:04:08 | 2024-01-19 08:14:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-19 08:19:54 | 2024-01-19 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-21 10:54:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009337 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-19 07:58:05 | 2024-01-19 08:14:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-19 08:20:16 | 2024-01-19 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-21 10:54:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009331 | 巡视 | 220kV环京线 | 电缆特殊巡维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-19 08:16:58 | 2024-01-19 08:34:40 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-19 08:34:50 | 2024-01-19 09:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-21 10:54:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009329 | 巡视 | 110kV环三乙线、110kV三景桂线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV航景鹿中较线停电期间（广州供电局2024第009号）风险生效前全线通道、精细化特维：110kV环三乙线、110kV三景桂线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-19 08:14:43 | 2024-01-19 08:33:23 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-19 14:13:00 | 2024-01-19 16:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-21 10:54:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002257 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-16 08:15:28 | 2024-01-16 08:51:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-16 10:07:00 | 2024-01-19 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-21 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002273 | 巡视 | 110kV泮南源乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮西线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV罗流盘金线;110kV花山彩乙线;110kV花山彩甲线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV西罗甲线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-15 16:51:47 | 2024-01-16 08:44:27 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-19 08:44:00 | 2024-01-19 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-21 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002264 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-15 16:51:46 | 2024-01-16 08:46:06 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-19 08:46:00 | 2024-01-19 12:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-21 10:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224010903 | 测量 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、中旅站、区庄站。（1-2月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-15 09:03:41 | 2024-01-19 09:05:21 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-16 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-19 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:54:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231023006795 | 预试 | 110kV天体林燕麒线 | 交叉互联试验：110kV天体林燕麒线。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-17 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-12-24 | 2024-01-15 08:20:18 | 2024-01-15 15:09:37 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈;李华英;徐豪;周卓蓓 | 2024-01-15 14:51:00 | 2024-01-17 11:01:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 低 | 24.0 | 自主开展 |  | 2024-01-S1-052 | 优 | 卢润戈 | 2024-01-19 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-10-23 12:51:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224024425 | 巡视 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空乙线花城乙支线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：防污闪夜间特巡：花绿甲线、花绿乙线、花空甲线、花空乙线、空汉甲线、空汉乙线、田空甲线及其支线、田空乙线及其支线、空安甲线、空安乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线、空金甲线、空金乙线、田空丙线及其支线、空芙线及其支线、空梯线 、空机线、田芙线、空九甲线、空九乙线防污闪特巡（2024年1月18日） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-18 17:59:42 | 2024-01-18 18:14:24 | 王成 | 13509294899 | 聂程;薛永伦;衷颢元;沈达 | 2024-01-18 18:14:00 | 2024-01-18 21:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-01-19 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 22:18:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008074 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#64-#67、500kV北增乙线#60-#64（2024年1/2-1~3月)-5/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-16 08:18:34 | 2024-01-16 09:24:41 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;邓茂村;潘永洪 | 2024-01-16 09:43:39 | 2024-01-17 16:05:18 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-19 16:59:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0060直线塔单元 - N0064耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0067直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022153 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV木凯甲乙线、220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线。2024年省市“两会”保供电特维：110kV航苗隆线（二级保供电），110kV凯陈夏苗航线（一级保供电）。 固定施工点交底巡视，路径探测。 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-16 08:20:57 | 2024-01-16 08:48:19 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和;陈其来;刘子瑜 | 2024-01-16 08:48:50 | 2024-01-16 12:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-19 16:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:06:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022274 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：人和站附近防飘挂物特殊巡视；110kV嘉人线#37种警示牌 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-18 08:25:12 | 2024-01-18 11:08:00 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-01-18 09:08:00 | 2024-01-18 11:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-18 11:38:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | JH030120221229-007507 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：密集通道人工巡视：500kV北增乙线#65-#67（2024年01月） | 2024-01-04 08:05:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 |  | 2024-01-17 08:43:48 | 2024-01-17 09:01:56 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪;谭颂华 | 2024-01-17 08:03:00 | 2024-01-17 15:42:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-19 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 09:29:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | JH030120221229-007632 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路日常巡维：密集通道人工巡视：500kV北增甲线#68-#69（2024年01月） | 2024-01-04 08:05:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 |  | 2024-01-17 08:44:06 | 2024-01-17 09:04:37 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪;谭颂华 | 2024-01-17 08:05:00 | 2024-01-17 15:44:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-19 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2022-12-29 09:30:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231229080710 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路日常巡维：密集通道人工巡视：500kV北增甲线#68-#69（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-17 08:43:24 | 2024-01-17 08:41:28 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪;谭颂华 | 2024-01-17 08:06:00 | 2024-01-17 15:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-19 16:55:00 | 已完工 |  | 2023-12-29 16:57:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008076 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：密集通道无人机巡视：500kV北增甲线#68-#69；500kV北增乙线#65-#67（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-17 08:38:58 | 2024-01-17 09:07:55 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪;谭颂华 | 2024-01-17 09:08:00 | 2024-01-17 14:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-19 12:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226010373 | 巡视 | 从科甲乙线；从木丙丁线 | 线路日常巡维：跨越500kV区段：500kV从科甲乙线#40-#44、500kV从木丙丁线#39-#41；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-17 08:27:57 | 2024-01-17 09:22:28 | 孔盛权 | 18688424861 | 杜亮鸿;钟辉 | 2024-01-17 09:23:43 | 2024-01-17 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:28:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001481 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#85-#95 | 线路日常巡视：220kV木凯甲乙线#85-#95；#92-#93测温 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-02 08:37:36 | 2024-01-02 08:48:57 | 梁乔云 | 13922369858 | 张伟刚 | 2024-01-02 08:49:00 | 2024-01-02 11:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:14:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018049 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；110kV棠茶线#13-#15施工对外联系（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:35:32 | 2024-01-03 08:54:43 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-01-03 08:55:00 | 2024-01-03 11:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018063 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越巡视：220kV木凯甲乙线#43-#47；测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 08:11:06 | 2024-01-05 08:44:16 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-01-05 08:46:00 | 2024-01-05 13:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018040 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 08:09:16 | 2024-01-17 15:13:46 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁乔云 | 2024-01-05 09:14:00 | 2024-01-05 13:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018058 | 巡视 | 500kV从科甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 13:00:50 | 2024-01-16 08:01:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;钟辉 | 2024-01-16 08:44:42 | 2024-01-16 16:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057630 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#71-#102；测温 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 08:52:10 | 2024-01-16 08:57:16 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 11:19:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:20:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057635 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲线、220kV木棠乙线电网风险特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 08:55:25 | 2024-01-16 08:57:51 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 11:22:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057979 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#09-#11保供电特巡；测温 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-18 08:43:32 | 2024-01-18 09:23:22 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;孔盛权 | 2024-01-18 09:23:39 | 2024-01-18 15:02:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:25:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115000305 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细巡维：500kV科木甲乙线#09-#10、#12-#15；500kV从木丙丁线#118-#119、#121-#123 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-15 14:49:04 | 2024-01-15 08:52:00 | 钟辉 | 13922128802 | 李文兴 | 2024-01-15 09:21:23 | 2024-01-15 15:24:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 08:35:07 | 临时性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0122直线塔单元 - N0123耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0122直线塔单元 - N0123耐张塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0121直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0121直线塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0013直线塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0012直线塔单元 - N0013直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0119直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0119直线塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0010直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240116015654 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：220kV木棠甲线#08-#10、220kV木棠乙线#08-#10、220kV木碧甲线#08-#10、220kV木碧乙线#08-#10、220kV木科甲线#09-#11、220kV木科乙线#09-#11、220kV木犀甲线#09、220kV木犀乙线#09、220kV木村甲线#09、220kV木村乙线#09（2024年01月） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 15:23:03 | 2024-01-18 15:23:41 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚;孔盛权 | 2024-01-18 09:22:01 | 2024-01-18 14:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-01-16 15:11:48 | 临时性 |  |  |  | 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0011直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0011直线塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057631 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#12-#15保供电特巡；测温 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-18 08:46:16 | 2024-01-18 08:52:01 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿 | 2024-01-18 08:52:52 | 2024-01-18 16:23:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-19 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:20:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226027279 | 巡视 | 500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 08:33:12 | 2024-01-16 08:43:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;钟辉 | 2024-01-16 08:43:54 | 2024-01-16 16:23:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-19 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:43:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018078 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-17 09:47:38 | 2024-01-17 09:48:22 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉;孔盛权 | 2024-01-17 09:49:48 | 2024-01-17 16:19:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-19 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018035 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 08:30:57 | 2024-01-16 08:42:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;钟辉 | 2024-01-17 09:22:43 | 2024-01-17 16:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-19 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018090 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#36-#37；110kV茶龙线#26-#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05测温；110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10保供电；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 08:57:50 | 2024-01-10 08:38:08 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;梁乔云 | 2024-01-10 08:39:00 | 2024-01-10 10:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057658 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：110kV茶龙线#26-#34；保供电 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 08:47:45 | 2024-01-11 08:44:00 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;张伟刚 | 2024-01-10 08:44:00 | 2024-01-10 11:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118015050 | 巡视 | 110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#48、110kV森养甲线#01-#37、110kV森养乙线#01-#36、110kV森温线#01-#52、110kV森桃线#01-#47、110kV从明森线#01-#118塔段防污闪夜间特查 | 2024-01-18 17:30:00 | 2024-01-18 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 18:18:42 | 2024-01-18 18:26:36 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源 | 2024-01-18 17:30:00 | 2024-01-18 23:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-19 16:00:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118015051 | 巡视 | 500kV蓄北线、110kV街灌线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#74-#227、110kV街灌线#01-#31塔段防污闪夜间特查 | 2024-01-18 17:30:00 | 2024-01-18 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 18:18:00 | 2024-01-18 18:21:30 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰;朱国坚 | 2024-01-18 17:30:00 | 2024-01-18 23:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-19 16:00:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118015273 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#121-#227塔段防污闪夜间特查 | 2024-01-18 17:30:00 | 2024-01-18 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 18:17:25 | 2024-01-18 18:00:00 | 王年光 | 13640765333 | 吴洪昌 | 2024-01-18 17:30:00 | 2024-01-18 23:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-19 15:59:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 18:00:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118015049 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线、500kV蓄北线、500kV蓄能AB线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#1-#94、110kV流吕线#1-#74、35kV良吕线#1-#83、500kV蓄北线#01-#13、500kV蓄能AB线#01-#08塔段防污闪夜间特查 | 2024-01-18 17:30:00 | 2024-01-18 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 18:18:29 | 2024-01-18 18:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-01-18 18:00:00 | 2024-01-18 23:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-19 15:59:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 17:37:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225085040 | 测量 | 500kV蓄北线 | 重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-18 08:52:33 | 2024-01-18 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 王年光;叶兴杰 | 2024-01-18 09:00:00 | 2024-01-18 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-19 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224025680 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-18 08:51:09 | 2024-01-18 09:07:34 | 董俊 | 18924157351 | 王年光;叶兴杰 | 2024-01-18 09:07:41 | 2024-01-18 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-19 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 23:39:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240116019895 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#204-#205塔段防飘挂物特巡 | 2024-01-16 17:30:00 | 2024-01-16 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-16 | 2024-01-16 18:12:19 | 2024-01-16 18:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源;董俊 | 2024-01-16 18:00:00 | 2024-01-16 23:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-19 15:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-16 18:08:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057659 | 巡视 | 220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#29-#30；导线接头核准 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 08:17:07 | 2024-01-17 14:39:06 | 梁荣高 | 18028676263 | 甘永叶;李文兴 | 2024-01-12 09:39:00 | 2024-01-12 12:39:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226007008 | 巡视 | 从科甲乙线；从木丙丁线 | 线路日常巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#01-#04、500kV从木丙丁线#01-#04；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 08:15:41 | 2024-01-09 11:06:01 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶;梁荣高 | 2024-01-09 11:06:06 | 2024-01-09 11:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:07:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226055285 | 巡视 | 500kV从科甲乙线 | 无人机精细巡维：500kV从木丙丁线#109-#113（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 12:26:11 | 2024-01-16 08:25:00 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;朱常镇 | 2024-01-08 09:40:58 | 2024-01-08 15:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-18 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 12:55:03 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0109直线塔单元 - N0113耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0109直线塔单元 - N0113耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226007132 | 巡视 | 从科甲乙线；从木丙丁线 | 线路日常巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#07-#08、500kV从木丙丁线#07-#08；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-17 08:29:19 | 2024-01-17 15:03:24 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶 | 2024-01-17 10:03:00 | 2024-01-17 12:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:08:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226030262 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 08:40:02 | 2024-01-17 15:10:01 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶 | 2024-01-16 08:10:00 | 2024-01-16 13:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:55:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226002995 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路日常巡维：密集通道区段：500kV科木甲乙线#09-#11、500kV从木丙丁线#118-#119；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 08:39:04 | 2024-01-17 15:24:16 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚 | 2024-01-16 08:24:00 | 2024-01-16 12:24:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:38:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054372 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从科甲乙线 | 无人机精细巡维：500kV科木甲乙线#01-#03、500kV从科甲乙线#114-#118；（2023年10月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 08:19:16 | 2024-01-09 08:56:45 | 张伟刚 | 18620526883 | 张耀光;杜亮鸿;朱常镇 | 2024-01-09 09:34:36 | 2024-01-09 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-18 14:27:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:43:26 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0115直线塔单元 - N0118耐张塔单元] 500kV从科甲线弃飞杆塔:[N0114耐张塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0003耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0115直线塔单元 - N0118耐张塔单元] 500kV从科乙线弃飞杆塔:[N0114耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112000098 | 巡视 | 220kV木科甲乙线 | 无人机精细巡维：220kV木科甲乙线#15-#16；测温 | 2024-01-12 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-16 15:21:44 | 2024-01-16 11:53:27 | 梁荣高 | 18028676263 | 甘永叶;李文兴 | 2024-01-12 09:36:45 | 2024-01-12 12:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-18 14:31:00 | 执行中 |  | 2024-01-12 08:13:15 | 临时性 |  |  |  | 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226028537 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-19 08:34:35 | 2024-01-19 10:21:47 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高 | 2024-01-19 10:22:16 | 2024-01-19 11:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:48:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118004602 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20 | 无人机精细化巡线：220kV木棠甲乙线#20，220kV木碧甲乙线#20，220kV木村甲乙线#20，220kV木犀甲乙线#20，220kV木科甲乙20线#19，220kV木凯甲乙线#19-#20，220kV木麒甲乙线#19-20 | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-19 12:56:27 | 2024-01-19 08:14:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;钟辉 | 2024-01-19 10:01:09 | 2024-01-19 14:48:30 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-19 15:51:00 | 执行中 |  | 2024-01-18 14:24:28 | 临时性 |  |  |  | 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224019078 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV田军线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、#46-#47车平文线#42-#43、#46-#47、炭九甲乙线#21-#22、#57-#58；110kV益田甲线#15-#16、#27-#29、文林线#44-#45、#31-#33、林乐公线#16-#17、220kV林田线#12-#14、#03-#06；220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#16；110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20、益田甲线#44-#45、#48-#49、文林线#11-#12、#16-#15（1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-16 09:07:56 | 2024-01-16 08:23:22 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;李刚;王冠群 | 2024-01-16 08:28:36 | 2024-01-16 16:20:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-19 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:35:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224013797 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：110kV车平文线#39-#56、110kV车新镜线#39-#60、110kV车平文线新华乙支线#00-#05（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-19 08:34:20 | 2024-01-19 08:45:33 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-01-19 08:33:00 | 2024-01-19 15:20:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-19 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 16:34:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224014141 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV九乐线（退运）;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：110kV益车甲乙线#01-#36、110kV林九甲乙线#01-#34；Ⅳ级：110kV九乐线（退运）#21（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-19 08:34:20 | 2024-01-19 08:45:33 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-01-19 08:33:00 | 2024-01-19 15:20:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-19 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 16:41:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV九乐线（退运）#21塔无设备台账，无法关联对象，需上传巡视照片作为到位依据。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105394 | 巡视 | 110kV郭石线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线;110kV炭松甲线;110kV炭白线集益乙支线;110kV林蓝线白坭甲支线;220kV炭车乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：防污闪夜间特巡：110kV郭石线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松乙线步云甲支线;110kV炭松甲线步云乙支线;110kV炭松甲线;110kV炭白线集益乙支线;110kV林蓝线白坭甲支线;220kV炭车乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线（1月18日） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-18 17:12:34 | 2024-01-18 17:16:36 | 梁光明 | 13802533521 | 曾祥锋;吴逸凡 | 2024-01-18 17:16:00 | 2024-01-18 22:27:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-19 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006497 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊巡视：花都中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 10:34:20 | 2024-01-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊;刘智健 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-12 18:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-16 14:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009358 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间主网风险特巡。 | 2024-01-18 08:30:00 | 2024-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-18 08:56:21 | 2024-01-19 08:52:17 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-01-18 08:35:00 | 2024-01-18 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-19 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118015076 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV聚兔线;110kV从佛线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;220kV森从乙线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#01-#134、220kV森从乙线#01-#91、110kV明聚线#01-#72、110kV聚兔线#01-#36、110kV兔万线#01-#18、110kV从佛线#01-#70、110kV从兔线#01-#61、110kV从明甲线#01-#46、110kV聚兔线龙星甲支线#01-#19、110kV明聚线龙星乙支线#01-#19防污闪特巡 | 2024-01-15 08:40:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 17:52:26 | 2024-01-18 17:40:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 黎仲宏 | 2024-01-18 17:41:00 | 2024-01-18 23:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-19 08:53:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 17:39:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008101 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73（2024年1/2-1~3月)-7/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-15 08:27:00 | 2024-01-15 09:04:01 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-01-15 09:46:22 | 2024-01-17 16:10:50 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:41:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0073耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0073直线塔单元 - N0077直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013262 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从岗线#07-#11； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 08:46:38 | 2024-01-18 08:35:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-01-18 08:40:00 | 2024-01-18 16:49:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-19 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:29:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013255 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从岗线#24-#31； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 08:48:51 | 2024-01-18 08:56:50 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-18 08:56:00 | 2024-01-18 12:23:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-19 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:29:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013260 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从岗线#20-#23； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 08:47:44 | 2024-01-18 08:59:55 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-18 09:00:00 | 2024-01-18 10:40:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-19 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:29:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118015074 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 线路特殊巡维：110kV绿兔甲线#05-#56、110kV绿兔乙线#05-#56、110kV从岗线#01-#23、220kV绿从甲线#01-#53、220kV绿从乙线#01-#53、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#35、110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35防污闪特巡 | 2024-01-15 08:40:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 17:57:36 | 2024-01-18 17:20:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-18 17:25:00 | 2024-01-18 23:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-19 08:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 17:39:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240118015075 | 巡视 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;220kV汤森乙线;110kV从云线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV汤森甲线#39-#114、220kV汤森乙线#60-#112、110kV从温线#01-#42、110kV从云线#01-#35、110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#01-#39防污闪特巡 | 2024-01-15 08:40:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-18 | 2024-01-18 17:47:34 | 2024-01-18 17:36:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 李森洪 | 2024-01-18 17:40:00 | 2024-01-18 23:37:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-19 08:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-18 17:39:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022272 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：两会保供电（一级）特维，凯陈夏苗航线；两会保供电（二级）特维，凯陈夏隆线特维。 电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、220kV木凯甲乙线。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-17 08:23:19 | 2024-01-17 08:23:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;陈其来 | 2024-01-17 08:48:57 | 2024-01-17 11:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009583 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#64-#67、500kV北增乙线#60-#64 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-16 08:19:56 | 2024-01-16 09:24:50 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;邓茂村;潘永洪 | 2024-01-16 08:26:00 | 2024-01-16 15:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009586 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#78-#81、500kV北增乙线#74-#77 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-12 08:28:01 | 2024-01-12 08:52:35 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-01-12 08:53:00 | 2024-01-12 15:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009582 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#68-#72，500kV北增乙线#65-#71 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-17 08:30:22 | 2024-01-17 09:06:52 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪;谭颂华 | 2024-01-17 08:07:00 | 2024-01-17 15:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009578 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#73-#77、500kV北增乙线#72-#73 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-15 08:25:43 | 2024-01-15 09:05:08 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-01-15 09:05:00 | 2024-01-17 15:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022151 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 线路特殊巡维：“两会”保供电特维：110kV凯陈夏苗航线（一级）、110kV凯陈夏隆线；220kV北嘉甲乙同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）：风险期间特维：220kV嘉凯甲乙线#01-#40塔段 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-17 08:19:02 | 2024-01-17 08:32:01 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-01-17 08:32:00 | 2024-01-17 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:30:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:06:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008089 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#82-#92、500kV北增乙线#78-#87（2024年1/2-1~3月)-9/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-11 08:29:44 | 2024-01-11 14:50:58 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 容志松;陈志辉 | 2024-01-11 09:53:00 | 2024-01-15 09:08:08 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:28:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0078耐张塔单元 - N0081耐张塔单元] 500kV北增乙线弃飞杆塔:[N0082直线塔单元 - N0087耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0082耐张塔单元 - N0085直线塔单元] 500kV北增甲线弃飞杆塔:[N0086耐张塔单元 - N0092耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008084 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37（2024年1/2-1~3月)-1/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-08 08:22:03 | 2024-01-08 08:54:18 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-01-08 09:19:58 | 2024-01-12 08:26:50 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-12 12:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0037直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008087 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#93-#97、500kV北增乙线#88-#92（2024年1/2-1~3月)-10/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 08:17:44 | 2024-01-10 08:53:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松 | 2024-01-05 09:29:57 | 2024-01-11 08:33:41 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:24:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0092耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0093直线塔单元 - N0097耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231229080712 | 巡视 | 500kV北增乙线 | 线路日常巡维：密集通道人工巡视：500kV北增乙线#65-#67（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-17 08:42:29 | 2024-01-17 08:43:58 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪;谭颂华 | 2024-01-17 08:44:34 | 2024-01-17 11:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:24:00 | 已完工 |  | 2023-12-29 16:57:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022152 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北梨甲乙线，220kV北界甲乙线，110kV汉太线，110kV茶纲线，110kV茶纲线太和甲支线，110kV茶汉甲乙线，110kV汉钟线，110kV汉云甲线 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-18 16:16:24 | 2024-01-18 17:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来 | 2024-01-18 17:00:00 | 2024-01-18 20:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:23:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:06:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022275 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭线，220kV嘉凯甲乙线，110kV汉嘉线，110kV汉嘉线元洲乙支线，110kV嘉人线，110kV汉钟线竹料乙支线，110kV嘉龙线，110kV汉太线九佛支线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-18 16:29:05 | 2024-01-18 18:38:26 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-01-18 17:15:00 | 2024-01-18 22:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-19 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224019465 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV公车线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV炭九乙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线;110kV田平文线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 线路特殊巡维：防污闪夜间特巡：110kV车平文线、田平文线、益车甲线、益车乙线、车平文线新华乙支线、车新镜线、车新镜线东镜乙支线、公车线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、炭九甲线、炭九乙线、220kV北镜甲线、北镜乙线、车林甲线、车林乙线、镜田甲线、镜田乙线（1月18日） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-18 16:38:31 | 2024-01-18 18:00:00 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-01-18 18:00:00 | 2024-01-18 22:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-19 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:45:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视工单无需关联工作对象，上传监盘照片作为巡视记录。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009330 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：500kV罗北甲线、500kV罗北乙线、110kV郭江线神山乙支线、110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线、110kV郭嘉线、220kV北郭甲线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北郭乙线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、110KV郭江线广北泉溪乙支线、110KV郭嘉线广北泉溪甲支线、220kV石沥甲乙线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-18 16:12:16 | 2024-01-18 16:36:38 | 姚河新 | 13711229897 | 王运辉 | 2024-01-18 17:00:00 | 2024-01-18 20:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-19 07:47:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009332 | 巡视 | 广州市荔湾区 | 线路特殊巡维：110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线、220kV浔罗乙线、220kV浔罗甲线、220kV泮罗线、220kV花泮线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、220kV花罗甲线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰甲线大坦沙支线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩乙线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线、110kV芳花增甲线冲口甲支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV芳联福聚线、110kV芳联福聚线04分、110kV芳联福线、110kV三景桂线防污闪夜查 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-18 16:02:31 | 2024-01-18 17:58:00 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-18 17:59:00 | 2024-01-18 20:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-19 07:47:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100913 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-18 08:43:16 | 2024-01-18 08:57:29 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-01-18 08:57:00 | 2024-01-18 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-18 17:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100860 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-18 08:42:16 | 2024-01-18 08:58:04 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-01-18 08:58:00 | 2024-01-18 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-18 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100897 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-18 08:49:57 | 2024-01-18 08:59:27 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-01-18 08:59:00 | 2024-01-18 17:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-18 17:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225016035 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-18 15:43:34 | 2024-01-18 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 王家裕 | 2024-01-18 08:40:00 | 2024-01-18 15:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:53:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225016043 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-17 08:09:26 | 2024-01-17 08:14:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-01-17 08:00:00 | 2024-01-17 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:53:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009343 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV伍黄如泮线停电期间（广州供电局2024第011号）全线通道、精细化特维：110kV泮如黄线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-18 08:19:20 | 2024-01-18 08:20:06 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-18 08:20:15 | 2024-01-18 13:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009334 | 巡视 | 220kV环京线 | 电缆特殊巡维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-18 08:24:50 | 2024-01-18 08:32:24 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-01-18 08:32:36 | 2024-01-18 09:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009341 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-18 08:21:51 | 2024-01-18 09:22:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-18 09:24:00 | 2024-01-18 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009339 | 巡视 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）全线通道、精细化特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-18 08:30:02 | 2024-01-18 08:38:43 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-01-18 09:38:00 | 2024-01-18 10:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:44 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002297 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年1月第3次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-15 16:51:46 | 2024-01-16 08:45:32 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-18 08:45:00 | 2024-01-18 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 08:15:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002301 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年1月第3次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-16 08:46:59 | 2024-01-16 08:43:46 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-18 08:47:00 | 2024-01-18 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 08:15:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002269 | 巡视 | 220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-16 08:15:28 | 2024-01-16 08:50:41 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-17 12:42:00 | 2024-01-17 13:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002270 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-15 16:51:46 | 2024-01-16 08:46:36 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-18 08:46:00 | 2024-01-18 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002249 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭江线广北泉溪乙支线;110kV郭嘉线;110kV郭嘉线神山甲支线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-16 08:15:28 | 2024-01-16 08:50:48 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-18 14:36:00 | 2024-01-18 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线广北泉溪乙支线、110kV郭嘉线水沥甲支线、110kV郭江线水沥乙支线坐标与到位点相差太远，使用手动到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002251 | 测量 | 罗涌站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 08:42:20 | 2024-01-10 08:19:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002255 | 测量 | 南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110lV罗南线。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 08:40:02 | 2024-01-10 08:18:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-16 08:59:00 | 2024-01-16 14:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224024424 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：空北甲线、空九乙线北兴支线特巡（树木、竹子特巡） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-18 08:43:10 | 2024-01-18 08:43:40 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2024-01-18 08:43:00 | 2024-01-18 11:15:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 沈达 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-18 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 22:18:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022270 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维，“两会”110kV凯陈夏苗航线保供电（二级）特维，220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维，220kV嘉凯甲乙线#01~#40 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-18 08:32:09 | 2024-01-18 08:41:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-01-18 08:41:00 | 2024-01-18 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-18 14:54:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054357 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV科木乙线;500kV科木甲线 | 无人机精细巡维：密集通道区段：500kV科木甲乙线#09-#11、500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 08:43:22 | 2024-01-16 12:32:26 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚 | 2024-01-16 09:23:42 | 2024-01-16 14:42:47 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-18 14:34:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:42:09 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0120耐张塔单元] 500kV从木丙线弃飞杆塔:[N0119直线塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元] 500kV科木乙线弃飞杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元] 500kV科木甲线弃飞杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0120耐张塔单元] 500kV从木丁线弃飞杆塔:[N0119直线塔单元] 500kV从木丁线弃飞杆塔:[N0118耐张塔单元] 500kV从木丙线弃飞杆塔:[N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054036 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#07-#10、500kV从木丙丁线#07-#10、#13；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-17 14:30:23 | 2024-01-17 08:46:13 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚 | 2024-01-17 09:49:47 | 2024-01-17 15:40:38 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-18 14:34:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:38:33 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0009直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0009直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0009耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0009耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240116015687 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#22-#23；500kV从木丙丁线#24-#25 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#22-#23；500kV从木丙丁线#24-#25（2024年01月） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-16 | 2024-01-16 15:22:54 | 2024-01-16 08:52:00 | 钟辉 | 13922128802 | 杜亮鸿;孔盛权 | 2024-01-16 09:35:51 | 2024-01-16 15:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-18 14:33:00 | 执行中 |  | 2024-01-16 15:12:30 | 临时性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0025耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0025耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054134 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机精细化巡线：跨越500kV区段：500kV从科甲乙线#40-#41、500kV从木丙丁线#28，#39-#40；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-17 12:52:07 | 2024-01-17 12:55:50 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉;杜亮鸿 | 2024-01-17 09:45:48 | 2024-01-17 15:43:51 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-18 14:26:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:38:53 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0040耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0040耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0040直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0040直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240116015688 | 巡视 | 110kV棠茶线龙洞乙支线 | 无人机精细化巡线：110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10；测温（2024年01月） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-16 | 2024-01-17 15:51:36 | 2024-01-18 08:41:16 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高 | 2024-01-17 09:28:26 | 2024-01-17 12:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-18 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-01-16 15:12:30 | 临时性 |  |  |  | 110kV棠茶线龙洞乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080989 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）巡视（1-2月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-18 08:30:20 | 2024-01-11 08:53:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-01-11 08:55:00 | 2024-01-11 11:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-01-18 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:01:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100997 | 巡视 | 220kV林田线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：文旅隧道（#6出入口至#10出入口）巡视（1-2月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV林田线、110kV文游田龙线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-18 08:33:49 | 2024-01-11 08:53:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-01-11 08:55:00 | 2024-01-11 11:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-01-18 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:07:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225091912 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV林田线；Ⅳ级：220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-18 08:27:41 | 2024-01-11 08:53:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-01-11 08:55:00 | 2024-01-11 11:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-01-18 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:43:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080968 | 巡视 | 220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：文旅隧道（#4出入口至#5-2出入口）巡视（1-2月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文林线、110kV文游线、110kV文游田龙线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-18 08:32:40 | 2024-01-11 08:53:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-01-11 08:55:00 | 2024-01-11 11:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-01-18 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:01:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009766 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-18 08:30:46 | 2024-01-17 14:28:38 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;周卓蓓 | 2024-01-18 08:47:40 | 2024-01-18 11:42:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-18 12:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 美林站外巡线机GPS到位错误，距离显示-1m，已拍图留底，手动到位。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055867 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-18 09:34:16 | 2024-01-16 08:35:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-01-16 08:35:00 | 2024-01-16 11:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-18 09:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009409 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#01-#08（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:16:52 | 2024-01-02 08:16:00 | 黎健民 | 13926290188 | 窄毅栋 | 2024-01-02 09:23:00 | 2024-01-02 15:54:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-18 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225091630 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线、110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线；Ⅳ级：110kV田平文线。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 08:19:58 | 2024-01-04 08:54:17 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-01-04 08:54:00 | 2024-01-04 15:46:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-18 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:41:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080987 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：220kV花文甲线、220kV花文乙线、220kV林武甲线（#1接头井至武花站）、220kV林武乙线（#1接头井至武花站）、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线；Ⅳ级：220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田龙段）、110kV田平文线 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:08:11 | 2024-01-09 10:09:54 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-01-09 10:10:00 | 2024-01-09 16:07:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-18 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:01:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224019409 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#34；110kV林军芙线#50-#51、#54-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、220kV花文甲乙线#46-#47；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06；220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、220kV镜田甲乙线#08-#09、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-17 08:59:51 | 2024-01-17 08:45:00 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉;李刚;杨和清;窄毅栋;周永发 | 2024-01-17 09:07:42 | 2024-01-17 16:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-18 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:41:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009414 | 巡视 | 220kV花文甲线220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#28-#30（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:08:55 | 2024-01-09 08:33:08 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清 | 2024-01-09 08:33:00 | 2024-01-09 11:32:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-18 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224012683 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅳ级：220kV车林甲乙线#01-#10（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:15:42 | 2024-01-09 08:34:10 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-01-09 08:34:00 | 2024-01-09 14:31:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-18 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 16:17:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224019463 | 巡视 | 110kV车平文线 | 线路特殊巡维：星级设备风险特巡：110kV车平文线[★★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]（1月15日） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-15 08:22:23 | 2024-01-12 08:24:00 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚 | 2024-01-15 08:31:00 | 2024-01-15 14:31:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-18 08:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:45:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视工单，不需关联工作对象，上传监盘截图作为巡视依据。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013250 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从岗线#32-#37；110kV绿岗甲线#27-#34；110kV绿岗乙线#28-#36；110kV绿岗乙线国际城甲支线#00；（Ⅲ）110kV绿水乙线国际城乙支线#17； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-17 | 2024-01-17 08:39:52 | 2024-01-17 08:59:43 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-17 08:59:57 | 2024-01-17 11:59:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-18 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:29:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104022419 | 巡视 | 110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#16-#26；（Ⅲ级）110kV绿岗乙线#16-#27；110kV绿水乙线国际城乙支线#05-#16； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-17 | 2024-01-17 08:41:34 | 2024-01-17 09:01:07 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-17 09:01:00 | 2024-01-17 11:33:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-18 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:55:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104022426 | 巡视 | 110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿岗乙线国际城甲支线#01-#02、（Ⅲ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#18-#19； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-17 | 2024-01-17 08:40:48 | 2024-01-17 09:01:58 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-17 09:02:00 | 2024-01-17 11:35:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-18 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:55:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104013253 | 巡视 | 110kV从岗线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从岗线#01-#06； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-17 | 2024-01-17 08:44:10 | 2024-01-17 09:08:48 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-01-17 09:09:00 | 2024-01-17 12:24:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-18 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:29:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055862 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-17 08:45:33 | 2024-01-17 08:57:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞;吴清泉 | 2024-01-17 08:57:00 | 2024-01-17 11:55:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-18 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115009323 | 巡视 | 广州市 | 对外联系：龙溪中路施工联系 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-17 07:55:38 | 2024-01-17 08:13:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 姚河新 | 2024-01-17 08:45:00 | 2024-01-17 15:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 08:09:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 16:39:05 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002693 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线 | 无人机精细化巡线：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04；备用110kV涌泮线#03-#04；退运待拆除110kV泮西线#14-#19塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 08:01:56 | 2024-01-17 08:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强;曾宇 | 2024-01-17 08:40:00 | 2024-01-17 15:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027964 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#40-#41；220kV泮罗线#03-#04；110kV涌峰乙线山村甲支线#01-#03；110kV泮西线#03-#04塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 08:02:26 | 2024-01-17 08:16:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;甘雄强 | 2024-01-17 08:45:00 | 2024-01-17 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000042 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-17 08:01:41 | 2024-01-17 08:24:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-17 08:27:33 | 2024-01-17 14:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 08:05:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 07:49:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000036 | 巡视 | 220kV环京线 | 电缆特殊巡维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-17 08:28:15 | 2024-01-17 08:35:02 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-17 08:31:00 | 2024-01-17 09:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 08:05:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 07:49:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002254 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-16 08:15:28 | 2024-01-16 08:50:34 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-17 10:03:00 | 2024-01-17 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-18 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009383 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧下线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线下元乙支线停电期间主网风险特巡。 | 2024-01-17 08:30:00 | 2024-01-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-17 08:40:14 | 2024-01-17 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-01-17 08:40:00 | 2024-01-17 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-17 19:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009765 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划(1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-16 08:14:07 | 2024-01-16 08:43:34 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-01-16 08:44:07 | 2024-01-17 16:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-17 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV潭桥双线部分坐标偏移，已拍照记录。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009772 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划(1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-16 08:13:51 | 2024-01-16 08:43:27 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-01-16 08:43:43 | 2024-01-17 16:43:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-17 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV猎天金环龙GPS坐标点派发重复，相关手动点位已在JH030120221226-021635工单中GPS到位。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225040259 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年01月Ⅲ级第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-17 11:19:52 | 2024-01-17 11:21:29 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-01-17 09:21:00 | 2024-01-17 11:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-17 17:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:22:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100910 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#09（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-17 08:26:27 | 2024-01-17 08:34:35 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-01-17 08:34:00 | 2024-01-17 12:44:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-17 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100866 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#105-#106塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#54-#55塔段（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-17 08:25:06 | 2024-01-17 08:53:11 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-01-17 08:53:00 | 2024-01-17 13:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-17 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100891 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-17 08:28:25 | 2024-01-17 08:33:55 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-01-17 08:34:00 | 2024-01-17 12:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-17 17:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240111000277 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#53-#80防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-11 | 2024-01-17 08:15:37 | 2024-01-17 08:41:31 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-01-17 08:41:39 | 2024-01-17 12:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-17 17:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-11 08:37:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224024351 | 巡视 | 田芙线、田空丙线 | 线路特殊巡维：田芙线、田空丙线等线路特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-17 08:17:57 | 2024-01-17 08:21:33 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚 | 2024-01-17 08:21:00 | 2024-01-17 11:22:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 22:16:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224023332 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡视：花东片区（2024年01月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-17 08:08:40 | 2024-01-17 08:10:32 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦 | 2024-01-17 08:10:00 | 2024-01-17 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-01-17 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 21:50:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059186 | 测量 | 220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;220kV航高线；110kV石棠坪远航线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV航隆城线；110kV航城线;110kV航苗隆线;110kV凯陈夏苗航线 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-17 11:40:16 | 2024-01-17 08:30:00 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-01-17 09:00:00 | 2024-01-17 11:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-17 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:15:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059187 | 测量 | 110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-17 08:26:30 | 2024-01-17 08:43:55 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-01-17 09:00:00 | 2024-01-17 11:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-17 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:15:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104011774 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-17 08:27:39 | 2024-01-17 08:43:46 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-01-17 08:44:00 | 2024-01-17 11:48:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-17 14:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:49:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009768 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（1月第2次） | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-17 08:23:44 | 2024-01-17 08:59:16 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-01-17 08:59:35 | 2024-01-17 13:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-17 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:49:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000040 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-16 08:06:40 | 2024-01-16 08:43:22 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-16 08:43:30 | 2024-01-16 18:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-17 08:29:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 07:49:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112022278 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年省市“两会”保供电，110kV凯陈夏苗航线（一级）保供电架空段特巡。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-16 08:15:53 | 2024-01-16 08:27:32 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-01-16 08:27:42 | 2024-01-16 12:05:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-17 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 17:08:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009382 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV茶犀京线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-01-16 08:30:00 | 2024-01-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-16 08:22:14 | 2024-01-16 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-01-16 09:00:00 | 2024-01-16 16:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-16 17:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003837 | 巡视 | 110kV聚兔线龙星甲支线;110kV明聚线龙星乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#12-#19；110kV聚兔线龙星甲支线#12-#19； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-15 09:07:13 | 2024-01-15 09:08:56 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-15 09:09:00 | 2024-01-15 11:45:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:11:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003829 | 巡视 | 110kV聚兔线龙星甲支线;110kV明聚线龙星乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#04；110kV聚兔线龙星甲支线#00-#04； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-15 09:05:44 | 2024-01-15 09:06:56 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-15 09:10:00 | 2024-01-15 12:00:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:52 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003836 | 巡视 | 110kV聚兔线龙星甲支线;110kV明聚线龙星乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#05-#07；110kV聚兔线龙星甲支线#05-#07； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-15 09:06:15 | 2024-01-15 09:07:12 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-15 09:10:00 | 2024-01-15 12:02:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:11:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003835 | 巡视 | 110kV聚兔线龙星甲支线;110kV明聚线龙星乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#08-#11；110kV聚兔线龙星甲支线#08-#11； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-15 09:06:40 | 2024-01-15 09:09:03 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-15 09:11:00 | 2024-01-15 11:46:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:11:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006599 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV绿太甲线#19-#35；110kV绿太乙线#19-#35 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-15 09:05:24 | 2024-01-15 09:13:48 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-15 09:14:00 | 2024-01-15 11:23:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 14:28:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004042 | 巡视 | 110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10；110kV绿水乙线#01-#10；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09；（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-16 | 2024-01-16 09:49:16 | 2024-01-16 08:58:06 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-16 08:51:00 | 2024-01-16 11:21:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:27:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004041 | 巡视 | 110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#26；110kV绿水乙线#11-#27；110kV绿太甲线#10-#18；110kV绿太乙线#10-#18；（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#10-#15；110kV绿岗乙线#10-#15；（Ⅲ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#04； | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-16 | 2024-01-16 09:43:38 | 2024-01-16 08:47:58 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-16 09:51:07 | 2024-01-16 11:28:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:27:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055865 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-11 08:39:19 | 2024-01-11 08:37:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-01-11 08:42:00 | 2024-01-11 13:35:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055868 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-11 08:34:42 | 2024-01-11 08:37:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-01-11 08:46:00 | 2024-01-11 12:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055869 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-12 08:49:39 | 2024-01-12 08:44:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞;吴清泉 | 2024-01-12 08:47:00 | 2024-01-12 12:24:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055863 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-12 08:45:32 | 2024-01-12 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞;吴清泉 | 2024-01-12 08:56:00 | 2024-01-12 13:14:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055864 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-15 14:21:57 | 2024-01-15 09:23:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞;李森洪 | 2024-01-15 08:57:00 | 2024-01-15 11:54:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225033240 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 08:04:17 | 2024-01-16 08:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;甘雄强 | 2024-01-16 08:45:00 | 2024-01-16 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027968 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 08:02:55 | 2024-01-16 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;甘雄强 | 2024-01-16 08:47:00 | 2024-01-16 16:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002695 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#33-#35；220kV花泮线#42-#43；220kV泮罗线#01-#02、#21-#23；110kV涌峰甲乙线#01-#02；110kV泮西线#01-#02塔段精细化巡视；备用110kV涌泮线#01-#02（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 08:01:11 | 2024-01-16 08:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;甘雄强 | 2024-01-16 08:48:00 | 2024-01-16 16:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002697 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV泮西线坦尾乙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 无人机精细化巡线：220kV花泮线#36-#39；220kV泮罗线#05-#08；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV泮西线#05-#06；110kV泮西线坦尾甲支线#00；110kV涌峰乙线山村甲支线#00；退运待拆除110kV泮西线#07-#10塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 07:58:03 | 2024-01-16 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;甘雄强 | 2024-01-16 08:49:00 | 2024-01-16 16:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018173 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:12:28 | 2024-01-16 16:46:00 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-13 08:46:00 | 2024-01-13 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018164 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-16 07:57:55 | 2024-01-16 08:44:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-16 08:45:00 | 2024-01-16 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018150 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-16 07:57:26 | 2024-01-16 08:46:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-16 08:47:00 | 2024-01-16 16:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018145 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-16 07:55:51 | 2024-01-16 16:47:46 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-01-16 08:48:00 | 2024-01-16 10:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000038 | 巡视 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）全线通道、精细化特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-16 08:14:02 | 2024-01-16 09:42:41 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-16 08:42:00 | 2024-01-16 11:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 戴国斌 | 2024-01-16 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 07:49:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000041 | 巡视 | 220kV环京线 | 电缆特殊巡维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-16 08:11:12 | 2024-01-16 08:50:28 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-16 08:51:13 | 2024-01-16 10:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 戴国斌 | 2024-01-16 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 07:49:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100903 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年01月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-16 08:32:07 | 2024-01-16 08:41:29 | 古海涛 | 13902406151 | 杨和波 | 2024-01-16 08:41:00 | 2024-01-16 12:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-16 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009580 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#13-#21、500kV北增乙线#13-#21 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-08 08:24:27 | 2024-01-08 08:33:13 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-01-08 08:33:27 | 2024-01-08 16:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008611 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：自主人工精巡：500kV北增甲线#22-#26、500kV北增乙线#22-#25（2024年1/2-1~3月) | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:30:38 | 2024-01-09 09:00:03 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-01-09 09:00:13 | 2024-01-09 14:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:23:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030438 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#22-#26、500kV北增乙线#22-#26 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:37:48 | 2024-01-09 08:58:20 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-01-09 08:58:34 | 2024-01-09 14:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:45:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008615 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：自主人工精巡：500kV北增甲线#13-#21、500kV北增乙线#13-#21（2024年1/2-1~3月) | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-08 08:25:58 | 2024-01-08 08:33:48 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-01-08 08:33:55 | 2024-01-08 16:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:23:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009581 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#27-#32、500kV北增乙线#26-#30 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:39:43 | 2024-01-09 08:59:08 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-01-09 08:59:33 | 2024-01-09 14:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104019819 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#08-#12、500kV北增乙线#08-#12，重要交叉跨越测温 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-05 08:21:27 | 2024-01-05 08:29:13 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-01-05 08:29:27 | 2024-01-08 16:42:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:07:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:19:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008617 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：自主人工精巡：500kV北增甲线#27-#32、500kV北增乙线#26-#30（2024年1/2-1~3月) | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:33:14 | 2024-01-09 09:00:36 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-01-09 09:00:45 | 2024-01-09 14:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:23:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104020494 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线 | 线路特殊巡维：220kV石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★],110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★]电网风险，星级设备特殊巡视。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-09 08:32:34 | 2024-01-09 08:57:48 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和 | 2024-01-09 08:58:00 | 2024-01-09 14:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:20:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030678 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#40-#47；北增乙线#38-#44 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:28:18 | 2024-01-09 09:12:38 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;黄灿明 | 2024-01-09 08:13:00 | 2024-01-09 15:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:46:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225031963 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 08:49:30 | 2024-01-04 08:58:05 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙 | 2024-01-04 08:58:00 | 2024-01-05 11:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 15:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:51:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104019962 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界#04-#05，#08-#09，#09-#10，北梨#04-#05，#07-#08，#08-#09，北嘉#04-#05，重要跨越测温。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 08:37:49 | 2024-01-11 08:41:58 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-01-11 08:42:00 | 2024-01-11 11:27:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:59:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:19:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104011775 | 测量 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-16 08:23:11 | 2024-01-16 08:32:48 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇;黄灿明 | 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-16 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:49:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104019938 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23,茶纲#23-24，220kV北梨甲乙#45-#46，北麒甲乙线重要跨越测温 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 08:35:02 | 2024-01-11 08:35:22 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2024-01-11 08:35:00 | 2024-01-11 12:19:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:19:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225032196 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆线;110kV航隆线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年1月第2次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-16 08:22:09 | 2024-01-16 08:32:17 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇;黄灿明 | 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-16 11:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:52:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225009579 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-08 08:23:14 | 2024-01-08 08:54:13 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-01-08 08:54:00 | 2024-01-08 11:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:28:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008612 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：自主人工精巡：500kV北增甲线#08-#12、500kV北增乙线#08-#12（2024年1/2-1~3月) | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 08:17:54 | 2024-01-05 08:29:58 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-01-05 08:30:08 | 2024-01-05 14:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:23:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231220004388 | 测量 | 110kV茶汉乙线;220kV北梨甲线;110kV茶汉甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线;110kV茶纲线 | 导线连接位置测温：110kV茶汉甲乙线#28-#29、茶纲线#33-#34、220kV北梨甲乙线#31-#32、#34-#35、北界甲乙线#32-#33、#35-#36塔段 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:45:32 | 2024-01-10 09:00:06 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-01-10 09:00:00 | 2024-01-10 10:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:53:00 | 已完工 |  | 2023-12-20 08:43:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231222076936 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北梨甲乙线#07-#14新投运线路巡视 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:27:58 | 2024-01-02 09:57:36 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;张春勇;徐龙 | 2024-01-02 09:57:47 | 2024-01-02 16:13:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:41:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 14:29:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104011740 | 测量 | 环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-09 08:41:25 | 2024-01-09 09:15:00 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和 | 2024-01-09 09:22:00 | 2024-01-12 16:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:39:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:46:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104019969 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：嘉禾站片区重要跨越测温：110kV嘉均线，110kV嘉马岭线，110kV嘉龙线，220kV嘉凯线，110kV嘉石线。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-15 08:39:03 | 2024-01-15 09:32:25 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-01-15 09:32:00 | 2024-01-15 11:34:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:37:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:19:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059891 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV凯陈夏苗航线、110kV航苗隆线，2024年省市“两会”保供电特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-15 08:37:52 | 2024-01-15 09:06:37 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;何国雄 | 2024-01-15 09:07:55 | 2024-01-15 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-16 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001499 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木乙线;500kV从木甲线 | 线路日常巡维：500kV从科甲乙线#100-#103、500kV从木丙丁线#100-#104；220kV从木一线（备用）#100-#103；220kV从木二线（备用）#100-#103；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:24:19 | 2024-01-03 08:37:09 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;王立新 | 2024-01-03 08:37:31 | 2024-01-03 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:15:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001501 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木乙线;500kV从木甲线 | 线路日常巡维：500kV从科甲乙线#104-#107、500kV从木丙丁线#105-#108；220kV从木一线（备用）#104-#107；220kV从木二线（备用）#104-#107；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:25:11 | 2024-01-03 08:38:40 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;王立新 | 2024-01-03 08:38:48 | 2024-01-03 12:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:16:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018025 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:26:34 | 2024-01-03 08:39:44 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;王立新 | 2024-01-03 09:13:47 | 2024-01-03 12:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001469 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#64-#69；#69测温、220kV木棠甲乙线#69-#74测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 08:04:05 | 2024-01-04 08:34:17 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云 | 2024-01-04 08:34:00 | 2024-01-04 11:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:13:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001533 | 巡视 | 500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路日常巡维：500kV科木甲乙线#07-#08、500kV从木丙丁线#116-#117；密集通道区段：500kV从木丙丁线#118；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-16 08:36:40 | 2024-01-16 08:50:00 | 李文兴 | 13902251685 | 张耀光 | 2024-01-16 08:50:00 | 2024-01-16 13:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:18:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006476 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡；广州供电局2024第005号V级电网风险【金花站110kV#3主变停电（1.13-1.23）】前视频特巡。 | 2024-01-12 15:00:00 | 2024-01-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-12 16:34:00 | 2024-01-12 17:50:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-01-12 16:00:00 | 2024-01-12 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-16 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006415 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-09 08:00:47 | 2024-01-15 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-01-15 08:00:00 | 2024-01-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-16 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006479 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-15 15:00:00 | 2024-01-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-09 08:00:12 | 2024-01-15 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-01-15 16:00:00 | 2024-01-15 22:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-16 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240109007677 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年省市“两会”保供电特巡。（二级） | 2024-01-13 08:30:00 | 2024-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-12 17:25:25 | 2024-01-16 08:28:59 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-01-15 14:03:00 | 2024-01-15 16:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-16 14:06:00 | 已完工 |  | 2024-01-09 16:57:02 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240115000700 | 测量 | 110kV奥观线 | 终端红外测温：避雷器红外测温：护套环流检测：110kV奥观线新投线路红外环流首试。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-15 | 2024-01-15 08:58:17 | 2024-01-15 09:25:42 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-01-15 10:00:00 | 2024-01-15 15:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-15 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-01-15 08:55:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240109007712 | 巡视 | 110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：110kV碧榄甲线下元乙支线停电前电网风险特巡。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-15 08:25:12 | 2024-01-15 09:26:14 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-01-15 10:10:00 | 2024-01-15 15:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-15 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-01-09 17:00:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006190 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV科木乙线;500kV科木甲线 | 线路日常巡维：500kV科木甲乙线#04-#06、500kV从木丙丁线#114-#115；500kV从木丙丁线#114-#115测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-15 08:28:26 | 2024-01-15 08:45:23 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁荣高;张伟刚 | 2024-01-15 08:45:50 | 2024-01-15 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:58:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018047 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 08:12:39 | 2024-01-05 08:30:00 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高;钟辉 | 2024-01-05 08:30:00 | 2024-01-05 12:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001515 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木乙线;500kV从木甲线 | 线路日常巡维：500kV从科甲乙线#111-#113、500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:44:42 | 2024-01-08 08:55:32 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-01-08 08:56:36 | 2024-01-08 12:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:16:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054019 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#05-#06、500kV从木丙丁线#05-#06；测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 08:16:34 | 2024-01-09 09:07:41 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-01-09 09:08:00 | 2024-01-09 11:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 12:37:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226007037 | 巡视 | 从科甲乙线；从木丙丁线 | 线路日常巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#05-#06、500kV从木丙丁线#05-#06；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 08:17:20 | 2024-01-09 09:07:12 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-01-09 09:07:00 | 2024-01-09 11:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:07:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001497 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木乙线;500kV从木甲线 | 线路日常巡维：500kV从科甲乙线#90-#99、500kV从木丙丁线#90-#99、220kV从木一线（备用）#90-#99；220kV从木二线（备用）#90-#99；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:23:26 | 2024-01-03 08:32:50 | 钟辉 | 13922128802 | 李文兴 | 2024-01-03 08:32:00 | 2024-01-03 14:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:15:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001483 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#102-#106， | 线路日常巡视：220kV木凯甲乙线#102-#106；#103、#104、#106测温 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 07:58:38 | 2024-01-04 08:44:36 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权 | 2024-01-04 08:44:00 | 2024-01-04 11:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:14:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001496 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#107-#121 | 线路日常巡维：220kV木凯甲乙线#107-#121；#107、#108测温 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 07:57:34 | 2024-01-04 08:45:38 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权 | 2024-01-04 08:46:00 | 2024-01-04 12:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:14:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018083 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；220kV木凯甲乙线保供电（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 08:15:35 | 2024-01-10 08:51:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2024-01-10 08:19:00 | 2024-01-11 11:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054368 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线 | 无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 08:24:01 | 2024-01-10 08:20:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2024-01-10 08:20:00 | 2024-01-11 12:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 12:42:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057466 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#73-#93；施工树木特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 08:20:51 | 2024-01-12 08:36:48 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光;钟辉 | 2024-01-12 08:36:00 | 2024-01-12 14:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:20:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226032647 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 08:05:58 | 2024-01-12 08:35:42 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光;钟辉 | 2024-01-12 08:36:00 | 2024-01-12 14:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 11:06:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006015 | 巡视 | 500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV科木乙线;500kV科木甲线 | 线路日常巡维：500kV科木甲乙线#01-#03、500kV从科甲乙线#114-#118；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 08:12:10 | 2024-01-09 08:56:46 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-01-09 08:56:57 | 2024-01-09 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:57:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001480 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#70-#84 | 线路日常巡视：220kV木凯甲乙线#70-#84；#73-#74测温； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-02 08:36:37 | 2024-01-02 09:09:28 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-01-02 09:09:55 | 2024-01-02 16:28:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:14:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226053824 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 无人机精细巡维：220kV木凯甲乙线#62-#65 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 14:59:19 | 2024-01-02 08:50:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-01-02 09:41:28 | 2024-01-08 10:07:10 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:35:10 | 计划性 |  |  |  | 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0062直线塔单元 - N0065耐张塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0065直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018075 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；220kV木碧甲乙线#76施工联系（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:19:54 | 2024-01-03 08:35:13 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权;杜亮鸿 | 2024-01-03 08:36:36 | 2024-01-03 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226053901 | 巡视 | 110kV棠茶线#01-#09；110kV棠农线#01-#09 | 无人机精细巡维：110kV棠茶线#04-#09、#11-#13；110kV棠农线#04-#09；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 15:16:54 | 2024-01-03 08:56:02 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-01-03 09:19:51 | 2024-01-08 09:51:28 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:35:40 | 计划性 |  |  |  | 110kV棠农线已巡视杆塔:[N0004耐张塔单元 - N0009耐张塔单元] 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0004耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018038 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91；500kV从木丙丁#90-#91；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 14:44:59 | 2024-01-03 08:32:00 | 李文兴 | 13902251685 | 钟辉 | 2024-01-03 09:53:34 | 2024-01-08 08:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0090直线塔单元 - N0091耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0090直线塔单元 - N0091耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0090直线塔单元 - N0091耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0090直线塔单元 - N0091耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001465 | 巡视 | 220kV木村乙线;220kV木村甲线 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#53-#63；测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 07:59:33 | 2024-01-04 08:33:13 | 李文兴 | 13902251685 | 张伟刚 | 2024-01-04 08:33:00 | 2024-01-04 13:09:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:12:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018087 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#36；110kV茶龙线#27；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 08:16:35 | 2024-01-04 09:47:52 | 朱常镇 | 13926423957 | 王立新 | 2024-01-04 09:48:36 | 2024-01-04 12:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054377 | 巡视 | 500kV从科甲乙线、500kV从木丙丁线 | 无人机精细巡维：500kV从科甲乙线#52-#54通道及精巡；500kV从木丙丁线#50-#53通道及精巡、#53联系工作（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 14:45:14 | 2024-01-04 11:28:21 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高 | 2024-01-04 10:01:21 | 2024-01-08 10:05:01 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:43:36 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0050耐张塔单元 - N0053直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0050耐张塔单元 - N0053直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0052耐张塔单元 - N0054直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0052耐张塔单元 - N0054直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226053903 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线、220kV木麒甲乙线、110kV犀茶线、110kV茶犀京线 | 无人机精细巡维：220kV木犀甲乙线#44-#46、220kV木麒甲乙线#44-#46、110kV犀茶线#07-#08、110kV茶犀京线#17-#18（2024年01月）； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 15:12:14 | 2024-01-05 08:13:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 钟辉;张耀光 | 2024-01-05 09:17:29 | 2024-01-08 10:29:43 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:35:50 | 计划性 |  |  |  | 110kV犀茶线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0008耐张塔单元] 110kV茶犀京线已巡视杆塔:[N0017耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054363 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 无人机精细巡维：220kV木凯甲乙线#33-#36； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 14:47:37 | 2024-01-05 08:44:19 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁乔云 | 2024-01-05 09:37:31 | 2024-01-08 10:33:22 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:42:34 | 计划性 |  |  |  | 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0036直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054004 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#111-#113 | 无人机精细巡维：500kV从科甲乙线#108-#112测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 16:04:09 | 2024-01-08 08:20:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-01-08 09:36:39 | 2024-01-10 08:26:34 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:37:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0108直线塔单元 - N0110耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0108直线塔单元 - N0110耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0111耐张塔单元 - N0112直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0111耐张塔单元 - N0112直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226054020 | 巡视 | 500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从科乙线;500kV从科甲线 | 无人机精细巡维：密集通道区段：500kV从科甲乙线#01-#04、500kV从木丙丁线#01-#04；测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 14:27:02 | 2024-01-09 14:30:21 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶;梁荣高 | 2024-01-09 09:57:17 | 2024-01-10 08:47:51 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:37:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057464 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#05、220kV木碧甲乙线#01-#05、220kV木凯甲乙线#01-#05、220kV木科甲乙线#01-#06；测温；220kV木凯甲乙线保供电 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 08:26:52 | 2024-01-10 08:37:46 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;李文兴 | 2024-01-10 08:37:59 | 2024-01-10 15:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:20:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226053894 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木凯甲乙线、220kV木科甲乙线 | 无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#16-#17、220kV木凯甲乙线#16-#17、220kV木科甲乙线#15-#16、220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木凯甲乙线保供电（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 15:30:01 | 2024-01-10 15:30:51 | 张耀光 | 13422322313 | 甘永叶 | 2024-01-10 09:22:35 | 2024-01-11 09:07:12 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 12:35:27 | 计划性 |  |  |  | 220kV木凯乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV木凯甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV木村乙线弃飞杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV木村甲线弃飞杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV木犀乙线弃飞杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV木犀甲线弃飞杆塔:[N0018直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226018055 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-15 08:29:59 | 2024-01-16 08:54:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 李文兴 | 2024-01-15 08:55:00 | 2024-01-15 12:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:01:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226022136 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用） | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-11 08:20:57 | 2024-01-11 08:48:00 | 李文兴 | 13902251685 | 张伟刚 | 2024-01-11 08:48:00 | 2024-01-11 13:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 10:16:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226021858 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用） | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木碧甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29；220kV木棠丙丁线（备用）#28-#29（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 14:31:37 | 2024-01-12 08:49:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 甘永叶;朱常镇 | 2024-01-11 09:26:21 | 2024-01-15 08:57:48 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 10:14:47 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV木村乙线弃飞杆塔:[N0026直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木科乙线弃飞杆塔:[N0029直线塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木科甲线弃飞杆塔:[N0029直线塔单元 - N0030直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057632 | 巡视 | 220kV木犀甲乙线、220kV木麒甲乙线、220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木犀甲乙线#33-#34、220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木凯甲乙线施工特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 08:27:00 | 2024-01-12 09:03:44 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;朱常镇 | 2024-01-12 08:15:00 | 2024-01-12 12:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 13:21:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226057978 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细巡维：220kV木碧甲线#68-#69；220kV木碧乙线#68-#69 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 12:34:34 | 2024-01-12 08:21:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁乔云;张耀光 | 2024-01-12 09:19:33 | 2024-01-15 09:03:09 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-26 13:25:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0069耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240111000323 | 巡视 | 220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用） | 无人机精细巡维：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27； | 2024-01-11 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-11 | 2024-01-11 08:43:02 | 2024-01-12 08:32:00 | 梁荣高 | 18028676263 | 甘永叶;朱常镇 | 2024-01-11 08:32:00 | 2024-01-11 12:32:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-01-16 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-01-11 08:41:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240111000276 | 巡视 | 500kV北花甲乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#01-#35防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-11 | 2024-01-15 08:37:14 | 2024-01-15 08:40:21 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-01-15 08:40:00 | 2024-01-15 15:50:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-16 09:07:00 | 已完工 |  | 2024-01-11 08:37:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240111000279 | 巡视 | 220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#117、220kV岭郭甲乙线#35-#62防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-11 | 2024-01-15 08:41:32 | 2024-01-15 09:07:06 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛;曾宪锴 | 2024-01-15 09:07:00 | 2024-01-16 08:26:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-16 09:06:00 | 已完工 |  | 2024-01-11 08:37:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225070830 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#156-#162塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-15 09:05:13 | 2024-01-15 09:14:27 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-01-15 09:15:22 | 2024-01-15 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-16 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:21:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000300 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-15 08:21:24 | 2024-01-15 08:52:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;陈少康 | 2024-01-15 09:54:00 | 2024-01-15 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-16 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:43:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009379 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV潭石五华麒线停电期间风险特巡。 | 2024-01-14 08:30:00 | 2024-01-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-12 17:23:37 | 2024-01-15 07:09:06 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;徐豪 | 2024-01-14 08:35:00 | 2024-01-14 17:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-15 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009378 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV麒牛线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV潭石五华麒线停电期间风险特巡。 | 2024-01-13 08:30:00 | 2024-01-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-12 17:21:24 | 2024-01-13 08:40:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;徐豪 | 2024-01-13 08:45:00 | 2024-01-13 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-15 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009377 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV麒牛线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV潭石五华麒线停电期间风险特巡。 | 2024-01-12 08:30:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-12 08:17:58 | 2024-01-12 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英;卢玉嘉 | 2024-01-12 08:45:00 | 2024-01-12 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-15 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231228120191 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年省市“两会”保供电前特巡。 | 2024-01-10 08:30:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-11 16:07:53 | 2024-01-12 16:19:45 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-01-12 10:00:00 | 2024-01-12 12:01:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-15 17:02:00 | 已完工 |  | 2023-12-28 16:52:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009381 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV猎太体线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-15 08:48:36 | 2024-01-15 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-01-15 09:00:00 | 2024-01-15 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-15 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018161 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-15 08:11:09 | 2024-01-15 08:47:43 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-15 08:48:00 | 2024-01-15 12:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000311 | 巡视 | 220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）全线通道、精细化特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-15 08:15:38 | 2024-01-15 08:46:33 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-15 08:46:00 | 2024-01-15 12:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:43:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018171 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-15 08:11:57 | 2024-01-15 08:48:47 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-15 08:48:00 | 2024-01-15 12:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002699 | 巡视 | 220kV花泮线;110kV花山彩甲线;220kV花罗甲线;110kV花山彩乙线 | 无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#01-#05；220kV花泮线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-15 08:14:19 | 2024-01-15 08:45:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-01-15 08:45:00 | 2024-01-15 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225128234 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#01-#05；220kV花泮线#01-#05塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-15 09:40:21 | 2024-01-15 08:35:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-01-15 08:45:00 | 2024-01-15 16:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000037 | 巡视 | 220kV环京线 | 电缆特殊巡维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线 | 2024-01-15 08:30:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-15 08:23:07 | 2024-01-15 08:37:12 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-15 08:37:26 | 2024-01-15 11:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 07:49:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112010971 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV车平文线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 线路特殊巡维：防外破特巡：110kV车新镜线；星级设备风险特巡：110kV镜岑线[★★★]、镜畔新线[★★★]、车平文线[★★] | 2024-01-12 07:45:00 | 2024-01-15 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-13 10:24:06 | 2024-01-12 07:50:00 | 张礼树 | 13416141434 | 丁晨星;李刚;王冠群;窄毅栋;钟誌;周永发;杨和清;高志辉;黎健民 | 2024-01-12 07:50:00 | 2024-01-14 17:30:00 | 手工录入 | 李刚 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 低 | 39.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-01-15 10:15:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 15:02:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027960 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:09:18 | 2024-01-15 09:33:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-01-11 08:34:00 | 2024-01-11 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002694 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#30-#32；220kV泮罗线#18-#20；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03；110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:04:58 | 2024-01-15 09:36:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-01-11 08:36:00 | 2024-01-11 15:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027972 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:07:43 | 2024-01-15 09:19:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-01-12 08:45:00 | 2024-01-12 16:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002700 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线大坦沙支线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#26-#29；220kV花泮线#26-#30；220kV泮罗线#14-#17；110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#02塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:02:27 | 2024-01-15 09:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-01-12 08:45:00 | 2024-01-12 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240108000128 | 测量 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、金贸站（110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线）、太古站（110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、金贸站、太古站。（1-2月） | 2024-01-09 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-12 08:10:25 | 2024-01-12 09:05:00 | 李濛 | 13163283118 | 徐豪;周卓蓓 | 2024-01-12 09:00:00 | 2024-01-12 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 18.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-15 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-01-08 08:26:09 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000319 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线。星级设备：110kV芳联福线[★★]、220kV环京线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、220kV北石甲乙线[★★★] | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-12 16:25:16 | 2024-01-15 07:58:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-01-14 08:25:00 | 2024-01-14 16:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:44:21 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000309 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线。220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线。星级设备：110kV芳联福线[★★]、220kV环京线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、220kV北石甲乙线[★★★] | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-12 16:27:12 | 2024-01-15 07:56:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-01-13 08:35:00 | 2024-01-13 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-15 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:43:38 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006478 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-14 15:00:00 | 2024-01-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 07:56:12 | 2024-01-14 15:29:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-01-14 16:00:00 | 2024-01-14 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-14 22:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006446 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV凯鹤线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】设备视频特巡； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、110kV潭石五华麒线停电V级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险、金花站110kV#3主变停电V级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2024第006号V级电网风险【110kV碧榄甲线下元乙支线停电（1.17-1.27）】前设备视频特巡。 | 2024-01-14 08:00:00 | 2024-01-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-12 16:39:52 | 2024-01-14 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-01-14 08:00:00 | 2024-01-14 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-14 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006414 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-14 08:00:00 | 2024-01-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-12 09:13:43 | 2024-01-14 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊 | 2024-01-14 08:00:00 | 2024-01-14 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-14 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006596 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 09:05:08 | 2024-01-09 15:23:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇;邓京;刘智健;刘珮瑶 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231228042378 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）； | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 09:08:49 | 2024-01-09 14:39:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽;李昭红;伦国钦;丁晟;方埼磊;邓京;黄凌宇;刘智健;朱科任 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-28 10:49:50 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006496 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊巡视：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 10:34:54 | 2024-01-09 15:22:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽;邓京 | 2024-01-08 08:20:00 | 2024-01-12 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008103 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49（2024年1/2-1~3月)-3/11 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#48-#53；500kV北增乙线#45-#49 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-10 08:46:11 | 2024-01-10 09:07:40 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;潘永洪 | 2024-01-09 10:29:30 | 2024-01-12 14:11:54 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-12 16:49:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0049直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0050直线塔单元 - N0053直线塔单元] 500kV北增甲线弃飞杆塔:[N0048直线塔单元 - N0049直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104020099 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北梨甲乙线#66-#72，新投运线路巡视 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 08:30:13 | 2024-01-11 09:36:48 | 徐龙 | 18102734865 | 潘永洪;邓茂村;刘子瑜 | 2024-01-11 09:37:12 | 2024-01-11 14:39:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-12 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:20:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071184 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#101-#105塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 00:17:08 | 2024-01-12 08:54:12 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-01-12 08:54:20 | 2024-01-12 13:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-12 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006594 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 09:05:08 | 2024-01-09 15:24:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇;邓京;刘智健;刘珮瑶 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006592 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 09:06:37 | 2024-01-09 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶;方埼磊;朱科任;李昭红 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006579 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-12 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 10:27:16 | 2024-01-09 14:50:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-12 16:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 丁晟 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012278 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。星级设备：110kV罗横贝浔甲线[★★★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、北石甲乙线[★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★]、110kV环三乙线[★★★]、220kV环京线[★★]、110kV泮金流线[★] | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-12 08:30:21 | 2024-01-12 08:34:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 戴国斌;王家裕 | 2024-01-12 08:28:00 | 2024-01-12 16:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-12 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006499 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊巡视：白云中心重要交叉跨越视频巡视。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-08 17:11:50 | 2024-01-08 08:13:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-12 16:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006600 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 09:04:01 | 2024-01-09 15:21:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇;方埼磊;顾润泽;丁晟 | 2024-01-02 08:05:00 | 2024-01-12 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006588 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 09:07:55 | 2024-01-09 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 伦国钦;李昭红;顾润泽;丁晟;方埼磊;邓京;黄凌宇;刘智健;朱科任 | 2024-01-02 08:05:00 | 2024-01-12 16:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006598 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 09:04:01 | 2024-01-09 15:07:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇;方埼磊;顾润泽;丁晟 | 2024-01-02 08:09:00 | 2024-01-12 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006590 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 09:07:55 | 2024-01-09 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 伦国钦;李昭红;顾润泽;丁晟;方埼磊;邓京;黄凌宇;刘智健;朱科任 | 2024-01-02 08:10:00 | 2024-01-12 16:19:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006586 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线； | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 09:06:37 | 2024-01-09 08:00:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶;方埼磊;朱科任;李昭红 | 2024-01-02 08:18:00 | 2024-01-12 16:19:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231228042370 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）； | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 09:08:49 | 2024-01-09 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽;李昭红;伦国钦;丁晟;方埼磊;邓京;黄凌宇;刘智健;朱科任 | 2024-01-02 08:05:00 | 2024-01-12 16:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-28 10:49:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231228152965 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）； | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 09:08:49 | 2024-01-09 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽;李昭红;伦国钦;丁晟;方埼磊;邓京;黄凌宇;刘智健;朱科任 | 2024-01-02 08:10:00 | 2024-01-12 16:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-28 10:49:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231228152964 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（1月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）； | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-31 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 09:08:49 | 2024-01-09 14:38:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽;李昭红;伦国钦;丁晟;方埼磊;邓京;黄凌宇;刘智健;朱科任 | 2024-01-02 08:10:00 | 2024-01-12 16:23:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-28 10:49:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006583 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：作业风险监控、间接许可、体系评审相关工作 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-12 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-08 17:12:20 | 2024-01-08 08:13:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-12 16:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006444 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：车平文线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV麒牛线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV镜岑线[★★★]、镜畔新线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]、220kV北石甲乙线[★★★]、石凯甲乙线[★★★]、嘉凯甲乙线[★★★]、木凯甲乙线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV田军线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】前设备视频特巡； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险、110kV潭石五华麒线停电V级电网风险、220kV北嘉甲乙线同停V级电网风险设备视频特巡。 | 2024-01-12 08:00:00 | 2024-01-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-12 08:31:49 | 2024-01-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-01-12 08:00:00 | 2024-01-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006412 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-12 08:00:00 | 2024-01-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 07:59:27 | 2024-01-12 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-01-12 08:00:00 | 2024-01-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006475 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-11 15:00:00 | 2024-01-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 07:53:52 | 2024-01-12 09:21:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-01-11 16:00:00 | 2024-01-11 22:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006410 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-10 08:00:00 | 2024-01-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 07:58:22 | 2024-01-10 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 邓京 | 2024-01-10 08:00:00 | 2024-01-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006442 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV田军线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗横贝浔甲线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】前设备视频特巡； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电IV级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2024第002号V级电网风险【110kV潭石五华麒线停电（1.11-1.14）】前、广州供电局2024第004号V级电网风险【220kV北嘉甲乙线同停（1.12-1.28）】前设备视频特巡。 | 2024-01-10 08:00:00 | 2024-01-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 16:52:11 | 2024-01-10 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 丁晟 | 2024-01-10 08:00:00 | 2024-01-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002260 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-12 14:53:55 | 2024-01-02 08:51:43 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-12 09:48:00 | 2024-01-12 10:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-12 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002272 | 巡视 | 110kV石岭线;220kV石环甲线;220kV石环乙线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:48:07 | 2024-01-02 08:51:56 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-12 10:53:00 | 2024-01-12 12:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-12 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012269 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV罗流盘金线、110kV泮金线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV#2主变停电期间电网风险（广州供电局2024第063号）全线通道、精细化特维：110kV罗流盘金线、泮金线。金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）全线通道、精细化特维：110kV泮金流线 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-12 08:11:37 | 2024-01-12 08:36:31 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-12 08:36:39 | 2024-01-12 13:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-12 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000308 | 巡视 | 220kV环京线 | 电缆特殊巡维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-12 08:13:45 | 2024-01-12 08:47:13 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-12 08:47:25 | 2024-01-12 09:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-12 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:43:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105370 | 巡视 | 220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV炭车甲乙线#22-#59、110kV炭松甲乙线#22-#40防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-12 09:04:19 | 2024-01-12 09:08:01 | 古海涛 | 13902406151 | 曾祥锋;曾宪锴 | 2024-01-12 09:08:00 | 2024-01-12 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-12 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104011763 | 测量 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 08:37:24 | 2024-01-11 08:59:25 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉;何国雄 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-11 16:14:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:48:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225053571 | 测量 | 重要交叉跨越 | 架空输电线路红外测温：重要交叉跨越档（高铁、地铁）红外测温（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-12 08:52:17 | 2024-01-12 09:07:10 | 古海涛 | 13902406151 | 曾祥锋;曾宪锴 | 2024-01-12 09:07:00 | 2024-01-12 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-12 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:31:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224024423 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 线路特殊巡维：空芙线、田空丙线、田芙线特巡（防山火、防树障特巡） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 08:47:11 | 2024-01-12 08:38:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 薛志东 | 2024-01-12 08:39:00 | 2024-01-12 11:56:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-12 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 22:18:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080131 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV流森线、110kV森良甲线 | 导线连接处红外测温：重要交叉跨越红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流吕线#06-#07、110kV流森线#10-#11、#14-#15、110kV森良甲线#09-#10塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 00:21:52 | 2024-01-12 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-01-12 09:00:00 | 2024-01-12 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-12 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:43 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240112000011 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#101-#102塔右地线，#105-#106塔三相接头测温 | 2024-01-12 08:30:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-12 | 2024-01-12 00:30:48 | 2024-01-12 09:00:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-01-12 09:00:00 | 2024-01-12 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-12 14:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-12 00:22:49 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225128252 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接处红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段(2024年1月) ；接头红外测温：#99-#100塔B相 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 00:13:09 | 2024-01-12 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 钟镇光 | 2024-01-12 09:00:00 | 2024-01-12 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-12 14:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 16:00:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225000001 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 重要交叉跨越红外测温：110kV街灌线#01-#02、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08塔段测温 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-11 16:51:12 | 2024-01-11 08:48:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-01-10 08:52:00 | 2024-01-10 12:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 00:01:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071182 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#99-#100塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-12 00:09:57 | 2024-01-12 09:00:43 | 董俊 | 18924157351 | 钟镇光 | 2024-01-12 09:00:00 | 2024-01-12 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224025672 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99塔段、#111-#112塔段、#114-#115塔段、120-#121、#136-#137塔段每月定检测温作业（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:40:23 | 2024-01-08 09:23:57 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-01-08 09:24:20 | 2024-01-08 16:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-12 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 23:39:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000035 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、220kV木凯甲乙线，2024年省市“两会”保供电（二级）特维：110kV凯陈夏苗航线、110kV航苗隆线。 | 2024-01-12 08:00:00 | 2024-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-12 08:38:45 | 2024-01-12 08:40:23 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2024-01-12 08:35:00 | 2024-01-12 11:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-01-12 11:18:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 07:48:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006474 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-10 15:00:00 | 2024-01-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 07:52:52 | 2024-01-10 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-01-10 16:00:00 | 2024-01-10 22:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-10 22:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006443 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV森养乙线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV田军线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 2024年省市“两会”保供电（二级）【110kV航景鹿中较线、凯陈夏苗航线、航苗隆线（1月13日至18日、1月21日至26日）】前设备视频特巡； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险、110kV潭石五华麒线停电V级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2024第004号V级电网风险【220kV北嘉甲乙线同停（1.12-1.28）】前设备视频特巡。 | 2024-01-11 08:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-10 14:10:09 | 2024-01-11 10:29:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-01-11 08:04:00 | 2024-01-11 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-11 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055861 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-10 08:48:25 | 2024-01-10 08:43:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞 | 2024-01-10 08:54:00 | 2024-01-10 13:32:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-12 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225055866 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-10 08:49:50 | 2024-01-10 09:20:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;李森洪 | 2024-01-10 09:20:00 | 2024-01-10 17:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-12 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:58:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006411 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-11 08:00:00 | 2024-01-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 07:58:55 | 2024-01-11 10:27:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-01-11 08:03:00 | 2024-01-11 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-11 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000306 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。星级设备：110kV罗横贝浔甲线[★★★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、北石甲乙线[★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★]、110kV环三乙线[★★★]、220kV环京线[★★]、110kV泮金流线[★] | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 08:47:46 | 2024-01-11 08:00:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-01-11 08:05:00 | 2024-01-11 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 16:32:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:43:34 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018147 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年1月第二次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:19:06 | 2024-01-10 08:49:48 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-01-10 08:50:00 | 2024-01-10 12:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005378 | 巡视 | 110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（凤翔路片区污水管网完善工程、白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 09:57:57 | 2024-01-11 09:29:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-01-11 08:29:00 | 2024-01-11 16:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005370 | 巡视 | 110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分 | 线路特殊巡维：外力区（广钢车辆段、广钢新城站、广钢车辆段区间）110kV芳联福线#07-#12、芳联福聚线04分#03-#09塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 08:11:11 | 2024-01-11 08:27:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-01-11 08:35:00 | 2024-01-11 16:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005381 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1024地块、1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥）110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线 #01-#03、220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#29-#30、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#27-#28塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:10:24 | 2024-01-11 08:20:00 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-10 08:35:00 | 2024-01-10 16:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225080130 | 测量 | 110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置：重要交叉跨越红外测温：110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、110kV森良乙线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV流森线#18-#19、#16-#15、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11塔段测温(2024年1月) | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-11 16:09:01 | 2024-01-11 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 钟镇光 | 2024-01-11 09:00:00 | 2024-01-11 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-11 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:58:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224025681 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年1月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-11 09:05:55 | 2024-01-11 09:20:47 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-01-11 09:48:38 | 2024-01-11 14:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-11 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 23:39:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012277 | 巡视 | 110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：金花站110kV #3主变停电期间电网风险（广州供电局2024第005号）风险前全线通道、精细化特维：110kV泮金流线[★] | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 08:26:22 | 2024-01-11 08:59:39 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-11 09:00:02 | 2024-01-11 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 16:10:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012265 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV罗流盘金线、泮金线 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV#2主变停电期间电网风险（广州供电局2024第063号）全线通道、精细化特维：110kV罗流盘金线、泮金线 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 08:22:04 | 2024-01-11 08:59:47 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-11 09:00:16 | 2024-01-11 12:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 16:10:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000310 | 巡视 | 220kV环京线 | 电缆特殊巡维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 08:28:24 | 2024-01-11 08:29:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-11 09:29:49 | 2024-01-11 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 16:10:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:43:38 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071009 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#132-#133塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-11 09:04:59 | 2024-01-11 09:20:55 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-01-11 09:21:14 | 2024-01-11 14:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-11 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:22:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009376 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV潭石五华麒线停电期间风险特巡。 | 2024-01-11 08:30:00 | 2024-01-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-11 09:26:01 | 2024-01-11 08:40:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;卢玉嘉;黄炜恒;周卓蓓;张国熙 | 2024-01-11 08:45:00 | 2024-01-11 15:44:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 4.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-11 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071187 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#106-#107塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-11 08:56:59 | 2024-01-11 09:45:10 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-01-11 09:45:19 | 2024-01-11 13:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-11 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105377 | 巡视 | 110kV林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#46-#80、220kV花炭甲乙线#42-#51防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-11 08:25:49 | 2024-01-11 08:32:41 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;古海涛 | 2024-01-11 08:45:00 | 2024-01-11 11:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-11 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006441 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV罗鹿线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗横贝浔甲线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电IV级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2024第002号V级电网风险【110kV潭石五华麒线停电（1.11-1.14）】前、广州供电局2024第004号V级电网风险【220kV北嘉甲乙线同停（1.12-1.28）】前设备视频特巡。 | 2024-01-09 08:00:00 | 2024-01-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-08 17:10:19 | 2024-01-11 11:17:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-01-09 08:00:00 | 2024-01-09 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000302 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）风险期间特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段。星级设备：110kV罗横贝浔甲线[★★★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、北石甲乙线[★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★]、110kV环三乙线[★★★]、220kV环京线[★★] | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-10 09:07:20 | 2024-01-10 08:00:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-01-10 08:05:00 | 2024-01-10 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-11 08:48:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:43:30 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225013538 | 测量 | 重要交叉跨越 | 架空输电线路红外测温：重要交叉跨越档（高铁、地铁）红外测温（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:48:00 | 2024-01-08 08:55:00 | 聂程 | 18027258712 | 温耀坚;薛志东 | 2024-01-08 08:41:00 | 2024-01-10 11:54:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-11 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:40:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105375 | 巡视 | 220kV花炭甲乙线、岭郭甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV炭郭甲乙线#11-#34塔段，220kV岭郭甲乙线#76-#86,110kV郭石线#01-#11、110kV郭车甲乙线#01-#08塔段防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:33:02 | 2024-01-09 08:37:20 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-01-10 08:42:00 | 2024-01-10 16:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-11 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006409 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-09 08:00:00 | 2024-01-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-08 16:51:33 | 2024-01-09 08:01:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-01-09 08:01:00 | 2024-01-09 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009375 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV麒燕乙线[★★]、220kV罗鹿线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间风险特巡。 | 2024-01-10 08:30:00 | 2024-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-10 08:54:56 | 2024-01-10 08:40:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;卢玉嘉 | 2024-01-10 08:40:00 | 2024-01-10 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-10 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224010907 | 测量 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端塔（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线）、汇景站（110kV棠汇华石线、110kV棠汇线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、广氮站、中医院终端塔、汇景站。（1-2月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:07:37 | 2024-01-10 08:28:40 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙 | 2024-01-10 09:42:00 | 2024-01-10 11:32:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-10 18:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:54:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035623 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级:500kV北花甲线#52-#55、北花乙线#54-#56巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:42:35 | 2024-01-09 08:52:18 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛;曾宪锴 | 2024-01-09 08:52:00 | 2024-01-10 15:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-10 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035590 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级:500kV北花甲线#56-#59、北花乙线#57-#61巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:41:28 | 2024-01-09 08:52:59 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛;曾宪锴 | 2024-01-09 08:53:00 | 2024-01-10 15:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-10 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035597 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV北花甲乙线#42-#48巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:35:42 | 2024-01-09 08:52:34 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛;曾宪锴 | 2024-01-09 08:52:00 | 2024-01-10 15:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-10 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035620 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级:500kV北花甲线#51、北花乙线#52-#53巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:46:27 | 2024-01-09 08:52:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛;曾宪锴 | 2024-01-09 08:52:00 | 2024-01-10 15:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-10 16:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035600 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级:500kV北花甲线#49-#50、北花乙线#49-#51巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:47:09 | 2024-01-09 08:52:01 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛;曾宪锴 | 2024-01-09 08:52:00 | 2024-01-10 15:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-10 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240110000845 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#141-#142塔B、C相#145-#146塔B相、#148-#149塔B、C相、#151-#152塔A相及右地线，#152-#153塔B、C相测温接头测温 | 2024-01-10 08:30:00 | 2024-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-10 | 2024-01-10 09:12:58 | 2024-01-10 09:22:25 | 董俊 | 18924157351 | 钟镇光;吴日冲 | 2024-01-10 09:24:33 | 2024-01-10 12:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-10 09:06:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240108013206 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#130-#131塔B、C相及右地线，#134-#135塔A相、右地线#136-#137塔B、C相，#137-#138塔右地线测温接头测温 | 2024-01-09 08:30:00 | 2024-01-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-08 20:31:03 | 2024-01-09 09:15:00 | 董俊 | 18924157351 | 钟镇光 | 2024-01-09 09:15:00 | 2024-01-09 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-08 20:21:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240108000571 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#116-#117塔右地线，#118-#119塔C相测温接头测温 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-08 08:54:07 | 2024-01-10 09:00:31 | 吴日冲 | 13602218930 | 李思源 | 2024-01-08 09:00:00 | 2024-01-08 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:49:00 | 已完工 |  | 2024-01-08 08:41:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225070933 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#146-#150塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 09:02:32 | 2024-01-10 09:22:15 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-01-10 09:22:50 | 2024-01-10 12:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:22:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071016 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#141-#145塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 09:01:46 | 2024-01-10 09:18:57 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-01-10 09:45:06 | 2024-01-10 15:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:22:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071014 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#138-#140塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 08:08:56 | 2024-01-09 09:05:55 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-01-09 09:06:16 | 2024-01-09 12:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:22:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071012 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#134-#137塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 20:13:06 | 2024-01-09 09:05:25 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-01-09 09:05:33 | 2024-01-09 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:22:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071007 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#129-#131塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 08:10:28 | 2024-01-09 09:10:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-01-09 09:33:59 | 2024-01-09 12:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:22:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225070894 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#151-#155塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-10 09:04:25 | 2024-01-10 09:04:47 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-01-10 09:04:55 | 2024-01-10 13:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-10 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:21:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005386 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、白云五线（槎神大道-广清高速）、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#36-#37、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:20:12 | 2024-01-10 08:49:19 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-01-10 08:49:00 | 2024-01-10 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-10 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000307 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间电网风险（广州供电局2023第041号）全线通道、精细化特维：220kV环京线。 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-10 08:44:52 | 2024-01-10 08:52:18 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-10 08:52:27 | 2024-01-10 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-10 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:43:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104000320 | 巡视 | 荔湾区、白云区 | 电缆特殊巡维：110kV泮如黄线停电期间电网风险（广州供电局2023第060号）全线通道、精细化特维：110kV伍黄如泮线。 金花站110kV#2主变停电期间电网风险（广州供电局2024第063号）全线通道、精细化特维：110kV罗流盘金线、泮金线 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-10 08:39:38 | 2024-01-10 09:09:24 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-10 09:09:30 | 2024-01-10 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-10 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 08:44:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012260 | 巡视 | 白云区 | 线路特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）全线通道、精细化特维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-10 08:58:13 | 2024-01-10 09:21:57 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-01-10 09:22:00 | 2024-01-10 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-10 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240108006671 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：110kV潭石五华麒线停电前风险特查。 | 2024-01-09 08:30:00 | 2024-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-09 | 2024-01-09 08:33:22 | 2024-01-09 08:55:30 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙 | 2024-01-09 12:00:10 | 2024-01-10 12:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-10 14:04:00 | 已完工 |  | 2024-01-08 14:38:13 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006473 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-09 15:00:00 | 2024-01-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-09 07:52:19 | 2024-01-09 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-01-09 17:00:00 | 2024-01-09 22:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-09 22:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231222076825 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：220kV北嘉甲乙线同停期间电网风险（广州供电局2024第004号）全线通道、精细化特维：220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、220kV木凯甲乙线。 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-10 08:42:07 | 2024-01-10 11:15:32 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-01-10 11:15:43 | 2024-01-10 13:15:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-10 13:18:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 14:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225031952 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆线;110kV航隆线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-10 08:22:37 | 2024-01-10 08:35:38 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-01-10 08:35:00 | 2024-01-10 11:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-10 13:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:51:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104019918 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：汉雀甲乙线#17-#18，汉太线#13-#14，#16-#17，汉云线#13-#14、#16-#17，汉钟线#11-#12，汉钟乙线#11-#12，茶纲线#54-#55、#62-#63（包括备用）重要跨越测温 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-10 08:37:20 | 2024-01-10 08:33:00 | 陈志辉 | 13711615033 | 邓茂村;黄灿明 | 2024-01-10 08:41:00 | 2024-01-10 11:41:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-01-10 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:19:49 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105365 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#64、110kV炭白线集益乙支线#09-#18、110kV林蓝线集益甲支线#00-#01、220kV花林甲乙线#46-#55防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:30:21 | 2024-01-09 08:35:04 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-01-09 09:14:02 | 2024-01-09 16:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-10 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071192 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#117-#120塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:48:55 | 2024-01-08 09:18:40 | 李思源 | 18101283786 |  | 2024-01-08 09:18:49 | 2024-01-08 13:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-09 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225040262 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年01月Ⅲ级第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:40:08 | 2024-01-09 08:35:39 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-01-09 08:40:51 | 2024-01-09 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-09 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:22:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009374 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天体林燕麒线[★]、220kV罗鹿线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间风险特巡。 | 2024-01-09 08:30:00 | 2024-01-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-09 08:29:25 | 2024-01-09 08:40:00 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;周卓蓓 | 2024-01-09 08:35:00 | 2024-01-09 14:55:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-09 18:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240108006724 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：1月9日重要会议保供电特巡。 | 2024-01-09 08:30:00 | 2024-01-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-09 08:28:03 | 2024-01-09 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-01-09 08:35:00 | 2024-01-09 14:54:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-09 17:04:00 | 已完工 |  | 2024-01-08 14:39:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224010913 | 测量 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（1-2月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 14:27:29 | 2024-01-08 09:22:59 | 张国熙 | 13719332229 | 卢玉嘉 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-09 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:54:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224023331 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡视：花东片区（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-09 08:34:30 | 2024-01-09 08:38:57 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;温耀坚 | 2024-01-09 08:39:00 | 2024-01-09 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-09 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 21:50:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225016027 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：星级设备：110kV芳联福线#01-#12、110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:17:21 | 2024-01-09 08:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 王家裕 | 2024-01-09 08:35:00 | 2024-01-09 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-09 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:53:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005388 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（龙溪路改造工程、如意坊放射线、逸合商务中心）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:02:29 | 2024-01-09 08:44:25 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-01-09 08:44:00 | 2024-01-09 14:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-09 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005372 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 08:03:11 | 2024-01-09 08:44:54 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-01-09 08:44:00 | 2024-01-09 14:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-09 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012272 | 巡视 | 220kV环京线[★★★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★]、110kV罗横贝浔甲线[★★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间特巡、金花站110kV#2主变停电【V级风险】期间风险特巡，110kV泮如黄线停电【IV级风险】期间风险特巡 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-09 08:07:36 | 2024-01-09 08:47:56 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-09 08:48:05 | 2024-01-09 11:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-09 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012262 | 巡视 | 220kV北石甲乙线[★★★] | 线路特殊巡维：220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段（220kV北嘉甲乙线同停期间期间发布V级电网风险） | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-09 08:15:11 | 2024-01-09 08:51:22 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-09 08:51:34 | 2024-01-09 11:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-09 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018162 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 07:57:27 | 2024-01-09 08:51:50 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-09 08:27:00 | 2024-01-09 11:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-09 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018167 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-09 07:59:28 | 2024-01-09 08:45:23 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-01-09 08:47:00 | 2024-01-09 14:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-09 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006472 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-08 15:00:00 | 2024-01-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-02 17:02:31 | 2024-01-08 17:58:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-01-08 15:55:00 | 2024-01-08 22:37:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-08 22:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006440 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV奥骏招线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电IV级电网风险设备视频特巡。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-08 17:05:50 | 2024-01-09 14:41:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-08 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-08 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006408 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-04 07:49:48 | 2024-01-08 16:24:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-08 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-08 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 工作完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006578 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：电缆隧道机器人及在线监测系统巡视 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-05 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 14:15:58 | 2024-01-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-01-03 08:30:00 | 2024-01-05 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-05 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 丁晟 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006439 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险设备视频特巡。 | 2024-01-07 08:00:00 | 2024-01-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 16:22:55 | 2024-01-07 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-01-07 08:03:00 | 2024-01-07 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104011799 | 测量 | 汉田站、汉马线终端场、广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV汉马线、110kV茶纲线、110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-09 08:24:31 | 2024-01-09 08:38:56 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-09 14:40:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225031961 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-09 08:23:08 | 2024-01-05 08:59:46 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇;梁嘉亮;江泽辉;徐龙 | 2024-01-09 08:39:00 | 2024-01-09 14:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-01-09 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:51:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100900 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#105-#106塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#54-#55塔段（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 08:25:56 | 2024-01-08 08:34:13 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-01-08 08:34:00 | 2024-01-08 16:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-09 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225056632 | 巡视 | 110kV从街甲线;110kV从街乙线 | 线路日常巡维：机巡III级：110kV从街甲线#01-#11；110kV从街乙线#01-#12（2024年01-12月III级） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:55:16 | 2024-01-02 08:36:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-02 08:33:00 | 2024-01-02 11:18:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 13:19:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225056630 | 巡视 | 110kV从街甲线;110kV从街乙线 | 线路日常巡维：机巡III级：110kV从街甲线#12-#19；110kV从街乙线#13-#19（2024年01-12月III级） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 09:26:01 | 2024-01-02 09:27:25 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-02 09:27:00 | 2024-01-02 12:27:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 13:19:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225056628 | 巡视 | 110kV从街甲线;110kV从街乙线 | 线路日常巡维：机巡III级：110kV从街甲线#20-#25；110kV从街乙线#20-#25（2024年01-12月III级） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-03 08:50:30 | 2024-01-03 08:54:54 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-01-03 08:55:00 | 2024-01-03 11:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 13:19:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240105016640 | 巡视 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿兔甲线#05-#56、110kV绿兔乙线#05-#56、110kV从岗线#01-#23、220kV绿从甲线#01-#53、220kV绿从乙线#01-#53、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV绿岗乙线#01-#35、110kV绿水甲线#01-#26、110kV绿水乙线#01-#27、110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35防污闪特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-05 | 2024-01-05 16:59:53 | 2024-01-05 17:05:40 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-05 17:05:53 | 2024-01-05 23:32:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-01-05 16:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240105016638 | 巡视 | 110kV从温线;220kV汤森乙线;110kV从云线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV汤森甲线#39-#114、220kV汤森乙线#60-#112、110kV从温线#01-#42、110kV从云线#01-#35防污闪特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-05 | 2024-01-05 16:57:55 | 2024-01-05 17:07:39 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李森洪 | 2024-01-05 17:07:00 | 2024-01-05 23:36:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-01-05 16:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240105016641 | 巡视 | 110kV从兔线;110kV从明甲线;110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从城线;110kV温城线 | 线路特殊巡维：110kV从兔线#01-#61、110kV从明甲线#01-#46、110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40、110kV从城线#01-#17、110kV温城线#01-#39防污闪特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-05 | 2024-01-05 17:00:29 | 2024-01-05 17:01:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 廖新明 | 2024-01-05 17:08:48 | 2024-01-05 23:36:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-01-05 16:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240105016639 | 巡视 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV从佛线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;220kV森从乙线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#01-#134、220kV森从乙线#01-#91、110kV明聚线#01-#72、110kV聚兔线#01-#36、110kV兔万线#01-#18、110kV从佛线#01-#70、110kV聚兔线龙星甲支线#01-#19、110kV明聚线龙星乙支线#01-#19防污闪特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-05 | 2024-01-05 16:58:36 | 2024-01-05 17:30:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 黎仲宏 | 2024-01-05 18:00:51 | 2024-01-05 23:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-01-05 16:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225056634 | 巡视 | 110kV从街甲线;110kV从街乙线 | 线路日常巡维：机巡III级：110kV从街甲线#26-#40；110kV从街乙线#26-#40（2024年01-12月III级） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-03 08:51:53 | 2024-01-03 08:52:25 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-01-03 08:52:00 | 2024-01-03 12:01:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 13:19:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225056982 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 09:03:43 | 2024-01-04 09:28:13 | 李森洪 | 13922397908 | 周俊丞 | 2024-01-04 09:28:00 | 2024-01-04 11:33:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 13:25:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225056472 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、绿太乙线#24-#25、森从甲线#73-#74 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 08:43:37 | 2024-01-05 08:48:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-01-05 08:52:00 | 2024-01-05 13:53:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-01-09 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 13:15:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224024422 | 巡视 | 花绿甲乙线、花空甲乙线、空汉甲乙线、田空甲乙线及其支线、空安甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线、空金甲乙线、田空丙线及其支线、空芙线及其支线、空梯线 、空机线、田芙线 | 线路特殊巡维：花绿甲乙线、花空甲乙线、空汉甲乙线、田空甲乙线及其支线、空安甲乙线、空北甲线、空九乙线北兴乙支线、空金甲乙线、田空丙线及其支线、空芙线及其支线、空梯线 、空机线、田芙线防污闪特巡（夜查计划） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 16:37:59 | 2024-01-05 16:41:47 | 沈达 | 18813291117 | 王成;薛永伦;薛志东 | 2024-01-05 17:56:09 | 2024-01-05 21:15:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-09 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 22:18:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009410 | 巡视 | 220kV花文甲线220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#09-#14（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:18:00 | 2024-01-02 08:24:40 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群;周永发 | 2024-01-02 08:24:00 | 2024-01-02 14:36:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009416 | 巡视 | 220kV花文甲线220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#24-#27（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 08:27:35 | 2024-01-05 08:42:49 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-01-05 08:32:00 | 2024-01-05 14:31:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009415 | 巡视 | 220kV花文甲线220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#22-#23（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 08:25:49 | 2024-01-05 08:45:32 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-01-05 08:45:00 | 2024-01-05 13:13:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224018188 | 测量 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 接头红外检测：田心隧道电缆接头红外检测（1-3月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:32:20 | 2024-01-02 08:39:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;薛国彬 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-05 12:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:01:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224016273 | 测量 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 护套环流检测：田心隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线；110kV文游田龙线、田龙甲线（第一季度） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:30:48 | 2024-01-02 08:38:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;薛国彬 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-05 12:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-01-S7-002 | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 17:54:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224016006 | 测量 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：文旅隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、林田线、文田甲线、文田乙线；文游田龙线、文游线、文林线。（第一季度） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:31:28 | 2024-01-02 08:38:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;薛国彬 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 17:52:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224019564 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV田杨线;110kV田平文线;110kV文林线;220kV车林甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV车林乙线 | 线路特殊巡维：110kV田杨线#04-#39、110kV田公线#16-#26、110kV田军线#04-#60、110kV田军线公益支线#01-#11、110kV田军线振兴乙支线#01-#07、110kV田平文线#04-#17、110kV文林线#01-#59、110kV文林线曙光乙支线#01-#11、110kV益车乙线马溪乙支线#01-#34、110kV益田甲线#01-#69、110kV益田甲线乐同乙支线#01-#06、110kV益田甲线曙光甲支线#01-#11、110kV车林甲乙线#01-#18、110kV林田线#01-#37防污闪夜间特巡（2024年1月5日）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 15:45:11 | 2024-01-05 17:08:00 | 王冠群 | 13944616377 | 丁晨星 | 2024-01-05 17:05:00 | 2024-01-05 22:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:47:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视工单无需关联工作对象，上传监盘照片作为巡视记录。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009407 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#40-#44；Ⅳ级：220kV韶林线（退运）#378（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-08 08:24:52 | 2024-01-08 08:36:21 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-01-08 08:58:34 | 2024-01-08 16:33:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009412 | 巡视 | 220kV花文甲线220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅲ级：220kV花文甲乙线#31-#32（1-12月，每年1次）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-08 08:24:07 | 2024-01-08 09:16:09 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-01-08 09:16:00 | 2024-01-08 13:10:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:25:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224019563 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV公车线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 线路特殊巡维：110kV车平文线#01-#56、110kV车平文线新华乙支线#01-#05、110kV车新镜线#01-#76、110kV车新镜线东镜乙支线#01-#10、110kV公车线#01-#08、110kV镜合龙凤文线#01-#10-1、#03-2-#11-2、110kV镜合畔线#01-#05、110kV镜龙畔线#01-#05、110kV镜龙畔线凤凰甲支线#01-#09、110kV镜畔新线东镜甲支线#01-#11、110kV镜畔新线#08-#16、220kV北镜甲乙线#01-#28、110kV镜田甲乙线#01-#23防污闪夜间特巡（2024年1月5日）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 15:41:15 | 2024-01-05 15:47:45 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-01-05 17:30:00 | 2024-01-05 22:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:47:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224019565 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV林九乙线;110kV林军线;110kV林九甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV炭九乙线;110kV林军芙线;110kV益车甲线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV益车乙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：110kV林九甲乙线#01-#34、110kV益车甲乙线#01-#63、110kV林军芙线#01-#55、#64-#67、110kV林军芙线杨屋甲支线#01、110kV林军芙线振兴甲支线#02-#10、110kV林军线#01-#20、110kV林军线杨屋乙支线#01-#23、110kV林乐公线#01-#25、110kV炭九甲乙线#01-#71防污闪夜间特巡（2024年1月5日）。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 15:34:40 | 2024-01-05 16:00:00 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民 | 2024-01-05 18:00:00 | 2024-01-05 22:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-01-09 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 19:47:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240108006674 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：1月9日重要会议保供电前特巡。 | 2024-01-08 14:00:00 | 2024-01-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-08 | 2024-01-08 14:40:53 | 2024-01-08 14:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-01-08 14:10:00 | 2024-01-08 16:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-09 08:12:00 | 已完工 |  | 2024-01-08 14:38:19 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009373 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV奥骏招线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-08 08:09:49 | 2024-01-08 08:40:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英;黄炜恒 | 2024-01-08 08:42:00 | 2024-01-08 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-09 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224010911 | 测量 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（1-2月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 14:25:12 | 2024-01-08 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛 | 2024-01-08 09:00:00 | 2024-01-08 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-09 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:54:47 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009268 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划(1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-01 08:46:42 | 2024-01-01 09:09:17 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-01-08 09:35:00 | 2024-01-08 11:08:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-09 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100871 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 08:31:42 | 2024-01-08 08:34:09 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-01-08 08:34:00 | 2024-01-08 12:59:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-08 21:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071194 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#125-#128塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:50:30 | 2024-01-08 09:21:47 | 董俊 | 18924157351 | 吴日冲 | 2024-01-08 09:00:00 | 2024-01-08 11:58:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 20:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071197 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#121-#124塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 08:49:59 | 2024-01-08 09:23:03 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-01-08 09:23:27 | 2024-01-08 12:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 20:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071188 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#108-#111塔段（2024年1月-6月）、#109-#110树障核查 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 08:44:31 | 2024-01-05 08:53:58 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-01-05 08:56:38 | 2024-01-05 15:53:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 20:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224025677 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）巡视计划（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-08 09:48:33 | 2024-01-08 08:32:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-01-08 09:59:13 | 2024-01-08 11:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 20:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 23:39:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027929 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#06-#08；1220kV花泮线#06-#08塔段精细化巡视（2024月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:08:07 | 2024-01-03 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-01-02 09:04:55 | 2024-01-08 08:30:07 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0008直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002261 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:22:12 | 2024-01-02 08:23:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-08 08:27:00 | 2024-01-08 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012256 | 巡视 | 220kV环京线[★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间特巡、金花站110kV#2主变停电【V级风险】期间风险特巡，110kV泮如黄线停电【IV级风险】期间风险特巡 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-05 08:16:08 | 2024-01-06 08:37:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 林杰;刘源;卢秋庆 | 2024-01-06 08:59:00 | 2024-01-06 15:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012279 | 巡视 | 220kV环京线[★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间特巡、金花站110kV#2主变停电【V级风险】期间风险特巡，110kV泮如黄线停电【IV级风险】期间风险特巡 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-05 08:15:23 | 2024-01-07 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 林杰;刘源;卢秋庆 | 2024-01-07 08:19:00 | 2024-01-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104020093 | 巡视 | 220kV环京线[★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★]、110kV罗横贝浔甲线[★★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间特巡、金花站110kV#2主变停电【V级风险】期间风险特巡，110kV泮如黄线停电【IV级风险】期间风险特巡 | 2024-01-08 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-08 08:08:22 | 2024-01-08 09:04:41 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-08 09:05:00 | 2024-01-08 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:20:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002302 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-03 | 2024-01-08 09:13:38 | 2024-01-08 09:14:21 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-08 09:14:38 | 2024-01-08 11:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 08:15:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002299 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年1月第2次） | 2024-01-08 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-01-03 | 2024-01-08 09:13:53 | 2024-01-08 09:14:29 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-08 09:14:49 | 2024-01-08 11:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 08:15:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002854 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV花罗甲线 | 无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#09-#16；220kV花泮线#09-#16塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 07:50:33 | 2024-01-03 08:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-01-03 08:45:00 | 2024-01-03 15:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 10:57:43 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030158 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV花罗甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#09-#16；220kV花泮线#09-#16塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:09:39 | 2024-01-03 08:50:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里;曾宇 | 2024-01-03 08:50:00 | 2024-01-03 15:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225027975 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV花罗甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#17-#25；220kV花泮线#17-#25塔段红外测温（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 16:30:12 | 2024-01-03 08:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章;刘源 | 2024-01-03 09:16:13 | 2024-01-08 15:24:42 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-25 10:37:07 | 计划性 |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV花泮线弃飞杆塔:[N0017直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV花罗甲线弃飞杆塔:[N0017直线塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002701 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV花罗甲线 | 无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#17-#25；220kV花泮线#17-#25塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:05:40 | 2024-01-03 08:34:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章;刘源 | 2024-01-03 09:16:13 | 2024-01-08 16:38:36 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV花泮线弃飞杆塔:[N0017直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0019耐张塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV花罗甲线弃飞杆塔:[N0017直线塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005365 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云区金沙洲AB3705032地块项目、广佛大桥系统工程（一期））220kV北浔甲乙线#125-#127、220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 07:57:43 | 2024-01-08 16:21:58 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-08 08:23:00 | 2024-01-08 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005357 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（二月二广场；鸦岗保障房；朝阳站；白云湖数字城；十三号线二期及同步实施工程轨道工程一区段）220kV北浔甲乙线#73-#78、220kV北石甲乙线#74-#80、110kV石塘甲乙线#01-#02塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 07:57:26 | 2024-01-08 08:40:52 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-01-08 08:40:00 | 2024-01-08 12:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225016031 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 08:24:31 | 2024-01-08 09:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 王家裕 | 2024-01-08 08:41:00 | 2024-01-08 16:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:53:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104012267 | 巡视 | 110kV芳联福线[★★]、220kV北石甲乙线[★] | 特殊监盘：星级设备视频监盘：110kV芳联福线[★★]、220kV北石甲乙线[★] | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-08 08:23:16 | 2024-01-08 09:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 王家裕 | 2024-01-08 08:41:00 | 2024-01-08 16:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 14:59:55 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018152 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 07:56:44 | 2024-01-08 16:22:03 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-08 08:22:00 | 2024-01-08 10:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018154 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 07:56:17 | 2024-01-08 08:32:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2024-01-08 08:33:00 | 2024-01-08 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225059902 | 巡视 | 白云 | 无人机精细化巡线：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99塔段 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-03 11:14:41 | 2024-01-03 08:56:00 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2024-01-03 09:57:00 | 2024-01-03 14:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-05 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 14:32:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002259 | 巡视 | 110kV泮南源乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮西线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰乙线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV罗流盘金线;110kV花山彩乙线;110kV花山彩甲线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV西罗甲线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:22:12 | 2024-01-02 08:23:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;王家裕 | 2024-01-07 08:26:00 | 2024-01-07 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 12:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240104019936 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北梨#13-#14，#15-#16，220kV北界#14-#15，#16-#17，110kV汉嘉#70-#71，110kV嘉人#29-#30 | 2024-01-05 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-01-04 | 2024-01-05 11:59:16 | 2024-01-05 08:51:10 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-01-05 09:01:00 | 2024-01-05 12:01:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-08 09:14:00 | 已完工 |  | 2024-01-04 16:19:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231222076000 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62跨越花莞高速，220kV界汉甲乙线#18-#19（原北汉甲乙）跨越花莞高速，110kV茶汉甲乙线#65-#66跨越花莞高速，220kV界汉甲乙线#22-#23（原北汉甲乙）跨越花莞高速，110kV汉人甲乙线，110kV汉嘉线#9-#10跨越京港澳，110kV汉人甲乙线，110kV汉嘉线#11-#12跨越新白广，重要跨越测温 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:22:10 | 2024-01-04 11:07:34 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-01-04 09:00:00 | 2024-01-04 11:41:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-08 09:12:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 14:19:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240105015547 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#118;110kV森温线#01-#52;110kV流森线#01-#23;110kV森养乙线#01-#42;110kV森养甲线#01-#43;110kV森桃线#01-#47;110kV森良甲线#01-#12;110kV森良乙线#01-#13塔段防污闪夜间特查 | 2024-01-05 17:30:00 | 2024-01-05 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-05 | 2024-01-05 19:48:17 | 2024-01-05 18:35:31 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源 | 2024-01-05 18:00:00 | 2024-01-05 23:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-01-05 16:16:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240105015545 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线、500kV蓄北线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#01-#20、500kV蓄北线#1-#13、#74-#227、110kV森养甲线桃莲甲支线#00-#48塔段防污闪夜间特查 | 2024-01-05 17:30:00 | 2024-01-05 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-05 | 2024-01-05 16:35:34 | 2024-01-05 17:30:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光 | 2024-01-05 17:30:00 | 2024-01-05 22:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-01-05 16:16:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071190 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#112-#116塔段（2024年1月-6月）、#107-#108塔右地线、#111-#112塔A、B相、C相及右地线接头每月一测复核，#114-#115塔A、B相、C相接头每月一测复核、#114-#115树障核查、#112塔地阻复测（摇测） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 08:48:00 | 2024-01-05 09:38:15 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-01-05 09:39:00 | 2024-01-05 14:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 08:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071179 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#93-#98塔段（2024年1月-6月）、#92-#93塔A、C相及右地线，#95-#96塔B相，#97-#98塔C相测温复核、#95-#96、#96-#97树障核查 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-05 08:43:02 | 2024-01-05 08:35:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-01-05 09:00:00 | 2024-01-05 12:14:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225074327 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#89-#92塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-04 09:11:09 | 2024-01-04 09:12:29 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-01-04 09:12:38 | 2024-01-04 12:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009372 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维。 | 2024-01-07 08:30:00 | 2024-01-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 08:07:36 | 2024-01-08 08:39:31 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-01-07 08:39:00 | 2024-01-07 17:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-08 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009371 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间风险特查。 | 2024-01-06 08:30:00 | 2024-01-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-08 08:06:37 | 2024-01-08 08:36:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-01-06 08:36:00 | 2024-01-06 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-08 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071313 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#84-#88塔段（2024年1月-6月）、#83-#84塔A相，#84-#85塔B相、右地线，#86-#87塔A、C相接头测温复核，#85，#87,#88塔地阻复测（摇测） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:40:10 | 2024-01-03 09:24:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-01-03 09:24:00 | 2024-01-04 12:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:24:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006471 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-07 15:00:00 | 2024-01-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:59:56 | 2024-01-08 08:37:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-01-07 16:00:00 | 2024-01-07 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006407 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-07 08:00:00 | 2024-01-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 07:48:49 | 2024-01-08 08:38:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-01-07 08:00:00 | 2024-01-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006438 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV麒燕甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠茶线[★★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV天鹿线停电IV级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险设备视频特巡。 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-05 16:18:41 | 2024-01-06 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 朱科任 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006406 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:58:03 | 2024-01-06 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘泽楷 | 2024-01-06 08:00:00 | 2024-01-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006470 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-06 15:00:00 | 2024-01-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:57:29 | 2024-01-06 15:01:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-01-06 16:00:00 | 2024-01-06 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-06 22:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240105015546 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#1-#94、110kV流吕线#1-#74、35kV良吕线#1-#83塔段防污闪夜间特查 | 2024-01-05 17:30:00 | 2024-01-05 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-01-05 | 2024-01-05 16:36:33 | 2024-01-05 18:50:03 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚 | 2024-01-05 18:50:00 | 2024-01-05 21:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-08 08:36:00 | 已完工 |  | 2024-01-05 16:16:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006582 | 巡视 | 生产指挥中心 | 日常监盘：作业风险监控、间接许可、体系评审相关工作 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-05 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 14:16:54 | 2024-01-02 08:11:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-05 17:46:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-05 17:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱科任 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006469 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-05 15:00:00 | 2024-01-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:56:51 | 2024-01-05 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-01-05 16:00:00 | 2024-01-05 22:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-05 22:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006468 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-04 15:00:00 | 2024-01-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:54:39 | 2024-01-04 20:01:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-01-04 16:00:00 | 2024-01-04 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-04 22:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009370 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV永区东线[★★]、220kV罗鹿线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间风险特查。 | 2024-01-05 08:30:00 | 2024-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 08:27:00 | 2024-01-05 19:06:45 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;周卓蓓 | 2024-01-05 08:31:00 | 2024-01-05 11:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-08 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009270 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划(1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:22:32 | 2024-01-02 09:13:28 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛 | 2024-01-02 09:00:00 | 2024-01-05 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-08 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV潭桥双线部分坐标偏移，已拍照记录。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009273 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划(1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:22:03 | 2024-01-02 09:13:21 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛 | 2024-01-02 09:27:52 | 2024-01-05 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-08 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 110kV猎天金环龙GPS坐标点派发重复，相关手动点位已在JH030120221226-021635工单中GPS到位。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009274 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线;110kV奥观线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：广氮奥林棠下片区巡视计划（1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:16:44 | 2024-01-04 08:05:23 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-01-04 08:30:00 | 2024-01-05 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-08 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225105384 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：110kV车大甲乙线#01-#21、110kV郭车甲乙线#01-#28、110kV郭石线#01-#30、110kV蓝北线#01-#07、#28-#43、110kV林蓝线#01-#39、#51、#69-#76、110kV林蓝线白坭甲支线#01-#02、110kV炭白线集益乙支线#01-#10、110kV炭蓝线#01-#64、110kV炭石线#01-#02、110kV炭松甲乙线#01-#47、110kV炭松甲线步云乙支线#01、110kV炭松乙线步云甲支线#01、220kV花林甲乙线#24-#55、220kV花炭甲乙线#27-#117、220kV坡堤甲乙线#01-#72、220kV炭车甲乙线#01-#59、220kV炭郭甲乙线#01-#34、220kV旗康乙线#190-#216、500kV北花乙线#01-#59塔防山火、防外力破坏特巡（防污闪夜查） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 15:48:31 | 2024-01-05 20:23:04 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡 | 2024-01-05 17:23:00 | 2024-01-05 22:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-08 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:36:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231215039639 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV涌峰甲乙线、220kV浔罗甲乙线、220kV花泮线、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、220kV花罗甲线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线、110kV涌峰甲线大坦沙支线、110kV泮西线、110kV泮西线坦尾乙支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV花山彩甲乙线、110kV芳花增甲乙线、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线、110kV花桃甲乙线、110kV芳联福聚线04分、110kV芳联福线、110kV三景桂线夜间防污闪特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 14:43:26 | 2024-01-05 16:52:40 | 姚河新 | 13711229897 | 林杰 | 2024-01-05 17:25:00 | 2024-01-05 21:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-08 07:53:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 14:44:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225016033 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:13:08 | 2024-01-03 08:00:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-01-03 08:00:00 | 2024-01-05 16:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-05 21:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:53:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231215039581 | 巡视 | 110kV芳联福线[★★★]、220kV北石甲乙线[★] | 特殊监盘：110kV芳联福聚线停电期间，发布110kV芳联福线[★★★]为关注设备。(V级电网风险-三级事件）110kV芳联福线#01-#12塔段风险期间视频巡视，220kV北石甲乙线#01-1-#91塔段星级设备视频巡视 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:41:21 | 2024-01-04 08:41:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-01-04 08:15:00 | 2024-01-05 14:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-05 21:00:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 14:44:32 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231222076829 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：500kV罗北甲线、500kV罗北乙线、110kV郭江线神山乙支线、110kV郭嘉线神山甲支线、110kV郭江线、110kV郭嘉线、220kV北郭甲乙线、220kV北浔甲乙线、110kV石塘甲乙线、220kV北石甲乙线、220kV石沥甲乙线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线、110kV罗石线、110kV罗石线同德甲支线、110kV环涌甲乙线夜间防污闪特巡 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 17:35:10 | 2024-01-05 15:38:56 | 刘汉章 | 13926096162 | 卢秋庆;刘源 | 2024-01-05 17:00:00 | 2024-01-05 20:59:00 | 手工录入 | 陈志辉BZ | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-05 21:00:00 | 已完工 |  | 2023-12-22 14:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225128289 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 08:26:09 | 2024-01-05 08:40:20 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-01-05 08:40:00 | 2024-01-05 11:39:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-05 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225128290 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 08:25:06 | 2024-01-05 08:40:50 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-01-05 08:40:00 | 2024-01-05 10:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-05 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225011160 | 测量 | 重要交叉跨越 | 架空输电线路红外测温：重要交叉跨越档（不含高铁、地铁）红外测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-02 14:35:08 | 2024-01-02 08:50:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;江展滔;聂程;王成;温耀坚;薛永伦;薛志东;衷颢元 | 2024-01-02 15:51:01 | 2024-01-05 16:41:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 沈达 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-05 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:37:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006404 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-04 08:00:00 | 2024-01-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:54:59 | 2024-01-04 15:09:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-01-04 08:00:00 | 2024-01-04 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006405 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-05 08:00:00 | 2024-01-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:56:24 | 2024-01-05 08:55:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-01-05 08:05:00 | 2024-01-05 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-05 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006435 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV永区东线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV天鹿线停电IV级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险、110kV芳联福聚线停电Ⅴ级电网风险设备视频特巡。 | 2024-01-04 08:00:00 | 2024-01-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 07:46:42 | 2024-01-04 15:07:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-01-04 08:00:00 | 2024-01-04 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006436 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV文游线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV天鹿线停电IV级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险设备视频特巡。 | 2024-01-05 08:00:00 | 2024-01-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 14:04:26 | 2024-01-05 08:55:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-01-05 08:05:00 | 2024-01-05 16:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-05 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224005118 | 巡视 | 110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路日常巡维：不可机巡段III级：110kV郭嘉线#52-#62、110kV嘉江线#01-#11塔段（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 07:55:14 | 2024-01-05 08:47:26 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-01-05 08:47:00 | 2024-01-05 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-05 14:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 11:36:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231214000290 | 巡视 | 220kV环京线[★★]、110kV芳联福线[★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间特巡、金花站110kV#2主变停电【V级风险】期间风险特巡，110kV泮如黄线停电【IV级风险】期间风险特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-05 08:12:06 | 2024-01-05 08:58:47 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;卢秋庆;刘源 | 2024-01-05 08:59:01 | 2024-01-05 14:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-05 14:18:00 | 已完工 |  | 2023-12-14 07:59:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009272 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-01 08:47:18 | 2024-01-03 08:49:01 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-01-03 09:02:25 | 2024-01-05 11:54:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-05 14:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009271 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-01 08:22:17 | 2024-01-01 08:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-03 16:50:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-05 14:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225031954 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:20:21 | 2024-01-02 08:49:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-01-02 08:49:00 | 2024-01-02 14:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-05 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:51:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030674 | 测量 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 导线连接位置测温：重要交跨管控要求：220kV嘉凯甲乙线24-25，110kV嘉石线17-19，110kV嘉马岭18-20，27-28 110kV旋石线10-11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-03 08:29:28 | 2024-01-03 08:31:47 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-01-03 08:31:00 | 2024-01-03 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-05 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:46:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030183 | 测量 | 白云区 | 导线连接位置测温：重要交跨管控要求：导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线07-08,14-15,17-18，110kV嘉人线14-15,26-27，110kV汉嘉线73-74，85-86，110kV汉嘉线元洲乙支线、110kV嘉人线元洲甲支线02-03，05-06，重要跨越测温 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-03 08:22:51 | 2024-01-03 08:39:50 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-01-03 08:40:00 | 2024-01-03 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-05 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:44:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225031956 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-03 08:18:00 | 2024-01-03 08:52:02 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-01-03 08:52:00 | 2024-01-03 13:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-05 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:51:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035592 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级:500kV北花甲线#60-#63、北花乙线#62-#65巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:28:51 | 2024-01-04 08:30:38 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐耀明 | 2024-01-04 08:30:00 | 2024-01-04 12:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-05 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035618 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级:500kV北花甲线#64-#67、北花乙线#66-#68巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:28:52 | 2024-01-04 08:30:38 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐耀明 | 2024-01-04 08:30:00 | 2024-01-04 12:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-01-05 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008616 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：自主人工精巡：500kV北增甲线#01-#07、500kV北增乙线#01-#07（2024年1/2-1~3月) | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-04 08:33:18 | 2024-01-04 08:36:17 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-01-04 08:36:26 | 2024-01-04 17:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-05 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:23:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231220004373 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：北增甲线#01-#07，北增乙线#01-#07塔段· | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 14:30:56 | 2024-01-04 11:34:59 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-01-04 09:03:00 | 2024-01-04 17:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-05 08:22:00 | 已完工 |  | 2023-12-20 08:42:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225008095 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#98-#104、500kV北增乙线#93-#99（2024年1/2-1~3月)-11/11 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-03 08:17:28 | 2024-01-03 08:52:53 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;梁嘉亮 | 2024-01-03 08:53:00 | 2024-01-03 14:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-01-05 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:20:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009369 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV永区东线[★★]、220kV罗鹿线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间风险特查。 | 2024-01-04 08:30:00 | 2024-01-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:12:56 | 2024-01-04 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-01-04 08:40:00 | 2024-01-04 17:26:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-04 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005391 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#08-#09、#19-#21、花罗甲线#08-#09、#19-#21塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:24:24 | 2024-01-03 08:35:06 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-03 08:36:00 | 2024-01-03 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005361 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #34-#35 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:03:00 | 2024-01-04 08:30:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-01-04 08:30:00 | 2024-01-04 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005384 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站、同嘉路AB3803035）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:03:32 | 2024-01-04 08:31:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-01-04 08:32:00 | 2024-01-04 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225005375 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:03:49 | 2024-01-04 08:33:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-01-04 08:33:00 | 2024-01-04 16:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:06:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018156 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:05:14 | 2024-01-04 08:35:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-01-04 08:36:00 | 2024-01-04 16:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224005119 | 巡视 | 110kV郭嘉线;110kV郭江线;110kV嘉江线 | 线路日常巡维：不可机巡段III级：110kV郭嘉线#36-#51、郭江线#36-#55、嘉江线#12-#19塔段（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 07:55:56 | 2024-01-04 08:25:37 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-01-04 08:28:00 | 2024-01-04 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 11:36:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002298 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:22:12 | 2024-01-02 08:23:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-04 08:26:00 | 2024-01-04 10:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 08:15:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002250 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:22:12 | 2024-01-02 08:23:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-04 08:27:00 | 2024-01-04 10:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231215039693 | 巡视 | 220kV环京线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间特巡、金花站110kV#2主变停电【V级风险】期间风险特巡，110kV泮如黄线停电【IV级风险】期间风险特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 15:14:54 | 2024-01-04 15:05:14 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;刘源;卢秋庆 | 2024-01-02 09:05:00 | 2024-01-02 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:27:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 14:45:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231215039691 | 巡视 | 220kV环京线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间特巡、金花站110kV#2主变停电【V级风险】期间风险特巡，110kV泮如黄线停电【IV级风险】期间风险特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 15:14:54 | 2024-01-04 15:05:21 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康;刘源;卢秋庆 | 2024-01-03 09:06:00 | 2024-01-03 11:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:27:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 14:45:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231215039630 | 巡视 | 110kV芳联福线[★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]、110kV罗流盘金线[★]、泮金线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：110kV芳联福聚线停电【V级风险】期间风险特巡，金花站110kV#2主变停电【V级风险】期间风险特巡，110kV泮如黄线停电【IV级风险】期间风险特巡 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:25:53 | 2024-01-04 08:33:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-04 08:33:59 | 2024-01-04 12:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:27:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 14:44:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231215039689 | 巡视 | 220kV环京线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维：220kV京高站通过220kV环京线单回供电期间，发布220kV环京线[★★★★]为重要设备（IV级风险-三级事件） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:37:01 | 2024-01-04 08:43:50 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-01-04 08:45:15 | 2024-01-04 09:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:27:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 14:45:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018175 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-04 08:02:20 | 2024-01-04 08:25:46 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里 | 2024-01-04 08:32:00 | 2024-01-04 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006467 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-03 15:00:00 | 2024-01-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:51:59 | 2024-01-03 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-01-03 15:00:00 | 2024-01-03 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225071311 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#81-#83塔段（2024年1月-6月）、#82,#83塔地阻复测（摇测） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:32:01 | 2024-01-03 09:18:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-01-03 09:45:21 | 2024-01-03 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-04 09:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:24:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225070695 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#77-#80塔段（2024年1月-6月）、#77塔右地线，#78-#79塔B相，#79-#80塔A、B、C相及右地线、#80-#81塔A、B、C相及右地线接头测温复核 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-03 08:40:31 | 2024-01-03 09:08:05 | 吴洪昌 | 18620916225 | 吴日冲 | 2024-01-03 09:11:27 | 2024-01-03 12:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-04 09:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 15:21:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006434 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV永濂乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV天鹿线停电IV级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2023第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福聚线停电（1.4）】前视频特巡。 | 2024-01-03 08:00:00 | 2024-01-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:42:41 | 2024-01-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-01-03 08:00:00 | 2024-01-03 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006403 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-03 08:00:00 | 2024-01-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:39:58 | 2024-01-03 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-01-03 08:00:00 | 2024-01-03 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-03 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006466 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环、防污闪视频特巡。 | 2024-01-02 15:00:00 | 2024-01-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 16:51:27 | 2024-01-03 10:48:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-01-02 16:00:00 | 2024-01-02 22:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-02 22:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009211 | 预试 | 220kV潭猎丙线 | 交叉互联试验：220kV潭猎丙线。 | 2024-01-03 08:30:00 | 2024-01-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2023-12-29 | 2023-12-29 10:40:32 | 2024-01-03 09:39:09 | 谢文卓 | 15604325266 | 李濛;周卓蓓;卢润戈 | 2024-01-03 13:38:00 | 2024-01-03 16:58:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 卢润戈 | 低 | 20.0 | 自主开展 |  | 2024-01-S1-002 | 优 | 卢润戈 | 2024-01-03 18:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:04:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009368 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV永濂乙线[★★]、220kV罗鹿线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间风险特查。 | 2024-01-03 08:30:00 | 2024-01-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:16:03 | 2024-01-03 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙 | 2024-01-03 08:40:00 | 2024-01-03 16:44:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-03 18:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:18:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100893 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:49:39 | 2024-01-03 08:52:22 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2024-01-03 08:52:00 | 2024-01-03 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035603 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV北花甲乙线#38-#41巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:49:39 | 2024-01-03 08:52:22 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2024-01-03 08:52:00 | 2024-01-03 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035607 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV北花甲乙线#24-#27、退运原北花甲乙线#18、#19巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:49:39 | 2024-01-03 08:52:22 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2024-01-03 08:52:00 | 2024-01-03 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035614 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV北花甲乙线#28-#31巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:49:39 | 2024-01-03 08:52:22 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2024-01-03 08:52:00 | 2024-01-03 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035609 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV北花甲乙线#32-#37巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:49:39 | 2024-01-03 08:52:22 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2024-01-03 08:52:00 | 2024-01-03 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035588 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV北花甲乙线#16-#23巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:40:34 | 2024-01-03 08:49:55 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-01-03 08:50:00 | 2024-01-03 12:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035616 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维:机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV北花甲乙线#01-#15巡视计划（2024年01月-03月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:40:34 | 2024-01-03 08:49:55 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-01-03 08:50:00 | 2024-01-03 12:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:04:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100915 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:45:28 | 2024-01-03 08:50:38 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-01-03 08:50:00 | 2024-01-03 12:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225101521 | 测量 | 500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：北花乙线#02塔B相耐张线夹红外测温（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 广州供电局 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:45:28 | 2024-01-03 08:50:38 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-01-03 08:50:00 | 2024-01-03 12:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-03 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:17:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009275 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:16:38 | 2024-01-03 08:55:11 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-01-03 08:55:59 | 2024-01-03 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-03 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 美林站外巡线机GPS到位错误，距离显示-1m，已拍图留底，手动到位。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224002692 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 无人机精细化巡线：220kV花罗甲线#06-#08；1220kV花泮线#06-#08塔段精细化巡视（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 07:52:56 | 2024-01-03 08:15:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-01-02 09:04:28 | 2024-01-03 11:29:25 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-03 16:29:00 | 执行中 | 已审批 | 2023-12-24 10:43:55 | 计划性 |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0008直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225016029 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 特殊监盘：110kV芳联福线#01-#14塔段（V级电网风险-三级事件），线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#94、#94-#99、#99-#104、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#89-#95塔段（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:28:25 | 2024-01-02 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-03 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 09:53:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224005121 | 巡视 | 110kV郭北泉线;110kV郭江线;110kV郭嘉线 | 线路日常巡维：可机巡段III级：110kV郭江线#16-#27、郭北泉线#16-#23、郭嘉线#16-#27塔段（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 07:59:16 | 2024-01-03 08:56:25 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-03 08:57:00 | 2024-01-03 12:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-03 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 11:36:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224005117 | 巡视 | 110kV郭嘉线;110kV郭江线 | 线路日常巡维：可机巡段III级：110kV郭嘉线#28-#35、郭江线#28-#35塔段（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 07:59:47 | 2024-01-03 08:58:01 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-03 08:58:00 | 2024-01-03 12:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-03 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 11:36:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002265 | 巡视 | 110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:47:15 | 2024-01-02 08:51:50 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-01-03 08:53:00 | 2024-01-03 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-03 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018169 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:21:45 | 2024-01-03 08:35:14 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-01-02 08:35:00 | 2024-01-02 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-03 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225038832 | 测量 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线 | 杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#28-#34塔段，110kV郭嘉线中间段：#28-#33塔段（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:00:55 | 2024-01-03 08:28:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-03 08:29:00 | 2024-01-03 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-03 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:13:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225037677 | 测量 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线 | 杆塔接地电阻测试：110kV郭江线中间段：#16-#27塔段，110kV郭嘉线中间段：#16-#27塔段，110kV郭北泉线进出段：#21-#23、中间段：#16-#20塔段，110kV郭嘉线广北泉溪甲支线进出段：#00-#01（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-03 08:01:27 | 2024-01-03 08:30:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-03 08:30:00 | 2024-01-03 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-03 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:11:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009276 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划(1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-01 08:46:31 | 2024-01-01 09:09:24 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-01-03 08:06:00 | 2024-01-03 10:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-03 12:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009277 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划(1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-01 08:46:10 | 2024-01-01 09:08:42 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-01-03 10:30:00 | 2024-01-03 11:50:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-03 12:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240102004696 | 测量 | 500kV蓄北线 | 接头红外测温：500kV蓄北线#74-#75、#73-#74塔段测温 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-02 | 2024-01-02 09:22:59 | 2024-01-02 09:25:32 | 吴洪昌 | 18620916225 | 李贤育 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-02 12:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-03 08:41:00 | 已完工 |  | 2024-01-02 09:19:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225000212 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：机巡区段人工巡视Ⅱ级：500kV蓄北线#74-#76塔段（2024年1月-6月） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-02 09:14:00 | 2024-01-02 09:25:24 | 吴洪昌 | 18620916225 | 李贤育 | 2024-01-02 09:25:47 | 2024-01-02 12:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-01-03 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 00:09:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001482 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#96-#101 | 线路日常巡视：220kV木凯甲乙线#96-#101；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-02 08:38:01 | 2024-01-02 08:49:54 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新 | 2024-01-02 08:50:00 | 2024-01-02 13:23:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-03 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:14:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226001479 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#62-#69 | 线路日常巡维：220kV木凯甲乙线#62-#69；（2024年01月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2024-01-02 08:51:32 | 2024-01-02 08:55:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-01-02 08:55:27 | 2024-01-02 12:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-01-03 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 08:14:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224024421 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：空机线、金机线特巡（元旦假期保供电） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-28 | 2023-12-28 11:03:17 | 2024-01-01 08:43:57 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2024-01-01 08:35:00 | 2024-01-01 16:55:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-01-02 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 22:18:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009269 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:15:28 | 2024-01-02 08:39:55 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-01-02 08:42:45 | 2024-01-02 14:33:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-03 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009351 | 巡视 | 110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间风险特查。 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:43:22 | 2024-01-02 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;黄炜恒 | 2024-01-02 08:40:00 | 2024-01-02 15:18:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-03 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:17:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225053160 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆部分巡视（2024年01月Ⅲ级第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:46:48 | 2024-01-02 08:48:18 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-01-02 08:48:00 | 2024-01-02 15:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-02 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 12:25:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100862 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:44:45 | 2024-01-02 08:45:58 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-01-02 09:17:22 | 2024-01-02 15:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-02 18:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225040260 | 巡视 | 110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年01月Ⅳ级第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:44:45 | 2024-01-02 08:45:58 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-01-02 09:17:22 | 2024-01-02 15:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-02 18:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:22:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100875 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:42:53 | 2024-01-02 09:10:46 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-01-02 09:10:00 | 2024-01-02 10:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-02 18:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225100888 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#09（2024年01月第1次） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:42:53 | 2024-01-02 09:10:46 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-01-02 09:10:00 | 2024-01-02 10:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-01-02 18:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 17:14:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006402 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2023-12-29 10:07:14 | 2024-01-02 08:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 邓京 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-02 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006433 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV汉钟线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV麒燕乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV天鹿线停电IV级电网风险、金花站110kV#2主变停电V级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2023第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福聚线停电（1.4）】前视频特巡。 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2023-12-29 14:45:38 | 2024-01-02 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 肖瀚 | 2024-01-02 08:00:00 | 2024-01-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-02 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224005122 | 巡视 | 110kV郭北泉线;110kV郭江线;110kV郭嘉线 | 线路日常巡维：可机巡段III级：110kV郭江线#01-#15、郭北泉线#01-#15、郭嘉线#01-#15塔段（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:11:59 | 2024-01-02 08:40:15 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-02 08:40:00 | 2024-01-02 12:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 11:36:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224005120 | 巡视 | 110kV郭嘉线神山甲支线;110kV郭江线神山乙支线 | 线路日常巡维：可机巡段III级：110kV郭江线神山乙支线#00-#11、郭嘉线神山甲支线#00-#11塔段（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:13:06 | 2024-01-02 08:52:42 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-02 08:52:00 | 2024-01-02 12:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 11:36:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002304 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:22:12 | 2024-01-02 08:23:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-02 08:25:58 | 2024-01-02 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 08:15:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002271 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:22:12 | 2024-01-02 08:23:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-02 08:26:11 | 2024-01-02 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225002247 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年1月第1次） | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:48:22 | 2024-01-02 08:51:36 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-01-02 08:52:09 | 2024-01-02 10:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 07:56:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231215089601 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV芳联福聚线停电期间（1.4）Ⅴ级电网风险，110kV芳联福线#01-#14塔段及电缆线路特维。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2023-12-29 15:11:41 | 2024-01-02 08:24:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-01-02 08:27:27 | 2024-01-02 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 |  | 2023-12-15 14:44:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225018159 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年1月） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:16:52 | 2024-01-02 08:24:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-02 08:25:00 | 2024-01-02 12:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225039045 | 测量 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线 | 杆塔接地电阻测试：110kV郭嘉线神山甲支线进出段：#10-#12、中间段：#01-#09（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:19:05 | 2024-01-02 08:26:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-02 08:28:00 | 2024-01-02 12:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:15:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225035031 | 测量 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线 | 杆塔接地电阻测试：110kV郭江线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段，110kV郭嘉线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段，110郭北泉线进出段：#01-#03、中间段：#04-#15塔段（2024年） | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-02 08:14:00 | 2024-01-02 08:30:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-02 12:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-01-02 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:03:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030439 | 测量 | 白云 | 导线连接位置测温：重要交跨管控要求：110kV嘉均甲乙线#03-#04、110kV嘉集线#03-#04、110kV嘉石线#03-#04、110kV嘉马岭线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12、110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04、220kV嘉凯甲乙线#07-#08塔段 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:30:48 | 2024-01-02 08:41:26 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-01-02 08:41:00 | 2024-01-02 10:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-02 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:45:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231225030676 | 测量 | 110kV嘉均甲线 | 导线连接位置测温：重要交跨管控要求：500kV北增甲线#30-#33，500kV北增乙线#28-#31，110kV汉人甲线#36-#37，110kV汉嘉#36-#37，110kV茶汉#49-#50 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2023-12-27 | 2024-01-02 08:25:54 | 2024-01-02 08:30:08 | 卢启和 | 13927751306 | 容志松;黄灿明 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-02 11:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-01-02 14:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 10:46:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006432 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线[★★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV茶龙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（外部隐患点视频巡视至少4小时/次）、220kV环京线[★★★★]、110kV伍黄如泮线[★★★★]（外部隐患点视频巡视至少2小时/次）； 220kV京高站通过220kV环京线单回供电IV级电网风险、110kV泮如黄线停电Ⅳ级电网风险、220kV天鹿线停电IV级电网风险设备视频特巡； 广州供电局2024第063号V级电网风险【金花站110kV#2主变停电期间（1.2-1.12）】前、广州供电局2023第065号Ⅴ级电网风险【110kV芳联福聚线停电（1.4）】前视频特巡； 2024年元旦假期保供电【（二级）——220kV罗鹿线、110kV伍文东永线、猎杨花金天线、罗流盘秀鹿线、鹿秀文盘伍线、天环龙永甲线、潭二东文线、猎雅桥艺线、潭双凌艺线、天金林花线、天环龙永乙线、伍府乙线、猎天金环龙线、天体林燕麒线、天体林太线、奥氮棠华石线、棠汇华石线、伍府甲线、碧圃奥氮线；110kV罗流盘金线、嘉龙线、凯鹤泰集线，220kV环京线、航高线；110kV金航线、空机线、金机线，220kV林武甲乙线（2023.12.30-2024.01.01）】视频特巡。 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2023-12-29 14:44:45 | 2024-01-01 12:17:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 张浩 | 2024-01-01 08:04:00 | 2024-01-01 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-02 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006401 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 2024-01-01 08:00:00 | 2024-01-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2023-12-29 10:05:14 | 2024-01-01 12:17:00 | 张浩 | 13922153473 | 黄凌宇 | 2024-01-01 08:08:00 | 2024-01-01 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-02 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231226006465 | 巡视 | 生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-01-01 15:00:00 | 2024-01-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2023-12-29 10:06:11 | 2024-01-01 15:59:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-01-01 16:00:00 | 2024-01-01 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-01-02 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-26 09:00:40 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301231224009279 | 巡视 | 110kV犀茶线[★]、110kV棠茶线[★]、220kV罗鹿线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间风险特查。 | 2024-01-01 08:30:00 | 2024-01-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-29 | 2024-01-01 08:57:31 | 2024-01-01 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;黄炜恒;李华英 | 2024-01-01 08:40:00 | 2024-01-01 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-02 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-24 15:07:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301231218089307 | 巡视 | 220kV罗鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV伍府甲线、110kV碧圃奥氮线 | 电缆特殊巡维：2024年元旦假期保供电特巡。 | 2023-12-30 08:30:00 | 2024-01-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2023-12-27 | 2023-12-29 14:37:27 |  | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;黄炜恒;李华英 | 2024-01-01 08:32:00 | 2024-01-01 17:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-01-02 08:22:00 | 已完工 |  | 2023-12-18 18:27:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否