## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
待确认 | 月计划 | SCWH0301240920107172 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:32:09 | 2024-10-08 08:33:08 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛; | 2024-10-08 08:33:00 | 2024-10-08 15:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240920107180 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:32:09 | 2024-10-08 08:33:08 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛; | 2024-10-08 08:33:00 | 2024-10-08 15:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240920107176 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:32:08 | 2024-10-08 08:33:08 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛; | 2024-10-08 08:33:00 | 2024-10-08 15:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105000089 | 巡视 | 110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV均夏隆苗线（退运）;110kV均夏坪苗线（退运）;110kV嘉石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#10-#24；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-08 08:21:33 | 2024-10-08 08:27:06 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照; | 2024-10-08 08:27:27 | 2024-10-08 15:34:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:04:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240912000089 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 14:19:31 | 2024-10-08 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒; | 2024-10-08 08:40:00 | 2024-10-08 15:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105009103 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-08 08:18:38 | 2024-10-08 08:45:49 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇; | 2024-10-08 08:47:04 | 2024-10-08 11:32:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240912000126 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:11:17 | 2024-10-01 09:14:59 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈;张国熙; | 2024-10-01 09:33:28 | 2024-10-08 11:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105009102 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-08 08:17:56 | 2024-10-08 08:41:21 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄;谭颂华; | 2024-10-08 09:04:00 | 2024-10-08 14:06:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240920107177 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:24:24 | 2024-10-08 08:25:29 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣; | 2024-10-08 08:25:00 | 2024-10-08 11:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105000087 | 巡视 | 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-08 08:21:01 | 2024-10-08 08:36:50 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;陈志辉; | 2024-10-08 08:36:00 | 2024-10-08 12:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000541 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-07 15:00:00 | 2024-10-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:36:28 | 2024-10-07 17:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-10-07 16:00:00 | 2024-10-07 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005565 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:06:52 | 2024-10-01 08:06:25 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-10-08 08:19:00 | 2024-10-08 10:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240921000070 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV文游田龙线、镜畔新线（2024年中秋国庆保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-09-30 16:54:23 | 2024-10-06 08:12:00 | 周永发 | 13826012774 | 曾睿铨 | 2024-10-06 08:15:00 | 2024-10-06 18:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-08 10:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 02:47:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008419 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（10月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-09-30 16:54:23 | 2024-10-06 08:12:00 | 周永发 | 13826012774 | 曾睿铨; | 2024-10-06 08:15:00 | 2024-10-06 18:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-08 10:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240921000146 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#01-#105塔、110kV奥氮棠华石线#01-#05塔国庆保供电特巡 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105塔、110kV奥氮棠华石线#01-#05塔国庆保供电特巡 | 2024-10-01 08:10:00 | 2024-10-31 18:37:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-09-30 20:18:51 | 2024-09-29 08:44:00 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光 | 2024-10-01 08:47:00 | 2024-10-01 17:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-10-08 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-09-21 08:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000544 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-04 15:00:00 | 2024-10-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:39:15 | 2024-10-04 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-10-04 16:00:00 | 2024-10-04 22:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000574 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:57:31 | 2024-10-05 20:53:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京; | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000605 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:47:23 | 2024-10-05 20:54:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊; | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000543 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-05 15:00:00 | 2024-10-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:38:51 | 2024-10-05 20:54:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-10-05 16:00:00 | 2024-10-05 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000542 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-06 15:00:00 | 2024-10-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:38:24 | 2024-10-08 08:46:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-10-06 16:05:00 | 2024-10-06 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000604 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-06 08:00:00 | 2024-10-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:48:14 | 2024-10-08 08:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京; | 2024-10-06 08:00:00 | 2024-10-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000573 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-06 08:00:00 | 2024-10-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:57:31 | 2024-10-08 08:15:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊; | 2024-10-06 08:00:00 | 2024-10-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000603 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-07 08:00:00 | 2024-10-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:58:09 | 2024-10-07 08:16:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; | 2024-10-07 08:10:00 | 2024-10-07 16:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000572 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-07 08:00:00 | 2024-10-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:58:26 | 2024-10-07 08:16:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京; | 2024-10-07 08:15:00 | 2024-10-07 16:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000606 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:46:11 | 2024-10-04 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 丁晟; | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000575 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:57:31 | 2024-10-04 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 李昭红; | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000545 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 新增星级设备特巡：110kV郭北泉线[★★★]、110kV蚌郭乙线[★★★] | 2024-10-03 15:00:00 | 2024-10-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-03 17:30:46 | 2024-10-03 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-10-03 16:00:00 | 2024-10-03 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000576 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:57:31 | 2024-10-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘泽楷; | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000607 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:45:15 | 2024-10-03 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 丁晟; | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000546 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-02 15:00:00 | 2024-10-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:41:39 | 2024-10-02 15:01:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-10-02 16:00:00 | 2024-10-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000577 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:54:44 | 2024-10-02 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 朱科任; | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000608 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:44:11 | 2024-10-02 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘泽楷; | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000547 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-01 15:00:00 | 2024-10-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:42:01 | 2024-10-01 15:01:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-10-01 16:00:00 | 2024-10-01 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000623 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年国庆假期保供电：110kV嘉马岭线、井马岭线、嘉龙线 电缆特殊巡维：110kV嘉马岭线、井马岭线、嘉龙线、110kV凯鹤泰集线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-01 08:32:57 | 2024-10-01 08:33:40 | 刘子瑜 | 13162115135 | 卢启和;陈有英 | 2024-10-01 08:24:00 | 2024-10-01 17:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-10-08 08:39:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010343 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线、110kV石棠远桂线架空及电缆段、110kV三景桂线架空及电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（2024年国庆假期保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-03 19:54:08 | 2024-10-04 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 20:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005535 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:03:07 | 2024-10-01 07:49:39 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-01 20:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009144 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电二级管控线路 3天1巡）。 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:09:36 | 2024-10-03 09:02:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;黄炜恒;李华英 | 2024-10-07 08:31:00 | 2024-10-07 10:46:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:04:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000094 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-07 08:20:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:09:15 | 2024-10-07 07:50:41 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-07 08:50:00 | 2024-10-07 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000096 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-06 08:30:00 | 2024-10-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-05 20:55:26 | 2024-10-07 09:31:11 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈 | 2024-10-06 09:00:00 | 2024-10-06 16:31:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009739 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电三级管控线路、二级保供电二级管控线路 5天1巡）。 | 2024-10-06 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:07:46 | 2024-10-07 07:52:42 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;徐豪 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:17:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000098 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-05 08:30:00 | 2024-10-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-05 20:54:22 | 2024-10-07 09:33:09 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈;李华英 | 2024-10-05 09:00:00 | 2024-10-05 16:33:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000099 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-04 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:06:27 | 2024-10-05 20:09:29 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈 | 2024-10-04 08:45:00 | 2024-10-04 16:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000100 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-03 08:30:00 | 2024-10-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:06:04 | 2024-10-05 20:06:52 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英 | 2024-10-03 08:40:00 | 2024-10-03 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000101 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-02 08:30:00 | 2024-10-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:05:41 | 2024-10-05 20:04:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英 | 2024-10-02 08:35:00 | 2024-10-02 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000102 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:05:19 | 2024-10-01 08:17:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英 | 2024-10-01 08:33:00 | 2024-10-01 17:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078898 | 巡视 | 110kV空机线;110kV金机线 | 线路特殊巡维：2024国庆假期保供电特巡：110kV空机线、110kV金机线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-09-29 16:30:09 | 2024-10-01 08:52:12 | 薛志东 | 13609602328 | 黎国强; | 2024-10-01 08:52:00 | 2024-10-01 16:00:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-08 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000148 | 巡视 | 永福隧道 | 电缆隧道巡维：永福隧道（9-10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:39:26 | 2024-10-07 09:40:56 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-07 08:43:00 | 2024-10-07 18:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:23:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000146 | 巡视 | 恒基隧道 | 电缆隧道巡维：恒基隧道（9-10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:38:49 | 2024-10-07 09:41:27 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-07 08:44:00 | 2024-10-07 16:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:23:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000173 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:35:56 | 2024-10-01 09:04:37 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;李华英;张国熙;王艳萍;卢润戈 | 2024-10-07 09:00:00 | 2024-10-07 18:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 4.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:29:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009753 | 巡视 | 110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（二级保供电三级管控线路 7天1巡）。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:08:21 | 2024-10-01 01:40:39 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;张国熙;徐豪;王艳萍 | 2024-10-01 08:40:00 | 2024-10-07 17:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 4.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:18:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010334 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线、110kV石棠远桂线架空及电缆段、110kV三景桂线架空及电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（2024年国庆假期保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-01 07:59:33 | 2024-10-01 08:00:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;林杰; | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 19:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005755 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV郭北泉线#01-#23塔段及电缆、110kV蚌郭乙线电网风险特维。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-03 16:45:40 | 2024-10-03 15:00:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 姚河新;刘源; | 2024-10-03 15:00:00 | 2024-10-03 21:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010346 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV蚌郭甲线线路特查。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-03 19:59:23 | 2024-10-03 15:00:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 姚河新;刘源; | 2024-10-03 15:30:00 | 2024-10-03 21:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010348 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（2024年国庆假期保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:17:49 | 2024-10-07 07:56:00 | 刘源 | 18292887260 | 姚河新;马万里; | 2024-10-07 08:00:00 | 2024-10-07 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005544 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:07:42 | 2024-10-01 07:48:58 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-01 20:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005555 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:07:13 | 2024-10-01 07:49:30 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-01 20:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005541 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:06:05 | 2024-10-01 08:05:55 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;戴国斌; | 2024-10-01 08:35:00 | 2024-10-01 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009183 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电三级管控线路、二级保供电二级管控线路 5天1巡）。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:02:17 | 2024-10-01 01:37:33 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;张国熙 | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-05 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-05 20:52:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:06:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009141 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电二级管控线路 3天1巡）。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:01:41 | 2024-10-01 01:39:41 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;张国熙 | 2024-10-01 08:33:00 | 2024-10-03 17:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-05 20:52:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:04:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009143 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电二级管控线路 3天1巡）。 | 2024-10-04 08:30:00 | 2024-10-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:03:30 | 2024-10-05 07:47:04 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈 | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-05 20:51:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:04:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240920108183 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21国庆期间保供电特巡 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-09-30 15:44:49 | 2024-10-02 08:06:28 | 覃德文 | 13602233441 | 徐伟浩; | 2024-10-05 08:06:00 | 2024-10-05 18:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:26:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240906007465 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年国庆保供电特查：110kV从城线电缆段 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 11:41:07 | 2024-10-04 09:06:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-10-04 09:06:00 | 2024-10-04 12:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240906007470 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年国庆保供电特查：110kV从城线#01-#17 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 11:40:51 | 2024-10-04 09:07:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-10-04 09:07:00 | 2024-10-04 12:15:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008420 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（10月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-02 14:47:46 | 2024-10-02 07:51:00 | 张礼树 | 13416141434 | 窄毅栋; | 2024-10-02 08:05:00 | 2024-10-02 18:15:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240921000079 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV文游田龙线、镜畔新线（2024年中秋国庆保供电） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-02 14:47:46 | 2024-10-02 07:51:00 | 张礼树 | 13416141434 | 窄毅栋; | 2024-10-02 08:05:00 | 2024-10-02 18:15:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 02:48:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000609 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:42:38 | 2024-10-01 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 朱科任; | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-01 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000578 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:54:01 | 2024-10-01 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健; | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-01 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000370 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39-#114耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-10-31 10:02:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-09-29 10:02:35 | 2024-09-29 10:02:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-09-29 09:39:00 | 2024-09-29 15:20:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-30 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927013354 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#75-#85、220kV炭郭甲乙线#22-#34、110kV郭石线#01-#10、110kV郭车甲乙线#01-#06防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-09-30 08:30:00 | 2024-10-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 08:33:56 | 2024-09-30 08:40:51 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-09-30 08:40:00 | 2024-09-30 14:44:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-30 15:22:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 18:46:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007940 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#41-#43、110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#18线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:33:09 | 2024-09-30 08:56:34 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-30 08:56:45 | 2024-09-30 12:44:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007943 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#40-#48线路竹树、 鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:41:20 | 2024-09-30 08:45:46 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰 | 2024-09-30 08:54:44 | 2024-09-30 12:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927013351 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#18-#28、车大甲乙线#01-#21、500kV北花甲乙线#01-#31、110kV炭松甲乙线#22-#40防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-09-30 08:30:00 | 2024-10-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 08:46:19 | 2024-09-30 08:47:11 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-09-30 08:47:00 | 2024-09-30 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-30 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 18:46:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007939 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#154-#158、#192-#193、#212 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:46:55 | 2024-09-30 08:51:23 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-30 08:52:20 | 2024-09-30 14:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007942 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#74-#229 风险生效前特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:50:56 | 2024-09-30 09:36:08 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-30 09:36:21 | 2024-09-30 14:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007949 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#36-#52线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:44:27 | 2024-09-30 08:48:46 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-30 08:48:56 | 2024-09-30 13:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007941 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#50塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-29 09:11:17 | 2024-09-29 09:19:29 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-29 09:19:38 | 2024-09-29 14:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-29 18:09:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007944 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#53-#54、110kV流吕线#33-#34、35kV良吕线#48-#49线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-29 09:04:27 | 2024-09-29 09:17:43 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-29 09:17:54 | 2024-09-29 13:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-29 18:08:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否