## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 巡视方式 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签 | 风险点 | 管控措施
待确认 | 月计划 | SCWH0301240912000321 | 测量 | 东圃站（110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV橄三美线）、美林站（110kV奥圃美线、110kV奥美线、110kV橄三美线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：东圃站、美林站。（2月/次，9-10） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 13:30:10 | 2024-10-21 11:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-10-21 11:10:00 | 2024-10-22 09:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-075 | 优 | 卢玉嘉 | 2024-10-22 09:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:45:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240912000319 | 测量 | 广氮站（110kV奥氮棠华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV棠氮线）、中医院终端场（110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：广氮站、中医院终端场。（9-10月，2月/次） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 13:31:18 | 2024-10-21 10:35:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-10-21 11:10:00 | 2024-10-22 09:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-075 | 优 | 卢玉嘉 | 2024-10-22 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:45:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240913001626 | 测量 | 大观站（110kV奥观线）、招景站（110kV奥骏招线、110kV奥招线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：大观站、招景站。（6月/次） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 13:29:10 | 2024-10-21 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-10-21 11:10:00 | 2024-10-22 09:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-075 | 优 | 卢玉嘉 | 2024-10-22 09:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-13 10:26:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000641 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：机巡区段红外测温照片上传 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-21 16:41:24 | 2024-10-21 16:15:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2024-10-21 16:20:00 | 2024-10-21 16:51:15 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-10-21 16:53:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:15 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000625 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉人线、110kV嘉观临线防外力破坏特巡 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-18 08:14:25 | 2024-10-18 08:41:33 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;谭颂华 | 2024-10-18 08:41:00 | 2024-10-18 14:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-23 08:30:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009002 | 巡视 | 110kV汉钟线竹料乙支线;110kV汉太线凤尾乙支线;110kV嘉龙线龙保甲支线;110kV嘉观临线龙保乙支线;110kV汉云乙线凤尾甲支线;110kV汉马线;110kV汉纲线;110kV嘉观临线;110kV茶纲线;110kV嘉梨线龙保丙支线;110kV茶观乙线;110kV汉马线竹料甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年10月第2次） | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-21 08:05:43 | 2024-10-21 08:43:26 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-10-21 08:43:00 | 2024-10-21 14:05:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-23 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:48:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020623 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：重要交叉跨越区段测温 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-14 10:43:26 | 2024-10-21 08:15:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;刘子瑜 | 2024-10-21 14:16:00 | 2024-10-21 16:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-23 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240924000516 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-10-08 08:00:00 | 2024-10-18 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-08 08:27:12 | 2024-10-08 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健;方埼磊; | 2024-10-08 08:08:00 | 2024-10-18 08:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001110 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶观乙线#57-#67（2024年第二次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-21 08:08:50 | 2024-10-21 08:52:08 | 容志松 | 13640215100 | 黄灿明 | 2024-10-21 08:52:24 | 2024-10-21 14:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-23 08:07:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008244 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75；500kV北增乙线#71-#72重要交叉跨越测温 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-21 08:09:55 | 2024-10-21 09:56:53 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮 | 2024-10-21 09:31:00 | 2024-10-21 11:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-23 08:07:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:14:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020615 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-11 08:31:51 | 2024-10-11 08:43:33 | 梁伟照 | 13538990345 | 梁嘉亮;卢启和 | 2024-10-11 08:43:00 | 2024-10-11 11:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-23 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008247 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-21 08:12:04 | 2024-10-21 08:18:24 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-10-21 08:18:00 | 2024-10-21 10:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-23 08:05:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:14:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008396 | 测量 | 110kV林军芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、炭芙线及其备用线路#95-#95+1、#99-#100、#100-#101（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-21 08:37:51 | 2024-10-22 08:18:43 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚; | 2024-10-22 08:18:00 | 2024-10-22 11:05:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-23 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:25:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008391 | 测量 | 220kV韶林线（退运）;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线及其备用线路#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线及其备用线路#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47、韶林线（退运）#380-#381；110kV田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#07-#06、#17-#18（预绞丝）；（10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-22 08:29:31 | 2024-10-22 08:37:04 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚; | 2024-10-22 08:37:00 | 2024-10-22 11:06:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-23 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:25:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008245 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-22 08:09:44 | 2024-10-22 08:20:56 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮 | 2024-10-22 08:21:00 | 2024-10-22 15:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-23 08:05:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:14:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009006 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年10月第2次） | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-22 08:08:29 | 2024-10-22 08:37:10 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-10-22 08:37:00 | 2024-10-22 11:56:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-10-23 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:48:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009005 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年10月第2次） | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-21 08:07:55 | 2024-10-21 08:21:24 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜 | 2024-10-21 08:21:00 | 2024-10-21 11:33:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-10-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:48:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000201 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-22 07:46:23 | 2024-10-22 08:08:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-22 08:40:00 | 2024-10-22 15:45:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-23 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000527 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-21 15:00:00 | 2024-10-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-18 11:05:28 | 2024-10-22 08:14:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-10-21 16:10:00 | 2024-10-21 22:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-21 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000589 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-21 08:00:00 | 2024-10-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-18 11:01:58 | 2024-10-21 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟; | 2024-10-21 08:00:00 | 2024-10-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000558 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV林军线[★★]、110kV林军芙线[★★]、220kV凯航乙线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木碧乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】、220kV木碧甲线停电V级电网风险【10.21-10.26】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-21 08:00:00 | 2024-10-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-21 11:07:37 | 2024-10-21 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶; | 2024-10-21 08:00:00 | 2024-10-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000557 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV田军线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV环三乙线[★★]、三景桂线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；220kV木碧乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】、220kV木碧甲线停电V级电网风险【10.21-10.26】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-22 08:00:00 | 2024-10-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-21 16:58:17 | 2024-10-22 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2024-10-22 08:00:00 | 2024-10-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000588 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-22 08:00:00 | 2024-10-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-18 11:20:38 | 2024-10-22 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2024-10-22 08:00:00 | 2024-10-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000526 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-22 15:00:00 | 2024-10-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-18 11:09:39 | 2024-10-22 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-10-22 15:00:00 | 2024-10-22 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-22 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005466 | 测量 | 110kV从兔线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从兔线#44-#49 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-10-22 08:56:00 | 2024-10-22 09:06:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-10-22 09:06:00 | 2024-10-22 12:06:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:58:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241018012015 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-22 08:27:04 | 2024-10-22 10:00:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 吴洪昌; | 2024-10-22 14:30:00 | 2024-10-22 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241011004669 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#40-#73、旗康乙线#192-#229防风防汛、防树障特巡 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-22 08:28:08 | 2024-10-22 08:32:59 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-10-22 08:33:00 | 2024-10-22 12:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-22 17:08:00 | 已完工 |  | 2024-10-11 12:15:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241011004671 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#22、花林甲乙线#01-#23、500kV北花甲乙68-#82防风防汛、防树障特巡 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-22 09:43:25 | 2024-10-22 09:44:37 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-10-22 08:40:00 | 2024-10-22 12:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-22 17:08:00 | 已完工 |  | 2024-10-11 12:15:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008510 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#52-#55;500kV北花乙线#54-#56; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-22 08:30:40 | 2024-10-22 08:33:04 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-10-22 08:33:00 | 2024-10-22 11:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-22 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008509 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#51;500kV北花乙线#52-#53; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-22 08:30:40 | 2024-10-22 08:33:04 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴; | 2024-10-22 08:33:00 | 2024-10-22 11:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-22 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008511 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#56-#59;500kV北花乙线#57-#61; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-22 08:30:40 | 2024-10-22 08:33:04 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴; | 2024-10-22 08:33:00 | 2024-10-22 11:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-22 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008508 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#49-#50;500kV北花乙线#49-#51; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-22 08:30:40 | 2024-10-22 08:33:04 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴; | 2024-10-22 08:33:00 | 2024-10-22 11:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-22 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010034 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#94-#95、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#43-#44、#45-#46、#49-#50（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-22 11:27:09 | 2024-10-22 11:33:07 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-10-22 08:33:00 | 2024-10-22 11:33:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-22 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:47:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010033 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-22 11:27:08 | 2024-10-22 11:33:07 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴; | 2024-10-22 08:33:00 | 2024-10-22 11:33:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-22 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:47:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014756 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-22 15:47:35 | 2024-10-22 08:32:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育; | 2024-10-22 08:33:00 | 2024-10-22 15:48:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:52:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005479 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV汤森甲线#39-#114（2024年） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-10-22 09:18:27 | 2024-10-22 09:52:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-10-22 09:52:00 | 2024-10-22 13:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:58:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004009 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#14-#15、220kV花空甲乙线#14-#15（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-22 08:30:38 | 2024-10-22 08:31:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-10-22 08:45:00 | 2024-10-22 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 王成 | 2024-10-22 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:05:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002475 | 测量 | 110kV空九甲线 | 交叉互联试验：110kV空九甲线（2024年12月到期） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-06-25 | 2024-10-21 08:55:59 | 2024-10-22 08:07:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;衷颢元;温耀坚;黎国强;薛永伦; | 2024-10-22 08:30:00 | 2024-10-22 16:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 江展滔 | 低 | 23.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S1-084 | 优 | 王成 | 2024-10-22 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:58:20 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002668 | 测量 | 110kV空九甲线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV空九甲线（2024年12月到期） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-06-25 | 2024-10-21 08:55:59 | 2024-10-22 08:07:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;衷颢元;温耀坚;黎国强;薛永伦; | 2024-10-22 08:30:00 | 2024-10-22 16:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 江展滔 | 低 | 23.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S1-084 | 优 | 王成 | 2024-10-22 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:02:59 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012019 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线、110kV流森线）电缆路线巡视（2024年10月第3次） | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-21 08:53:43 | 2024-10-21 08:55:05 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-10-21 08:55:15 | 2024-10-21 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 16:02:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012014 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#74-#120风险生效特查、施工点安全交底 | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-21 08:45:32 | 2024-10-21 08:51:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2024-10-21 08:51:00 | 2024-10-21 13:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 16:02:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008340 | 巡视 | 110kV森桃线、110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森桃线、110kV森温线#17-#18塔段施工点特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-18 08:40:45 | 2024-10-18 09:49:41 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2024-10-18 09:50:00 | 2024-10-18 12:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 16:00:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:21:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012622 | 测量 | 110kV流吕线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：110kV流吕线#06-#07、35kV良吕线#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 17:43:29 | 2024-10-14 08:50:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-10-14 09:04:00 | 2024-10-14 13:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018011977 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#154-#156、 #183-#184、#192-#193风险生效特查 | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-22 08:18:42 | 2024-10-22 08:45:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2024-10-22 08:45:20 | 2024-10-22 11:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 15:59:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:47:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240922000155 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级：110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）巡视计划（10月第3次） | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-10-21 09:25:30 | 2024-10-21 09:19:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-10-21 09:20:00 | 2024-10-21 15:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-22 10:16:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012013 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-21 08:46:08 | 2024-10-21 14:00:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 董俊; | 2024-10-21 14:30:00 | 2024-10-21 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 15:59:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241014005078 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-17 08:33:27 | 2024-10-17 08:52:18 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰; | 2024-10-17 14:30:00 | 2024-10-17 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 15:58:00 | 已完工 |  | 2024-10-14 18:24:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241014005076 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-17 17:12:00 | 2024-10-18 08:30:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰; | 2024-10-18 14:00:00 | 2024-10-18 16:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 15:58:00 | 已完工 |  | 2024-10-14 18:24:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101679 | 测量 | 110kV从明森线 | 驳接头航线规划：110kV从明森线#41-#42A相、（实际为110kV森温线宝珠乙支线） 110kV从明森线#58-#59、（实际为110kV森温线宝珠乙支线） | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-17 17:13:55 | 2024-10-18 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰; | 2024-10-18 09:00:00 | 2024-10-18 12:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 15:58:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101670 | 测量 | 110kV森温线 | 驳接头航线规划：110kV森温线#24-#25接头测温、无人机线路规划 | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-21 08:49:25 | 2024-10-21 08:50:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊; | 2024-10-21 08:50:00 | 2024-10-21 11:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-22 15:58:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240913001630 | 测量 | 猎桥站（110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭桥双线）、艺苑站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅桥艺线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎桥站、艺苑站。（6月/次） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 08:35:08 | 2024-10-22 08:56:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2024-10-16 14:00:00 | 2024-10-16 16:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-077 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-13 10:26:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240913001629 | 测量 | 隽雅站（110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线）、凌云站（110kV潭双凌艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：隽雅站、凌云站。（6月/次） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-22 08:52:02 | 2024-10-22 08:58:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2024-10-16 14:00:00 | 2024-10-16 16:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-077 | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-13 10:26:16 | 计划性 |  |  |  | 合格。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004717 | 测量 | 110kV从兔线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从兔线#25-#32 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-18 08:44:36 | 2024-10-18 08:46:59 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李贤育; | 2024-10-18 08:47:09 | 2024-10-18 12:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:35:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004744 | 测量 | 220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从乙线#01-#91（2024年） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-18 08:49:53 | 2024-10-18 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-10-18 08:57:00 | 2024-10-18 13:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:36:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014759 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-18 14:01:54 | 2024-10-18 08:55:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2024-10-18 09:07:00 | 2024-10-18 14:20:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:52:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240920105123 | 测量 | 110kV从兔线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从兔线#33-#44塔段接地电阻测量 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-21 08:55:58 | 2024-10-21 08:33:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李贤育; | 2024-10-21 10:33:00 | 2024-10-21 11:47:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 09:26:00 | 已完工 |  | 2024-09-20 16:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006713 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#28-#30;220kV森从乙线#28-#30;220kV汤森乙线#79-#80;220kV汤森甲线#81-#82； | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-10-21 08:50:16 | 2024-10-21 08:52:41 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲; | 2024-10-21 08:53:22 | 2024-10-21 15:41:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 09:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006714 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#26-#27;220kV森从乙线#26-#27;220kV汤森乙线#81-#83;220kV汤森甲线#83-#85； | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-10-21 08:47:41 | 2024-10-21 08:53:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲; | 2024-10-21 08:53:43 | 2024-10-21 15:42:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 09:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014760 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-21 08:42:57 | 2024-10-21 08:32:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 李森洪; | 2024-10-21 08:35:00 | 2024-10-21 16:38:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 09:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:52:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005455 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从街乙线;110kV绿太乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、110kV绿太乙线#24-#25、220kV森从甲线#73-#74 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-10-21 15:28:23 | 2024-10-21 14:44:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-10-21 14:25:00 | 2024-10-21 15:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-22 09:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:57:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241014000076 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲乙线、220kV北郭甲乙线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视。220kV花泮线架空及电缆段专项巡视。 | 2024-10-21 08:00:00 | 2024-10-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-21 16:47:43 | 2024-10-21 16:48:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-10-21 08:07:00 | 2024-10-21 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-22 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-10-14 08:03:36 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240912000150 | 巡视 | 犀牛隧道 | 电缆隧道巡维：犀牛隧道（9-10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-21 08:41:45 | 2024-10-21 08:52:29 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英; | 2024-10-21 08:53:06 | 2024-10-21 11:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:23:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240912000075 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎中甲线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV猎杨花金天线[★]、2220kV潭猎甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-21 08:30:00 | 2024-10-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-21 08:11:40 | 2024-10-22 08:21:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢玉嘉;周卓蓓; | 2024-10-21 09:00:00 | 2024-10-21 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005540 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年10月第2次） | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-15 08:52:34 | 2024-10-16 08:52:57 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-21 08:53:00 | 2024-10-21 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-22 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003309 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年10月第二次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-21 08:00:59 | 2024-10-21 08:57:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-10-21 08:58:00 | 2024-10-21 16:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-22 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000532 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-16 15:00:00 | 2024-10-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:27:30 | 2024-10-16 15:09:00 | 刘智健 | 188******64 |  | 2024-10-16 15:00:00 | 2024-10-16 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000528 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-20 15:00:00 | 2024-10-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-18 10:05:15 | 2024-10-20 15:32:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-10-20 16:00:00 | 2024-10-20 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-20 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000259 | 测量 | 华农站（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线）、华农终端场（110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华农站、华农终端场。（9-10月，2月/次） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-11 08:25:17 | 2024-10-12 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-10-11 09:00:00 | 2024-10-11 11:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-016 | 优 | 卢润戈 | 2024-10-14 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:41:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000358 | 测量 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月/次，9-10） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 08:33:33 | 2024-10-21 08:50:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-10-17 09:05:00 | 2024-10-17 16:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-077 | 优 | 卢润戈 | 2024-10-18 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000364 | 测量 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月/次，9-10） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 08:31:46 | 2024-10-21 08:50:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-10-17 08:50:00 | 2024-10-17 16:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-077 | 优 | 卢润戈 | 2024-10-18 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000357 | 测量 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，9-10月） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 08:31:11 | 2024-10-21 08:50:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-10-17 08:50:00 | 2024-10-17 16:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-077 | 优 | 卢润戈 | 2024-10-18 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000074 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎中甲线[★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-20 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 17:01:28 | 2024-10-21 17:03:52 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉 | 2024-10-20 09:05:00 | 2024-10-20 17:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-21 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000078 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎中甲线[★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-19 08:30:00 | 2024-10-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 16:59:59 | 2024-10-21 17:03:45 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉;黄炜恒 | 2024-10-19 08:31:00 | 2024-10-19 17:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-21 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026282 | 预试 | 110kV棠农线 | 交叉互联试验：电缆避雷器试验：110kV棠农线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹、接地保护箱检查修复。 | 2024-10-17 08:30:00 | 2024-10-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-07-05 | 2024-10-15 15:54:51 | 2024-10-17 08:38:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;李伟杰;张国熙;吴达 | 2024-10-17 09:00:00 | 2024-10-18 11:54:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 14.8 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S1-065 | 优 | 卢润戈 | 2024-10-21 12:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:51:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000125 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（10月第2次） | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 08:45:47 | 2024-10-21 10:10:47 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-10-21 10:10:54 | 2024-10-21 13:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-21 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000109 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（10月第2次） | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-14 08:50:21 | 2024-10-16 09:19:05 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-21 08:31:00 | 2024-10-21 16:48:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-21 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920108187 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#01-#48防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-21 08:49:03 | 2024-10-21 08:52:58 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;徐耀明 | 2024-10-21 08:53:00 | 2024-10-21 12:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-21 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:26:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000081 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎中甲线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭桥双线[★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-18 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-18 08:43:53 | 2024-10-21 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;周卓蓓 | 2024-10-18 09:00:00 | 2024-10-18 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-21 13:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000332 | 测量 | 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站。（2月/次。9-10） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 12:27:44 | 2024-10-21 16:45:30 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-21 13:45:00 | 2024-10-21 16:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-078 | 优 | 卢润戈 | 2024-10-21 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:47:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000330 | 测量 | 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。（2月/次，9-10） | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 12:27:55 | 2024-10-21 16:43:37 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-21 08:43:00 | 2024-10-21 11:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-078 | 优 | 卢润戈 | 2024-10-21 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:47:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000190 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#73-#74、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#74-#75、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-21 08:01:20 | 2024-10-21 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-21 08:40:00 | 2024-10-21 16:49:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-21 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010352 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV花泮线架空及电缆特殊巡视 | 2024-10-19 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-21 08:04:49 | 2024-10-21 08:52:26 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-10-21 08:52:00 | 2024-10-21 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-21 16:52:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000430 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年10月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-21 09:54:16 | 2024-10-21 09:55:45 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋; | 2024-10-21 09:55:00 | 2024-10-21 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-21 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004008 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-21 08:35:38 | 2024-10-21 08:37:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-10-21 08:45:00 | 2024-10-21 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-21 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:05:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107174 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-18 08:42:25 | 2024-10-18 08:43:48 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;徐耀明 | 2024-10-18 08:43:00 | 2024-10-18 12:00:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-21 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241011004675 | 巡视 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲乙线#01-#21，110kV郭车甲乙线#16-#29防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-18 08:40:23 | 2024-10-18 08:41:02 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-10-18 08:41:00 | 2024-10-18 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-21 09:00:00 | 已完工 |  | 2024-10-11 12:15:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004079 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年10月Ⅲ级第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-18 08:41:10 | 2024-10-18 08:43:22 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;徐耀明 | 2024-10-18 08:43:00 | 2024-10-18 12:00:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-21 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000097 | 巡视 | 220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#29-#40；（Ⅳ级）220kV嘉凯乙线220kV嘉凯甲线#29-#40 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-18 08:12:24 | 2024-10-18 08:38:00 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-10-18 08:38:00 | 2024-10-21 08:17:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-21 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:06:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020611 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：220kV嘉凯甲乙线#38-#40 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-18 08:18:38 | 2024-10-18 08:36:29 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-10-18 08:36:00 | 2024-10-21 08:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-21 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904004080 | 测量 | 白云湖终端场、雅岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 16:01:58 | 2024-10-17 08:50:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2024-10-18 08:35:00 | 2024-10-18 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-10-21 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 14:52:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000136 | 测量 | 南德站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 16:12:31 | 2024-10-17 08:50:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2024-10-18 08:35:00 | 2024-10-18 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-10-21 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:28:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904002539 | 测量 | 棠溪T接房、棠溪站、小坪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 16:10:53 | 2024-10-17 08:50:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2024-10-18 08:35:00 | 2024-10-18 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-10-21 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 14:42:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000529 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-19 15:00:00 | 2024-10-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:48:43 | 2024-10-19 16:01:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-10-19 16:00:00 | 2024-10-19 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-19 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000530 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-18 15:00:00 | 2024-10-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:28:39 | 2024-10-18 15:38:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-10-18 16:00:00 | 2024-10-18 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-18 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000591 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-19 08:00:00 | 2024-10-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:45:15 | 2024-10-19 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘泽楷; | 2024-10-19 08:00:00 | 2024-10-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000560 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV凯航乙线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-19 08:00:00 | 2024-10-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-18 10:08:16 | 2024-10-19 08:07:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 朱科任; | 2024-10-19 08:00:00 | 2024-10-19 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000590 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-20 08:00:00 | 2024-10-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-18 10:04:43 | 2024-10-20 08:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 朱科任; | 2024-10-20 08:00:00 | 2024-10-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000559 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV凯航乙线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；花泮线全线视频特殊巡维 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-20 08:00:00 | 2024-10-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-20 10:02:23 | 2024-10-20 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 肖瀚; | 2024-10-20 08:00:00 | 2024-10-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000515 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-10-08 08:00:00 | 2024-10-18 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-08 08:25:57 | 2024-10-08 14:58:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;朱科任; | 2024-10-08 08:05:00 | 2024-10-18 15:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-18 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000561 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV凯航乙线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV空九乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-18 08:00:00 | 2024-10-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-17 13:33:07 | 2024-10-18 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 张晓青; | 2024-10-18 08:00:00 | 2024-10-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000592 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-18 08:00:00 | 2024-10-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:31:51 | 2024-10-18 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 顾润泽; | 2024-10-18 08:00:00 | 2024-10-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009003 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年10月第2次） | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-18 08:15:51 | 2024-10-18 08:35:40 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄 | 2024-10-18 08:35:00 | 2024-10-18 11:24:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-19 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:48:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009004 | 巡视 | 110kV嘉梨线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉梨线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV梨集泰线;110kV茶均线永泰甲支线;110kV梨利线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年10月第2次） | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-17 08:19:20 | 2024-10-17 08:57:07 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉 | 2024-10-17 08:57:40 | 2024-10-17 16:14:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-19 18:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:48:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008236 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；110kV嘉观临线#26塔大负荷抽测 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-17 08:18:36 | 2024-10-17 08:25:46 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-10-17 08:25:00 | 2024-10-17 11:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-19 18:14:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:14:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003818 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-17 08:16:45 | 2024-10-17 08:21:37 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪 | 2024-10-17 08:21:00 | 2024-10-17 10:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-19 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000346 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-17 08:24:48 | 2024-10-17 08:20:26 | 谭颂华 | 139******90 | 潘永洪 | 2024-10-17 08:32:00 | 2024-10-17 10:43:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-19 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:32:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001119 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV旋石线#34-#42（2024年第一次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-17 08:17:18 | 2024-10-17 08:19:54 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪 | 2024-10-17 08:49:00 | 2024-10-17 10:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-19 18:10:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000072 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎中甲线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV潭双凌艺线[★★★]、110kV永区东线[★★]、220kV木凯甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-17 08:30:00 | 2024-10-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-17 08:33:34 | 2024-10-18 08:56:58 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;卢玉嘉;谢文卓 | 2024-10-17 08:57:00 | 2024-10-17 16:57:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-18 18:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008339 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#141-#160塔段风险生效特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-17 08:29:48 | 2024-10-17 09:00:15 | 王年光 | 136******33 | 叶兴杰 | 2024-10-17 09:01:00 | 2024-10-17 11:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:21:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240923021928 | 巡视 | 110kV流森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流森线#13-#15； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 08:57:29 | 2024-10-16 09:08:41 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-10-16 09:08:00 | 2024-10-16 13:53:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-09-23 18:00:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240923021897 | 巡视 | 110kV流森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流森线#10-#12； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 08:56:24 | 2024-10-16 09:05:36 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-10-16 09:05:56 | 2024-10-16 13:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-09-23 17:57:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009271 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-14 09:00:12 | 2024-10-14 09:18:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-10-14 09:28:07 | 2024-10-14 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:48:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101610 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#198-#199塔段风险生效特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-14 18:14:33 | 2024-10-15 08:55:46 | 王年光 | 13640765333 | 吴洪昌 | 2024-10-15 08:56:16 | 2024-10-15 12:56:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010021 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV从明森线#68-#75、（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#28-#35； | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-10-14 18:18:13 | 2024-10-15 08:57:39 | 吴日冲 | 13602218930 | 董俊 | 2024-10-15 08:57:50 | 2024-10-15 14:49:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 、格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241014005074 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-16 08:58:26 | 2024-10-16 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊; | 2024-10-16 14:30:00 | 2024-10-16 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-10-14 18:23:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241012008896 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流吕线#01-#06； | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-16 18:32:00 | 2024-10-17 08:51:05 | 钟镇光 | 189******99 |  | 2024-10-17 08:51:25 | 2024-10-17 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-17 16:30:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:47:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240923021941 | 巡视 | 110kV流森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流森线#16-#18； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-17 17:07:36 | 2024-10-18 09:05:39 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-18 09:06:32 | 2024-10-18 12:56:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:28:00 | 已完工 |  | 2024-09-23 18:02:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010009 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV从明森线#63-#67、（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#36-#40 ； | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-10-14 18:16:41 | 2024-10-15 08:51:38 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-10-15 09:04:16 | 2024-10-15 14:30:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010002 | 巡视 | 110kV流森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流森线#01-#06； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 18:09:51 | 2024-10-17 08:53:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-10-17 08:58:00 | 2024-10-17 15:44:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008894 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线、110kV流森线）电缆路线巡视（2024年10月第2次） | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-14 08:37:28 | 2024-10-14 08:47:49 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-10-14 08:48:00 | 2024-10-14 13:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:47:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010020 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（II级）110kV从明森线#47-#52、（Ⅲ级）110kV森温线宝珠乙支线#51-#56； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-14 08:41:21 | 2024-10-14 08:44:06 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-14 08:47:03 | 2024-10-14 13:31:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008879 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-12 16:49:54 | 2024-10-12 08:37:00 | 叶兴杰 | 132******27 | 董俊 | 2024-10-12 08:38:00 | 2024-10-12 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008334 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#151-#152、#183-#185、#192-#193风险生效特查、施工点安全交底 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-14 08:31:21 | 2024-10-14 09:23:00 | 王年光 | 13640765333 | 朱国坚 | 2024-10-14 10:23:21 | 2024-10-14 12:57:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:21:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101597 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#107-#140风险生效特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-16 08:26:54 | 2024-10-14 14:02:24 | 王年光 | 136******33 | 吴洪昌 | 2024-10-16 09:00:00 | 2024-10-16 11:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240923021944 | 巡视 | 110kV流森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流森线#19-#23； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-17 17:09:21 | 2024-10-18 09:09:01 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-10-18 09:09:11 | 2024-10-18 13:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-23 18:03:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012614 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-08 09:36:49 | 2024-10-08 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-10-08 09:11:00 | 2024-10-08 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012612 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193、#194-#195重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 09:08:15 | 2024-10-11 09:06:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-10-11 09:15:00 | 2024-10-11 12:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012619 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 09:06:58 | 2024-10-12 09:15:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-10-12 09:08:00 | 2024-10-12 12:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012613 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 17:40:28 | 2024-10-15 08:39:00 | 王年光 | 13640765333 | 吴洪昌; | 2024-10-15 09:00:00 | 2024-10-15 12:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012615 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 17:38:32 | 2024-10-15 08:39:00 | 王年光 | 13640765333 | 吴洪昌; | 2024-10-15 09:02:00 | 2024-10-15 12:41:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012617 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 17:46:27 | 2024-10-16 08:50:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰; | 2024-10-16 08:55:00 | 2024-10-16 12:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012624 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 17:52:44 | 2024-10-16 09:06:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-10-16 09:00:00 | 2024-10-16 12:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101682 | 测量 | 500kV蓄北线 | 驳接头航线规划：500kV蓄北线#73-#100接头测温、无人机线路规划 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 08:55:20 | 2024-10-08 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-10-08 09:09:00 | 2024-10-08 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101673 | 测量 | 500kV蓄北线 | 驳接头航线规划：500kV蓄北线#111-#130塔段接头测温、无人机线路规划 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-09 16:17:46 | 2024-10-09 09:02:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-10-09 09:12:00 | 2024-10-09 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101678 | 测量 | 500kV蓄北线 | 驳接头航线规划：500kV蓄北线#130-#160接头测温、无人机线路规划 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-10 08:32:52 | 2024-10-10 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-10-10 08:50:00 | 2024-10-10 12:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101671 | 测量 | 500kV蓄北线 | 驳接头无人机航线规划：500kV蓄北线#151-#198接头测温、无人机线路规划 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-11 09:02:35 | 2024-10-11 09:14:00 | 王年光 | 13640765333 | 董俊; | 2024-10-11 09:20:00 | 2024-10-11 12:22:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101672 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#36-#46杆塔接地电阻测量 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-12 09:03:01 | 2024-10-12 08:44:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-10-12 08:50:00 | 2024-10-12 12:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004365 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#01-#06杆塔接地电阻测量 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-16 18:37:36 | 2024-10-17 08:51:15 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-17 09:21:00 | 2024-10-17 14:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 14:46:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004364 | 测量 | 110kV流森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流森线#01-#06杆塔接地电阻测量 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-16 18:40:16 | 2024-10-17 08:52:10 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-10-17 09:46:00 | 2024-10-17 15:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 14:46:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101680 | 测量 | 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森温线、110kV森养乙线 | 驳接头航线规划：110kV街灌线#11-#20 、110kV桃灌线#18-#19、110kV森温线#21-#22、#22-#23、110kV森养乙线#30-#31接头测温、无人机线路规划 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-14 08:51:19 | 2024-10-14 09:06:00 | 董俊 | 189******51 | 钟镇光; | 2024-10-14 09:10:00 | 2024-10-14 12:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241014005079 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-14 18:26:12 | 2024-10-14 09:19:00 | 叶兴杰 | 132******27 | 董俊; | 2024-10-14 09:20:00 | 2024-10-14 16:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-10-14 18:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241014005080 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-16 08:41:26 | 2024-10-15 09:00:00 | 叶兴杰 | 132******27 | 董俊; | 2024-10-15 14:30:00 | 2024-10-15 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-10-14 18:24:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012621 | 测量 | 110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良乙线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：110kV流森线#18-#19、#15-#16、#10-#11、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9、#9-#10、110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-12 16:29:53 | 2024-10-12 08:37:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰; | 2024-10-12 08:55:00 | 2024-10-12 13:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009424 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线：中间段：#47-#52 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-14 08:47:17 | 2024-10-14 08:30:13 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-14 09:15:00 | 2024-10-14 16:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:06:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009415 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线：#63-#67 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-14 18:20:25 | 2024-10-15 08:51:51 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰; | 2024-10-15 09:03:52 | 2024-10-15 16:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:59:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004352 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#68-#75 杆塔接地电阻测量 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-14 18:22:48 | 2024-10-15 08:56:01 | 吴日冲 | 13602218930 | 董俊; | 2024-10-15 08:47:00 | 2024-10-15 12:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-18 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 14:46:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005751 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年10月第二次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-16 08:35:07 | 2024-10-16 08:36:44 | 刘汉章 | 139******62 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新 | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-17 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240828000069 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲乙线、220kV北郭甲乙线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-10-14 07:56:28 | 2024-10-14 08:03:00 | 王家裕 | 136******02 |  | 2024-10-14 08:05:00 | 2024-10-18 15:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 15:40:00 | 已完工 |  | 2024-08-28 08:10:33 | 临时性 | 是 |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000206 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-18 07:56:14 | 2024-10-18 08:01:10 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里; | 2024-10-18 08:01:00 | 2024-10-18 15:24:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003310 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12、220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年10月第二次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-18 07:57:45 | 2024-10-18 08:01:49 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里; | 2024-10-18 08:02:00 | 2024-10-18 15:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003319 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年10月第二次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-18 08:36:46 | 2024-10-18 08:51:29 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-10-18 08:51:00 | 2024-10-18 11:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241008002878 | 巡视 | 500kV北花甲线，500kV北花乙线 | 500kV北花甲乙线#1-#10禁飞区精细化巡视 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 11:26:57 | 2024-10-15 08:15:00 | 邓京 | 178******96 |  | 2024-08-27 10:07:41 | 2024-10-16 14:46:53 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 邓京 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 | 生产指挥中心 |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-18 10:02:00 | 已完工 |  | 2024-10-08 11:24:52 | 计划性 |  | 其他 |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000531 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-17 15:00:00 | 2024-10-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:28:09 | 2024-10-17 16:00:00 | 丁晟 | 156******54 |  | 2024-10-17 16:00:00 | 2024-10-17 22:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-17 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000562 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV空九乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV永区东线[★★]、220kV凯航甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：越秀重要会议保供电【(二级)10.17】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-17 08:00:00 | 2024-10-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-16 13:07:12 | 2024-10-17 13:48:00 | 刘珮瑶 | 132******32 | 邓京; | 2024-10-17 08:00:00 | 2024-10-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000593 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-17 08:00:00 | 2024-10-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:30:07 | 2024-10-17 13:48:00 | 邓京 | 178******96 | 刘珮瑶; | 2024-10-17 08:00:00 | 2024-10-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000594 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:26:29 | 2024-10-16 08:00:00 | 方埼磊 | 156******53 | 刘智健; | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-16 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000563 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV永区东线[★★]、220kV凯航甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV空九甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；越秀重要会议保供电【(二级)10.17】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-16 13:04:32 | 2024-10-16 08:00:00 | 刘智健 | 188******64 | 方埼磊; | 2024-10-16 08:00:00 | 2024-10-16 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000533 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-15 15:00:00 | 2024-10-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:22:32 | 2024-10-15 15:31:00 | 朱科任 | 159******29 |  | 2024-10-15 16:00:00 | 2024-10-15 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000595 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-15 08:00:00 | 2024-10-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:24:44 | 2024-10-15 08:13:00 | 刘珮瑶 | 132******32 | 张晓青; | 2024-10-15 08:00:00 | 2024-10-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000564 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV凯航甲线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV空九甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-15 08:00:00 | 2024-10-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-14 10:59:24 | 2024-10-15 08:14:00 | 张晓青 | 186******57 | 刘珮瑶; | 2024-10-15 08:00:00 | 2024-10-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000534 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-14 15:00:00 | 2024-10-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:21:34 | 2024-10-15 11:44:00 | 方埼磊 | 156******53 |  | 2024-10-14 16:00:00 | 2024-10-14 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000565 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV凯航甲线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV空九甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-14 08:00:00 | 2024-10-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 11:52:37 | 2024-10-14 08:00:00 | 刘智健 | 188******64 | 顾润泽; | 2024-10-14 08:00:00 | 2024-10-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 0.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000596 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-14 08:00:00 | 2024-10-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 14:20:36 | 2024-10-14 08:00:00 | 顾润泽 | 185******05 | 刘智健; | 2024-10-14 08:00:00 | 2024-10-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000119 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（10月第2次） | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-16 09:07:22 | 2024-10-16 09:05:41 | 张国熙 | 137******29 | 李伟杰 | 2024-10-16 09:07:59 | 2024-10-16 10:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-17 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241016002826 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：越秀重要会议保供电特巡。 | 2024-10-17 08:30:00 | 2024-10-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-16 | 2024-10-16 14:18:45 | 2024-10-17 09:07:27 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-17 09:08:08 | 2024-10-17 16:26:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-18 08:41:00 | 已完工 |  | 2024-10-16 14:14:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241016002821 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：越秀重要会议保供电前特巡。 | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-16 | 2024-10-16 14:19:57 | 2024-10-16 14:25:53 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓 | 2024-10-16 08:31:00 | 2024-10-16 14:26:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-17 08:23:00 | 已完工 |  | 2024-10-16 14:13:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000083 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎中甲线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV潭双凌艺线[★★★]、110kV永区东线[★★]、220kV天鹿线[★★★]、220kV木凯甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-16 08:35:31 | 2024-10-16 14:27:25 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;周卓蓓 | 2024-10-16 08:31:00 | 2024-10-16 14:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-17 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000124 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（10月第2次） | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-14 08:50:38 | 2024-10-16 09:19:38 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-16 09:19:45 | 2024-10-17 11:37:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-18 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000174 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（10月第2次） | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-14 08:48:10 | 2024-10-15 09:04:05 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2024-10-14 09:00:00 | 2024-10-17 12:55:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-18 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:29:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105005825 | 预试 | 220kV木凯乙线 | 避雷器试验：220kV木凯乙线、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-10-14 | 2024-10-14 17:52:18 | 2024-10-16 08:49:25 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;刘子瑜;张春勇 | 2024-10-16 08:42:00 | 2024-10-16 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 徐龙 | 可接受 | 17.8 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S1-057 | 优 | 何国雄 | 2024-10-18 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:05:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241010004724 | 巡视 | 110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗槎线#01-#23、110kV罗槎线同德乙支线#00-#09塔段 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-10 | 2024-10-17 08:29:29 | 2024-10-17 08:32:00 | 戴国斌 | 137******46 |  | 2024-07-17 09:56:02 | 2024-10-17 14:27:42 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 07:53:00 | 已完工 |  | 2024-10-10 14:33:43 | 计划性 |  |  |  | 110kV罗槎线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] 110kV罗槎线同德乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005543 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年10月第3次） | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-15 08:52:34 | 2024-10-16 08:54:13 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-10-17 08:56:00 | 2024-10-17 16:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005542 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年10月第3次） | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-15 08:52:34 | 2024-10-16 08:53:11 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-10-17 08:58:00 | 2024-10-17 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003317 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-17 14:21:23 | 2024-10-17 08:31:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章;姚河新; | 2024-10-17 08:31:00 | 2024-10-17 14:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000222 | 测量 | 水泥厂终端场、槎头站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 16:02:21 | 2024-10-17 08:50:34 | 卢秋庆 |  | 甘雄强; | 2024-10-17 08:35:00 | 2024-10-17 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:41:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904002538 | 测量 | 凰岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 16:10:14 | 2024-10-17 08:50:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2024-10-17 08:35:00 | 2024-10-17 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 14:42:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000088 | 测量 | 环西站、三元里站、京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环大德线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-03 19:55:00 | 2024-10-17 08:50:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2024-10-17 08:35:00 | 2024-10-17 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:18:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000135 | 测量 | 岭南花园终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 16:11:16 | 2024-10-17 08:50:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2024-10-17 08:35:00 | 2024-10-17 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S5-054 | 优 | 刘汉章 | 2024-10-18 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:28:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241011004674 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#40-#51，110kV炭白线#43-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-17 08:35:39 | 2024-10-15 08:33:55 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣 | 2024-10-17 08:40:00 | 2024-10-17 12:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-10-17 17:38:00 | 已完工 |  | 2024-10-11 12:15:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107171 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-17 08:39:12 | 2024-10-17 08:33:44 | 覃德文 | 136******41 |  | 2024-10-17 08:39:58 | 2024-10-17 12:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-10-17 17:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008623 | 巡视 | 220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#10-#21;220kV炭郭乙线#10-#21; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-17 08:28:29 | 2024-10-17 08:53:12 | 徐耀明 | 134******88 | 古海涛 | 2024-10-17 08:53:00 | 2024-10-17 14:53:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-10-17 17:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240921000080 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV文游田龙线、镜畔新线（2024年中秋国庆保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-09-30 16:51:54 | 2024-10-02 14:37:47 | 窄毅栋 | 139******84 | 黎健民; | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-05 17:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-10-17 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 02:48:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 10月2日、5日开展巡视。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008430 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（10月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-09-30 16:51:54 | 2024-10-02 14:37:47 | 窄毅栋 | 13922312384 | 黎健民; | 2024-10-15 08:00:00 | 2024-10-15 17:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-10-17 17:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920112205 | 巡视 | 110kV车平文线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅱ级：110kV车平文线#30-#34（7-12月）。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-15 08:27:59 | 2024-10-15 09:13:34 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-10-15 09:19:00 | 2024-10-15 11:14:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-10-17 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 22:46:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240921000077 | 巡视 | 110kV镜岑线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（外委实施）：110kV镜岑线[★★★]（10月8日至10月13日）。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 10:40:40 | 2024-10-08 10:43:07 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-10-08 08:43:00 | 2024-10-13 17:10:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  | 优 | 黎健民 | 2024-10-17 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 02:48:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 工作负责人仅为班组跟进人员，实际工作由外委人员执行。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008875 | 测量 | 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV花文甲线#70、#72-#74；220kV花文乙线#70、#72-#74；220kV林田线#35-#37 | 2024-10-14 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-17 10:37:33 | 2024-10-17 08:46:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-10-17 08:36:00 | 2024-10-17 15:12:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-10-17 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:40:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009351 | 测量 | 110kV田军线;110kV田杨线 | 杆塔接地电阻测试：110kV田军线#01-#03、110kV田杨线#01-#03 | 2024-10-14 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-17 10:37:33 | 2024-10-17 08:46:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-10-17 08:36:00 | 2024-10-17 15:12:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-10-17 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:06:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009767 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV益田甲线#19-#69；110kV文林线#01-#41；110kV益田甲线曙光甲支线#00；110kV文林线曙光乙支线#00；220kV林田线#12-#16；220kV韶林线（退运）#397-#401 | 2024-10-14 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-17 10:37:33 | 2024-10-17 08:46:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-10-17 08:36:00 | 2024-10-17 15:12:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-10-17 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920108214 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（外委实施）：110kV林蓝线[★★★]（10月8日至10月17日） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-11 08:41:33 | 2024-10-08 10:38:33 | 吴逸凡 | 133******95 |  | 2024-10-08 10:38:00 | 2024-10-17 16:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  | 优 | 李海荣 | 2024-10-17 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:27:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 工作负责人仅为班组跟进人员，实际工作由外委人员执行。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010945 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#31-#36；110kV空九乙线北兴乙支线#31-#36 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-17 08:28:37 | 2024-10-17 08:38:33 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2024-10-17 08:38:00 | 2024-10-17 11:22:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-17 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:50:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010946 | 巡视 | 110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#37-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#37-#42 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-17 08:28:37 | 2024-10-17 08:38:33 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2024-10-17 08:38:00 | 2024-10-17 11:22:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-17 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:50:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014757 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-17 08:32:35 | 2024-10-17 09:02:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2024-10-17 09:07:00 | 2024-10-17 15:49:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:52:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006783 | 测量 | 110kV从兔线;110kV从明甲线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从兔线#04-#07、110kV从明甲线#04-#07塔段接地电阻测试 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-14 08:55:57 | 2024-10-14 09:02:23 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育; | 2024-10-14 08:32:00 | 2024-10-14 12:14:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:20:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014752 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-14 11:50:02 | 2024-10-14 08:56:00 | 廖新明 | 158******29 | 周俊丞; | 2024-10-14 09:05:00 | 2024-10-14 13:19:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:52:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004617 | 测量 | 110kV温城线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV温城线#01-#39（2024年） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-10-14 08:38:23 | 2024-10-14 08:59:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-10-14 09:10:00 | 2024-10-14 13:11:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:31:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006827 | 测量 | 110kV从兔线 | 杆塔接地电阻测试：中间段：110kV从兔线#08-#15 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-15 | 2024-10-15 08:39:33 | 2024-10-15 08:52:18 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李贤育; | 2024-10-15 08:48:00 | 2024-10-15 12:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:23:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004979 | 测量 | 220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV从从甲线#01-#40、220kV从从乙线#01-#40（2024年） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-15 | 2024-10-15 08:36:09 | 2024-10-15 08:51:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-10-15 09:06:00 | 2024-10-15 16:06:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:47:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014758 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-15 08:45:28 | 2024-10-15 08:57:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; | 2024-10-15 09:09:00 | 2024-10-15 15:37:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:52:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001241 | 测量 | 220kV森从甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：220kV森从甲线#01-#134（2024年） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-17 | 2024-10-17 08:43:10 | 2024-10-17 08:48:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-10-17 08:57:00 | 2024-10-17 15:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:18:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006847 | 测量 | 110kV从兔线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从兔线#16-#24 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-17 | 2024-10-17 08:35:41 | 2024-10-17 08:31:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李贤育; | 2024-10-17 11:31:00 | 2024-10-17 11:31:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:24:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006961 | 测量 | 110kV从兔线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从兔线#50-#56塔段接地电阻测试 | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-16 | 2024-10-16 08:51:30 | 2024-10-16 08:31:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 黄艺洲; | 2024-10-16 08:36:00 | 2024-10-16 16:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-17 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:29:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240718001136 | 巡视 | 500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线； | 无人机精细化巡线：500kV从科甲线#40-#41；500kV从科乙线#40-#41；500kV从木丙线#39-#40；500kV从木丁线#39-#40； | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2024-10-16 14:51:43 | 2024-10-16 08:02:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉; | 2024-10-16 09:58:15 | 2024-10-17 14:30:36 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0040耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0040耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0040直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008423 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（10月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-11 08:35:16 | 2024-10-11 09:01:58 | 窄毅栋 | 13922312384 | 李刚; | 2024-10-11 09:02:00 | 2024-10-11 10:40:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-16 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046042 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#69-#72；220kV花绿乙线#69-#72；220kV花空甲线#68-#73；220kV花空乙线#68-#73 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-16 08:27:53 | 2024-10-16 08:49:22 | 温耀坚 | 13802934345 | 黎国强; | 2024-10-16 08:49:00 | 2024-10-16 10:56:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-16 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000202 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-16 08:05:31 | 2024-10-16 08:30:00 | 戴国斌 | 137******46 |  | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-16 16:20:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-16 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046049 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#77-#80；220kV花绿乙线#77-#80；220kV花空甲线#78-#82；220kV花空乙线#78-#82 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-16 08:29:07 | 2024-10-16 08:41:22 | 黄文锋 | 136******39 | 衷颢元 | 2024-10-16 08:41:39 | 2024-10-16 11:48:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-16 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046054 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#76；220kV花绿乙线#73-#76；220kV花空甲线#74-#77；220kV花空乙线#74-#77 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-16 08:28:24 | 2024-10-16 08:45:08 | 王成 | 135******99 | 薛志东 | 2024-10-16 08:45:00 | 2024-10-16 11:30:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-16 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000194 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-16 07:57:58 | 2024-10-16 08:28:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-10-16 08:28:00 | 2024-10-16 14:28:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-16 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003312 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年10月第二次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 08:03:54 | 2024-10-16 08:27:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-10-16 08:28:00 | 2024-10-16 14:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-16 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003316 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#23-#24、110kV蚌郭乙线#22-#23、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年10月第二次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 08:02:36 | 2024-10-16 08:29:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-10-16 08:29:00 | 2024-10-16 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-16 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003315 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年10月第二次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-16 08:04:28 | 2024-10-16 08:30:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-10-16 08:30:00 | 2024-10-16 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-16 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008233 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温，110kV旋石线大负荷抽测 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-16 08:33:04 | 2024-10-16 08:48:43 | 容志松 | 136******00 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-10-16 08:48:00 | 2024-10-16 14:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:14:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008237 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭#27-#28,110kV旋石线#09-#10重要交叉跨越测温 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-14 08:21:30 | 2024-10-14 08:52:00 | 容志松 | 136******00 | 潘永洪;黄灿明 | 2024-10-16 08:48:00 | 2024-10-16 14:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:14:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000626 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉纲线防外力破坏特巡 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-16 08:36:08 | 2024-10-16 08:41:13 | 黄灿明 | 139******31 | 陈志辉BZ | 2024-10-16 08:41:00 | 2024-10-16 12:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000104 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#10-#22；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#28-#40 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:56:43 | 2024-10-14 08:52:50 | 容志松 | 136******00 | 潘永洪;黄灿明 | 2024-10-14 08:58:00 | 2024-10-14 15:01:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:08:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000344 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线;110kV旋石线马岗乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2023年第一次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-16 08:32:32 | 2024-10-16 08:51:12 | 容志松 | 136******00 | 谭颂华;潘永洪 | 2024-10-16 08:51:00 | 2024-10-16 14:19:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:32:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000338 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#10-#14；110kV旋石线#28-#32 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-16 08:54:35 | 2024-10-16 08:52:12 | 容志松 | 136******00 | 谭颂华;潘永洪 | 2024-10-16 08:56:00 | 2024-10-16 14:19:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:32:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020609 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV井马岭线#14-#17、110kV旋石线#26-#29、110kV旋石线马岗乙支线#00 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-16 14:34:29 | 2024-10-16 14:41:43 | 谭颂华 | 139******90 | 容志松;潘永洪 | 2024-10-16 09:04:00 | 2024-10-16 11:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 已完成 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001117 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV旋石线#22-#33；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-16 08:21:23 | 2024-10-16 08:50:31 | 容志松 | 136******00 | 谭颂华;潘永洪 | 2024-10-16 08:50:00 | 2024-10-16 14:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:13:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001121 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV旋石线#10-#22（2024年第一次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-14 08:22:50 | 2024-10-14 08:52:27 | 容志松 | 136******00 | 潘永洪;黄灿明 | 2024-10-14 08:52:00 | 2024-10-14 13:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-16 16:13:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107182 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-16 08:38:09 | 2024-10-16 08:44:19 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣;古海涛 | 2024-10-16 08:44:00 | 2024-10-16 12:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-16 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107183 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-16 08:44:37 | 2024-10-16 09:38:46 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣;古海涛 | 2024-10-16 09:38:00 | 2024-10-16 12:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-16 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920108217 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-16 08:58:33 | 2024-10-16 08:59:04 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-10-16 08:59:00 | 2024-10-16 15:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-16 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:27:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013294 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-16 08:58:33 | 2024-10-16 08:59:04 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-10-16 08:59:00 | 2024-10-16 15:06:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-16 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:58:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107181 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-16 08:58:33 | 2024-10-16 08:59:04 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-10-16 08:59:00 | 2024-10-16 15:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-16 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107167 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年10月第2次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-16 08:58:33 | 2024-10-16 08:59:04 | 覃德文 | 136******41 |  | 2024-10-16 08:59:00 | 2024-10-16 15:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-16 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008425 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（10月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-09-30 16:53:26 | 2024-10-01 08:00:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 高志辉; | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-01 18:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-16 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240921000069 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV文游田龙线、镜畔新线（2024年中秋国庆保供电） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-09-30 16:53:26 | 2024-10-01 08:00:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 高志辉; | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-01 18:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-16 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 02:47:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240921000101 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 避雷器红外检测：重要线路（9-10月）：110kV车平文线、车新镜线、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线、文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线曙光甲支线、220kV镜田甲线、镜田乙线（宝华路终端场、雅瑶终端场、镜湖大道终端场、凤凰南路终端场、黄槐路终端场、曙光终端场、南阳庄终端场） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-15 08:48:19 | 2024-10-15 09:13:59 | 张礼树 | 13416141434 | 周永发; | 2024-10-15 09:16:24 | 2024-10-15 16:17:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-16 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 05:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240921000103 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车新镜线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 终端红外检测：重要线路（9-10月）：110kV车平文线、车新镜线、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线、田平文线、田平文线凤凰丙支线、文林线、文林线曙光乙支线、文游田龙线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、220kV镜田甲线、镜田乙线（宝华路终端场、平石站、文旅站、新华站、雅瑶终端场、镜湖大道终端场、镜湖站、岑镜站、凤凰南路终端场、合和站、凤凰站、田心站、黄槐路终端场、曙光终端场、旅游站、龙口站、雅宝站、南阳庄终端场） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-15 08:45:53 | 2024-10-15 09:13:59 | 张礼树 | 134******34 | 周永发; | 2024-10-15 09:16:24 | 2024-10-15 16:17:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-16 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 05:59:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000095 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-13 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-16 14:35:52 | 2024-10-16 14:38:10 | 徐豪 | 188******02 | 卢玉嘉 | 2024-10-13 08:38:00 | 2024-10-13 16:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-14 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000091 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-12 08:30:00 | 2024-10-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-12 08:45:32 | 2024-10-12 16:55:23 | 徐豪 | 188******02 | 卢润戈;王艳萍 | 2024-10-12 08:55:00 | 2024-10-12 16:55:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-14 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000272 | 测量 | 重要交跨越红外测温 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交跨越红外测温 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-10-16 08:39:33 | 2024-10-16 08:40:00 | 杜亮鸿 | 138******57 | 孔盛权;梁乔云;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-10-16 06:10:00 | 2024-10-16 08:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-10-16 08:41:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000090 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎中甲线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV潭双凌艺线[★★★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-15 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-15 08:25:05 | 2024-10-15 17:10:49 | 徐豪 | 188******02 | 王艳萍;谢文卓;周卓蓓 | 2024-10-15 08:31:00 | 2024-10-15 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-16 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240703000269 | 测量 | 重要交叉跨越红外测温 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-07-03 | 2024-10-16 08:34:31 | 2024-10-16 08:35:00 | 杜亮鸿 | 138******57 | 孔盛权;梁乔云;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-10-15 08:35:00 | 2024-10-15 16:36:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-10-16 08:36:00 | 已完工 |  | 2024-07-03 08:28:22 | 临时性 | 是 | 其他 | 无 | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003602 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#09-#11、220kV木碧甲乙线#11-#12 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#09-#11、220kV木碧甲乙线#11-#12 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-10 08:17:35 | 2024-10-10 08:50:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;李文兴; | 2024-10-10 08:50:00 | 2024-10-10 12:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-10-16 08:30:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:38:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022602 | 巡视 | 220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线;110kV茶犀京线;110kV犀茶线;110kV麒茶线;（退运）110kV麒茶京上线;（退运） | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#44-#47；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#44-#47；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#44-#47；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#44-#47；(Ⅲ级)110kV茶犀京线#13-#19；(Ⅲ级)110kV犀茶线#06-#12；(Ⅳ级)110kV麒茶线（退运）#30-#32；(Ⅳ级)110kV麒茶京上线（退运）#30-#32； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-08 08:09:48 | 2024-10-08 08:27:22 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权; | 2024-10-08 08:27:46 | 2024-10-08 12:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-10-16 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003091 | 测量 | 220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-10 08:26:26 | 2024-10-10 08:50:25 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;李文兴; | 2024-10-10 08:50:00 | 2024-10-10 11:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-10-16 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:25:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005744 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（10月重要跨越巡视及红外测温） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-16 08:25:17 | 2024-10-16 08:26:11 | 刘汉章 | 139******62 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新 | 2024-10-08 08:26:00 | 2024-10-15 15:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-16 08:28:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008181 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅳ级）110kV林九甲乙线#01-#34、益车甲乙线#01-#35塔通道巡视 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-10 11:37:44 | 2024-10-10 08:37:00 | 张礼树 | 134******34 | 高志辉 | 2024-10-10 09:26:41 | 2024-10-16 08:11:47 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-16 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0002耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0002耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008773 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV北镜甲线#01-#03、#26-#28、北镜乙线#01-#03、#26-#28 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-15 09:49:18 | 2024-10-15 08:36:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-10-15 08:36:00 | 2024-10-15 14:36:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-16 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009152 | 测量 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线 | 杆塔接地电阻测试：110kV车新镜线#61-#63、#74-#76、镜畔新线#01-#03、#14-#16 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-15 09:49:18 | 2024-10-15 08:36:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-10-15 08:36:00 | 2024-10-15 14:36:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-16 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:52:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003314 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-15 07:57:23 | 2024-10-15 08:25:00 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-15 08:25:00 | 2024-10-15 16:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-16 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008235 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温。北嘉甲乙线大负荷抽测 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-15 08:23:48 | 2024-10-15 08:41:11 | 潘永洪 | 135******05 | 谭颂华;黄灿明 | 2024-10-15 09:17:00 | 2024-10-15 14:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-15 18:09:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:14:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241011004676 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-15 08:25:57 | 2024-10-15 08:33:11 | 覃德文 | 136******41 |  | 2024-10-15 08:33:00 | 2024-10-15 14:52:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-15 16:51:00 | 已完工 |  | 2024-10-11 12:15:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241011004677 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#42-#90防风防汛、防鸟害特巡 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-15 09:03:24 | 2024-10-15 09:24:10 | 徐伟浩 | 136******85 | 古海涛 | 2024-10-15 09:24:00 | 2024-10-15 16:48:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-15 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-10-11 12:15:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920108084 | 测量 | 220kV花林甲线;110kV炭白线;110kV郭车甲线 | 导线连接位置红外测温：重要跨越接头及预绞丝红外测温（220kV花林甲线#25-#26塔A相导线预绞丝、110kV郭车甲线#09-#10塔段C相导线预绞丝、110kV炭白线#53塔C相小号侧发热）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-15 08:24:47 | 2024-10-15 09:24:47 | 徐伟浩 | 136******85 | 古海涛 | 2024-10-15 09:24:00 | 2024-10-15 16:49:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-15 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:23:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000195 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-14 08:13:26 | 2024-10-15 08:21:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-10-14 08:23:00 | 2024-10-14 13:23:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-15 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000203 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-15 07:58:03 | 2024-10-15 08:22:00 | 戴国斌 | 137******46 |  | 2024-10-15 08:23:00 | 2024-10-15 16:23:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-15 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003313 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-15 14:30:49 | 2024-10-15 09:32:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-15 09:36:00 | 2024-10-15 14:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-15 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001275 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-15 08:22:18 | 2024-10-15 08:27:30 | 温耀坚 | 13802934345 | 江展滔; | 2024-10-15 08:28:00 | 2024-10-15 12:04:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046056 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#85-#90；220kV花绿乙线#85-#90；220kV花空甲线#89-#93；220kV花空乙线#89-#93 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-15 08:22:17 | 2024-10-15 08:27:30 | 温耀坚 | 13802934345 | 江展滔; | 2024-10-15 08:28:00 | 2024-10-15 12:04:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001270 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#19-#23；110kV空芙线#19-#23；110kV田空丙线#76-#80 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-15 08:22:31 | 2024-10-15 08:43:07 | 黄文锋 | 13640765339 | 薛永伦;黎国强; | 2024-10-15 08:43:00 | 2024-10-15 12:38:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046041 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#91-#94；220kV花绿乙线#91-#94；220kV花空甲线#94-#97；220kV花空乙线#94-#97 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-15 08:22:31 | 2024-10-15 08:43:07 | 黄文锋 | 13640765339 | 薛永伦;黎国强; | 2024-10-15 08:43:00 | 2024-10-15 12:38:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001273 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-15 08:22:01 | 2024-10-15 08:53:30 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-10-15 08:53:00 | 2024-10-15 12:27:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046045 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#81-#84；220kV花绿乙线#81-#84；220kV花空甲线#83-#88；220kV花空乙线#83-#88 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-15 08:22:01 | 2024-10-15 08:53:30 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-10-15 08:53:00 | 2024-10-15 12:27:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000073 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎中甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-14 08:13:00 | 2024-10-15 08:08:59 | 徐豪 | 188******02 | 王艳萍 | 2024-10-14 08:31:00 | 2024-10-14 17:09:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-15 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000116 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:37:49 | 2024-10-07 09:41:07 | 徐豪 | 188******02 | 王艳萍 | 2024-10-14 08:32:00 | 2024-10-14 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-15 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008426 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（10月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-09 08:31:56 | 2024-10-06 08:12:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚; | 2024-10-09 09:18:00 | 2024-10-09 16:55:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-15 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010256 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车新镜线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV车新镜线、车新镜线岑镜乙支线（2024年12月到期） | 2024-10-08 09:30:00 | 2024-10-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-08-26 | 2024-10-08 08:09:58 | 2024-10-08 11:40:13 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;钟誌; | 2024-10-08 11:00:00 | 2024-10-13 18:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  | 2024-09-S1-125 | 优 | 钟誌 | 2024-10-15 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:29:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010164 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车新镜线 | 交叉互联试验：110kV车新镜线、车新镜线岑镜支线（2024年12月到期） | 2024-10-08 09:30:00 | 2024-10-13 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-08-26 | 2024-10-08 08:09:58 | 2024-10-08 11:40:13 | 丁晨星 | 17324269480 | 王冠群;钟誌; | 2024-10-08 11:00:00 | 2024-10-13 18:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 17.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  | 2024-09-S1-125 | 优 | 钟誌 | 2024-10-15 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005898 | 巡视 | 220kV泮罗线；220kV花泮线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV泮罗线#01-#08；(Ⅱ级)220kV花泮线#36-#43； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-14 07:53:34 | 2024-10-14 08:41:28 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-14 08:41:00 | 2024-10-14 11:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-15 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008553 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#93-#98;220kV花炭乙线#93-#98;（Ⅱ级）220kV岭郭甲线#42-#47;220kV岭郭乙线#42-#47; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:51:35 | 2024-10-14 08:46:22 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文 | 2024-10-14 08:55:25 | 2024-10-14 12:27:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-14 18:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008552 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#88-#92;220kV花炭乙线#88-#92;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#37-#41;220kV岭郭乙线#37-#41; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:51:35 | 2024-10-14 08:46:22 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文; | 2024-10-14 08:55:25 | 2024-10-14 12:27:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-14 18:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008556 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#99-#108;220kV花炭乙线#99-#108;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#48-#57;220kV岭郭乙线#48-#57; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:51:35 | 2024-10-14 08:46:22 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文; | 2024-10-14 08:55:25 | 2024-10-14 12:27:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-14 18:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008551 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#82-#87;220kV花炭乙线#82-#87;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#30-#36;220kV岭郭乙线#30-#36; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:56:51 | 2024-10-14 08:46:22 | 覃德文 | 136******41 | 古海涛 | 2024-10-14 08:58:00 | 2024-10-14 12:26:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-14 18:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008514 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#72;500kV北花乙线#69-#74; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:38:33 | 2024-10-14 08:42:32 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣 | 2024-10-14 08:42:00 | 2024-10-14 11:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-14 18:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009104 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:21:42 | 2024-10-10 08:35:16 | 徐龙 | 181******65 | 陈志辉 | 2024-10-10 08:48:01 | 2024-10-11 10:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000642 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉人线元洲甲支线，110kV嘉观临线元洲乙支线防外力破坏特巡 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-14 08:16:02 | 2024-10-14 08:32:38 | 谭颂华 | 139******90 | 梁伟照 | 2024-10-14 08:33:00 | 2024-10-14 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000101 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#04-#09；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#22-#27 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:28:01 | 2024-10-10 08:50:55 | 卢启和 | 139******06 | 容志松;潘永洪 | 2024-10-10 08:51:00 | 2024-10-10 14:45:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:07:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000092 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；220kV嘉凯乙线#25-#28 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:26:58 | 2024-10-10 08:50:23 | 卢启和 | 139******06 | 容志松;潘永洪 | 2024-10-10 08:50:00 | 2024-10-10 14:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:05:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020622 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV旋石线#10-#13、110kV嘉马岭线#28-#31 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-14 08:33:13 | 2024-10-14 08:46:58 | 黄灿明 | 139******31 | 容志松;潘永洪 | 2024-10-14 08:47:00 | 2024-10-14 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823118429 | 测量 | 110kV嘉马岭线 | 杆塔接地电阻测试：110kV旋石线#01-#09、110kV嘉马岭线#18-#27 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-10 08:29:14 | 2024-10-10 08:50:00 | 卢启和 | 139******06 | 容志松;潘永洪 | 2024-10-10 08:50:00 | 2024-10-10 14:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:37:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 14:45:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020641 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉均甲乙线进出线段：#01-#05； | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:28:49 | 2024-10-10 09:34:00 | 梁伟照 | 135******45 | 黄灿明 | 2024-10-10 09:35:00 | 2024-10-10 16:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002399 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：2024年重阳节保供电（二级）：110kV汉太线凤尾乙支线 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-11 08:09:49 | 2024-10-11 08:44:38 | 梁伟照 | 135******45 | 梁嘉亮 | 2024-10-11 08:44:00 | 2024-10-11 10:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:35:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020624 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-11 08:06:23 | 2024-10-11 08:47:07 | 容志松 | 136******00 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-10-11 08:47:00 | 2024-10-11 15:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020606 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV旋石线#01-#09塔段 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-10 08:30:18 | 2024-10-10 08:49:38 | 卢启和 | 139******06 | 容志松;潘永洪 | 2024-10-10 08:49:00 | 2024-10-10 14:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-14 17:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000629 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：京高站220kV#1主变停电期间220kV航高线星级设备特巡 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-14 16:16:42 | 2024-10-14 16:00:00 | 何国雄 | 135******56 | 陈志辉BZ | 2024-10-14 16:00:00 | 2024-10-14 17:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-10-14 17:32:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000204 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-14 07:51:56 | 2024-10-14 08:04:00 | 戴国斌 | 137******46 |  | 2024-10-14 08:34:00 | 2024-10-14 16:34:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008398 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（跨高铁） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-14 08:12:25 | 2024-10-14 08:27:00 | 黎健民 | 139******88 |  | 2024-10-14 08:30:00 | 2024-10-14 16:10:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-10-14 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:25:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240921000064 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲线、220kV北镜乙线。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-12 08:23:34 | 2024-10-09 18:20:31 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民; | 2024-10-12 08:35:00 | 2024-10-12 15:28:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-14 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 02:46:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920112215 | 巡视 | 110kV益车乙线马溪乙支线 | 线路日常巡维：人工巡视Ⅱ级：110kV益车乙线马溪乙支线#08-#34（7-12月）。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-12 14:32:13 | 2024-10-08 08:33:22 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-10-12 08:45:00 | 2024-10-12 16:57:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-14 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 22:48:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009470 | 测量 | 220kV镜田乙线 | 220kV镜田乙线电缆线路局放测试、X光检测。 | 2024-10-12 08:00:00 | 2024-10-13 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-11 10:07:23 | 2024-10-12 09:11:52 | 张礼树 | 13416141434 | 钟誌; | 2024-10-12 09:57:00 | 2024-10-12 16:57:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  | 2024-10-S2-054 | 优 | 钟誌 | 2024-10-14 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:13:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008897 | 测量 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 杆塔接地电阻测试：110kV镜合龙凤文线#01-#15-1；110kV镜合畔线#01-#03、#14-#16；110kV镜龙畔线#01-#15-1、#01-2-#03-2、#14-2-#16-2 | 2024-10-14 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-14 08:25:53 | 2024-10-14 08:26:24 | 高志辉 | 139******28 | 杨和清; | 2024-10-14 08:27:00 | 2024-10-14 14:31:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-14 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:42:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001271 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#17-#18；110kV空芙线#17-#18；110kV田空丙线#81-#82 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:39:18 | 2024-10-14 08:43:21 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-10-14 08:43:00 | 2024-10-14 11:50:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-14 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046051 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#95-#99；220kV花绿乙线#95-#99；220kV花空甲线#98-#101；220kV花空乙线#98-#101 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:39:18 | 2024-10-14 08:43:21 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-10-14 08:43:00 | 2024-10-14 11:50:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-14 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046032 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#100-#103，220kV花绿乙线#100-#103；220kV花空甲线#102-#104；220kV花空乙线#102-#104 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:39:31 | 2024-10-14 08:43:49 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-10-14 08:43:00 | 2024-10-14 11:54:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-14 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001264 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#13-#16；110kV空芙线#13-#16；110kV田空丙线#83-#86 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-14 08:39:31 | 2024-10-14 08:43:49 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-10-14 08:43:00 | 2024-10-14 11:54:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-14 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004012 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-14 08:41:03 | 2024-10-14 08:47:00 | 温耀坚 | 138******45 | 衷颢元; | 2024-10-14 08:45:00 | 2024-10-14 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-14 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:05:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014754 | 测量 | 220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-11 08:57:30 | 2024-10-12 08:35:00 | 岑炳聪 | 188******59 |  | 2024-10-12 09:35:00 | 2024-10-12 13:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-14 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:52:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000538 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-10 15:00:00 | 2024-10-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-09-30 09:08:45 | 2024-10-11 02:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-10-10 16:00:00 | 2024-10-10 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000569 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV益田甲线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV益田甲线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV空九甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV镜岑线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重阳节保供电【（二级）10月10日8:00-11日24:00】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-10 08:00:00 | 2024-10-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 09:20:07 | 2024-10-10 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2024-10-10 08:00:00 | 2024-10-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000600 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-10 08:00:00 | 2024-10-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 09:14:51 | 2024-10-10 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2024-10-10 08:00:00 | 2024-10-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000537 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-11 15:00:00 | 2024-10-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-09-30 09:55:18 | 2024-10-12 11:49:00 | 刘泽楷 | 137******04 |  | 2024-10-11 16:00:00 | 2024-10-11 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000568 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV热北线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV空九甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV镜岑线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年重阳节保供电【（二级）10月10日8:00-11日24:00】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-11 08:00:00 | 2024-10-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-10 11:16:11 | 2024-10-11 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 顾润泽; | 2024-10-11 08:01:00 | 2024-10-11 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000599 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-11 08:00:00 | 2024-10-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 09:14:51 | 2024-10-11 08:03:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 张晓青; | 2024-10-11 08:01:00 | 2024-10-11 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005292 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:29:51 | 2024-10-08 12:12:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟;顾润泽; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-12 15:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005290 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:29:51 | 2024-10-08 12:12:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟;顾润泽; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-12 15:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005307 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:46:36 | 2024-10-08 12:11:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-12 15:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005296 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:45:15 | 2024-10-09 08:21:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 伦国钦;刘智健; | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-12 14:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | . | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005298 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:45:15 | 2024-10-09 08:21:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 伦国钦;刘智健; | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-12 15:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | . | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005300 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:45:15 | 2024-10-09 08:21:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 伦国钦;刘智健; | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-13 17:29:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | . | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005309 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:46:19 | 2024-10-08 08:55:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-10-01 08:35:00 | 2024-10-13 15:52:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005288 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:45:54 | 2024-10-08 08:55:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李昭红;张晓青; | 2024-10-01 08:35:00 | 2024-10-13 15:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005306 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:46:19 | 2024-10-08 08:55:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-10-01 08:35:00 | 2024-10-13 15:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005302 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:45:54 | 2024-10-08 08:56:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李昭红;张晓青; | 2024-10-01 08:35:00 | 2024-10-13 15:53:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005304 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:45:54 | 2024-10-08 08:55:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李昭红;张晓青; | 2024-10-01 08:35:00 | 2024-10-13 15:54:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005308 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（10月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:47:05 | 2024-10-12 15:20:00 | 方埼磊 | 156******53 |  | 2024-10-01 09:30:00 | 2024-10-13 09:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | . | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000536 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-12 15:00:00 | 2024-10-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-09-30 09:56:27 | 2024-10-12 15:14:00 | 朱科任 | 159******29 |  | 2024-10-12 16:00:00 | 2024-10-12 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000598 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-12 08:00:00 | 2024-10-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 09:14:51 | 2024-10-12 15:12:00 | 邓京 | 178******96 | 刘珮瑶; | 2024-10-12 08:00:00 | 2024-10-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000567 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV空九甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV森良甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV镜岑线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-12 08:00:00 | 2024-10-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-11 10:26:44 | 2024-10-12 15:12:00 | 刘珮瑶 | 132******32 | 邓京; | 2024-10-12 08:00:00 | 2024-10-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000535 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-13 15:00:00 | 2024-10-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-09-30 09:58:10 | 2024-10-13 16:00:00 | 周靖钧 | 173******15 |  | 2024-10-13 16:00:00 | 2024-10-13 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000597 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-13 08:00:00 | 2024-10-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 09:15:25 | 2024-10-13 08:00:00 | 朱科任 | 159******29 | 周靖钧; | 2024-10-13 08:00:00 | 2024-10-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000566 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV空九甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV镜岑线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘甲线郭塘站至#21塔段线路[★★★]、110kV镜畔新线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-13 08:00:00 | 2024-10-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-12 11:50:46 | 2024-10-13 08:00:00 | 周靖钧 | 173******15 | 朱科任; | 2024-10-13 08:00:00 | 2024-10-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000196 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-12 07:52:56 | 2024-10-14 07:50:00 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-12 07:50:00 | 2024-10-14 07:50:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920079850 | 巡视 | 龙溪隧道 | 电缆隧道巡维：龙溪隧道（9-10月）。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-08 08:02:22 | 2024-10-09 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-09 09:39:00 | 2024-10-09 16:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:58:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920079853 | 巡视 | 浔峰隧道 | 电缆隧道巡维：浔峰隧道（9-10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-08 08:15:47 | 2024-10-09 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-09 10:05:00 | 2024-10-09 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:58:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920079849 | 巡视 | 南湾隧道 | 电缆隧道巡维：南湾隧道（9-10月）。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-08 08:02:39 | 2024-10-09 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-10 09:39:00 | 2024-10-10 16:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:58:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920079852 | 巡视 | 泮塘隧道 | 电缆隧道巡维：泮塘隧道（9-10月）。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-08 08:14:53 | 2024-10-09 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-10 09:39:00 | 2024-10-10 16:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:58:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920079847 | 巡视 | 三山隧道 | 电缆隧道巡维：三山隧道（9-10月）。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-08 08:15:11 | 2024-10-09 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-11 08:10:00 | 2024-10-11 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:58:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000193 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-12 07:51:32 | 2024-10-12 08:41:27 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-12 08:43:00 | 2024-10-12 11:49:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005897 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#05；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#05； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-12 07:48:56 | 2024-10-12 08:40:44 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-12 08:40:00 | 2024-10-12 11:48:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-14 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101675 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#09-#13杆塔接地电阻测量 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-12 09:05:45 | 2024-10-12 09:30:00 | 钟镇光 | 189******99 |  | 2024-10-12 09:35:00 | 2024-10-12 13:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101681 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线#01-#08杆塔接地电阻测量 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-12 08:59:11 | 2024-10-12 09:00:00 | 朱国坚 | 139******30 |  | 2024-10-12 09:00:00 | 2024-10-12 13:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:36:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012611 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养甲线云星支线、110kV森养乙线、110kV森养甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27 重要交叉跨越红外测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-12 16:05:42 | 2024-10-12 08:39:00 | 吴洪昌 | 186******25 | 叶兴杰 | 2024-10-12 09:11:00 | 2024-10-12 13:11:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:39:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000129 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:42:28 | 2024-10-07 09:40:36 | 徐豪 | 188******02 | 王艳萍 | 2024-10-11 08:42:00 | 2024-10-12 16:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-12 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101676 | 测量 | 110kV森桃线 | 驳接头航线规划：110kV森桃线#36-#47接头测温、无人机线路规划 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 09:37:43 | 2024-10-08 08:33:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰; | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-08 13:22:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:35:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101684 | 测量 | 500kV蓄北线 | 驳接头航线规划：500kV蓄北线##179-#182塔段接头测温、无人机线路规划 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-09 16:15:56 | 2024-10-09 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光; | 2024-10-09 09:00:00 | 2024-10-09 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:35:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:55:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101607 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#199-#212塔段施工点特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-10 08:30:22 | 2024-10-10 08:47:27 | 吴洪昌 | 186******25 | 王年光 | 2024-10-10 08:48:12 | 2024-10-10 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:33:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101599 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#177-#198塔段风险特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-12 08:56:40 | 2024-10-12 09:17:45 | 王年光 | 136******33 | 董俊 | 2024-10-12 09:17:00 | 2024-10-12 12:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:32:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101611 | 巡视 | 110kV森良甲线、110kV森良乙线 | 线路特殊巡维：110kV森良甲线#01-#12、110kV森良乙线#01-#13星级设备风险特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-12 09:12:02 | 2024-10-12 09:25:00 | 吴洪昌 | 186******25 | 叶兴杰 | 2024-10-12 09:35:00 | 2024-10-12 13:14:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:32:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101604 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229 塔段风险生效特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-10 08:36:53 | 2024-10-10 08:47:36 | 吴洪昌 | 186******25 | 王年光 | 2024-10-10 11:09:31 | 2024-10-10 13:07:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:32:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010018 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV从明森线宝珠甲支线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（II级）110kV从明森线#36-#46、（Ⅲ级）110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02、110kV森温线宝珠乙支线#57-#69； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 16:54:55 | 2024-10-12 08:51:05 | 吴日冲 | 136******30 |  | 2024-10-12 08:51:17 | 2024-10-12 14:50:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010631 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#42-#46、110kV绿兔乙线#42-#46杆塔接地电阻测量 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2024-10-10 16:38:00 | 2024-10-10 08:30:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-10-10 09:30:00 | 2024-10-10 12:35:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-12 16:28:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:23:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006622 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#47-#51塔段、110kV绿兔乙线#47-#51塔段接地电阻测量 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-11 09:01:26 | 2024-10-11 09:18:17 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-10-11 09:18:00 | 2024-10-11 12:18:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-12 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:12:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006692 | 测量 | 110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从兔线#57-#59、110kV绿兔甲线#52-#53、110kV绿兔乙线#52-#53塔段接地电阻测试 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-12 08:57:48 | 2024-10-12 08:26:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-10-12 08:29:00 | 2024-10-12 12:27:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-12 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:15:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005230 | 测量 | 110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV明聚线龙星乙支线、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19（2024年） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-11 08:37:35 | 2024-10-12 08:54:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; | 2024-10-12 09:05:00 | 2024-10-12 15:25:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-12 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004749 | 测量 | 110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV兔万线#01-#18（2024年） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-12 16:25:59 | 2024-10-12 08:54:00 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2024-10-12 09:12:00 | 2024-10-12 16:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-12 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241009000152 | 巡视 | 220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV麒燕乙线、110kV棠茶线 | 电缆特殊巡维：2024年重阳节保供电（二级）特巡。 | 2024-10-10 08:00:00 | 2024-10-12 00:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-10 08:35:40 | 2024-10-10 08:41:26 | 徐豪 | 188******02 | 王艳萍 | 2024-10-10 08:41:32 | 2024-10-11 22:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-12 10:20:00 | 已完工 |  | 2024-10-09 08:29:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010005 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#01-#08； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 16:46:11 | 2024-10-12 08:49:07 | 朱国坚 | 139******30 |  | 2024-10-12 08:49:20 | 2024-10-12 13:30:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101612 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-11 08:57:48 | 2024-10-11 08:45:00 | 叶兴杰 | 132******27 |  | 2024-10-11 08:45:00 | 2024-10-11 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 14:34:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005901 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#33-#35；(Ⅱ级)220kV泮罗线#21-#23； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-12 07:49:19 | 2024-10-12 08:30:51 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-12 08:30:00 | 2024-10-12 14:33:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-12 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009422 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线：进出段：#22-#35 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 09:19:17 | 2024-10-11 09:23:48 | 吴日冲 | 136******30 |  | 2024-10-11 09:09:00 | 2024-10-11 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:06:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010022 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#22-#35； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 09:22:30 | 2024-10-11 09:27:15 | 吴日冲 | 136******30 |  | 2024-10-11 09:27:26 | 2024-10-11 12:27:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009423 | 测量 | 110kV从明森线 | 杆塔接地电阻测试：110kV从明森线：中间段：#14-#21 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 09:17:12 | 2024-10-11 09:46:00 | 钟镇光 | 189******99 |  | 2024-10-11 09:47:00 | 2024-10-11 12:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:06:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010014 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#14-#21； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 09:09:09 | 2024-10-11 09:09:30 | 钟镇光 | 189******99 |  | 2024-10-11 09:25:46 | 2024-10-11 12:46:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105010003 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#09-#13； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 16:47:26 | 2024-10-12 08:50:05 | 钟镇光 | 189******99 |  | 2024-10-12 08:50:33 | 2024-10-12 13:26:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-12 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:16:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000120 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-01 09:00:12 | 2024-10-01 09:05:13 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2024-10-08 09:00:00 | 2024-10-10 14:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-12 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000111 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-01 09:03:21 | 2024-10-01 09:02:03 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2024-10-08 09:00:00 | 2024-10-10 14:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-12 14:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000108 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-12 08:24:35 | 2024-10-11 08:14:02 | 张国熙 | 137******29 | 李伟杰 | 2024-10-12 08:35:37 | 2024-10-12 10:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-12 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078910 | 巡视 | 花都区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-11 16:27:34 | 2024-10-12 08:29:00 | 江展滔 | 136******89 |  | 2024-10-12 08:32:00 | 2024-10-12 11:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-12 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046060 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#104-#108；220kV花绿乙线#104-#108；220kV花空甲线#105-#109；220kV花空乙线#105-#109 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 08:26:07 | 2024-10-12 08:36:09 | 王成 | 135******99 | 薛志东; | 2024-10-12 08:36:00 | 2024-10-12 12:09:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-12 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001267 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#08-#12；110kV空芙线#08-#12；110kV田空丙线#87-#91 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 08:26:07 | 2024-10-12 08:36:09 | 王成 | 135******99 | 薛志东; | 2024-10-12 08:36:00 | 2024-10-12 12:09:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-12 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:36:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000438 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年10月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 16:23:04 | 2024-10-12 08:36:59 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-10-12 08:47:00 | 2024-10-12 10:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-12 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002734 | 巡视 | 机场北隧道 | 电缆日常巡维：机场北隧道巡视（2024年09-10月）：空机线、金机线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-11 16:23:04 | 2024-10-12 08:36:59 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-10-12 08:47:00 | 2024-10-12 10:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-12 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:17:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004010 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 16:24:52 | 2024-10-12 08:26:00 | 黄文锋 | 136******39 | 黎国强;衷颢元; | 2024-10-12 08:45:00 | 2024-10-12 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-12 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:05:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008620 | 巡视 | 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#11-#23;220kV炭车乙线#11-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#11-#21;110kV炭松乙线#11-#21; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 09:09:05 | 2024-10-12 08:54:28 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文 | 2024-10-12 09:11:00 | 2024-10-12 12:16:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008619 | 巡视 | 220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV炭车甲线#04-#10;220kV炭车乙线#04-#10;（Ⅲ级）110kV炭松甲线#06-#10;110kV炭松乙线#06-#10; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 09:09:05 | 2024-10-12 08:54:28 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文 | 2024-10-12 08:53:00 | 2024-10-12 12:34:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008558 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#109-#116;220kV花炭乙线#109-#116;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#58-#63;220kV岭郭乙线#58-#63; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 09:09:05 | 2024-10-12 08:54:28 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文 | 2024-10-12 09:59:00 | 2024-10-12 12:33:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008527 | 巡视 | 110kV郭石线；110kV炭石线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#01-#09;220kV炭郭乙线#01-#09;220kV岭郭甲线#65-#74;220kV岭郭乙线#65-#74;（Ⅳ级）110kV郭石线#12-#29;110kV炭石线#01-#02;220kV炭车甲线#01-#03;220kV炭车乙线#01-#03; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 09:09:26 | 2024-10-12 08:54:28 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文 | 2024-10-12 09:11:00 | 2024-10-12 12:12:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008626 | 巡视 | 110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线步云甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#22-#40;110kV炭松乙线#22-#40;110kV炭松甲线步云乙支线#01;110kV炭松乙线步云甲支线#01; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 09:09:05 | 2024-10-12 08:54:28 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文 | 2024-10-12 09:12:00 | 2024-10-12 12:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008604 | 巡视 | 110kV炭白线；110kV炭蓝线；110kV炭松甲线；110kV炭松乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#20;110kV炭松甲线#01-#05;110kV炭松乙线#01-#05;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#20; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 09:09:05 | 2024-10-12 08:54:28 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文 | 2024-10-12 09:12:00 | 2024-10-12 12:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008513 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#64-#67;500kV北花乙线#66-#68; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 08:38:03 | 2024-10-12 08:41:02 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣 | 2024-10-12 08:41:00 | 2024-10-12 11:19:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008512 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#60-#63;500kV北花乙线#62-#65; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 08:38:03 | 2024-10-12 08:41:02 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣; | 2024-10-12 08:41:00 | 2024-10-12 11:19:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013293 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-12 08:47:09 | 2024-10-12 09:01:23 | 古海涛 | 139******51 | 覃德文 | 2024-10-12 09:01:00 | 2024-10-12 12:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:58:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920108216 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21国庆期间保供电特巡 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-12 08:47:40 | 2024-10-02 08:30:00 | 覃德文 | 136******41 | 徐伟浩 | 2024-10-02 08:38:00 | 2024-10-02 16:48:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 12:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:27:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000086 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★★]、110kV奥骏招线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-11 08:30:00 | 2024-10-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-11 08:13:33 | 2024-10-12 08:45:02 | 卢润戈 | 135******69 | 徐豪;王艳萍 | 2024-10-11 08:45:00 | 2024-10-11 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-12 10:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107178 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-11 08:35:08 | 2024-10-11 08:40:48 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣 | 2024-10-11 08:40:00 | 2024-10-11 11:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920108185 | 巡视 | 220kV朗郭线 | 线路特殊巡维：220kV朗郭线#311-#356防风防汛、防鸟害、防山火特巡。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-11 08:49:03 | 2024-10-11 08:57:12 | 覃德文 | 136******41 | 曾宪锴 | 2024-10-11 08:57:00 | 2024-10-11 12:47:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:26:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008566 | 巡视 | 110kV蓝北线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#31-#36; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-11 08:31:28 | 2024-10-11 08:38:13 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴; | 2024-10-11 08:38:00 | 2024-10-11 12:48:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008563 | 巡视 | 110kV蓝北线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#12-#22; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-11 08:31:29 | 2024-10-11 08:38:13 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴; | 2024-10-11 08:38:00 | 2024-10-11 12:48:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008564 | 巡视 | 110kV蓝北线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV蓝北线#23-#30; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-11 08:31:29 | 2024-10-11 08:38:13 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴; | 2024-10-11 08:38:00 | 2024-10-11 12:48:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008627 | 巡视 | 110kV蓝北线（备用线路）； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV蓝北线（备用线路）#27-#29; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-11 08:31:29 | 2024-10-11 08:38:13 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴; | 2024-10-11 08:38:00 | 2024-10-11 12:48:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008568 | 巡视 | 110kV蓝北线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV蓝北线#37-#42; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-11 08:31:29 | 2024-10-11 08:38:13 | 覃德文 | 136******41 | 曾宪锴 | 2024-10-11 08:38:00 | 2024-10-11 12:48:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-12 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005537 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:06:29 | 2024-10-01 08:06:08 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-10-11 08:53:47 | 2024-10-11 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-12 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005900 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV花泮线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#27-#30；(Ⅱ级)220kV泮罗线#09-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#27-#36； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 08:03:47 | 2024-10-09 08:44:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-10-09 08:44:00 | 2024-10-09 11:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-12 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003322 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 08:13:59 | 2024-10-12 07:45:21 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-11 08:45:00 | 2024-10-11 14:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-12 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009181 | 测量 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV镜田甲线#01-#23、镜田乙线#01-#23 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-11 08:26:19 | 2024-10-11 08:27:41 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民; | 2024-10-11 08:27:00 | 2024-10-11 12:07:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-11 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:55:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078906 | 巡视 | 110kV田芙线 | 线路特殊巡维：2024年重阳节保供电准备阶段：110kV田芙线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-10 15:12:21 | 2024-10-11 08:22:12 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-10-11 08:24:00 | 2024-10-11 12:15:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-11 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002479 | 预试 | 110kV空九乙线 | 交叉互联试验：110kV空九乙线（2024年12月到期） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-06-25 | 2024-10-08 10:02:27 | 2024-10-10 08:52:08 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;衷颢元;黎国强;王成;薛志东 | 2024-10-10 09:29:00 | 2024-10-11 14:59:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 江展滔 | 低 | 29.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  | 2024-10-S1-020 | 优 | 黄文锋 | 2024-10-11 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:58:41 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002687 | 预试 | 110kV空九乙线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV空九乙线（2024年12月到期） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-06-25 | 2024-10-08 10:02:27 | 2024-10-10 08:52:08 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;衷颢元;黎国强;王成;薛志东; | 2024-10-10 09:29:00 | 2024-10-11 14:59:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 江展滔 | 低 | 29.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  | 2024-10-S1-020 | 优 | 黄文锋 | 2024-10-11 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:03:35 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000191 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-11 08:10:31 | 2024-10-11 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-11 08:26:00 | 2024-10-11 15:26:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000207 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-11 08:11:48 | 2024-10-11 08:26:00 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章; | 2024-10-11 08:27:00 | 2024-10-11 15:27:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005566 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:03:28 | 2024-10-01 07:49:23 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-10 07:50:00 | 2024-10-11 09:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005896 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#17-#25；(Ⅱ级)220kV花泮线#17-#25； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-11 08:07:50 | 2024-10-10 09:15:16 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-11 08:08:37 | 2024-10-11 11:27:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003318 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-10 09:01:45 | 2024-10-11 07:57:47 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-11 07:58:00 | 2024-10-11 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 15:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007494 | 测量 | 110kV蚌郭甲线 | 导线接头红外测温：110kV蚌郭甲线#06-#07导线接头红外复测。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-03 19:57:40 | 2024-10-04 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 20:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 16:07:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000637 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉梨线防外力破坏特巡 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-11 08:07:53 | 2024-10-11 08:35:34 | 何国雄 | 13533118156 | 徐龙 | 2024-10-11 08:35:00 | 2024-10-11 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-10-11 13:09:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000093 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★★]、110kV潭石五华麒线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-10 08:30:00 | 2024-10-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-10 08:37:44 | 2024-10-10 08:57:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-10-10 08:50:00 | 2024-10-10 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-11 12:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 完成， |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000172 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（10月第2次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-09 08:20:28 | 2024-10-09 08:15:28 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;谢文卓;周卓蓓;黄炜恒;张国熙;卢润戈 | 2024-10-08 08:37:00 | 2024-10-11 11:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-11 12:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:29:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000151 | 巡视 | 潭天隧道 | 电缆隧道巡维：潭天隧道（9-10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-10 08:38:31 | 2024-10-10 09:24:49 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-10-10 09:26:27 | 2024-10-10 16:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-11 12:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:23:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000121 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-11 08:54:04 | 2024-10-11 08:52:42 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-10-11 08:59:35 | 2024-10-11 11:56:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-11 12:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000128 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-08 08:26:05 | 2024-10-09 09:07:40 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-10-09 09:08:09 | 2024-10-11 11:58:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-11 12:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008504 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#28-#31;500kV北花乙线#28-#31; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 10:26:19 | 2024-10-10 10:29:16 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩 | 2024-10-10 09:29:00 | 2024-10-11 11:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008503 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#24-#27;500kV北花乙线#24-#27; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 10:25:44 | 2024-10-10 10:29:54 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩 | 2024-10-10 09:30:00 | 2024-10-11 11:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008507 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#42-#48;500kV北花乙线#42-#48; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:31:38 | 2024-10-10 08:37:20 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩 | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-11 10:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107175 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-10 08:31:38 | 2024-10-10 08:37:20 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩; | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-11 10:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008506 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#38-#41;500kV北花乙线#38-#41; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:31:38 | 2024-10-10 08:37:20 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩; | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-11 10:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008501 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#01-#15;500kV北花乙线#01-#15; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:31:38 | 2024-10-10 08:37:20 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩; | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-11 10:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008505 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#32-#37;500kV北花乙线#32-#37; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:31:38 | 2024-10-10 08:37:20 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩; | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-11 10:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008502 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#16-#23;500kV北花乙线#16-#23; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:31:38 | 2024-10-10 08:37:20 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩; | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-11 10:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107170 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-10 08:31:38 | 2024-10-10 08:37:20 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;徐伟浩; | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-11 10:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-11 12:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008399 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-10-10 08:37:40 | 2024-10-10 08:32:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-10-09 08:25:00 | 2024-10-09 16:39:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-11 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:25:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005754 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV三景桂线、环三乙线、石棠远桂线、航景线保供电特维（2024年重阳节保供电，二级） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-10 08:19:34 | 2024-10-10 08:28:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2024-10-10 08:51:47 | 2024-10-10 11:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000198 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-09 08:01:47 | 2024-10-09 08:45:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-10-09 08:45:00 | 2024-10-09 11:49:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000189 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-09 08:02:14 | 2024-10-11 07:56:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-10-09 08:57:00 | 2024-10-09 14:57:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000199 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-10 14:29:35 | 2024-10-10 08:36:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 姚河新; | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-10 16:00:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000197 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-10 09:02:04 | 2024-10-11 07:58:00 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-10 08:58:00 | 2024-10-10 13:02:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005899 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#31-#33；(Ⅱ级)220kV泮罗线#18-#20； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 08:03:06 | 2024-10-09 08:44:33 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-10-09 08:45:00 | 2024-10-09 15:54:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005894 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#06-#10；(Ⅱ级)220kV花泮线#06-#10； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-10 09:00:39 | 2024-10-10 09:19:00 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-10 09:20:00 | 2024-10-10 14:53:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005895 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#11-#16；(Ⅱ级)220kV花泮线#11-#16； | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-10 09:01:03 | 2024-10-10 09:21:03 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-10-10 09:21:00 | 2024-10-10 16:52:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003311 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 08:01:02 | 2024-10-11 08:26:00 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-10-09 08:55:00 | 2024-10-09 15:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006595 | 测量 | 110kV罗槎线同德乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗槎线同德乙支线#09塔段红外测温（2024年第二次）（7月份大负荷测温代替） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-10 14:27:57 | 2024-10-10 08:36:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-10 08:36:00 | 2024-10-10 15:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:11:10 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006690 | 测量 | 110kV罗槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗槎线#20-#23塔段红外测温（2024年）（7月份大负荷测温代替） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-10 14:28:33 | 2024-10-10 08:37:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-10 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:15:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006624 | 测量 | 110kV罗槎线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗槎线#01-#11塔段红外测温（2024年第二次）（7月份大负荷测温代替） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-10 14:27:03 | 2024-10-10 08:37:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-10 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:13:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006664 | 测量 | 110kV罗槎线、110kV罗槎线同德乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗槎线#12-#19、110kV罗槎线同德乙支线#00-#08塔段红外测温（2024年第二次）（7月份大负荷测温代替） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-10 14:26:31 | 2024-10-10 08:37:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-10 08:37:00 | 2024-10-10 13:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-11 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:14:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000117 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:38:09 | 2024-10-07 09:40:47 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-09 08:43:00 | 2024-10-10 11:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-11 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000113 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-10 08:42:53 | 2024-10-10 08:41:21 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-10-10 08:43:16 | 2024-10-10 10:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-11 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010035 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:33:45 | 2024-10-10 08:40:46 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;覃德文 | 2024-10-10 09:11:00 | 2024-10-10 14:22:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-10 19:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:47:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004563 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-10 08:33:45 | 2024-10-10 08:40:46 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;覃德文; | 2024-10-10 09:11:00 | 2024-10-10 14:22:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-10 19:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:40:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920108215 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#46-#80防风防汛、防鸟害、防山火。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-10 08:29:22 | 2024-10-10 08:38:36 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-10-10 08:38:00 | 2024-10-10 12:00:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-10 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:27:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007465 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年国庆保供电特查：110kV从城线电缆段 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 11:41:07 | 2024-10-04 09:06:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-10-04 09:06:00 | 2024-10-04 12:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-10 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007470 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年国庆保供电特查：110kV从城线#01-#17 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 11:40:51 | 2024-10-04 09:07:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-10-04 09:07:00 | 2024-10-04 12:15:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-10 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015121 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-08 08:56:34 | 2024-10-08 09:05:25 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-10-08 08:20:00 | 2024-10-08 11:59:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-10 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004935 | 测量 | 110kV从温线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从温线#01-#42（2024年） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 09:55:34 | 2024-10-08 08:48:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; | 2024-10-08 09:07:00 | 2024-10-08 13:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-10 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:46:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006706 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#37-#41、110kV绿兔乙线#37-#41塔段接地电阻测量 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-09 08:39:09 | 2024-10-09 08:10:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-10-09 08:11:00 | 2024-10-09 12:11:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-10 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:15:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014755 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-22 | 2024-10-10 08:59:07 | 2024-10-10 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-10-10 08:34:00 | 2024-10-10 16:34:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-10 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:52:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004943 | 测量 | 110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV从云线#01-#35（2024年） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-10 | 2024-10-10 08:38:32 | 2024-10-10 08:53:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-10-10 09:08:00 | 2024-10-10 15:36:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-10-10 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:46:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002408 | 巡视 | 110kV航苗隆鹤线、凯陈夏苗航线、航隆城线 | 电缆特殊巡维：2024年重阳节保供电（二级）：航苗隆鹤线、凯陈夏苗航线、航隆城线 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-10 08:42:00 | 2024-10-10 08:35:05 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉 | 2024-10-10 08:45:33 | 2024-10-10 11:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-10 15:06:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000539 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-09 15:00:00 | 2024-10-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:26:30 | 2024-10-10 08:46:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-10-09 16:05:00 | 2024-10-09 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000540 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-08 15:00:00 | 2024-10-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:33:31 | 2024-10-08 21:37:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-10-08 16:00:00 | 2024-10-08 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000601 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、防山火线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-09 08:00:00 | 2024-10-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-09 08:26:48 | 2024-10-09 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-10-09 08:05:00 | 2024-10-09 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000570 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV泮尾线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV空九甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV炭松乙线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV镜岑线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年重阳节保供电【（二级）10月10日8:00-11日24:00】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-09 08:00:00 | 2024-10-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-09 08:33:42 | 2024-10-09 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-10-09 08:20:00 | 2024-10-09 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000602 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-08 08:00:00 | 2024-10-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-27 14:26:35 | 2024-10-08 12:14:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-10-08 08:01:00 | 2024-10-08 16:36:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000571 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV空九甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV空北甲线[★★★]、110kV镜岑线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-10.23）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-08 08:00:00 | 2024-10-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 09:05:39 | 2024-10-08 12:13:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-10-08 08:01:00 | 2024-10-08 16:37:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012772 | 巡视 | 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭北泉线#01-#15塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 11:29:45 | 2024-10-09 11:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-09 09:09:10 | 2024-10-10 08:59:16 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-10 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭北泉线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012759 | 巡视 | 110kV郭北泉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭北泉线#16-#23塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 11:31:18 | 2024-10-09 08:32:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-09 09:53:13 | 2024-10-10 09:00:39 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-10 11:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 110kV郭北泉线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240718001128 | 巡视 | 220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线； | 无人机精细化巡线：220kV木犀甲线#48-#50；220kV木犀乙线#48-#50；220kV木麒甲线#48-#50；220kV木麒乙线#48-#50； | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2024-10-08 14:37:21 | 2024-10-08 08:37:00 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;李文兴;钟辉; | 2024-10-08 09:22:01 | 2024-10-10 09:05:16 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:15 | 计划性 |  |  |  | 220kV木犀乙线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV木犀甲线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV木麒乙线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV木麒甲线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0050耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001096 | 巡视 | 110kV嘉观临线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（6-12月）：（Ⅱ级）110kV嘉观临线#99-#106（原茶汉乙线#66-#74） 线路特殊巡维：2024年重阳节保供电（二级）：110kV汉太线、110kV茶汉甲线 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 08:22:42 | 2024-09-09 14:26:16 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;黄灿明;潘永洪 | 2024-09-09 14:26:00 | 2024-10-09 16:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-10 08:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:46:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000112 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:11:47 | 2024-10-01 09:14:48 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈;张国熙 | 2024-10-01 09:18:30 | 2024-10-09 11:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-10 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000087 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV猎太体线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-09 08:22:12 | 2024-10-10 08:05:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-10-09 09:00:00 | 2024-10-09 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-10 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240919000205 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站、黄金围一标）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-09 07:58:59 | 2024-10-09 09:18:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-10-09 09:29:00 | 2024-10-09 16:42:00 | 手工录入 | 戴国斌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-19 08:13:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003321 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 07:59:52 | 2024-10-09 08:16:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-10-09 09:17:00 | 2024-10-09 16:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107179 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-09 08:17:29 | 2024-10-09 08:27:18 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文 | 2024-10-09 08:27:00 | 2024-10-09 12:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-09 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008516 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#76-#80;500kV北花乙线#78-#82; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-09 08:22:54 | 2024-10-09 08:25:52 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-10-09 08:26:00 | 2024-10-09 11:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-09 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107173 | 巡视 | 110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-09 08:22:54 | 2024-10-09 08:25:52 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣; | 2024-10-09 08:26:00 | 2024-10-09 11:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-09 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008515 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#75;500kV北花乙线#75-#77; | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-09 08:22:54 | 2024-10-09 08:25:52 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣; | 2024-10-09 08:26:00 | 2024-10-09 11:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-09 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004085 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年10月Ⅲ级第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-09 08:22:54 | 2024-10-09 08:25:52 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣; | 2024-10-09 08:26:00 | 2024-10-09 11:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-09 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005752 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV三景桂线、环三乙线、石棠远桂线、航景线保供电特维（2024年重阳节保供电，二级） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-09 08:01:23 | 2024-10-09 08:22:49 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2024-10-09 08:22:59 | 2024-10-09 12:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:41:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005538 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:02:47 | 2024-10-01 07:49:17 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-08 07:50:00 | 2024-10-09 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005550 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:03:55 | 2024-10-01 07:49:46 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-10-08 09:35:00 | 2024-10-09 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005557 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:04:19 | 2024-10-01 08:06:18 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-10-09 08:46:00 | 2024-10-09 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005563 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年10月第2次） | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:18:50 | 2024-10-08 08:32:24 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-10-09 08:32:00 | 2024-10-09 10:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005547 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年10月第2次） | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:19:09 | 2024-10-08 08:32:17 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-10-09 08:32:00 | 2024-10-09 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012761 | 测量 | 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭北泉线#16-#23塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 07:58:17 | 2024-10-09 09:03:26 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-09 09:03:00 | 2024-10-09 16:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012763 | 测量 | 110kV郭嘉线、110kV郭江线、110kV郭北泉线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭北泉线#01-#15塔段红外测温（2024年第2次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 07:57:46 | 2024-10-09 09:03:44 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-10-09 09:03:00 | 2024-10-09 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:18:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101605 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#154-#158 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 08:59:46 | 2024-10-08 09:34:18 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-10-08 09:34:56 | 2024-10-09 13:58:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-09 15:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241008000878 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从明段）电缆路线巡视（2024年10月第1次） | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 09:10:49 | 2024-10-08 09:16:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-10-08 09:16:00 | 2024-10-08 14:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-09 15:56:00 | 已完工 |  | 2024-10-08 09:07:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101602 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#74-#229风险生效前特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 09:02:46 | 2024-10-08 09:34:36 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-10-08 09:24:00 | 2024-10-08 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-09 15:56:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101601 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229 风险生效前特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-09 08:52:15 | 2024-10-06 09:10:46 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-10-09 09:11:00 | 2024-10-09 12:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-09 15:56:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101598 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#43-#47塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 09:05:07 | 2024-10-08 09:16:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-10-08 09:18:00 | 2024-10-08 15:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-09 15:53:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240922009075 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年10月） | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 09:26:49 | 2024-10-08 09:34:27 | 王年光 | 13640765333 |  | 2024-10-08 09:22:00 | 2024-10-08 12:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-09 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-22 10:57:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001111 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37；110kV茶观乙线#23-#37；110kV茶汉甲线太和乙支线#00；110kV茶观乙线太和丙支线#00；110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02；110kV茶观乙线民营乙支线#00-#02（2024年第二次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 08:27:21 | 2024-10-09 09:15:42 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮;陈志辉BZ | 2024-10-09 09:15:00 | 2024-10-09 15:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-09 15:50:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020575 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV凯陈夏隆线#01-#03、#09-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#03、#09-#11 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 08:30:14 | 2024-10-09 08:31:45 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-10-09 08:31:00 | 2024-10-09 11:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-09 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240725002385 | 巡视 | 航苗隆鹤线、凯陈夏苗航线、航隆城线 | 电缆特殊巡维：2024年重阳节保供电（二级）：航苗隆鹤线、凯陈夏苗航线、航隆城线 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 08:49:57 | 2024-10-09 08:53:46 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2024-10-09 08:48:00 | 2024-10-09 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 9.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-09 15:49:00 | 已完工 |  | 2024-07-25 09:55:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001107 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#57-#74（2024年第二次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-09 08:28:28 | 2024-10-09 08:34:39 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;容志松;潘永洪 | 2024-10-09 08:34:00 | 2024-10-09 12:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-09 15:49:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000106 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：【Ⅱ级】110kV凯陈夏隆线#01-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#11 2024年重阳节保供电（二级）：110kV凯陈夏苗航线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-09 08:24:49 | 2024-10-09 08:29:21 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2024-10-09 08:29:00 | 2024-10-09 11:09:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-09 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:08:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009101 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-09 08:43:29 | 2024-10-09 08:54:55 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2024-10-09 08:55:47 | 2024-10-09 11:56:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-09 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009100 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-09 08:13:12 | 2024-10-09 08:22:16 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-10-09 08:22:00 | 2024-10-09 11:52:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-09 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101606 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#184施工点特查 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-09 08:54:44 | 2024-10-08 09:10:56 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光 | 2024-10-08 09:11:00 | 2024-10-08 13:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-09 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009270 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-08 10:12:54 | 2024-10-08 09:16:46 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-08 10:26:42 | 2024-10-08 13:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-09 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:48:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004004 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 08:31:43 | 2024-10-09 08:33:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-10-09 08:45:00 | 2024-10-09 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-09 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:05:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078907 | 巡视 | 110kV田芙线 | 线路特殊巡维：2024年重阳节保供电准备阶段：110kV田芙线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-09 08:19:45 | 2024-10-09 09:15:20 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-10-09 09:16:00 | 2024-10-09 11:27:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-09 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004011 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-09 08:26:31 | 2024-10-09 08:27:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-10-09 08:45:00 | 2024-10-09 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-09 14:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:05:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241009000149 | 巡视 | 220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV麒燕乙线、110kV棠茶线 | 电缆特殊巡维：2024年重阳节保供电（二级）前特巡。 | 2024-10-09 08:30:00 | 2024-10-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-09 08:32:04 | 2024-10-09 08:35:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍;徐豪 | 2024-10-09 08:35:51 | 2024-10-09 11:31:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-09 14:16:00 | 已完工 |  | 2024-10-09 08:29:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000089 | 巡视 | 110kV犀上牛麒线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-08 | 2024-10-08 14:19:31 | 2024-10-08 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-10-08 08:40:00 | 2024-10-08 15:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-09 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005565 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:06:52 | 2024-10-01 08:06:25 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-10-08 08:19:00 | 2024-10-08 10:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003320 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-08 08:17:02 | 2024-10-08 08:38:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里;甘雄强; | 2024-10-08 08:39:00 | 2024-10-08 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:51:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004005 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-08 08:30:06 | 2024-10-08 08:30:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 衷颢元; | 2024-10-08 08:30:00 | 2024-10-08 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-08 19:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:05:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004006 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年10月） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-10-08 08:33:29 | 2024-10-08 08:34:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-10-08 08:45:00 | 2024-10-08 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-08 19:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:05:12 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020607 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉石线#06-#13、110kV嘉马岭线#06-#13 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:39:13 | 2024-10-08 09:15:45 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-10-08 09:17:00 | 2024-10-08 15:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020577 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：110kV嘉石线#04-#05、110kV嘉马岭线#04-#05、220kV嘉凯甲乙线#01-#03 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:24:59 | 2024-10-08 08:36:27 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;陈志辉 | 2024-10-08 08:36:00 | 2024-10-08 12:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:22:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001108 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#15-#22；110kV茶观乙线#15-#22（2024年第二次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:35:11 | 2024-10-08 08:59:51 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-10-08 09:00:00 | 2024-10-08 16:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107177 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:24:24 | 2024-10-08 08:25:29 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-10-08 08:25:00 | 2024-10-08 11:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-08 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001106 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#11-#14；110kV茶观乙线#11-#14（2024年第二次） | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:34:23 | 2024-10-08 08:59:45 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-10-08 09:00:00 | 2024-10-08 16:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107176 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:32:08 | 2024-10-08 08:33:08 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛 | 2024-10-08 08:33:00 | 2024-10-08 15:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-08 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107172 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:32:09 | 2024-10-08 08:33:08 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛; | 2024-10-08 08:33:00 | 2024-10-08 15:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-08 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920107180 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-10-08 08:32:09 | 2024-10-08 08:33:08 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛; | 2024-10-08 08:33:00 | 2024-10-08 15:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-08 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:02:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115593 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:33:03 | 2024-10-08 09:16:14 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-10-08 09:17:00 | 2024-10-08 15:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:44:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920108183 | 巡视 | 110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21国庆期间保供电特巡 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-09-30 15:44:49 | 2024-10-02 08:06:28 | 覃德文 | 13602233441 | 徐伟浩 | 2024-10-05 08:06:00 | 2024-10-05 18:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-10-08 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 17:26:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240719011974 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:31:41 | 2024-10-08 08:36:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;陈志辉 | 2024-10-08 08:36:00 | 2024-10-08 12:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-07-19 15:14:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000089 | 巡视 | 110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV均夏隆苗线（退运）;110kV均夏坪苗线（退运）;110kV嘉石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#10-#24；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#06-#17；110kV嘉石线#06-#18；220kV嘉凯乙线#10-#24；110kV退运均夏隆苗线#06-#13；110kV退运均夏坪苗线#06-#13 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-08 08:21:33 | 2024-10-08 08:27:06 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁伟照 | 2024-10-08 08:27:27 | 2024-10-08 15:34:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:04:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000087 | 巡视 | 110kV嘉均甲线;110kV嘉均乙线;110kV嘉马岭线;110kV嘉石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉凯甲线#01-#09；110kV嘉均甲线#01-#05；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#01-#05；110kV嘉石线#01-#05；110kV嘉均乙线#01-#05；220kV嘉凯乙线#01-#09 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-08 08:21:01 | 2024-10-08 08:36:50 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;陈志辉 | 2024-10-08 08:36:00 | 2024-10-08 12:30:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:03:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009103 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-08 08:18:38 | 2024-10-08 08:45:49 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2024-10-08 08:47:04 | 2024-10-08 11:32:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-10-08 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009102 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-20 | 2024-10-08 08:17:56 | 2024-10-08 08:41:21 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄;谭颂华 | 2024-10-08 09:04:00 | 2024-10-08 14:06:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-10-08 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020619 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-08 08:16:45 | 2024-10-08 09:04:35 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄;谭颂华 | 2024-10-08 09:05:00 | 2024-10-08 14:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-10-08 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:23:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000126 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:11:17 | 2024-10-01 09:14:59 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈;张国熙 | 2024-10-01 09:33:28 | 2024-10-08 11:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:16:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000541 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-07 15:00:00 | 2024-10-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:36:28 | 2024-10-07 17:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-10-07 16:00:00 | 2024-10-07 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240921000070 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV文游田龙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线；110kV文游田龙线、镜畔新线（2024年中秋国庆保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-09-30 16:54:23 | 2024-10-06 08:12:00 | 周永发 | 13826012774 | 曾睿铨 | 2024-10-06 08:15:00 | 2024-10-06 18:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-08 10:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-21 02:47:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008419 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（10月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-09-30 16:54:23 | 2024-10-06 08:12:00 | 周永发 | 13826012774 | 曾睿铨; | 2024-10-06 08:15:00 | 2024-10-06 18:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-10-08 10:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240921000146 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#01-#105塔、110kV奥氮棠华石线#01-#05塔国庆保供电特巡 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105塔、110kV奥氮棠华石线#01-#05塔国庆保供电特巡 | 2024-10-01 08:10:00 | 2024-10-31 18:37:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-09-30 20:18:51 | 2024-09-29 08:44:00 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光 | 2024-10-01 08:47:00 | 2024-10-01 17:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-10-08 08:58:00 | 已完工 |  | 2024-09-21 08:21:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000544 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-04 15:00:00 | 2024-10-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:39:15 | 2024-10-04 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-10-04 16:00:00 | 2024-10-04 22:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000574 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:57:31 | 2024-10-05 20:53:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京; | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000605 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:47:23 | 2024-10-05 20:54:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊; | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000543 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-05 15:00:00 | 2024-10-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:38:51 | 2024-10-05 20:54:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-10-05 16:00:00 | 2024-10-05 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000542 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-06 15:00:00 | 2024-10-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:38:24 | 2024-10-08 08:46:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-10-06 16:05:00 | 2024-10-06 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000604 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-06 08:00:00 | 2024-10-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:48:14 | 2024-10-08 08:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京; | 2024-10-06 08:00:00 | 2024-10-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000573 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-06 08:00:00 | 2024-10-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:57:31 | 2024-10-08 08:15:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊; | 2024-10-06 08:00:00 | 2024-10-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000603 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-07 08:00:00 | 2024-10-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:58:09 | 2024-10-07 08:16:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健; | 2024-10-07 08:10:00 | 2024-10-07 16:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000572 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-07 08:00:00 | 2024-10-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:58:26 | 2024-10-07 08:16:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京; | 2024-10-07 08:15:00 | 2024-10-07 16:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000606 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:46:11 | 2024-10-04 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 丁晟; | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000575 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:57:31 | 2024-10-04 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 李昭红; | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000545 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 新增星级设备特巡：110kV郭北泉线[★★★]、110kV蚌郭乙线[★★★] | 2024-10-03 15:00:00 | 2024-10-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-03 17:30:46 | 2024-10-03 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-10-03 16:00:00 | 2024-10-03 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000576 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:57:31 | 2024-10-03 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘泽楷; | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000607 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:45:15 | 2024-10-03 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 丁晟; | 2024-10-03 08:00:00 | 2024-10-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000546 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-02 15:00:00 | 2024-10-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:41:39 | 2024-10-02 15:01:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-10-02 16:00:00 | 2024-10-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000577 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:54:44 | 2024-10-02 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 朱科任; | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000608 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:44:11 | 2024-10-02 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘泽楷; | 2024-10-02 08:00:00 | 2024-10-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000547 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-10-01 15:00:00 | 2024-10-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:42:01 | 2024-10-01 15:01:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-10-01 16:00:00 | 2024-10-01 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000623 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2024年国庆假期保供电：110kV嘉马岭线、井马岭线、嘉龙线 电缆特殊巡维：110kV嘉马岭线、井马岭线、嘉龙线、110kV凯鹤泰集线 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-30 | 2024-10-01 08:32:57 | 2024-10-01 08:33:40 | 刘子瑜 | 13162115135 | 卢启和;陈有英 | 2024-10-01 08:24:00 | 2024-10-01 17:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-10-08 08:39:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010343 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线、110kV石棠远桂线架空及电缆段、110kV三景桂线架空及电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（2024年国庆假期保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-03 19:54:08 | 2024-10-04 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-10-04 08:00:00 | 2024-10-04 20:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005535 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:03:07 | 2024-10-01 07:49:39 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-01 20:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009144 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电二级管控线路 3天1巡）。 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:09:36 | 2024-10-03 09:02:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;黄炜恒;李华英 | 2024-10-07 08:31:00 | 2024-10-07 10:46:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:04:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000094 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-07 08:20:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:09:15 | 2024-10-07 07:50:41 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-07 08:50:00 | 2024-10-07 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000096 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-06 08:30:00 | 2024-10-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-05 20:55:26 | 2024-10-07 09:31:11 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈 | 2024-10-06 09:00:00 | 2024-10-06 16:31:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009739 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电三级管控线路、二级保供电二级管控线路 5天1巡）。 | 2024-10-06 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:07:46 | 2024-10-07 07:52:42 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;徐豪 | 2024-10-07 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:17:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000098 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-05 08:30:00 | 2024-10-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-05 20:54:22 | 2024-10-07 09:33:09 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈;李华英 | 2024-10-05 09:00:00 | 2024-10-05 16:33:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000099 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-04 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:06:27 | 2024-10-05 20:09:29 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈 | 2024-10-04 08:45:00 | 2024-10-04 16:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000100 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-03 08:30:00 | 2024-10-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:06:04 | 2024-10-05 20:06:52 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英 | 2024-10-03 08:40:00 | 2024-10-03 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000101 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-02 08:30:00 | 2024-10-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:05:41 | 2024-10-05 20:04:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英 | 2024-10-02 08:35:00 | 2024-10-02 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000102 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:05:19 | 2024-10-01 08:17:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英 | 2024-10-01 08:33:00 | 2024-10-01 17:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:13:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078898 | 巡视 | 110kV空机线;110kV金机线 | 线路特殊巡维：2024国庆假期保供电特巡：110kV空机线、110kV金机线 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-24 | 2024-09-29 16:30:09 | 2024-10-01 08:52:12 | 薛志东 | 13609602328 | 黎国强; | 2024-10-01 08:52:00 | 2024-10-01 16:00:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-10-08 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000148 | 巡视 | 永福隧道 | 电缆隧道巡维：永福隧道（9-10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:39:26 | 2024-10-07 09:40:56 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-07 08:43:00 | 2024-10-07 18:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:23:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000146 | 巡视 | 恒基隧道 | 电缆隧道巡维：恒基隧道（9-10月） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:38:49 | 2024-10-07 09:41:27 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-10-07 08:44:00 | 2024-10-07 16:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:23:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000173 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-10-07 09:35:56 | 2024-10-01 09:04:37 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;李华英;张国熙;王艳萍;卢润戈 | 2024-10-07 09:00:00 | 2024-10-07 18:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 4.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:29:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009753 | 巡视 | 110kV潭太线、110kV潭杨中线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（二级保供电三级管控线路 7天1巡）。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:08:21 | 2024-10-01 01:40:39 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;张国熙;徐豪;王艳萍 | 2024-10-01 08:40:00 | 2024-10-07 17:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 4.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-08 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:18:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010334 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线、110kV石棠远桂线架空及电缆段、110kV三景桂线架空及电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭线、110kV环涌甲线架空及电缆段（2024年国庆假期保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-01 07:59:33 | 2024-10-01 08:00:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;林杰; | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 19:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240912005755 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV郭北泉线#01-#23塔段及电缆、110kV蚌郭乙线电网风险特维。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-10-03 16:45:40 | 2024-10-03 15:00:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 姚河新;刘源; | 2024-10-03 15:00:00 | 2024-10-03 21:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-12 16:07:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010346 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV蚌郭甲线线路特查。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-10-03 19:59:23 | 2024-10-03 15:00:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 姚河新;刘源; | 2024-10-03 15:30:00 | 2024-10-03 21:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010348 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线、220kV浔罗甲乙线（2024年国庆假期保供电） | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:17:49 | 2024-10-07 07:56:00 | 刘源 | 18292887260 | 姚河新;马万里; | 2024-10-07 08:00:00 | 2024-10-07 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005544 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:07:42 | 2024-10-01 07:48:58 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-01 20:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005555 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:07:13 | 2024-10-01 07:49:30 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-01 20:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005541 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年10月第1次） | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-23 | 2024-09-30 16:06:05 | 2024-10-01 08:05:55 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;戴国斌; | 2024-10-01 08:35:00 | 2024-10-01 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-10-08 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:44 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009183 | 巡视 | 110kV猎杨花金天线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、220kV罗鹿线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电三级管控线路、二级保供电二级管控线路 5天1巡）。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:02:17 | 2024-10-01 01:37:33 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;张国熙 | 2024-10-01 08:31:00 | 2024-10-05 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-05 20:52:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:06:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009141 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电二级管控线路 3天1巡）。 | 2024-10-01 08:30:00 | 2024-10-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:01:41 | 2024-10-01 01:39:41 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;张国熙 | 2024-10-01 08:33:00 | 2024-10-03 17:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-05 20:52:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:04:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927009143 | 巡视 | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：2024年国庆假期保供电（一级保供电二级管控线路 3天1巡）。 | 2024-10-04 08:30:00 | 2024-10-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 19:03:30 | 2024-10-05 07:47:04 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈 | 2024-10-05 08:00:00 | 2024-10-05 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-05 20:51:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 16:04:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000609 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防风防汛、重载线路等风险隐患点动态巡视。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-25 11:42:38 | 2024-10-01 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 朱科任; | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-01 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240924000578 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀上牛麒线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年国庆假期保供电【(一级)10.01-10.07】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-09-30 08:54:01 | 2024-10-01 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健; | 2024-10-01 08:00:00 | 2024-10-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-10-01 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-24 08:56:38 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000370 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39-#114耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 2024-09-23 08:30:00 | 2024-10-31 10:02:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-09-29 10:02:35 | 2024-09-29 10:02:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-09-29 09:39:00 | 2024-09-29 15:20:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-09-30 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927013354 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#75-#85、220kV炭郭甲乙线#22-#34、110kV郭石线#01-#10、110kV郭车甲乙线#01-#06防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-09-30 08:30:00 | 2024-10-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 08:33:56 | 2024-09-30 08:40:51 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-09-30 08:40:00 | 2024-09-30 14:44:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-30 15:22:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 18:46:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007940 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#41-#43、110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#18线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:33:09 | 2024-09-30 08:56:34 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-30 08:56:45 | 2024-09-30 12:44:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007943 | 巡视 | 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#40-#48线路竹树、 鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:41:20 | 2024-09-30 08:45:46 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰 | 2024-09-30 08:54:44 | 2024-09-30 12:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:17:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240927013351 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#18-#28、车大甲乙线#01-#21、500kV北花甲乙线#01-#31、110kV炭松甲乙线#22-#40防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-09-30 08:30:00 | 2024-10-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-27 | 2024-09-30 08:46:19 | 2024-09-30 08:47:11 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-09-30 08:47:00 | 2024-09-30 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-09-30 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-09-27 18:46:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004358 | 测量 | 110kV街灌线、110kV桃灌线、110kV森养甲线桃莲甲支线 | 驳接头航线规划：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#01-#20、110kV森养甲线桃莲甲支线#40-#48接头测温、无人机线路规划 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-30 08:58:01 | 2024-09-30 08:58:00 | 董俊 | 18924157351 | 叶兴杰 | 2024-09-30 08:59:00 | 2024-09-30 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 14:46:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004343 | 测量 | 110kV森温线、110kV森桃线 | 驳接头航线规划：110kV森温线#43-#50、110kV森桃线#16-#36接头测温、无人机线路规划 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-30 08:55:31 | 2024-09-30 08:39:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 周俊丞 | 2024-09-30 09:13:00 | 2024-09-30 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:14:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 14:45:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007939 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#154-#158、#192-#193、#212 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:46:55 | 2024-09-30 08:51:23 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-30 08:52:20 | 2024-09-30 14:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007942 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#74-#229 风险生效前特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:50:56 | 2024-09-30 09:36:08 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-09-30 09:36:21 | 2024-09-30 14:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007949 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#36-#52线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-30 08:44:27 | 2024-09-30 08:48:46 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-30 08:48:56 | 2024-09-30 13:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240913004351 | 测量 | 110kV森良乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV森良乙线#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年9月） | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-13 | 2024-09-30 09:57:18 | 2024-09-29 08:58:00 | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2024-09-29 09:08:00 | 2024-09-29 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-09-13 14:46:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906008109 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 驳接头无人机航线规划：110kV森养甲线#01-#26、110kV森养乙线#01-#26、110kV从明森线#92-#113接头测温、无人机线路规划 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-29 09:17:27 | 2024-09-29 09:20:00 | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2024-09-29 09:00:00 | 2024-09-29 13:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-30 14:20:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:25:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007941 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#50塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-29 09:11:17 | 2024-09-29 09:19:29 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-09-29 09:19:38 | 2024-09-29 14:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-29 18:09:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007944 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#53-#54、110kV流吕线#33-#34、35kV良吕线#48-#49线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-09-29 08:30:00 | 2024-10-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2024-09-29 09:04:27 | 2024-09-29 09:17:43 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-09-29 09:17:54 | 2024-09-29 13:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-09-29 18:08:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 16:23:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否