## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 巡视方式 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 关联操作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 特巡类别 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签 | 风险点 | 管控措施
待确认 | 月计划 | SCWH0301241022005768 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#33-#73、旗康乙线#192-#229防风防汛、防树障特巡 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-25 08:37:20 | 2024-11-25 08:39:18 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明; | 2024-11-25 08:39:00 | 2024-11-25 12:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241022003774 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-25 08:26:39 | 2024-11-21 08:30:58 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣; | 2024-11-25 08:29:10 | 2024-11-25 12:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241022005773 | 巡视 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：220kV炭车甲乙线#01-#58防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-25 08:31:17 | 2024-11-25 08:31:52 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣; | 2024-11-25 08:32:01 | 2024-11-25 12:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241122004649 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间V级电网风险（三级事件）广州供电局2024第108号：110kV嘉龙线 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-25 08:49:06 | 2024-11-25 08:52:59 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 谭颂华; | 2024-11-25 08:53:00 | 2024-11-25 11:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-22 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012642 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-14 08:51:29 | 2024-11-14 08:51:00 | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2024-11-14 08:53:00 | 2024-11-14 12:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-15 11:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012645 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-13 08:44:16 | 2024-11-13 08:59:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-11-13 09:09:00 | 2024-11-13 12:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-15 11:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241025007084 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-22 15:00:00 | 2024-11-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:33:15 | 2024-11-22 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-11-22 15:00:00 | 2024-11-22 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005663 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年11月第4次） | 2024-11-24 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-25 08:43:17 | 2024-11-25 08:44:21 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新;王家裕; | 2024-11-25 08:44:47 | 2024-11-25 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104005657 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年11月第4次） | 2024-11-24 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-25 08:43:04 | 2024-11-25 08:44:15 | 林杰 | 13922126058 | 姚河新;王家裕; | 2024-11-25 08:44:29 | 2024-11-25 11:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007082 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-24 15:00:00 | 2024-11-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:34:19 | 2024-11-24 17:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-11-24 17:00:00 | 2024-11-24 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-24 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007083 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-23 15:00:00 | 2024-11-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:33:50 | 2024-11-23 15:03:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-11-23 16:00:00 | 2024-11-23 22:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-23 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007142 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-24 08:00:00 | 2024-11-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:36:00 | 2024-11-24 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 肖瀚; | 2024-11-24 08:00:00 | 2024-11-24 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007112 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；2024年全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会保供电【二级，11.26，110kV伍文东永线、猎杨花金天线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.21-12.20）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第102号V级电网风险【110kV田南机线停电（12.1-12.3）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-24 08:00:00 | 2024-11-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-22 16:58:47 | 2024-11-24 08:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 方埼磊; | 2024-11-24 08:00:00 | 2024-11-24 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007143 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-23 08:00:00 | 2024-11-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:37:25 | 2024-11-23 08:00:00 | 张浩 | 13922153473 | 朱科任; | 2024-11-23 08:00:00 | 2024-11-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007113 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV炭松甲线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；2024年全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会保供电【二级，11.26，110kV伍文东永线、猎杨花金天线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.21-12.20）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第102号V级电网风险【110kV田南机线停电（12.1-12.3）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-23 08:00:00 | 2024-11-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-22 17:01:14 | 2024-11-23 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 张浩; | 2024-11-23 08:00:00 | 2024-11-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007114 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV田空乙线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV麒牛线[★★]、110kV炭松甲线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】、广东能源产业科技创新暨新型储能产业高质量发展大会保供电【二级，11.22，110kV凯陈夏隆线】保供电视频特巡任务；2024年全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会保供电【二级，11.26，110kV伍文东永线、猎杨花金天线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.21-12.20）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第102号V级电网风险【110kV田南机线停电（12.1-12.3）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-22 08:00:00 | 2024-11-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-22 17:00:01 | 2024-11-25 10:44:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-11-22 08:00:00 | 2024-11-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007144 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-22 08:00:00 | 2024-11-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:38:32 | 2024-11-22 11:33:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-11-22 08:00:00 | 2024-11-22 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007086 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-20 15:00:00 | 2024-11-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:32:12 | 2024-11-25 09:14:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-11-20 16:00:00 | 2024-11-20 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-20 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241122313015 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路特殊巡维：110kV田南机线停电期间V级电网风险特维：110kV空机线 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-25 08:41:00 | 2024-11-25 08:43:53 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-11-25 08:44:00 | 2024-11-25 11:03:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-22 18:21:31 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241122314539 | 巡视 | 110kV空机线 | 电缆特殊巡维：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维：110kV空机线 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-25 08:41:00 | 2024-11-25 08:43:53 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-11-25 08:44:00 | 2024-11-25 11:03:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-22 18:32:00 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241122004603 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：110kV井马岭线、嘉马岭线特殊巡视 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-25 08:31:08 | 2024-11-25 08:37:07 | 卢启和 | 13927751306 | 刘子瑜; | 2024-11-25 08:37:00 | 2024-11-25 10:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-22 09:10:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240718001144 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：110kV茶龙线#13-#18、#23塔，110kV麒燕乙线#01-#04塔，110kV犀茶线#01-#04、#13-#14、#20塔精细化巡视 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2024-11-21 19:05:11 | 2024-11-21 19:06:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇; | 2024-01-22 10:20:53 | 2024-11-25 10:07:45 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶龙线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] 110kV麒燕乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] 110kV犀茶线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105009696 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#57-#59，500kV北增乙线#53-#54 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-22 08:38:35 | 2024-11-22 09:19:33 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉; | 2024-11-22 08:19:00 | 2024-11-22 15:43:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241122004635 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，发布V级电网风险（三级事件） | 2024-11-22 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-22 10:14:28 | 2024-11-22 10:14:00 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜 | 2024-11-22 10:10:00 | 2024-11-22 17:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-25 08:25:00 | 已完工 |  | 2024-11-22 09:11:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000593 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-23 08:30:00 | 2024-11-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-23 13:13:59 | 2024-11-24 09:27:16 | 卢润戈 | 135******69 | 李华英 | 2024-11-23 08:40:00 | 2024-11-23 17:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-25 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241119325983 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：2024年全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会保供电前特巡。 | 2024-11-20 08:30:00 | 2024-11-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-19 | 2024-11-20 08:33:22 | 2024-11-20 09:17:23 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-20 09:17:39 | 2024-11-22 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-25 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-11-19 23:02:08 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241021000634 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（11月第2次）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-20 09:08:55 | 2024-11-20 09:19:48 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2024-11-21 08:46:03 | 2024-11-22 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005662 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-17 08:49:42 | 2024-11-18 08:50:12 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-11-22 08:15:00 | 2024-11-22 10:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-25 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005648 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-17 08:49:42 | 2024-11-18 10:54:41 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-11-22 08:20:00 | 2024-11-22 11:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-25 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000245 | 测量 | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV三景桂线 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:28:19 | 2024-11-20 08:11:03 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-11-20 09:00:00 | 2024-11-20 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-073 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-25 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:43:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000244 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:27:54 | 2024-11-20 08:11:03 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强; | 2024-11-20 09:00:00 | 2024-11-20 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-073 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-25 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:43:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000617 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV麒牛线[★★]、110kV热棠北骏线[★★]、、110kV热北线[★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-22 08:30:00 | 2024-11-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-22 08:30:30 | 2024-11-23 08:50:17 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2024-11-22 08:50:00 | 2024-11-22 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-24 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000607 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV麒燕甲线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-21 08:30:00 | 2024-11-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-21 09:05:20 | 2024-11-23 13:29:44 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙;周卓蓓 | 2024-11-21 08:40:00 | 2024-11-21 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-24 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241122004651 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间V级电网风险（三级事件）广州供电局2024第108号：110kV梨利线、110kV嘉龙线龙保甲支线 线路特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间V级电网风险（三级事件）广州供电局2024第108号：110kV梨利线、110kV嘉龙线 | 2024-11-23 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-22 19:45:16 | 2024-11-23 08:28:57 | 卢启和 | 13927751306 | 陈有英 | 2024-11-23 08:29:00 | 2024-11-23 16:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-23 18:41:00 | 已完工 |  | 2024-11-22 09:11:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000640 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（11月第2次）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-20 09:09:53 | 2024-11-20 08:33:02 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;卢润戈 | 2024-11-20 14:51:52 | 2024-11-22 13:08:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-23 13:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001885 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维： 220kV凯航乙线特殊巡视 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-19 21:32:51 | 2024-11-20 00:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 刘子瑜;陈其来;张春勇;蔡昊晖;刘汉章;林杰 | 2024-11-19 17:00:00 | 2024-11-20 05:05:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 低 | 28.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-23 00:20:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:29:58 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009846 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线特殊巡视；110kV汉太线九佛甲支线、110kV汉云甲线九佛乙支线防外破特殊巡视 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-22 08:34:01 | 2024-11-22 08:53:56 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-11-22 08:54:00 | 2024-11-22 14:35:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-23 00:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000631 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间V级电网风险（三级事件）：110kV嘉龙线；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：110kV嘉马岭线、220kV嘉凯甲线、嘉凯乙线特殊巡视 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-22 08:37:39 | 2024-11-22 08:48:14 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-11-22 08:48:00 | 2024-11-22 11:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-23 00:18:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009013 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年11月第2次） 电缆通道可视化整理；电缆特殊性巡维：广东能源产业科技创新暨新型储能产业高质量发展大会保供电（二级）：110kV凯陈夏隆线；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：110kV凯陈夏隆线，110kV凯陈夏苗航线，航苗隆鹤线、航隆城线、220kV凯航甲线、凯航乙线特殊巡视 | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-22 08:34:22 | 2024-11-22 08:36:23 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2024-11-22 08:36:00 | 2024-11-22 12:13:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-23 00:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:49:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240110010933 | 测量 | 110kV文游田龙线 | 交叉互联试验：110kV文游田龙线。 | 2024-11-20 08:00:00 | 2024-11-23 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-18 16:42:36 | 2024-11-20 12:55:00 | 薛国彬 | 13342843147 | 曾睿铨;丁晨星;高志辉;李刚;黎健民;王冠群;张礼树;周永发; | 2024-11-20 15:58:00 | 2024-11-22 16:32:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-197 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:18:28 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115511 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：重要交叉跨越红外测温 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-22 14:47:45 | 2024-11-22 09:02:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;陈其来;邓茂村;刘子瑜 | 2024-11-22 09:02:00 | 2024-11-22 16:05:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-11-22 17:04:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:43:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007073 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:09:04 | 2024-11-06 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟;方埼磊 | 2024-11-04 09:09:00 | 2024-11-15 15:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007090 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。组织开展防污远程视频夜查（具体线路清单见20241115污秽预警通知）。 | 2024-11-16 15:00:00 | 2024-11-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-15 17:00:25 | 2024-11-18 08:52:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-11-16 16:05:00 | 2024-11-16 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 0.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007119 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV流吕线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、220kV木凯乙线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-17 08:00:00 | 2024-11-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-15 11:49:35 | 2024-11-17 08:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 张晓青; | 2024-11-17 08:01:00 | 2024-11-17 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007149 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-17 08:00:00 | 2024-11-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-13 19:46:10 | 2024-11-17 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 周靖钧; | 2024-11-17 08:01:00 | 2024-11-17 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007089 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。组织开展防污远程视频夜查（具体线路清单见20241115污秽预警通知）。 | 2024-11-17 15:00:00 | 2024-11-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-15 17:00:00 | 2024-11-17 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-11-17 16:00:00 | 2024-11-17 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007118 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、220kV木凯乙线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV田芙线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-18 08:00:00 | 2024-11-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 11:53:20 | 2024-11-18 08:15:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶; | 2024-11-18 08:00:00 | 2024-11-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007148 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-18 08:00:00 | 2024-11-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 11:53:53 | 2024-11-18 08:14:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊; | 2024-11-18 08:00:00 | 2024-11-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007088 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-18 15:00:00 | 2024-11-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 11:54:25 | 2024-11-18 15:21:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-11-18 16:00:00 | 2024-11-18 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007147 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-11-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:42:35 | 2024-11-19 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-11-19 08:05:00 | 2024-11-19 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007117 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV汉马线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、220kV木凯乙线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV田芙线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV田空乙线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV嘉人线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.21-12.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-11-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-18 17:15:05 | 2024-11-19 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-11-19 08:05:00 | 2024-11-19 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007087 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-19 15:00:00 | 2024-11-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:31:40 | 2024-11-19 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-11-19 15:00:00 | 2024-11-19 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007146 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-20 08:00:00 | 2024-11-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:41:32 | 2024-11-20 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟; | 2024-11-20 08:00:00 | 2024-11-20 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007116 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]，110kV嘉人线[★★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV田空乙线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV森良乙线[★★★]、110kV文游线[★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV嘉梨线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会保供电【二级，11.26】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.21-12.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-20 08:00:00 | 2024-11-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-19 20:22:53 | 2024-11-20 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健; | 2024-11-20 08:00:00 | 2024-11-20 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007115 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV田空乙线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV森良乙线[★★★]、110kV文游线[★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV炭白线[★★]、110kV梨利线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉龙线[★★★★]、四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；广东能源产业科技创新暨新型储能产业高质量发展大会保供电【二级，11.22，110kV凯陈夏隆线】、2024年全省推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展现场会保供电【二级，11.26，110kV伍文东永线、猎杨花金天线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.21-12.20）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-21 08:00:00 | 2024-11-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-20 17:27:48 | 2024-11-21 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟; | 2024-11-21 08:00:00 | 2024-11-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007145 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-21 08:00:00 | 2024-11-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:40:31 | 2024-11-21 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶; | 2024-11-21 08:00:00 | 2024-11-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 0.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007085 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-21 15:00:00 | 2024-11-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-15 14:32:44 | 2024-11-21 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-11-21 16:00:00 | 2024-11-21 22:31:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-22 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003920 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线#01-#13、#74-#229 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-20 09:09:24 | 2024-11-20 10:15:29 | 吴日冲 | 13602218930 | 王年光;董俊; | 2024-11-20 09:15:00 | 2024-11-20 14:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240108012653 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-20 08:59:55 | 2024-11-20 10:16:25 | 吴日冲 | 13602218930 | 王年光;董俊; | 2024-11-20 09:16:00 | 2024-11-20 12:22:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003915 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#43-#47线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-22 10:00:54 | 2024-11-22 10:02:08 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-22 09:02:00 | 2024-11-22 15:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104008410 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年07-12月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-11-21 15:56:23 | 2024-11-22 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 周俊丞; | 2024-11-22 08:30:00 | 2024-11-22 13:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-092 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:45:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046035 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#42-#46；220kV花绿乙线#42-#46；220kV花空甲线#40-#44；220kV花空乙线#40-#44 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-22 08:26:31 | 2024-11-22 08:34:33 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;衷颢元; | 2024-11-22 08:34:00 | 2024-11-22 11:32:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-22 15:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046047 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#47-#50；220kV花绿乙线#47-#50；220kV花空甲线#45-#50；220kV花空乙线#45-#50 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-22 08:27:24 | 2024-11-22 08:35:57 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔; | 2024-11-22 08:37:00 | 2024-11-22 12:51:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-22 15:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005772 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#42-#51塔段防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-22 08:53:16 | 2024-11-22 08:53:47 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-11-22 08:53:00 | 2024-11-22 11:39:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-22 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241115014550 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（11月第3次）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-15 | 2024-11-20 09:15:54 | 2024-11-18 09:20:37 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;谢文卓;徐豪;周卓蓓;王艳萍 | 2024-11-18 09:20:52 | 2024-11-21 16:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 4.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-22 09:21:00 | 已完工 |  | 2024-11-15 14:40:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015138 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-21 08:53:06 | 2024-11-21 09:02:57 | 李森洪 | 13922397908 | 李贤育;董俊; | 2024-11-21 09:03:00 | 2024-11-21 10:55:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-11-22 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:03:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003777 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-21 08:17:02 | 2024-11-21 08:31:30 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-11-21 08:31:00 | 2024-11-21 11:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-22 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005651 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年11月第3次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-17 08:49:42 | 2024-11-18 10:54:32 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-19 08:55:00 | 2024-11-19 16:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-22 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005652 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年11月第3次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-17 08:49:42 | 2024-11-18 10:54:52 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-19 08:56:00 | 2024-11-19 16:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-22 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005661 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-17 08:49:42 | 2024-11-18 10:55:06 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-11-21 08:15:00 | 2024-11-21 15:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-22 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005647 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-17 08:49:42 | 2024-11-18 10:54:22 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-11-21 08:55:00 | 2024-11-21 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-22 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003020 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线、环三乙线重要接待任务保供电线路特维。（二级保供电） | 2024-11-18 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-21 08:13:08 | 2024-11-21 08:17:59 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-11-21 08:18:10 | 2024-11-21 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-22 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:13:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003362 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年11月第二次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-20 08:12:25 | 2024-11-20 08:33:31 | 曾宇 | 18620168033 | 戴国斌;王运辉; | 2024-11-20 08:33:00 | 2024-11-20 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-22 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003361 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#23-#24、110kV蚌郭乙线#22-#23、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年11月第二次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-20 08:11:22 | 2024-11-20 08:33:36 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉;戴国斌; | 2024-11-20 08:34:00 | 2024-11-20 11:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-22 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000643 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维： 110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间V级电网风险（三级事件）：110kV梨利线； 重要接待任务保供电（二级）：110kV航苗隆鹤线、110kV凯鹤泰集线； 广东能源产业科技创新暨新型储能产业高质量发展大会保供电（二级）：110kV凯陈夏隆线 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-21 08:24:10 | 2024-11-21 08:38:30 | 张春勇 | 18620662702 | 卢启和 | 2024-11-21 08:38:00 | 2024-11-21 11:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:44:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001792 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，发布V级电网风险(三级事件)，广州供电局2024第108号，嘉龙线特殊巡视 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-20 08:31:02 | 2024-11-20 08:34:55 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-11-20 08:35:00 | 2024-11-20 11:22:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:43:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:26:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003489 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-15 08:21:02 | 2024-11-15 08:34:12 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-11-15 08:34:20 | 2024-11-15 16:20:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240123038990 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-15 08:22:50 | 2024-11-15 08:31:58 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-11-15 08:32:12 | 2024-11-15 16:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:14:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009834 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#98-#101、500kV北增乙线#93-#96 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-20 08:42:13 | 2024-11-20 08:50:06 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-11-20 08:50:47 | 2024-11-20 14:44:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009695 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-21 08:28:01 | 2024-11-21 08:33:40 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-11-21 08:33:59 | 2024-11-21 14:54:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009848 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#88-#92、500kV北增乙线#83-#87 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-21 08:25:46 | 2024-11-21 08:51:19 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2024-11-21 08:51:00 | 2024-11-21 16:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009845 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#93-#95、500kV北增乙线#88-#90 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-21 08:27:37 | 2024-11-21 08:32:18 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-11-21 08:32:34 | 2024-11-21 14:55:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009850 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#82-#87、500kV北增乙线#78-#82 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-21 08:26:14 | 2024-11-21 08:51:12 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2024-11-21 08:51:00 | 2024-11-21 16:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009702 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-18 08:23:51 | 2024-11-18 08:31:13 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2024-11-18 08:31:00 | 2024-11-20 14:08:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009700 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#102-#104、500kV北增乙线#97-#99 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-20 08:40:39 | 2024-11-20 08:51:36 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉 | 2024-11-20 08:51:48 | 2024-11-20 14:45:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025002092 | 巡视 | 110kV嘉龙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维： 110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，V级电网风险（三级事件），广州供电局2024第108号，嘉龙线，嘉龙线龙保甲支线特殊巡视 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-21 08:32:23 | 2024-11-20 11:23:46 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-11-21 08:38:53 | 2024-11-21 15:54:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:34:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:41:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009011 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年11月第2次） 广州供电局2024第108号电网风险前特殊巡视，全线通道+精细化巡视，施工隐患点再次告知：110kV嘉龙线[★★★★]为关注设备，110kV梨利线[★★★]、110kV嘉梨线 | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-20 08:50:33 | 2024-11-20 08:54:36 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-11-20 08:54:00 | 2024-11-20 15:06:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:49:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001843 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97；500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 跨线路：500kV北增甲线#99-#100、500kV北增乙线#94-#95 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-21 08:28:31 | 2024-11-21 08:41:13 | 潘永洪 | 13503093505 | 黄灿明 | 2024-11-21 08:41:00 | 2024-11-21 14:52:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-22 02:33:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241023018228 | 预试 | 110kV嘉观临线 | 交叉互联试验：110k嘉观临线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 2024-11-18 08:00:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-11-15 | 2024-11-15 15:16:59 | 2024-11-20 08:01:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;刘子瑜;何国雄;江泽辉;张春勇 | 2024-11-19 14:01:00 | 2024-11-20 15:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 徐龙 | 低 | 20.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-190 |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-22 02:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-23 14:50:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025002074 | 巡视 | 220kV凯航乙线 | 电缆特殊巡维： 220kV凯航乙线故障特巡 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-18 21:13:17 | 2024-11-18 18:42:05 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;刘子瑜;陈其来;袁俊健;邓茂村;何国雄;刘源 | 2024-11-18 18:42:00 | 2024-11-19 09:11:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 是 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-22 02:25:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:40:38 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241114505119 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：220kV车林甲线、车林乙线 | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-21 08:24:53 | 2024-11-21 08:26:02 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-11-21 08:29:00 | 2024-11-21 15:35:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-21 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-11-14 18:27:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008444 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（11月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-21 08:24:52 | 2024-11-21 08:26:02 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-11-21 08:29:00 | 2024-11-21 15:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-21 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008421 | 测量 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-21 08:30:52 | 2024-11-21 08:40:09 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-11-21 08:40:00 | 2024-11-21 10:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-21 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:26:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003922 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#50-#74线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-21 08:47:23 | 2024-11-21 09:11:45 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-21 09:11:58 | 2024-11-21 13:11:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046039 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#59-#60；220kV花绿乙线#59-#60；220kV花空甲线#59-#61；220kV花空乙线#59-#61； | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-21 08:29:25 | 2024-11-21 08:35:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;衷颢元; | 2024-11-21 08:38:00 | 2024-11-21 11:47:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-21 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046057 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#61-#68；220kV花绿乙线#61-#68；220kV花空甲线#62-#67；220kV花空乙线#62-#67 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-21 08:29:25 | 2024-11-21 08:35:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;衷颢元; | 2024-11-21 08:38:00 | 2024-11-21 11:47:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-21 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301231225046030 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#58；220kV花绿乙线#51-#58；220kV花空甲线#51-#58；220kV花空乙线#51-#58 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-21 08:28:09 | 2024-11-21 08:29:00 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋;江展滔; | 2024-11-21 08:45:15 | 2024-11-21 14:54:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-21 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2023-12-25 11:47:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000598 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV橄三美线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-17 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-18 08:14:18 | 2024-11-18 08:39:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 卢润戈 | 2024-11-17 09:00:00 | 2024-11-17 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-21 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000592 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV橄三美线[★]、220kV木麒乙线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-18 08:12:55 | 2024-11-18 08:38:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 卢润戈 | 2024-11-16 09:00:00 | 2024-11-16 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-21 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000615 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV犀茶线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-20 08:30:00 | 2024-11-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-20 08:31:27 | 2024-11-21 08:43:24 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙;王艳萍 | 2024-11-20 08:43:00 | 2024-11-20 16:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-21 09:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904002574 | 测量 | 芳村站、昌岗站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:22:53 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 08:15:00 | 2024-11-20 10:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-078 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 14:47:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002104 | 测量 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-04 08:22:31 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 08:15:00 | 2024-11-20 10:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-078 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:34:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000844 | 测量 | 桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-04 08:26:52 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 10:30:00 | 2024-11-20 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-077 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:56:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000105 | 测量 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:21:54 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 10:30:00 | 2024-11-20 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-077 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:22:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003803 | 测量 | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道 | 接头红外检测、终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-04 08:34:55 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 10:30:00 | 2024-11-20 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-077 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000157 | 测量 | 浔峰站、金沙洲站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:25:46 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 10:30:00 | 2024-11-20 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-077 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000155 | 测量 | 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:26:05 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 10:30:00 | 2024-11-20 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-077 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000156 | 测量 | 浔峰隧道 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:32:59 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 10:30:00 | 2024-11-20 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-077 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000106 | 测量 | 福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医联线、110kV医福线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:27:23 | 2024-11-19 16:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2024-11-20 10:30:00 | 2024-11-20 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-077 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-21 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:22:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241114505120 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;220kV花文甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火特巡：220kV花文甲线、花文乙线、车林甲线、车林乙线、110kV炭九甲线、炭九乙线 | 2024-11-18 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-19 08:45:09 | 2024-11-19 08:35:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-11-19 08:49:46 | 2024-11-19 14:57:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 曾睿铨 | 2024-11-21 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-11-14 18:27:09 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241114505127 | 巡视 | 110kV林军线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡：110kV田杨线#29-#60110kV田军线#29-#60;110kV田军线振兴乙支线#00-#07;110kV林军线杨屋乙支线#01-#23;110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01。 | 2024-11-18 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-20 08:46:35 | 2024-11-20 08:56:08 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-11-20 08:39:00 | 2024-11-20 15:05:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  |  | 优 | 曾睿铨 | 2024-11-21 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-11-14 18:27:13 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241028000506 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#116-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年11月第2次） | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-06 | 2024-11-20 08:22:56 | 2024-11-20 08:51:13 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡;杨和波 | 2024-11-20 08:51:00 | 2024-11-20 14:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-11-20 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-28 08:57:20 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241021073848 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级：110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）巡视计划（11月第3次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 12:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-20 09:02:03 | 2024-11-20 09:18:17 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-11-20 09:18:37 | 2024-11-20 14:44:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 21:36:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003909 | 巡视 | 110kV森良乙线 | 线路特殊巡视：110kV森良乙线#01-#13三星设备电网风险特查 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-20 09:12:24 | 2024-11-20 09:02:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-11-20 10:07:01 | 2024-11-20 16:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031028343 | 巡视 | 110kV从兔线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲线#01-#71、500kV从科乙线#01-#71、500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70、110kV从兔线#01-#62塔段防污闪特巡 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 23:55:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-17 20:50:09 | 2024-11-17 17:39:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 黎仲宏; | 2024-11-17 17:41:00 | 2024-11-17 22:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-20 16:09:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 17:55:39 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031028334 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;110kV从温线;220kV从从甲线 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：110kV从温线、220kV绿从甲线、220kV绿从乙线、220kV从从甲线、220kV从从乙线 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-24 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-20 09:23:47 | 2024-11-20 09:59:23 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-11-20 09:59:00 | 2024-11-20 11:49:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-20 16:09:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 17:55:39 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005529 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-19 08:46:17 | 2024-11-19 08:33:00 | 周俊丞 | 13697404039 |  | 2024-11-19 08:35:00 | 2024-11-19 16:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-20 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:01:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014626 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-20 09:29:12 | 2024-11-20 09:24:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-11-20 09:24:00 | 2024-11-20 13:22:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-20 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013296 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-20 08:43:44 | 2024-11-20 08:51:29 | 曾宪锴 | 15079797375 | 徐耀明 | 2024-11-20 08:52:00 | 2024-11-20 11:43:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-20 14:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:59:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003775 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-20 08:48:32 | 2024-11-20 08:52:54 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣 | 2024-11-20 08:53:00 | 2024-11-20 11:47:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-20 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000602 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV奥美线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-19 08:30:00 | 2024-11-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-19 08:52:29 | 2024-11-19 14:32:00 | 王艳萍 | 13763381818 | 张国熙 | 2024-11-19 08:30:00 | 2024-11-19 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-20 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241021073846 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 12:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-18 08:28:45 | 2024-11-18 09:05:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-11-18 09:30:00 | 2024-11-18 12:27:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 21:36:00 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004044 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-19 08:17:39 | 2024-11-19 08:22:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-11-19 08:35:00 | 2024-11-19 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-20 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:07:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000616 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-18 09:16:45 | 2024-11-19 08:15:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 张国熙;王艳萍 | 2024-11-18 09:00:00 | 2024-11-18 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-20 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241118000447 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：110kV奥氮棠华石线停电前电网风险特巡。 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-18 | 2024-11-18 09:13:30 | 2024-11-18 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;卢润戈 | 2024-11-19 09:32:21 | 2024-11-19 15:02:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-20 08:04:00 | 已完工 |  | 2024-11-18 08:48:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004023 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-19 08:11:27 | 2024-11-19 08:19:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-11-19 08:35:00 | 2024-11-19 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-20 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005765 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：炭松甲线#41、#42、#47、炭白线#36-#43 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-19 18:34:55 | 2024-11-19 10:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2024-11-19 09:20:00 | 2024-11-19 16:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-19 19:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0047耐张塔单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0047耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003767 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-19 08:21:03 | 2024-11-19 08:27:45 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣 | 2024-11-19 08:27:00 | 2024-11-19 11:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-11-19 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003908 | 巡视 | 110kV森良甲线 | 线路特殊巡视：110kV森良甲线#01-#12三星设备电网风险特查 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-19 09:02:38 | 2024-11-17 09:08:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-11-19 09:08:00 | 2024-11-19 15:35:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000645 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，V级电网风险（三级事件）特巡：110kV嘉梨线 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-19 08:35:50 | 2024-11-19 08:56:47 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和 | 2024-11-19 08:56:00 | 2024-11-19 14:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-19 17:22:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:54:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009698 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-19 08:27:28 | 2024-11-19 08:44:02 | 潘永洪 | 13503093505 | 容志松 | 2024-11-19 08:44:00 | 2024-11-19 11:07:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-19 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241102000100 | 巡视 | 重要交叉跨越区段红外测温 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越区段红外测温 | 2024-11-01 09:19:00 | 2024-11-30 09:19:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-02 | 2024-11-19 15:58:26 | 2024-11-19 08:59:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-11-14 08:59:00 | 2024-11-14 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-19 16:00:00 | 已完工 |  | 2024-11-02 09:03:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010548 | 测量 | 110kV田龙甲线 | 交叉互联试验：110kV田龙甲线。 | 2024-11-15 08:00:00 | 2024-11-18 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-13 16:01:39 | 2024-11-15 14:06:21 | 王冠群 | 13944616377 | 曾睿铨;高志辉;李刚;黎健民;薛国彬;窄毅栋;钟誌;周永发; | 2024-11-15 14:06:40 | 2024-11-18 16:42:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 18.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-151 |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-19 13:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:14:41 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241114505184 | 测量 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV林军线;110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV林军芙线;110kV文林线 | 杆塔接地电阻测试：110kV林军芙线#01-#03；110kV林军线#01-#03；110kV林乐公线#01-#03、#23-#25；110kV益田甲线#01-#02；110kV文林线#58-#59；110kV益田甲线乐同乙支线#04-#06；220kV林田线#01-#03 | 2024-11-18 08:30:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-14 | 2024-11-18 08:40:08 | 2024-11-18 09:30:48 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-11-18 08:36:00 | 2024-11-18 15:05:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-19 13:02:00 | 已完工 |  | 2024-11-14 18:35:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003350 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-14 08:24:28 | 2024-11-14 16:53:34 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2024-11-14 08:53:00 | 2024-11-14 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-19 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003351 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年11月第二次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-18 08:14:12 | 2024-11-18 08:33:07 | 曾宇 | 18620168033 | 戴国斌;王运辉;王家裕; | 2024-11-18 08:33:00 | 2024-11-18 11:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-19 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004036 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-14 08:25:57 | 2024-11-19 08:02:37 | 马万里 | 15989060968 | 姚河新; | 2024-11-14 08:40:00 | 2024-11-14 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-19 08:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004028 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-15 08:05:02 | 2024-11-19 07:59:05 | 马万里 | 15989060968 | 姚河新; | 2024-11-14 08:41:00 | 2024-11-14 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-19 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004019 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-15 08:05:20 | 2024-11-19 07:54:00 | 马万里 | 15989060968 | 姚河新; | 2024-11-14 08:45:00 | 2024-11-14 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-19 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010336 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（11月重要跨越巡视及红外测温） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-14 14:19:28 | 2024-11-14 08:15:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新 | 2024-11-14 08:30:00 | 2024-11-15 16:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 8.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-19 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:42 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241118151793 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | 【十五运测试 】11月测试保供电保供电任务准备阶段（11月08日-11月30日）第1轮巡视任务，巡视110kV潭杨中线 | 2024-11-08 06:45:00 | 2024-11-30 15:59:00 | 输电管理二所 | 输电管理二所 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-18 | 2024-11-18 19:22:13 | 2024-11-18 19:27:00 | 陈国成 | 13609725593 |  | 2024-11-18 19:15:00 | 2024-11-18 19:30:00 | 广州智慧保供电 | 陈国成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈国成 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈国成 | 2024-11-18 19:31:00 | 已完工 |  | 2024-11-18 16:49:27 | 临时性 | 是 | 其他 | 测试 |  | 【十五运测试 】 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241028001748 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：北花甲乙线#04-#05、#15-#18、#18-#19、#19-#20、#26-#28、#33-#37、#44-#47、#23-#25（第一、第二次）、北花甲线#65-#69、北花乙线#67-#78；花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭车甲乙线#01-#06、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#18-#20，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花林甲乙线#15-#17，花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24（11月）。 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-06 | 2024-11-18 17:40:13 | 2024-11-18 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-11-18 09:50:00 | 2024-11-18 13:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-18 17:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-28 10:07:25 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025002093 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线、500kV北增乙线、220kV北界甲线、220kV北界乙线等积污线路杆塔，防污闪夜间特巡（常规人巡+视频巡视） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-16 18:03:53 | 2024-11-16 17:13:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来 | 2024-11-16 17:30:00 | 2024-11-16 21:30:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-18 17:04:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:41:04 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009843 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#51-#53；500kV北增乙线#47-#49 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-14 08:19:35 | 2024-11-14 08:21:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;梁嘉亮;谭颂华;潘永洪 | 2024-11-14 08:21:10 | 2024-11-14 11:21:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-18 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009010 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年11月第2次），黄石地铁站施工点联系 | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-18 08:21:56 | 2024-11-18 08:53:29 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-11-18 08:53:00 | 2024-11-18 14:14:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-18 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:49:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005146 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路特殊巡维：防污闪夜间特巡：110kV空机线#06-#16 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-15 21:31:42 | 2024-11-16 18:52:33 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦; | 2024-11-16 18:52:00 | 2024-11-16 23:02:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 低 | 35.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-18 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:22:44 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡;天气突变特巡;防潮特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005105 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 无人机精细化巡视：110kV田空甲线、110kV田空乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空北甲线、110kV空九乙线北兴乙支线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-18 09:00:07 | 2024-11-18 09:02:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;衷颢元; | 2024-11-18 08:35:00 | 2024-11-18 12:01:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-18 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000422 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年11月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-18 08:46:47 | 2024-11-18 08:49:22 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦; | 2024-11-18 08:49:00 | 2024-11-18 11:02:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-18 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012624 | 测量 | 110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（11-12月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-13 08:10:03 | 2024-11-16 08:25:00 | 陈其来 | 18801097281 | 何国雄 | 2024-11-13 08:25:00 | 2024-11-13 11:25:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-18 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:12:57 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012628 | 测量 | 110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（11-12月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-13 08:11:14 | 2024-11-16 08:52:00 | 陈其来 | 18801097281 | 何国雄 | 2024-11-13 08:57:00 | 2024-11-13 11:58:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-18 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:12:57 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009009 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-18 08:17:25 | 2024-11-18 08:24:36 | 何国雄 | 13533118156 | 谭颂华;张春勇 | 2024-11-18 08:24:00 | 2024-11-18 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-18 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:49:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003770 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-18 08:23:37 | 2024-11-18 08:33:06 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;曾宪锴 | 2024-11-18 08:33:00 | 2024-11-18 11:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-18 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005654 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年11月第2次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-18 08:37:25 | 2024-11-18 08:50:23 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;姚河新; | 2024-11-18 08:52:37 | 2024-11-18 10:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-18 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003357 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-15 08:04:09 | 2024-11-15 08:41:24 | 曾宇 | 18620168033 | 甘雄强;王家裕; | 2024-11-15 08:41:00 | 2024-11-15 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-18 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105022663 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：十五运保供电巡视：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-05 08:31:35 | 2024-11-05 08:47:33 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴; | 2024-11-05 08:47:00 | 2024-11-05 13:17:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105022660 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22；(Ⅱ级)500kV从科乙线#19-#22； | 2024-11-11 08:21:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-13 08:09:25 | 2024-11-13 08:43:50 | 张伟刚 | 18620526883 |  | 2024-11-13 08:44:00 | 2024-11-13 12:56:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241102000127 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#69-#76、220kV木棠甲乙线#74-#84 | 线路特殊巡维：十五运保供电线路特巡：220kV木村甲乙线#69-#76、220kV木棠甲乙线#74-#84 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-02 | 2024-11-04 08:31:13 | 2024-11-04 08:05:00 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;王立新;钟辉; | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-04 14:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:55:00 | 已完工 |  | 2024-11-02 09:03:11 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241102000099 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#09-#10；500kV从木丙丁线#10、#13 | 线路特殊巡维：500kV从科甲乙线#09-#10；500kV从木丙丁线#10、#13 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-02 | 2024-11-07 08:18:04 | 2024-11-07 08:38:35 | 张伟刚 | 18620526883 | 钟辉; | 2024-11-07 08:38:00 | 2024-11-07 12:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:55:00 | 已完工 |  | 2024-11-02 09:03:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003120 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年11月）；500kV从木丁线#96-#97塔段导线损伤红外测温 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-11 08:53:52 | 2024-11-11 08:55:40 | 王立新 | 13600087418 | 孔盛权; | 2024-11-11 08:56:56 | 2024-11-11 16:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:27:20 | 临时性 | 是 |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003144 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-12 08:13:42 | 2024-11-12 09:31:13 | 李文兴 | 13902251685 | 孔盛权; | 2024-11-12 09:31:54 | 2024-11-12 15:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:27:20 | 临时性 | 是 |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007563 | 预试 | 220kV木凯甲线#01-#121；220kV木凯乙线#01-#121 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木凯甲线#01-#121；220kV木凯乙线#01-#121；（2024年） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-08-28 | 2024-11-12 08:13:09 | 2024-11-12 09:30:23 | 孔盛权 | 18688424861 | 李文兴; | 2024-11-12 09:30:57 | 2024-11-12 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:01:15 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003652 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#19-#23、220kV木碧甲乙线#20-#23 | 线路日常巡维：十五运保供电线路巡视：220kV木村甲乙线#19-#23、220kV木碧甲乙线#20-#23；线路巡线便道验收 | 2024-11-01 08:10:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-01 08:25:49 | 2024-11-01 08:49:20 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高; | 2024-11-01 08:49:00 | 2024-11-01 11:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:43:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:41:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003736 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#28-#29、220kV木碧甲乙线#28-#29 | 线路日常巡维：十五运保供电线路特巡：220kV木村甲乙线#28-#29、220kV木碧甲乙线#28-#29 | 2024-11-01 08:10:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-06 08:20:23 | 2024-11-06 08:32:51 | 梁乔云 | 13922369858 | 王立新; | 2024-11-06 08:33:00 | 2024-11-06 11:33:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:43:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:43:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022665 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：十五运保供电巡视：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从科乙线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从木丙线#28-#33；(Ⅱ级)500kV从木丁线#28-#33； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-05 08:29:45 | 2024-11-05 08:52:10 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚;钟辉; | 2024-11-05 08:52:21 | 2024-11-05 14:58:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022654 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-08 08:44:54 | 2024-11-08 09:46:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权; | 2024-11-08 09:46:24 | 2024-11-08 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022666 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：500kV从科甲乙线#35-#37、#41；500kV从木丙丁线#34-#36、#40 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-11 08:46:45 | 2024-11-08 08:52:00 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-11-11 08:47:00 | 2024-11-11 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003149 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-11 08:48:58 | 2024-11-11 08:46:00 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-11-11 09:00:00 | 2024-11-11 11:34:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-18 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:27:20 | 临时性 | 是 |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008440 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区精细化巡视（11月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-01 08:38:04 | 2024-11-01 08:59:14 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋; | 2024-11-01 08:59:23 | 2024-11-01 16:42:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-18 08:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000596 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、220kV木麒乙线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-15 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-15 08:38:44 | 2024-11-18 08:33:23 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙 | 2024-11-15 08:35:00 | 2024-11-15 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-18 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000599 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV猎梅甲线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV奥圃美线T接橄三美线#13塔至美林站段线路[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV木麒乙线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-13 08:30:00 | 2024-11-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-13 12:37:14 | 2024-11-14 12:46:41 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2024-11-13 08:46:00 | 2024-11-13 16:46:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-18 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000609 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、220kV木麒乙线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-14 08:30:00 | 2024-11-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-14 09:09:29 | 2024-11-14 09:42:00 | 王艳萍 | 13763381818 | 张国熙 | 2024-11-14 08:45:00 | 2024-11-14 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-18 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005764 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#01-#43、北花乙线#01-#43防污闪夜查 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-16 08:49:41 | 2024-11-17 17:41:00 | 徐伟浩 | 136******85 | 徐耀明 | 2024-11-17 17:46:00 | 2024-11-17 21:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-18 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005763 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#01-#43、北花乙线#01-#43防污闪夜查 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-16 08:49:05 | 2024-11-16 19:11:34 | 徐伟浩 | 13622888885 | 覃德文 | 2024-11-16 19:11:00 | 2024-11-16 22:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-18 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241108004027 | 预试 | 220kV木麒甲线 | 电缆避雷器试验：220kV木麒甲线。 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-11 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-11-08 | 2024-11-08 09:59:14 | 2024-11-11 10:25:34 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;刘建成;吴启邦;王翔 | 2024-11-11 08:46:00 | 2024-11-11 16:41:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 卢润戈 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-086 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-12 08:55:00 | 已完工 |  | 2024-11-08 09:51:12 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241108000948 | 预试 | 110kV茶犀京线 | 交叉互联试验：避雷器试验：110kV茶犀京线。 | 2024-11-12 08:30:00 | 2024-11-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-11-08 | 2024-11-13 08:12:30 | 2024-11-13 09:30:15 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢玉嘉 | 2024-11-13 09:49:00 | 2024-11-14 10:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 徐豪 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-088 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-18 08:08:00 | 已完工 |  | 2024-11-08 08:49:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241111029968 | 巡视 | 110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线 | 电缆特殊巡维：110kV猎天金环龙线停电前电网风险特巡。 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-11 11:19:41 | 2024-11-12 09:10:48 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-11 09:11:00 | 2024-11-12 15:45:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-18 08:07:00 | 已完工 |  | 2024-11-11 11:17:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241105025667 | 巡视 | 220kV罗鹿线 | 电缆特殊巡维：220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间电网风险特巡。 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-15 08:17:41 | 2024-11-15 08:19:51 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2024-11-15 08:31:00 | 2024-11-15 11:34:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-18 08:07:00 | 已完工 |  | 2024-11-05 17:47:16 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241111000435 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（11月第2次） | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-11 09:02:39 | 2024-11-11 09:09:36 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2024-11-11 09:09:44 | 2024-11-14 14:45:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 4.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-18 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-11-11 09:01:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000649 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 09:15:38 | 2024-11-01 09:04:20 | 徐豪 | 188******02 | 王艳萍 | 2024-11-15 08:33:00 | 2024-11-15 11:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-18 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010340 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：500kV罗北甲线、500kV罗北乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌江线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌郭甲线神山甲支线、110kV蚌郭乙线神山乙支线夜间防污闪特巡 | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-17 22:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-15 17:40:34 | 2024-11-16 19:10:30 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-11-16 19:11:00 | 2024-11-16 21:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 戴国斌 | 低 | 31.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-18 08:02:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:49 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004027 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-11 08:09:10 | 2024-11-11 08:11:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-11-11 08:10:00 | 2024-11-15 16:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-18 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005664 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-08 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-04 08:31:28 | 2024-11-14 08:50:05 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-11-15 08:52:00 | 2024-11-15 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-18 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005656 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-08 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-04 08:31:44 | 2024-11-14 08:49:59 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-11-15 08:52:00 | 2024-11-15 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-18 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005665 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-17 08:51:03 | 2024-11-17 08:51:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章;姚河新;林杰; | 2024-11-17 08:56:34 | 2024-11-17 13:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-18 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005655 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年11月第2次） | 2024-11-16 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-17 08:51:02 | 2024-11-17 08:52:01 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章;姚河新;林杰; | 2024-11-17 08:57:21 | 2024-11-17 13:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-18 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241111030079 | 巡视 | 110kV棠员东线 | 电缆特殊巡维：110kV热员东线停电期间电网风险特巡。 | 2024-11-13 08:30:00 | 2024-11-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-11 11:32:03 | 2024-11-13 09:11:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰; | 2024-11-13 15:50:22 | 2024-11-17 11:52:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-11 11:29:45 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003919 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：500kV蓄北线#130-#229塔段防污闪夜间特查 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-16 17:52:11 | 2024-11-16 18:00:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光; | 2024-11-16 19:33:53 | 2024-11-16 22:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007150 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:39:14 | 2024-11-16 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 邓京; | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-16 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-16 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007120 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥美线[★★]、110kV流吕线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、220kV木凯乙线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-15 11:47:41 | 2024-11-16 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 朱科任; | 2024-11-16 08:00:00 | 2024-11-16 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-16 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005314 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:12:20 | 2024-11-05 15:39:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟; | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005327 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:15:34 | 2024-11-05 15:38:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007075 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:09:47 | 2024-11-07 08:37:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-11-04 08:10:00 | 2024-11-15 15:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007091 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。开展防污远程视频夜查（具体线路清单见20241115污秽预警通知）。 | 2024-11-15 15:00:00 | 2024-11-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-15 17:01:15 | 2024-11-15 15:58:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-11-15 16:00:00 | 2024-11-15 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007121 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV车平文线[★★]、110kV车新镜线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV车平文线[★★]、110kV车新镜线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、220kV木凯乙线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV奥圃美线T接橄三美线#13塔至美林站段线路[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.12-12.02）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-15 08:00:00 | 2024-11-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-15 08:29:12 | 2024-11-15 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 丁晟; | 2024-11-15 08:00:00 | 2024-11-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007151 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-15 08:00:00 | 2024-11-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:38:35 | 2024-11-15 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青; | 2024-11-15 08:00:00 | 2024-11-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007123 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV猎梅甲线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV猎梅甲线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、220kV木凯乙线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV芳花增乙线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV奥圃美线T接橄三美线#13塔至美林站段线路[★★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.13-11.29）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-13 08:00:00 | 2024-11-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-13 07:57:07 | 2024-11-13 09:26:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-11-13 08:00:00 | 2024-11-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007153 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-13 08:00:00 | 2024-11-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:36:03 | 2024-11-13 09:30:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-11-13 08:00:00 | 2024-11-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003769 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-14 19:15:26 | 2024-11-15 08:22:34 | 覃德文 | 136******41 | 杨和波;徐耀明 | 2024-11-15 08:22:00 | 2024-11-15 18:48:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-15 18:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241107066375 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#46防鸟害、防树障特巡 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-14 19:20:25 | 2024-11-15 08:18:08 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-11-15 08:18:00 | 2024-11-15 14:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-15 18:48:00 | 已完工 |  | 2024-11-07 19:37:54 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004083 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年11月Ⅲ级第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-14 19:16:54 | 2024-11-15 08:18:59 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-11-15 08:19:00 | 2024-11-15 14:16:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-15 18:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003911 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡视：110kV从明森线#01-#118二星设备电网风险特查 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-14 08:54:48 | 2024-11-14 09:15:00 | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2024-11-14 09:45:03 | 2024-11-14 12:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012823 | 测量 | 环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（10-12月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-15 08:07:30 | 2024-11-15 08:23:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-11-15 08:45:00 | 2024-11-15 14:48:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-15 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:19:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012626 | 测量 | 220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（11-12月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-15 08:05:50 | 2024-11-15 08:07:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-11-15 08:44:00 | 2024-11-15 14:47:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-15 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:12:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907000621 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡视：汉人甲线、汉人乙线，嘉观临线固定施工点防外破特巡，长榜创客园施工点、民科中路施工交底，补充警示牌 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-15 08:08:58 | 2024-11-15 09:08:32 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-11-15 09:08:00 | 2024-11-15 14:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-15 17:34:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 11:53:57 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001844 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#62-#63、#66-#67；110kV嘉观临线#106-#107、#110-#111；220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23；110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25；110kV嘉观临线#77-#78、#83-#84、#90-#91、#92-#93；110kV汉云甲线#08-#09重要交叉跨越测温 跨线路：220kV界汉甲乙线#27-#28 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-13 08:30:47 | 2024-11-13 09:10:44 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2024-11-13 09:10:00 | 2024-11-13 13:56:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-15 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001841 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲线#22-#23;110kV茶观乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北茶甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 。 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-14 08:17:00 | 2024-11-14 08:30:05 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-11-14 08:30:00 | 2024-11-14 15:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-15 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006597 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线（11-12月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-14 08:31:18 | 2024-11-15 08:06:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;何国雄 | 2024-11-14 08:52:00 | 2024-11-14 12:03:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-15 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:58:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005133 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空北甲线、110kV空九乙线北兴乙支线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-15 08:40:41 | 2024-11-15 08:48:25 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚; | 2024-11-15 08:48:00 | 2024-11-15 11:11:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-15 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078912 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡：220kV空汉甲线、220kV空汉乙线 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-15 08:41:33 | 2024-11-15 08:44:36 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-11-15 08:44:00 | 2024-11-15 11:31:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-15 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007074 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-15 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:10:37 | 2024-11-05 15:38:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;朱科任; | 2024-11-04 08:01:00 | 2024-11-15 14:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005320 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:13:10 | 2024-11-05 14:23:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;伦国钦;刘智健; | 2024-11-04 08:31:00 | 2024-11-15 08:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005316 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:14:53 | 2024-11-05 14:24:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 伦国钦;顾润泽;刘智健; | 2024-11-04 08:31:00 | 2024-11-15 08:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005318 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:13:10 | 2024-11-05 14:26:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽;伦国钦;刘智健; | 2024-11-04 08:31:00 | 2024-11-15 08:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005326 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-08 12:48:18 | 2024-11-08 12:49:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-11-04 08:35:00 | 2024-11-15 14:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005324 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:14:20 | 2024-11-05 17:35:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李昭红;张晓青; | 2024-11-04 08:35:00 | 2024-11-15 14:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005322 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:14:20 | 2024-11-05 17:36:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李昭红;张晓青; | 2024-11-04 08:35:00 | 2024-11-15 14:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005310 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:14:20 | 2024-11-05 17:34:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李昭红;张晓青; | 2024-11-04 08:35:00 | 2024-11-15 14:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005328 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:16:28 | 2024-11-07 16:59:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-11-04 09:15:00 | 2024-11-15 08:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005329 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（11月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:15:48 | 2024-11-15 08:18:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-11-04 15:22:00 | 2024-11-15 08:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-15 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 。 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007092 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-14 15:00:00 | 2024-11-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:33:41 | 2024-11-15 14:40:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-11-14 16:10:00 | 2024-11-14 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007122 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV林军芙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、220kV木凯乙线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV奥圃美线T接橄三美线#13塔至美林站段线路[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.13-11.29）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-14 08:00:00 | 2024-11-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-13 14:49:07 | 2024-11-14 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-11-14 08:00:00 | 2024-11-14 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007152 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-14 08:00:00 | 2024-11-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:36:58 | 2024-11-14 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-11-14 08:00:00 | 2024-11-14 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007093 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-13 15:00:00 | 2024-11-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:33:10 | 2024-11-13 15:27:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-11-13 16:00:00 | 2024-11-13 22:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078919 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 无人机精细化巡视：110kV田芙线、110kV田空丙线 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-14 08:27:20 | 2024-11-14 08:28:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 王成;薛志东;衷颢元;江展滔;黎国强; | 2024-11-14 08:45:00 | 2024-11-14 11:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-15 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078925 | 巡视 | 110kV空机线 | 无人机精细化巡视：110kV空机线 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-14 13:51:22 | 2024-11-14 13:51:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元;聂程; | 2024-11-14 13:55:00 | 2024-11-14 15:13:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-15 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241105025658 | 巡视 | 220kV罗鹿线 | 电缆特殊巡维：220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电前电网风险特巡。 | 2024-11-08 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-15 08:16:04 | 2024-11-15 08:18:18 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2024-11-08 09:18:00 | 2024-11-10 16:18:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-11 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-11-05 17:44:33 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000633 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:13:50 | 2024-11-05 09:34:19 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2024-11-11 09:34:00 | 2024-11-14 14:49:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-15 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241017012776 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#07-#12杆塔接地电阻测量 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-17 | 2024-11-01 08:50:32 | 2024-11-01 09:03:52 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-01 09:18:00 | 2024-11-01 15:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-17 17:17:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241017012773 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#13-#17杆塔接地电阻测量 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-17 | 2024-11-01 08:55:58 | 2024-11-01 09:04:05 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-11-01 09:33:00 | 2024-11-01 13:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-17 17:17:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241107000445 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#45-#50杆塔接地电阻测量 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-07 08:50:52 | 2024-11-07 08:54:09 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-07 09:18:00 | 2024-11-07 15:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-07 08:46:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101013413 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#39-#44、#51-#57杆塔接地电阻测量 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-06 08:35:02 | 2024-11-06 08:47:23 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光; | 2024-11-07 09:21:00 | 2024-11-07 15:21:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 15:35:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001613 | 预试 | 110kV凯陈夏苗航线 | 电缆开窗检查：110kV凯陈夏苗航线凯夏段电缆本体外半导电层检查及修复 | 2024-10-31 08:00:00 | 2024-11-02 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-10-25 | 2024-10-29 17:29:35 | 2024-10-31 09:55:18 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄;江泽辉;梁嘉亮;张春勇;刘子瑜 | 2024-10-31 09:07:00 | 2024-10-31 16:25:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 徐龙 | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S1-164 |  | 优 | 何国雄 | 2024-10-31 16:34:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:18:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240314008050 | 预试 | 110kV三景桂线 | 交叉互联试验：110kV三景桂线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-02 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-10-14 | 2024-10-31 14:21:04 | 2024-11-01 09:09:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2024-11-01 08:32:00 | 2024-11-01 14:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 低 | 24.8 |  | 自主开展 |  | 2024-10-S1-117;2024-10-S1-180 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 16:38:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241023018130 | 预试 | 110kV嘉马岭线 | 交叉互联试验：110k嘉马岭线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-10-30 | 2024-11-07 14:50:12 | 2024-11-10 11:35:17 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;徐龙;张春勇;刘子瑜;何国雄 | 2024-11-10 11:36:00 | 2024-11-11 16:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 徐龙 | 低 | 20.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-075 |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-11 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-23 14:46:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101000603 | 预试 | 110kV犀茶线友好乙支线 | 交叉互联试验：110kV犀茶线友好乙支线。 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-07 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-11-01 | 2024-11-01 11:23:39 | 2024-11-04 10:02:26 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-11-04 09:21:00 | 2024-11-07 12:40:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-024 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 08:09:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 08:54:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006260 | 预试 | 110kV罗流盘金线 | 交叉互联试验：110kV罗流盘金线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-11-06 07:30:00 | 2024-11-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-10-31 | 2024-10-31 08:27:14 | 2024-11-06 08:28:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;戴国斌;刘汉章; | 2024-11-06 09:38:00 | 2024-11-06 14:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 林杰 | 可接受 | 17.8 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-043 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241024000239 | 预试 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 交叉互联试验：110kV涌峰乙线河沙乙支线电缆交叉互联试验。 | 2024-11-07 08:00:00 | 2024-11-07 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-10-24 | 2024-11-04 08:31:23 | 2024-11-07 08:34:00 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌;刘汉章;王家裕; | 2024-11-07 08:22:00 | 2024-11-07 14:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 林杰 | 低 | 38.8 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-044 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 15:34:00 | 已完工 |  | 2024-10-24 08:31:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241024000238 | 预试 | 110kV涌峰乙线 | 交叉互联试验：110kV涌峰乙线电缆交叉互联试验。 | 2024-11-07 08:00:00 | 2024-11-07 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-10-24 | 2024-11-04 08:31:23 | 2024-11-07 08:34:00 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌;刘汉章;王家裕; | 2024-11-07 08:22:00 | 2024-11-07 14:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 林杰 | 低 | 40.8 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-044 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 15:34:00 | 已完工 |  | 2024-10-24 08:31:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003360 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-04 08:11:07 | 2024-11-04 08:13:53 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-11-04 08:14:00 | 2024-11-04 16:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004026 | 测量 | 110kV蚌郭甲线 | 导线接头红外测温：110kV蚌郭甲线#06-#07导线接头红外复测。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 11:35:38 | 2024-11-04 08:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章; | 2024-11-04 08:37:00 | 2024-11-04 15:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003353 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-05 07:56:22 | 2024-11-05 10:34:07 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-11-05 08:34:00 | 2024-11-05 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-06 07:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003356 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-06 07:47:12 | 2024-11-06 08:21:17 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-11-06 08:21:00 | 2024-11-06 12:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-06 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003359 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-06 15:40:23 | 2024-11-07 08:17:20 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-11-07 08:17:00 | 2024-11-07 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004037 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-07 15:31:33 | 2024-11-08 08:26:31 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-11-08 08:26:00 | 2024-11-08 11:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003365 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-11 08:05:53 | 2024-11-11 08:30:42 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-11 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-12 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003355 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-12 07:56:30 | 2024-11-11 08:37:00 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-11-12 08:37:00 | 2024-11-12 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-13 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003354 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-13 08:03:06 | 2024-11-14 08:22:58 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-11-13 08:23:00 | 2024-11-13 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-14 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:52:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012627 | 测量 | 110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（11-12月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-13 08:13:21 | 2024-11-13 08:32:36 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈有英;刘子瑜 | 2024-11-13 08:32:00 | 2024-11-13 14:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-13 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:12:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012625 | 测量 | 220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（11-12月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-13 08:12:34 | 2024-11-13 08:31:58 | 江泽辉 | 13728061454 | 刘子瑜;陈有英 | 2024-11-13 08:32:00 | 2024-11-13 14:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-13 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:12:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006573 | 测量 | 京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（11-12月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-14 08:32:38 | 2024-11-14 08:01:00 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;徐龙 | 2024-11-14 08:43:00 | 2024-11-14 11:04:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-14 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:57:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004042 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:47:18 | 2024-11-04 08:48:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-11-04 09:00:00 | 2024-11-04 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:07:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004043 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#78-#79、花空甲乙线#80-#81、110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:21:05 | 2024-11-05 08:23:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;黄文锋; | 2024-11-05 08:30:00 | 2024-11-05 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-06 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:07:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003118 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-05 08:38:05 | 2024-11-05 08:37:00 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新; | 2024-11-05 08:37:00 | 2024-11-05 13:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:27:20 | 临时性 | 是 |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003148 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-05 08:37:14 | 2024-11-05 08:47:46 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云; | 2024-11-05 08:47:00 | 2024-11-05 12:54:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:27:20 | 临时性 | 是 |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003124 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-05 08:34:17 | 2024-11-05 08:51:17 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚;钟辉; | 2024-11-05 08:51:00 | 2024-11-05 11:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:27:20 | 临时性 | 是 |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004040 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲线#08-#09、110kV空九乙线#09-#10（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-13 09:08:23 | 2024-11-13 09:09:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;王成;聂程;薛志东;衷颢元; | 2024-11-13 08:35:00 | 2024-11-13 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-13 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:07:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004045 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线（含备用线路）#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-13 09:08:23 | 2024-11-13 09:09:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;王成;聂程;薛志东;衷颢元; | 2024-11-13 08:35:00 | 2024-11-13 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-13 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:07:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009479 | 测量 | 110kV益车甲线;110kV车平文线;110kV益车乙线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 杆塔接地电阻测试：220kV车林甲线#11-#18、车林乙线#11-#18、110kV车新镜线#01-#38、车平文线#01-#38、益车甲线#47-#63、益车乙线#47-#63. | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-11-01 15:42:44 | 2024-11-01 15:44:53 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-11-01 08:26:00 | 2024-11-01 16:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-05 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:15:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009204 | 测量 | 110kV公车线 | 杆塔接地电阻测试：110kV公车线#01-#08。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-11-06 08:40:24 | 2024-11-06 10:28:08 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群; | 2024-11-06 08:28:00 | 2024-11-06 11:46:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-07 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:57:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009337 | 测量 | 110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV益车甲线#42-#46、益车乙线#42-#46 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-11-11 08:30:03 | 2024-11-11 10:35:39 | 黎健民 | 13926290188 | 薛国彬; | 2024-11-11 08:38:00 | 2024-11-11 11:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-14 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:05:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009292 | 测量 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线 | 杆塔接地电阻测试：110kV林军芙线#18-#23、#55、#87-#89；110kV林军线#18-#20；110kV林军芙线振兴甲支线#09-#10；110kV田军线振兴乙支线#05-#07；110kV田军线#37-#41、#58-#60；110kV林军线杨屋乙支线#01-#03、#21-#23；110kV田杨线#37-#39；110kV林军芙线杨屋甲支线#00-#01 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-11-13 08:35:47 | 2024-11-13 09:05:56 | 高志辉 | 13926290928 | 黎健民;杨和清; | 2024-11-13 08:22:00 | 2024-11-13 11:43:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-14 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:02:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004038 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#20-#21、#39-#40、#38（临近加油站）（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:45:39 | 2024-11-01 08:49:00 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦; | 2024-11-01 08:35:00 | 2024-11-01 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-01 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:07:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002030 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 杆塔接地电阻测试：220kV空汉甲乙线#04-#43、110kV空金甲乙线#48-#50 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:55:05 | 2024-11-01 08:55:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元; | 2024-11-01 08:35:00 | 2024-11-01 16:16:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-01 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:49:47 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014630 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-01 08:58:28 | 2024-11-01 08:48:00 | 廖新明 | 15814804929 | 李贤育; | 2024-11-01 08:51:00 | 2024-11-01 16:36:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-05 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012652 | 测量 | 110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#5-#6、#8-#9，110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-01 15:04:15 | 2024-11-01 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-11-01 09:30:00 | 2024-11-01 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-04 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012646 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-04 16:46:16 | 2024-11-04 08:53:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-11-04 08:58:00 | 2024-11-04 11:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-10 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014628 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-04 09:09:31 | 2024-11-04 08:51:00 | 廖新明 | 15814804929 | 李贤育; | 2024-11-04 08:59:00 | 2024-11-04 12:45:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-05 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012647 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV森温线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-04 16:44:41 | 2024-11-04 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-11-04 09:00:00 | 2024-11-04 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-10 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012651 | 测量 | 35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-04 15:48:39 | 2024-11-04 09:11:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 吴日冲; | 2024-11-04 09:12:00 | 2024-11-04 14:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-10 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012654 | 测量 | 35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-04 16:20:55 | 2024-11-04 09:11:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 吴日冲; | 2024-11-04 09:12:00 | 2024-11-04 14:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-10 13:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012650 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-05 09:31:35 | 2024-11-05 09:41:00 | 董俊 | 18924157351 | 王年光 | 2024-11-05 09:00:00 | 2024-11-05 12:41:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014627 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-05 09:01:26 | 2024-11-05 08:30:00 | 李贤育 | 18062665417 | 李森洪; | 2024-11-05 09:00:00 | 2024-11-05 16:00:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-08 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021003224 | 测量 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（11-12月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-07 10:25:28 | 2024-11-07 12:07:52 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-11-05 09:07:00 | 2024-11-07 12:07:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-025 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 10:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:12:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004562 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-05 08:42:47 | 2024-11-05 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-11-05 09:21:00 | 2024-11-05 16:15:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-11-05 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:40:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014623 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-06 08:47:01 | 2024-11-06 08:50:00 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞; | 2024-11-06 08:54:00 | 2024-11-06 16:38:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-08 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012644 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-06 08:45:19 | 2024-11-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2024-11-06 09:00:00 | 2024-11-06 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012649 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-06 08:43:53 | 2024-11-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊 | 2024-11-06 09:00:00 | 2024-11-06 12:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021003228 | 测量 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（11-12月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-04 08:44:28 | 2024-11-06 17:00:59 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-11-06 09:01:00 | 2024-11-06 17:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-025 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-07 10:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:12:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014625 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-07 08:48:01 | 2024-11-07 08:31:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育; | 2024-11-07 08:31:00 | 2024-11-07 12:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-08 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021003260 | 测量 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）、金茂站（110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV天金林花线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站、金贸站。（11-12月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-04 08:46:20 | 2024-11-07 09:39:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-07 09:05:00 | 2024-11-07 16:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-042 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 10:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:15:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014624 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-08 09:14:38 | 2024-11-08 08:32:00 | 李贤育 | 18062665417 |  | 2024-11-08 08:33:00 | 2024-11-08 16:33:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-12 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014622 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-11 08:49:46 | 2024-11-11 08:56:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-11-11 09:08:00 | 2024-11-11 16:05:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-12 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021003229 | 测量 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（11-12月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-05 12:25:25 | 2024-11-08 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;李森荣 | 2024-11-11 09:30:00 | 2024-11-12 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-020;2024-11-S5-045 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-13 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:12:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021003231 | 测量 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（11-12月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-12 08:53:03 | 2024-11-12 16:54:22 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-11-12 08:54:00 | 2024-11-12 11:54:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-025 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-13 11:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:12:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012641 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-12 17:54:58 | 2024-11-12 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-11-12 09:01:00 | 2024-11-12 12:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014629 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-12 08:55:47 | 2024-11-12 09:18:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞;李贤育;黄艺洲;吴清泉;黎仲宏;李森洪; | 2024-11-12 09:18:00 | 2024-11-12 16:15:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-14 11:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:43:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021003232 | 测量 | 伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（11-12月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-12 08:53:51 | 2024-11-12 16:57:11 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-11-12 13:57:00 | 2024-11-12 16:57:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S5-025 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-13 11:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:12:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012643 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-13 08:42:41 | 2024-11-13 08:59:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-11-13 09:17:00 | 2024-11-13 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 19:48:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008423 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14（11月，跨高铁） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-11 08:39:43 | 2024-11-13 10:08:12 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-11-13 10:08:25 | 2024-11-13 16:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-14 12:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:26:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009543 | 测量 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 杆塔接地电阻测试：110kV车新镜线#39-#60；110kV车平文线#39-#56；车平文线新华乙支线#00-#05 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-09-21 | 2024-11-05 08:33:05 | 2024-11-05 11:28:36 | 黎健民 | 13926290188 | 王冠群; | 2024-11-05 08:32:00 | 2024-11-05 11:28:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-06 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:20:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001836 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09；220kV北茶甲乙线#03-#04、#06-#07；220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10；500kV北增甲线#01-#02、#06-#07；500kV北增乙线#01-#02、#06-#07；220kV北蚌甲线#03-#04；220kV北蚌乙线#02-#03重要交叉跨越测温 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-04 08:19:05 | 2024-11-04 08:33:29 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁嘉亮;陈志辉BZ | 2024-11-04 08:33:00 | 2024-11-04 12:39:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-04 17:00:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001834 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04；110kV嘉梨线#03-#04；110kV嘉石线#03-#04；110kV嘉马岭线#03-#04；220kV嘉凯甲乙线#07-#08；110kV嘉龙线#11-#12；110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04重要交叉跨越测温 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-05 08:14:48 | 2024-11-05 08:31:09 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-11-05 08:31:00 | 2024-11-05 12:26:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-08 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001837 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-05 08:12:28 | 2024-11-05 08:32:18 | 容志松 | 13640215100 | 江泽辉 | 2024-11-05 08:32:00 | 2024-11-05 16:46:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-08 08:00:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001840 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62重要交叉跨越测温。 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-05 08:17:10 | 2024-11-05 08:28:48 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和;何国雄 | 2024-11-05 08:50:00 | 2024-11-05 12:44:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-08 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001839 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28,110kV旋石线#09-#10重要交叉跨越测温 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-07 08:13:39 | 2024-11-07 08:30:10 | 黄灿明 | 13925136331 | 卢启和;陈志辉BZ | 2024-11-07 08:30:00 | 2024-11-07 11:01:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-08 08:01:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001833 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59；110kV汉云乙线#14-#15；220kV汉雀甲乙#17-#18、#23-#24；110kV汉云甲线#18-#19；110kV汉钟线#11-#12；110kV汉钟乙线#11-#12；110kV汉马线竹料甲支线#04-#05重要交叉跨越测温 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-07 08:15:54 | 2024-11-07 08:37:42 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;梁伟照 | 2024-11-07 08:37:00 | 2024-11-07 13:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-11 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001838 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#08-#09；220kV北界甲乙线#10-#11；500kV北增甲线#12-#13；500kV北增乙线#12-#13；110kV嘉观临线元洲乙支线#05-#06；110kV嘉人线元洲甲支线#05-#06重要交叉跨越测温，220kV北嘉甲乙线#15-#16、110kV嘉观临线#26大负荷测温 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-08 08:23:04 | 2024-11-08 08:46:13 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;容志松;梁嘉亮 | 2024-11-08 08:46:00 | 2024-11-08 11:41:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-08 14:47:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001842 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50；110kV茶观乙线#28-#29、#49-#50；220kV北茶甲乙线#34-#35；220kV茶园甲乙线#19-#20；220kV北界甲乙线#36-#37；110kV110kV嘉观临线#65-#66；500kV北增甲线#32-#33；500kV北增乙线#31-#32；110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-12 08:10:33 | 2024-11-12 09:01:27 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-11-12 09:01:00 | 2024-11-12 16:07:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-12 16:12:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001830 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16；500kV北增乙线#15-#16；220kV北界甲乙线#15-#16；220kV北茶甲乙线#13-#14；110kV嘉观临线#31-#32；110kV嘉人线#29-#30重要交叉跨越测温 跨线路：220kV北茶甲乙线#15-#16、220kV北界甲乙线#17-#18、500kV北增甲线#18-#19、500kV北增乙线#18-#19 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-13 08:16:07 | 2024-11-13 08:50:07 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;谭颂华 | 2024-11-13 08:50:00 | 2024-11-13 14:26:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-13 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001854 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#47-#50；500kV北增乙线#44-#46 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-13 08:15:20 | 2024-11-13 09:32:40 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪;梁嘉亮 | 2024-11-13 09:32:00 | 2024-11-13 11:38:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-13 16:04:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:28:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004039 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年11月） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:45:23 | 2024-11-04 08:52:00 | 薛永伦 | 13609603918 | 衷颢元;温耀坚; | 2024-11-04 09:00:00 | 2024-11-04 12:20:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:07:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004041 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年11月） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-12 08:47:27 | 2024-11-12 08:49:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元; | 2024-11-12 08:40:00 | 2024-11-12 16:29:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-12 21:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:07:02 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031022554 | 测量 | 110kV镜福甲线 | 交叉互联试验：110kV镜福甲线（十五运会保供电线路） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-07 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-10-31 | 2024-10-31 16:32:06 | 2024-11-04 10:49:43 | 张礼树 | 13416141434 | 周永发;李刚;窄毅栋; | 2024-11-04 10:46:00 | 2024-11-05 16:09:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-013 |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-06 08:36:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 16:15:41 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101013412 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#22-#25杆塔接地电阻测量 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-04 08:47:21 | 2024-11-04 09:03:42 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-04 09:20:00 | 2024-11-04 14:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 15:35:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101013415 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#18-#21杆塔接地电阻测量 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-04 08:45:38 | 2024-11-04 09:38:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-04 09:45:00 | 2024-11-04 13:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 15:35:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101013411 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#26-#30杆塔接地电阻测量 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-05 09:27:36 | 2024-11-05 09:22:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-05 09:23:00 | 2024-11-05 13:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:24:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 15:35:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101013414 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#31-#34杆塔接地电阻测量 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-05 09:29:08 | 2024-11-05 09:50:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-05 09:51:00 | 2024-11-05 13:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:24:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 15:35:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020652 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增乙线#38-#40 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-04 08:22:40 | 2024-11-04 09:39:25 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来 | 2024-11-04 08:40:00 | 2024-11-04 12:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-04 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020659 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#40-#42 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-04 08:21:01 | 2024-11-04 08:46:11 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2024-11-04 08:46:00 | 2024-11-04 12:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-04 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020645 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38重要交叉跨越测温 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-04 08:13:53 | 2024-09-25 08:30:55 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2024-11-04 08:46:00 | 2024-11-04 12:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-04 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020648 | 测量 | 白云 | 杆塔接地电阻测试：500kV北增甲线#43-#46，北增乙线#41-#43 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-12 08:23:25 | 2024-11-12 08:28:52 | 潘永洪 | 13503093505 | 卢启和;邓茂村 | 2024-11-12 08:29:00 | 2024-11-12 14:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-12 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:24:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010125 | 测量 | 220kV林田线 | 交叉互联试验：220kV林田线（2024年12月到期） | 2024-11-04 09:30:00 | 2024-11-07 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-10-31 | 2024-10-31 16:40:23 | 2024-11-04 14:08:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 曾睿铨;王冠群;钟誌;江展滔;衷颢元;吴逸凡; | 2024-11-04 14:08:00 | 2024-11-07 14:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-003 |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-11 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:01:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010257 | 测量 | 220kV林田线 | 电缆避雷器试验：停电试验：220kV林田线（2024年12月到期） | 2024-11-04 09:30:00 | 2024-11-07 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-10-31 | 2024-10-31 16:40:23 | 2024-11-04 14:08:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 曾睿铨;王冠群;钟誌;江展滔;衷颢元;吴逸凡; | 2024-11-04 14:08:00 | 2024-11-07 14:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-003 |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-11 09:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:29:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010127 | 测量 | 220kV文田甲线 | 交叉互联试验：220kV文田甲线（2024年12月到期） | 2024-11-08 07:00:00 | 2024-11-12 19:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-11-01 | 2024-11-07 08:24:04 | 2024-11-08 14:20:00 | 李刚 | 16624750358 | 丁晨星;王冠群;窄毅栋;钟誌;周永发; | 2024-11-08 14:11:00 | 2024-11-12 12:44:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  | 2024-11-S1-064 |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-13 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:01:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241107000465 | 测量 | 110kV流吕线 | 杆塔接地电阻测试：110kV流吕线#58-#74杆塔接地电阻测量 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-13 15:12:07 | 2024-11-11 08:43:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2024-11-11 09:11:00 | 2024-11-13 15:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:56:00 | 已完工 |  | 2024-11-07 08:49:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241107066376 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#01-#42防风防汛、十五运保供电准备阶段隐患排查特巡特巡 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-14 08:19:21 | 2024-11-14 08:20:13 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-11-14 08:35:00 | 2024-11-14 12:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-14 19:10:00 | 已完工 |  | 2024-11-07 19:37:54 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021073458 | 巡视 | 110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线 | 线路特殊巡维：防山火特巡：110kV田军线、田军线振兴乙支线。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-14 08:21:45 | 2024-11-14 08:25:19 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-11-14 08:23:00 | 2024-11-14 15:27:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-14 18:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 19:41:43 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241110003913 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡维：110kV流吕线#01-#74二星级设备电网风险特查 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-11 08:39:32 | 2024-11-11 10:01:21 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-11 10:01:32 | 2024-11-11 14:07:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241110003910 | 巡视 | 110kV森养甲线 | 线路特殊巡视：110kV森养甲线#01-#43三星级设备电网风险特查 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-12 09:08:26 | 2024-11-12 09:03:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-11-12 09:03:00 | 2024-11-12 10:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009274 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年11月第2次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-11 08:32:26 | 2024-11-11 09:08:35 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-11-11 09:42:42 | 2024-11-11 13:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:51:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101000029 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）110kV流吕线#35-#38 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-14 08:48:31 | 2024-11-14 09:22:02 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-14 09:22:27 | 2024-11-14 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241110003921 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#01-#74二星级设备电网风险特查 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-12 09:02:24 | 2024-11-12 09:15:38 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-12 09:15:58 | 2024-11-12 13:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101000036 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）110kV流吕线#66-#68 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-12 08:38:23 | 2024-11-12 09:19:58 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-12 09:20:12 | 2024-11-12 13:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241008000879 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从化站、明珠站、宝珠站电缆路线巡视（2024年11月第2次） | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-11-13 08:38:37 | 2024-11-13 08:59:56 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-11-13 09:00:00 | 2024-11-13 13:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-10-08 09:07:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021073843 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年11月） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 12:17:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-05 09:07:38 | 2024-11-05 09:27:00 | 王年光 | 136******33 | 董俊 | 2024-11-05 09:28:00 | 2024-11-05 12:40:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 21:36:00 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009275 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-21 | 2024-11-05 09:13:43 | 2024-11-05 09:09:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 吴洪昌 | 2024-11-05 09:39:03 | 2024-11-05 12:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-14 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:51:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004029 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-14 08:26:21 | 2024-11-14 08:15:00 | 戴国斌 | 137******46 | 王运辉; | 2024-11-14 08:35:00 | 2024-11-14 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-14 14:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000645 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:13:27 | 2024-11-05 09:33:45 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2024-11-11 09:00:00 | 2024-11-13 16:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-14 12:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006723 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#39;220kV森从乙线#39;220kV汤森乙线#69;220kV汤森甲线#71; | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-11-11 08:41:08 | 2024-11-11 08:53:03 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李贤育; | 2024-11-11 08:53:00 | 2024-11-12 11:56:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-14 11:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002388 | 巡视 | 110kV从街甲线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（Ⅳ级）110kV从街甲线#09（红外照片上传） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-11-08 14:33:58 | 2024-11-08 14:34:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-11-08 14:45:00 | 2024-11-08 16:55:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-14 11:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:13:15 | 临时性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004322 | 巡视 | 220kV绿从乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（Ⅲ级）220kV绿从乙线#22-#30（可见光上传） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-11-08 14:35:49 | 2024-11-08 14:35:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-11-08 14:50:00 | 2024-11-08 16:45:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-14 11:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:39:25 | 临时性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006261 | 巡视 | 220kV绿从乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（Ⅳ级）220kV绿从乙线#31-#41（可见光上传） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-06-24 | 2024-11-08 14:37:36 | 2024-11-08 14:37:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-11-08 14:50:00 | 2024-11-08 16:45:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-14 11:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:59:34 | 临时性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004030 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-13 07:59:33 | 2024-11-13 08:42:31 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章; | 2024-11-13 08:42:00 | 2024-11-13 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031000088 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 人工精细化巡视：220kV北浔甲乙线#02-#03（OPGW直径小于3mm） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-13 08:00:17 | 2024-11-13 08:41:28 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章; | 2024-11-13 08:41:00 | 2024-11-13 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-14 08:20:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 08:02:30 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241107066373 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#40-#73、旗康乙线#192-#229防风防汛、防树障特巡 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-13 08:32:28 | 2024-11-13 08:39:08 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2024-11-13 08:39:00 | 2024-11-13 11:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-13 18:05:00 | 已完工 |  | 2024-11-07 19:37:54 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009837 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#47-#50；500kV北增乙线#44-#46 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-13 09:47:32 | 2024-11-13 08:32:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪;梁嘉亮 | 2024-11-13 08:48:00 | 2024-11-13 11:27:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-13 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078924 | 巡视 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线;110kV空机线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越耐张段精细化巡视：220kV花绿甲乙线#66-#69、#120-#124、#126-#128；220kV花空甲乙线#66-#69；220kV空汉甲乙线#07-#09、#13-#14、#20-#22；110kV空九甲乙线#03-#07；110kV空九甲线#08-#09；110kV空九乙线#09-#10；110kV田芙线（含备用线路）#25-#28；110kV田空丙线（含备用线路）#25-#30、#48-#49；110kV空芙线#51-#52；110kV空机线#01-#04 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-13 09:08:23 | 2024-11-13 09:09:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;王成;聂程;薛志东;衷颢元; | 2024-11-13 08:35:00 | 2024-11-13 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-13 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005134 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越、防山火、防飘挂物、防外力破坏视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-12 08:45:20 | 2024-11-13 09:10:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-11-13 09:10:00 | 2024-11-13 11:39:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-13 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;防飘挂物特巡;防外力破坏;其他特巡 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000606 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★★]、110kV奥美线[★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV猎梅甲线[★★]、220kV木麒乙线[★]、220kV罗鹿线[★★★]。 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-12 08:30:00 | 2024-11-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-12 08:17:21 | 2024-11-13 12:40:56 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙;卢玉嘉 | 2024-11-12 08:41:00 | 2024-11-12 16:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-13 12:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000040 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）110kV流吕线#69-#74 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-13 08:31:07 | 2024-11-13 09:04:44 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-13 09:05:12 | 2024-11-13 12:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:13:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000612 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV木犀乙线[★]、220kV木麒乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-10 07:00:00 | 2024-11-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-10 20:41:36 | 2024-11-12 11:49:13 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈;甘永叶 | 2024-11-10 08:00:00 | 2024-11-10 23:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-11 11:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241105025668 | 巡视 | 110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线 | 电缆特殊巡维：2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电（一级）特巡。 | 2024-11-09 18:30:00 | 2024-11-09 23:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-06 18:18:34 | 2024-11-09 18:30:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-09 18:30:00 | 2024-11-09 22:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-11 11:37:00 | 已完工 |  | 2024-11-05 17:48:06 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000594 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV木犀乙线[★]、220kV木麒乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-09 07:00:00 | 2024-11-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-10 20:42:41 | 2024-11-11 07:49:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;甘永叶 | 2024-11-09 09:00:00 | 2024-11-09 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-11 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000597 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV橄三美线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★★]、110kV奥美线[★★]、220kV木麒乙线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-04 | 2024-11-11 08:36:11 | 2024-11-12 08:19:39 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-11-11 08:31:00 | 2024-11-11 17:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐豪 | 2024-11-12 11:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241111030083 | 巡视 | 110kV棠员东线 | 电缆特殊巡维：110kV热员东线停电前电网风险特巡。 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-11 | 2024-11-11 11:32:58 | 2024-11-11 09:06:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-11-12 09:00:00 | 2024-11-12 11:57:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-13 11:08:00 | 已完工 |  | 2024-11-11 11:30:08 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003744 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#30-#31、220kV木碧甲乙线#30-#31 | 线路日常巡维：十五运保供电线路特巡：220kV木村甲乙线#30-#31、220kV木碧甲乙线#30-#31 | 2024-11-01 08:10:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-06 08:21:27 | 2024-11-06 08:35:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 钟辉; | 2024-11-06 08:38:00 | 2024-11-06 16:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:36:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:43:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022669 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-08 08:51:42 | 2024-11-08 09:21:50 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;张伟刚; | 2024-11-08 09:00:00 | 2024-11-08 11:44:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022667 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#38-#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线##38-#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#37-#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#37-#39； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-11 08:45:06 | 2024-11-11 08:58:16 | 钟辉 | 13922128802 | 张伟刚; | 2024-11-11 08:58:31 | 2024-11-11 12:35:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003761 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#35-#43、220kV木碧甲乙线#35-#43 | 线路日常巡维：十五运保供电线路特巡：220kV木村甲乙线#35-#43、220kV木碧甲乙线#35-#43、220kV木棠甲乙线#35#43；220kV木科甲乙线#34-#41；220kV木棠丙丁线（备用）#34-#41 | 2024-11-01 08:10:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-04 08:28:54 | 2024-11-04 08:39:13 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;李文兴; | 2024-11-04 08:39:26 | 2024-11-04 12:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:45:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003756 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#32-#34、220kV木碧甲乙线#32-#34 | 线路日常巡维：十五运保供电线路特巡：220kV木村甲乙线#32-#34、220kV木碧甲乙线#32-#34 | 2024-11-01 08:10:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-06 08:24:43 | 2024-11-06 08:39:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2024-11-06 08:39:48 | 2024-11-06 12:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:44:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022664 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-05 08:33:01 | 2024-11-05 08:47:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云; | 2024-11-05 08:47:00 | 2024-11-05 12:48:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022657 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-07 08:12:51 | 2024-11-07 08:37:38 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云; | 2024-11-07 08:37:51 | 2024-11-07 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022648 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39-#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39-#40； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-11 12:42:36 | 2024-11-11 08:14:00 | 钟辉 | 13922128802 | 张伟刚; | 2024-11-11 10:04:28 | 2024-11-12 10:35:45 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 临时性 | 是 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0040耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0040耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241102000124 | 巡视 | 220kV木村甲线#01-#105、220kV木村乙线#01-#105塔段 | 线路特殊巡维：220kV木村甲线#01-#105、220kV木村乙线#01-#105塔段2024年广州国际灯光节保供电特巡（视频巡查） | 2024-11-08 17:00:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-02 | 2024-11-08 18:19:33 | 2024-11-08 21:06:29 | 梁荣高 | 18028676263 |  | 2024-11-08 19:06:00 | 2024-11-09 00:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 09:15:00 | 已完工 |  | 2024-11-02 09:03:11 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018000215 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木棠乙线、220kV木碧乙线、220kV木科乙线停电消缺监控；十五运保供电线路巡视：220kV木村甲乙线#12-#15；220kV木碧甲乙线#13-#16巡视；绝缘子单改双验收；线路巡线便道验收 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-11-02 08:54:42 | 2024-11-02 08:15:00 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;钟辉;朱常镇; | 2024-11-01 08:55:00 | 2024-11-01 12:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 09:14:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 08:14:21 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241102000119 | 巡视 | 220kV木村甲线#01-#105、220kV木村乙线#01-#105塔段 | 线路特殊巡维：220kV木村甲线#01-#105、220kV木村乙线#01-#105塔段2024年广州国际灯光节保供电特巡 | 2024-11-08 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-02 | 2024-11-08 13:09:58 | 2024-11-08 08:03:00 | 张耀光 | 13422322313 | 朱常镇; | 2024-11-08 08:32:00 | 2024-11-08 16:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-13 09:14:00 | 已完工 |  | 2024-11-02 09:03:11 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007094 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-12 15:00:00 | 2024-11-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:32:27 | 2024-11-12 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-11-12 16:00:00 | 2024-11-12 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007095 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-11 15:00:00 | 2024-11-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:25:13 | 2024-11-12 15:50:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-11-11 16:00:00 | 2024-11-11 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007154 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-12 08:00:00 | 2024-11-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:26:11 | 2024-11-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2024-11-12 08:00:00 | 2024-11-12 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007124 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV猎梅甲线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV从明森线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、220kV木凯乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV井马岭线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV芳花增乙线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV碧圃奥乙线[★★★★]、110kV犀茶线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要接待保供电（二级，11月12日，110kV凯陈夏隆线）保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.13-11.29）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-12 08:00:00 | 2024-11-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-12 14:49:40 | 2024-11-12 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2024-11-12 08:00:00 | 2024-11-12 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007125 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV橄三美线[★★]、110kV奥美线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV井马岭线[★★]、110kV流吕线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV芳花增乙线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV茶观乙线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV碧圃奥乙线[★★★★]、110kV犀茶线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.13-11.29）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-11 08:00:00 | 2024-11-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 18:07:23 | 2024-11-11 08:03:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽; | 2024-11-11 08:00:00 | 2024-11-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007155 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-11 08:00:00 | 2024-11-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 12:23:47 | 2024-11-11 08:04:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘珮瑶; | 2024-11-11 08:00:00 | 2024-11-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007096 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-10 15:00:00 | 2024-11-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:24:09 | 2024-11-10 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-11-10 15:00:00 | 2024-11-10 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007097 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-09 15:00:00 | 2024-11-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:22:52 | 2024-11-09 16:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-11-09 16:00:00 | 2024-11-09 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 低 | 29.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007126 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV井马岭线[★★]、110kV流吕线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV芳花增乙线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV石塘乙线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV茶观乙线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.13-11.29）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-10 08:00:00 | 2024-11-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-08 18:06:48 | 2024-11-10 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2024-11-10 08:00:00 | 2024-11-10 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007156 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-10 08:00:00 | 2024-11-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:25:07 | 2024-11-10 08:01:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2024-11-10 08:00:00 | 2024-11-10 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007127 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV泮罗线[★★]、110kV芳花增乙线[★★]、110kV花山彩乙线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV石塘乙线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV茶观乙线[★★★]、110kV空安甲线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电【(一级)11.08-11.09】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第106号电网风险V级电网风险【110kV热员东线停电（11.13-11.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.13-11.29）】生效前设备视频特巡。 | 2024-11-09 08:00:00 | 2024-11-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-08 18:06:34 | 2024-11-09 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 邓京; | 2024-11-09 08:00:00 | 2024-11-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 低 | 29.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007157 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-09 08:00:00 | 2024-11-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:26:13 | 2024-11-09 15:06:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘泽楷; | 2024-11-09 08:00:00 | 2024-11-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008895 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从化站、明珠站、宝珠站电缆路线巡视（2024年11月第1次） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-11-05 09:05:06 | 2024-11-05 09:21:00 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-11-05 09:21:00 | 2024-11-05 15:07:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:24:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:47:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241030014325 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229、500kV蓄能AB联络线#01-#08塔段风险生效视频特查 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-05 09:24:48 | 2024-11-05 14:30:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 吴洪昌; | 2024-11-05 14:35:00 | 2024-11-05 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:23:00 | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101000032 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（II级）110kV流吕线#22-#25; | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-04 08:41:44 | 2024-11-04 09:03:51 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-04 09:04:17 | 2024-11-04 14:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101000030 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流吕线#18-#21； | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-04 08:43:24 | 2024-11-04 09:03:23 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-04 09:04:17 | 2024-11-04 13:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-13 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005131 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡视：220kV花空乙线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-12 08:50:44 | 2024-11-12 08:51:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-11-12 08:45:00 | 2024-11-12 16:22:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-12 21:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078917 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越耐张段精细化巡视（2024年10-12月）：220kV花绿甲乙线#103-#108、#111-#114、220kV花空甲乙线#104-#112、220kV空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#06、110kV空梯线#04-#06、110kV田空丙线#93-#95、110kV空九甲乙线#03-#04 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-12 08:47:27 | 2024-11-12 08:49:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元; | 2024-11-12 08:40:00 | 2024-11-12 16:29:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-12 21:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005767 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#01-#40防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡，十五运保供电准备阶段隐患排查特巡 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-12 08:31:14 | 2024-11-12 08:31:39 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-11-12 08:31:00 | 2024-11-12 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-12 20:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000196 | 巡视 | 220kV北郭甲线；220kV北郭乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#05-#15；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#05-#15； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-11 16:08:06 | 2024-11-12 08:14:06 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-12 08:14:00 | 2024-11-12 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:37:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005666 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:07:01 | 2024-11-04 08:55:02 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-11-12 08:55:00 | 2024-11-12 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005660 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-04 08:57:42 | 2024-11-04 08:56:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-11-12 09:01:00 | 2024-11-12 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009851 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#43-#46；500kV北增乙线#41-#43 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-12 08:58:40 | 2024-11-12 08:29:23 | 潘永洪 | 13503093505 | 卢启和;邓茂村 | 2024-11-12 08:59:41 | 2024-11-12 14:09:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-12 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000038 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）110kV流吕线#63-#65 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-12 08:35:33 | 2024-11-12 09:15:27 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-12 09:16:17 | 2024-11-12 13:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008630 | 巡视 | 220kV朗郭线（退运）（备用）； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV朗郭线（退运）（备用）#319-#321+1; | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-11 08:42:58 | 2024-11-11 09:01:34 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-11-11 09:01:00 | 2024-11-11 14:26:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-12 09:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000034 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流吕线#58-#62; | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-08 08:39:12 | 2024-11-08 09:10:35 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-08 09:11:00 | 2024-11-08 13:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241107066371 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#40-#51，110kV炭白线#43-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-11 08:40:14 | 2024-11-11 08:50:29 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-11-11 08:50:00 | 2024-11-11 14:58:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-12 08:23:00 | 已完工 |  | 2024-11-07 19:37:54 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241107066369 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#29、220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-07 | 2024-11-11 08:44:53 | 2024-11-11 08:47:54 | 梁光明 | 13802533521 | 古海涛;李海荣 | 2024-11-11 08:48:00 | 2024-11-11 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-12 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-11-07 19:37:54 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078921 | 巡视 | 110kV空安甲线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空安甲线【★★★】（2024.11.08-2024.11.09，外委执行） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-08 08:11:20 | 2024-11-08 08:11:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-11-08 08:00:00 | 2024-11-09 16:00:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-11 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 | 工作负责人为班组跟进人，实际工作由外委完成 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078899 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 无人机精细化巡视：220kV空汉甲乙线#37-#46 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-11 08:38:52 | 2024-11-11 08:39:00 | 王成 | 13509294899 | 江展滔;薛志东; | 2024-11-11 08:40:00 | 2024-11-11 11:30:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-11 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防鸟害特巡 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000622 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#111-#118；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#111-#118； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-11 07:58:02 | 2024-11-11 08:18:50 | 马万里 | 15989060968 | 甘雄强; | 2024-11-11 08:18:00 | 2024-11-11 12:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 09:17:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004018 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-11 08:07:24 | 2024-11-11 14:11:35 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章; | 2024-11-11 08:11:00 | 2024-11-11 14:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031000125 | 巡视 | 220kV石沥甲线、220kV北浔甲线、220kV浔罗甲乙线 | 人工精细化巡视：220kV北浔甲线#125-#126、220kV石沥甲线#31-#32、220kV浔罗甲乙线#04-#05（OPGW直径小于3mm） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-11 08:00:18 | 2024-11-11 08:11:05 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-11-11 08:11:00 | 2024-11-11 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 15:53:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 08:12:32 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031000132 | 巡视 | 220kV泮罗线 | 人工精细化巡视：220kV泮罗线#09-#10（OPGW直径小于3mm） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-11 08:07:50 | 2024-11-11 08:30:27 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章; | 2024-11-11 08:30:00 | 2024-11-11 14:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 15:53:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 08:14:10 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021073457 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：防山火特巡：110kV林军芙线、林军芙线振兴甲支线。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-08 08:41:31 | 2024-11-08 08:49:07 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-11-08 08:44:00 | 2024-11-08 14:08:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-11 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 19:41:43 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008436 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（11月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-04 08:26:34 | 2024-11-04 09:19:00 | 周永发 | 18611135105 | 李刚;张礼树; | 2024-11-04 10:19:00 | 2024-11-04 14:34:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-11 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008433 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（11月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-07 08:27:03 | 2024-11-07 08:54:58 | 周永发 | 18611135105 | 黎健民; | 2024-11-07 08:55:00 | 2024-11-07 14:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-11 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008422 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（11月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-08 08:39:22 | 2024-11-08 09:01:31 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发; | 2024-11-08 09:01:00 | 2024-11-08 11:06:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-11 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008439 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（11月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-07 08:25:05 | 2024-11-07 08:46:21 | 窄毅栋 | 13922312384 | 高志辉;杨和清; | 2024-11-07 08:52:00 | 2024-11-07 14:27:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-11 09:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:33:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003022 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维： 110kV罗流盘金线停电期间（广州供电局2024第100号）风险期间精细化巡视：110kV泮金流线[★★★] | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-07 16:57:16 | 2024-11-08 08:06:12 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-11-08 08:06:32 | 2024-11-08 17:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:14:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004031 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-07 16:59:25 | 2024-11-08 08:27:43 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-11-08 08:27:00 | 2024-11-08 12:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000764 | 巡视 | 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#01-#10 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-07 16:58:54 | 2024-11-08 08:28:39 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-11-08 08:28:00 | 2024-11-08 12:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 09:29:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000654 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#119-#128；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#119-#128； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-07 16:58:19 | 2024-11-08 08:31:42 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2024-11-08 08:31:00 | 2024-11-08 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 09:20:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005650 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:06:19 | 2024-11-04 08:57:07 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-11-08 08:57:00 | 2024-11-08 11:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 石岭线GPS坐标有误，现场照片到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241014000074 | 巡视 | 广州市 | 日常监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲乙线、220kV北郭甲乙线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视。 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-11-04 08:13:02 | 2024-11-04 08:44:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-11-04 08:05:00 | 2024-11-08 16:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-11 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-10-14 08:03:33 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241106781828 | 巡视 | 110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线 | 电缆特殊巡维：2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电特巡。 | 2024-11-08 08:30:00 | 2024-11-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-06 | 2024-11-06 18:17:42 | 2024-11-09 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-09 09:00:00 | 2024-11-09 17:30:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-10 20:43:00 | 已完工 |  | 2024-11-06 18:10:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005766 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#22、花林甲乙线#01-#23、500kV北花甲乙线68-#82防风防汛、防树障、十五运保供电准备阶段隐患排查特巡 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-07 19:36:46 | 2024-11-08 08:22:27 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-11-08 08:22:00 | 2024-11-08 11:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-10 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005770 | 巡视 | 110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#50-#64防外力破坏特巡 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-07 19:35:24 | 2024-11-08 08:21:54 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-11-08 08:22:00 | 2024-11-08 11:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-10 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014328 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔乙线停电IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229、500kV蓄能AB联络线#01-#08塔段风险生效视频特查 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-08 08:22:38 | 2024-11-08 14:00:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 吴洪昌; | 2024-11-08 14:30:00 | 2024-11-08 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007098 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-08 15:00:00 | 2024-11-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:16:03 | 2024-11-08 15:38:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-11-08 16:00:00 | 2024-11-08 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-08 22:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078913 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV空机线（十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-08 08:36:23 | 2024-11-08 08:45:28 | 黄文锋 | 13640765339 | 温耀坚;薛永伦; | 2024-11-08 08:45:00 | 2024-11-08 11:15:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-08 18:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001272 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越耐张段精细化巡视（10-12月）：导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#136-#139、#147-#149 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-08 08:34:27 | 2024-11-08 08:34:00 | 王成 | 13509294899 | 江展滔; | 2024-11-08 09:00:00 | 2024-11-08 13:11:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-08 18:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:36:51 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000601 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★]、110kV伍文东永线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV棠热甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-08 08:30:00 | 2024-11-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-08 08:46:59 | 2024-11-08 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 张国熙;卢润戈 | 2024-11-08 09:00:00 | 2024-11-08 15:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241105025626 | 巡视 | 110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线停电电网风险特巡。 | 2024-11-06 08:30:00 | 2024-11-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-05 | 2024-11-08 08:17:56 | 2024-11-08 09:16:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-11-06 09:16:00 | 2024-11-08 12:46:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 16:52:00 | 已完工 |  | 2024-11-05 17:41:46 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000636 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 09:14:08 | 2024-11-01 09:04:00 | 徐豪 | 188******02 | 王艳萍 | 2024-11-07 08:31:00 | 2024-11-08 12:47:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006703 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#36-#37;220kV森从乙线#36-#37;220kV汤森乙线#71;220kV汤森甲线#73； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-11-07 08:49:03 | 2024-11-07 09:08:02 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2024-11-07 09:08:00 | 2024-11-07 15:07:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-08 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006715 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#35;220kV森从乙线#35;220kV汤森乙线#72-#73;220kV汤森甲线#74-#75; | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-11-07 08:50:08 | 2024-11-07 09:08:21 | 廖新明 | 15814804929 | 岑炳聪; | 2024-11-07 09:09:00 | 2024-11-07 15:09:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-08 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006734 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#38;220kV森从乙线#38;220kV汤森乙线#70;220kV汤森甲线#72； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-11-08 08:39:38 | 2024-11-08 08:47:50 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2024-11-08 08:48:00 | 2024-11-08 10:22:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-08 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301240930101609 | 巡视 | 110kV森良甲线 | 线路特殊巡视：110kV森良甲线#01-#12三星级设备电网风险特查 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-11-08 08:52:24 | 2024-11-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-11-08 09:54:12 | 2024-11-08 12:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007128 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV石塘乙线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★]、110kV泮金流线[★★★]、110kV空安甲线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电【(一级)11.08-11.09】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第100号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.6-11.8）】、广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-11.8），风险设备蓄北线、蓄能AB联络线】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-08 08:00:00 | 2024-11-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-08 11:39:56 | 2024-11-08 11:41:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-11-08 08:00:00 | 2024-11-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-08 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007158 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-08 08:00:00 | 2024-11-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:29:01 | 2024-11-08 11:41:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶 | 2024-11-08 08:00:00 | 2024-11-08 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-08 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241108005934 | 巡视 | 500kV从木丙线; | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：500kV从木丙线@N0005,N0012,N0014-N0015,N0017,N0019,N0021,N0023,N0026,N0028,N0030,N0032,N0040,N0044-N0045,N0047-N0051,N0055-N0056,N0060-N0064,N0066-N0070,N0074,N0076-N0077,N0081-N0082,N0084-N0087,N0089-N0091,N0096-N0099,N0101-N0109,N0111-N0113,N0115-N0118,N0120,N0123-N0125,N0127,N0129,N0131-N0132塔;500kV从木丁线@N0004-N0006,N0015,N0019,N0021,N0023,N0026,N0028,N0032,N0035,N0040,N0042,N0044-N0053,N0055-N0057,N0059,N0061,N0063-N0064,N0066,N0068-N0070,N0072-N0073,N0081-N0083,N0085,N0087,N0089,N0091,N0097-N0098,N0100-N0104,N0106-N0118,N0120,N0122-N0125,N0127,N0129-N0132塔;500kV科木甲线@N0007,N0009,N0011,N0011-N0012,N0014-N0018,N0021-N0022,N0026-N0027塔;500kV科木乙线@N0007,N0009,N0009,N0009-N0011,N0013-N0017,N0022,N0025,N0027塔;500kV从科甲线@N0004,N0006-N0007,N0016,N0018,N0021-N0022,N0036,N0039,N0041-N0043,N0046,N0048-N0050,N0052-N0058,N0060,N0062-N0063,N0066,N0069-N0076,N0079,N0081-N0085,N0087-N0089,N0091,N0095-N0096,N0098,N0100-N0103,N0105-N0108,N0110-N0111,N0111-N0113塔;500kV从科乙线@N0002,N0004,N0008,N0011,N0016-N0017,N0021,N0024,N0026,N0033,N0043,N0046-N0047,N0049-N0050,N0052-N0058,N0060-N0064,N0066-N0071,N0073,N0075,N0079,N0081-N0083,N0085,N0087-N0092,N0095,N0098-N0103,N0105-N0111,N0113塔; | 2024-04-28 14:00:00 | 2024-11-30 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-08 | 2024-11-08 12:07:52 | 2024-11-08 12:09:22 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-04-29 08:10:00 | 2024-04-29 12:10:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-08 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-11-08 10:53:49 | 临时性 | 是 |  |  | 防风防汛特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241108005888 | 巡视 | 220kV木村甲线; | 线路特殊巡维：防风防汛特巡220kV木村甲线@N0002-N0030,N0033-N0038塔;110kV茶犀京线@N0003-N0010,N0013-N0022塔;220kV木村乙线@N0002-N0030,N0033-N0038塔;110kV茶龙线@N0001-N0016,N0021-N0034塔;500kV从科乙线@N0039-N0040,N0043-N0057,N0060-N0067,N0069-N0076,N0079-N0113塔;220kV木棠甲线@N0003-N0030,N0033-N0037塔;220kV木麒乙线@N0002-N0026,N0030-N0040,N0044-N0049塔;500kV从木丙线@N0039,N0042-N0056,N0059-N0066,N0068-N0077,N0080-N0091,N0096-N0134塔;220kV木碧乙线@N0003-N0030,N0033-N0037塔;110kV棠茶线@N0030-N0041,N0046-N0060塔;220kV木犀乙线@N0002-N0027,N0031-N0040,N0044-N0049塔;220kV木麒甲线@N0002-N0026,N0030-N0040,N0044-N0049塔;500kV科木甲线@N0006-N0011,N0011-N0024塔;220kV木科甲线@N0003-N0009,N0009-N0028,N0032-N0035塔;500kV科木乙线@N0006-N0009,N0009,N0009-N0024塔;220kV木棠乙线@N0003-N0012,N0012-N0030,N0033-N0037塔;220kV木碧甲线@N0003-N0030,N0033-N0037塔;110kV犀茶线@N0003-N0010,N0013-N0024塔;500kV从木丁线@N0039,N0042-N0056,N0059-N0066,N0068-N0077,N0080-N0091,N0096-N0134塔;220kV木犀甲线@N0002-N0027,N0031-N0040,N0044-N0049塔;110kV棠茶线龙洞乙支线@N0006-N0010塔;220kV木科乙线@N0003-N0028,N0032-N0035塔;220kV木凯乙线@N0002-N0026,N0030-N0083塔;220kV木凯甲线@N0002-N0026,N0030-N0034,N0036-N0083塔;500kV从科甲线@N0039-N0040,N0043-N0057,N0060-N0067,N0069-N0076,N0079-N0111,N0111-N0118塔; | 2024-05-21 14:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-08 | 2024-11-08 12:07:52 | 2024-11-08 12:48:47 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-05-22 08:49:00 | 2024-05-22 12:49:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-08 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-11-08 10:51:14 | 临时性 | 是 |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241108006347 | 巡视 | 500kV从木丙线; | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：500kV从木丙线@N0086-N0091,N0096-N0109塔;500kV从科乙线@N0086-N0108塔;500kV从科甲线@N0086-N0108塔;500kV从木丁线@N0086-N0091,N0096-N0109塔; | 2024-05-25 14:00:00 | 2024-11-30 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-08 | 2024-11-08 12:07:52 | 2024-11-08 12:49:33 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-05-26 08:50:00 | 2024-05-26 12:50:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-08 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-11-08 11:06:25 | 临时性 | 是 |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241108006382 | 巡视 | 500kV从木丁线; | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：500kV从木丁线@N0039,N0042-N0056,N0059-N0066,N0068-N0077,N0080-N0091,N0096-N0134塔;N0097-N0108塔;220kV木碧甲线@N0003-N0022塔;220kV木犀甲线@N0002-N0027塔;220kV木棠甲线@N0003-N0022塔;220kV木村甲线@N0002-N0022塔;220kV木碧乙线@N0003-N0022塔;220kV木科乙线@N0003-N0021塔;500kV从科乙线@N0039-N0040,N0043-N0057,N0060-N0067,N0069-N0076,N0079-N0113塔;N0097-N0107塔;220kV木麒乙线@N0002-N0026塔;220kV木科甲线@N0003-N0009,N0009-N0021塔;220kV木凯甲线@N0002-N0026,N0038-N0042塔;500kV从木丙线@N0039,N0042-N0056,N0059-N0066,N0068-N0077,N0080-N0091,N0096-N0134塔;N0097-N0108塔;220kV木棠乙线@N0003-N0012,N0012-N0022塔;500kV科木乙线@N0006-N0009,N0009,N0009-N0024塔;500kV科木甲线@N0006-N0011,N0011-N0024塔;220kV木犀乙线@N0002-N0027塔;220kV木凯乙线@N0002-N0026,N0038-N0042塔;220kV木村乙线@N0002-N0022塔;220kV木麒甲线@N0002-N0026塔;500kV从科甲线@N0039-N0040,N0043-N0057,N0060-N0067,N0069-N0076,N0079-N0111,N0111-N0118塔;N0097-N0107塔; | 2024-08-19 14:00:00 | 2024-12-31 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-08 | 2024-11-08 12:07:52 | 2024-11-08 12:51:56 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-08-20 08:52:00 | 2024-08-20 12:52:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-08 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-11-08 11:08:07 | 临时性 | 是 |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241108006112 | 巡视 | 110kV棠茶线; | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：110kV棠茶线@N0002-N0021塔;110kV棠农线@N0002-N0009塔;220kV木村乙线@N0091,N0093-N098塔;220kV木村甲线@N0093-N0098塔; | 2024-08-30 14:00:00 | 2024-11-30 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-08 | 2024-11-08 12:07:52 | 2024-11-08 12:08:00 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-08-31 08:49:00 | 2024-08-31 12:49:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-08 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-11-08 10:57:50 | 临时性 | 是 |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718001146 | 巡视 | 500kV从科甲乙线#30、#34；500kV从木丙丁线#28、#29、#33塔 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#30、#34；500kV从木丙丁线#28、#29、#33塔精巡 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2024-11-05 12:38:47 | 2024-11-05 08:12:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;张伟刚; | 2024-11-05 09:46:05 | 2024-11-08 10:07:21 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-08 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0034耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0033耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0033耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007099 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-07 15:00:00 | 2024-11-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 16:03:20 | 2024-11-07 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-11-07 15:00:00 | 2024-11-07 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007100 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-06 15:00:00 | 2024-11-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:10:56 | 2024-11-06 16:00:00 | 李思源 | 18101283786 |  | 2024-11-06 16:00:00 | 2024-11-06 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007159 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-07 08:00:00 | 2024-11-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:29:35 | 2024-11-07 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟; | 2024-11-07 08:00:00 | 2024-11-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007129 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV石塘乙线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★]、110kV泮金流线[★★★]、110kV空安甲线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电【(一级)11.08】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第100号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.6-11.8）】、广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-11.8），风险设备蓄北线、蓄能AB联络线】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-07 08:00:00 | 2024-11-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-06 14:18:23 | 2024-11-07 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健; | 2024-11-07 08:00:00 | 2024-11-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007130 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠汇华石线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV石塘乙线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV汉纲线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★]、110kV泮金流线[★★★]、110kV空安甲线[★★★]、110kV镜福乙线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV绿岗甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电【(一级)11.08】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第100号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.6-11.8）】、广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-11.8），风险设备蓄北线、蓄能AB联络线】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-01.16）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-06 08:00:00 | 2024-11-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 11:06:43 | 2024-11-06 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-11-06 08:00:00 | 2024-11-06 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007160 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-06 08:00:00 | 2024-11-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:39:36 | 2024-11-06 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-11-06 08:00:00 | 2024-11-06 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007101 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-05 15:00:00 | 2024-11-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 16:02:42 | 2024-11-06 10:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-11-05 16:00:00 | 2024-11-05 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007131 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠汇华石线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV石塘乙线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV汉纲线[★★]、110kV车平文线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV空安甲线[★★★]、110kV镜福乙线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]、110kV镜福乙线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV绿岗甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电【(一级)11.09】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第100号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.6-11.8）】、广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-11.8），风险设备蓄北线、蓄能AB联络线】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第103号V级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.11-11.16）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-05 08:00:00 | 2024-11-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-05 09:04:41 | 2024-11-05 10:16:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-11-05 08:00:00 | 2024-11-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007161 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-05 08:00:00 | 2024-11-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:44:50 | 2024-11-05 10:16:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-11-05 08:00:00 | 2024-11-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000595 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV茶犀京线[★★★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、110kV猎太体线[★★]、220kV棠热甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-05 08:30:00 | 2024-11-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-08 09:33:49 | 2024-11-08 09:35:10 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙;王艳萍 | 2024-11-05 08:40:00 | 2024-11-05 17:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 10:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000637 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 14:15:39 | 2024-11-05 14:19:49 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;李森荣 | 2024-11-05 14:19:00 | 2024-11-08 08:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 10:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241008003426 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（11月第1次） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-04 08:08:08 | 2024-11-04 08:09:11 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2024-11-05 09:36:55 | 2024-11-07 16:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 10:12:00 | 已完工 |  | 2024-10-08 14:32:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000618 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV茶犀京线[★★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★]、110kV伍文东永线[★]、110kV潭二东文线[★]、110kV天体林太线[★★★]、110kV天金林花线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV麒燕甲线[★★]、220kV棠热甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-07 08:30:00 | 2024-11-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-07 08:22:05 | 2024-11-07 18:59:44 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙;周卓蓓 | 2024-11-07 08:59:00 | 2024-11-07 16:59:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-08 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025002075 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉太线防外力破坏特巡 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:50:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-03 | 2024-11-06 08:38:53 | 2024-11-06 08:49:05 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2024-11-06 08:49:00 | 2024-11-06 14:20:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-08 08:04:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:40:38 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003816 | 巡视 | 110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:10:54 | 2024-11-05 08:32:48 | 容志松 | 13640215100 | 江泽辉 | 2024-11-05 08:32:00 | 2024-11-05 16:46:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-08 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009110 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:06:50 | 2024-11-04 08:24:05 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-11-04 08:24:00 | 2024-11-04 12:05:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-08 08:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009111 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:34:04 | 2024-11-05 08:28:55 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和;何国雄 | 2024-11-05 08:35:00 | 2024-11-05 12:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-08 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009112 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 08:29:24 | 2024-11-06 08:30:07 | 潘永洪 | 13503093505 | 何国雄;卢启和 | 2024-11-06 08:19:00 | 2024-11-06 15:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-08 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000733 | 巡视 | 110kV罗石线同德甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-07 08:08:39 | 2024-11-07 08:40:43 | 马万里 | 15989060968 | 姚河新; | 2024-11-07 08:40:00 | 2024-11-07 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 姚河新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-08 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 09:28:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004033 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-07 08:08:16 | 2024-11-07 08:39:35 | 马万里 | 15989060968 | 姚河新; | 2024-11-07 08:40:22 | 2024-11-07 12:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 姚河新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-08 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101002079 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV炭蓝线#20-#21、炭白线#20-#21、炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、220kV炭车甲乙线#10-#11，#23-#24、炭郭甲乙线#20-#23、郭石线#10-#13、岭郭甲乙线#72-#75（三月一次） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-06 18:05:04 | 2024-11-06 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-11-06 09:37:15 | 2024-11-06 14:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-07 18:51:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 09:48:27 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0029耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0029耐张杆单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0020直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0072耐张塔单元 - N0075耐张塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0072耐张塔单元 - N0075耐张塔单元] 220kV炭车乙线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0024耐张塔单元] 220kV炭车甲线已巡视杆塔:[N0010耐张杆单元 - N0024耐张塔单元] 220kV炭郭乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] 220kV炭郭甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008629 | 巡视 | 220kV朗郭线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV朗郭线（退运）#347-#363; | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-07 08:49:12 | 2024-11-07 08:52:13 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-11-07 08:52:00 | 2024-11-07 18:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-07 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008628 | 巡视 | 220kV朗郭线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV朗郭线（退运）#311-#331; | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-07 13:16:21 | 2024-11-07 08:46:18 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-11-07 08:53:30 | 2024-11-07 13:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-07 13:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005645 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:06:42 | 2024-11-04 08:55:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-11-07 08:10:00 | 2024-11-07 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014332 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229、500kV蓄能AB联络线#01-#08塔段风险生效视频特查 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-07 08:46:02 | 2024-11-07 14:00:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 吴洪昌; | 2024-11-07 14:30:00 | 2024-11-07 16:35:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078916 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡视：220kV花绿甲线、220kV花绿乙线、220kV花空甲线、220kV花空乙线 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-07 08:30:29 | 2024-11-07 08:31:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2024-11-07 08:25:00 | 2024-11-07 13:30:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-07 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078914 | 巡视 | 110kV空安甲线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空安甲线【★★★】（外委执行） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-07 08:39:38 | 2024-11-07 08:39:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-11-07 08:35:00 | 2024-11-07 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-07 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 | 工作负责人为班组跟进人，实际工作由外委完成 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078922 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：220kV花空甲线、220kV花空乙线（十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-07 08:28:17 | 2024-11-07 08:32:24 | 黄文锋 | 13640765339 | 薛永伦; | 2024-11-07 08:37:00 | 2024-11-07 11:37:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-07 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014319 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#111-#120塔段风险生效特查、十五运会保供电（筹备阶段）特巡 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-07 08:45:08 | 2024-11-07 08:29:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰;董俊;王年光; | 2024-11-07 09:11:00 | 2024-11-07 14:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004032 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 15:36:14 | 2024-11-07 08:30:23 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;袁俊健; | 2024-11-07 08:33:15 | 2024-11-07 15:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000784 | 巡视 | 220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV浔罗甲线#11-#16；(Ⅱ级)220kV浔罗乙线#11-#16 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 15:33:38 | 2024-11-07 08:30:31 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;袁俊健; | 2024-11-07 08:33:25 | 2024-11-07 15:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 09:31:01 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010349 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维： 110kV罗流盘金线停电期间（广州供电局2024第100号）风险期间精细化巡视：110kV泮金流线[★★★] | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-06 14:27:31 | 2024-11-07 08:29:21 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;袁俊健; | 2024-11-07 08:29:32 | 2024-11-07 15:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 15:34:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:54 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000035 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流吕线#51-#57 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-07 08:33:40 | 2024-11-06 08:47:34 | 吴日冲 | 13602218930 | 朱国坚; | 2024-11-07 08:34:26 | 2024-11-07 15:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000031 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV森吕线#65-#70、110kV流吕线#45-#50 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-07 08:29:23 | 2024-11-07 08:55:35 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-07 08:56:41 | 2024-11-07 15:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014323 | 巡视 | 110kV森良乙线 | 线路特殊巡视：110kV森良乙线#01-#13三星级设备电网风险特查 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-07 08:24:15 | 2024-11-07 08:55:25 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-07 08:57:52 | 2024-11-07 15:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000380 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#50-#61； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 15:38:29 | 2024-11-07 08:21:49 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-07 08:21:00 | 2024-11-07 12:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:54:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004035 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 15:39:27 | 2024-11-07 08:22:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-07 08:22:00 | 2024-11-07 12:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031000100 | 巡视 | 220kV北石甲乙线、220kV北浔甲乙线 | 人工精细化巡视：220kV北石甲乙线##54-#55、220kV北浔甲乙线#55-#56（OPGW直径小于3mm） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-06 15:39:06 | 2024-11-07 08:21:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-07 08:21:00 | 2024-11-07 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 14:31:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 08:06:23 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000600 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV茶犀京线[★★★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★]、220kV棠热甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-06 08:30:00 | 2024-11-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-06 08:25:46 | 2024-11-06 16:52:52 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2024-11-06 08:53:00 | 2024-11-06 16:53:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-07 10:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031028423 | 巡视 | 110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线 | 电缆特殊巡维：2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电（一级）前特巡。 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-01 08:18:19 | 2024-11-05 09:09:31 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-05 09:09:42 | 2024-11-05 11:10:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-06 10:14:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 18:07:34 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241031028429 | 巡视 | 110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线停电前电网风险特巡。 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-10-31 18:19:05 | 2024-11-01 09:17:06 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2024-11-04 08:17:00 | 2024-11-05 12:53:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-06 10:14:00 | 已完工 |  | 2024-10-31 18:08:07 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000639 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 09:11:22 | 2024-11-01 08:34:41 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-01 09:18:53 | 2024-11-06 11:33:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-07 10:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000631 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 08:12:00 | 2024-11-06 08:15:04 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-11-06 08:15:13 | 2024-11-06 14:09:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-07 10:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021073455 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV林军芙线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（外委实施）：110kV镜龙畔线[★★];110kV镜畔新线[★★];110kV林军芙线[★★★];110kV镜合畔线[★★];110kV车平文线[★★];110kV车新镜线[★★★]（11月1日至5日） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-01 17:00:02 | 2024-11-01 08:35:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-11-01 08:40:00 | 2024-11-05 17:04:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-07 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 19:41:38 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021073456 | 巡视 | 110kV镜福甲线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（外委实施）：110kV镜福乙线[★★★]（11月4日至6日） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-06 16:04:16 | 2024-11-04 08:35:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-11-04 08:40:00 | 2024-11-06 16:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-07 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 19:41:38 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000435 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#82-#94；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#82-#94； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 07:42:52 | 2024-11-05 08:52:15 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里; | 2024-11-06 08:33:00 | 2024-11-06 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 09:00:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004021 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 07:43:34 | 2024-11-06 08:33:33 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里; | 2024-11-06 08:34:23 | 2024-11-06 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005667 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:05:37 | 2024-11-01 08:47:25 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-11-06 08:49:00 | 2024-11-06 16:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010350 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维： 110kV罗流盘金线停电期间（广州供电局2024第100号）风险期间精细化巡视：110kV泮金流线[★★★] | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-11-06 11:54:59 | 2024-11-06 11:55:37 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-11-06 11:55:50 | 2024-11-06 16:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-07 07:54:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:54 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014327 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔乙线停电IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229、500kV蓄能AB联络线#01-#08塔段风险生效视频特查 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-06 17:00:12 | 2024-11-06 09:03:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 朱国坚; | 2024-11-06 14:30:00 | 2024-11-06 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005762 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 08:43:03 | 2024-11-06 08:50:10 | 覃德文 | 136******41 | 杨和波 | 2024-11-06 08:50:00 | 2024-11-06 18:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-06 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078911 | 巡视 | 110kV空安甲线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空安甲线【★★★】（外委执行） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-06 08:14:55 | 2024-11-06 08:25:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-11-06 08:30:00 | 2024-11-06 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-06 18:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 | 工作负责人为班组跟进人，实际工作由外委完成 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078920 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：110kV空机线、110kV金机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线（十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-06 08:28:12 | 2024-11-06 08:28:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 温耀坚;薛永伦; | 2024-11-06 08:38:00 | 2024-11-06 10:47:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-06 18:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000425 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年11月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV田空乙线金田甲支线（退运线路，与110kV田空甲线金田乙支线同走廊敷设） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 08:28:12 | 2024-11-06 08:28:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 温耀坚;薛永伦; | 2024-11-06 08:38:00 | 2024-11-06 10:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 3.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-06 18:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000392 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#62-#73；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#62-#73； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 07:58:28 | 2024-11-05 08:53:02 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-11-05 08:53:00 | 2024-11-05 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-06 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:55:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000262 | 巡视 | 220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#23-#35；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#23-#35；(Ⅱ级)220kV北浔甲线#26-#33；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#26-#33； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 07:45:42 | 2024-11-06 08:08:01 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-06 08:08:00 | 2024-11-06 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-06 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:44:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000338 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#34-#49；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#34-#49； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-06 07:46:03 | 2024-11-06 08:08:21 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-06 08:08:00 | 2024-11-06 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-06 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:50:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014329 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔乙线停电IV级电网风险500kV蓄北线#186-#193风险生效特查、十五运会保供电（筹备阶段）特巡 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-06 08:30:12 | 2024-11-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 董俊; | 2024-11-06 09:00:00 | 2024-11-06 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000028 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流吕线#39-#44 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-06 08:25:35 | 2024-11-06 08:50:25 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-06 08:51:16 | 2024-11-06 13:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101002074 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：500kV北花甲乙线#15-#18、#18-#19、#19-#20、#23-#25、#26-#28、#33-#37、#44-#47（三月一次） | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-05 17:16:16 | 2024-11-05 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛 | 2024-11-05 09:13:22 | 2024-11-05 14:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-06 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 09:48:27 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078918 | 巡视 | 110kV空安甲线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空安甲线【★★★】（外委执行） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-05 08:12:16 | 2024-11-05 08:12:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-11-05 08:35:00 | 2024-11-05 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-06 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 | 工作负责人为班组跟进人，实际工作由外委完成 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000303 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#11-#18； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:00:14 | 2024-11-05 08:14:29 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-05 08:14:00 | 2024-11-05 14:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-06 07:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:48:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000219 | 巡视 | 220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#16-#22；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#16-#22；(Ⅱ级)220kV北浔甲线#19-#25；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#19-#25； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:00:59 | 2024-11-05 08:14:42 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-05 08:45:00 | 2024-11-05 14:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-06 07:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:40:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015139 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-04 09:01:27 | 2024-11-04 08:32:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 黄艺洲; | 2024-11-04 08:35:00 | 2024-11-04 16:39:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-11-05 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:03:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003768 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:43:48 | 2024-11-05 08:46:42 | 古海涛 | 13902406151 | 徐伟浩 | 2024-11-05 08:46:00 | 2024-11-05 10:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-05 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022005771 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#64防树障特巡 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-05 08:39:04 | 2024-11-05 08:48:42 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-11-05 08:48:00 | 2024-11-05 14:58:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-05 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 10:00:51 | 计划性 |  |  |  | 防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004087 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年11月Ⅲ级第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-05 08:39:04 | 2024-11-05 08:48:42 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波; | 2024-11-05 08:48:00 | 2024-11-05 14:58:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-05 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014322 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔乙线停电IV级电网风险500kV蓄北线#136-#160塔段风险生效特查、十五运会保供电（筹备阶段）特巡 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-05 09:10:47 | 2024-11-05 10:22:24 | 王年光 | 13640765333 | 董俊; | 2024-11-05 09:00:00 | 2024-11-05 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000037 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流吕线#31-#34； | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-05 09:01:59 | 2024-11-05 09:11:26 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-05 09:11:40 | 2024-11-05 13:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000027 | 巡视 | 110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV森吕线#46-#50、110kV流吕线#26-#30 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-05 08:51:34 | 2024-11-05 09:02:33 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-05 09:02:58 | 2024-11-05 12:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241030014318 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229、500kV蓄能AB联络线#01-#08塔段风险生效视频特查 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-04 18:27:36 | 2024-11-04 09:11:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 朱国坚; | 2024-11-04 14:30:00 | 2024-11-04 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-05 12:57:00 | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241012008337 | 巡视 | 110kV森良乙线 | 线路特殊巡视：110kV森良乙线#01-#13三星级设备电网风险特查 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-11-05 09:23:43 | 2024-11-05 09:17:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰; | 2024-11-05 09:20:00 | 2024-11-05 11:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-12 16:21:14 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007102 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-04 15:00:00 | 2024-11-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 16:02:12 | 2024-11-04 15:29:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-11-04 16:00:00 | 2024-11-04 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007103 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-03 15:00:00 | 2024-11-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-10-28 23:15:27 | 2024-11-03 15:30:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-11-03 16:00:00 | 2024-11-03 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007104 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-02 15:00:00 | 2024-11-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-10-28 23:14:53 | 2024-11-02 22:34:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-11-02 16:00:00 | 2024-11-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007164 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-02 08:00:00 | 2024-11-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-10-28 23:16:28 | 2024-11-02 22:33:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 肖瀚; | 2024-11-02 08:00:00 | 2024-11-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007134 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV汉纲线[★★]、110kV车平文线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV航苗隆鹤线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV航苗隆鹤线[★★]、110kV凯夏坪线[★★★]、110kV空安甲线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV凯陈夏隆线凯旋站至#03塔线路[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电【(一级)11.08】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-11.8），风险设备蓄北线、蓄能AB联络线】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第100号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.6-11.8）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-02 08:00:00 | 2024-11-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 12:55:46 | 2024-11-02 22:31:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 方埼磊; | 2024-11-02 08:00:00 | 2024-11-02 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007163 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-03 08:00:00 | 2024-11-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-10-28 23:17:06 | 2024-11-03 08:00:00 | 李思源 | 18101283786 | 朱科任; | 2024-11-03 08:00:00 | 2024-11-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007133 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV汉纲线[★★]、110kV车平文线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV航苗隆鹤线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV空安甲线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电【(一级)11.08】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-11.8），风险设备蓄北线、蓄能AB联络线】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第100号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.6-11.8）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-03 08:00:00 | 2024-11-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 12:57:09 | 2024-11-03 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 李思源; | 2024-11-03 16:00:00 | 2024-11-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007162 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 11:08:31 | 2024-11-04 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007132 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV石塘乙线[★★]、220kV棠奥甲线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV汉纲线[★★]、110kV车平文线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV空安甲线[★★★]、110kV镜福乙线[★★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]、110kV镜福乙线[★★★]、110kV炭白线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2024年广州国际灯光节（十五运会和残特奥会倒计时一周年启动仪式）保供电【(一级)11.08】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-11.8），风险设备蓄北线、蓄能AB联络线】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第100号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（11.6-11.8）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-11-01 12:58:24 | 2024-11-04 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007135 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜龙畔线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV镜合畔线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV郭石线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV茶观乙线[★★]、110kV汉纲线[★★]、110kV车平文线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV航苗隆鹤线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV车新镜线[★★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、110kV凯陈夏隆线凯旋站至#03塔线路[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV炭白线[★★★]、110kV罗槎线[★★★]、110kV空安乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]、220kV木碧甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：220kV木碧乙线停电V级电网风险【10.27-11.1】、广州供电局2024第086号IV级电网风险【500kV蓄荔甲乙线同停（10.10-11.8），风险设备蓄北线、蓄能AB联络线】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-10-31 14:53:26 | 2024-11-01 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟;李家兴;黎观海; | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007165 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-10-31 14:52:43 | 2024-11-01 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽;尹酽洋;赵鸿飞; | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021073450 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV镜畔新线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 线路特殊巡维：防外破、保供电特巡：110kV车平文线、车平文线新华乙支线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线、车新镜线、车新镜线东镜乙支线（十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡）。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-11-04 09:04:16 | 2024-11-04 09:06:49 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-11-04 09:07:00 | 2024-11-04 11:19:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-11-05 08:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 19:40:29 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920078915 | 巡视 | 110kV空安甲线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空安甲线【★★★】（外委执行） | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-02 15:46:28 | 2024-11-04 08:58:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-11-04 08:35:00 | 2024-11-04 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-05 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 14:42:25 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 | 工作负责人为班组跟进人，实际工作由外委完成 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003765 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:37:19 | 2024-11-01 08:35:03 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-11-04 08:48:00 | 2024-11-04 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-04 19:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003772 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:46:30 | 2024-11-04 08:52:20 | 覃德文 | 13602233441 |  | 2024-11-04 08:52:00 | 2024-11-04 09:44:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-04 19:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000641 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:20:14 | 2024-11-01 08:33:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-01 08:35:12 | 2024-11-04 11:21:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-04 19:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000647 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 09:15:21 | 2024-11-01 09:04:06 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2024-11-04 09:18:00 | 2024-11-04 14:32:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-04 19:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000608 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★★★]、220kV棠热乙线[★]、220kV棠奥甲线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-04 19:14:38 | 2024-11-04 08:20:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙 | 2024-11-04 08:35:00 | 2024-11-04 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-04 19:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241025007105 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-11-01 15:00:00 | 2024-11-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-28 | 2024-10-28 23:13:01 | 2024-11-01 15:59:00 | 朱科任 | 15915907429 | 万昱娴 | 2024-11-01 16:00:00 | 2024-11-01 22:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-25 14:26:26 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009854 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#38-#40 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:16:27 | 2024-11-04 08:39:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来 | 2024-11-04 09:40:29 | 2024-11-04 12:41:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-04 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009839 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#40-#42 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:15:53 | 2024-11-04 08:47:27 | 潘永洪 | 13503093505 | 容志松 | 2024-11-04 08:28:00 | 2024-11-04 14:21:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:00:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009113 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:08:49 | 2024-11-04 08:44:00 | 何国雄 | 13533118156 | 卢启和 | 2024-11-04 08:44:00 | 2024-11-04 11:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-11-04 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000413 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#74-#81；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#74-#81； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:06:09 | 2024-11-04 08:56:35 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-11-04 08:56:00 | 2024-11-04 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:57:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004025 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站、黄金围一标）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:06:32 | 2024-11-04 09:09:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-11-04 09:10:00 | 2024-11-04 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005128 | 巡视 | 110kV空安甲线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空安甲线【★★★】（外委执行） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-02 15:49:41 | 2024-11-02 08:04:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-11-02 08:00:00 | 2024-11-03 16:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-04 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 | 工作负责人为班组跟进人，实际工作由外委完成 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109001266 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视（10-12月）：220kV花绿甲乙线#01-#16、220kV花空甲乙线#01-#16 | 2024-11-04 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-31 | 2024-11-04 08:45:22 | 2024-11-04 08:52:00 | 薛永伦 | 13609603918 | 衷颢元;温耀坚 | 2024-11-04 09:00:00 | 2024-11-04 12:20:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-04 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:36:51 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014324 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#98-#125风险生效特查、十五运会保供电（筹备阶段）特巡 | 2024-11-04 08:30:00 | 2024-11-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-04 08:52:46 | 2024-11-04 09:47:33 | 王年光 | 13640765333 | 董俊; | 2024-11-04 09:49:56 | 2024-11-04 12:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003026 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维： 110kV罗流盘金线停电期间（广州供电局2024第100号）风险生效前精细化巡视：110kV泮金流线 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-04 08:19:28 | 2024-11-04 08:32:11 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-11-04 08:32:18 | 2024-11-04 12:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:14:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005653 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:08:52 | 2024-11-01 08:48:39 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-11-04 08:50:00 | 2024-11-04 14:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005659 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:08:24 | 2024-11-01 08:47:31 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-11-04 08:50:00 | 2024-11-04 14:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005646 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:04:55 | 2024-11-01 08:47:15 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;马万里; | 2024-11-04 08:49:00 | 2024-11-04 14:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005642 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:05:16 | 2024-11-01 08:48:48 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;刘汉章; | 2024-11-04 08:50:00 | 2024-11-04 14:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005658 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:07:28 | 2024-11-01 08:48:57 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;马万里; | 2024-11-04 08:51:00 | 2024-11-04 14:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:05:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000588 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#101-#110；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#101-#110； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:09:12 | 2024-11-04 09:02:48 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-11-04 08:15:00 | 2024-11-04 10:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 马万里 | 2024-11-04 14:29:25 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 09:14:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000511 | 巡视 | 220kV北浔甲线；220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#95-#100；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#95-#100； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:07:46 | 2024-11-04 09:03:29 | 甘雄强 | 13926057828 | 马万里; | 2024-11-04 09:03:00 | 2024-11-04 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 马万里 | 2024-11-04 14:29:41 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 09:06:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000652 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 09:09:53 | 2024-11-01 08:19:48 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-11-01 09:14:08 | 2024-11-04 10:59:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-04 12:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000642 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（11月第1次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:47:51 | 2024-11-04 08:48:51 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-11-04 08:48:59 | 2024-11-04 11:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-04 12:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:03:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000610 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★★★]、110kV潭城线[★]、220kV棠热乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-03 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:11:29 | 2024-11-04 08:12:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-11-03 09:00:00 | 2024-11-03 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-04 12:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000619 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★★★]、220kV棠热乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-02 08:30:00 | 2024-11-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-04 08:10:07 | 2024-11-04 08:14:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-11-02 08:38:00 | 2024-11-02 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-04 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021000620 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★★★]、110kV潭二东文线[★★]、220kV木碧甲线[★★★★]、220kV棠热乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:43:20 | 2024-11-04 08:12:33 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;黄炜恒;王艳萍 | 2024-11-01 08:40:00 | 2024-11-01 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-04 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 09:02:59 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009109 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:27:36 | 2024-11-01 08:28:59 | 徐龙 | 18102734865 | 陈志辉;潘永洪 | 2024-11-01 08:59:01 | 2024-11-01 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐龙 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-11-04 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:57:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241014000071 | 巡视 | 广州市 | 日常监盘：十五运会保供电（筹备阶段）第2轮特巡：500kV罗北甲乙线、220kV北郭甲乙线等线路。架空线路防风防汛、防山火、防鸟害、防飘挂物、电缆隧道积水情况视频巡视。 | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-14 | 2024-11-01 14:38:48 | 2024-11-01 14:39:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-11-01 08:05:00 | 2024-11-01 17:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-04 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-10-14 08:01:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防风防汛特巡;防污闪特巡;天气突变特巡;高温高负荷特巡;防潮特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防雷击特巡;防山火特巡;防覆冰特巡;大跨越特巡;其他特巡;重要交叉跨越;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005122 | 巡视 | 110kV空安乙线 | 线路特殊巡维：星级设备特巡：110kV空安乙线【★★★】（外委执行） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 09:16:58 | 2024-11-01 08:35:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2024-11-01 08:35:00 | 2024-11-01 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-01 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 已完成 | 工作负责人为班组跟进人，实际工作由外委完成 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005107 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视（10-12月）：220kV空汉甲乙线#20-#22、#39-#40 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:45:39 | 2024-11-01 08:49:00 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦; | 2024-11-01 08:35:00 | 2024-11-01 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-01 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005130 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#37-#44；110kV空芙线#37-#44；110kV田空丙线#55-#62 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:36:32 | 2024-11-01 08:39:01 | 黄文锋 | 13640765339 | 薛志东; | 2024-11-01 08:39:00 | 2024-11-01 12:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-01 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005129 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#45-#47；110kV空芙线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:41:27 | 2024-11-01 08:42:36 | 黎国强 | 13609607906 | 温耀坚; | 2024-11-01 08:42:00 | 2024-11-01 11:34:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-01 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241018011978 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：（II级）110kV流吕线#07-#12； | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-11-01 08:37:32 | 2024-11-01 09:04:11 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-01 09:04:20 | 2024-11-01 15:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-18 15:47:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241101000026 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（II级）110kV流吕线#13-#17； | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-01 | 2024-11-01 08:41:46 | 2024-11-01 09:04:37 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-11-01 09:04:48 | 2024-11-01 15:02:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-01 01:07:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021004034 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年11月） | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 07:54:10 | 2024-11-01 08:21:19 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-01 08:21:00 | 2024-11-01 11:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-01 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 11:43:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240905000204 | 巡视 | 220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)220kV北郭甲线#01-#04；(Ⅱ级)220kV北郭乙线#01-#04；(Ⅱ级)220kV北浔甲线#01-#10；(Ⅱ级)220kV北浔乙线#01-#10； | 2024-11-01 08:00:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-10-31 16:41:19 | 2024-11-01 08:21:50 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2024-11-01 08:21:00 | 2024-11-01 11:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-01 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-05 08:37:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241030014333 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#198-#207塔段风险生效特查、十五运会保供电（筹备阶段）特巡 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-11-01 08:47:33 | 2024-11-01 09:08:10 | 王年光 | 13640765333 | 董俊; | 2024-11-01 09:00:00 | 2024-11-01 12:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013295 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-22 | 2024-11-01 08:32:38 | 2024-11-01 08:35:53 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-11-01 08:36:00 | 2024-11-01 14:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-01 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:59:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003771 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:32:38 | 2024-11-01 08:35:53 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波; | 2024-11-01 08:36:00 | 2024-11-01 14:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-01 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003773 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#22-#38（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:32:38 | 2024-11-01 08:35:53 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波; | 2024-11-01 08:36:00 | 2024-11-01 14:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-01 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003776 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:32:38 | 2024-11-01 08:35:53 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波; | 2024-11-01 08:36:00 | 2024-11-01 14:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-01 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241022003766 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年11月第1次） | 2024-11-01 08:30:00 | 2024-11-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-11-01 08:49:50 | 2024-11-01 08:55:01 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-11-01 08:55:00 | 2024-11-01 12:37:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-11-01 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-22 09:57:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241030014326 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#203-#229风险生效特查、十五运会保供电（筹备阶段）特巡 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-10-31 09:04:50 | 2024-10-31 09:33:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-10-31 09:35:00 | 2024-10-31 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-31 17:34:00 | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012037 | 巡视 | 500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔乙线停电IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段、500kV蓄能AB联络线#1-#8风险生效视频特查 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-30 08:41:12 | 2024-10-30 14:05:00 | 叶兴杰 | 132******27 | 吴洪昌 | 2024-10-30 14:30:00 | 2024-10-30 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-31 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241030014330 | 巡视 | 110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#90、#14-#15、110kV流吕线#50-#74、35kV良吕线#40-#83树障查特 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-10-31 09:00:45 | 2024-10-31 09:26:17 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-31 09:26:32 | 2024-10-31 13:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-31 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;其他特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008341 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#98-#111塔段风险生效特查、十五运会保供电（筹备阶段）特巡 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-30 08:35:21 | 2024-10-30 09:07:48 | 王年光 | 13640765333 | 朱国坚;董俊 | 2024-10-30 08:49:00 | 2024-10-30 13:43:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-31 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:21:14 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241030014320 | 巡视 | 110kV森良乙线 | 线路特殊巡视：110kV森良乙线#10-#13树障查特 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-10-31 09:13:18 | 2024-10-31 09:19:33 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-10-31 09:19:53 | 2024-10-31 13:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-31 17:19:00 | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;其他特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241030014334 | 巡视 | 500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔乙线停电IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段、500kV蓄能AB联络线#1-#8风险生效视频特查 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-30 | 2024-10-31 17:21:33 | 2024-10-31 09:27:00 | 叶兴杰 | 132******27 | 吴洪昌; | 2024-10-31 14:30:00 | 2024-10-31 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-31 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-10-30 16:26:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240912000175 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（10月第4次） | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-10-11 | 2024-10-28 09:17:52 | 2024-10-28 09:18:18 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;谢文卓;周卓蓓;黄炜恒;李华英 | 2024-10-28 09:20:52 | 2024-10-30 16:48:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-10-31 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-12 08:29:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018011969 | 巡视 | 110kV森养甲线 | 线路特殊巡视：110kV森养甲线#27-#29树障查特 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-30 08:25:52 | 2024-10-30 09:02:52 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-30 09:03:54 | 2024-10-30 12:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 16:20:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:47:17 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;其他特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018011974 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#74-#90风险生效特查 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-28 08:47:35 | 2024-10-28 09:07:00 | 王年光 | 136******33 | 朱国坚 | 2024-10-28 09:07:00 | 2024-10-28 14:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 16:20:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:47:17 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012036 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#93-#98塔段风险生效特查、十五运会保供电（筹备阶段）特巡 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-29 08:51:11 | 2024-10-29 09:00:00 | 王年光 | 13640765333 | 朱国坚 | 2024-10-29 09:00:00 | 2024-10-29 14:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 16:20:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012035 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）特巡：500kV蓄北线#74-#90 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-28 08:50:55 | 2024-10-28 09:21:00 | 王年光 | 13640765333 | 朱国坚 | 2024-10-28 09:21:00 | 2024-10-28 14:09:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 16:20:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241012008335 | 巡视 | 110kV森养乙线 | 线路特殊巡视：110kV森养乙线#27--#29树障查特 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-12 | 2024-10-29 09:01:06 | 2024-10-29 09:49:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴日冲 | 2024-10-29 09:49:11 | 2024-10-29 13:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-10-12 16:21:14 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240930101600 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#04-#06树障查特 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-09 | 2024-10-29 08:48:01 | 2024-10-29 09:11:28 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-29 09:59:45 | 2024-10-29 15:11:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-09-30 15:52:12 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012018 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-29 09:47:50 | 2024-10-28 14:00:00 | 叶兴杰 | 132******27 | 董俊; | 2024-10-28 14:30:00 | 2024-10-28 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:07 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012016 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄荔甲乙线同停IV级电网风险500kV蓄北线#1-#13、#74-#229塔段风险生效视频特查 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-29 09:05:45 | 2024-10-29 09:10:00 | 叶兴杰 | 132******27 | 吴洪昌; | 2024-10-29 14:30:00 | 2024-10-29 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 16:16:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:07 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012039 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#92-#94树障查特 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-28 08:54:09 | 2024-10-28 09:04:33 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-10-28 09:04:45 | 2024-10-28 14:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 14:30:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:43 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018012040 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡维：110kV森温线#11-#19树障查特 | 2024-10-28 08:30:00 | 2024-11-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-10-28 08:56:26 | 2024-10-28 09:38:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-10-28 09:14:00 | 2024-10-28 12:41:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-10-30 14:30:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 15:48:43 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否