## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 巡视方式 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 关联操作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 特巡类别 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签 | 风险点 | 管控措施
待确认 | 周计划 | SCWH0301241219002102 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#106-#108树木修剪监控。 | 2024-12-23 08:30:00 | 2024-12-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-19 | 2024-12-23 08:13:04 | 2024-12-23 11:00:51 | 甘永叶 | 15622342177 |  | 2024-12-23 09:01:00 | 2024-12-23 11:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-19 08:14:18 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241213608401 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从化站、明珠站、宝珠站电缆路线巡视（2024年112月第3次） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-16 08:42:56 | 2024-12-16 09:25:51 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-16 09:27:42 | 2024-12-16 12:09:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-13 16:24:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105014023 | 测量 | 35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 09:51:18 | 2024-12-12 09:10:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-12 08:48:00 | 2024-12-12 12:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:34:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241121117663 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年12月第3次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-16 08:42:05 | 2024-12-16 09:25:58 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-16 09:26:15 | 2024-12-16 12:10:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 21:28:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240110001701 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆精细化巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-16 08:41:16 | 2024-12-16 09:26:06 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-16 09:26:44 | 2024-12-16 12:11:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:28:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105014012 | 测量 | 110kV流吕线、110kV流森线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良甲线、110kV森养甲线、110kV森养乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV流吕线#6-#7、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良甲线#05-#06、08-#09、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 09:48:13 | 2024-12-12 08:47:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-12 08:59:00 | 2024-12-12 12:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:34:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105014015 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森吕线、110kV森温线、110kV森温线宝珠乙支线、110kV森良乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、森良乙线#05-#06、#08-#09重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 09:36:12 | 2024-12-12 08:47:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-12 08:59:00 | 2024-12-12 12:47:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:34:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001009 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-22 15:00:00 | 2024-12-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:17:18 | 2024-12-22 16:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-12-22 16:00:00 | 2024-12-22 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-22 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001040 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV炭白线[★★]、110kV橄三美线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、220kV石凯甲乙线[★★]、110kV从明森线[★★]、220kV石凯甲乙线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第119号IV级电网风险【110kV芳花增甲乙线轮停（12.23-12.24）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.24-01.16）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-22 08:00:00 | 2024-12-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-20 14:19:29 | 2024-12-22 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2024-12-22 08:00:00 | 2024-12-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001071 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-22 08:00:00 | 2024-12-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:26:24 | 2024-12-22 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2024-12-22 08:00:00 | 2024-12-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241218005929 | 巡视 | 输电管理二所生产指挥大厅 | 特殊监盘：保供电线路补位巡视（2小时1次） 18日：方埼磊 19日：朱科任 20日：丁 晟 21日：邓 京 | 2024-12-18 08:00:00 | 2024-12-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-18 | 2024-12-18 08:37:43 | 2024-12-18 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 朱科任;丁晟;邓京;方埼磊; | 2024-12-18 08:30:00 | 2024-12-21 17:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 朱科任 | 低 | 37.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-21 23:00:00 | 已完工 |  | 2024-12-18 08:33:27 | 临时性 | 是 | 临时保供电作业 | 保供电任务 | 保供电特巡; | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001010 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-21 15:00:00 | 2024-12-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-17 16:41:43 | 2024-12-21 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-12-21 16:00:00 | 2024-12-21 22:37:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-21 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001041 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从明森线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要保供电【（一级）12.18-12.21】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.24-01.16）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-21 08:00:00 | 2024-12-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-20 14:14:58 | 2024-12-21 08:48:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 邓京; | 2024-12-21 08:00:00 | 2024-12-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001072 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-21 08:00:00 | 2024-12-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-17 16:40:16 | 2024-12-21 08:48:00 | 邓京 | 17827058996 | 周靖钧; | 2024-12-21 08:00:00 | 2024-12-21 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH03012412171632828 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：澳门回归25周年保供电特巡。 | 2024-12-20 08:30:00 | 2024-12-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-17 | 2024-12-20 08:09:40 | 2024-12-20 08:52:59 | 黄炜恒 | 13719263323 |  | 2024-12-20 09:00:00 | 2024-12-20 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-17 16:12:07 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040837 | 巡视 | 犀牛隧道 | 电缆隧道巡维：犀牛隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-20 14:16:43 | 2024-12-20 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈; | 2024-12-20 09:00:00 | 2024-12-20 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:05:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040844 | 巡视 | 麒天隧道 | 电缆隧道巡维：麒天隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-20 08:24:48 | 2024-12-20 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈; | 2024-12-20 14:00:00 | 2024-12-20 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:05:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH03012412022243385 | 预试 | 220kV犀永甲线 | 交叉互联试验：220kV犀永甲线。 | 2024-12-14 09:00:00 | 2024-12-17 16:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-12-04 | 2024-12-12 15:23:29 | 2024-12-16 10:15:40 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英; | 2024-12-16 09:38:00 | 2024-12-17 14:37:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 黄炜恒 | 低 | 20.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-142 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-02 14:45:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121117653 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-19 09:32:09 | 2024-12-19 09:33:37 | 岑炳聪 | 18826484159 | 王年光; | 2024-12-19 09:33:47 | 2024-12-19 12:39:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 21:28:41 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022674 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#09；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#09； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-20 08:38:06 | 2024-12-20 08:18:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2024-12-20 08:00:00 | 2024-12-20 12:15:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121117659 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-20 17:05:01 | 2024-12-20 09:03:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 王年光; | 2024-12-20 09:05:00 | 2024-12-20 12:15:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 21:28:41 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003197 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-19 16:03:12 | 2024-12-19 08:33:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 廖新明;钟辉; | 2024-12-19 08:36:00 | 2024-12-19 16:09:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003201 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-19 16:01:16 | 2024-12-19 08:35:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 廖新明;钟辉; | 2024-12-19 08:36:00 | 2024-12-19 16:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003189 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-19 15:59:26 | 2024-12-19 08:43:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 王年光; | 2024-12-19 08:43:00 | 2024-12-19 12:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003223 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-19 15:59:49 | 2024-12-19 08:44:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 王年光; | 2024-12-19 08:44:00 | 2024-12-19 12:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003198 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-20 14:47:39 | 2024-12-20 08:33:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 钟辉;廖新明; | 2024-12-20 08:33:00 | 2024-12-20 16:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003224 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-20 14:48:54 | 2024-12-20 08:33:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 钟辉;廖新明; | 2024-12-20 08:34:00 | 2024-12-20 16:46:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003212 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-20 14:52:21 | 2024-12-20 09:00:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 王年光; | 2024-12-20 09:01:00 | 2024-12-20 12:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003214 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-20 14:51:06 | 2024-12-20 09:06:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 王年光; | 2024-12-20 09:06:00 | 2024-12-20 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-23 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005969 | 巡视 | 110kV芳花增甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV芳花增甲线#01-#27（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:55:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:46:00 | 2024-12-20 16:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005972 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#18（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:57:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:46:00 | 2024-12-20 16:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005970 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#18（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:56:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:46:00 | 2024-12-20 16:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005971 | 巡视 | 110kV芳花增乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV芳花增乙线#01-#27（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:57:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:46:00 | 2024-12-20 16:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006023 | 巡视 | 220kV北石甲线（退运） | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV北石甲线（退运）#72（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005990 | 巡视 | 110kV罗槎线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV罗槎线#01-#23（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005968 | 巡视 | 220kV北浔乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV北浔乙线#01-#127（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006014 | 巡视 | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#09（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006001 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV石棠坪远航线#01-#12（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005973 | 巡视 | 110kV芳联福聚线04分 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV芳联福聚线04分#00-#10（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005983 | 巡视 | 110kV花山彩乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV花山彩乙线#01-#17（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005977 | 巡视 | 110kV郭江线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV郭江线#01-#55（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005998 | 巡视 | 110kV石槎线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV石槎线#01-#18（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005997 | 巡视 | 110kV三景桂线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV三景桂线#01-#07（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:58:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:47:00 | 2024-12-20 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005974 | 巡视 | 110kV芳联福线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV芳联福线#01-#14（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:59:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:48:00 | 2024-12-20 15:48:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005986 | 巡视 | 110kV环涌甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV环涌甲线#01-#11（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005978 | 巡视 | 110kV郭北泉线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV郭北泉线#01-#23（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 07:59:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005976 | 巡视 | 110kV郭嘉线神山甲支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV郭嘉线神山甲支线#00-#11（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:00:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005985 | 巡视 | 110kV花桃乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV花桃乙线#01-#13（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005979 | 巡视 | 110kV郭江线神山乙支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV郭江线神山乙支线#00-#11（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006018 | 巡视 | 110kV嘉江线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV嘉江线#01-#19（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:07:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005987 | 巡视 | 110kV环涌乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV环涌乙线#01-#11（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:07:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005984 | 巡视 | 110kV花桃甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV花桃甲线#01-#12（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005982 | 巡视 | 110kV花山彩甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV花山彩甲线#01-#17（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005975 | 巡视 | 110kV郭嘉线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV郭嘉线#01-#62（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:00:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:49:00 | 2024-12-20 15:49:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006017 | 巡视 | 110kV涌泮线（备用） | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV涌泮线（备用）#01-#04（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005988 | 巡视 | 500kV罗北甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：500kV罗北甲线#75-#105（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005995 | 巡视 | 110kV泮西线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV泮西线#01-#06（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006009 | 巡视 | 110kV涌峰甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV涌峰甲线#01-#05（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006007 | 巡视 | 220kV浔罗甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV浔罗甲线#01-#16（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005981 | 巡视 | 220kV花泮线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV花泮线#01-#43（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006005 | 巡视 | 110kV石塘乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV石塘乙线#01-#45（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006022 | 巡视 | 220kV石沥乙线（退运） | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV石沥乙线（退运）#02（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005963 | 巡视 | 220kV北郭甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV北郭甲线#01-#35（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005991 | 巡视 | 110kV罗槎线同德乙支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV罗槎线同德乙支线#00-#09（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 08:09:54 | 2024-12-20 08:11:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005868 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年12月第2次，精细化巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 07:57:22 | 2024-12-16 08:25:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2024-12-20 09:25:00 | 2024-12-20 12:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904002564 | 测量 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 14:57:49 | 2024-12-04 08:14:12 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;刘汉章;戴国斌; | 2024-12-20 09:05:00 | 2024-12-20 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-057 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 14:45:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006024 | 巡视 | 220kV北石乙线（退运） | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV北石乙线（退运）#72（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:35:00 | 2024-12-20 15:52:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006008 | 巡视 | 220kV浔罗乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV浔罗乙线#01-#16（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:35:00 | 2024-12-20 15:52:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006012 | 巡视 | 110kV涌峰乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV涌峰乙线#01-#05（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:35:00 | 2024-12-20 15:52:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005965 | 巡视 | 220kV北石甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV北石甲线#01-#91（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:35:00 | 2024-12-20 15:52:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006002 | 巡视 | 110kV石棠远桂线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV石棠远桂线#01-#12（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:35:00 | 2024-12-20 15:52:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005967 | 巡视 | 220kV北浔甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV北浔甲线#01-#127（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005999 | 巡视 | 220kV石沥甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV石沥甲线#01-#57（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006003 | 巡视 | 110kV石塘甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV石塘甲线#01-#45（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005992 | 巡视 | 110kV罗石线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV罗石线#01-#39（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006015 | 巡视 | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#12（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006006 | 巡视 | 110kV石塘乙线大田乙支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005966 | 巡视 | 220kV北石乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV北石乙线#01-#91（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005964 | 巡视 | 220kV北郭乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV北郭乙线#01-#35（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005989 | 巡视 | 500kV罗北乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：500kV罗北乙线#72-#100（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006004 | 巡视 | 110kV石塘甲线大田甲支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:50:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006019 | 巡视 | 110kV泮西线（退运） | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV泮西线（退运）#07-#19（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005993 | 巡视 | 110kV罗石线同德甲支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV罗石线同德甲支线#00-#10（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005994 | 巡视 | 220kV泮罗线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV泮罗线#01-#23（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005996 | 巡视 | 110kV泮西线坦尾乙支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV泮西线坦尾乙支线#00（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006010 | 巡视 | 110kV涌峰甲线大坦沙支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006013 | 巡视 | 110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#04（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006020 | 巡视 | 220kV石沥甲线（退运） | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV石沥甲线（退运）#02（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005980 | 巡视 | 220kV花罗甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV花罗甲线#01-#35（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006000 | 巡视 | 220kV石沥乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：220kV石沥乙线#01-#57（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108006011 | 巡视 | 110kV涌峰甲线河沙甲支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#04（11月外委已完成） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 07:54:08 | 2024-12-20 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-20 08:51:00 | 2024-12-20 15:51:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 |  |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-23 07:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213434539 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#35-#82防山火、十五运保供电准备阶段隐患排查特巡特巡 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-22 12:17:48 | 2024-12-22 08:50:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-12-22 08:19:00 | 2024-12-22 16:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-22 17:19:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 14:43:07 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001011 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-20 15:00:00 | 2024-12-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:16:25 | 2024-12-20 15:57:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-12-20 16:00:00 | 2024-12-20 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-20 22:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001073 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-20 08:00:00 | 2024-12-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:28:40 | 2024-12-20 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 顾润泽; | 2024-12-20 08:01:00 | 2024-12-20 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001042 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从明森线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要保供电【（一级）12.18-12.21】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-20 08:00:00 | 2024-12-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-19 09:11:29 | 2024-12-20 08:01:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 张晓青; | 2024-12-20 08:01:00 | 2024-12-20 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001609 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：凯鹤泰集线、石凯甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-20 07:57:22 | 2024-12-20 08:30:55 | 何国雄 | 13533118156 | 徐龙 | 2024-12-20 08:31:00 | 2024-12-20 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-20 18:15:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241213001642 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：嘉凯甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-20 08:08:01 | 2024-12-20 08:15:33 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉; | 2024-12-20 08:15:00 | 2024-12-20 17:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241213001653 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北茶甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-20 08:00:11 | 2024-12-20 08:58:09 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照; | 2024-12-20 08:58:00 | 2024-12-20 16:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009438 | 巡视 | 220kV汤森乙线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅳ级）220kV汤森乙线#56-#112； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-18 16:39:02 | 2024-12-18 09:13:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 黄艺洲 | 2024-12-18 09:13:00 | 2024-12-18 16:13:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-20 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:15:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241213001606 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：嘉凯甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-20 08:05:28 | 2024-12-20 08:18:03 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ; | 2024-12-20 08:18:00 | 2024-12-20 16:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001414 | 巡视 | 110kV从街乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅲ级）110kV从街乙线#01-#40； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-18 16:40:14 | 2024-12-18 09:11:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 董俊;黄艺洲;李森洪;李贤育 | 2024-12-18 09:12:00 | 2024-12-18 16:12:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-20 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:12:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001600 | 巡视 | 110kV明聚线龙星乙支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#19； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-20 16:04:03 | 2024-12-20 09:04:00 | 李贤育 | 18062665417 | 董俊;黄艺洲;李森洪;吴清泉 | 2024-12-20 09:05:00 | 2024-12-20 15:05:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-20 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:18:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003856 | 巡视 | 110kV聚兔线龙星甲支线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅲ级）110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19塔段通道巡视； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-20 16:01:38 | 2024-12-20 09:06:00 | 李贤育 | 18062665417 | 董俊;黄艺洲;李森洪;吴清泉 | 2024-12-20 09:06:00 | 2024-12-20 16:06:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-20 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:11:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129001604 | 巡视 | 220kV森从甲线、220kV森从乙线、220kV汤森甲线、220kV汤森乙线、220kV从从甲线、220kV从从乙线、110kV从兔线、110kV从明甲线、110kV明聚线、110kV聚兔线、110kV聚兔线龙星甲支线、110kV明聚线龙星乙支线、110kV兔万线、110kV从温线、110kV从佛线 | 线路特殊巡维（视频巡视）：输电二所输电线路视频巡视，、防外力破坏施工点动态巡视，220kV森从甲线、220kV森从乙线、220kV汤森甲线、220kV汤森乙线、220kV从从甲线、220kV从从乙线、110kV从兔线、110kV从明甲线、110kV明聚线、110kV聚兔线、110kV聚兔线龙星甲支线、110kV明聚线龙星乙支线、110kV兔万线、110kV从温线、110kV从佛线等线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-22 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-20 15:53:37 | 2024-12-18 09:00:00 | 李森洪 | 13922397908 | 李贤育;吴清泉;董俊;黄艺洲 | 2024-12-20 14:30:00 | 2024-12-20 15:30:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-20 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 09:01:33 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492803 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、110kV林蓝线#65-#76 防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-20 08:41:19 | 2024-12-20 08:46:37 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴 | 2024-12-20 08:46:00 | 2024-12-20 11:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾宪锴 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-20 15:01:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492804 | 巡视 | 110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#46-#80防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-20 08:35:33 | 2024-12-20 08:36:08 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-12-20 08:36:00 | 2024-12-20 11:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾宪锴 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-20 15:00:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010084 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-20 08:54:21 | 2024-12-20 08:54:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-12-20 09:56:00 | 2024-12-20 14:56:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾宪锴 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-20 15:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:54:25 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040293 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（12月第2次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-16 08:42:21 | 2024-12-16 09:33:07 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2024-12-19 08:33:00 | 2024-12-20 11:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008390 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区精细化巡视（12月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）、文石线、文公乙线石岗乙支线。 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-18 08:24:34 | 2024-12-18 08:11:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星;李刚 | 2024-12-18 08:13:00 | 2024-12-18 16:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-20 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005839 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年12月第2次，精细化巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 07:55:58 | 2024-12-16 08:27:33 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-20 08:27:00 | 2024-12-20 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-20 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010969 | 测量 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 接头红外检测：文旅隧道电缆接头红外检测（10-12月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、林田线；110kV文游田龙线、文游线 | 2024-12-01 08:00:00 | 2024-12-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-12-19 08:17:08 | 2024-12-19 08:21:32 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星;李刚; | 2024-12-19 08:20:00 | 2024-12-19 16:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-20 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:33:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040302 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（12月第2次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-16 08:42:10 | 2024-12-16 09:33:27 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2024-12-19 08:34:00 | 2024-12-20 11:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040296 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（12月第2次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-17 08:51:47 | 2024-12-17 11:06:47 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈; | 2024-12-16 11:06:00 | 2024-12-20 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240104011630 | 测量 | 航云隧道（#6出入口至#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-20 08:10:32 | 2024-12-20 08:22:21 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁嘉亮; | 2024-12-20 08:22:00 | 2024-12-20 14:21:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-073 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:39:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301240125020988 | 巡视 | 航云隧道 | 电缆隧道巡维：航云隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-20 07:52:24 | 2024-12-20 08:22:57 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来; | 2024-12-20 08:23:00 | 2024-12-20 14:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:58:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241126090843 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（12月第3次）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-16 09:23:59 | 2024-12-16 09:19:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓; | 2024-12-16 14:13:28 | 2024-12-19 16:18:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 4.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-26 10:15:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009023 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年12月第2次） | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-12 | 2024-12-19 08:32:50 | 2024-12-18 08:51:40 | 徐龙 | 18102734865 | 邓茂村;江泽辉 | 2024-12-19 08:42:00 | 2024-12-19 14:48:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-20 12:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:50:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001012 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-19 15:00:00 | 2024-12-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-17 16:37:06 | 2024-12-19 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-12-19 16:00:00 | 2024-12-19 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-19 22:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001074 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-19 08:00:00 | 2024-12-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:33:28 | 2024-12-19 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2024-12-19 08:00:00 | 2024-12-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001043 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从明森线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要保供电【（一级）12.18-12.21】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第119号IV级电网风险【110kV芳花增甲乙线轮停（12.15-12.19）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-19 08:00:00 | 2024-12-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-18 08:59:27 | 2024-12-19 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2024-12-19 08:00:00 | 2024-12-19 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040061 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、110kV猎梅甲线[★]、110kV奥圃美线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-18 08:30:00 | 2024-12-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-18 09:39:32 | 2024-12-20 08:22:17 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;周卓蓓; | 2024-12-18 08:34:00 | 2024-12-18 17:22:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241217282060 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：澳门回归25周年保供电特巡。 | 2024-12-19 08:30:00 | 2024-12-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-17 | 2024-12-19 08:21:23 | 2024-12-19 10:40:05 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2024-12-19 08:40:00 | 2024-12-19 17:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-20 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-12-17 11:07:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040056 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、110kV猎梅甲线[★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV奥圃美线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-19 08:30:00 | 2024-12-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-19 08:26:09 | 2024-12-20 08:06:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 张国熙;周卓蓓;王艳萍; | 2024-12-19 09:00:00 | 2024-12-19 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122180631 | 巡视 | 220kV芳昌甲线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁广钢新城站~西塱站区间土建工程）220kV芳昌甲线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:25:56 | 2024-12-12 08:20:52 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;马万里; | 2024-12-18 08:23:00 | 2024-12-18 16:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-20 07:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 14:44:16 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005886 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年12月第2次，精细化巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 07:55:10 | 2024-12-16 08:59:21 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-19 11:45:00 | 2024-12-19 16:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-20 07:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037400 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-18 08:24:51 | 2024-12-18 08:29:34 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴 | 2024-12-18 08:29:00 | 2024-12-18 15:52:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾宪锴 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-18 22:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213434537 | 巡视 | 220kV朗郭线 | 线路特殊巡维：220kV朗郭线#311-#406防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-19 08:52:35 | 2024-12-19 08:54:05 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-12-19 08:54:00 | 2024-12-19 11:34:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾宪锴 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-19 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 14:43:07 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213434534 | 巡视 | 110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV蓝北#01-#42防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-19 08:46:05 | 2024-12-19 08:44:09 | 梁光明 | 13802533521 | 古海涛;李海荣 | 2024-12-19 08:46:00 | 2024-12-19 11:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾宪锴 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-19 17:16:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 14:43:07 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037403 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#116-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-19 08:32:34 | 2024-12-19 08:36:57 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴 | 2024-12-19 08:37:00 | 2024-12-19 10:49:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾宪锴 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-19 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037409 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-19 08:32:34 | 2024-12-19 08:36:57 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴; | 2024-12-19 08:37:00 | 2024-12-19 10:49:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾宪锴 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-19 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010086 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-19 10:37:52 | 2024-12-19 10:39:00 | 李海荣 | 13902257390 | 曾宪锴 | 2024-12-19 08:34:00 | 2024-12-19 14:26:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾宪锴 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-19 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:54:25 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001568 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：嘉凯甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-19 08:34:03 | 2024-12-19 08:36:20 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照;容志松 | 2024-12-19 08:36:00 | 2024-12-19 11:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-19 16:40:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001564 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北增甲乙线树木核查 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-19 08:31:38 | 2024-12-19 08:45:21 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;卢启和 | 2024-12-19 09:26:01 | 2024-12-19 15:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-19 16:39:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001559 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北茶甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-19 08:27:55 | 2024-12-19 08:36:21 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-12-19 08:36:00 | 2024-12-19 14:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-19 16:38:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009020 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年12月第2次） | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-12 | 2024-12-17 08:23:35 | 2024-12-17 08:44:24 | 徐龙 | 18102734865 | 陈有英;江泽辉 | 2024-12-17 08:44:39 | 2024-12-19 14:32:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-19 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:50:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011628 | 测量 | 航云隧道（#1出入口至#6出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-19 08:31:18 | 2024-12-19 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来 | 2024-12-19 09:00:00 | 2024-12-19 11:45:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-065 |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-19 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:39:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040297 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（12月第2次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-19 09:02:38 | 2024-12-19 09:05:14 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰; | 2024-12-19 09:05:23 | 2024-12-19 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005286 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-17 15:56:16 | 2024-12-17 08:57:00 | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉;周俊丞; | 2024-12-17 09:05:00 | 2024-12-17 16:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-19 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:09:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022682 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-18 08:30:10 | 2024-12-18 08:49:00 | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉;周俊丞; | 2024-12-18 08:55:00 | 2024-12-18 16:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-19 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022684 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从科乙线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从木丙线#61-#63；(Ⅱ级)500kV从木丁线#61-#63； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-19 08:50:03 | 2024-12-19 08:59:42 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-12-19 09:01:00 | 2024-12-19 15:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-19 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022685 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-19 08:51:36 | 2024-12-19 09:02:12 | 钟辉 | 13922128802 | 周俊丞; | 2024-12-19 09:02:00 | 2024-12-19 15:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-19 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022686 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-19 08:52:46 | 2024-12-19 09:01:39 | 钟辉 | 13922128802 | 周俊丞; | 2024-12-19 09:06:00 | 2024-12-19 15:38:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-19 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241128001175 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线停电期间500kV从科甲线、500kV从科乙线星级设备及电网风险特查 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-22 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-28 | 2024-12-19 08:48:11 | 2024-12-19 08:59:35 | 廖新明 | 15814804929 | 周俊丞;钟辉; | 2024-12-19 09:00:00 | 2024-12-19 15:39:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-19 15:53:00 | 已完工 |  | 2024-11-28 08:43:39 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001013 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-18 15:00:00 | 2024-12-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-17 16:36:27 | 2024-12-18 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-12-18 16:00:00 | 2024-12-18 22:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-18 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001075 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-18 08:00:00 | 2024-12-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:34:33 | 2024-12-18 08:11:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-12-18 08:05:00 | 2024-12-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001044 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从明森线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：重要保供电【（一级）12.18-12.21】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第119号IV级电网风险【110kV芳花增甲乙线轮停（12.15-12.19）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-18 08:00:00 | 2024-12-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-17 10:45:46 | 2024-12-18 08:10:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-12-18 08:05:00 | 2024-12-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040301 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（12月第2次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-17 08:07:00 | 2024-12-17 08:08:15 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰; | 2024-12-17 08:00:00 | 2024-12-18 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008385 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（12月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 08:39:31 | 2024-12-16 08:40:00 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚; | 2024-12-16 08:41:00 | 2024-12-16 15:09:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-19 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008375 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区精细化巡视（12月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-18 08:27:16 | 2024-12-18 08:42:14 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-12-18 08:26:00 | 2024-12-18 16:07:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-19 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003403 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年12月第二次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-18 07:53:07 | 2024-12-18 08:53:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-12-18 08:53:00 | 2024-12-18 16:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-19 07:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005871 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年12月第2次，精细化巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 07:56:31 | 2024-12-16 08:26:57 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-18 08:32:00 | 2024-12-18 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005849 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年12月第2次，精细化巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 07:56:56 | 2024-12-16 08:59:49 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;马万里; | 2024-12-18 09:00:00 | 2024-12-18 15:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033760 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维（外委实施）：110kV林蓝线[★★★]（12月01日至12月16日） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 10:19:58 | 2024-12-03 08:23:00 | 吴逸凡 | 13307140195 |  | 2024-12-02 08:22:00 | 2024-12-16 16:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第二小组 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-18 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 | 工作负责人仅为班组跟进人员，实际工作由外委人员执行。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006629 | 巡视 | 110kV从城线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅲ级）110kV从城线#01-#17； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-17 15:52:21 | 2024-12-17 08:49:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2024-12-17 08:50:00 | 2024-12-17 16:50:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-18 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:22:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006780 | 巡视 | 110kV温城线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅲ级）110kV温城线#01-#39； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-17 15:53:27 | 2024-12-17 08:47:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2024-12-17 08:48:00 | 2024-12-17 16:48:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-18 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:26:34 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241023018227 | 预试 | 110kV航苗隆鹤线 | 交叉互联试验：110kV航苗隆鹤线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹 | 2024-12-11 09:00:00 | 2024-12-15 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-11-22 | 2024-12-13 08:23:39 | 2024-12-13 12:51:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;刘子瑜;何国雄;江泽辉;容志松;潘永洪;卢启和 | 2024-12-13 12:52:00 | 2024-12-14 15:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 张春勇 | 低 | 20.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-087 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-18 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-23 14:50:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001570 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV嘉凯甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-18 08:39:27 | 2024-12-18 08:40:05 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-12-18 08:40:18 | 2024-12-18 14:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-18 15:10:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001585 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-18 08:36:15 | 2024-12-18 08:38:43 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松;陈志辉 | 2024-12-18 08:38:00 | 2024-12-18 11:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-18 15:06:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009022 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年12月第2次） | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-12 | 2024-12-17 08:24:37 | 2024-12-17 08:43:44 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;陈有英 | 2024-12-17 08:43:00 | 2024-12-17 14:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-18 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:50:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009021 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年12月第2次） 电缆特殊巡维：110kV凯鹤泰集线，200kV石凯甲乙线保供电特殊巡视 | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-12 | 2024-12-18 08:30:35 | 2024-12-18 08:52:14 | 徐龙 | 18102734865 | 邓茂村 | 2024-12-18 09:03:34 | 2024-12-18 12:35:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-18 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:50:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH03012412171632818 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：澳门回归25周年保供电特巡。 | 2024-12-18 08:30:00 | 2024-12-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-17 | 2024-12-18 09:02:54 | 2024-12-18 09:06:33 | 黄炜恒 | 13719263323 |  | 2024-12-18 09:00:00 | 2024-12-18 14:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-17 16:11:49 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH03012412022288086 | 预试 | 220kV麒永线 | 交叉互联试验：220kV麒永线。 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-13 16:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 08:27:03 | 2024-12-09 09:54:55 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈;卢玉嘉; | 2024-12-09 08:52:00 | 2024-12-12 12:37:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 低 | 20.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-070 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-02 18:08:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040289 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（12月第2次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-16 09:16:57 | 2024-12-16 09:20:37 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2024-12-16 09:20:45 | 2024-12-18 11:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040064 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、110kV猎梅甲线[★]、110kV奥圃美线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、220kV木麒甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-17 08:30:00 | 2024-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-17 11:09:43 | 2024-12-18 09:41:35 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2024-12-17 08:41:00 | 2024-12-17 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-18 09:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241203196616 | 巡视 | 输电二所 | 日常监盘：110kV芳花增甲乙线轮停IV级电网风险专项视频特巡 | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-20 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-16 14:11:43 | 2024-12-16 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 邓京;丁晟;方埼磊;顾润泽;刘珮瑶;刘智健;肖瀚;朱科任;张晓青 | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-16 17:00:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 朱科任 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-18 08:45:00 | 已完工 |  | 2024-12-03 11:43:57 | 临时性 | 是 | 其他 | 机巢任务测试 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241217259047 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：澳门回归25周年保供电前特巡。 | 2024-12-17 08:30:00 | 2024-12-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-17 | 2024-12-17 11:08:44 | 2024-12-17 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 |  | 2024-12-17 09:00:00 | 2024-12-17 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-17 11:05:34 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001014 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-17 15:00:00 | 2024-12-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:15:05 | 2024-12-17 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-12-17 16:00:00 | 2024-12-17 22:24:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-17 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001015 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-16 15:00:00 | 2024-12-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:14:38 | 2024-12-17 08:09:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-12-16 16:00:00 | 2024-12-16 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001076 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-17 08:00:00 | 2024-12-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:35:33 | 2024-12-17 08:09:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-12-17 08:01:00 | 2024-12-17 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001045 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV从明森线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV汉马线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV炭蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；重要保供电【（一级）12.18-12.21】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第119号IV级电网风险【110kV芳花增甲乙线轮停（12.15-12.19）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-17 08:00:00 | 2024-12-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-17 10:45:05 | 2024-12-17 15:28:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-12-17 08:01:00 | 2024-12-17 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001046 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV汉马线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第119号IV级电网风险【110kV芳花增甲乙线轮停（12.15-12.19）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 11:59:02 | 2024-12-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健; | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001077 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-13 08:12:24 | 2024-12-16 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟; | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022718 | 巡视 | 110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-17 07:51:52 | 2024-12-17 08:05:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-12-17 08:10:00 | 2024-12-17 16:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005853 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年12月第2次，精细化巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 07:55:31 | 2024-12-16 08:59:31 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;马万里; | 2024-12-17 08:00:00 | 2024-12-17 15:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005888 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年12月第2次，精细化巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 07:57:40 | 2024-12-16 08:59:12 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;马万里; | 2024-12-17 08:00:00 | 2024-12-17 15:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003393 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年12月第二次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-17 07:51:24 | 2024-12-17 08:04:00 | 马万里 | 15989060968 | 王运辉; | 2024-12-17 08:02:00 | 2024-12-17 14:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000138 | 测量 | 南德站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 07:57:49 | 2024-12-16 08:13:00 | 卢秋庆 |  | 刘源; | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-17 14:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-034 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:28:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000090 | 测量 | 环西站、三元里站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环大德线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 07:57:49 | 2024-12-16 08:13:00 | 卢秋庆 |  | 刘源; | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-17 14:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-034 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:19:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000781 | 测量 | 白云湖隧道 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-09 07:57:49 | 2024-12-16 08:13:00 | 卢秋庆 |  | 刘源; | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-17 14:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-034 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-18 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:54:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037405 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-17 08:27:12 | 2024-12-17 08:29:51 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-12-17 08:30:00 | 2024-12-17 12:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-17 21:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037408 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209，220kV坡堤甲乙线#33-72（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-17 08:46:46 | 2024-12-17 08:44:17 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣;徐耀明 | 2024-12-17 08:57:00 | 2024-12-17 11:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-17 21:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004093 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年12月Ⅲ级第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-17 08:47:57 | 2024-12-17 08:43:42 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-12-17 09:20:00 | 2024-12-17 21:16:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-17 21:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492801 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#45-#46防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-17 08:50:35 | 2024-12-17 08:51:42 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-12-17 08:51:00 | 2024-12-17 21:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-17 21:19:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013298 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-17 08:27:36 | 2024-12-17 08:30:28 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-12-17 08:30:00 | 2024-12-17 11:59:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-17 21:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:59:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001641 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭线树木核查，夏茅片区线路特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-17 08:20:20 | 2024-12-17 08:21:21 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和 | 2024-12-17 08:21:00 | 2024-12-17 11:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-17 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015209 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年12月第2次） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-17 08:34:46 | 2024-12-17 08:55:48 | 李森洪 | 13922397908 | 董俊;李贤育;吴清泉 | 2024-12-17 08:57:00 | 2024-12-17 12:48:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-17 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:04:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001613 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：蓄北线施工交底，汉云甲线，汉太线树木核查 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-17 08:18:47 | 2024-12-17 08:55:05 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-12-17 08:55:00 | 2024-12-17 13:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-17 16:20:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001578 | 巡视 | 110kV嘉龙线 | 线路特殊巡维：嘉龙线电网风险，星级设备特殊巡视 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-15 08:38:15 | 2024-12-15 08:40:41 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-12-15 08:45:00 | 2024-12-15 17:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-17 16:20:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001557 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV茶汉甲线，茶纲线防外破特巡 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-16 09:03:48 | 2024-12-16 08:45:18 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-12-16 08:45:00 | 2024-12-16 12:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-17 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240054 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：太和一代防外破特殊巡视，广州供电局2024第108号风险期间特巡,110kV梨利线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-13 08:30:33 | 2024-12-13 09:07:57 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉BZ | 2024-12-13 09:08:09 | 2024-12-13 14:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-17 16:17:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240049 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 08:32:27 | 2024-12-12 08:52:17 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;黄灿明 | 2024-12-12 08:52:00 | 2024-12-12 16:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-17 16:04:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022697 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 10:45:58 | 2024-12-09 09:02:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞; | 2024-12-09 09:03:00 | 2024-12-09 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022698 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 10:46:57 | 2024-12-09 09:03:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞; | 2024-12-09 09:04:00 | 2024-12-09 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022678 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44-#46；(Ⅱ级)500kV从木丙线#43-#45；(Ⅱ级)500kV从木丁线#43-#45； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 08:59:57 | 2024-12-12 08:10:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 周俊丞;钟辉; | 2024-12-12 08:10:00 | 2024-12-12 15:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022677 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41-#42；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41-#42； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 08:58:25 | 2024-12-12 08:09:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 周俊丞;钟辉; | 2024-12-12 08:10:00 | 2024-12-12 15:28:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022680 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从科乙线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从木丙线#48-#49；(Ⅱ级)500kV从木丁线#48-#49； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-13 08:58:02 | 2024-12-13 09:02:42 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2024-12-13 09:02:00 | 2024-12-13 15:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022679 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从科乙线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从木丙线#46-#47；(Ⅱ级)500kV从木丁线#46-#47； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-13 08:56:26 | 2024-12-13 09:02:01 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2024-12-13 09:02:00 | 2024-12-13 15:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022699 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-16 14:01:19 | 2024-12-16 09:06:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;周俊丞;钟辉;王年光; | 2024-12-16 09:06:00 | 2024-12-16 12:38:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005283 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-17 15:44:34 | 2024-12-17 09:03:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 王年光; | 2024-12-17 09:03:00 | 2024-12-17 12:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:09:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005284 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44(Ⅱ级)500kV从科乙线#44； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-17 16:00:46 | 2024-12-17 09:02:00 | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉;周俊丞; | 2024-12-17 09:03:00 | 2024-12-17 16:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:09:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005285 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-17 15:40:08 | 2024-12-17 09:04:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 王年光; | 2024-12-17 09:04:00 | 2024-12-17 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-17 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:09:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823118424 | 测量 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 杆塔接地电阻测试：110kV凯陈夏苗航线#01-#11，110kV凯陈夏隆线#01-#11接地电阻测试。 | 2024-12-02 08:05:00 | 2024-12-31 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-17 08:29:03 | 2024-12-17 08:33:51 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ;潘永洪 | 2024-12-17 08:34:00 | 2024-12-17 12:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-17 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 14:45:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000433 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年12月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-17 08:23:40 | 2024-12-17 08:39:03 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-12-17 08:39:19 | 2024-12-17 12:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-17 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004074 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-16 08:21:16 | 2024-12-16 08:23:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-12-16 08:35:00 | 2024-12-17 11:45:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-17 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:52 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH03012412022288122 | 预试 | 110kV永区线 | 交叉互联试验：110kV永区线。 | 2024-12-16 07:30:00 | 2024-12-17 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-12-04 | 2024-12-13 13:09:27 | 2024-12-16 08:53:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-17 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 低 | 21.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-140 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-02 18:15:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040303 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（12月第2次）（十五运保供电线路巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-16 09:19:33 | 2024-12-16 09:21:06 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2024-12-16 09:21:23 | 2024-12-17 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012411261868205 | 预试 | 110kV汉钟线竹料乙支线 | 交叉互联试验：110kV汉钟线竹料乙支线电缆交叉互联试验、涂相色漆、检查线夹 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-12-12 | 2024-12-13 11:25:42 | 2024-12-16 09:48:22 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙;陈其来;刘子瑜;何国雄 | 2024-12-16 09:40:00 | 2024-12-16 15:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 徐龙 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-128 |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-17 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 16:57:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241126721711 | 预试 | 110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 交叉互联试验：110kV芳花增乙线洪石乙支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-12-10 | 2024-12-11 15:53:58 | 2024-12-16 08:21:00 | 林杰 | 13922126058 | 马万里 | 2024-12-16 09:25:00 | 2024-12-16 14:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 12.8 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-141 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 14:56:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005858 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年12月第3次） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 08:22:32 | 2024-12-16 08:38:21 | 林杰 | 13922126058 | 戴国斌;刘汉章; | 2024-12-16 09:00:07 | 2024-12-16 13:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005900 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年12月第2次，精细化巡视） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 07:58:04 | 2024-12-16 08:26:27 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-16 08:26:35 | 2024-12-16 11:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904004082 | 测量 | 白云湖终端场、雅岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 07:57:49 | 2024-12-16 08:13:00 | 卢秋庆 |  | 刘源; | 2024-12-16 10:00:00 | 2024-12-16 10:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-034 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 14:52:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022701 | 巡视 | 220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#73-#74、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#74-#75、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-16 08:07:32 | 2024-12-16 08:35:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-12-16 08:15:00 | 2024-12-16 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000184 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV芳花增乙线轮停期间（广州供电局2024第119号）电网风险生效期间精细化巡视：110kV芳花增甲线 | 2024-12-16 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-16 08:03:41 | 2024-12-16 08:15:31 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章; | 2024-12-16 08:15:00 | 2024-12-16 16:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005860 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年12月第3次） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 08:16:07 | 2024-12-16 08:20:57 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章; | 2024-12-16 08:48:00 | 2024-12-16 15:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003398 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年12月第二次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-16 08:04:40 | 2024-12-16 08:22:35 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-12-16 08:22:00 | 2024-12-16 12:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003391 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年12月第二次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-16 08:05:34 | 2024-12-16 08:32:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-12-16 08:33:00 | 2024-12-16 12:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003395 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年12月第二次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-16 08:05:10 | 2024-12-16 08:34:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-12-16 08:35:00 | 2024-12-16 12:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003397 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年12月第二次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-16 08:05:59 | 2024-12-16 08:42:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-12-16 08:46:00 | 2024-12-16 16:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904004083 | 测量 | 远景站 | 电缆终端红外测温、护套环流检测：110kV石棠远桂线、110kV航远桂线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 07:57:49 | 2024-12-16 08:13:00 | 卢秋庆 |  | 刘源; | 2024-12-16 09:00:00 | 2024-12-16 09:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-034 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 14:52:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240904000221 | 测量 | 水泥厂终端场、槎头站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 07:57:49 | 2024-12-16 08:13:00 | 卢秋庆 |  | 刘源; | 2024-12-16 11:00:00 | 2024-12-16 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-034 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-04 08:41:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040059 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV奥圃美线[★]、110kV碧圃奥丙线[★★]、220kV麒永线[★★★]、220kV木麒甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-10 | 2024-12-16 18:03:56 | 2024-12-16 08:34:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-12-16 08:40:00 | 2024-12-16 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-16 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH03012412022295806 | 预试 | 220kV木麒乙线 | 电缆避雷器试验：220kV木麒乙线。 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-12-04 | 2024-12-13 16:12:17 | 2024-12-16 10:15:17 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓; | 2024-12-16 08:40:00 | 2024-12-16 17:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-137 |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-16 18:09:00 | 已完工 |  | 2024-12-02 18:30:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001017 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-14 15:00:00 | 2024-12-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:43:55 | 2024-12-14 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-12-14 15:00:00 | 2024-12-14 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129000999 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:42:51 | 2024-12-02 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊;刘智健 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 17:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005350 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:37:56 | 2024-12-09 08:24:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-12-02 15:30:00 | 2024-12-14 15:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-14 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037397 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-16 08:46:58 | 2024-12-16 08:48:09 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-12-16 08:48:00 | 2024-12-16 14:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-16 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009117 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-04 08:19:45 | 2024-12-04 08:19:00 | 陈其来 | 18801097281 | 陈有英;潘永洪 | 2024-12-04 08:49:36 | 2024-12-04 11:33:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈其来 | 2024-12-16 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:58:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005339 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:34:11 | 2024-12-02 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟 | 2024-12-09 08:29:00 | 2024-12-13 16:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005336 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:34:11 | 2024-12-02 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟 | 2024-12-09 08:28:00 | 2024-12-13 16:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005341 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:34:11 | 2024-12-02 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;丁晟 | 2024-12-09 08:50:00 | 2024-12-13 10:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040846 | 巡视 | 潭天隧道 | 电缆隧道巡维：潭天隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:38:30 | 2024-12-03 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;张国熙; | 2024-12-16 09:00:00 | 2024-12-16 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:05:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040068 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、110kV天金林花线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-12 07:00:00 | 2024-12-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-12 08:49:06 | 2024-12-13 17:25:39 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;卢玉嘉;李伟杰;张国熙 | 2024-12-12 08:31:00 | 2024-12-12 16:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-16 14:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241126084589 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（12月第2次）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 09:54:52 | 2024-12-09 09:50:57 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;李华英;徐豪;王艳萍;卢润戈;周卓蓓 | 2024-12-09 09:00:00 | 2024-12-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 4.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-16 14:11:00 | 已完工 |  | 2024-11-26 10:14:55 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040063 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、220kV木麒甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-15 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-16 14:07:35 | 2024-12-16 14:29:24 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英 | 2024-12-15 08:37:00 | 2024-12-15 17:21:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-16 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040060 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV麒永线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-14 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-14 16:19:38 | 2024-12-16 14:26:11 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2024-12-14 08:39:00 | 2024-12-14 17:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-16 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008384 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（12月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 08:38:17 | 2024-12-16 09:07:27 | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬; | 2024-12-16 09:07:38 | 2024-12-16 14:10:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003447 | 测量 | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 避雷器红外检测：重要线路：空机线、金机线、田空甲线金田乙支线避雷器红外检测工作（2024年11-12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-12 08:11:59 | 2024-12-12 08:35:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元; | 2024-12-12 08:36:00 | 2024-12-13 11:27:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-044 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-16 12:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:43 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002844 | 测量 | 110kV金机线;110kV空机线 | 护套环流检测：重要线路：空机线、金机线电缆接头护套环流检测工作（2024年11-12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-12 08:11:59 | 2024-12-12 08:35:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元; | 2024-12-12 08:36:00 | 2024-12-13 11:27:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-044 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-16 12:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:13:56 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003627 | 测量 | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 接头红外检测：重要线路：空机线、金机线、田空甲线金田乙支线（2024年11-12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-12 08:11:59 | 2024-12-12 08:35:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元; | 2024-12-12 08:36:00 | 2024-12-13 11:27:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-044 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-16 12:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:50:25 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003027 | 测量 | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 终端红外检测：重要线路：空机线、金机线、田空甲线金田乙支线终端红外检测工作（2024年11-12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-12 08:11:59 | 2024-12-12 08:35:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔;衷颢元; | 2024-12-12 08:36:00 | 2024-12-13 11:27:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-044 |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-16 12:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:22:55 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109008394 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（12月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-12-16 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-09 | 2024-12-16 08:37:10 | 2024-12-16 08:39:47 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉;杨和清; | 2024-12-16 08:40:00 | 2024-12-16 11:02:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129000997 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:42:06 | 2024-12-02 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-12-09 08:13:00 | 2024-12-13 16:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005334 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:36:38 | 2024-12-04 11:26:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 李昭红;顾润泽;刘智健; | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005349 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:37:32 | 2024-12-04 11:26:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005332 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:36:38 | 2024-12-04 11:26:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 李昭红;顾润泽;刘智健; | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001048 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森吕线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV汉云甲线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV汉云乙线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV梨利线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉龙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.15）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】、广州供电局2024第119号IV级电网风险【110kV芳花增甲乙线轮停（12.15-12.19）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-14 08:00:00 | 2024-12-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-13 11:54:27 | 2024-12-14 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2024-12-14 08:00:00 | 2024-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001079 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-14 08:00:00 | 2024-12-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:42:55 | 2024-12-14 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2024-12-14 08:00:00 | 2024-12-14 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001018 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-13 15:00:00 | 2024-12-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:41:43 | 2024-12-13 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-12-13 16:00:00 | 2024-12-13 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001016 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-15 15:00:00 | 2024-12-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:44:56 | 2024-12-15 15:59:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2024-12-15 16:00:00 | 2024-12-15 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001078 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-15 08:00:00 | 2024-12-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:46:35 | 2024-12-15 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘泽楷; | 2024-12-15 08:00:00 | 2024-12-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001047 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV汉马线[★★★]、110kV嘉人线[★★★]、110kV芳花增甲线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.15）】、广州供电局2024第119号IV级电网风险【110kV芳花增甲乙线轮停（12.15-12.19）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-15 08:00:00 | 2024-12-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-13 11:57:00 | 2024-12-15 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 朱科任; | 2024-12-15 08:00:00 | 2024-12-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008376 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（12月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-12-11 08:28:59 | 2024-12-11 08:58:21 | 钟誌 | 13710201115 | 张礼树 | 2024-12-11 08:58:00 | 2024-12-11 14:29:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-16 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003219 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年12月） | 2024-12-04 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-04 08:45:19 | 2024-12-04 08:49:33 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高; | 2024-12-04 08:50:25 | 2024-12-04 16:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-16 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003221 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年12月） | 2024-12-11 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-11 08:19:08 | 2024-12-12 10:14:46 | 孔盛权 | 18688424861 | 张伟刚; | 2024-12-11 09:15:00 | 2024-12-11 16:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-16 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000178 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV芳花增甲乙线轮停期间（广州供电局2024第119号）电网风险生效期间精细化巡视：110kV芳花增甲乙线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-13 08:33:57 | 2024-12-15 08:28:34 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-12-15 08:05:00 | 2024-12-15 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-16 08:09:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122180632 | 巡视 | 110kV罗流盘金线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：外力区（康王路隧道工程）110kV罗流盘金线、110kV泮金流线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:21:43 | 2024-12-12 08:20:59 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-12-12 08:24:02 | 2024-12-12 16:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-16 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 14:44:16 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122180532 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV泮关龙线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁如意坊站、如意坊放射线系统工程）110kV伍黄如泮线，110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV泮关龙线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:25:36 | 2024-12-12 08:20:46 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-12-13 08:23:00 | 2024-12-13 16:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-16 07:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 14:41:12 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040065 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、110kV天金林花线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★]、220kV麒永线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-13 08:30:00 | 2024-12-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-13 09:23:27 | 2024-12-14 14:01:50 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙; | 2024-12-13 08:40:00 | 2024-12-13 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000172 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）电网风险期间精细化巡视：110kV花桃甲线。 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-13 08:20:42 | 2024-12-14 07:12:29 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-12-14 07:12:49 | 2024-12-14 10:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-14 10:32:03 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003914 | 巡视 | 110kV桃灌线 | 线路特殊巡视：110kV桃灌线#01-#20三星设备电网风险特查 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-12-13 08:34:59 | 2024-12-13 09:15:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 钟镇光; | 2024-12-13 09:38:00 | 2024-12-13 15:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129000998 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-13 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:41:21 | 2024-12-02 10:11:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;朱科任; | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-13 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 18:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005345 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:35:37 | 2024-12-02 10:13:00 | 朱科任 | 15915907429 | 伦国钦;张晓青; | 2024-12-02 09:00:00 | 2024-12-13 17:23:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 18:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005343 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:35:37 | 2024-12-02 10:12:00 | 朱科任 | 15915907429 | 伦国钦;张晓青; | 2024-12-02 09:00:00 | 2024-12-13 17:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 18:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005351 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:37:12 | 2024-12-02 10:11:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-12-02 09:00:00 | 2024-12-13 17:26:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 18:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005348 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:37:12 | 2024-12-02 10:11:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-12-02 09:00:00 | 2024-12-13 17:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 18:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005330 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（12月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:35:37 | 2024-12-02 10:12:00 | 朱科任 | 15915907429 | 伦国钦;张晓青; | 2024-12-02 09:00:00 | 2024-12-13 17:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 18:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001080 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-13 08:00:00 | 2024-12-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:40:50 | 2024-12-13 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方埼磊; | 2024-12-13 08:00:00 | 2024-12-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001049 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森吕线[★★]、110kV汉云甲线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV汉云乙线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★]、220kV麒永线[★★★]、110kV花桃甲线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV梨利线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉龙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第116号V级电网风险【110kV花桃甲乙线轮停（12.7-12.13）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】、广州供电局2024第119号IV级电网风险【110kV芳花增甲乙线轮停（12.15-12.19）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-13 08:00:00 | 2024-12-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-13 15:05:41 | 2024-12-13 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 顾润泽; | 2024-12-13 08:00:00 | 2024-12-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240034 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：广州供电局2024第108号风险期间特巡,110kV嘉龙线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-13 08:26:52 | 2024-12-13 08:33:02 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2024-12-13 08:33:00 | 2024-12-13 15:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-13 18:05:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:42 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240039 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：广州供电局2024第108号风险期间特巡,110kV嘉龙线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-13 08:24:00 | 2024-12-13 08:24:35 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪 | 2024-12-13 08:24:00 | 2024-12-13 11:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-13 18:05:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:49 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014652 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-13 08:32:26 | 2024-12-13 08:15:00 | 李贤育 | 18062665417 |  | 2024-12-13 09:15:00 | 2024-12-13 16:15:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-13 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008373 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（12月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线、镜畔新线、车新镜线岑镜支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-12-02 08:22:08 | 2024-12-02 08:55:05 | 李刚 | 16624750358 | 黎健民; | 2024-12-02 08:55:00 | 2024-12-02 11:25:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-13 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241129202930 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#01-#94二星级设备电网风险特查 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-13 08:32:49 | 2024-12-13 09:15:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰; | 2024-12-13 09:35:00 | 2024-12-13 15:53:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492802 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#56-#96、220kV花炭甲乙线#23-#51防风防汛、防树障特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-13 08:37:23 | 2024-12-13 08:42:26 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-12-13 08:42:00 | 2024-12-13 11:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-13 15:44:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492799 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#29、220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-13 08:36:40 | 2024-12-13 08:43:17 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;杨和波 | 2024-12-13 08:43:00 | 2024-12-13 11:59:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-13 15:44:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010088 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-13 08:42:33 | 2024-12-13 08:43:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波;覃德文 | 2024-12-13 08:43:00 | 2024-12-13 11:59:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-13 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:54:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003392 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#96-#97、#125-#126，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-13 14:50:34 | 2024-12-13 14:58:33 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-12-13 08:58:00 | 2024-12-13 11:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-13 15:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022703 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-12 08:11:07 | 2024-12-12 08:18:16 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-12-12 08:18:26 | 2024-12-12 15:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-13 14:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000200 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）电网风险期间精细化巡视：110kV花桃甲线。 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-11 16:47:28 | 2024-12-13 08:49:20 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-12-13 08:49:29 | 2024-12-13 09:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-13 14:46:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241126721981 | 巡视 | 白云湖隧道 | 电缆隧道巡维：白云湖隧道（11-12月）。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-06 08:27:01 | 2024-12-12 08:30:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-12 09:00:00 | 2024-12-12 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-13 14:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 15:04:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040066 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV奥观线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-11 08:30:00 | 2024-12-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-11 10:47:03 | 2024-12-13 12:57:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英;张国熙;周卓蓓 | 2024-12-11 08:40:00 | 2024-12-11 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-13 13:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492800 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：220kV花空甲乙线、220kV花绿甲乙线防山火特巡（视频巡视） | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-12 23:55:51 | 2024-12-12 21:50:00 | 吴逸凡 | 13307140195 |  | 2024-12-12 21:50:00 | 2024-12-13 08:55:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-13 10:03:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001019 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-12 15:00:00 | 2024-12-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:38:47 | 2024-12-12 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2024-12-12 16:00:00 | 2024-12-12 22:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001081 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-12 08:00:00 | 2024-12-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:40:25 | 2024-12-12 09:47:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-12-12 08:00:00 | 2024-12-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001050 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森吕线[★★]、110kV医福线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★]、110kV花桃甲线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉龙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第116号V级电网风险【110kV花桃甲乙线轮停（12.7-12.13）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-12 08:00:00 | 2024-12-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-11 16:00:29 | 2024-12-12 09:48:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-12-12 08:00:00 | 2024-12-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010087 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-12 09:44:07 | 2024-12-12 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-12-12 09:17:00 | 2024-12-12 14:36:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-13 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:54:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014651 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-12 11:28:26 | 2024-12-12 08:56:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 李森洪;李贤育 | 2024-12-12 08:59:00 | 2024-12-12 16:56:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-13 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014649 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-12 11:28:42 | 2024-12-12 09:00:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 李森洪;李贤育 | 2024-12-12 09:01:00 | 2024-12-12 17:01:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-13 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240013 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉龙线龙保甲支线，梨利线电网风险特殊巡视，广州供电局2024第108号 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 08:26:36 | 2024-12-12 10:41:43 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-12-12 09:41:00 | 2024-12-12 12:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-13 08:16:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492806 | 巡视 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#01-#46防树障特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-12 08:40:18 | 2024-12-12 08:40:48 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-12-12 08:40:00 | 2024-12-12 12:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-13 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011625 | 测量 | 石凯隧道（#5出入口至航云隧道#10出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-12 08:17:10 | 2024-12-12 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;陈其来 | 2024-12-12 09:00:00 | 2024-12-12 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-13 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:39:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492798 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;110kV车大甲线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲乙线#01-#21、110kV炭松甲乙线#01-#28，110kV炭白线#01-#48，110kV炭蓝线#01-#41，220kV炭车甲乙线#01-#59星级设备，十五运保供电准备阶段隐患排查特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-12 08:48:19 | 2024-12-12 08:50:43 | 覃德文 | 136******41 | 杨和波;徐耀明 | 2024-12-12 08:50:00 | 2024-12-12 14:51:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-13 08:13:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241212000670 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★] | 电缆特殊巡维：110kV潭二东文线停电停电前电网风险特巡。 | 2024-12-12 08:30:00 | 2024-12-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-12 | 2024-12-12 08:46:26 | 2024-12-12 09:10:43 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-12-12 09:12:06 | 2024-12-12 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-12 17:30:00 | 已完工 |  | 2024-12-12 08:37:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040292 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:36:59 | 2024-12-02 09:06:05 | 徐豪 | 188******02 | 王艳萍 | 2024-12-10 09:07:00 | 2024-12-11 16:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-12 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108011733 | 巡视 | 220kV从从甲线 | 无人机巡视、测量作业：：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#01-#40； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-12 16:44:11 | 2024-12-12 14:40:00 | 董俊 | 18924157351 | 黄艺洲;李森洪;李贤育;吴清泉 | 2024-12-12 14:40:00 | 2024-12-12 16:30:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-12 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:13:27 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104020782 | 巡视 | 110kV绿岗甲线#1-#34； | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#1-#34； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-11 09:49:32 | 2024-12-11 08:31:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育;吴清泉;李森洪;董俊 | 2024-12-11 08:30:00 | 2024-12-11 16:06:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-12 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 16:28:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906003773 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#44-#52、220kV木碧甲乙线#44-#46 | 线路日常巡维：220kV木村甲乙线#44-#52、220kV木碧甲乙线#44-#46；220kV木村乙线、220kV木犀乙线停电消缺跟进 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-12-03 08:19:08 | 2024-12-03 08:38:05 | 李文兴 | 13902251685 | 张耀光 | 2024-12-03 08:38:00 | 2024-12-03 13:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-12 16:10:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 11:46:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241102000107 | 巡视 | 500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92线路摸查 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#96-#97、500kV北增乙线#91-#92线路摸查 | 2024-12-02 08:10:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-02 | 2024-12-09 08:33:49 | 2024-12-12 15:55:03 | 甘永叶 | 15622342177 | 张耀光; | 2024-12-09 08:55:00 | 2024-12-09 12:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-12 16:10:00 | 已完工 |  | 2024-11-02 09:03:06 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241018000218 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#75-#121特巡 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#75-#121特巡 | 2024-12-04 08:10:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-18 | 2024-12-04 08:52:16 | 2024-12-04 08:53:41 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2024-12-04 08:53:51 | 2024-12-04 16:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-12 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-10-18 08:14:21 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906004161 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#73-#79 | 线路日常巡维：220kV木碧甲乙线#73-#79；220kV木碧甲乙线#72-#93防外力破坏特巡 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-12-11 08:26:45 | 2024-12-12 15:57:35 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高;张耀光; | 2024-12-11 08:57:00 | 2024-12-11 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-12 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 12:21:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022696 | 巡视 | 500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118-#120 | 2024-12-09 08:18:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-12 08:48:00 | 2024-12-12 12:44:00 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新;张耀光; | 2024-12-12 08:50:00 | 2024-12-12 13:14:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-12 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003199 | 测量 | 220kV木凯甲乙线#92-#93 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年12月） | 2024-12-04 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-04 09:01:00 | 2024-12-04 09:26:02 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高; | 2024-12-04 09:26:47 | 2024-12-04 16:19:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-12 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920101638 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：防外力破坏、防山火特巡：110kV空北甲线、110kV空九乙线北兴乙支线、110kV空九甲线、110kV空九乙线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-12-12 08:20:38 | 2024-12-12 08:23:16 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛永伦 | 2024-12-12 08:21:00 | 2024-12-12 11:23:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2024-12-12 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 15:27:50 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001020 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-11 15:00:00 | 2024-12-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:30:00 | 2024-12-11 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-12-11 15:00:00 | 2024-12-11 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241129202934 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#37-#39树障特查 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 08:58:59 | 2024-12-04 09:02:13 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-12-04 09:02:00 | 2024-12-04 13:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-12-12 08:56:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000162 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）电网风险期间精细化巡视：110kV花桃甲线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-12 08:16:41 | 2024-12-12 08:18:10 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-12-12 08:18:46 | 2024-12-12 10:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-12 14:21:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240033 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：汉马线，汉雀线防外力破坏特殊巡视，汉马线#04-#06施工监护交底 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-11 08:26:21 | 2024-12-11 08:55:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-12-11 08:55:00 | 2024-12-11 10:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-12 13:46:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:42 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239810 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线关注设备，108号风险 | 2024-12-02 08:10:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 08:29:07 | 2024-12-12 08:34:50 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-12-12 08:35:00 | 2024-12-12 11:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-12 13:46:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:55:32 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240053 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线[★★★★]关注设备，线路特殊巡视，嘉龙线#16塔倾斜测量 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-12 08:27:59 | 2024-12-12 08:36:28 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪;邓茂村 | 2024-12-12 08:36:00 | 2024-12-12 11:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-12 13:45:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003912 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#10-#11树木特查、种警示牌 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-12-12 08:52:48 | 2024-12-12 09:15:11 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲; | 2024-12-12 09:35:00 | 2024-12-12 12:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040786 | 测量 | 府学站（110kV伍府甲线、110kV伍府乙线）、中旅站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线）、较场站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：府学站、中旅站、较场站。（2月/次，11-12） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-12 08:36:52 | 2024-12-12 08:37:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2024-12-12 08:31:00 | 2024-12-12 12:06:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-041 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:02:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008112 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡：220kV北镜甲乙线、220kV镜田甲乙线。 | 2024-12-01 08:00:00 | 2024-12-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-12-02 08:32:07 | 2024-12-02 08:56:06 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2024-12-02 08:41:00 | 2024-12-02 14:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008392 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（12月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-12-04 08:23:14 | 2024-12-04 09:07:28 | 张礼树 | 13416141434 | 黎健民; | 2024-12-04 09:30:52 | 2024-12-04 16:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008145 | 巡视 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡：220kV花文甲乙线#08-#18塔巡视（重要交叉跨越）。 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 09:36:04 | 2024-12-03 09:36:44 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清;高志辉 | 2024-12-03 09:36:00 | 2024-12-03 12:19:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008166 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：花都中心三组视频巡视 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-05 16:08:09 | 2024-12-05 08:08:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2024-12-05 09:09:00 | 2024-12-05 16:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010159 | 测量 | 110kV文公乙线 | 交叉互联试验：110kV文公乙线（2025年3月到期） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-03-15 | 2024-12-03 14:36:10 | 2024-12-04 09:10:35 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星;李刚;窄毅栋;钟誌; | 2024-12-04 09:55:00 | 2024-12-06 14:32:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-027 |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:04:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008386 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（12月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-12-10 08:23:50 | 2024-12-10 08:35:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-12-10 08:35:00 | 2024-12-10 15:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008198 | 巡视 | 110kV车平文线新华乙支线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车平文线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡：110kV车平文线、110kV镜畔新线风险特巡。 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 08:35:33 | 2024-12-11 08:43:29 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-12-11 08:31:00 | 2024-12-11 14:26:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 机巡【固定翼、直升机】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008382 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（12月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-12-10 08:22:33 | 2024-12-10 08:46:15 | 周永发 | 18611135105 | 高志辉;杨和清 | 2024-12-10 08:46:00 | 2024-12-10 16:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008200 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 线路特殊巡维：110kV林军芙线防外破特巡。 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-12 08:41:21 | 2024-12-12 08:49:57 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清; | 2024-12-12 08:51:00 | 2024-12-12 11:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-12 11:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033754 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：北花甲乙线#04-#05、#15-#18、#18-#19、#19-#20、#26-#28、#33-#37、#44-#47、#23-#25（第一、第二次）、北花甲线#65-#69、北花乙线#67-#78；花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭车甲乙线#01-#06、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#18-#20，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花林甲乙线#15-#17，花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（12月）。 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-12 10:41:43 | 2024-12-12 10:41:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2024-12-11 09:42:00 | 2024-12-11 11:49:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-12 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001051 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV车平文线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV医联线[★★]、110kV车平文线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★]、110kV梨利线[★★★]、110kV花桃甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉龙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第116号V级电网风险【110kV花桃甲乙线轮停（12.7-12.13）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.18-1.10）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-11 08:00:00 | 2024-12-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-11 08:41:47 | 2024-12-11 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2024-12-11 08:00:00 | 2024-12-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 0.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001082 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-11 08:00:00 | 2024-12-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:37:08 | 2024-12-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2024-12-11 08:00:00 | 2024-12-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001021 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-10 15:00:00 | 2024-12-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:27:07 | 2024-12-11 08:38:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-12-10 16:10:00 | 2024-12-10 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001083 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-10 08:00:00 | 2024-12-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:27:53 | 2024-12-10 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 顾润泽; | 2024-12-10 08:00:00 | 2024-12-10 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001052 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★]、110kV医联线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV花桃乙线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★]、110kV梨利线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉龙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第116号V级电网风险【110kV花桃甲乙线轮停（12.7-12.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-10 08:00:00 | 2024-12-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-09 09:06:47 | 2024-12-10 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健; | 2024-12-10 08:00:00 | 2024-12-10 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001022 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-09 15:00:00 | 2024-12-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:26:36 | 2024-12-09 16:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-12-09 16:00:00 | 2024-12-09 22:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241101002073 | 巡视 | 220kV朗郭线;110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：220kV坡堤甲乙线#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，旗康乙线#198-#200、#201-#203、#221-#222，110kV林蓝线#62-#66，蓝北线#11-#12、#13-#14、#27-#29，蓝北线（备用线路）#27-#29，220kV朗郭线#320-#321、#322-#323（三月一次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-10 14:58:38 | 2024-12-10 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-12-10 09:20:00 | 2024-12-10 12:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-11 17:06:00 | 已完工 |  | 2024-11-01 09:48:27 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林蓝线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0066耐张塔单元] 110kV蓝北线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0014直线塔单元] 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元 - N0033+1耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0032耐张塔单元 - N0033+1耐张塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0198耐张塔单元 - N0222耐张塔单元] 220kV朗郭线已巡视杆塔:[N0319耐张塔单元 - N0320+1直线塔单元] 220kV朗郭线弃飞杆塔:[N0321-1 耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040839 | 测量 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 08:22:37 | 2024-12-11 08:32:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2024-12-11 14:34:00 | 2024-12-11 16:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-041 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:05:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033753 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63，林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75，蓝北线#02-#06防外力破坏、防树障特巡 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 08:44:48 | 2024-12-11 08:46:23 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-12-11 08:46:00 | 2024-12-11 14:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-11 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033759 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#46防风防汛特查 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 08:40:36 | 2024-12-11 08:53:50 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明;古海涛 | 2024-12-11 08:57:17 | 2024-12-11 11:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-11 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240052 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：四星设备110kV嘉龙线线路特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-11 08:18:04 | 2024-12-11 08:26:02 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2024-12-11 08:26:00 | 2024-12-11 14:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-11 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240051 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：四星设备110kV嘉龙线线路特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-11 08:19:58 | 2024-12-11 08:20:30 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;邓茂村 | 2024-12-11 08:32:00 | 2024-12-11 11:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-11 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240040 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 08:32:14 | 2024-12-09 08:51:19 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-12-09 08:51:00 | 2024-12-09 16:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-11 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:49 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240048 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：嘉龙线，嘉人线，嘉观临线风险设备特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-10 08:50:07 | 2024-12-10 08:52:20 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;陈志辉BZ | 2024-12-10 08:52:00 | 2024-12-10 14:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-11 17:00:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240009 | 巡视 | 广州市 | 电缆隧道巡维：石凯隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-10 08:36:39 | 2024-12-10 08:27:04 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;陈有英;刘子瑜 | 2024-12-10 08:47:00 | 2024-12-10 15:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-11 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011629 | 测量 | 石凯隧道（#1出入口至#3出入口） | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-10 08:08:23 | 2024-12-10 08:21:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 刘子瑜 | 2024-12-10 08:27:00 | 2024-12-10 15:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-037 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-11 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:39:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109009537 | 测量 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线 | 护套环流检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年7月-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-11 09:19:48 | 2024-12-09 14:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-09 14:45:00 | 2024-12-10 12:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-030 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 22:26:27 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022705 | 巡视 | 110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 07:59:03 | 2024-12-11 08:18:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-12-11 08:10:00 | 2024-12-11 16:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109009553 | 测量 | 110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线 | 电缆终端红外检测：110kV从明森线、110kV森养乙线、110kV流森线、110kV森良甲线、110kV森吕线、110kV森良乙线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森养甲线（2024年7月-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-10 11:39:51 | 2024-12-09 14:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-09 14:45:00 | 2024-12-10 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 22:33:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241129203176 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从化站、明珠站、宝珠站）电缆路线巡视（2024年12月第2次） | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 09:22:44 | 2024-12-09 09:29:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-09 09:49:11 | 2024-12-09 12:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-29 14:37:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022715 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 07:52:33 | 2024-12-11 08:18:00 | 马万里 | 15989060968 | 戴国斌 | 2024-12-11 08:35:00 | 2024-12-11 15:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122180444 | 巡视 | 110kV环三甲线、110kV环三乙线 | 电缆特殊巡维：外力区（广湛铁路升级施工、广茂铁路升级施工）110kV环三甲线、环三乙线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:24:09 | 2024-12-11 08:30:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-10 08:40:00 | 2024-12-11 10:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 14:36:57 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122180531 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁新市站、地铁棠景站）110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:25:04 | 2024-12-10 09:33:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-10 10:25:00 | 2024-12-11 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 14:41:12 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122180469 | 巡视 | 110kV三景桂线、110kV航远桂线、110kV石棠远桂线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁梓元岗站、地铁乐嘉路站）110kV三景桂线、110kV航远桂线、110kV石棠远桂线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:24:39 | 2024-12-11 08:30:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-11 09:21:00 | 2024-12-11 11:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 14:38:24 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005873 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年12月第2次） | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-09 08:18:16 | 2024-12-09 08:36:39 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;刘汉章; | 2024-12-11 08:49:00 | 2024-12-11 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003404 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-11 07:51:44 | 2024-12-11 15:49:20 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-12-11 08:49:00 | 2024-12-11 11:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000369 | 巡视 | 110kV绿水乙线国际城乙支线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅲ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#19； | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-11 14:38:54 | 2024-12-11 09:40:00 | 董俊 | 18924157351 | 黄艺洲;李森洪;李贤育;吴清泉 | 2024-12-11 09:40:00 | 2024-12-11 11:40:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-11 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000173 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）电网风险期间精细化巡视：110kV花桃甲线。110kV芳花增甲乙线轮停期间（广州供电局2024第119号）电网风险生效前精细化巡视：110kV芳花增甲乙线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-11 08:27:22 | 2024-12-11 08:35:16 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;马万里; | 2024-12-11 08:37:09 | 2024-12-11 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 15:20:51 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022702 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 07:52:51 | 2024-12-11 08:21:53 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-12-11 08:20:00 | 2024-12-11 15:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 15:20:26 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040069 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV奥观线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天乙线[★]、220kV犀永甲线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-10 08:30:00 | 2024-12-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-10 10:16:38 | 2024-12-11 08:23:12 | 卢润戈 | 13570562369 | 李伟杰 | 2024-12-10 08:36:00 | 2024-12-10 17:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-11 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005124 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：防外力破坏特巡：220kV空汉甲线、空汉乙线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-12-11 08:14:47 | 2024-12-02 09:08:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-12-11 08:18:00 | 2024-12-11 11:41:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-11 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105489 | 巡视 | 110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空机线 | 电缆特殊巡维：防外力破坏、防山火特巡：110kV空机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 08:20:49 | 2024-12-11 08:45:59 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛永伦 | 2024-12-11 08:46:00 | 2024-12-11 11:56:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-11 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH0301241119040785 | 测量 | 越秀站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、盘福站（110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：盘福站、越秀站。（2月/次。11-12） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-11 08:16:21 | 2024-12-11 08:33:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2024-12-11 08:31:00 | 2024-12-11 11:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-041 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:02:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040072 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV奥观线[★]、110kV犀嘉甲线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天乙线[★]、220kV犀永甲线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-08 08:30:00 | 2024-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 12:51:53 | 2024-12-11 10:23:12 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2024-12-08 08:40:00 | 2024-12-08 17:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-11 10:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241203452329 | 巡视 | 110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线 | 电缆特殊巡维：2024广州马拉松赛保供电。 | 2024-12-08 08:30:00 | 2024-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-06 14:07:30 | 2024-12-08 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2024-12-08 08:32:00 | 2024-12-08 17:23:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-11 10:05:00 | 已完工 |  | 2024-12-03 19:31:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129048353 | 巡视 | 220kV罗鹿线 | 电缆特殊巡维：220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间电网风险特巡。 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:36:20 | 2024-12-02 09:06:13 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-12-09 09:08:00 | 2024-12-10 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-11 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 11:32:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000366 | 巡视 | 110kV绿岗乙线#1-#36 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路巡视（7-12月可见光巡视）：（Ⅳ级）110kV绿岗乙线#1-#36 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-10 16:55:10 | 2024-12-10 08:32:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 董俊;李森洪;李贤育;吴清泉 | 2024-12-10 08:34:00 | 2024-12-10 16:57:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-11 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040843 | 巡视 | 猎德隧道 | 电缆隧道巡维：猎德隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 09:17:33 | 2024-12-09 10:39:59 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-12-09 10:40:00 | 2024-12-09 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-11 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:05:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240110001702 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆精细化巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 09:23:44 | 2024-12-09 09:29:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-09 09:49:34 | 2024-12-10 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:28:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109009277 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年12月第2次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-10 10:45:28 | 2024-12-10 09:22:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰; | 2024-12-10 09:39:00 | 2024-12-10 12:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:53:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040291 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:43:17 | 2024-12-06 09:02:39 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰;卢润戈 | 2024-12-06 09:03:00 | 2024-12-06 11:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-11 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241125000455 | 预试 | 110kV芳联医线 | 交叉互联试验：110kV芳联医线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-12-10 08:00:00 | 2024-12-11 19:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-12-02 | 2024-12-05 11:34:52 | 2024-12-10 08:14:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-12-10 08:09:00 | 2024-12-10 16:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-071 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-25 08:35:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000165 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）风险生效期间精细化巡视：110kV花桃乙线、220kV花泮线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-06 12:33:43 | 2024-12-10 08:17:17 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2024-12-10 08:17:47 | 2024-12-10 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022706 | 巡视 | 110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌郭甲线#39-#43、#26-#32、#23-#25、#19-#23、#10-#18、#02-#09、#51-#54；110kV蚌嘉甲线#09-#12；110kV蚌郭乙线#38-#42、#25-#28、#21-#23、#17-#21、、#08-#16、#02-#07；蚌江线#01-#02；110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-10 08:19:40 | 2024-12-10 08:49:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-12-10 08:10:00 | 2024-12-10 16:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003405 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-10 08:17:06 | 2024-12-10 08:29:44 | 王运辉 | 13660789782 | 甘雄强; | 2024-12-10 08:30:00 | 2024-12-10 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-11 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053493016 | 测量 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV郭车甲乙线（01-12月） | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-10 11:03:22 | 2024-12-10 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-12-10 09:09:00 | 2024-12-10 16:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-10 17:11:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 18:07:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492805 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#01-#42防风防汛、十五运保供电准备阶段隐患排查特巡特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-10 09:20:45 | 2024-12-10 08:27:51 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-12-10 09:30:00 | 2024-12-10 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-10 17:04:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492807 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#198-#229防外力破坏特巡 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-10 08:40:29 | 2024-12-10 08:42:36 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明;杨和波 | 2024-12-10 08:42:00 | 2024-12-10 14:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-10 17:03:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:59:41 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022672 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 09:02:26 | 2024-12-09 09:18:28 | 黎仲宏 | 13068828981 | 岑炳聪; | 2024-12-09 09:18:36 | 2024-12-09 16:13:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-10 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022673 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 09:03:56 | 2024-12-09 09:18:50 | 黎仲宏 | 13068828981 | 岑炳聪; | 2024-12-09 09:18:56 | 2024-12-09 16:14:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-10 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022676 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#38-#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#38-#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#37-#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#37-#39； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-10 09:06:24 | 2024-12-10 08:59:49 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2024-12-10 09:09:00 | 2024-12-10 12:29:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-10 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022675 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（7-12月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科乙线#35-#37；(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丁线#34-#36；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-10 09:05:28 | 2024-12-10 08:59:58 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2024-12-10 09:09:00 | 2024-12-10 12:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-12-10 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105500 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#07-#08、#13-#15、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-10 08:44:56 | 2024-12-10 08:45:00 | 江展滔 | 13640233589 | 衷颢元;吴忠洋; | 2024-12-10 08:35:00 | 2024-12-10 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-10 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105490 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：220kV花空甲线、220kV花空乙线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-10 08:35:11 | 2024-12-10 08:36:13 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦; | 2024-12-10 08:38:00 | 2024-12-10 11:04:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-10 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105491 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：220kV花空甲线、220kV花空乙线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-10 08:30:34 | 2024-12-10 08:46:54 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-12-10 08:47:00 | 2024-12-10 11:28:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-10 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412053492784 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）郭车甲乙线#01-#29（2024年第二次） | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-05 | 2024-12-10 09:15:31 | 2024-12-10 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-12-10 08:35:00 | 2024-12-10 11:00:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-10 11:00:00 | 已完工 |  | 2024-12-05 17:58:56 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 110kV郭车乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] 110kV郭车甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040308 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 09:35:03 | 2024-12-02 09:35:58 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2024-12-02 09:40:00 | 2024-12-07 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-10 10:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040067 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV奥观线[★]、110kV犀嘉甲线[★★★]、110kV棠茶线[★]、110kV棠农线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天乙线[★]、220kV犀永甲线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-10 08:20:23 | 2024-12-10 08:21:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 卢润戈 | 2024-12-09 09:00:00 | 2024-12-09 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-10 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241202005324 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要接待任务保供电。 | 2024-12-04 08:30:00 | 2024-12-10 08:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 18:41:40 | 2024-12-05 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 |  | 2024-12-05 09:40:00 | 2024-12-07 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-10 08:20:00 | 已完工 |  | 2024-12-02 08:45:46 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240056 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-05 08:16:29 | 2024-12-05 08:53:37 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;梁嘉亮 | 2024-12-05 09:27:27 | 2024-12-05 15:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240050 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 08:22:58 | 2024-12-06 08:51:33 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2024-12-06 08:51:00 | 2024-12-06 16:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:13:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240055 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线#26-#53人工核对巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 08:38:22 | 2024-12-09 08:54:33 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2024-12-09 08:54:00 | 2024-12-09 14:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:13:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240029 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线#01-#25人工核对巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 08:35:30 | 2024-12-09 08:40:29 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-12-09 08:40:00 | 2024-12-09 11:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:12:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:36 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240016 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 08:29:11 | 2024-12-09 09:12:59 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2024-12-09 09:13:00 | 2024-12-09 14:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000174 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）风险生效期间精细化巡视：110kV花桃乙线、220kV花泮线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-06 12:33:47 | 2024-12-09 08:36:47 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;马万里; | 2024-12-09 08:49:34 | 2024-12-09 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-10 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000196 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线、环三乙线保供电特巡（ 重要接待任务保供电（二级）） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-09 08:10:51 | 2024-12-09 08:31:47 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2024-12-09 08:55:03 | 2024-12-09 11:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-10 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022717 | 巡视 | 220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 07:55:20 | 2024-12-09 08:38:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-12-09 08:10:00 | 2024-12-09 16:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-10 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022710 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 07:51:31 | 2024-12-09 08:21:28 | 甘雄强 | 13926057828 | 姚河新; | 2024-12-09 08:21:00 | 2024-12-09 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-10 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122180454 | 巡视 | 110kV三景桂线 | 电缆特殊巡维：外力区（下塘西路立交大修项目）110kV三景桂线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:22:06 | 2024-12-09 08:31:36 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-09 08:24:00 | 2024-12-09 10:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-10 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 14:37:33 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006722 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年12月第2次） | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-09 08:17:51 | 2024-12-09 08:36:32 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;刘汉章; | 2024-12-09 08:49:16 | 2024-12-09 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-10 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003389 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-09 07:49:54 | 2024-12-09 14:52:13 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-12-09 08:52:00 | 2024-12-09 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-10 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240004 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-08 08:43:23 | 2024-12-08 08:43:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2024-12-08 09:01:37 | 2024-12-08 16:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:10:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240005 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 17:49:57 | 2024-12-07 07:53:23 | 卢启和 | 13927751306 | 陈有英 | 2024-12-07 07:53:00 | 2024-12-07 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:09:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240012 | 巡视 | 广州市 | 电缆隧道巡维：凯旋隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 08:30:57 | 2024-12-06 09:47:45 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;江泽辉 | 2024-12-06 09:49:00 | 2024-12-06 11:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:08:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115568 | 测量 | 白云 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线；110kV凯夏坪线（11-12月） | 2024-12-02 08:05:00 | 2024-12-31 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 08:37:09 | 2024-12-08 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;江泽辉 | 2024-12-09 09:05:00 | 2024-12-09 16:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S5-033 |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-10 08:08:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:43:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040848 | 巡视 | 奥林隧道 | 电缆隧道巡维：奥林隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 09:13:16 | 2024-12-09 09:47:29 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-12-09 08:48:00 | 2024-12-09 09:51:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-09 12:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:05:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001084 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-09 08:00:00 | 2024-12-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:26:11 | 2024-12-09 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-12-09 08:00:00 | 2024-12-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001053 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV医联线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV罗流盘金线[★★★]、110kV花桃乙线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第116号V级电网风险【110kV花桃甲乙线轮停（12.7-12.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-09 08:00:00 | 2024-12-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-06 14:24:43 | 2024-12-09 08:43:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-12-09 08:00:00 | 2024-12-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001024 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-07 15:00:00 | 2024-12-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:32:14 | 2024-12-07 15:07:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-12-07 16:00:00 | 2024-12-07 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001023 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-08 15:00:00 | 2024-12-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:32:36 | 2024-12-08 22:10:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-12-08 16:11:00 | 2024-12-08 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001085 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-08 08:00:00 | 2024-12-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:35:29 | 2024-12-08 22:09:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 邓京; | 2024-12-08 08:09:00 | 2024-12-08 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001054 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV花桃乙线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、220kV犀永甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】、2024广州马拉松比赛保供电【（二级）12.08，110kV猎天金环龙线、天体林燕麒线、猎雅凌线、潭杨中线、潭桥双线、猎中甲线、猎雅桥艺线、潭双凌艺线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第116号V级电网风险【110kV花桃甲乙线轮停（12.7-12.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-08 08:00:00 | 2024-12-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 14:22:55 | 2024-12-08 22:08:00 | 邓京 | 17827058996 | 肖瀚; | 2024-12-08 08:09:00 | 2024-12-08 16:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001025 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-06 15:00:00 | 2024-12-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-05 10:50:06 | 2024-12-09 14:38:00 | 李思源 | 18101283786 |  | 2024-12-06 16:00:00 | 2024-12-06 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105498 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：110kV空金甲线、110kV空金乙线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 08:19:03 | 2024-12-09 08:21:29 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-12-09 08:21:00 | 2024-12-09 11:25:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-09 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004073 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 08:20:45 | 2024-12-09 08:21:00 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦;江展滔; | 2024-12-09 08:35:00 | 2024-12-09 11:30:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-09 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:52 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014653 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-09 09:03:42 | 2024-12-09 08:46:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴清泉 | 2024-12-09 08:46:00 | 2024-12-09 12:46:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-09 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022707 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年12月）；广湛铁路迁改施工现场跟进 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-09 07:54:42 | 2024-12-09 08:21:46 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-12-09 08:23:00 | 2024-12-09 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-09 14:38:06 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241129202933 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#50-#51线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-12-09 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-09 09:17:04 | 2024-12-09 09:47:01 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-12-09 09:35:00 | 2024-12-09 12:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241110003917 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#60-#62线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-12-09 12:32:45 | 2024-12-02 09:10:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-12-02 09:22:32 | 2024-12-02 13:27:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 戚俊杰 | 2024-12-09 12:27:00 | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003023 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）风险生效期间精细化巡视：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花泮线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-06 12:28:31 | 2024-12-07 10:05:19 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-12-08 09:05:00 | 2024-12-08 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-09 08:51:00 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:14:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040070 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV奥观线[★]、110kV犀嘉甲线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-07 07:00:00 | 2024-12-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-07 23:59:56 | 2024-12-08 00:02:08 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-12-07 08:35:00 | 2024-12-07 17:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-08 00:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001086 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-07 08:00:00 | 2024-12-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:36:34 | 2024-12-07 08:00:00 | 张浩 | 13922153473 | 朱科任; | 2024-12-07 08:00:00 | 2024-12-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-07 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001055 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV车金乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV花桃乙线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、110kV花山彩甲线[★★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；2024广州马拉松比赛保供电【（二级）12.08，110kV猎天金环龙线、天体林燕麒线、猎雅凌线、潭杨中线、潭桥双线、猎中甲线、猎雅桥艺线、潭双凌艺线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第116号V级电网风险【110kV花桃甲乙线轮停（12.7-12.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-07 08:00:00 | 2024-12-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 14:21:51 | 2024-12-07 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 张浩; | 2024-12-07 08:00:00 | 2024-12-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-07 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001087 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-06 08:00:00 | 2024-12-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:39:59 | 2024-12-06 13:43:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶; | 2024-12-06 08:00:00 | 2024-12-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001056 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV车金乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、110kV花山彩甲线[★★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；2024广州马拉松比赛保供电【（二级）12.08110kV猎天金环龙线、天体林燕麒线、猎雅凌线、潭杨中线、潭桥双线、猎中甲线、猎雅桥艺线、潭双凌艺线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第116号V级电网风险【110kV花桃甲乙线轮停（12.7-12.13）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-06 08:00:00 | 2024-12-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 14:19:26 | 2024-12-06 15:32:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊; | 2024-12-06 08:00:00 | 2024-12-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003025 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）风险生效期间精细化巡视：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花泮线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-06 14:48:30 | 2024-12-07 07:36:25 | 刘汉章 | 13926096162 | 林杰; | 2024-12-07 07:36:47 | 2024-12-07 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-07 11:45:56 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:14:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241206280866 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要接待任务保供电。 | 2024-11-27 08:30:00 | 2024-12-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-06 | 2024-12-06 18:47:43 | 2024-12-06 18:49:55 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-12-01 08:48:00 | 2024-12-01 17:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-02 18:52:00 | 已完工 |  | 2024-12-06 18:46:13 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040309 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 09:34:41 | 2024-12-02 09:36:23 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2024-12-02 09:36:30 | 2024-12-06 16:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 18:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040295 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:37:14 | 2024-12-02 09:04:37 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2024-12-04 08:30:00 | 2024-12-05 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 18:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040071 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV潭桥双线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天乙线[★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-06 08:30:00 | 2024-12-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:15:17 | 2024-12-06 14:33:08 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-12-06 08:33:00 | 2024-12-06 14:33:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 18:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122180468 | 巡视 | 110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线 | 电缆特殊巡维：外力区（中央大厨房）110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:20:55 | 2024-12-06 09:00:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-06 10:00:00 | 2024-12-06 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-06 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 14:38:24 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005856 | 巡视 | 220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:06:56 | 2024-12-02 08:38:59 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-05 09:39:00 | 2024-12-05 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-06 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 石岭线GPS坐标有误，现场照片到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005841 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:06:38 | 2024-12-02 08:36:59 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-06 08:37:00 | 2024-12-06 10:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-06 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022700 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（朝阳站、黄金围一标）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 07:46:18 | 2024-12-06 08:20:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里; | 2024-12-06 08:20:00 | 2024-12-06 16:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-06 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033755 | 巡视 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#33-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:38:09 | 2024-12-06 08:39:00 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-12-06 08:39:20 | 2024-12-06 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-06 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033756 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#01-#80、110kV炭蓝线#01-#39塔段防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:34:47 | 2024-12-06 08:39:33 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-12-06 08:39:00 | 2024-12-06 11:34:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-06 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014658 | 测量 | 110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线；110kV森养甲线云星甲支线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#2-#3；110kV从佛线#10-#11；110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-05 14:41:12 | 2024-12-03 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 李贤育;吴清泉 | 2024-12-03 09:00:00 | 2024-12-03 12:00:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-04 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014654 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-06 11:36:43 | 2024-12-06 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 黄艺洲;李森洪 | 2024-12-06 09:01:00 | 2024-12-06 11:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-06 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014655 | 测量 | 220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-06 11:21:41 | 2024-12-06 08:32:00 | 李贤育 | 18062665417 |  | 2024-12-06 08:32:00 | 2024-12-06 11:23:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-06 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240008 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，发布V级电网风险（三级事件），广州供电局2024第108号。110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 08:31:47 | 2024-12-06 08:50:11 | 何国雄 | 13533118156 | 陈有英 | 2024-12-06 08:50:00 | 2024-12-06 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-06 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115567 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路测温 | 2024-12-02 08:05:00 | 2024-12-31 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-06 08:35:03 | 2024-12-06 08:30:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈有英 | 2024-12-06 08:45:00 | 2024-12-06 11:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-06 15:50:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:43:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001026 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-05 15:00:00 | 2024-12-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-05 10:49:18 | 2024-12-06 14:19:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-12-05 16:00:00 | 2024-12-05 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001057 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV犀茶线[★★]、110kV车金乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、110kV益田甲线[★★★]、110kV犀嘉甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；2024广州马拉松比赛保供电【（二级）12.08110kV猎天金环龙线、天体林燕麒线、猎雅凌线、潭杨中线、潭桥双线、猎中甲线、猎雅桥艺线、潭双凌艺线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-05 08:00:00 | 2024-12-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-04 15:17:12 | 2024-12-05 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-12-05 08:00:00 | 2024-12-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001088 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-05 08:00:00 | 2024-12-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:48:11 | 2024-12-02 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-12-05 08:00:00 | 2024-12-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240105014025 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-03 08:56:02 | 2024-12-03 09:13:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-03 09:16:00 | 2024-12-03 12:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 15:34:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040288 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:57:55 | 2024-12-04 09:19:13 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-12-04 09:19:29 | 2024-12-06 11:44:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241119325978 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（12月第1次）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 09:09:17 | 2024-12-02 09:04:45 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2024-12-02 09:15:31 | 2024-12-05 11:38:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 4.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 14:08:00 | 已完工 |  | 2024-11-19 22:57:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241203452470 | 巡视 | 110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV猎雅凌线、110kV潭杨中线、110kV潭桥双线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线 | 电缆特殊巡维：2024广州马拉松赛保供电前特巡。 | 2024-12-04 08:30:00 | 2024-12-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-03 | 2024-12-04 08:23:19 | 2024-12-04 09:14:44 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-12-04 09:17:00 | 2024-12-06 11:45:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 14:07:00 | 已完工 |  | 2024-12-03 19:35:07 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105472 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路特殊巡维：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维、十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡、重要交叉跨越耐张段精细化巡视：110kV空机线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:33:33 | 2024-10-28 09:00:00 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-12-02 09:02:48 | 2024-12-02 14:25:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-02 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏;其他特巡;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105497 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越耐张段精细化巡视：220kV花空甲乙线#106-#109、220kV花绿甲乙线#105-#108、110kV空芙线#07-#10、110kV空梯线#07-#10、110kV田空丙线#89-#92 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 12:16:36 | 2024-12-03 08:30:00 | 江展滔 | 13640233589 | 薛志东;吴忠洋; | 2024-12-03 09:00:00 | 2024-12-03 11:58:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-03 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004070 | 测量 | 110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线（含备用线路）#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、花空甲乙线#67-#68（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-06 08:24:16 | 2024-12-06 08:28:00 | 江展滔 | 13640233589 | 温耀坚;赵鸿飞;吴忠洋; | 2024-12-06 08:35:00 | 2024-12-06 11:35:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-06 11:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:52 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040074 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀嘉甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天乙线[★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-04 08:30:00 | 2024-12-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-04 08:35:19 | 2024-12-06 08:34:00 | 张国熙 | 13719332229 | 卢润戈 | 2024-12-04 08:40:00 | 2024-12-04 16:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040304 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-04 20:32:24 | 2024-12-05 08:08:21 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-12-05 08:08:00 | 2024-12-05 10:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 08:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  | 2024-12-02 08:30 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241119325980 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：110kV奥氮棠华石线停电期间电网风险特巡。 | 2024-11-29 08:30:00 | 2024-12-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-02 08:51:17 | 2024-11-25 09:12:47 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-12-02 09:23:00 | 2024-12-02 10:52:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 08:37:00 | 已完工 |  | 2024-11-19 22:58:17 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040073 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀嘉甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天乙线[★]、220kV木麒甲线[★]、220kV木麒乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-05 08:30:00 | 2024-12-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-05 08:26:35 | 2024-12-05 08:40:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 徐豪;周卓蓓 | 2024-12-05 09:00:00 | 2024-12-05 16:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-06 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005883 | 巡视 | 110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:42:43 | 2024-12-02 08:38:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-05 08:48:00 | 2024-12-05 11:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-06 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240038 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-05 08:21:27 | 2024-12-05 08:28:44 | 潘永洪 | 13503093505 | 张春勇 | 2024-12-05 08:28:58 | 2024-12-05 14:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-12-05 16:58:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:49 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 | 蓄北187+1座标不对，已上传照片 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033752 | 巡视 | 110kV郭石线 | 无人机精细化巡视：110kV郭石线#07-#09 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-05 17:53:57 | 2024-12-05 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2024-12-05 09:20:00 | 2024-12-05 12:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-05 19:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 110kV郭石线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0008直线塔单元] 110kV郭石线弃飞杆塔:[N0009直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022709 | 测量 | 110kV蚌郭甲线 | 导线接头红外测温：110kV蚌郭甲线#06-#07导线接头红外复测。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-05 08:44:15 | 2024-12-05 16:25:58 | 甘雄强 | 13926057828 | 姚河新; | 2024-12-05 08:26:00 | 2024-12-05 12:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003402 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-05 08:05:54 | 2024-12-05 15:22:51 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-12-05 08:22:00 | 2024-12-05 11:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037406 | 巡视 | 110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-05 08:38:26 | 2024-12-05 08:34:28 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-12-05 08:39:00 | 2024-12-05 11:33:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-05 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033761 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#61防外力破坏特巡 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-05 08:33:24 | 2024-12-05 08:39:22 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-12-05 08:39:00 | 2024-12-05 11:27:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-05 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004092 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年12月Ⅲ级第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-05 08:33:24 | 2024-12-05 08:39:22 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波; | 2024-12-05 08:39:00 | 2024-12-05 11:27:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-05 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014657 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99、#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线##87-#88；220kV从从甲线#05-#06、#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#05-#06、#35-#36；110kV从兔线#13-#14；110kV聚兔线#29-#30；110kV兔万线#5-#6；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-05 15:35:27 | 2024-12-05 09:02:00 | 董俊 | 18924157351 | 李贤育 | 2024-12-05 09:00:00 | 2024-12-05 12:42:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-05 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014650 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年12月） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-04 09:03:37 | 2024-12-04 08:34:00 | 李森洪 | 13922397908 | 李贤育;吴清泉 | 2024-12-04 08:34:00 | 2024-12-04 16:34:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-05 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:44:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240030 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：汉人甲乙线#56-#65，嘉观临线#38-#47，长榜甲乙支线#00-#07.施工点补牌，塔基清爬藤。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-05 08:35:26 | 2024-12-05 08:41:42 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-12-05 08:41:00 | 2024-12-05 14:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-05 15:36:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:36 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240003 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，发布V级电网风险（三级事件），广州供电局2024第108号。110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-05 08:29:47 | 2024-12-05 08:38:56 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;陈有英 | 2024-12-05 08:39:00 | 2024-12-05 15:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-05 15:35:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009120 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-05 08:30:21 | 2024-12-05 08:36:10 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;陈有英 | 2024-12-05 08:37:00 | 2024-12-05 15:28:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-05 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:58:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005903 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线; | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:04:56 | 2024-12-02 08:45:59 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2024-12-05 08:46:00 | 2024-12-05 10:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005125 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：禁飞区重要交叉跨越精细化巡视（10-12月）：110kV田空甲乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-12-05 08:29:31 | 2024-12-05 08:30:00 | 薛志东 | 13609602328 | 薛永伦;温耀坚;衷颢元; | 2024-12-05 08:28:00 | 2024-12-05 12:34:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-05 13:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004071 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-05 08:29:31 | 2024-12-05 08:30:00 | 薛志东 | 13609602328 | 薛永伦;温耀坚;衷颢元; | 2024-12-05 08:28:00 | 2024-12-05 12:34:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-05 13:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005123 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-12-05 08:23:53 | 2024-12-05 08:32:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔; | 2024-12-05 08:40:00 | 2024-12-05 11:41:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-05 13:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡 | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241129202938 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#37-#39树障特查 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-05 08:38:12 | 2024-12-05 08:45:02 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-12-05 08:45:13 | 2024-12-05 12:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240025 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-04 08:30:24 | 2024-12-04 08:45:11 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮;卢启和 | 2024-12-04 09:08:00 | 2024-12-04 12:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-05 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:28 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003016 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线特殊巡视，汉太线#56-#58特巡 | 2024-12-02 08:05:00 | 2024-12-31 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-04 08:42:36 | 2024-12-04 08:38:21 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-12-04 08:46:00 | 2024-12-04 15:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-05 12:21:00 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:13:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001028 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-03 15:00:00 | 2024-12-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:25:16 | 2024-12-04 15:15:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-12-03 16:00:00 | 2024-12-03 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001027 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-04 15:00:00 | 2024-12-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:25:43 | 2024-12-04 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-12-04 16:00:00 | 2024-12-04 22:22:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001089 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-04 08:00:00 | 2024-12-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:49:04 | 2024-12-04 11:27:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2024-12-04 08:01:00 | 2024-12-04 16:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001058 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶犀京线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、110kV益田甲线[★★★]、110kV犀嘉甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】、2024年“读懂中国”国际会议保供电【（二级）12.02-12.04 ，110kV鹿秀文盘伍线、罗流盘金线、三景桂线、环三乙线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-04 08:00:00 | 2024-12-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-03 09:09:16 | 2024-12-04 11:27:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2024-12-04 08:01:00 | 2024-12-04 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001059 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶犀京线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]、110kV益田甲线[★★★]、110kV犀嘉甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】、2024年“读懂中国”国际会议保供电【（二级）12.02-12.04 ，110kV鹿秀文盘伍线、罗流盘金线、三景桂线、环三乙线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.03）】、广州供电局2024第102号V级电网风险【110kV田南机线停电（12.1-12.3）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-03 08:00:00 | 2024-12-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-03 09:06:33 | 2024-12-04 09:01:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青; | 2024-12-03 08:00:00 | 2024-12-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001090 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-03 08:00:00 | 2024-12-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:50:05 | 2024-12-03 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 丁晟; | 2024-12-03 08:00:00 | 2024-12-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004584 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-04 12:41:54 | 2024-12-04 08:49:27 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-12-04 08:47:00 | 2024-12-04 12:47:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-05 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:43:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033758 | 巡视 | 220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维：220kV炭车甲乙线#01-#59十五运保供电准备阶段隐患排查特巡 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-04 08:41:37 | 2024-12-04 08:50:09 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-12-04 08:50:00 | 2024-12-04 12:46:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-05 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006268 | 预试 | 110kV石棠远桂线 | 交叉互联试验：110kV石棠远桂线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2024-12-03 08:30:00 | 2024-12-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-10-21 | 2024-12-03 15:03:31 | 2024-12-04 09:40:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆;戴国斌 | 2024-12-04 08:34:00 | 2024-12-04 17:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 25.8 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-020 |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 08:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022698 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮尾线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-04 08:06:00 | 2024-12-04 08:07:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-12-04 08:06:00 | 2024-12-04 16:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003015 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV花桃甲乙线轮停期间（广州供电局2024第116号）风险生效前精细化巡视：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、220kV花泮线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-04 08:11:41 | 2024-12-04 08:13:59 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;刘汉章; | 2024-12-04 08:22:34 | 2024-12-04 15:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:13:38 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005877 | 巡视 | 110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:06:19 | 2024-12-02 08:40:49 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;刘汉章; | 2024-12-04 09:00:00 | 2024-12-04 15:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241126721980 | 巡视 | 龙溪隧道 | 电缆隧道巡维：龙溪隧道（11-12月）。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-03 14:58:47 | 2024-12-04 08:19:33 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-02 08:35:00 | 2024-12-02 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 15:04:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022714 | 巡视 | 输电二所 | 线路特殊巡维：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 11:18:26 | 2024-12-03 11:18:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-12-03 08:07:00 | 2024-12-03 16:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 0.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241126721982 | 巡视 | 泮塘隧道 | 电缆隧道巡维：泮塘隧道（11-12月）。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-03 14:58:47 | 2024-12-04 08:19:33 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-03 08:21:00 | 2024-12-03 12:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 15:04:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241126721977 | 巡视 | 三山隧道 | 电缆隧道巡维：三山隧道（11-12月）。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-03 14:58:47 | 2024-12-04 08:19:33 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-03 08:21:00 | 2024-12-03 12:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 15:04:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241126721979 | 巡视 | 南湾隧道 | 电缆隧道巡维：南湾隧道（11-12月）。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-03 14:58:47 | 2024-12-04 08:19:33 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-03 08:21:00 | 2024-12-03 12:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 15:04:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241126721983 | 巡视 | 浔峰隧道 | 电缆隧道巡维：浔峰隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-03 14:58:47 | 2024-12-04 08:19:33 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-03 08:21:00 | 2024-12-03 12:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 15:04:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003394 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-04 15:20:07 | 2024-12-04 15:21:30 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-12-04 08:22:00 | 2024-12-04 11:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-05 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040298 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:58:13 | 2024-12-02 09:10:01 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-12-02 09:10:16 | 2024-12-04 16:29:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-04 20:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040299 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:37:24 | 2024-12-02 09:04:31 | 徐豪 | 188******02 |  | 2024-12-04 09:06:00 | 2024-12-04 12:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-04 20:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040294 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:52:04 | 2024-12-02 09:22:07 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-12-02 09:22:00 | 2024-12-02 10:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-04 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040075 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀嘉甲线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV木麒甲乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-03 08:30:00 | 2024-12-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:57:22 | 2024-12-04 20:21:40 | 卢润戈 | 13570562369 | 李伟杰 | 2024-12-03 08:37:00 | 2024-12-03 17:21:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-04 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129034192 | 巡视 | 110kV棠员东线 | 电缆特殊巡维：110kV热员东线停电期间电网风险特巡。 | 2024-11-28 08:30:00 | 2024-12-05 19:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 11:09:54 | 2024-12-04 09:18:03 | 卢润戈 | 13570562369 | 李伟杰 | 2024-12-04 09:18:00 | 2024-12-04 17:19:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 0.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-04 20:19:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 11:07:16 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040307 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（12月第1次）（十五运保供电线路巡视）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:47:20 | 2024-12-03 08:48:36 | 卢润戈 | 13570562369 | 李伟杰 | 2024-12-02 08:48:00 | 2024-12-04 16:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-04 20:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:37:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920101637 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：禁飞区重要交叉跨越耐张段精细化巡视（10-12月）：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36；110kV空北甲线#05-#06；110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06； | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-12-04 08:49:12 | 2024-12-04 08:50:29 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-12-04 08:50:00 | 2024-12-04 11:34:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-04 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 15:27:50 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004068 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-04 08:55:24 | 2024-12-04 08:56:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-12-04 08:45:00 | 2024-12-04 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-04 16:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:52 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240057 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：北界甲乙线机场二高存梁场，茶汉甲线，茶观乙线大沥村防外破特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-04 08:33:51 | 2024-12-04 08:29:53 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2024-12-04 08:42:00 | 2024-12-04 11:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-04 15:06:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:57 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240001 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，发布V级电网风险（三级事件），广州供电局2024第108号。110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视。 对外联系：北部片区自来水施工联系，永泰站施工联系。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-04 08:20:22 | 2024-12-04 08:35:10 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄 | 2024-12-04 08:35:00 | 2024-12-04 11:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-04 14:49:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022712 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-04 08:05:13 | 2024-12-04 08:49:07 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-12-04 08:39:00 | 2024-12-04 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-04 14:40:12 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037410 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30十五运保供电准备阶段隐患排查特巡（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-04 08:43:30 | 2024-12-04 08:50:20 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-12-04 08:50:00 | 2024-12-04 12:26:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-04 12:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122033757 | 巡视 | 110kV车大乙线;110kV车大甲线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线#01-#21、110kV车大乙线#01-#21十五运保供电准备阶段隐患排查特巡 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-04 08:36:47 | 2024-12-04 08:39:28 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-12-04 08:46:00 | 2024-12-04 11:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-04 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 10:45:00 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241202005262 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线 | 电缆特殊巡维：2024年“读懂中国”国际会议保供电（二级）。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-02 08:47:18 | 2024-12-02 09:05:21 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-12-02 09:07:43 | 2024-12-03 11:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-04 08:24:00 | 已完工 |  | 2024-12-02 08:42:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129047521 | 巡视 | 110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线 | 电缆特殊巡维：110kV猎天金环龙线停电期间电网风险特巡。 | 2024-11-28 08:30:00 | 2024-12-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:57:07 | 2024-12-02 08:55:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李森荣 | 2024-12-02 09:10:29 | 2024-12-03 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-04 08:08:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 11:19:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022716 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:27:50 | 2024-12-03 08:28:44 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-12-03 08:29:00 | 2024-12-03 16:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-04 07:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240042 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电(筹备阶段)第3轮特巡:110kV汉钟乙线竹料丙支线特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:36:02 | 2024-12-02 08:39:50 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-12-02 09:22:00 | 2024-12-02 11:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-03 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:49 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240925010338 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线、110kV环三乙线（2024年“读懂中国”国际会议保供电（二级）、 重要接待任务保供电（二级）） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-25 | 2024-12-02 08:11:24 | 2024-12-02 08:37:31 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2024-12-03 08:37:00 | 2024-12-03 10:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-03 14:52:00 | 已完工 |  | 2024-09-25 16:28:45 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005909 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:07:18 | 2024-12-02 08:39:23 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-03 08:41:00 | 2024-12-03 12:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-03 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005845 | 巡视 | 110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:07:53 | 2024-12-02 08:39:46 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-03 09:00:00 | 2024-12-03 12:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-03 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240010 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，发布V级电网风险（三级事件），广州供电局2024第108号。110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-03 08:18:53 | 2024-12-03 08:20:28 | 卢启和 | 13927751306 | 陈有英 | 2024-12-03 08:20:00 | 2024-12-03 12:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-03 14:51:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009121 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-02 08:38:11 | 2024-12-02 08:55:51 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-12-02 08:56:33 | 2024-12-03 14:31:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-03 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:58:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009118 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-02 08:39:34 | 2024-12-02 08:55:57 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;刘子瑜 | 2024-12-02 09:01:00 | 2024-12-03 14:33:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-03 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:58:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241122004588 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线特殊巡视 | 2024-12-02 08:05:00 | 2024-12-31 17:05:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-03 08:54:03 | 2024-12-03 09:34:14 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2024-12-03 09:34:00 | 2024-12-03 14:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-12-03 14:49:00 | 已完工 |  | 2024-11-22 09:10:47 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037401 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:24:14 | 2024-12-03 08:28:19 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-12-03 08:28:00 | 2024-12-03 14:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-03 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037399 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:32:46 | 2024-12-03 08:43:34 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;古海涛 | 2024-12-03 08:43:00 | 2024-12-03 11:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-03 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129202225 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#82-#83（12月第1次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-03 09:21:55 | 2024-12-03 09:37:26 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;杨和波 | 2024-12-03 08:38:00 | 2024-12-03 13:38:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-12-03 14:36:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 13:17:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008383 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（12月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-12-02 08:23:24 | 2024-12-02 09:02:55 | 窄毅栋 | 13922312384 | 钟誌 | 2024-12-02 09:03:00 | 2024-12-02 12:11:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-12-03 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:32:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240920101634 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路特殊巡维：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维：110kV空机线 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-25 | 2024-12-03 08:20:06 | 2024-12-03 08:38:41 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-12-03 08:38:00 | 2024-12-03 14:18:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-03 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-09-20 15:27:50 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000429 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年12月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 电缆日常巡维：退运线路精细巡视（2024年10-12月）：110kV田空乙线金田甲支线（退运线路，与110kV田空甲线金田乙支线同走廊敷设） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:20:06 | 2024-12-03 08:38:41 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-12-03 08:38:00 | 2024-12-03 14:18:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-03 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002730 | 巡视 | 机场北隧道 | 电缆日常巡维：机场北隧道巡视（2024年11-12月）：空机线、金机线 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-20 | 2024-12-03 08:20:06 | 2024-12-03 08:38:41 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-12-03 08:38:00 | 2024-12-03 14:18:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-03 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:16:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105496 | 巡视 | 110kV金机线;110kV空机线 | 电缆特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：110kV金机线；110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维：110kV空机线 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:20:06 | 2024-12-03 08:38:41 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚; | 2024-12-03 08:38:00 | 2024-12-03 14:18:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-03 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241021005126 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路特殊巡维：禁飞区重要交叉跨越精细化巡视（10-12月）：220kV花空甲乙线#104-#105、220kV花绿甲乙线#103-#104、110kV空芙线#11-#13、110kV空梯线#11-#13、110kV田空丙线#86-#88、110kV田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-23 | 2024-12-03 08:57:56 | 2024-12-03 08:59:56 | 江展滔 | 13640233589 | 薛志东;吴忠洋 | 2024-12-03 09:00:00 | 2024-12-03 11:58:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-03 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-10-21 14:20:22 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004066 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38（临近加油站）、110kV空九甲乙线#06-#07、110kV空九甲线#08-#09、110kV空九乙线#09-#10（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:33:28 | 2024-12-03 08:23:00 | 黎国强 | 13609607906 | 衷颢元;赵鸿飞; | 2024-12-03 08:30:00 | 2024-12-03 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-03 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119050713 | 巡视 | 科韵路综合管廊 | 电缆隧道巡维：科韵路综合隧道（7-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-03 08:51:29 | 2024-12-03 08:36:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李伟杰 | 2024-12-03 09:36:54 | 2024-12-03 11:33:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-03 11:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:41:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040076 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天乙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 12:57:11 | 2024-12-03 11:34:47 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-12-02 08:35:00 | 2024-12-02 17:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-03 11:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:15:55 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005837 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:07:36 | 2024-12-02 08:40:56 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-03 08:40:00 | 2024-12-03 11:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-03 11:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104003401 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 16:49:37 | 2024-12-03 08:35:12 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2024-12-03 08:35:00 | 2024-12-03 11:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-03 11:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:53:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022711 | 巡视 | 500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 16:50:38 | 2024-12-03 08:29:55 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-12-03 08:36:00 | 2024-12-03 11:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-03 11:36:44 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240015 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维： 重要接待任务保供电（二级），航苗隆鹤线、凯鹤泰集线。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-03 08:25:11 | 2024-12-03 08:28:00 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-12-03 08:30:00 | 2024-12-03 10:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-03 10:53:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001029 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-02 15:00:00 | 2024-12-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:24:51 | 2024-12-02 22:38:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-12-02 16:00:00 | 2024-12-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001091 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:52:08 | 2024-12-02 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001060 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV橄三美线[★★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV泮如黄线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】、2024年“读懂中国”国际会议保供电【（二级）12.02-12.04 ，110kV鹿秀文盘伍线、罗流盘金线、三景桂线、环三乙线】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第102号V级电网风险【110kV田南机线停电（12.1-12.3）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:59:55 | 2024-12-02 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040078 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV潭城线[★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 12:54:53 | 2024-12-03 08:58:50 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英 | 2024-12-01 08:47:00 | 2024-12-01 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-03 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 14:16:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022704 | 巡视 | 220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 07:59:30 | 2024-12-02 08:25:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章; | 2024-12-02 08:31:00 | 2024-12-02 16:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-03 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022708 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:00:34 | 2024-12-02 08:44:00 | 王家裕 | 13640239002 |  | 2024-12-02 08:35:00 | 2024-12-02 16:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-03 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241129203178 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线、110kV流森线）电缆路线巡视（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:54:30 | 2024-12-02 09:16:53 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2024-12-02 09:32:20 | 2024-12-02 12:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-29 14:37:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240007 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，发布V级电网风险（三级事件），广州供电局2024第108号。110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视。 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:36:15 | 2024-12-02 08:47:18 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;陈有英 | 2024-12-02 08:49:00 | 2024-12-02 12:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-02 16:47:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241120022699 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:00:03 | 2024-12-02 09:02:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2024-12-02 09:08:00 | 2024-12-02 16:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-02 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-20 09:18:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009119 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-02 08:37:42 | 2024-12-02 08:48:01 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉;陈有英 | 2024-12-02 08:48:00 | 2024-12-02 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-02 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:58:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003018 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线（2024年“读懂中国”国际会议保供电（二级）） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-12-02 08:08:21 | 2024-12-02 08:39:15 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-02 09:18:00 | 2024-12-02 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-02 16:41:00 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:13:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005864 | 巡视 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线、110kV罗流盘金线巡视计划(2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:05:50 | 2024-12-02 08:40:02 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-02 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-02 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005879 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 08:05:27 | 2024-12-02 08:39:54 | 林杰 | 13922126058 | 马万里; | 2024-12-02 09:22:00 | 2024-12-02 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-12-02 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:06:09 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015206 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年12月第1次） | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-02 09:03:40 | 2024-12-02 09:14:39 | 李贤育 | 18062665417 | 董俊 | 2024-12-02 09:19:00 | 2024-12-02 11:21:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-12-02 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 17:04:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129195082 | 巡视 | 220kV朗郭线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV朗郭线（退运）#332-#346; | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:58:42 | 2024-12-02 09:02:23 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波;覃德文 | 2024-12-02 09:02:00 | 2024-12-02 16:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-02 16:14:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 12:48:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037407 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#22-#38（2024年11月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 09:04:14 | 2024-12-02 09:06:14 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-12-02 09:06:00 | 2024-12-02 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-02 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037402 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年11月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 09:04:14 | 2024-12-02 09:06:14 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣; | 2024-12-02 09:06:00 | 2024-12-02 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-02 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241122037404 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年11月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 09:04:14 | 2024-12-02 09:06:14 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣; | 2024-12-02 09:06:00 | 2024-12-02 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-02 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-22 11:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013297 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-25 | 2024-12-02 09:05:20 | 2024-12-02 09:07:40 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明;李海荣 | 2024-12-02 09:07:00 | 2024-12-02 12:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-12-02 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:59:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 年计划 | SCWH0301240109009278 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年12月第1次） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 08:52:14 | 2024-12-02 09:09:57 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-12-02 09:10:07 | 2024-12-02 15:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 19:53:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301240125020995 | 巡视 | 石凯隧道 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停期间，发布V级电网风险（三级事件），广州供电局2024第108号。110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线临时线路特殊巡视 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-12-01 07:53:32 | 2024-12-01 09:00:58 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄 | 2024-12-01 08:30:00 | 2024-12-01 16:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-12-02 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-25 16:58:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241024018377 | 巡视 | 110kV空机线 | 电缆特殊巡维：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维、十五运保供电筹备阶段第4轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：110kV空机线 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-28 | 2024-12-02 08:33:33 | 2024-10-28 09:00:00 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-12-02 09:02:48 | 2024-12-02 14:25:00 | 缺陷管理 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-02 15:45:00 | 已完工 |  | 2024-10-24 15:43:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105471 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越精细化巡视（10-12月）：220kV花空甲乙线#79-#82；220kV花绿甲乙线#78-#79 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:54:39 | 2024-12-02 08:58:12 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-12-02 08:58:00 | 2024-12-02 11:44:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-02 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241121105492 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花空甲乙线#80-#81、220kV花绿甲乙线#78-#79 | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:54:39 | 2024-12-02 08:58:12 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-12-02 08:58:00 | 2024-12-02 11:44:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-02 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-21 16:53:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004072 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年12月） | 2024-12-02 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:38:38 | 2024-12-02 09:02:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元; | 2024-12-02 08:35:00 | 2024-12-02 11:40:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-12-02 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:08:52 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH0301241129202935 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#50-#52线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-02 10:21:27 | 2024-12-02 09:16:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲; | 2024-12-02 09:15:00 | 2024-12-02 12:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040845 | 巡视 | 永福隧道 | 电缆隧道巡维：永福隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:40:07 | 2024-12-02 09:05:54 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-12-02 08:39:00 | 2024-12-02 12:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-02 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:05:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241119040835 | 巡视 | 恒基隧道 | 电缆隧道巡维：恒基隧道（11-12月） | 2024-12-02 08:30:00 | 2024-12-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-26 | 2024-12-02 08:39:11 | 2024-12-02 09:04:52 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-12-02 08:31:00 | 2024-12-02 12:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-02 12:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-19 15:05:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241120171578 | 巡视 | 110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要接待任务保供电。 | 2024-11-20 15:00:00 | 2024-12-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-20 | 2024-11-20 17:54:28 | 2024-11-21 08:54:08 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-11-21 08:54:15 | 2024-11-25 17:04:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-12-02 08:39:00 | 已完工 |  | 2024-11-20 17:34:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001030 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2024-12-01 15:00:00 | 2024-12-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 13:30:29 | 2024-12-01 16:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-12-01 16:00:00 | 2024-12-01 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-01 22:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 临时性 | 是 | 其他 | 12月计划数据调整 |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003202 | 测量 | 广州 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；重要交叉跨越区段红外测温（2024年12月） | 2024-11-29 08:00:00 | 2024-12-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-02 | 2024-12-02 08:25:45 | 2024-12-02 08:26:00 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-11-29 08:27:00 | 2024-11-29 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-02 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:29:42 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001092 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2024-12-01 08:00:00 | 2024-12-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 13:29:52 | 2024-12-01 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊; | 2024-12-01 08:00:00 | 2024-12-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 临时性 | 是 | 其他 | 12月计划数据调整 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241129001061 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV泮如黄线[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV天环龙永乙线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV航远桂线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV凯坪棠线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV炭松甲线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV林蓝线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV文公甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV嘉梨线#30塔至梨园站段线路T接110kV嘉观临线龙保乙支线段线路[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV嘉梨线T接嘉观临线临时线路视频特巡 保供电线路特巡：重要接待任务保供电【二级，11.20-12.10，110kV三景桂线、环三乙线、航苗隆鹤线、凯鹤泰集线、茶犀京线】保供电视频特巡任务；2024年“读懂中国”国际会议保供电【（二级）12.02-12.04 ，110kV鹿秀文盘伍线、罗流盘金线、三景桂线、环三乙线】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第107号V级电网风险【110kV猎天金环龙线停电（11.15-12.02）】、广州供电局2024第108号V级电网风险【110kV嘉梨线、嘉龙线、嘉观临线轮停（11.21-12.13）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-12.28）】、广州供电局2024第102号V级电网风险【110kV田南机线停电（12.1-12.3）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2024-12-01 08:00:00 | 2024-12-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-11-29 14:58:26 | 2024-12-01 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任; | 2024-12-01 08:00:00 | 2024-12-01 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-12-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-29 08:33:43 | 临时性 | 是 | 其他 | 12月计划数据调整 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241110003907 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV森吕线#01-#94二星级设备电网风险特查 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-25 08:57:40 | 2024-11-25 09:24:11 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-25 09:24:00 | 2024-11-25 16:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-29 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241110003906 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#52-#57线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-28 08:42:01 | 2024-11-28 08:47:18 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-11-28 08:47:00 | 2024-11-28 13:56:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-29 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241110003916 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#01-#04线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-29 08:38:46 | 2024-11-29 09:11:34 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-29 09:11:47 | 2024-11-29 14:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-29 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241110003918 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#71-#74线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-10 | 2024-11-28 08:28:06 | 2024-11-28 08:48:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-11-28 08:49:45 | 2024-11-28 17:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-11-29 21:47:00 | 已完工 |  | 2024-11-10 13:05:28 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241115050969 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（11月第4次）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-19 | 2024-11-25 08:15:48 | 2024-11-25 08:58:46 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2024-11-25 09:13:25 | 2024-11-27 15:16:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 4.3 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-11-29 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-11-15 20:34:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241121027984 | 巡视 | 500kV从木丙线 | 无人机巢测试 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-21 | 2024-11-21 11:41:00 | 2024-11-21 14:12:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘泽楷; | 2024-11-25 10:28:00 | 2024-11-29 18:28:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-11-29 19:45:00 | 已完工 |  | 2024-11-21 11:02:56 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241029003019 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线、110kV环三乙线、110kV罗流盘金线（2024年“读懂中国”国际会议保供电（二级）） | 2024-11-29 08:00:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-10-29 | 2024-11-29 16:25:04 | 2024-11-29 16:26:56 | 林杰 | 13922126058 |  | 2024-11-29 16:27:07 | 2024-11-29 17:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-11-29 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-10-29 15:13:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241122313105 | 巡视 | 110kV空机线 | 无人机精细化巡视：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维：110kV空机线 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-26 08:27:03 | 2024-11-26 08:36:17 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元; | 2024-11-26 08:37:45 | 2024-11-26 14:41:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-26 14:49:00 | 已完工 |  | 2024-11-22 18:24:08 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241122313015 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路特殊巡维：110kV田南机线停电期间V级电网风险特维：110kV空机线 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-25 08:41:00 | 2024-11-25 08:43:53 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-11-25 08:44:00 | 2024-11-25 11:03:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-25 16:31:00 | 已完工 |  | 2024-11-22 18:21:31 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241122314539 | 巡视 | 110kV空机线 | 电缆特殊巡维：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维：110kV空机线 | 2024-11-25 08:30:00 | 2024-12-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-22 | 2024-11-25 08:41:00 | 2024-11-25 08:43:53 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2024-11-25 08:44:00 | 2024-11-25 11:03:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-11-25 16:31:00 | 已完工 |  | 2024-11-22 18:32:00 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241108006382 | 巡视 | 500kV从木丁线; | 线路特殊巡维：防风防汛特巡：500kV从木丁线@N0039,N0042-N0056,N0059-N0066,N0068-N0077,N0080-N0091,N0096-N0134塔;N0097-N0108塔;220kV木碧甲线@N0003-N0022塔;220kV木犀甲线@N0002-N0027塔;220kV木棠甲线@N0003-N0022塔;220kV木村甲线@N0002-N0022塔;220kV木碧乙线@N0003-N0022塔;220kV木科乙线@N0003-N0021塔;500kV从科乙线@N0039-N0040,N0043-N0057,N0060-N0067,N0069-N0076,N0079-N0113塔;N0097-N0107塔;220kV木麒乙线@N0002-N0026塔;220kV木科甲线@N0003-N0009,N0009-N0021塔;220kV木凯甲线@N0002-N0026,N0038-N0042塔;500kV从木丙线@N0039,N0042-N0056,N0059-N0066,N0068-N0077,N0080-N0091,N0096-N0134塔;N0097-N0108塔;220kV木棠乙线@N0003-N0012,N0012-N0022塔;500kV科木乙线@N0006-N0009,N0009,N0009-N0024塔;500kV科木甲线@N0006-N0011,N0011-N0024塔;220kV木犀乙线@N0002-N0027塔;220kV木凯乙线@N0002-N0026,N0038-N0042塔;220kV木村乙线@N0002-N0022塔;220kV木麒甲线@N0002-N0026塔;500kV从科甲线@N0039-N0040,N0043-N0057,N0060-N0067,N0069-N0076,N0079-N0111,N0111-N0118塔;N0097-N0107塔; | 2024-08-19 14:00:00 | 2024-12-31 14:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-08 | 2024-11-08 12:07:52 | 2024-11-08 12:51:56 | 朱常镇 | 13926423957 |  | 2024-08-20 08:52:00 | 2024-08-20 12:52:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-11-08 12:53:00 | 已完工 |  | 2024-11-08 11:08:07 | 临时性 | 是 |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否