## 报告
报告：成功合并 44 个工作表，共 9869 行数据。
工作簿 | 工作表 | 合并状态 | 合并后的位置
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B1:F49
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B50:F98
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B99:F147
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 报告 | 成功 | 报告 (2)'!B148:F196
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B1:AA624
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B625:AA4670
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B4671:AA5193
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B5194:AA6765
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B1:Y29
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B30:Y117
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B118:Y150
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B151:Y255
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B1:AF2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B3:AF23
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B24:AF44
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B45:AF73
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B1:W18
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B19:W41
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B42:W69
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B70:W106
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B1:U32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B33:U180
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B181:U480
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B481:U820
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B1:V32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B33:V198
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B199:V386
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B387:V663
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B1:V32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B33:V122
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B123:V212
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B213:V380
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B1:U2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B3:U72
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B73:U366
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B1:U3
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B4:U29
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B30:U75
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B76:U93
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B1:W2
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B3:W4
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B5:W6
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 10、SF6气体检测 | 成功 | 10、SF6气体检测'!B7:W8
白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测'!B1:U144

## 1、架空线路红外检测
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
[19 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 0 | 0 |  |  |  | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因）
1560 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 103 | 81 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 204 | 2024-03-15 09:25:00 | 2024-03-18 15:25:00 | 204 | 204 | 100% | 100% |  | SCWH0301240222290932 | 已完成
1562 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 103 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 158
1580 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 32 | 2024-04-23 09:15:00 | 2024-04-26 13:05:00 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009311 | 已完成
1581 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 32
1582 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 118 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 232 | 2024-03-21 10:39:33 | 2024-03-27 14:20:42 | 232 | 232 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321000566 | 已完成
1600 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | 2024-03-22 10:18:10 | 2024-03-29 14:57:16 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240326004931 | 已完成
1601 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 20 | 2024-03-22 09:43:00 | 2024-03-22 15:43:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009336 | 已完成
1615 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 16 | 2024-03-22 09:42:00 | 2024-03-29 14:42:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009342 | 已完成
1617 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 52 | 2024-05-28 09:15:00 | 2024-05-30 16:06:00 | 52 | 52 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009345 | 已完成
1631 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 36 | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 60 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1649 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 33 | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1666 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 59 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1680 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 85 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 132 | 2024-05-27 09:05:00 | 2024-05-30 16:01:00 | 132 | 132 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009363 | 已完成
1686 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 117 | 58 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 198 | 2024-03-25 09:22:00 | 2024-03-29 12:22:00 | 198 | 198 | 100% | 100% |  | SCWH0301240222290937 | 已完成
1708 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 87 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 87 | 2024-03-25 09:22:00 | 2024-03-29 12:22:00 | 87 | 87 | 100% | 100% |  | SCWH0301240222290937 | 已完成
1722 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 59 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 114 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1736 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 103 | 30 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 167 | 2024-02-29 09:00:00 | 2024-02-29 12:00:00 | 167 | 167 | 100% | 100% |  | SCWH0301240229000687 | 已完成
1750 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 70 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 159 | 2024-02-29 09:00:00 | 2024-02-29 12:00:00 | 159 | 159 | 100% | 100% |  | SCWH0301240229000687 | 已完成
1756 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 14 | 2024-02-29 09:00:00 | 2024-02-29 12:00:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240229000687 | 已完成
1770 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 117 | 60 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 202 | 2024-03-25 10:26:07 | 2024-04-11 15:32:01 | 202 | 202 | 100% | 100% |  | SCWH0301240408005510 | 已完成
1784 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 60 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 67 | 2024-05-28 09:05:00 | 2024-05-30 16:05:00 | 67 | 67 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009403 | 已完成
1798 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 26 | 2024-04-26 08:45:00 | 2024-04-26 15:42:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006570 | 已完成
1799 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 26
1812 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 14 | 2024-02-27 14:55:00 | 2024-02-27 16:21:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240227003257 | 已完成
1818 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 52 | 42 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 110 | 2024-04-26 09:33:31 | 2024-04-29 17:13:51 | 110 | 110 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006572 | 已完成
1832 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 150 | 30 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 213 | 2024-04-08 09:39:00 | 2024-04-08 15:32:00 | 213 | 213 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006574 | 已完成
1846 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 118 | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 176 | 2024-03-18 08:53:00 | 2024-03-18 12:31:00 | 176 | 176 | 100% | 100% |  | SCWH0301240222004524 | 已完成
1860 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 22 | 2024-01-24 09:18:54 | 2024-01-24 13:50:00 | 22 | 22 | 100% | 100% |  | SCWH0301240124000042 | 已完成
1874 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 53 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 53 | 2024-02-27 14:55:00 | 2024-02-27 16:21:00 | 53 | 53 | 100% | 100% |  | SCWH0301240227003257 | 已完成
1888 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 31 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 31 | 2024-02-27 14:55:00 | 2024-02-27 16:21:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | SCWH0301240227003257 | 已完成
1902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 27 | 2024-01-22 10:20:37 | 2024-01-22 12:00:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123038759 | 已完成
1920 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 11 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 79 | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 79 | 79 | 100% | 100% |  | SCWH0301240430006674 | 已完成
1921 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 67 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 118 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 118 | 118 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
1935 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 61 | 27 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 104 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 104 | 104 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
1949 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
1950 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 36 | 21 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 67 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 67 | 67 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
1964 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 44 | 22 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 79 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 79 | 79 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
1978 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线国际城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 11 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
1979 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 29 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 150 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 150 | 150 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
1993 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 103 | 27 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 154 | 2024-02-21 09:04:00 | 2024-02-21 14:23:00 | 154 | 154 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123046473 | 已完成
2007 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 84 | 67 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 175 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2021 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 78 | 60 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 160 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2035 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 42 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 42 | 2024-01-24 09:18:54 | 2024-01-24 13:50:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | SCWH0301240124000042 | 已完成
2053 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 82 | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 82 | 82 | 100% | 100% |  | SCWH0301240430006674 | 已完成
2054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 9 | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240430006674 | 已完成
2071 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 42 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 46 | 2024-02-27 14:55:00 | 2024-02-27 16:21:00 | 46 | 46 | 100% | 100% |  | SCWH0301240227003257 | 已完成
2089 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 23 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2107 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 21 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 21 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 53 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 44 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2161 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 运维策略 | 全线 | 89 | 452 | 136 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 677 | 2024-02-21 09:04:00 | 2024-02-21 14:23:00 | 677 | 677 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123046473 | 已完成
2179 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 运维策略 | 全线 | 70 | 378 | 104 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 552 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 运维策略 | 全线 | 65 | 316 | 99 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 480 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2215 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 250 | 78 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 377 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2241 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 100 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2254 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 96 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2267 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2280 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2293 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 27 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 28 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2306 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 26 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2307 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 9 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 10 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2308 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2321 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 120 | 38 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 74 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2322 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2335 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 111 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 55 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2348 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 132 | 39 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 78 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2349 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2362 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
2375 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
2388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2401 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 13 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2427 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 32 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 53 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2440 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 36 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 57 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2441 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2442 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2467 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 17 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2506 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2507 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
2652 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 71 | 352 | 37 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 80 | 80 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109005751 | 已完成
2653 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 71 | 352 | 37 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80
2690 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 76 | 363 | 38 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 82 | 82 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109005751 | 已完成
2691 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 76 | 363 | 38 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82
2728 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 运维策略 | 全线 | 82 | 417 | 55 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 117 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2741 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 运维策略 | 全线 | 80 | 420 | 55 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 117 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2754 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 165 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 55 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2767 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 162 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 55 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2780 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2781 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35
2794 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2795 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35
2808 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 253 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2821 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 244 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2834 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 39 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 38 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2847 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 204 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 59 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2860 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 44 | 222 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 59 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2873 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 86 | 86 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003345 | 已完成
2874 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
2887 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 86 | 86 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003345 | 已完成
2888 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
2901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 32 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 21 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2914 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 21 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2927 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 136 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 28 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2940 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 126 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 28 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2953 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 29 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2966 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 162 | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 64 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2979 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 23 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2980 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 139 | 44 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 97 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2993 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 19 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2994 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 141 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 47 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3007 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 72 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 25 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3008 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 144 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 47 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3021 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3022 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3023 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 234 | 28 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 77 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3036 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3062 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 102 | 33 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 74 | 2024-04-09 09:32:08 | 2024-04-09 17:01:00 | 74 | 74 | 100% | 100% |  | SCWH0301240111000359 | 已完成
3075 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 运维策略 | 全线 | 41 | 134 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 74 | 2024-04-09 09:32:08 | 2024-04-09 17:01:00 | 74 | 74 | 100% | 100% |  | SCWH0301240111000359 | 已完成
3088 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 30 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3101 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 87 | 21 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 30 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 27 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 18 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 15:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008171 | 已完成
3115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 42 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 18 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 15:50:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008171 | 已完成
3116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3142 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 92 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 37 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 15:50:00 | 37 | 37 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008171 | 已完成
3179 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 39 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 56 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 15:50:00 | 56 | 56 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008171 | 已完成
3216 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 15:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008171 | 已完成
3217 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 165 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 76 | 2024-04-02 08:32:00 | 2024-04-02 15:50:00 | 76 | 76 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008171 | 已完成
3254 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3255 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 8 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3256 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 65 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3269 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3270 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3283 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3284 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3285 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3286 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 34 | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-29 12:38:26 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | SCWH0301240426015998 | 已完成
3287 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 63 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 34 | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-29 12:38:26 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | SCWH0301240426015998 | 已完成
3288 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 63 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3289 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 63 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
3326 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3327 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 9 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
3340 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3341 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
3342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 21 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 23 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3356 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 50 | 17 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 25 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3369 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 134 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 73 | 2024-05-16 09:37:26 | 2024-05-16 16:41:00 | 73 | 73 | 100% | 100% |  | SCWH0301240111000367 | 已完成
3382 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 138 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 73 | 2024-05-16 09:37:26 | 2024-05-16 16:41:00 | 73 | 73 | 100% | 100% |  | SCWH0301240111000367 | 已完成
3395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3397 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 38 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 60 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3398 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 38 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 60
3435 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3436 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8
3437 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 52 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 39 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3474 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 120 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 59 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3511 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 56 | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3512 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 135 | 36 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63 | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-29 12:38:26 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | SCWH0301240426015998 | 已完成
3525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63 | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-29 12:38:26 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | SCWH0301240426015998 | 已完成
3538 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 35 | 2024-05-06 10:51:49 | 2024-05-06 15:03:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | SCWH0301240323001050 | 已完成
3539 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 198 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 69 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3576 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 7 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3577 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 44 | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3578 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 448 | 2024-01-09 09:08:00 | 2024-01-09 11:58:00 | 448 | 448 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226054019 | 已完成
3579 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 448
3616 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 442 | 2024-01-09 09:08:00 | 2024-01-09 11:58:00 | 442 | 442 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226054019 | 已完成
3617 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 442
3654 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102 | 2024-01-15 08:45:50 | 2024-01-15 12:57:00 | 102 | 102 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226006190 | 已完成
3655 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3668 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108 | 2024-01-15 08:45:50 | 2024-01-15 12:57:00 | 108 | 108 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226006190 | 已完成
3669 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 108
3682 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2024-01-15 08:45:50 | 2024-01-15 12:57:00 | 624 | 624 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226006190 | 已完成
3683 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624
3720 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624 | 2024-01-15 08:45:50 | 2024-01-15 12:57:00 | 624 | 624 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226006190 | 已完成
3721 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 624
3758 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2024-01-04 08:33:00 | 2024-01-04 13:09:00 | 249 | 249 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226001465 | 已完成
3759 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249
3796 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249 | 2024-01-04 08:33:00 | 2024-01-04 13:09:00 | 249 | 249 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226001465 | 已完成
3797 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 249
3834 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 244 | 43 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 244 | 2024-01-31 08:54:00 | 2024-01-31 14:13:00 | 244 | 244 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226057357 | 已完成
3847 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 253 | 43 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 250 | 2024-01-31 08:54:00 | 2024-01-31 14:13:00 | 250 | 250 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226057357 | 已完成
3860 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2024-01-25 08:29 | 2024-01-25 08:29 | 183 | 183 | 100% | 100% |  | SCWH0301240125000262 | 已完成
3861 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183
3874 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183 | 2024-01-25 08:29 | 2024-01-25 08:29 | 183 | 183 | 100% | 100% |  | SCWH0301240125000262 | 已完成
3875 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 183
3888 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 114 | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 126 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3901 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 132 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3914 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3915 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168
3928 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3929 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 168
3942 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 69 | 2024-05-14 08:10 | 2024-05-14 12:59 | 69 | 69 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007090 | 已完成
3943 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 69
3956 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 75 | 2024-05-14 08:10 | 2024-05-14 12:59 | 75 | 75 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007090 | 已完成
3957 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 75
3970 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2024-05-15 08:10 | 2024-05-15 12:59 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007107 | 已完成
3971 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66
3984 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66 | 2024-05-15 08:10 | 2024-05-15 12:59 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007107 | 已完成
3985 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 66
3998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 3 | 2024-02-29 08:12:00 | 2024-02-29 16:12:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110006677 | 已完成
4011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 8 | 2024-02-28 08:49:00 | 2024-02-28 16:49:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110006721 | 已完成
4012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2024-02-29 08:10:00 | 2024-02-29 16:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110006731 | 已完成
4025 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2024-02-28 09:12:00 | 2024-02-28 16:48:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110006740 | 已完成
4038 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4039 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4 | 2024-02-28 09:48:00 | 2024-02-28 16:48:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110006880 | 已完成
4040 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 4
4041 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4067 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17 | 2024-01-30 08:30:00 | 2024-01-30 12:23:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | SCWH0301240130000188 | 已完成
4068 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17
4081 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:57:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007011 | 已完成
4082 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7
4083 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17 | 2024-02-21 08:56:25 | 2024-02-21 16:50:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221000456 | 已完成
4084 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 17
4097 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 7 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:57:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007011 | 已完成
4098 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 2
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北梨甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 189 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 69 | 2024-01-10 09:00:00 | 2024-01-10 10:20:00 | 69 | 69 | 100% | 100% |  | SCWH0301231220004388 | 已完成
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北梨乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 189 | 48 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 69 | 2024-01-10 09:00:00 | 2024-01-10 10:20:00 | 69 | 69 | 100% | 100% |  | SCWH0301231220004388 | 已完成
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 171 | 31 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 63 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
5 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30 | 2024-03-14 08:43:00 | 2024-03-14 12:17:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013547 | 已完成
6 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
7 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30 | 2024-03-14 08:43:00 | 2024-03-14 12:17:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013547 | 已完成
8 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
9 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 42 | 2024-01-11 09:01:00 | 2024-01-11 11:31:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225009585 | 已完成
10 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 42
11 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45 | 2024-01-11 09:01:00 | 2024-01-11 11:31:00 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225009585 | 已完成
12 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 67 | 2024-01-10 09:00:00 | 2024-01-10 10:20:00 | 67 | 67 | 100% | 100% |  | SCWH0301231220004388 | 已完成
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 14 | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 19 | 2024-03-20 08:37:00 | 2024-03-20 12:28:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013427 | 已完成
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21 | 2024-03-20 08:37:00 | 2024-03-20 12:28:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013427 | 已完成
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线太和甲支线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 0 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 26 | 2024-03-25 08:51:00 | 2024-03-25 14:51:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013434 | 已完成
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 64 | 2024-01-10 09:00:00 | 2024-01-10 10:20:00 | 64 | 64 | 100% | 100% |  | SCWH0301231220004388 | 已完成
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 2024-03-27 08:39:00 | 2024-03-27 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013552 | 已完成
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 132 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 74 | 2024-01-10 09:00:00 | 2024-01-10 10:20:00 | 74 | 74 | 100% | 100% |  | SCWH0301231220004388 | 已完成
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线民营乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 2024-03-27 08:39:00 | 2024-03-27 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013552 | 已完成
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 216 | 54 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 106 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:29:00 | 106 | 106 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013550 | 已完成
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 216 | 54 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 106
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 114 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 53 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:29:00 | 53 | 53 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013550 | 已完成
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 114 | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 53
32 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23 | 2024-03-11 08:45:00 | 2024-03-11 15:41:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013532 | 已完成
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
34 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 4 | 2024-03-08 08:56:00 | 2024-03-08 12:42:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013551 | 已完成
35 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10 | 2024-03-08 08:56:00 | 2024-03-08 12:42:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013551 | 已完成
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:08:00 | 70 | 70 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013375 | 已完成
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:08:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013375 | 已完成
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:08:00 | 70 | 70 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013375 | 已完成
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8 | 2024-02-04 08:30:00 | 2024-02-04 11:08:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013375 | 已完成
40 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 61 | 2024-03-13 08:43:00 | 2024-03-13 12:01:00 | 61 | 61 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013452 | 已完成
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 23 | 2024-03-13 08:30:00 | 2024-03-13 12:01:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013454 | 已完成
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46 | 2024-03-13 08:30:00 | 2024-03-13 12:01:00 | 46 | 46 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013454 | 已完成
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 26 | 2024-03-13 08:30:00 | 2024-03-13 12:01:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013454 | 已完成
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 26
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 56 | 2024-03-13 08:30:00 | 2024-03-13 12:01:00 | 56 | 56 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013454 | 已完成
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 13 | 2024-03-29 08:31:00 | 2024-03-29 14:54:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013413 | 已完成
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 13
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6 | 2024-03-04 09:24:00 | 2024-03-04 11:43:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013533 | 已完成
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 62 | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 28 | 2024-03-18 09:09:00 | 2024-03-18 10:54:00 | 28 | 28 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013565 | 已完成
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 62 | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 28
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6 | 2024-02-02 08:41:00 | 2024-02-02 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013354 | 已完成
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6 | 2024-02-02 08:41:00 | 2024-02-02 11:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013354 | 已完成
53 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31 | 2024-02-20 08:58:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013358 | 已完成
54 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31 | 2024-02-20 08:58:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 31 | 31 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013358 | 已完成
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:29:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013550 | 已完成
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 22 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 26 | 2024-02-19 08:23:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 26 | 26 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013359 | 已完成
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 41 | 2024-03-11 08:45:00 | 2024-03-11 15:41:00 | 41 | 41 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013532 | 已完成
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 41
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23 | 2024-03-11 08:45:00 | 2024-03-11 15:41:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013532 | 已完成
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 12 | 2024-02-20 09:00:00 | 2024-02-28 15:49:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013356 | 已完成
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23 | 2024-02-05 08:47:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013362 | 已完成
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39 | 2024-02-19 08:23:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 39 | 39 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013359 | 已完成
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1 | 2024-02-05 08:47:00 | 2024-02-28 15:48:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013362 | 已完成
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | 2024-03-27 08:39:00 | 2024-03-27 16:25:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013552 | 已完成
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线太和丙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | 2024-03-27 08:39:00 | 2024-03-27 16:25:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013552 | 已完成
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | 2024-03-29 08:55:00 | 2024-03-29 14:55:00 | 47 | 47 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013391 | 已完成
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47 | 2024-03-29 08:55:00 | 2024-03-29 14:55:00 | 47 | 47 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013391 | 已完成
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
74 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 10 | 2024-03-08 08:56:00 | 2024-03-08 12:42:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013551 | 已完成
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 10
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14 | 2024-03-20 08:37:00 | 2024-03-20 12:28:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013427 | 已完成
581 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 45 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35 | 2024-05-30 09:01:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104007054 | 已完成
582 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 45 | 22 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35
619 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 51 | 22 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35 | 2024-05-30 09:01:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104007054 | 已完成
620 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 51 | 22 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 35
657 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 127 | 54 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 92 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 92 | 92 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104007179 | 已完成
658 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 127 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 92
695 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 129 | 54 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 91 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 91 | 91 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104007179 | 已完成
696 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 129 | 54 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 91
733 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 353 | 58 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 127 | 127 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104007179 | 已完成
734 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 353 | 58 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127
771 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 348 | 58 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 127 | 127 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104007179 | 已完成
772 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 53 | 348 | 58 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 127
773 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 63 | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:18:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004421 | 已完成
774 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 63 | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27
799 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19 | 2024-02-04 09:11:16 | 2024-02-07 10:58:35 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004408 | 已完成
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19
801 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 64 | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:18:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004421 | 已完成
802 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 64 | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 27
827 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 30 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19 | 2024-02-04 09:11:16 | 2024-02-07 10:58:35 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004408 | 已完成
828 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 30 | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 19
829 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚线04分 | 运维策略 | 全线 | 7 | 18 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 11 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:19:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004057 | 已完成
830 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚线04分 | 运维策略 | 全线 | 7 | 18 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 11 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:19:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004057 | 已完成
831 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 27 | 9 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 14 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:19:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004057 | 已完成
832 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 27 | 9 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 14
869 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 17 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 62 | 2024-03-06 09:09:55 | 2024-03-28 10:43:08 | 62 | 62 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004894 | 已完成
870 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 17 | 28 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 62
871 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
872 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 1
873 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-03-06 09:09:55 | 2024-03-28 10:43:08 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004894 | 已完成
874 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12
911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 76 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 55 | 2024-03-06 09:09:55 | 2024-03-28 10:43:08 | 55 | 55 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004894 | 已完成
949 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | 2024-03-06 10:34:08 | 2024-03-28 11:07:38 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004878 | 已完成
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23
950 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线神山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 24 | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-03-06 09:09:55 | 2024-03-28 10:43:08 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004894 | 已完成
964 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 129 | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 35 | 2024-01-16 08:45:00 | 2024-01-16 16:45:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225033240 | 已完成
965 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 129 | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 35
1002 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 208 | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 43 | 2024-01-23 08:45:00 | 2024-01-23 16:15:00 | 43 | 43 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225027923 | 已完成
1003 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 208 | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 43
1016 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 48 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:19:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004464 | 已完成
1029 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:19:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004464 | 已完成
1030 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 26 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 12 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:20:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004574 | 已完成
1031 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 26 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 12
1032 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 24 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 13 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:20:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004574 | 已完成
1033 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 24 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 13
1046 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11 | 2024-04-08 09:16:00 | 2024-04-08 16:01:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006774 | 已完成
1059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 7 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11 | 2024-04-08 09:16:00 | 2024-04-08 16:01:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006774 | 已完成
1096 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 128 | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 32 | 2024-03-06 09:05:43 | 2024-03-28 15:48:45 | 32 | 32 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104005521 | 已完成
1097 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 128 | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 32
1134 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 112 | 11 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29 | 2024-03-06 09:05:43 | 2024-03-28 15:48:45 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104005521 | 已完成
1135 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 112 | 11 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29
1148 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | 2024-04-10 08:44:00 | 2024-04-10 14:08:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006808 | 已完成
1148 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23
1161 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 18 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2024-04-09 08:32:00 | 2024-04-09 12:35:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006802 | 已完成
1161 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 18 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10
1174 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 23 | 22 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39 | 2024-04-15 08:27:00 | 2024-04-15 16:33:00 | 39 | 39 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006743 | 已完成
1175 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 23 | 22 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39
1188 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 29 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11 | 2024-04-09 08:32:00 | 2024-04-09 12:35:00 | 11 | 11 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006802 | 已完成
1189 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 29 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 11
1226 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 90 | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 23 | 2024-01-23 08:45:00 | 2024-01-23 16:15:00 | 23 | 23 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225027923 | 已完成
1227 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 90 | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 23
1240 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 16 | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-01-17 08:45:00 | 2024-01-17 16:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225027964 | 已完成
1241 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线坦尾乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 1 | 2024-01-16 08:47:00 | 2024-01-16 16:47:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225027968 | 已完成
1254 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 14 | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2024-04-08 09:16:00 | 2024-04-08 16:01:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006774 | 已完成
1255 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 57 | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18 | 2024-04-15 08:27:00 | 2024-04-15 16:33:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006743 | 已完成
1256 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 57 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18
1293 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 57 | 2024-05-30 09:04:00 | 2024-05-30 12:11:00 | 57 | 57 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104007752 | 已完成
1330 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 57 | 2024-05-30 09:04:00 | 2024-05-30 12:11:00 | 57 | 57 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104007752 | 已完成
1331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:27:00 | 2024-04-15 16:33:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006743 | 已完成
1332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
1333 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
1333 | 预试 | 考核 | 新增 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:27:00 | 2024-04-15 16:33:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006743 | 已完成
1370 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 123 | 21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 45 | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006889 | 已完成
1371 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2 | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006889 | 已完成
1408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 21 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 45 | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 45 | 45 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006889 | 已完成
1409 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2 | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104006889 | 已完成
1422 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 62 | 7 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16 | 2024-01-19 09:08:00 | 2024-01-19 16:25:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | SCWH0301240117001845 | 已完成
1423 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 62 | 7 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16 | 2024-01-19 09:08:00 | 2024-01-19 16:25:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | SCWH0301240117001845 | 已完成
1436 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 7 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 16 | 2024-01-19 09:08:00 | 2024-01-19 16:25:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | SCWH0301240117001845 | 已完成
1462 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 15 | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-01-16 08:45:00 | 2024-01-16 16:45:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225033240 | 已完成
1463 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-01-12 08:45:00 | 2024-01-12 16:31:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225027972 | 已完成
1464 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 11 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-01-11 08:34:00 | 2024-01-11 15:34:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225027960 | 已完成
1489 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:20:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004574 | 已完成
1490 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 11 | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-01-11 08:34:00 | 2024-01-11 15:34:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225027960 | 已完成
1509 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 26 | 7 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 14:20:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104004574 | 已完成
1545 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 45 | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13 | 2024-01-23 08:45:00 | 2024-01-23 16:15:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225027923 | 已完成
1558 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | 2024-03-05 08:31:00 | 2024-03-05 12:31:00 | 19 | 19 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104005462 | 已完成

## 1、架空线路红外检测 (重要跨越)
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
[19 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 0 | 0 |  |  |  | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因）
1564 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 | 2024-03-14 09:02:00 | 2024-03-14 15:02:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012938 | 已完成
1565 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1566 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 | 2024-03-14 09:02:00 | 2024-03-14 15:02:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012938 | 已完成
1567 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1568 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1569 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1570 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1571 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18 |  | 194 | 653 | 85 | 932
1572 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1573 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1574 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1575 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | #8-#9、#98-#99、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229 |  |  | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
1576 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9 | 2024-03-14 09:02:00 | 2024-03-14 15:02:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012938 | 已完成
1577 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1578 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9 | 2024-03-14 09:02:00 | 2024-03-14 15:02:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012938 | 已完成
1579 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#88-#89、#105-#106、#172-#173、#173-#174、#194-#195、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212 |  |  | 9 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 9
1584 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1585 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1586 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | 2024-03-29 09:17:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012933 | 已完成
1587 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1588 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1589 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1590 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1591 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1592 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4 | 2024-03-14 09:02:00 | 2024-03-14 15:02:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012938 | 已完成
1593 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1594 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1595 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
1603 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1604 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1605 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1 | 2024-03-04 08:54:00 | 2024-03-04 13:54:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012929 | 已完成
1606 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1607 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1608 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1609 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1610 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1611 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1612 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1613 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1614 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 1
1619 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1620 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1621 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 12:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012927 | 已完成
1622 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1623 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1624 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1625 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1626 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1627 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1628 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1629 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1630 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1633 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1634 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1635 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1636 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1637 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1638 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1639 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1640 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1641 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1642 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1643 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1644 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#15-#16、#18-#19 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 3
1645 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1646 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1647 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1648 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#14-#15 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1650 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1651 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1652 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1653 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1654 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1655 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1656 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1657 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1658 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1659 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1660 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1661 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 2
1662 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1663 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1664 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1665 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#09-#10 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 1
1668 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1669 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1670 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3 | 2024-03-04 08:54:00 | 2024-03-04 13:54:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012929 | 已完成
1671 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1672 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1673 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1674 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1675 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1676 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1677 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1678 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1679 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 3
1688 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1689 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1690 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 12:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012927 | 已完成
1691 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1692 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1693 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1694 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
|  | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1695 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6
1696 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1697 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1698 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | 2024-03-29 09:17:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012933 | 已完成
1699 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1700 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1701 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1702 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1703 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1704 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1705 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1706 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1707 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
1710 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1711 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1712 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2 | 2024-03-29 09:17:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012933 | 已完成
1713 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1714 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1715 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1716 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1717 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1718 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1719 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1720 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1721 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 2
1724 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1725 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1726 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1 | 2024-03-05 09:00:00 | 2024-03-05 12:00:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012926 | 已完成
1727 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1728 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1729 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1730 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1731 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1732 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1733 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1734 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1735 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 1
1738 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1739 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1740 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3 | 2024-03-29 09:17:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012933 | 已完成
1741 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1742 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1743 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1744 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1745 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1746 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1747 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1748 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1749 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3
1752 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1753 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1754 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1 | 2024-03-29 09:17:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012933 | 已完成
1755 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#05-#06 |  |  | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 1
1758 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1759 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1760 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | 2024-03-04 08:54:00 | 2024-03-04 13:54:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012929 | 已完成
1761 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1762 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1763 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1764 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1765 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1766 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2 | 2024-03-28 09:30:00 | 2024-03-28 16:25:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012930 | 已完成
1767 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1768 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1769 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#13-#14 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
1772 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1773 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1774 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3 | 2024-03-29 09:17:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012933 | 已完成
1775 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1776 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1777 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1778 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1779 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1780 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1781 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1782 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1783 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
1786 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1787 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1788 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14 | 2024-03-20 09:39:00 | 2024-03-29 14:39:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012935 | 已完成
1789 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1790 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1791 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1792 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1793 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1794 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1795 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1796 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1797 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
1800 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1801 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1802 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
1803 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1804 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1805 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1806 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1807 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1808 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1809 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1810 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1811 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1814 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1816 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
1817 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
1820 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1821 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1822 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | 2024-03-12 08:53:00 | 2024-03-12 12:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014402 | 已完成
1823 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1824 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1825 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1826 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1827 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1828 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1829 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1830 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1831 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#11、#12、#27、#28 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6
1834 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1835 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1836 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014408 | 已完成
1837 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1838 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1839 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1840 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1841 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1842 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1843 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1844 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1845 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1848 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1849 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1850 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014408 | 已完成
1851 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1852 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1853 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1854 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1855 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1856 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1857 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1858 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1859 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 4
1862 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1863 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1864 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2024-03-12 08:50:00 | 2024-03-12 12:44:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014405 | 已完成
1865 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1866 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1867 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1868 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1869 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1870 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1871 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1872 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1873 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1876 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1877 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1878 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014408 | 已完成
1879 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1880 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1881 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1882 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1883 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1884 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1885 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1886 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1887 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1890 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1891 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1892 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014408 | 已完成
1893 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1894 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1895 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1896 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1897 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1898 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1899 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1900 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 4
1904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
1907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1912 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1913 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1914 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1915 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#29、#30 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1916 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
1917 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1918 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
1919 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#32、#33 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
1923 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1924 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1925 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 13:26:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014411 | 已完成
1926 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1927 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1928 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1929 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1930 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1931 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
1932 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1933 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1934 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1937 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1938 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1939 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 13:26:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014411 | 已完成
1940 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1941 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1942 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1943 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1944 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1945 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1946 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1947 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1948 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1952 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1953 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1954 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 13:26:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014411 | 已完成
1955 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1956 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1957 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1958 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1959 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1960 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1961 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1962 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1963 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1966 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1967 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1968 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 13:26:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014411 | 已完成
1969 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1970 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1971 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1972 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1973 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1974 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1975 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1976 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1977 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#10、#11 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1981 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1982 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1983 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 13:26:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014411 | 已完成
1984 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1985 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1986 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1987 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1988 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1989 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1990 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1991 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1992 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1995 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1996 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1997 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2 | 2024-03-08 08:52:00 | 2024-03-08 13:26:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014411 | 已完成
1998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
1999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#09、#10 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 2
2009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2019 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2020 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2023 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2024 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2025 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2026 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2027 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2028 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2029 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2030 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2031 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2032 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2033 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#07、#08、#23、#24、#50、#51 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 6
2037 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2038 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2039 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
2040 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2041 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2042 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2043 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2044 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2045 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2046 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2047 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2048 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#33、#34 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2049 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
2050 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2051 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
2052 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#46、#47 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
2055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
2058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2060 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2061 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2062 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2063 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
2064 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2065 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2066 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2067 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
2068 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2069 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
2070 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#02、#03 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 2
2073 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2074 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2075 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014408 | 已完成
2076 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2077 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2078 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2079 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2080 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2081 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6 | 2024-03-14 08:56:00 | 2024-03-14 12:57:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014403 | 已完成
2082 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2083 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2084 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#02、#03、#13、#14、#22、#23 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
2085 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014408 | 已完成
2086 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2087 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014408 | 已完成
2088 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#34、#35 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 2
2091 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2092 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2093 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2094 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2095 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2096 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2097 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2098 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2099 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5 | 2024-03-15 09:14:00 | 2024-03-15 13:03:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014408 | 已完成
2100 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2101 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2102 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2103 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2106 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2117 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2120 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#05、#06、#35、#36、#37 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 5
2121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2123 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2124 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#07、#08、#14、#15 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 4
2127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014407 | 已完成
2130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2131 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2132 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014407 | 已完成
2140 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014407 | 已完成
2142 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2145 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2146 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2147 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014407 | 已完成
2148 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2149 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2150 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2151 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2152 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2153 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014407 | 已完成
2154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2156 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#06、#07、#19、#20、#34、#35、#38、#39、#45、#46、#51、#52、#53、#54 |  |  | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 14
2157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014407 | 已完成
2158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2159 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014407 | 已完成
2160 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#12、#13 |  |  | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 2
2163 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2164 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2165 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2166 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2167 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2168 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2169 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2170 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2171 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13 | 2024-03-13 08:55:00 | 2024-03-13 16:15:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014407 | 已完成
2172 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2173 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2174 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#70、#71、#83、#84、#98、#99、#129、#130、#131 |  |  | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 13
2175 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2176 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2177 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2178 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#50、#51、#81、#82、#86、#87、#101、#102、#108、#109 |  |  | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 12
2181 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2182 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2183 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6 | 2024-03-15 09:15:00 | 2024-03-15 12:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014404 | 已完成
2184 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2185 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2186 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2187 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2188 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2189 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6 | 2024-03-14 08:55:00 | 2024-03-14 12:59:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014406 | 已完成
2190 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2191 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2192 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#03、#04、#10、#11、#87、#88 |  |  | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 6
2193 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8 | 2024-03-15 09:15:00 | 2024-03-15 12:27:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014404 | 已完成
2194 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2195 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8 | 2024-03-15 09:15:00 | 2024-03-15 12:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014404 | 已完成
2196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#01、#02、#54、#55、#75、#76、#85、#86 |  |  | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 8
2199 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 9
2200 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2201 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5 | 2024-03-15 09:11:00 | 2024-03-15 12:11:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014410 | 已完成
2202 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2203 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2204 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2206 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2207 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5 | 2024-03-15 09:15:00 | 2024-03-15 12:27:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014404 | 已完成
2208 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2209 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2210 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#39、#102、#103、#110、#111 |  |  | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 5
2211 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4 | 2024-03-15 09:11:00 | 2024-03-15 12:11:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014410 | 已完成
2212 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2213 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4 | 2024-03-15 09:11:00 | 2024-03-15 12:11:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014410 | 已完成
2214 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | 跨越电力线路：#44、#45、#57、#58 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2217 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2218 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2219 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4 | 2024-03-15 09:15:00 | 2024-03-15 12:27:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014404 | 已完成
2220 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2223 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2224 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2225 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4 | 2024-03-15 09:11:00 | 2024-03-15 12:11:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240103014410 | 已完成
2226 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2227 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2228 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | 重要跨越测温：#100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 4
2229 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2230 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2231 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2232 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2233 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2234 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2236 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2237 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2238 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2239 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2240 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04、#26 | / | / | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2242 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2243 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2244 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 13 | 13 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2245 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2246 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2247 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2248 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2249 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2250 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2251 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2252 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2253 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26、#44-#45 | / | / | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 13
2255 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2256 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2257 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2258 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2259 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2262 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2263 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2264 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2265 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2266 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2268 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2269 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2270 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2271 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2272 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2273 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2276 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2277 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2278 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2279 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6
2281 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2282 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2283 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2284 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2285 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2286 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2287 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2288 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2289 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2290 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2291 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2292 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2301 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2302 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2303 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2304 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2305 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6
2309 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2310 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2311 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3 | 2024-03-08 08:40:00 | 2024-03-08 12:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003330 | 已完成
2312 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2313 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2314 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2315 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2316 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2317 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2318 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2319 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2320 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13、#51-#52 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 3
2323 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2324 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2325 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 14:36:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003327 | 已完成
2326 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2327 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2328 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2329 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2330 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2331 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2332 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2333 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2334 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#12-#13 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
2336 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2337 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2338 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5 | 2024-03-08 08:40:00 | 2024-03-08 12:10:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003330 | 已完成
2339 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2340 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2341 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2342 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2343 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2345 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2346 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2347 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95 | / | / | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
2350 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2351 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2352 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2353 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2354 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2355 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2356 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2357 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2358 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2359 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2360 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2361 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2363 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2364 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2365 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2366 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2367 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2368 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2369 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2370 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2371 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2372 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2373 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2374 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
2376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2377 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2378 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2379 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2381 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2382 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2384 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2385 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2386 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2398 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2399 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2400 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 1
2402 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2403 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2404 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4 | 2024-03-08 08:40:00 | 2024-03-08 12:10:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003330 | 已完成
2405 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2406 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2407 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2408 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2409 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2410 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2411 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2412 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2413 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 4
2415 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2416 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2417 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2418 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2419 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2420 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2421 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2422 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2423 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2424 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2425 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2426 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 3
2428 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2429 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2430 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2431 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2432 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2433 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2434 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2435 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2436 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2437 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2438 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2439 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 4
2443 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2444 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2445 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2446 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2447 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2448 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2449 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2450 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2451 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2452 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2453 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2454 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2455 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2456 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2457 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2458 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2459 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2460 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2461 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2462 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2463 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2464 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2465 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 1
2468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-06 08:35:00 | 2024-03-06 14:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003327 | 已完成
2471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2486 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2487 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2488 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2489 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2490 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2491 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 3
2494 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2495 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2496 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2497 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2498 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2499 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2500 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2501 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2502 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2503 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2504 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2505 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 1
2508 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2509 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2510 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:47:00 | 2024-03-07 11:56:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003325 | 已完成
2511 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2512 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2513 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2514 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2515 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2516 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2517 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2518 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2519 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2520 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2521 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2522 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2523 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2524 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2525 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2526 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2527 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2528 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2529 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2530 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2531 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2532 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2539 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2540 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2541 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2542 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2543 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2544 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2545 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2546 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2547 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2548 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2549 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2550 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2551 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2552 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2553 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2554 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2555 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 1
2556 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2557 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2558 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2559 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2560 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2561 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2562 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2563 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2564 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2565 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2566 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2567 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2568 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2569 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2570 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2571 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2572 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2573 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2574 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2575 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2576 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2577 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2578 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2579 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2580 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2581 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2582 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2583 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2584 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2585 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2586 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2587 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2588 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2589 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2590 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2591 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2592 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2593 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2594 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2595 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2596 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2597 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2598 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2599 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2600 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2601 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2602 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2603 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | 14-15（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 1
2604 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2605 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2606 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2607 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2608 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2609 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2610 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2611 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2612 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2613 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2614 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2615 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2616 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2617 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2618 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2619 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2620 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2621 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2622 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2623 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2624 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2625 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2626 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2627 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2628 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2629 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2630 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2631 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2632 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2633 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2634 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2635 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2636 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2637 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2638 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2639 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2640 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2641 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2642 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2643 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2644 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2645 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1 | 2024-03-25 08:38:00 | 2024-03-25 14:38:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003331 | 已完成
2646 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2647 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2648 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2649 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2650 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2651 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 39-40（高铁） | / | / | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 1
2654 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2655 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2656 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2657 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2658 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2659 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2660 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2661 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2662 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2663 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2664 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2665 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2666 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2667 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2668 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2669 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2670 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2671 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2672 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2673 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2674 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2675 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2676 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2677 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2678 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2679 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2680 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2681 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2682 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2683 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2684 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2685 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2686 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2687 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2688 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2689 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#60-#61、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
2692 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2693 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2694 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2695 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2696 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2697 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2698 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2699 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2700 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2701 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2702 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2703 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2704 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2705 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2706 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2707 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2708 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2709 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2710 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2711 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2712 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2713 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2714 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2715 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24、#26-#27（高铁） | \ | \ | 4 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
2716 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2717 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2718 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16 | 2024-03-22 08:44:00 | 2024-03-22 13:17:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110004029 | 已完成
2719 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2720 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2721 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2722 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2723 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2724 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2725 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2726 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2727 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
2729 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2730 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2731 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2024-03-12 08:20:00 | 2024-03-12 16:10:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308002184 | 已完成
2732 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2733 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2734 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2735 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2736 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2737 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2738 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2739 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2740 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2742 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2743 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2744 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14 | 2024-03-12 08:20:00 | 2024-03-12 16:10:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308002184 | 已完成
2745 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2746 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2747 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2748 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2749 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2750 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2751 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2752 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2753 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
2755 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2756 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2757 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009554 | 已完成
2758 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2759 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2760 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2761 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2762 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2763 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2764 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2765 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2766 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 4
2768 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2769 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2770 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009554 | 已完成
2771 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2772 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2773 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2774 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2775 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2776 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2777 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2778 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2779 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 2
2782 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2783 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2784 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2785 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2786 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2787 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2788 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2789 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2790 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2791 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2792 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2793 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2796 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2797 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2798 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2799 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2800 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2801 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2802 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2803 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2804 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2805 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2806 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2807 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #9-#10、#21-#22、#31-#32 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2809 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2810 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2811 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009548 | 已完成
2812 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2813 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2814 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2815 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2816 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2817 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2818 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2819 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2820 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2822 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2823 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2824 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009548 | 已完成
2825 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2826 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2827 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2828 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2829 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2830 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2831 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2832 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2833 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#32-#33、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
2835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2836 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2837 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009553 | 已完成
2838 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2839 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2840 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2841 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2842 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2843 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2844 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2845 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2846 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
2848 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2849 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2850 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2851 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2852 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2853 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2854 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2855 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2856 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2857 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2858 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2859 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2861 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2862 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2863 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2864 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2865 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2866 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2867 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2868 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2869 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2870 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2871 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2872 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#23-#24 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2875 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2876 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2877 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2878 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2879 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2880 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2881 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2882 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2883 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2884 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2885 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2886 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2889 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2890 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2891 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2892 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2893 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2894 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2895 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2896 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2897 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2898 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2899 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2900 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51、#74-#75、#83-#84 | \ | \ | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
2902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2903 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009551 | 已完成
2905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2911 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2912 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2913 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2915 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2916 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2917 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009551 | 已完成
2918 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2919 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2920 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2921 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2922 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2923 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2924 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2925 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2926 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
2928 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2929 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2930 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009551 | 已完成
2931 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2932 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2933 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2934 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2935 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2936 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2937 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2938 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2939 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2941 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2942 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2943 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009551 | 已完成
2944 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2945 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2946 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2947 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2948 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2949 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2950 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2951 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2952 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#10-#11、#12-#13 | \ | \ | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6
2954 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2955 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2956 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2957 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2958 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2959 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2960 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2961 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2962 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2963 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2964 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2965 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 4
2967 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2968 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2969 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2970 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2971 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2972 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2973 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2974 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2975 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2976 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2977 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2978 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 2
2981 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2982 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2983 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2984 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2985 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2986 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2987 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2988 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2989 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2990 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2991 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2992 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#44-#45、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
2995 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2996 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2997 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
2998 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
2999 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3000 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3001 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3002 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3003 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3004 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3005 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3006 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3009 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3010 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3011 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10 | 2024-03-27 08:03:00 | 2024-03-27 17:03:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009549 | 已完成
3012 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3013 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3014 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3015 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3016 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3017 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3018 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3019 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3020 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#21-#22、#28-#29、#40-#41、#44-#45 | \ | \ | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 10
3024 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3025 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3026 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009554 | 已完成
3027 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3028 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3029 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3030 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3031 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3032 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3033 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3034 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3035 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 重要交跨管控要求 | #64-#65 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 2
3037 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3038 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3039 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2 | 2024-03-14 08:11:00 | 2024-03-14 15:11:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110009554 | 已完成
3040 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3041 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3042 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3043 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3044 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3045 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3046 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3047 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3048 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
3063 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3064 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3065 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5 | 2024-03-07 09:15:00 | 2024-03-07 11:22:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007995 | 已完成
3066 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3067 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3068 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3069 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3070 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3071 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3072 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3073 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3074 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3076 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3077 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3078 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5 | 2024-03-07 09:15:00 | 2024-03-07 11:22:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007995 | 已完成
3079 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3080 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3081 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3082 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3083 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3084 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3085 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3086 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3087 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 5
3089 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3090 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3091 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008001 | 已完成
3092 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3093 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3094 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3095 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3096 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3097 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3098 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3099 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3100 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3102 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3103 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008001 | 已完成
3105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3106 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3107 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3108 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3117 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008001 | 已完成
3120 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3123 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3124 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3126 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
3130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3131 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3132 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008001 | 已完成
3133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3140 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3141 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3143 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3144 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3145 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008001 | 已完成
3146 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3147 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3148 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3149 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3150 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3151 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3152 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3153 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3154 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3155 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3156 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3157 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3158 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3159 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3160 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3161 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3162 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3163 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3164 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3165 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3166 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #13-#14(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
3167 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3168 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3169 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3170 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3171 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3172 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3173 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3174 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3175 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3176 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3177 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3178 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13 | \ | \ | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 3
3180 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3182 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3183 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3184 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3185 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3186 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3187 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3188 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3189 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3191 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3192 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3193 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3195 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3196 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3197 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3198 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3199 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3200 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3201 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3202 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3204 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3205 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3206 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3207 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3208 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3209 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3210 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3214 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3215 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 2
3218 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3219 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3220 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3221 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3222 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3223 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3224 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3225 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3226 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3227 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3228 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3229 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3230 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3231 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3232 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3233 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3234 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3235 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3236 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3237 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3238 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3239 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3240 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3241 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3244 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3245 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3246 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3247 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3248 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3249 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3250 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3251 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3252 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3253 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 1
3257 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3258 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3259 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008001 | 已完成
3260 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3261 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3262 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3264 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3265 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3266 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3267 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3268 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3272 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3273 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008001 | 已完成
3274 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3275 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3276 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3277 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3278 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3279 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3280 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #11-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
3290 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3291 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3292 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 08:32:00 | 2024-03-07 14:55:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110008001 | 已完成
3293 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3294 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3295 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3296 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3297 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3298 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3299 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3300 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3302 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3303 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3305 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3306 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3307 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3308 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3309 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3310 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3311 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3312 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3313 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #50-#51（高铁） | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3314 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3315 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3316 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3317 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3318 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3319 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3320 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3321 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3322 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3323 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3325 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#54-#55、#59-#60 | \ | \ | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 14
3328 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3329 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3330 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1 | 2024-03-07 09:15:00 | 2024-03-07 11:22:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007995 | 已完成
3331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3333 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3334 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3335 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3336 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3337 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3338 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3339 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
3344 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-02 08:00:00 | 2024-03-02 17:00:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007993 | 已完成
3347 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3348 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3350 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3351 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3352 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3353 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3354 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3355 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3357 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3358 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-11 09:26:00 | 2024-03-11 16:26:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007999 | 已完成
3360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3362 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3363 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3364 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3370 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3371 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3372 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 2024-03-08 08:31:00 | 2024-03-08 11:31:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007996 | 已完成
3373 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3374 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3377 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3378 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3379 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3381 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3384 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3385 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2 | 2024-03-08 08:31:00 | 2024-03-08 11:31:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007996 | 已完成
3386 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #21-#22、#57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 2
3399 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3400 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3401 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-08 08:31:00 | 2024-03-08 11:31:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007996 | 已完成
3402 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3403 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3404 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3405 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3406 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3407 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3408 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3409 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3410 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3411 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3412 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3413 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3414 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3415 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3416 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3417 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3419 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3422 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3423 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3424 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3425 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3426 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3427 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3428 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3429 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3430 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3431 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3432 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3433 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3434 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站）、#55-#56 | \ | \ | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 2
3438 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3444 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3445 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3446 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3447 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3448 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3449 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3450 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3451 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3452 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3455 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3456 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3457 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3459 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3460 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3462 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3463 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3464 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3465 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3466 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20（加油站） | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 1
3475 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3476 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3477 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3478 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3479 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3480 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3481 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3487 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3488 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3490 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3491 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3492 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3493 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3494 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3495 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3496 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3497 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3498 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #32-#31(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3499 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3500 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3502 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3503 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3504 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3505 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3506 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3507 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3508 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3509 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3510 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12（加油站）、#15-#16（加油站）、#33-#32、#45-#44 | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3513 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3514 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3517 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3518 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3519 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3520 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3521 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3522 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3523 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3524 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3527 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3528 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3529 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3530 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3533 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3534 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3535 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3537 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
3540 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3541 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3542 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3543 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3544 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3545 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3546 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3551 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3552 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3553 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3554 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3555 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3556 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3557 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3558 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3559 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3560 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3561 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3562 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3563 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29(高铁) | \ | \ | 1 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
3564 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3565 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3566 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3567 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3568 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3569 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3570 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3571 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3572 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3573 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3574 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3575 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#44-#45（加油站）、#48-#49（加油站） | \ | \ | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
3580 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3581 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3582 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 2024-03-27 08:31:00 | 2024-03-27 12:15:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110007994 | 已完成
3583 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3584 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3585 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3586 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3587 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3588 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3589 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3590 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3591 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3592 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3593 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3594 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3595 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3596 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3597 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3598 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3599 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3600 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3601 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3602 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3603 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3604 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3605 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3606 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3607 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3608 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3609 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3610 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3611 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3612 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3613 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#112 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3614 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3615 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3618 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3619 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3620 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3621 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3622 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3623 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3624 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 2024-03-20 08:12:00 | 2024-03-20 15:12:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000792 | 已完成
3625 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 2024-03-20 08:12:00 | 2024-03-20 15:12:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000792 | 已完成
3626 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 2024-03-20 08:12:00 | 2024-03-20 15:12:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000792 | 已完成
3627 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3628 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3629 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3630 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3631 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3632 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3633 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3634 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3635 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3636 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3637 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3638 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3639 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3640 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3641 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3642 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3643 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3644 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3645 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3646 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3647 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3648 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3649 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3650 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3651 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 #22-#23 #41-#42 #67-#68 #90-#91 #98-#99 #99-#100 #107-#108 #111-#123 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3652 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3653 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #35-#36 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
3656 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#17 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3657 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#18 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3658 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#19 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3659 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#20 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3660 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#21 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3661 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#22 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3662 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#23 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3663 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#24 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3664 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#25 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3665 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#26 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3666 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#27 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3667 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 102
3670 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3671 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#29 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3672 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#30 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13 | 2024-03-11 08:59:00 | 2024-03-11 15:59:00 | 102 | 102 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000804 | 已完成
3673 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#31 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3674 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#32 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3675 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#33 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3676 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#34 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3677 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#35 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3678 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#36 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3679 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#37 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3680 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#38 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3681 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#39 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 13
3684 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3685 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3686 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3687 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3688 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3689 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3690 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3691 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3692 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3693 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3694 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3695 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3696 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3697 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3698 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3699 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3700 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3701 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3702 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3703 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3704 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3705 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3706 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3707 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3708 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3709 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3710 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3711 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3712 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3713 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3714 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3715 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3716 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3717 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3718 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3719 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3722 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3723 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3724 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3725 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3726 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3727 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3728 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 2024-03-21 08:12:00 | 2024-03-21 15:12:00 | 58 | 58 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000812 | 已完成
3729 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 2024-03-21 08:12:00 | 2024-03-21 15:12:00 | 58 | 58 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000812 | 已完成
3730 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 2024-03-21 08:12:00 | 2024-03-21 15:12:00 | 58 | 58 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000812 | 已完成
3731 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3732 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3733 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3734 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3735 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3736 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3737 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3738 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3739 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3740 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3741 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3742 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3743 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3744 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3745 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3746 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3747 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3748 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3749 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3750 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3751 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3752 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3753 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3754 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3755 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 #24-#25 #40-#41 #66-#67 #90-#91 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3756 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3757 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 #93-#94 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 58
3760 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3761 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3762 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3763 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3764 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3765 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3766 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3767 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3768 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3769 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3770 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3771 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3772 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3773 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3774 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3775 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3776 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3777 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3778 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3779 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3780 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3781 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3782 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3783 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3784 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3785 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3786 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3787 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3788 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3789 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3790 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3791 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3792 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3793 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3794 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3795 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3798 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3799 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3800 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-01-16 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3801 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3802 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3803 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3804 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 2024-03-06 08:31:00 | 2024-03-06 15:31:00 | 0 | 0 |  |  |  | SCWH0301240110000791 | 已完成
3805 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 2024-03-06 08:31:00 | 2024-03-06 15:31:00 | 0 | 0 |  |  |  | SCWH0301240110000791 | 已完成
3806 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 2024-03-06 08:31:00 | 2024-03-06 15:31:00 | 0 | 0 |  |  |  | SCWH0301240110000791 | 已完成
3807 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3808 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3809 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3810 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3811 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3812 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-05-16 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3813 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3814 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3815 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3816 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3817 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3818 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3819 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3820 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3821 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-08-16 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3822 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3823 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3824 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-09-16 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3825 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3826 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3827 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-10-16 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3828 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3829 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3830 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3831 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
3832 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3833 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #84-#85 | / | / | / | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
3835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3836 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3837 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3838 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3839 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3840 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3841 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3842 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3843 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3844 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3845 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3846 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3848 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3849 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3850 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43 | 2024-03-14 08:20:00 | 2024-03-14 12:20:00 | 43 | 43 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000811 | 已完成
3851 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3852 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3853 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3854 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3855 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3856 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3857 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3858 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3859 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #74-#86 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
3862 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3863 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3864 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2024-03-05 08:10:00 | 2024-03-05 17:00:00 | 52 | 52 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105022268 | 已完成
3865 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3866 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3867 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3868 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3869 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3870 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3871 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3872 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3873 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3876 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3877 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3878 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52 | 2024-03-05 08:10:00 | 2024-03-05 17:00:00 | 52 | 52 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105022268 | 已完成
3879 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3880 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3881 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3882 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3883 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3884 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3885 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3886 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3887 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
3889 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#42 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3890 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#43 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3891 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#44 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3892 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#45 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3893 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#46 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3894 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#47 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3895 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#48 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3896 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#49 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3897 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#50 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3898 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#51 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3899 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#52 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3900 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3902 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3903 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#54 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3904 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#55 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30 | 2024-03-20 08:10:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000800 | 已完成
3905 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#56 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3906 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#57 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3907 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#58 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3908 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#59 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3909 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#60 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3910 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#61 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3911 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#62 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3912 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#63 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3913 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#64 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
3916 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3917 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3918 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3919 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3920 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3921 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3922 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3923 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3924 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3925 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3926 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3927 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3930 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3931 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3932 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12 | 2024-03-12 09:20:00 | 2024-03-12 12:21:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000799 | 已完成
3933 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3934 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#123 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3935 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3936 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3937 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3938 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3939 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3940 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3941 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
3944 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3945 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#47 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3946 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#48 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3947 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3948 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#50 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3949 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#51 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3950 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3951 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#53 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3952 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#54 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3953 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3954 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#56 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3955 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3958 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3959 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#58 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3960 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#59 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34 | 2024-03-20 08:10:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000800 | 已完成
3961 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3962 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#61 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3963 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#62 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3964 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3965 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#64 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3966 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#65 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3967 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3968 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#67 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3969 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#68 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
3972 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3973 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#47 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3974 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#48 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3975 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3976 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#50 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3977 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#51 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3978 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3979 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#53 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3980 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#54 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3981 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3982 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#56 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3983 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3986 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3987 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#58 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3988 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#59 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35 | 2024-03-20 08:10:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 35 | 35 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000800 | 已完成
3989 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3990 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#61 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3991 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#62 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3992 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3993 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#64 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3994 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#65 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3995 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3996 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#67 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3997 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#68 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
3999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#37 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#38 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#39 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40 | 2024-03-26 09:03:00 | 2024-03-26 13:03:00 | 40 | 40 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000785 | 已完成
4002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#40 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#41 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#42 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#43 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#44 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4007 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#45 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4008 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#46 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#47 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#48 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
4013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 14:48:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000809 | 已完成
4016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4019 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4020 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4021 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4022 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4023 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4024 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
4026 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4027 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4028 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21 | 2024-03-26 09:03:00 | 2024-03-26 13:03:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000785 | 已完成
4029 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4030 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4031 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4032 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4033 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4035 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4036 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4037 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
4042 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4043 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4044 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4045 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4046 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4047 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4048 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4049 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4050 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4051 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4052 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4053 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 3
4055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4059 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4060 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4061 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4062 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4063 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4064 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4065 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4066 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张娅 | 天河中心 | 4
4069 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4070 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4071 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | 2024-03-29 08:24:00 | 2024-03-29 15:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000798 | 已完成
4072 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4073 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4074 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4075 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4076 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4077 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4078 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4079 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4080 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
4085 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4086 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4087 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10 | 2024-03-29 08:24:00 | 2024-03-29 15:28:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000798 | 已完成
4088 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4089 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4090 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4091 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4092 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4093 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4094 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4095 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
4096 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
77 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
78 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 2024-03-29 08:24:00 | 2024-03-29 15:28:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110000798 | 已完成
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
83 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
84 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
104 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
105 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
113 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
114 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
117 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
118 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
119 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
120 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
121 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
126 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
128 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
129 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
137 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
143 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
144 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
152 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
153 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
154 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12 | 2024-03-04 08:33:36 | 2024-03-04 15:42:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013432 | 已完成
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10 | 2024-03-04 08:33:36 | 2024-03-04 15:42:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013432 | 已完成
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 2024-03-04 08:33:36 | 2024-03-04 15:42:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013432 | 已完成
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 2024-03-04 08:33:36 | 2024-03-04 15:42:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013432 | 已完成
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 2024-03-20 08:18:00 | 2024-03-20 12:58:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014656 | 已完成
159 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
160 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | 2024-03-20 08:28:00 | 2024-03-20 11:42:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014683 | 已完成
161 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20 | 2024-03-29 08:28:00 | 2024-03-29 12:28:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014652 | 已完成
162 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 2024-03-29 08:28:00 | 2024-03-29 12:28:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014652 | 已完成
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8 | 2024-03-04 09:35:00 | 2024-03-04 14:38:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014658 | 已完成
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10 | 2024-03-04 09:35:00 | 2024-03-04 14:38:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014658 | 已完成
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16 | 2024-03-20 08:18:00 | 2024-03-20 12:58:00 | 16 | 16 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014656 | 已完成
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-13 08:28:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014684 | 已完成
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4 | 2024-03-20 08:28:00 | 2024-03-20 11:41:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014675 | 已完成
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2024-03-11 08:54:03 | 2024-03-11 11:38:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013548 | 已完成
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10 | 2024-03-20 08:18:00 | 2024-03-20 12:58:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014656 | 已完成
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4 | 2024-03-20 08:11:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014680 | 已完成
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4 | 2024-03-20 08:11:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014680 | 已完成
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4 | 2024-03-20 08:11:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014680 | 已完成
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4 | 2024-03-20 08:11:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014680 | 已完成
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4 | 2024-03-20 08:11:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014680 | 已完成
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2 | 2024-03-11 08:54:03 | 2024-03-11 11:38:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013548 | 已完成
179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-13 08:28:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014684 | 已完成
180 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-13 08:28:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014684 | 已完成
182 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
183 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-08 15:53:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014678 | 已完成
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-13 08:28:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014684 | 已完成
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | 2024-03-20 09:12:00 | 2024-03-20 11:26:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014659 | 已完成
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6 | 2024-03-20 08:28:00 | 2024-03-20 11:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014675 | 已完成
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4 | 2024-03-14 08:43:00 | 2024-03-14 12:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014676 | 已完成
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-08 15:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014678 | 已完成
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2 | 2024-03-20 08:43:00 | 2024-03-20 11:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014655 | 已完成
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | 2024-03-20 08:43:00 | 2024-03-20 11:10:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014655 | 已完成
191 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
192 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2 | 2024-03-20 08:11:00 | 2024-03-20 15:11:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014680 | 已完成
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2 | 2024-03-11 08:54:03 | 2024-03-11 11:38:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013548 | 已完成
194 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
195 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-13 08:28:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014684 | 已完成
197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 2024-03-20 09:12:00 | 2024-03-20 11:26:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014659 | 已完成
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 2024-03-20 08:28:00 | 2024-03-20 11:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014675 | 已完成
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 08:43:00 | 2024-03-14 12:17:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014676 | 已完成
198 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | 2024-03-08 08:20:00 | 2024-03-08 15:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014678 | 已完成
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | 2024-03-20 08:43:00 | 2024-03-20 11:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014655 | 已完成
200 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20 | 2024-03-20 08:43:00 | 2024-03-20 11:10:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240304014655 | 已完成
201 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10 | 2024-03-11 08:54:03 | 2024-03-11 11:38:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108013548 | 已完成
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
206 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
208 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
209 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
210 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
217 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
218 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
219 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
223 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
229 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
230 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
231 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
232 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
233 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
234 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
236 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
237 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
238 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
239 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
240 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
245 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
246 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
247 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
248 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
254 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
255 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
256 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
257 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
258 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
259 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
262 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
264 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
265 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
266 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
267 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
268 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
269 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
270 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
272 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
273 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
276 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
277 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
278 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
279 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
280 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
284 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
285 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
286 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
289 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
290 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
291 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
292 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
293 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
294 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
295 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
296 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
297 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
298 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
303 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
305 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
306 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
307 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
308 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
309 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
310 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
311 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
312 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
314 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
315 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
316 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
317 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
318 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
319 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
320 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
321 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
323 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
325 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
326 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
327 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
328 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
329 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
330 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
331 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
332 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
333 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
334 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
335 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
336 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
337 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
338 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
339 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
340 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
341 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
342 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
343 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
347 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
348 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
350 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
351 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
352 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
353 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
354 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
355 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
356 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
357 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
358 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
362 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
363 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
364 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
369 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
370 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
371 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
373 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
374 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
375 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
376 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
377 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
378 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
379 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
380 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
381 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
382 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
383 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
384 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
385 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
386 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
387 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
388 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
389 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
390 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
391 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
392 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
393 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
394 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
395 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
396 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
398 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
401 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
402 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
403 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
406 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
409 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
410 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
411 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
412 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
413 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
415 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
416 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
417 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
419 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
422 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
423 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
424 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
425 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
426 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
427 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
428 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
429 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
430 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
431 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
432 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
433 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
434 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
435 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
436 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
437 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
438 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
440 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
441 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
442 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
443 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
444 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
445 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
446 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
447 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
448 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
449 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
450 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
451 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
452 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
455 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
456 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
457 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
459 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
460 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
462 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
463 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
464 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
465 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
467 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
468 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
469 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
470 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
471 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
472 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
473 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
474 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
476 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
477 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
479 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
480 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
481 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
487 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
488 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
490 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
491 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
494 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
495 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
496 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
497 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
498 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
499 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
500 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
502 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
503 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
504 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
505 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
506 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
507 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北梨乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#06-#07,#08-#09,#13-#14,#34-#35,#45-#46,#45-#46,#83-#84 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
508 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
509 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#03-#04,#05-#06,#08-#09,#10-#11,#15-#16,#36-#37 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
79 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19,#22-#23 | / | / | 18 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 18
510 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
511 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#04-#05,#05-#06,#07-#08,#09-#10,#09-#10,#15-#16,#18-#19 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14
512 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#32-#33,#39-#40,#64-#65,#68-#69,#74-#75,#96-#97 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 20
513 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02,#06-#07,#12-#13,#15-#16,#30-#31,#37-#38,#61-#62,#66-#67,#71-#72,#91-#92 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
514 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | #23-#24,#23-#24,#33-#34,#54-#55,#61-#62 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8
515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23,#22-#23,#28-#29,#49-#50,#61-#62,#65-#66 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
518 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37,#70-#71,#73-#74,#73-#74,#85-#86 | / | / | 16 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 16
519 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
520 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
521 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
522 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
523 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#11-#12,#18-#19,#24-#25,#36-#37 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
524 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#58-#59 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
525 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05,#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
526 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09,#18-#19,#40-#41 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
527 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12,#21-#22 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
528 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#43-#44 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 4
529 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
530 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08,#20-#21,#23-#24,#24-#25 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 8
535 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#13-#14,#16-#17,#17-#18,#27-#28 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
537 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15,#26-#27,#26-#27,#29-#30 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 6
538 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03,#05-#06 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
539 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04,#14-#15,#17-#18,#18-#19 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
540 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | #14-#15 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
541 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10,#27-#28 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
542 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
543 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18,#20-#21,#43-#44 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
544 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
545 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
546 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
547 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
548 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
549 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
550 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
551 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
552 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
553 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
554 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
555 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
556 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
557 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
558 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
559 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
560 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
561 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
562 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
563 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
564 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
565 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
566 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
567 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
568 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
569 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
570 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
571 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
572 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
573 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
574 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
575 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
576 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
577 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
578 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
579 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
580 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
583 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
584 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
585 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20 | 2024-03-25 08:13:00 | 2024-03-25 16:13:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001448 | 已完成
586 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20 | 2024-03-25 08:13:00 | 2024-03-25 16:13:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001448 | 已完成
587 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
588 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
589 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
590 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
591 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
592 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
593 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
594 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#03-#04、#05-#06、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23、#14-#15、#15-#16 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
595 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
596 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
597 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
598 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
599 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-25 08:13:00 | 2024-03-25 16:13:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001448 | 已完成
600 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-25 08:13:00 | 2024-03-25 16:13:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001448 | 已完成
601 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
602 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
603 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
604 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
605 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
606 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
607 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
608 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
609 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
610 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
611 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
612 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
613 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
614 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
615 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
616 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
617 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
618 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #18-#19 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
621 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
622 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
623 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
624 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
625 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
626 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
627 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
628 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
629 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
630 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
631 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
632 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
633 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
634 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
635 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
636 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
637 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
638 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
639 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
640 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
641 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
643 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
644 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
645 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
647 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
648 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
649 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
650 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
651 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
652 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
653 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
654 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
655 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
656 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
659 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
660 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
661 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20 | 2024-03-25 08:13:00 | 2024-03-25 16:13:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001448 | 已完成
662 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
663 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
664 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
665 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
666 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
667 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
668 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
669 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
670 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#16-#17、#17-#18、#24-#25、#72-#73、#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 20 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 20
671 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
672 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
673 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
674 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
675 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:13:00 | 2024-03-25 16:13:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001448 | 已完成
676 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:13:00 | 2024-03-25 16:13:00 | 20 | 20 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001448 | 已完成
677 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
678 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
679 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
680 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
681 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
682 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
683 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
684 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
685 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
686 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
687 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
688 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
689 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
690 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
691 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
692 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
693 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
694 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20、#54-#55、#85-#86 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
697 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
698 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
699 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
700 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
701 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
702 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
703 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
704 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
705 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
706 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
707 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
708 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
709 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
710 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
711 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
712 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
713 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
714 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
715 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
716 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
717 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
718 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
719 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
720 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
721 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
722 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
723 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
724 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
725 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
726 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
727 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
728 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
729 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
730 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
731 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
732 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
735 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
736 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
737 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
738 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 6 | 6 | 1 | 1 |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
739 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 6 | 6 | 1 | 1 |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
740 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
741 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
742 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
743 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
744 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
745 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
746 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#12-#13、#17-#18、#18-#19、#24-#25、#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#73-#74、#93-#94、#125-#126 | / | / | 24 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 24
747 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
748 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
749 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
750 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
751 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
752 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
753 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 6 | 6 | 1 | 1 |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
754 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
755 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
756 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
757 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
758 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
759 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
760 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
761 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
762 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
763 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
764 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
765 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
766 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
767 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
768 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
769 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
770 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#55-#56、#96-#97 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
775 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
776 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
777 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
778 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
779 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
780 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
781 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
782 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
783 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
784 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
785 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
786 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
787 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
788 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
789 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
790 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
791 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
792 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
793 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
794 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
796 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
797 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
798 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
803 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
804 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
805 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
806 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
807 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
808 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
809 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
810 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
811 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
812 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
813 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
814 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
817 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
818 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
819 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
820 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
822 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
823 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
824 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
825 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
826 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#11-#12 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 4
833 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
834 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
835 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
836 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
837 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
838 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
839 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
840 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
841 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
842 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
843 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
844 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#17-#18、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35、#51-#52 | / | / | 15 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 15
845 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
846 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
847 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
848 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
849 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
850 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
851 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
852 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
853 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
854 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
855 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
856 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
857 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
858 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
859 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
860 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
861 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
862 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
863 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
864 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
865 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
866 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
867 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
868 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
875 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
876 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
877 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
878 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
879 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
880 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
881 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
882 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
883 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
884 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
885 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
886 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23、#28-#29、#34-#35 | / | / | 14 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
887 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
888 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
889 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 14 | 14 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
890 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
891 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
892 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
893 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
894 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
895 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
896 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
897 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
898 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
899 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
900 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
901 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
902 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
903 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
904 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
905 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
906 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
907 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
908 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
909 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
913 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
914 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
915 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
916 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
917 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
918 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
919 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
920 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
921 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
922 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
923 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
924 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#16-#17、#21-#22、#22-#23 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
925 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
926 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
927 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
928 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
929 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
930 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
931 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
932 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
933 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
934 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
935 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
936 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
937 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
938 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
939 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
940 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
941 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
942 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-29 08:21:00 | 2024-03-29 15:10:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001450 | 已完成
943 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
944 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
945 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
946 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
947 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
948 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
952 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
953 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
954 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10 | 2024-03-13 08:35:00 | 2024-03-13 16:03:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001457 | 已完成
955 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
956 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
957 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
958 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
959 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
960 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
961 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
962 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
963 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#32-#33 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
966 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
967 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
968 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
969 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
970 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
971 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
972 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
973 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
974 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
975 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
976 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
977 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26、#35-#36、#41-#42 | / | / | 15 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 15
978 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
979 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
980 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
981 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
982 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
983 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
984 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
985 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
986 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
987 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
988 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
989 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
990 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
991 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
992 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
993 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
994 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
995 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
996 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
997 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
998 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
999 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1000 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1001 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1004 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1005 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1006 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1007 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1008 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1009 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1010 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1011 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1012 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1013 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1014 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1015 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1017 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1018 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1019 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-13 08:35:00 | 2024-03-13 16:03:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001457 | 已完成
1020 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1021 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1022 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1023 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1024 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1025 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1026 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1027 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1028 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1034 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1035 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1036 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1037 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1038 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1039 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1040 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1041 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1042 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1043 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1044 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1045 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1047 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1048 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1049 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2024-03-13 08:40:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001460 | 已完成
1050 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1051 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1052 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1053 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1054 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1055 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1056 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1057 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1058 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1060 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1061 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1062 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1063 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1064 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1065 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1066 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1067 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1068 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1069 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1070 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1071 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #74-#75、#83-#84、#88-#89、#92-#93、#93-#94、#97-#98 | / | / | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 12
1072 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1073 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1074 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1075 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1076 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1077 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1078 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1079 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1080 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1081 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1082 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1083 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1084 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1085 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1086 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1087 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1088 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1089 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1090 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1091 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1092 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1093 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1094 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1095 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1098 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1099 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1100 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1101 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1102 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1103 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1104 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1105 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1106 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1107 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1108 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1109 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #71-#72、#83-#84、#87-#88、#88-#89、#93-#94 | / | / | 10 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 10
1110 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1111 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1112 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 10 | 10 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1113 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1114 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1115 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1116 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1117 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1118 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1119 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1120 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1121 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1124 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1125 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1126 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1127 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:33:00 | 2024-03-22 14:33:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001463 | 已完成
1128 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1129 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1130 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1131 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1132 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1133 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | #86-#87 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 2
1136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1137 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1138 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-03-13 08:40:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001460 | 已完成
1139 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1140 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1141 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1142 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1143 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1144 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1145 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1146 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1149 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1150 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1151 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2024-03-13 08:40:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001460 | 已完成
1152 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1153 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1154 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1155 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1156 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1157 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1158 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1159 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1160 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1162 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1163 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1164 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-03-13 08:40:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001460 | 已完成
1165 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1166 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1170 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1171 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1172 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1173 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
1176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1177 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1178 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2024-03-13 08:40:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001460 | 已完成
1179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1180 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1181 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1182 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1183 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1185 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1187 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
1190 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1191 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1192 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1193 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1194 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1195 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1196 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1197 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1198 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1199 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1200 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1201 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、#04-#05、#17-#18、#20-#21 | / | / | 8 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 8
1202 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1203 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1204 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1205 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1206 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1207 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1208 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1209 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1210 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1211 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1212 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1213 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1214 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1215 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1216 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1217 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1218 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1219 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1220 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1221 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1222 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1223 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1224 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1225 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1228 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1229 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1230 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-13 08:45:00 | 2024-03-13 16:40:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001449 | 已完成
1231 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1232 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1233 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1234 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1235 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1236 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1237 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1238 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1239 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1242 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1243 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1244 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4 | 2024-03-13 08:40:00 | 2024-03-13 15:00:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001460 | 已完成
1245 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1246 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1247 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1248 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1250 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1251 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
1257 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1258 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1259 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1261 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1262 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1263 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1264 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1265 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1266 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1267 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1268 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1269 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1270 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1271 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1272 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1273 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1274 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1275 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1276 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1277 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1278 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1279 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1280 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1281 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1282 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1283 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1284 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1285 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1286 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1287 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1288 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1289 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1290 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1291 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1292 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
1297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1301 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1302 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1303 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1304 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1305 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #28-#29 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 2
1306 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1307 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1308 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1309 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1310 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
1311 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 2024-03-26 08:51:00 | 2024-03-26 11:32:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001456 | 已完成
1312 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1314 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1315 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1316 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1317 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1318 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1319 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1320 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1321 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1322 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1323 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1324 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1325 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1326 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1327 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1328 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1329 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#31-#32 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 4
1334 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1335 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1336 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1339 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1340 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1341 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1344 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1347 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1348 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1350 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1351 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1352 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1353 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1354 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1355 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1356 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1357 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1358 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1362 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1363 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1364 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1366 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1367 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1369 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 4
1372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1373 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1374 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 2024-03-21 08:20:00 | 2024-03-21 11:20:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001453 | 已完成
1375 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 2024-03-21 08:20:00 | 2024-03-21 11:20:00 | 4 | 400% | 100% | 1 |  | SCWH0301240104001453 | 已完成
1376 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 2024-03-21 08:20:00 | 2024-03-21 11:20:00 | 4 | 400% | 100% | 1 |  | SCWH0301240104001453 | 已完成
1377 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1378 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1379 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1380 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1381 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1382 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1383 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#32-#33 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1384 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1385 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1386 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1387 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1388 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 2024-03-21 08:20:00 | 2024-03-21 11:20:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001453 | 已完成
1389 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 2024-03-21 08:20:00 | 2024-03-21 11:20:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001453 | 已完成
1390 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 2024-03-21 08:20:00 | 2024-03-21 11:20:00 | 4 | 400% | 100% | 1 |  | SCWH0301240104001453 | 已完成
1391 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1392 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1393 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1394 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1395 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1396 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1397 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1398 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1400 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1401 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1402 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1403 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1406 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#14-#15 | / | / | 4 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 4
1410 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1411 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1412 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1413 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1414 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1415 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1416 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1417 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1418 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1419 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1420 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1421 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1424 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1425 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1426 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | 2024-03-13 08:45:00 | 2024-03-13 16:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001449 | 已完成
1427 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1428 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1429 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1430 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1431 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1432 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1433 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1434 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1435 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
1438 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1444 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1445 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1446 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1447 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1448 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1449 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1450 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1451 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1452 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1453 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1454 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1455 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
1456 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1457 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1458 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1459 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1460 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1461 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1465 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1466 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1486 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1487 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1488 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1491 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1492 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1493 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-13 08:45:00 | 2024-03-13 16:40:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001449 | 已完成
1494 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1495 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1496 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1497 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1498 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1499 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-13 08:45:00 | 2024-03-13 16:40:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001449 | 已完成
1500 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1501 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1504 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1505 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-13 08:45:00 | 2024-03-13 16:40:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001449 | 已完成
1506 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1507 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1508 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1510 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1511 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1512 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1513 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1514 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1515 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1516 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1517 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1518 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1519 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1520 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1521 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1522 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1523 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1524 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1527 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1528 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1529 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1530 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1531 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1532 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1533 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1534 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1535 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1536 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1537 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1538 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-03-22 08:48:00 | 2024-03-22 11:48:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240223006285 | 已完成
1539 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1540 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1541 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1542 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1543 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1544 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
1546 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2 | 2024-03-04 08:32:00 | 2024-03-04 16:07:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104001459 | 已完成
1549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1551 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1552 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1553 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1554 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1555 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1556 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
1557 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | #11-#12 | / | / | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2

## 重要跨越区段测温
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
电压等级 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |  | 6月 |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
[11 empty] | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 最近一次完成时间 | 超期红绿灯
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
110kV | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
110kV | 110kV炭松甲线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭松甲线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭九乙线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-11 | 绿灯
220kV | 220kV空汉乙线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV空汉甲线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花绿乙线 | N0148-N0149 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花绿甲线 | N0148-N0149 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV炭九甲线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 高志辉 | 黎健民 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-11 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0002-N0003 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0074-N0075 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0074-N0075 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭松乙线 | N0021-N0022 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭松乙线 | N0040-N0041 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭松乙线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV炭车甲线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV炭车乙线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭白线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-04 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV郭车甲线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-04 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0051-N0052 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭乙线 | N0051-N0052 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV炭郭甲线 | N0021-N0022 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV炭郭乙线 | N0021-N0022 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV郭车乙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV林蓝线 | N0064-N0065 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV郭石线 | N0011-N0012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV蓝北线 | N0011-N0012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0060-N0061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV泮尾线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV涌峰甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV涌峰乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV涌峰乙线山村甲支线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV泮罗线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV泮罗线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花泮线 | N0042-N0043 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花泮线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花泮线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花罗甲线 | N0033-N0034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花罗甲线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花罗甲线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0051-N0052 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV石塘乙线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV石塘甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV嘉江线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0093-N0094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV罗北甲线 | N0075 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV罗北乙线 | N0072 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0059-N0060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0059-N0060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0058-N0059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0060-N0061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0059-N0060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0059-N0060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0060-N0061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0093-N0094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV石沥甲线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV石沥乙线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0058-N0059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0053-N0054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0060-N0061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0053-N0054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
500kV | 500kV北增乙线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV北界乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV北界甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV北梨乙线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北梨甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV文林线备用线路 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV林田线备用线路 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV韶林线（退运）备用线路 | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟誌 | 窄毅栋 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0099-N0100 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-20 09:14:00 | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0099-N0100 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-20 09:14:00 | #N/A
220kV | 110kV嘉马岭线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-05-11 | 绿灯 | 2024-06-11 | 绿灯
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
110kV | 退运泮西线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 退运泮西线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0088-N0089 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0084-N0085 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV罗北甲线 | N0093-N0094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV罗北乙线 | N0086-N0087 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
500kV | 500kV罗北甲线 | N0092-N0093 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
500kV | 500kV罗北甲线 | N0094-N0095 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV罗北乙线 | N0087-N0088 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV空汉乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV空汉甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 | 绿灯
220kV | 220kV花绿乙线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:06:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:06:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0007-N0008 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:06:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0007-N0008 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:06:00 | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:06:00 | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:06:00 | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:06:00 | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:06:00 | #N/A
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-28 | 黄灯
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-28 | 黄灯
110kV | 110kV车平文线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-28 | 黄灯
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-28 | 绿灯
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-28 | 绿灯
110kV | 110kV车新镜线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-28 | 绿灯
110kV | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV文林线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV益田甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV田军线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-28 | 黄灯
110kV | 110kV文林线 | N0031-N0032 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-28 | 黄灯
110kV | 110kV益田甲线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-28 | 黄灯
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0409-N0410 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0407-N0408 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0399-N0400 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 杨和清 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-28 | 黄灯
220kV | 220kV花文甲线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV林田线 | N0005-N0006 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV林田线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV花文乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
110kV | 110kV田杨线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 王冠群 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-28 | 黄灯
220kV | 220kV花文乙线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV花文甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
110kV | 110kV林乐公线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV林田线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-28 | 红灯
220kV | 220kV北镜甲线 | N0009-N0010 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV北镜乙线 | N0009-N0010 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV花罗甲线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花罗甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花泮线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花泮线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花泮线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV花泮线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV涌峰乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV涌峰甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV石塘乙线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV石塘乙线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV石塘甲线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV石塘甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV三景桂线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV三景桂线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV花山彩乙线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV花山彩甲线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭北泉线 | N0021- N0022 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭北泉线 | N0020- N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV郭江线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV郭江线 | N0021-N0022 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭江线 | N0021-N0022 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭江线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭江线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭北泉线 | N0022- N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭北泉线 | N0022- N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭北泉线 | N0021- N0022 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0021-N0022 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV芳花增甲线冲口甲支线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
110kV | 110kV芳花增乙线冲口乙支线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV泮罗线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0019-N0020 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0019-N0020 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV石沥甲线 | N0031-N0032 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV石沥乙线 | N0031-N0032 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV石沥甲线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV石沥乙线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0085-N0086 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0085-N0086 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0055-N0056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0096-N0097 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0055-N0056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0096-N0097 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-24 | 绿灯 | 2024-06-19 | 黄灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV茶纲线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  |  |  | 2024-05-06 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-06 08:43:00 | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 08:56:00 | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0021-N0022 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-06 08:43:00 | #N/A
220kV | 220kV界汉甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV界汉乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉人乙线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
500kV | 500kV北增乙线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 08:56:00 | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增甲线 | N0096-N0097 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
500kV | 500kV北增乙线 | N0091-N0092 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV北梨乙线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0065-N0066 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0065-N0066 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV北梨乙线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北梨甲线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北梨甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV汉马线竹料甲支线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 赖建东 | 张春勇 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV汉钟线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈有英 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV汉钟乙线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV旋石线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-11 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 红灯 | 2024-06-27 | 黄灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 红灯 | 2024-06-27 | 黄灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0228-N0229 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0186-N0187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 从化数字输电运维中心 | 王年光 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线 | N0050-N0051 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-28 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0084-N0085 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-27 | 黄灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0023-N0024 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-27 | 黄灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0019-N0020 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0019-N0020 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0018-N0019 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0018-N0019 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 陈志辉 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0004-N0005 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0004-N0005 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV麒燕甲线 | N0001-N0002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV花炭乙线 | N0096-N0097 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0096-N0097 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-05-22 | 绿灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭乙线 | N0100-N0101 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV车大乙线 | N0019-N0020 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 |  |  |  |  | 2024-05-17 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
110kV | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0028-N0029 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0029-N0030 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0030-N0031 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0031-N0032 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0032-N0033 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线 | N0036-N0037 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠茶线龙洞乙支线 | N0004-N0005 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV炭松甲线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV木犀甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV炭白线 | N0059-N0060 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0066-N0067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0066-N0067 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭松甲线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭白线 | N0020-N0021 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭白线 | N0094-N0095 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV木凯乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯乙线 | N0033-N0034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯乙线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯乙线 | N0092-N0093 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯乙线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯乙线 | N0106-N0107 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯乙线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯甲线 | N0033-N0034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯甲线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯甲线 | N0092-N0093 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯甲线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯甲线 | N0106-N0107 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木凯甲线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0069-N0070 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0083-N0084 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0088-N0089 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0091-N0092 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村乙线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0069-N0070 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0083-N0084 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0088-N0089 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0091-N0092 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木村甲线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧乙线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧乙线 | N0068-N0069 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧乙线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧乙线 | N0076-N0077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧乙线 | N0079-N0080 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧甲线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧甲线 | N0068-N0069 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧甲线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧甲线 | N0076-N0077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木碧甲线 | N0079-N0080 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV科木乙线 | N0010-N0011 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV科木乙线 | N0013-N0014 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV科木甲线 | N0010-N0011 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV科木甲线 | N0013-N0014 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0012-N0013 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0024-N0025 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0034-N0035 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0040-N0041 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-17 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0066-N0067 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0090-N0091 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0099-N0100 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0108-N0109 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0112-N0113 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0119-N0120 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丁线 | N0122-N0123 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0090-N0091 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0012-N0013 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0024-N0025 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0034-N0035 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0040-N0041 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-17 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0066-N0067 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0099-N0100 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0108-N0109 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0112-N0113 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0119-N0120 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从木丙线 | N0122-N0123 | 城西片区线路运行三班 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0014-N0015 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0022-N0023 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-17 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0067-N0068 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0098-N0099 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科乙线 | N0111-N0112 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0014-N0015 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0067-N0068 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-17 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0022-N0023 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV茶龙线 | N0026-N0027 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV茶龙线 | N0027-N0028 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV犀茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0098-N0099 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV从科甲线 | N0111-N0112 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV茶犀京线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木科甲线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木科甲线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木科乙线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木科乙线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木麒甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木麒甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木麒甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木麒乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木麒乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木麒乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木棠甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木棠甲线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木棠甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木棠甲线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木棠乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木棠乙线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木棠乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木棠乙线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木犀甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木犀甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木犀乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木犀乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV木犀乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  |  |  | 2024-04-28 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV麒燕乙线 | N0001-N0002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV棠农线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  |  |  | 2024-04-30 | 红灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 炭芙线（退运）备用线路 | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-14 09:14:11 | #N/A
110kV | 炭芙线（退运） | N0095-N0095+1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-14 09:14:11 | #N/A
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0029-N0030 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线备用线路 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线备用线路 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV郭车乙线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV旗康乙线 | N0199-N0200 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-25 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV旗康乙线 | N0199-N0200 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-25 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV旗康乙线 | N0221-N0222 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-25 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV炭郭甲线 | N0031-N0032 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-05-17 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
220kV | 220kV炭郭乙线 | N0031-N0032 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-05-17 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
110kV | 110kV车大甲线 | N0019-N0020 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 |  |  |  |  | 2024-05-17 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
110kV | 110kV郭车甲线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV旗康乙线 | N0198-N0199 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-25 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0065-N0066 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 220kV坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV坡堤乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV朗郭线 | N0320,N0320+1 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 李海荣 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV北蚌乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北蚌甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉集线备用线路 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北麒乙线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 退运220kV北麒甲线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 退运220kV北汉甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-23 | 红灯 | #N/A | #N/A
500kV | 500kV罗北乙线 | N0094-N0095 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘雄强 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV罗北甲线 | N0098-N0099 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV石塘乙线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 刘源 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV田空丙线 | N0048-N0049 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0022-N0023 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0022-N0023 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0034-N0035 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0025-N0026 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0029-N0030 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空丙线 | N0086-N0087 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV田空丙线 | N0094-N0095 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV田空乙线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空乙线 | N0035-N0036 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空甲线 | N0035-N0036 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV空机线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV空汉甲线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV空金甲线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0111-N0112 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV空金乙线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0111-N0112 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花空乙线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-14 09:03:00 | #N/A
110kV | 110kV空九乙线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV空金乙线 | N0035-N0036 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0080-N0081 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0080-N0081 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0078-N0079 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0078-N0079 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-14 09:03:00 | #N/A
110kV | 110kV空九甲线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV空汉乙线 | N0003-N0004 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
110kV | 110kV空金甲线 | N0035-N0036 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0120-N0121 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV花绿甲线 | N0123-N0124 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
110kV | 110kV空九乙线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV花绿乙线 | N0123-N0124 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
110kV | 110kV空九甲线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
110kV | 110kV田空甲线七星甲支线 | N0000-N0001 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV田空乙线七星乙支线 | N0000-N0001 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0147-N0148 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV花绿乙线 | N0147-N0148 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
110kV | 110kV空芙线 | N0004-N0005 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花绿甲线 | N0137-N0138 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
110kV | 110kV空梯线 | N0004-N0005 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花绿乙线 | N0137-N0138 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
110kV | 110kV空芙线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花空甲线 | N0104-N0105 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV空梯线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花空乙线 | N0104-N0105 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV空九甲线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
110kV | 110kV空九乙线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV花绿甲线 | N0103-N0104 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV田芙线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0103-N0104 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV田芙线 | N0025-N0026 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0111-N0112 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV田芙线 | N0026-N0027 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0111-N0112 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV空芙线 | N0051-N0052 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿甲线 | N0113-N0114 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花绿乙线 | N0113-N0114 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花绿甲线 | N0120-N0121 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV花绿乙线 | N0120-N0121 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV花绿甲线 | N0126-N0127 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV花绿乙线 | N0126-N0127 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV空汉甲线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV空汉乙线 | N0008-N0009 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV空汉甲线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV空汉乙线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV空汉甲线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV空汉乙线 | N0020-N0021 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-21 | 绿灯
220kV | 220kV空汉甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-18 | 绿灯
220kV | 220kV空汉乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花绿甲线 | N0068-N0069 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花绿乙线 | N0068-N0069 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花空甲线 | N0067-N0068 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
220kV | 220kV花空乙线 | N0067-N0068 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-18 09:22:00 | #N/A
110kV | 110kV文林线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-18 | 绿灯
110kV | 110kV益田甲线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-18 | 绿灯
110kV | 110kV田军线 | N0055-N0056 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-18 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线 | N0029-N0030 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0030-N0031 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0032-N0033 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0044-N0045 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0046-N0047 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0050-N0051 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0050-N0051 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0083-N0084 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0044-N0045 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0030-N0031 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭乙线 | N0032-N0033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV岭郭甲线 | N0083-N0084 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV蓝北线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 覃德文 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭松乙线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭松乙线 | N0028-N0029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV炭蓝线 | N0020-N0021 | 花都巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV炭车甲线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线 | N0059-N0060 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线 | N0054-N0055 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV郭石线 | N0002-N0003 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV炭车乙线 | N0010-N0011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线 | N0033-N0034 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV镜合龙凤文线 | N0013-1-N0014-1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV镜龙畔线 | N0012-1-N0013-1 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 李刚 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV车新镜线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-11 | 绿灯
110kV | 110kV车平文线 | N0042-N0043 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 张礼树 | 周永发 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-11 | 绿灯
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0380-N0381 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV韶林线（退运） | N0400-N0401 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-18 | 绿灯
110kV | 110kV林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-18 | 绿灯
220kV | 220kV花文乙线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV花文甲线 | N0014-N0015 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 | 绿灯
220kV | 220kV林田线 | N0012-N0013 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-18 | 绿灯
220kV | 220kV镜田甲线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV镜田乙线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV花文乙线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV花文甲线 | N0046-N0047 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV北镜甲线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV北镜甲线 | N0004-N0005 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV北镜乙线 | N0001-N0002 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV北镜乙线 | N0004-N0005 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0082-N0083 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0084-N0085 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭甲线 | N0095-N0096 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-01 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭乙线 | N0016-N0017 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭乙线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-07 | 绿灯
220kV | 220kV花炭乙线 | N0082-N0083 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭乙线 | N0084-N0085 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花炭乙线 | N0095-N0096 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0067-N0068 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0027-N0028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-02 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0045-N0046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花林甲线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
220kV | 220kV花林乙线 | N0015-N0016 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 |  |  |  |  | 2024-04-03 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花甲线 | N0068-N0069 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北花乙线 | N0068-N0069 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  |  |  | 2024-04-26 | 红灯 | 2024-06-13 | 绿灯
110kV | 110kV茶纲线 | N0033-N0034 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | 2024-06-03 08:47:00 | #N/A
220kV | 220kV北梨乙线 | N0083-N0084 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈其来 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV北增乙线 | N0071-N0072 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0074-N0075 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴达 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-13 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0032-N0033 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 08:40:00 | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 08:40:00 | #N/A
220kV | 220kV北梨甲线 | N0034-N0035 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北梨乙线 | N0034-N0035 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV旋石线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-06 | 绿灯
110kV | 110kV井马岭线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-04-08 | 红灯 | 2024-06-06 | 绿灯
110kV | 110kV嘉石线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王运辉 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV汉人乙线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉云乙线 | N0043-N0044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-06 08:43:00 | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线 | N0040-N0041 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-06 08:43:00 | #N/A
110kV | 110kV汉云甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV嘉集线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-14 08:29:00 | #N/A
110kV | 110kV汉嘉线 | N0070-N0071 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-05 08:18:00 | #N/A
110kV | 110kV茶纲线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV嘉凯乙线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
220kV | 220kV嘉凯甲线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV嘉马岭线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线 | N0085-N0086 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV茶纲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线 | N0073- N0074 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 08:56:00 | #N/A
220kV | 220kV北梨甲线 | N0083-N0084 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-03 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV浔罗乙线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV浔罗甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV石塘甲线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 卢秋庆 | 卢秋庆 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV罗石线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV罗石线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV罗石线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV罗石线同德甲支线 | N0000-N0001 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV罗槎线同德乙支线 | N0000-N0001 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV罗槎线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV罗槎线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV罗槎线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV罗北乙线 | N0083-N0084 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV罗北甲线 | N0088-N0089 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV罗北甲线 | N0075 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV环涌乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV环涌甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭江线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭江线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭江线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭江线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭江线 | N0034-N0035 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0034-N0035 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 姚河新 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭嘉线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭北泉线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV郭北泉线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0072()-N0073() | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔乙线 | N0125-N0126 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0125-N0126 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北浔甲线 | N0072()-N0073() | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石乙线 | N0072()-N0073() | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0072()-N0073() | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北石甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 220kV北郭乙线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV汉太线九佛甲支线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-06 08:43:00 | #N/A
110kV | 110kV汉人乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉云甲线九佛乙支线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | 2024-06-06 08:43:00 | #N/A
110kV | 110kV汉人甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV汉雀乙线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
220kV | 220kV汉雀甲线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
500kV | 220kV北郭甲线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV汉雀甲线 | N0043-N0044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV汉雀乙线 | N0043-N0044 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  |  |  | 2024-04-15 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北郭甲线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV汉太线 | N0058-N0059 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
500kV | 500kV北增乙线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0064-N0065 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV北郭甲线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | 2024-06-11 08:04:00 | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 红灯 | #N/A | #N/A
500kV | 500kV北增乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-11 08:04:00 | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北梨甲线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北梨乙线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV嘉人线 | N0029-N0030 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | 2024-06-05 08:18:00 | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0049-N0050 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 红灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0049-N0050 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 红灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-11 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV界汉甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV界汉乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0039-N0040 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-11 | 绿灯
500kV | 500kV北增乙线 | N0037-N0038 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-11 | 绿灯
500kV | 500kV北增乙线 | N0066-N0067 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
500kV | 500kV北增甲线 | N0068-N0069 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  |  |  | 2024-04-29 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
500kV | 500kV北增乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 08:56:00 | #N/A
110kV | 110kV嘉石线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV嘉石线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV嘉石线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
110kV | 110kV嘉均乙线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV嘉龙线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线元洲乙支线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV嘉人线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV嘉人线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV汉人乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉人乙线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线龙归乙支线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉嘉线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉人甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV汉人甲线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV嘉均甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 |  |  |  |  | 2024-04-09 | 红灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV汉太线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV汉云乙线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  |  |  | 2024-04-16 | 红灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV茶汉乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
110kV | 110kV茶汉甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北梨乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北界乙线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-06-04 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北嘉甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  |  |  | 2024-05-10 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
220kV | 220kV北梨乙线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | #N/A | #N/A
500kV | 500kV蓄北线 | N0187+1,N0188 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-28 | 绿灯
110kV | 110kV森吕线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 红灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森吕线 | N0053-N0054 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
110kV | 110kV流吕线 | N0038-N0039 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
110kV | 110kV森吕线 | N0058-N0059 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
110kV | 110kV森吕线 | N0055-N0056 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0050-N0051 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0055-N0056 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
110kV | 110kV流吕线 | N0035-N0036 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0082-N0083 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0057-N0058 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
110kV | 110kV流吕线 | N0033-N0034 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
110kV | 110kV流森线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
110kV | 110kV森养乙线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV从明森线 | N0107-N0108 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV从明森线 | N0114-N0115 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森养甲线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森养甲线 | N0013-N0014 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森养乙线 | N0011-N0012 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV街灌线 | N0001-N0002 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴洪昌 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV森养乙线 | N0026-N0027 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV森温线 | N0051-N0052 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0007-N0008 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV森养甲线云星甲支线 | N0013-N0014 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV森养甲线 | N0026-N0027 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV森吕线 | N0008-N0009 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0041-N0042 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0034-N0035 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0021-N0022 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0019-N0020 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0039-N0040 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0004-N0005 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
110kV | 110kV森良乙线 | N0008-N0009 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森良甲线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0040-N0041 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
110kV | 110kV流森线 | N0015-N0016 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV流森线 | N0018-N0019 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森良甲线 | N0008-N0009 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
35kV | 35kV良吕线 | N0032-N0033 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
110kV | 110kV流吕线 | N0006-N0007 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-05-23 | 绿灯 | 2024-06-27 | 绿灯
110kV | 110kV从明森线 | N0092-N0093 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-31 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV从明森线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-31 | 绿灯 | 2024-06-28 | 绿灯
110kV | 110kV森温线宝珠乙支线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  |  |  | 2024-05-30 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森桃线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森温线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 |  |  |  |  | 2024-05-28 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV森温线 | N0041-N0042 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0192-N0193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0124-N0125 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0098-N0099 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0111-N0112 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0120-N0121 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0114-N0115 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-08 | 绿灯 | 2024-06-04 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0136-N0137 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0188-N0189 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-28 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0198-N0199 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0223-N0224 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0214-N0215 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
500kV | 500kV蓄北线 | N0159-N0160 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-05 | 绿灯
220kV | 220kV北梨甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-07 | 红灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV北梨甲线 | N0045-N0046 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  |  |  | 2024-04-12 | 红灯 | #N/A | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0013-N0014 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0002-N0003 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-20 08:50:00 | #N/A
110kV | 110kV温城线 | N0022-N0023 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0019-N0020 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV绿从甲线 | N0034-N0035 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV绿从甲线 | N0038-N0039 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV绿从甲线 | N0045-N0046 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV绿从乙线 | N0019-N0020 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV绿从乙线 | N0034-N0035 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV绿从乙线 | N0038-N0039 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
220kV | 220kV绿从乙线 | N0045-N0046 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 | 绿灯
110kV | 110kV从云线 | N0022-N0023 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
110kV | 110kV从云线 | N0031-N0032 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
110kV | 110kV从街甲线 | N0026-N0027 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
110kV | 110kV从街乙线 | N0026-N0027 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0006-N0007 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
220kV | 220kV绿从甲线 | N0053-N0054 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0006-N0007 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
220kV | 220kV绿从乙线 | N0053-N0054 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0003-N0004 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
220kV | 220kV森从甲线 | N0070-N0071 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 220kV汤森甲线 | N0039 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
220kV | 220kV森从甲线 | N0098-N0099 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
220kV | 220kV森从甲线 | N0010-N0011 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
220kV | 220kV森从乙线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
220kV | 220kV汤森甲线 | N0102-N0103 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
220kV | 220kV汤森乙线 | N0108-N0109 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
220kV | 220kV汤森甲线 | N0110-N0111 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
220kV | 220kV从从甲线 | N0005-N0006 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
220kV | 220kV从从甲线 | N0035-N0036 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0005-N0006 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
220kV | 220kV从从乙线 | N0035-N0036 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
220kV | 220kV从从乙线 | N0036-N0037 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
220kV | 220kV从从甲线 | N0036-N0037 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0006-N0007 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV从岗线 | N0011-N0012 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV从明甲线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0004-N0005 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0013-N0014 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
110kV | 110kV从兔线 | N0043-N0044 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV从佛线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  |  |  | 2024-05-07 | 绿灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
220kV | 220kV绿从甲线 | N0051-N0052 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
220kV | 220kV绿从乙线 | N0051-N0052 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-21 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0083-N0084 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-13 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
220kV | 220kV森从甲线 | N0129-N0130 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从甲线 | N0130-N0131 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | #N/A | #N/A
220kV | 220kV森从乙线 | N0003-N0004 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
220kV | 220kV森从乙线 | N0087-N0088 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-09 | 绿灯 | 2024-06-14 08:38:00 | #N/A
110kV | 110kV从岗线 | N0027-N0028 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0007-N0008 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0023-N0024 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV兔万线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV绿兔甲线 | N0050-N0051 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0023-N0024 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-26 | 绿灯
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0007-N0008 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿兔乙线 | N0050-N0051 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-24 | 绿灯
110kV | 110kV明聚线 | N0033-N0034 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
110kV | 110kV从街乙线 | N0039-N0040 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-05-14 | 绿灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
110kV | 110kV绿岗甲线 | N0009-N0010 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿水甲线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿岗乙线 | N0009-N0010 | 从化巡维中心站线路运行二班 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿水乙线 | N0010-N0011 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿太甲线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV绿太乙线 | N0009-N0010 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 廖新明 | 廖新明 |  |  |  |  | 2024-05-15 | 绿灯 | 2024-06-12 | 绿灯
110kV | 110kV从街甲线 | N0039-N0040 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
110kV | 110kV聚兔线 | N0029-N0030 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 |  |  |  |  | 2024-05-27 | 绿灯 | 2024-06-19 | 绿灯
220kV | 110kV从温线 | N0031-N0032 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
220kV | 110kV从温线 | N0022-N0023 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  |  |  | 2024-04-18 | 红灯 | 2024-06-06 08:42:00 | #N/A
220kV | 220kV汤森乙线 | N00100-N00101 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  |  |  | 2024-05-20 | 绿灯 | 2024-06-20 | 绿灯
110kV | 110kV森良乙线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 钟镇光 | 钟镇光 |  |  |  |  | 2024-04-10 | 红灯 | 2024-06-24 | 绿灯

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2024年接地电阻测试计划
[17 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 0 | 0 |  |  |  | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 工作计划 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 进出段：#01-#03、#33-#35、#116-#118 中间段：#04-#115 | 进出段：#01-#03、#33-#35、#116-#118 中间段：#04-#115 | 118 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 118 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段：#04-#39 | 中间段：#04-#39 | 36 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 36 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 6 | 2024-02-28 08:40:00 | 2024-02-28 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009436 | 已完成
4 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 中间段：#04-#40 | 中间段：#04-#40 | 37 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 37 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
5 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 进出段：#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 进出段：#01-#03、#18-#20 | 6 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 6 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 12:04:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009441 | 已完成
6 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 全线段：#00-#02 | 全线段：#00-#02 | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 进出线段：#67-#69 中间段：#00-#66 | 进出线段：#67-#69 中间段：#00-#66 | 70 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 70 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
8 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能电厂AB联络线 | 进出段：#01-#03、#06-#08 中间段：#04-#05 | 进出段：#01-#03、#06-#08 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
9 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 进出段：#01-#03、#81-#83 中间段：#04-#80 | 进出段：#01-#03、#81-#83 | 6 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 6 | 2024-04-30 09:27:00 | 2024-04-30 12:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109009467 | 已完成
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#17 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 进出段：#01-#03、#35-#37 中间段：#04-#34 | 进出段：#01-#03、#35-#37 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 中间段：#04-#37 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 中间段：#04-#37 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#40 | 中间段：#04-#40 | 37 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 37 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 中间段：#04-#59 | 中间段：#04-#59 | 56 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 56 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段:#04-#39 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 进出段：#17-#19 | 3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 中间段：#04-#53 | 50 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 50 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 中间段：#04-#53 | 50 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 50 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 进出段：#17-#19 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 进出段：#1-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 中间段：#04-#15 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 11 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 进出段：#01-#03、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
29 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 进出段：#01-#03、#132-#134 中间段：#04-#131 | 进出段：#01-#03、#132-#134 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
31 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 进出段：#01-#03、#89-#91 中间段：#04-#88 | 进出段：#01-#03、#89-#91 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 3 | 2024-04-05 09:57:00 | 2024-04-05 18:12:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240405000405 | 已完成
33 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 进出段：#112-#114 中间段：#39-#111 | 进出段：#112-#114 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
34 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 进出段：#110-#112 中间段：#56-#109 | 进出段：#110-#112 | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
35 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 出线段：#01-#03、#28-#30 中间段：#04-#27 | 进出线段：#01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
36 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 出线段：#01-#03、#28-#30 中间段：#04-#27 | 进出线段：#01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
37 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 出线段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 进出线段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
38 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 出线段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#15 | 进出线段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 出线段：#01-#03、#06-#08 中间段：#04-#05 | 进出线段：#01-#03、#06-#08 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 出线段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2024-04-23 08:30:00 | 2024-04-23 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240421000471 | 已完成
41 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 出线段：#01-#03、#72-#74 中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 2024-04-23 08:30:00 | 2024-04-23 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240421000471 | 已完成
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 出线段：#01-#03、#13-#15 中间段：#04-#12 | 进出线段：#1-#3、#13-#15 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线凤凰乙支线 | 出线段：#01-#03、#13-#15 中间段：#04-#12 | 进出线段：#07-#09 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 出线段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 进出线段：#1-#3、#14-#16 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 出线段：#00-#03-1、#13-1-#15-1、#01-2-#03-2、#14-2-#16-2 中间段：#04-1-#12-1、#04-2-#13-2 | 进出线段：#00-#02-1、#13-1-#15-1、#01-2-#02-2、#14-2-#16-2 | 13 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 13 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 出线段：#07-#09 中间段：#00-#06 | 进出线段：#07-#09 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 出线段：#01-#03、#14-#16 中间段：#04-#13 | 进出区段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
49 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
50 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线 | 出线段：#01-#03、#18-#20、#21-#23、#87-#89 中间段：#04-#17、#24-#86 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、#21-#23、#87-#89 其余区段：#04-#17、#24-#86 | 90 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线杨屋甲支线 | 出线段：#00-#01 中间段：无 | 进出线段：#00-#01 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 林军芙线振兴甲支线 | 出线段：#08-#10 中间段：#00-#07 | 进出线段：#08-#10 其余区段：#00-#07 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 出线段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 出线段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 出线段：#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 进出线段：#01-#03、#18-#20 其余区段：#04-#17 | 21 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 21 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 出线段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出线段：#01-#03、#21-#23 其余区段：#04-#20 | 23 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 23 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 出线段：#01-#03、#23-#25 中间段：#04-#22 | 进出线段：#1-#3、#23-#25 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
59 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 出线段：#01-#03、#35-#37 中间段：#04-#34 | 进出线段：#01-#03、#35-#37 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#01-#03、#61-#63 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#01-#03、#61-#63 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 出线段：#01-#03、#61-#63 中间段：#04-#60 | 进出线段：#33-#35 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 出线段：#01-#03、#58-#60、#61-#63、#74-#76 中间段：#04-#57、#64-#73 | 进出线段：#01-#03、#58-#60、#61-#63、#74-#76 | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 出线段：#01-#03、#54-#56 中间段：#04-#53 | 进出线段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 出线段：#01-#03、#69-#71 中间段：#04-#68 | 进出线段：#01-#03、#69-#71 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 出线段：#00 中间段：无 | 进出线段：#00 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 出线段：#01-#03、#69-#71 中间段：#04-#68 | 进出线段：#01-#03、#69-#71 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 出线段：#01-#03、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出线段：#01-#03、#37-#39 其余区段：#04-#36 | 39 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 39 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线 | 出线段：#01-#03、#58-#60 中间段：#04-#57 | 进出线段：#01-#03、#58-#60 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段关注 | 田军线振兴乙支线 | 出线段：#05-#07 中间段：#00-#04 | 进出线段：#05-#07 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 出线段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | 进出线段：#01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
73 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 出线段：#01-#03、#67-#69 中间段：#04-#66 | 进出线段：#01-#03、#67-#69 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 出线段：#04-#06 中间段：#00-#03 | 进出线段：#04-#06 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 出线段：#09-#11 中间段：#00-#08 | 进出线段：#09-#11 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
77 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 韶林线（退运） | 出线段：#409-#411 中间段：#364-#408 | 进出线段：#409-#411 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段#：#04-#06 | #01-#09 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段#：#04-#06 | #01-#09 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
80 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段#：#04-#39 | #01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
81 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 中间段#：#04-#39 | #01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
82 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 进出段：#01-#03、#79-#81 中间段#：#04-#78 | #01-#03、#79-#81 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 进出段：#01-#03、#49-#51 中间段#：#04-#48 | #01-#03、#49-#51 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
85 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 中间段#：#04-#43 | #01-#03、#44-#46 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
86 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 中间段#：#04-#43 | #01-#03、#44-#46 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 中间段#：#04-#13 | #01-#16 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金甲线 | 进出段：#01-#03、#48-#50 中间段#：#04-#47 | #01-#03、#48-#50 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 空金乙线 | 进出段：#01-#03、#48-#50 中间段#：#04-#47 | #01-#03、#48-#50 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段#：#04-#14 | #01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段#：#04-#14 | #01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 进出段：#01-#03、#28-#30 中间段#：#04-#27 | #01-#03、#28-#30 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 进出段：#01-#03、#97-#99 中间段#：#04-#96 | #01-#03、#97-#99 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 6 | 2024-04-20 09:35:00 | 2024-04-20 16:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240420000258 | 已完成
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 中间段#：#04-#71 | #01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 中间段#：#04-#71 | #01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段#：#04 | #01-#07 | 7 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 7 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线#50至#50-07 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段#：#04 | #01-#07 | 7 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 7 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 进出段：#00-#01 | #00-#01 | 2 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 沈达 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
103 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 进出段：01-#03、#78-#80 中间段：#04-#77 | #01-#80 | 80 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
104 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 进出段：01-#03、#80-#82 中间段：#04-#79 | #01-#82 | 82 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大甲线 | 进出段：#01-#03、#19-#21 中间段：#04-#18 | #01-#03、#19-#21 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车大乙线 | 进出段：#01-#03、#19-#21 中间段：#04-#18 | #01-#03、#19-#21 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 进出段：#01-#03、#26-#28 中间段：#04-#26 | #01-#03、#19-#28 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 11 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 进出段：#01-#03、#26-#28 中间段：#04-#26 | #01-#03、#19-#28 | 11 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 11 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 进出段：#01-#03、#115-#117 中间段：#04-#114 | #01-#03、#115-#117 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 10:41:00 | 2024-04-26 15:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240425000480 | 已完成
110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 进出段：#01-#03、#115-#117 中间段：#04-#114 | #01-#03、#115-#117 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#72 | #01-#03 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#72 | #01-#03 | 3 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 进出段：#01-#03、#94-#96 中间段：#04-#93 | #04-#79 | 76 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 76 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 进出段：#01-#03、#16-#18 中间段：#04-#17 | #01-#03 #16-#18 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
115 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 进出段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | #01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
116 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 进出段：#01-#03、#57-#59 中间段：#04-#56 | #01-#03、#57-#59 | 6 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 进出段：#01-#03、#62-#64 中间段：#04-#61 | #04-#61 | 58 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 58 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | #04-#44 | 41 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 41 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 进出段：#01-#03、#45-#47 中间段：#04-#44 | #04-#44 | 41 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 41 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
新增 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线（退运） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#42 | #04-#42 | 39 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 39 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
120 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#01-#03、#116-#118 中间段：#04-#115 | 中间段：#04-#115 | 112 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 112 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
121 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#01-#03、#116-#118 中间段：#04-#115 | 中间段：#04-#115 | 112 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 112 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
122 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 进出段：#01-#05、#27-#29 中间段：#06-#26 | 中间段：#06-#26 | 21 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 21 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
123 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 进出段：#01-#05、#27-#29 中间段：#06-#26 | 中间段：#06-#26 | 21 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 21 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
124 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 进出段：#01-#03、#136-#138 中间段：#04-#135 | 进出段：#01-#03、#136-#138 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
125 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 进出段：#01-#03、#136-#138 中间段：#04-#135 | 进出段：#01-#03、#136-#138 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
126 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 中间段：#04-#48 | 45 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 45 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
127 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 中间段：#04-#48 | 45 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 45 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
128 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 进出段：#01-#03、#119-#121 中间段：#04-#118 | 中间段：#04-#118 | 115 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 115 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 进出段：#01-#03、#119-#121 中间段：#04-#118 | 中间段：#04-#118 | 115 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 115 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀甲线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
131 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木犀乙线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 中间段：#04-#48 | 进出段：#01-#03、#49-#52 | 6 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
132 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村甲线 | 进出段：#01-#03、#103-#105 中间段：#04-#102 | 进出段：#01-#03、#105-#107 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
133 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木村乙线 | 进出段：#01-#03、#103-#105 中间段：#04-#102 | 进出段：#01-#03、#105-#107 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
134 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 中间段：#04-#58、#67-#90 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 | 12 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
135 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 中间段：#04-#58、#67-#90 | 进出段：#01-#03、#59-#61、#64-#66、#91-#93 | 12 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 进出段：#01-#03、#82-#84 中间段：#04-#55、#56-#81 | 进出段：#01-#03、#82-#84 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 进出段：#01-#03、#82-#84 中间段：#04-#81 | 进出段：#01-#03、#82-#84 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段：#04-#50 | 进出段：#01-#03、#51-#53 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
139 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 进出段：#01-#03、#51-#53 中间段：#04-#50 | 进出段：#01-#03、#51-#53 | 6 | 2024-07-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线 | 进出段：#01-#03、#58-#60 中间段：#04-#57 | 进出段：#01-#03、#58-#60 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 6 | 2024-05-31 11:04:43 | 2024-05-31 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240531001162 | 已完成
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠茶线华农乙支线 | 进出段：#00 | 进出段：#00 | 1 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
143 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 进出段：#01-#03、#07-#09 中间段：#04-#06 | 进出段：#01-#03、#07-#09 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 进出段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 6 | 2024-05-31 11:04:43 | 2024-05-31 12:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240531001162 | 已完成
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶线（退运） | 中间段：#30-#46 | 中间段：#30-#46 | 17 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 17 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 进出段：#48-#50 中间段：#30-#47 | 中间段：#30-#47 | 18 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
147 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠丙线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#54 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
148 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠丁线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#54 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
149 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从木一线（备用） | 中间段：#83-#110 | 中间段：#83-#110 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 28 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
150 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从木二线（备用） | 中间段：#83-#110 | 中间段：#83-#110 | 28 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 28 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
151 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 进出线段：#01-#03、#64-#66；中间段：#04-#64 | 中间段：#04-#10、#55-64 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 16 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
152 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 进出线段：#01-#03、#65-#67；中间段：#04-#65 | 中间段：#04-#10、#55-65 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 16 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
153 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉甲线 | 进出线段：#01-#03、#66-#68；中间段：#04-#65 | 进出线段：#01-#03、#66-#68 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉乙线 | 进出线段：#01-#03、#66-#68；中间段：#04-#65 | 进出线段：#01-#03、#66-#68 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#04-#25 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 进出线段：#01-#03、#26-#28；中间段：#04-#25 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
157 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 进出线段：#01-#03、#102-#104；中间段：#04-#101 | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#45 | 46 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 46 | 2024-04-18 08:34:44 | 2024-04-18 14:59:00 | 46 | 46 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104020665 | 已完成
158 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 进出线段：#01-#03、#97-#99；中间段：#04-#96 | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#45、新建塔段：#61 | 46 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 46 | 2024-04-29 08:38:00 | 2024-04-29 12:47:00 | 46 | 46 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104020668 | 已完成
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线 | 进出线段：#01-#03、#62-#64、中间段：#04-#61 | 进出线段：#01-#03、#62-#64、新建塔段：63-#64 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线中纲乙支线 | 进出线段：#01-#03，#18-#20、中间段：#04-#17 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#07、新建塔段：#01-#02、#19-#20 | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、其余区段：#04-#14 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、中间段：#04-#08 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 11 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 进出线段：#01-#03、#19-#21、其余区段：#04-#18 | 进出线段：#01-#03、#19-#21、中间段：#04-#09 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 11 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 进出线段：#01-#03、#71-#74、中间段：#04-#70 | 进出线段：#01-#03、#71-#74、中间段：#04-#13 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 17 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 进出线段：#00-#02 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74、中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、#72-#74 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 17 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉乙线民营乙支线 | 进出线段：#00-#02 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线 | 进出线段：#01-#03、#99-#101、中间段：#04-#98 | 中间段：#04-#54 | 51 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 51 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线龙归乙支线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | 中间段：#04-#15、#31-#40 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉嘉线元洲乙支线 | 进出线段：#00-#02、#25-#27；中间段：#03-#24 | 进出线段：#00-#02、其余区段：#03-#13 | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 进出线段：#01-#03、#75-#77；中间段：#04-#74 | 进出线段：#01-#03、中间段：#03-#38 | 39 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 39 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 进出线段：#00-#03、#04-#07 | 进出线段：#00-#03、 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 进出线段：#01-#03、#72-#74；中间段：#04-#71 | 进出线段：#01-#03、中间段：#03-#38 | 39 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 39 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 进出线段：#00-#03、#04-#07 | 进出线段：#00-#03、 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 进出线段：#01-#03、#60-#62、中间段：#04-#59 | 中间段：#04-#36 | 33 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 33 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 进出线段：#33-#35、其余区段：#04-32 | 其余区段：#21-#33、新建塔段：#04-#07 | 17 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 17 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线 | 进出线段：#01-#03、#43-#45、其余区段：#04-#42 | 进出线段：#01-#03、#43-#45、新建塔段：#41 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 进出线段：#42-#44、其余区段：#04-#41 | 其余区段：#20-#32、#36-#41、新建塔段：#11-#14 | 27 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 27 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 进出线段：#01-#03、#48-#50、其余区段：#04-#47 | 中间段：#04-#36、新建塔段：#42-#46 | 38 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 38 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
179 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、其余区段：#04-#14 | 进出线段：#01-#03、#15-#17、中间段：#04-#08 | 11 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 11 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
180 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线竹料乙支线 | 进出线段：#06-#10；中间段：#00-#05 | 进出线段：#00-#02、中间区段：#03-#05 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线竹料甲支线 | 进出线段：#12-#16；中间段：#00-#05 | 进出线段：#12-#16；中间区段：#00-#01 | 8 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 8 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
182 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 进出线段：#01-#05 | 进出线段：#01-#05 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 5 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 进出线段：#01-#05 | 进出线段：#01-#05 | 5 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 5 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40；其余区段：#04-#37 | 进出线段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
185 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40；其余区段：#04-#37 | 进出线段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 进出线段：#01-#03、#55-#57、中间段：#04-#54 | 中间段：#12-#23、#39-#48 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40、中间段：#04-#37 | 中间段：#18-#30 | 13 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 13 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44、其余区段：#04-#41 | 中间段：#04-#25 | 22 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 22 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 进出线段：#00-#02、#25-#27、其余区段：#03-#24 | 进出线段：#00-#02、其余区段：#03-#13 | 14 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#17 | 中间段：#14-#17 | 4 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 进出线段：#01-#03、#09-#11；中间段：#04-#08 | 进出线段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 进出线段：#01-#03、#09-#11；中间段：#04-#08 | 进出线段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 进出线段：#01-#03、#17-#19、中间段：#04-#16 | 中间段：#04-#13 | 10 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 进出线段：#01-#03、#40-#42、中间段：#04-#39 | 进出线段：#01-#03、#40-#42、中间段：#04-#13 | 16 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
195 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉甲线（退运） | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#16 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
196 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北麒甲线（退运） | 进出线段：无、中间段：#16-#39 | 中间段：#30-#36 | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 7 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
197 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北汉乙线（退运） | 进出线段：#01-#03、中间段：#04-#16 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
198 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北麒乙线（退运） | 进出线段：无、中间段：#16-#39 | 中间段：#30-#36 | 7 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 7 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
199 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | #01-#49、新建塔段：#44-#49、#01-#04 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 49 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
200 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 进出线段：#01-#03、#47-#49、中间段：#04-#46 | #01-#49、新建塔段：#44-#49、#01-#04 | 49 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 49 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
201 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 进出线段：#01-#03、#10-#12、中间段：#04-#09 | 进出线段：#01-#03、#10-#12、中间段：#04、新建塔段：#05-#12 | 12 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 进出线段：#06-#08、中间段：#00-#05 | 进出线段：#06-#08、中间段：#00-#05、新建塔段：#01-#08 | 9 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶均线 | 进出段：#01-#03、#56-#58、中间段#04-#55 | 中间段#04-#55 | 52 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 52 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉集线 | 进出线段：#01-#03、#29-#31、中间段#04-#28 | 进出线段：#01-#03、#29-#31 | 6 | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
205 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 中间段：#04-#20 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 17 | 2024-03-13 08:12:00 | 2024-03-13 12:58:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004827 | 已完成
206 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 中间段：#04-#20 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 17 | 2024-03-13 08:12:00 | 2024-03-13 12:58:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004827 | 已完成
207 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 进出段：#01-1-#03、#90-#92 中间段：#04-#89 | 进出段：#01-1-#03 中间段：#04-#61 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 62 | 2024-03-13 08:12:00 | 2024-03-13 12:58:00 | 62 | 62 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004827 | 已完成
208 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 进出段：#01-#03、#90-#92 中间段：#04-#88 | 进出段：#01-1-#03 中间段：#04-#61 | 61 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 61 | 2024-03-13 08:12:00 | 2024-03-13 12:58:00 | 61 | 61 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004827 | 已完成
209 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔甲线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#125 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#62 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 62 | 2024-03-13 08:12:00 | 2024-03-13 12:58:00 | 62 | 62 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004827 | 已完成
210 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北浔乙线 | 进出段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#125 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#62 | 62 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 62 | 2024-03-13 08:12:00 | 2024-03-13 12:58:00 | 62 | 62 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004827 | 已完成
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 进出段：#01-#03、#25-#27 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003885 | 已完成
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 进出段：#00-#02 中间段：#03-#06 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 7 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003885 | 已完成
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 进出段：#01-#03、#25-#27 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003885 | 已完成
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 进出段：#00-#02 中间段：#03-#06 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 7 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08:00 | 7 | 7 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003885 | 已完成
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 芳联福聚04分线 | 进出段：#08-#10 中间段：#00-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003885 | 已完成
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 芳联福线 | 进出段：#01-#03、#12-#14 中间段：#04-#11 | 进出段：#01-#03、#12-#14 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 08:37:00 | 2024-04-02 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003885 | 已完成
217 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 中间段：#04-#59 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#33 | 33 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 33 | 2024-01-03 08:29:00 | 2024-01-03 14:29:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225038832 | 已完成
218 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-01-03 08:30:00 | 2024-01-03 14:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225037677 | 已完成
219 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭嘉线神山甲支线 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-01-02 08:28:00 | 2024-01-02 12:28:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225039045 | 已完成
220 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 郭江线 | 进出段：#01-#03、#53-#55 中间段：#04-#52 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#34 | 34 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 34 | 2024-01-03 08:29:00 | 2024-01-03 14:29:00 | 34 | 34 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225038832 | 已完成
221 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#10-#12 中间段：#01-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 12 | 2024-01-03 08:30:00 | 2024-01-03 14:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225037677 | 已完成
222 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 进出段：#01-#03、#16-#18、#19-#21、#33-#35 中间段：#04-#15、#22-#32 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
223 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 进出段：#01-#03、#16-#18、#19-#21、#41-#43 中间段：#04-#15、#22-#40 | 进出段：#01-#03、#41-#43 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004286 | 已完成
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004286 | 已完成
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 中间段：#04-#14 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004286 | 已完成
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004286 | 已完成
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王家裕 | 白云中心 | 3 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-08 12:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004286 | 已完成
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 中间段：#04-#08 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
229 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 中间段：#04-#08 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
230 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 进出段：#103-#105 中间段：#75-#102 | 进出段：#103-#105 中间段：#75-#102 | 30 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 30 | 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-10 11:52:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105005788 | 已完成
231 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 进出段：#98-#100 中间段：#71-#97 | 进出段：#98-#100 中间段：#71-#97 | 29 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 29 | 2024-04-10 08:52:00 | 2024-04-10 11:52:00 | 29 | 29 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105005788 | 已完成
232 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
233 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#09 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#09 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
234 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#23-#26、#37-#39 中间段：#04-#36 | 进出段：#01-#03、#37-#39 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
235 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 进出段：#08-#10 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
236 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
237 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线 | 进出段：#01-#06 | 进出段：#01-#06 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
238 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 泮西线坦尾乙支线 | 进出段：#00 | 进出段：#00 | 1 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 1 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
239 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 进出段：#01-#03、#14-#18 中间段：#04-#13 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
240 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 进出段：#01-#03 、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 进出段：#01-#03 、#10-#12 中间段：#04-#09 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 3 | 2024-02-04 08:26:00 | 2024-02-04 14:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006480 | 已完成
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 进出段：#01-#03、#20-#22、#43-#45 中间段：#04-#19、#23-#42 | 进出段：#20-#22 中间段：#04-#19 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 17 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006122 | 已完成
243 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006122 | 已完成
244 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 进出段：#01-#03、#20-#22、#43-#45 中间段：#04-#19、#23-#42 | 进出段：#20-#22 中间段：#04-#19 | 17 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 17 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19:00 | 17 | 17 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006122 | 已完成
245 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2 | 2024-02-05 08:45:00 | 2024-02-05 12:19:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006122 | 已完成
246 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 进出段：#01-#05 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
247 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 进出段：#01-#05 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
248 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 进出段：#00-#01 | 进出段：#00-#01 | 2 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 进出段：#00-#04 | 进出段：#00-#04 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 进出段：#00-#04 | 进出段：#00-#04 | 5 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 5 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 进出段：#00-#02、#10-#12 中间段：#03-#09 | 进出段：#00-#02 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 进出段：#00-#02、#07-#09 中间段：#03-#06 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 进出段：#01-#03 中间段：#04 | 进出段：#01-#03 中间段：#04 | 4 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 2024-04-02 09:01:00 | 2024-04-02 12:01:00 | 4 | 4 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105004379 | 已完成

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2024年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
[13 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 计划完成护层电阻测试数（相） | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒
1 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 12 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 无 | 无
3 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 12 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 无 | 无
4 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 27 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 无 | 无
5 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 27 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 63 | 63 | 63 | 100% | 100% | 48 | 48 | 48 | 100% | 100% | 54 | 54 | 54 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010168 | 已完成
7 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 33 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-03-01 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-03-06 09:57:00 | 2024-03-07 15:28:00 | 18 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | SCWH0301240110010161 | 已完成
9 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-01-22 14:00:00 | 2024-01-22 16:45:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224015622 | 已完成
10 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年7月 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010163 | 已完成
11 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 无 | 无
12 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-03-23 11:15:00 | 2024-03-24 15:39:00 | 24 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | SCWH0301240110010158 | 已完成
13 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 24 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 无 | 无
14 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-01 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 33 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 无 | 无
15 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-01 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 33 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 无 | 无
16 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 无 | 无
17 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 无 | 无
18 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-01-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-05-10 10:29:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SCWH0301240109002002 | 已完成
19 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2024-04-16 09:47:00 | 2024-04-16 12:36:00 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SCWH0301240109002318 | 已完成
20 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-01-29 10:00:00 | 2024-01-30 15:30:00 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104005089 | 已完成
21 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
22 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 无 | 无 | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 无 | 无
23 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-03-15 11:25:00 | 2024-03-15 16:06:00 | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | SCWH0301240222002368 | 已完成
24 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-02-26 14:53:36 | 2024-02-28 16:48:00 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123048137 | 已完成
25 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 无 | 无 | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 无 | 无
26 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-02-29 14:18:00 | 2024-02-29 16:45:00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123048176 | 已完成
27 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 无 | 无 | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 无 | 无
28 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-03-15 10:04:00 | 2024-03-17 15:51:00 | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | SCWH0301240222002370 | 已完成
29 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-01-15 14:51:00 | 2024-01-17 11:01:00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301231023006795 | 已完成
30 | 预试 | 220kV | 奥观线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 无 | 无 | 18 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 无 | 无
31 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-05-08 15:10:00 | 2024-05-10 16:06:00 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321015424 | 已完成
32 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 无 | 无 | 10 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 无 | 无
33 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-02-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-03-27 09:19:00 | 2024-03-29 14:17:00 | 36 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | SCWH0301240222002371 | 已完成
34 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-03-01 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-01-03 13:38:00 | 2024-01-03 16:58:00 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224009211 | 已完成
35 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-12-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-01-15 10:00:00 | 2024-01-15 15:00:00 | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 9 | 12 | 12 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240115000700 | 已完成
36 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024-08-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-03-25 08:45:00 | 2024-03-25 16:00:00 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SCWH0301240222002369 | 已完成
37 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024-06-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 2024-04-08 14:42:00 | 2024-04-09 16:09:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240222002367 | 已完成
37 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024-06-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 无 | 无 | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 无 | 无
38 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年4月 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-01-22 14:04:00 | 2024-01-22 17:30:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225023502 | 已完成
39 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-04-11 13:58:00 | 2024-04-11 17:09:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104014836 | 已完成
40 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 30 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 无 | 无
41 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-04-28 10:23:00 | 2024-04-29 11:59:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 100% |  | SCWH0301240325021430 | 已完成
42 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-04-29 14:50:00 | 2024-04-29 16:43:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 24 | 24 | 24 | 100% | 100% | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240325021431 | 已完成
43 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年12月 | 2024-01-04 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 18 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 无 | 无
44 | 预试 | 110 | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2025年2月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
45 | 预试 | 110 | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-04 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
46 | 预试 | 110 | 郭北泉线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年5月 | 2024-01-04 | 2024年5月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 无 | 无
47 | 预试 | 110 | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年6月 | 2024-01-04 | 2024年6月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-03-25 09:35:00 | 2024-03-25 15:30:00 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SCWH0301240105006243 | 已完成
48 | 预试 | 110 | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年6月 | 2024-01-04 | 2024年6月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-03-27 09:53:00 | 2024-03-27 14:36:00 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SCWH0301240105006252 | 已完成
49 | 预试 | 110 | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-05-20 10:23:00 | 2024-05-20 15:34:00 | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006259 | 已完成
50 | 预试 | 110 | 罗流盘金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025年4月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
51 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-03-30 08:33:00 | 2024-03-30 16:58:00 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | SCWH0301240105006266 | 已完成
52 | 预试 | 110 | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年9月 | 2024-01-04 | 2024年9月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-02-28 15:06:46 | 2024-02-29 12:03:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006267 | 已完成
53 | 预试 | 110 | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年10月 | 2024-01-04 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
54 | 预试 | 110 | 涌峰乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
55 | 预试 | 110 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年3月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
56 | 预试 | 220 | 环京线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 无 | 无
57 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
58 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年9月 | 2024-01-04 | 2024年9月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006273 | 已完成
59 | 预试 | 110 | 浔金甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年8月 | 2024-01-04 | 2024年8月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-03-29 08:33:00 | 2024-03-29 14:33:00 | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | SCWH0301240105006274 | 已完成
60 | 预试 | 110 | 浔金乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2024年8月 | 2024-01-04 | 2024年8月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-04-01 08:51:00 | 2024-04-01 15:14:00 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006275 | 已完成
61 | 预试 | 110 | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2024年11月 | 2024-01-04 | 2024年11月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 2024-05-17 11:23:00 | 2024-05-17 17:15:00 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006276 | 已完成
| 预试 | 110 | 泮关龙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025年11月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 12 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026年4月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 9 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 无 | 无
| 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025年12月 | 2024-01-04 | 2024年12月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 无 | 无 | 12 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 无 | 无

## 4、终端场避雷器试验
广供电输二〔2023〕1号附件2
输电管理二所2024年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV：1次/3年，110kV：1次/6年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
[15 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 0 | 0 |  |  |  | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 终端场、森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 从城线 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 从岗线 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
16 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 曙光电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-11-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-22 14:00:00 | 2024-01-22 16:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224015632 | 已完成
17 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 曙光电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-07-01 | 2024-01-01 | 2024-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010249 | 已完成
18 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 镜湖电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
19 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010384 | 已完成
20 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010385 | 已完成
21 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010385 | 已完成
22 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 林益站电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-26 10:13:00 | 2024-03-26 11:40:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010380 | 已完成
23 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-26 10:13:00 | 2024-03-26 11:40:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010380 | 已完成
24 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 车城电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010382 | 已完成
25 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010382 | 已完成
26 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010383 | 已完成
27 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010383 | 已完成
28 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010384 | 已完成
29 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010385 | 已完成
30 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-27 09:35:00 | 2024-03-27 15:14:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010385 | 已完成
31 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | #17九龙湖终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-04-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
32 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | #17九龙湖终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
33 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 郭车甲线天马甲支线#28终端塔 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 09:45:00 | 2024-04-17 12:12:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109008681 | 已完成
34 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 郭车甲线天马甲支线#28终端塔 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 09:45:00 | 2024-04-17 12:12:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109008681 | 已完成
35 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 林蓝线林益站终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 09:45:00 | 2024-04-17 12:12:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109002972 | 已完成
67 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
68 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
69 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
70 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 2024-05-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
71 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-11 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
72 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-12 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
73 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-13 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
74 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-14 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
75 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
76 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-16 | 2024-04-06 | 2024-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
77 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-17 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
78 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-18 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
79 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-19 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
80 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-20 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
81 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-21 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
82 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-22 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
83 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-23 | 2024-04-13 | 2024-04-13 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
84 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-24 | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
85 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-25 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
86 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-26 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
87 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-27 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
88 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-28 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001407 | 已完成
89 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-29 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-11 09:36:00 | 2024-04-11 15:12:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001356 | 已完成
90 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2024-05-30 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-11 09:36:00 | 2024-04-11 15:12:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001356 | 已完成
91 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器停电试验 | 2025-01-01 | 2024-10-01 | 2024-10-21 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001402 | 已完成
36 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 茶纲终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 14:04:00 | 2024-01-22 17:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225023502 | 已完成
37 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104013930 | 已完成
38 | 预试 | 220kV | 嘉石线 | 一般 | 夏花一路终端场A场 | 避雷器停电试验 | 2025-03-30 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-11 13:58:00 | 2024-04-11 17:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104014836 | 已完成
39 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 08:16:00 | 2024-02-28 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104013931 | 已完成
40 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 08:16:00 | 2024-02-28 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104013931 | 已完成
41 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104013930 | 已完成
42 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 环滘终端场A场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104013930 | 已完成
43 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104013930 | 已完成
44 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 环滘终端场B场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-30 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-28 10:54:00 | 2024-02-28 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104013930 | 已完成
45 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | #20终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-02-01 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
46 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | #20终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024年10月 | 2024-01-01 | 2024年10月 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
47 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | #01终端场、#23终端场、泉溪终端场 | 避雷器停电试验 | 2024年5月 | 2024-01-01 | 2024/5/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 已完成
48 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 沙溪终端场一、沙溪终端场二 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:30:00 | 2024-03-22 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005423 | 已完成
49 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | #09终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
50 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | #09终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-03-31 | 2024-01-01 | 2024/12/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
51 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | #24-1终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024-09-30 | 2024-01-01 | 2024/9/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105006273 | 已完成
52 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | #18终端塔 | 避雷器停电试验 | 2024-11-30 | 2024-01-01 | 2024/11/30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-30 08:33:00 | 2024-03-30 16:58:00 | [5 empty] | SCWH0301240105006266 | 已完成
53 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:30:00 | 2024-03-22 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005423 | 已完成
54 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:30:00 | 2024-03-22 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005423 | 已完成
55 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 已完成
56 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 14:25:00 | 2024-04-02 14:49:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240325024316 | 已完成
57 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 已完成
58 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 已完成
59 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 三山终端场A | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 已完成
60 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2024-04-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 已完成
61 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-02 | 2024-01-02 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 09:25:00 | 2024-03-20 10:33:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005474 | 已完成
62 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-03 | 2024-01-03 | 2024-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 09:25:00 | 2024-03-20 10:33:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005474 | 已完成
63 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 关注 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-04 | 2024-01-04 | 2024-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 已完成
64 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-05 | 2024-01-05 | 2024-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 已完成
65 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-06 | 2024-01-06 | 2024-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 已完成
66 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2024-04-07 | 2024-01-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-20 11:33:00 | 2024-03-20 14:13:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005542 | 已完成
92 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器带电试验 | 2024-04-07 | 2024-01-07 | 2024-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 已完成
| 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-02 14:25:00 | 2024-04-02 14:49:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240325024316 | 已完成
| 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器停电试验 | 2024-12-10 | 2024-01-01 | 2024-12-10 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-21 08:50:00 | 2024-03-21 13:06:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005424 | 已完成

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
[13 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | [5 empty] | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 已完成
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 已完成
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 已完成
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 已完成
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 已完成
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104007222 | 已完成
16 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
17 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010412 | 已完成
32 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 已完成
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
34 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
36 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
37 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010412 | 已完成
38 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 已完成
39 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
40 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
41 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
42 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010454 | 已完成
44 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
45 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 已完成
46 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
47 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 已完成
48 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 已完成
50 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 已完成
52 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 已完成
54 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010454 | 已完成
56 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33
57 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 已完成
58 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
59 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010455 | 已完成
60 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
61 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010446 | 已完成
62 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
63 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010436 | 已完成
64 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
65 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
66 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010436 | 已完成
67 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
68 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
69 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 已完成
70 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
71 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 已完成
72 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 已完成
74 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 已完成
76 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 已完成
78 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010444 | 已完成
80 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017152 | 已完成
82 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
83 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017152 | 已完成
84 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
85 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010451 | 已完成
86 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 已完成
88 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010445 | 已完成
90 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
91 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010445 | 已完成
92 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
93 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224016006 | 已完成
94 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
95 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 已完成
96 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 66 | 66 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017152 | 已完成
98 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
99 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224016006 | 已完成
100 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
101 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010456 | 已完成
102 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
103 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 已完成
104 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
105 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010453 | 已完成
106 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
107 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010552 | 已完成
108 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
109 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010552 | 已完成
110 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
111 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224016006 | 已完成
112 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
113 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224016006 | 已完成
114 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
115 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017152 | 已完成
116 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
117 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017152 | 已完成
118 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
119 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017152 | 已完成
120 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
121 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010412 | 已完成
122 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 已完成
123 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
124 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
125 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
126 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
127 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 08:35:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010412 | 已完成
128 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-25 09:30:00 | 2024-04-25 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110010413 | 已完成
129 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
130 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
132 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
133 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017152 | 已完成
134 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
135 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017152 | 已完成
136 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
137 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002761 | 已完成
138 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002817 | 已完成
139 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
140 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
141 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
142 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
143 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002761 | 已完成
144 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002817 | 已完成
145 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
146 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
150 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
151 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
新增 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
152 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
153 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 已完成
154 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 已完成
156 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
157 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 已完成
158 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
159 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 已完成
160 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
161 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240110002767 | 已完成
162 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
163 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-29 09:37:00 | 2024-01-29 14:54:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091342 | 已完成
164 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-29 09:37:00 | 2024-01-29 14:54:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091342 | 已完成
166 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 | 2024-01-29 14:54:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091342 | 已完成
168 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
169 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 | 2024-01-29 14:54:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091342 | 已完成
170 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
171 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:37:00 | 2024-01-29 14:54:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091342 | 已完成
172 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 10:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040983 | 已完成
174 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 14:10:00 | 2024-03-26 15:37:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 | 已完成
175 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008138 | 已完成
176 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-31 09:55:00 | 2024-01-31 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010901 | 已完成
181 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-23 08:39:00 | 2024-05-23 11:39:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008137 | 已完成
182 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
187 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 | 2024-01-30 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010909 | 已完成
190 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
191 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-31 09:55:00 | 2024-01-31 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010901 | 已完成
192 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-26 09:36:00 | 2024-03-26 12:25:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079250 | 已完成
193 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008130 | 已完成
194 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
195 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
196 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
197 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-31 09:55:00 | 2024-01-31 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010901 | 已完成
198 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
199 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-16 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010903 | 已完成
200 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
203 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
206 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
207 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
208 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 | 已完成
209 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008128 | 已完成
210 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
211 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
212 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
213 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 | 已完成
214 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-28 09:05:00 | 2024-04-28 11:40:00 | [5 empty] | SCWH0301240321015084 | 已完成
215 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008128 | 已完成
216 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
217 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
218 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
219 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-16 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010903 | 已完成
220 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
221 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-21 10:30:00 | 2024-02-21 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040966 | 已完成
222 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
223 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-21 10:30:00 | 2024-02-21 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040966 | 已完成
224 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 10:24:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040983 | 已完成
226 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-03-26 14:10:00 | 2024-03-26 15:37:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 | 已完成
227 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 | 已完成
228 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
229 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
230 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
231 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 10:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040983 | 已完成
232 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 09:36:00 | 2024-03-26 12:25:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079250 | 已完成
233 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008130 | 已完成
234 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
236 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
237 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
238 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 | 已完成
239 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 | 已完成
240 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
241 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
242 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
243 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
244 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 | 已完成
245 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 | 已完成
246 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
247 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
248 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
249 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
250 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 | 已完成
251 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 | 已完成
252 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
253 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
254 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
255 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
256 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 | 已完成
257 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 | 已完成
258 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
259 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
260 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
261 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
262 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-03-26 14:10:00 | 2024-03-26 15:37:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079252 | 已完成
263 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 | 已完成
264 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
265 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
266 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
267 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
268 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 | 已完成
269 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008134 | 已完成
270 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
275 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008125 | 已完成
276 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
277 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
279 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
280 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
281 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-08 09:20:00 | 2024-03-08 11:50:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079261 | 已完成
282 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
283 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
283 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008123 | 已完成
284 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
285 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
286 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
287 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
289 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
290 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008123 | 已完成
291 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
292 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
295 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
296 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008123 | 已完成
297 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
298 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
300 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
300 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 | 已完成
301 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
302 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
303 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
304 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
304 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
305 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
306 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
307 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-05 09:30:00 | 2024-03-05 15:42:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079262 | 已完成
308 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008126 | 已完成
309 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
310 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
314 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008126 | 已完成
317 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
318 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 14:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123041002 | 已完成
319 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
322 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
325 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
328 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
331 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
337 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
340 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
343 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
349 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
352 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
355 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
358 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
361 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
364 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
367 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
370 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
373 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
375 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079230 | 已完成
376 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 | 已完成
377 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
378 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
379 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
380 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
381 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:47:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079230 | 已完成
382 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 | 已完成
383 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
384 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
385 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
386 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
387 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
388 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
388 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 | 已完成
389 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 | 已完成
389 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
390 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
390 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 | 已完成
392 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 | 已完成
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
393 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
391 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
394 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 | 已完成
395 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
396 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 | 已完成
397 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
399 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079243 | 已完成
400 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 | 已完成
401 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
402 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
403 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
405 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
406 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008125 | 已完成
407 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
408 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-04 09:20:00 | 2024-02-04 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040999 | 已完成
410 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008126 | 已完成
411 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
412 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
415 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
418 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
421 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-05 09:30:00 | 2024-03-05 15:42:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079262 | 已完成
424 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
427 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
430 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
433 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
436 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079248 | 已完成
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 | 已完成
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
441 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
444 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
447 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
450 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
453 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
456 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
457 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-21 09:30:00 | 2024-02-21 14:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040984 | 已完成
458 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
459 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-21 09:30:00 | 2024-02-21 14:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040984 | 已完成
460 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
461 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
462 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010913 | 已完成
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008125 | 已完成
463 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
464 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:38:00 | [5 empty] | SCWH0301240321010961 | 已完成
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
465 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
467 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 | 2024-01-10 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010907 | 已完成
468 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
470 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-26 09:27:00 | 2024-02-27 11:27:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040967 | 已完成
471 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008125 | 已完成
472 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
473 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
475 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 | 2024-01-10 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010907 | 已完成
475 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008125 | 已完成
476 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
477 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
478 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010913 | 已完成
479 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
480 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010913 | 已完成
481 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
482 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010913 | 已完成
483 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
486 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
489 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
492 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
495 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
498 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
501 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
502 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 14:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123041002 | 已完成
504 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-27 14:00:00 | 2024-03-27 16:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240321010255 | 已完成
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008122 | 已完成
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
506 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
507 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
508 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 | 已完成
508 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
509 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
510 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-03 16:17:00 | [5 empty] | SCWH0301240321001409 | 已完成
510 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
511 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
512 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
513 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
514 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
515 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
516 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 | 已完成
517 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 | 已完成
519 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
520 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
521 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
522 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
523 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
523 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008114 | 已完成
524 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
525 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
527 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040959 | 已完成
528 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
529 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
530 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
532 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-19 09:38:00 | 2024-01-19 11:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012381 | 已完成
533 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-21 09:24:00 | 2024-03-21 11:24:00 | [5 empty] | SCWH0301240221079241 | 已完成
534 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | [5 empty] | SCWH0301240416008123 | 已完成
535 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
536 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
537 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
540 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-20 09:10:00 | 2024-02-20 14:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040978 | 已完成
543 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
544 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
545 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
547 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
548 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:57:00 | 2024-01-26 11:57:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011800 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006407 | 已完成
549 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
550 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
551 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:57:00 | 2024-01-26 11:57:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011800 | 已完成
552 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
554 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-29 08:40:00 | 2024-01-29 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011798 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006406 | 已完成
555 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
556 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
557 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
558 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
559 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
560 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
561 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
562 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
563 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
564 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
565 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
566 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
567 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006384 | 已完成
568 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
569 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
570 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059190 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006406 | 已完成
571 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
572 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
573 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059190 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006407 | 已完成
574 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
575 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
576 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059190 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006406 | 已完成
577 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
578 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
579 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
580 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
581 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 15:31:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 | 已完成
582 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
583 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-29 08:40:00 | 2024-01-29 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011798 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006406 | 已完成
584 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
585 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
586 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011801 | 已完成
587 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
588 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
589 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
590 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
591 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
592 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011801 | 已完成
593 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
594 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
595 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 | 已完成
596 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006405 | 已完成
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
| 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 | 已完成
| 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006405 | 已完成
597 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
598 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
599 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
602 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
603 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 08:49:00 | 2024-03-18 14:09:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006271 | 已完成
604 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240308006317 | 已完成
605 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
606 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
607 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
602 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
603 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 15:31:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 | 已完成
604 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012495 | 已完成
605 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
606 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
607 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
608 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
609 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 15:31:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 | 已完成
610 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012495 | 已完成
611 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
612 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
613 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
614 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
615 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 15:31:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 | 已完成
616 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012496 | 已完成
617 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
618 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
619 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
620 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
621 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 15:31:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 | 已完成
622 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012496 | 已完成
623 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
624 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
625 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
626 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
627 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
628 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
629 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
630 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
631 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012674 | 已完成
632 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012497 | 已完成
633 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
634 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
635 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
新增 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012499 | 已完成
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
639 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
新增 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012499 | 已完成
640 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
641 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
新增 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
643 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 15:31:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 | 已完成
644 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012499 | 已完成
645 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
647 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
648 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
649 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-25 08:48:00 | 2024-03-25 15:31:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012673 | 已完成
650 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | [5 empty] | SCWH0301240104012499 | 已完成
651 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
652 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
653 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
654 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
655 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
656 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
657 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
658 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
659 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
660 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011454 | 已完成
661 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
662 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011454 | 已完成
663 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
664 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-06 09:10:00 | 2024-03-06 09:40:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011454 | 已完成
665 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
666 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
667 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 已完成
668 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
669 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
670 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
671 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
672 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
673 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 已完成
674 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
675 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
676 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
677 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
678 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
679 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 已完成
680 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
681 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
682 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
683 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
684 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
685 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011455 | 已完成
686 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
687 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
688 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
689 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
690 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-03-18 08:42:00 | 2024-03-18 15:35:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011475 | 已完成
691 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
692 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | [5 empty] | SCWH0301240314006979 | 已完成
693 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
694 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 10:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011468 | 已完成
695 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003169 | 已完成
696 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
697 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
698 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
699 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
700 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
701 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 10:05:00 | 2024-04-22 11:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240105002395 | 已完成
702 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
703 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
704 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
705 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
706 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 09:10:00 | 2024-02-19 09:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003387 | 已完成
707 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240105003169 | 已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
708 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
709 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
710 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
711 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
712 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002248 | 已完成
713 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011461 | 已完成
714 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011469 | 已完成
715 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
716 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
717 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
718 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002248 | 已完成
719 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011461 | 已完成
720 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011469 | 已完成
721 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
722 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
723 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
724 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240314007029 | 已完成
725 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
726 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | [5 empty] | SCWH0301240314007029 | 已完成
727 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
728 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002266 | 已完成
729 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011470 | 已完成
730 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
731 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
732 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
733 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
734 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002266 | 已完成
735 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011470 | 已完成
736 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
737 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
738 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
739 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
740 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
741 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
742 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
743 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
744 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
745 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
746 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
747 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
748 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 11:31:00 | 2024-01-26 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002267 | 已完成
749 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
750 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 14:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002251 | 已完成
751 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
752 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 14:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002251 | 已完成
753 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
754 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011453 | 已完成
755 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-07 10:45:00 | 2024-03-07 10:55:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011474 | 已完成
756 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
757 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
758 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
759 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
760 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 11:07:00 | 2024-01-25 12:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002256 | 已完成
761 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
762 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 11:31:00 | 2024-01-26 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002267 | 已完成
763 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
764 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
765 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:03:00 | 2024-03-22 11:39:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 | 已完成
766 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
767 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
768 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
769 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
770 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
771 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-22 09:03:00 | 2024-03-22 11:39:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 | 已完成
772 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
773 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
774 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
775 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
776 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 14:23:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011453 | 已完成
777 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 已完成
778 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
779 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
780 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
781 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
782 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011453 | 已完成
783 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011456 | 已完成
784 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
785 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
786 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
787 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
788 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002262 | 已完成
789 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 09:04:00 | 2024-03-12 12:27:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011482 | 已完成
790 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000646 | 已完成
791 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
792 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
793 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
794 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002262 | 已完成
795 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 09:04:00 | 2024-03-12 12:27:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011482 | 已完成
796 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | [5 empty] | SCWH0301240105000646 | 已完成
797 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
798 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
799 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
800 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
801 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-22 09:05:00 | 2024-03-22 11:39:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005163 | 已完成
802 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
803 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
804 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
805 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
806 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 14:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002251 | 已完成
807 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 09:04:00 | 2024-03-12 12:27:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011482 | 已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
808 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002262 | 已完成
809 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
810 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
811 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011478 | 已完成
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
812 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 11:07:00 | 2024-01-25 12:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002256 | 已完成
813 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
814 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009336 | 已完成
815 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63
816 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 63 | 63 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009336 | 已完成
817 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 63
818 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 36 | 36 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009336 | 已完成
819 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
820 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
821 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
822 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 09:15:00 | 2024-01-25 11:24:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059191 | 已完成
823 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
824 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 10:30:00 | 2024-03-18 11:10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005232 | 已完成
825 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
826 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 10:30:00 | 2024-03-18 11:10:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005232 | 已完成
827 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
828 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
829 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-22 09:03:00 | 2024-03-22 11:39:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 | 已完成
830 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
831 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
832 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
833 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
834 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
835 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-03-22 09:03:00 | 2024-03-22 11:39:00 | [5 empty] | SCWH0301240105005030 | 已完成
836 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
837 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
838 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
839 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
844 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-07 10:05:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011465 | 已完成
845 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
846 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-07 09:45:00 | 2024-03-07 10:05:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011465 | 已完成
847 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
848 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 已完成
849 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
850 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 已完成
851 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
852 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 已完成
853 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
854 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011464 | 已完成
855 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
856 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
857 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 09:00:00 | 2024-03-14 12:30:00 | [5 empty] | SCWH0301240104011449 | 已完成
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次）
[13 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 0 | 0 |  |  |  | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
15 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
16 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 09:22:00 | 2024-02-28 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010606 | 已完成
32 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-26 09:32:00 | 2024-04-26 12:32:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010603 | 已完成
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
34 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
35 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
36 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
37 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 09:22:00 | 2024-02-28 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010606 | 已完成
38 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-26 09:32:00 | 2024-04-26 12:32:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010603 | 已完成
39 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
40 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
41 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
42 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
43 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010638 | 已完成
44 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
45 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
46 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
47 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
48 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
50 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
52 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
54 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
56 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
57 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
58 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
59 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
60 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
61 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010636 | 已完成
62 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
63 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010618 | 已完成
64 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
65 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
66 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010618 | 已完成
67 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
68 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
69 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010641 | 已完成
70 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
71 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010641 | 已完成
72 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010641 | 已完成
74 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010640 | 已完成
76 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010640 | 已完成
78 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010637 | 已完成
80 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017919 | 已完成
82 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
83 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017919 | 已完成
84 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
85 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010638 | 已完成
86 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010641 | 已完成
88 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010640 | 已完成
90 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
91 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010640 | 已完成
92 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
93 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010640 | 已完成
94 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
95 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010640 | 已完成
96 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017919 | 已完成
98 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
99 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36 | 2024-01-25 14:41 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017919 | 已完成
100 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
101 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010641 | 已完成
102 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
103 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010640 | 已完成
104 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
105 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010640 | 已完成
106 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
107 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010639 | 已完成
108 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010870 | 已完成
109 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
110 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
111 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010639 | 已完成
112 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010870 | 已完成
113 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
114 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
115 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010642 | 已完成
116 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010861 | 已完成
117 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
118 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
119 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010642 | 已完成
120 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010861 | 已完成
121 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
122 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
123 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017715 | 已完成
124 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010861 | 已完成
125 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
126 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
127 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017715 | 已完成
128 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010861 | 已完成
129 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
130 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017715 | 已完成
132 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010861 | 已完成
133 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
134 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
135 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 09:22:00 | 2024-02-28 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010605 | 已完成
136 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-12 08:31:00 | 2024-04-12 12:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010599 | 已完成
137 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
138 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
139 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
140 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
141 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-28 09:22:00 | 2024-02-28 12:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010605 | 已完成
142 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-12 08:31:00 | 2024-04-12 12:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010599 | 已完成
143 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
144 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
145 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
146 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
147 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017715 | 已完成
148 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010861 | 已完成
149 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
150 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
151 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017715 | 已完成
152 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010861 | 已完成
153 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
154 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002952 | 已完成
156 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003022 | 已完成
157 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
158 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
159 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
160 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
161 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002952 | 已完成
162 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003022 | 已完成
163 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
164 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
165 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
166 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
167 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002951 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
168 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
169 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002951 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
新增 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
170 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
171 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002951 | 已完成
172 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002951 | 已完成
174 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
175 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002951 | 已完成
176 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002951 | 已完成
178 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110002951 | 已完成
180 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:48:00 | 2024-01-29 14:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091625 | 已完成
182 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:48:00 | 2024-01-29 14:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091625 | 已完成
184 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
185 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:48:00 | 2024-01-29 14:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091625 | 已完成
186 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
187 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:48:00 | 2024-01-29 14:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091625 | 已完成
188 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
189 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-01-29 09:48:00 | 2024-01-29 14:53:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231226091625 | 已完成
190 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
191 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 10:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040983 | 已完成
192 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 14:10:00 | 2024-03-26 15:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079252 | 已完成
193 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008138 | 已完成
194 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
195 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-03-26 14:10:00 | 2024-03-26 15:37:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079252 | 已完成
199 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-23 08:39:00 | 2024-05-23 11:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008137 | 已完成
200 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
201 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
205 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-30 14:03:00 | 2024-01-30 16:14:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010909 | 已完成
208 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
209 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-31 09:55:00 | 2024-01-31 11:45:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010901 | 已完成
210 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-26 09:36:00 | 2024-03-26 12:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079250 | 已完成
211 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008130 | 已完成
212 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
213 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
214 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
215 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-31 09:55:00 | 2024-01-31 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010901 | 已完成
216 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008138 | 已完成
217 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
218 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
221 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 10:24:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040983 | 已完成
224 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
225 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-22 09:00:00 | 2024-02-22 14:25:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040977 | 已完成
226 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079243 | 已完成
227 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008128 | 已完成
228 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
229 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
230 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
231 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-22 09:00:00 | 2024-02-22 14:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040977 | 已完成
232 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-22 10:37:00 | 2024-03-22 11:54:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079243 | 已完成
233 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008128 | 已完成
234 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
236 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
237 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-16 08:32:00 | 2024-01-16 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010903 | 已完成
238 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008128 | 已完成
239 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
240 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
241 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-21 10:30:00 | 2024-02-21 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040966 | 已完成
242 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
243 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-21 10:30:00 | 2024-02-21 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040966 | 已完成
244 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
245 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 10:24:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040983 | 已完成
246 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-26 14:10:00 | 2024-03-26 15:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079252 | 已完成
247 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008134 | 已完成
248 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
250 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
251 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 08:33:00 | 2024-02-28 10:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040983 | 已完成
252 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 09:36:00 | 2024-03-26 12:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079250 | 已完成
253 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008130 | 已完成
254 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
255 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
256 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
257 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-30 14:03:00 | 2024-01-30 16:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010909 | 已完成
258 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-26 14:10:00 | 2024-03-26 15:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079252 | 已完成
259 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008134 | 已完成
260 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
264 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-26 09:27:00 | 2024-02-27 11:27:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040967 | 已完成
265 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008125 | 已完成
266 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
267 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
269 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040959 | 已完成
269 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008123 | 已完成
270 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040959 | 已完成
274 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008123 | 已完成
275 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
276 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
279 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040959 | 已完成
280 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008123 | 已完成
281 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
282 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
284 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
285 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
285 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
286 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
287 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-03 09:04 | 2024-04-03 16:17 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001409 | 已完成
287 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
288 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
289 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
292 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-22 09:00:00 | 2024-02-22 14:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040977 | 已完成
295 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
298 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-05 09:38:00 | 2024-02-07 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040968 | 已完成
301 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
302 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
303 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-15 11:42 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079248 | 已完成
304 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
305 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
306 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
307 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
308 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
309 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-15 11:42 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079248 | 已完成
310 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
311 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
312 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
313 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
314 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079248 | 已完成
315 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
316 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079248 | 已完成
317 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
319 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
320 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008125 | 已完成
321 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
322 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
324 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-04 09:20:00 | 2024-02-04 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040999 | 已完成
324 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008126 | 已完成
325 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
326 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-26 09:27:00 | 2024-02-27 11:27:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040967 | 已完成
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079248 | 已完成
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008122 | 已完成
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-05 09:38:00 | 2024-02-07 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040968 | 已完成
334 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
336 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010913 | 已完成
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008125 | 已完成
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321010961 | 已完成
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-10 09:42:00 | 2024-01-10 11:32:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010907 | 已完成
342 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-26 09:27:00 | 2024-02-27 11:27:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040967 | 已完成
345 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008125 | 已完成
346 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010913 | 已完成
350 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
356 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
359 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
362 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
365 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-05 09:41:00 | 2024-02-05 11:45:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040980 | 已完成
368 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
369 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008122 | 已完成
371 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-12 09:00:00 | 2024-01-12 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108000128 | 已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-27 14:00:00 | 2024-03-27 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321010255 | 已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008122 | 已完成
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
373 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
374 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
375 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-03 16:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001409 | 已完成
377 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
378 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
379 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
380 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
382 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
383 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
384 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
384 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
385 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
386 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
388 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040959 | 已完成
389 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
390 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
391 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
393 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-19 09:38:00 | 2024-01-19 11:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012381 | 已完成
394 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-21 09:24:00 | 2024-03-21 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079241 | 已完成
395 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008123 | 已完成
396 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
397 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
399 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
400 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
401 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:57:00 | 2024-01-26 11:57:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011800 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308006407 | 已完成
402 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
403 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
404 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:57:00 | 2024-01-26 11:57:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011800 | 已完成
405 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
407 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-29 08:40:00 | 2024-01-29 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011798 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308006406 | 已完成
408 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
409 | 预试 | 110kV | 汉嘉线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
410 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
411 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
412 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
413 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
414 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
415 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
416 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059190 | 已完成
419 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059190 | 已完成
422 | 预试 | 110kV | 嘉集线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059190 | 已完成
425 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
426 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012499 | 已完成
427 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
428 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
429 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
430 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
431 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012499 | 已完成
432 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
433 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
435 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-29 08:40:00 | 2024-01-29 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011798 | 已完成
新增 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308006406 | 已完成
436 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
437 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
438 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011801 | 已完成
439 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
440 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
441 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
442 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
443 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
444 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
445 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012674 | 已完成
446 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 21 | 21 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308006405 | 已完成
444 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
445 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
446 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
447 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 2024-01-17 09:00:00 | 2024-01-17 11:55:00 | 0 | 0 |  |  |  | SCWH0301231225059186 | 已完成
448 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | 0 | 0 |  |  |  | SCWH0301240104012674 | 已完成
449 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 33 | 33 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308006405 | 已完成
447 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
448 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
449 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
450 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
451 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011506 | 已完成
452 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012496 | 已完成
453 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
454 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
455 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
457 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
458 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
459 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
460 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
461 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012674 | 已完成
462 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012497 | 已完成
463 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
464 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
465 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
466 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
467 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012499 | 已完成
468 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
469 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
470 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
471 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
472 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012499 | 已完成
473 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
474 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
475 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
476 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 10:00:00 | 2024-02-20 10:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011472 | 已完成
477 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-12 10:30:00 | 2024-04-12 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105001915 | 已完成
478 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012499 | 已完成
479 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
480 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
481 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
482 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 10:00:00 | 2024-02-20 10:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011472 | 已完成
483 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-12 10:30:00 | 2024-04-12 11:50:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105001915 | 已完成
484 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012499 | 已完成
485 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
486 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
487 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
488 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
489 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
490 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011801 | 已完成
491 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
492 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
493 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
494 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
495 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
496 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
497 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
498 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
499 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
500 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
501 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
502 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
503 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
504 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
505 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
506 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
507 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
508 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
509 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
510 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
511 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
512 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
513 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
514 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
515 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
516 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
519 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
520 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
521 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
522 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
523 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
524 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314006979 | 已完成
525 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
526 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314006979 | 已完成
527 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
528 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 10:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011468 | 已完成
529 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003169 | 已完成
530 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
531 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
532 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
533 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
534 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
535 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-22 10:05:00 | 2024-04-22 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105002395 | 已完成
536 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
537 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
538 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
539 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
540 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
541 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
542 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
543 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
544 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
545 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-02-19 09:10:00 | 2024-02-19 09:40:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003387 | 已完成
547 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003169 | 已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 |  | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
548 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
549 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
550 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
551 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
552 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002248 | 已完成
553 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 09:20 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011461 | 已完成
554 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011469 | 已完成
555 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
556 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
557 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
558 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002248 | 已完成
559 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-03-07 09:00 | 2024-03-07 09:20 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011461 | 已完成
560 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011469 | 已完成
561 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
562 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
563 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
564 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314007029 | 已完成
565 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
566 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314007029 | 已完成
567 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
568 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002266 | 已完成
569 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 10:50 | 2024-03-12 11:28 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011470 | 已完成
570 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
571 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
572 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
573 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
574 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002266 | 已完成
575 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-12 10:50 | 2024-03-12 11:28 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011470 | 已完成
576 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
577 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
578 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
579 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
580 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
581 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
582 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
583 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
584 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
585 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
586 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
587 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
588 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 11:31:00 | 2024-01-26 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002267 | 已完成
589 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
590 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011453 | 已完成
591 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-07 10:45 | 2024-03-07 10:55 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011474 | 已完成
592 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
593 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
594 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
595 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
596 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 11:07:00 | 2024-01-25 12:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002256 | 已完成
597 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
598 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 11:31:00 | 2024-01-26 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002267 | 已完成
599 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
600 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
601 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
602 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
603 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
604 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
605 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
606 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
607 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
608 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
609 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
610 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
611 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
612 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 14:23:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011453 | 已完成
613 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
614 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
615 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
616 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
617 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
618 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:39:00 | 2024-02-27 14:23:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011453 | 已完成
619 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
620 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
621 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
622 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
623 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
625 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
626 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
627 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
628 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
629 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 14:37:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002251 | 已完成
631 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105000646 | 已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
632 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002262 | 已完成
633 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
634 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
635 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 11:07:00 | 2024-01-25 12:01:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002256 | 已完成
637 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
639 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
640 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012497 | 已完成
641 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-12 10:30:00 | 2024-04-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105001915 | 已完成
643 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
644 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-12 10:30:00 | 2024-04-12 11:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105001915 | 已完成
645 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
647 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
648 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
649 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
650 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
651 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
652 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-01-25 08:58:00 | 2024-01-25 15:44:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002263 | 已完成
653 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
654 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
655 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
656 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
657 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
662 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
663 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
664 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
665 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
666 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
667 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
668 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
669 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次）
[13 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 0 | 0 |  |  |  | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 电压电压 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
3 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
4 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
5 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
7 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-02-27 14:55:00 | 2024-02-27 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240227003257 | 已完成
11 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-04-26 09:33:31 | 2024-04-29 17:13:51 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006572 | 已完成
12 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
13 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-04-08 09:51:00 | 2024-04-08 14:29:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240320006575 | 已完成
14 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-05-28 09:15:10 | 2024-05-28 11:43:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104008864 | 已完成
15 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 2024-02-27 14:55:00 | 2024-02-27 16:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240227003257 | 已完成
16 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
17 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010891 | 已完成
32 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010892 | 已完成
34 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010892 | 已完成
36 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010892 | 已完成
38 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010892 | 已完成
40 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010892 | 已完成
42 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010892 | 已完成
44 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
45 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010897 | 已完成
46 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
47 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
48 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010897 | 已完成
49 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
50 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
51 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010890 | 已完成
52 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010890 | 已完成
54 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
55 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010918 | 已完成
56 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
57 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010890 | 已完成
58 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010919 | 已完成
60 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010919 | 已完成
62 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010919 | 已完成
64 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
65 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010887 | 已完成
66 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010937 | 已完成
67 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
68 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
69 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010887 | 已完成
70 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010937 | 已完成
71 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
72 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
73 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010886 | 已完成
74 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010951 | 已完成
75 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
76 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
77 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-03-14 08:51:56 | 2024-03-14 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010886 | 已完成
78 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010951 | 已完成
79 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
80 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
81 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017716 | 已完成
82 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010951 | 已完成
83 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
84 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
85 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017716 | 已完成
86 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010951 | 已完成
87 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
88 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
89 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-01-25 08:36:00 | 2024-01-25 14:41:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017716 | 已完成
90 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010951 | 已完成
91 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
92 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
93 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003236 | 已完成
94 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003398 | 已完成
95 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
96 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
98 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
99 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003235 | 已完成
100 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003235 | 已完成
102 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
103 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003235 | 已完成
104 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003235 | 已完成
106 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003235 | 已完成
108 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003235 | 已完成
110 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003235 | 已完成
112 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 08:37:00 | 2024-04-17 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108004095 | 已完成
114 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 08:37:00 | 2024-04-17 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109002710 | 已完成
116 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-04-17 08:37:00 | 2024-04-17 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240109002710 | 已完成
118 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
120 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040959 | 已完成
121 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008123 | 已完成
122 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
123 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
126 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040959 | 已完成
127 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008123 | 已完成
128 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
131 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-19 09:38:00 | 2024-01-19 11:14:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240108012381 | 已完成
132 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-21 09:24:00 | 2024-03-21 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079241 | 已完成
133 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008123 | 已完成
134 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
135 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
136 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
137 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
138 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
139 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-03 09:04 | 2024-04-03 16:17 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001409 | 已完成
140 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
141 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
142 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
143 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
144 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
145 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
146 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
147 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
148 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
149 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
150 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
151 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
152 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
153 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
154 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079248 | 已完成
156 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-03-11 09:00:00 | 2024-03-15 11:42:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240221079248 | 已完成
158 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
160 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-10月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
161 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-11月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008125 | 已完成
162 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-12月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-13月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
166 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010913 | 已完成
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008125 | 已完成
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-10 09:00:00 | 2024-04-10 11:38:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321010961 | 已完成
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
171 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-01-10 09:42:00 | 2024-01-10 11:32:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010907 | 已完成
172 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
174 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-26 09:27:00 | 2024-02-27 11:27:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040967 | 已完成
175 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008125 | 已完成
176 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
177 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
179 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-09 09:17:00 | 2024-01-09 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010913 | 已完成
180 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
183 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
186 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-06 09:24:00 | 2024-02-06 11:24:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040976 | 已完成
192 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
193 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
194 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
195 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-04-03 09:04:00 | 2024-04-03 16:17:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001409 | 已完成
196 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
197 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
199 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
201 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
202 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
204 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-05 09:25:00 | 2024-02-05 11:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040959 | 已完成
205 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
206 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
207 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
209 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-01-29 09:00:00 | 2024-01-30 14:31:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224010915 | 已完成
209 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008114 | 已完成
210 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
211 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
219 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
220 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
221 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
222 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
223 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
224 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
225 | 预试 | 110kV | 嘉集线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059190 | 已完成
228 | 预试 | 110kV | 嘉集线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:05:00 | 2024-01-31 12:07:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059190 | 已完成
231 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
232 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
233 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
234 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011801 | 已完成
236 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
237 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
238 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
239 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
240 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
241 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012674 | 已完成
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308006405 | 已完成
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
243 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
244 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-17 09:00:00 | 2024-01-17 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059186 | 已完成
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-26 08:39:00 | 2024-03-26 16:36:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012674 | 已完成
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240308006405 | 已完成
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
245 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
246 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
247 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
248 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
250 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
251 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
252 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012499 | 已完成
252 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
253 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
254 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
255 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-31 08:06:00 | 2024-01-31 12:08:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059189 | 已完成
256 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104012499 | 已完成
256 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
257 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
258 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
259 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-11 09:17:00 | 2024-01-11 12:16:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011763 | 已完成
260 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
262 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
263 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-09 09:00:00 | 2024-01-09 11:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011799 | 已完成
264 | 预试 | 110kV | 汉钟乙线中纲乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
265 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 08:39:00 | 2024-01-25 11:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011801 | 已完成
266 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
268 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
269 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
270 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
274 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
275 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
276 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
277 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
280 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
281 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
282 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
283 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
284 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
285 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
286 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
287 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
288 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
289 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
290 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
291 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-18 08:42:00 | 2024-03-18 15:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011475 | 已完成
292 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
293 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314006979 | 已完成
294 | 预试 | 110kV | 芳联福线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
295 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 10:10:00 | 2024-02-19 10:50:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011468 | 已完成
296 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003169 | 已完成
297 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
298 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
299 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
300 | 预试 | 110kV | 郭嘉线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
301 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
302 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-22 10:05:00 | 2024-04-22 11:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105002395 | 已完成
303 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
304 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
305 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
306 | 预试 | 110kV | 郭嘉线水沥甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
307 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
308 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
309 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-19 11:10:00 | 2024-02-19 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011462 | 已完成
310 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
312 | 预试 | 110kV | 郭江线水沥乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
313 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-19 09:10:00 | 2024-02-19 09:40:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003387 | 已完成
314 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-22 08:45:00 | 2024-04-22 10:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105003169 | 已完成
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
| 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
315 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002248 | 已完成
316 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011461 | 已完成
317 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011469 | 已完成
318 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
319 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
320 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
321 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-26 08:57:00 | 2024-01-26 14:44:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002248 | 已完成
322 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-07 09:00:00 | 2024-03-07 09:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011461 | 已完成
323 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011469 | 已完成
324 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
325 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
326 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
327 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002266 | 已完成
328 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 10:50:00 | 2024-03-12 11:28:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011470 | 已完成
329 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
330 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
332 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002266 | 已完成
334 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002266 | 已完成
335 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002266 | 已完成
336 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
340 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 08:31:00 | 2024-01-26 10:22:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002268 | 已完成
342 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
343 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 11:31:00 | 2024-01-26 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002267 | 已完成
344 | 预试 | 110kV | 罗槎线南德乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 11:07:00 | 2024-01-25 12:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002256 | 已完成
346 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-26 11:31:00 | 2024-01-26 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002267 | 已完成
348 | 预试 | 110kV | 罗石线南德甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002262 | 已完成
350 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
351 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
352 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-25 11:07:00 | 2024-01-25 12:01:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002256 | 已完成
354 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
355 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011478 | 已完成
356 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
357 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-25 09:15:00 | 2024-01-25 11:24:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225059191 | 已完成
358 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
359 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-18 10:30:00 | 2024-03-18 11:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105005232 | 已完成
360 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
361 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-18 10:30:00 | 2024-03-18 11:10:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240105005232 | 已完成
362 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
363 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011464 | 已完成
364 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
365 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011464 | 已完成
366 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
367 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011464 | 已完成
368 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
369 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-12 08:43:00 | 2024-03-12 15:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011464 | 已完成
370 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 14:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002251 | 已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-16 08:57:00 | 2024-01-16 14:37:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002251 | 已完成
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
| 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2024年预试检测计划 （非直埋式中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。）
[13 empty] | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 0 | 0 |  |  |  | 计划编号 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 对应系统中计划编号 | 对应系统中计划状态 | 问题 | 提醒 | 中心反馈
1 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010960 | 已完成
2 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
3 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010960 | 已完成
4 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
5 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010961 | 已完成
6 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-05 12:30:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224018188 | 已完成
8 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
11 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010960 | 已完成
12 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
13 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010959 | 已完成
14 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
15 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110010959 | 已完成
16 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
17 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017717 | 已完成
18 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
19 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
20 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
21 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-05 12:30:00 | 48 | 48 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224018188 | 已完成
22 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
23 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
24 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
25 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 2 | 2 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017717 | 已完成
26 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
27 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
28 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
29 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017717 | 已完成
30 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
31 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
32 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
33 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017717 | 已完成
34 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
35 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
36 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
37 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-05 12:30:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224018188 | 已完成
38 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
39 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
40 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
41 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-05 12:30:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224018188 | 已完成
42 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
43 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
44 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
45 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017717 | 已完成
46 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
47 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
48 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
49 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017717 | 已完成
50 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
51 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
52 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
53 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2024-01-02 08:30:00 | 2024-01-04 12:30:00 | 27 | 27 | 100% | 100% |  | SCWH0301231224017717 | 已完成
54 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
55 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
56 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
57 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003540 | 已完成
58 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003618 | 已完成
59 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
60 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
61 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
62 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
63 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-02-21 09:37:00 | 2024-02-21 14:39:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003540 | 已完成
64 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-12 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240110003618 | 已完成
65 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
66 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
67 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
68 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
69 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
70 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 8 | 8 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
71 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
72 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
73 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
74 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
75 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
76 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
77 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
82 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
83 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
84 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
85 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
86 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
88 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
89 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
90 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
91 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
92 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
93 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
94 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
95 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
96 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
97 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
98 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
99 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
100 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
101 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
102 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
103 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
104 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
105 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
106 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
107 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
108 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
109 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
110 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
111 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
112 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
113 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
114 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
115 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
116 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
117 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
118 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
119 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 08:35:00 | 2024-02-27 15:10:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040979 | 已完成
124 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-04-25 08:31:00 | 2024-04-25 12:23:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001368 | 已完成
125 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
126 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
127 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
128 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
129 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
130 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
131 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
132 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
133 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
135 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
136 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
137 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
138 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
139 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
141 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
142 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
143 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
144 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
145 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
147 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
148 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
149 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
150 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
151 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
153 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
154 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
155 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
156 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
157 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
159 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
160 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
161 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
162 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
163 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
165 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
166 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
167 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
168 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
169 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
171 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
172 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-04-25 09:00:00 | 2024-04-25 12:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001395 | 已完成
173 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
174 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
175 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
176 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
177 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
178 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
179 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
180 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
181 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
182 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
183 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 14:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123041002 | 已完成
184 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-28 14:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123041002 | 已完成
185 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
186 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
189 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
190 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
191 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
192 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
195 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
196 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-25 09:10:00 | 2024-04-25 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001366 | 已完成
197 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
198 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
201 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
202 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
203 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
204 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
207 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
208 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-25 09:10:00 | 2024-04-25 17:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001366 | 已完成
209 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
210 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
213 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
214 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
215 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
216 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
219 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
220 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
221 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
226 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
227 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
228 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
231 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
232 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
233 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
234 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
235 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
236 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
237 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
238 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
239 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
240 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
241 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
243 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
244 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001367 | 已完成
245 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
246 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
247 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
248 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
249 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
250 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001367 | 已完成
251 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
252 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
253 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
254 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
255 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
256 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
257 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
258 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
259 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
260 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
261 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
262 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001405 | 已完成
263 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
264 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
265 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
266 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
267 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
268 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001405 | 已完成
269 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
270 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
271 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
272 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
273 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
274 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 15 | 15 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
275 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
276 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
279 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
280 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008174 | 已完成
281 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
282 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
285 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
286 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008174 | 已完成
287 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
288 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
291 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
292 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008174 | 已完成
293 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
294 | 预试 | 220kV | 潭猎乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
297 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
298 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
299 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
300 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
303 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
304 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30:00 | 9 | 9 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001405 | 已完成
305 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
306 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
307 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
308 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
311 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
315 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
316 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
317 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
318 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
321 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
322 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 24 | 24 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
323 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
324 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
327 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-21 09:30:00 | 2024-02-21 14:42:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040984 | 已完成
328 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008254 | 已完成
329 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
330 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
333 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-02-21 09:30:00 | 2024-02-21 14:42:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040984 | 已完成
334 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240416008254 | 已完成
335 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
336 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
339 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无
340 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无
341 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [6 empty] | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测
342 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [6 empty] | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测
345 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无
346 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无
347 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [6 empty] | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测
348 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [6 empty] | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测
351 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无
352 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无
353 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [6 empty] | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测
354 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [6 empty] | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测
357 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
358 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
359 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-20 09:30:00 | 2024-02-28 16:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040992 | 已完成
360 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
361 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
362 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
363 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-28 14:00:00 | 2024-02-28 17:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123041002 | 已完成
364 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
369 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 15:17:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040960 | 已完成
370 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-04-24 09:10:00 | 2024-04-24 11:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001405 | 已完成
371 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
372 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
373 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
374 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
375 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
376 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
377 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
378 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
379 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
382 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
383 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
384 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
385 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
386 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
387 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
388 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
389 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
390 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
391 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
392 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
393 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
394 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001367 | 已完成
395 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2024-04-23 09:05:00 | 2024-04-23 11:55:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240321001367 | 已完成
396 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
397 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
398 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
399 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
400 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2024-02-27 09:00:00 | 2024-02-28 16:19:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040988 | 已完成
401 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
402 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
403 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
404 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
405 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
406 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
407 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2024-02-28 09:15:00 | 2024-02-28 12:15:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240123040956 | 已完成
408 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
409 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
411 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无
412 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 无 | 无 |  |  |  |  | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测 | 无 | 无
413 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [6 empty] | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测
414 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [6 empty] | 综合管廊内接头有安装防爆玻璃挡板，无法进行红外检测
417 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
418 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
419 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
420 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
421 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
422 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
423 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
424 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011506 | 已完成
425 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
427 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
428 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
429 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
430 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011506 | 已完成
431 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
432 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
433 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
435 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
436 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-09 09:45:00 | 2024-04-09 12:00:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011503 | 已完成
437 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
438 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
439 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
440 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
441 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
442 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011506 | 已完成
443 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
444 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
445 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
446 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
447 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
448 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 12 | 12 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011506 | 已完成
449 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
450 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
451 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
452 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
453 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
454 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011506 | 已完成
455 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
457 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
458 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
459 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
460 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011506 | 已完成
461 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
462 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
463 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
464 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
466 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-15 08:54:00 | 2024-04-15 11:25:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011506 | 已完成
467 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
468 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
469 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
470 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
471 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
472 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-04-22 09:09:00 | 2024-04-22 12:02:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011502 | 已完成
473 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
474 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
475 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
476 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
477 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-02-27 08:30:00 | 2024-02-27 11:21:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009335 | 已完成
478 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2024-04-22 09:09:00 | 2024-04-22 12:02:00 | 42 | 42 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011502 | 已完成
479 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
480 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
481 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
482 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
483 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
484 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
485 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
486 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
487 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
488 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
489 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
490 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
491 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-22 08:28:00 | 2024-02-22 12:09:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009352 | 已完成
492 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
493 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
494 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
495 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
496 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
497 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
498 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
499 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
500 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-01-22 08:58:00 | 2024-01-22 16:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002253 | 已完成
502 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-04-03 10:10:00 | 2024-04-03 10:20:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011455 | 已完成
503 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
504 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
505 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
506 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
507 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2024-03-18 08:42:00 | 2024-03-18 15:35:00 | 6 | 6 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011475 | 已完成
508 | 预试 | 110kV | 芳联福聚线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
509 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-07 09:30:00 | 2024-03-07 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011477 | 已完成
510 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
511 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-03-07 09:30:00 | 2024-03-07 09:40:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011477 | 已完成
512 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
513 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002262 | 已完成
514 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
515 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
516 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002262 | 已完成
520 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
521 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
522 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
523 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
524 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
525 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009336 | 已完成
526 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 10:45:00 | 2024-04-25 12:10:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314007043 | 已完成
527 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 10:45:00 | 2024-04-25 12:10:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314007043 | 已完成
528 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
529 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009336 | 已完成
530 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 10:45:00 | 2024-04-25 12:10:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314007043 | 已完成
531 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2024-04-25 10:45:00 | 2024-04-25 12:10:00 | 60 | 60 | 100% | 100% |  | SCWH0301240314007043 | 已完成
532 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
533 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009336 | 已完成
534 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009336 | 已完成
535 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2024-02-26 08:48:00 | 2024-02-26 14:03:00 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104009336 | 已完成
536 | 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
| 预试 | 110kV | 石岭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
537 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道风机有问题，不具备测试条件 | 无 | 无
538 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [6 empty] | 隧道风机有问题，不具备测试条件
539 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道风机有问题，不具备测试条件 | 无 | 无
540 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | [6 empty] | 隧道风机有问题，不具备测试条件
541 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 09:00:00 | 2024-03-14 12:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011449 | 已完成
542 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2024-03-14 09:00:00 | 2024-03-14 12:30:00 | 18 | 18 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011449 | 已完成
543 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
544 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
| 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
545 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-01-24 08:44:00 | 2024-01-24 15:33:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301231225002262 | 已完成
546 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2024-04-03 11:15:00 | 2024-04-03 11:35:00 | 3 | 3 | 100% | 100% |  | SCWH0301240104011456 | 已完成
547 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
548 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
549 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
550 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3

## 9、局放试验计划
输电管理二所2024年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。）
[13 empty] | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 计划状态
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心、检修部 | 15 | 无 | 无 | [5 empty] | 无 | 无
2 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 39 | 无 | 无
3 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 42 | 无 | 无
4 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
5 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
6 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 3 | 无 | 无
7 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 3 | 无 | 无
8 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 18 | 无 | 无
9 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
10 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30 | 无 | 无
11 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21 | 无 | 无
12 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
13 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 48 | 无 | 无
14 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无
15 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无
16 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
17 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 无 | 无
18 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27 | 无 | 无
19 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
20 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 24 | 无 | 无
21 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 15 | 无 | 无
22 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 43 | 无 | 无 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层
23 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 33 | 无 | 无 |  |  |  |  | 电缆本体缓冲层
24 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 无 | 无
25 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 6 | 无 | 无
41 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
42 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
43 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
44 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
45 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 首试
46 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
47 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆、隧道
48 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆、隧道
48 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 24 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 老旧电缆
49 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 27 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
50 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 27 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
51 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
52 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
53 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
54 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
55 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 42 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
56 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
57 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 33 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
58 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险、隧道
59 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
60 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
61 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无 |  |  |  |  | 隧道
62 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
63 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
64 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
65 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
66 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 18 | 2024-04-30 09:30:00 | 2024-04-30 13:00:00 | 18 | 18 | 100% | 100% | 天T段、T太段
67 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 环龙段
68 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无 |  |  |  |  | 凌艺段
69 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
70 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
71 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无 |  |  |  |  | 缓冲层风险
72 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
73 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | 无 | 无
74 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | 无 | 无
75 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | 无 | 无
76 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无
77 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | 无 | 无
78 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 42 | 无 | 无 |  |  |  |  | 航景段、景鹿段
26 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线（隆鹤段） | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 33 | 无 | 无
27 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 无 | 无
28 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-07 08:56 | 6 | 6 | 100% | 100%
29 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 6 | 2024-01-05 18:05 | 2024-01-07 08:56 | 6 | 6 | 100% | 100%
30 | 预试 | 220 | 环京线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24 | 无 | 无
31 | 预试 | 110 | 石槎线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-02 | 2024-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
32 | 预试 | 110 | 罗石线槎头支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-03 | 2024-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
33 | 预试 | 110 | 罗流盘金线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
34 | 预试 | 110 | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-05 | 2024-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无
35 | 预试 | 110 | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-06 | 2024-12-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无
36 | 预试 | 110 | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2024-01-07 | 2024-12-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
37 | 预试 | 110 | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2024-01-08 | 2024-12-08 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | 无 | 无
38 | 预试 | 110 | 三景桂线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-09 | 2024-12-09 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | 无 | 无
39 | 预试 | 110 | 罗南线 | 一般 | 局放试验 | 2024-01-11 | 2024-12-11 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 3 | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关龙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | 无 | 无
| 预试 | 110 | 泮关乙线 | 重要 | 局放试验 | 2024-01-04 | 2024-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 9 | 无 | 无

## 10、SF6气体检测
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（3月重要度修改-从化）]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-按最新重要度调整-花都]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划-新-天河中心]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
[白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划]10、SF6气体检测 | 输电管理二所2024年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
[白云-【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划]10、SF6气体检测 | 序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）

## 计划导出
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009408 | 巡视 | 2024-05-31 15:00:00 | 2024-05-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:47:49 | 2024-05-31 16:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-05-31 16:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009458 | 巡视 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:51:13 | 2024-05-31 08:53:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-31 08:05:00 | 2024-05-31 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV汉马线[★★]、110kV嘉马岭线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009427 | 巡视 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-30 12:59:30 | 2024-05-31 08:52:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-31 08:05:00 | 2024-05-31 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005189 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:04:20 | 2024-05-29 08:17:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 11:18:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005191 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:04:20 | 2024-05-31 08:11:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 11:21:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
110kV益车乙线马溪乙支线;110kV益车乙线 | 线路特殊巡维：110kV益车乙线、益车乙线马溪乙支线故障巡视。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240531009776 | 巡视 | 2024-05-31 15:10:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 故障巡视 | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-05-31 17:04:53 | 2024-05-31 15:11:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 丁晨星;高志辉;周永发;曾睿铨 | 2024-05-31 16:22:43 | 2024-05-31 17:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 4 | 钟誌 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-31 23:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 16:12:03 | 临时性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#07；220kV车林乙线#01-#07（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006448 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:36:34 | 2024-05-22 08:36:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2024-05-22 09:55:43 | 2024-05-22 16:42:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006446 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:33:15 | 2024-05-22 08:16:17 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-05-22 10:12:32 | 2024-05-22 16:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车平文线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车新镜线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林乙线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林甲线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机巡视、测量作业：机巡线路测温：110kV炭九甲线#15-#22；110kV炭九乙线#15-#22（5月16日）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000371 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 21:38:23 | 2024-05-16 08:39:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-16 09:40:06 | 2024-05-16 16:34:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0018耐张杆单元, N0020耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#15-#22、炭九乙线#15-#21；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#22（含通道巡视及红外测温）（5月16日） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000367 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:04:19 | 2024-05-16 08:12:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-16 09:37:26 | 2024-05-16 16:41:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#09-#14；110kV炭九乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温）（5月15日）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000370 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:00:57 | 2024-05-15 09:10:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-15 09:28:53 | 2024-05-15 16:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004404 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:17:43 | 2024-05-10 09:14:43 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 12:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004411 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:17:17 | 2024-05-10 09:14:51 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-10 12:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙线#40-#45、110kV茶纲线#25-#35，广州市2024年普通高考保供电（一级），保供电涉电隐患特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039514 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:25:24 | 2024-05-31 08:21:09 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-20 08:28:00 | 2024-05-20 11:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#01-#08；110kV炭九乙线#01-#08（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001054 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:17:40 | 2024-05-15 08:32:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-14 09:50:30 | 2024-05-14 16:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:43:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#23-#32、炭九乙线#23-#32（含通道巡视及红外测温）（5月17日）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008430 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:09:24 | 2024-05-17 08:13:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉;杨和清;曾睿铨 | 2024-05-16 11:26:08 | 2024-05-16 16:49:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:26:30 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004416 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:19:04 | 2024-05-20 15:01:09 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-05-17 08:43:00 | 2024-05-17 16:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004409 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:16:00 | 2024-05-20 15:00:36 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-05-07 08:42:00 | 2024-05-07 11:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#47-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006501 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-31 08:38:29 | 2024-05-31 08:41:55 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2024-05-31 08:42:00 | 2024-05-31 11:17:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-31 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#46防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006507 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-31 08:36:52 | 2024-05-31 08:38:06 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-31 08:38:00 | 2024-05-31 12:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-31 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004410 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:15:26 | 2024-05-08 08:41:31 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-08 08:19:00 | 2024-05-08 11:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000992 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:01:02 | 2024-05-31 16:05:46 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-24 08:10:00 | 2024-05-24 12:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 无人机精细化巡线：220kV木科甲乙线#42-#44、220kV木棠甲乙线#44-#46 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022412 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:14:25 | 2024-05-31 15:09:24 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;李文兴 | 2024-05-31 09:19:17 | 2024-05-31 16:13:58 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 甘永叶 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022425 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:09:41 | 2024-05-17 08:20:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;钟辉;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:13:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；；木麒甲乙线#23-#26塔段清理基面（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000991 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:03:55 | 2024-05-31 16:04:31 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;梁荣高;杜亮鸿;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 低 | 30.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000974 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 16:01:51 | 2024-05-31 16:04:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#63-#68 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000079 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-31 16:02:52 | 2024-05-31 16:04:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇 | 2024-05-30 08:10:00 | 2024-05-30 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:14:35 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：110kV镜龙畔线、镜龙畔线凤凰甲支线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜畔新线、镜畔新线东镜甲支线（含电缆巡视） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012114 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-31 08:20:57 | 2024-05-31 08:29:49 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-31 08:29:00 | 2024-05-31 10:48:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 7.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡（广州市2024年普通高考保供电准备阶段）：110kV文林线、文林线曙光乙支线、益田甲线、益田甲线乐同乙支线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、车平文线、车平文线新华乙支线（含电缆巡视） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016091 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-31 08:38:13 | 2024-05-31 08:10:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 12:23:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 9.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 16:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005352 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:14:57 | 2024-05-31 15:53:12 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;张伟刚 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000995 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:49:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-31 08:50:00 | 2024-05-31 14:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#65；(Ⅱ级)500kV从科乙线#65；(Ⅱ级)500kV从木丙线#64-#65；(Ⅱ级)500kV从木丁线#64-#65； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022394 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 15:39:37 | 2024-05-31 15:55:38 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶 | 2024-05-20 08:55:00 | 2024-05-20 12:55:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从科乙线#63-#64；(Ⅱ级)500kV从木丙线#61-#63；(Ⅱ级)500kV从木丁线#61-#63； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022393 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:21:52 | 2024-05-09 09:44:57 | 甘永叶 | 15622342177 | 孔盛权;王立新;张耀光 | 2024-05-09 09:40:00 | 2024-05-09 15:40:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木科甲乙线、220kV木棠甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木科甲乙线#42-#44、220kV木棠甲乙线#44-#46，棠茶线、茶龙线、木村甲乙线、木科甲乙线、木麒甲乙线、木犀甲乙线、木碧甲乙线高考保供电特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000243 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 15:36:45 | 2024-05-31 08:43:17 | 张伟刚 | 18620526883 | 甘永叶;李文兴 | 2024-05-31 09:37:00 | 2024-05-31 15:37:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:59:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:42:02 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV永区东线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000359 | 巡视 | 2024-05-31 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-31 08:32:30 | 2024-05-31 10:02:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;谢文卓 | 2024-05-31 08:31:00 | 2024-05-31 15:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 15:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视，茶纲线49-57，58-64. | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039484 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:26:59 | 2024-05-22 08:33:15 | 陈志辉 | 13711615033 | 黄灿明 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 11:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026091 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 08:21:04 | 2024-05-20 09:59:54 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:12:32 | 2024-05-29 10:42:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木麒甲乙线#06-#07、220kV木犀甲乙#06-#07、220kV木凯甲乙线#06-#07、220kV木村甲乙线#06-#07、220kV木碧甲乙线#06-#07、220kV木棠甲乙线#06-#07、220kV木科甲乙线#07-#08；备用线路：220kV木棠丙丁线（备用）#07-#08；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001003 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:56:26 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-31 08:56:00 | 2024-05-31 14:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022417 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:05:14 | 2024-05-31 15:30:09 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:30:00 | 2024-05-31 15:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册无人机巡视：500kV蓄北线#139-#140（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034042 | 巡视 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:56:27 | 2024-05-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-28 02:34:57 | 2024-05-31 10:08:09 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 计划性 |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0139直线塔单元 - N0140耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000972 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:35:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-27 09:04:00 | 2024-05-27 15:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001001 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:19:39 | 2024-05-31 15:05:17 | 甘永叶 | 15622342177 | 李文兴;张伟刚 | 2024-05-31 10:05:00 | 2024-05-31 15:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000975 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:37:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 09:02:00 | 2024-05-31 15:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001005 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:36:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-06 08:10:00 | 2024-05-06 12:56:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000976 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:55:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-28 08:55:00 | 2024-05-28 14:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000984 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-31 14:52:18 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-29 08:52:00 | 2024-05-29 14:52:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000990 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:28:05 | 2024-05-31 10:48:19 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022420 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:23:06 | 2024-05-31 10:41:53 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;钟辉;朱常镇 | 2024-05-10 08:10:00 | 2024-05-10 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006406 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:19:17 | 2024-05-31 08:42:58 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：110kV井马岭#01-#03光缆特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039507 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:54:27 | 2024-05-31 08:55:41 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;陈志辉 | 2024-05-31 08:55:00 | 2024-05-31 11:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉均甲线、110kV嘉石线，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012672 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:16:12 | 2024-05-30 08:32:06 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-30 08:32:00 | 2024-05-30 12:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线大负荷测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000837 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-30 08:08:13 | 2024-05-30 08:33:29 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-30 08:33:00 | 2024-05-30 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#60-#89； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002391 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-30 16:22:05 | 2024-05-30 09:24:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-05-30 10:47:00 | 2024-05-30 14:23:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:13:15 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：110kV汉纲线#01-#15，新投运线路巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033863 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-31 08:25:37 | 2024-05-31 08:30:48 | 黄灿明 | 13925136331 | 何国雄;邓茂村;陈志辉BZ | 2024-05-31 08:30:00 | 2024-05-31 12:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-31 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000981 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:26:42 | 2024-05-31 10:43:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000987 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:46:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:47:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000999 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:35:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000988 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:34:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-23 08:10:00 | 2024-05-23 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000973 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:34:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000970 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 14:33:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:51:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000983 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:25:31 | 2024-05-31 10:49:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000979 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:23:38 | 2024-05-31 10:59:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-29 08:10:00 | 2024-05-29 12:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000996 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:24:06 | 2024-05-31 10:57:10 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-08 08:10:00 | 2024-05-08 12:48:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000982 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:24:51 | 2024-05-31 10:45:58 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-23 08:10:00 | 2024-05-23 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000969 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:29 | 2024-05-31 10:42:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 无人机红外测温：220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022403 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:30:31 | 2024-05-31 08:31:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-05-31 09:40:16 | 2024-05-31 14:51:31 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#29-#32、220kV木棠甲乙线#29-#32、220kV木科甲乙线#28-#31高考保供电 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000241 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 08:32:51 | 2024-05-31 09:17:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-05-31 08:10:00 | 2024-05-31 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:41:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#14-#28、110kV绿兔乙线#14-#28； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009436 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-28 08:48:44 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 | 李贤育;吴清泉 | 2024-05-27 09:43:08 | 2024-05-31 10:52:19 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:15:59 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0028耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0028耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）:（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#39-#56、110kV绿兔乙线#39-#56； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001536 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-30 08:54:50 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-29 09:54:39 | 2024-05-31 10:43:29 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 09:35:09 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0056耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0056耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#29-#38、110kV绿兔乙线#29-#38； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009440 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-28 | 2024-05-28 13:37:35 | 2024-05-30 09:18:00 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-05-27 11:27:26 | 2024-05-31 10:44:57 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:16:38 | 临时性 |  |  |  | 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0038直线塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0038直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV森从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV森从乙线#49-#59； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009444 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-30 08:59:12 | 2024-05-30 08:59:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-29 09:56:31 | 2024-05-31 14:20:42 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-31 14:46:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 13:17:52 | 临时性 |  |  |  | 220kV森从乙线已巡视杆塔:[N0049耐张塔单元 - N0059直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009363 | 巡视 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-23 18:18:50 | 2024-05-23 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-17 11:40:15 | 2024-05-31 14:26:59 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:44:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:58:43 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0015耐张塔单元, N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯甲线#25-#33；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV木凯乙线#25-#33；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#26-#33；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#26-#33； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022359 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-31 10:20:50 | 2024-05-31 10:49:37 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-15 08:10:00 | 2024-05-15 12:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005350 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:21:23 | 2024-05-31 10:44:36 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005349 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:21:53 | 2024-05-31 10:58:17 | 朱常镇 | 13926423957 | 杜亮鸿;甘永叶;钟辉 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丁线#40； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005348 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:22:16 | 2024-05-31 10:50:40 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;钟辉;朱常镇 | 2024-05-20 08:10:00 | 2024-05-20 12:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000971 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 11:05:43 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#43-#44、220kV木碧甲乙线#43-#44、220kV木棠甲乙线#43-#44、220kV木科甲乙线#41-#42；220kV木棠丙丁线（备用）#41-#42；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000998 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:27:21 | 2024-05-31 10:56:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-31 08:10:00 | 2024-05-31 11:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡视：重要交叉跨越巡视：110kV麒燕甲乙线#01-#02；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000989 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 11:04:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000980 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:30:28 | 2024-05-31 10:47:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-15 08:11:00 | 2024-05-15 12:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000986 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:26:05 | 2024-05-31 10:45:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#34-#37；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#34-#37； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022399 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 10:22:41 | 2024-05-31 10:42:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;钟辉;朱常镇 | 2024-05-14 08:10:00 | 2024-05-14 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV 棠茶线、110kV茶龙线 | 线路特殊巡维：110kV 棠茶线#56-#60、110kV茶龙线#01-#05高考保供电 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000077 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-31 08:40:52 | 2024-05-31 09:07:00 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;张耀光 | 2024-05-31 09:07:07 | 2024-05-31 12:21:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:14:22 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV 棠茶线、110kV茶龙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV 棠茶线#58-#60、110kV茶龙线#01-#03 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240531001162 | 测量 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-05-31 09:14:17 | 2024-05-31 11:03:44 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;张耀光 | 2024-05-31 11:04:43 | 2024-05-31 12:20:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 09:09:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#16-#21 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008124 | 巡视 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 15:27:49 | 2024-05-30 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-05-20 09:55:10 | 2024-05-31 14:27:25 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:31:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:59:16 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元, N0022直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV森温线、110kV森桃线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#16-#25、110kV森温线、110kV森桃线#10-#11 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009375 | 巡视 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-23 18:18:05 | 2024-05-23 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-17 11:40:15 | 2024-05-31 14:25:09 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:00:52 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0015耐张塔单元, N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森桃线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0009耐张塔单元, N0012耐张塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#16-#21 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008047 | 巡视 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:21:59 | 2024-05-27 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-05-20 09:55:10 | 2024-05-31 14:25:50 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:47:12 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0021耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元, N0022直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012187 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 18:49:10 | 2024-05-31 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-31 09:15:00 | 2024-05-31 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003579 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:29:39 | 2024-05-21 08:46:52 | 吴洪昌 | 18620916225 | 戚俊杰 | 2024-05-21 08:47:00 | 2024-05-21 12:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012186 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 18:50:19 | 2024-05-31 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012179 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 19:20:48 | 2024-05-31 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-05-30 09:02:00 | 2024-05-30 13:14:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509004738 | 测量 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-30 19:28:04 | 2024-05-31 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-05-30 09:23:00 | 2024-05-30 13:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:03:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 15:12:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06、#92-#93重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012188 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 19:23:35 | 2024-05-31 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-31 09:35:00 | 2024-05-31 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线#36-#52 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009404 | 巡视 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-22 08:52:21 | 2024-05-22 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-22 10:29:09 | 2024-05-31 11:00:26 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:00:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:07:17 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0035直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000219 | 巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-31 08:44:22 | 2024-05-31 08:58:26 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-31 08:58:49 | 2024-05-31 09:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:26:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭江线;110kV郭嘉线;110kV嘉江线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV郭嘉线#01-#05、#12-#18、#19-#21、#21-#25、#26-#34、#35-#42、#51-#54、110kV郭江线#01-#05、#15-#18、#20-#22、#22-#26、、#27-#35、#36-#43、110kV嘉江线#10-#13塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000469 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-31 08:19:57 | 2024-05-31 08:15:00 | 刘源 | 18292887260 |  | 2024-05-31 08:35:00 | 2024-05-31 11:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV田空丙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田空丙线#12-#29 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522009002 | 巡视 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-30 14:45:13 | 2024-05-30 08:45:00 | 聂程 | 18027258712 | 衷颢元 | 2024-05-22 09:42:40 | 2024-05-31 10:20:12 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:06:00 | 执行中 |  | 2024-05-22 16:31:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0024耐张塔单元, N0026直线杆单元 - N0029耐张塔单元] 110kV田空丙线弃飞杆塔:[N0025耐张杆单元] 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田空丙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV梯面甲乙支线#00-#01 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000936 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-16 09:51:30 | 2024-05-31 10:26:10 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 110kV田空丙线梯面甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元] 110kV田空丙线梯面甲支线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元] 110kV空梯线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0048耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV空芙线梯面乙支线弃飞杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#73-#81 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000930 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 11:03:45 | 2024-05-31 10:12:32 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0073耐张塔单元 - N0081耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#67-#72 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000933 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 10:36:37 | 2024-05-23 18:32:57 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0067直线塔单元 - N0072直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#63-#66；110kV田空丙线#30-#37 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000934 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-20 09:20:10 | 2024-05-20 09:33:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 09:48:56 | 2024-05-30 17:44:25 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0037直线塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0066耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广佛放射线、广湛铁路、保利锦上名苑项目）220kV花泮线#09-#10、#20-#22、花罗甲线#09-#10、#20-#22塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000488 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-23 07:59:59 | 2024-05-31 08:35:00 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-31 08:45:00 | 2024-05-31 11:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 11:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#57-#62；110kV田空丙线#38-#43 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000928 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 16:07:50 | 2024-05-30 08:08:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-17 09:23:21 | 2024-05-31 10:53:54 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:02:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0038耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元 - N0062耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
110kV田空丙线;110kV空芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV空芙线#53-#56；110kV田空丙线#44-#47 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000929 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 16:09:43 | 2024-05-30 08:09:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-05-16 10:20:09 | 2024-05-31 10:41:06 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 28.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 10:45:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 09:23:55 | 临时性 |  |  |  | 110kV田空丙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0047直线塔单元] 110kV空芙线已巡视杆塔:[N0053直线塔单元 - N0056直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#26-#30；110kV空九乙线北兴乙支线#26-#30 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000107 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-14 11:00:54 | 2024-05-14 08:33:00 | 聂程 | 18027258712 | 沈达;王成;薛志东 | 2024-05-14 10:15:52 | 2024-05-31 10:55:14 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:00:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#31-#36；110kV空九乙线北兴乙支线#31-#36 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000110 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-14 11:00:54 | 2024-05-14 08:33:00 | 聂程 | 18027258712 | 沈达;王成;薛志东 | 2024-05-14 10:15:52 | 2024-05-31 10:55:14 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-31 11:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0030直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000994 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 09:52:08 | 2024-05-31 09:53:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-13 08:10:00 | 2024-05-13 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 10:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#44；(Ⅱ级)500kV从科乙线#44；及巡线通道验收 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005347 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:19:27 | 2024-05-29 08:41:04 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-05-29 08:41:00 | 2024-05-29 14:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-31 10:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001050 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:28 | 2024-05-06 14:43:55 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉 | 2024-05-06 10:51:49 | 2024-05-06 15:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 10:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:35:04 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008125 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-29 08:49:29 | 2024-05-29 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;李森荣 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-132 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008114 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:45 | 2024-05-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-119 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:36:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008122 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:58 | 2024-05-30 09:05:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-136 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 09:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022397 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:24:55 | 2024-05-16 08:55:51 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-05-16 08:56:00 | 2024-05-16 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、110kV奥氮棠华石 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#64-#79、220kV木棠甲乙线#68-#83、110kV奥氮棠华石#01-#05中考听力保供电 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000167 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:46:43 | 2024-05-20 08:49:02 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿 | 2024-05-20 08:49:09 | 2024-05-20 12:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:40:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从科乙线#50-#51；(Ⅱ级)500kV从木丙线#48-#49；(Ⅱ级)500kV从木丁线#48-#49；及巡线通道验收 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022390 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:21:36 | 2024-05-29 08:34:21 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴 | 2024-05-29 08:34:42 | 2024-05-29 12:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 09:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010951 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:27:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010960 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:26 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般220kV线路（4-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010937 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:26 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:22:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 终端红外检测：一般线路（4-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010870 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:58:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：一般、关注220kV线路（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV文旅变电站、田心变电站、220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010861 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:57:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010959 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（4-6月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010938 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:22:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线 | 接头红外检测：合和隧道电缆接头红外检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010961 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010454 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV田心变电站、百寿路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010458 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010445 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线 | 护套环流检测：合和隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010455 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 护套环流检测：一般线路变电站及终端场（1-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010552 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:14:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008606 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-22 08:24:22 | 2024-05-22 08:36:57 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-05-22 08:37:00 | 2024-05-22 16:50:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008614 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 08:27:14 | 2024-05-27 09:15:15 | 周永发 | 18611135105 | 丁晨星 | 2024-05-27 09:15:44 | 2024-05-27 16:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文游田龙线 | 交叉互联试验：110kV文游田龙线（2024年12月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010168 | 测量 | 2024-05-17 11:30:00 | 2024-05-20 15:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-16 15:23:22 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 低 | 49.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-130 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005197 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:12:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 09:00:00 | 2024-05-31 09:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005193 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 08:33:00 | 2024-05-31 08:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005195 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:05:02 | 2024-05-23 09:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-20 08:47:00 | 2024-05-31 08:47:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-31 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009402 | 巡视 | 2024-05-29 15:00:00 | 2024-05-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 13:03:29 | 2024-05-31 08:51:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-29 16:00:00 | 2024-05-29 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005346 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:39:41 | 2024-05-23 09:30:20 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-05-27 08:48:29 | 2024-05-27 13:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001004 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-27 08:45:39 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-27 08:46:00 | 2024-05-27 13:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001000 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:59:07 | 2024-05-27 08:43:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-05-27 08:44:11 | 2024-05-27 16:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110001002 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:37:02 | 2024-05-23 09:28:07 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶 | 2024-05-27 08:38:41 | 2024-05-27 12:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV茶龙线#25-#26；110kV棠茶线#37-#38 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022408 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:35:00 | 2024-05-27 09:40:50 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇;钟辉 | 2024-05-10 10:26:22 | 2024-05-27 15:31:26 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从科乙线#47-#49；(Ⅱ级)500kV从木丙线#46-#47；(Ⅱ级)500kV从木丁线#46-#47；及巡线通道验收 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022389 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:20:37 | 2024-05-29 08:37:35 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿 | 2024-05-29 10:02:46 | 2024-05-29 15:04:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲乙线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#10-#12 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022409 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:42:59 | 2024-05-27 08:43:27 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-07 08:10:00 | 2024-05-07 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0012耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#07-#08；(Ⅱ级)500kV从木丁线#07-#08； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022375 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:32:09 | 2024-05-22 08:46:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;张伟刚;钟辉 | 2024-05-22 08:46:00 | 2024-05-22 14:20:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：；500kV从科甲乙线#25-#29；500kV从木丙丁线#26-#27 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022402 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:58:18 | 2024-05-27 09:11:59 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;张伟刚;张耀光 | 2024-05-09 08:10:00 | 2024-05-09 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：500kV从木丙线#31-#32；500kV从木丁线#31-#32 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022410 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:14:44 | 2024-05-27 09:17:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-13 08:10:00 | 2024-05-13 12:10:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0032直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0032直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV茶犀京线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线; | 测量杆塔状况：110kV茶犀京线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线#01塔段杆塔测量 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240530002271 | 测量 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-31 08:36:24 | 2024-05-31 08:30:49 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;梁荣高 | 2024-05-30 08:31:00 | 2024-05-30 12:31:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 15.2 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-30 08:24:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭城线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】、2024年端午节假期保供电【（二级）6.8-6.10】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009428 | 巡视 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-29 10:07:54 | 2024-05-31 08:13:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009459 | 巡视 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:50:11 | 2024-05-31 08:10:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-05-30 08:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009407 | 巡视 | 2024-05-30 15:00:00 | 2024-05-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 14:44:56 | 2024-05-30 15:44:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-30 16:00:00 | 2024-05-30 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007179 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:01:47 | 2024-05-30 09:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:38:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007752 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:04:26 | 2024-05-30 09:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:04:00 | 2024-05-30 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007257 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:02:09 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:03:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007054 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:42 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:01:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000220 | 巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-30 08:16:30 | 2024-05-30 09:06:39 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-30 09:06:00 | 2024-05-30 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:05 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、文林线备用线路#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、林田线备用线路#03-#04；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410、韶林线备用线路#409-#410（5月第1次，退运及备用可不测）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008215 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:42:39 | 2024-05-27 09:45:02 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-27 08:45:00 | 2024-05-27 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008213 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:43:41 | 2024-05-29 14:49:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-30 08:11:00 | 2024-05-30 12:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008217 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:43:41 | 2024-05-29 14:49:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-30 08:11:00 | 2024-05-30 12:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线曙光乙支线 | 交叉互联试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010163 | 测量 | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-28 08:23:13 | 2024-05-29 09:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-199 | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线曙光乙支线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010249 | 测量 | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-28 08:52:46 | 2024-05-29 12:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-199 | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:27:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：35kV良吕线#01-#83塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009403 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:31:31 | 2024-05-28 09:18:10 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:05:00 | 2024-05-30 16:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:53:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV流吕线#01-#74塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009345 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:06:47 | 2024-05-28 09:17:59 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:15:00 | 2024-05-30 16:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森吕线#01-#94塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009363 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:29:38 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-27 09:05:00 | 2024-05-30 16:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:39:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#117、岭郭甲乙线#30-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006496 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:38:21 | 2024-05-30 08:40:03 | 古海涛 | 13902406151 |  | 2024-05-30 08:40:00 | 2024-05-30 12:03:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:10:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#48-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006502 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-30 08:30:27 | 2024-05-30 08:39:21 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-30 08:39:00 | 2024-05-30 11:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:06:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009697 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:40:00 | 2024-05-30 08:53:09 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-30 08:53:00 | 2024-05-30 16:09:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006405 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:23:15 | 2024-05-30 08:45:38 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线；110kV嘉集线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006407 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:22:16 | 2024-05-30 08:46:09 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：110kV嘉石线，220kV嘉凯甲乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡，旋石线检修跟进。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039481 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-30 08:23:50 | 2024-05-30 08:25:51 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2024-05-30 08:25:00 | 2024-05-30 11:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#47-#51;220kV森从乙线#47-#48;220kV汤森乙线#57-#59;220kV汤森甲线#57-#61； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006733 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-29 | 2024-05-29 08:42:59 | 2024-05-29 08:52:09 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-29 08:52:00 | 2024-05-29 12:12:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-30 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009698 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 15:30:18 | 2024-05-28 08:32:00 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴;徐耀明 | 2024-05-28 08:32:00 | 2024-05-28 12:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009694 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 14:12:35 | 2024-05-23 14:13:24 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和;容志松 | 2024-05-23 14:13:39 | 2024-05-24 08:18:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 邓茂村 | 2024-05-30 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000217 | 巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-29 08:12:48 | 2024-05-29 08:25:30 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-29 08:25:52 | 2024-05-29 10:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 15:48:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:40:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012180 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:00:25 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 12:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012185 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:57:36 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#47-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240530002351 | 巡视 | 2024-05-30 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-30 | 2024-05-30 08:51:21 | 2024-05-30 09:14:32 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-30 09:14:51 | 2024-05-30 13:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-05-30 08:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006317 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:26:33 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:45:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006384 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:17:24 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-137 | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:48:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008126 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:26 | 2024-05-29 10:58:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-133 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:25 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008239 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:18:21 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:19:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008261 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:45 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:25:14 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008174 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:15 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:58:09 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008249 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:16:40 | 2024-05-29 11:02:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:21:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV潭城线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000360 | 巡视 | 2024-05-30 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-30 08:15:51 | 2024-05-30 08:45:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008128 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:44 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:42 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008134 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-28 08:23:50 | 2024-05-28 11:09:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-125 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000361 | 巡视 | 2024-05-29 08:30:00 | 2024-05-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-29 08:18:11 | 2024-05-29 14:20:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢玉嘉 | 2024-05-29 09:00:00 | 2024-05-29 16:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000358 | 巡视 | 2024-05-28 08:30:00 | 2024-05-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-28 08:34:05 | 2024-05-28 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;张国熙 | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026079 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 08:21:27 | 2024-05-20 09:59:30 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-20 09:59:38 | 2024-05-29 10:41:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005200 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:10:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:51:00 | 2024-05-29 11:51:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005202 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:09:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:45:00 | 2024-05-29 11:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005187 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 08:03:35 | 2024-05-28 08:06:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-28 14:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-30 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009460 | 巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-28 13:02:53 | 2024-05-29 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV泮金流线[★★]、110kV森养甲线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009429 | 巡视 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-29 08:06:49 | 2024-05-30 08:28:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-29 08:00:00 | 2024-05-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-29 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009406 | 巡视 | 2024-05-28 15:00:00 | 2024-05-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:46:29 | 2024-05-28 16:01:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-28 16:01:00 | 2024-05-28 22:44:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 视频特殊巡维：星级设备特巡、防鸟害特巡、防地质灾害特巡 班务：班务管理，15运会隐患台账整理 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015664 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:34:39 | 2024-05-30 07:53:00 | 陈有英 | 18675947921 | 陈其来;梁嘉亮 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉BZ | 2024-05-30 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008160 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:58 | 2024-05-29 08:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:29:00 | 2024-05-29 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008805 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:05:08 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007094 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:26 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 16:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008818 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:57:29 | 2024-05-29 08:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008453 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:00:15 | 2024-05-29 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:45:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006939 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:08 | 2024-05-29 08:24:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:26:00 | 2024-05-29 16:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:28:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：220kV北茶甲乙14-23，广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012669 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:05:07 | 2024-05-29 08:53:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;容志松 | 2024-05-29 08:54:03 | 2024-05-29 11:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:48:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV嘉龙线 | 导线连接位置测温：嘉龙线#09-#23大负荷测试 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000834 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-29 08:30:43 | 2024-05-29 10:33:50 | 谭颂华 | 13926009990 | 潘永洪;陈志辉BZ | 2024-05-29 08:55:00 | 2024-05-29 10:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | (复制)线路特殊巡维：220kV梨北茶甲乙线#24-#32，#33-#39，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012697 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:07:24 | 2024-05-29 08:28:57 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2024-05-29 08:29:00 | 2024-05-29 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 15:47:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV航苗隆鹤线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039516 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:14:30 | 2024-05-28 08:33:59 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-28 08:34:00 | 2024-05-28 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-29 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 隆鹤段01头坐标没完成录入，改为手动到位 | 广州供电局 | 否
220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009695 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:48:05 | 2024-05-29 08:48:58 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-29 08:50:00 | 2024-05-29 14:31:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006503 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-28 08:35:38 | 2024-05-28 08:39:05 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-28 08:39:00 | 2024-05-28 11:52:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线;110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#50-#64、林蓝线#28-#76防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006497 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-29 08:46:35 | 2024-05-29 08:55:28 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-29 09:00:00 | 2024-05-29 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:05:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007149 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:19:47 | 2024-05-28 09:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:29:10 | 2024-05-29 10:00:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:37:16 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#128、220kV北浔乙线#11-#128塔段红外测温（2024年）机巡数据上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007192 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 14:58:06 | 2024-05-28 16:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:17:12 | 2024-05-29 09:20:22 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:39:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0112直线塔单元, N0113耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0112直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009405 | 巡视 | 2024-05-27 15:00:00 | 2024-05-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-23 09:28:02 | 2024-05-27 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-27 16:00:00 | 2024-05-27 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV森养甲线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV益田甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009430 | 巡视 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:44:50 | 2024-05-28 08:10:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 顾润泽 | 2024-05-28 08:05:00 | 2024-05-28 16:42:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009461 | 巡视 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-27 11:46:02 | 2024-05-28 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 黄凌宇 | 2024-05-28 08:05:00 | 2024-05-28 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009462 | 巡视 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-23 09:24:24 | 2024-05-27 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 邓京 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009431 | 巡视 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-24 16:12:41 | 2024-05-27 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 朱科任 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-27 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 16:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009403 | 巡视 | 2024-05-26 15:00:00 | 2024-05-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:21:45 | 2024-05-27 09:38:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-26 16:00:00 | 2024-05-26 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 22:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009425 | 巡视 | 2024-05-25 15:00:00 | 2024-05-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:19:10 | 2024-05-25 08:26:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-25 15:06:00 | 2024-05-25 22:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009463 | 巡视 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:21:17 | 2024-05-27 09:37:00 | 邓京 | 17827058996 | 李昭红 | 2024-05-26 08:05:00 | 2024-05-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】、广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009432 | 巡视 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:11:03 | 2024-05-27 09:37:00 | 李昭红 | 17688390069 | 邓京 | 2024-05-26 08:00:00 | 2024-05-26 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009433 | 巡视 | 2024-05-25 08:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:09:38 | 2024-05-25 08:08:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘珮瑶 | 2024-05-25 08:21:00 | 2024-05-25 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009464 | 巡视 | 2024-05-25 08:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:16:58 | 2024-05-25 08:09:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健 | 2024-05-25 08:22:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009417 | 巡视 | 2024-05-19 15:00:00 | 2024-05-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:53:28 | 2024-05-19 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-19 16:00:00 | 2024-05-19 22:28:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#06-#35、 220kV北郭乙线#06-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006990 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:07:37 | 2024-05-28 09:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 10:25:03 | 2024-05-29 08:42:44 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:30:48 | 计划性 |  |  |  | 220kV北郭乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010757 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:10:03 | 2024-05-29 08:25:41 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:26:00 | 2024-05-11 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:23:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV石沥甲线#01-#57、 220kV石沥乙线#01-#57塔段红外测温（2024年）红外数据上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007209 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 16:10:50 | 2024-05-28 16:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:31:40 | 2024-05-29 08:30:46 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:41:15 | 计划性 |  |  |  | 220kV石沥乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV石沥甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线#36-#52 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009384 | 巡视 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-22 08:53:30 | 2024-05-22 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-05-22 10:29:09 | 2024-05-28 18:11:06 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:35:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 18:03:11 | 计划性 |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0035直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线 | 导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012189 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 08:39:12 | 2024-05-28 09:35:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-28 10:10:16 | 2024-05-28 13:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012181 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:58:44 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 10:00:00 | 2024-05-27 13:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、流森线#10-#11、流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012183 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:52:23 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-23 09:14:00 | 2024-05-23 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0165-N0171,N0174-N0179塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000670 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-27 20:32:47 | 2024-05-28 09:21:40 | 王年光 | 13640765333 | 钟镇光 | 2024-05-27 08:35:00 | 2024-05-27 12:23:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 09:10:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路路特殊巡：110kV汉马线，220kV汉雀甲乙线广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039505 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:02:22 | 2024-05-28 08:27:16 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-28 08:27:26 | 2024-05-28 17:02:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 08:22:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#24-#34塔大负荷测试 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000830 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:11:00 | 2024-05-28 08:43:43 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;张春勇 | 2024-05-28 08:44:00 | 2024-05-28 17:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花泮线;220kV泮罗线;110kV泮西线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线坦尾甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#03-#05、#06-#12、#12-#15、220kV花罗甲线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#32-#35、220kV花泮线#03-#10、#16-#19、#25-#28、#33-#38、#41-#44、220kV泮罗线#01-#04、#07-#12、#19-#22、110kV泮西线#01-#04、退运待拆除泮西线#09-#12、备用110kV涌泮线#01-#04、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#04-#09（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000484 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:14:16 | 2024-05-29 08:07:33 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:08:00 | 2024-05-28 11:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000476 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:13:49 | 2024-05-29 08:05:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:07:00 | 2024-05-28 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV石沥甲线；220kV石沥乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#57无人机精细数据上传； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005830 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 15:51:52 | 2024-05-27 16:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:31:40 | 2024-05-28 18:06:23 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 07:47:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV石沥乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV石沥甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002729 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-28 08:29:07 | 2024-05-28 08:44:31 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚;薛永伦 | 2024-05-28 08:44:00 | 2024-05-28 11:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-28 18:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:43:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002753 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-28 08:31:48 | 2024-05-28 08:38:25 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-28 08:38:00 | 2024-05-28 11:51:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-28 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线;220kV北郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北郭甲乙线#01-#03、#03-#05、#06-#12、#14-#15、#15-#16、#16-#17、#18-#19#、#22-#24塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000486 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:12:45 | 2024-05-28 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 16:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分 | 线路特殊巡维：外力区（广钢车辆段、广钢新城站、广钢车辆段区间）芳联福聚线04分#03-#09塔段（2024年5月）（架空线路已变电缆） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000468 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 07:53:59 | 2024-05-28 08:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 16:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化视频巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000179 | 巡视 | 2024-05-28 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-28 07:59:22 | 2024-05-28 08:30:18 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-28 09:03:00 | 2024-05-28 15:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 16:09:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 08:37:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（05月）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006505 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-28 15:08:33 | 2024-05-28 15:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-05-22 11:36:09 | 2024-05-22 17:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-28 15:56:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第4次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004999 | 巡视 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-20 08:25:21 | 2024-05-24 08:39:45 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:40:00 | 2024-05-28 09:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0074-N0091,N0113-N0116塔;N0161-N0162,N0162+1,N0163,N0165-N0166,N0168-N0169塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240527000646 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-27 | 2024-05-27 20:33:17 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:15:00 | 2024-05-27 13:01:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-28 13:12:00 | 已完工 |  | 2024-05-27 09:08:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航、110kV凯陈夏隆线大负荷测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000842 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:20:59 | 2024-05-28 10:33:31 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-05-28 08:33:00 | 2024-05-28 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#35-#57大负荷测试。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000843 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-27 08:10:22 | 2024-05-27 08:33:12 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈其来 | 2024-05-27 08:33:25 | 2024-05-27 14:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：110kV凯陈夏苗航线广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）涉电隐患特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012665 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 08:19:05 | 2024-05-28 08:20:55 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-05-28 08:20:00 | 2024-05-28 10:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路路特殊巡：110kV茶纲线（电缆、架空），广州市2024年普通高考保供电（一级）保供电涉电隐患特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039512 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-28 08:10:18 | 2024-05-28 08:51:35 | 黄灿明 | 13925136331 | 邓茂村 | 2024-05-28 08:51:00 | 2024-05-28 12:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:39:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆终端红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008841 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 09:14:02 | 2024-05-28 09:15:33 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-28 09:15:41 | 2024-05-28 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-28 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:49:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008864 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 09:11:10 | 2024-05-28 09:15:01 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;廖新明 | 2024-05-28 09:15:10 | 2024-05-28 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-28 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:50:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从兔线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线#01-#17、绿岗甲线#01-#34、从岗线#01-#37、从兔线#01-#62 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001466 | 巡视 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-17 08:50:01 | 2024-05-17 08:58:00 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李森洪 | 2024-05-17 08:58:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线电缆段、110kV从岗线电缆段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001505 | 巡视 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-17 08:52:56 | 2024-05-17 08:57:51 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-17 09:13:00 | 2024-05-17 11:51:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015035 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 09:41:10 | 2024-05-15 08:41:00 | 吴清泉 | 13316240721 | 岑炳聪;廖新明 | 2024-05-15 09:41:58 | 2024-05-16 16:31:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:58:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#01-#26、220kV森从乙线#01-#26、220kV汤森甲线#87-#114、220kV汤森乙线#85-#112防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001503 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-20 09:11:37 | 2024-05-20 09:17:12 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-20 09:17:00 | 2024-05-20 13:52:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007222 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 14:29:25 | 2024-05-16 09:49:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-064 | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明甲线;110kV聚兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#31、110kV聚兔线#27-#36耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006672 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:21:57 | 2024-05-27 09:22:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-11 09:43:13 | 2024-05-27 15:26:35 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031直线塔单元] 110kV聚兔线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006674 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:26:21 | 2024-05-27 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV聚兔线龙星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV明聚线龙星乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV兔万线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV犀上牛麒线[★★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000357 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-05-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:22:00 | 2024-05-28 07:57:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 李伟杰;张国熙;周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-28 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000364 | 巡视 | 2024-05-25 08:30:00 | 2024-05-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:24:28 | 2024-05-27 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-25 09:00:00 | 2024-05-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004095 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:48:34 | 2024-05-27 18:51:40 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-05-27 08:51:00 | 2024-05-27 16:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-28 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV北郭甲线#01-#35塔段、220kV北郭乙线#01-#35塔段无人机精细化数据上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005831 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 11:38:57 | 2024-05-27 12:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 10:25:03 | 2024-05-27 14:46:25 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北郭乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] 220kV北郭甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV北浔甲线#66-#128；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#66-#128；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#65-#93；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)无人机精细化上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005826 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:38:49 | 2024-05-27 11:17:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:29:10 | 2024-05-27 15:36:45 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0075耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0074耐张塔单元(临时) - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0074耐张塔单元(临时) - N0093耐张塔单元] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0075耐张塔单元 - N0112直线塔单元, N0113耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0112直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间110kV环三乙线[★★★★]精细化视频巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000044 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-27 08:15:16 | 2024-05-27 08:25:42 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-27 08:25:49 | 2024-05-27 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-28 07:50:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:29 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉太线凤尾乙支线;110kV嘉石线 | 特殊监盘：线路特殊巡维：110kV嘉石线、110kV汉太线凤尾乙支线防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000328 | 巡视 | 2024-05-27 08:00:00 | 2024-05-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 21:14:00 | 2024-05-27 08:14:00 | 何国雄 | 13533118156 |  | 2024-05-27 09:14:00 | 2024-05-27 16:14:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 何国雄 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 何国雄 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-27 21:14:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:47:38 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV嘉凯甲线; | 特殊监盘：线路特殊巡维：防风防汛特巡：220kV嘉凯甲线#01-#12塔;500kV北增甲线#11,#13,#27-#35,#39-#57,#59-#76,#78-#79塔;110kV嘉马岭线#01-#06,#07-1,#07塔;110kV汉钟线竹料乙支线#01-#10塔;220kV北茶乙线#09-#65塔;110kV汉嘉线#08-#28,#37,#43-#71,#75-#96,#98-N0101塔;110kV茶汉甲线#01-#12,#19-#44,#61-#68塔;110kV茶汉甲线民营甲支线#01-#02塔;110kV汉钟线马沥乙支线#01-#08塔;220kV茶园甲线#02-#29塔;110kV嘉均乙线#01-#05塔;220kV北界乙线#11-#42塔;110kV汉钟线#03-#17塔;110kV嘉集线#01-#09塔;220kV北茶甲线#09-#52,#58-#66塔;220kV北嘉乙线#11-#29塔;500kV北增乙线#11,#13,#29-#33,#39-#72,#74-#75塔;110kV汉纲线#01-#05,#08-#10,#15-#30,#32-#36塔;220kV北界甲线#11-#42塔;110kV嘉人线#01-#25,#29,#31-#32,#34-#39,#43-#44塔;220kV汉雀甲线#01-#17,#20-#33,#35,#38-#40,#44塔;110kV汉马线#01-#12塔;110kV汉太线九佛甲支线#01-#03,#08-#10,#13-#26,#29-#35塔;110kV嘉均甲线#01-#05塔;110kV茶汉乙线#01-#12,#22-#44,#61-#68塔;110kV汉嘉线龙归乙支线#01-#49塔;110kV汉人甲线#08-#28,#37,#44-#72,#76-#77塔;220kV茶园乙线#02-#29塔;110kV汉太线#01-#14,#18-#32,#35-#56,#59-#62塔;220kV嘉凯乙线#01-#12塔;110kV汉云乙线#01-#14,#18-#32,#35-#40塔;110kV茶汉乙线民营乙支线#01-#02塔;110kV茶纲线太和甲支线#01塔;220kV界汉甲线#01-#02,#04,#28塔;110kV汉马线竹料甲支线#01-#16塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522002977 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 21:00:08 | 2024-05-27 09:00:00 | 陈有英 | 18675947921 | 陈志辉 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-27 21:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 09:42:29 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良甲线 | 电缆终端红外检测：110kV森良甲线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009489 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:38:27 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:14:00 | 2024-05-24 12:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森桃线 | 电缆终端红外检测：110kV森桃线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009483 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:41:12 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:05:00 | 2024-05-24 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线 | 电缆终端红外检测：110kV森温线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009485 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:43:49 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 12:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良乙线 | 电缆终端红外检测：110kV森良乙线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009490 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:50:46 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:15:00 | 2024-05-24 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流森线 | 电缆终端红外检测：110kV流森线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009486 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:33:24 | 2024-05-24 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:10:00 | 2024-05-24 12:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养乙线 | 电缆终端红外检测：110kV森养乙线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009482 | 测量 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:53:19 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:12:00 | 2024-05-24 12:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
森吕线 | 电缆终端红外检测：110kV森吕线（2024年01月-06月 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009488 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:17:45 | 2024-05-24 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 12:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012191 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:03:34 | 2024-05-27 09:32:13 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-27 09:33:08 | 2024-05-27 13:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008046 | 巡视 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 13:10:03 | 2024-05-17 09:22:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-17 09:55:38 | 2024-05-23 19:20:08 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:19:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:47:12 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元, N0059耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线、110kV森桃线、35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森温线、110kV森桃线#10-11，35kV良吕线#41-#58 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517008125 | 巡视 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 13:10:46 | 2024-05-17 09:23:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-17 09:55:38 | 2024-05-23 18:58:07 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:19:00 | 执行中 |  | 2024-05-17 12:59:16 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0058耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元, N0059耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] 110kV森温线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0052耐张塔单元] 110kV森桃线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0047耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线 | 电缆终端红外检测：110kV森养甲线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009487 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:48:41 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:19:00 | 2024-05-24 12:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012192 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:05:40 | 2024-05-27 09:32:05 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-27 09:32:28 | 2024-05-27 13:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 18:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009693 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:49:38 | 2024-05-27 08:42:00 | 杨和波 | 13609642724 | 吴逸凡 | 2024-05-27 08:42:00 | 2024-05-27 15:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009696 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:47:35 | 2024-05-27 08:41:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-05-27 08:41:00 | 2024-05-27 15:41:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线;110kV蓝北线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#51-#76防风防汛、防鸟害、防外力破坏特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002751 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-27 08:40:45 | 2024-05-27 08:38:49 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-27 08:42:51 | 2024-05-27 12:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维： 110kV茶纲线，220kV北茶甲乙线，广州市2024年普通高考保供电（一级保供电），涉电公共安全隐患排查特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039515 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 08:09:01 | 2024-05-27 08:45:04 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ;邓茂村 | 2024-05-27 08:45:00 | 2024-05-27 13:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-27 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 电缆特殊巡维：220kV凯航甲乙线、220kV石凯甲乙线、220kV嘉凯甲乙线、110kV凯陈夏苗航线、110kV嘉石线（广州市2024年普通高考保供电（一级）） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012675 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 08:35:42 | 2024-05-27 08:38:23 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2024-05-27 08:38:00 | 2024-05-27 11:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-27 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:36:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线; | 500kV蓄北线@N0087-N0092,N0093-2,N0093-1,N0093,N0099-N0101,N0101+1,N0102-N0109,N0137-N0139,N0143-N0158,N0161-N0162,N0162+1,N0163-N0171,N0174-N0181,N0183-N0184,N0188-N0194,N0203-N0207,N0216,N0218塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005960 | 巡视 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 13:14:41 | 2024-05-23 09:01:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-22 08:45:00 | 2024-05-22 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 15:12:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 13:12:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007090 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:55:25 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-14 08:10:00 | 2024-05-14 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:52:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006975 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:54:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-10 08:10:00 | 2024-05-10 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:46:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007045 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:22:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-22 08:10:00 | 2024-05-22 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:50:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007011 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:43:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:48:26 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006923 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:41:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:45:40 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007107 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:29:03 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-15 08:10:00 | 2024-05-15 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:53:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006987 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:28:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-17 08:10:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:47:25 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000978 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:31:55 | 2024-05-27 09:53:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-05-13 08:02:00 | 2024-05-13 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#36-#41；110kV益车乙线#36-#41（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240403011081 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:21:03 | 2024-05-14 16:31:16 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 10:52:38 | 2024-05-14 16:07:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 16:13:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001053 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:25:01 | 2024-05-14 16:30:38 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 09:53:10 | 2024-05-14 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:41:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0002直线塔单元 - N0007耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009466 | 巡视 | 2024-05-23 08:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:19:32 | 2024-05-24 08:52:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2024-05-23 08:15:00 | 2024-05-23 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV三景桂线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】、广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009435 | 巡视 | 2024-05-23 08:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-22 11:30:22 | 2024-05-24 08:51:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽 | 2024-05-23 08:05:00 | 2024-05-23 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009426 | 巡视 | 2024-05-23 15:00:00 | 2024-05-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:14:14 | 2024-05-23 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-23 16:00:00 | 2024-05-23 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009465 | 巡视 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:26:02 | 2024-05-24 08:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV芳联福线[★★]、110kV芳联福聚线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV环三乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第049号V级电网风险【盘福站#2主变停电（5.26）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009434 | 巡视 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:20:36 | 2024-05-24 08:04:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊 | 2024-05-24 08:05:00 | 2024-05-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009404 | 巡视 | 2024-05-24 15:00:00 | 2024-05-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 09:14:52 | 2024-05-24 15:51:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-05-24 16:00:00 | 2024-05-24 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-27 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★]、220kV罗伍线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000362 | 巡视 | 2024-05-26 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-27 08:25:39 | 2024-05-27 08:38:59 | 徐豪 | 18814098502 | 谢文卓;黄炜恒 | 2024-05-26 08:39:00 | 2024-05-26 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线 | 电缆特殊巡维：盘福站#2主变停电风险特巡（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000370 | 巡视 | 2024-05-26 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 16:10:38 | 2024-05-26 19:02:52 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-26 08:31:00 | 2024-05-26 17:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线 | 电缆特殊巡维：盘福站#2主变停电前风险特查（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000371 | 巡视 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 15:51:51 | 2024-05-24 09:34:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:31:00 | 2024-05-25 17:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008138 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-24 09:21:42 | 2024-05-24 11:17:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-110 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:41:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线;220kV木麒乙线;220kV木犀甲线;220kV木犀乙线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV木麒甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木麒乙线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀甲线#41-#43；(Ⅲ级)220kV木犀乙线#41-#43； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022404 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 08:47:35 | 2024-05-24 09:02:42 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;朱常镇;钟辉 | 2024-05-24 09:03:10 | 2024-05-24 12:34:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-27 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#18；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#18；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#17；(Ⅳ级)220kV北石乙线#10-#17； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005824 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:59:21 | 2024-05-24 10:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-17 09:12:01 | 2024-05-26 09:13:19 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0018耐张塔单元] 220kV北浔甲线弃飞杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 220kV北石甲线弃飞杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#11-#65；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#11-#65；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#10-#64；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#10-#64； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005825 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 11:26:24 | 2024-05-24 12:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:31:27 | 2024-05-26 09:45:33 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0064直线塔单元] 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0065直线塔单元] 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0064直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线[★★★★] | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000043 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 16:14:08 | 2024-05-26 09:03:00 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-26 09:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-27 08:04:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：220kV北茶甲乙线，涉电公共安全隐患排查，补充警示牌 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012660 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:10:04 | 2024-05-24 08:35:48 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;梁嘉亮 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 12:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:24:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：广州市2024年普通高考保供电（一级保供电）：220kV北茶甲乙线，北嘉甲乙线，涉电公共安全隐患排查特巡，补充警示牌 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012693 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:07:06 | 2024-05-24 08:34:54 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-24 08:35:02 | 2024-05-24 11:29:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV嘉马岭#22-#27，#28-#40，旋石线#04-#09 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012694 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 23:06:27 | 2024-05-24 08:07:30 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-05-24 08:07:00 | 2024-05-24 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-24 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花山彩甲线;110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV花山彩乙线;110kV涌峰乙线山村甲支线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV花山彩甲乙线#04-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#04、110kV涌峰乙线山村甲支线#02-#05、110kV芳花增甲线冲口甲支线#10-#13、110kV芳花增乙线冲口乙支线#10-#13塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000472 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-24 08:00:36 | 2024-05-24 08:03:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-24 08:45:00 | 2024-05-24 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV罗北甲线;500kV罗北乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#74-#77、#88-#90、#90-#92、#92-#93、#93-#95、#95-#100、#100-#105、罗北乙线#71-#73、#83-#85、#85-#87、#87-#88、#88-#89、#90-#96塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000473 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-24 08:00:04 | 2024-05-24 08:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-24 16:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000646 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:13 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-089 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011469 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:25 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-093 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000045 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 11:50:11 | 2024-05-23 08:40:00 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;刘源 | 2024-05-23 08:40:00 | 2024-05-24 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线[★★★★] | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000050 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 08:02:52 | 2024-05-24 09:31:48 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-24 09:32:39 | 2024-05-24 11:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环西站、三元里站 | 终端红外检测：110kV环三乙线大负荷红外检测。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000115 | 测量 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 10:52:14 | 2024-05-24 14:05:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌 | 2024-05-24 14:15:00 | 2024-05-24 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:27:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第4次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005005 | 巡视 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-20 08:25:05 | 2024-05-24 08:08:28 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-24 08:39:51 | 2024-05-24 10:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008212 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:34:25 | 2024-05-23 08:25:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-23 08:35:00 | 2024-05-23 12:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防飘挂物、防鸟害、防树障、防外破特巡：110kV林军芙线#34-#89。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012115 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-23 08:22:19 | 2024-05-23 08:48:03 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-23 08:50:00 | 2024-05-23 12:35:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线（01终端头）；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008611 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:19:20 | 2024-05-23 08:11:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2024-05-23 08:11:00 | 2024-05-23 16:40:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010637 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 终端红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010618 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010636 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石变电站、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010638 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010641 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010640 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010890 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线曙光乙支线（110kV曙光终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010919 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:15:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 避雷器红外检测：一般线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010918 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:15:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010897 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010892 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV文林线（110kV黄槐路终端场B场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010888 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010891 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV猎太体线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000365 | 巡视 | 2024-05-24 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-24 08:28:03 | 2024-05-24 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;张国熙 | 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-24 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#20-#64防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006500 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-24 08:31:02 | 2024-05-24 08:43:08 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-24 08:43:00 | 2024-05-24 14:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 15:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
坡堤甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#54-#72防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006499 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-24 08:34:22 | 2024-05-24 08:37:14 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-05-24 08:37:00 | 2024-05-24 12:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 14:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009694 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:03:31 | 2024-05-23 11:09:41 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-05-23 09:05:00 | 2024-05-23 16:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014470 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 09:04:00 | 2024-05-20 09:10:39 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-20 09:14:00 | 2024-05-20 13:19:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV绿兔甲线#09-#13、110kV绿兔乙线#09-#13、220kV绿从甲线#08-#21、220kV绿从乙线#08-#21； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000371 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 15:12:16 | 2024-05-21 09:12:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;李森洪 | 2024-05-21 09:49:27 | 2024-05-23 18:57:14 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#44-#55、220kV绿从乙线#44-#55； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006731 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 14:37:40 | 2024-05-23 09:38:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-23 09:44:36 | 2024-05-23 18:40:19 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 11:25:21 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0055耐张塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0055耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#01-#07、220kV绿从乙线#01-#07、110kV绿兔甲线#01-#08、110kV绿兔乙线#01-#08 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104022415 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-20 17:04:01 | 2024-05-20 09:00:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪 | 2024-05-20 10:09:20 | 2024-05-23 18:54:16 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 16:55:42 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV绿从甲线#22-#43、220kV绿从乙线#22-#43； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000368 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 15:36:28 | 2024-05-22 09:10:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-22 09:48:41 | 2024-05-23 18:47:25 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 08:36:16 | 临时性 |  |  |  | 220kV绿从乙线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元 - N0043直线塔单元] 220kV绿从甲线已巡视杆塔:[N0022直线塔单元 - N0043直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美线[★★]、110kV猎太体线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000368 | 巡视 | 2024-05-23 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-23 08:24:23 | 2024-05-23 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 16:07:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008137 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-23 11:21:02 | 2024-05-23 11:39:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-23 08:39:00 | 2024-05-23 11:39:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-106 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026087 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:27:56 | 2024-05-23 08:32:13 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-05-23 08:32:22 | 2024-05-23 11:34:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲线；220kV木村乙线； | 无人机精细化巡线：220kV木村甲乙线#59-#62 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022357 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-23 14:41:51 | 2024-05-23 08:45:00 | 钟辉 | 13922128802 | 梁乔云 | 2024-05-23 08:46:00 | 2024-05-23 14:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-24 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022419 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:30:35 | 2024-05-22 14:30:09 | 甘永叶 | 15622342177 | 杜亮鸿;张伟刚;钟辉 | 2024-05-22 09:56:59 | 2024-05-23 18:51:29 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-24 08:16:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0005直线塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#45；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01机巡数据上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006867 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 15:36:25 | 2024-05-23 15:40:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:19:55 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 07:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:26:00 | 计划性 |  |  |  | 110kV石塘乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘甲线大田甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘乙线大田乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006889 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 15:33:08 | 2024-05-23 15:39:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 07:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:27:23 | 计划性 |  |  |  | 110kV石塘乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘乙线大田乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘甲线大田甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空北甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV空北甲线#37-#42；110kV空九乙线北兴乙支线#37-#42 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000111 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-05-23 15:39:33 | 2024-05-23 08:41:00 | 聂程 | 18027258712 | 温耀坚;薛永伦;沈达 | 2024-05-13 10:32:03 | 2024-05-23 18:25:28 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:14:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 08:26:19 | 计划性 |  |  |  | 110kV空九乙线北兴乙支线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0042耐张塔单元] 110kV空北甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0042耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#22-#30 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002782 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:22:33 | 2024-05-23 08:07:00 | 沈达 | 18813291117 | 薛志东;王成;衷颢元 | 2024-05-21 09:20:07 | 2024-05-23 18:28:26 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:20:26 | 临时性 |  |  |  | 110kV田芙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田芙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#12-#21 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002783 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:22:33 | 2024-05-23 08:07:00 | 沈达 | 18813291117 | 薛志东;王成;衷颢元 | 2024-05-21 09:20:07 | 2024-05-23 18:28:26 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:12:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-09 11:20:26 | 临时性 |  |  |  | 110kV田芙线已巡视杆塔:[N0013直线塔单元 - N0021直线塔单元] 110kV田芙线弃飞杆塔:[N0012直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV空汉甲线#01-#46；220kV空汉乙线#01-#46 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108009535 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-17 | 2024-05-10 08:16:25 | 2024-05-09 09:04:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;聂程;衷颢元 | 2024-04-25 10:02:55 | 2024-05-17 17:38:50 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 21:10:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-08 15:44:40 | 临时性 |  |  |  | 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV空汉乙线弃飞杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0041直线塔单元, N0045耐张塔单元 - N0046耐张塔单元] 220kV空汉甲线弃飞杆塔:[N0042直线塔单元 - N0044直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV空汉乙线弃飞杆塔:[N0037直线塔单元 - N0038直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0038直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV空汉乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV空汉甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#56、炭白线#01-#39防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006495 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:37:12 | 2024-05-23 09:38:05 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡 | 2024-05-23 09:38:00 | 2024-05-23 16:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 19:46:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：500kV北花甲线#67-#80、北花乙线#69-#82，220kV花林甲乙线#01-#16，花炭甲乙线#01-#17防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006506 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-23 08:59:21 | 2024-05-23 09:00:17 | 古海涛 | 13902406151 | 梁光明 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 11:26:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 19:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV罗槎线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；广州市2024年普通高考保供电【（一级）6.7-6.9】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.24-05.31）】电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009436 | 巡视 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-21 16:16:31 | 2024-05-22 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶 | 2024-05-22 08:05:00 | 2024-05-22 16:48:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：220kV茶园甲乙线#01-#02，新投运线路巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033865 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 08:21:17 | 2024-05-23 08:31:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 邓茂村;潘永洪;梁伟照;陈志辉BZ;容志松;卢启和;谭颂华 | 2024-05-23 08:31:00 | 2024-05-23 12:53:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 16:54:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：220kV茶园甲乙线#16-#28 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039478 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-23 08:23:44 | 2024-05-23 08:13:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉 | 2024-05-23 09:13:00 | 2024-05-23 12:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-23 15:26:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003443 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:20:20 | 2024-05-23 08:26:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-05-23 08:36:00 | 2024-05-23 11:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV石沥甲线;220kV石沥乙线;220kV北石乙线;220kV北石甲线;220kV北浔乙线;220kV北浔甲线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#05、#11-#15、#17-#18、#18-#19、#20-#21、#23-#26、#51-#58、#58-#63、#73-#74、#92-#94、#96-#98、#123-#127、北石甲乙线#02-#05、#10-#14、#16-#17、#17-#18、#19-#20、#22-#25、#50-#57、#57-#62、#74-#75、#84-#86、220kV石沥甲乙线#07-#09、#27-#29、#31-#33、待拆除石沥甲乙线#01-#02塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000481 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:55:03 | 2024-05-22 08:44:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-05-21 08:37:00 | 2024-05-21 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#92-#93、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002860 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:01:23 | 2024-05-23 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-23 08:21:00 | 2024-05-23 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV石塘甲乙线#01-#04、#04-#06、#12-#17、#24-#27、#30-#31塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000483 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:56:11 | 2024-05-22 08:44:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源 | 2024-05-22 08:35:00 | 2024-05-22 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV罗槎线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.22-05.29）】电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009437 | 巡视 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 16:29:36 | 2024-05-21 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009467 | 巡视 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 14:32:10 | 2024-05-22 08:05:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇 | 2024-05-22 08:05:00 | 2024-05-22 16:54:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009468 | 巡视 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 11:56:21 | 2024-05-21 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟 | 2024-05-21 08:00:00 | 2024-05-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009401 | 巡视 | 2024-05-22 15:00:00 | 2024-05-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 14:28:18 | 2024-05-22 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-22 16:00:00 | 2024-05-22 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-22 22:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009424 | 巡视 | 2024-05-21 15:00:00 | 2024-05-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-17 11:57:41 | 2024-05-22 10:51:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-21 16:00:00 | 2024-05-21 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 低 | 29.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-21 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009393 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:08:09 | 2024-05-16 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-22 17:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009394 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:07:46 | 2024-05-20 08:26:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇;顾润泽 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-21 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009395 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-24 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 09:07:09 | 2024-05-15 17:49:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟;方埼磊 | 2024-05-13 09:25:00 | 2024-05-23 09:25:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-23 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良甲线 | 线路特殊巡视：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电110kV森良甲线#01-#12 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240523001221 | 巡视 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 09:08:15 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 09:03:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-23 09:02:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森桃线 | 线路特殊巡维：110kV森桃线#37-#39线路竹树、鸟巢特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240523000753 | 巡视 | 2024-05-23 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-23 | 2024-05-23 09:07:16 | 2024-05-23 09:35:45 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-23 09:35:56 | 2024-05-23 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110V |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 16:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-23 08:21:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012182 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:49:47 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-23 09:13:00 | 2024-05-23 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线 | 线路特殊巡维：110kV流吕线#69-#73塔段线路竹树、鸟巢特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000276 | 巡视 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 08:46:57 | 2024-05-22 09:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-22 09:40:24 | 2024-05-22 14:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:38:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:39:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良甲线、110kV森良乙线 | 线路特殊巡维：110kV森良甲线、110kV森良乙线中考保供电视频特巡特维 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522000234 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 20:02:40 | 2024-05-22 08:35:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-20 08:40:00 | 2024-05-22 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:37:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 08:33:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从科乙线#42-#43；(Ⅱ级)500kV从木丙线#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#41； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005351 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:35:44 | 2024-05-22 08:38:02 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云 | 2024-05-22 08:38:00 | 2024-05-22 12:03:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-23 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从木丁线#23-#24；(Ⅱ级)500kV从科甲线#23-#24、#27-#29；(Ⅱ级)500kV从科乙线#23-#24、#27-#29； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022382 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:24:38 | 2024-05-09 08:41:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 钟辉 | 2024-05-09 08:48:00 | 2024-05-09 12:24:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-23 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002182 | 巡视 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-22 08:22:10 | 2024-05-22 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 14:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:10:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:42:19 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹿中较乙线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV棠汇华石线、110kV棠农线、110kV奥圃美线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514002851 | 巡视 | 2024-05-18 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-22 15:53:46 | 2024-05-22 15:55:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-18 08:55:00 | 2024-05-22 15:55:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 14:08:53 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008130 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-22 08:23:02 | 2024-05-22 10:41:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-098 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008123 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-21 08:14:35 | 2024-05-21 08:40:37 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-090 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026086 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:16:11 | 2024-05-16 08:45:19 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-20 08:45:00 | 2024-05-22 11:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026074 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-22 08:39:01 | 2024-05-22 08:40:02 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-22 08:40:32 | 2024-05-22 14:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002862 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:03:17 | 2024-05-20 08:30:42 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:31:00 | 2024-05-23 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011369 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:02:45 | 2024-05-20 08:30:22 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-23 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#95、#98-#99，#103-#104、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#90、#94-#95，#99-#100塔段重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002851 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:04:20 | 2024-05-20 08:29:56 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002852 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:03:49 | 2024-05-20 08:29:30 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:29:00 | 2024-05-23 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV石环甲线；220kV石环乙线；110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004987 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:16:32 | 2024-05-21 09:35:41 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-23 08:40:00 | 2024-05-23 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 石岭线原始gps坐标有误用现场图片代替 | 广州供电局 | 否
110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004997 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-23 08:17:17 | 2024-05-16 08:49:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-23 10:10:00 | 2024-05-23 11:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012497 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:19:51 | 2024-05-22 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012496 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:25:57 | 2024-05-22 08:17:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV旗康乙线#192-#229、坡堤甲乙线#36-#51防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006494 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-22 08:37:02 | 2024-05-22 08:57:48 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-22 08:57:00 | 2024-05-22 15:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005312 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-22 08:38:07 | 2024-05-22 08:58:51 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-22 08:58:00 | 2024-05-22 16:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-23 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：自主人工精巡（密集通道）：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#65-#67 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240123038988 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:24:18 | 2024-05-21 08:35:06 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-21 08:35:14 | 2024-05-21 14:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-23 09:14:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：（III级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00#03；110kV汉云乙线#35-#41；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039482 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:34:06 | 2024-05-22 08:50:04 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-22 08:50:46 | 2024-05-22 10:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#54-#56、500kV北增乙线#50-#52 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009945 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:19:15 | 2024-05-22 08:43:07 | 卢启和 | 13927751306 | 容志松;谭颂华 | 2024-05-22 08:49:00 | 2024-05-22 11:13:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#68-#69，500kV北增乙线#65-#67（密集通道） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003425 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:23:28 | 2024-05-21 08:34:27 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-21 08:34:36 | 2024-05-21 14:24:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:58:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008959 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-22 08:58:27 | 2024-05-22 08:59:07 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-22 08:59:00 | 2024-05-22 15:59:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012495 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:41:25 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪;陈其来 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002856 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 15:53:45 | 2024-05-23 07:56:31 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-14 08:57:00 | 2024-05-14 11:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002853 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 15:53:36 | 2024-05-23 07:55:19 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-14 08:55:00 | 2024-05-14 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、大坦沙项目配套小学施工总承包、广佛大桥）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000480 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-14 08:03:05 | 2024-05-23 07:54:34 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-14 08:54:00 | 2024-05-14 13:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线、逸合商务中心）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、#15-#17、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02、#15-#17；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000489 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 15:49:44 | 2024-05-23 07:50:03 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-07 08:43:00 | 2024-05-07 14:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002857 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:03:40 | 2024-05-23 07:51:24 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-14 08:52:00 | 2024-05-14 15:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000470 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 15:50:44 | 2024-05-23 07:49:04 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-07 08:42:00 | 2024-05-07 13:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012500 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:40:21 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012499 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:37:38 | 2024-05-22 08:27:39 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-100 | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022426 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:19:17 | 2024-05-17 08:22:20 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-05-16 09:23:37 | 2024-05-17 17:24:08 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:02:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0011耐张塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；220kV木棠甲乙线#74-#76塔段特巡；2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV奥氮棠华石线全线特巡（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000993 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:25:09 | 2024-05-11 09:28:35 | 张耀光 | 13422322313 | 钟辉;孔盛权 | 2024-05-11 09:29:36 | 2024-05-11 16:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木碧甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000997 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:33:20 | 2024-05-14 08:34:54 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2024-05-14 08:35:56 | 2024-05-14 15:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22；(Ⅱ级)500kV从科乙线#19-#22； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022379 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:14:40 | 2024-05-10 08:35:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-05-10 08:36:08 | 2024-05-10 16:59:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从科乙线#25-#26；(Ⅱ级)500kV从木丙线#25-#27；(Ⅱ级)500kV从木丁线#25-#27； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022383 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:26:03 | 2024-05-09 09:31:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-09 09:31:33 | 2024-05-09 16:57:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木棠甲线;220kV木棠乙线;220kV木碧甲线;220kV木碧乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅳ级)220kV木棠甲线#57-#60；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#57-#60；(Ⅱ级)220kV木碧甲线#58-#62；(Ⅱ级)220kV木碧乙线#58-#62； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022372 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:27:28 | 2024-05-14 08:39:05 | 李文兴 | 13902251685 | 梁乔云 | 2024-05-14 08:39:00 | 2024-05-14 11:22:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从科乙线#30-#34；(Ⅱ级)500kV从木丙线#28-#33；(Ⅱ级)500kV从木丁线#28-#33； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022384 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:19:50 | 2024-05-13 08:42:32 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-05-13 08:42:42 | 2024-05-13 16:52:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从科乙线#11-#14；(Ⅱ级)500kV从木丙线#11-#12；(Ⅱ级)500kV从木丁线#11-#12； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022376 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:16:37 | 2024-05-07 08:38:38 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;朱常镇 | 2024-05-07 08:38:52 | 2024-05-07 16:57:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#68；(Ⅱ级)500kV从科乙线#68；(Ⅱ级)500kV从木丙线#67；(Ⅱ级)500kV从木丁线#67； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022396 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:23:12 | 2024-05-16 08:45:49 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高 | 2024-05-16 08:45:58 | 2024-05-16 16:51:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从科乙线#15-#16；(Ⅱ级)500kV从木丙线#14-#16；(Ⅱ级)500kV从木丁线#14-#16； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022377 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:22:57 | 2024-05-13 08:45:18 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;李文兴 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 16:30:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#21-#22；(Ⅱ级)500kV从木丁线#21-#22； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022381 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:31:23 | 2024-05-10 09:50:49 | 张耀光 | 13422322313 |  | 2024-05-10 09:50:55 | 2024-05-10 13:01:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#04；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#04； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022373 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:15:14 | 2024-05-06 10:12:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴 | 2024-05-06 10:12:32 | 2024-05-06 16:58:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从科乙线#66-#67；(Ⅱ级)500kV从木丙线#66；(Ⅱ级)500kV从木丁线#66； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022395 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:20:24 | 2024-05-16 08:43:26 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云 | 2024-05-16 08:43:32 | 2024-05-16 11:51:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#36防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000166 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:49:30 | 2024-05-20 08:56:47 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴;王立新 | 2024-05-20 08:56:59 | 2024-05-20 16:46:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 17:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
从化 | 线路特殊巡维：110kV绿水甲线@N0001-N0008,N0010-N0026塔;110kV绿水乙线国际城乙支线@N0001-N0009,N0013-N0017塔;110kV绿太乙线@N0001-N0007,N0009-N0035塔;110kV绿兔乙线@N0001-N0009,N0012-N0013塔;110kV绿岗甲线@N0001-N0019,N0023-N0029塔;110kV绿太甲线@N0001-N0007,N0009-N0035塔;220kV绿从甲线@N0001-N0008,N0011-N0013塔;110kV绿岗乙线@N0001-N0019,N0024-N0027,N0029-N0031塔;110kV绿水乙线@N0001-N0008,N0010-N0027塔;220kV绿从乙线@N0001-N0008,N0011-N0013塔;110kV绿兔甲线@N0001-N0009,N0012-N0013塔防风防汛视频巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522006229 | 巡视 | 2024-05-22 08:30:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 14:27:33 | 2024-05-22 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黄艺洲;李森洪;吴清泉 | 2024-05-22 09:40:00 | 2024-05-22 14:28:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-22 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 14:25:36 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从科乙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丙线#05-#06；(Ⅱ级)500kV从木丁线#05-#06； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022374 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:16:47 | 2024-05-06 10:15:23 | 朱常镇 | 13926423957 | 甘永叶;梁乔云 | 2024-05-22 10:15:00 | 2024-05-22 13:46:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#20；(Ⅱ级)500kV从木丁线#20； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022380 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:30:52 | 2024-05-10 08:21:59 | 李文兴 | 13902251685 | 甘永叶 | 2024-05-10 10:27:11 | 2024-05-10 14:18:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从科乙线#52-#54；(Ⅱ级)500kV从木丙线#50-#53；(Ⅱ级)500kV从木丁线#50-#53； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022391 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:20:57 | 2024-05-07 09:32:11 | 孔盛权 | 18688424861 | 甘永叶 | 2024-05-07 09:32:18 | 2024-05-07 14:26:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-22 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭松甲乙线 | 线路特殊巡维：110kV炭松甲乙线#09-#40防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006498 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-22 08:43:29 | 2024-05-22 08:45:45 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-22 08:45:00 | 2024-05-22 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-22 16:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011403 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:53:09 | 2024-05-22 08:00:13 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV石槎线;110kV罗石线 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000478 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 16:45:01 | 2024-05-22 11:39:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:40:00 | 2024-05-15 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011398 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:52:41 | 2024-05-22 07:59:48 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（鸦岗保障房；朝阳站）220kV北浔甲乙线#74-#79、220kV北石甲乙线#76-#82塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000479 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-22 07:54:29 | 2024-05-22 08:00:45 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005004 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:56 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-22 08:39:43 | 2024-05-22 10:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005007 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:40:27 | 2024-05-16 08:50:42 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-22 10:27:00 | 2024-05-22 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002489 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:40:16 | 2024-05-16 09:00:56 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-22 09:01:00 | 2024-05-22 10:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:39:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV嘉江线; | 110kV嘉江线@N0001-N0017塔;110kV郭江线@N0046-N0053塔;110kV郭嘉线@N0047-N0062塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005061 | 巡视 | 2024-05-21 14:00:00 | 2024-05-27 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 11:30:04 | 2024-05-22 11:35:00 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-21 14:42:00 | 2024-05-22 11:42:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 11:29:16 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳花增甲线洪石甲支线; | 电缆特殊巡维：110kV芳花增甲线洪石甲支线@N0000塔;110kV芳联福聚线@N0001-N0002,N0004-N0005,N0008-N0009,N0012,N0027,N0030-N0031,N0045-N0047塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005075 | 巡视 | 2024-04-26 14:00:00 | 2024-05-02 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 11:31:38 | 2024-05-22 11:31:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-04-26 15:30:00 | 2024-04-30 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 11:33:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 11:30:42 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳联福聚线04分; | 110kV芳联福聚线04分@N0004-10,N0004-09,N0004-04,N0004-03,N0004-02,N0004-01塔;110kV芳联福线@N0001-N0014塔;110kV芳花增乙线@N0001-N0004,N0006-N0007,N0009-N0017,N0018-1,N0019-N0020,N0023,N0025塔;110kV芳花增乙线冲口乙支线@N0001-N0018塔;110kV芳花增甲线冲口甲支线@N0001-N0017塔;110kV芳花增甲线@N0001-N0012,N0014-N0017,N0018-1,N0019-N0021,N0025塔;110kV芳纸线(退运)@N0001-N0004,N0006,N0008塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240522005045 | 巡视 | 2024-04-26 14:00:00 | 2024-05-02 14:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-22 | 2024-05-22 11:28:35 | 2024-05-22 11:28:00 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2024-04-26 15:30:00 | 2024-04-30 17:00:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 11:32:00 | 已完工 |  | 2024-05-22 11:27:39 | 临时性 |  |  |  | 已完成，无异常 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良甲线、110kV森良乙线 | 线路特殊巡视：110kV森良甲线#01-#12 、110kV森良乙线#01-#13中考保供电特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000135 | 巡视 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 08:58:22 | 2024-05-21 09:33:16 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-05-21 09:38:42 | 2024-05-21 12:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-22 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:33:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★]、110kV猎梅乙线[★]、110kV猎梅甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002087 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-20 08:33:18 | 2024-05-21 08:29:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒 | 2024-05-20 09:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-21 10:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:31:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）（含文林线、益田甲线、林乐公线、车平文线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段特巡）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008594 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:18:04 | 2024-05-16 08:36:49 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2024-05-16 08:37:00 | 2024-05-16 14:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026090 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 08:27:00 | 2024-05-17 08:28:05 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-17 08:28:13 | 2024-05-21 11:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026077 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 08:22:29 | 2024-05-21 08:20:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙 | 2024-05-21 08:23:03 | 2024-05-21 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240520002166 | 巡视 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-20 | 2024-05-21 08:16:19 | 2024-05-21 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 黄炜恒;王艳萍 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 14:35:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 08:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-20 08:40:33 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗石线;110kV环涌乙线;110kV罗槎线同德乙支线;110kV环涌甲线;110kV罗槎线;110kV三景桂线;110kV罗石线同德甲支线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗槎线#02-#03、#04-#09、#10-#13、#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#05、110kV罗槎线同德乙支线#00-#05、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV三景桂线#05-#07塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000474 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 07:52:55 | 2024-05-21 08:00:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-21 08:40:00 | 2024-05-21 15:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗石线槎头支线 | 交叉互联试验：110kV罗石线槎头支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006273 | 预试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-07 | 2024-05-15 08:11:45 | 2024-05-21 09:04:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 27.8 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-156 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线（含镜福乙线、镜畔新线、镜龙畔线、车新镜线、镜合龙凤文线、镜合畔线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段特巡）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008600 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:16:01 | 2024-05-16 09:16:16 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-05-16 09:00:00 | 2024-05-16 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010446 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010451 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010444 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010453 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010456 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 护套环流检测：关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（1-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010436 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:29:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、重要交叉跨越特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30；110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（5月）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016096 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-14 10:01:20 | 2024-05-14 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-05-14 10:14:23 | 2024-05-14 16:02:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:08:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:18:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
110kV车平文线新华乙支线;110kV车平文线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：110kV车平文线、车平文线新华乙支线、文林线、文林线曙光乙支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电，5月20日，含架空巡视）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016089 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-20 09:58:15 | 2024-05-20 10:06:45 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚 | 2024-05-20 09:07:00 | 2024-05-20 16:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张礼树 | 2024-05-21 19:41:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008211 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:30:48 | 2024-05-20 09:12:00 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-20 09:13:00 | 2024-05-20 16:16:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 00:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（5月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008592 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 08:24:08 | 2024-05-21 08:37:27 | 高志辉 | 13926290928 | 王冠群 | 2024-05-21 08:33:00 | 2024-05-21 14:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 19:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008216 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:29:09 | 2024-05-20 08:38:12 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-05-20 08:39:00 | 2024-05-21 15:18:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 19:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电正式阶段） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002747 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-21 08:25:13 | 2024-05-21 08:26:18 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛永伦 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-21 19:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田空甲乙线特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002736 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-21 08:29:14 | 2024-05-21 08:37:21 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-21 08:37:00 | 2024-05-21 11:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-21 19:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014473 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 09:04:23 | 2024-05-21 09:17:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-21 09:17:00 | 2024-05-21 12:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线电缆、110kV从岗线电缆 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000331 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 08:57:54 | 2024-05-21 09:04:38 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-21 09:04:00 | 2024-05-21 16:10:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:53:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#48-#60防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001506 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 08:48:22 | 2024-05-21 09:01:36 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-21 09:16:00 | 2024-05-21 11:00:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从兔线;110kV从岗线;110kV绿岗甲线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特查：110kV从城线#01-#17、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线#01-#37、110kV从兔线#01-#62 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001463 | 巡视 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-21 08:51:13 | 2024-05-21 09:04:44 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-21 09:05:00 | 2024-05-21 15:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#94-#101、#103-#107塔段；220kV岭郭甲乙线#43-#50、#52-#56塔段（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005326 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-21 08:20:49 | 2024-05-21 08:41:41 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-21 08:41:00 | 2024-05-21 16:57:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年05月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013261 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:19:35 | 2024-05-21 08:29:53 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-21 12:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005319 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-21 09:57:51 | 2024-05-21 08:32:13 | 梁光明 | 13802533521 | 徐耀明;曾宪锴 | 2024-05-21 08:58:00 | 2024-05-21 11:58:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006504 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-21 08:24:58 | 2024-05-21 08:29:14 | 古海涛 | 13902406151 | 吴逸凡 | 2024-05-21 08:29:00 | 2024-05-21 12:10:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-21 16:57:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线、110kV森吕线 | 线路特殊巡维：110kV流吕线#69-#73 、110kV森吕线#91-#93塔段线路竹树、鸟巢特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240521000143 | 巡视 | 2024-05-21 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-21 | 2024-05-21 09:01:56 | 2024-05-21 09:06:07 | 钟镇光 | 18903061099 | 朱国坚 | 2024-05-21 09:06:25 | 2024-05-21 13:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-21 16:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-21 08:34:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009416 | 巡视 | 2024-05-20 15:00:00 | 2024-05-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:57:08 | 2024-05-20 15:15:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-20 16:00:00 | 2024-05-20 22:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 22:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009420 | 巡视 | 2024-05-16 15:00:00 | 2024-05-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:44:45 | 2024-05-21 15:49:00 | 顾润泽 | 18565094105 |  | 2024-05-16 16:00:00 | 2024-05-16 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 22:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006404 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:28:08 | 2024-05-20 09:15:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉 | 2024-05-11 08:15:00 | 2024-05-11 13:15:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-030 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：北嘉#25-#28大负荷特巡，水务河涌施工现场对接联系。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015637 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:38:45 | 2024-05-13 09:26:18 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2024-05-13 08:25:00 | 2024-05-13 14:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工核对性巡视：汉嘉线#78-#84，嘉人线#16-#22。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012663 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-21 08:15:49 | 2024-05-21 08:19:04 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华 | 2024-05-21 08:32:00 | 2024-05-21 11:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 16:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工核对性巡视：110kV嘉集线#24-#31 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039491 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-21 08:29:01 | 2024-05-21 08:31:34 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-21 08:31:00 | 2024-05-21 13:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-21 16:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉太线 | 线路日常巡视：人工校对性巡视：汉太线#52-#62 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015662 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:21:47 | 2024-05-14 08:52:39 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-14 08:52:00 | 2024-05-14 11:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 18:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:46 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV嘉凯甲线;110kV凯鹤泰集线;220kV石凯甲线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），110kV嘉马岭线、110kV嘉石线特殊巡视，输二保电2024-05-02-总021。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016266 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:24:52 | 2024-05-20 08:35:55 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-05-20 08:37:00 | 2024-05-20 14:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:59:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:03:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），110kV茶纲线特殊巡视，输二保电2024-05-02-总021。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012706 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:24:35 | 2024-05-20 08:50:52 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松;陈志辉 | 2024-05-20 08:50:59 | 2024-05-20 12:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 31.7 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-20 13:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008957 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:13:00 | 2024-05-20 08:51:13 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;容志松 | 2024-05-20 08:51:00 | 2024-05-20 11:30:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008958 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:08:21 | 2024-05-17 09:02:48 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2024-05-17 09:02:00 | 2024-05-20 14:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-20 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004412 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:14:22 | 2024-05-15 17:06:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明 | 2024-05-07 08:18:00 | 2024-05-07 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021，110kV梨集泰线 对外联系：110kV凯陈夏隆线#03对接住建局看现场 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012664 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-20 08:14:15 | 2024-05-20 08:35:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来 | 2024-05-20 08:39:00 | 2024-05-20 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.5 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 15:51:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#61-#76；110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11（含110kV镜畔新线、镜合龙凤文线、镜合畔线、镜龙畔线、镜福乙线2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电特巡）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007476 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:23:17 | 2024-05-20 08:31:08 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-20 08:31:00 | 2024-05-20 14:35:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:57:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北镜甲线#18-#28；220kV北镜乙线#18-#28；220kV镜田甲线#01-#23；220kV镜田乙线#01-#23 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004528 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:20:59 | 2024-05-10 08:33:11 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-10 08:33:00 | 2024-05-10 11:11:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:39:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲乙线；Ⅳ级：220kV车林甲乙线（01终端头至07#中间头）、炭九乙线马溪丙支线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008609 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:40:10 | 2024-05-10 08:14:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2024-05-10 08:15:00 | 2024-05-10 15:37:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV林军芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段，含架空、电缆巡视）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240510016090 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-17 16:11:25 | 2024-05-17 14:37:00 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-05-17 14:37:00 | 2024-05-17 17:47:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:04:00 | 已完工 |  | 2024-05-10 20:17:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV文林线#01-#04；110kV益田甲线#56-#69； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000067 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:13:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田军线;110kV田杨线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV田军线#01-#11；110kV田杨线#01-#11； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009278 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:01:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）：220kV花文甲线、220kV花文乙线#69-#74、220kV林田线#34-#37（4-6月）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008760 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:15:09 | 2024-05-09 08:41:37 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-09 08:41:00 | 2024-05-09 12:09:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:35:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008214 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:34:13 | 2024-05-14 08:28:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-14 08:15:00 | 2024-05-14 15:06:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000376 | 巡视 | 2024-05-19 08:30:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:39:04 | 2024-05-20 08:55:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-19 09:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-20 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000363 | 巡视 | 2024-05-18 08:30:00 | 2024-05-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-20 08:37:44 | 2024-05-20 08:54:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-18 09:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-20 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026092 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:20:51 | 2024-05-16 08:29:16 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-20 08:52:00 | 2024-05-20 16:47:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-21 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三乙线电缆段、110kV三景桂线电缆段、110kV郭江线及支线电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效前精细化巡视：110kV环三乙线 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000049 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:17:30 | 2024-05-20 08:58:59 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;姚河新 | 2024-05-20 08:59:09 | 2024-05-20 10:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004990 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 09:43:37 | 2024-05-20 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗流盘金线;110kV西罗甲线;110kV花山彩甲线;110kV泮西线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV泮西线南湾丙支线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004991 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:43 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 11:57:00 | 2024-05-20 16:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004996 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:39:51 | 2024-05-16 08:50:16 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-16 10:10:00 | 2024-05-20 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线及支线电缆段、110kV芳花增乙线及支线电缆段、110kV罗流盘金线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000048 | 巡视 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:53:28 | 2024-05-20 08:53:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 08:53:57 | 2024-05-20 16:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗横贝浔乙线 | 交叉互联试验：110kV罗横贝浔乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006259 | 预试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 16:58:18 | 2024-05-20 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 10:23:00 | 2024-05-20 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-144 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009421 | 巡视 | 2024-05-18 15:00:00 | 2024-05-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:51:33 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-18 16:00:00 | 2024-05-18 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 22:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009397 | 巡视 | 2024-05-17 15:00:00 | 2024-05-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:47:14 | 2024-05-17 15:36:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-17 16:00:00 | 2024-05-17 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 22:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV环大德线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV罗槎线[★★★]、110kV森良乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第048号Ⅴ级电网风险【110kV环三甲线包括三元里站110kV #2母线、#3主变停电（05.21-05.28）】电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009438 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-20 08:30:12 | 2024-05-20 08:59:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-20 08:03:00 | 2024-05-20 16:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009469 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:57:46 | 2024-05-20 08:59:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-20 08:05:00 | 2024-05-20 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV环大德线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV罗石线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009439 | 巡视 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 11:49:52 | 2024-05-19 15:57:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 张浩 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009470 | 巡视 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:52:53 | 2024-05-19 15:58:00 | 张浩 | 13922153473 | 方埼磊 | 2024-05-19 08:00:00 | 2024-05-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-19 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗石线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009440 | 巡视 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-17 11:48:39 | 2024-05-18 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009471 | 巡视 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:50:20 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任 | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009472 | 巡视 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:46:45 | 2024-05-17 15:42:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗石线[★★]、110kV文游线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】、重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009441 | 巡视 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 11:56:08 | 2024-05-17 15:41:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005310 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:24:43 | 2024-05-20 08:25:45 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-20 08:25:00 | 2024-05-20 12:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005318 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:23:57 | 2024-05-20 08:26:25 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-20 08:26:00 | 2024-05-20 12:04:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005320 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-20 08:23:24 | 2024-05-20 08:38:15 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-20 08:38:00 | 2024-05-20 16:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
炭白线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛特巡110kV炭白线#46-#80 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002754 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-20 08:21:46 | 2024-05-20 08:22:08 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-20 11:22:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年05月Ⅲ级第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004086 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:22:40 | 2024-05-20 08:38:45 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-20 08:38:00 | 2024-05-20 16:19:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-20 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年05月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000423 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-20 08:39:29 | 2024-05-20 08:41:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;黄文锋 | 2024-05-20 08:41:00 | 2024-05-20 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-20 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
机场北隧道 | 电缆日常巡维：机场北隧道巡视（2024年05-06月）：空机线、金机线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002736 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:39:29 | 2024-05-20 08:41:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;黄文锋 | 2024-05-20 08:41:00 | 2024-05-20 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-20 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 11:17:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008961 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:26:05 | 2024-05-16 08:45:20 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-20 08:43:00 | 2024-05-20 11:41:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105008960 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:27:16 | 2024-05-16 08:44:45 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-20 08:35:00 | 2024-05-20 11:39:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-20 11:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:45:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#01-#40 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000202 | 巡视 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 15:16:16 | 2024-05-14 09:10:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-14 09:36:21 | 2024-05-17 17:05:39 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:42:00 | 执行中 |  | 2024-05-14 08:39:26 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#01-#40 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000191 | 巡视 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 15:15:27 | 2024-05-14 09:10:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-14 09:36:21 | 2024-05-17 17:20:59 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:41:00 | 执行中 |  | 2024-05-14 08:37:59 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线#01-#15 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240513004220 | 巡视 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-14 18:28:42 | 2024-05-14 09:36:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 11:13:05 | 2024-05-17 17:23:07 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:32:00 | 执行中 |  | 2024-05-13 14:27:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森养甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线#01-#15 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009258 | 巡视 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-13 | 2024-05-14 18:29:55 | 2024-05-14 09:36:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-11 11:13:05 | 2024-05-17 17:21:42 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:35:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] 110kV森养甲线弃飞杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#10-#13 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007307 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:56:25 | 2024-05-16 08:59:56 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-05-16 09:00:15 | 2024-05-16 13:50:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV森良乙线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线 | 电缆避雷器带电试验：110kV森吕线、110kV森温线、110kV森桃线、110kV森良甲线、110kV森良乙线、110kV流森线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线避雷器带电试验 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009484 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 18:18:49 | 2024-05-15 09:10:29 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;岑炳聪;叶兴杰;吴清泉;李贤育;江海峰;刘东林 | 2024-05-15 09:45:00 | 2024-05-15 15:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 8 | 吴日冲 | 低 | 22.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-074 | 优 | 吴日冲 | 2024-05-20 11:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011014 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:07:19 | 2024-05-17 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:25:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011274 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:08:16 | 2024-05-17 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#27-#30；(Ⅲ级)110kV石槎线#10-#13；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#10-#12；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#10-#12； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005819 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:44:30 | 2024-05-16 08:40:39 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-16 08:40:00 | 2024-05-16 14:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗石线；110kV石槎线；110kV罗槎线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#20-#26；(Ⅲ级)110kV石槎线#14-#18；(Ⅲ级)110kV罗槎线#20-#23； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005818 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:44:09 | 2024-05-16 08:41:07 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-16 08:41:00 | 2024-05-16 14:29:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV涌峰甲乙线架空及电缆段、110kV涌峰乙线坦尾甲支线、110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线、110kV涌峰甲线大坦沙支线、110kV涌峰乙线山村甲支线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增乙线洪石乙支线、110kV芳花增乙线冲口乙支线、110kV罗流盘金线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000047 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-16 08:36:52 | 2024-05-16 08:40:12 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-16 08:41:07 | 2024-05-17 12:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:36 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第3次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004994 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:18 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-17 08:51:00 | 2024-05-17 11:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005003 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:24 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-17 09:41:00 | 2024-05-17 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗槎线南德乙支线 | 交叉互联试验：110kV罗槎线南德乙支线电缆交叉互联试。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006276 | 预试 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:10 | 2024-05-17 13:34:31 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-17 11:23:00 | 2024-05-17 17:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-121 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV犀嘉乙线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、潭猎丙线[★]、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV碧榄甲线停电期间风险特查（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000369 | 巡视 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-17 08:55:01 | 2024-05-17 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-17 08:40:00 | 2024-05-17 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 18:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电（二级保供电）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517000507 | 巡视 | 2024-05-17 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 08:49:33 | 2024-05-17 09:03:54 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-17 09:04:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:34:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 08:39:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008254 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 08:13:32 | 2024-05-16 09:06:20 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-060 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:23:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026088 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:17:03 | 2024-05-16 08:44:59 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-16 08:45:06 | 2024-05-17 14:12:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026085 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:19:09 | 2024-05-16 08:29:21 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-17 08:32:00 | 2024-05-17 12:01:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021，110kV梨集泰线、110kV嘉马岭线；重要公务保供电（二级保供电），输二保电2024-05-03-总022：110kV凯鹤泰集线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015652 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:15:16 | 2024-05-17 08:47:34 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-17 08:47:00 | 2024-05-17 13:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 16:06:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：110kV汉嘉线#32-#40，汉人甲乙线#32-#41，茶汉甲乙线#49-#53。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012661 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:26:42 | 2024-05-17 08:41:29 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;陈志辉 | 2024-05-17 08:41:00 | 2024-05-17 11:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 31.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 16:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:33:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009692 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:45:29 | 2024-05-17 09:05:07 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-05-17 09:06:12 | 2024-05-17 15:01:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005316 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005315 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年05月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005325 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-17 08:40:29 | 2024-05-17 08:41:59 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-17 08:42:00 | 2024-05-17 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防山火、防风防汛特巡：500kV北花甲线#49-#50、北花乙线#49-#51 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002738 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-17 08:38:23 | 2024-05-17 08:39:07 | 古海涛 | 13902406151 | 覃德文;曾宪锴;吴逸凡 | 2024-05-17 08:39:00 | 2024-05-17 11:46:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002752 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-17 08:43:35 | 2024-05-17 08:36:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;沈达;衷颢元 | 2024-05-17 08:36:00 | 2024-05-17 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-17 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人乙线[★★★]特殊巡维，汉人甲线#48-#49，嘉人先#36-#37补钓鱼牌。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015638 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-17 08:19:47 | 2024-05-17 08:39:30 | 何国雄 | 13533118156 | 梁伟照;陈志辉BZ | 2024-05-17 08:40:36 | 2024-05-17 13:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-17 13:10:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木棠甲线;220kV木棠乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)220kV木棠甲线#61-#68；(Ⅳ级)220kV木棠乙线#61-#68； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022371 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:26:39 | 2024-05-14 08:38:46 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚 | 2024-05-14 08:39:02 | 2024-05-14 12:33:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从科乙线#55-#62；(Ⅱ级)500kV从木丙线#54-#60；(Ⅱ级)500kV从木丁线#54-#60； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022392 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:23:56 | 2024-05-13 08:39:26 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;梁荣高 | 2024-05-13 08:39:00 | 2024-05-13 12:32:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV科木甲线;500kV科木乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV科木甲线#09-#11；(Ⅱ级)500kV科木乙线#09-#11；(Ⅱ级)500kV从木丙线#119-#120；(Ⅱ级)500kV从木丁线#119-#120； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022398 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-16 08:27:39 | 2024-05-16 09:22:51 | 孔盛权 | 18688424861 | 钟辉 | 2024-05-16 09:23:01 | 2024-05-16 14:50:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
天河一组输电线路 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24塔保供电特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509000085 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-15 09:22:30 | 2024-05-15 09:24:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚 | 2024-05-15 09:24:00 | 2024-05-15 12:18:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-05-17 10:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 08:15:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005201 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:49:35 | 2024-05-15 13:38:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 08:40:00 | 2024-05-15 13:40:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005186 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:50:41 | 2024-05-13 14:19:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 09:12:00 | 2024-05-15 14:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005204 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:55:09 | 2024-05-14 16:47:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005206 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:33 | 2024-05-15 13:33:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-04 08:34:00 | 2024-05-15 13:35:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005203 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:33 | 2024-05-15 13:44:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-04 14:09:00 | 2024-05-15 14:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005199 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:49:35 | 2024-05-15 13:36:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京;丁晟;顾润泽 | 2024-05-04 08:45:00 | 2024-05-15 13:38:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005190 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:51:33 | 2024-05-14 16:48:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 10:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009057 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:10:27 | 2024-05-07 08:38:05 | 邓茂村 | 13902272406 | 刘子瑜;江泽辉 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005188 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:51:33 | 2024-05-14 16:50:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 刘智健;李昭红;伦国钦 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 10:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 10:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）：110kV嘉马岭线，110kV井马岭线。110kV嘉龙线特殊巡视。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012701 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-01 08:47:08 | 2024-05-01 09:25:34 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 18:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-01 19:26:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉嘉线;110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：汉人甲线#66-#77、汉人乙线#66-#74、汉嘉线#65-#70、嘉人线#30-#44、备用汉人乙线#67-#74 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000840 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-16 | 2024-05-16 08:26:36 | 2024-05-16 08:27:39 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;陈志辉BZ | 2024-05-16 08:27:00 | 2024-05-16 11:21:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-17 08:25:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#66-#67；500kV北增乙线#63-#64 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009673 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-06 08:15:29 | 2024-05-06 08:38:05 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-06 08:38:28 | 2024-05-07 15:50:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 坐标有误，已采取拍照打卡。 | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009940 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-06 08:16:16 | 2024-05-06 08:39:10 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪;梁伟照 | 2024-05-06 08:39:43 | 2024-05-06 15:10:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV汉太线九佛甲支线#18-#24，#25-#35.110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32，#33-#45 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039504 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:35:06 | 2024-04-28 08:35:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2024-05-15 08:43:00 | 2024-05-15 15:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 18:23:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV潭猎甲线[★]、潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000366 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 08:33:41 | 2024-05-17 08:18:28 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-16 08:35:00 | 2024-05-16 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（5月第2次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026080 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:20:24 | 2024-05-16 08:29:10 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-16 09:07:00 | 2024-05-16 14:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004407 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:11:13 | 2024-05-10 09:30:17 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2024-05-10 09:32:00 | 2024-05-10 12:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶犀京线 | 电缆特殊巡维：重要公务活动保供电准备阶段特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517000153 | 巡视 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-17 08:15:45 | 2024-05-17 08:16:39 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-05-16 08:35:00 | 2024-05-16 17:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 08:13:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009419 | 巡视 | 2024-05-14 15:00:00 | 2024-05-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:24:38 | 2024-05-14 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2024-05-14 16:00:00 | 2024-05-14 22:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009475 | 巡视 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:24:09 | 2024-05-14 16:52:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉集线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路[★★]、110kV郭江线#47塔至江村站段线路[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]、110kV郭北泉线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV郭江线#46塔至江村站段线路、110kV嘉江线每日退闸后投回前视频特巡（1小时/次） 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公司保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）、广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009444 | 巡视 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 15:23:06 | 2024-05-14 16:54:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘珮瑶 | 2024-05-14 08:00:00 | 2024-05-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009398 | 巡视 | 2024-05-15 15:00:00 | 2024-05-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:40:10 | 2024-05-15 15:48:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-15 15:48:00 | 2024-05-15 22:27:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009474 | 巡视 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:03:51 | 2024-05-15 08:05:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 黄凌宇 | 2024-05-15 08:01:00 | 2024-05-15 16:50:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶犀京线[★★]、110kV航景线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）、广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009443 | 巡视 | 2024-05-15 08:00:00 | 2024-05-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:04:27 | 2024-05-15 08:07:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 方埼磊 | 2024-05-15 08:05:00 | 2024-05-15 16:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠员东线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV文林线[★★★]、110kV林乐公线[★★★]、110kV嘉瑶线嘉禾站至#08塔段线路T接原110kV茶均线#34塔至均禾站段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗横贝浔乙线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；嘉瑶线临时线路视频特巡【5.14——5.20（2小时/次）】 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；重要公务活动保供电【（二级）5.17】保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009442 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 16:27:44 | 2024-05-16 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009473 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:45:19 | 2024-05-16 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002850 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:25:20 | 2024-05-16 09:11:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-16 10:12:00 | 2024-05-16 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、三景桂线、110kV郭江线及支线及电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。110kV环三甲线包括三元里站110kV#2母线、#3主变停电期间（广州供电局2024第048号）风险生效前精细化巡视：110kV环三乙线 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000046 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-16 08:36:41 | 2024-05-16 08:38:16 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘汉章 | 2024-05-16 08:38:54 | 2024-05-16 10:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:32 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第3次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004993 | 巡视 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 08:33:05 | 2024-05-16 08:40:35 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康; | 2024-05-16 11:14:00 | 2024-05-16 15:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄能AB联络线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#06 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010337 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:54:44 | 2024-05-16 08:58:07 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-16 08:58:57 | 2024-05-16 15:38:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:23:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#08-#09 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007325 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:52:02 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 11:20:00 | 2024-05-16 13:41:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:01:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线;110kV田芙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV田空丙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV炭郭甲乙线#25-#34，岭郭甲乙线#77-#86,110kV郭石线#01-#12 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002745 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-16 08:30:36 | 2024-05-16 08:38:40 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-16 08:38:00 | 2024-05-16 16:52:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-16 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#46-#51防风防汛、防鸟害、防山火、防飘挂物、防外力破坏特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005675 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-16 08:24:24 | 2024-05-16 08:46:07 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;梁光明;李海荣;吴逸凡;曾宪锴;衷颢元 | 2024-05-16 08:46:00 | 2024-05-16 11:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-16 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#03-#07; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007537 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:53:47 | 2024-05-16 08:57:53 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-16 08:58:32 | 2024-05-16 15:30:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:12:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄能AB联络线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#07-#08 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108010338 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:52:39 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 11:19:00 | 2024-05-16 13:39:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 16:23:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#02; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108007538 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:51:03 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 10:18:00 | 2024-05-16 13:35:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 15:12:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012184 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:56:47 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 09:06:00 | 2024-05-16 13:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV凯鹤泰集线重要公务保供电（二级保供电）；输二保电2024-05-03-总022，110kV梨集泰线、110kV嘉马岭线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021。结合日常巡视开展。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015651 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-16 08:32:59 | 2024-05-16 08:45:56 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2024-05-16 08:31:00 | 2024-05-16 13:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-16 13:04:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:13:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲乙线、林田线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、文游田龙线（游田段03#中间头至02终端头）、220kV文田甲乙线（06#中间头至02终端头） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008608 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:39 | 2024-05-06 09:02:35 | 周永发 | 18611135105 | 窄毅栋 | 2024-05-06 09:02:57 | 2024-05-06 16:14:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-16 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000372 | 巡视 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:19:50 | 2024-05-16 09:28:09 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-15 08:35:00 | 2024-05-15 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-16 09:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000985 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:32:14 | 2024-05-13 08:45:00 | 钟辉 | 13922128802 | 孔盛权;李文兴 | 2024-05-13 08:45:00 | 2024-05-13 11:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-16 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲乙线#15；500kV从木丙丁线#14-#15 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022411 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 11:38:42 | 2024-05-13 08:41:00 | 钟辉 | 13922128802 | 李文兴;孔盛权 | 2024-05-13 08:41:00 | 2024-05-13 11:41:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-16 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：田芙线、田空丙线特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002748 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-15 08:27:23 | 2024-05-15 08:39:24 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-15 08:39:00 | 2024-05-15 13:56:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-15 17:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008136 | 测量 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:08:03 | 2024-05-15 15:25:42 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-15 08:31:00 | 2024-05-15 15:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-054 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026095 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 07:58:32 | 2024-05-01 08:33:00 | 张国熙 | 13719332229 | 李伟杰 | 2024-05-15 08:00:46 | 2024-05-15 11:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭车甲线新街甲支线、郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期）；电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002002 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-11 12:28:15 | 2024-05-10 08:31:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;吴逸凡;曾宪锴;曾祥锋;丁晨星;钟誌;周永发;衷颢元 | 2024-05-10 10:29:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-067 | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:24:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#01-#30、花林甲乙线#01-#30星级设备、防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏，防树障特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005674 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-15 08:45:09 | 2024-05-15 08:50:44 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-15 08:51:00 | 2024-05-15 11:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-15 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#46-#51;220kV花炭乙线#46-#51; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002520 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:44:31 | 2024-05-15 15:08:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-11 11:19:00 | 2024-05-11 17:03:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0051直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0046耐张塔单元 - N0051直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#42-#45;220kV花炭乙线#42-#45; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002519 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:43:46 | 2024-05-15 15:07:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-11 10:47:00 | 2024-05-11 17:44:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422024710 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-14 14:33:26 | 2024-05-14 08:36:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 12:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 11:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV明聚线龙星乙支线#00-#08、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#08； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105001598 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 13:54:23 | 2024-05-10 08:54:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-10 09:40:00 | 2024-05-10 15:25:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:18:31 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014469 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:42:27 | 2024-05-14 09:10:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-14 09:13:00 | 2024-05-14 13:26:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014472 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:43:04 | 2024-05-14 09:07:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-14 09:17:00 | 2024-05-14 12:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002859 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:07 | 2024-05-15 08:46:34 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:47:15 | 2024-05-15 14:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000487 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-15 07:55:25 | 2024-05-15 08:04:59 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:05:00 | 2024-05-15 15:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010749 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:28 | 2024-05-15 08:04:27 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:04:00 | 2024-05-15 15:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:22:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗石线；110kV石槎线；110kV石棠远桂线；110kV石棠坪远航线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#31-#39；(Ⅲ级)110kV石槎线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠远桂线#01-#09；(Ⅲ级)110kV石棠坪远航线#01-#09； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005820 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:53:23 | 2024-05-15 08:46:24 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:48:06 | 2024-05-15 14:17:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线；110kV石塘乙线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线大田乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#01-#30；(Ⅲ级)110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01；(Ⅲ级)110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005822 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:54 | 2024-05-15 08:04:02 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:04:00 | 2024-05-15 15:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014467 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:42:04 | 2024-05-15 08:58:17 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-15 09:16:00 | 2024-05-15 13:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-15 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014471 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:45:20 | 2024-05-15 08:58:58 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-15 09:14:00 | 2024-05-15 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-15 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009313 | 巡视 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 23:44:02 | 2024-05-07 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:56:23 | 2024-05-15 09:10:17 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:10:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:46:15 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0006-1耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV街灌线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000524 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 09:03:10 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 10:09:00 | 2024-05-15 10:22:13 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:08:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:44:22 | 计划性 |  |  |  | 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV街灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV街灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#40-#41;220kV花炭乙线#40-#41; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002518 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:42:51 | 2024-05-15 11:20:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 10:37:39 | 2024-05-13 17:41:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 15:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0041耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#38-#39;220kV花炭乙线#38-#39; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002517 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:42:11 | 2024-05-15 10:51:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 09:54:08 | 2024-05-13 17:36:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#92-#94、110kV流吕线#69-#74 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001885 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 18:21:08 | 2024-05-15 09:05:12 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-15 09:05:23 | 2024-05-15 13:31:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#78-#82 、110kV流吕线#59-#62 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001880 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:26:27 | 2024-05-11 09:20:38 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-05-11 09:18:00 | 2024-05-11 16:18:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-15 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线；220kV花林乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#34-#36;220kV花林乙线#34-#36; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002513 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:41:13 | 2024-05-15 10:49:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-13 09:34:43 | 2024-05-13 17:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0036直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33;220kV花林乙线#33;220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002511 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:38:50 | 2024-05-15 10:44:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-09 10:57:38 | 2024-05-09 17:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 11:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0037直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0035直线塔单元 - N0037直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：汉钟乙线竹料丙支线#02-#11 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012691 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-15 08:27:11 | 2024-05-15 08:28:12 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-05-15 08:28:00 | 2024-05-15 10:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：北蚌甲线#01-#07，北蚌乙线#01-#05新线路投运人工巡视。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039495 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:42:47 | 2024-05-15 08:45:47 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-15 08:45:59 | 2024-05-15 14:06:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV茶纲线#01-#07 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039511 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-15 08:36:33 | 2024-05-15 08:37:46 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-15 08:37:00 | 2024-05-15 11:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-15 15:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004093 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:46:10 | 2024-05-15 09:50:00 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-15 10:44:00 | 2024-05-15 12:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：【Ⅱ级】110kV凯陈夏隆线#01-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#11 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308007041 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:39:42 | 2024-05-13 08:40:52 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ | 2024-05-13 08:41:38 | 2024-05-13 16:51:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 19:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 15:13:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV嘉人线#01-#06 对外联系：110kV嘉均甲乙线临时线路（嘉瑶）树木检修跟进 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016394 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-14 08:16:49 | 2024-05-14 08:30:41 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉BZ | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 13:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07，汉人乙线长榜乙支线#00-#07 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016347 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-14 08:22:31 | 2024-05-14 08:35:06 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 11:24:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:05:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡视：人工校对性巡视(1-6月Ⅱ级)：500kV北增甲线#63-#64、500kV北增乙线#59-#60 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012705 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:25:40 | 2024-05-14 08:32:09 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;潘永洪 | 2024-05-14 08:49:00 | 2024-05-14 14:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-14 19:05:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀京麒线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000367 | 巡视 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-14 08:40:11 | 2024-05-14 14:19:51 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;谢文卓;周卓蓓 | 2024-05-14 08:32:00 | 2024-05-14 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 19:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹿中较乙线、110kV伍文东永线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV棠汇华石线、110kV棠农线、110kV奥圃美线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电前特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000158 | 巡视 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 08:59:11 | 2024-05-14 09:14:30 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;张国熙 | 2024-05-14 09:14:00 | 2024-05-14 14:18:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 19:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:35:18 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：110kV碧榄甲线停电前主网电网风险特查。（结合精细化巡视开展） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514001060 | 巡视 | 2024-05-14 08:30:00 | 2024-05-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-14 10:08:46 | 2024-05-14 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 18:59:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 10:06:48 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV朗郭线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维:220kV坡堤甲乙线#01-#30、朗郭线#347-#363防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡（星级特维） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005679 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-14 08:42:03 | 2024-05-14 08:43:24 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;徐耀明 | 2024-05-14 08:43:00 | 2024-05-14 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-14 18:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭白线#01-#80防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005673 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-14 08:54:20 | 2024-05-14 08:59:22 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-14 08:59:00 | 2024-05-14 17:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-14 18:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008828 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 15:18:32 | 2024-05-13 08:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:50:53 | 2024-05-14 15:13:01 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008843 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 15:20:21 | 2024-05-13 08:30:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:50:53 | 2024-05-14 15:27:36 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:49:55 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003438 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 16:59:47 | 2024-05-13 08:05:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;王成;薛志东 | 2024-05-13 08:26:00 | 2024-05-14 15:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-14 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003441 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 16:59:47 | 2024-05-13 08:05:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;王成;薛志东 | 2024-05-13 08:26:00 | 2024-05-14 15:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-14 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#59-#65、#76-#83 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240510000220 | 巡视 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 15:54:02 | 2024-05-10 09:21:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-10 10:14:15 | 2024-05-11 14:58:51 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-10 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0058耐张塔单元, N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#66-#75 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509004860 | 巡视 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 15:23:09 | 2024-05-09 09:03:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-09 11:49:12 | 2024-05-11 14:53:41 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:30:00 | 执行中 |  | 2024-05-09 15:20:16 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：35kV良吕线#66-#75 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009365 | 巡视 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 15:23:44 | 2024-05-09 09:02:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-09 11:49:12 | 2024-05-11 14:52:49 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:58:43 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线云星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009257 | 巡视 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:49:20 | 2024-05-08 08:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:48:55 | 2024-05-11 14:42:37 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:29:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:35:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线云星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线云星甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV森养甲线云星甲支线#00-#17 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009314 | 巡视 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:52:35 | 2024-05-08 08:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:48:55 | 2024-05-11 15:04:32 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:28:00 | 执行中 |  | 2024-05-07 17:46:15 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线云星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：35kV良吕线#59-#65、#76-#83 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240510000221 | 巡视 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-10 | 2024-05-10 15:54:37 | 2024-05-10 09:18:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 叶兴杰 | 2024-05-10 10:14:15 | 2024-05-11 15:05:25 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:28:00 | 执行中 |  | 2024-05-10 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 35kV良吕线已巡视杆塔:[N0059耐张塔单元 - N0065耐张塔单元, N0076直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 35kV良吕线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0058耐张塔单元, N0066直线塔单元 - N0075直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV街灌线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（可见光）：110kV街灌线#01-#31、110kV桃灌线#18-#20 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000689 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:36:56 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 10:09:00 | 2024-05-14 15:09:08 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:14:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:55:20 | 计划性 |  |  |  | 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0006-1耐张塔单元, N0003直线塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV街灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV街灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（测温）：110kV森养甲线桃莲甲支线#25-#48、110kV桃灌线#01—#17 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000523 | 巡视 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 17:51:57 | 2024-05-07 09:03:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:56:23 | 2024-05-11 14:40:18 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:11:00 | 执行中 |  | 2024-05-06 08:44:16 | 计划性 |  |  |  | 110kV森养甲线桃莲甲支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0048耐张塔单元] 110kV森养甲线桃莲甲支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV桃灌线已巡视杆塔:[N0006-1耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV桃灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元, N0018耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#60-#65； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002462 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:40:58 | 2024-05-10 08:57:59 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-10 12:09:00 | 2024-05-11 12:09:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#83-#86、110kV流吕线#63-#65 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001867 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:26:49 | 2024-05-11 09:05:14 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-11 09:05:00 | 2024-05-11 12:05:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109003581 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:34:20 | 2024-05-11 09:36:03 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-05-11 09:23:00 | 2024-05-11 16:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 13:29:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014465 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 08:44:53 | 2024-05-13 08:48:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;李森洪 | 2024-05-13 08:48:00 | 2024-05-13 11:52:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从兔线;110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV从兔线#01-#62、110kV从城线#01-#17 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001469 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 08:58:10 | 2024-05-11 09:39:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;黎仲宏 | 2024-05-11 09:22:00 | 2024-05-11 11:17:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：110kV绿太甲线#01-#35、110kV绿太乙线#01-#35、110kV绿岗甲线#01-#34、110kV从岗线#01-#37 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001461 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 09:10:32 | 2024-05-11 09:07:09 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-11 09:11:00 | 2024-05-11 16:23:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从城线 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电：从城线电缆段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001504 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-11 09:02:20 | 2024-05-11 09:38:47 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;黎仲宏 | 2024-05-11 09:15:00 | 2024-05-11 11:12:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：一点一册人工巡视：500kV蓄北线#139-#140(2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034038 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-27 | 2024-05-11 09:27:30 | 2024-05-11 09:28:29 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-11 09:29:00 | 2024-05-11 11:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-14 15:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间，110kV郭北泉线[★★★★★]#01-#23塔段及电缆段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008551 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-13 08:25:16 | 2024-05-13 08:50:41 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;刘汉章 | 2024-05-13 08:43:00 | 2024-05-13 09:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:28:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:43 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002858 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 07:59:29 | 2024-05-14 08:14:32 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011443 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:04 | 2024-05-14 08:14:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011409 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:58 | 2024-05-14 08:13:47 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:31:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#94-#99；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#94-#99；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#29-#34；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#29-#34； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005832 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 14:22:58 | 2024-05-14 08:13:26 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:24:00 | 2024-05-14 14:24:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#100-#109；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#100-#109；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#35-#44；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#35-#44； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005833 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 14:23:21 | 2024-05-14 08:13:02 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:24:00 | 2024-05-14 14:24:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314006979 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:00:07 | 2024-05-06 08:45:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-025 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007029 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 07:59:47 | 2024-05-06 08:44:05 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-024 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:50:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险期间精细化巡视：110kV郭江线#47-#55塔段、110kV嘉江线#01-#19塔段、110kV郭江线水沥乙支线、110kV郭北泉线[★★★★★]#01-#23塔段及电缆段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008556 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-14 07:57:47 | 2024-05-14 08:28:25 | 姚河新 | 13711229897 | 刘源 | 2024-05-14 08:28:00 | 2024-05-14 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗横贝浔甲线停电期间，110kV罗横贝浔乙线[★★★★]星级设备特维。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008546 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-14 08:33:18 | 2024-05-14 08:48:34 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2024-05-14 08:48:53 | 2024-05-14 10:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:17 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005196 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:59:00 | 2024-05-13 08:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005192 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:59:00 | 2024-05-13 08:59:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005205 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:54:52 | 2024-05-08 08:18:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-04 09:00:00 | 2024-05-13 09:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（5月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005194 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-05-06 09:52:30 | 2024-05-07 08:04:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-04 08:58:00 | 2024-05-13 08:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-14 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:53:57 | 计划性 |  |  |  | 完成 | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009418 | 巡视 | 2024-05-13 15:00:00 | 2024-05-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:06:03 | 2024-05-13 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2024-05-13 16:00:00 | 2024-05-13 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009476 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:22:32 | 2024-05-13 08:15:00 | 邓京 | 17827058996 | 刘智健 | 2024-05-13 08:15:00 | 2024-05-13 16:45:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV伍府乙线[★★]、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路[★★]、110kV郭江线#47塔至江村站段线路[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV犀嘉乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV林乐公线[★★★]、110kV文林线[★★★]、110kV泮南源乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV郭北泉线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）；110kV郭江线#46塔至江村站段线路、110kV嘉江线每日退闸后投回前视频特巡（1小时/次） 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电V级电网风险（5.13-5.14）设备视频特巡；广州供电局2024第044号110kV碧榄甲线停电Ⅴ级电网风险（2024.05.14）生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009445 | 巡视 | 2024-05-13 08:00:00 | 2024-05-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 14:23:00 | 2024-05-13 08:15:00 | 刘智健 | 18819477464 | 邓京 | 2024-05-13 08:42:00 | 2024-05-13 16:43:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009396 | 巡视 | 2024-05-12 15:00:00 | 2024-05-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 17:01:08 | 2024-05-12 15:19:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-12 16:00:00 | 2024-05-12 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV郭嘉线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV嘉江线[★★★]、110kV汉嘉线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009446 | 巡视 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 12:31:29 | 2024-05-12 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009477 | 巡视 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 17:00:35 | 2024-05-12 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊 | 2024-05-12 08:00:00 | 2024-05-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009399 | 巡视 | 2024-05-11 15:00:00 | 2024-05-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:58:26 | 2024-05-11 15:34:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-11 15:45:00 | 2024-05-11 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009478 | 巡视 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 10:01:37 | 2024-05-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠茶线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电【（二级）5.11-5.12,5.18-5.22】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009447 | 巡视 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:00:54 | 2024-05-11 14:03:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-11 08:00:00 | 2024-05-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009400 | 巡视 | 2024-05-10 15:00:00 | 2024-05-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:44:17 | 2024-05-11 16:57:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2024-05-10 16:00:00 | 2024-05-10 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV犀嘉乙线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000373 | 巡视 | 2024-05-13 08:30:00 | 2024-05-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-13 08:16:59 | 2024-05-14 08:21:46 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓 | 2024-05-13 08:35:00 | 2024-05-13 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-14 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV镜畔新线、镜龙畔线、镜合畔线、镜合龙凤文线、镜福乙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012112 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-11 14:23:52 | 2024-05-11 14:31:15 | 高志辉 | 13926290928 |  | 2024-05-11 14:31:00 | 2024-05-11 16:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;110kV炭蓝线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV空九乙线;110kV炭石线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV益田甲线;110kV炭蓝线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV空九乙线;110kV炭石线;110kV空芙线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV林军芙线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV镜福乙线;110kV益田甲线曙光甲支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段）（5月10日）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012110 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-10 20:11:46 | 2024-05-10 18:45:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-10 18:45:00 | 2024-05-10 21:30:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线新华乙支线;110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV车新镜线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：110kV车新镜线、车平文线、益田甲线、文林线、林乐公线、林军芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012105 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-11 14:20:22 | 2024-05-11 14:36:02 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-05-11 14:36:00 | 2024-05-11 16:18:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV林军线、林军线和谐支线、林军线杨屋乙支线、林军芙线、林军芙线杨屋甲支线、220kV林武甲乙线；Ⅳ级：110kV田杨线、益和线、220kV车林甲乙线（08#中间头至02终端头）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008570 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:22:58 | 2024-05-13 09:00:50 | 周永发 | 13826012774 | 丁晨星 | 2024-05-13 09:01:11 | 2024-05-13 12:48:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008210 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:19:20 | 2024-05-11 14:34:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-10 08:35:00 | 2024-05-10 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011389 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:07:11 | 2024-05-13 16:59:57 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:22:00 | 2024-05-13 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:29:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#94-#95，220kV北石甲乙线#74-#75、#82-#83、#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002863 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:08:41 | 2024-05-13 16:58:22 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:59:00 | 2024-05-13 11:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#62-#72；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#62-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#61-#72；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#61-#72；(Ⅳ级)220kV北石甲线（退运）#72；(Ⅳ级)220kV北石乙线（退运）#72； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005829 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:07:48 | 2024-05-13 16:57:31 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:57:00 | 2024-05-13 11:57:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲乙线、炭车甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#81-#116、220kV岭郭甲乙线#35-#62防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防飘挂物、防树障特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005680 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-13 08:37:02 | 2024-05-13 08:43:51 | 覃德文 | 13602233441 | 古海涛 | 2024-05-13 08:43:00 | 2024-05-13 16:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-13 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：茶纲线，汉钟线，汉嘉线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039502 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:27:01 | 2024-05-11 08:35:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉BZ | 2024-05-11 08:35:00 | 2024-05-11 12:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:39:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:24:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009947 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-13 08:21:24 | 2024-05-13 08:21:00 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;陈志辉 | 2024-05-13 08:47:00 | 2024-05-13 14:47:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-13 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 无人机巡视、测量作业：220kV（退运）北麒甲线#25塔、220kV（退运）北麒乙线#25塔、110kV（退运）太人线#90-#91塔段无人机X光检测 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240311015641 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 12:41:23 | 2024-05-10 14:05:00 | 张春勇 | 18620662702 | 潘永洪 | 2024-05-10 14:05:00 | 2024-05-10 18:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-028 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 19:25:00 | 已完工 |  | 2024-03-11 15:12:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002849 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:12:45 | 2024-05-13 08:57:03 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-13 08:57:00 | 2024-05-13 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险期间精细化巡视：110kV郭江线#47-#55塔段、110kV郭江线水沥乙支线 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008552 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-13 09:21:43 | 2024-05-13 08:56:12 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-13 09:38:00 | 2024-05-13 14:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10，重要交叉跨越测温，北嘉甲乙线#01-#14大负荷测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004418 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:25:11 | 2024-05-11 08:33:27 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁伟照;卢启和 | 2024-05-11 08:34:00 | 2024-05-11 15:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍府乙线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV罗流盘秀鹿线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000374 | 巡视 | 2024-05-12 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-13 08:01:37 | 2024-05-13 08:04:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2024-05-12 08:40:00 | 2024-05-12 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV犀茶线[★★］ | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000383 | 巡视 | 2024-05-05 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:20:47 | 2024-05-06 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢玉嘉 | 2024-05-05 09:00:00 | 2024-05-05 16:08:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV棠茶线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000384 | 巡视 | 2024-05-04 08:30:00 | 2024-05-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:06:32 | 2024-05-06 10:04:02 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2024-05-04 08:32:00 | 2024-05-04 17:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000386 | 巡视 | 2024-05-02 08:30:00 | 2024-05-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:04:03 | 2024-05-06 09:47:41 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英;黄炜恒;谢文卓 | 2024-05-02 08:35:00 | 2024-05-02 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV伍府乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV奥圃美线、110kV棠汇华石线、110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV棠员东线、110kV猎雅桥艺线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀嘉乙线、碧圃奥乙线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240511000152 | 巡视 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-11 | 2024-05-11 08:28:50 | 2024-05-12 19:59:28 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-11 08:59:00 | 2024-05-12 16:59:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:01:00 | 已完工 |  | 2024-05-11 08:27:54 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026078 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:17:55 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-06 09:00:00 | 2024-05-11 16:36:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-13 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#31-#45、110kV石塘乙线#31-#45塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010733 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:13:18 | 2024-05-11 08:20:43 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:21:00 | 2024-05-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:21:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV三景桂线;110kV环三乙线;110kV环三甲线;110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石棠坪远航线;110kV石槎线;110kV罗槎线南德乙支线;110kV罗石线南德甲支线;110kV罗石线槎头支线;110kV航远桂线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005002 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:28 | 2024-05-06 08:18:53 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-10 08:36:00 | 2024-05-10 11:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线；110kV石塘乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)110kV石塘甲线#31-#45；(Ⅲ级)110kV石塘乙线#31-#45； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005821 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:13:49 | 2024-05-11 08:20:04 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:19:00 | 2024-05-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#01-#10；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭甲线#01-#05；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭乙线#01-#05；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#01-1-#09；(Ⅳ级)220kV北石乙线#01-#09； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005823 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:15:04 | 2024-05-11 08:21:26 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:21:00 | 2024-05-11 11:44:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007001 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 07:57:36 | 2024-05-08 14:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:05:00 | 2024-05-10 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-026 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:48:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005006 | 巡视 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:05:28 | 2024-05-09 11:56:58 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:57:00 | 2024-05-11 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV环三乙线、110kV三景桂线#01-#07及电缆段、110kV罗石线#01-#39及支线、电缆段（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008557 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 07:57:25 | 2024-05-11 08:07:57 | 卢秋庆 | 13826291637 |  | 2024-05-11 08:08:06 | 2024-05-11 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV石塘乙线#01-#45及电缆段、110kV郭江线神山乙支线#00-#11（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008559 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:02:10 | 2024-05-11 08:19:02 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:19:00 | 2024-05-11 11:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭江线#01-#55塔段及电缆段、110kV嘉江线#01-#19（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008558 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:05:58 | 2024-05-11 08:20:32 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:20:00 | 2024-05-11 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:56 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV泮如黄线、110kV泮金线、110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV芳花增乙线及电缆段及支线、110kV泮南源乙线、110kV泮南源甲线、110kV芳花增甲线及电缆段及支线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507008553 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-11 08:17:20 | 2024-05-11 08:19:22 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 08:19:35 | 2024-05-11 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 16:30:47 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV猎杨花金天线[★]、110kV罗流盘秀鹿线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000377 | 巡视 | 2024-05-11 08:30:00 | 2024-05-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-11 08:22:42 | 2024-05-11 09:06:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-11 09:06:00 | 2024-05-11 11:40:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 18:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭双凌艺线 | 交叉互联试验：110kV潭双凌艺线。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240321015424 | 预试 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-04-04 | 2024-05-06 14:08:34 | 2024-05-08 14:50:56 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛;卢玉嘉 | 2024-05-08 15:10:00 | 2024-05-10 16:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-045 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 18:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 17:39:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线;110kV炭石线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#01-#64、炭石线#01-#02塔段中考英语听说和理化实验操作考试保供电特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005677 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-11 08:32:44 | 2024-05-11 08:41:03 | 覃德文 | 13602233441 | 吴逸凡;徐伟浩;曾宪锴 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-11 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#19-#22 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110005353 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 14:57:32 | 2024-05-10 08:59:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉 | 2024-05-10 10:06:40 | 2024-05-11 14:51:40 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 16:05:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 13:21:46 | 计划性 |  |  |  | 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0022直线塔单元] 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0022直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从科乙线#17-#18；(Ⅱ级)500kV从木丙线#17-#19；(Ⅱ级)500kV从木丁线#17-#19； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022378 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:13:15 | 2024-05-10 08:42:52 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云 | 2024-05-10 08:42:00 | 2024-05-10 11:52:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75；220kV木村甲乙线#70-#71塔段清理基面 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000977 | 巡视 | 2024-05-01 08:10:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:34:55 | 2024-05-11 08:49:36 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;李文兴;梁乔云 | 2024-05-11 08:50:00 | 2024-05-11 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:10:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV麒燕线 | 线路特殊巡维:110kV茶龙线#01-#03、110kV棠茶线#57-#60、110kV麒燕线#01-#04防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000313 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:22:58 | 2024-05-06 09:10:40 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权;王立新 | 2024-05-06 09:10:53 | 2024-05-06 14:44:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:53:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:22:25 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠茶线、110kV犀茶线白山甲支线、110kV犀茶线白山乙支线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#59、110kV犀茶线白山甲支线#01-#04、110kV犀茶线白山乙支线#01-#04防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240508000104 | 巡视 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:25:25 | 2024-05-08 08:46:56 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;钟辉 | 2024-05-08 08:47:00 | 2024-05-08 13:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-05-11 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-05-08 08:21:34 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009423 | 巡视 | 2024-05-09 15:00:00 | 2024-05-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:41:54 | 2024-05-10 15:51:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-09 16:00:00 | 2024-05-09 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009422 | 巡视 | 2024-05-08 15:00:00 | 2024-05-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:29:22 | 2024-05-09 16:12:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-08 16:12:00 | 2024-05-08 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009415 | 巡视 | 2024-05-06 15:00:00 | 2024-05-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:12:21 | 2024-05-06 15:19:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-06 16:00:00 | 2024-05-06 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009481 | 巡视 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:30:11 | 2024-05-08 14:24:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 邓京 | 2024-05-08 08:13:00 | 2024-05-08 16:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV聚兔线[★★]、110kV林乐公线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009450 | 巡视 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-08 10:08:49 | 2024-05-08 14:23:00 | 邓京 | 17827058996 | 黄凌宇 | 2024-05-08 08:05:00 | 2024-05-08 16:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009482 | 巡视 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:16:17 | 2024-05-07 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 丁晟 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV梨集泰线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭二东文线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009451 | 巡视 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 08:08:50 | 2024-05-07 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘珮瑶 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009483 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:12:55 | 2024-05-06 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV梨集泰线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV汉嘉线[★★]110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009452 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 11:50:28 | 2024-05-06 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮关龙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV汉人乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：省委农村工作会议暨深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进会保供电【（二级）110kV伍文东永线、猎杨花金天线（05.09）】视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009449 | 巡视 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-09 09:26:15 | 2024-05-09 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009480 | 巡视 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-07 16:34:17 | 2024-05-09 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠茶线[★★]、110kV梨利线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV聚兔线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV汉钟乙线[★★]、110kV汉钟线[★★★]、110kV车平文线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV郭车乙线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第030号110kV郭嘉线停电期间V级电网风险（5.13-5.14）风险生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009448 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 08:08:44 | 2024-05-10 16:08:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 黄凌宇 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009479 | 巡视 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-10 08:07:46 | 2024-05-10 16:08:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 刘珮瑶 | 2024-05-10 08:00:00 | 2024-05-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：梨集泰线，凯陈夏隆线，航隆城线，2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电），输二保电2024-05-02-总021 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039492 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:22:38 | 2024-05-11 08:23:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪 | 2024-05-11 08:34:00 | 2024-05-11 12:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-11 12:45:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:23:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV猎杨花金天线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000378 | 巡视 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-10 08:14:48 | 2024-05-11 08:14:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2024-05-10 09:00:00 | 2024-05-10 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 12:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍文东永线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV航景鹿中较线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV伍府乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎杨花金天线、110kV奥圃美线、110kV棠汇华石线、110kV麒燕甲线、110kV茶龙线、110kV棠茶线、110kV潭城线、110kV棠员东线、110kV猎雅桥艺线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV犀京上龙线、110kV犀嘉乙线、碧圃奥乙线 | 电缆特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电前特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240511000171 | 巡视 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-11 | 2024-05-11 08:33:22 | 2024-05-11 08:40:10 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2024-05-09 08:40:00 | 2024-05-10 16:40:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-11 08:31:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九乙线;110kV空金甲线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：空九乙线、空金甲线及电缆（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002757 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:37:25 | 2024-05-11 08:41:39 | 王成 | 13509294899 | 薛永伦;薛志东 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 12:00:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-11 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲乙线、110kV汉嘉线防鸟害特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329033861 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 08:18:21 | 2024-05-10 08:44:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉BZ | 2024-05-10 08:44:00 | 2024-05-10 14:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:21:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 15:57:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电）2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电（二级保供电）输二保电2024-05-02-总021 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016388 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-11 08:31:30 | 2024-05-11 08:31:56 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉 | 2024-05-11 08:32:00 | 2024-05-11 11:05:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:19:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#57-#59，500kV北增乙线#53-#54 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009942 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-08 08:18:33 | 2024-05-08 08:39:06 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;潘永洪 | 2024-05-08 08:39:00 | 2024-05-08 14:26:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 14:09:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#53；500kV北增乙线49 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009689 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-09 09:42:49 | 2024-05-09 09:36:57 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪;容志松;邓茂村 | 2024-05-09 09:43:46 | 2024-05-09 15:22:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉BZ | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#51-#53；500kV北增乙线#47-#49 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009692 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-09 08:10:29 | 2024-05-09 08:44:34 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;邓茂村;潘永洪 | 2024-05-09 08:44:00 | 2024-05-09 15:01:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 13:36:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（5-6月重要） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012498 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:50 | 2024-05-09 09:06:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 08:43:00 | 2024-05-09 14:43:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-018 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV井马岭线;110kV旋石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105003823 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:35:56 | 2024-05-09 09:06:03 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 09:06:00 | 2024-05-09 14:42:00 | 手工录入 | 刘薇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 10:10:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV凯鹤泰集线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）：110kV凯鹤泰集线，110kV嘉马岭线，110kV井马岭线 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016269 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-01 08:48:26 | 2024-05-01 09:23:38 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜;陈其来 | 2024-05-01 08:14:00 | 2024-05-01 23:24:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-02 12:15:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:03:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009055 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:21:14 | 2024-05-06 08:45:03 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-06 08:46:04 | 2024-05-06 11:49:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009054 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:40 | 2024-05-06 08:49:50 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-11 08:22:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009053 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:16:23 | 2024-05-06 08:49:21 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-11 08:20:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 12:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105009056 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:13:58 | 2024-05-08 08:41:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-08 08:41:00 | 2024-05-08 11:44:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 12:53:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004413 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:15:16 | 2024-05-07 08:26:46 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-05-07 08:26:00 | 2024-05-07 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空芙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：空芙线（2024年中考英语听说和理化实验操作考试保供电准备阶段） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002746 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-11 08:32:52 | 2024-05-11 08:41:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-11 08:41:00 | 2024-05-11 11:36:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-11 12:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:31 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004406 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:04 | 2024-05-09 09:05:36 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 09:05:00 | 2024-05-09 14:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:10:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004420 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:12:49 | 2024-05-07 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-07 08:24:00 | 2024-05-07 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004419 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 09:11:01 | 2024-05-06 09:13:11 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-05-06 09:13:00 | 2024-05-06 12:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:39:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004405 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:33:04 | 2024-05-09 15:11:44 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-05-09 08:13:00 | 2024-05-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004415 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:23:28 | 2024-05-06 08:44:50 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-06 08:43:00 | 2024-05-06 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#29-#32;220kV花林乙线#29-#32;220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002510 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 11:02:41 | 2024-05-11 11:04:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-09 10:17:35 | 2024-05-09 17:32:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-11 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0080耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0034直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元 - N0034直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北嘉甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#24大负荷测试 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015030 | 测量 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 08:13:00 | 2024-05-10 08:29:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-05-10 08:29:00 | 2024-05-10 12:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:03:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004403 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:38:37 | 2024-05-09 08:38:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-09 08:44:00 | 2024-05-09 11:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004417 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:19:46 | 2024-05-08 08:24:24 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-05-08 08:24:00 | 2024-05-08 10:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004414 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:30 | 2024-05-06 08:38:52 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-05-06 08:39:00 | 2024-05-06 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004408 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:17:14 | 2024-05-07 08:33:25 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-07 08:34:00 | 2024-05-07 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004998 | 巡视 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:25:59 | 2024-05-09 11:57:04 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:23:18 | 2024-05-10 14:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-11 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV花林甲线#22-#28;220kV花林乙线#22-#28;110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002509 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 17:08:05 | 2024-05-10 17:10:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-08 11:15:19 | 2024-05-08 20:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 20:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0029直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0024耐张塔单元 - N0029直线塔单元] 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0087耐张塔单元] 110kV炭白线弃飞杆塔:[N0081耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#21;220kV花林乙线#16-#21;（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002508 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 15:25:36 | 2024-05-10 17:09:00 | 杨和波 | 13609642724 | 曾宪锴 | 2024-05-08 09:44:09 | 2024-05-08 18:44:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 20:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0012直线塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0094直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0023直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0023直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026083 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 18:37:22 | 2024-05-01 10:06:39 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-05-01 10:06:50 | 2024-05-07 10:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026093 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 18:37:45 | 2024-05-01 10:07:01 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2024-05-01 10:07:06 | 2024-05-07 10:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026089 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:26:25 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈;徐豪 | 2024-05-10 08:34:00 | 2024-05-10 15:02:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#56-#59； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002458 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:39:41 | 2024-05-10 08:43:44 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-10 08:43:56 | 2024-05-10 13:43:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#72-#80； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002452 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 10:05:58 | 2024-05-10 08:49:19 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-05-10 09:08:00 | 2024-05-10 13:02:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、森温线#41-#42、#51-#52、森养乙线#26-#27、森养甲线#26-#27、森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507000472 | 测量 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 18:13:47 | 2024-05-10 09:13:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:15:00 | 2024-05-07 12:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 08:56:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026094 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 14:08:09 | 2024-05-06 14:08:56 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-10 08:54:00 | 2024-05-10 11:39:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV炭白线；110kV林蓝线白坭甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#11-#15;220kV花林乙线#11-#15;220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002507 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:38:05 | 2024-05-09 15:09:00 | 梁光明 | 13802533521 | 曾宪锴 | 2024-05-07 10:20:08 | 2024-05-07 17:14:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-10 15:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0095耐张塔单元 - N0096耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000204 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-10 14:35:03 | 2024-05-10 08:35:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;王运辉;姚河新;马万里 | 2024-05-09 08:35:00 | 2024-05-10 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:27 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011494 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:55 | 2024-05-10 09:07:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-05-10 09:07:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:33:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011489 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:19 | 2024-05-10 09:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#110-#117；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#110-#117；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#45-#52；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#45-#52； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005834 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:57:06 | 2024-05-10 09:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:21:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#118-#127；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#118-#127；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#53-#57；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#53-#57； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005835 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:59:35 | 2024-05-10 09:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:20:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV车新镜线新镜段1、110kV镜畔新线畔新段、镜畔段2、110kV镜合龙凤文线（凤文段01终端头至08#中间头）、110kV田平文线（田平段、平文段01终端头至02#中间头）、110kV田平文线凤凰丙支线（含110kV车平文线、镜合龙凤文线电网风险特维）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008598 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:07:28 | 2024-05-07 08:47:38 | 钟誌 | 13710201115 | 周永发 | 2024-05-07 08:47:00 | 2024-05-07 14:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-10 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田军线;110kV田军线振兴乙支线;110kV林军芙线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火、防飘挂物、防鸟害、防树障、重要交叉跨越特巡（视频巡检）：220kV北镜甲乙线#01-#19；镜田甲乙线#17-#23；花文甲乙线#45-#51、#66-#70；林田线#01-#05、#31-#35；车林甲乙线#11-#18；110kV益田甲线#40-#69；文林线#01-#20；田军线#01-#15、#30-#35；田杨线#01-#15、#30-#35；车新镜线#08-#42；车平文线#08-#42；益车甲乙线#47-#63；镜龙畔线#00-#15-1；#00-#16-2；镜合畔线#01-#16；镜合龙凤文线#01-#15-1；林军芙线#34-#70；林军芙线振兴甲支线#02-#06；炭九甲乙线#22-#30；110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、炭九甲乙线#21-#22、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、220kV北镜甲乙线#01-#03、#03-#05、#09-#11、花文甲乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、镜田甲乙线#13-#19、#32-#35、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410（5月9日）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012111 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-09 08:38:23 | 2024-05-09 08:47:43 | 曾睿铨 | 13631866067 | 杨和清 | 2024-05-09 08:47:00 | 2024-05-09 16:35:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-10 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 视频巡视无需领用工器具，无需关联对象。 | 广州供电局 | 否
110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000379 | 巡视 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-09 08:45:45 | 2024-05-10 08:16:38 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓;徐豪;李伟杰 | 2024-05-09 08:35:00 | 2024-05-09 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026076 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:44:41 | 2024-05-08 08:14:25 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-08 08:22:00 | 2024-05-09 16:04:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026082 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 10:25:52 | 2024-05-07 10:28:31 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;吴达 | 2024-05-07 10:28:43 | 2024-05-08 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-10 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003439 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 17:35:10 | 2024-05-09 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-05-09 08:37:00 | 2024-05-09 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003445 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 17:35:10 | 2024-05-09 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-05-09 08:37:00 | 2024-05-09 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV金机线;110kV空机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年05月第1次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲乙线、110kV空九甲乙线、110kV空金甲乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109000419 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:25:50 | 2024-05-08 08:35:52 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-08 08:36:00 | 2024-05-08 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 08:53:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003526 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 20:57:52 | 2024-05-07 08:20:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005324 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 08:22:52 | 2024-05-09 08:23:41 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-09 08:23:00 | 2024-05-09 11:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线#43-#46 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV林蓝线#43-#46（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005317 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 08:22:04 | 2024-05-09 08:30:21 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 15:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2024年05月Ⅲ级第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108004094 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:22:04 | 2024-05-09 08:30:21 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 15:13:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-09 17:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 11:28:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014466 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-09 09:01:30 | 2024-05-09 08:50:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2024-05-09 08:50:00 | 2024-05-09 14:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲乙线#01-#20、220kV汤森甲线#86-#114、220kV汤森乙线#84-#112防风防汛特巡及清理排水沟 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001468 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:54:43 | 2024-05-06 09:02:45 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-06 09:02:00 | 2024-05-06 10:55:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线 | 线路特殊巡维：110kV从岗线#01-#37防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001464 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:57:06 | 2024-05-06 09:22:30 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;李森洪 | 2024-05-06 09:22:41 | 2024-05-06 10:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#48-#62、220kV森从乙线#48-#62防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001465 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:45:11 | 2024-05-08 09:01:46 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-08 09:01:00 | 2024-05-08 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#62-#100、220kV森从乙线#48-#91树木特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001480 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:52:24 | 2024-05-08 09:33:17 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-08 09:33:00 | 2024-05-08 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:53:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001467 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 09:13:10 | 2024-05-06 09:24:33 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-06 09:25:00 | 2024-05-06 12:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV明聚线龙星乙支线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：110kV明聚线龙星乙支线#00-#19、110kV兔万线#01-#18树木特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001462 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:47:45 | 2024-05-08 09:00:59 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-08 09:01:00 | 2024-05-08 12:41:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:52:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线、森从乙线#01-#27防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001502 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-09 08:56:14 | 2024-05-09 09:36:57 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-05-09 09:37:00 | 2024-05-09 12:39:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险生效前精细化巡视：110kV郭江线神山乙支线#00-#11塔段 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000205 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-09 07:55:47 | 2024-05-09 08:33:14 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011524 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 07:50:52 | 2024-05-09 08:32:31 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线;110kV航远桂线;110kV航景线;110kV三景桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005008 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:48 | 2024-05-06 08:18:16 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-09 08:39:00 | 2024-05-09 10:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线 | 电缆日常巡维：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV石塘甲乙线、110kV石岭线计划巡视（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004992 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:56:49 | 2024-05-06 08:17:47 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-09 10:17:00 | 2024-05-09 11:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线；220kV北郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭甲线#05-#15；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北郭乙线#05-#15； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005837 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 07:51:14 | 2024-05-09 08:32:01 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:32:00 | 2024-05-09 14:37:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000208 | 巡视 | 2024-05-09 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:57:14 | 2024-05-09 09:23:47 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-09 09:23:54 | 2024-05-09 14:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹿秀文盘伍线 | 交叉互联试验：瓷套终端油面检测：110kV鹿秀文盘伍线。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002400 | 预试 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-09 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-19 | 2024-05-06 08:49:59 | 2024-05-07 09:43:00 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;黄炜恒;李华英 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-09 09:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-023 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:41:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#105-#106、 #111-#112、#114-#115、#120-#121,#124-#125、#136-#137、#139-#140塔段每月定检测温作业（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034043 | 测量 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:54:30 | 2024-05-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#90防风防汛特查、水沟清理 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507009432 | 巡视 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-08 08:43:24 | 2024-05-08 09:04:28 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光 | 2024-05-08 09:05:20 | 2024-05-08 13:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:58:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 18:15:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#87-#91、110kV流吕线#66-#68 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001872 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:39:07 | 2024-05-08 09:05:41 | 朱国坚 | 13926197830 | 钟镇光 | 2024-05-08 09:05:52 | 2024-05-08 13:22:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#60-#64、110kV流吕线#40-#44 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001863 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:24:41 | 2024-05-08 08:51:02 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-08 08:51:14 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV街灌线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012190 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 18:13:03 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#66-#71； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002453 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:27:29 | 2024-05-08 09:24:25 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-08 09:24:50 | 2024-05-08 13:21:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）35kV良吕线#81-#83； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002451 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:28:50 | 2024-05-08 09:24:37 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-08 09:25:18 | 2024-05-08 12:19:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#57-#59、110kV流吕线#37-#39 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001866 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 11:59:58 | 2024-05-07 12:01:22 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-05-07 12:01:35 | 2024-05-08 14:29:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#71-#77 、110kV流吕线#51-#58 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001855 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 09:10:48 | 2024-05-09 09:14:10 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2024-05-09 09:14:33 | 2024-05-09 13:46:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#65-#70、110kV流吕线#45-#50 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001868 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 09:09:10 | 2024-05-09 09:34:17 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-09 09:34:34 | 2024-05-09 13:50:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:45:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026075 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 14:08:29 | 2024-05-06 14:08:51 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：省委农村工作会议暨深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进会保供电。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000279 | 巡视 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 12:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-09 09:28:12 | 2024-05-09 09:42:51 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2024-05-09 08:40:00 | 2024-05-09 11:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 11:35:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:09:07 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV潭桥双线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000380 | 巡视 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-08 08:39:30 | 2024-05-09 09:08:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-08 08:35:00 | 2024-05-08 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车新镜线新镜段2、镜畔新线镜畔段1、车新镜线岑镜乙支线、镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、镜合畔线、镜龙畔线；Ⅳ级：110kV镜岑线、镜福甲乙线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008603 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:38:45 | 2024-05-08 09:04:28 | 窄毅栋 | 13922312384 | 王冠群 | 2024-05-08 09:04:00 | 2024-05-08 11:17:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#01-1-#15-1、#00-#16-2、110kV镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、110kV镜合畔线#01-#16；110kV镜合龙凤文线#01-#15-1、#03-2-#11-2（含镜合龙凤文线、镜龙畔线风险特维）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000227 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:22:44 | 2024-05-07 08:35:16 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-07 08:26:00 | 2024-05-07 14:16:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:33:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北镜甲线#01-#17；220kV北镜乙线#01-#17 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004527 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:06:43 | 2024-05-06 08:32:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-06 08:32:00 | 2024-05-06 12:46:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-09 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:39:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011386 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:12:42 | 2024-05-08 16:17:39 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:18:00 | 2024-05-08 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:28:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002861 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:18:01 | 2024-05-08 16:16:40 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:17:00 | 2024-05-08 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#50-#61；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#50-#61；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#49-#60；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#49-#60； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005828 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:13:17 | 2024-05-08 15:55:30 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:15:00 | 2024-05-08 11:15:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#06;220kV花林乙线#01-#06;220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002505 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 14:54:56 | 2024-05-06 14:55:00 | 古海涛 | 13902406151 | 曾宪锴 | 2024-05-06 10:54:48 | 2024-05-06 20:12:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-08 20:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元] 220kV花炭甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花林乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] 220kV花林甲线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线弃飞杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#10;220kV花林乙线#01-#10;220kV花炭甲线#01-#10;220kV花炭乙线#01-#10; | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110002506 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 16:42:21 | 2024-05-07 09:45:00 | 梁光明 | 13802533521 | 曾宪锴 | 2024-05-06 09:52:33 | 2024-05-08 19:59:06 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-08 20:09:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-10 09:59:14 | 计划性 |  |  |  | 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003440 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 17:59:45 | 2024-05-08 08:00:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-05-08 08:01:00 | 2024-05-08 13:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003442 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 17:59:45 | 2024-05-08 08:00:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-05-08 08:01:00 | 2024-05-08 13:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：田空甲乙线防风防汛、防鸟害、防飘挂物特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002756 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 08:50:30 | 2024-05-06 08:51:44 | 薛永伦 | 13609603918 | 温耀坚 | 2024-05-06 08:52:34 | 2024-05-07 12:12:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV郭车甲线新街甲支线、110kV车大乙线新街乙支线电缆巡视；Ⅳ级：110kV郭车甲线天马甲支线、110kV郭车乙线天马乙支线电缆巡视（2024年05月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108013260 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:44:06 | 2024-05-08 11:06:37 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-05-08 09:06:00 | 2024-05-08 12:08:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 20:44:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#15-#18（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005322 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:34:31 | 2024-05-08 09:04:09 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡;覃德文 | 2024-05-08 09:04:00 | 2024-05-08 12:36:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：110kV郭车甲乙线#01-#28、220kV炭郭甲乙线#25-#34、岭郭甲乙线#77-#86、110kV郭石线#01-#12防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005678 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:42:51 | 2024-05-08 08:44:15 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣;梁光明 | 2024-05-08 08:44:00 | 2024-05-08 12:13:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-08 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV郭嘉线停电期间（广州供电局2024第030号）风险生效前精细化巡视：110kV郭北泉线、110kV郭江线#33塔至郭塘站段线路 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000209 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-08 08:29:15 | 2024-05-08 08:35:19 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-08 09:35:00 | 2024-05-08 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#16、 220kV浔罗乙线#11-#16塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011548 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:09:49 | 2024-05-08 08:22:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:22:00 | 2024-05-08 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:37:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV泮罗线;220kV花罗甲线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（环西电力隧道、罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000482 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-08 08:09:20 | 2024-05-08 08:21:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:21:00 | 2024-05-08 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线；220kV花泮线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：沙溪片区巡视计划(2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004995 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:59:31 | 2024-05-06 08:44:41 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:53:00 | 2024-05-08 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005001 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:59:20 | 2024-05-06 08:44:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗流盘金线;110kV罗南线;110kV花山彩甲线;110kV泮尾线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005009 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:14 | 2024-05-06 08:44:21 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV泮关龙线;110kV泮金线;110kV泮关乙线;110kV泮金流线;110kV伍黄如泮线;110kV伍龙关泮线;110kV泮如黄线;110kV泮西线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104005000 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:59 | 2024-05-06 08:43:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭江线水沥乙支线;110kV郭嘉线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV郭嘉线水沥甲支线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004988 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:58:38 | 2024-05-06 08:16:29 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-06 08:16:40 | 2024-05-08 09:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV芳联福聚线;110kV芳联福线;110kV芳联福聚线04分;110kV芳花增甲线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增乙线洪石乙支线;220kV芳昌甲线;110kV芳鹤甲线;110kV芳鹤乙线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004989 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:57:02 | 2024-05-06 08:43:42 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:52:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104004986 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 07:57:14 | 2024-05-06 08:43:33 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:48:00 | 2024-05-08 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 10:48:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#11-#16；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#11-#16； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005839 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:10:09 | 2024-05-08 08:21:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:21:00 | 2024-05-08 15:47:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV三景桂线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#01；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#01；(Ⅳ级)110kV三景桂线#01-#07；(Ⅲ级)110kV罗石线同德甲支线#09-#10；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#09； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005815 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:18:34 | 2024-05-08 08:38:00 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-08 08:39:00 | 2024-05-08 11:41:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000203 | 巡视 | 2024-05-08 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:56:12 | 2024-05-08 08:30:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-08 08:30:41 | 2024-05-08 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014468 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 09:08:07 | 2024-05-07 09:25:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-05-07 11:25:35 | 2024-05-07 12:58:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-08 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、从城线、兔万线、温城线、绿水乙线国际城线、绿岗乙线国际城线电缆路线巡视（2024年5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103015036 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 09:09:13 | 2024-05-07 09:14:12 | 黎仲宏 | 13068828981 | 李森洪 | 2024-05-07 09:14:00 | 2024-05-07 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-08 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:58:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009414 | 巡视 | 2024-05-07 15:00:00 | 2024-05-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 07:16:42 | 2024-05-07 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-07 16:00:00 | 2024-05-07 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-08 11:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄能AB联络线; | 500kV蓄能AB联络线、500kV蓄北线防风防汛视频特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506005982 | 巡视 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 17:51:22 | 2024-05-07 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-07 09:29:00 | 2024-05-07 12:25:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 戚俊杰 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-08 09:03:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 17:00:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV犀茶线[★★]、110kV伍府乙线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维、110kV鹿秀文盘伍线停电风险特巡（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000381 | 巡视 | 2024-05-07 07:00:00 | 2024-05-07 23:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-08 08:20:15 | 2024-05-08 08:47:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-07 08:35:00 | 2024-05-07 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-08 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线 | 电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001402 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-05-06 12:04:24 | 2024-05-07 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 吴达;李伟杰;张国熙 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-013 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 17:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 工器具可关联工单【SCWH0301240321001407】当天一并使用。 | 广州供电局 | 否
110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线 | 电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001407 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-05-06 11:24:44 | 2024-05-07 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 吴达;李伟杰;张国熙 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-014 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#10-#54、110kV流吕线#07-#34、35kV良吕线#12-#49塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000350 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:40:33 | 2024-05-06 09:06:23 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-05-06 09:06:54 | 2024-05-06 13:10:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-07 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:26:34 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线;110kV森吕线;110kV流吕线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV森吕线#53-#56;110kV流吕线#33-#36;35kV良吕线#50-#55； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108002464 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:49:03 | 2024-05-07 09:03:52 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-07 09:06:00 | 2024-05-07 13:06:00 | 手工录入 | 黄凌宇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-07 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 10:20:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#116、岭郭甲乙线#30-#63防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005676 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:45:19 | 2024-05-07 09:11:45 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-07 09:11:00 | 2024-05-07 14:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:26:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005327 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:40:19 | 2024-05-07 09:10:39 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-07 09:10:00 | 2024-05-07 14:17:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：500kV北花甲乙线#26-#30（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005321 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-07 08:36:59 | 2024-05-07 08:38:04 | 古海涛 | 13902406151 | 李海荣 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-07 12:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-07 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线 | 线路特殊巡维：外力区（白云区金沙洲AB3705032地块项目、广佛大桥系统工程（一期））220kV北浔甲乙线#126-#128、220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000485 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 08:08:08 | 2024-05-07 15:32:42 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:32:00 | 2024-05-07 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、白云五线（槎神大道-广清高速）、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#36-#37、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV郭嘉线#17-#18、110kV郭江线#18-#19、110kV郭北泉线#18-#19（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000475 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 08:04:19 | 2024-05-07 08:17:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、 220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011539 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:09:53 | 2024-05-07 15:31:04 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011373 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:01:19 | 2024-05-07 08:17:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:27:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002854 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:07:07 | 2024-05-07 15:29:42 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-07 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#01-#10； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005838 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:10:40 | 2024-05-07 15:27:22 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:28:00 | 2024-05-07 11:28:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV北浔甲线#34-#49；(Ⅲ级)220kV北浔乙线#34-#49；(Ⅳ（7-9月Ⅱ）级)220kV北石甲线#32-#48；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#32-#48； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005827 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:03:52 | 2024-05-07 08:16:59 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000207 | 巡视 | 2024-05-07 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 15:28:15 | 2024-05-07 08:15:35 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-07 08:15:43 | 2024-05-07 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越区段特殊巡视及红外测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016393 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-07 08:12:27 | 2024-05-07 08:16:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;梁嘉亮;刘子瑜;陈有英;邓茂村 | 2024-05-07 08:45:00 | 2024-05-07 14:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-07 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★]、110kV犀茶线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000382 | 巡视 | 2024-05-06 07:00:00 | 2024-05-06 23:50:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 08:08:18 | 2024-05-07 08:27:03 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2024-05-06 07:05:00 | 2024-05-06 22:55:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：五一保供电特巡：空机线、金机线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002750 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 15:11:02 | 2024-05-01 08:50:00 | 王成 | 13509294899 | 黎国强 | 2024-05-01 08:58:00 | 2024-05-01 11:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 20:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：海布片区路径巡视（5月第1次）Ⅲ级：110kV车平文线（平文段03#中间头至02终端头）、镜合龙凤文线（凤文段09#中间头至02终端头）、林乐公线、林乐公线雅宝甲支线、文林线、益田甲线曙光甲支线、益田甲线雅宝乙支线、文林线曙光乙支线、220kV花文甲乙线、林武甲乙线（01#中间头至02终端头）；Ⅳ级：110kV田平文线（平文段03#中间头至02终端头）、文游线、文游田龙线（文游段、游田段01终端头至02#中间头）、文公甲乙线、220kV文田甲乙线（01终端头至05#中间头）（含220kV林武甲线、林武乙线2024年劳动节假期保供电特巡）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109008567 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-30 16:24:29 | 2024-05-01 08:30:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 黎健民;丁晨星;王冠群 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 18:39:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-06 10:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 17:39:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#50-#74、35kV良吕线#50-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000347 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 08:39:44 | 2024-05-06 09:18:44 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-06 09:18:55 | 2024-05-06 13:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-06 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:26:29 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV街灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240506000752 | 巡视 | 2024-05-06 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-06 09:03:44 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-06 09:00:00 | 2024-05-06 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-06 16:55:00 | 已完工 |  | 2024-05-06 08:58:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线、林蓝线、蓝北线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭蓝线#41-#45、#50-#55、#61-#63、林蓝线#60-#61、#69-#70、#73-#75、蓝北线#02-#06（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005311 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:37:47 | 2024-05-06 08:38:46 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2024-05-06 08:38:00 | 2024-05-06 11:16:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV炭车乙线;110kV郭车甲线;220kV炭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV炭车甲乙线#40-#43、110kV郭车甲乙线#12-#13（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005313 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#23-#25（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005328 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2024年05月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240322005323 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:40:55 | 2024-05-06 08:49:49 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2024-05-06 08:49:00 | 2024-05-06 14:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-06 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-22 11:10:19 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空北甲线 | 线路特殊巡维：220kV花绿甲乙线#69-#95、220kV花空甲乙线#70-#98、110kV田空丙线#48、110kV空北甲线#26-#27防风防汛护坡检查 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002739 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 09:00:22 | 2024-05-06 09:05:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2024-05-06 09:05:00 | 2024-05-06 11:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:10 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：田芙线、田空丙线防风防汛、防鸟害、防飘挂物特巡 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423002755 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-05-06 08:54:19 | 2024-05-06 08:51:13 | 王成 | 13509294899 | 薛志东 | 2024-05-06 08:54:00 | 2024-05-06 11:50:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-06 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 10:44:35 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002855 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:20:41 | 2024-05-06 08:57:42 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:58:00 | 2024-05-06 15:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV罗北甲线;500kV罗北乙线;220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000477 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:21:19 | 2024-05-06 08:58:48 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:58:00 | 2024-05-06 15:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；110kV罗石线；110kV罗槎线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV环涌甲线#02-#11；(Ⅳ级)110kV环涌乙线#02-#11；(Ⅲ级)110kV罗石线#01-#11；(Ⅲ级)110kV罗槎线#01-#11； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005816 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:50 | 2024-05-06 08:54:01 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:54:00 | 2024-05-06 15:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗石线；110kV罗槎线；110kV罗石线同德甲支线；110kV罗槎线同德乙支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)110kV罗石线#12-#19；(Ⅲ级)110kV罗槎线#12-#19；(Ⅲ(7-9月Ⅱ)级)110kV罗石线同德甲支线#00-#08；(Ⅲ级)110kV罗槎线同德乙支线#00-#08； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005817 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:20:01 | 2024-05-06 08:54:34 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:57:00 | 2024-05-06 15:34:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026084 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:16:41 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-01 09:00:00 | 2024-05-03 15:11:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000206 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-06 08:54:48 | 2024-05-06 08:56:34 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-06 08:56:57 | 2024-05-06 11:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:33 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011510 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:01 | 2024-05-06 09:05:57 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-06 09:06:00 | 2024-05-06 14:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石甲线#82-#91；(Ⅳ（7-9月Ⅲ）级)220kV北石乙线#82-#91；(Ⅳ级)220kV石沥甲线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥乙线#01-#11；(Ⅳ级)220kV石沥甲线（退运）#02；(Ⅳ级)220kV石沥乙线（退运）#02； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108005836 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:22:33 | 2024-05-06 09:06:35 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-06 09:07:00 | 2024-05-06 14:13:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 12:02:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（5月第1次） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422026081 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 09:11:41 | 2024-05-06 08:39:28 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-06 09:15:58 | 2024-05-06 11:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 14:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 14:37:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲乙线（2024年劳动节假期保供电特巡）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423012109 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-04 08:45:46 | 2024-05-04 08:07:00 | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬;高志辉 | 2024-05-04 08:07:00 | 2024-05-04 17:09:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-06 10:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 18:43:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009413 | 巡视 | 2024-05-02 15:00:00 | 2024-05-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:09:30 | 2024-05-02 15:03:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2024-05-02 16:00:00 | 2024-05-02 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 10:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000385 | 巡视 | 2024-05-03 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:04:57 | 2024-05-06 09:48:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-03 08:40:00 | 2024-05-03 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠汇华石线[★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422000387 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-01 10:20:00 | 2024-05-06 09:43:35 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓;李华英;黄炜恒 | 2024-05-01 08:37:00 | 2024-05-01 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 08:38:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009487 | 巡视 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:08:14 | 2024-05-02 15:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 周靖钧 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009456 | 巡视 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:47:43 | 2024-05-02 15:02:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 方埼磊 | 2024-05-02 08:00:00 | 2024-05-02 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009486 | 巡视 | 2024-05-03 08:00:00 | 2024-05-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:22:40 | 2024-05-03 11:43:00 | 邓京 | 17827058996 | 周靖钧 | 2024-05-03 08:16:00 | 2024-05-03 16:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009455 | 巡视 | 2024-05-03 08:00:00 | 2024-05-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:48:10 | 2024-05-03 11:43:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 邓京 | 2024-05-03 08:17:00 | 2024-05-03 16:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009412 | 巡视 | 2024-05-03 15:00:00 | 2024-05-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:23:16 | 2024-05-06 08:14:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2024-05-03 16:00:00 | 2024-05-03 22:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009454 | 巡视 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:49:15 | 2024-05-04 08:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 刘智健 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009485 | 巡视 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:24:39 | 2024-05-04 08:09:00 | 刘智健 | 18819477464 | 刘泽楷 | 2024-05-04 08:00:00 | 2024-05-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009410 | 巡视 | 2024-05-04 15:00:00 | 2024-05-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:25:44 | 2024-05-04 16:04:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2024-05-04 16:04:00 | 2024-05-04 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV益车甲线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉人线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV茶汉乙线[★★★]、110kV嘉龙线[★★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009453 | 巡视 | 2024-05-05 08:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:49:47 | 2024-05-05 08:00:00 | 李昭红 | 17688390069 | 黄凌宇 | 2024-05-05 08:10:00 | 2024-05-05 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009484 | 巡视 | 2024-05-05 08:00:00 | 2024-05-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:27:08 | 2024-05-05 08:05:00 | 黄凌宇 | 15683409113 | 李昭红 | 2024-05-05 08:05:00 | 2024-05-05 16:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009411 | 巡视 | 2024-05-05 15:00:00 | 2024-05-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-28 08:26:08 | 2024-05-05 15:45:00 | 黄凌宇 | 15683409113 |  | 2024-05-05 15:09:00 | 2024-05-05 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-06 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054763 | 巡视 | 2024-05-03 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:59 | 2024-05-03 00:34:51 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-03 08:35:00 | 2024-05-03 17:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:32:28 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054762 | 巡视 | 2024-05-02 08:30:00 | 2024-05-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:39 | 2024-05-02 08:30:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-02 08:35:00 | 2024-05-02 17:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:32:23 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电特巡。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054426 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-30 08:46:16 | 2024-05-01 08:30:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;谢文卓 | 2024-05-01 08:35:00 | 2024-05-01 17:28:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:21:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线[★★★★]、110kV潭二东文线[★]、110kV伍文东永线[★] | 电缆特殊巡维：110kV鹿秀文盘伍线停电前风险特巡（视频+现场巡视，结合精细化巡视开展）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429054234 | 巡视 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 15:20:47 | 2024-05-01 08:30:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 低 | 23.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-06 09:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 15:08:30 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2024年劳动节假期保供电（二级）保供电期间精细化巡视：110kV石岭线、110kV罗石线#01-#39、110kV罗石线同德甲支线#00-#10、110kV罗石线南德甲支线、110kV罗流盘金线。110kV鹿秀文盘伍线停电停电期间（广州供电局2024第024号）风险生效前精细化巡视：110kV罗流盘金线。龙津站110kV #2主变停电期间（广州供电局2024第029号）风险生效前精细化巡视：110kV泮关龙线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000201 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-04-29 14:58:21 | 2024-05-03 08:38:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 马万里 | 2024-05-03 08:43:20 | 2024-05-03 16:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 07:56:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:19:59 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009409 | 巡视 | 2024-05-01 15:00:00 | 2024-05-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:07:23 | 2024-05-01 15:26:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2024-05-01 16:00:00 | 2024-05-01 22:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 22:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉龙线[★★]、110kV三景桂线[★★]、110kV汉嘉线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV炭郭甲线[★★]、110kV航景鹿中较线[★★★]、110kV从岗线[★★★]、110kV嘉集线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2024年劳动节假期保供电【（二级）5月1日-5月5日】保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务； 电网风险特巡：110kV梨利线、梨集泰线停电V级电网风险（4.24-5.3）设备视频特巡；龙津站110kV#2主变停电V级电网风险（5.6-5.9）、110kV鹿秀文盘伍线停电IV级电网风险（5.6-5.9）生效前设备视频特巡。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009457 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 11:47:07 | 2024-05-01 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 朱科任 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
生产指挥中心大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火等风险隐患点动态巡视。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240424009488 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产指挥中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产指挥中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 15:05:14 | 2024-05-01 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 顾润泽 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-01 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2024-05-01 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-24 15:08:45 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV奥氮棠华石线#01-#05、220kV木村甲乙线#70-#100 | 线路特殊巡维：110kV奥氮棠华石线#01-#05、220kV木村甲乙线#70-#100保供电特巡、防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430000208 | 巡视 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 08:25:48 | 2024-04-30 08:42:38 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 08:42:54 | 2024-04-30 12:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 08:21:21 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
10kV棠茶线#01-#45、110kV棠农线#01-#08 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#45、110kV棠农线#01-#08保供电特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430000203 | 巡视 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 08:23:31 | 2024-04-30 08:33:56 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新 | 2024-04-30 08:34:07 | 2024-04-30 12:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 08:20:00 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木棠甲乙线#59-#70 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#59-#70防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430000206 | 巡视 | 2024-04-30 08:00:00 | 2024-05-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 08:24:42 | 2024-04-30 10:09:32 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权 | 2024-04-30 08:09:00 | 2024-04-30 14:15:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 16:37:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 08:20:11 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#10-#54、110kV流吕线#07-#34、35kV良吕线#01-#49塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429068229 | 巡视 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 18:58:05 | 2024-04-30 09:08:25 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-30 09:08:35 | 2024-04-30 15:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 16:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 18:41:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡视：110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48塔段线路线路竹树、鸟巢、飘挂物、防风防汛无人机特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429068277 | 巡视 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 19:01:51 | 2024-04-30 08:55:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌;叶兴杰 | 2024-04-30 11:08:00 | 2024-04-30 12:17:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:13:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 18:53:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#70-#94、110kV流吕线#60-#74、35kV良吕线#50-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429068228 | 巡视 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 19:00:05 | 2024-04-30 09:24:50 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-30 09:25:01 | 2024-04-30 13:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:06:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 18:41:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线; | 500kV蓄北线防风防汛视频巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430001525 | 巡视 | 2024-04-30 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-04-30 10:00:27 | 2024-04-30 09:01:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-30 08:45:00 | 2024-04-30 14:24:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:04:00 | 已完工 |  | 2024-04-30 09:37:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：220kV绿从甲线#01-#55、220kV绿从乙线#01-#55、110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56树木、防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001482 | 巡视 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 08:56:29 | 2024-04-30 09:04:31 | 廖新明 | 15814804929 | 李森洪 | 2024-04-30 09:04:00 | 2024-04-30 13:56:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-30 14:57:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:53:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV聚兔线;110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线 | 线路特殊巡维：110kV聚兔线#01-#36、110kV兔万线#01-#18、110kV聚兔线龙星甲支线#00-#19、110kV明聚线龙星乙支线#00-#19树木、防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001481 | 巡视 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 09:01:21 | 2024-04-30 09:18:36 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2024-04-30 09:18:00 | 2024-04-30 11:33:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-30 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:53:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线;110kV从街甲线 | 线路特殊巡维：110kV从街甲线#01-#40、110kV从街乙线#01-#40树木、防风防汛特巡 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001501 | 巡视 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-30 09:03:30 | 2024-04-30 09:06:21 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-04-30 09:06:00 | 2024-04-30 11:30:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-30 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 08:54:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#55-#94、110kV流吕线#35-#74、35kV良吕线#50-#83塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429005344 | 巡视 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 09:20:55 | 2024-04-29 09:31:12 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-29 09:31:21 | 2024-04-29 13:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-29 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 09:12:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#10-#54、110kV流吕线#07-#34、35kV良吕线#01-#49塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240429003134 | 巡视 | 2024-04-29 08:30:00 | 2024-05-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-29 | 2024-04-29 09:20:11 | 2024-04-29 09:29:58 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-29 09:31:53 | 2024-04-29 13:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-29 17:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-29 09:05:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲线、110kV汉人乙线、110kV汉嘉线停电期间（GDDD-2024-04-SS01-总002），V级电网风险，风险中全线通道、精细化特维： 110kV嘉人线[★★★]、110kV嘉集线[★★]、110kV嘉龙线[★★]。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012703 | 巡视 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-28 16:03:35 | 2024-04-28 08:57:16 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-04-28 08:58:03 | 2024-04-28 11:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-28 16:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 电缆特殊巡维：110kV梨利线、梨集泰线停电期间，V级电网风险（广州供电局2024第033号，提级发布）风险期间特维：110kV凯鹤泰集线[★★★]，110kV嘉集线，110kV嘉龙线电缆支线，110kV嘉龙线龙保甲支线。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423012696 | 巡视 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-04-28 15:47:02 | 2024-04-28 08:33:00 | 何国雄 | 13533118156 |  | 2024-04-28 08:33:00 | 2024-04-28 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢启和 | 2024-04-28 15:45:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 21:49:45 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线; | 110kV流吕线、500kV蓄能AB联络线、110kV街灌线、500kV蓄北线、110kV桃灌线、110kV森养甲线云星甲支线防风防汛视频特巡特维 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426004755 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 10:33:46 | 2024-04-26 10:30:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-04-26 10:44:44 | 2024-04-26 16:35:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 10:31:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426001983 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 09:18:07 | 2024-04-26 09:08:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-26 09:08:00 | 2024-04-26 12:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:25:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:07:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线桃莲甲支线 | 线路特殊巡维：110kV森养甲线桃莲甲支线#34-#37塔段防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426003083 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 09:59:01 | 2024-04-26 10:09:33 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 10:09:00 | 2024-04-26 13:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:54:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV桃灌线 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 桃灌线#01-#10、线桃莲甲支线#26-#48线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛无人机巡视 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240424027498 | 巡视 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 23:24:42 | 2024-04-26 09:07:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-25 09:07:00 | 2024-04-25 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 22:29:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线云星甲支线、110kV流吕线、110kV桃灌线、500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线、110kV街灌线 | 110kV森养甲线云星甲支线、110kV流吕线、110kV桃灌线、500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线、110kV街灌线防风防汛视频特巡特维 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240424001203 | 巡视 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 23:25:54 | 2024-04-26 09:04:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-25 09:05:00 | 2024-04-25 13:05:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 09:37:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线全线塔段线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000510 | 巡视 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-05-03 23:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 09:33:43 | 2024-04-24 09:47:46 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-04-24 09:47:58 | 2024-04-24 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 08:57:35 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV桃灌线、500kV蓄北线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV流吕线、110kV街灌线、500kV蓄能AB联络线 | 110kV桃灌线、500kV蓄北线、110kV森养甲线云星甲支线、110kV流吕线、110kV街灌线、500kV蓄能AB联络线防风防汛视频特巡特维 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240424001212 | 巡视 | 2024-04-25 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 23:25:34 | 2024-04-26 09:06:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-25 09:06:00 | 2024-04-25 13:06:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 09:38:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002538 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:22:13 | 2024-04-26 09:22:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:23:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:30:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002508 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:24:25 | 2024-04-26 09:24:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:22:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:22:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:29:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002544 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:25:25 | 2024-04-26 09:25:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:21:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:31:04 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0003,N0005,N0012,N0014,N0016-N0018,N0020-N0023,N0031,N0033-N0038,N0040-N0045,N0047,N0049-N0052,N0055-N0067,N0069-N0071,N0075-N0078,N0081-N0083塔;N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002484 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:21:24 | 2024-04-26 09:21:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:20:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:27:57 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0003,N0005,N0014,N0016-N0018,N0023,N0036-N0038,N0040-N0045,N0047,N0049-N0052,N0055-N0067,N0069-N0071,N0075-N0078,N0081-N0083塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002477 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:20:31 | 2024-04-26 09:20:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:19:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:20:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:27:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002499 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:19:42 | 2024-04-26 09:19:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:19:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:28:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0003,N0005,N0014,N0016-N0018,N0023,N0038,N0042,N0045,N0047,N0049,N0051-N0052,N0055-N0065,N0067,N0069-N0071,N0076-N0078,N0081-N0083塔;N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002525 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:19:00 | 2024-04-26 09:19:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:18:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:30:02 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线; | 35kV良吕线@N0001-N0012,N0014-N0023,N0026,N0031,N0033-N0045,N0047-N0052,N0054-N0078,N0081-N0083塔; | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240426002530 | 巡视 | 2024-04-26 08:30:00 | 2024-05-03 14:00:00 | 输电管理二所 | 从化巡维中心站线路运行一班 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/线路运维部/从化巡维中心站线路运行一班 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-04-26 11:18:15 | 2024-04-26 09:18:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-26 09:00:00 | 2024-04-26 12:17:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 12:17:00 | 已完工 |  | 2024-04-26 09:30:26 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线#192-229塔段线路防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000959 | 巡视 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 09:35:14 | 2024-04-24 09:45:00 | 王年光 | 13640765333 | 叶兴杰 | 2024-04-24 09:54:00 | 2024-04-24 12:40:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-24 18:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 09:20:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森养甲线桃莲甲支线、110kV桃灌线 | 线路特殊巡视：110kV街灌线#01-#31、110kV森养甲线云星支线#00-#17、110kV森养甲线桃莲甲支线#26-#48、110kV桃灌线#01-#20线路竹树、鸟巢、飘挂物特查、防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240424000516 | 巡视 | 2024-04-24 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-24 09:36:26 | 2024-04-24 09:46:15 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2024-04-24 09:46:32 | 2024-04-24 13:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-24 18:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 08:58:08 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森桃线 | 线路特殊巡维：110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线、110kV森桃线全线塔段防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000789 | 巡视 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 09:17:16 | 2024-04-22 09:17:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 戚俊杰 | 2024-04-22 10:18:00 | 2024-04-22 12:18:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:58:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 线路特殊巡维：110kV森吕线、110kV流吕线、35kV良吕线全线塔段防风防汛特查 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000800 | 巡视 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 09:17:54 | 2024-04-22 09:18:25 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-04-22 09:18:52 | 2024-04-22 13:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:06:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 09:00:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄能AB联络线、110kV森养甲线云星甲支线、500kV蓄北线、110kV桃灌线、110kV流吕线 | 线路特殊巡维：500kV蓄能AB联络线、110kV森养甲线云星甲支线、500kV蓄北线、110kV桃灌线、110kV流吕线防风防汛视频特巡特维 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240422001328 | 巡视 | 2024-04-22 08:30:00 | 2024-05-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-22 09:31:35 | 2024-04-22 09:22:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-04-22 09:35:00 | 2024-04-22 12:52:00 | [防灾-输电]防风防汛风险预警 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-22 18:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 09:28:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011478 | 测量 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 07:55:26 | 2024-02-20 08:32:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 全部架空红外
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#07；220kV车林乙线#01-#07（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006448 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:36:34 | 2024-05-22 08:36:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2024-05-22 09:55:43 | 2024-05-22 16:42:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006446 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:33:15 | 2024-05-22 08:16:17 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-05-22 10:12:32 | 2024-05-22 16:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车平文线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车新镜线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林乙线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林甲线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#15-#22、炭九乙线#15-#21；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#22（含通道巡视及红外测温）（5月16日） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000367 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:04:19 | 2024-05-16 08:12:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-16 09:37:26 | 2024-05-16 16:41:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#09-#14；110kV炭九乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温）（5月15日）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000370 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:00:57 | 2024-05-15 09:10:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-15 09:28:53 | 2024-05-15 16:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004404 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:17:43 | 2024-05-10 09:14:43 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-09 12:13:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004411 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:17:17 | 2024-05-10 09:14:51 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-05-10 08:30:00 | 2024-05-10 12:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 17:18:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#01-#08；110kV炭九乙线#01-#08（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001054 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:17:40 | 2024-05-15 08:32:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-14 09:50:30 | 2024-05-14 16:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:43:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#23-#32、炭九乙线#23-#32（含通道巡视及红外测温）（5月17日）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008430 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:09:24 | 2024-05-17 08:13:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉;杨和清;曾睿铨 | 2024-05-16 11:26:08 | 2024-05-16 16:49:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:26:30 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004416 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:19:04 | 2024-05-20 15:01:09 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-05-17 08:43:00 | 2024-05-17 16:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004409 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:16:00 | 2024-05-20 15:00:36 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 潘永洪 | 2024-05-07 08:42:00 | 2024-05-07 11:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:49:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004410 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:15:26 | 2024-05-08 08:41:31 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-08 08:19:00 | 2024-05-08 11:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 梁伟照 | 2024-05-31 16:19:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线大负荷测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000837 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-30 08:08:13 | 2024-05-30 08:33:29 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-30 08:33:00 | 2024-05-30 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 无人机红外测温：220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022403 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:30:31 | 2024-05-31 08:31:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-05-31 09:40:16 | 2024-05-31 14:51:31 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012187 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 18:49:10 | 2024-05-31 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-31 09:15:00 | 2024-05-31 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012186 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 18:50:19 | 2024-05-31 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-31 09:00:00 | 2024-05-31 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#107-#108、#114-#115重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012179 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 19:20:48 | 2024-05-31 09:15:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-05-30 09:02:00 | 2024-05-30 13:14:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线宝珠乙支线、110kV森养甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV森温线宝珠乙支线#10-#11、110kV森养甲线#26-#27重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240509004738 | 测量 | 2024-05-09 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-30 19:28:04 | 2024-05-31 09:30:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-05-30 09:23:00 | 2024-05-30 13:55:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:03:00 | 已完工 |  | 2024-05-09 15:12:36 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06、#92-#93重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012188 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 19:23:35 | 2024-05-31 09:15:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-31 09:35:00 | 2024-05-31 13:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-31 14:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001050 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:28 | 2024-05-06 14:43:55 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉 | 2024-05-06 10:51:49 | 2024-05-06 15:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 10:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:35:04 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007179 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:01:47 | 2024-05-30 09:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:38:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007752 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:04:26 | 2024-05-30 09:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:04:00 | 2024-05-30 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007257 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:02:09 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:03:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007054 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:42 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:01:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、文林线备用线路#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06、林田线备用线路#03-#04；220kV韶林线（退运）#407-#408、#409-#410、韶林线备用线路#409-#410（5月第1次，退运及备用可不测）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008215 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:42:39 | 2024-05-27 09:45:02 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-27 08:45:00 | 2024-05-27 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;110kV田军线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-45、#48-#49、文林线#11-#12、#15-#16（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008213 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:43:41 | 2024-05-29 14:49:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-30 08:11:00 | 2024-05-30 12:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008217 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:43:41 | 2024-05-29 14:49:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2024-05-30 08:11:00 | 2024-05-30 12:20:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：35kV良吕线#01-#83塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009403 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:31:31 | 2024-05-28 09:18:10 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:05:00 | 2024-05-30 16:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:53:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV流吕线#01-#74塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009345 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:06:47 | 2024-05-28 09:17:59 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:15:00 | 2024-05-30 16:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森吕线#01-#94塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009363 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:29:38 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-27 09:05:00 | 2024-05-30 16:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:39:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009697 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:40:00 | 2024-05-30 08:53:09 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-30 08:53:00 | 2024-05-30 16:09:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-30 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009698 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 15:30:18 | 2024-05-28 08:32:00 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;曾宪锴;徐耀明 | 2024-05-28 08:32:00 | 2024-05-28 12:35:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#186-#187、#187+1-#188、#188-#189塔段重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012180 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:00:25 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 12:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#192-#193重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012185 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:57:36 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-27 12:23:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008160 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:58 | 2024-05-29 08:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:29:00 | 2024-05-29 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008805 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:05:08 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007094 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:26 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 16:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008818 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:57:29 | 2024-05-29 08:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008453 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:00:15 | 2024-05-29 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:45:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006939 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:08 | 2024-05-29 08:24:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:26:00 | 2024-05-29 16:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:28:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009695 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:48:05 | 2024-05-29 08:48:58 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2024-05-29 08:50:00 | 2024-05-29 14:31:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-29 15:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007149 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:19:47 | 2024-05-28 09:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:29:10 | 2024-05-29 10:00:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:37:16 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#128、220kV北浔乙线#11-#128塔段红外测温（2024年）机巡数据上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007192 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 14:58:06 | 2024-05-28 16:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:17:12 | 2024-05-29 09:20:22 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:39:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0112直线塔单元, N0113耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0112直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#06-#35、 220kV北郭乙线#06-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006990 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:07:37 | 2024-05-28 09:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 10:25:03 | 2024-05-29 08:42:44 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:30:48 | 计划性 |  |  |  | 220kV北郭乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010757 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:10:03 | 2024-05-29 08:25:41 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:26:00 | 2024-05-11 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:23:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV石沥甲线#01-#57、 220kV石沥乙线#01-#57塔段红外测温（2024年）红外数据上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007209 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 16:10:50 | 2024-05-28 16:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:31:40 | 2024-05-29 08:30:46 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:41:15 | 计划性 |  |  |  | 220kV石沥乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV石沥甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV 流森线 | 导线连接位置红外测温：森桃线#05-#06、森温线#05-#06、森良乙线#05-#06、#08-#09、森吕线#05-#06、#08-#09 森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、 流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012189 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 08:39:12 | 2024-05-28 09:35:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰 | 2024-05-28 10:10:16 | 2024-05-28 13:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012181 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:58:44 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-27 10:00:00 | 2024-05-27 13:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、流森线#10-#11、流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012183 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:52:23 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-23 09:14:00 | 2024-05-23 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-29 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#24-#34塔大负荷测试 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000830 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:11:00 | 2024-05-28 08:43:43 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;张春勇 | 2024-05-28 08:44:00 | 2024-05-28 17:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000476 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:13:49 | 2024-05-29 08:05:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:07:00 | 2024-05-28 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（05月）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240517006505 | 巡视 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-17 | 2024-05-28 15:08:33 | 2024-05-28 15:10:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-05-22 11:36:09 | 2024-05-22 17:54:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 0.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-28 15:56:00 | 已完工 |  | 2024-05-17 11:11:58 | 计划性 |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航、110kV凯陈夏隆线大负荷测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000842 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:20:59 | 2024-05-28 10:33:31 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-05-28 08:33:00 | 2024-05-28 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#35-#57大负荷测试。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000843 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-27 08:10:22 | 2024-05-27 08:33:12 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈其来 | 2024-05-27 08:33:25 | 2024-05-27 14:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明甲线;110kV聚兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#31、110kV聚兔线#27-#36耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006672 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:21:57 | 2024-05-27 09:22:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-11 09:43:13 | 2024-05-27 15:26:35 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031直线塔单元] 110kV聚兔线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006674 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:26:21 | 2024-05-27 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV聚兔线龙星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV明聚线龙星乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV兔万线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004095 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:48:34 | 2024-05-27 18:51:40 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-05-27 08:51:00 | 2024-05-27 16:51:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-28 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012191 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:03:34 | 2024-05-27 09:32:13 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-27 09:33:08 | 2024-05-27 13:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012192 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:05:40 | 2024-05-27 09:32:05 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2024-05-27 09:32:28 | 2024-05-27 13:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 18:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009693 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:49:38 | 2024-05-27 08:42:00 | 杨和波 | 13609642724 | 吴逸凡 | 2024-05-27 08:42:00 | 2024-05-27 15:45:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009696 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 08:47:35 | 2024-05-27 08:41:00 | 覃德文 | 13602233441 | 曾宪锴 | 2024-05-27 08:41:00 | 2024-05-27 15:41:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-27 17:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007090 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:55:25 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-14 08:10:00 | 2024-05-14 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:52:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006975 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:54:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-10 08:10:00 | 2024-05-10 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:46:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007045 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:22:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-22 08:10:00 | 2024-05-22 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:50:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007011 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:43:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:48:26 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006923 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:41:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:45:40 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007107 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:29:03 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-15 08:10:00 | 2024-05-15 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:53:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006987 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:28:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-17 08:10:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:47:25 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#36-#41；110kV益车乙线#36-#41（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240403011081 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:21:03 | 2024-05-14 16:31:16 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 10:52:38 | 2024-05-14 16:07:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 16:13:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001053 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:25:01 | 2024-05-14 16:30:38 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 09:53:10 | 2024-05-14 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:41:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0002直线塔单元 - N0007耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000045 | 巡视 | 2024-05-16 08:00:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-23 11:50:11 | 2024-05-23 08:40:00 | 姚河新 | 13711229897 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;刘源 | 2024-05-23 08:40:00 | 2024-05-24 16:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:09:32 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07、#17-#18（预绞丝）；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008212 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:34:25 | 2024-05-23 08:25:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-23 08:35:00 | 2024-05-23 12:33:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009694 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:03:31 | 2024-05-23 11:09:41 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-05-23 09:05:00 | 2024-05-23 16:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-24 14:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014470 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-20 09:04:00 | 2024-05-20 09:10:39 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-20 09:14:00 | 2024-05-20 13:19:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 低 | 32.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-24 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006889 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 15:33:08 | 2024-05-23 15:39:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 07:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:27:23 | 计划性 |  |  |  | 110kV石塘乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘乙线大田乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘甲线大田甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年05月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003443 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:20:20 | 2024-05-23 08:26:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-05-23 08:36:00 | 2024-05-23 11:21:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-23 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#92-#93、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002860 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:01:23 | 2024-05-23 08:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘源 | 2024-05-23 08:21:00 | 2024-05-23 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012182 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 08:49:47 | 2024-05-23 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-23 09:13:00 | 2024-05-23 12:13:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-23 15:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002862 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:03:17 | 2024-05-20 08:30:42 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:31:00 | 2024-05-23 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011369 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:02:45 | 2024-05-20 08:30:22 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-23 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#95、#98-#99，#103-#104、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#90、#94-#95，#99-#100塔段重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002851 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:04:20 | 2024-05-20 08:29:56 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002852 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:03:49 | 2024-05-20 08:29:30 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:29:00 | 2024-05-23 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#08-#09、#16-#17、#25-#26，220kV花泮线#05-#06、#08-#09，#16-#17、#25-#26，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002856 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 15:53:45 | 2024-05-23 07:56:31 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-14 08:57:00 | 2024-05-14 11:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002853 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 15:53:36 | 2024-05-23 07:55:19 | 马万里 | 15989060968 |  | 2024-05-14 08:55:00 | 2024-05-14 12:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#29-#30，#32-#33，220kV花泮线#34-#36、#39-#40、#41-#42，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002857 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:03:40 | 2024-05-23 07:51:24 | 马万里 | 15989060968 | 陈少康 | 2024-05-14 08:52:00 | 2024-05-14 15:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011403 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:53:09 | 2024-05-22 08:00:13 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011398 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:52:41 | 2024-05-22 07:59:48 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008211 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:30:48 | 2024-05-20 09:12:00 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-20 09:13:00 | 2024-05-20 16:16:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 00:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008216 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:29:09 | 2024-05-20 08:38:12 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2024-05-20 08:39:00 | 2024-05-21 15:18:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 19:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014473 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-21 09:04:23 | 2024-05-21 09:17:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 李森洪;吴清泉 | 2024-05-21 09:17:00 | 2024-05-21 12:30:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-21 17:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004412 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:14:22 | 2024-05-15 17:06:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明 | 2024-05-07 08:18:00 | 2024-05-07 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:54:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（预绞丝）（5月第1次，跨高铁） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008214 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:34:13 | 2024-05-14 08:28:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-14 08:15:00 | 2024-05-14 15:06:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-21 11:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011014 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:07:19 | 2024-05-17 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:25:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011274 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:08:16 | 2024-05-17 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009692 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:45:29 | 2024-05-17 09:05:07 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波 | 2024-05-17 09:06:12 | 2024-05-17 15:01:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 低 | 25.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-05-17 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:29:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004407 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:11:13 | 2024-05-10 09:30:17 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2024-05-10 09:32:00 | 2024-05-10 12:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:21:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花泮线#34-#35，220kV泮罗线#09-#10，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002850 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 16:25:20 | 2024-05-16 09:11:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-16 10:12:00 | 2024-05-16 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-17 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012184 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 19:56:47 | 2024-05-16 10:02:00 | 吴日冲 | 13602218930 | 叶兴杰 | 2024-05-16 09:06:00 | 2024-05-16 13:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-16 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422024710 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-14 14:33:26 | 2024-05-14 08:36:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 12:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 11:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV汤森甲线#39重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014469 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:42:27 | 2024-05-14 09:10:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-14 09:13:00 | 2024-05-14 13:26:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71；110kV明聚线#33-#34；110kV聚兔线#29-#30、110kV兔万线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014472 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-14 08:43:04 | 2024-05-14 09:07:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-14 09:17:00 | 2024-05-14 12:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002859 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:07 | 2024-05-15 08:46:34 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-15 08:47:15 | 2024-05-15 14:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010749 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:28 | 2024-05-15 08:04:27 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:04:00 | 2024-05-15 15:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:22:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014467 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:42:04 | 2024-05-15 08:58:17 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-15 09:16:00 | 2024-05-15 13:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-15 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014471 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-15 08:45:20 | 2024-05-15 08:58:58 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-05-15 09:14:00 | 2024-05-15 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-15 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004093 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:46:10 | 2024-05-15 09:50:00 | 古海涛 | 13902406151 | 徐耀明 | 2024-05-15 10:44:00 | 2024-05-15 12:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008828 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 15:18:32 | 2024-05-13 08:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:50:53 | 2024-05-14 15:13:01 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003438 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 16:59:47 | 2024-05-13 08:05:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;王成;薛志东 | 2024-05-13 08:26:00 | 2024-05-14 15:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-14 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003441 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 16:59:47 | 2024-05-13 08:05:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;衷颢元;王成;薛志东 | 2024-05-13 08:26:00 | 2024-05-14 15:26:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-14 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#98-#99；220kV从从甲线#05-#06；220kV从从乙线#05-#06；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014465 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-13 08:44:53 | 2024-05-13 08:48:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;李森洪 | 2024-05-13 08:48:00 | 2024-05-13 11:52:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-14 15:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年5月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002858 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 07:59:29 | 2024-05-14 08:14:32 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011443 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:04 | 2024-05-14 08:14:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011409 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:58 | 2024-05-14 08:13:47 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:31:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）；220kV镜田甲乙线#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1（5月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008210 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 08:19:20 | 2024-05-11 14:34:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-05-10 08:35:00 | 2024-05-10 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:17:32 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011389 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:07:11 | 2024-05-13 16:59:57 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:22:00 | 2024-05-13 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:29:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#94-#95，220kV北石甲乙线#74-#75、#82-#83、#87-#88、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002863 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:08:41 | 2024-05-13 16:58:22 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:59:00 | 2024-05-13 11:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002849 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:12:45 | 2024-05-13 08:57:03 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2024-05-13 08:57:00 | 2024-05-13 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10，重要交叉跨越测温，北嘉甲乙线#01-#14大负荷测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004418 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:25:11 | 2024-05-11 08:33:27 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;梁伟照;卢启和 | 2024-05-11 08:34:00 | 2024-05-11 15:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:23:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#31-#45、110kV石塘乙线#31-#45塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010733 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:13:18 | 2024-05-11 08:20:43 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:21:00 | 2024-05-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:21:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#39-#40;500kV北增乙线#37-#38，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004413 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:15:16 | 2024-05-07 08:26:46 | 谭颂华 | 13926009990 | 容志松 | 2024-05-07 08:26:00 | 2024-05-07 11:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:11:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004406 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:04 | 2024-05-09 09:05:36 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 09:05:00 | 2024-05-09 14:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:10:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004420 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:12:49 | 2024-05-07 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-07 08:24:00 | 2024-05-07 11:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:40:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004419 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 09:11:01 | 2024-05-06 09:13:11 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-05-06 09:13:00 | 2024-05-06 12:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:39:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004405 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:33:04 | 2024-05-09 15:11:44 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ | 2024-05-09 08:13:00 | 2024-05-09 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004415 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:23:28 | 2024-05-06 08:44:50 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;陈志辉BZ | 2024-05-06 08:43:00 | 2024-05-06 11:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北嘉甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#24大负荷测试 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015030 | 测量 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 08:13:00 | 2024-05-10 08:29:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-05-10 08:29:00 | 2024-05-10 12:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:03:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004403 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:38:37 | 2024-05-09 08:38:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-09 08:44:00 | 2024-05-09 11:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:03:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004417 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:19:46 | 2024-05-08 08:24:24 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2024-05-08 08:24:00 | 2024-05-08 10:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004414 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:30 | 2024-05-06 08:38:52 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2024-05-06 08:39:00 | 2024-05-06 11:34:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-06 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240423004408 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:17:14 | 2024-05-07 08:33:25 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2024-05-07 08:34:00 | 2024-05-07 11:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-07 18:01:00 | 已完工 |  | 2024-04-23 12:20:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、森温线#41-#42、#51-#52、森养乙线#26-#27、森养甲线#26-#27、森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240507000472 | 测量 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-07 | 2024-05-07 18:13:47 | 2024-05-10 09:13:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-07 09:15:00 | 2024-05-07 12:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-10 16:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-07 08:56:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12、退运110kV泮西线#10-#11塔段（5月第一次重要跨越巡视及红外测温） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240428000204 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-28 | 2024-05-10 14:35:03 | 2024-05-10 08:35:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;王运辉;姚河新;马万里 | 2024-05-09 08:35:00 | 2024-05-10 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:38:00 | 已完工 |  | 2024-04-28 08:20:27 | 临时性 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011494 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:55 | 2024-05-10 09:07:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-05-10 09:07:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:33:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011489 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:19 | 2024-05-10 09:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003439 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 17:35:10 | 2024-05-09 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-05-09 08:37:00 | 2024-05-09 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003445 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 17:35:10 | 2024-05-09 08:37:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东 | 2024-05-09 08:37:00 | 2024-05-09 12:38:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003526 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 20:57:52 | 2024-05-07 08:20:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-09 17:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014466 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-09 09:01:30 | 2024-05-09 08:50:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2024-05-09 08:50:00 | 2024-05-09 14:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-09 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011524 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 07:50:52 | 2024-05-09 08:32:31 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#105-#106、 #111-#112、#114-#115、#120-#121,#124-#125、#136-#137、#139-#140塔段每月定检测温作业（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034043 | 测量 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:54:30 | 2024-05-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV街灌线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108012190 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 18:13:03 | 2024-05-06 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 17:58:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011386 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:12:42 | 2024-05-08 16:17:39 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:18:00 | 2024-05-08 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:28:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002861 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:18:01 | 2024-05-08 16:16:40 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:17:00 | 2024-05-08 11:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003440 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 17:59:45 | 2024-05-08 08:00:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-05-08 08:01:00 | 2024-05-08 13:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年05月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003442 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 17:59:45 | 2024-05-08 08:00:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;王成;薛志东;衷颢元 | 2024-05-08 08:01:00 | 2024-05-08 13:01:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-05-08 18:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#16、 220kV浔罗乙线#11-#16塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011548 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:09:49 | 2024-05-08 08:22:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:22:00 | 2024-05-08 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:37:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014468 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-07 09:08:07 | 2024-05-07 09:25:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-05-07 11:25:35 | 2024-05-07 12:58:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-08 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:37:08 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、 220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011539 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:09:53 | 2024-05-07 15:31:04 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011373 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:01:19 | 2024-05-07 08:17:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:27:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002854 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:07:07 | 2024-05-07 15:29:42 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-07 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越区段特殊巡视及红外测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240322016393 | 巡视 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-07 08:12:27 | 2024-05-07 08:16:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;梁嘉亮;刘子瑜;陈有英;邓茂村 | 2024-05-07 08:45:00 | 2024-05-07 14:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-05-07 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-03-22 16:06:53 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年5月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002855 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:20:41 | 2024-05-06 08:57:42 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-06 08:58:00 | 2024-05-06 15:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:38:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011510 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:01 | 2024-05-06 09:05:57 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-06 09:06:00 | 2024-05-06 14:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 架空测温
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#01-#07；220kV车林乙线#01-#07（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006448 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:36:34 | 2024-05-22 08:36:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发 | 2024-05-22 09:55:43 | 2024-05-22 16:42:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2024-05-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV车新镜线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV车林甲线#14-#18；220kV车林乙线#14-#18；（Ⅲ级）110kV车新镜线#21-#25；110kV车平文线#21-#25（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006446 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:33:15 | 2024-05-22 08:16:17 | 黎健民 | 13926290188 | 高志辉 | 2024-05-22 10:12:32 | 2024-05-22 16:48:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:30:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV车平文线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车平文线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车新镜线已巡视杆塔:[N0021耐张杆单元 - N0025耐张塔单元] 110kV车新镜线弃飞杆塔:[N0018耐张杆单元 - N0020耐张杆单元] 220kV车林乙线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林乙线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] 220kV车林甲线已巡视杆塔:[N0014耐张杆单元 - N0018耐张塔单元] 220kV车林甲线弃飞杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0013耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）110kV炭九甲线#15-#22、炭九乙线#15-#21；（Ⅲ级）110kV炭九乙线#22（含通道巡视及红外测温）（5月16日） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000367 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:04:19 | 2024-05-16 08:12:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-16 09:37:26 | 2024-05-16 16:41:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0015耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#09-#14；110kV炭九乙线#09-#14（含通道巡视及红外测温）（5月15日）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240111000370 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:00:57 | 2024-05-15 09:10:00 | 李刚 | 16624750358 | 曾睿铨;高志辉;黎健民 | 2024-05-15 09:28:53 | 2024-05-15 16:38:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-11 08:43:37 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0009耐张杆单元 - N0014直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#01-#08；110kV炭九乙线#01-#08（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001054 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:17:40 | 2024-05-15 08:32:00 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚;曾睿铨 | 2024-05-14 09:50:30 | 2024-05-14 16:38:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:43:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#23-#32、炭九乙线#23-#32（含通道巡视及红外测温）（5月17日）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008430 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:09:24 | 2024-05-17 08:13:00 | 李刚 | 16624750358 | 高志辉;杨和清;曾睿铨 | 2024-05-16 11:26:08 | 2024-05-16 16:49:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:26:30 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0022-1耐张塔单元 - N0032直线杆单元] |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线大负荷测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000837 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-30 08:08:13 | 2024-05-30 08:33:29 | 梁伟照 | 13538990345 | 潘永洪;谭颂华 | 2024-05-30 08:33:00 | 2024-05-30 12:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线 | 无人机红外测温：220kV木村甲乙线#29-#30、220kV木棠甲乙线#29-#30、220kV木科甲乙线#28-#29 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105022403 | 巡视 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-31 11:30:31 | 2024-05-31 08:31:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;钟辉 | 2024-05-31 09:40:16 | 2024-05-31 14:51:31 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 低 | 35.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:53:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-05 19:03:17 | 计划性 |  |  |  | 220kV木村甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木村乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030直线塔单元] 220kV木科乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元] 220kV木棠乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木棠甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧乙线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV木碧甲线已巡视杆塔:[N0029耐张塔单元 - N0030耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV林九乙线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#17-#19；110kV益车乙线#17-#19；（Ⅳ级）110kV林九甲线#16-#18；110kV林九乙线#16-#18（含通道巡视及红外测温） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001050 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:17:28 | 2024-05-06 14:43:55 | 王冠群 | 13944616377 | 高志辉 | 2024-05-06 10:51:49 | 2024-05-06 15:03:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 10:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:35:04 | 计划性 |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0018耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0017直线塔单元 - N0019耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007179 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:01:47 | 2024-05-30 09:05:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 12:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:38:13 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007752 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:04:26 | 2024-05-30 09:04:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:04:00 | 2024-05-30 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007257 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:02:09 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:03:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007054 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:42 | 2024-05-30 09:01:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-30 09:01:00 | 2024-05-30 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-31 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：35kV良吕线#01-#83塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009403 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:31:31 | 2024-05-28 09:18:10 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:05:00 | 2024-05-30 16:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:53:11 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV流吕线#01-#74塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009345 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 09:06:47 | 2024-05-28 09:17:59 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-05-28 09:15:00 | 2024-05-30 16:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:34:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：接续管红外测温：110kV森吕线#01-#94塔段（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009363 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-27 20:29:38 | 2024-05-27 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 钟镇光 | 2024-05-27 09:05:00 | 2024-05-30 16:01:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 13.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-30 17:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 20:39:12 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008160 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:58 | 2024-05-29 08:29:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:29:00 | 2024-05-29 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:44:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#82-#91、220kV北石乙线#82-#91、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008805 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:05:08 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:46:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007094 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:26 | 2024-05-29 08:28:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:28:00 | 2024-05-29 16:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:35:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008818 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:57:29 | 2024-05-29 08:27:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008453 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 08:00:15 | 2024-05-29 08:26:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:27:00 | 2024-05-29 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:45:50 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006939 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-29 07:59:08 | 2024-05-29 08:24:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-29 08:26:00 | 2024-05-29 16:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-30 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:28:48 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#10-#93、220kV北石乙线#10-#93塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007149 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:19:47 | 2024-05-28 09:21:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:29:10 | 2024-05-29 10:00:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:37:16 | 计划性 |  |  |  | 220kV北石乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0093耐张塔单元] 220kV北石甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#128、220kV北浔乙线#11-#128塔段红外测温（2024年）机巡数据上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007192 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 14:58:06 | 2024-05-28 16:02:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:17:12 | 2024-05-29 09:20:22 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 10:30:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:39:53 | 计划性 |  |  |  | 220kV北浔乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0112直线塔单元, N0113耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] 220kV北浔乙线弃飞杆塔:[N0112直线塔单元] 220kV北浔甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0128耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#06-#35、 220kV北郭乙线#06-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006990 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 09:07:37 | 2024-05-28 09:20:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-04-15 10:25:03 | 2024-05-29 08:42:44 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:30:48 | 计划性 |  |  |  | 220kV北郭乙线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 220kV北郭甲线已巡视杆塔:[N0006耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线 、220kV北浔乙线、 220kV北郭甲线 、220kV北郭乙线、 220kV北石甲线、 220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#01-#10 、220kV北浔乙线#01-#10、220kV北郭甲线#01-#05、220kV北郭乙线#01-#05、220kV北石甲线#01-1-#09、 220kV北石乙线#01-#09塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010757 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 09:10:03 | 2024-05-29 08:25:41 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-05-11 08:26:00 | 2024-05-11 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:23:27 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV石沥甲线#01-#57、 220kV石沥乙线#01-#57塔段红外测温（2024年）红外数据上传 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007209 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-28 16:10:50 | 2024-05-28 16:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-06 09:31:40 | 2024-05-29 08:30:46 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 09:17:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:41:15 | 计划性 |  |  |  | 220kV石沥乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] 220kV石沥甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0057耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#24-#34塔大负荷测试 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000830 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:11:00 | 2024-05-28 08:43:43 | 容志松 | 13640215100 | 谭颂华;张春勇 | 2024-05-28 08:44:00 | 2024-05-28 17:03:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-29 08:21:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝；110kV涌峰乙山村甲支线#06-#07（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240423000476 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-28 08:13:49 | 2024-05-29 08:05:50 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-28 08:07:00 | 2024-05-28 12:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-29 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-23 08:22:21 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV凯陈夏苗航、110kV凯陈夏隆线大负荷测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000842 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-28 08:20:59 | 2024-05-28 10:33:31 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;陈志辉 | 2024-05-28 08:33:00 | 2024-05-28 10:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:43:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉龙线#35-#57大负荷测试。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240515000843 | 测量 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-15 | 2024-05-27 08:10:22 | 2024-05-27 08:33:12 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;陈其来 | 2024-05-27 08:33:25 | 2024-05-27 14:26:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-28 12:42:00 | 已完工 |  | 2024-05-15 09:09:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明甲线;110kV聚兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#31、110kV聚兔线#27-#36耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006672 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:21:57 | 2024-05-27 09:22:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-11 09:43:13 | 2024-05-27 15:26:35 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031直线塔单元] 110kV聚兔线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006674 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:26:21 | 2024-05-27 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV聚兔线龙星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV明聚线龙星乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV兔万线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木麒甲线#01-#52；220kV木麒乙线#01-#52；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007090 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:55:25 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-14 08:10:00 | 2024-05-14 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:52:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV科木甲线#01-#29、50kV从科乙线#01-#29；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006975 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:54:33 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-10 08:10:00 | 2024-05-10 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:46:47 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木村甲线#01-#105；220kV木村乙线#01-#105；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007045 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:22:45 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-22 08:10:00 | 2024-05-22 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:50:16 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04； | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶犀京线#01-#24；110kV茶犀京线白山甲支线#00-#04；110kV犀茶线#01-#24；110kV犀茶线白山乙支线#00-#04；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007011 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:43:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-21 08:10:00 | 2024-05-21 12:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:48:26 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从科甲线#01-#118、50kV从科乙线#01-#118；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006923 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:41:49 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-16 08:10:00 | 2024-05-16 12:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:45:40 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV木犀甲线#01-#52；220kV木犀乙线#01-#52；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110007107 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:29:03 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-15 08:10:00 | 2024-05-15 12:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:53:41 | 计划性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：50kV从木丙线#01-#138、50kV从木丁线#01-#138；（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110006987 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-05-24 08:56:24 | 2024-05-27 09:28:14 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-05-17 08:10:00 | 2024-05-17 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-27 10:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 15:47:25 | 临时性 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#36-#41；110kV益车乙线#36-#41（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240403011081 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:21:03 | 2024-05-14 16:31:16 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 10:52:38 | 2024-05-14 16:07:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-04-03 16:13:56 | 计划性 |  |  |  | 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元 - N0041直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭九甲线#62-#67；110kV炭九乙线#62-#67；110kV益车乙线马溪乙支线#02-#07（含通道巡视及红外测温）（5月14日）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240323001053 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:25:01 | 2024-05-14 16:30:38 | 王冠群 | 13944616377 | 窄毅栋 | 2024-05-14 09:53:10 | 2024-05-14 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-27 09:37:00 | 已完工 |  | 2024-03-23 18:41:14 | 计划性 |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0067直线塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0002直线塔单元 - N0007耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#45、110kV石塘乙线#01-#45、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温机巡数据上传（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104006889 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-23 15:33:08 | 2024-05-23 15:39:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-11 09:20:42 | 2024-05-23 17:43:35 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 07:55:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:27:23 | 计划性 |  |  |  | 110kV石塘乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘乙线大田乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV石塘甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 110kV石塘甲线大田甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#26-#33、220kV北浔乙线#26-#33、220kV北石甲线#25-#31、220kV北石乙线#25-#31、220kV北郭甲线#23-#35、 220kV北郭乙线#23-#35塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011369 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-20 08:02:45 | 2024-05-20 08:30:22 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-23 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-23 11:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#81-#93、220kV北浔乙线#81-#93、220kV石沥甲线#16-#28、 220kV石沥乙线#16-#28塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011403 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:53:09 | 2024-05-22 08:00:13 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:55 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#73-#80、220kV北浔乙线#73-#80、220kV北石甲线#73-#81、220kV北石乙线#73-#81、220kV石沥甲线#12-#15、 220kV石沥乙线#12-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011398 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 07:52:41 | 2024-05-22 07:59:48 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;姚河新 | 2024-05-22 08:00:00 | 2024-05-22 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:30:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#11-#18、220kV北浔乙线#11-#18、220kV北石甲线#10-#17、220kV北石乙线#10-#17塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011014 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:07:19 | 2024-05-17 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:25:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#19-#25、220kV北浔乙线#19-#25、220kV北石甲线#18-#24、220kV北石乙线#18-#24、220kV北郭甲线#16-#22、 220kV北郭乙线#16-#22塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011274 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-17 08:08:16 | 2024-05-17 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-17 08:14:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 低 | 27.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:26:09 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422024710 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-25 | 2024-05-14 14:33:26 | 2024-05-14 08:36:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2024-05-14 08:35:00 | 2024-05-14 12:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 11:40:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV石塘甲线大田甲支线、110kV石塘乙线大田乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#01-#30、110kV石塘乙线#01-#30、110kV石塘甲线大田甲支线#00-#01、110kV石塘乙线大田乙支线#00-#01塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010749 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 07:54:28 | 2024-05-15 08:04:27 | 戴国斌 | 13760855846 | 马万里 | 2024-05-15 08:04:00 | 2024-05-15 15:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-15 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:22:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#16、 220kV浔罗乙线#01-#16塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008828 | 巡视 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 15:18:32 | 2024-05-13 08:10:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2024-05-07 09:50:53 | 2024-05-14 15:13:01 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 16:40:00 | 执行中 | 已审批 | 2024-01-04 11:48:59 | 计划性 |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#100-#109、220kV北浔乙线#100-#109、220kV石沥甲线#35-#44、 220kV石沥乙线#35-#44塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011443 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:04 | 2024-05-14 08:14:11 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#94-#99、220kV北浔乙线#94-#99、220kV石沥甲线#29-#34、 220kV石沥乙线#29-#34塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011409 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 08:01:58 | 2024-05-14 08:13:47 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-05-14 08:14:00 | 2024-05-14 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:31:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#62-#72、220kV北浔乙线#62-#72、220kV北石甲线#61-#72、220kV北石乙线#61-#72塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011389 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-13 08:07:11 | 2024-05-13 16:59:57 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-05-13 08:22:00 | 2024-05-13 12:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:29:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV石塘甲线#31-#45、110kV石塘乙线#31-#45塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104010733 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:13:18 | 2024-05-11 08:20:43 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2024-05-11 08:21:00 | 2024-05-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:21:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北嘉甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#24大负荷测试 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301231201015030 | 测量 | 2024-05-06 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-10 08:13:00 | 2024-05-10 08:29:14 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;谭颂华 | 2024-05-10 08:29:00 | 2024-05-10 12:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-10 18:03:00 | 已完工 |  | 2023-12-01 11:45:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#118-#127、220kV北浔乙线#118-#127、220kV石沥甲线#53-#57、 220kV石沥乙线#53-#57塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011494 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:55 | 2024-05-10 09:07:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;刘汉章 | 2024-05-10 09:07:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:33:42 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV石沥甲线、 220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#110-#117、220kV北浔乙线#110-#117、220kV石沥甲线#45-#52、 220kV石沥乙线#45-#52塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011489 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-10 07:53:19 | 2024-05-10 09:06:00 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇;马万里 | 2024-05-10 09:06:00 | 2024-05-10 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-10 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:56 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北郭甲线、 220kV北郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北郭甲线#05-#15、 220kV北郭乙线#05-#15塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011524 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 07:50:52 | 2024-05-09 08:32:31 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-09 08:33:00 | 2024-05-09 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:59 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#98-#99、#105-#106、 #111-#112、#114-#115、#120-#121,#124-#125、#136-#137、#139-#140塔段每月定检测温作业（2024年5月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240422034043 | 测量 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-08 | 2024-05-08 08:54:30 | 2024-05-08 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 叶兴杰 | 2024-05-08 09:00:00 | 2024-05-08 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-09 15:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-22 23:21:47 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#50-#61、220kV北浔乙线#50-#61、220kV北石甲线#49-#60、220kV北石乙线#49-#60塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011386 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:12:42 | 2024-05-08 16:17:39 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-08 08:18:00 | 2024-05-08 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-09 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:28:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#11-#16、 220kV浔罗乙线#11-#16塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011548 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-08 08:09:49 | 2024-05-08 08:22:03 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-08 08:22:00 | 2024-05-08 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-08 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:37:15 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV浔罗甲线、 220kV浔罗乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲线#01-#10、 220kV浔罗乙线#01-#10塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011539 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:09:53 | 2024-05-07 15:31:04 | 曾宇 | 18620168033 | 姚河新 | 2024-05-07 08:31:00 | 2024-05-07 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、220kV北石甲线、220kV北石乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北浔甲线#34-#49、220kV北浔乙线#34-#49、220kV北石甲线#32-#48、220kV北石乙线#32-#48塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011373 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 08:01:19 | 2024-05-07 08:17:28 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-07 08:17:00 | 2024-05-07 15:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:27:49 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV北石甲线、220kV北石乙线、220kV石沥甲线、220kV石沥乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北石甲线#84-#93、220kV北石乙线#84-#93、220kV石沥甲线#01-#11、220kV石沥乙线#01-#11塔段红外测温（2024年） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011510 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-06 08:18:01 | 2024-05-06 09:05:57 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘汉章 | 2024-05-06 09:06:00 | 2024-05-06 14:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-06 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:34:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 跨越
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
220kV木村甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#103-#104；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000906 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:34:48 | 2024-04-30 08:58:00 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2024-04-30 08:10:00 | 2024-04-30 12:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张耀光 | 2024-04-30 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001058 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-29 09:28:07 | 2024-04-29 09:10:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-30 08:50:00 | 2024-04-30 12:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#223-#224、#228-#229重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001062 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-29 18:30:00 | 2024-04-30 08:54:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 吴洪昌 | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-30 12:52:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-30 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠茶线#28-#33、#35-#37；110kV茶龙线#26-#27；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000919 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:29:02 | 2024-04-30 11:37:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新 | 2024-04-30 08:10:00 | 2024-04-30 11:38:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-04-30 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV棠农线#07-#08、110kV棠茶线#07-#08；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000918 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:28:34 | 2024-04-30 08:39:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新 | 2024-04-30 08:40:00 | 2024-04-30 11:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 甘永叶 | 2024-04-30 11:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#42；500kV从木丙丁线#41；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000886 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:43:20 | 2024-04-30 09:34:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;王立新 | 2024-04-30 08:34:00 | 2024-04-30 09:34:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#83-#85；#88-#89；#91-#92；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000922 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:42:14 | 2024-04-30 09:37:01 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇 | 2024-04-30 08:37:00 | 2024-04-30 09:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：110kV茶龙线#28；110kV棠茶线龙洞乙支线#04-#05；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000913 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:39:05 | 2024-04-30 09:20:47 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚;梁乔云;甘永叶;孔盛权;王立新;张耀光;朱常镇 | 2024-04-30 08:21:00 | 2024-04-30 09:21:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#69；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000899 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:39:59 | 2024-04-30 09:17:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;王立新;张伟刚;张耀光 | 2024-04-30 08:17:00 | 2024-04-30 09:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#73-#74、#76-#77、#79-#80；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000898 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:38:19 | 2024-04-30 09:01:26 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 孔盛权;甘永叶;梁乔云;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-30 08:01:00 | 2024-04-30 09:01:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木村甲乙线#69-#70、220kV木棠甲乙线#74-#75； | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000901 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:41:14 | 2024-04-30 09:10:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-30 08:13:00 | 2024-04-30 09:13:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#92-#93；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000888 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:42:04 | 2024-04-30 09:08:30 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;王立新;张伟刚;张耀光 | 2024-04-30 08:08:00 | 2024-04-30 09:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#45-#46、220kV木犀甲乙线#45-#46、110kV茶犀京线#17-#18、110kV犀茶线#07-#08；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000923 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:33:35 | 2024-04-30 08:50:32 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁荣高;钟辉;甘永叶;朱常镇 | 2024-04-28 08:50:00 | 2024-04-28 12:50:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 09:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#73-#74；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000891 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:37:30 | 2024-04-30 08:27:44 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-30 08:24:00 | 2024-04-30 08:59:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#103-#104、#106-#108；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000900 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:38:25 | 2024-04-30 08:53:16 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-30 08:20:00 | 2024-04-30 08:58:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-30 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#33-#34；220kV木麒甲乙线#33-#34；220kV木犀甲乙线#33-#34；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000921 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-30 08:35:29 | 2024-04-30 08:43:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-10 08:44:00 | 2024-04-10 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-30 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木碧甲乙线#68；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000916 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-29 16:39:31 | 2024-04-30 08:40:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;朱常镇;张耀光 | 2024-04-23 08:10:00 | 2024-04-23 12:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-30 08:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV车平文线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV车新镜线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV林军芙线#50-#51；110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、220kV林田线#13-#14；110kV林军线杨屋乙支线#17-#18（4月第2次，跨高铁） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240402000237 | 测量 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-02 | 2024-04-29 08:20:25 | 2024-04-29 16:32:00 | 黎健民 | 13926290188 | 窄毅栋 | 2024-04-29 08:32:00 | 2024-04-29 15:32:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黎健民 | 2024-04-30 08:42:00 | 已完工 |  | 2024-04-02 08:37:08 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木凯甲乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木凯甲乙线#43-#47；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000904 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-09 08:29:05 | 2024-04-09 09:08:20 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权 | 2024-04-09 09:08:55 | 2024-04-09 14:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#108；500kV从木丙丁线#109；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000893 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:04:59 | 2024-04-29 14:41:15 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚;朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;钟辉;张耀光 | 2024-04-29 08:41:00 | 2024-04-29 14:41:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-29 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#13-#14、500kV从木丙丁线#122-#123；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000889 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:10:29 | 2024-04-29 15:37:29 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;甘永叶;孔盛权 | 2024-04-29 09:37:00 | 2024-04-29 15:37:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#107；500kV从木丙丁线#108；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000911 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:09:44 | 2024-04-29 15:27:16 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 08:27:00 | 2024-04-29 15:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#22；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000895 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:08:40 | 2024-04-29 15:31:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-29 09:31:00 | 2024-04-29 15:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 | 朱常镇居家办公 | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#30；500kV从木丙丁线#28；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000910 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:09:10 | 2024-04-29 15:30:04 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 09:30:00 | 2024-04-29 15:30:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#25、#27；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000914 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:08:08 | 2024-04-29 15:10:34 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云 | 2024-04-29 09:11:00 | 2024-04-29 13:11:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#23、#29；500kV从木丙丁线#24；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000892 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:07:36 | 2024-04-29 15:12:17 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 08:14:00 | 2024-04-29 15:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#15-#16；500kV从木丙丁线#14-#15；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000885 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:07:08 | 2024-04-29 15:14:31 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-29 08:14:00 | 2024-04-29 15:14:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#111-#112；500kV从木丙丁线#112-#113；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000884 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:06:36 | 2024-04-29 15:15:35 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 钟辉;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;朱常镇 | 2024-04-29 09:16:00 | 2024-04-29 15:16:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 15:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#64-#65、#68-#69;500kV北增乙线#61-#62、#66-#67，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240424017620 | 测量 | 2024-04-29 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-24 | 2024-04-29 08:24:04 | 2024-04-29 08:46:40 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;梁嘉亮 | 2024-04-29 08:46:00 | 2024-04-29 12:46:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-29 15:00:00 | 已完工 |  | 2024-04-24 16:36:04 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#67-#68；500kV从木丙丁线#66-#67；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000897 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:06:06 | 2024-04-29 14:46:09 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉;朱常镇 | 2024-04-29 08:46:00 | 2024-04-29 14:46:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#35-#36、#40-#41；500kV从木丙丁线#34-#35、#39-#40；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000905 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-26 09:05:28 | 2024-04-29 14:44:36 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇;甘永叶;孔盛权;梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光;钟辉 | 2024-04-29 08:45:00 | 2024-04-29 14:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-04-29 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#19-#20、110kV田杨线#19-#20；110kV益田甲线#44-#45、#48-#49、110kV文林线#16-#15、#12-#11（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008158 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-28 08:47:00 | 2024-04-28 08:57:09 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-28 08:30:00 | 2024-04-28 14:35:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-29 09:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#67-#68、#68-#69，花林甲乙线#15-#16，花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#94-#95（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009619 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-28 08:45:53 | 2024-04-28 09:47:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾祥锋;吴逸凡 | 2024-04-28 10:28:00 | 2024-04-28 15:56:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-28 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（04月）。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240403010645 | 巡视 | 2024-04-08 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-03 | 2024-04-26 15:23:09 | 2024-04-26 09:25:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾宪锴 | 2024-04-17 09:52:14 | 2024-04-26 15:38:35 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-27 16:32:00 | 执行中 |  | 2024-04-03 15:58:39 | 计划性 |  | 110kV林蓝线白坭甲支线已巡视杆塔:[N0013耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0094直线塔单元 - N0095耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0016直线塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0017直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#172-#173、#173-#174重要交叉跨越红外测温（2024年6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105017060 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 16:11:40 | 2024-04-26 09:10:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-09 09:15:00 | 2024-04-09 12:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 16:45:09 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#114-#115、#120-#121,#124-#125重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001057 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 16:30:47 | 2024-04-26 09:10:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-04-01 09:15:00 | 2024-04-01 12:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线云星甲支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001065 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 16:24:31 | 2024-04-26 09:10:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-11 09:10:00 | 2024-04-11 12:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001056 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 16:09:48 | 2024-04-26 09:20:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-01 09:21:00 | 2024-04-01 12:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#198-#199、#199-#199+1、#200-#201、#211-#212、#214-#215重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001067 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-26 08:56:33 | 2024-04-26 09:10:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2024-04-26 09:10:00 | 2024-04-26 12:25:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-26 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：500kV罗北甲线#92-#93，500kV罗北乙线#86-#87，220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56、#97-#98，220kV石沥甲乙线#07-#08、#31-#32，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55、#85-#86，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15，220kV北郭甲乙线#18-#19，110kV郭嘉线#20-#21，110kV郭江线#20-#21，110kV郭北泉线#20-#21，110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12，220kV花泮线#35-#36，220kV泮罗线#09-#10、110kV涌峰甲乙线#02-#03、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240422000216 | 巡视 | 2024-04-24 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-04-22 | 2024-04-25 16:11:47 | 2024-04-25 08:20:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;姚河新;刘源 | 2024-04-25 08:15:00 | 2024-04-26 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-26 14:29:00 | 已完工 |  | 2024-04-22 08:20:23 | 临时性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
500kV从科甲乙线；500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#14；500kV从木丙丁线#12；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000907 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-12 08:05:24 | 2024-04-12 08:05:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高;张伟刚;钟辉 | 2024-04-12 08:05:00 | 2024-04-12 12:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
500kV科木甲乙线、500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV科木甲乙线#09-#11；500kV从木丙丁线#118-#120；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000902 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-15 08:37:41 | 2024-04-15 08:45:52 | 孔盛权 | 18688424861 | 李文兴 | 2024-04-15 08:46:00 | 2024-04-15 13:04:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木麒甲乙线；220kV木犀甲乙线；220kV木凯甲乙线；220kV木村甲乙线；220kV木碧甲乙线；220kV木棠甲乙线；220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用） | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：220kV木麒甲乙线#16-#17；220kV木犀甲乙线#16-#17；220kV木凯甲乙线#16-#17；220kV木村甲乙线#16-#17；220kV木碧甲乙线#17-#18；220kV木棠甲乙线#17-#18；220kV木科甲乙线#15-#16；220kV木棠丙丁线（备用）#15-#16；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000887 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-11 08:33:50 | 2024-04-11 08:27:00 | 钟辉 | 13922128802 | 张耀光 | 2024-04-11 08:28:00 | 2024-04-11 12:10:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV从木丙丁线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁线#13；树木联系（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000909 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-12 08:01:35 | 2024-04-12 08:46:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁荣高;张伟刚;钟辉 | 2024-04-12 08:46:00 | 2024-04-12 12:43:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-26 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
110kV林蓝线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#32-#33、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222，林蓝线#62-#63、#64-#65（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009621 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-25 17:07:30 | 2024-04-25 17:08:28 | 徐耀明 | 13480214888 | 曾祥锋 | 2024-04-25 09:08:00 | 2024-04-25 17:08:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-25 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#101-#102，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#44-#45、#46-#47、#50-#51（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009615 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-24 14:27:26 | 2024-04-25 08:11:34 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文;曾宪锴;吴逸凡 | 2024-04-24 08:11:00 | 2024-04-24 16:11:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-25 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV木村甲乙线、220kV木碧甲乙线、220kV木棠甲乙线、220kV木科甲乙线；220kV木棠丙丁线（备用） | 线路特殊巡维：重要交叉区段测温：220kV木村甲乙线#27-#28、220kV木碧甲乙线#27-#28、220kV木棠甲乙线#27-#28、220kV木科甲乙线#26-#27；220kV木棠丙丁线（备用）#26-#27；（2024年04月）跨输油管道测温，树木清理 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000908 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-11 08:36:25 | 2024-04-11 09:20:57 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁乔云;王立新;张伟刚 | 2024-04-11 09:00:00 | 2024-04-11 12:20:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-24 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉太线#14-#15、#58-#59;110kV汉云乙线#14-#15;220kV汉雀甲乙#17-#18、#20-#21;110kV汉云甲线#18-#19;110kV汉钟线#11-#12;110kV汉钟乙线#11-#12;110kV汉马线竹料甲支线#04-#05 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039559 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-16 08:18:36 | 2024-04-16 08:25:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-16 11:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-17 14:58:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009611 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-23 16:31:23 | 2024-04-23 16:46:34 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-23 08:46:00 | 2024-04-23 15:46:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-23 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、220kV花绿甲乙线#07-#08、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#14-#15（2024年04月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003532 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-23 08:58:04 | 2024-04-23 09:33:53 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;衷颢元 | 2024-04-23 09:34:00 | 2024-04-23 11:44:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-23 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从街乙线;110kV从街甲线;110kV从佛线;110kV从温线;110kV从城线;110kV温城线;110kV从云线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014689 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-18 08:53:04 | 2024-04-18 08:53:49 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-18 09:06:00 | 2024-04-18 14:25:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-22 15:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车平文线;110kV车新镜线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV车新镜线#42-#43、车平文线#42-#43；110kV车新镜线#46-#47、车平文线#46-#47；110kV炭九甲乙线#21-#22；110kV炭九乙线#57-#58（预绞丝）（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008156 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-15 08:26:18 | 2024-04-15 08:48:25 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚 | 2024-04-15 08:56:00 | 2024-04-15 12:56:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 19:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60；110kV林军芙线振兴甲支线#01-#02；220kV花文甲乙线#46-#47（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008177 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-17 08:23:16 | 2024-04-17 09:00:05 | 黎健民 | 13926290188 | 李刚 | 2024-04-17 08:52:00 | 2024-04-17 12:57:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-19 19:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（4月第2次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004096 | 测量 | 2024-04-16 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-08 | 2024-04-18 18:59:43 | 2024-04-18 20:02:04 | 徐耀明 | 13480214888 | 吴逸凡;曾宪锴 | 2024-04-18 09:02:00 | 2024-04-18 18:02:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李海荣 | 2024-04-19 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#61-#62、#65-#66;220kV界汉甲乙线#18-#19、#22-#23;110kV汉人甲乙线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉嘉线#09-#10、#11-#12、#18-#19、#24-#25;110kV汉云甲线#08-#09 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039558 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-18 08:15:48 | 2024-04-19 09:01:14 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-04-18 09:00:00 | 2024-04-18 11:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-19 15:30:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#30-#31、#31-#32，500kV北增乙线#28-#29，#29-#30，220kV北梨甲乙线#31-#32、#32-#33，220kV北界甲乙线#33-#34、#34-#35重要跨越测温。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240418000152 | 测量 | 2024-04-15 08:30:00 | 2024-04-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-18 | 2024-04-18 08:24:11 | 2024-04-18 08:49:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉BZ;张春勇 | 2024-04-18 08:50:00 | 2024-04-18 12:39:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-18 13:39:00 | 已完工 |  | 2024-04-18 08:17:48 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：岭郭甲乙线#02-#03，花炭甲乙线#45-#46、#51-#52，炭松甲乙线#40-#41、#44-#45，炭白线#44-#45、#59-#60（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009612 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 08:37:44 | 2024-04-17 09:01:24 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-17 09:01:00 | 2024-04-17 15:36:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014684 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 08:44:16 | 2024-04-17 09:08:39 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-17 09:12:00 | 2024-04-17 13:32:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-17 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014688 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:55:42 | 2024-04-17 09:02:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-17 09:13:00 | 2024-04-17 14:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-17 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、220kV石沥甲乙线#31-#32跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002543 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-17 07:54:43 | 2024-04-17 08:35:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-17 09:36:00 | 2024-04-17 14:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 15:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空丙线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田芙线#25-#26、#26-#27、#27-#28、田空丙线#25-#26、#29-#30、#48-#49、空芙线#51-#52、220kV花绿甲乙线#68-#69、#78-#79、花空甲乙线#67-#68、#80-#81（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003528 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-16 18:50:08 | 2024-04-16 08:51:00 | 聂程 | 18027258712 | 温耀坚;薛永伦 | 2024-04-16 08:48:00 | 2024-04-16 11:39:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王成 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-17 09:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，郭车甲乙线#01-#02、#10-#11、#12-#13，车大甲乙线#19-#20，郭石线#02-#03，岭郭甲乙线#83-#84（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009613 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:34:09 | 2024-04-16 18:04:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-16 09:05:00 | 2024-04-16 17:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭蓝线;110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29，炭车甲乙线#10-#11、#23-#24，炭郭甲乙线#21-#22，郭石线#11-#12，岭郭甲乙线#74-#75（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110009617 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 17:34:09 | 2024-04-16 18:04:52 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2024-04-16 09:05:00 | 2024-04-16 17:05:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-17 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 17:25:40 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;110kV镜合龙凤文线;110kV林军线杨屋乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10；220kV镜田甲乙线#08-#09（预绞丝）、#16-#17；110kV镜龙畔线#12-1-#13-1、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、林军线杨屋乙支线#18-#19（预绞丝）（4月第1次）。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008174 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-16 08:29:32 | 2024-04-16 08:32:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2024-04-16 08:35:00 | 2024-04-16 15:46:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-17 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#51-#52、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002525 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:08:26 | 2024-04-16 08:11:39 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-04-15 08:12:00 | 2024-04-15 12:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北石甲乙线#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08，110kV石塘甲乙线#03-#04、#14-#15跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002562 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:00:53 | 2024-04-16 08:13:14 | 姚河新 | 13711229897 | 刘汉章 | 2024-04-16 08:13:00 | 2024-04-16 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-17 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV明聚线;110kV聚兔线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014685 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:54:50 | 2024-04-16 08:44:36 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-16 08:44:50 | 2024-04-16 14:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014686 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:55:27 | 2024-04-15 08:52:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-15 09:09:00 | 2024-04-15 12:14:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;220kV森从乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014682 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-16 08:57:22 | 2024-04-16 09:02:35 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-16 09:02:00 | 2024-04-16 14:39:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-04-16 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV田军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田军线#34-#35、田杨线#34-#35；110kV田军线#55-#56、林军线杨屋乙支线#06-#07；110kV益田甲线#27-#28、文林线#32-#33、220kV林田线#12-#13；110kV益田甲线#28-#29、文林线#31-#32、林田线#13-#14（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008180 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-12 08:12:15 | 2024-04-12 08:14:00 | 李刚 | 16624750358 | 窄毅栋 | 2024-04-12 08:38:00 | 2024-04-12 12:38:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-16 11:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#20-#21、#55-#56，220kV北郭甲乙线#18-#19，220kV北石甲乙线#19-#20、#54-#55跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002559 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:06:16 | 2024-04-16 08:25:30 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-15 08:26:00 | 2024-04-15 11:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-16 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#91-#92、500kV罗北乙线#86-#87跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002556 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-15 08:07:10 | 2024-04-16 08:23:49 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-15 08:24:00 | 2024-04-15 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-16 09:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001061 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-12 08:29:42 | 2024-04-12 08:40:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 王年光 | 2024-04-12 09:00:00 | 2024-04-12 12:21:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-16 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV街灌线、110kV森养甲线云星支线、110kV森温线、110kV森养乙线、110kV森养甲线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森养甲线云星支线#10-#11、#13-#14、110kV森温线#41-#42、#51-#52、110kV森养乙线#26-#27、110kV森养甲线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001059 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-11 08:29:43 | 2024-04-12 08:34:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-12 09:00:00 | 2024-04-12 12:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-16 09:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#74-#75;500kV北增乙线#71-#72，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039556 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-15 08:17:09 | 2024-04-15 08:29:34 | 潘永洪 | 13503093505 | 谭颂华 | 2024-04-15 08:29:43 | 2024-04-15 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:46:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉云甲线#40-#41;110kV汉云乙线#43-#44;110kV汉云甲线九佛乙支线#11-#12、#21-#22;110kV汉太线九佛甲支线#04-#05、#14-#15;220kV汉雀甲乙线#43-#44重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039551 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-15 08:05:28 | 2024-04-16 08:23:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 梁嘉亮 | 2024-04-15 08:23:00 | 2024-04-15 11:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-16 08:45:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV益田甲线#15-#16、文林线#44-#45、林乐公线#16-#17；220kV林田线#03-#04、#05-#06（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008165 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-12 08:16:05 | 2024-04-12 08:17:00 | 李刚 | 16624750358 | 窄毅栋 | 2024-04-12 08:53:00 | 2024-04-12 12:45:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-15 09:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002538 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 07:56:43 | 2024-04-12 16:13:32 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2024-04-12 08:14:00 | 2024-04-12 11:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-15 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、空汉甲乙线#08-#09、#13-#14、#20-#21、110kV空九甲乙线#06-#07、#08-#09（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003527 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 15:24:02 | 2024-04-10 08:36:00 | 聂程 | 18027258712 | 黄文锋;黎国强;温耀坚;薛永伦;薛志东 | 2024-04-10 08:37:00 | 2024-04-11 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-12 22:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039555 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 08:15:00 | 2024-04-12 08:24:06 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉BZ;梁嘉亮 | 2024-04-12 08:24:17 | 2024-04-12 14:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶汉甲乙线#22-#23;110kV茶纲线#23-#24;220kV北梨甲乙线#45-#46，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039550 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-12 15:12:50 | 2024-04-12 08:26:00 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2024-04-12 08:30:00 | 2024-04-12 11:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 17:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014683 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 09:03:40 | 2024-04-11 09:16:33 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-04-11 09:18:00 | 2024-04-11 13:35:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV从兔线;110kV从明甲线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;220kV从从乙线;220kV从从甲线;220kV森从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要交叉跨越红外测温、可见光拍摄（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014681 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 09:04:12 | 2024-04-11 09:16:40 | 廖新明 | 15814804929 | 吴清泉 | 2024-04-11 09:21:00 | 2024-04-11 15:51:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV森从甲线;110kV温城线;220kV森从乙线;220kV汤森乙线;220kV汤森甲线 | 导线连接位置红外测温：220kV森从甲线#01-#02、#03-#04、#10-#11；220kV森从乙线#01-#02、#03-#04、#10-#11、220kV汤森甲线#102-#103、#110-#111；220kV汤森乙线#100-#101、#108-#109；110kV温城线#02-#03重要交叉跨越红外测温（含跨越110kV线路）（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240103014687 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 08:55:28 | 2024-04-12 08:53:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2024-04-12 08:56:00 | 2024-04-12 12:54:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-04-12 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-03 16:47:17 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：北花甲乙线#23-#24、#26-#27（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004092 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 08:20:34 | 2024-04-12 08:38:42 | 徐耀明 | 13480214888 | 古海涛 | 2024-04-12 08:38:00 | 2024-04-12 14:54:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-12 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:10:18 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16（4月第1次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110008160 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-09 08:39:51 | 2024-04-09 09:26:29 | 黎健民 | 13926290188 | 杨和清;高志辉;王冠群 | 2024-04-09 09:26:42 | 2024-04-09 16:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-04-12 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 16:16:33 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#72-#74、#93-#94，220kV北石甲乙线#72-#73、#80-#81、#85-#86、220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15，110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002527 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-12 07:56:13 | 2024-04-12 08:54:15 | 甘雄强 | 13926057828 | 刘汉章 | 2024-04-12 08:55:00 | 2024-04-12 12:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-12 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#18-#19;110kV汉嘉线#73-#74、#85-#86;110kV嘉人线#14-#15、#26-#27;110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03;110kV汉嘉线元洲乙支线#02-#03 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039548 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 08:10:53 | 2024-04-09 08:38:19 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;谭颂华 | 2024-04-09 08:38:00 | 2024-04-09 15:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-12 11:25:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV茶纲线#54-#55、#61-#62 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039547 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:26:31 | 2024-04-11 08:38:04 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;黄灿明 | 2024-04-11 08:38:00 | 2024-04-11 11:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 张春勇 | 2024-04-12 10:52:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#27-#28;110kV旋石线#09-#10 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039543 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:06:53 | 2024-04-11 08:15:31 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2024-04-11 08:15:00 | 2024-04-11 14:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-12 08:24:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#15-#16;500kV北增乙线#15-#16;220kV北界甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#13-#14;110kV汉嘉线#70-#71;110kV嘉人线#29-#30 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039561 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-11 08:27:49 | 2024-04-11 08:29:57 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉BZ;陈志辉 | 2024-04-11 08:30:00 | 2024-04-11 10:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-11 18:34:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲乙线#36-#37;110kV茶汉甲乙线#28-#29、#49-#50;220kV北梨甲乙线#34-#35、#83-#84;220kV北界甲乙线#36-#37;110kV汉嘉甲乙线#36-#37;500kV北增甲线#32-#33;500kV北增乙线#31-#32;110kV茶纲线#33-#34重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039542 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 08:30:21 | 2024-04-10 08:46:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松;梁伟照 | 2024-04-10 08:46:00 | 2024-04-11 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-11 18:33:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#06-#07、#12-#13、#17-#21、#24-#28、#54-#56，#59-#62，220kV北郭甲乙线#01-#02、#03-#04、#05-#06、#07-#09、#14-#17、#18-#19、#22-#23，#31-#32，220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#24-#27、#53-#55、#58-#61，110kV郭嘉线#01-#02、#17-#18、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭江线#02-#03、#16-#17、#20-#23、#28-#29、#30-#31、#34-#35，110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002554 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-11 07:59:06 | 2024-04-11 16:09:35 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-11 08:09:00 | 2024-04-11 11:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-11 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
35kV良吕线、110kV流吕线、110kV森吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001055 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-08 09:45:40 | 2024-04-08 09:39:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴洪昌 | 2024-04-08 10:03:26 | 2024-04-08 12:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-11 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北嘉甲乙线#15-#16;220kV北梨甲乙线#08-#09;220kV北界甲乙线#10-#11;500kV北增甲线#12-#13;500kV北增乙线#12-#13;110kV汉嘉线元洲乙支线#05-#06;110kV嘉人线元洲乙支线#05-#06 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039554 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-10 08:31:40 | 2024-04-10 08:38:17 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁嘉亮 | 2024-04-10 08:38:00 | 2024-04-10 11:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-11 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#172-#173、#173-#174、#186-#187、#187+1-#188、#188-#189、#192-#193、#194-#195塔段重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001066 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-08 10:11:50 | 2024-04-10 09:25:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-04-08 09:45:00 | 2024-04-08 12:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 20:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森吕线、110kV森良甲线、110kV流森线 | 导线连接位置红外测温：110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10、110kV流森线#18-#19、#15-#16、#14-#15重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001060 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-10 08:33:24 | 2024-04-10 09:31:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;朱国坚 | 2024-04-10 09:31:00 | 2024-04-10 13:31:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 20:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001054 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-10 20:40:23 | 2024-04-10 09:45:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰 | 2024-04-07 09:45:00 | 2024-04-07 12:50:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-10 20:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉均甲乙线#03-#04;110kV嘉集线#03-#04;110kV嘉石线#03-#04;110kV嘉马岭线#03-#04;220kV嘉凯甲乙线#07-#08;110kV嘉龙线#11-#12;110kV汉嘉线龙归乙支线#03-#04 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039540 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 08:12:01 | 2024-04-09 08:12:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-01 11:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-01 18:57:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#75、#78-#80、#86-#89、#91-#94、#97-#98，#102-#103、500kV罗北乙线#71-#72、#74-#77、#82-#84、#86-#89、#93-#94，#98-#99塔段重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002549 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:11:15 | 2024-04-10 15:51:17 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:51:00 | 2024-04-10 11:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV郭嘉线#20-#21、110kV郭江线#20-#21、110kV郭北泉线#20-#21跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002534 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-10 08:10:03 | 2024-04-10 15:47:45 | 曾宇 | 18620168033 | 马万里 | 2024-04-10 08:47:00 | 2024-04-10 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从木丙丁#100；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000890 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:31:41 | 2024-04-01 10:37:29 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶 | 2024-04-01 10:37:57 | 2024-04-01 12:05:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-10 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越测温：500kV从科甲乙线#90-#91、#93-#94、#98-#99；500kV从木丙丁#90-#91、#93-#94、#99；（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110000912 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-28 | 2024-04-01 08:31:10 | 2024-04-01 10:08:50 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶 | 2024-04-01 10:09:42 | 2024-04-01 11:08:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 王立新 | 2024-04-10 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 09:07:57 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 线路特殊巡维：导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV郭江线#01-#23、110kV郭北泉线#01-#23、110kV郭嘉线#01-#52、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（4月第一次重要跨越巡视及红外测温） | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329000245 | 巡视 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 08:02:46 | 2024-04-09 08:32:07 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;王运辉 | 2024-04-09 08:31:00 | 2024-04-10 14:07:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-10 14:09:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 08:02:11 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线;110kV空金乙线;110kV空九乙线北兴乙支线;110kV空金甲线;110kV空北甲线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲乙线#06-#07、#35-#36、空北甲线#05-#06、空九乙线北兴乙支线#05-#06、空机线#06-#07、田空甲乙线七星甲乙支线#00-#01（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003529 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 16:03:39 | 2024-04-09 08:40:00 | 薛志东 | 13609602328 | 衷颢元 | 2024-04-09 08:45:00 | 2024-04-09 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-09 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#103-#104、#111-#112、#113-#114、花空甲乙线#104-#105、#111-#112、空汉甲乙线#03-#04、110kV空芙线#04-#05、#12-#13、空梯线#04-#05、#12-#13、田空丙线#86-#87、#94-#95、空九甲乙线#03-#04（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003531 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-09 16:03:39 | 2024-04-09 08:40:00 | 薛志东 | 13609602328 | 衷颢元 | 2024-04-09 08:45:00 | 2024-04-09 11:37:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-09 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线10-#12跨越高速铁路测温（2024年4月第二次） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002566 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-09 08:02:03 | 2024-04-09 08:58:54 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉 | 2024-04-09 08:56:00 | 2024-04-09 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#12、#13-#14，220kV花罗甲线#30-#31，#33-#34，220kV花泮线#35-#37、#40-#41、#42-#43，110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#04-#05、#07-#08、#09-#10，#17-#18、#20-#21，110kV涌峰甲乙线#02-#03，110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04，110kV泮西线#02-#03塔段重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002564 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 08:06:25 | 2024-04-08 21:59:10 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-02 08:59:00 | 2024-04-02 11:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-09 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：110kV井马岭线#14-#15;110kV旋石线#27-#28，重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039557 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 08:18:07 | 2024-04-08 08:21:55 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2024-04-08 08:22:00 | 2024-04-08 11:18:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-09 07:57:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV田芙线;110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV田空甲乙线#22-#23、#34-#35、#35-#36、#42-#43、田空乙线#50-04-#50-05（预绞丝）、田芙线#16（预绞丝）（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003530 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 15:11:38 | 2024-04-08 08:46:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;薛志东;衷颢元 | 2024-04-08 08:47:00 | 2024-04-08 12:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-08 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花绿甲乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15、220kV花空甲乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、220kV花绿甲乙线#26（预绞丝）（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003437 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 15:11:38 | 2024-04-08 08:46:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;薛志东;衷颢元 | 2024-04-08 08:47:00 | 2024-04-08 12:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-08 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:39:38 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV空汉甲乙线#39-#40、#38（临近加油站）（2024年04月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110003533 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-08 15:11:38 | 2024-04-08 08:46:00 | 沈达 | 18813291117 | 黄文锋;黎国强;薛志东;衷颢元 | 2024-04-08 08:47:00 | 2024-04-08 12:47:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 6.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 黄文锋 | 2024-04-08 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 10:44:21 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
花都中心二组重要交叉跨越塔段 | 无人机巡视、测量作业：无人机重要跨越红外测温：花都中心二组重要交叉跨越塔段（03月）。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240221079062 | 巡视 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-03-01 | 2024-04-02 08:15:35 | 2024-04-02 08:16:00 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2024-04-02 09:20:00 | 2024-04-02 16:28:00 | 手工录入 | 黄文锋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2024-04-07 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-21 15:52:11 | 临时性 |  | 110kV车大乙线已巡视杆塔:[N0019直线杆单元 - N0020耐张杆单元] 110kV车大甲线已巡视杆塔:[N0019直线杆单元 - N0020 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV北界甲乙线#02-#03、#03-#04、#05-#06、#08-#09;220kV北梨甲乙线#03-#04、#06-#07;220kV北嘉甲乙线#02-#03、#04-#05、#05-#06、#07-#08、#09-#10;500kV北增甲线#01-#02、#06-#07;500kV北增乙线#01-#02、#06-#07 220kV北蚌甲乙线#02-#03重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039552 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-07 08:20:03 | 2024-04-07 08:42:18 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;邓茂村 | 2024-04-07 08:42:00 | 2024-04-07 11:41:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-07 12:31:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#159-#160、#139-#140、#172-#173、#173-#174重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001063 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-03 09:15:29 | 2024-04-03 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 | 骆达荣 | 2024-04-03 09:00:00 | 2024-04-03 12:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-07 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#96-#97;500kV北增乙线#91-#92， 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039545 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 08:15:22 | 2024-04-02 08:35:42 | 黄灿明 | 13925136331 | 容志松 | 2024-04-02 08:41:00 | 2024-04-02 12:46:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
白云 | 导线连接位置红外测温：220kV嘉凯甲乙线#20-#21、#23-#24、#24-#25;110kV嘉石线#14-#15、#17-#18、#18-#19;110kV嘉马岭线#13-#14、#16-#17、#17-#18 重要交叉跨越测温 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240329039544 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-03-29 | 2024-04-02 08:06:28 | 2024-04-02 08:15:01 | 卢启和 | 13927751306 | 陈志辉;梁伟照 | 2024-04-02 08:15:00 | 2024-04-02 11:39:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-04-03 08:44:00 | 已完工 |  | 2024-03-29 16:25:07 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV环涌甲乙线#09-#10，110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#24-1-#25，110kV罗槎线#02-#03、#11-#12，110kV石槎线#15-#16、110kV罗石线同德甲支线#00-#01,110kV罗槎线同德乙支线#00-#01，110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002552 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-02 07:59:26 | 2024-04-02 09:02:53 | 戴国斌 | 13760855846 | 曾宇 | 2024-04-02 09:03:00 | 2024-04-02 16:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-02 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流森线、110kV流吕线、35kV良吕线 | 导线连接位置红外测温：110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07、35kV良吕线#4-#5、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42重要交叉跨越红外测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240108001064 | 测量 | 2024-04-01 08:30:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-23 | 2024-04-01 08:58:49 | 2024-04-01 09:00:00 | 吴洪昌 | 18620916225 |  | 2024-04-01 09:00:00 | 2024-04-01 13:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-04-02 14:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-08 09:09:49 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002532 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 07:49:32 | 2024-04-01 08:13:00 | 姚河新 | 13711229897 | 马万里 | 2024-04-01 08:14:00 | 2024-04-01 12:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，220kV花泮线#05-#06、#09-#10，#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2024年4月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104002545 | 测量 | 2024-04-01 08:00:00 | 2024-04-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-03-25 | 2024-04-01 07:48:46 | 2024-04-01 08:35:52 | 甘雄强 | 13926057828 | 王运辉 | 2024-04-01 08:33:00 | 2024-04-01 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-04-01 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 09:32:01 | 计划性 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 接地电阻
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV 棠茶线、110kV茶龙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV 棠茶线#58-#60、110kV茶龙线#01-#03 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240531001162 | 测量 | 2024-05-31 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-31 | 2024-05-31 09:14:17 | 2024-05-31 11:03:44 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高;张耀光 | 2024-05-31 11:04:43 | 2024-05-31 12:20:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-05-31 14:39:00 | 已完工 |  | 2024-05-31 09:09:27 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 交叉互联
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV文游田龙线 | 交叉互联试验：110kV文游田龙线（2024年12月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010168 | 测量 | 2024-05-17 11:30:00 | 2024-05-20 15:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-16 15:23:22 | 2024-05-18 08:00:00 | 丁晨星 | 17324269480 |  | 2024-05-18 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 低 | 49.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-130 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线曙光乙支线 | 交叉互联试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010163 | 测量 | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-28 08:23:13 | 2024-05-29 09:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-199 | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:05:18 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗石线槎头支线 | 交叉互联试验：110kV罗石线槎头支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006273 | 预试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-07 | 2024-05-15 08:11:45 | 2024-05-21 09:04:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 27.8 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-156 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗横贝浔乙线 | 交叉互联试验：110kV罗横贝浔乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006259 | 预试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 16:58:18 | 2024-05-20 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 10:23:00 | 2024-05-20 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-144 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗槎线南德乙支线 | 交叉互联试验：110kV罗槎线南德乙支线电缆交叉互联试。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006276 | 预试 | 2024-05-17 08:00:00 | 2024-05-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:10 | 2024-05-17 13:34:31 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-17 11:23:00 | 2024-05-17 17:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-121 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-20 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭车甲线新街甲支线、郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期）；电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002002 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-11 12:28:15 | 2024-05-10 08:31:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;吴逸凡;曾宪锴;曾祥锋;丁晨星;钟誌;周永发;衷颢元 | 2024-05-10 10:29:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-067 | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:24:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭双凌艺线 | 交叉互联试验：110kV潭双凌艺线。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240321015424 | 预试 | 2024-05-08 08:30:00 | 2024-05-11 18:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-04-04 | 2024-05-06 14:08:34 | 2024-05-08 14:50:56 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;李濛;卢玉嘉 | 2024-05-08 15:10:00 | 2024-05-10 16:06:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-045 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-11 18:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 17:39:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹿秀文盘伍线 | 交叉互联试验：瓷套终端油面检测：110kV鹿秀文盘伍线。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240222002400 | 预试 | 2024-05-07 08:30:00 | 2024-05-09 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-03-19 | 2024-05-06 08:49:59 | 2024-05-07 09:43:00 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;黄炜恒;李华英 | 2024-05-07 08:38:00 | 2024-05-09 09:38:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-023 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-09 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-02-22 09:41:33 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 终端场避雷器
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV文林线曙光乙支线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV文林线曙光乙支线（2024年7月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010249 | 测量 | 2024-05-28 09:00:00 | 2024-05-30 16:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-05-10 | 2024-05-28 08:52:46 | 2024-05-29 12:08:00 | 周永发 | 13826012774 | 钟誌 | 2024-05-29 09:08:00 | 2024-05-29 16:23:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-199 | 优 | 钟誌 | 2024-05-30 19:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 18:27:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗石线槎头支线 | 交叉互联试验：110kV罗石线槎头支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006273 | 预试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-04-07 | 2024-05-15 08:11:45 | 2024-05-21 09:04:05 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-05-21 08:36:00 | 2024-05-21 16:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 低 | 27.8 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-156 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-22 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:40 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV罗横贝浔乙线 | 交叉互联试验：110kV罗横贝浔乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105006259 | 预试 | 2024-05-20 08:00:00 | 2024-05-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 16:58:18 | 2024-05-20 08:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-20 10:23:00 | 2024-05-20 15:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 15.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-144 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-21 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 11:13:25 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线 | 交叉互联试验：110kV郭车甲线新街甲支线、郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期）；电缆避雷器试验：终端避雷器停电试验：110kV郭车甲线天马甲支线（2024年11月到期） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109002002 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-05-09 | 2024-05-11 12:28:15 | 2024-05-10 08:31:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 古海涛;吴逸凡;曾宪锴;曾祥锋;丁晨星;钟誌;周永发;衷颢元 | 2024-05-10 10:29:00 | 2024-05-11 12:12:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S1-067 | 优 | 李海荣 | 2024-05-15 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 10:24:50 | 临时性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线 | 电缆避雷器试验：110kV棠氮线、110kV奥氮棠华石线、110kV热棠北骏线、110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV棠员东线启程甲支线避雷器带电试验。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001402 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-05-06 12:04:24 | 2024-05-07 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 吴达;李伟杰;张国熙 | 2024-05-07 09:45:00 | 2024-05-07 16:53:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-013 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 17:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 | 工器具可关联工单【SCWH0301240321001407】当天一并使用。 | 广州供电局 | 否
110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线 | 电缆避雷器试验：110kV橄三美线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV碧下线、110kV棠茶线、110kV棠茶线华农乙支线、110kV棠农线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV茶犀京线、110kV犀茶线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线避雷器带电试验。 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240321001407 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-01 | 2024-05-06 11:24:44 | 2024-05-07 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 吴达;李伟杰;张国熙 | 2024-05-07 09:00:00 | 2024-05-07 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 17.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S2-014 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-07 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-21 09:42:37 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 环流
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006406 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:19:17 | 2024-05-31 08:42:58 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008125 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-29 08:49:29 | 2024-05-29 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;李森荣 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-132 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008114 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:45 | 2024-05-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-119 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:36:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008122 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:58 | 2024-05-30 09:05:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-136 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 09:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010454 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：220kV文田甲线、220kV文田乙线、220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV文旅变电站、220kV田心变电站、百寿路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010458 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 护套环流检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010445 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线 | 护套环流检测：合和隧道电缆接头护套环流检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010455 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 护套环流检测：一般线路变电站及终端场（1-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010552 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:34:21 | 2024-05-30 08:49:44 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-160 | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:14:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006405 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:23:15 | 2024-05-30 08:45:38 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线；110kV嘉集线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006407 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:22:16 | 2024-05-30 08:46:09 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006317 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:26:33 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:45:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006384 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:17:24 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-137 | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:48:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008126 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:26 | 2024-05-29 10:58:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-133 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:25 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008239 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:18:21 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:19:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008261 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:45 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:25:14 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008174 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:15 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:58:09 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008249 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:16:40 | 2024-05-29 11:02:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:21:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008128 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:44 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:42 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008134 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-28 08:23:50 | 2024-05-28 11:09:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-125 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 护套环流检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104007222 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-16 14:29:25 | 2024-05-16 09:49:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-16 14:40:00 | 2024-05-17 15:20:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-064 | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:42:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008138 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-24 09:21:42 | 2024-05-24 11:17:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-110 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:41:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000646 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:13 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-089 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011469 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:25 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-093 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008137 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-23 11:21:02 | 2024-05-23 11:39:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-23 08:39:00 | 2024-05-23 11:39:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-106 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008130 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-22 08:23:02 | 2024-05-22 10:41:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-098 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008123 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-21 08:14:35 | 2024-05-21 08:40:37 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-090 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012497 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:19:51 | 2024-05-22 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012496 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:25:57 | 2024-05-22 08:17:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012495 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:41:25 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪;陈其来 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012500 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:40:21 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012499 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:37:38 | 2024-05-22 08:27:39 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-100 | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010446 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（220kV文旅变电站、110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010451 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010444 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:52 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV旅游、乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010453 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 护套环流检测：一般、关注线路变电站及终端场（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010456 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:34:22 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 护套环流检测：关注线路变电站及终端场：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（1-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010436 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:34:51 | 2024-05-15 09:05:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;杨和清 | 2024-05-15 09:30:00 | 2024-05-17 12:30:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-159 | 优 | 钟誌 | 2024-05-22 02:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 19:29:19 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006404 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:28:08 | 2024-05-20 09:15:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉 | 2024-05-11 08:15:00 | 2024-05-11 13:15:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-030 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008254 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 08:13:32 | 2024-05-16 09:06:20 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-060 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:23:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008136 | 测量 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:08:03 | 2024-05-15 15:25:42 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-15 08:31:00 | 2024-05-15 15:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-054 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314006979 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:00:07 | 2024-05-06 08:45:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-025 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007029 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 07:59:47 | 2024-05-06 08:44:05 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-024 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:50:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007001 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 07:57:36 | 2024-05-08 14:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:05:00 | 2024-05-10 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-026 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:48:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（5-6月重要） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012498 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:50 | 2024-05-09 09:06:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 08:43:00 | 2024-05-09 14:43:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-018 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011478 | 测量 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 07:55:26 | 2024-02-20 08:32:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 电缆终端红外
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006406 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:19:17 | 2024-05-31 08:42:58 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008125 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-29 08:49:29 | 2024-05-29 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;李森荣 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-132 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008114 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:45 | 2024-05-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-119 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:36:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008122 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:58 | 2024-05-30 09:05:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-136 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 09:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 终端红外检测：一般线路（4-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010870 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:58:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 终端红外检测：一般、关注220kV线路（4-6月）：220kV花文甲线、花文乙线、文田甲线、文田乙线、镜田甲线、镜田乙线、林田线（220kV文旅变电站、田心变电站、220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010861 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:57:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006405 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:23:15 | 2024-05-30 08:45:38 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线；110kV嘉集线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006407 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:22:16 | 2024-05-30 08:46:09 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006317 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:26:33 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:45:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006384 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:17:24 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-137 | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:48:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008126 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:26 | 2024-05-29 10:58:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-133 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:25 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008128 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:44 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:42 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008134 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-28 08:23:50 | 2024-05-28 11:09:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-125 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆终端红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008841 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 09:14:02 | 2024-05-28 09:15:33 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;吴清泉 | 2024-05-28 09:15:41 | 2024-05-28 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-28 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:49:53 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良甲线 | 电缆终端红外检测：110kV森良甲线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009489 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:38:27 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:14:00 | 2024-05-24 12:39:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森桃线 | 电缆终端红外检测：110kV森桃线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009483 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:41:12 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:05:00 | 2024-05-24 12:42:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森温线 | 电缆终端红外检测：110kV森温线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009485 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:43:49 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 12:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森良乙线 | 电缆终端红外检测：110kV森良乙线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009490 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:50:46 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:15:00 | 2024-05-24 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV流森线 | 电缆终端红外检测：110kV流森线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009486 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:33:24 | 2024-05-24 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:10:00 | 2024-05-24 12:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养乙线 | 电缆终端红外检测：110kV森养乙线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009482 | 测量 | 2024-05-24 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:53:19 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:12:00 | 2024-05-24 12:54:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
森吕线 | 电缆终端红外检测：110kV森吕线（2024年01月-06月 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009488 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:17:45 | 2024-05-24 09:16:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:20:00 | 2024-05-24 12:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV森养甲线 | 电缆终端红外检测：110kV森养甲线（2024年01月-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240109009487 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-24 12:48:41 | 2024-05-24 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 王年光 | 2024-05-24 09:19:00 | 2024-05-24 12:49:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-05-27 20:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-09 21:50:51 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008138 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-24 09:21:42 | 2024-05-24 11:17:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-110 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:41:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000646 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:13 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-089 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011469 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:25 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-093 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环西站、三元里站 | 终端红外检测：110kV环三乙线大负荷红外检测。 | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240514000115 | 测量 | 2024-05-20 08:30:00 | 2024-05-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-05-14 | 2024-05-24 10:52:14 | 2024-05-24 14:05:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌 | 2024-05-24 14:15:00 | 2024-05-24 16:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 |  | 2024-05-14 08:27:40 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010637 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 终端红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010618 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:36:38 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010636 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石变电站、凤凰变电站、110kV三东大道、宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010638 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV益和线、110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV和谐、军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010641 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林乐公线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 终端红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线、110kV文林线曙光乙支线、110kV文公甲线、110kV文公乙线（220kV文旅变电站、110kV乐同、雅宝、曙光变电站、110kV曙光终端场、黄槐路终端场B场、黄槐路终端场C场、110kV平步大道T接房） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010640 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-14 10:43:07 | 2024-05-22 08:42:10 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:43:00 | 2024-05-23 15:49:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 20:44:14 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008137 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-23 11:21:02 | 2024-05-23 11:39:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-23 08:39:00 | 2024-05-23 11:39:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-106 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008130 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-22 08:23:02 | 2024-05-22 10:41:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-098 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008123 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-21 08:14:35 | 2024-05-21 08:40:37 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-090 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012497 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:19:51 | 2024-05-22 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012496 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:25:57 | 2024-05-22 08:17:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012495 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:41:25 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪;陈其来 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012500 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:40:21 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012499 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:37:38 | 2024-05-22 08:27:39 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-100 | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006404 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:28:08 | 2024-05-20 09:15:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉 | 2024-05-11 08:15:00 | 2024-05-11 13:15:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-030 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008136 | 测量 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:08:03 | 2024-05-15 15:25:42 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-15 08:31:00 | 2024-05-15 15:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-054 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314006979 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:00:07 | 2024-05-06 08:45:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-025 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007029 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 07:59:47 | 2024-05-06 08:44:05 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-024 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:50:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007001 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 07:57:36 | 2024-05-08 14:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:05:00 | 2024-05-10 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-026 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:48:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（5-6月重要） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012498 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:50 | 2024-05-09 09:06:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 08:43:00 | 2024-05-09 14:43:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-018 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 避雷器红外
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV汉嘉线龙保乙支线（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006406 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:19:17 | 2024-05-31 08:42:58 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-31 08:43:00 | 2024-05-31 11:23:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-31 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008125 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-29 08:49:29 | 2024-05-29 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰;张国熙;李森荣 | 2024-05-29 10:10:00 | 2024-05-30 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-132 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 08:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:06 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008114 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:45 | 2024-05-27 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-29 09:31:00 | 2024-05-29 15:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-119 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 09:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:36:44 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008122 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:13:58 | 2024-05-30 09:05:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;张国熙 | 2024-05-30 09:05:00 | 2024-05-30 14:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-136 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-31 09:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:31 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般、关注220kV线路（4-6月）：220kV镜田甲线、镜田乙线、林田线、花文甲线、花文乙线（220kV南阳庄终端场、罗仙终端场、百寿路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010951 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:27:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 避雷器红外检测：一般220kV线路（4-6月）：220kV车林甲线、220kV车林乙线（220kV红棉大道终端场、220kV林益变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010937 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:26 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:22:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 避雷器红外检测：一般线路（4-6月）：220kV花文甲线、220kV花文乙线（220kV百寿路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010938 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:22:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006405 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:23:15 | 2024-05-30 08:45:38 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈志辉;张春勇 | 2024-05-30 08:45:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV利海站;110kV永泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线利海乙支线；110kV嘉集线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006407 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:22:16 | 2024-05-30 08:46:09 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2024-05-30 08:46:00 | 2024-05-30 14:26:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-30 16:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
京高站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV航高线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006317 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:26:33 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 11:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:45:30 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006384 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:17:24 | 2024-05-30 09:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 梁嘉亮 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-137 | 优 | 何国雄 | 2024-05-30 14:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:48:17 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008126 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:26 | 2024-05-29 10:58:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-21 09:00:00 | 2024-05-21 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-133 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-22 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:25 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008128 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:15:44 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-23 09:00:00 | 2024-05-23 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:42 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008134 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-28 08:23:50 | 2024-05-28 11:09:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-28 08:35:00 | 2024-05-28 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-125 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-29 14:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV从城线;110kV温城线;110kV绿水乙线国际城乙支线;110kV兔万线 | 电缆避雷器红外检测：110kV从城线、110kV从岗线、110kV绿岗乙线国际城甲支线、110kV绿水乙线国际城乙支线、110kV兔万线、110kV温城线（2024年01-06月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104008864 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-06 | 2024-05-27 09:11:10 | 2024-05-28 09:15:01 | 岑炳聪 | 18826484159 | 吴清泉;廖新明 | 2024-05-28 09:15:10 | 2024-05-28 11:43:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2024-05-28 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 11:50:58 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV从明甲线;110kV聚兔线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明甲线#01-#31、110kV聚兔线#27-#36耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006672 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:21:57 | 2024-05-27 09:22:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-04-11 09:43:13 | 2024-05-27 15:26:35 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV从明甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031直线塔单元] 110kV聚兔线已巡视杆塔:[N0027耐张塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
110kV明聚线龙星乙支线;110kV聚兔线龙星甲支线;110kV兔万线 | 导线连接位置红外测温：110kV兔万线#01-#18、110kV明聚线龙星乙支线线#00-#19、110kV聚兔线龙星甲支线线#00-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器红外测温； | 已完成 | 周计划 | SCWH0301240430006674 | 巡视 | 2024-05-27 08:30:00 | 2024-06-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-04-30 | 2024-05-27 09:26:21 | 2024-05-27 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 |  | 2024-01-23 10:40:35 | 2024-05-27 15:29:34 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 李森洪 | 2024-05-28 09:10:00 | 执行中 |  | 2024-04-30 15:00:41 | 计划性 |  |  |  | 110kV聚兔线龙星甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV明聚线龙星乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0019耐张杆单元] 110kV兔万线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
伍仙门站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线）、东堤站（110kV潭二东文线、110kV伍文东永线、110kV永区东线）、文德站（110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV潭二东文线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008138 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-24 09:21:42 | 2024-05-24 11:17:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-24 08:35:00 | 2024-05-24 16:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-110 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:41:07 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240105000646 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:13 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-21 08:45:00 | 2024-05-21 10:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-089 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 08:49:05 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011469 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-07 07:57:25 | 2024-05-08 14:36:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-22 08:40:00 | 2024-05-22 11:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-093 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-24 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV田杨线、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线（220kV林益变电站、110kV军田、杨屋变电站、110kV团结南路、山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010890 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV益田甲线曙光甲支线、110kV文林线曙光乙支线（110kV曙光终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010919 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:15:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV炭九乙线马溪丙支线 | 避雷器红外检测：一般线路（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线（110kV马溪变电站） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010918 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:15:00 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 避雷器红外检测：关注线路（1-6月）：110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线（110kV林益、军田、杨屋变电站、110kV山前大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010897 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:06:43 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线;110kV镜岑线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010892 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV文林线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV文林线（110kV黄槐路终端场B场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010888 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 避雷器红外检测：一般、关注线路（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（110kV平石、凤凰变电站、110kV宝华路、平石路终端场） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010891 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-15 08:11:48 | 2024-05-22 08:07:00 | 钟誌 | 13710201115 | 杨和清 | 2024-05-22 08:41:00 | 2024-05-23 15:41:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-24 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:04:24 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008137 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-23 11:21:02 | 2024-05-23 11:39:34 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-23 08:39:00 | 2024-05-23 11:39:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-106 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-24 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:52 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）、流花站（110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站、流花站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008130 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-22 08:23:02 | 2024-05-22 10:41:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-22 08:33:00 | 2024-05-22 12:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 10.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-098 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:39:54 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008123 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-21 08:14:35 | 2024-05-21 08:40:37 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 张国熙;李伟杰 | 2024-05-21 11:02:41 | 2024-05-22 15:36:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-090 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-23 12:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:38:46 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV小坪站;110kV棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线;110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012497 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:19:51 | 2024-05-22 08:23:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:29:00 | 2024-05-22 12:10:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV鹤边站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012496 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:25:57 | 2024-05-22 08:17:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2024-05-22 08:28:00 | 2024-05-22 12:09:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 陈志辉 | 2024-05-23 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV航云站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线；110kV石棠坪远航线；110kV航远桂线；110kV航景线；110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012495 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:41:25 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 潘永洪;陈其来 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV夏茅站;110kV云城站 | 终端红外检测、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯夏坪线;110kV航城线;110kV航隆城线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012500 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:40:21 | 2024-05-22 08:58:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV石凯甲线;220kV石凯乙线;220kV凯航甲线;220kV凯航乙线;110kV凯陈夏隆线;110kV凯陈夏苗航线;110kV凯鹤泰集线;110kV凯鹤线;110kV凯坪棠线;110kV凯夏坪线（5-6月） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012499 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-22 08:37:38 | 2024-05-22 08:27:39 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;潘永洪 | 2024-05-22 09:00:00 | 2024-05-22 11:55:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-100 | 优 | 何国雄 | 2024-05-23 07:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉集线；110kV嘉集线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线（5-6月重要） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240308006404 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-11 08:28:08 | 2024-05-20 09:15:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 江泽辉 | 2024-05-11 08:15:00 | 2024-05-11 13:15:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-030 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-11 18:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-08 14:49:16 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（5-6月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008136 | 测量 | 2024-05-15 08:30:00 | 2024-05-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-15 08:08:03 | 2024-05-15 15:25:42 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2024-05-15 08:31:00 | 2024-05-15 15:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-054 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-15 17:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:40:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
福沙站、联兴站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线、110kV芳联福线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314006979 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 08:00:07 | 2024-05-06 08:45:51 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-11 09:20:00 | 2024-05-11 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-025 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:47:23 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007029 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-06 07:59:47 | 2024-05-06 08:44:05 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-13 09:05:00 | 2024-05-13 12:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-024 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-14 14:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:50:03 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007001 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 07:57:36 | 2024-05-08 14:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:05:00 | 2024-05-10 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-026 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:48:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线（5-6月重要） | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104012498 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-09 08:37:50 | 2024-05-09 09:06:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;张春勇 | 2024-05-09 08:43:00 | 2024-05-09 14:43:00 | 手工录入 | 张春勇 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-018 | 优 | 陈志辉 | 2024-05-09 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 15:08:01 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240104011478 | 测量 | 2024-02-01 08:30:00 | 2024-06-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-01-23 | 2024-02-18 07:55:26 | 2024-02-20 08:32:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源 | 2024-02-20 08:40:00 | 2024-02-20 09:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 刘汉章 | 2024-02-21 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-04 14:32:39 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否

## 中间接头红外
工作地点 | 工作内容 | 计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#5出入口至#10出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010960 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:26 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV田平文线 | 接头红外检测：文平隧道（#1出入口至#5出入口）电缆接头红外检测（1-6月）：110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV车平文线、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010959 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
110kV镜龙畔线 | 接头红外检测：合和隧道电缆接头红外检测（1-6月）：110kV镜龙畔线 | 已完成 | 年计划 | SCWH0301240110010961 | 测量 | 2024-05-01 08:00:00 | 2024-05-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-04-23 | 2024-05-30 08:35:27 | 2024-05-30 08:44:48 | 丁晨星 | 17324269480 | 周永发 | 2024-05-30 09:00:00 | 2024-05-30 12:00:00 | 手工录入 | 窄毅栋 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 钟誌 | 2024-05-31 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 21:30:20 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#7-天河。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008239 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:18:21 | 2024-05-29 10:59:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:19:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#4-#6、隽雅支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008261 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:45 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:25:14 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008174 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:17:15 | 2024-05-29 11:01:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-27 09:00:00 | 2024-05-29 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-30 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 18:58:09 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008249 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-27 08:16:40 | 2024-05-29 11:02:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2024-05-24 09:00:00 | 2024-05-24 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 12.0 | 自主开展 |  |  | 优 | 卢润戈 | 2024-05-27 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:21:56 | 计划性 |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱。（2月、5月、8月、11月） | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240416008254 | 测量 | 2024-05-16 08:30:00 | 2024-05-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-05-09 | 2024-05-16 08:13:32 | 2024-05-16 09:06:20 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李伟杰 | 2024-05-16 10:11:00 | 2024-05-16 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-060 | 优 | 卢润戈 | 2024-05-17 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-04-16 19:23:41 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳联福聚线 | 已完成 | 月计划 | SCWH0301240314007001 | 测量 | 2024-05-01 08:30:00 | 2024-05-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-04-26 | 2024-05-07 07:57:36 | 2024-05-08 14:33:00 | 林杰 | 13922126058 | 陈少康 | 2024-05-10 09:05:00 | 2024-05-10 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 自主开展 |  | 2024-05-S7-026 | 优 | 刘汉章 | 2024-05-13 07:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-03-14 15:48:28 | 计划性 |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否