## Sheet1
预试项目 | 年度总计划量 | 年度总完成量 | 年度计划完成率 | 1月计划量 | 1月完成量 | 1月计划完成率 | 异常情况
架空线路红外检测（条） |  | 4 |  | 4 | 4
重要交叉跨越区段红外测温（回） |  | 82 |  | 99 | 82
接地电阻测试（回） |  | 0 |  | 41 | 0
交叉互联试验（回） |  | 7 |  | 44 | 7
避雷器试验（回） |  | 0 |  | 36 | 0
护套环流（回） |  | 177 |  | 66 | 177
电缆终端红外检测（回） |  | 117 |  | 59 | 117
避雷器红外检测（回） |  | 61 |  | 30 | 61
非直埋式中间接头红外检测（回） |  | 73 |  | 27 | 73
局放试验（回）
高压电缆T接筒SF6气体测试（处）
电缆桥检测
接地电阻系统阻抗检测
瓷套终端油面检测