## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 巡视方式 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 关联操作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 特巡类别 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签 | 风险点 | 管控措施
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023021 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#43-#47日常巡视 | 线路日常巡维：220kV木凯甲乙线#43-#47日常巡视 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-04-30 12:52:33 | 2025-03-12 09:40:46 | 朱常镇 | 13926423957 | 李文兴; | 2025-03-12 08:55:00 | 2025-03-12 12:55:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-21 12:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106009199 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木凯甲线#48-#56；(Ⅲ级)220kV木凯乙线#48-#56； | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-31 | 2025-04-30 12:53:26 | 2025-04-30 12:54:04 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权;朱常镇; | 2025-03-13 08:54:00 | 2025-03-13 12:54:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-21 12:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 09:05:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106009177 | 巡视 | 220kV木凯甲线;220kV木凯乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅲ级)220kV木凯甲线#59-#61；(Ⅲ级)220kV木凯乙线#59-#61； | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-31 | 2025-04-30 12:51:53 | 2025-04-30 12:54:51 | 李文兴 | 13902251685 | 梁乔云;朱常镇; | 2025-03-13 08:55:00 | 2025-03-13 12:55:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱常镇 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-21 12:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 09:05:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001258 | 巡视 | 110kV从岗线 | 导线连接位置红外测温：110kV从岗线#01-#37耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年） | 2025-02-24 08:30:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-02-27 12:34:10 | 2025-02-27 08:34:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞; | 2025-02-27 08:40:00 | 2025-02-27 14:51:52 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-02-27 21:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001330 | 巡视 | 110kV从岗线 | 导线连接位置红外测温：110kV从岗线#33-#34耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 14:35:23 | 2025-03-12 09:37:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-12 09:36:34 | 2025-03-13 15:16:23 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-13 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV从岗线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001246 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#20-#49、500kV从科乙线#20-#49塔耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第1次） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-24 16:40:55 | 2025-03-24 11:15:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-24 08:40:00 | 2025-03-24 16:26:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-26 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113007417 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#01-#19、500kV从科乙线#01-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第1次） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 09:06:39 | 2025-03-21 09:07:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉 | 2025-03-21 08:40:00 | 2025-03-21 16:50:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-24 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 17:26:01 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113007419 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#01-#19、500kV从木丁线#01-#19耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第1次） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 09:05:39 | 2025-03-21 09:07:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-24 08:40:00 | 2025-03-24 16:35:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-26 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 17:26:01 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001240 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#28-#38、110kV绿兔乙线#28-#38耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 16:15:12 | 2025-03-25 09:15:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-25 09:58:25 | 2025-03-31 08:32:41 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-01 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0038直线塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0038直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001228 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#43-#56、110kV绿兔乙线#43-#56耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 16:23:36 | 2025-03-25 09:23:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-02-05 15:09:21 | 2025-03-28 16:52:07 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-01 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0043直线塔单元 - N0056耐张塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0043直线塔单元 - N0056耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001216 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#20-#49、500kV从木丁线#20-#49耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第1次） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-24 16:43:53 | 2025-03-24 10:44:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-24 08:40:00 | 2025-03-24 16:53:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-03 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001174 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#01-#21、110kV绿兔乙线#01-#21耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 16:06:01 | 2025-03-25 09:06:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-25 08:40:00 | 2025-03-25 16:52:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-03 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001300 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 导线连接位置红外测温：500kV从木丙线#50-#70、500kV从木丁线#50-#70耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第1次） | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 14:39:45 | 2025-03-31 09:39:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-31 08:40:00 | 2025-03-31 16:49:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-03 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001252 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#50-#72,、500kV从科乙线#50-#72耐张线夹、复合绝缘子、避雷器、导地线接续管红外测温（2025年第1次） | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 14:37:38 | 2025-03-31 09:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-31 08:45:00 | 2025-03-31 16:45:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-03 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250225000594 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：220kV罗鹿线包括鹿鸣站#2主变停电期间电网风险特查。 | 2025-03-29 08:30:00 | 2025-04-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-28 17:36:45 | 2025-03-31 14:21:08 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-29 14:21:00 | 2025-04-12 17:05:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-04-14 09:06:00 | 已完工 |  | 2025-02-25 09:02:57 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250328015257 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV车大甲线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV车大甲线、110kV镜畔新线、110kV田龙甲线（清明假期保供电准备阶段，4月2日） | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-04 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-28 | 2025-04-02 14:52:09 | 2025-04-02 08:59:27 | 李刚 | 16624750358 | 丁晨星;高志辉;杨和清 | 2025-04-02 09:00:09 | 2025-04-02 12:55:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 4 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-04-11 09:13:00 | 已完工 |  | 2025-03-28 14:56:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109037619 | 测量 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳） | 接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道：220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）（2月/次，3-4月） | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 08:24:27 | 2025-03-31 09:32:52 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;卢润戈 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-01 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 11.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-172;2025-04-S5-021 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-04-02 18:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 18:04:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001210 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500从木丙线#50-#70；500kV从木丁线#50-#70 | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 14:33:53 | 2025-03-31 09:35:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-31 08:40:00 | 2025-03-31 16:04:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-07 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001294 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#50-#72；500kV从科乙线#50-#72 | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 14:34:55 | 2025-03-31 09:35:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-31 08:40:00 | 2025-03-31 16:47:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-03 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001192 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从木丙线#20-#49；500kV从木丁线#20-#49 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-24 16:34:23 | 2025-03-24 11:15:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-25 08:40:00 | 2025-03-25 16:40:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-03 15:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000206 | 巡视 | 110kV棠员东线[★★★]、110kV潭城线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-27 | 2025-03-31 14:22:37 | 2025-04-01 16:51:06 | 黄炜恒 | 13719263323 | 卢润戈 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-03-31 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-04-01 18:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113007420 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从木丙线#01-#19、500kV从木丁线#01-#19 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 08:58:44 | 2025-03-21 08:59:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-28 14:46:20 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-04-01 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 17:26:01 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000195 | 巡视 | 110kV棠员东线[★★★]、110kV潭城线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎中乙线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、220kV麒天甲线[★]、220kV木村甲乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-30 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-31 08:35:39 | 2025-03-31 14:15:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 黄炜恒 | 2025-03-30 08:45:00 | 2025-03-30 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-04-01 13:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221009246 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防外力破坏、防鸟害特巡：110kV田空甲线、田空乙线 | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-31 08:39:32 | 2025-03-31 08:42:11 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东; | 2025-03-31 08:31:00 | 2025-03-31 11:31:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-04-01 08:29:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 12:30:41 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014211 | 巡视 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防鸟害、防外力破坏特巡：110kV田芙线、110kV田空丙线 | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-31 08:29:43 | 2025-03-31 08:37:03 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-03-31 08:37:00 | 2025-03-31 11:38:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-04-01 08:29:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:02:37 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006583 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#39-#40（隐患） | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-03-21 | 2025-03-31 08:32:04 | 2025-03-31 08:32:00 | 王成 | 13509294899 |  | 2025-03-31 08:35:00 | 2025-03-31 11:45:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-04-01 08:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000194 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-31 15:00:00 | 2025-03-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-18 | 2025-03-28 11:35:52 | 2025-03-31 08:07:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-03-31 16:00:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-31 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006422 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#03；110kV汉云乙线#35-#41；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#10 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-24 08:22:09 | 2025-03-24 08:19:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2025-03-10 10:20:40 | 2025-03-10 16:10:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-13 07:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:51:17 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0037直线塔单元] 110kV汉云乙线弃飞杆塔:[N0035直线塔单元, N0038直线塔单元 - N0042耐张塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0011耐张塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线弃飞杆塔:[N0003直线塔单元 - N0006直线塔单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0040耐张塔单元] 110kV汉太线弃飞杆塔:[N0035直线塔单元, N0041耐张塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006418 | 巡视 | 110kV汉太线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#42-#52 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-31 08:19:11 | 2025-03-31 08:56:54 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2025-03-31 09:56:33 | 2025-03-31 14:40:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:51:17 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0050耐张塔单元 - N0051耐张塔单元] 110kV汉太线弃飞杆塔:[N0042直线塔单元 - N0049耐张塔单元, N0052耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006430 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#11-#18；1110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 08:13:47 | 2025-03-21 08:14:00 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 | 2025-03-24 10:02:06 | 2025-03-24 15:53:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 容志松 | 2025-03-25 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:58:45 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0018耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006349 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉云甲线、110kV汉云乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#44，110kV汉云甲线#41-#43，110kV汉云乙线#43-#48；110kV汉太线九佛甲支线#05-#11；1110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:44:16 | 2025-03-04 09:19:45 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;梁嘉亮 | 2025-03-10 09:35:23 | 2025-03-10 16:23:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 容志松 | 2025-03-11 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:11:19 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0041耐张塔单元 - N0043直线塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0012耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0010耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元] 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0043耐张塔单元 - N0048直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006420 | 巡视 | 110kV汉太线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#53-#62 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-31 08:19:55 | 2025-03-31 08:57:40 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2025-03-31 10:21:02 | 2025-03-31 12:13:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:51:17 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0057直线塔单元 - N0062耐张塔单元] 110kV汉太线弃飞杆塔:[N0053耐张塔单元 - N0056直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109001515 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北界甲线#35-#42、220kV北界乙线#35-#42、220kV北茶甲线#33-#39、220kV北茶乙线#33-#39； | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-24 08:15:54 | 2025-03-24 08:16:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来 | 2025-03-24 09:29:49 | 2025-03-24 17:03:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-25 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 09:15:43 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV北界乙线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0042耐张杆单元] 220kV北界甲线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0042耐张杆单元] 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0039耐张塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0039耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109001616 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北茶甲线#40-#45、220kV北茶乙线#40-#45 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-24 08:15:54 | 2025-03-24 08:16:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来; | 2025-03-24 09:29:49 | 2025-03-24 17:03:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-25 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 09:24:10 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV北界乙线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0042耐张杆单元] 220kV北界甲线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0042耐张杆单元] 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0039耐张塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0039耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223666983 | 测量 | 110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV从街乙线#39-#40（一月一测） | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-31 19:14:28 | 2025-03-31 09:14:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2025-03-31 09:15:00 | 2025-03-31 15:14:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-31 19:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:40:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250111000727 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV益车甲线;220kV炭车甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：220kV炭车甲线#52-#29、220kV炭车乙线#52-#59、110kV益车甲线#36-#46； | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-31 17:11:02 | 2025-03-26 09:10:28 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2025-03-26 09:10:00 | 2025-03-31 16:59:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-31 19:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-11 15:37:15 | 计划性 |  |  |  |  | 由于系统原因无法上传照片，截图已传至附件 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014319 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#21-#35；110kV益车乙线#21-#35；（Ⅳ级）110kV林九甲线#20-#34；110kV林九乙线#20-#34； | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-18 17:26:48 | 2025-03-18 08:28:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2025-03-18 09:14:00 | 2025-03-18 16:51:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-29 11:12:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:32:05 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114012993 | 测量 | 110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV益车甲线#01-#63、益车乙线#01-#63*（1-12月） | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-04-25 18:08:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-19 | 2025-03-24 13:47:07 | 2025-03-28 08:48:33 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 | 2025-03-28 08:49:02 | 2025-03-28 13:07:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-31 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 17:57:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114012974 | 测量 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV林九甲线#01-#34、林九乙线#01-#34（1-12月） | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-04-25 18:08:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-19 | 2025-03-24 13:47:07 | 2025-03-28 08:48:33 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树; | 2025-03-28 08:49:02 | 2025-03-28 13:07:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-31 18:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 17:49:01 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007680 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区精细化巡视 Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、110kV车新镜线（新镜段#76塔至镜湖站）、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线（镜畔段镜湖站至#01塔）；Ⅳ级：110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜岑线（第三小组3月） | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:48:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-18 | 2025-03-25 08:53:41 | 2025-03-27 10:43:35 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 | 2025-03-27 09:44:00 | 2025-03-27 13:08:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-31 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 15:02:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250328015255 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV郭车甲乙线#01-#20、110kV车新镜线#08-#42、110kV炭九甲乙线#22-#30 | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-04-04 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-28 | 2025-03-31 08:41:43 | 2025-03-31 08:43:26 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-03-31 08:31:00 | 2025-03-31 13:26:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 钟誌 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-31 18:56:00 | 已完工 |  | 2025-03-28 14:55:56 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250111000725 | 巡视 | 110kV林九乙线;110kV林九甲线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#01-#21；110kV益车乙线#01-#21；（Ⅳ级）110kV林九甲线#01-#20；110kV林九乙线#01-#20； | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 14:37:27 | 2025-03-11 08:55:00 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚 | 2025-03-11 09:48:22 | 2025-03-11 16:43:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-29 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-11 15:37:15 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV林九乙线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0019耐张塔单元] 110kV林九乙线弃飞杆塔:[N0020耐张塔单元] 110kV林九甲线已巡视杆塔:[N0014耐张塔单元 - N0019耐张塔单元] 110kV林九甲线弃飞杆塔:[N0020耐张塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV益车乙线弃飞杆塔:[N0021耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0020耐张塔单元] 110kV益车甲线弃飞杆塔:[N0021耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250111000726 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV益车乙线马溪乙支线;110kV炭九乙线;110kV益车甲线;110kV益车乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）110kV益车甲线#36-#46；110kV益车乙线马溪乙支线#00-#07；（Ⅳ级）110kV益车乙线#36-#46；110kV炭九甲线#62-#71；110kV炭九乙线#62-#71； | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-19 15:17:36 | 2025-03-19 08:30:00 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2025-03-18 09:13:00 | 2025-03-18 14:47:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-29 11:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-11 15:37:15 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭九乙线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0071耐张杆单元] 110kV炭九甲线已巡视杆塔:[N0062耐张塔单元 - N0071耐张杆单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0041直线塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0041直线塔单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0046耐张杆单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0042耐张塔单元 - N0046耐张杆单元] 110kV益车乙线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元] 110kV益车甲线已巡视杆塔:[N0036耐张塔单元] 110kV益车乙线马溪乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221016518 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆日常巡维：田心片区精细化巡视Ⅲ级：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。（第三小组3月下半月） | 2025-03-15 08:30:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-26 08:19:01 | 2025-03-26 08:54:28 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树 | 2025-03-26 08:54:37 | 2025-03-26 16:25:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-31 18:54:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 15:31:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608335 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线 #34-#83线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-03-31 09:41:07 | 2025-03-31 09:15:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-31 09:45:36 | 2025-03-31 13:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-31 18:50:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221016519 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区巡视工作 Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段平石站至#2）;110kV田平文线（T平段、平文段平石站至#2）;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV镜合龙凤文线（凤文段凤凰站至#8）;110kV车新镜线（新镜段新华站至#61塔）;110kV镜畔新线（镜畔段#16塔至湖畔站、畔新段）（第三小组3月下半月）（视频巡视）。 | 2025-03-15 08:30:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-31 08:29:46 | 2025-03-31 08:30:00 | 李刚 | 16624750358 | 丁晨星 | 2025-03-31 08:30:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-03-31 18:12:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 15:31:24 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250111000728 | 巡视 | 220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）220kV车林甲乙线#01-#10； | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-24 13:42:19 | 2025-03-28 08:49:30 | 王冠群 | 13944616377 |  | 2025-03-28 08:53:11 | 2025-03-28 16:19:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-03-31 18:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-11 15:37:15 | 计划性 |  |  |  |  | 由于系统原因无法上传照片，截图已传至附件 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000190 | 巡视 | 110kV棠北骏乙线[★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎中乙线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-29 08:30:00 | 2025-03-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-31 08:34:12 | 2025-03-31 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英 | 2025-03-29 09:00:00 | 2025-03-29 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-31 18:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000065 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV嘉观临线#73-#76 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 08:27:23 | 2025-03-21 09:21:14 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;邓茂村 | 2025-03-21 09:57:00 | 2025-03-21 17:23:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:00:12 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0073耐张塔单元 - N0076直线塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元, N0028耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] 110kV汉人甲线弃飞杆塔:[N0027耐张塔单元] 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元, N0028耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] 110kV汉人乙线弃飞杆塔:[N0027耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250321026794 | 巡视 | 木麒 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#23-#24塔特巡。 | 2025-03-31 08:00:00 | 2025-04-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-21 | 2025-03-31 08:20:23 | 2025-03-31 08:52:09 | 张伟刚 | 18620526883 | 张耀光; | 2025-03-31 08:52:43 | 2025-03-31 12:50:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-31 17:22:00 | 已完工 |  | 2025-03-21 17:11:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250321026775 | 巡视 | 木麒甲乙 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#25-#33塔特巡。 | 2025-03-31 08:00:00 | 2025-04-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-21 | 2025-03-31 08:21:50 | 2025-03-31 08:54:02 | 朱常镇 | 13926423957 | 李文兴; | 2025-03-31 08:54:13 | 2025-03-31 12:17:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-31 17:22:00 | 已完工 |  | 2025-03-21 17:11:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066624 | 测量 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#11-#18,110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 08:14:44 | 2025-03-21 08:48:25 | 张春勇 | 18620662702 | 容志松 | 2025-03-24 09:19:00 | 2025-03-24 17:19:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-27 17:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000193 | 巡视 | 110kV棠北骏乙线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎中乙线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-28 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-28 08:29:46 | 2025-03-31 08:40:00 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒;谢文卓 | 2025-03-28 08:35:00 | 2025-03-28 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-31 17:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108013530 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV茶汉丙线;110kV汉钟线;110kV汉马线竹料甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线#08-#17；110kV汉钟线#08-#17；110kV汉马线竹料甲支线#01-#06；110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 | 2025-03-30 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-31 08:05:43 | 2025-03-31 08:15:06 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉 | 2025-03-31 09:25:39 | 2025-03-31 17:14:19 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2025-03-31 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:51:48 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉钟乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉钟乙线竹料丙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV汉钟线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066601 | 测量 | 110kV汉钟乙线;110kV汉钟线;110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#08-#17,110kV汉钟线#08-#17,110kV汉钟乙线竹料丙支线#00-#01 | 2025-03-30 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-31 08:05:43 | 2025-03-31 08:15:06 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉 | 2025-03-31 09:25:39 | 2025-03-31 17:14:19 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2025-03-31 17:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉钟乙线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] 110kV汉钟乙线竹料丙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV汉钟线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250321026788 | 巡视 | 木村甲乙 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#24-#27塔特巡。 | 2025-03-31 08:00:00 | 2025-04-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-21 | 2025-03-31 08:23:31 | 2025-03-31 08:57:30 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;梁乔云 | 2025-03-31 08:57:41 | 2025-03-31 16:09:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-31 17:09:00 | 已完工 |  | 2025-03-21 17:11:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123220 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 08:34:10 | 2025-03-18 09:00:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2025-03-17 08:35:00 | 2025-03-28 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-31 17:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000554 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#190-#193。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-26 08:18:27 | 2025-03-26 09:13:22 | 邓茂村 | 13902272406 | 容志松;张春勇 | 2025-03-21 09:35:50 | 2025-03-21 15:25:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0190直线塔单元 - N0193直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000562 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#164-#167。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 12:54:35 | 2025-03-31 08:56:19 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2025-03-31 08:03:00 | 2025-03-31 17:03:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006114 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维：110kV炭松甲乙线#01-#28防外力破坏特巡 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 08:39:15 | 2025-03-31 08:43:14 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-03-31 08:43:00 | 2025-03-31 11:02:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-31 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:24:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006346 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#24-#27 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:21:31 | 2025-03-06 08:54:14 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;梁伟照 | 2025-03-06 09:45:41 | 2025-03-06 16:12:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:11:19 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0024直线塔单元 - N0027直线塔单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0029耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0032直线塔单元] 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0029耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000202 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#93-#99;220kV花炭乙线#93-#99;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#42-#48;220kV岭郭乙线#42-#48; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 08:35:17 | 2025-03-31 09:40:05 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明 | 2025-03-31 09:40:00 | 2025-03-31 16:07:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-31 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221004544 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2025年03月第2次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 08:35:17 | 2025-03-31 09:40:05 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;徐耀明; | 2025-03-31 09:40:00 | 2025-03-31 16:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-31 17:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:04:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106016670 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 项目现场跟进：220kV北郭甲乙线π架-#03、#19-#21塔段；220kV北石甲乙线π架-#01、#21-#23塔段；220kV北浔甲乙线#19-#21塔段走廊清理现场跟进 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-28 16:00:44 | 2025-03-31 09:03:39 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2025-03-31 09:03:00 | 2025-03-31 16:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-31 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:09:50 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106016669 | 巡视 | 220kV北郭乙线 | 项目现场跟进：20kV北郭乙线#14-#19塔段跨越铁路登塔检查、防震锤检查、线夹螺栓紧固作业现场跟进 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-28 15:57:57 | 2025-03-31 09:05:17 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-03-31 09:05:00 | 2025-03-31 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-31 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:09:50 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014773 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（3月重要交叉跨越） | 2025-03-25 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-31 08:17:47 | 2025-03-31 08:15:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新;林杰;王家裕;卢秋庆;刘源; | 2025-03-31 08:17:00 | 2025-03-31 16:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-31 16:58:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:26 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250320010145 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-31 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-31 08:12:25 | 2025-03-31 08:42:02 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-03-31 08:42:54 | 2025-03-31 14:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-31 16:58:00 | 已完工 |  | 2025-03-20 15:37:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066640 | 测量 | 110kV汉云甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线#01-#13 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-27 08:19:38 | 2025-03-27 08:57:11 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 邓茂村 | 2025-03-27 08:57:00 | 2025-03-27 12:11:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-28 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066641 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV嘉观临线;220kV界汉甲线;220kV界汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#67-#75,110kV嘉观临线#99-#106,220kV界汉甲线#23-#28,220kV界汉乙线#23-#28 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-27 08:17:21 | 2025-03-27 08:56:26 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 邓茂村 | 2025-03-27 08:56:00 | 2025-03-27 13:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-28 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006348 | 巡视 | 110kV汉云甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#01-#13 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-27 16:33:40 | 2025-03-27 16:33:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 邓茂村 | 2025-03-27 10:18:26 | 2025-03-27 16:43:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-28 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:11:19 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0012直线塔单元] 110kV汉云甲线弃飞杆塔:[N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000428 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;220kV界汉甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#57-#66、110kV嘉观临线#107-#116；（Ⅳ级）220kV界汉甲线#14-#22、220kV界汉乙线#14-#22 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-26 08:20:38 | 2025-03-26 09:26:31 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 邓茂村;黄灿明 | 2025-03-26 09:48:02 | 2025-03-26 13:18:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.7 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-28 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:32:23 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0107耐张塔单元 - N0116耐张塔单元] 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0057直线塔单元 - N0065耐张塔单元] 220kV界汉乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0022耐张塔单元] 220kV界汉甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0022耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000429 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;220kV界汉甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#67-#75、110kV嘉观临线#99-#106、110kV退运茶汉乙线#74；（Ⅳ级）220kV界汉甲线#23-#28、220kV界汉乙线#23-#28 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-27 08:18:36 | 2025-03-27 08:58:12 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 邓茂村 | 2025-03-19 09:49:37 | 2025-03-19 13:23:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:32:23 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0099耐张塔单元 - N0106直线塔单元] 110kV茶汉乙线弃飞杆塔:[N0074耐张杆单元] 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0067直线塔单元 - N0074耐张杆单元] 220kV界汉乙线已巡视杆塔:[N0023直线塔单元 - N0028耐张塔单元] 220kV界汉甲线已巡视杆塔:[N0023直线塔单元 - N0028耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006343 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；（Ⅳ级）110kV汉云甲线#28（备用） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-06 08:26:30 | 2025-03-06 09:05:48 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-03-06 09:53:11 | 2025-03-06 18:11:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:11:19 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0034直线塔单元] 110kV汉云乙线弃飞杆塔:[N0030直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元] 110kV汉云甲线弃飞杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0029耐张塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0034直线塔单元] 110kV汉太线弃飞杆塔:[N0030直线塔单元 - N0032耐张塔单元] 220kV汉雀乙线弃飞杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 220kV汉雀甲线弃飞杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006347 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#18-#23 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 08:19:31 | 2025-03-07 08:58:28 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;梁嘉亮 | 2025-03-06 09:45:41 | 2025-03-06 18:46:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:11:19 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0023直线塔单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0023直线塔单元 - N0028直线塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0023直线塔单元 - N0025直线塔单元] 220kV汉雀甲线弃飞杆塔:[N0026直线塔单元 - N0028直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000256 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-31 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-18 | 2025-03-21 10:49:22 | 2025-03-31 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-03-31 08:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-31 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000225 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北郭甲线[★]、220kV罗伍线[★]、110kV梨集线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV潭城线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV航苗隆鹤线[★]、110kV航隆城线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV罗流盘金线[★]、110kV泮金流线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV凯夏坪线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV棠员东线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV嘉均甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-31 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-18 | 2025-03-28 11:22:33 | 2025-03-31 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-03-31 08:00:00 | 2025-03-31 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-31 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021769 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线振兴甲支线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：防山火特巡（视频巡视）：110kV林军线#08-#10;110kV林军芙线#08-#10、#29-#36、#39-#46、#61-#66、#80-#89;110kV林军芙线振兴甲支线#01-#03;220kV花绿甲线#04-#07、#10-#36、#42-#43、#47-#50;220kV花绿乙线#04-#07、#10-#36、#42-#43、#47-#50;500kV北花甲线#49-#59、#64-#73;500kV北花乙线#49-#61、#66-#74;220kV花空甲线#05-#08、#11-#12、#19-#50;220kV花空乙线#05-#08、#11-#12、#19-#50;220kV花林甲线#11-#14、#16-#22、#42-#44;220kV花林乙线#11-#14、#16-#22、#42-#44;220kV花文甲线#04-#14、#20-#37、#41-#48;220kV花文乙线#04-#14、#20-#37、#41-#48 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-31 16:07:53 | 2025-03-28 09:09:00 | 古海涛 | 13902406151 | 周永发 | 2025-03-28 09:40:00 | 2025-03-28 16:28:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 16:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 17:49:45 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡; | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108013633 | 巡视 | 110kV汉钟乙线中纲乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉纲线#17-#23人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-26 08:12:22 | 2025-03-26 08:19:43 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-26 08:20:00 | 2025-03-26 12:01:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-27 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:57:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066600 | 测量 | 110kV汉纲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉纲线#17-#23 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-26 08:11:38 | 2025-03-26 08:17:12 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-26 08:17:00 | 2025-03-26 11:59:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-28 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066591 | 测量 | 110kV嘉梨线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#01-#09 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-25 08:17:49 | 2025-03-28 09:00:47 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-28 08:13:00 | 2025-03-28 13:13:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066606 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#39-#40、500kV北增乙线#37-#38 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-28 08:16:03 | 2025-03-28 08:16:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮 | 2025-03-28 09:12:00 | 2025-03-28 14:12:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 15:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000563 | 巡视 | 退运110kV茶均线；110kV嘉梨线；110kV嘉梨线（备用）。 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）(Ⅲ级)退运110kV茶均线#55-#58；(Ⅲ级)110kV嘉梨线#01-#09；(Ⅲ级)110kV嘉梨线（备用）#01-#06。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 08:04:40 | 2025-03-31 08:26:34 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明 | 2025-03-31 08:26:00 | 2025-03-31 11:31:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 15:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000553 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#194-#197 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-26 12:30:12 | 2025-03-26 08:30:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 张春勇 | 2025-03-21 10:06:51 | 2025-03-21 14:24:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 15:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0194耐张塔单元 - N0197直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066627 | 测量 | 110kV汉太线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线#42-#52 | 2025-03-30 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-31 08:18:09 | 2025-03-31 08:55:17 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇; | 2025-03-31 08:55:00 | 2025-03-31 11:57:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066626 | 测量 | 110kV汉太线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线#53-#62 | 2025-03-30 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-31 08:18:09 | 2025-03-31 08:55:17 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2025-03-31 08:55:00 | 2025-03-31 11:57:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108004094 | 巡视 | 110kV井马岭线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（3月）：（Ⅲ级）110kV井马岭线#01-#03（光缆I级） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-31 08:06:40 | 2025-03-31 08:15:29 | 卢启和 | 13927751306 | 潘永洪 | 2025-03-31 08:15:00 | 2025-03-31 11:53:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-31 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 10:43:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007823 | 巡视 | 220kV韶林线（退运）;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲线、220kV花文乙线#37-#50；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）#378-#384 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-27 16:20:33 | 2025-03-12 09:11:00 | 黎健民 | 13926290188 | 衷颢元;薛永伦; | 2025-03-12 09:08:14 | 2025-03-12 16:50:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 15:09:37 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0379直线塔单元 - N0384耐张塔单元] 220kV韶林线（退运）已巡视杆塔:[N0378直线塔单元] | 林军线芙振兴甲支线#08、#09坐标异常，不能响机，已到位并拍摄现场照片，见附件 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107000061 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#10-#15;220kV花林乙线#10-#15 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-21 11:25:45 | 2025-03-13 09:55:00 | 古海涛 | 13902406151 | 周永发;衷颢元; | 2025-03-13 09:34:12 | 2025-03-13 16:17:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 08:14:31 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0015耐张塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106016395 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）:500kV北花甲线#68-#72、北花乙线#69-#74巡视计划 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-21 10:31:20 | 2025-03-13 10:41:00 | 古海涛 | 13902406151 | 衷颢元;周永发; | 2025-03-13 10:51:00 | 2025-03-13 16:13:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:01:29 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0069直线塔单元 - N0074直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0068直线塔单元 - N0072直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007471 | 巡视 | 110kV从街甲线；220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：防鸟害特查 | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-04-04 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2025-03-31 09:35:26 | 2025-03-31 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-03-31 09:00:00 | 2025-03-31 11:38:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-31 14:36:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:13 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008829 | 巡视 | 110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线茶塘乙支线#18-#23;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#20-#25; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-31 12:13:28 | 2025-03-31 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-03-31 09:10:00 | 2025-03-31 13:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-31 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松甲线茶塘甲支线已巡视杆塔:[N0020耐张塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV炭蓝线茶塘乙支线已巡视杆塔:[N0018耐张塔单元 - N0023耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013657 | 预试 | 110kV林乐公线雅宝甲支线 | 电缆交叉互联试验：110kV林乐公线雅宝甲支线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2025-03-26 07:00:00 | 2025-03-30 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 停电 | 2025-03-11 | 2025-03-25 14:56:14 | 2025-03-26 10:11:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 衷颢元;周永发; | 2025-03-26 10:41:00 | 2025-03-27 14:20:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 4 | 窄毅栋 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S1-146 |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 22:28:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106015006 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#01-#16；110kV益田甲线#01-#15；110kV文林线#45-#59；（Ⅳ级）110kV文林线备用线路#45-#46。 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-24 08:16:47 | 2025-03-24 08:33:21 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2025-03-24 08:33:00 | 2025-03-24 11:01:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 12:05:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106015005 | 巡视 | 110kV益田甲线乐同乙支线;110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV林乐公线#17-#25；110kV益田甲线#16-#19；110kV益田甲线乐同乙支线#00-#06；110kV文林线#41-#44；（Ⅳ级）110kV文林线备用线路#44 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-24 08:25:34 | 2025-03-24 08:25:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 衷颢元; | 2025-03-24 08:37:00 | 2025-03-24 11:37:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 12:05:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003567 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV益田甲线#27-#36；110kV文林线#24-#33； | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-25 08:16:25 | 2025-03-25 08:19:51 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2025-03-25 08:20:15 | 2025-03-25 12:39:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:19:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003575 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV文林线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV林田线#11；110kV益田甲线#20-#26；110kV文林线#34-#40；（Ⅳ级）220kV韶林线（退运）#402； | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-25 08:17:50 | 2025-03-25 08:18:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 黎健民;周永发; | 2025-03-25 08:40:00 | 2025-03-25 11:21:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:19:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106015041 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线;110kV文游田龙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV文林线#01-#04；110kV益田甲线#56-#69； | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-27 09:23:19 | 2025-03-27 09:25:22 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛;薛永伦; | 2025-03-27 09:26:00 | 2025-03-27 11:15:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 12:07:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106015177 | 巡视 | 110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV文林线曙光乙支线#00-#11；110kV益田甲线曙光甲支线#00-#11 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-26 08:06:22 | 2025-03-26 08:17:25 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2025-03-26 08:19:50 | 2025-03-26 12:47:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 12:10:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106015042 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV文林线曙光乙支线;110kV文林线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV文林线#05-#23；110kV益田甲线#37-#55； | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-26 08:10:06 | 2025-03-26 09:19:29 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2025-03-26 09:19:41 | 2025-03-26 12:46:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 12:07:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003626 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#01-#04；220kV花绿乙线#01-#04；220kV花空甲线#01-#04；220kV花空乙线#01-#04 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-26 15:00:16 | 2025-03-05 08:49:00 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛; | 2025-03-03 09:55:37 | 2025-03-03 16:38:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:25:31 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007397 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#10-#14；220kV花绿乙线#10-#14；220kV花空甲线#11-#14；220kV花空乙线#11-#14；（Ⅲ级）220kV花文甲线#10-#15；220kV花文乙线#10-#15 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-26 15:27:37 | 2025-03-06 09:15:00 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛;薛永伦; | 2025-03-06 09:42:47 | 2025-03-06 16:37:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 14:48:01 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0014耐张塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0010直线塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003635 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#15-#17；220kV花绿乙线#15-#17；220kV花空甲线#15-#17；220kV花空乙线#15-#17；（Ⅲ级）220kV花文甲线#16-#18；220kV花文乙线#16-#18 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-26 16:11:23 | 2025-03-07 09:18:00 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2025-03-07 09:18:02 | 2025-03-07 16:53:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:25:31 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0018直线塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0016耐张塔单元 - N0018直线塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106011488 | 巡视 | 220kV林田线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ级）220kV花文甲乙线#58-#68；（Ⅲ级）220kV林田线：#23-#33 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-27 14:24:39 | 2025-03-10 09:25:00 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2025-03-10 08:57:08 | 2025-03-10 17:54:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 11:04:37 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV林田线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0033直线塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0058耐张塔单元 - N0062直线塔单元, N0064直线塔单元 - N0068直线塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0058耐张塔单元 - N0062直线塔单元, N0064直线塔单元 - N0068直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007606 | 巡视 | 110kV益田甲线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：110kV益田甲线#01-#15；110kV林乐公：#01-#16；110kV文林线：#45-#59 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-27 15:49:49 | 2025-03-11 08:51:00 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2025-03-11 09:01:15 | 2025-03-11 16:08:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 黎健民 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 14:59:48 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV文林线已巡视杆塔:[N0045耐张杆单元 - N0059耐张塔单元] 110kV林乐公线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0016耐张杆单元] 110kV益田甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0015耐张杆单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106011489 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅲ）220kV花文甲乙线#29-#37；（Ⅳ级）220kV花绿甲线#27-#29；220kV花绿乙线#27-#29；220kV花空甲线#27-#30；220kV花空乙线#27-#30 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-28 09:01:54 | 2025-03-13 08:46:00 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦; | 2025-03-13 09:08:00 | 2025-03-13 16:10:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 11:04:37 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0029耐张塔单元] 220kV花文乙线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0037直线塔单元] 220kV花文甲线已巡视杆塔:[N0029直线塔单元 - N0037直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0030耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0029耐张塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0029直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0029直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007720 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#41-#50；220kV花绿乙线#41-#50；220kV花空甲线#40-#50；220kV花空乙线#40-#50 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-28 10:01:21 | 2025-03-17 08:41:00 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛; | 2025-03-17 09:39:00 | 2025-03-17 17:23:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 15:05:16 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0044直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0044直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0046直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0042直线塔单元 - N0046直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0050耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0050耐张塔单元] | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106017819 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅳ级）220kV花空甲线#31-#39;220kV花空乙线#31-#39；220kV花绿甲线#30-#40；220kV花绿乙线#30-#40 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-28 16:29:00 | 2025-03-18 08:41:00 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛; | 2025-03-18 10:06:29 | 2025-03-18 16:23:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:28:14 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0039直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0040耐张塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0040耐张塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0030直线塔单元 - N0032直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0035直线塔单元] 220kV花空甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0035直线塔单元] 220kV花绿乙线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0035直线塔单元] 220kV花绿甲线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0035直线塔单元] 220kV花空乙线已巡视杆塔:[N0036直线塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221022171 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV林军芙线全线防鸟害特巡（第四小组） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-28 08:50:36 | 2025-03-28 09:17:14 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦 | 2025-03-28 08:49:00 | 2025-03-28 11:35:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 窄毅栋 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-31 11:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 19:16:29 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250321026793 | 巡视 | 木村甲乙线 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#72-#102特巡。建明六路联系工作，城中村张贴警示牌。 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-21 | 2025-03-26 08:15:25 | 2025-03-26 08:48:15 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高;孔盛权; | 2025-03-26 08:48:00 | 2025-03-26 12:43:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-31 08:59:00 | 已完工 |  | 2025-03-21 17:11:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002777 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：花都中心：500kV北花甲线（花都片区段）；500kV北花乙线（花都片区段）；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV田杨线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；110kV郭石线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 15:32:27 | 2025-03-25 09:08:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 张晓青; | 2025-03-17 08:45:00 | 2025-03-28 08:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-28 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000564 | 巡视 | 退运110kV茶均线；110kV嘉梨线。 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）(Ⅲ级)退运110kV茶均线#47-#54；(Ⅲ级)110kV嘉梨线#10-#17。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-11 08:27:29 | 2025-03-11 08:50:55 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2025-03-11 08:51:50 | 2025-03-11 10:07:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-12 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000565 | 巡视 | 退运110kV茶均线；110kV嘉梨线。 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）(Ⅲ级)退运110kV茶均线#41-#46；(Ⅲ级)110kV嘉梨线#18-#23。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-11 08:27:30 | 2025-03-11 08:50:55 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村; | 2025-03-11 08:51:50 | 2025-03-11 10:07:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-12 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250320010146 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-30 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-28 08:33:11 | 2025-03-28 08:44:34 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章 | 2025-03-30 08:05:00 | 2025-03-30 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-31 08:04:00 | 已完工 |  | 2025-03-20 15:37:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014153 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越区段视频巡视 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-27 07:55:48 | 2025-03-27 07:55:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;梁嘉亮;陈有英;邓茂村 | 2025-03-27 08:49:00 | 2025-03-27 15:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 15.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-28 07:50:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:22 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250320010148 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-29 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-28 08:32:36 | 2025-03-29 08:00:22 | 刘汉章 | 13926096162 | 林杰; | 2025-03-29 08:01:00 | 2025-03-29 13:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-31 07:50:00 | 已完工 |  | 2025-03-20 15:37:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000195 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-30 15:00:00 | 2025-03-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-24 16:38:58 | 2025-03-30 16:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2025-03-30 16:00:00 | 2025-03-30 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-30 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000257 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-30 08:00:00 | 2025-03-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-24 16:38:28 | 2025-03-30 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 肖瀚; | 2025-03-30 08:01:00 | 2025-03-30 16:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000226 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭杨中线[★]、110kV猎中乙线[★]、220kV北郭甲线[★]、220kV罗伍线[★]、110kV梨集线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV潭城线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV航苗隆鹤线[★]、110kV航隆城线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV罗流盘金线[★]、110kV泮金流线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV凯夏坪线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV罗流盘金线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV棠员东线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV嘉均甲线[★★★]、110kV嘉均乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；无保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-30 08:00:00 | 2025-03-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-28 11:23:28 | 2025-03-30 08:00:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 张晓青; | 2025-03-30 08:01:00 | 2025-03-30 16:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-30 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000196 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-29 15:00:00 | 2025-03-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-24 16:38:13 | 2025-03-29 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2025-03-29 16:00:00 | 2025-03-29 22:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-29 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000227 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北郭甲线[★]、220kV罗伍线[★]、110kV梨集线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎中乙线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV航苗隆鹤线[★]、110kV航隆城线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV罗流盘金线[★]、110kV泮金流线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV凯夏坪线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV嘉均乙线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-29 08:00:00 | 2025-03-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-28 11:19:56 | 2025-03-29 08:16:00 | 张浩 | 13922153473 | 方百里 | 2025-03-29 08:00:00 | 2025-03-29 16:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-29 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000258 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-29 08:00:00 | 2025-03-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-24 16:37:33 | 2025-03-29 08:15:00 | 方百里 | 13751728263 | 张浩 | 2025-03-29 08:00:00 | 2025-03-29 16:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-29 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221016521 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：车城片区精细化巡视 Ⅲ级：110kV车金甲线、110kV车金乙线；Ⅳ：220kV车林甲线、220kV车林乙线、110kV炭九乙线马溪丙支线、郭车甲线天马甲支线、郭车甲线新街甲支线、郭车乙线天马乙支线、车大乙线新街乙支线（第三小组3月下半月）。 | 2025-03-15 08:30:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-28 08:38:02 | 2025-03-28 08:40:52 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2025-03-28 08:41:00 | 2025-03-28 13:31:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-29 11:15:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 15:31:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250319006492 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV郭车甲乙线#01-#20、110kV车新镜线#08-#42、110kV炭九甲乙线#22-#30 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 13:43:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-19 | 2025-03-28 08:42:46 | 2025-03-28 08:25:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-03-28 08:23:00 | 2025-03-28 15:20:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-29 11:14:00 | 已完工 |  | 2025-03-19 13:42:02 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000228 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV猎雅桥艺线[★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎中乙线[★]、110kV航苗隆鹤线[★]、110kV航隆城线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、220kV北镜甲线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV梨集线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV凯夏坪线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]、110kV嘉均乙线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-28 08:00:00 | 2025-03-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-27 15:21:17 | 2025-03-28 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟; | 2025-03-28 08:00:00 | 2025-03-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000259 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-28 08:00:00 | 2025-03-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 07:40:27 | 2025-03-28 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健; | 2025-03-28 08:00:00 | 2025-03-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000197 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-28 15:00:00 | 2025-03-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-26 16:48:08 | 2025-03-28 16:00:00 | 方百里 | 13751728263 |  | 2025-03-28 16:00:00 | 2025-03-28 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-29 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002776 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：从化中心：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线（#01-#13）；500kV蓄能AB联络线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；110kV从城线；110kV从街甲线110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；500kV蓄北线(#74-#160)；500kV从科甲线（从化片区段）；500kV从科乙线（从化片区段）；500kV从木丙线（从化片区段）；500kV从木丁线（从化片区段）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 12:21:02 | 2025-03-18 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟;方百里; | 2025-03-17 09:00:00 | 2025-03-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-28 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002779 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：天河中心：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线（天河片区段）；500kV从木丁线（天河片区段）；500kV从科甲线（天河片区段）；500kV从科乙线（天河片区段）；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；500kV北增甲线（天河片区段）；500kV北增乙线（天河片区段）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 12:21:02 | 2025-03-18 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;丁晟;方百里; | 2025-03-17 09:00:00 | 2025-03-28 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-28 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123323 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-24 08:55:00 | 2025-03-18 08:29:48 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;周卓蓓 | 2025-03-18 08:29:55 | 2025-03-28 16:21:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-28 17:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109037618 | 测量 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线 | 接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道：220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线（2月/次，3-4月） | 2025-03-25 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 15:44:48 | 2025-03-25 08:53:34 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;周卓蓓 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 11.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-127 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-25 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 18:04:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000555 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#187-#189。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-26 08:16:15 | 2025-03-26 09:13:38 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2025-03-26 09:51:25 | 2025-03-28 16:36:44 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 14.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0187直线塔单元 - N0189直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000794 | 巡视 | 220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;220kV界汉甲线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV界汉甲线#01-#04、220kV界汉乙线#01-#04、110kV嘉观临线#125-#128、110kV茶观乙线#64-#67 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-25 08:25:46 | 2025-03-25 08:58:41 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2025-03-25 09:39:03 | 2025-03-28 16:36:36 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 17:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:50:39 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0125耐张杆单元 - N0128耐张塔单元] 110kV茶观乙线已巡视杆塔:[N0064耐张杆单元 - N0067耐张塔单元] 220kV界汉乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004耐张杆单元] 220kV界汉甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108013531 | 巡视 | 110kV汉钟线;110kV汉钟乙线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线;110kV汉马线竹料甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟线#01-#07、110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08、110kV汉钟乙线#01-#07、110kV汉马线#01-#12、110kV汉马线竹料甲支线#00 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-27 12:49:12 | 2025-03-27 08:59:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉 | 2025-03-27 09:30:03 | 2025-03-28 16:56:52 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 17:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:51:48 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉钟乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张塔单元] 110kV汉钟线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张塔单元] 110kV汉钟线马沥乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0008耐张杆单元] 110kV汉马线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0012耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108013532 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12、110kV汉纲线#15-#16人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-24 08:30:14 | 2025-03-24 08:53:55 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-24 08:54:00 | 2025-03-24 12:38:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 16:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:51:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 汉钟乙线竹料丙支线#02#03座标错误，只能手动到位。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066607 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188、#188-#189 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-28 08:12:25 | 2025-03-28 09:00:21 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村 | 2025-03-28 09:00:00 | 2025-03-28 14:25:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066604 | 测量 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV北增甲线#32-#33、500kV北增乙线#30-#31 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-28 08:14:05 | 2025-03-28 08:34:48 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:34:00 | 2025-03-28 12:43:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000552 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 相机精细化巡线：非机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#198-#201人工精细化。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-28 08:11:21 | 2025-03-28 08:35:17 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:35:00 | 2025-03-28 12:42:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006558 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花绿甲线、花绿乙线、花空甲线、花空乙线 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-03-28 | 2025-03-28 08:26:32 | 2025-03-28 08:26:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-03-28 08:35:00 | 2025-03-28 11:06:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-28 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006550 | 测量 | 110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空机线 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-03-28 | 2025-03-28 08:26:32 | 2025-03-28 08:26:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-03-28 08:35:00 | 2025-03-28 11:06:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-28 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006562 | 测量 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV空金甲线、空金乙线 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-03-28 | 2025-03-28 08:26:32 | 2025-03-28 08:26:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-03-28 08:35:00 | 2025-03-28 11:06:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-28 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000795 | 巡视 | 220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;220kV界汉甲线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV界汉甲线#05-#13、220kV界汉乙线#05-#13、110kV嘉观临线#118-#124、110kV茶观乙线#57-#63 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 08:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 08:31:36 | 2025-03-25 08:59:27 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2025-03-25 10:16:17 | 2025-03-28 15:48:43 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:50:39 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0118耐张塔单元 - N0124直线杆单元] 110kV茶观乙线已巡视杆塔:[N0057耐张塔单元 - N0063直线杆单元] 220kV界汉乙线已巡视杆塔:[N0005直线杆单元 - N0013耐张塔单元] 220kV界汉甲线已巡视杆塔:[N0005直线杆单元 - N0013耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014774 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线防鸟害特巡 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-27 08:30:31 | 2025-03-27 08:33:25 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-03-27 08:33:00 | 2025-03-28 08:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-28 15:52:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:26 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014759 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线 | 2025-03-27 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-26 17:14:28 | 2025-03-27 08:33:06 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-03-27 08:33:14 | 2025-03-27 14:57:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-28 15:52:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250320010147 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-28 08:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 15:38:13 | 2025-03-28 08:44:05 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇; | 2025-03-28 08:44:16 | 2025-03-28 15:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-28 15:52:00 | 已完工 |  | 2025-03-20 15:37:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014162 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV梨集泰线[★★★]、110kV梨集线[★]、110kV凯鹤泰集线[★★]电缆特殊巡视。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-28 08:41:47 | 2025-03-28 08:42:03 | 何国雄 | 13533118156 | 谭颂华 | 2025-03-28 08:42:00 | 2025-03-28 11:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-03-28 15:48:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221003074 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2025年03月Ⅲ级第2次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-28 08:55:32 | 2025-03-28 09:47:22 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波;李海荣 | 2025-03-28 08:47:00 | 2025-03-28 15:08:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-28 15:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 09:33:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000214 | 巡视 | 110kV潭杨中线[★]、110kV猎中乙线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、110kV航景鹿中较线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-27 08:30:00 | 2025-03-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-27 08:38:07 | 2025-03-27 17:20:25 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-28 14:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250225000564 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：220kV罗鹿线包括鹿鸣站#2主变停电前电网风险特查。 | 2025-03-14 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-17 08:01:42 | 2025-03-18 09:04:11 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-14 08:35:00 | 2025-03-28 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-28 12:44:00 | 已完工 |  | 2025-02-25 09:00:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002778 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月第2次）：白云中心：500kV北花甲线（白云片区段）；500kV北花乙线（白云片区段）；220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV蚌郭甲线；110kV蚌嘉甲线；110kV蚌郭甲线神山甲支线；110kV蚌郭乙线神山乙支线；110kV蚌郭乙线；110kV蚌江线；110kV郭北泉线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV嘉均甲线；220kV北界甲线；220kV北界乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；220kV北蚌甲线；220kV北蚌乙线；110kV茶观乙线；110kV茶观乙线太和丙支线；110kV茶观乙线民营乙支线；110kV嘉观临线；110kV嘉观临线元洲乙支线；110kV嘉观临线龙归乙支线；110kV汉纲线；110kV茶园甲线；110kV茶园乙线；110kV嘉梨线；500kV蓄北线（白云片区段）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 12:21:42 | 2025-03-18 14:06:00 | 朱科任 | 15915907429 | 顾润泽;伦国钦;刘智健; | 2025-03-17 09:08:00 | 2025-03-28 09:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-28 09:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000198 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-27 15:00:00 | 2025-03-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-26 16:47:17 | 2025-03-27 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-03-27 16:00:00 | 2025-03-27 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123196 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-24 08:54:21 | 2025-03-18 08:29:20 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英;周卓蓓 | 2025-03-18 08:29:30 | 2025-03-26 16:13:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-27 17:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250319006490 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV车新镜线#08-#42、110kV炭九甲乙线#22-#30 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 13:43:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-19 | 2025-03-24 08:40:53 | 2025-03-24 09:01:26 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-03-24 08:20:00 | 2025-03-24 14:32:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 钟誌 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-03-28 08:37:00 | 已完工 |  | 2025-03-19 13:42:02 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250307022220 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV郭车甲乙线#01-#20、110kV车新镜线#08-#42、110kV炭九甲乙线#22-#30、110kV镜龙畔线#01-#15-1-16-2 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-21 08:25:53 | 2025-03-21 08:27:30 | 王冠群 | 13944616377 | 张礼树;高志辉;薛国彬 | 2025-03-21 08:28:42 | 2025-03-21 12:18:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-03-28 08:37:00 | 已完工 |  | 2025-03-07 16:33:21 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066657 | 测量 | 220kV界汉甲线;220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;110kV茶观乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV界汉甲线#01-#04,220kV界汉乙线#01-#04,110kV嘉观临线#125-#128,110kV茶观乙线#64-#67 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-25 08:27:49 | 2025-03-25 08:57:41 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2025-03-25 08:58:00 | 2025-03-25 12:13:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066655 | 测量 | 220kV界汉甲线;220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;110kV茶观乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV界汉甲线#05-#13,220kV界汉乙线#05-#13,110kV嘉观临线#118-#124,110kV茶观乙线#57-#63 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-25 08:33:14 | 2025-03-25 08:57:16 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈其来 | 2025-03-25 08:57:00 | 2025-03-25 12:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066614 | 测量 | 110kV嘉龙线;110kV嘉观临线龙归乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#51-#57,110kV嘉观临线龙归乙支线#43-#49 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-27 08:36:58 | 2025-03-27 08:39:55 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2025-03-27 08:40:00 | 2025-03-27 12:35:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066602 | 测量 | 110kV汉钟乙线;110kV汉钟线;110kV汉马线;110kV汉钟线马沥乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线#01-#07,110kV汉钟线#01-#07,110kV汉马线#01-#12,110kV汉钟线马沥乙支线#00-#08 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-27 08:16:57 | 2025-03-27 08:48:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉 | 2025-03-27 08:48:00 | 2025-03-27 14:48:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066634 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#19-#25,110kV汉人乙线#19-#25,110kV嘉观临线#77-#83 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 08:21:21 | 2025-03-21 09:18:14 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;邓茂村 | 2025-03-24 08:50:00 | 2025-03-24 12:02:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066633 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#26-#29,110kV汉人乙线#26-#29,110kV嘉观临线#73-#76 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 08:22:15 | 2025-03-21 09:20:09 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;邓茂村 | 2025-03-24 08:42:00 | 2025-03-24 11:48:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066642 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV嘉观临线;220kV界汉甲线;220kV界汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#57-#66,110kV嘉观临线#107-#115,220kV界汉甲线#14-#22,220kV界汉乙线#14-#22 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-26 08:17:09 | 2025-03-26 09:25:53 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 邓茂村;黄灿明 | 2025-03-26 09:26:00 | 2025-03-26 12:09:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006552 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV嘉龙线#51-#57、110kV汉嘉线龙归乙支线#43-#49塔段 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-27 08:37:44 | 2025-03-27 08:40:33 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2025-03-27 08:40:00 | 2025-03-27 12:34:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-28 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 14:28:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250320010136 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳花增甲线 | 2025-03-27 08:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-26 17:16:05 | 2025-03-27 08:18:00 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-27 08:18:00 | 2025-03-27 12:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-28 07:43:00 | 已完工 |  | 2025-03-20 15:37:30 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008819 | 巡视 | 110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线茶塘乙支线#09-#14;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#11-#16; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-27 15:58:38 | 2025-03-27 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2025-03-27 08:55:00 | 2025-03-27 14:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-27 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松甲线茶塘甲支线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0016直线塔单元] 110kV炭蓝线茶塘乙支线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0014直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000212 | 巡视 | 110kV天体林燕麒线[★]、110kV航景鹿中较线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV潭双凌艺线[★★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-26 08:30:00 | 2025-03-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-26 14:56:34 | 2025-03-27 08:41:16 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-26 08:35:00 | 2025-03-26 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-27 17:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000598 | 测量 | 永福站、濂泉站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站：220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线。（2月/次，3-4月） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-26 14:17:52 | 2025-03-27 16:57:37 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-134 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-27 17:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:37:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109011688 | 测量 | 华景站、石牌站、华景终端场 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：华景站、石牌站、华景终端场：110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线（2月/次，3-4月） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-26 18:07:28 | 2025-03-25 09:30:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李森荣 | 2025-03-25 10:03:00 | 2025-03-27 13:14:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-126 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-27 17:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 14:23:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000597 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站：110kV航景鹿中较线。（2月/次，3-4月） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-26 14:12:09 | 2025-03-27 16:56:08 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2025-03-27 08:35:00 | 2025-03-27 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-134 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-27 17:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:37:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000453 | 测量 | 碧山站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：碧山站：110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线 。（2月/次，3-4月） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 08:36:39 | 2025-03-25 10:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李森荣 | 2025-03-25 10:02:00 | 2025-03-27 13:52:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-126 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-27 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001222 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV绿兔甲线#43-#56；110kV绿兔乙线#43-#56 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 16:03:45 | 2025-03-25 09:04:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-25 08:40:00 | 2025-03-25 16:46:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-27 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007483 | 巡视 | 220kV森从乙线、220kV汤森甲线、220kV汤森乙线、220kV森从甲线 | 线路特殊巡维： 220kV汤森甲乙线线路特查、二星设备220kV森从乙线电网风险特查 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2025-03-27 09:07:34 | 2025-03-27 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-03-27 08:31:00 | 2025-03-27 11:30:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-27 16:43:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:25 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000260 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-27 08:00:00 | 2025-03-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 07:38:49 | 2025-03-27 09:08:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方百里 | 2025-03-27 08:15:00 | 2025-03-27 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-27 16:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000229 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭杨中线[★]、110kV猎中乙线[★]、110kV航景鹿中较线[★]、110kV航苗隆鹤线[★]、110kV航隆城线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、220kV北镜甲线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV梨集线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV凯夏坪线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV益田甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-27 08:00:00 | 2025-03-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-26 15:50:52 | 2025-03-27 09:05:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽 | 2025-03-27 08:14:00 | 2025-03-27 16:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-27 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608341 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#07-#12线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-03-27 08:50:28 | 2025-03-27 09:05:10 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2025-03-27 09:05:21 | 2025-03-27 12:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-27 15:52:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006111 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线#35-#66，炭白线#35-#44防外力破坏特巡 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-27 08:32:41 | 2025-03-27 08:51:27 | 杨和波 | 13609642724 | 李海荣 | 2025-03-27 08:51:00 | 2025-03-27 14:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-27 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:24:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007464 | 巡视 | 从化 | 线路特殊巡维：220kV森从乙线#54-#55、#75-#76；220kV森从甲线#50-#51；220kV汤森甲线#39、#44-#45、#57-#58；220kV森从甲线#83-#84、#86-#87、#98-#99、#101-#102、#108-#109；220kV从从甲线#05-#06、#07-#08、#14-#15；220kV从从乙线#05-#06、#07-#08、#14-#15；110kV从兔线#43-#44；220kV森从甲线#70-#71、#81-#82；110kV明聚线#33-#34、#46-#47；110kV聚兔线#29-#30、#32-#33、110kV兔万线#02-#03、#05-#06；110kV从街甲线#26-#27、#39-#40；110kV从街乙线#26-#27、#39-#40；110kV从温线#22-#23、#31-#32；110kV从云线#22-#23、#31-#32；110kV温城线#13-#14、#22-#23、#34-#35；110kV从城线#12-#13；110kV从佛线#10-#11；110kV森从甲线云星甲支线#10-#11、#13-#14；220kV从从甲线#35-#36、#36-#37；220kV从从乙线#35-#36、#36-#37；220kV森从甲线#129-#130、#130-#131；220kV森从乙线#85-#86、#87-#88；110kV从兔线#04-#05、#13-#14；110kV从明甲线#05-#06重要跨越视频巡视（2025年3月） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2025-03-27 08:20:58 | 2025-03-27 09:19:00 | 董俊 | 18924157351 | 黄艺洲;李森洪;李贤育;吴清泉 | 2025-03-27 09:02:00 | 2025-03-27 11:19:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-27 14:27:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:05 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221009251 | 巡视 | 110kV田空甲线;110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防外力破坏、防鸟害特巡：110kV田空甲线、田空乙线 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-27 08:30:48 | 2025-03-27 08:30:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚 | 2025-03-27 08:40:00 | 2025-03-27 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王成 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-27 13:53:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 12:31:25 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113003104 | 巡视 | 110kV从城线；110kV温城线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从城线#12-#17；110kV温城线#34-#39 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-27 09:15:41 | 2025-03-27 09:16:17 | 李贤育 | 18062665417 | 董俊;李森洪 | 2025-03-27 09:16:00 | 2025-03-27 10:21:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-27 11:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 14:27:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115043696 | 测量 | 110kV街灌线 | 杆塔接地电阻测试：110kV街灌线：中间段：#04-#28 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-03-18 | 2025-03-25 08:54:59 | 2025-03-25 09:00:00 | 朱国坚 | 13926197830 | 吴日冲;钟镇光 | 2025-03-25 09:00:00 | 2025-03-25 13:16:00 | 手工录入 | 李思源 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-27 08:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 20:38:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014293 | 巡视 | 110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV从明森线#47-#52；110kV森温线宝珠乙支线#56-#51； | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-26 08:32:06 | 2025-03-26 08:38:50 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2025-03-26 08:38:00 | 2025-03-26 14:26:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-27 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014297 | 巡视 | 110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；110kV从明森线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV从明森线宝珠甲支线#00-#02；110kV森温线宝珠乙支线#57-#69；110kV从明森线#36-#46 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-18 | 2025-03-24 08:45:19 | 2025-03-24 09:01:57 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-24 09:02:08 | 2025-03-24 13:27:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-27 08:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129202928 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡维：35kV良吕线#34-#40线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-25 09:00:36 | 2025-03-25 08:45:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-25 09:38:46 | 2025-03-25 13:26:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-27 08:52:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡;防外力碰撞特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250220159510 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#01-#34线路竹树、鸟巢、飘挂物、山火特查 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-26 08:27:41 | 2025-03-26 08:46:36 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-26 08:46:00 | 2025-03-26 12:51:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-27 08:51:00 | 已完工 |  | 2025-02-20 15:21:54 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防山火特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014768 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV蚌郭甲乙线、110kV郭北泉线防鸟害特巡 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-26 08:35:06 | 2025-03-26 08:48:37 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌;甘雄强; | 2025-03-26 08:48:00 | 2025-03-26 10:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-27 08:28:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:26 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014757 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线 | 2025-03-26 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-25 15:14:48 | 2025-03-26 08:22:04 | 曾宇 | 18620168033 |  | 2025-03-26 08:22:00 | 2025-03-26 17:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-27 08:04:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:11 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000199 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-26 15:00:00 | 2025-03-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 07:38:19 | 2025-03-26 15:08:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-03-26 16:00:00 | 2025-03-26 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-26 22:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250320010127 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV芳花增甲线 | 2025-03-26 08:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-25 15:15:58 | 2025-03-26 08:15:02 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-26 08:15:00 | 2025-03-26 11:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-26 17:01:00 | 已完工 |  | 2025-03-20 15:37:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113008527 | 测量 | 110kV嘉马岭线、110kV嘉石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉马岭线#13-#14、110kV嘉石线#14-#15 班组其他工作：树木修剪跟进，均和街道送函 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 08:34:47 | 2025-03-21 08:42:12 | 卢启和 | 13927751306 | 黄灿明 | 2025-03-21 08:42:00 | 2025-03-26 16:56:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 22:19:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000067 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 08:25:24 | 2025-03-21 09:21:55 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉;邓茂村 | 2025-03-20 10:27:59 | 2025-03-20 12:25:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:00:12 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0077耐张塔单元 - N0083直线塔单元] 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0025耐张塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0025耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000068 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#15-#18；110kV汉人乙线#15-#18；110kV嘉观临线#84-#87 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-20 08:20:31 | 2025-03-20 08:57:39 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-03-20 09:44:07 | 2025-03-20 12:25:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:00:12 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0084直线塔单元 - N0087直线塔单元] 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0018直线塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0015直线塔单元 - N0018直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001741 | 测量 | 集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-26 08:17:38 | 2025-03-26 08:31:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-133 |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000568 | 巡视 | 220kV茶园甲线；220kV茶园乙线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV茶园甲线#08-#15；(Ⅳ级)220kV茶园乙线#08-#15。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-17 08:32:17 | 2025-03-17 08:52:12 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 卢启和 | 2025-03-17 09:19:06 | 2025-03-17 12:10:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-19 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV茶园乙线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] 220kV茶园乙线弃飞杆塔:[N0008直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV茶园甲线已巡视杆塔:[N0011耐张塔单元 - N0015耐张塔单元] 220kV茶园甲线弃飞杆塔:[N0008直线塔单元 - N0010直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000570 | 巡视 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV汉纲线。 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）(Ⅲ级)110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26；(Ⅲ级)110kV汉纲线#01-#14。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 08:35:59 | 2025-03-25 08:42:19 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2025-03-25 08:42:00 | 2025-03-25 12:32:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066616 | 测量 | 110kV嘉龙线;110kV嘉观临线龙归乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#24-#34,110kV嘉观临线龙归乙支线#16-#26 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-25 08:35:03 | 2025-03-25 08:37:14 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2025-03-25 08:37:00 | 2025-03-25 11:14:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001270 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV绿兔甲线#01-#21；110kV绿兔乙线#01-#21 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 15:59:52 | 2025-03-25 10:59:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-25 08:40:00 | 2025-03-25 16:14:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-26 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113007422 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#20-#49；500kV从科乙线#20-#49塔 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-24 16:30:46 | 2025-03-24 16:31:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-25 08:45:00 | 2025-03-25 16:37:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-26 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 17:26:01 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001264 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV绿兔甲线#28-#38；110kV绿兔乙线#28-#38 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 16:01:49 | 2025-03-25 09:01:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-25 09:58:25 | 2025-03-26 16:15:30 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-26 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV绿兔甲线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0038直线塔单元] 110kV绿兔乙线已巡视杆塔:[N0028耐张塔单元 - N0038直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006432 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#19-#25；1110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-19 08:43:26 | 2025-03-19 09:07:58 | 梁嘉亮 | 13660113827 |  | 2025-03-19 09:50:28 | 2025-03-19 12:15:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:58:45 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉太线九佛甲支线已巡视杆塔:[N0019直线塔单元 - N0025直线塔单元] 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0032直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066598 | 测量 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#13-#26,110kV汉纲线#01-#14 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-26 08:08:10 | 2025-03-26 08:18:51 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2025-03-25 08:18:00 | 2025-03-25 16:06:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001742 | 测量 | 夏茅站、云城站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-26 08:18:36 | 2025-03-26 08:31:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2025-03-26 08:37:00 | 2025-03-26 15:57:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-133 |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066615 | 测量 | 110kV嘉龙线;110kV嘉观临线龙归乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#35-#50,110kV嘉观临线龙归乙支线#27-#42 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-26 08:11:29 | 2025-03-26 08:29:27 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2025-03-26 08:29:00 | 2025-03-26 11:38:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006553 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线#27-#42；110kV嘉龙线#35-#50人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-26 08:12:27 | 2025-03-26 08:30:00 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2025-03-26 08:30:00 | 2025-03-26 11:37:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 14:28:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006555 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线#16-#26；110kV嘉龙线#24-#34人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-25 08:36:09 | 2025-03-25 08:37:47 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2025-03-25 08:37:00 | 2025-03-25 11:14:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 14:28:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113008528 | 测量 | 110kV嘉观临线龙归乙支线、110kV嘉龙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-24 08:29:24 | 2025-03-24 08:32:31 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问);潘永洪 | 2025-03-24 08:32:00 | 2025-03-24 11:18:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 22:19:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000066 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV嘉观临线#93-#98 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-18 08:34:27 | 2025-03-18 09:04:43 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村 | 2025-03-19 09:36:43 | 2025-03-19 16:33:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:00:12 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0093耐张塔单元 - N0098耐张塔单元] 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0009耐张塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0009耐张塔单元] 110kV汉嘉线弃飞杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0003耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000064 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#10-#14；110kV汉人乙线#10-#14；110kV嘉观临线#88-#92 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-19 08:38:59 | 2025-03-19 08:25:00 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;潘永洪 | 2025-03-19 10:17:58 | 2025-03-19 15:25:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:00:12 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV嘉观临线已巡视杆塔:[N0088耐张塔单元 - N0092耐张塔单元] 110kV汉人乙线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] 110kV汉人甲线已巡视杆塔:[N0010耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006363 | 巡视 | 110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#45-#49、220kV汉雀乙线#45-#49、110kV汉云甲线#44-#45、110kV汉云乙线#49-#50 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-11 08:25:10 | 2025-03-12 08:38:58 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2025-03-11 10:32:45 | 2025-03-11 15:33:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:20:57 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0049耐张塔单元 - N0050耐张塔单元] 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0044耐张塔单元 - N0045耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0049耐张杆单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0049耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006345 | 巡视 | 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#38-#40；220kV汉雀甲线#41-#43；220kV汉雀乙线#41-#43 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-10 08:16:34 | 2025-03-10 08:18:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;梁嘉亮 | 2025-03-10 09:47:20 | 2025-03-10 15:29:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-12 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:11:19 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0040耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0043耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0043耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000569 | 巡视 | 220kV茶园甲线；220kV茶园乙线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV茶园甲线#03-#07；(Ⅳ级)220kV茶园乙线#03-#07。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-13 08:28:40 | 2025-03-13 08:04:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2025-03-13 09:30:17 | 2025-03-13 15:36:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV茶园乙线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] 220kV茶园甲线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0007耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006554 | 巡视 | 110kV汉嘉线龙归乙支线;110kV嘉龙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉嘉线龙归乙支线#00-#15；110kV嘉龙线#09-#23人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-24 08:26:18 | 2025-03-24 08:33:40 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问);潘永洪 | 2025-03-24 08:33:52 | 2025-03-24 11:17:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-26 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 14:28:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000230 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV航景鹿中较线[★]、110kV航苗隆鹤线[★]、110kV航隆城线[★]、110kV林军芙线[★]、110kV林军线[★]、110kV天体林燕麒线[★]、220kV北镜甲线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV凯夏坪线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV益田甲线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-26 08:00:00 | 2025-03-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-26 08:43:55 | 2025-03-26 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 方埼磊; | 2025-03-26 08:00:00 | 2025-03-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-26 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000261 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-26 08:00:00 | 2025-03-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 07:37:27 | 2025-03-26 08:17:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 张晓青; | 2025-03-26 08:00:00 | 2025-03-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-26 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103131685 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 08:35:45 | 2025-03-20 09:03:05 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-03-20 09:03:22 | 2025-03-26 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-26 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:49:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103131709 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 08:34:32 | 2025-03-20 09:02:24 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-03-20 09:02:48 | 2025-03-26 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-26 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:49:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000200 | 巡视 | 110kV猎凌桥线[★]、110kV潭双凌艺线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV热北线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-25 08:30:00 | 2025-03-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-25 12:48:33 | 2025-03-26 08:22:38 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-25 08:35:00 | 2025-03-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-26 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009212 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 线路特殊巡维：防外力破坏、防鸟害特巡：220kV花绿甲线、花绿乙线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-26 08:07:08 | 2025-03-26 08:21:13 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-03-26 08:21:00 | 2025-03-26 11:15:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-26 13:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006605 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112（隐患）；110kV空芙线#04-#05（隐患）、110kV空梯线#04-#05（隐患）、110kV田空丙线#94-#95（隐患） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-03-21 | 2025-03-26 07:56:14 | 2025-03-26 08:30:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2025-03-26 08:35:00 | 2025-03-26 11:45:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-26 13:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214038627 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#05-#06塔特巡 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-07 08:17:05 | 2025-03-07 08:43:55 | 王立新 | 13600087418 | 梁荣高; | 2025-03-07 08:44:00 | 2025-03-07 15:10:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-26 10:15:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:35:04 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718001124 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：110kV犀茶线#01-#24、110kV犀茶线白山乙支线#01-#04四星级设备检查特巡 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2025-03-12 08:35:11 | 2025-03-12 08:44:07 | 梁荣高 | 18028676263 | 吴达; | 2025-03-12 08:44:00 | 2025-03-12 16:32:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-26 10:15:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023018 | 巡视 | 110kV茶犀京线四星设备特查 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线四星设备特查、110kV犀茶线停电检修 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-13 09:20:52 | 2025-03-13 09:22:30 | 梁荣高 | 18028676263 |  | 2025-03-13 09:22:00 | 2025-03-13 16:22:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-26 10:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000200 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-25 15:00:00 | 2025-03-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 07:35:50 | 2025-03-26 08:16:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-03-25 16:00:00 | 2025-03-25 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-25 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000201 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-24 15:00:00 | 2025-03-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 07:33:55 | 2025-03-24 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-03-24 16:00:00 | 2025-03-24 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-24 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000262 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-25 08:00:00 | 2025-03-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 07:34:57 | 2025-03-25 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟; | 2025-03-25 08:00:00 | 2025-03-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000231 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北镜乙线[★]、110kV凯陈夏隆线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV凯鹤泰集线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-25 08:00:00 | 2025-03-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-24 15:02:56 | 2025-03-24 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健; | 2025-03-25 08:00:00 | 2025-03-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-25 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000188 | 巡视 | 110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-24 09:03:00 | 2025-03-26 08:15:56 | 卢润戈 | 13570562369 | 谢文卓 | 2025-03-24 08:37:00 | 2025-03-24 17:16:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-26 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718001145 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#69-#72特巡 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#69-#72特巡 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2025-03-24 08:43:20 | 2025-03-24 08:59:11 | 王立新 | 13600087418 | 梁乔云;梁荣高; | 2025-03-24 08:59:00 | 2025-03-24 11:55:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 3 | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-26 08:11:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008804 | 巡视 | 110kV炭松甲线茶塘甲支线；110kV炭蓝线茶塘乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）110kV炭蓝线茶塘乙支线#03-#08;（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#05-#10; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 19:12:14 | 2025-03-25 09:05:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-03-25 09:05:00 | 2025-03-25 12:15:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-26 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松甲线茶塘甲支线已巡视杆塔:[N0005耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 110kV炭蓝线茶塘乙支线已巡视杆塔:[N0003耐张塔单元 - N0008直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006110 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#45-#63防风防汛、防鸟害、防山火、防外力破坏、防树障特巡 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-25 08:20:41 | 2025-03-25 08:25:02 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;徐伟浩 | 2025-03-25 08:25:00 | 2025-03-25 11:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-25 18:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:24:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066632 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉太线;110kV汉云乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#18-#22,220kV汉雀乙线#18-#22,110kV汉云甲线#14-#17,110kV汉太线#15-#20,110kV汉云乙线#15-#20 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-20 14:58:46 | 2025-03-20 08:35:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮 | 2025-03-17 08:27:00 | 2025-03-17 16:27:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2025-03-21 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002018 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#35;220kV森从乙线#35;220kV汤森乙线#72-#73;220kV汤森甲线#74-#75; | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-19 | 2025-03-24 17:49:11 | 2025-03-25 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李森洪 | 2025-03-25 08:30:00 | 2025-03-25 10:05:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-25 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 11:03:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009213 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV空汉甲线、空汉乙线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-25 08:48:39 | 2025-03-25 09:03:38 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-03-25 09:03:00 | 2025-03-25 12:13:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-25 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002038 | 巡视 | 220kV汤森甲线;220kV汤森乙线;220kV森从甲线;220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV森从甲线#36-#37;220kV森从乙线#36-#37;220kV汤森乙线#71;220kV汤森甲线#73； | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-19 | 2025-03-24 17:48:49 | 2025-03-25 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李森洪 | 2025-03-25 08:30:00 | 2025-03-25 13:13:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-25 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 11:03:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066629 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云甲线九佛乙支线;110kV汉太线;110kV汉云乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#33-#34,220kV汉雀乙线#33-#34,110kV汉云甲线#28-#30,110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02,110kV汉太线#30-#34,110kV汉云乙线#30-#34 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-20 14:45:52 | 2025-03-20 09:35:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮 | 2025-03-20 09:00:00 | 2025-03-20 12:12:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 梁嘉亮 | 2025-03-21 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021824 | 预试 | 110kV花桃乙线,110kV花桃甲线,110kV泮尾线,110kV芳福聚医线电缆终端间隔。 | 电缆避雷器带电试验：110kV花桃乙线、110kV花桃甲线、110kV泮尾线、110kV芳福聚医线、110kV罗南线避雷器带电测试。 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-05 14:24:37 | 2025-03-24 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;王运辉;刘汉章;王家裕;曾宇; | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 16:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 16.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S2-134 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-25 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:02:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014761 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-23 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-20 16:04:57 | 2025-03-21 17:48:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-03-23 08:25:00 | 2025-03-23 17:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-25 14:52:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030203 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年3月第4次） | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-18 15:22:12 | 2025-03-24 08:24:55 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-24 08:25:22 | 2025-03-24 14:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-25 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:38:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030201 | 巡视 | 220kV花泮线：220kV花罗甲线;110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年3月第4次） | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-18 15:22:12 | 2025-03-24 08:24:45 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-24 08:25:34 | 2025-03-25 14:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-25 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:38:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250320010138 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 15:38:13 | 2025-03-25 08:10:14 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;王家裕;王运辉;曾宇; | 2025-03-25 08:10:22 | 2025-03-25 14:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-25 14:52:00 | 已完工 |  | 2025-03-20 15:37:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030071 | 巡视 | 110kV泮金线;110kV伍黄如泮线;110kV泮尾线;110kV泮金流线;110kV泮如黄线;110kV伍龙关泮线;110kV泮关龙线;110kV泮关乙线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2025年3月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-18 08:44:50 | 2025-03-18 08:48:52 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕 | 2025-03-20 08:57:00 | 2025-03-21 14:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-25 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:12:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123166 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 08:32:57 | 2025-03-18 08:59:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2025-03-17 08:35:00 | 2025-03-25 11:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-25 13:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123298 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 08:32:29 | 2025-03-18 08:59:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2025-03-17 08:35:00 | 2025-03-25 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-25 13:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006344 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#15-#17 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-10 16:45:21 | 2025-03-10 16:45:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁嘉亮;容志松 | 2025-03-11 08:26:00 | 2025-03-12 12:26:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2025-03-21 12:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:11:19 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214038616 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#23-#24塔段防风防汛特巡。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-04 08:29:14 | 2025-03-04 08:38:33 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴; | 2025-03-04 08:38:00 | 2025-03-04 13:21:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-25 11:39:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:34:47 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214038665 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲线#01-#105、220kV木村乙线#01-#105塔段全国“两会”保供电特巡。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-04 08:25:03 | 2025-03-04 08:45:15 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高;张耀光; | 2025-03-04 08:46:00 | 2025-03-04 11:46:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-25 11:39:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:38:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214038617 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#50、#56，220kV木凯甲乙线#101塔视频监控装置维修现场跟进。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-06 08:23:49 | 2025-03-06 08:45:32 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿; | 2025-03-06 08:45:00 | 2025-03-06 16:13:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-25 11:39:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:34:47 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214038664 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#98-#104塔、500kV北增乙线#93-#99塔特巡。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-06 08:25:42 | 2025-03-06 09:30:14 | 张伟刚 | 18620526883 | 李文兴;甘永叶;朱常镇; | 2025-03-06 09:30:22 | 2025-03-06 13:32:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-25 11:39:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:38:05 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250112000920 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#32-#36；220kV木棠甲乙线#32-#36；220kV木碧甲乙线#32-#36；220kV木科甲乙线#31-#35；220kV木棠丙丁线（备用）#31-#35特巡 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#32-#36；220kV木棠甲乙线#32-#36；220kV木碧甲乙线#32-#36；220kV木科甲乙线#31-#35；220kV木棠丙丁线（备用）#31-#35特巡 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-21 | 2025-03-03 08:31:33 | 2025-03-03 08:52:07 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;李文兴;张耀光; | 2025-03-03 08:53:41 | 2025-03-03 14:54:00 | 手工录入 | 张晓青 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-03-25 11:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-12 16:09:57 | 计划性 |  |  |  | 防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066617 | 测量 | 110kV嘉龙线;110kV嘉观临线龙归乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#09-#23,110kV嘉观临线龙归乙支线#00-#15 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-24 08:27:27 | 2025-03-24 08:33:11 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问);潘永洪 | 2025-03-24 08:33:00 | 2025-03-24 11:18:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-25 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066635 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#15-#18,110kV汉人乙线#15-#18,110kV嘉观临线#84-#87 树木修剪跟进：220kV茶园甲乙线#18塔 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-20 08:22:09 | 2025-03-20 08:57:28 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-03-20 08:57:00 | 2025-03-20 12:01:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066628 | 测量 | 110kV汉云甲线九佛乙支线;110kV汉太线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#11,110kV汉太线#35-#41,110kV汉太线九佛甲支线#00-#04,110kV汉云乙线#35-#42 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-24 08:20:14 | 2025-03-24 08:19:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2025-03-24 08:20:00 | 2025-03-24 11:21:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-25 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001737 | 测量 | 京高站 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 08:23:13 | 2025-03-21 08:54:44 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;潘永洪 | 2025-03-21 08:55:00 | 2025-03-21 16:29:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-093 |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001744 | 测量 | 马岗站、岭泊站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线。 | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 08:23:13 | 2025-03-21 08:54:15 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;潘永洪 | 2025-03-21 08:54:00 | 2025-03-21 16:29:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-093 |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001743 | 测量 | 小坪站、棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、110kV凯夏坪线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 08:23:13 | 2025-03-21 08:53:46 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;潘永洪 | 2025-03-21 08:53:00 | 2025-03-21 16:29:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-093 |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 16:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066646 | 测量 | 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07,110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 08:17:31 | 2025-03-21 08:23:12 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-21 08:23:00 | 2025-03-21 11:13:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066656 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲线#40-#45,220kV北茶乙线#40-#45 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-24 08:14:39 | 2025-03-24 08:54:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来 | 2025-03-24 08:54:00 | 2025-03-24 12:52:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-25 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066658 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲线#33-#39,220kV北茶乙线#33-#39,220kV北界甲线#35-#42,220kV北界乙线#35-#42 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-24 08:14:39 | 2025-03-24 08:54:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来; | 2025-03-24 08:54:00 | 2025-03-24 12:52:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-25 08:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066599 | 测量 | 110kV汉钟乙线竹料丙支线;110kV汉纲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉钟乙线竹料丙支线#02-#12,110kV汉纲线#15-#16 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-24 08:27:15 | 2025-03-24 08:50:03 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-24 08:50:00 | 2025-03-24 12:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-25 08:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066594 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线;110kV嘉梨线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV茶园甲线#31-#33,220kV茶园乙线#31-#33,110kV嘉梨线#24-#31 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-20 14:33:28 | 2025-03-20 14:20:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2025-03-20 14:24:00 | 2025-03-20 17:58:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-21 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000202 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-21 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-21 08:38:40 | 2025-03-21 09:00:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 徐豪;王艳萍;李华英 | 2025-03-21 08:35:00 | 2025-03-21 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-24 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000207 | 巡视 | 110kV永区东线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-22 08:30:00 | 2025-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-24 08:45:21 | 2025-03-24 12:15:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓 | 2025-03-24 12:28:26 | 2025-03-22 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-24 18:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000203 | 巡视 | 110kV永区东线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-23 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-24 08:48:08 | 2025-03-24 14:20:52 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉 | 2025-03-23 08:35:00 | 2025-03-23 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-24 18:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007474 | 巡视 | 110kV从街甲线、110kV从街乙线、110kV从明甲线、220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：110kV从街甲线、110kV从街乙线、110kV从明甲线、220kV森从甲线防鸟害特查 | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-28 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2025-03-24 09:28:38 | 2025-03-24 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-24 11:22:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 李森洪 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-24 17:31:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:19 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006115 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#75-#85、220kV炭郭甲乙线#22-#34、110kV郭石线#01-#10防鸟害特巡 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-24 08:48:47 | 2025-03-24 09:06:34 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2025-03-24 09:06:00 | 2025-03-24 14:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-24 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:24:59 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006109 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#69-#83，岭郭甲乙线#25-#31防鸟害特巡 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-24 08:17:37 | 2025-03-24 08:23:55 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-03-24 08:24:00 | 2025-03-24 11:24:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-24 17:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:24:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129203073 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#16-#17，林蓝线白坭甲支线#12-#13，炭白线#94-#95（03月） | 2025-03-24 08:30:00 | 2025-03-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-24 09:45:41 | 2025-03-24 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2025-03-24 09:05:00 | 2025-03-24 12:03:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-24 17:06:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:33:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250320010139 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-21 15:38:13 | 2025-03-24 08:24:03 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;王家裕 | 2025-03-24 08:25:43 | 2025-03-24 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-24 17:04:00 | 已完工 |  | 2025-03-20 15:37:43 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000115 | 巡视 | 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线 | 禁飞区精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 08:14:43 | 2025-03-21 08:23:49 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-21 08:23:00 | 2025-03-21 11:03:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-24 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:17:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152566 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2025年03月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-19 08:25:22 | 2025-03-19 08:33:18 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2025-03-19 08:49:00 | 2025-03-19 14:15:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-24 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:42:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001745 | 测量 | 陈田站、#01塔终端场、#03塔终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-31 17:02:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-20 | 2025-03-24 08:20:24 | 2025-03-24 08:38:27 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2025-03-24 09:00:00 | 2025-03-24 11:49:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-03-24 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113007421 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：500kV从科甲线#01-#19、500kV从科乙线#01-#19 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 08:59:19 | 2025-03-21 08:59:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉 | 2025-03-21 08:40:00 | 2025-03-21 16:30:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-24 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 17:26:01 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000232 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北镜乙线[★]、110kV环涌乙线[★]、110kV凯陈夏隆线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV凯鹤泰集线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV热员东线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV环涌甲线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 11:13:17 | 2025-03-24 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘智健; | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-24 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-24 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000263 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-24 08:00:00 | 2025-03-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-21 07:32:27 | 2025-03-24 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 顾润泽; | 2025-03-24 08:01:00 | 2025-03-24 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-24 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009220 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越耐张段视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#66-#69、#79-#82、#104-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#66-#69、#78-#79、#103-#108、#111-#114、#120-#124、#126-#128、#136-#142、#147-#149， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#07-#09、#13-#14、#20-#22、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#17-#23、#33-#36、#40-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#28、#29-#32、#48-#49、#86-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#05-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-24 08:53:56 | 2025-03-24 08:53:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2025-03-24 08:35:00 | 2025-03-24 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-24 16:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;重要交叉跨越; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014767 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效期间精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-22 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-21 08:46:02 | 2025-03-21 09:09:02 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉;刘汉章; | 2025-03-22 08:35:00 | 2025-03-22 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-24 14:16:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:26 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228017322 | 巡视 | 花都区 | 电缆特殊巡维：110kV镜畔新线、110kV镜合龙凤文线、110kV田平文线星级设备特巡（外委实施）（3月21日）。 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-21 17:45:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-21 08:45:00 | 2025-03-21 08:45:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2025-03-21 09:32:00 | 2025-03-21 14:33:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 张礼树 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 外委实施 | 花都数字输电运维中心第三小组 |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-24 13:33:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:42:38 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 按计划完成任务 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221016517 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文石线;220kV花文甲线;110kV文游线;220kV文田甲线;110kV文公乙线石岗乙支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：文旅片区巡视精细化巡视 Ⅲ级：220kV花文甲线;220kV花文乙线; 220kV林田线;110kV车平文线（平文段#3至文旅站）;110kV镜合龙凤文线（凤文段#9至文旅站）;110kV田平文线（平文段#3至文旅站） Ⅳ级：220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文游线;110kV文林线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（第三小组3月下半月） | 2025-03-15 08:30:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-20 08:17:26 | 2025-03-20 09:58:59 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2025-03-20 08:59:00 | 2025-03-20 14:53:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-24 13:27:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 15:31:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000202 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-23 15:00:00 | 2025-03-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-14 11:50:45 | 2025-03-23 15:50:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-03-23 16:00:00 | 2025-03-23 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-23 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000264 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-23 08:00:00 | 2025-03-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-14 11:49:57 | 2025-03-23 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊; | 2025-03-23 08:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000233 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV北镜乙线[★]、110kV凯陈夏隆线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV凯鹤泰集线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]、110kV涌峰乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-23 08:00:00 | 2025-03-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-21 11:10:34 | 2025-03-23 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任; | 2025-03-23 08:00:00 | 2025-03-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000591 | 测量 | 天河站、体育站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV天鹿线、110kV天体林燕麒线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月） | 2025-03-14 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-14 09:01:01 | 2025-03-14 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-03-14 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-054 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-24 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:37:10 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000198 | 巡视 | 110kV天金林花线[★★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-20 08:30:00 | 2025-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-20 15:05:20 | 2025-03-21 08:14:44 | 徐豪 | 18814098502 |  | 2025-03-20 08:35:00 | 2025-03-20 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-24 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006113 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#82-#116、岭郭甲乙线#30-#63，炭郭甲乙线#01-#12防鸟害特巡 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 16:00:06 | 2025-03-21 08:13:44 | 覃德文 | 13602233441 | 徐耀明 | 2025-03-21 08:13:00 | 2025-03-21 14:11:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-24 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:24:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000156 | 巡视 | 220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#223-#229; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 15:44:26 | 2025-03-21 08:19:47 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-03-21 08:35:00 | 2025-03-21 11:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-24 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123328 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-15 16:13:41 | 2025-03-20 15:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英 | 2025-03-20 10:00:00 | 2025-03-22 16:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-23 23:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123315 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-15 16:11:58 | 2025-03-16 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英 | 2025-03-16 09:55:12 | 2025-03-23 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-23 23:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123183 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-16 09:56:05 | 2025-03-16 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英 | 2025-03-16 09:59:19 | 2025-03-21 08:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-23 23:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123245 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（2025年3月第2次，结合精细巡视开展） | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-15 16:13:00 | 2025-03-20 14:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英 | 2025-03-20 09:00:00 | 2025-03-22 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-23 23:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000203 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-22 15:00:00 | 2025-03-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-14 11:49:35 | 2025-03-22 16:00:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2025-03-22 16:00:00 | 2025-03-22 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-22 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000265 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-22 08:00:00 | 2025-03-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-14 11:48:28 | 2025-03-22 08:06:00 | 张浩 | 13922153473 | 刘泽楷; | 2025-03-22 08:00:00 | 2025-03-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000234 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV凯陈夏隆线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV芳花增甲线[★]、110kV凯鹤泰集线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV北郭乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV泮罗线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV石塘甲线石井站至#21塔段线路[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV石塘甲线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-22 08:00:00 | 2025-03-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-21 11:08:34 | 2025-03-22 08:06:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 张浩; | 2025-03-22 08:00:00 | 2025-03-22 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000204 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-21 15:00:00 | 2025-03-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-13 14:28:51 | 2025-03-21 15:08:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2025-03-21 16:00:00 | 2025-03-21 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-21 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000235 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶汉甲线[★]、110kV凯陈夏隆线[★]、110kV凯鹤泰集线[★]、110kV潭杨中线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV北郭乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV石塘甲线石井站至#21塔段线路[★★]、110kV凯陈夏苗航线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV森养甲线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV石塘甲线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】电网风险设备视频特巡；110kV涌峰乙线坦尾甲支线停电V 级电网风险【110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（3.22-4.13）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-21 11:05:17 | 2025-03-21 11:25:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000266 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-13 14:33:34 | 2025-03-21 08:29:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001465 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#42-#46；（Ⅳ级）110kV绿兔乙线#42-#46； | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-21 08:28:49 | 2025-03-21 08:56:39 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2025-03-21 08:56:00 | 2025-03-21 15:02:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-21 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113007424 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路特殊巡维：110kV绿兔甲线#01-#56、110kV绿兔乙线#01-#56★★设备电网风险特巡 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-21 09:16:52 | 2025-03-21 08:59:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2025-03-21 09:06:00 | 2025-03-21 15:02:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-21 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 17:26:01 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115011698 | 测量 | 110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#11-#26、110kV绿水乙线#11-#27、110kV绿太甲线#10-#18、110kV绿太乙线#10-#18、110kV绿岗甲线#10-#15、110kV绿岗乙线#10-#15、110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#04接地电阻测量 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-21 08:42:32 | 2025-03-21 08:34:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2025-03-21 09:34:22 | 2025-03-21 12:49:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-21 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 14:29:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009214 | 巡视 | 110kV田芙线、110kV田空丙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡、防鸟害特巡：110kV田芙线、110kV田空丙线#12-#36 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-21 08:37:13 | 2025-03-21 08:38:55 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2025-03-21 08:39:00 | 2025-03-21 11:24:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 聂程 | 2025-03-21 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221022170 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 （3月21日）* | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-21 15:45:22 | 2025-03-21 09:20:00 | 张飞 | 13533296632 | 衷颢元; | 2025-03-21 09:15:00 | 2025-03-21 16:17:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 13.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-21 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 19:16:29 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012302 | 巡视 | 从化中心 | 线路特殊巡维（视频巡视）：森从甲线、森从乙线、汤森甲线、汤森乙线、从从甲线、从从乙线、从兔线、从明甲线、明聚线、聚兔线、聚兔线龙星甲支线、明聚线龙星乙支线、兔万线、从温线、从佛线等线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-03-21 10:04:32 | 2025-03-21 09:14:00 | 董俊 | 18924157351 | 李森洪;李贤育;吴清泉 | 2025-03-21 09:01:00 | 2025-03-21 12:14:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-21 16:15:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021821 | 预试 | 110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线电缆终端间隔 | 电缆避雷器带电试验：110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌江线水沥乙支线避雷器带电测试。 | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-19 08:03:36 | 2025-03-21 09:57:35 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强;卢秋庆; | 2025-03-21 09:05:00 | 2025-03-21 14:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 姚河新 | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S2-103 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-21 16:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:02:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129202931 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#83-#94线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-03-21 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-21 08:48:36 | 2025-03-21 08:49:43 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2025-03-21 08:49:00 | 2025-03-21 13:15:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 14:51:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014295 | 巡视 | 从化数字输电运维中心 | 重要交叉跨越视频巡视：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV从明森线#05-#06、#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV街灌线#01-#02、110kV流吕线#06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV流森线#10-#11、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、110kV从明森线良口乙支线#05-#06、#08-#09、110kV森吕线#05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59、110kV森桃线#05-#06、110kV森温线#05-#06、#41-#42、#51-#52、110kV森温线宝珠乙支线#07-#08、#10-#11、110kV森养甲线#04-#05、#13-#14、#26-#27、110kV森养乙线#04-#05、#11-#12、#26-#27、500kV蓄北线#08-#09（2025年3月） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-21 08:43:59 | 2025-03-21 08:46:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源 | 2025-03-21 08:46:00 | 2025-03-21 14:46:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 14:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108022646 | 预试 | 110kV医联线 | 交叉互联试验：110kV医联线电缆交叉互联试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-21 16:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-03-11 | 2025-03-11 14:47:01 | 2025-03-21 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;马万里; | 2025-03-21 08:32:00 | 2025-03-21 14:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 低 | 23.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S1-100 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-21 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 19:09:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030077 | 巡视 | 110kV医联线;220kV芳昌甲线;110kV花桃乙线;110kV芳福聚医线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳联医线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳鹤乙线;110kV芳鹤甲线;110kV医福线;110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2025年3月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-18 08:44:50 | 2025-03-18 08:48:36 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-18 08:56:26 | 2025-03-21 14:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-21 14:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:12:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014760 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效前精细化巡视：110kV泮尾线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增甲线 | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-20 15:22:36 | 2025-03-21 08:25:05 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;刘汉章;王家裕; | 2025-03-21 08:26:15 | 2025-03-21 14:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-21 14:24:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030187 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年3月第3次） | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 08:45:28 | 2025-03-18 08:47:44 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-18 08:49:07 | 2025-03-21 11:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-21 11:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:37:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014762 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00至坦尾站段线路包括坦尾站#1主变、山村站#1主变（广州供电局2025第035号）风险生效前精细化巡视：110kV花山彩甲线 | 2025-03-21 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-21 08:16:58 | 2025-03-21 09:08:55 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-03-21 09:09:00 | 2025-03-21 10:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-21 11:36:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000236 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶汉甲线[★]、110kV潭杨中线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV北郭乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV猎天金环龙线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV绿兔甲乙线[★★]、110kV芳联医线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV天金林花线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV森养甲线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV犀茶线[★★★]、110kV石塘甲线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-20 08:00:00 | 2025-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-19 11:43:14 | 2025-03-21 10:51:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊; | 2025-03-20 08:00:00 | 2025-03-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000267 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-20 08:00:00 | 2025-03-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-17 14:19:24 | 2025-03-21 08:10:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京; | 2025-03-20 08:00:00 | 2025-03-20 16:17:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-20 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608331 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#63-#74线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-03-20 08:30:00 | 2025-03-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-03-20 09:17:27 | 2025-03-20 09:26:07 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2025-03-20 09:26:19 | 2025-03-20 12:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 09:30:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014091 | 巡视 | 110kV从温线；110kV温城线；110kV森养甲线云星甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从温线#40-#42；110kV温城线#05-#01；（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#00-#02； | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-20 09:15:41 | 2025-03-20 09:05:35 | 李贤育 | 18062665417 |  | 2025-03-20 09:16:42 | 2025-03-20 15:32:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-21 09:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129202926 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森养甲线 | 线路特殊巡视：风险生效期间，110kV森温线、110kV森养甲线全线风险生效特查、防风防汛特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡 | 2025-03-18 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-20 08:53:46 | 2025-03-20 09:20:41 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2025-03-20 09:20:00 | 2025-03-20 12:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 09:08:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防风防汛特巡;防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129203175 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线）电缆路线巡视（2025年3月第2次） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-17 09:38:46 | 2025-03-17 09:40:54 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2025-03-17 09:41:00 | 2025-03-17 11:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 09:08:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:37:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110017492 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从明段）电缆路线巡视（2025年3月第2次） | 2025-03-18 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-03-18 08:59:44 | 2025-03-18 09:12:12 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2025-03-18 09:12:00 | 2025-03-18 12:45:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 09:07:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 17:05:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014299 | 巡视 | 110kV从明森线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV从明森线#22-#35； | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-19 08:29:04 | 2025-03-19 08:47:38 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-19 08:47:52 | 2025-03-19 13:02:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 09:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014303 | 巡视 | 110kV从明森线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从明森线#09-#13； | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-18 08:56:13 | 2025-03-18 09:09:17 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2025-03-18 09:09:31 | 2025-03-18 11:30:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 09:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014305 | 巡视 | 110kV从明森线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV从明森线#01-#08； | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-17 09:35:29 | 2025-03-17 08:38:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-17 08:39:00 | 2025-03-17 15:48:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 09:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014301 | 巡视 | 110kV从明森线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：(Ⅳ级)110kV从明森线#14-#21； | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-18 08:56:41 | 2025-03-18 09:14:36 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2025-03-18 09:14:00 | 2025-03-18 12:01:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-21 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021823 | 预试 | 110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线电缆终端间隔。 | 电缆避雷器带电试验：110kV石塘甲线、110kV石塘乙线、110kV三景桂线，避雷器带电测试。 | 2025-03-20 08:00:00 | 2025-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-19 08:02:52 | 2025-03-20 09:08:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;甘雄强;姚河新;卢秋庆; | 2025-03-20 09:12:00 | 2025-03-20 10:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 姚河新 | 低 | 27.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S2-103 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-21 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:02:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000206 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-19 15:00:00 | 2025-03-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-13 14:27:49 | 2025-03-20 10:17:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-03-19 16:05:00 | 2025-03-19 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-19 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000205 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-20 15:00:00 | 2025-03-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-13 14:28:19 | 2025-03-20 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-03-20 16:00:00 | 2025-03-20 22:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-20 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250311003460 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：110kV鹿中较乙线停电期间风险特查。 | 2025-03-12 08:30:00 | 2025-03-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-12 19:02:49 | 2025-03-13 14:11:45 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-12 08:35:00 | 2025-03-20 16:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-20 18:48:00 | 已完工 |  | 2025-03-11 16:32:29 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109037620 | 测量 | 梅花站、花穗站、金贸站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：梅花站、花穗站、金贸站：110kV永梅线、110kV猎杨花金天线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV天金林花线、110kV猎天金环龙线、（2月/次，3-4月） | 2025-03-20 14:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 14:31:32 | 2025-03-20 14:32:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓 | 2025-03-20 15:00:00 | 2025-03-20 17:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-086;2025-03-S5-087 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-20 18:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 18:04:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000585 | 测量 | 猎德站，潭村站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站：220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV潭城线、110kV潭太线、110kV潭双凌艺线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV猎潭线、110kV潭桥双线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎雅凌线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎天金环龙线、110kV猎太体线、110kV猎凌桥线。（2月/次，3-4月） | 2025-03-20 14:00:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 14:14:36 | 2025-03-20 14:28:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓 | 2025-03-20 15:00:00 | 2025-03-20 17:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-086;2025-03-S5-087 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-20 18:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:36:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000599 | 测量 | 鹿鸣站、区庄站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站：220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、110kV永区东线、110kV永区线。（2月/次，3-4月） | 2025-03-20 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 14:16:12 | 2025-03-20 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-03-20 15:28:00 | 2025-03-20 17:29:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-088 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-20 18:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:37:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000608 | 测量 | 罗涌站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站：220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线。（2月/次，3-4月） | 2025-03-20 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 14:31:53 | 2025-03-20 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-03-20 14:18:00 | 2025-03-20 17:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-088 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-20 18:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:39:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030075 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV罗石线槎头支线;110kV石槎线;110kV环三甲线;110kV环三乙线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2025年3月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-16 08:58:01 | 2025-03-16 09:04:37 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-19 08:38:00 | 2025-03-19 15:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:12:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030072 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2025年3月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-16 08:58:53 | 2025-03-16 09:04:30 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-20 08:41:00 | 2025-03-20 11:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 16:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:12:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013613 | 测量 | 220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47（3月，第四小组）* | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-20 14:20:47 | 2025-03-20 08:40:00 | 黎健民 | 13926290188 | 周永发 | 2025-03-20 08:53:00 | 2025-03-20 11:15:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 薛永伦 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-20 15:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 22:08:16 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003619 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#81-#90；220kV花绿乙线#81-#90；220kV花空甲线#83-#93；220kV花空乙线#83-#93 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-20 08:50:00 | 2025-03-20 08:51:59 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;温耀坚;薛志东 | 2025-03-20 08:54:11 | 2025-03-20 14:26:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2025-03-20 15:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:25:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214038620 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#93、#133塔监控视频维修跟进。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-10 08:28:35 | 2025-03-14 10:53:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高; | 2025-03-10 08:56:00 | 2025-03-10 12:56:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 15:02:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:34:54 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106011378 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV北增乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从木丙线#118；(Ⅱ级)500kV从木丁线#118；(Ⅱ级)500kV北增乙线#66； | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-17 08:39:15 | 2025-03-17 08:51:42 | 李文兴 | 13902251685 | 梁乔云; | 2025-03-17 08:51:00 | 2025-03-17 12:11:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 10:55:40 | 临时性 | 是 | 其他 | 其它 |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214039171 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105塔“两会”保供电特巡，防撞墙涂刷跟进。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-10 08:17:19 | 2025-03-10 08:36:12 | 梁乔云 | 13922369858 | 李文兴; | 2025-03-10 08:33:00 | 2025-03-10 13:27:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:59:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:57:24 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226805585 | 巡视 | 木碧 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#93塔碧山站对接。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-10 08:26:56 | 2025-03-10 08:51:37 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权; | 2025-03-10 08:51:48 | 2025-03-10 14:53:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 14:29:18 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252923343 | 巡视 | 茶犀京线 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#05塔清基面，白山站施工对接。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-03-11 08:17:57 | 2025-02-27 09:21:46 | 梁荣高 | 18028676263 | 张耀光;李文兴;梁乔云; | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 16:04:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:55:17 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718001143 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#59-#61 | 线路日常巡维：220kV木凯甲乙线#59-#61 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2025-03-13 08:36:33 | 2025-03-13 08:53:29 | 李文兴 | 13902251685 | 梁乔云; | 2025-03-13 08:53:00 | 2025-03-13 14:57:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:59:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023001 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线#48-#56 | 线路日常巡维：220kV木凯甲乙线#48-#56 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-13 08:38:38 | 2025-03-13 08:56:33 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权; | 2025-03-13 08:56:41 | 2025-03-13 16:39:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 外委实施 | 天河数字输电运维中心第一小组 |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461169 | 巡视 | 北增甲乙线 | 线路日常巡维:（重要交跨）500kV北增甲线#68-#69、500kV北增乙线#66-#67塔（2025年03月） | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-03-17 08:36:58 | 2025-03-17 09:41:13 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张耀光;张伟刚; | 2025-03-17 09:41:35 | 2025-03-17 14:50:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006315 | 测量 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#45-#46，炭白线#59-#60（3月） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-20 08:35:52 | 2025-03-20 08:51:33 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-03-20 08:51:00 | 2025-03-20 14:26:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 11:30:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221005480 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 10:16:56 | 2025-03-20 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 |  | 2025-03-20 09:21:00 | 2025-03-20 12:22:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:14:16 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006318 | 测量 | 220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：坡堤甲乙线#20-#21，#33-#33+1、#39-#40、#54-#55、#65-#66、#66-#67，旗康乙线#198-#199、#199-#200、#201-#202、#221-#222（3月） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-20 14:17:55 | 2025-03-20 08:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 11:30:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221005404 | 测量 | 110kV郭石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年3月） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-20 14:17:55 | 2025-03-20 08:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:13:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006314 | 测量 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：花炭甲乙线#82-#83、#84-#85、#96-#97、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21，岭郭甲乙线#30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50，（3月） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-20 14:17:55 | 2025-03-20 08:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-03-20 09:14:00 | 2025-03-20 14:21:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 11:30:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152564 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2025年03月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-18 08:31:06 | 2025-03-18 08:41:54 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2025-03-18 08:42:00 | 2025-03-18 14:14:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:42:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066638 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉太线;110kV汉云乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#11-#17,220kV汉雀乙线#11-#17,110kV汉太线#08-#14,110kV汉云乙线#08-#14 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-05 08:10:56 | 2025-03-05 08:51:28 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-03-05 08:51:00 | 2025-03-05 12:11:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066622 | 测量 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#26-#35,110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-18 08:42:27 | 2025-03-18 10:33:04 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-03-18 09:04:00 | 2025-03-18 12:14:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006388 | 巡视 | 110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#58-#64；110kV汉纲线#24-#36；（Ⅳ级）110kV茶纲线（备用）#58-#63；110kV汉纲线（备用）#27-#35人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-19 08:23:25 | 2025-03-19 08:43:49 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-19 08:43:00 | 2025-03-19 12:58:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:33:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066621 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#35-#40,220kV汉雀乙线#35-#40,110kV汉云甲线#31-#37 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:23:43 | 2025-03-06 09:05:30 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-03-06 09:06:00 | 2025-03-06 12:20:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066603 | 测量 | 110kV茶纲线;110kV汉纲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#58-#64,110kV汉纲线#24-#36 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-19 08:22:21 | 2025-03-19 08:43:24 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-19 08:43:00 | 2025-03-19 12:58:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108007816 | 巡视 | 110kV汉嘉线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27；110kV汉嘉线元洲乙支线#06-#27人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-19 08:20:17 | 2025-03-19 08:32:56 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-19 08:33:00 | 2025-03-19 12:02:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:09:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066609 | 测量 | 110kV嘉人线元洲甲支线;110kV嘉观临线元洲乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#06-#27,110kV嘉观临线元洲乙支线#06-#27 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-19 08:19:37 | 2025-03-19 08:32:25 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-19 08:32:00 | 2025-03-19 12:04:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066596 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV茶园甲线#08-#15,220kV茶园乙线#08-#15 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-17 08:26:32 | 2025-03-17 08:52:03 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 卢启和 | 2025-03-17 08:52:00 | 2025-03-17 12:03:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066623 | 测量 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉太线九佛甲支线#19-#25,110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-19 08:41:39 | 2025-03-19 09:07:49 | 梁嘉亮 | 13660113827 |  | 2025-03-19 09:08:00 | 2025-03-19 11:56:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252925014 | 巡视 | 棠茶线 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10塔、110kV茶龙线#01-#24塔标示牌安装跟进。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-03-11 08:20:16 | 2025-03-11 09:58:58 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚; | 2025-03-10 14:28:00 | 2025-03-10 14:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:57:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214038623 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：110kV麒燕甲乙线#01-#04、110kV棠农线#01-#10、110kV棠茶线#01-#10塔段安健环安装跟进。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-10 08:24:50 | 2025-03-11 09:59:07 | 甘永叶 | 15622342177 | 张伟刚; | 2025-03-11 09:59:13 | 2025-03-11 14:25:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-20 14:39:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:34:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066636 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#10-#14,110kV汉人乙线#10-#14,110kV嘉观临线#88-#92 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-19 08:37:35 | 2025-03-19 08:25:00 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;潘永洪 | 2025-03-19 08:44:00 | 2025-03-19 13:44:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066637 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#01-#09,110kV汉人乙线#01-#09,110kV嘉观临线#93-#98 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-18 08:33:52 | 2025-03-18 09:04:10 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村 | 2025-03-18 09:04:00 | 2025-03-18 14:46:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106009993 | 巡视 | 110kV田空丙线梯面甲支线;110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线梯面乙支线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#48-#51；110kV空芙线#48-#52；110kV田空丙线#48-#51；110kV田空丙线梯面甲支线#00-#01；110kV空芙线梯面乙支线#00-#01 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-19 08:30:07 | 2025-03-19 08:30:48 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2025-03-19 08:30:00 | 2025-03-19 11:21:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 聂程 | 2025-03-20 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 09:41:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106010000 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#29-#36；110kV空芙线#29-#36；110kV田空丙线#63-#70 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-20 08:49:01 | 2025-03-20 08:52:12 | 黎国强 | 13609607906 | 温耀坚 | 2025-03-20 08:53:17 | 2025-03-20 14:27:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 聂程 | 2025-03-20 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 09:41:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106009997 | 巡视 | 110kV田空丙线;110kV空梯线;110kV空芙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空梯线#24-#28；110kV空芙线#24-#28；110kV田空丙线#71-#75 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-20 08:49:51 | 2025-03-20 08:51:48 | 黄文锋 | 13640765339 | 薛志东 | 2025-03-20 08:52:00 | 2025-03-20 14:26:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 聂程 | 2025-03-20 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 09:41:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006431 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#26-#35；1110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-18 15:35:28 | 2025-03-18 15:35:00 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-03-18 10:41:21 | 2025-03-20 11:11:59 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:58:45 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云甲线九佛乙支线已巡视杆塔:[N0033耐张塔单元 - N0042耐张塔单元] 110kV汉太线九佛甲支线已巡视杆塔:[N0026耐张塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009217 | 巡视 | 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV空芙线#45-#47；110kV空梯线#45-#47；110kV田空丙线#52-#54 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-19 08:43:39 | 2025-03-19 08:29:52 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋 | 2025-03-19 08:45:09 | 2025-03-19 12:08:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 聂程 | 2025-03-20 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066648 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#50-#55,110kV汉人乙线#50-#55,110kV嘉观临线#48-#53 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-20 08:29:11 | 2025-03-20 08:33:17 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-20 08:33:00 | 2025-03-20 11:27:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250111000738 | 巡视 | 220kV汤森甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV汤森甲线#39-#42； | 2025-03-20 08:54:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-20 08:54:29 | 2025-03-20 09:23:58 | 董俊 | 18924157351 |  | 2025-03-20 09:24:15 | 2025-03-20 12:29:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-20 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-11 15:40:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000116 | 巡视 | 110kV罗流盘金线、110kV泮金流线 | 电缆特殊巡维：外力区（康王路隧道工程）110kV罗流盘金线、110kV泮金流线。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-18 15:23:35 | 2025-03-18 15:40:17 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-18 15:40:26 | 2025-03-20 14:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000110 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-18 15:26:38 | 2025-03-18 15:40:02 | 林杰 | 13922126058 | 马万里;刘汉章; | 2025-03-18 15:40:44 | 2025-03-20 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030074 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV罗南线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2025年3月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-18 08:44:50 | 2025-03-18 08:48:44 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-18 08:56:36 | 2025-03-20 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:12:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030070 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2025年3月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-18 08:44:50 | 2025-03-18 08:48:59 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-18 08:57:19 | 2025-03-20 14:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:12:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030184 | 巡视 | 220kV花泮线：220kV花罗甲线;110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年3月第3次） | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 08:47:19 | 2025-03-18 15:39:42 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-18 15:39:51 | 2025-03-20 14:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 14:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:37:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000113 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉观临线#48-#53；110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-20 08:30:58 | 2025-03-20 08:33:51 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-20 08:34:00 | 2025-03-20 11:27:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-20 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:17:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221004515 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2025年03月第2次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 08:29:46 | 2025-03-20 08:31:33 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-03-20 08:31:00 | 2025-03-20 11:34:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:03:47 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000149 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#67-#73;220kV坡堤乙线#67-#73;220kV旗康乙线#192-#200; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 08:29:46 | 2025-03-20 08:31:33 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣; | 2025-03-20 08:31:00 | 2025-03-20 11:34:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000158 | 巡视 | 220kV旗康乙线（备用线路）； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线（备用线路）#198-#200; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 08:29:46 | 2025-03-20 08:31:33 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣; | 2025-03-20 08:31:00 | 2025-03-20 11:34:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 1 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008800 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#82-#87;220kV花炭乙线#82-#87;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#30-#36;220kV岭郭乙线#30-#36; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 09:18:45 | 2025-03-20 09:19:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-03-11 08:58:00 | 2025-03-11 14:01:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0092耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0092耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008797 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#88-#92;220kV花炭乙线#88-#92;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#37-#41;220kV岭郭乙线#37-#41; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-20 09:18:45 | 2025-03-20 09:19:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-11 08:58:00 | 2025-03-11 14:01:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 14:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0041耐张塔单元] 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0092耐张塔单元] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0088直线塔单元 - N0092耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000207 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-18 15:00:00 | 2025-03-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-13 14:27:19 | 2025-03-18 15:10:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-03-18 16:00:00 | 2025-03-18 22:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-18 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000238 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV嘉马岭线[★]、110kV石岭大线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV花泮线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV森养甲线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]、110kV石塘甲线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、110kV田南机线停电V级电网风险【（03.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-18 08:00:00 | 2025-03-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 07:38:12 | 2025-03-18 09:40:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-03-18 08:00:00 | 2025-03-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000269 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-18 08:00:00 | 2025-03-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-13 14:49:42 | 2025-03-18 09:41:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-03-18 08:00:00 | 2025-03-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110013016 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#52-#57;220kV花炭乙线#52-#57; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-19 17:34:07 | 2025-03-19 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-03-19 09:10:00 | 2025-03-19 15:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 16:20:02 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0068耐张塔 - N0071直线塔] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0066直线塔 - N0071直线塔] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008772 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#65-#71;220kV花炭乙线#65-#71; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-19 17:34:07 | 2025-03-19 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-19 09:10:00 | 2025-03-19 15:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0068耐张塔 - N0071直线塔] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0066直线塔 - N0071直线塔] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008776 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#72-#76;220kV花炭乙线#72-#76; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-19 17:34:07 | 2025-03-19 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-19 09:10:00 | 2025-03-19 15:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0068耐张塔 - N0071直线塔] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0066直线塔 - N0071直线塔] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008784 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#58-#64;220kV花炭乙线#58-#64; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-19 17:34:07 | 2025-03-19 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-19 09:10:00 | 2025-03-19 15:45:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-20 08:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花炭乙线已巡视杆塔:[N0068耐张塔 - N0071直线塔] 220kV花炭甲线已巡视杆塔:[N0066直线塔 - N0071直线塔] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000111 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-18 08:16:09 | 2025-03-18 08:18:28 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-03-18 08:25:00 | 2025-03-18 18:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 07:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110009348 | 测量 | 白云区 | 杆塔接地电阻测试：110kV石塘甲乙线#01-#45塔段 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-19 08:02:37 | 2025-03-19 08:32:00 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌;甘雄强; | 2025-03-19 08:32:00 | 2025-03-19 12:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-20 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:50:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000210 | 巡视 | 110kV茶犀京线[★★★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-19 08:30:00 | 2025-03-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-19 16:43:54 | 2025-03-19 08:35:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 徐豪 | 2025-03-19 09:00:00 | 2025-03-19 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-19 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000199 | 巡视 | 110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-18 08:30:00 | 2025-03-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-19 16:43:25 | 2025-03-19 08:40:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 卢润戈 | 2025-03-18 09:00:00 | 2025-03-18 17:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-19 18:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109016076 | 预试 | 110kV鹿中较乙线 | 交叉互联试验：110kV鹿中较乙线。 | 2025-03-14 08:30:00 | 2025-03-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-03-03 | 2025-03-14 08:16:18 | 2025-03-17 11:47:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;谢文卓 | 2025-03-17 08:35:00 | 2025-03-19 15:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 低 | 23.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S1-058 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-19 18:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 16:40:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001406 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#89-#92； | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-19 08:37:21 | 2025-03-19 08:57:05 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2025-03-19 08:57:00 | 2025-03-19 12:14:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-19 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115011709 | 测量 | 500kV蓄北线 | 杆塔接地电阻测试：500kV蓄北线#89-#92 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-19 08:40:16 | 2025-03-19 08:57:15 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2025-03-19 08:57:00 | 2025-03-19 12:13:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-19 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 14:32:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006316 | 测量 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭郭甲乙线#31-#32，岭郭甲乙线#82-#83，郭石线#02-#03（03月） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-19 08:35:08 | 2025-03-19 16:22:07 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-03-19 08:22:00 | 2025-03-19 16:22:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-19 16:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 11:30:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000237 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV芳花增乙线[★]、110kV绿岗甲乙线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV花泮线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV棠员东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、220kV森从乙线[★★]、110kV车大乙线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV森养甲线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]、110kV石塘甲线石井站至#21塔段线路[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-19 08:00:00 | 2025-03-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-18 14:35:29 | 2025-03-18 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方百里 | 2025-03-19 08:00:00 | 2025-03-19 16:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-19 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000268 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-19 08:00:00 | 2025-03-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-13 14:48:31 | 2025-03-18 08:00:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽 | 2025-03-19 08:00:00 | 2025-03-19 16:15:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-19 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000092 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV泮关龙线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁如意坊站、如意坊放射线系统工程）110kV伍黄如泮线，110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV泮关龙线。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-18 15:23:35 | 2025-03-18 15:40:10 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-18 09:40:00 | 2025-03-19 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-19 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108022555 | 测量 | 110kV罗流盘金线、110kV罗南线 | 电缆桥检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测。 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-18 15:21:45 | 2025-03-19 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-19 08:10:00 | 2025-03-19 15:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-075 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-19 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 19:03:44 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021924 | 测量 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-18 15:21:43 | 2025-03-19 08:00:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-19 08:10:00 | 2025-03-19 15:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-075 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-19 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030073 | 巡视 | 110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石塘乙线;110kV石塘甲线;110kV环涌乙线南德乙支线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV环京线;220kV石环乙线;110kV环涌甲线南德甲支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2025年3月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-16 08:58:25 | 2025-03-16 09:04:22 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆;姚河新; | 2025-03-18 08:37:00 | 2025-03-19 14:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-19 14:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:12:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250314014771 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV航景线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-19 07:58:07 | 2025-03-19 08:31:07 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-03-19 08:31:20 | 2025-03-19 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-19 14:27:00 | 已完工 |  | 2025-03-14 14:51:26 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228017324 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组3月） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-06 08:47:33 | 2025-03-06 08:47:00 | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬 | 2025-03-06 09:40:00 | 2025-03-06 14:40:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-06 14:45:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:42:38 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007678 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区巡视工作 Ⅲ级：110kV车平文线（车平段、平文段平石站至#2）;110kV田平文线（T平段、平文段平石站至#2）;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV镜合龙凤文线（凤文段凤凰站至#8）;110kV车新镜线（新镜段新华站至#61塔）;110kV镜畔新线（镜畔段#16塔至湖畔站、畔新段）（第三小组3月）。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:48:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:31:58 | 2025-03-07 08:33:25 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-03-07 08:30:00 | 2025-03-07 14:44:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 15:02:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013148 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（隐患区段）：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#04-#05、#09-#10、110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02（3月） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:49:10 | 2025-03-10 08:36:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;张礼树 | 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 11:39:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 18:46:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007681 | 巡视 | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线 | 电缆日常巡维：田心片区精细化巡视Ⅲ级：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线；Ⅳ级：110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。（第三小组3月） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:48:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 08:28:00 | 2025-03-11 08:30:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-03-11 08:27:00 | 2025-03-11 14:48:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 15:02:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250227009076 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV炭车乙线;110kV车大甲线;220kV炭车甲线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV炭车甲线、炭车乙线、110kV田龙甲线、车大甲线、镜畔新线保供电特巡（2025年全国“两会”保供电、发布藏粤直流工程建设动员会保供电）（第三小组）。 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-04 08:31:17 | 2025-03-04 09:15:57 | 王冠群 | 13944616377 | 杨和清 | 2025-03-04 09:17:24 | 2025-03-04 15:37:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 薛国彬 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:33:00 | 已完工 |  | 2025-02-27 16:38:42 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250227009209 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;220kV炭车乙线;110kV车大甲线;220kV炭车甲线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV炭车甲线、炭车乙线、110kV田龙甲线、车大甲线、镜畔新线保供电特巡（2025年全国“两会”保供电、发布藏粤直流工程建设动员会保供电准备阶段）（第三小组）。 | 2025-03-08 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-10 09:00:19 | 2025-03-10 09:10:08 | 李刚 | 16624750358 | 丁晨星 | 2025-03-10 09:10:36 | 2025-03-10 12:18:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:32:00 | 已完工 |  | 2025-02-27 16:47:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007679 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：车城片区精细化巡视 Ⅲ级：110kV车金甲线、110kV车金乙线；Ⅳ：220kV车林甲线、220kV车林乙线、110kV炭九乙线马溪丙支线、郭车甲线天马甲支线、郭车甲线新街甲支线、郭车乙线天马乙支线、车大乙线新街乙支线（第三小组3月）。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:48:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:14:28 | 2025-03-05 09:13:21 | 丁晨星 | 17324269480 | 杨和清 | 2025-03-05 09:13:00 | 2025-03-05 12:30:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 15:02:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013473 | 测量 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：林益变电站和终端场（1-3月）：220kV车林甲线;220kV车林乙线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线（220kV林益站;220kV红棉大道电缆终端场;220kV南阳庄电缆终端场） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 10:28:59 | 2025-03-11 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-030 |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 20:29:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013480 | 测量 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：马溪等变电站和终端场（1-6月）：110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线（220kV车城站;110kV大陵站;110kV马溪站;110kV天马站;110kV新街站） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 10:28:59 | 2025-03-11 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树; | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-030 |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 20:29:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013478 | 测量 | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV文田甲线;220kV花文乙线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：文旅变电站、田心变电站和终端场（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;220kV林田线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文林线（220kV文旅站;220kV百寿路电缆终端场;220kV黄槐路电缆终端场A场；220kV罗仙电缆终端场） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 10:28:59 | 2025-03-11 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树; | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-030 |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 20:29:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013481 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV文游田龙线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：龙口、平石、凤凰等变电站和终端场（1-6月）：110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线;110kV车平文线;110kV田平文线;110kV田平文线凤凰丙支线（110kV龙口站;110kV平石站;110kV凤凰站;110kV三东大道电缆终端场;110kV宝华路电缆终端场;110kV平石路电缆终端场） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 10:28:59 | 2025-03-11 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树; | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-030 |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 20:29:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013482 | 测量 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：：镜湖、岑镜、新华等变电站和终端场（1-6月）：110kV镜合畔线、110kV镜合龙凤文线、110kV镜龙畔线、110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜岑线、110kV镜畔新线（220kV镜湖变电站、110kV和合、福庄、新华、岑镜变电站、110kV花都湖、凤凰南路、空铁大道终端场） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 10:28:59 | 2025-03-11 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树; | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-030 |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 20:29:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013479 | 测量 | 110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;110kV文公乙线石岗乙支线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：旅游、公益、石岗等变电站和终端场（1-6月）：110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（220kV文旅站;110kV旅游站;110kV石岗站;110kV黄槐路电缆终端场B场;110kV花都大道T接房） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 10:28:59 | 2025-03-11 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树; | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-030 |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 20:29:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115011180 | 测量 | 110kV车金甲线;110kV车金乙线 | 护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（3-4月） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 10:28:59 | 2025-03-11 08:30:00 | 丁晨星 | 17324269480 | 钟誌;李刚;王冠群;薛国彬;张礼树; | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 18:00:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-030 |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 14:19:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228017323 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合龙凤文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV车大甲线;110kV田平文线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 电缆特殊巡维：110kV镜合龙凤文线、田平文线特巡（电缆通道有视频离线区段，补充人巡）（3月17日）。 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-21 17:45:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-17 10:38:58 | 2025-03-17 09:49:00 | 张礼树 | 13416141434 | 王冠群 | 2025-03-17 09:20:00 | 2025-03-17 13:43:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 薛国彬 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:25:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:42:38 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250307022222 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV炭九乙线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：110kV车新镜线#08-#42、110kV炭九甲乙线#22-#30、110kV郭车甲乙线#01-#20 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-17 08:41:28 | 2025-03-17 08:22:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:25:00 | 已完工 |  | 2025-03-07 16:33:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013217 | 测量 | 220kV炭车乙线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV炭车甲线#10-#11、炭车乙线#10-#11、110kV车平文线#42-#43、#46-#47、车新镜线#42-#43、#46-#47、炭九乙线#57-#58、车大甲线#19-#20、车大乙线#19-#20（1-3月） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-17 08:41:28 | 2025-03-17 08:22:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2025-03-17 08:22:00 | 2025-03-17 16:41:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 19:15:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013164 | 测量 | 110kV镜龙畔线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#08-#09（预绞丝）、#16-#17、镜田乙线#16-#17、110kV镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（1-3月） | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-03-14 | 2025-03-18 08:43:30 | 2025-03-18 08:42:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 18:51:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250307000464 | 巡视 | 220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲乙线#01-#19、220kV镜田甲乙线#17-#23、110kV郭车甲乙线#01-#20 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-18 08:43:30 | 2025-03-18 08:42:00 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-03-18 08:40:00 | 2025-03-18 15:56:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-19 13:24:00 | 已完工 |  | 2025-03-07 08:54:19 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221016520 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区 Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线（镜合段、合龙段）、110kV车新镜线（新镜段#76塔至镜湖站）、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线（镜畔段镜湖站至#01塔）；Ⅳ级：110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜岑线（第三小组3月上半月*） | 2025-03-15 08:30:00 | 2025-03-31 22:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-18 16:44:36 | 2025-03-15 09:44:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2025-03-15 11:45:00 | 2025-03-15 16:45:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-18 16:45:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 15:31:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152567 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2025年03月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-19 08:24:22 | 2025-03-19 08:24:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来 | 2025-03-19 08:38:00 | 2025-03-19 12:49:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-03-19 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:42:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221005232 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#56-#57、岭郭甲乙线#04-#05，110kV炭蓝线#41-#42、#63-#64、林蓝线,60-#61、#69-#70、#73-#74、蓝北线#03-#07，炭松甲线茶塘甲支线#01-#02（2025年03月第2次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-19 08:25:35 | 2025-03-19 08:29:04 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-03-19 08:29:00 | 2025-03-19 11:26:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-19 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:05:58 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003623 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#77-#80；220kV花绿乙线#77-#80；220kV花空甲线#78-#82；220kV花空乙线#78-#82 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-18 08:43:08 | 2025-03-18 08:37:25 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2025-03-18 08:46:38 | 2025-03-18 11:45:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-19 10:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:25:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003702 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#73-#76；220kV花绿乙线#73-#76；220kV花空甲线#74-#77；220kV花空乙线#74-#77； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-18 08:36:31 | 2025-03-18 08:52:00 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋 | 2025-03-18 08:52:10 | 2025-03-18 12:53:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-19 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115000060 | 巡视 | 220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#08-#13;220kV岭郭乙线#08-#13; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-18 17:18:50 | 2025-03-18 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-03-18 08:50:00 | 2025-03-18 16:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-19 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 08:12:19 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008775 | 巡视 | 220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#25-#29;220kV岭郭乙线#25-#29; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-18 17:18:50 | 2025-03-18 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-18 08:50:00 | 2025-03-18 16:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-19 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110013017 | 巡视 | 220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#14-#19;220kV岭郭乙线#14-#19; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-18 17:18:50 | 2025-03-18 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-18 08:50:00 | 2025-03-18 16:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-19 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 16:20:02 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110013014 | 巡视 | 220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#20-#24;220kV岭郭乙线#20-#24; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-18 17:18:50 | 2025-03-18 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明; | 2025-03-18 08:50:00 | 2025-03-18 16:10:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-19 09:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 16:20:02 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0019直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152565 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2025年03月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-18 08:29:16 | 2025-03-18 08:41:13 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2025-03-18 08:41:00 | 2025-03-18 14:22:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-19 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:42:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152563 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2025年03月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-18 08:33:11 | 2025-03-18 08:41:02 | 何国雄 | 13533118156 | 张春勇 | 2025-03-18 08:41:00 | 2025-03-18 11:58:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-03-19 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:42:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000204 | 巡视 | 110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-16 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-17 08:55:32 | 2025-03-17 09:32:42 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-16 08:35:00 | 2025-03-16 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-18 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006116 | 巡视 | 花炭甲线、花炭乙线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#42-#51塔段防风防汛防树障防外力破坏特巡 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-18 08:23:14 | 2025-03-14 08:44:37 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-03-18 08:29:00 | 2025-03-18 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-18 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:24:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000221 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#28-#30;220kV坡堤乙线#28-#30; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-17 08:45:48 | 2025-03-17 08:47:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-03-17 08:47:00 | 2025-03-18 16:31:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-18 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000165 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV坡堤甲线#14-#20;220kV坡堤乙线#14-#20; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-17 08:45:48 | 2025-03-17 08:47:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-03-17 08:47:00 | 2025-03-18 16:31:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-18 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000209 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#07-#13;220kV坡堤乙线#07-#13; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-17 08:45:48 | 2025-03-17 08:47:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-03-17 08:47:00 | 2025-03-18 16:31:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-18 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000216 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#01-#06;220kV坡堤乙线#01-#06; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-17 08:45:48 | 2025-03-17 08:47:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-03-17 08:47:00 | 2025-03-18 16:31:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-18 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000235 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#31-#33;220kV坡堤乙线#31-#33; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-17 08:45:48 | 2025-03-17 08:47:51 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-03-17 08:47:00 | 2025-03-18 16:31:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-18 16:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250317000112 | 巡视 | 天河区、越秀区、白云区 | 电缆特殊巡维：防风防汛四级应急响应检查。 | 2025-03-15 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-17 08:37:07 | 2025-03-17 14:11:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 谢文卓 | 2025-03-15 13:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 低 | 20.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-18 16:25:00 | 已完工 |  | 2025-03-17 08:28:53 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129001542 | 巡视 | 110kV从兔线、明聚线、220kV森从甲线、汤森甲线 | 线路特殊巡维：防风防汛特查：110kV从兔线、110kV明聚线、220kV森从甲线、220kV汤森甲线 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-18 09:39:17 | 2025-03-18 09:09:58 | 李贤育 | 18062665417 |  | 2025-03-18 09:10:00 | 2025-03-18 10:30:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-18 14:55:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 08:59:45 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000208 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-17 15:00:00 | 2025-03-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-13 14:26:14 | 2025-03-18 14:07:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2025-03-17 16:00:00 | 2025-03-17 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-17 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000270 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-17 07:44:50 | 2025-03-17 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000239 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV嘉马岭线[★]、110kV石岭大线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV棠北骏乙线[★]、220kV花绿甲乙线[★]、220kV绿从甲乙线[★]、220kV森从甲乙线[★]、220kV汤森甲乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV花泮线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、220kV浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV航隆城线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-17 07:45:09 | 2025-03-17 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113008529 | 测量 | 110kV嘉观临线、110kV嘉人线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：110kV嘉观临线#16-#17、110kV嘉人线#14-#15 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-18 08:36:02 | 2025-03-18 08:37:04 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-18 08:37:00 | 2025-03-18 12:53:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 22:19:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006551 | 巡视 | 110kV嘉龙线;110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉龙线#01-#08；110kV嘉人线#01-#06；110kV嘉观临线#01-#08人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-18 08:41:03 | 2025-03-18 08:57:46 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-18 08:57:00 | 2025-03-18 12:55:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 14:28:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066618 | 测量 | 110kV嘉龙线;110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉龙线#01-#08,110kV嘉人线#01-#06,110kV嘉观临线#01-#08 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-18 08:37:06 | 2025-03-18 08:56:40 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-18 08:56:00 | 2025-03-18 12:53:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108007815 | 巡视 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#23-#29；110kV嘉观临线#25-#31人工精细化 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-18 08:27:25 | 2025-03-18 08:33:43 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照; | 2025-03-18 08:33:00 | 2025-03-18 11:29:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:09:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108007813 | 巡视 | 110kV汉嘉线元洲乙支线;110kV嘉人线元洲甲支线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05；110kV汉嘉线元洲乙支线#00-#05人工精细化 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-18 08:27:25 | 2025-03-18 08:33:43 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照; | 2025-03-18 08:33:00 | 2025-03-18 11:29:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:09:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066610 | 测量 | 110kV嘉人线元洲甲支线;110kV嘉观临线元洲乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线元洲甲支线#00-#05,110kV嘉观临线元洲乙支线#00-#05 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-18 08:27:25 | 2025-03-18 08:33:43 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2025-03-18 08:33:00 | 2025-03-18 11:29:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066611 | 测量 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#23-#29,110kV嘉观临线#25-#31 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-18 08:24:01 | 2025-03-18 08:32:55 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2025-03-18 08:33:00 | 2025-03-18 11:30:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066613 | 测量 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#07-#15,110kV嘉观临线#09-#17 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-18 08:38:43 | 2025-03-18 08:56:08 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-18 08:56:00 | 2025-03-18 12:52:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108007814 | 巡视 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#07-#15；110kV嘉观临线#09-#17人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-18 08:39:31 | 2025-03-18 08:57:11 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-18 08:57:00 | 2025-03-18 12:51:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-18 12:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:09:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250317015580 | 巡视 | 110kV猎雅凌线 | 电缆特殊巡维：110kV猎雅凌线变电操作隐患排查。 | 2025-03-17 19:00:00 | 2025-03-18 08:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-17 21:34:32 | 2025-03-18 08:27:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈;李华英 | 2025-03-17 20:00:00 | 2025-03-18 04:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-18 09:19:00 | 已完工 |  | 2025-03-17 21:31:43 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009215 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡、防鸟害特巡：110kV田芙线、110kV田空丙线#12-#36 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-17 08:35:51 | 2025-03-17 08:36:55 | 温耀坚 | 13802934345 | 薛志东 | 2025-03-17 08:37:00 | 2025-03-17 12:08:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-18 08:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009216 | 巡视 | 110kV田空甲线、110kV田空乙线 | 线路特殊巡维：防风防汛特巡、防鸟害特巡：110kV田空甲线、110kV田空乙线、110kV田空乙线#50-1-#50-7 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-17 08:36:37 | 2025-03-17 08:43:55 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强 | 2025-03-17 08:44:00 | 2025-03-17 11:31:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 聂程 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-18 08:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030076 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV蚌江线;110kV蚌嘉甲线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌嘉甲线水沥甲支线;110kV蚌郭乙线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2025年3月第2次） | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-16 08:59:05 | 2025-03-17 08:31:02 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;戴国斌; | 2025-03-17 08:31:20 | 2025-03-17 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-18 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:12:53 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001750 | 测量 | 凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-14 16:58:28 | 2025-03-10 08:41:07 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙 | 2025-03-10 09:41:00 | 2025-03-10 14:02:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江泽辉 | 可接受 | 12.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-12 07:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001748 | 测量 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-14 16:58:43 | 2025-03-10 08:41:36 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙 | 2025-03-10 08:41:00 | 2025-03-10 11:55:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江泽辉 | 可接受 | 12.8 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014149 | 巡视 | 白云区 | 线路特殊巡维：星级设备110kV汉云甲线[★★]、 110kV汉云乙线[★★★]电网风险特殊巡视 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-14 08:30:20 | 2025-03-14 08:33:15 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-14 08:34:00 | 2025-03-14 14:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 16:49:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:18 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250317000128 | 巡视 | 天河区、越秀区、白云区 | 电缆特殊巡维：防风防汛应急响应后检查。 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-17 | 2025-03-17 17:24:45 | 2025-03-17 08:33:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英 | 2025-03-17 08:36:00 | 2025-03-17 17:29:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴达 | 可接受 | 10.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-17 17:34:00 | 已完工 |  | 2025-03-17 08:32:26 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000186 | 巡视 | 110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-15 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-17 08:45:32 | 2025-03-17 09:30:22 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-15 08:35:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-17 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000214 | 巡视 | 110kV炭白线；110kV炭蓝线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#20;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#20; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-17 08:42:56 | 2025-03-17 08:43:41 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-03-17 08:43:00 | 2025-03-17 11:18:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-17 18:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221004552 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#22-#38，110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#116-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站（2025年03月第2次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-17 08:42:56 | 2025-03-17 08:43:41 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣; | 2025-03-17 08:43:00 | 2025-03-17 11:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-17 18:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:04:28 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001477 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#31-#36；（Ⅳ级）110kV绿兔乙线#31-#36； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-14 08:46:37 | 2025-03-14 09:00:47 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-03-14 15:00:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-17 17:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250117000737 | 巡视 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路特殊巡维：500kV从科甲线#01-#72、500kV从科乙线#01-#72、500kV从木丙线#01-#70、500kV从木丁线#01-#70防风防汛特查 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-03-17 08:57:19 | 2025-03-17 08:27:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2025-03-17 08:35:00 | 2025-03-17 12:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-17 17:34:00 | 已完工 |  | 2025-01-17 09:04:31 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001461 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#47-#51；（Ⅳ级）110kV绿兔乙线#47-#51； | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-17 08:54:34 | 2025-03-17 08:59:51 | 廖新明 | 15814804929 | 黎仲宏; | 2025-03-17 09:00:00 | 2025-03-17 13:18:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-17 17:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000187 | 巡视 | 110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV天体林燕麒线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-17 08:30:00 | 2025-03-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:41:50 | 2025-03-17 09:00:00 | 周卓蓓 | 13602850929 | 徐豪 | 2025-03-17 09:00:00 | 2025-03-17 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴达 | 2025-03-17 17:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001746 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-14 08:44:22 | 2025-03-14 08:47:00 | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪 | 2025-03-14 08:21:00 | 2025-03-14 12:21:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-046 |  | 优 | 陈其来 | 2025-03-17 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001747 | 测量 | 航云站 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线； | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-14 08:44:42 | 2025-03-14 08:47:00 | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪 | 2025-03-14 08:23:00 | 2025-03-14 12:23:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-046 |  | 优 | 陈其来 | 2025-03-17 17:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000107 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2025年3月） | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-14 12:11:40 | 2025-03-17 08:00:56 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-03-17 08:01:10 | 2025-03-17 10:56:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-17 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000444 | 巡视 | 110kV茶观乙线民营乙支线;110kV茶汉甲线;110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶汉甲线太和乙支线;110kV茶汉甲线民营甲支线;110kV茶观乙线太和丙支线;110kV茶纲线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶观乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段、110kV退运太人线#89-#91 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-12 08:21:03 | 2025-03-12 08:42:22 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明 | 2025-03-12 09:49:52 | 2025-03-14 10:47:44 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:34:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶汉乙线民营乙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV茶汉乙线民营乙支线弃飞杆塔:[N0002耐张塔单元] 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV茶汉甲线弃飞杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] 110kV茶汉甲线太和乙支线已巡视杆塔:[N0000(茶汉甲线N0021)杆塔单元] 110kV茶汉甲线民营甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV茶汉甲线民营甲支线弃飞杆塔:[N0002耐张塔单元] 110kV茶观乙线已巡视杆塔:[N0023耐张塔单元 - N0034耐张塔单元] 110kV茶观乙线弃飞杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] 110kV茶观乙线太和丙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006359 | 巡视 | 110kV汉云甲线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#35-#40、220kV汉雀乙线#35-#40、110kV汉云甲线#31-#37 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:19:58 | 2025-03-06 09:05:38 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-03-06 10:29:14 | 2025-03-07 14:27:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-17 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:17:49 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云甲线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0035耐张塔单元 - N0040耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014145 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线，110kV梨集泰线，110kV嘉龙线龙堡甲支线，110kV汉人甲线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-09 08:39:50 | 2025-03-09 08:15:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 何国雄 | 2025-03-09 08:16:00 | 2025-03-09 16:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-12 15:08:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:12 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113008530 | 测量 | 110kV嘉梨线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#10-#17 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-11 08:30:50 | 2025-03-11 08:51:06 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村 | 2025-03-11 08:38:00 | 2025-03-11 12:38:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 22:19:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001749 | 测量 | 110kV嘉梨线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉梨线#18-#23 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-11 08:30:50 | 2025-03-11 08:51:06 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村; | 2025-03-11 08:38:00 | 2025-03-11 12:38:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 10.81 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066630 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉太线;110kV汉云乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#29-#32,220kV汉雀乙线#29-#32,110kV汉云甲线#24-#27,110kV汉太线#26-#29,110kV汉云乙线#26-#29 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:15:18 | 2025-03-06 08:53:00 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;梁伟照 | 2025-03-06 08:34:00 | 2025-03-06 16:34:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066581 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#23-#37、10kV茶观乙线#23-#37、110kV茶汉甲线太和乙支线#00、110kV茶汉乙线太和丙支线#00、110kV茶汉甲线民营甲支线#00-#02塔段、110kV茶汉乙线民营乙支线#00-#02塔段 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 08:23:04 | 2025-03-14 15:52:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明 | 2025-03-12 08:52:00 | 2025-03-12 15:53:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 14:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000558 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#178-#180。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:28:48 | 2025-03-06 08:53:35 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;梁伟照 | 2025-03-06 09:38:38 | 2025-03-06 11:23:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0178直线塔单元 - N0180直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000561 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#168-#172。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 14:48:15 | 2025-03-03 09:00:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;陈志辉(顾问) | 2025-03-04 09:46:04 | 2025-03-04 11:22:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 14:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0168直线塔单元 - N0172耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066597 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV茶园甲线#03-#07,220kV茶园乙线#03-#07 项目跟进：树木修剪跟进 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-13 08:29:59 | 2025-03-13 11:07:58 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和 | 2025-03-14 08:28:00 | 2025-03-14 12:28:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 14:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066619 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#45-#49,220kV汉雀乙线#45-#49,110kV汉云甲线#44-#45,110kV汉云乙线#49-#50 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-11 08:23:00 | 2025-03-11 09:01:30 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮 | 2025-03-11 14:01:00 | 2025-03-11 15:28:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-13 14:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066612 | 测量 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉人线#16-#22,110kV嘉观临线#18-#24 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-17 08:33:35 | 2025-03-17 08:39:05 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2025-03-17 08:39:00 | 2025-03-17 11:11:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000119 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#37-#41、110kV汉人乙线#37-#41、110kV嘉观临线#62-#65、110kV茶汉甲线#47-#49、110kV茶汉乙线#47-#49人工精细化 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-17 08:27:52 | 2025-03-17 08:44:50 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2025-03-17 08:44:00 | 2025-03-17 12:48:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:17:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000116 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#38-#46、110kV茶观乙线#38-#46、110kV汉人甲线#42-#49、110kV汉人乙线#42-#49、110kV嘉观临线#54-#61人工精细化 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-17 08:27:52 | 2025-03-17 08:44:50 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪; | 2025-03-17 08:44:00 | 2025-03-17 12:48:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:17:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066649 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#38-#46,110kV茶观乙线#38-#46,110kV汉人甲线#42-#49,110kV汉人乙线#42-#49,110kV嘉观临线#54-#61 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-17 08:27:52 | 2025-03-17 08:44:50 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪; | 2025-03-17 08:44:00 | 2025-03-17 12:48:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066644 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#47-#49,110kV茶观乙线#47-#49,110kV汉人甲线#37-#41,110kV汉人乙线#37-#41,110kV嘉观临线#62-#65 | 2025-03-17 08:00:00 | 2025-03-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-12 | 2025-03-17 08:27:52 | 2025-03-17 08:44:50 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪; | 2025-03-17 08:44:00 | 2025-03-17 12:48:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-17 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108007812 | 巡视 | 110kV嘉人线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉人线#16-#22；110kV汉嘉线#78-#84人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-17 08:35:52 | 2025-03-17 08:39:55 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2025-03-17 08:40:00 | 2025-03-17 11:05:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-17 14:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 15:09:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014191 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV航苗隆鹤线【★★★】、110kV凯陈夏隆线【★★★】、110kV梨集泰线【★★★】、110kV梨集线【★】特殊巡视，黄边北路、龙腾汇，永泰站施工交底。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-17 08:30:21 | 2025-03-17 08:31:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;梁伟照 | 2025-03-17 08:55:00 | 2025-03-17 14:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-17 14:37:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000210 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-15 15:00:00 | 2025-03-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-13 11:38:18 | 2025-03-15 21:56:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2025-03-15 16:00:00 | 2025-03-15 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000209 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-16 15:00:00 | 2025-03-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-13 11:37:53 | 2025-03-17 08:49:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-03-16 16:00:00 | 2025-03-16 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000240 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠北骏乙线[★]、110kV热北线[★]、220kV花泮线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV航隆城线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-14 11:45:04 | 2025-03-16 16:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000271 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 11:29:37 | 2025-03-17 08:38:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2025-03-16 08:00:00 | 2025-03-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000192 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-14 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 11:05:44 | 2025-03-04 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟;方埼磊; | 2025-03-03 09:01:00 | 2025-03-14 17:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109016198 | 预试 | 110kV棠汇线 | 交叉互联试验：110kV棠汇线 | 2025-03-13 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-03-03 | 2025-03-11 17:21:24 | 2025-03-13 09:01:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英 | 2025-03-13 09:30:00 | 2025-03-15 16:00:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S1-039 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-17 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 16:43:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000241 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV花泮线[★]、220kV木科甲线[★]、220kV木科乙线[★]、220kV罗伍线[★]、220kV花泮线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV航隆城线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV车金乙线[★★]、110kV镜畔新线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]、110kV永区线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-15 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-14 11:42:58 | 2025-03-15 14:40:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 伦国钦 | 2025-03-15 08:00:00 | 2025-03-15 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 伦国钦 | 2025-03-17 08:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000272 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-15 08:00:00 | 2025-03-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 11:29:09 | 2025-03-15 14:41:00 | 伦国钦 | 13902303839 | 方埼磊 | 2025-03-15 08:00:00 | 2025-03-15 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 伦国钦 | 2025-03-17 08:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066582 | 测量 | 110kV茶纲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#15-#24 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 08:15:54 | 2025-03-12 08:44:19 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;张春勇 | 2025-03-12 08:44:00 | 2025-03-12 14:27:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066652 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#11-#14,110kV茶观乙线#11-#14,220kV北茶甲线#55-#58,220kV北茶乙线#55-#58 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 08:15:54 | 2025-03-12 08:44:19 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;张春勇; | 2025-03-12 08:44:00 | 2025-03-12 14:27:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066651 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#15-#22,110kV茶观乙线#15-#22,220kV北茶甲线#46-#54,220kV北茶乙线#46-#54 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 08:15:54 | 2025-03-12 08:44:19 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;张春勇; | 2025-03-12 08:44:00 | 2025-03-12 14:27:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-14 08:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000193 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-14 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 11:05:09 | 2025-03-03 11:14:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任;张晓青; | 2025-03-03 08:33:00 | 2025-03-14 15:33:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002696 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月）：从化中心退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-03 10:59:56 | 2025-03-05 14:18:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002780 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：从化中心：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线（#01-#13）；500kV蓄能AB联络线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；110kV从城线；110kV从街甲线110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；500kV蓄北线(#74-#160)；500kV从科甲线（从化片区段）；500kV从科乙线（从化片区段）；500kV从木丙线（从化片区段）；500kV从木丁线（从化片区段）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-03 11:02:01 | 2025-03-05 14:18:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;刘智健; | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002699 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月）：天河中心退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-03 10:59:56 | 2025-03-05 14:18:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002783 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：天河中心：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线（天河片区段）；500kV从木丁线（天河片区段）；500kV从科甲线（天河片区段）；500kV从科乙线（天河片区段）；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；500kV北增甲线（天河片区段）；500kV北增乙线（天河片区段）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-03 11:02:01 | 2025-03-05 14:20:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 邓京;刘智健; | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002697 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月）：花都中心退运、备用线路：110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV田公线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV蓝北线（退运）；220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（退运）（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV田空丙线（备用）；110kV田芙线（备用）；110kV九乐线（退运）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-03 11:00:53 | 2025-03-14 09:49:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-03-03 08:31:00 | 2025-03-14 15:31:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002781 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：花都中心：500kV北花甲线（花都片区段）；500kV北花乙线（花都片区段）；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV田杨线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；110kV郭石线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-03 11:04:29 | 2025-03-14 09:50:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 伦国钦;张晓青; | 2025-03-03 08:33:00 | 2025-03-14 15:33:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002698 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月）：白云中心退运、备用线路：110kV涌泮线（备用）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；110kV均夏隆苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶均线(退运)；110kV汉马线竹料甲支线（退运）；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉纲线（备用）；110kV嘉梨线（备用）；110kV汉人乙线(备用)等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-03 11:00:27 | 2025-03-03 11:14:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-03-03 08:37:00 | 2025-03-14 15:34:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-14 17:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000196 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV伍府乙线[★★］ | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-13 08:30:00 | 2025-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-13 08:39:48 | 2025-03-13 17:27:55 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;周卓蓓 | 2025-03-13 08:35:00 | 2025-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-14 21:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250313002314 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电。 | 2025-03-13 08:30:00 | 2025-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-13 | 2025-03-13 10:07:14 | 2025-03-13 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 王艳萍 | 2025-03-13 09:00:00 | 2025-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-14 21:59:00 | 已完工 |  | 2025-03-13 09:59:39 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250313002354 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电准备阶段特维。 | 2025-03-12 08:30:00 | 2025-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-13 | 2025-03-13 10:08:42 | 2025-03-13 11:37:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2025-03-12 09:00:00 | 2025-03-12 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-13 14:32:00 | 已完工 |  | 2025-03-13 10:02:34 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000211 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-14 15:00:00 | 2025-03-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-13 11:08:33 | 2025-03-14 15:46:00 | 方百里 | 13751728263 |  | 2025-03-14 16:00:00 | 2025-03-14 21:58:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-14 21:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000211 | 巡视 | 110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美鱼线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]、220kV罗伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-14 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-14 21:49:25 | 2025-03-14 08:34:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;王艳萍 | 2025-03-14 08:47:00 | 2025-03-14 16:57:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-14 21:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109033967 | 测量 | 110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线 | 电缆桥检测：110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:39:22 | 2025-03-14 15:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2025-03-14 15:00:00 | 2025-03-14 16:30:00 | 手工录入 | 徐豪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-053 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-14 21:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 17:40:43 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250225000588 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：220kV罗鹿线包括鹿鸣站#2主变停电期间电网风险特查。 | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-03-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-10 08:09:00 | 2025-02-27 08:35:00 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-02-27 08:35:00 | 2025-03-13 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-14 21:35:00 | 已完工 |  | 2025-02-25 09:02:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006112 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#75-#85、220kV炭郭甲乙线#22-#34、110kV郭石线#01-#10防鸟害、防外力破坏、防树障特巡 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-14 08:36:52 | 2025-03-14 08:46:09 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2025-03-14 08:46:00 | 2025-03-14 14:18:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-14 16:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:24:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013253 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线 | 电缆日常巡维：第四小组林益片区精细巡视（3月）Ⅲ级：220kV林武甲线（01头）、220kV林武乙线（01头）、110kV林军线、110kV林军线杨屋乙支线、110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线；Ⅳ级：110kV田杨线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 08:18:35 | 2025-03-11 08:19:49 | 周永发 | 13826012774 | 曾睿铨; | 2025-03-11 08:19:57 | 2025-03-11 16:42:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-14 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 19:23:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001738 | 测量 | 鹤边站 | 终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-14 08:45:08 | 2025-03-14 08:47:00 | 陈其来 | 18801097281 | 潘永洪 | 2025-03-14 08:21:00 | 2025-03-14 12:21:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-046 |  | 优 | 陈其来 | 2025-03-14 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000273 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-14 08:00:00 | 2025-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 11:26:02 | 2025-03-14 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方百里 | 2025-03-14 08:01:00 | 2025-03-14 16:12:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-14 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000242 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV花泮线[★]、220kV罗伍线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV汉云甲线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV航隆城线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美鱼线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV罗石线[★★★]、110kV镜合畔线[★★★]、110kV郭车甲线[★★★]、110kV车大甲线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、110kV汉云乙线[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-14 08:00:00 | 2025-03-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-13 10:43:59 | 2025-03-14 08:00:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽 | 2025-03-14 08:01:00 | 2025-03-14 16:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-14 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002782 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 线路日常巡维：视频通道巡视（3月第1次）：白云中心：500kV北花甲线（白云片区段）；500kV北花乙线（白云片区段）；220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV蚌郭甲线；110kV蚌嘉甲线；110kV蚌郭甲线神山甲支线；110kV蚌郭乙线神山乙支线；110kV蚌郭乙线；110kV蚌江线；110kV郭北泉线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV嘉均甲线；220kV北界甲线；220kV北界乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；220kV北蚌甲线；220kV北蚌乙线；110kV茶观乙线；110kV茶观乙线太和丙支线；110kV茶观乙线民营乙支线；110kV嘉观临线；110kV嘉观临线元洲乙支线；110kV嘉观临线龙归乙支线；110kV汉纲线；110kV茶园甲线；110kV茶园乙线；110kV嘉梨线；500kV蓄北线（白云片区段）等线路。（具体线路塔段按照实际线路更动及视频系统更新为准） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-25 | 2025-03-03 11:02:55 | 2025-03-03 11:17:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟;顾润泽;方百里 | 2025-03-03 08:38:00 | 2025-03-14 15:34:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-14 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 12:33:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000191 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-14 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 11:06:09 | 2025-03-05 08:04:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽;邓京 | 2025-03-04 15:41:00 | 2025-03-14 15:41:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-14 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250220159515 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#40-#50线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-14 08:37:42 | 2025-03-14 08:51:50 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-14 08:52:09 | 2025-03-14 12:28:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-14 15:06:00 | 已完工 |  | 2025-02-20 15:21:54 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014150 | 巡视 | 110kV森温线宝珠乙支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV森温线宝珠乙支线#00-#69； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-05 | 2025-03-11 15:45:54 | 2025-03-13 10:47:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源 | 2024-01-03 00:22:55 | 2025-03-14 08:36:56 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-14 15:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV森温线宝珠乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0069耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014156 | 巡视 | 110kV森温线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV森温线#01-#52塔段； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-05 | 2025-03-11 15:44:30 | 2025-03-13 08:50:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源 | 2024-01-02 12:30:04 | 2025-03-14 10:52:26 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-14 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV森温线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0052耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014262 | 巡视 | 110kV街灌线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV街灌线#01-#31； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-05 | 2025-03-11 14:55:26 | 2025-03-11 09:00:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2024-01-02 13:41:54 | 2025-03-14 10:55:58 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-14 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV街灌线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0031耐张塔单元] 110kV街灌线弃飞杆塔:[N0000杆塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014095 | 巡视 | 110kV从温线；110kV从云线；110kV温城线；110kV森养甲线云星甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从温线#27-#32；110kV从云线#27-#30；110kV温城线#18-#13；110kV森养甲线云星甲支线#10-#12 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-12 08:42:42 | 2025-03-12 08:54:05 | 李贤育 | 18062665417 | 李森洪;吴清泉 | 2025-03-12 08:54:00 | 2025-03-12 10:48:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-14 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106016062 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北郭甲乙线#06-#09重要跨越不满足独立耐张段（2025年3月） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-13 08:32:45 | 2025-03-13 08:22:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-03-13 08:20:00 | 2025-03-13 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 14:50:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106016382 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#15塔段重要跨越不满足独立耐张段（2025年3月） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-13 08:31:39 | 2025-03-13 08:17:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-03-13 08:35:00 | 2025-03-13 11:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 14:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:00:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001473 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#37-#38；（Ⅳ级）110kV绿兔乙线#37-#38； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-14 08:47:57 | 2025-03-14 08:30:00 | 钟辉 | 13922128802 |  | 2025-03-14 08:30:00 | 2025-03-14 10:30:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-14 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001469 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#39-#41；（Ⅳ级）110kV绿兔乙线#39-#41； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-14 08:49:05 | 2025-03-14 09:06:37 | 黎仲宏 | 13068828981 | 岑炳聪; | 2025-03-14 09:06:00 | 2025-03-14 12:06:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-14 14:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000212 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-13 15:00:00 | 2025-03-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-10 11:58:10 | 2025-03-14 09:49:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-03-13 16:00:00 | 2025-03-13 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-13 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000243 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV罗伍线[★]、110kV潭双凌艺线[★]、110kV猎凌桥线[★]、110kV井马岭线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV茶犀京线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV碧圃奥氮线[★★]、110kV奥圃美鱼线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV猎雅桥艺线[★★★]、110kV橄三美线[★★★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV航苗隆鹤线[★★★]、110kV凯陈夏隆线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV茶犀京线[★★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电【（二级）03.13】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-13 08:00:00 | 2025-03-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-12 15:51:31 | 2025-03-13 08:06:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-03-13 08:00:00 | 2025-03-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000274 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-13 08:00:00 | 2025-03-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 11:24:58 | 2025-03-13 08:05:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-03-13 08:00:00 | 2025-03-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250220159514 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#59-#64线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:41:15 | 2025-03-12 09:03:03 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-12 09:03:13 | 2025-03-12 13:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-14 08:41:00 | 已完工 |  | 2025-02-20 15:21:54 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021927 | 测量 | 桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021926 | 测量 | 浔峰站、金沙洲站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021938 | 测量 | 泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021932 | 测量 | 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021928 | 测量 | 罗涌站、西村电厂 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108022167 | 测量 | 山村站、逸彩站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花山彩甲线、110kV花山彩乙线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:48:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021930 | 测量 | 南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021929 | 测量 | 福沙站、联兴站、医药港站 | 终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021931 | 测量 | 流花站、金花站、盘福站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021936 | 测量 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 10:47:16 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108022168 | 测量 | 三山A终端场、三山B终端场、三山隧道 | 终端红外测温、电缆接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 16:04:26 | 2025-03-11 08:51:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 09:10:00 | 2025-03-14 08:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-023 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 08:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:48:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018225 | 巡视 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；110kV花山彩甲乙线#11-#17 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-11 08:18:49 | 2025-03-11 08:21:54 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-11 08:31:14 | 2025-03-13 14:53:29 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 16:00:07 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线山村甲支线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0009耐张塔单元] 110kV花山彩乙线已巡视杆塔:[N0011直线杆单元 - N0017耐张塔单元] 110kV花山彩甲线已巡视杆塔:[N0011直线杆单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110002127 | 巡视 | 白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲乙线#01-#10 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-11 08:19:43 | 2025-03-11 08:22:32 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-11 09:36:08 | 2025-03-13 14:54:36 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 09:38:30 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001935 | 巡视 | 110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅳ级)110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；(Ⅲ级)110kV花山彩甲线#11-#17；(Ⅲ级)110kV花山彩乙线#11-#17。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-11 08:19:17 | 2025-03-11 08:22:15 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-11 08:30:56 | 2025-03-13 15:14:08 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线山村甲支线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元 - N0009耐张塔单元] 110kV花山彩乙线已巡视杆塔:[N0011直线杆单元 - N0017耐张塔单元] 110kV花山彩甲线已巡视杆塔:[N0011直线杆单元 - N0017耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001925 | 巡视 | 220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#01-#10；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#01-#10。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-11 08:19:58 | 2025-03-11 08:22:24 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-11 09:35:50 | 2025-03-13 15:16:01 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021933 | 测量 | 石井站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 14:57:25 | 2025-03-07 15:48:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021937 | 测量 | 远景站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、110kV航远桂线 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 14:57:26 | 2025-03-07 15:48:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021923 | 测量 | 岭南花园终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线。 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 14:57:26 | 2025-03-07 15:48:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021934 | 测量 | 京高站、大埔站、岭泊站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 14:57:26 | 2025-03-07 15:48:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021939 | 测量 | 南德站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 14:57:26 | 2025-03-07 15:48:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021935 | 测量 | 凰岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 14:57:26 | 2025-03-07 15:48:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021940 | 测量 | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 14:57:26 | 2025-03-07 15:48:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021925 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 14:57:26 | 2025-03-07 15:48:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌;卢秋庆; | 2025-03-12 08:15:00 | 2025-03-13 12:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-013 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-14 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:22:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006421 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#01-#10、220kV汉雀乙线#01-#10、110kV汉太线#01-#07、110kV汉云乙线#01-#07 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:28:17 | 2025-03-03 14:24:36 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2025-03-03 09:39:02 | 2025-03-03 16:59:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-13 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:51:17 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0007耐张杆单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010耐张杆单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0010耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000442 | 巡视 | 220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#07-#10，110kV茶观乙线#07-#10；（Ⅳ级）220kV北茶甲线#59-#61、220kV北茶乙线#59-#61 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-11 08:29:18 | 2025-03-11 09:03:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁伟照;黄灿明 | 2025-03-11 09:02:00 | 2025-03-11 17:12:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-13 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:34:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 110kV茶观乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0010直线塔单元] 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0059直线塔单元 - N0061直线塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0060直线塔单元 - N0061直线塔单元] 220kV北茶甲线弃飞杆塔:[N0059直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000443 | 巡视 | 220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线;220kV茶园乙线;220kV茶园甲线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#01-#06，110kV茶汉乙线#01-#06，220kV茶园甲线#01-#02、220kV茶园乙线#01-#02；（Ⅳ级）220kV北茶甲线#62-#66、220kV北茶乙线#62-#66 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-10 08:21:44 | 2025-03-10 14:49:02 | 邓茂村 | 13902272406 | 张春勇;卢启和 | 2025-03-10 10:01:43 | 2025-03-12 17:26:58 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-13 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:34:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶汉甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006耐张塔单元] 110kV茶观乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006耐张塔单元] 220kV北茶乙线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0066耐张塔单元(临时) ] 220kV北茶乙线弃飞杆塔:[N0062直线塔单元 - N0064直线塔单元] 220kV北茶甲线已巡视杆塔:[N0065耐张塔单元 - N0066耐张塔单元(临时) ] 220kV北茶甲线弃飞杆塔:[N0062直线塔单元 - N0064直线塔单元] 220kV茶园乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] 220kV茶园甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006419 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#11-#17、220kV汉雀乙线#11-#17、110kV汉太线#08-#14、110kV汉云乙线#08-#14 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-05 08:13:09 | 2025-03-05 08:51:37 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2024-03-13 10:35:59 | 2025-03-13 11:28:40 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-13 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:51:17 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV汉云乙线已巡视杆塔:[N0008耐张杆单元 - N0014直线塔单元] 110kV汉太线已巡视杆塔:[N0008耐张杆单元 - N0014直线塔单元] 220kV汉雀乙线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0017直线塔单元] 220kV汉雀甲线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0017直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000559 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#176-#177。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-05 15:10:06 | 2025-03-06 08:51:31 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈其来 | 2025-03-06 09:36:00 | 2025-03-06 15:17:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-07 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0176直线塔单元 - N0177直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000556 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#183-#186。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 15:47:59 | 2025-03-07 08:13:00 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村 | 2025-03-07 10:07:28 | 2025-03-07 15:14:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-10 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0181直线塔单元 - N0182直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000557 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#181-#182。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 15:47:59 | 2025-03-07 08:13:00 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村; | 2025-03-07 10:07:28 | 2025-03-07 15:14:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-10 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0181直线塔单元 - N0182直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000560 | 巡视 | 500kV蓄北线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#173-#175。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-05 15:09:24 | 2025-03-06 08:52:03 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈其来 | 2025-03-04 09:48:26 | 2025-03-04 17:09:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 容志松 | 2025-03-05 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0173直线塔单元 - N0175耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001312 | 巡视 | 110kV从岗线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：110kV从岗线#33-#34 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 14:36:27 | 2025-03-12 09:36:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉; | 2025-03-12 09:04:00 | 2025-03-12 15:16:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-13 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001481 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#25-#30；（Ⅳ级）110kV绿兔乙线#25-#30； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-13 08:41:49 | 2025-03-13 08:59:49 | 黎仲宏 | 13068828981 | 廖新明; | 2025-03-13 08:59:00 | 2025-03-13 12:10:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-13 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012291 | 巡视 | 110kV从云线；110kV森养甲线云星甲支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（0-12月）：（Ⅲ级）110kV从云线#31-#35；（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#13-#17 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-03-13 08:50:06 | 2025-03-13 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-03-13 08:30:00 | 2025-03-13 14:50:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-13 15:57:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000172 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#44-#48;220kV坡堤乙线#44-#48;220kV旗康乙线#212-#216; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-13 08:13:25 | 2025-03-13 08:27:34 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-03-13 08:27:00 | 2025-03-13 12:09:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-13 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000215 | 巡视 | 110kV犀茶线[★★★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-12 08:30:00 | 2025-03-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-12 19:01:56 | 2025-03-12 19:08:08 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;周卓蓓;谢文卓;王艳萍 | 2025-03-12 08:35:00 | 2025-03-12 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-13 14:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000454 | 测量 | 棠下站，棠下站终端场，员热站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线、110kV热北线。（2月/次，3-4月） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-10 16:53:49 | 2025-03-11 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 卢润戈 | 2025-03-11 09:30:00 | 2025-03-12 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-029 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-13 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000236 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#110-#116;220kV花炭乙线#110-#116;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#59-#64;220kV岭郭乙线#59-#64; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-13 08:32:01 | 2025-03-13 08:34:04 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2025-03-13 08:34:00 | 2025-03-13 11:20:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-13 12:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000164 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#100-#109;220kV花炭乙线#100-#109;（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#49-#58;220kV岭郭乙线#49-#58; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-13 08:32:01 | 2025-03-13 08:34:04 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波; | 2025-03-13 08:34:00 | 2025-03-13 11:20:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-13 12:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114004589 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分精细巡视（2025年01月-06月） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-13 08:32:47 | 2025-03-13 08:33:10 | 徐耀明 | 13480214888 | 徐伟浩 | 2025-03-13 08:33:00 | 2025-03-13 12:32:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-03-13 12:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 10:29:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014093 | 巡视 | 110kV从温线；110kV温城线；110kV森养甲线云星甲支线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从温线#33-#39；110kV温城线#12-#06；（Ⅳ级）110kV森养甲线云星甲支线#03-#09； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-12 08:43:24 | 2025-03-12 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 董俊 | 2025-03-12 08:30:00 | 2025-03-12 11:15:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-13 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000201 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-11 08:30:00 | 2025-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-11 09:02:26 | 2025-03-12 19:04:19 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;周卓蓓;卢润戈 | 2025-03-11 08:35:00 | 2025-03-11 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-13 08:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018102 | 巡视 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-07 15:20:58 | 2025-03-10 08:58:06 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2025-03-10 09:06:54 | 2025-03-12 16:47:21 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-13 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:51:26 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV花山彩乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] 110kV花山彩甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0017直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018167 | 巡视 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26；220kV花泮线#18-#26 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-07 15:22:08 | 2025-03-10 08:57:57 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2025-03-10 11:14:05 | 2025-03-12 17:04:20 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-13 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:57:02 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0026直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0026直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001937 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#01-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#01-#17；(Ⅲ级)110kV花山彩甲线#01-#10；(Ⅲ级)110kV花山彩乙线#01-#10。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-07 15:21:20 | 2025-03-10 08:57:49 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2025-03-10 09:06:45 | 2025-03-12 17:01:52 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-13 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV花山彩乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] 110kV花山彩甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0017直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001936 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV花泮线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#18-#26；(Ⅱ级)220kV花泮线#18-#26。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-07 15:22:04 | 2025-03-10 08:57:42 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2025-03-10 11:13:54 | 2025-03-12 17:03:48 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-13 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0026直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0026直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018166 | 测量 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#18-#26；220kV花泮线#18-#26 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-07 15:22:08 | 2025-03-10 08:04:36 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2025-03-10 08:10:00 | 2025-03-10 12:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-13 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:57:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018101 | 测量 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#01-#17；220kV花泮线#01-#17；110kV花山彩甲乙线#01-#10 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-07 15:20:58 | 2025-03-10 08:07:01 | 曾宇 | 18620168033 | 王家裕; | 2025-03-10 08:57:00 | 2025-03-10 12:10:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-13 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:51:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018226 | 测量 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV涌峰乙线山村甲支线#04-#09；110kV花山彩甲乙线#11-#17 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-11 08:18:49 | 2025-03-11 08:22:00 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-11 08:09:00 | 2025-03-11 11:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-13 07:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 16:00:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250306009950 | 测量 | 白云区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV浔罗甲乙线#01-#10 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-03-06 | 2025-03-11 08:19:43 | 2025-03-11 08:22:07 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-11 09:08:00 | 2025-03-11 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-13 07:47:00 | 已完工 |  | 2025-03-06 15:56:34 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000244 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV井马岭线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV梨集线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV石棠远桂线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV凯鹤泰集线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV茶汉甲线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区线[★★★]、110kV永区东线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV梨集泰线[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV犀茶线[★★★★]、110kV航景鹿中较线[★★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；全省传达贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国两会精神干部大会保供电【（二级）03.13】、藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-12 08:00:00 | 2025-03-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-12 09:13:44 | 2025-03-12 15:38:00 | 邓京 | 17827058996 | 方埼磊; | 2025-03-12 08:00:00 | 2025-03-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000275 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-12 08:00:00 | 2025-03-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-10 11:57:02 | 2025-03-12 15:38:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京; | 2025-03-12 08:00:00 | 2025-03-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000213 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-12 15:00:00 | 2025-03-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-10 11:57:54 | 2025-03-12 15:05:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-03-12 16:00:00 | 2025-03-12 22:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-12 22:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000192 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-11 08:59:28 | 2025-03-12 19:37:21 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 17:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-12 19:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000208 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-09 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-10 15:48:38 | 2025-03-11 09:32:54 | 徐豪 | 18814098502 | 卢玉嘉 | 2025-03-09 08:35:00 | 2025-03-09 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-12 19:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250303000429 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV罗伍线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2025年全国“两会”保供电（核心期间）。 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-12 19:32:19 | 2025-03-12 19:32:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢玉嘉;卢润戈 | 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-11 16:17:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-12 19:30:00 | 已完工 |  | 2025-03-03 08:52:45 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250311003385 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：110kV鹿中较乙线停电前风险特查。 | 2025-03-11 08:30:00 | 2025-03-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-11 | 2025-03-11 16:33:59 | 2025-03-11 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-03-11 08:36:00 | 2025-03-11 17:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-12 19:14:00 | 已完工 |  | 2025-03-11 16:23:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001643 | 预试 | 110kV茶观乙线 | 电缆交叉互联试验：避雷器试验：110kV茶观乙线（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2025-03-12 08:30:00 | 2025-03-13 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 08:13:03 | 2025-03-12 12:42:53 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈其来;何国雄;梁嘉亮 | 2025-03-12 12:43:00 | 2025-03-12 16:20:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.81 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S1-025 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001739 | 测量 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-11 08:27:48 | 2025-03-11 08:33:16 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2025-03-11 08:33:00 | 2025-03-11 11:50:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-032 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066620 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#41-#43,220kV汉雀乙线#41-#43,110kV汉云甲线#38-#40 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 08:18:01 | 2025-03-10 08:14:00 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照;梁嘉亮 | 2025-03-10 08:15:00 | 2025-03-10 14:02:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113008526 | 测量 | 220kV北茶甲线、220kV北茶乙线、220kV北嘉甲线、220kV北嘉乙线、500kV北增甲线、500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患段：220kV北茶甲线#06-#07、220kV北茶乙线#06-#07、220kV北界甲线#08-#09、220kV北界乙线#08-#09 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 08:21:02 | 2025-03-12 08:48:46 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;陈有英 | 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 22:19:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066661 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲线#09-#13,220kV北茶乙线#09-#13,220kV北界甲线#11-#15,220kV北界乙线#11-#15 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 08:22:54 | 2025-03-12 08:25:59 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉(顾问);潘永洪 | 2025-03-12 09:22:00 | 2025-03-12 11:22:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066662 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲线#01-#08,220kV北茶乙线#01-#08,220kV北界甲线#01-#10,220kV北界乙线#01-#10 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 08:18:51 | 2025-03-12 08:49:28 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;陈有英 | 2025-03-12 08:49:00 | 2025-03-12 12:42:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006390 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#15-#24 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-12 08:18:45 | 2025-03-12 08:46:12 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;卢启和 | 2025-03-12 09:32:08 | 2025-03-12 16:39:31 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:33:07 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0024直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000445 | 巡视 | 220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#11-#14、110kV茶观乙线#11-#14；（Ⅳ级）220kV北茶甲线#55-#58、220kV北茶乙线#55-#58 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:18:45 | 2025-03-12 08:46:12 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;卢启和; | 2025-03-12 09:32:08 | 2025-03-12 16:39:31 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:34:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0024直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000441 | 巡视 | 220kV北茶甲线;110kV茶汉甲线;220kV北茶乙线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#15-#22、110kV茶观乙线#15-#22；（Ⅲ级）220kV北茶甲线#46-#54、220kV北茶乙线#46-#54 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:18:45 | 2025-03-12 08:46:12 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇;卢启和; | 2025-03-12 09:32:08 | 2025-03-12 16:39:31 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:34:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0015耐张塔单元 - N0024直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066653 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#07-#10,110kV茶观乙线#07-#10,220kV北茶甲线#59-#61,220kV北茶乙线#59-#61 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-11 08:27:00 | 2025-03-12 07:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁伟照;黄灿明 | 2025-03-11 08:42:00 | 2025-03-11 15:42:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066654 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;220kV茶园甲线;220kV茶园乙线;220kV北茶甲线;220kV北茶乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#01-#06,110kV茶观乙线#01-#06,220kV茶园甲线#01-#02,220kV茶园乙线#01-#02,220kV北茶甲线#62-#66,220kV北茶乙线#62-#66 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 08:20:26 | 2025-03-10 14:48:52 | 邓茂村 | 13902272406 | 张春勇;卢启和 | 2025-03-11 08:38:00 | 2025-03-11 12:38:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113008472 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#40-#57 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-11 08:23:01 | 2025-03-11 08:31:37 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问);陈志辉 | 2025-03-11 08:31:00 | 2025-03-11 11:30:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 22:19:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109001512 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 相机精细化巡线：非机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北茶甲线#09-#13、220kV北茶乙线#09-#13、220kV北界甲线#11-#15、220kV北界乙线#11-#15人工精细化 班组其他工作：树木送函件 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:29:38 | 2025-03-12 08:31:05 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉(顾问);潘永洪 | 2025-03-12 08:31:24 | 2025-03-12 11:24:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 09:15:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109001514 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北茶甲线#01-#08、220kV北茶乙线#01-#08、220kV北界甲线#01-#10、220kV北界乙线#01-#10人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:20:05 | 2025-03-12 08:50:04 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;陈有英 | 2025-03-12 08:50:00 | 2025-03-12 12:30:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2025-03-12 12:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 09:15:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006389 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#40-#57人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-11 08:22:00 | 2025-03-11 08:32:13 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问);陈志辉 | 2025-03-11 08:32:00 | 2025-03-11 11:32:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:33:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006391 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#08-#14 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-10 12:34:04 | 2025-03-10 08:39:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村;卢启和 | 2025-03-10 03:00:17 | 2025-03-12 16:23:37 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:33:07 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0008耐张塔单元 - N0014耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006392 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#01-#07 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-10 12:33:17 | 2025-03-10 08:39:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村;卢启和 | 2025-03-10 09:39:53 | 2025-03-12 16:28:29 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:33:07 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066631 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉太线;110kV汉云乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#23-#28,220kV汉雀乙线#23-#28,110kV汉云甲线#18-#23,110kV汉太线#21-#25,110kV汉云乙线#21-#25 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 08:20:50 | 2025-03-07 08:57:40 | 容志松 | 13640215100 | 邓茂村;梁嘉亮 | 2025-03-07 08:57:00 | 2025-03-07 14:03:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-12 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006317 | 测量 | 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：炭蓝线#20-#21，炭白线#20-#21，炭松甲乙线#10-#11、#28-#29（3月） | 2025-03-10 08:10:00 | 2025-03-14 17:10:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-12 15:25:48 | 2025-03-12 15:29:13 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 15:29:00 | 手工录入 | 李海荣 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-12 16:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 11:30:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001158 | 巡视 | 500kV蓄北线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（一点一册）：（Ⅱ级）（Ⅱ级）500kV蓄北线#139-#140；（Ⅱ级）500kV从科甲线#40-#41；（Ⅱ级）500kV从科乙线#40-#41；（Ⅱ级）500kV从木丙线#39-#41；（Ⅱ级）500kV从木丁线#39-#41（2025年3月） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:44:58 | 2025-03-12 08:57:48 | 廖新明 | 15814804929 | 黎仲宏;钟辉; | 2025-03-12 08:57:00 | 2025-03-12 16:02:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-12 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115011039 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（穿越500kV线路）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#139-#140精细化巡视、红外测温（2025年3月） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:45:56 | 2025-03-12 08:59:54 | 廖新明 | 15814804929 | 黎仲宏;钟辉; | 2025-03-12 09:00:00 | 2025-03-12 16:05:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-12 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 13:23:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115011040 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（一点一册）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39-#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39-#41精细化巡视、红外测温（2025年3月） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:46:46 | 2025-03-12 09:00:03 | 廖新明 | 15814804929 | 黎仲宏;钟辉; | 2025-03-12 09:01:00 | 2025-03-12 16:04:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-12 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 13:23:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221005224 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#56-#57、岭郭甲乙线#04-#05，110kV炭蓝线#41-#42、#63-#64、林蓝线,60-#61、#69-#70、#73-#74、蓝北线#03-#07，炭松甲线茶塘甲支线#01-#02（2025年03月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-12 08:27:47 | 2025-03-06 08:28:17 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波;李海荣 | 2025-03-12 08:29:00 | 2025-03-12 14:56:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-12 15:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:05:45 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003639 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#69-#72；220kV花绿乙线#69-#72；220kV花空甲线#68-#73；220kV花空乙线#68-#73 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-12 08:23:56 | 2025-03-12 08:27:23 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚; | 2025-03-12 08:27:00 | 2025-03-12 11:22:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-12 14:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:25:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003716 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#59-#60；220kV花绿乙线#59-#60；220kV花空甲线#59-#61；220kV花空乙线#59-#61； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-12 08:24:43 | 2025-03-12 08:34:43 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强; | 2025-03-12 08:35:09 | 2025-03-12 14:30:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-12 14:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003673 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#61-#68；220kV花绿乙线#61-#68；220kV花空甲线#62-#67；220kV花空乙线#62-#67 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-12 08:24:43 | 2025-03-12 08:34:43 | 黄文锋 | 13640765339 | 江展滔;黎国强; | 2025-03-12 08:35:09 | 2025-03-12 14:30:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-12 14:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000276 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-11 08:00:00 | 2025-03-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-10 11:55:35 | 2025-03-11 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 顾润泽; | 2025-03-11 08:00:00 | 2025-03-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 晚餐 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000245 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV花山彩甲线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]、110kV森吕线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-11 08:00:00 | 2025-03-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-10 11:54:54 | 2025-03-11 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 丁晟; | 2025-03-11 08:00:00 | 2025-03-11 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000214 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-11 15:00:00 | 2025-03-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 11:10:02 | 2025-03-11 16:07:00 | 方百里 | 13751728263 |  | 2025-03-11 16:00:00 | 2025-03-11 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-12 09:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113007717 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#19-#24；110kV绿兔乙线#19-#24； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-11 08:29:39 | 2025-03-11 08:45:08 | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉;黎仲宏; | 2025-03-11 08:49:00 | 2025-03-11 16:53:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-12 08:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 17:32:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000114 | 巡视 | 广州市荔湾区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-11 08:16:40 | 2025-03-11 08:17:21 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-11 08:17:30 | 2025-03-11 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000093 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线 | 线路特殊巡维：外力区（广湛铁路）220kV花泮线#09-#10、花罗甲线#09-#10塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-11 08:16:24 | 2025-03-11 08:17:40 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-11 08:17:56 | 2025-03-11 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000091 | 巡视 | 220kV花泮线;220kV泮罗线;220kV花罗甲线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;220kV浔罗甲线;220kV浔罗乙线;110kV涌峰乙线 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-11 08:15:27 | 2025-03-11 08:18:02 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-11 08:18:09 | 2025-03-11 14:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000089 | 巡视 | 110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线 | 电缆特殊巡维：外力区（中央大厨房）110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-11 07:55:05 | 2025-03-11 08:24:08 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2025-03-11 08:24:22 | 2025-03-11 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000099 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-11 07:55:35 | 2025-03-11 08:31:57 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-03-11 08:32:00 | 2025-03-11 12:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016634 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线（ 2025年全国“两会”保供电）；220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线、220kV北郭甲乙线、110kV石塘甲乙线防鸟害特巡 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:03:42 | 2025-03-10 08:16:45 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-03-10 08:16:58 | 2025-03-10 11:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016635 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线（ 2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 07:54:19 | 2025-03-11 08:07:44 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-03-11 08:07:00 | 2025-03-11 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016617 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV石棠远桂线电缆段、110kV三景桂线电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭大线、110kV环涌甲线电缆段、110kV环大德线（ 2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 08:11:41 | 2025-03-11 08:13:47 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2025-03-11 08:29:03 | 2025-03-11 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:13 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016611 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、110kV罗流盘金线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线、110kV环涌甲线（2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 08:40:53 | 2025-03-11 08:46:19 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;曾宇;刘汉章;马万里;王运辉; | 2025-03-11 08:46:35 | 2025-03-11 10:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-12 07:55:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114013252 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 电缆日常巡维：第四小组海布片区精细巡视（3月）Ⅲ级：220kV林武甲线（#1接头井至武花站）、220kV林武乙线（#1接头井至武花站）、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV文林线曙光乙支线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:13:55 | 2025-03-07 08:59:54 | 窄毅栋 | 13922312384 | 古海涛; | 2025-03-07 09:00:00 | 2025-03-07 12:38:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-11 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 19:23:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115000290 | 巡视 | 110kV益和线;110kV林军线和谐支线; | 电缆日常巡维：第四小组和谐片区精细巡视（3月）Ⅲ级：110kV林军线和谐支线；Ⅳ级：110kV益和线 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2025年全国两会保供电） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:40:54 | 2025-03-10 08:42:24 | 窄毅栋 | 13922312384 | 古海涛;周永发; | 2025-03-10 08:42:39 | 2025-03-10 12:10:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-11 16:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 08:46:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250116000646 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67；500kV蓄北线#88-#89、#98-#99、#105-#106、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#139-#140、#159-#160；220kV绿从甲线#06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、#27-#28；110kV绿岗甲线#09-#10；110kV绿岗乙线#09-#10；110kV绿水甲线#10-#11；110kV绿水乙线#10-#11；110kV绿太甲线#09-#10；110kV绿太乙线#09-#10；110kV绿兔甲线#07-#08、#23-#24、#50-#51；110kV绿兔乙线#07-#08、#23-#24、#50-#51重要跨越视频巡视（2025年3月） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-11 08:31:03 | 2025-03-11 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉 | 2025-03-11 08:40:00 | 2025-03-11 12:35:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-11 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-16 08:45:38 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000138 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#39-#43;220kV坡堤乙线#39-#43;220kV旗康乙线#217-#222; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-11 08:37:45 | 2025-03-11 08:39:36 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2025-03-11 08:39:00 | 2025-03-11 14:29:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-11 15:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110013015 | 巡视 | 220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）220kV岭郭甲线#01-#07;220kV岭郭乙线#01-#07; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 15:25:16 | 2025-03-07 08:57:13 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣;梁光明 | 2025-03-06 09:10:00 | 2025-03-06 15:40:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-11 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 16:20:02 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV岭郭乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007直线塔单元] 220kV岭郭甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0007直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008838 | 巡视 | 110kV炭松甲线茶塘甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线茶塘甲支线#00-#01; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 15:23:23 | 2025-03-07 08:57:42 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣;梁光明 | 2025-03-11 09:05:00 | 2025-03-11 11:25:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-11 15:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松甲线茶塘甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250110008817 | 巡视 | 110kV炭白线；110kV炭蓝线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月）：（Ⅲ级）110kV炭白线#21-#35;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#21-#35; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 15:22:09 | 2025-03-07 08:56:45 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣;梁光明 | 2025-03-06 09:23:24 | 2025-03-06 15:35:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-11 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-10 14:18:45 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0035耐张塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0035耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014097 | 巡视 | 110kV从温线；110kV从云线；110kV温城线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从温线#19-#26；110kV从云线#19-#26；110kV温城线#26-#19； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 08:27:14 | 2025-03-11 08:35:48 | 董俊 | 18924157351 | 黄艺洲 | 2025-03-11 08:35:58 | 2025-03-11 11:49:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-11 14:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250307022223 | 巡视 | 110kV炭九甲线;110kV镜龙畔线;110kV炭九乙线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：防鸟害特巡：220kV北镜甲乙线#01-#19、220kV镜田甲乙线#17-#23、110kV郭车甲乙线#01-#20、110kV车新镜线#08-#42、110kV炭九甲乙线#22-#30、110kV镜龙畔线#01-#15-1-16-2 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-11 08:32:23 | 2025-03-11 08:36:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2025-03-11 08:17:00 | 2025-03-11 14:17:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-03-11 14:18:00 | 已完工 |  | 2025-03-07 16:33:27 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009219 | 巡视 | 110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：2025年全国“两会”保供电特巡：110kV空机线、110kV金机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-11 08:34:58 | 2025-03-11 08:36:32 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚; | 2025-03-11 08:36:00 | 2025-03-11 12:02:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-11 14:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221009336 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：2025年全国“两会”保供电特巡：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 08:34:58 | 2025-03-11 08:36:32 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚; | 2025-03-11 08:36:00 | 2025-03-11 12:02:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-11 14:11:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 12:41:14 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718001126 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：110kV茶龙线#31、110kV棠茶线龙洞乙支线#03-#10 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2025-03-07 11:23:52 | 2025-03-07 11:24:22 | 甘永叶 | 15622342177 | 朱常镇 | 2025-02-13 10:17:48 | 2025-03-10 09:19:05 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-11 14:10:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:15 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶龙线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元] 110kV棠茶线龙洞乙支线已巡视杆塔:[N0003耐张杆单元 - N0010耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 是
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718001139 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：500kV科木甲线#18-#20、500kV科木乙线#18-#20、500kV从木丙线#127-#129、500kV从木丁线#127-#129塔 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2025-03-07 09:29:44 | 2025-03-07 09:32:51 | 甘永叶 | 15622342177 | 朱常镇 | 2025-02-17 09:29:27 | 2025-03-10 09:37:15 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-11 14:09:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV科木甲线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0020直线塔单元] 500kV科木乙线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0020直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0127直线塔单元 - N0129直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0127直线塔单元 - N0129直线塔单元] |  | 广州供电局 | 是
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016637 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线、220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、110kV罗流盘金线、110kV石棠远桂线、110kV三景桂线、110kV环涌甲线（2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-05 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-11 08:44:21 | 2025-03-11 08:46:26 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;曾宇;刘汉章;马万里;王运辉 | 2025-03-05 08:46:00 | 2025-03-05 10:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 10:42:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109001516 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北茶甲线#24-#32、220kV北茶乙线#24-#32、220kV北界甲线#26-#34、220kV北界乙线#26-#34人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-10 08:19:03 | 2025-03-10 08:27:36 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-10 08:27:00 | 2025-03-10 11:10:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 09:15:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109001513 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北茶甲线#14-#23、220kV北茶乙线#14-#23、220kV北界甲线#16-#25、220kV北界乙线#16-#25、退运220kV北汉甲线#17、退运220kV北汉乙线#17人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-10 08:15:52 | 2025-03-10 08:38:03 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉;潘永洪 | 2025-03-10 08:38:00 | 2025-03-10 12:32:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 09:15:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066660 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲线#14-#23,220kV北茶乙线#14-#23,220kV北界甲线#16-#25,220kV北界乙线#16-#25 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 08:17:31 | 2025-03-10 08:37:22 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪;陈志辉 | 2025-03-10 08:37:00 | 2025-03-10 12:33:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066659 | 测量 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV北茶甲线#24-#32,220kV北茶乙线#24-#32,220kV北界甲线#26-#34,220kV北界乙线#26-#34 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 08:18:20 | 2025-03-10 08:26:44 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-10 08:26:00 | 2025-03-10 11:09:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014186 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV井马岭线，110kV嘉马岭线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-09 08:33:45 | 2025-03-09 08:36:22 | 卢启和 | 13927751306 | 陈有英 | 2025-03-09 08:36:00 | 2025-03-09 16:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:12:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014155 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉梨线，2025全国“两会”保供电（一级）特殊巡视，航苗隆鹤线恢复标识桩联系， | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:30:35 | 2025-03-10 08:47:21 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来 | 2025-03-10 08:47:00 | 2025-03-10 12:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:11:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:22 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113008484 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#08-#14 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 12:37:11 | 2025-03-10 08:43:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村;卢启和 | 2025-03-10 08:43:00 | 2025-03-10 14:41:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 22:19:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113008474 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#01-#07 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-03-07 | 2025-03-10 12:37:11 | 2025-03-10 08:43:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村;卢启和; | 2025-03-10 08:43:00 | 2025-03-10 14:41:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 22:19:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014156 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉马岭线石马甲支线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:23:40 | 2025-03-10 08:42:14 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙 | 2025-03-10 08:42:00 | 2025-03-10 14:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-11 08:08:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:22 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018495 | 巡视 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-04 08:21:00 | 2025-03-04 09:10:22 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-04 01:55:05 | 2025-03-10 08:28:27 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 16:06:32 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线已巡视杆塔:[N0008直线塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV涌峰乙线山村甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0003直线塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0044耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000112 | 巡视 | 110kV航远桂线、110kV石棠坪远航线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁乐嘉路站）110kV航远桂线、110kV石棠坪远航线。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-07 07:59:58 | 2025-03-07 08:58:44 | 卢秋庆 | 13826291637 | 姚河新; | 2025-03-07 09:01:50 | 2025-03-07 10:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000094 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁新市站）110kV石棠坪远航线。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-07 08:00:31 | 2025-03-07 08:59:50 | 卢秋庆 | 13826291637 | 姚河新; | 2025-03-07 09:02:20 | 2025-03-07 10:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000097 | 巡视 | 110kV环三甲线、110kV环三乙线 | 电缆特殊巡维：外力区（广湛铁路升级施工）110kV环三甲线、环三乙线。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-07 07:56:15 | 2025-03-07 08:59:08 | 卢秋庆 | 13826291637 | 姚河新; | 2025-03-07 10:00:00 | 2025-03-07 11:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000105 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-07 15:18:22 | 2025-03-10 08:15:42 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-03-10 08:23:36 | 2025-03-10 09:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000113 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-07 15:17:44 | 2025-03-10 08:16:26 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-03-10 08:23:44 | 2025-03-10 11:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000104 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-07 15:17:05 | 2025-03-10 08:15:32 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-03-10 08:24:30 | 2025-03-10 09:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000106 | 巡视 | 110kV三景桂线 | 电缆特殊巡维：外力区（下塘西路立交大修项目）110kV三景桂线。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-07 07:56:36 | 2025-03-07 09:00:02 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2025-03-10 10:03:00 | 2025-03-10 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001932 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV花泮线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰甲线大坦沙支线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#27-#30；(Ⅱ级)220kV泮罗线#09-#17；(Ⅱ级)220kV花泮线#27-#36；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线河沙甲支线#04；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线河沙乙支线#04-#05；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-02-28 15:54:37 | 2025-03-03 08:24:30 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-01 08:30:05 | 2025-03-10 08:30:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001934 | 巡视 | 220kV泮罗线；220kV花泮线；110kV泮尾线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌泮线（备用）。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV泮罗线#01-#08；(Ⅱ级)220kV花泮线#37-#44；(Ⅳ级)110kV泮尾线#01-#06；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03；(Ⅳ级)110kV涌泮线（备用）#01-#04。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-04 08:21:29 | 2025-03-04 08:25:27 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-04 01:55:05 | 2025-03-10 08:31:24 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线已巡视杆塔:[N0008直线塔单元 - N0012耐张塔单元] 110kV涌峰乙线山村甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0003直线塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008直线塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0037直线塔单元 - N0044耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001922 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线。 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV北花甲线#28-#34；(Ⅱ级)500kV北花乙线#28-#34。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-10 08:25:48 | 2025-03-10 08:50:13 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2025-03-10 08:50:00 | 2025-03-10 16:23:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 戴国斌 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003533 | 巡视 | 110kV泮金线;110kV伍黄如泮线;110kV泮尾线;110kV泮金流线;110kV泮如黄线;110kV伍龙关泮线;110kV泮关龙线;110kV泮关乙线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-28 15:50:14 | 2025-03-03 08:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-03 08:56:19 | 2025-03-07 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 07:56:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003538 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV罗石线槎头支线;110kV石槎线;110kV环三甲线;110kV环三乙线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-03 07:55:08 | 2025-03-03 08:28:37 | 卢秋庆 | 13826291637 | 戴国斌;姚河新;刘源;甘雄强; | 2025-03-10 08:29:00 | 2025-03-10 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 07:56:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030165 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年3月第2次） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 15:23:39 | 2025-03-10 08:15:25 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 08:23:26 | 2025-03-10 10:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:27:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030167 | 巡视 | 220kV花泮线：220kV花罗甲线;110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年3月第2次） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 15:24:28 | 2025-03-10 08:15:19 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-10 08:24:13 | 2025-03-10 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:27:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016632 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV三景桂线电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭大线、110kV环涌甲线电缆段、110kV环大德线（ 2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 07:58:27 | 2025-03-10 08:13:34 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2025-03-10 08:14:01 | 2025-03-10 10:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016620 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV石棠远桂线电缆段（ 2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:00:24 | 2025-03-10 08:21:23 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2025-03-10 08:21:00 | 2025-03-10 16:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:13 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016615 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环涌甲线（2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:21:03 | 2025-03-10 08:22:55 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-03-10 08:23:06 | 2025-03-10 11:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-11 07:45:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:13 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000277 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 11:01:02 | 2025-03-10 11:24:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000246 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]、110kV森吕线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-08 07:38:52 | 2025-03-10 11:24:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-03-10 08:00:00 | 2025-03-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-10 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000215 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-10 15:00:00 | 2025-03-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 11:04:07 | 2025-03-10 15:58:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-03-10 16:00:00 | 2025-03-10 22:11:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-10 22:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830010636 | 测量 | 110kV从城线 | 导线连接位置及电缆终端测温：2025年两会保供电110kV从城线线路红外测温抽检 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-08-30 | 2025-03-10 09:13:16 | 2025-03-10 09:33:36 | 董俊 | 18924157351 | 李森洪;李贤育;吴清泉 | 2025-03-10 09:33:54 | 2025-03-10 11:41:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-10 16:46:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 16:23:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129001559 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：110kV从城线两会保供电特查 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-03-10 09:11:12 | 2025-03-10 09:34:02 | 董俊 | 18924157351 | 李森洪;李贤育;吴清泉 | 2025-03-10 09:34:14 | 2025-03-10 11:41:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 低 | 30.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-10 16:46:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 08:59:50 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608330 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线风险设备、竹树、鸟巢及飘挂物特查 | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-03-10 09:08:19 | 2025-03-10 08:51:01 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-10 08:51:40 | 2025-03-10 13:30:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-10 16:44:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡;防高杆植物特巡;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113003021 | 巡视 | 110kV从明甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从明甲线#26-#32； | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 09:07:13 | 2025-03-10 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-10 11:18:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-10 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 14:14:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003682 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花绿甲线#51-#58；220kV花绿乙线#51-#58；220kV花空甲线#51-#58；220kV花空乙线#51-#58 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-10 08:36:34 | 2025-03-10 08:41:00 | 黎国强 | 13609607906 | 黄文锋;江展滔; | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-10 14:25:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-10 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 08:26:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006554 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空甲线七星甲支线#00-#01;110kV田空乙线七星乙支线#00-#01（隐患） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:32:05 | 2025-03-10 08:33:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;薛永伦; | 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-10 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006594 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#147-#148（隐患） | 2025-03-10 08:30:00 | 2025-03-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-10 08:32:05 | 2025-03-10 08:33:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;薛永伦; | 2025-03-10 08:35:00 | 2025-03-10 11:45:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-10 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000248 | 测量 | 犀牛站，犀牛站终端场 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场：220kV犀永甲线、220kV犀麒线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线。（2月/次，3-4月） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:38:20 | 2025-03-05 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2025-03-05 09:00:00 | 2025-03-05 15:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-009 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 16:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:25:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000251 | 测量 | 麒麟站、林和站、燕塘站 | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站：220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV麒永线、220kV犀麒线、110kV天体林燕麒线、110kV潭石五华麒线、110kV麒牛线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV天体林太线、110kV天金林花线。（2月/次，3-4月）（结合两会保供电红外测温抽查开展） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-05 08:32:48 | 2025-03-05 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2025-03-05 09:00:00 | 2025-03-05 15:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-009 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 16:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:25:34 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123252 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:20:05 | 2025-03-03 08:45:13 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2025-03-03 08:45:20 | 2025-03-07 11:33:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123250 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:19:50 | 2025-03-03 08:44:50 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2025-03-03 08:44:59 | 2025-03-07 11:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 16:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123273 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:40:01 | 2025-03-03 08:41:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 卢润戈 | 2025-03-03 08:45:00 | 2025-03-07 16:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123165 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:26:10 | 2025-03-04 09:04:21 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李森荣 | 2025-03-04 09:30:00 | 2025-03-07 16:10:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123302 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-05 08:12:29 | 2025-03-05 08:13:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 卢润戈 | 2025-03-05 08:30:00 | 2025-03-07 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000191 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-08 08:30:00 | 2025-03-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-10 15:48:09 | 2025-03-10 15:49:23 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2025-03-08 08:40:00 | 2025-03-08 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000209 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-07 08:30:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-10 15:47:22 | 2025-03-10 15:49:28 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2025-03-07 08:39:00 | 2025-03-07 17:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250304000379 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV罗伍线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2025年全国“两会”保供电。 | 2025-03-04 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-04 | 2025-03-04 09:08:26 | 2025-03-04 09:15:45 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;李华英;张国熙;周卓蓓;谢文卓;王艳萍;徐豪;卢玉嘉 | 2025-03-04 08:32:00 | 2025-03-09 17:27:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-10 15:21:00 | 已完工 |  | 2025-03-04 09:05:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114007677 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文石线;220kV花文甲线;110kV文游线;220kV文田甲线;110kV文公乙线石岗乙支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：文旅片区巡视精细化巡视 Ⅲ级：220kV花文甲线;220kV花文乙线; 220kV林田线;110kV车平文线（平文段#3至文旅站）;110kV镜合龙凤文线（凤文段#9至文旅站）;110kV田平文线（平文段#3至文旅站） Ⅳ级：220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文游线;110kV文林线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）;110kV文公甲线;110kV文公乙线;110kV文石线;110kV文公乙线石岗乙支线（第三小组3月） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:48:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:15:14 | 2025-03-05 08:19:00 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2025-03-05 08:19:00 | 2025-03-05 14:41:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-03-10 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 15:02:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014167 | 巡视 | 广州市 | 视频特殊巡维：2025年全国“两会”保供电（一级）：110kV嘉龙线、110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线、110kV梨集泰线，星级设备：110kV茶观乙线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶汉甲线[★★]、 110kV嘉梨线[★]、110kV梨利线[★] | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:34:14 | 2025-03-07 08:30:00 | 张春勇 | 18620662702 |  | 2025-03-07 08:50:00 | 2025-03-07 13:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-03-10 07:53:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018496 | 测量 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV泮罗线#01-#08；220kV花泮线#37-#44；110kV泮尾线#01-#06；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#08-#12；110kV涌峰乙线山村甲支线#00-#03 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 08:21:00 | 2025-03-04 08:27:22 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章 | 2025-03-05 08:27:00 | 2025-03-05 15:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-10 07:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 16:06:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000216 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-09 15:00:00 | 2025-03-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 09:57:26 | 2025-03-09 16:00:00 | 方百里 | 13751728263 |  | 2025-03-09 16:00:00 | 2025-03-09 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-09 22:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000278 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害、防风防汛等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-09 08:00:00 | 2025-03-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 10:11:21 | 2025-03-09 08:48:00 | 邓京 | 17827058996 | 方百里 | 2025-03-09 08:00:00 | 2025-03-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-09 19:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000247 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-09 08:00:00 | 2025-03-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-08 07:38:35 | 2025-03-09 08:47:00 | 方百里 | 13751728263 | 邓京 | 2025-03-09 08:00:00 | 2025-03-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 方百里 | 2025-03-09 19:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000217 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-08 15:00:00 | 2025-03-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 09:57:03 | 2025-03-08 15:29:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-03-08 16:00:00 | 2025-03-08 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-08 22:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000248 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2024第114号IV级电网风险【110kV鹿中较乙线停电（3.12-3.20）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-08 08:00:00 | 2025-03-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-08 07:38:20 | 2025-03-08 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 伦国钦; | 2025-03-08 08:00:00 | 2025-03-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000279 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害、防风防汛等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-08 08:00:00 | 2025-03-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 10:11:21 | 2025-03-08 08:00:00 | 伦国钦 | 13902303839 | 朱科任; | 2025-03-08 08:00:00 | 2025-03-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000218 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-07 15:00:00 | 2025-03-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 09:56:31 | 2025-03-07 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-03-07 16:00:00 | 2025-03-07 22:13:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000249 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV嘉梨线[★]、110kV梨利线[★]、110kV航远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV石棠远桂线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-06 10:29:23 | 2025-03-07 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-07 16:55:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000280 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害、防风防汛等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 10:11:21 | 2025-03-07 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2025-03-07 08:00:00 | 2025-03-07 16:56:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000281 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害、防风防汛等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-03-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 10:11:21 | 2025-03-06 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2025-03-06 08:05:00 | 2025-03-06 16:52:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014192 | 巡视 | 广州市 | 项目跟进：110kV嘉马岭线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视，树木修剪跟进。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:21:34 | 2025-03-07 08:32:48 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2025-03-07 08:32:00 | 2025-03-07 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:37:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014188 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视：110kV嘉龙线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:29:57 | 2025-03-05 08:34:35 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈其来 | 2025-03-05 08:34:00 | 2025-03-05 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:36:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014163 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV汉人甲线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 08:46:54 | 2025-03-04 09:09:25 | 邓茂村 | 13902272406 | 梁伟照 | 2025-03-04 09:11:24 | 2025-03-04 16:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 邓茂村 | 2025-03-07 16:32:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014190 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2025年全国“两会”保供电（一级）：110kV嘉龙线、110kV嘉龙线龙保甲支线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:29:11 | 2025-03-07 08:32:57 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈其来 | 2025-03-07 08:33:00 | 2025-03-07 11:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:34:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014179 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV梨集泰线，110kV井马岭线，110kV嘉马岭线，2025年全国“两会”保供电（一级） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:17:11 | 2025-03-05 08:22:38 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2025-03-05 08:22:00 | 2025-03-05 14:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:34:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014161 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视（包含架空段） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 08:40:21 | 2025-03-04 09:02:00 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2025-03-04 09:56:13 | 2025-03-04 16:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:33:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014187 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV汉人甲线，110kV嘉龙线龙堡甲支线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:08:25 | 2025-03-05 08:13:51 | 黄灿明 | 13925136331 | 潘永洪 | 2025-03-05 08:13:00 | 2025-03-05 12:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:26:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014150 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：500kV蓄北线，110kV汉人甲线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 08:50:21 | 2025-03-04 08:18:00 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;梁嘉亮 | 2025-03-04 09:18:00 | 2025-03-04 16:58:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:25:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:18 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014182 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视，树木修剪跟进 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:11:01 | 2025-03-05 08:35:20 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2025-03-05 08:35:00 | 2025-03-06 08:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:25:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014183 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：2025年全国“两会”保供电（一级）：110kV梨集泰线 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:25:39 | 2025-03-07 08:37:40 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;潘永洪 | 2025-03-07 08:37:00 | 2025-03-07 14:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:24:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001740 | 测量 | 永泰站、利海站 | 终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:08:43 | 2025-03-07 08:40:42 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2025-03-06 08:45:00 | 2025-03-06 14:46:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.81 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S5-012 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:23:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000566 | 巡视 | 220kV茶园甲线；220kV茶园乙线；110kV嘉梨线；退运110kV茶均线集贤支线；退运110kV茶均线；110kV茶梨线（备用）。 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）(Ⅲ级)220kV茶园甲线#31-#33；(Ⅳ级)220kV茶园乙线#31-#33；(Ⅲ级)110kV嘉梨线#24-#31；(Ⅲ级)退运110kV茶均线集贤支线#00-#01；(Ⅲ级)退运110kV茶均线#33-#40；(Ⅳ级)110kV茶梨线（备用）#32-#34。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:11:40 | 2025-03-06 09:45:32 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2025-03-06 09:45:43 | 2025-03-06 11:55:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:22:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066625 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#44,220kV汉雀乙线#44,110kV汉云甲线#41-#43,110kV汉云乙线#43-#48,110kV汉太线九佛甲支线#05-#10,110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:42:54 | 2025-03-04 09:19:15 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;梁嘉亮 | 2025-03-04 09:19:00 | 2025-03-04 17:00:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066645 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线;110kV嘉人线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#66-#77,110kV汉人乙线#66-#74,110kV嘉观临线#32-#37,110kV嘉人线#30-#44 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:10:58 | 2025-03-06 08:29:29 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2025-03-06 08:29:00 | 2025-03-07 14:41:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066647 | 测量 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV汉人甲线#56-#65,110kV汉人乙线#56-#65,110kV嘉观临线#38-#47 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 08:29:40 | 2025-03-07 08:30:39 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-07 08:30:00 | 2025-03-07 14:41:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000114 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#56-#65、110kV汉人乙线#56-#65、110kV嘉观临线#38-#47人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-07 08:24:49 | 2025-03-07 08:31:10 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-07 08:31:00 | 2025-03-07 14:44:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:17:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108006387 | 巡视 | 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#25-#39；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-03 08:29:43 | 2025-03-03 08:39:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村 | 2025-03-03 09:32:58 | 2025-03-04 16:55:16 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 13:33:07 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV茶纲线已巡视杆塔:[N0025耐张塔单元 - N0039直线塔单元] 110kV茶纲线太和甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221004553 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#22-#38，110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#116-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站（2025年03月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 08:32:29 | 2025-03-07 08:55:20 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣;梁光明 | 2025-03-07 08:55:00 | 2025-03-07 16:08:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-07 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:04:28 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000118 | 巡视 | 110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 禁飞区精细化巡线：禁飞线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；110kV嘉观临线#32-#37；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用）人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-06 08:09:58 | 2025-03-06 08:30:04 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2025-03-06 08:30:00 | 2025-03-07 14:43:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 邓茂村 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:17:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221004543 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2025年03月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 08:27:54 | 2025-03-07 08:33:55 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2025-03-07 08:34:00 | 2025-03-07 16:06:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李海荣 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-07 16:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:04:15 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152312 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线110kV汉云乙线凤尾甲支线110kV汉马线110kV汉钟乙线中纲乙支线110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2025年03月第1次） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:31:17 | 2025-03-06 08:33:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2025-03-06 08:33:00 | 2025-03-06 14:22:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:13:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:28:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152314 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2025年03月第1次） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:37:51 | 2025-03-04 09:05:00 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2025-03-04 09:52:00 | 2025-03-04 16:36:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-07 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:28:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014154 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV井马岭线，110kV嘉马岭线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:17:21 | 2025-03-07 08:25:07 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-07 08:25:00 | 2025-03-07 10:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-03-07 16:11:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:22 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106018141 | 巡视 | 110kV田芙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅳ级）110kV田芙线#13-#24 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-07 11:14:26 | 2025-03-07 11:14:00 | 王成 | 13509294899 | 聂程;江展滔; | 2025-03-07 14:30:00 | 2025-03-07 16:08:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-07 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:55:19 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 | 无 | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001436 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#56；（Ⅳ级）110kV绿兔乙线#56； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-07 08:41:19 | 2025-03-07 08:48:50 | 钟辉 | 13922128802 | 廖新明;黎仲宏; | 2025-03-07 08:48:00 | 2025-03-07 10:20:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001457 | 巡视 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV绿兔甲线#52-#55；（Ⅳ级）110kV绿兔乙线#52-#55； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-26 | 2025-03-07 08:41:44 | 2025-03-07 08:48:04 | 钟辉 | 13922128802 | 黎仲宏;廖新明; | 2025-03-07 08:48:00 | 2025-03-07 10:31:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115011684 | 测量 | 110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿兔甲线#54-#56；110kV绿兔乙线#54-#56接地电阻测量 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 08:58:44 | 2025-03-07 08:31:00 | 钟辉 | 13922128802 | 廖新明;黎仲宏; | 2025-03-07 08:32:00 | 2025-03-07 10:32:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-07 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 14:27:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250220159513 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#51-#55线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-07 10:05:41 | 2025-03-07 09:18:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-07 09:26:00 | 2025-03-07 13:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-07 16:00:00 | 已完工 |  | 2025-02-20 15:21:54 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014255 | 巡视 | 110kV街灌线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#18-#25； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-05 08:35:36 | 2025-03-05 09:00:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2025-03-05 09:01:11 | 2025-03-05 12:37:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-07 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014257 | 巡视 | 110kV街灌线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#12-#17； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 08:33:23 | 2025-03-06 09:09:08 | 朱国坚 | 13926197830 |  | 2025-03-06 09:09:30 | 2025-03-06 15:39:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-07 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014261 | 巡视 | 110kV街灌线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#01-#07； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-03 08:59:33 | 2025-03-03 09:15:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 李思源 | 2025-03-03 09:36:43 | 2025-03-03 14:50:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-07 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221006246 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（IV级:110kV从明森线;从化站、明珠站、宝珠站）电缆路线巡视（3月第1次） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 08:40:39 | 2025-03-04 09:31:27 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2025-03-04 09:31:53 | 2025-03-04 11:58:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-07 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:30:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220207864 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV流森线；110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线 | 电缆日常巡维：从一片区（IV级:110kV从明森线;110kV流森线；110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV从明森线良口乙支线）电缆路线巡视（3月第1次） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-03 09:09:12 | 2025-03-03 08:51:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 朱国坚 | 2025-03-03 08:55:00 | 2025-03-03 12:35:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-07 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 17:25:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014259 | 巡视 | 110kV街灌线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV街灌线#08-#11； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-03 08:55:27 | 2025-03-03 09:31:33 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2025-03-03 08:31:00 | 2025-03-03 12:46:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-03-07 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016616 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线（2025年全国“两会”保供电）、220kV北石甲乙线、220kV北郭甲乙线防鸟害特巡 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:19:37 | 2025-03-07 08:35:13 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源; | 2025-03-07 08:35:26 | 2025-03-07 15:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-07 15:06:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:13 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001928 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线。 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#89-#93；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#84-#88。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-06 09:23:56 | 2025-03-06 09:24:52 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强 | 2025-03-06 08:25:00 | 2025-03-06 12:18:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 |  |  | 戴国斌 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-07 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001927 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线。 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#94-#101；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#89-#96。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-06 08:00:28 | 2025-03-06 08:28:15 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-03-06 08:28:00 | 2025-03-07 12:17:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-07 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113003025 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#32-#42； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-07 08:48:01 | 2025-03-07 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴清泉 | 2025-03-07 08:50:10 | 2025-03-07 11:14:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-07 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 14:14:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113003026 | 巡视 | 110kV明聚线;110kV聚兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#47-#52；110kV聚兔线#21-#26； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-07 09:07:01 | 2025-03-07 08:33:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育 | 2025-03-07 08:34:00 | 2025-03-07 11:34:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-07 14:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 14:14:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000219 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-06 15:00:00 | 2025-03-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 14:32:14 | 2025-03-07 11:22:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-03-06 16:00:00 | 2025-03-06 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000250 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV车新镜线[★]、110kV镜岑线[★]、110kV石棠远桂线[★]、220kV界汉甲乙线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV汉云乙线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-03-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 22:03:48 | 2025-03-06 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2025-03-06 08:05:00 | 2025-03-06 16:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250305000163 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV罗伍线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2025年全国“两会”保供电（核心时段）。 | 2025-03-05 08:30:00 | 2025-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-05 | 2025-03-05 08:49:07 | 2025-03-05 08:45:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 周卓蓓;谢文卓;徐豪;卢玉嘉 | 2025-03-05 08:56:19 | 2025-03-05 17:26:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-07 10:01:00 | 已完工 |  | 2025-03-05 08:43:29 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000213 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-06 08:30:00 | 2025-03-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-06 12:34:23 | 2025-03-06 14:15:15 | 徐豪 | 18814098502 | 黄炜恒 | 2025-03-06 08:35:00 | 2025-03-06 14:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-07 09:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214038622 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105塔段“两会”保供电特巡。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-06 08:21:57 | 2025-03-06 08:52:58 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高 | 2025-03-06 08:53:26 | 2025-03-06 12:59:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-07 09:25:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:34:59 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214039169 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#01-#105塔段“两会”保供电特巡。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-03-05 08:19:31 | 2025-03-05 08:48:33 | 张耀光 | 13422322313 | 王立新;李文兴 | 2025-03-05 08:48:45 | 2025-03-05 14:59:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-03-07 09:24:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 15:57:24 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103131682 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:20:41 | 2025-03-03 09:16:39 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-03-03 09:16:46 | 2025-03-05 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-07 08:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:49:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103131704 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:20:25 | 2025-03-03 09:15:50 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-03-03 09:16:04 | 2025-03-05 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-07 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:49:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123194 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:19:37 | 2025-03-04 09:16:03 | 张国熙 | 13719332229 | 王艳萍 | 2025-03-04 09:20:00 | 2025-03-05 16:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-07 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123142 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:19:15 | 2025-03-04 09:15:53 | 张国熙 | 13719332229 | 王艳萍 | 2025-03-04 09:20:00 | 2025-03-05 16:45:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-07 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001372 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、绿岗乙线国际城甲支线、绿水乙线国际城乙支线电缆路线巡视（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 09:08:13 | 2025-03-04 09:03:00 | 廖新明 | 15814804929 | 王年光; | 2025-03-04 09:08:00 | 2025-03-04 15:55:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-06 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115011041 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#09；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#09精细化巡视、红外测温（2025年3月） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-05 08:43:32 | 2025-03-05 08:55:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明; | 2025-03-05 08:50:00 | 2025-03-05 15:49:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-06 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 13:23:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001157 | 巡视 | 500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV从木丙线；500kV从木丁线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：（Ⅱ级）500kV从科甲线#01-#08；（Ⅱ级）500kV从科乙线#01-#08；（Ⅱ级）500kV从木丙线#01-#08；（Ⅱ级）500kV从木丁线#01-#08 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-05 09:01:57 | 2025-03-05 09:17:43 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明; | 2025-03-05 09:17:56 | 2025-03-06 11:46:00 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-06 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250115011268 | 测量 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线 | 杆塔接地电阻测试：110kV绿太甲线#19-#35、110kV绿太乙线#19-#35接地电阻测量 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-06 08:45:46 | 2025-03-06 09:06:00 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2025-03-06 09:06:00 | 2025-03-06 12:29:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-03-06 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-15 14:23:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108021822 | 预试 | 220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场 | 电缆避雷器带电试验：220kV花罗甲线、220kV花泮线沙溪终端场A场、B场避雷器带电试验。 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-05 14:19:30 | 2025-03-06 09:05:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;刘汉章;曾宇; | 2025-03-06 10:50:00 | 2025-03-06 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  | 2025-03-S2-031 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 15:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 18:02:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221022162 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2025年全国“两会”保供电）。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:22:43 | 2025-03-05 08:30:28 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2025-03-05 08:30:00 | 2025-03-05 11:01:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-06 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 19:14:26 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221022168 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2025年全国“两会”保供电）（下午）。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 12:31:22 | 2025-03-05 14:40:09 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2025-03-05 14:00:00 | 2025-03-05 16:45:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-06 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 19:15:01 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000095 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2025年1月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-03 16:08:15 | 2025-03-04 08:28:44 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2025-03-04 08:28:00 | 2025-03-04 14:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000109 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV蚌郭甲线#25-#27、110kV蚌郭乙线#24-#25、110kV郭北泉线#18-#19（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-03 16:09:00 | 2025-03-04 08:29:30 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2025-03-04 08:29:00 | 2025-03-04 14:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000102 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#26-#29塔段外力区（广清城际1标跨神山大道特大桥、珠三角城际轨道交通广佛环线、广州白云神山物流园项目配套道路工程） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-03 16:10:32 | 2025-03-04 08:36:05 | 甘雄强 | 13926057828 | 戴国斌; | 2025-03-04 08:36:00 | 2025-03-04 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000098 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-04 08:14:16 | 2025-03-04 09:10:12 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-04 09:10:00 | 2025-03-04 11:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000103 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-04 15:49:54 | 2025-03-05 08:31:10 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-05 08:31:00 | 2025-03-05 11:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106016671 | 巡视 | 220kV石沥甲线、220kV北浔甲线、220kV浔罗甲乙线 | 人工精细化巡视：220kV北浔甲线#125-#126、220kV石沥甲线#31-#32、220kV浔罗甲乙线#04-#05（OPGW直径小于3mm） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-04 15:50:25 | 2025-03-05 08:32:28 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-05 08:32:00 | 2025-03-05 11:22:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:09:50 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001924 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线。 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV北花甲线#01-#10；(Ⅱ级)500kV北花乙线#01-#10。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-03 07:51:54 | 2025-03-03 08:11:33 | 甘雄强 | 13926057828 |  | 2025-03-03 08:11:00 | 2025-03-03 11:38:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001923 | 巡视 | 500kV北花甲线；500kV北花乙线。 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV北花甲线#11-#27；(Ⅱ级)500kV北花乙线#11-#27。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-03 16:10:10 | 2025-03-04 08:35:18 | 甘雄强 | 13926057828 | 戴国斌; | 2025-03-04 08:35:00 | 2025-03-04 10:27:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003535 | 巡视 | 110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石塘乙线;110kV石塘甲线;110kV环涌乙线南德乙支线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV环京线;220kV石环乙线;110kV环涌甲线南德甲支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-03 07:54:22 | 2025-03-03 08:28:26 | 卢秋庆 | 13826291637 | 戴国斌;姚河新;刘源; | 2025-03-03 08:28:55 | 2025-03-03 12:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 07:56:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016610 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线（2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:16:09 | 2025-03-05 08:41:54 | 甘雄强 | 13926057828 | 戴国斌; | 2025-03-05 08:42:00 | 2025-03-05 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 11:25:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000220 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。防风防汛特查 | 2025-03-05 15:00:00 | 2025-03-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 14:40:51 | 2025-03-05 15:33:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-03-05 16:00:00 | 2025-03-05 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000221 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。防风防汛特查 | 2025-03-04 15:00:00 | 2025-03-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 14:40:51 | 2025-03-04 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2025-03-04 15:00:00 | 2025-03-04 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000252 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV木科甲乙线[★]、110kV石棠远桂线[★]、220kV木科甲乙线[★]、220kV界汉甲乙线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV茶观乙线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]、110kV汉云乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-04 08:00:00 | 2025-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 10:14:09 | 2025-03-04 08:08:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2025-03-04 08:00:00 | 2025-03-04 16:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000283 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害、防风防汛等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-04 08:00:00 | 2025-03-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 10:11:21 | 2025-03-04 08:08:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2025-03-04 08:00:00 | 2025-03-04 16:30:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000282 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害、防风防汛等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-05 08:00:00 | 2025-03-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 10:11:21 | 2025-03-05 14:20:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-03-05 08:00:00 | 2025-03-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000251 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV石棠远桂线[★]、220kV界汉甲乙线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV茶汉甲线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】保供电视频特巡任务；藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-05 08:00:00 | 2025-03-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 08:55:39 | 2025-03-05 14:20:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-03-05 08:00:00 | 2025-03-05 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001926 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线。 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#102-#106；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#97-#101。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-05 08:16:34 | 2025-03-05 08:42:42 | 甘雄强 | 13926057828 | 戴国斌; | 2025-03-05 08:42:00 | 2025-03-05 11:39:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107059061 | 巡视 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-02-28 15:52:03 | 2025-03-03 08:24:46 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 11:13:47 | 2025-03-05 14:25:27 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 11:41:31 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线坦尾甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0007直线塔单元] 110kV涌峰乙线河沙乙支线已巡视杆塔:[N0004耐张塔单元] 110kV涌峰甲线大坦沙支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0001耐张塔单元] 110kV涌峰甲线河沙甲支线已巡视杆塔:[N0004耐张塔单元 - N0005耐张塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0009直线塔单元 - N0017直线塔单元] 220kV花泮线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0036直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0027直线塔单元 - N0030直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000108 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-04 15:51:26 | 2025-03-05 08:28:06 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-05 08:29:00 | 2025-03-05 15:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001933 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线河沙甲支线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#31-#33；(Ⅱ级)220kV泮罗线#18-#20；(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#11-#13；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#11-#13；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线#03-#05；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线河沙乙支线#00-#03；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线#03-#05；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线河沙甲支线#00-#03。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-02-28 15:54:24 | 2025-03-03 08:24:38 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 10:19:34 | 2025-03-05 14:18:03 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV涌峰乙线河沙乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 110kV涌峰甲线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV涌峰甲线河沙甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0033直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001930 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线。 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#75-#81；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#72-#80。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-05 07:59:37 | 2025-03-05 08:45:03 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2025-03-05 08:45:00 | 2025-03-05 12:40:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001929 | 巡视 | 500kV罗北甲线；500kV罗北乙线。 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：(Ⅱ级)500kV罗北甲线#82-#88；(Ⅱ级)500kV罗北乙线#81-#83。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-05 07:59:59 | 2025-03-05 08:45:43 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2025-03-05 08:45:00 | 2025-03-05 12:41:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003532 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 08:46:10 | 2025-03-03 08:30:42 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-03-04 08:31:00 | 2025-03-04 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 姚河新 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 07:56:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016631 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV石棠远桂线电缆段、110kV三景桂线电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭大线、110kV环涌甲线电缆段、110kV环大德线（ 2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 07:56:57 | 2025-03-05 08:49:37 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-03-05 08:49:45 | 2025-03-05 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-06 08:05:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000205 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-05 08:30:00 | 2025-03-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-05 08:37:35 | 2025-03-05 14:46:09 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-05 08:35:00 | 2025-03-05 14:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-05 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014165 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：2025年全国“两会”保供电（一级）：110kV嘉龙线。南方输变电项目现场联系交底。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:18:49 | 2025-03-05 08:24:19 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-05 08:24:00 | 2025-03-05 12:24:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-03-05 16:25:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014209 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线;110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：2025年全国“两会”保供电特巡：110kV田空甲线、110kV空机线、110kV空金甲线；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：220kV花空甲线、花空乙线，110kV空金甲线、空金乙线、空机线 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 09:31:23 | 2025-03-05 09:34:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-03-05 09:34:00 | 2025-03-05 11:15:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-05 16:20:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:02:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006649 | 巡视 | 110kV空机线;110kV金机线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金甲线；110kV空金乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 电缆日常巡维：花东片区精细巡视（2025年3月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空安甲线、110kV空安乙线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV田空甲线金田乙支线、（退运）110kV田空乙线金田甲支线 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:23:11 | 2025-03-05 08:37:51 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚; | 2025-03-05 08:38:00 | 2025-03-05 11:22:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-05 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221009218 | 巡视 | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV空金甲线;110kV空机线;110kV空机线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：2025年全国“两会”保供电特巡：110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线、110kV空机线、110kV金机线 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-27 | 2025-03-05 08:23:11 | 2025-03-05 08:37:51 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;温耀坚; | 2025-03-05 08:38:00 | 2025-03-05 11:22:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-05 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 12:25:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113003106 | 巡视 | 110kV聚兔线、110kV兔万线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV聚兔线#27-#32；（Ⅳ级）110kV兔万线#03-#09； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-05 08:32:11 | 2025-03-05 09:06:25 | 李森洪 | 13922397908 | 董俊;吴清泉 | 2025-03-05 09:06:00 | 2025-03-05 12:32:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-05 15:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 14:27:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000197 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-04 08:30:00 | 2025-03-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 08:31:47 | 2025-03-04 14:10:46 | 徐豪 | 18814098502 | 周卓蓓 | 2025-03-04 08:35:00 | 2025-03-04 14:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-04 14:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107061825 | 巡视 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-02-28 15:52:58 | 2025-03-03 08:25:03 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 09:25:50 | 2025-03-04 16:56:11 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-05 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 11:44:11 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元] 110kV涌峰甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0034直线塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107042389 | 巡视 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-02-28 15:52:31 | 2025-03-03 08:25:12 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 10:19:34 | 2025-03-04 17:05:33 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-05 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 11:26:02 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV涌峰乙线河沙乙支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 110kV涌峰甲线已巡视杆塔:[N0003直线塔单元 - N0005耐张塔单元] 110kV涌峰甲线河沙甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0003直线塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0018直线塔单元 - N0020直线塔单元] 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0013直线塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0033直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107001931 | 巡视 | 220kV花罗甲线；220kV泮罗线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰乙线。 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：(Ⅱ级)220kV花罗甲线#34-#36；(Ⅱ级)220kV泮罗线#21-#23；(Ⅲ级)220kV浔罗甲线#14-#16；(Ⅲ级)220kV浔罗乙线#14-#16；(Ⅳ级)110kV涌峰甲线#01-#02；(Ⅳ级)110kV涌峰乙线#01-#02。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-02-28 15:54:11 | 2025-03-03 08:24:56 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 09:25:50 | 2025-03-04 16:58:37 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-05 08:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 09:54:50 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV涌峰乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元] 110kV涌峰甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0002直线塔单元] 220kV泮罗线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元 - N0023耐张塔单元] 220kV浔罗乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV浔罗甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0016耐张塔单元] 220kV花罗甲线已巡视杆塔:[N0034直线塔单元 - N0036耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221022167 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2025年全国“两会”保供电）。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 08:47:08 | 2025-03-04 08:50:29 | 黎健民 | 13926290188 | 薛永伦;古海涛; | 2025-03-04 08:50:00 | 2025-03-04 14:22:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾睿铨 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-04 18:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 19:14:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123336 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 09:24:01 | 2025-03-04 09:03:39 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李森荣 | 2025-03-04 09:00:00 | 2025-03-04 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-04 17:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228014166 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV梨集泰线，110kV嘉龙线，110kV嘉龙线龙堡甲支线，2025年全国“两会”保供电（一级）特殊巡视 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 08:36:24 | 2025-03-04 08:40:32 | 谭颂华 | 13926009990 | 刘子瑜;江泽辉 | 2025-03-04 08:40:00 | 2025-03-04 16:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:42:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 16:01:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000117 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线;110kV茶观乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#30-#36；110kV汉人乙线#30-#36；110kV嘉观临线#66-#72、#116-#117；110kV茶汉甲线#50-#56；110kV茶观乙线#50-#56人工精细化 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-03-04 08:35:05 | 2025-03-04 08:44:29 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-04 08:44:00 | 2025-03-04 12:56:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:17:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000567 | 巡视 | 220kV茶园甲线；220kV茶园乙线。 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）(Ⅲ级)220kV茶园甲线#16-#30；(Ⅳ级)220kV茶园乙线#16-#30。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:32:48 | 2025-03-03 08:37:46 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;黄灿明 | 2025-03-03 08:37:00 | 2025-03-03 11:18:00 | 手工录入 | 刘珮瑶 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:35:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152311 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;220kV航高线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2025年03月第1次） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:29:44 | 2025-03-03 08:38:47 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2025-03-03 08:38:00 | 2025-03-03 14:31:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:28:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152315 | 巡视 | 110kV嘉集线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉集线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV茶均线永泰甲支线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2025年03月第1次） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:27:41 | 2025-03-03 08:39:20 | 江泽辉 | 13728061454 | 潘永洪 | 2025-03-03 08:39:00 | 2025-03-03 14:32:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:28:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066639 | 测量 | 220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉太线;110kV汉云乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV汉雀甲线#01-#10,220kV汉雀乙线#01-#10,110kV汉太线#01-#07,110kV汉云乙线#01-#07 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:31:19 | 2025-03-03 14:24:29 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 12:17:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066595 | 测量 | 220kV茶园甲线;220kV茶园乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV茶园甲线#16-#30,220kV茶园乙线#16-#30 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:31:25 | 2025-03-03 08:38:43 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉;黄灿明 | 2025-03-03 08:38:00 | 2025-03-03 11:21:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066643 | 测量 | 110kV茶汉甲线;110kV茶观乙线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶汉甲线#50-#56,110kV茶观乙线#50-#56,110kV汉人甲线#30-#36,110kV汉人乙线#30-#36,110kV嘉观临线#66-#72、#116-#117 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:40:31 | 2025-03-04 08:43:51 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-03-04 08:43:00 | 2025-03-04 12:56:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107066605 | 测量 | 110kV茶纲线;110kV茶纲线太和甲支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV茶纲线#25-#39,110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:30:42 | 2025-03-03 08:39:00 | 张春勇 | 18620662702 | 邓茂村 | 2025-03-03 09:00:00 | 2025-03-03 12:10:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-03-04 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 15:58:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250102152313 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视及精细巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2025年03月第1次）；恒运电厂项目电缆施工交底。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-04 08:36:52 | 2025-03-04 08:39:04 | 何国雄 | 13533118156 | 陈志辉(顾问) | 2025-03-04 08:39:00 | 2025-03-04 11:47:00 | 手工录入 | 徐龙 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-03-04 16:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-02 17:28:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016619 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线（2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 16:05:52 | 2025-03-04 08:28:05 | 姚河新 | 13711229897 |  | 2025-03-04 08:28:00 | 2025-03-04 14:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:28:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:13 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016638 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV石棠远桂线电缆段、110kV三景桂线电缆段、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV石岭大线、110kV环涌甲线电缆段、110kV环大德线（ 2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 16:07:42 | 2025-03-04 08:51:57 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-03-04 08:52:05 | 2025-03-04 11:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:28:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000115 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（朝阳站、鸦岗保障房、黄金围一标）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-04 08:15:47 | 2025-03-04 08:26:43 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-04 08:26:00 | 2025-03-04 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030192 | 巡视 | 荔湾区 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-24 08:33:32 | 2025-03-03 08:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-04 09:05:00 | 2025-03-04 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:38:04 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106030191 | 巡视 | 220kV花泮线：220kV花罗甲线;110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-28 15:50:14 | 2025-03-03 08:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-04 09:05:00 | 2025-03-04 15:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 19:38:04 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003529 | 巡视 | 110kV医联线;220kV芳昌甲线;110kV花桃乙线;110kV芳福聚医线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳联医线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳鹤乙线;110kV芳鹤甲线;110kV医福线;110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-28 15:50:14 | 2025-03-03 08:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-03 08:56:19 | 2025-03-04 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 07:56:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003536 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV罗南线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-28 15:50:14 | 2025-03-03 08:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-03 08:56:19 | 2025-03-04 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 07:56:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003537 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-28 15:50:14 | 2025-03-03 08:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-03-03 08:56:19 | 2025-03-04 15:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 07:56:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016594 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线、110kV罗流盘金线、110kV三景桂线、110kV环涌甲线（2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 08:20:20 | 2025-03-04 08:24:33 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇; | 2025-03-04 08:24:46 | 2025-03-04 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:27:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:16:35 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250228016641 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV北浔甲线、220kV北浔乙线、110kV石棠远桂线（2025年全国“两会”保供电） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 08:18:40 | 2025-03-04 08:24:44 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-04 08:25:00 | 2025-03-04 15:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-04 16:27:00 | 已完工 |  | 2025-02-28 17:17:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250114006572 | 测量 | 110kV田芙线;110kV田空丙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年3月）：110kV田空丙线（及备用线路）#25-#26（隐患）；110kV田芙线（及备用线路）#25-#27（隐患） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 09:05:48 | 2025-03-03 08:35:00 | 王成 | 13509294899 | 江展滔;聂程; | 2025-03-03 08:35:00 | 2025-03-03 11:45:00 | 手工录入 | 王成 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-03-04 15:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-14 12:13:26 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012295 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：110kV从城线2025年全国“两会”保供电特巡 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-03-04 11:04:56 | 2025-03-04 09:15:00 | 董俊 | 18924157351 | 李贤育;李森洪;吴清泉 | 2025-03-04 09:05:00 | 2025-03-04 11:05:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-04 14:51:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223666982 | 巡视 | 110kV从城线;110kV温城线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从城线、兔万线、温城线电缆路线巡视（2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-09 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-04 09:02:18 | 2025-03-04 09:14:53 | 董俊 | 18924157351 | 李森洪;吴清泉 | 2025-03-04 09:21:57 | 2025-03-04 11:06:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-04 14:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:40:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250103123156 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:41:09 | 2025-03-03 09:09:14 | 张国熙 | 13719332229 | 王艳萍 | 2025-03-03 09:30:00 | 2025-03-03 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-04 12:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-03 15:37:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000194 | 巡视 | 220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-04 08:21:32 | 2025-03-04 08:31:24 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈 | 2025-03-03 08:35:00 | 2025-03-03 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-04 12:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250303000427 | 巡视 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线、220kV罗鹿线、220kV罗伍线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV猎天金环龙线、110kV天金林花线、110kV潭桥双线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线、110kV潭石五华麒线 | 电缆特殊巡维：2025年全国“两会”保供电准备阶段特维。 | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-03-03 | 2025-03-03 09:11:39 | 2025-03-03 09:14:22 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢玉嘉;卢润戈 | 2025-03-03 08:35:00 | 2025-03-03 14:55:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-04 12:43:00 | 已完工 |  | 2025-03-03 08:52:35 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221021452 | 预试 | 110kV罗流盘秀鹿线 | 交叉互联试验：电缆瓷套终端油面检测：110kV罗流盘秀鹿线。 | 2025-02-28 08:30:00 | 2025-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-02-21 | 2025-02-26 16:19:54 | 2025-02-28 09:26:00 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍;张国熙 | 2025-02-28 08:35:00 | 2025-03-03 11:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 卢润戈 | 可接受 | 17.0 |  | 自主开展 |  | 2025-02-S1-141 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-04 12:43:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 17:50:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000222 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。防风防汛特查 | 2025-03-03 15:00:00 | 2025-03-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 14:39:57 | 2025-03-04 09:41:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-03-03 16:05:00 | 2025-03-03 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000253 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV林武甲线[★]、110kV石棠远桂线[★]、220kV界汉甲乙线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、220kV北浔甲乙线[★★]、浔罗甲乙线[★★]、220kV医泮甲乙线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV茶纲线[★★]、110kV石棠坪远航线[★★]、220kV木凯甲线[★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV茶观乙线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】、藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第025号V级电网风险【220kV林武乙线停电（3.3）】、广州供电局2025第013号IV 级电网风险【110kV罗流盘秀鹿线停电（2.25-3.3）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 12:58:35 | 2025-03-03 08:00:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽; | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-03 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000284 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害、防风防汛等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 10:09:31 | 2025-03-03 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方百里; | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-03 16:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000223 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-02 15:00:00 | 2025-03-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 09:16:36 | 2025-03-02 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2025-03-02 16:00:00 | 2025-03-02 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 临时性 | 是 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000254 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：220kV界汉甲乙线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV涌峰乙线[★★]、220kV木凯甲线[★★]、220kV界汉甲乙线[★★]、220kV楚罗临线[★★★]、220kV楚罗临线[★★★]、220kV泮罗线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV泮罗线[★★★]、110kV梨利线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV石塘乙线#21塔至郭塘站段线路[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘金线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：广州市2025年普通高考英语听说考试保供电【（二级）03.01-03.02】保供电视频特巡任务；2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】、藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第013号IV 级电网风险【110kV罗流盘秀鹿线停电（2.25-3.3）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第025号V级电网风险【220kV林武乙线停电（3.3）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-02 08:00:00 | 2025-03-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 13:00:13 | 2025-03-02 08:15:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 刘泽楷; | 2025-03-02 08:00:00 | 2025-03-02 16:04:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 临时性 | 是 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000285 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-02 08:00:00 | 2025-03-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 09:19:36 | 2025-03-02 08:15:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 周靖钧; | 2025-03-02 08:00:00 | 2025-03-02 16:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 临时性 | 是 |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000224 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-03-01 15:00:00 | 2025-03-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 09:14:32 | 2025-03-01 15:09:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-03-01 16:00:00 | 2025-03-01 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 低 | 22.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000255 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV镜合畔线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV航景鹿中较线[★]、110kV三景桂线[★]、110kV梨集泰线[★]、110kV航景鹿中较线[★]、110kV绿兔甲线[★]、110kV三景桂线[★]、110kV环三乙线[★]、110kV茶观乙线[★]、110kV茶汉甲线[★]、220kV汉雀甲乙线[★]、220kV木麒甲线[★]、220kV浔罗甲线[★]、110kV芳花增乙线[★]、110kV罗流盘金线[★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV嘉观临线[★★]、110kV嘉龙线[★★]、110kV镜合龙凤文线[★★]、110kV田平文线[★★]、220kV花绿甲乙线[★★]、110kV从兔线[★★]、110kV泮金流线[★★]、110kV涌峰乙线[★★]、220kV界汉乙线[★★]、220kV木凯甲线[★★]、220kV界汉甲乙线[★★]、220kV楚罗临线[★★★]、220kV楚罗临线[★★★]、220kV泮罗线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV泮罗线[★★★]、110kV梨利线[★★★]、110kV明聚线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、110kV石塘甲线[★★★]、110kV罗石线[★★★]、220kV天鹿线[★★★]、110kV田空甲线[★★★]、220kV旗康乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；110kV罗流盘金线[★★★★]（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：广州市2025年普通高考英语听说考试保供电【（二级）03.01-03.02】保供电视频特巡任务；2025年全国“两会”保供电【（一级）03.04-03.11】、藏粤直流工程建设动员会保供电【（一级）03月】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第013号IV 级电网风险【110kV罗流盘秀鹿线停电（2.25-3.3）】、广州供电局2025第014号V 级电网风险【220kV罗鹿线停电（2.24-5.6）】、清远供电局2025第002号IV级电网风险【500kV山花甲乙线（2.28-3.17）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第025号V级电网风险【220kV林武乙线停电（3.3）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 13:00:02 | 2025-03-01 08:00:00 | 张浩 | 13922153473 | 刘智健; | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-01 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 19.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250225000286 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪、防鸟害等风险隐患点动态巡视。 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 09:11:51 | 2025-03-01 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 张浩; | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-01 16:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 19.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-03-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-25 08:07:08 | 临时性 | 是 |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109014099 | 巡视 | 110kV从温线；110kV从云线；110kV从城线；110kV温城线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从温线#09-#18；110kV从云线#09-#18；110kV从城线#09-#11；110kV温城线#33-#27； | 2025-03-03 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 09:09:14 | 2025-03-03 09:28:18 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育 | 2025-03-03 09:37:00 | 2025-03-03 16:32:00 | 手工录入 | 顾润泽 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-03-04 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 15:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221004517 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2025年03月第1次） | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:26:38 | 2025-03-03 08:31:01 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣;杨和波 | 2025-03-03 08:31:00 | 2025-03-03 11:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾宪锴 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 10:03:52 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250109000215 | 巡视 | 220kV旗康乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#201-#211; | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 08:30:39 | 2025-03-03 08:31:31 | 梁光明 | 13802533521 | 曾宪锴 | 2025-03-03 08:31:00 | 2025-03-03 11:27:00 | 手工录入 | 方埼磊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 曾宪锴 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李海荣 | 2025-03-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-09 08:22:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000096 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-03-03 07:52:28 | 2025-03-03 08:10:54 | 甘雄强 | 13926057828 |  | 2025-03-03 08:11:00 | 2025-03-03 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106016672 | 巡视 | 220kV泮罗线 | 人工精细化巡视：220kV泮罗线#09-#10（OPGW直径小于3mm） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-20 | 2025-02-28 15:56:14 | 2025-03-03 08:23:53 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 08:26:00 | 2025-03-03 11:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 15:09:50 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250106003525 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV蚌江线;110kV蚌嘉甲线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌嘉甲线水沥甲支线;110kV蚌郭乙线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2025年3月第1次） | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-03-03 07:53:35 | 2025-03-03 08:28:45 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源;戴国斌;姚河新; | 2025-03-03 08:30:22 | 2025-03-03 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-06 07:56:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107061824 | 测量 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#34-#36；220kV泮罗线#21-#23；220kV浔罗甲乙线#14-#16；110kV涌峰甲乙线#01-#02 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-28 15:52:58 | 2025-03-03 08:24:07 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 11:44:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107042390 | 测量 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#31-#33；220kV泮罗线#18-#20；220kV浔罗甲乙线#11-#13；110kV涌峰甲乙线#03-#05；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#00-#03 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-28 15:52:31 | 2025-03-03 08:24:22 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 11:26:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250107059062 | 测量 | 荔湾区 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：220kV花罗甲线#27-#30；220kV泮罗线#09-#17；220kV花泮线#27-#36；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#00-#07；110kV涌峰甲乙线河沙甲乙支线#04-#05；110kV涌峰甲线大坦沙支线#00-#01 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-02-24 | 2025-02-28 15:52:03 | 2025-03-03 08:24:15 | 曾宇 | 18620168033 | 刘汉章; | 2025-03-03 08:25:00 | 2025-03-03 11:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 16:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-07 11:41:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000100 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-02-28 15:59:27 | 2025-03-03 08:16:29 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-03 08:17:03 | 2025-03-03 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 15:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000090 | 巡视 | 广州市荔湾区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-02-28 15:59:14 | 2025-03-03 08:18:29 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-03 08:18:35 | 2025-03-03 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 15:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250220000101 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2025年3月） | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-22 | 2025-02-28 15:59:40 | 2025-03-03 08:17:32 | 王运辉 | 13660789782 | 马万里; | 2025-03-03 08:18:47 | 2025-03-03 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 15:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-20 08:22:53 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221008335 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：220kV罗鹿线停电期间（广州供电局2025第014号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线 | 2025-03-03 06:00:00 | 2025-03-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-02-28 17:13:03 | 2025-03-03 06:06:39 | 刘汉章 | 13926096162 | 林杰; | 2025-03-03 06:07:10 | 2025-03-03 12:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 林杰 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 15:51:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 11:23:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221004525 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线[★★★] | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘秀鹿线停电期间电网风险特查。 | 2025-02-25 08:30:00 | 2025-03-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-02-25 09:08:16 | 2025-02-25 09:15:50 | 张国熙 | 13719332229 | 王艳萍;卢润戈 | 2025-02-25 09:30:00 | 2025-03-03 14:20:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-03 14:25:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 10:04:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250221022164 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：电网风险特巡：220kV林武甲线、林武乙线（2025年全国“两会”保供电准备阶段、220kV林武乙线停电期间V级电网风险）。 | 2025-03-03 08:00:00 | 2025-03-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第四小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第四小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-28 | 2025-03-03 09:37:03 | 2025-03-03 09:59:10 | 薛永伦 | 13609603918 |  | 2025-03-03 09:59:34 | 2025-03-03 11:01:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-03-03 14:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-21 19:14:42 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250221008343 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘秀鹿线停电期间（广州供电局2025第013号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线；220kV罗鹿线停电期间（广州供电局2025第014号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线 | 2025-03-01 08:00:00 | 2025-03-02 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-02-28 15:44:07 | 2025-03-02 08:05:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章;曾宇 | 2025-03-02 12:04:00 | 2025-03-02 17:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 08:13:00 | 已完工 |  | 2025-02-21 11:23:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108001642 | 预试 | 110kV嘉梨线 | 避雷器试验：110kV嘉梨线、110kV嘉梨线利海乙支线 | 2025-03-01 08:35:00 | 2025-03-02 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-02-21 | 2025-03-02 08:23:37 | 2025-03-02 09:15:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈其来;张春勇;何国雄 | 2025-03-02 09:15:00 | 2025-03-02 15:15:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 是 |  | 陈其来 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2025-02-S1-162 |  | 优 | 邓茂村 | 2025-03-02 17:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 09:36:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250108022635 | 预试 | 110kV泮尾线 | 交叉互联试验：避雷器试验：110kV泮尾线电缆交叉互联试验、避雷器试验（清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹） | 2025-03-02 08:00:00 | 2025-03-02 16:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2025-02-21 | 2025-02-21 14:45:37 | 2025-03-02 08:19:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-03-02 08:35:00 | 2025-03-02 12:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 可接受 | 8.8 |  | 自主开展 |  | 2025-02-S1-160 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 07:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-08 19:09:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250214040559 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘秀鹿线停电期间（广州供电局2025第013号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线；220kV罗鹿线停电期间（广州供电局2025第014号）风险生效期间精细化巡视：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线 | 2025-03-01 06:00:00 | 2025-03-02 18:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-14 | 2025-02-28 17:02:54 | 2025-03-01 06:53:31 | 刘汉章 | 13926096162 | 林杰; | 2025-03-01 06:53:42 | 2025-03-01 17:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-03-03 07:48:00 | 已完工 |  | 2025-02-14 16:27:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000352 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-02 08:30:00 | 2025-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 00:20:09 | 2025-03-03 00:25:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2025-03-02 08:35:00 | 2025-03-02 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-03 00:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:44:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301250214000189 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线[★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、220kV木麒甲线[★]、220kV天鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-03-01 08:30:00 | 2025-03-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-03-03 00:22:17 | 2025-03-03 00:24:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2025-03-01 08:36:00 | 2025-03-01 17:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-03-03 00:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-02-14 08:30:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113001306 | 巡视 | 110kV从岗线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：110kV从岗线#01-#37；110kV从岗线#01-#37 | 2025-02-24 08:30:00 | 2025-03-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-02-21 | 2025-02-27 12:31:12 | 2025-02-27 08:34:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞; | 2025-02-27 08:40:00 | 2025-02-28 14:09:15 | 手工录入 | 丁晟 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-02-28 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 10:15:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301250113002021 | 巡视 | 110kV明聚线；110kV兔万线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#43-#46；（Ⅳ级）110kV兔万线#10-#18 | 2025-02-24 08:30:00 | 2025-03-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-24 | 2025-02-27 09:41:09 | 2025-02-27 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-02-27 08:30:00 | 2025-02-27 12:42:00 | 手工录入 | 刘智健 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-02-28 08:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2025-01-13 11:03:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否