## 计划查询列表
计划状态 | 计划类型 | 计划编号 | 工作类别 | 工作地点 | 工作内容 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作部门 | 工作班组 | 工作班组全路径 | 工作细类 | 工作方式 | 计划发布日期 | 计划派工日期 | 开工时间 | 负责人 | 负责人电话 | 工作成员 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 计划来源 | 创建人 | 主配网标识 | 计划性质 | 专业 | 电压等级 | 计划到期日期 | 需要办票 | 是否需要工器具 | 是否纳入视频管控 | 工作预估人数 | 派工人 | 风险等级 | 风险值 | 巡视方式 | 实施方式 | 外单位名称 | 关联工作票 | 关联操作票 | 班长评价 | 确认人 | 确认时间 | 执行中状态 | 工作流状态 | 创建时间 | 作业任务类型 | 需审批的临时任务 | 临时性任务原因类型 | 临时性任务其他原因说明 | 特巡类别 | 工作结果 | 备注 | 供电局 | 是否超期 | 计划标签 | 风险点 | 管控措施
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115033195 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线 | 电缆特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、文石线保供电特巡（2025年春运保供电、2025年迎春花市保供电）（第三小组）。 | 2025-01-27 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-20 | 2025-01-27 08:17:53 | 2025-01-29 08:16:00 | 张礼树 | 13416141434 | 薛国彬 | 2025-01-29 08:16:00 | 2025-01-29 18:03:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-31 14:55:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 17:06:46 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193304241 | 测量 | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-20 08:04:28 | 2025-01-20 16:22:44 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-051 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:48:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193304239 | 测量 | 航云站（110kV航景鹿中较线）、景泰站（110kV航景鹿中较线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：航云站、景泰站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-20 08:21:13 | 2025-01-20 14:24:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-051 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:48:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193304240 | 测量 | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-20 08:24:28 | 2025-01-21 11:11:54 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍; | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-051 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:48:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193315523 | 测量 | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 14:40:56 | 2025-01-23 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 11.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-058 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:49:49 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193295391 | 测量 | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 14:43:12 | 2025-01-23 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-058 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:46:31 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193315521 | 测量 | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线 | 接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 14:39:53 | 2025-01-20 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 11.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-058 |  | 优 | 谢文卓 | 2025-01-23 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:49:49 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193283566 | 测量 | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-23 16:21:41 | 2025-01-23 09:00:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓; | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 谢文卓 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-058 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:44:04 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001067 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-14 07:56:44 | 2025-01-16 08:35:06 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-17 08:54:00 | 2025-01-17 10:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-02-08 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193315524 | 测量 | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳） | 接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-23 08:47:05 | 2025-01-24 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英; | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 11.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-059 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:49:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193315522 | 测量 | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线 | 接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-23 08:40:45 | 2025-01-24 09:00:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英; | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 11.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-059 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:49:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260379 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-26 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-26 08:25:40 | 2025-01-26 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 徐豪;王艳萍;李华英;谢文卓;张国熙;周卓蓓 | 2025-01-26 08:30:00 | 2025-01-26 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-02-04 10:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250121018283 | 巡视 | 110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线 | 电缆特殊巡维：2025年迎春花市保供电。 | 2025-01-25 08:30:00 | 2025-01-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-21 | 2025-01-26 10:27:48 | 2025-01-26 10:45:57 | 李华英 | 13535353195 | 黄炜恒;卢玉嘉;王艳萍;谢文卓;徐豪;张国熙;周卓蓓 | 2025-01-26 09:00:00 | 2025-01-29 15:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李华英 | 2025-02-05 10:42:00 | 已完工 |  | 2025-01-21 09:43:39 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260380 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-27 08:30:00 | 2025-01-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-27 08:15:13 | 2025-01-27 08:30:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英;王艳萍;谢文卓;徐豪;周卓蓓 | 2025-01-27 09:00:00 | 2025-01-27 15:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-02-04 10:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260364 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-31 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-02-05 10:10:27 | 2025-01-31 09:19:00 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-31 08:31:00 | 2025-01-31 17:29:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-02-05 10:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250121018284 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2025年春节保供电。 | 2025-01-28 08:30:00 | 2025-02-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-21 | 2025-01-31 09:07:33 | 2025-01-30 18:47:12 | 黄炜恒 | 13719263323 | 周卓蓓 | 2025-01-28 09:00:00 | 2025-02-03 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-02-05 10:14:00 | 已完工 |  | 2025-01-21 09:43:54 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412192375521 | 测量 | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 09:21:38 | 2025-01-15 09:48:14 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-023 |  | 优 | 黄炜恒 | 2025-01-24 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:22:27 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412192721322 | 测量 | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 09:20:55 | 2025-01-15 09:54:01 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-023 |  | 优 | 黄炜恒 | 2025-01-24 09:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:31:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193304242 | 测量 | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 09:21:50 | 2025-01-13 13:48:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍; | 2025-01-13 14:48:00 | 2025-01-13 16:48:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-021 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-14 09:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:48:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001222 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年1月第5次） | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-17 08:37:06 | 2025-01-29 08:30:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-29 15:47:20 | 2025-01-29 20:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 林杰 | 2025-02-05 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:06:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001221 | 巡视 | 220kV花泮线：220kV花罗甲线;110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年1月第5次） | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-17 08:37:06 | 2025-01-29 08:47:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-29 15:47:41 | 2025-01-29 20:21:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 林杰 | 2025-02-05 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:06:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000091 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线（2025年春节保供电） | 2025-01-28 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-26 09:07:22 | 2025-01-29 08:15:38 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-29 09:02:39 | 2025-01-29 20:20:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 林杰 | 2025-02-05 08:08:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:59:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000087 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV芳昌甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线（广州供电局2025年春节烟花汇演保供电） | 2025-01-29 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-26 09:04:57 | 2025-01-29 08:15:29 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-29 09:01:36 | 2025-01-29 21:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 林杰 | 2025-02-05 08:08:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:59:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000089 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线停电期间（广州供电局2025第015号）风险生效前精细化巡视：110kV泮金流线；110kV三景桂线（广东省高质量发展大会保供电） | 2025-01-29 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-29 15:46:21 | 2025-01-29 15:48:12 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-29 15:48:23 | 2025-01-29 20:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 林杰 | 2025-02-05 08:08:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:59:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260382 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-30 08:30:00 | 2025-01-30 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-31 09:56:45 | 2025-01-31 09:56:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 周卓蓓 | 2025-01-30 08:35:00 | 2025-01-30 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 周卓蓓 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-31 10:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260374 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-29 08:30:00 | 2025-01-29 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-31 09:54:50 | 2025-01-31 09:54:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 周卓蓓 | 2025-01-29 08:35:00 | 2025-01-29 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 周卓蓓 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-31 10:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260392 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-28 08:30:00 | 2025-01-28 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-31 09:11:16 | 2025-01-31 09:11:00 | 黄炜恒 | 13719263323 | 周卓蓓 | 2025-01-28 08:35:00 | 2025-01-28 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 周卓蓓 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-02-04 10:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260391 | 巡视 | 110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-25 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-26 08:29:19 | 2025-01-26 08:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 卢润戈 | 2025-01-25 09:00:00 | 2025-01-25 16:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-02-04 10:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250121001193 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：2025年春运保供电特维。（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-21 08:30:00 | 2025-01-27 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-21 | 2025-01-23 08:38:49 | 2025-01-23 08:40:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;谢文卓;黄炜恒 | 2025-01-21 08:35:00 | 2025-01-27 17:15:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-29 10:48:00 | 已完工 |  | 2025-01-21 09:28:34 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250121001190 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：2025年春运保供电特维。（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-28 08:30:00 | 2025-02-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-21 | 2025-02-04 09:15:41 | 2025-02-04 10:19:30 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒 | 2025-01-28 08:38:00 | 2025-02-03 16:53:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-02-04 10:44:00 | 已完工 |  | 2025-01-21 09:28:25 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485165 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-27 15:00:00 | 2025-01-27 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-21 15:44:16 | 2025-02-03 08:03:00 | 方百里 | 13751728263 |  | 2025-01-27 16:00:00 | 2025-01-27 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 14.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-27 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485192 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：无二三星级设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；广东省高质量发展大会保供电【（二级）02.05】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第017号V级电网风险【北郊站轮停（2.7-2.24）】、广州供电局2025第015号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（2.11-2.18）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-31 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-27 10:05:44 | 2025-01-31 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-01-31 08:00:00 | 2025-01-31 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-31 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485161 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-31 15:00:00 | 2025-01-31 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-23 11:37:10 | 2025-01-31 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-01-31 16:00:00 | 2025-01-31 22:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-31 22:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485223 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-31 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-23 11:34:18 | 2025-01-31 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-01-31 08:00:00 | 2025-01-31 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-31 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485162 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-30 15:00:00 | 2025-01-30 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-23 11:32:57 | 2025-01-30 15:44:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-30 16:00:00 | 2025-01-30 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-30 22:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  | 2025-01-30 15:00 | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485224 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-30 08:00:00 | 2025-01-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-23 11:33:19 | 2025-01-30 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-30 08:00:00 | 2025-01-30 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-30 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485193 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：无二三星级设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；广东省高质量发展大会保供电【（二级）02.05】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第017号V级电网风险【北郊站轮停（2.7-2.24）】、广州供电局2025第015号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（2.11-2.18）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-30 08:00:00 | 2025-01-30 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-27 10:06:13 | 2025-01-30 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-30 08:00:00 | 2025-01-30 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-30 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  | 2025-01-30 08:00 | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485163 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-29 15:00:00 | 2025-01-29 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-23 11:29:36 | 2025-01-29 15:01:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-29 16:00:00 | 2025-01-29 22:02:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-29 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  | 2025-01-29 15:00 | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485164 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-28 15:00:00 | 2025-01-28 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-23 11:23:33 | 2025-01-28 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2025-01-28 15:00:00 | 2025-01-28 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-28 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485194 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：无二三星级设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】、2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；广东省高质量发展大会保供电【（二级）02.05】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第017号V级电网风险【北郊站轮停（2.7-2.24）】、广州供电局2025第015号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（2.11-2.18）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-29 08:00:00 | 2025-01-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-27 10:04:48 | 2025-01-29 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-29 08:00:00 | 2025-01-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-29 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485225 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-29 08:00:00 | 2025-01-29 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-23 11:30:25 | 2025-01-29 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-29 08:00:00 | 2025-01-29 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-29 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485226 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-28 08:00:00 | 2025-01-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-23 11:23:08 | 2025-01-28 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2025-01-28 08:00:00 | 2025-01-28 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485195 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：无二三星级设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】、广东省高质量发展大会保供电【（二级）02.05】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第017号V级电网风险【北郊站轮停（2.7-2.24）】、广州供电局2025第015号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（2.11-2.18）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-28 08:00:00 | 2025-01-28 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-27 09:58:35 | 2025-01-28 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2025-01-28 08:00:00 | 2025-01-28 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-28 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485227 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:26:06 | 2025-01-27 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟; | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485196 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：无二三星级设备（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第017号V级电网风险【北郊站轮停（2.7-2.24）】、广州供电局2025第015号IV级电网风险【110kV罗流盘金线停电（2.11-2.18）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-27 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-26 10:40:29 | 2025-01-27 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健; | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-27 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-27 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250124002097 | 巡视 | 110kV文石线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：110kV文石线（2025年迎春花市保供电）（第三小组，1月27日） | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-29 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-24 | 2025-01-27 08:16:43 | 2025-01-27 08:23:43 | 高志辉 | 13926290928 | 钟誌 | 2025-01-27 08:27:00 | 2025-01-27 12:18:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-28 12:08:00 | 已完工 |  | 2025-01-24 10:20:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072794 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2025年春运保供电110kV从城线线路特巡 | 2025-01-27 08:30:00 | 2025-01-27 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-24 | 2025-01-24 11:32:57 | 2025-01-27 10:31:30 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2025-01-27 10:31:00 | 2025-01-27 11:33:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-27 17:34:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 18:33:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223513166 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#217-#222塔段相机精细化 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-27 08:19:38 | 2025-01-27 08:44:56 | 容志松 | 13640215100 | 张春勇 | 2025-01-27 08:46:00 | 2025-01-27 12:07:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 张春勇 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-27 12:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:29:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239973 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：2025年春节保供电（二级）：110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-27 08:22:45 | 2025-01-27 08:31:57 | 何国雄 | 13533118156 | 梁伟照 | 2025-01-27 08:32:00 | 2025-01-27 10:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-27 11:09:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000083 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：220kV环京线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV郭北泉线（2025年春运保供电）；110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV环三乙线（2025年迎春花市保供电）；110kV环大德线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；北郊站220kV #5、#6母线轮停期间（广州供电局2025第017号）风险生效前精细化巡视：110kV蚌郭乙线 | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-27 07:41:38 | 2025-01-27 08:20:37 | 姚河新 | 13711229897 | 戴国斌; | 2025-01-27 08:20:00 | 2025-01-27 10:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-27 10:41:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:58:54 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001567 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：2025年春运保供电（二级）：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、220kV航高线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-27 08:21:23 | 2025-01-27 08:28:56 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2025-01-27 08:35:00 | 2025-01-27 10:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-27 10:17:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001635 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：2025年春运保供电（二级）：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-27 08:20:26 | 2025-01-27 08:29:48 | 卢启和 | 13927751306 | 谭颂华 | 2025-01-27 08:35:00 | 2025-01-27 10:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-27 10:17:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182314 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 | 2025-01-27 08:30:00 | 2025-01-31 15:20:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-20 | 2025-01-27 08:47:04 | 2025-01-27 08:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2025-01-27 08:34:00 | 2025-01-27 10:12:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-27 10:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250114006704 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：2025年春运保供电：110kV空机线、110kV空金甲线、110kV田空甲线及其支线 | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-27 08:13:09 | 2025-01-27 08:14:10 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;黄文锋;黎国强;温耀坚 | 2025-01-27 08:20:00 | 2025-01-27 09:42:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-27 09:54:00 | 已完工 |  | 2025-01-14 12:42:25 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250114006719 | 巡视 | 110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：2025年春运保供电：110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线、110kV空机线、110kV金机线 | 2025-01-27 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-27 08:13:09 | 2025-01-27 08:14:10 | 王成 | 13509294899 | 薛志东;黄文锋;黎国强;温耀坚; | 2025-01-27 08:20:00 | 2025-01-27 09:42:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-27 09:54:00 | 已完工 |  | 2025-01-14 12:47:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485166 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-26 15:00:00 | 2025-01-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 09:10:05 | 2025-01-26 15:49:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-26 16:00:00 | 2025-01-26 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-26 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485197 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶汉甲线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第017号V级电网风险【北郊站轮停（2.7-2.24）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-26 08:00:00 | 2025-01-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-24 12:42:41 | 2025-01-26 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 丁晟; | 2025-01-26 08:00:00 | 2025-01-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485228 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-26 08:00:00 | 2025-01-26 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-23 10:29:27 | 2025-01-26 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 朱科任; | 2025-01-26 08:00:00 | 2025-01-26 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-26 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110025110 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：220kV林武甲线、林武乙线保供电特巡（2025年春运保供电）（第四小组，1月23日）。 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-22 15:57:17 | 2025-01-22 15:58:00 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2025-01-23 09:19:00 | 2025-01-23 16:19:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 8.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-27 08:14:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 19:07:45 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000093 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线（2025年春节保供电）110kV三景桂线、110kV罗流盘金线、110kV泮金流线（2025年迎春花市保供电） | 2025-01-26 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-26 08:58:28 | 2025-01-26 09:19:48 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-26 09:19:55 | 2025-01-26 15:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-26 16:57:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:59:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001582 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：110kV嘉梨线[★]广州供电局2025第017号电网风险，110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线、220kV航高线春运保供电，110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线春节保供电线路特殊巡视； | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-26 08:24:45 | 2025-01-26 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈有英;梁嘉亮;张春勇 | 2025-01-26 08:00:00 | 2025-01-26 16:44:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-26 16:45:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223648860 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：2025年春节保供电（二级）：110kV嘉龙线；2025年春运保供电（二级）：110kV汉人甲线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-26 08:28:03 | 2025-01-26 08:38:33 | 谭颂华 | 13926009990 | 卢启和;梁伟照 | 2025-01-26 08:38:00 | 2025-01-26 10:43:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-26 15:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:38:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223519002 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#57-#59，500kV北增乙线#53-#54 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-24 09:24:45 | 2025-01-24 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 |  | 2025-01-23 09:58:13 | 2025-01-23 16:42:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 10:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0053直线塔单元 - N0054直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0057直线塔单元 - N0059直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518994 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#53-#56、500kV北增乙线#49-#52 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-23 08:38:34 | 2025-01-23 08:46:00 | 张春勇 | 18620662702 |  | 2025-01-23 09:38:43 | 2025-01-23 15:41:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0053直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518998 | 巡视 | 500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#40-#42 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-20 08:17:07 | 2025-01-20 08:46:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2025-01-20 09:29:36 | 2025-01-20 15:41:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 10:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0040直线塔单元 - N0042直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518999 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#51-#52；500kV北增乙线#47-#48 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-24 09:25:24 | 2025-01-24 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2025-01-20 10:38:42 | 2025-01-20 15:39:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 10:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0047直线塔单元 - N0048直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元 - N0052直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223519003 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#43-#47；500kV北增乙线#41-#44 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-23 08:27:02 | 2025-01-23 08:29:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2025-01-20 09:47:08 | 2025-01-20 15:38:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 10:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0044直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0043直线塔单元 - N0047直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518992 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#48-#50；500kV北增乙线#45-#46 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-23 08:28:49 | 2025-01-23 08:29:00 | 张春勇 | 18620662702 | 梁嘉亮 | 2025-01-20 10:28:36 | 2025-01-20 15:40:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 10:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0048直线塔单元 - N0050直线塔单元] 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0045直线塔单元 - N0046直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518995 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增乙线#38-#40 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-20 08:15:14 | 2025-01-20 08:47:00 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2025-01-20 09:35:44 | 2025-01-20 15:40:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 10:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0040直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239977 | 巡视 | 广州市 | 视频特殊巡视：春运保供电线路特殊巡视。广东省十四届人大三次会议保供电（二级）线路特殊巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-16 08:11:02 | 2025-01-24 13:19:00 | 陈有英 | 18675947921 |  | 2025-01-16 08:20:00 | 2025-01-16 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 09:01:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001580 | 巡视 | 广州市 | 视频特殊巡视：春运保供电线路特殊巡视，广东省十四届人大三次会议保供电（二级）线路特殊巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-17 08:16:00 | 2025-01-24 17:20:00 | 刘子瑜 | 13162115135 | 陈其来 | 2025-01-17 08:30:00 | 2025-01-17 17:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-26 08:59:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001658 | 巡视 | 广州市 | 视频特殊巡视：嘉马领线、井马岭线、汉人甲线春运保供电线路特殊巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-22 08:18:33 | 2025-01-24 17:23:00 | 刘子瑜 | 13162115135 | 陈其来;陈有英 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 17:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-26 08:59:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241944 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：重要交叉跨越隐患段：500kV蓄北线#187+1-#188,#188-#189，110kV嘉观临线龙归乙支线#03-#04、110kV嘉龙线#11-#12 线路特殊巡维：汉太线九佛甲支线、汉云甲线九佛乙支线特殊巡视、树木核查 | 2025-01-21 08:00:00 | 2025-01-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-21 08:15:53 | 2025-01-24 18:55:22 | 邓茂村 | 13902272406 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2025-01-21 08:55:00 | 2025-01-21 13:55:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.71 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-26 08:54:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001612 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线、220kV北茶甲乙线等线路特殊巡视，施工点特殊巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-22 10:45:29 | 2025-01-22 10:46:02 | 邓茂村 | 13902272406 |  | 2025-01-22 10:46:17 | 2025-01-22 16:56:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-26 08:53:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542230 | 巡视 | 花都中心 | 线路日常巡维：（视频巡视）钢管杆螺栓隐患排查治理专项特巡。（1月24日，第四组）。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-26 08:25:21 | 2025-01-26 08:25:00 | 窄毅栋 | 13922312384 | 衷颢元;曾祥锋;古海涛;张飞 | 2025-01-24 08:25:00 | 2025-01-24 15:26:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-26 08:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:22 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001575 | 巡视 | 广州市 | 特殊监盘：重要交叉跨越视频监盘，110kV嘉梨线广州供电局2025第017号电网风险，110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线，220kV航高线春运保供电，110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线春节保供电线路特殊巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-24 11:01:49 | 2025-01-24 08:45:00 | 张春勇 | 18620662702 | 刘子瑜;谭颂华;徐龙;陈其来;陈有英;陈志辉;陈志辉(顾问);江泽辉;梁嘉亮 | 2025-01-24 08:15:00 | 2025-01-24 17:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-26 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485167 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-25 15:00:00 | 2025-01-25 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 09:06:29 | 2025-01-25 15:21:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-25 16:00:00 | 2025-01-25 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-25 22:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485198 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV茶汉甲线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第017号V级电网风险【北郊站轮停（2.7-2.24）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-25 08:00:00 | 2025-01-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-24 12:42:25 | 2025-01-25 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 方埼磊; | 2025-01-25 08:00:00 | 2025-01-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-25 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485229 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-25 08:00:00 | 2025-01-25 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 08:52:50 | 2025-01-25 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 朱科任; | 2025-01-25 08:00:00 | 2025-01-25 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-25 16:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485168 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-24 15:00:00 | 2025-01-24 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 08:50:10 | 2025-01-24 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-01-24 16:00:00 | 2025-01-24 22:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485230 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-24 08:00:00 | 2025-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-21 15:43:45 | 2025-01-24 08:10:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 方百里; | 2025-01-24 08:00:00 | 2025-01-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485199 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV汉人甲乙线[★★]、110kV嘉观临线[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：无电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-24 08:00:00 | 2025-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-23 10:28:07 | 2025-01-24 08:11:00 | 方百里 | 13751728263 | 顾润泽; | 2025-01-24 08:00:00 | 2025-01-24 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 15.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129242907 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温；复合绝缘子红外测温：500kV北增甲乙线#08-#12，蓄北线#217-#222；500kV北增甲线#40-#59；500kV北增乙线#38-#58 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-23 11:25:44 | 2025-01-23 08:30:00 | 张春勇 | 18620662702 | 刘子瑜;陈其来 | 2025-01-23 08:45:00 | 2025-01-23 14:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-24 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:04:58 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608340 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡视：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线#01-#13 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-17 08:36:05 | 2025-01-17 09:11:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;李思源 | 2025-01-17 10:12:00 | 2025-01-17 14:58:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:50:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227932204 | 巡视 | 500kV蓄能AB联络线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄能AB联络线#01-#08 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:25:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:31:33 | 2025-01-17 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;李思源 | 2025-01-17 08:49:00 | 2025-01-17 16:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-23 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 13:27:45 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄能AB联络线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227932205 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#1-#13 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:25:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:29:45 | 2025-01-17 09:19:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰;李思源 | 2025-01-17 08:46:00 | 2025-01-17 16:36:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-23 14:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 13:27:45 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103122746 | 巡视 | 110kV从明森线 | 线路特殊巡维：110kV从明森线#28-#42钢管杆螺栓隐患排查 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-24 09:19:40 | 2025-01-24 09:51:41 | 戚俊杰 | 18620913765 | 朱国坚 | 2025-01-24 09:26:00 | 2025-01-24 12:22:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:48:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:27:32 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129202944 | 巡视 | 500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-6月红外测温）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#1-#13、500kV蓄能AB联络线#1-#8 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-23 14:57:19 | 2025-01-23 08:59:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源;叶兴杰 | 2025-01-24 08:50:00 | 2025-01-24 16:39:50 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:41:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV蓄北线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0013直线塔单元] 500kV蓄能AB联络线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0008耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110017491 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从化站、明珠站、宝珠站电缆路线巡视（2025年1月第2次） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 08:25:00 | 2025-01-14 09:32:18 | 李思源 | 18101283786 |  | 2025-01-14 09:32:29 | 2025-01-14 14:29:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:48:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 17:05:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227655031 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#8-#9重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-22 08:38:04 | 2025-01-22 09:01:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 李思源;戚俊杰; | 2025-01-22 09:03:00 | 2025-01-22 12:12:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:50:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227361358 | 测量 | 110kV流森线、110kV森良甲线 | 导线连接位置红外测温：110kV流森线#14-#15、#15-#16、#18-#19、110kV森良甲线#05-#06、#08-#09、#09-#10重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-23 08:58:06 | 2025-01-23 08:54:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源;叶兴杰; | 2025-01-23 08:55:00 | 2025-01-23 12:35:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:38:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227655032 | 测量 | 110kV森养甲线桃莲甲支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线桃莲甲支线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-24 08:54:35 | 2025-01-24 08:50:00 | 叶兴杰 | 13263673127 |  | 2025-01-24 08:50:00 | 2025-01-24 12:32:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:50:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227361360 | 测量 | 110kV街灌线、110kV森温线 | 导线连接位置红外测温：110kV街灌线#1-#2、110kV森温线#41-#42、#51-#52重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-24 16:23:59 | 2025-01-24 08:50:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 吴日冲;戚俊杰;钟镇光;朱国坚; | 2025-01-24 09:00:00 | 2025-01-24 12:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:38:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227655045 | 测量 | 110kV森吕线、110kV森桃线、110kV森温线、110kV森良乙线、110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森吕线#5-#6、#8-#9、110kV森桃线#5-#6、110kV森温线#5-#6、110kV森良乙线#5-#6、#8-#9、110kV森养甲线#26-#27、110kV森养乙线#26-#27、110kV森温线宝珠乙支线#7-#8重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-24 16:26:56 | 2025-01-24 08:50:00 | 叶兴杰 | 13263673127 | 戚俊杰;吴日冲;钟镇光;朱国坚; | 2025-01-24 09:00:00 | 2025-01-24 12:34:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-24 16:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:50:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542223 | 巡视 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 无人机精细化巡视：（Ⅲ级）110kV林军芙线振兴甲支线#00-#10、林军芙线杨屋甲支线#00-#01（含红外测温）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-16 16:56:17 | 2025-01-06 08:45:44 | 黎健民 | 13926290188 | 周永发 | 2025-01-17 09:01:17 | 2025-01-17 11:26:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 2 | 黎健民 | 可接受 | 14.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-24 15:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:00 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林军芙线振兴甲支线已巡视杆塔:[N0000杆塔单元 - N0010耐张塔单元] 110kV林军芙线杨屋甲支线已巡视杆塔:[N0000耐张塔单元 - N0001耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233522528 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 无人机精细化巡视：Ⅲ级：110kV林军芙线#38-#62（含红外测温）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-16 16:52:35 | 2025-01-16 08:52:00 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛 | 2025-01-16 08:55:16 | 2025-01-16 11:29:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-24 15:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 21:52:41 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0051直线塔单元 - N0062耐张塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0038直线塔单元 - N0050直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233522525 | 巡视 | 110kV林军芙线 | 无人机精细化巡视：Ⅲ级：110kV林军芙线#63-#89（含红外测温）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 14:41:39 | 2025-01-15 08:41:00 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2025-01-15 08:53:40 | 2025-01-15 12:04:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-24 15:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 21:51:08 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0070直线塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0071直线塔单元 - N0089耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412232711867 | 巡视 | 110kV林军芙线，110kV林军芙线备用线路 | 无人机精细化巡视：Ⅲ级：110kV林军芙线#21-#37；Ⅳ级：110kV林军芙线备用线路#27-#31（含红外测温、重要交叉跨越精细化巡视）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 14:51:36 | 2025-01-14 08:35:00 | 黎健民 | 13926290188 | 周永发 | 2025-01-14 09:20:20 | 2025-01-14 11:47:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-24 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 16:47:53 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0033耐张塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0037直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233522526 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线 | 无人机精细化巡视：Ⅲ级：110kV林军芙线#09-#20、林军线#09-#20；Ⅳ级：110kV林军芙线备用线路#09-#16（含红外测温）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 14:52:43 | 2025-01-13 08:35:00 | 黎健民 | 13926290188 | 古海涛 | 2025-01-13 09:23:34 | 2025-01-13 11:38:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-24 15:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 21:51:11 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林军线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0009+1耐张塔单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0009耐张塔单元 - N0009+1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233546369 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 无人机精细化巡视：（Ⅳ级）220kV花林甲线#16-#27、花林乙线#16-#27（含红外测温）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 15:27:26 | 2025-01-07 08:38:00 | 黎健民 | 13926290188 |  | 2025-01-07 09:29:20 | 2025-01-07 11:40:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-24 15:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:48:38 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0016直线塔单元 - N0021直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0027耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0027耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260384 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-24 08:30:00 | 2025-01-24 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-24 14:41:47 | 2025-01-24 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 黄炜恒;周卓蓓;卢玉嘉;徐豪;谢文卓 | 2025-01-24 08:38:00 | 2025-01-24 14:46:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-24 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000090 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV三景桂线#02-#07；110kV花山彩甲乙线#01、#10-#14；220kV北浔甲乙线#70-#72、220kV北石甲乙线#69-#72（钢管杆巡视） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-24 07:53:37 | 2025-01-24 08:45:57 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-24 08:46:00 | 2025-01-24 15:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-24 15:31:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:59:02 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155949 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：（视频巡视）钢管杆螺栓隐患排查治理专项特巡 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-23 11:49:08 | 2025-01-24 08:35:00 | 江展滔 | 13640233589 | 聂程; | 2025-01-24 08:35:00 | 2025-01-24 15:13:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-24 15:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | [5 empty] | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542229 | 巡视 | 花都中心 | 线路日常巡维：（视频巡视）钢管杆螺栓隐患排查治理专项特巡。（1月24日） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-24 09:15:38 | 2025-01-24 09:20:00 | 曾宪锴 | 15079797375 |  | 2025-01-24 09:00:00 | 2025-01-24 15:06:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-24 15:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:22 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243899 | 巡视 | 110kV犀茶线#01-#24 | 线路特殊巡维：保供电特巡。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-24 08:06:17 | 2025-01-24 08:32:05 | 梁荣高 | 18028676263 | 张伟刚 | 2025-01-24 08:28:00 | 2025-01-24 14:35:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-24 14:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:28 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221829080 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39-#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39-#41精细化巡视、红外测温（2025年1月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-23 12:26:30 | 2025-01-23 08:40:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞; | 2025-01-23 08:40:00 | 2025-01-23 12:32:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-24 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 21:49:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412222107146 | 测量 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-22 08:46:01 | 2025-01-22 08:33:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 钟辉; | 2025-01-22 08:35:00 | 2025-01-22 16:51:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-24 14:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:24:23 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 | 朱常镇居家办公形式完成工作 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260413 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 08:58:40 | 2025-01-17 09:00:47 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2025-01-17 09:00:55 | 2025-01-21 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-24 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260412 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 08:58:18 | 2025-01-17 09:00:20 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2025-01-17 09:00:29 | 2025-01-21 16:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄炜恒 | 2025-01-24 09:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001614 | 巡视 | 白云 | 视频特殊巡视：110kV嘉梨线[★]，广州供电局2025第017号电网风险，110kV嘉马领线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线春运保供电线路特殊巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-23 08:26:04 | 2025-01-24 13:13:00 | 陈有英 | 18675947921 |  | 2025-01-23 08:14:00 | 2025-01-23 16:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈有英 | 2025-01-24 13:14:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007476 | 巡视 | 110kV明聚线、从明甲线、聚兔线龙星甲支线、明聚线龙星乙支线 | 线路特殊巡维：耐张杆和交叉跨越点的钢管杆排查：110kV明聚线#01-#06、110kV从明甲线#41-#46、110kV聚兔线龙星甲支线#13-#19、110kV明聚线龙星乙支线#13-#19 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2025-01-24 09:35:21 | 2025-01-24 08:35:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 董俊 | 2025-01-24 08:35:00 | 2025-01-24 11:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-24 11:25:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防高杆植物特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072799 | 巡视 | 110kV从城线;110kV温城线;110kV兔万线 | 电缆日常巡维：110kV从城线、110kV兔万线、110kV温城线（2025年1月第2次） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-24 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-23 09:03:49 | 2025-01-23 09:42:32 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2025-01-23 09:42:00 | 2025-01-23 11:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-24 11:17:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 18:34:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072796 | 巡视 | 220kV森从甲线、220kV森从乙线、220kV汤森甲线、220kV汤森乙线、220kV从从甲线、220kV从从乙线、110kV从兔线、110kV从明甲线、110kV明聚线、110kV聚兔线、110kV聚兔线龙星甲支线、110kV明聚线龙星乙支线、110kV兔万线、110kV从温线、110kV从佛线 | 线路特殊巡维（视频巡视）：输电二所输电线路视频巡视，、防外力破坏施工点动态巡视，220kV森从甲线、220kV森从乙线、220kV汤森甲线、220kV汤森乙线、220kV从从甲线、220kV从从乙线、110kV从兔线、110kV从明甲线、110kV明聚线、110kV聚兔线、110kV聚兔线龙星甲支线、110kV明聚线龙星乙支线、110kV兔万线、110kV从温线、110kV从佛线等线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-24 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-22 10:46:46 | 2025-01-23 14:26:00 | 李森洪 | 13922397908 | 李贤育;吴清泉;董俊 | 2025-01-23 14:26:00 | 2025-01-23 16:51:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-24 11:16:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 18:34:16 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110025109 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线 | 电缆特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线保供电特巡（2025年春运保供电）（第三小组）。 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-16 08:55:16 | 2025-01-16 08:49:31 | 丁晨星 | 17324269480 | 杨和清 | 2025-01-16 08:49:47 | 2025-01-16 17:00:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-24 10:40:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 19:07:45 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028766 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：第三小组海布片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：220kV花文甲线、220kV花文乙线、110kV文林线、110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线；Ⅳ级：220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线、110kV文石线、110kV文公乙线石岗乙支线。 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-07 | 2025-01-24 08:25:46 | 2025-01-24 08:26:32 | 丁晨星 | 17324269480 | 杨和清 | 2025-01-24 08:26:42 | 2025-01-24 10:20:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-24 10:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 04:52:06 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224012134 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线；Ⅳ级：110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜岑线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:20:43 | 2025-01-06 08:41:46 | 王冠群 | 13944616377 | 李刚 | 2025-01-06 08:42:00 | 2025-01-06 10:31:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-24 10:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 01:01:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542225 | 巡视 | 110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 无人机精细化巡视：重要交叉跨越精细化巡视：110kV郭车甲线#01-#06；110kV郭车乙线#01-#06 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:27:59 | 2025-01-09 10:12:52 | 王冠群 | 13944616377 | 杨和清 | 2025-01-09 10:13:03 | 2025-01-09 16:11:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-17 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028761 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：110kV车金甲线、110kV车金乙线；Ⅳ：220kV车林甲线、220kV车林乙线、110kV炭九乙线马溪丙支线、郭车甲线天马甲支线、郭车甲线新街甲支线、郭车乙线天马乙支线、车大乙线新街乙支线。 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-07 | 2025-01-17 08:19:36 | 2025-01-17 08:42:14 | 高志辉 | 13926290928 | 丁晨星;杨和清 | 2025-01-17 08:42:34 | 2025-01-17 15:26:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-24 09:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 04:52:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028763 | 巡视 | 110kV车新镜线岑镜乙支线;110kV镜龙畔线;110kV镜畔新线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线;110kV镜福甲线;110kV车新镜线;110kV镜福乙线;110kV镜岑线 | 电缆日常巡维：镜湖片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线、110kV车新镜线、110kV车新镜线岑镜乙支线、110kV镜合畔线、110kV镜龙畔线、110kV镜畔新线；Ⅳ级：110kV镜福甲线、110kV镜福乙线、110kV镜岑线 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-07 | 2025-01-20 08:42:37 | 2025-01-20 08:54:23 | 钟誌 | 13710201115 | 李刚 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-20 10:55:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-24 09:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 04:52:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224012068 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线;110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV镜合畔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV镜龙畔线#00-#15-1、#00-#16-2、镜龙畔线凤凰甲支线#00-#09、镜合畔线#01-#16；（Ⅳ级）110kV镜合龙凤文线#01-#15-1、#02-#11-2。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 08:26:54 | 2025-01-10 08:41:00 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚 | 2025-01-10 08:41:23 | 2025-01-10 12:43:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-24 09:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 00:56:54 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028767 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线、110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线；Ⅳ级：110kV田平文线。 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-07 | 2025-01-21 08:28:01 | 2025-01-21 08:50:06 | 高志辉 | 13926290928 | 李刚 | 2025-01-21 09:00:45 | 2025-01-21 14:58:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-24 09:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 04:52:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542231 | 巡视 | 花都中心 | 线路日常巡维：（视频巡视）钢管杆螺栓隐患排查治理专项特巡。（1月23日，第三组） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-23 10:58:44 | 2025-01-23 09:30:00 | 薛国彬 | 13342843147 | 李刚 | 2025-01-23 09:33:00 | 2025-01-23 15:33:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.71 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-24 09:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010114 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第2次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-14 16:33:31 | 2025-01-20 11:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;伦国钦; | 2025-01-20 09:17:00 | 2025-01-24 09:17:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 09:25:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010110 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第2次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-14 16:33:44 | 2025-01-20 11:01:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;伦国钦; | 2025-01-20 09:18:00 | 2025-01-24 09:18:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 09:25:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010116 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第2次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-14 16:33:55 | 2025-01-20 11:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 邓京;伦国钦; | 2025-01-20 09:19:00 | 2025-01-24 09:19:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 09:25:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010117 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月）：退运、备用线路：110kV均夏隆苗线（退运）；110kV均夏坪苗线（退运）；220kV北汉甲线(退运)；220kV北汉乙线(退运)；220kV北麒甲线(退运)；220kV北麒乙线(退运)；110kV茶梨线（备用）；110kV汉人线(备用)；110kV汉云甲线(备用)；110kV太人线(退运)；110kV茶纲线（备用）；110kV汉钟乙线中纲乙支线（备用）；110kV涌泮线（备用）；110kV泮西线（退运）；220kV石沥甲线（退运）；220kV石沥乙线（退运）；220kV北石甲线（退运）；220kV北石乙线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:41:37 | 2025-01-13 15:30:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 |  | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-24 08:59:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 09:02:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010115 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第2次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-14 09:53:58 | 2025-01-20 08:13:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽;丁晟; | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-24 09:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 09:02:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010118 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第2次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-14 09:53:47 | 2025-01-20 08:13:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽;丁晟; | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-24 09:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 09:02:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010111 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第2次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-14 09:53:12 | 2025-01-20 14:46:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健;张晓青; | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-24 08:23:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 08:54:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010122 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第2次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-14 09:53:23 | 2025-01-20 14:47:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健;张晓青; | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-24 08:24:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 08:54:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010121 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第2次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-14 09:53:33 | 2025-01-20 08:47:00 | 朱科任 | 15915907429 | 刘智健;张晓青; | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-24 08:53:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 08:54:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223516306 | 巡视 | 白云区 | 线路特殊巡维：嘉马岭线春运保供电特殊巡视，补充警示牌 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-22 08:29:19 | 2025-01-22 08:30:13 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问);梁伟照 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 10:36:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-24 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:43:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223648858 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡视：2025年春节保供电（二级）：110kV井马岭线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-23 08:35:02 | 2025-01-23 09:00:11 | 徐龙 | 18102734865 | 梁伟照 | 2025-01-23 09:00:31 | 2025-01-23 12:58:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-24 08:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:38:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001639 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉梨线【☆】关注设备（五级风险-三级设备）广州供电局2025第017号电网风险特殊巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-23 08:48:34 | 2025-01-23 08:49:20 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2025-01-23 08:49:00 | 2025-01-23 11:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-24 08:08:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223648859 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲线春运保供电特殊巡视，防飘挂物特殊巡视。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-22 08:24:16 | 2025-01-22 08:29:35 | 黄灿明 | 13925136331 | 陈志辉 | 2025-01-22 08:29:00 | 2025-01-22 11:09:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-24 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:38:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240014 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：嘉梨线施工点特殊巡视，夏花路施工点特殊巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-10 08:20:44 | 2025-01-14 08:00:00 | 张春勇 | 18620662702 | 徐龙 | 2025-01-20 08:43:26 | 2025-01-20 11:58:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-24 08:07:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239976 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：黄石地铁站，创意园地铁站施工点特殊巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-22 08:52:46 | 2025-01-22 08:38:56 | 江泽辉 | 13728061454 | 徐龙 | 2025-01-22 08:54:00 | 2025-01-22 08:54:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-24 08:06:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231105796 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线;110kV航苗隆鹤线;110kV航隆城线;220kV凯航乙线;220kV凯航甲线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2025年1月第2次），220kV航高线春运保供电特殊巡视 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-20 08:07:26 | 2025-01-20 08:44:25 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2025-01-20 08:44:33 | 2025-01-20 12:40:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-24 08:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:40:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223513168 | 巡视 | 白云 | 电缆特殊巡维：110kV嘉龙线龙保甲支线、凯鹤泰集线春节保供电特殊巡视 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-23 08:29:50 | 2025-01-23 08:45:27 | 何国雄 | 13533118156 | 江泽辉 | 2025-01-23 08:45:00 | 2025-01-23 11:24:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-24 08:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:29:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110004210 | 预试 | 110kV梨利线 | 交叉互联试验：110kV梨利线电缆交叉互联试验、避雷器试验，涂相色漆、检查线夹 | 2025-01-21 09:30:00 | 2025-01-22 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2025-01-10 | 2025-01-21 08:08:36 | 2025-01-21 12:12:00 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜;江泽辉;何国雄;陈其来;陈志辉;陈志辉(顾问);谭颂华 | 2025-01-21 16:53:37 | 2025-01-21 16:49:00 | 手工录入 | 陈志辉 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 张春勇 | 可接受 | 19.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-173 |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-24 08:03:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 10:38:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012402 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-21 08:06:54 | 2025-01-21 08:11:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新;林杰;卢秋庆;刘源;王家裕 | 2025-01-21 08:11:00 | 2025-01-23 16:13:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-24 07:39:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:27 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000096 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲乙线#15-#28、500kV罗北甲线#74-#105、500kV罗北乙线#71-#101、220kV浔罗甲乙线#01-#16、220kV石沥甲乙线#01-#32、220kV泮罗线#01-#23、220kV花泮线#01-#44、220kV花罗甲线#01-#35、220kV北浔甲乙线#01-#127、220kV北石甲乙线#01-#90、220kV北郭甲乙线#01-#35、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、110kV涌峰乙线山村甲支线#06-#07、110kV涌峰甲乙线#01-#02、110kV石塘甲乙线#01-#45、110kV三景桂线#05-#07、110kV泮尾线#01-#02、110kV罗槎线#01-#16、110kV罗石线#01-#25、110kV同德甲乙支线#00-#01、110kV嘉江线#11-#12、110kV环涌甲乙线#09-#10、110kV花山彩甲乙线#05-#06、110kV蚌郭乙线#21-#42、110kV郭北泉线#01-#23、110kV蚌郭甲线#01-#43、110kV蚌嘉甲线#01-#10、110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12（1月重要交叉跨越） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-21 09:09:49 | 2025-01-21 08:12:00 | 刘汉章 | 13926096162 | 曾宇;戴国斌;甘雄强;马万里;王运辉;姚河新;林杰;刘源;卢秋庆;王家裕 | 2025-01-21 08:12:00 | 2025-01-23 16:14:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-24 07:38:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 08:00:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010120 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月）：退运、备用线路：500kV从木一线（备用）；500kV从木二线（备用）；220kV木棠丙线（备用）；220kV木棠丁线（备用）；110kV麒茶京上线（退运）；110kV麒茶线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:41:19 | 2025-01-13 08:40:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-13 08:01:00 | 2025-01-23 11:17:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 07:38:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 天河中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010113 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月）：退运、备用线路：110kV从佛线（退运）；110kV从岗线（备用）；110kV绿岗甲线（备用）；110kV绿岗乙线（备用）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:41:08 | 2025-01-13 08:38:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-13 08:05:00 | 2025-01-23 11:16:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-24 07:38:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485169 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-23 15:00:00 | 2025-01-23 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 08:49:40 | 2025-01-23 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-01-23 16:00:00 | 2025-01-23 22:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-23 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485231 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-23 08:00:00 | 2025-01-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-21 10:00:20 | 2025-01-23 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2025-01-23 08:00:00 | 2025-01-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485200 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠氮线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV汉人甲乙线[★★]、110kV嘉观临线[★★★]、110kV石塘甲线[★★★]、110kV棠汇华石线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-23 08:00:00 | 2025-01-23 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-22 11:19:25 | 2025-01-23 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2025-01-23 08:00:00 | 2025-01-23 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-23 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250113000106 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★] | 电缆特殊巡维：110kV潭二东文线停电停电期间电网风险特巡。 | 2025-01-17 08:30:00 | 2025-01-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-20 08:00:36 | 2025-01-22 09:47:21 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-01-17 08:35:00 | 2025-01-22 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-23 17:19:00 | 已完工 |  | 2025-01-13 08:37:06 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260410 | 巡视 | 110kV奥圃美鱼线;110kV奥美鱼线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 10:13:55 | 2025-01-16 08:38:03 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英;黄炜恒 | 2025-01-16 09:10:00 | 2025-01-23 10:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-23 16:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116018114 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：110kV奥氮棠华石线停电期间电网风险特巡。 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-16 10:34:04 | 2025-01-16 21:04:39 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2025-01-16 08:44:00 | 2025-01-23 16:22:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-23 16:38:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 10:30:30 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226423980 | 预试 | 棠茶 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#07-#08，110kV棠农线#07-#08（2025年01月） | 2025-01-17 08:10:00 | 2025-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 10:02:09 | 2025-01-23 16:29:16 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;张伟刚; | 2025-01-23 08:30:00 | 2025-01-23 16:30:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:24:31 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226335710 | 预试 | 木棠 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木棠甲线#60-#61，220kV木棠乙线#60-#61（2025年01月） | 2025-01-17 08:10:00 | 2025-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 10:01:17 | 2025-01-23 16:32:04 | 张耀光 | 13422322313 |  | 2025-01-23 09:32:00 | 2025-01-23 16:32:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 10:58:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260385 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV碧圃奥氮线[★]、110kV棠氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-23 08:30:00 | 2025-01-23 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-23 16:19:37 | 2025-01-23 08:34:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;谢文卓 | 2025-01-23 08:35:00 | 2025-01-23 16:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-23 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226336633 | 预试 | 木村 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） | 2025-01-17 08:00:00 | 2025-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:16:01 | 2025-01-17 08:49:31 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高; | 2025-01-17 08:46:00 | 2025-01-17 12:36:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-23 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:01:34 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226336525 | 预试 | 木村 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） | 2025-01-17 08:00:00 | 2025-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:17:32 | 2025-01-17 08:48:22 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高; | 2025-01-17 08:49:00 | 2025-01-17 12:35:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-23 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:00:16 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252835247 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路日常巡维：Ⅲ级：110kV棠茶线#37-#46；Ⅳ级：110kV茶龙线#16-#26。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:35:40 | 2025-01-02 08:43:18 | 梁乔云 | 13922369858 |  | 2025-01-02 08:43:00 | 2025-01-02 12:01:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-23 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:25:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243900 | 巡视 | 木村 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#72-#105塔段特巡。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 08:22:15 | 2025-01-21 08:41:39 | 梁乔云 | 13922369858 | 李文兴; | 2025-01-21 08:41:00 | 2025-01-21 12:38:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-23 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:28 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243866 | 巡视 | 棠华石 | 线路特殊巡维：110kV奥氮棠华石线#04塔验收。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 08:20:01 | 2025-01-21 08:42:24 | 杜亮鸿 | 13808885157 |  | 2025-01-21 08:42:38 | 2025-01-21 16:05:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-23 16:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:16:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243759 | 巡视 | 木村 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#76-#77塔特巡，清理塔基。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-23 08:10:16 | 2025-01-23 08:48:06 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿;梁荣高 | 2025-01-23 08:48:00 | 2025-01-23 11:31:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-23 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:15:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226280508 | 预试 | 从科甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 08:17:29 | 2025-01-23 15:52:46 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;梁荣高;李文兴;王立新;张伟刚;张耀光; | 2025-01-10 08:01:00 | 2025-01-10 16:01:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 10:14:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226389346 | 预试 | 木凯 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯甲乙线#73-#121特巡（2025年01月） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-24 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-20 08:28:12 | 2025-01-20 08:38:36 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权; | 2025-01-20 08:39:14 | 2025-01-20 16:42:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:10:43 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226160498 | 巡视 | 科木甲乙线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV科木甲线#11、500kV科木乙线#11、500kV从木丙线#120、500kV从木丁线#120、500kV北增甲线#69（2025年01月）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:26:30 | 2025-01-23 15:53:59 | 张伟刚 | 18620526883 | 杜亮鸿;甘永叶; | 2025-01-07 08:54:00 | 2025-01-07 15:56:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 09:32:11 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243878 | 巡视 | 棠茶 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#46塔特巡。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-20 08:33:25 | 2025-01-20 08:49:08 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新; | 2025-01-20 08:49:18 | 2025-01-20 15:51:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243865 | 巡视 | 木碧 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#72-#93塔段特巡。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 08:24:10 | 2025-01-21 08:33:49 | 张耀光 | 13422322313 | 张伟刚;王立新; | 2025-01-21 08:34:02 | 2025-01-21 11:38:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:16:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226775429 | 巡视 | 北增 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#98-#104特巡。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-22 08:12:09 | 2025-01-22 08:36:49 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚; | 2025-01-22 08:37:00 | 2025-01-22 15:50:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 14:14:03 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226776178 | 巡视 | 木村 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#26-#28塔段特巡。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-22 08:13:46 | 2025-01-22 08:38:23 | 梁乔云 | 13922369858 | 杜亮鸿;张耀光;孔盛权; | 2025-01-22 08:38:00 | 2025-01-22 11:08:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 14:14:17 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243879 | 巡视 | 木棠 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#65-#66塔段特巡，清理塔基。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-23 08:12:05 | 2025-01-23 08:48:46 | 张耀光 | 13422322313 | 王立新;张伟刚;孔盛权;吴达; | 2025-01-23 08:48:56 | 2025-01-23 11:32:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 朱常镇 | 2025-01-23 16:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461167 | 巡视 | 棠茶 | 线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#55-#56，110kV茶龙线#06-#07（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:23:34 | 2025-01-06 08:39:47 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶; | 2025-01-06 08:39:00 | 2025-01-06 11:31:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-01-23 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252918977 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路日常巡维：Ⅲ级：110kV棠茶线#50-#56；Ⅳ级：110kV茶龙线#06-#12。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:22:10 | 2025-01-06 08:40:22 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶; | 2025-01-06 08:40:00 | 2025-01-06 11:32:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-01-23 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:46:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243898 | 巡视 | 木村 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线09，220kV木凯甲乙线#28塔特巡，视频维修监控。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 08:34:10 | 2025-01-15 10:43:18 | 梁乔云 | 13922369858 | 甘永叶; | 2025-01-15 10:43:24 | 2025-01-15 12:47:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-01-23 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:28 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718000919 | 巡视 | 天河一组线路 | 无人机精细化巡线：500kV北增甲线#64-65、500kV北增乙线#61-#62、110kV茶犀京线#04、110kV犀茶线#21。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2025-01-20 16:31:06 | 2025-01-20 16:33:11 | 甘永叶 | 15622342177 |  | 2025-01-09 09:18:54 | 2025-01-23 09:25:54 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-01-23 11:16:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:00:41 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0065直线塔单元] 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0061耐张塔单元 - N0062直线塔单元] 110kV茶犀京线已巡视杆塔:[N0004直线塔单元] 110kV犀茶线已巡视杆塔:[N0021直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072787 | 测量 | 220kV森从甲线;110kV从街乙线 | 导线连接位置红外测温：一月一测：110kV从街乙线#39-#40、森从甲线#73-#74 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-24 18:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-21 08:47:14 | 2025-01-21 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 李贤育 | 2025-01-21 09:00:00 | 2025-01-21 12:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-23 08:54:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 18:32:41 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243881 | 巡视 | 木棠 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#64-#78、220kV木村甲乙线#53-#71塔特巡 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 08:26:29 | 2025-01-21 08:48:18 | 孔盛权 | 18688424861 | 梁荣高 | 2025-01-21 08:48:29 | 2025-01-21 15:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 甘永叶 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-01-23 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485170 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-22 15:00:00 | 2025-01-22 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 08:37:14 | 2025-01-22 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-01-22 16:00:00 | 2025-01-22 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-22 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485232 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-22 08:00:00 | 2025-01-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-21 09:57:29 | 2025-01-22 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘智健; | 2025-01-22 08:01:00 | 2025-01-22 16:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485201 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV棠氮线[★★]、110kV田平文线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV汉人甲乙线[★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV嘉观临线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV嘉梨线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-22 08:00:00 | 2025-01-22 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-21 11:27:05 | 2025-01-22 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 张晓青; | 2025-01-22 08:01:00 | 2025-01-22 16:07:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-22 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233546366 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路日常巡维：通道巡视（视频巡视）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#33、花林乙线#33。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-22 23:24:15 | 2025-01-22 08:42:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2025-01-22 08:45:00 | 2025-01-22 16:26:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 窄毅栋 | 可接受 | 7.71 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-22 23:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:48:28 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028967 | 预试 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 交叉互联试验：110kV林军芙线（2025年7月到期）、林军芙线杨屋甲支线（2026年3月到期） | 2025-01-02 07:00:00 | 2025-01-04 20:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-12-28 | 2024-12-31 09:17:05 | 2025-01-02 09:33:56 | 窄毅栋 | 13922312384 | 周永发;曾睿铨;薛国彬;张礼树;王冠群;丁晨星;衷颢元 | 2025-01-02 11:00:00 | 2025-01-03 16:52:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-261 |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-06 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 05:26:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115031784 | 巡视 | 220kV林田线;220kV文田乙线;110kV文石线;220kV文田甲线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：220kV文田甲线 、文田乙线、林田线、2025年迎春花市保供电：110kV文石线（第三小组） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-22 08:50:31 | 2025-01-22 08:59:32 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星; | 2025-01-22 08:59:00 | 2025-01-22 14:10:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-22 22:49:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 16:50:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028762 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（1月第2次）Ⅲ级：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV林田线；Ⅳ级：220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-07 | 2025-01-22 08:50:31 | 2025-01-22 08:59:32 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星; | 2025-01-22 08:59:00 | 2025-01-22 14:10:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-22 22:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 04:52:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115033136 | 巡视 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV镜合畔线;110kV车大甲线;110kV车金甲线;110kV郭车乙线;110kV车金乙线 | 电缆特殊巡维：110kV车大甲线、郭车乙线、车金甲线、车金乙线、镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线保供电特巡（2025年春运保供电）（第三小组）。 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-22 08:40:14 | 2025-01-22 08:43:10 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2025-01-22 08:35:00 | 2025-01-22 14:23:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-22 22:49:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 17:02:26 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115031730 | 巡视 | 220kV炭车乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;220kV炭车甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：220kV车林甲线 、车林乙线、炭车甲线、炭车乙线、110kV车新镜线、车大甲线（第三小组） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-22 08:40:14 | 2025-01-22 08:43:10 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2025-01-22 08:35:00 | 2025-01-22 14:23:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-22 22:49:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 16:44:23 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115031540 | 巡视 | 110kV镜畔新线;220kV北镜甲线;220kV北镜乙线;110kV镜合畔线;110kV车新镜线 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：220kV北镜甲线、北镜乙线、110kV镜福甲线、镜合畔线、车新镜线、镜畔新线（第三小组） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-22 08:40:14 | 2025-01-22 08:43:10 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2025-01-22 08:35:00 | 2025-01-22 14:23:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-22 22:49:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 16:34:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233546367 | 巡视 | 110kV益田甲线;220kV韶林线（退运）;220kV林田线;110kV林军芙线振兴甲支线;110kV林乐公线;110kV田军线;220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线;110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;110kV文林线;220kV花文乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV林军芙线（含备用）#28-#31、#32-#33、#33-#34、#49-#52、#53-#55、#59-#60、林军芙线振兴甲支线（含备用）#01-#03、林军线杨屋乙支线#05-#09、林乐公线#16-#17、炭芙线（退运）（含备用）#95-#96、#98-#101、田军线#33-#35、#53-#57、田杨线#33-#35、文林线（含备用）#31-#32、#32-#33、#44-#45、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29；220kV花文甲线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、花文乙线#08-#14、#14-#15、#15-#16、#43-#48、林田线（含备用）#03-#04、#05-#07、#12-#13、#13-#14、韶林线（退运）（含备用）#377-#382、#399-#400、#400-#401、#407-#408、#409-#410、花空甲线#08-#15、花空乙线#08-#15、花绿甲线#07-#15、花绿乙线#07-#15、花林甲线#15-#17、花林乙线#15-#17；500kV北花甲线#44-#47、#65-#69、北花乙线#44-#47、#67-#78 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-22 22:23:31 | 2025-01-22 08:35:00 | 衷颢元 | 13600006939 |  | 2025-01-22 11:31:58 | 2025-01-22 17:55:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 黎健民 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-22 22:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:48:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072133 | 测量 | 110kV益田甲线;220kV林田线;110kV林乐公线;110kV文林线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV林田线#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14、110kV林乐公线#16-#17、益田甲线#15-#16、#27-#28、#28-#29、文林线#31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝）（1月，第四小组） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-20 08:14:20 | 2025-01-20 08:42:00 | 曾祥锋 | 17818886228 | 曾睿铨; | 2025-01-20 09:42:00 | 2025-01-20 15:42:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-22 22:17:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 17:45:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542228 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维：通道巡视（视频巡视）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#52-#55、北花乙线#54-#56。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-21 08:08:21 | 2025-01-20 08:51:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2025-01-20 09:51:00 | 2025-01-20 14:51:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 21:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542227 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维：通道巡视（视频巡视）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#56-#59、北花乙线#57-#61*。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-20 08:16:52 | 2025-01-20 11:38:08 | 衷颢元 | 13600006939 |  | 2025-01-20 11:47:22 | 2025-01-20 16:00:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 7.71 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 21:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028965 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花文乙线#08-#09、#14-#15、#15-#16、花空甲线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花空乙线#08-#09、#13-#14、#14-#15、花绿甲线#07-#08、#13-#14、#14-#15、花绿乙线#07-#08、#13-#14、#14-#15（1月，第四小组）*。 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-16 17:14:59 | 2025-01-20 08:45:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 衷颢元; | 2025-01-20 08:46:00 | 2025-01-20 16:46:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 21:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 05:05:27 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542232 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维：通道巡视（视频巡视）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#38-#41、北花乙线#38-#41（第四小组*）。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-22 08:30:05 | 2025-01-22 08:35:54 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2025-01-22 08:36:00 | 2025-01-22 12:54:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 16:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233546368 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路日常巡维：通道巡视（视频巡视）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#22-#28、花林乙线#22-#28。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-20 08:15:36 | 2025-01-21 08:30:33 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2025-01-20 08:31:00 | 2025-01-20 12:34:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.7 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 21:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:48:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072132 | 测量 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：500kV北花甲线#45-#46、#67-#68、#68-#69、北花乙线#45-#46、#68-#69、220kV花林甲线#15-#16、#25-#26（预绞丝）、花林乙线#15-#16（1月，第四小组）* | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-21 08:10:37 | 2025-01-21 08:29:59 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2025-01-21 08:31:00 | 2025-01-21 12:31:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 11:48:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 17:45:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072131 | 测量 | 110kV林军芙线振兴甲支线;110kV田军线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV田杨线;220kV花文甲线;220kV花文乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV花文甲线#46-#47、花文乙线#46-#47、110kV林军芙线#29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#53-#54、#59-#60、林军芙线振兴甲支线#01-#02、田军线#34-#35、#55-#56、田杨线#34-#35、林军线杨屋乙支线#06-#07（1月，第四小组）*。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-01-16 | 2025-01-20 08:14:48 | 2025-01-21 08:29:55 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 12:30:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 21:11:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 17:45:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028765 | 巡视 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：220kV林武甲线、220kV林武乙线（2025年春运保供电） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-07 | 2025-01-16 08:13:16 | 2025-01-16 09:34:18 | 周永发 | 13826012774 | 窄毅栋 | 2025-01-16 09:34:28 | 2025-01-16 12:34:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 21:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 04:52:06 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182310 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2025年01月第2次） | 2025-01-20 15:20:00 | 2025-01-26 15:20:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-22 08:18:36 | 2025-01-22 08:21:14 | 梁光明 | 138******21 | 李海荣 | 2025-01-22 08:33:00 | 2025-01-22 11:27:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-22 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001065 | 巡视 | 110kV泮金线;110kV伍黄如泮线;110kV泮尾线;110kV泮金流线;110kV泮如黄线;110kV伍龙关泮线;110kV泮关龙线;110kV泮关乙线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:38:21 | 2025-01-16 08:33:51 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-21 08:41:00 | 2025-01-21 15:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-22 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012426 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-21 08:09:35 | 2025-01-21 08:09:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-21 08:39:36 | 2025-01-21 15:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-22 16:05:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001045 | 巡视 | 220kV花泮线：220kV花罗甲线;110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年1月第4次） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-17 08:31:17 | 2025-01-20 08:18:17 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;王运辉; | 2025-01-22 08:18:00 | 2025-01-22 15:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-22 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220252530 | 测量 | 沙溪A终端场、沙溪B终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:05 | 2025-01-22 08:27:40 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕;王运辉; | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-055 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-22 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:22:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231177795 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、绿岗乙线国际城甲支线、绿水乙线国际城乙支线电缆路线巡视（2025年1月第2次） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 08:39:43 | 2025-01-21 08:50:09 | 黎仲宏 | 13068828981 |  | 2025-01-21 08:50:00 | 2025-01-21 11:53:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-22 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 12:29:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837591 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#88-#89、#98-#99、#105-#106重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-20 12:34:37 | 2025-01-20 08:36:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞; | 2025-01-20 08:36:00 | 2025-01-20 12:30:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-22 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:09:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837589 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#136-#137、#139-#140、#159-#160重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 08:55:31 | 2025-01-21 08:32:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 钟辉; | 2025-01-21 08:34:00 | 2025-01-21 16:48:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-22 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:09:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837599 | 测量 | 500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 23:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 09:00:39 | 2025-01-21 08:55:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 黎仲宏;钟辉;周俊丞;王年光; | 2025-01-21 08:55:00 | 2025-01-21 12:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-22 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:10:28 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260363 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV伍府乙线[★★］、110kV碧圃奥氮线[★]、110kV棠氮线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-22 14:09:02 | 2025-01-22 14:27:31 | 徐豪 | 18814098502 | 卢润戈;王艳萍;李华英 | 2025-01-22 08:35:00 | 2025-01-22 14:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 15:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260388 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV伍府乙线[★★］ | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-21 08:30:00 | 2025-01-21 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-21 20:23:37 | 2025-01-22 14:44:15 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2025-01-21 08:44:00 | 2025-01-21 17:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260408 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-20 08:28:22 | 2025-01-20 09:19:48 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-01-20 09:20:08 | 2025-01-22 14:33:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260398 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:21:27 | 2025-01-16 08:23:45 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2025-01-16 08:35:00 | 2025-01-22 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241212000714 | 巡视 | 110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★] | 电缆特殊巡维：110kV潭二东文线停电停电期间电网风险特巡、110kV潭二东文线改造施工现场跟进。 | 2025-01-02 08:30:00 | 2025-01-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-12 | 2025-01-03 08:23:58 | 2025-01-03 09:05:50 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓;卢润戈 | 2025-01-03 09:06:03 | 2025-01-16 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:31:00 | 已完工 |  | 2024-12-12 08:44:35 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260401 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-20 08:28:34 | 2025-01-20 09:17:56 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-01-20 09:18:13 | 2025-01-22 14:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260394 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-20 09:28:09 | 2025-01-20 09:23:08 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李森荣 | 2025-01-20 09:47:18 | 2025-01-21 16:35:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260395 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:22:13 | 2025-01-16 08:23:55 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2025-01-16 08:35:00 | 2025-01-21 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260403 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:21:54 | 2025-01-16 08:24:08 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2025-01-16 08:35:00 | 2025-01-20 12:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260405 | 巡视 | 110kV奥圃美鱼线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美鱼线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-20 08:29:44 | 2025-01-20 09:22:53 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李森荣 | 2025-01-20 09:23:00 | 2025-01-21 16:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-22 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012431 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV环京线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV航景线、110kV环大德线、110kV石岭大线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV郭北泉线（2025年春运保供电） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-21 09:59:01 | 2025-01-22 08:32:25 | 姚河新 | 13711229897 | 卢秋庆;甘雄强 | 2025-01-22 08:20:00 | 2025-01-22 10:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 姚河新 | 2025-01-22 10:48:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072795 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：2025年春运保供电110kV从城线电缆线路特巡 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-24 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-21 08:59:17 | 2025-01-21 09:05:49 | 董俊 | 18924157351 |  | 2025-01-21 09:05:57 | 2025-01-21 12:06:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-22 10:43:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 18:33:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412192737092 | 测量 | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-25 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-21 08:40:55 | 2025-01-21 09:20:02 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英;李森荣; | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 8.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-054 |  | 优 |  |  | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:40:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028764 | 巡视 | 220kV林田线;500kV北花甲线;500kV北花乙线;220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV北花甲线、北花乙线；220kV花空甲线、花空乙线、林田线（第四小组，1月21日） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-21 08:20:43 | 2025-01-21 08:30:07 | 窄毅栋 | 13922312384 |  | 2025-01-21 08:53:00 | 2025-01-21 12:33:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 黎健民 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 窄毅栋 | 2025-01-22 08:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 04:52:06 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461182 | 巡视 | 木凯 | 线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 08:37:34 | 2025-01-15 08:45:32 | 孔盛权 | 18688424861 | 王立新;张伟刚 | 2025-01-17 08:46:00 | 2025-01-17 15:29:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-01-22 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129242773 | 测量 | 北增甲乙线 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-17 08:30:13 | 2025-01-17 08:53:06 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2025-01-17 08:53:00 | 2025-01-17 15:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 12.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-22 07:59:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:03:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485171 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-21 15:00:00 | 2025-01-21 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 08:36:32 | 2025-01-21 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2025-01-21 16:00:00 | 2025-01-21 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 15.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485233 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-21 08:00:00 | 2025-01-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-19 13:45:49 | 2025-01-21 09:37:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶; | 2025-01-21 08:00:00 | 2025-01-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485202 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV田平文线[★★]、110kV伍府乙线[★★]、110kV镜龙畔线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV嘉观临线[★★★]、110kV汉人甲乙线[★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV伍龙关泮线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★]、220kV泮罗线[★★]、110kV嘉梨线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-21 08:00:00 | 2025-01-21 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-20 14:45:16 | 2025-01-21 09:36:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊; | 2025-01-21 08:00:00 | 2025-01-21 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223520160 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭春运保供电特殊巡视 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-21 08:16:25 | 2025-01-21 08:17:22 | 梁伟照 | 13538990345 | 陈志辉 | 2025-01-21 08:31:00 | 2025-01-21 15:25:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:56:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001647 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉观临线[★★★]，星级设备特殊巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-17 17:01:00 | 2025-01-18 09:55:11 | 邓茂村 | 13902272406 |  | 2025-01-18 09:55:18 | 2025-01-18 16:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:44:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223513167 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV汉人甲线春运保供电特殊巡视 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-20 08:20:12 | 2025-01-20 09:39:10 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-20 09:39:22 | 2025-01-20 14:18:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:43:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:29:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223519004 | 巡视 | 500kV北增甲线;500kV北增乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#60-#62，500kV北增乙线#55-#58 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-17 08:56:01 | 2025-01-17 08:53:37 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉 | 2025-01-17 09:58:31 | 2025-01-20 08:34:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0055直线塔单元 - N0058耐张塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0060直线塔单元 - N0062耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518996 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#08-#12；500kV北增乙线#08-#12塔段相机精细化 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-20 08:19:43 | 2025-01-20 08:30:15 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 11:12:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001563 | 巡视 | 广州市 | 特殊线路视频监盘： 星级设备：500kV北增甲乙线、 110kV凯坪棠线[★★★]、 110kV凯鹤泰集线[★]、 110kV嘉梨线[★★]、 110kV嘉观临线[★★★]、110kV汉人甲乙线[★★] 保供电线路：2025年春节保供电（二级）：110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线。2025年春运保供电（二级）：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线、110kV汉人甲线。广东省十四届人大三次会议保供电（二级）：110kV凯陈夏苗航线、110kV航苗隆鹤线、110kV凯陈夏隆线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-17 08:21:26 | 2025-01-20 08:26:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 卢启和;陈其来;陈有英;陈志辉;陈志辉(顾问);黄灿明;江泽辉;梁嘉亮;梁伟照;刘子瑜;潘永洪;容志松;谭颂华;徐龙;张春勇 | 2025-01-15 08:23:00 | 2025-01-15 16:23:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:40:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001605 | 巡视 | 白云 | 特殊线路监盘： 星级线路： 保供电线路视频特维：2025年春节保供电（二级）：110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线、嘉马岭线、井马岭线、汉人甲线、航高线。广东省十四届人大三次会议保供电（二级）：110kV凯陈夏苗航线、航苗隆鹤线、凯陈夏隆线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-14 08:06:53 | 2025-01-15 15:44:00 | 邓茂村 | 13902272406 | 陈有英 | 2025-01-14 08:22:00 | 2025-01-14 16:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:39:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231100501 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 08:20:49 | 2025-01-17 08:31:19 | 江泽辉 | 13728061454 | 陈有英;卢启和 | 2025-01-17 08:31:00 | 2025-01-20 11:09:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:35:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223971557 | 巡视 | 110kV嘉梨线;110kV茶均线集贤支线;110kV茶均线利海甲支线;110kV嘉梨线利海乙支线;110kV凯鹤线;110kV凯鹤泰集线;110kV梨集泰线;110kV茶均线永泰甲支线;110kV梨利线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:25:59 | 2025-01-16 08:51:22 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;陈志辉 | 2025-01-16 08:51:30 | 2025-01-16 11:48:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-21 17:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:20:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001617 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV嘉马岭线、110kV井马岭线春运保供电特殊巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-20 08:05:39 | 2025-01-20 08:30:12 | 江泽辉 | 13728061454 | 何国雄 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:08:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-21 17:27:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224180828 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2025年01月Ⅲ级第2次） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-21 08:48:43 | 2025-01-21 08:27:14 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-01-21 08:49:00 | 2025-01-21 11:30:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-21 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:50:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182318 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2025年01月第2次） | 2025-01-20 15:20:00 | 2025-01-26 15:20:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-21 08:21:25 | 2025-01-21 08:33:13 | 徐耀明 | 13480214888 | 杨和波;覃德文 | 2025-01-21 08:33:00 | 2025-01-21 15:32:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-21 16:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220027972 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线、500kV罗北甲乙线、220kV北浔甲乙线、220kV北石甲乙线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡）；重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年1月） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-21 08:47:10 | 2025-01-21 08:26:19 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强;戴国斌;刘源;卢秋庆; | 2025-01-21 08:26:00 | 2025-01-21 11:46:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-21 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 09:02:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001459 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段重要跨越测温（2025年1月） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-17 08:29:28 | 2025-01-21 08:33:00 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-21 08:23:00 | 2025-01-21 11:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-21 15:29:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252916475 | 巡视 | 220kV木凯甲乙线 | 线路日常巡维：Ⅲ级：220kV木凯甲线#57-#58、220kV木凯乙线#57-#58、110kV茶犀京线#01-#05、110kV犀茶线#20-#24、110kV棠茶线#57-#60；Ⅳ级：110kV茶龙线#01-#05、110kV麒茶线（退运）#43-#46、110kV麒茶京上线（退运）#43-#50。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:24:50 | 2025-01-06 09:40:24 | 梁荣高 | 18028676263 | 张耀光; | 2025-01-06 08:40:00 | 2025-01-06 15:58:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:42:01 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008861 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲线#34-#37、220kV木麒乙线#34-#37塔特巡。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2025-01-03 08:21:33 | 2025-01-03 08:31:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光; | 2025-01-03 08:31:00 | 2025-01-03 11:31:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:41:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:29 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008821 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#75-#77塔段联系工作，220kV木村甲乙线#70-#81塔段特巡。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2025-01-08 08:19:33 | 2025-01-08 08:50:53 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光; | 2025-01-08 08:51:00 | 2025-01-08 11:18:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:41:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:08:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461171 | 巡视 | 木凯 | 线路日常巡维:（重要交跨）220kV木凯甲线#73-#74、#74-#75、#92-#93，220kV木凯乙线#73-#74、#74-#75、#92-#93（2025年01月） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-20 08:26:46 | 2025-01-20 08:40:45 | 张耀光 | 13422322313 | 孔盛权; | 2025-01-20 08:40:57 | 2025-01-20 16:43:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226108687 | 巡视 | 科木甲乙线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV科木甲线#09-#10、500kV科木乙线#09-#10、500kV从木丙线#119、500kV从木丁线#119、500kV北增甲线#68、500kV北增乙线#65（2025年01月）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:25:45 | 2025-01-07 08:28:20 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴; | 2025-01-07 08:28:00 | 2025-01-07 13:17:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 08:59:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262247602 | 巡视 | 从科 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#65、500kV北增乙线#61-#62塔段特巡和测温。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:21:54 | 2025-01-09 08:36:54 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶;李文兴; | 2025-01-09 08:37:00 | 2025-01-09 12:02:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:26:49 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461170 | 巡视 | 木村 | 线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#69-#70，220kV木村乙线#69-#70，220kV木棠甲线#74-#75，220kV木棠乙线#74-#75；线路特巡（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-16 08:19:00 | 2025-01-16 08:34:36 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴;张耀光; | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 14:43:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243902 | 巡视 | 木麒 | 线路特殊巡维：220kV木麒甲乙线#46-#49塔特巡。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:23:04 | 2025-01-17 08:52:26 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴; | 2025-01-17 08:52:00 | 2025-01-17 14:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:28 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008865 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#46-#47,220kV木麒甲乙线#39塔特巡。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2025-01-06 08:30:32 | 2025-01-06 08:34:31 | 王立新 | 13600087418 | 李文兴; | 2025-01-06 08:34:00 | 2025-01-06 12:53:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 14:28:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115004508 | 巡视 | 110kV镜畔新线 | 110kV镜畔新线#1-#16塔红外数据上传 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:54:00 | 2025-01-21 09:30:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 08:31:00 | 2025-01-21 09:10:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 09:51:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115004506 | 巡视 | 220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 220kV北界甲乙线#1-#35塔禁飞区精细化巡视作业（配合数据上传） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:54:00 | 2025-01-21 09:35:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 16:35:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 09:51:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115004505 | 巡视 | 110kV镜合畔线 | 110kV镜合畔线红外数据上传 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:54:00 | 2025-01-21 09:23:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 08:45:00 | 2025-01-20 16:25:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 09:51:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115004510 | 巡视 | 110kV嘉均乙线 | 110kV嘉均乙线#1-#5塔红外数据上传 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:54:00 | 2025-01-20 15:26:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 09:26:00 | 2025-01-20 16:35:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 09:51:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115004509 | 巡视 | 110kV嘉人线元洲甲支线 | 110kV嘉人线元洲甲支线#1-#27红外数据上传 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:54:00 | 2025-01-21 09:02:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 09:27:00 | 2025-01-20 16:15:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 09:51:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115004507 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线 | 110kV镜合龙凤文线精细化数据上传 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:54:00 | 2025-01-21 09:02:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 09:27:00 | 2025-01-20 16:35:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 09:51:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115004504 | 巡视 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线 | 110kV镜龙畔线凤凰甲支线#0-#9塔红外数据上传 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-15 09:54:00 | 2025-01-21 09:28:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 09:29:00 | 2025-01-20 16:15:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 09:51:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250117003979 | 巡视 | 110kV田空乙线七星乙支线;110kV田空甲线金田乙支线 | 110kV田空甲线金田乙支线，110kV田空乙线七星乙支线红外数据上传 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-17 11:36:41 | 2025-01-21 09:31:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 09:32:00 | 2025-01-20 16:32:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-17 11:33:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250117004017 | 巡视 | 110kV退运茶均线 | 110kV退运茶均线#3#58数据上传 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-17 11:40:00 | 2025-01-21 09:33:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-20 09:33:00 | 2025-01-20 16:33:00 | 手工录入 | 邓京 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 邓京 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-21 11:28:00 | 已完工 |  | 2025-01-17 11:36:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110019384 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：广东省十四届人大三次会议保供电特维，省港杯足球赛保供电特维（2025年1月15日）。 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 08:01:35 | 2025-01-15 08:20:00 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2025-01-13 08:35:00 | 2025-01-18 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-21 10:10:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 17:35:11 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226441986 | 预试 | 棠茶 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:36:20 | 2025-01-02 08:42:11 | 梁乔云 | 13922369858 | 张耀光;梁荣高;李文兴; | 2025-01-02 08:42:00 | 2025-01-02 12:02:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:26:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226393154 | 预试 | 木凯 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）220kV木凯甲线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109，220kV木凯乙线#103-#104、#106-#107、#107-#108、#108-#109（2025年01月） | 2025-01-20 08:10:00 | 2025-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 08:34:51 | 2025-01-15 08:44:39 | 孔盛权 | 18688424861 | 王立新;张伟刚; | 2025-01-20 08:45:00 | 2025-01-20 16:44:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:13:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252773560 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路日常巡维：Ⅲ级：110kV棠茶线#29-#36；Ⅳ级：110kV茶龙线#27。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:33:35 | 2025-01-02 08:40:14 | 张耀光 | 13422322313 | 梁荣高; | 2025-01-02 08:40:00 | 2025-01-02 15:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:23:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226162254 | 巡视 | 科木甲乙线 | 线路日常巡维：密集输电通道：500kV从木丙线#118、500kV从木丁线#118、500kV北增乙线#66（2025年01月）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:24:25 | 2025-01-07 08:37:32 | 张耀光 | 13422322313 | 梁乔云;梁荣高; | 2025-01-07 08:37:00 | 2025-01-07 11:24:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 09:34:37 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262247601 | 巡视 | 茶犀京 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24塔段特巡 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:23:38 | 2025-01-09 08:50:20 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云; | 2025-01-09 08:50:29 | 2025-01-09 12:43:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:26:49 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262246188 | 巡视 | 茶犀京 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#05塔特巡。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-13 08:14:31 | 2025-01-13 08:48:07 | 梁荣高 | 18028676263 | 甘永叶; | 2025-01-13 08:48:17 | 2025-01-13 15:48:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:24:46 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262246639 | 巡视 | 木凯 | 线路特殊巡维：220kV木凯甲乙线#117塔特巡。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 08:27:55 | 2025-01-15 08:46:38 | 孔盛权 | 18688424861 | 王立新;张伟刚; | 2025-01-17 08:47:00 | 2025-01-17 16:46:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:26:13 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461163 | 巡视 | 木村 | 线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#83-#84、#84-#85，220kV木村乙线#83-#84、#84-#85（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:21:21 | 2025-01-17 08:50:09 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高; | 2025-01-17 08:50:00 | 2025-01-17 12:37:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461165 | 巡视 | 木村 | 线路日常巡维:（重要交跨）220kV木村甲线#88-#89、#91-#92、#103-#104，220kV木村乙线#88-#89、#91-#92、#103-#104（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:19:36 | 2025-01-17 08:50:40 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高; | 2025-01-17 08:50:00 | 2025-01-17 12:38:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105023024 | 巡视 | 110kV棠茶线#34-#37、110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#04、110kV茶龙线#26-#27 | 无人机精细化巡线：110kV棠茶线#34-#37、110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#04、110kV茶龙线#26-#27 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-20 11:35:27 | 2025-01-20 08:38:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 朱常镇; | 2025-01-06 09:20:02 | 2025-01-06 12:38:00 | 手工录入 | 朱常镇 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 外委实施 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 19:42:21 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0034耐张塔单元 - N0037耐张塔单元] 110kV棠茶线龙洞乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0004耐张杆单元] 110kV茶龙线已巡视杆塔:[N0026直线塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262246196 | 巡视 | 110kV茶犀京线#01-#05、110kV犀茶线#20-#24、110kV茶山站线路山火特查 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#05、110kV犀茶线#20-#24、110kV茶山站线路山火特查 | 2025-01-11 12:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 12:36:30 | 2025-01-15 12:45:00 | 梁荣高 | 18028676263 |  | 2025-01-11 16:00:00 | 2025-01-11 21:04:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:24:46 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;防山火特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243880 | 巡视 | 茶犀京 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#01-#24塔特巡。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-20 08:31:22 | 2025-01-20 08:37:49 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云;李文兴; | 2025-01-20 08:37:00 | 2025-01-20 16:00:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 10:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250117000295 | 巡视 | 220kV罗鹿线 | 电缆特殊巡维：220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间电网风险特巡。 | 2025-01-17 08:30:00 | 2025-01-22 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-17 08:41:48 | 2025-01-17 08:52:01 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2025-01-17 08:35:00 | 2025-01-17 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-21 08:23:00 | 已完工 |  | 2025-01-17 08:38:04 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012420 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线 | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-17 08:42:24 | 2025-01-17 08:48:41 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-17 08:48:51 | 2025-01-17 10:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-21 08:54:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240718001135 | 巡视 | 500kV从科甲线#97-#98、500kV从木丙丁线#96-#97 | 无人机精细化巡线：500kV从科甲线#97-#98、500kV从木丙丁线#96-#97 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-25 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-18 | 2025-01-20 11:45:20 | 2025-01-20 08:53:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高; | 2025-01-15 09:44:59 | 2025-01-15 16:17:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-07-18 09:02:24 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV从科甲线已巡视杆塔:[N0097直线塔单元 - N0098直线塔单元] 500kV从科乙线已巡视杆塔:[N0097直线塔单元 - N0098直线塔单元] 500kV从木丁线已巡视杆塔:[N0096直线塔单元 - N0097直线塔单元] 500kV从木丙线已巡视杆塔:[N0096直线塔单元 - N0097直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262246641 | 巡视 | 从科 | 线路特殊巡维：（重要交叉跨越）：500kV科木甲乙线#11,500kV从木丙丁线#120巡视、红外测温。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 08:24:40 | 2025-01-08 08:30:21 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴; | 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-08 13:16:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:26:18 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262247600 | 巡视 | 从科 | 线路特殊巡维：（重要交跨）500kV从科甲线#100-#101，500kV从科乙线#100-#101，500kV从木丙线#99-#100、500kV从木丁线#99-#100（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 08:22:19 | 2025-01-10 09:21:05 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁荣高;李文兴; | 2025-01-10 08:21:00 | 2025-01-10 15:03:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:26:49 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262243901 | 巡视 | 木村 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#79-#93特巡，110kV奥氮棠华石线#01-#05塔保供电特巡。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 08:29:56 | 2025-01-15 09:07:47 | 张耀光 | 13422322313 | 杜亮鸿;李文兴; | 2025-01-15 08:08:00 | 2025-01-15 17:14:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-21 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:17:28 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001048 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV罗石线槎头支线;110kV石槎线;110kV环三甲线;110kV环三乙线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-14 07:56:21 | 2025-01-16 08:34:41 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-20 08:24:00 | 2025-01-20 11:06:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-21 07:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000085 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：2025年春节保供电（二级）特巡：110kV环三乙线、110kV环三甲线、110kV航景线、110kV石岭大线、110kV环京线、110kV环大德线；2025年迎春花市保供电（二级）：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV环三乙线 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-20 08:04:48 | 2025-01-20 08:06:59 | 刘源 | 18292887260 | 甘雄强;姚河新; | 2025-01-20 08:07:07 | 2025-01-20 11:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-21 07:44:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:58:54 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220655189 | 测量 | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 08:01:29 | 2025-01-14 14:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆;姚河新;甘雄强; | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-21 07:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:37:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001331 | 测量 | 110kV花桃甲线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV花桃甲线#07-#08塔段A相预绞丝（2025年1月） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-17 08:29:20 | 2025-01-20 08:32:17 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-20 08:32:00 | 2025-01-20 11:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-21 07:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:27:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485172 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-20 15:00:00 | 2025-01-20 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-15 08:32:03 | 2025-01-20 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2025-01-20 16:00:00 | 2025-01-20 22:14:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-20 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260389 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-20 19:55:39 | 2025-01-20 08:35:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪 | 2025-01-20 08:41:00 | 2025-01-20 17:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-20 19:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412251901974 | 巡视 | 110kV永区东线、110kV伍文东永线、110kV猎天金环龙线、110kV猎杨花金天线、110kV潭石五华麒线、110kV棠汇华石线、110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：2025年春运保供电特维。（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-14 08:30:00 | 2025-01-20 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-15 08:04:16 | 2025-01-15 08:24:01 | 卢润戈 | 13570562369 | 徐豪;黄炜恒;李华英;谢文卓;卢玉嘉;周卓蓓 | 2025-01-14 08:38:00 | 2025-01-20 17:26:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-20 19:49:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 14:29:14 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182311 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#56-#57、岭郭甲乙线#05-#06，110kV炭蓝线#41-#45、#61-#62、林蓝线,61-#62、#69-#70、#73-#74、蓝北线#03-#06，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、炭蓝线茶塘乙支线#01（2025年01月第2次） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 15:20:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-20 09:11:53 | 2025-01-20 08:33:14 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-01-20 09:31:00 | 2025-01-20 11:31:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-20 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224183199 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#22-#38，110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#116-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站（2025年01月第2次） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 15:20:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-20 09:07:37 | 2025-01-20 08:33:14 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波 | 2025-01-20 09:09:00 | 2025-01-20 12:11:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-20 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:54:40 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485203 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV嘉观临线[★★★]、110kV汉人甲乙线[★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV伍龙关泮线[★★]、110kV伍黄如泮线[★★]、220kV泮罗线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】、2025年春节烟花汇演保供电【（二级）01.29，19时-22时】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-19 13:46:05 | 2025-01-20 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 丁晟; | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-20 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485234 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-20 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-13 | 2025-01-19 13:45:24 | 2025-01-20 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 张晓青; | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-20 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-20 16:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485159 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：花都中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2025-01-02 08:00:00 | 2025-01-17 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:18:45 | 2025-01-13 10:07:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京 | 2025-01-13 08:10:00 | 2025-01-17 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 低 | 21.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001599 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV浔罗甲线、220kV浔罗乙线、220kV泮罗线、220kV花泮线、110kV环涌甲线、110kV罗流盘金线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-20 08:58:59 | 2025-01-20 08:59:36 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕 | 2025-01-20 09:23:44 | 2025-01-20 14:22:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 14:59:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001282 | 巡视 | 110kV伍黄如泮线、110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV泮关龙线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁如意坊站、如意坊放射线系统工程）110kV伍黄如泮线，110kV泮如黄线、110kV泮关乙线、110kV泮关龙线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-17 08:30:26 | 2025-01-18 11:19:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-14 09:55:00 | 2025-01-14 14:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 14:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001064 | 巡视 | 110kV医联线;220kV芳昌甲线;110kV花桃乙线;110kV芳福聚医线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳联医线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳鹤乙线;110kV芳鹤甲线;110kV医福线;110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:38:21 | 2025-01-16 08:33:07 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-16 08:40:05 | 2025-01-20 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001061 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:38:21 | 2025-01-16 08:33:34 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-18 08:40:00 | 2025-01-18 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001051 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV罗南线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:38:21 | 2025-01-16 08:33:01 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-20 08:33:00 | 2025-01-20 14:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001044 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年1月第4次） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-17 08:31:17 | 2025-01-20 08:18:24 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-20 08:18:43 | 2025-01-20 14:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 14:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012418 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线（2025年春节保供电）110kV三景桂线、110kV罗流盘金线、110kV泮金流线（2025年迎春花市保供电） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-20 08:49:37 | 2025-01-20 08:50:13 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-20 08:50:34 | 2025-01-20 14:38:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 14:56:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012425 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：220kV芳昌甲线、110kV花桃甲线、110kV花桃乙线、110kV花山彩甲线、110kV芳花增乙线、110kV泮关乙线、110kV伍龙关泮线（广州供电局2025年春节烟花汇演保供电） | 2025-01-20 08:00:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-20 08:43:34 | 2025-01-20 08:50:25 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-20 08:50:50 | 2025-01-20 14:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 14:56:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461174 | 巡视 | 从科甲乙线 | 线路日常巡维:（重要交跨）500kV从科甲线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从科乙线#91-#92、#94-#95、#99-#100、#100-#101、#108-#109，500kV从木丙线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109、500kV从木丁线#90-#91、#93-#94、#99-#100、#108-#109（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 08:30:54 | 2025-01-10 09:31:56 | 张耀光 | 13422322313 | 甘永叶;王立新;张伟刚; | 2025-01-10 09:32:07 | 2025-01-10 12:12:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262246638 | 巡视 | 木村 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#69-#70塔、220kV木棠甲乙线#74-#75塔段清理杂草。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 08:15:19 | 2025-01-14 08:45:44 | 王立新 | 13600087418 | 杜亮鸿;梁乔云;梁荣高;李文兴;张伟刚;张耀光; | 2025-01-14 08:45:00 | 2025-01-14 11:32:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:26:09 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252762123 | 巡视 | 犀上牛麒线 | 线路日常巡维：Ⅲ级：110kV犀上牛麒线#01、110kV犀京麒线#01；Ⅳ级：110kV麒燕甲线#01-#04、110kV麒燕乙线#01-#04。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:24:07 | 2025-01-17 08:38:15 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚; | 2025-01-17 08:38:26 | 2025-01-17 12:16:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:15:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008858 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#66-#67、500kV北增乙线#63-#64塔巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2025-01-08 08:26:32 | 2025-01-08 08:44:03 | 王立新 | 13600087418 | 张伟刚; | 2025-01-08 08:44:18 | 2025-01-08 12:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:17:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012301 | 巡视 | 220kV从从甲线、220kV从从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#01-#06、220kV从从乙线#01-#06 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-15 08:36:00 | 2025-01-15 09:06:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴清泉 | 2025-01-15 09:22:42 | 2025-01-15 12:59:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-20 12:48:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012296 | 巡视 | 220kV从从甲线、220kV从从乙线、220kV森从甲线、110kV从兔线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线#07、#08、#14、220kV从从乙线#07、#08、#14、220kV森从甲线#98-#102、#108、110kV从兔线#33-#44 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-15 08:36:38 | 2025-01-15 08:48:01 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育 | 2025-01-15 08:48:00 | 2025-01-15 17:34:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-20 12:47:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250116072844 | 巡视 | 220kV森从甲线 | 线路特殊巡维：220kV森从甲线#35-#38树木特查 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-24 18:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-17 | 2025-01-20 11:42:55 | 2025-01-20 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-20 11:48:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-20 12:46:00 | 已完工 |  | 2025-01-16 18:57:44 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226281948 | 预试 | 从科甲乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：（重要交跨）500kV从科甲线#112-#113，500kV从科乙线#112-#113，500kV从木丙线#112-#113，500kV从木丁线#112-#113（2025年01月） | 2025-01-17 08:10:00 | 2025-01-24 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:30:11 | 2025-01-20 08:53:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 孔盛权; | 2025-01-17 08:55:00 | 2025-01-17 12:55:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 10:21:15 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262247603 | 巡视 | 从科 | 线路特殊巡维：500kV北增甲线#63-#64塔、500kV北增乙线#59-#60塔特巡和测温。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:20:28 | 2025-01-09 08:40:35 | 张伟刚 | 18620526883 | 张耀光;杜亮鸿; | 2025-01-09 08:40:45 | 2025-01-09 12:57:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:26:49 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262246189 | 巡视 | 棠茶 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#21塔特巡 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-13 08:12:28 | 2025-01-13 08:35:14 | 张伟刚 | 18620526883 | 王立新;梁乔云;张耀光; | 2025-01-13 08:35:24 | 2025-01-13 12:56:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:24:46 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262246190 | 巡视 | 从科 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线装杆号牌监控。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-16 08:21:55 | 2025-01-16 12:24:46 | 张伟刚 | 18620526883 | 梁荣高; | 2025-01-16 08:24:00 | 2025-01-16 12:57:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:24:46 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241226461175 | 巡视 | 棠茶 | 线路日常巡维:（重要交跨）110kV棠茶线#28-#29、#29-#30、#30-#31、#31-#32、#32-#33、#35-#36、#36-#37，110kV茶龙线#26-#27、#27-#28（2025年01月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:25:14 | 2025-01-02 08:42:11 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 张伟刚; | 2025-01-17 08:39:08 | 2025-01-17 12:58:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-20 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 11:35:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155931 | 巡视 | 110kV空机线;110kV金机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2024年12月第2次）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线、110kV空九甲线、空九乙线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV田空甲线金田乙支线 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-20 08:30:04 | 2025-01-20 08:37:50 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-20 08:38:00 | 2025-01-20 11:27:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-20 12:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250114006701 | 巡视 | 110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：2025年春运保供电、十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线、110kV空机线、110kV金机线 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-20 08:30:04 | 2025-01-20 08:37:50 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-20 08:38:00 | 2025-01-20 11:27:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-20 12:30:00 | 已完工 |  | 2025-01-14 12:42:12 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250115005496 | 测量 | 110kV郭石线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：110kV郭石线#02-#03（2025年1月） | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2025-01-15 | 2025-01-20 09:28:46 | 2025-01-20 09:28:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2025-01-20 08:31:00 | 2025-01-20 10:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 8.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-20 10:37:00 | 已完工 |  | 2025-01-15 10:33:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412241239722 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV朗郭线;110kV林蓝线;110kV郭石线;220kV旗康乙线;220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：花炭甲乙线#45-#46、#50-#52、#82-#84、#84-#86、#94-#95、#96-#98、#100-#101，坡堤甲乙线#20-#21、#32-#33+1、#39-#40、#53-#57、#65-#67，岭郭甲乙线#02-#03、#30-#32、#32-#34、#43-#44、#45-#47、#49-#50、#72-#75、#79-#83；炭郭甲乙线#20-#23、#28-#32，郭石线#01-#06、#10-#13；旗康乙线#198-#200、#200-#203、#221-#222，林蓝线#62-#66；花炭甲乙线#16-#19，林蓝线白坭甲支线#13-#14，炭白线#20-#21、#43+1-#46、#58-#61、#92-#95，炭松甲乙线#10-#11、#21-#22、#28-#29、#39-#42、#43-#46；炭蓝线#20-#21，蓝北线（含备用线路）#11-#12、#27-#28，朗郭线（含备用线路）#320-#320+1（01月）。 | 2025-01-20 08:30:00 | 2025-01-26 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-14 | 2025-01-20 09:25:49 | 2025-01-20 09:25:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 曾宪锴 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-20 10:07:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-20 10:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 11:10:34 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485175 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-17 15:00:00 | 2025-01-17 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 15:03:54 | 2025-01-20 08:31:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-17 16:00:00 | 2025-01-17 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-17 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010109 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第1次）：220kV花空甲线；220kV花空乙线；220kV花绿甲线；220kV花绿乙线；110kV空安甲线；110kV空安乙线；110kV空北甲线；110kV空芙线；110kV空芙线梯面乙支线；220kV空汉甲线；220kV空汉乙线；110kV空机线；110kV空金甲线；110kV空金乙线；110kV空九甲线；110kV空九乙线；110kV空九乙线北兴乙支线；110kV空梯线；110kV田空丙线；110kV田空丙线梯面甲支线；110kV田空甲线；110kV田空甲线花城甲支线；110kV田空甲线金田乙支线；110kV田空甲线七星甲支线；110kV田空乙线；110kV田空乙线花城乙支线；110kV田空乙线七星乙支线；110kV田芙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:43:59 | 2025-01-13 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟;刘智健; | 2025-01-13 08:18:00 | 2025-01-17 16:18:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-18 10:25:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010125 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第1次）：500kV北花甲线；500kV北花乙线；110kV车大甲线；110kV车大乙线；110kV郭车甲线；110kV郭车乙线；110kV郭石线；220kV花林甲线；220kV花林乙线；220kV花炭甲线；220kV花炭乙线；110kV蓝北线；110kV林蓝线；110kV林蓝线白坭甲支线；220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线；110kV炭白线；110kV炭白线集益乙支线；220kV炭车甲线；220kV炭车乙线；220kV炭郭甲线；220kV炭郭乙线；110kV炭蓝线；110kV炭石线；110kV炭松甲线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线；110kV炭松乙线步云甲支线；110kV林蓝线集益甲支线；220kV岭郭甲线；220kV岭郭乙线；110kV炭蓝线茶塘乙支线；110kV炭松甲线茶塘甲支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:44:14 | 2025-01-13 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟;刘智健; | 2025-01-13 08:19:00 | 2025-01-17 16:19:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-18 10:25:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010124 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第1次）：220kV北镜甲线；220kV北镜乙线；220kV车林甲线；220kV车林乙线；110kV车平文线；110kV车平文线新华乙支线；110kV车新镜线；110kV车新镜线东镜乙支线；110kV公车线；220kV花文甲线；220kV花文乙线；110kV镜合龙凤文线；110kV镜合畔线；110kV镜龙畔线；110kV镜龙畔线凤凰甲支线；110kV镜畔新线；110kV镜畔新线东镜甲支线；220kV镜田甲线；220kV镜田乙线；110kV林九甲线；110kV林九乙线；110kV林军芙线；110kV林军芙线杨屋甲支线；110kV林军芙线振兴甲支线；110kV林军线；110kV林军线杨屋乙支线；110kV林乐公线；220kV林田线；110kV炭九甲线；110kV炭九甲线马溪甲支线；110kV炭九乙线；110kV炭九乙线马溪丙支线；110kV田军线；110kV田军线振兴乙支线；110kV田杨线；110kV文林线；110kV文林线曙光乙支线；110kV益车甲线；110kV益车乙线；110kV益车乙线马溪乙支线；110kV益田甲曙光甲支线；110kV益田甲线；110kV益田甲线乐同乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:43:42 | 2025-01-13 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟;刘智健; | 2025-01-13 08:36:00 | 2025-01-17 16:36:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-18 10:25:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都3组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010106 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月）：退运、备用线路：220kV旗康乙线（备用）；110kV蓝北线（备用）；220kV朗郭线（退运）；220kV朗郭线（退运）（备用）；110kV林军芙线（备用）；110kV林军芙线振兴甲支线（备用）；220kV林田线（备用）；220kV韶林线（退运）；220kV韶林线（退运）（备用）；110kV炭芙线（退运）；110kV炭芙线（退运）（备用）；110kV田公线（退运）；110kV田军线公益支线（退运）；110kV文林线（备用）；110kV九乐线（退运）；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-26 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:41:50 | 2025-01-14 09:17:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-01-13 08:36:00 | 2025-01-17 16:36:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-18 10:25:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | . | 花都中心线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485158 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：白云中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2025-01-02 08:00:00 | 2025-01-17 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:19:19 | 2025-01-02 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊;丁晟; | 2025-01-02 08:44:00 | 2025-01-17 16:44:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-17 19:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223562025 | 巡视 | 110kV汉云甲线 | 线路特殊巡维：汉人甲线春运保供电特殊巡视，汉人甲线#66-#77红外测温 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-17 08:25:56 | 2025-01-17 08:33:14 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-17 08:33:00 | 2025-01-17 11:14:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-20 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:17:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223562028 | 巡视 | 220kV汉雀甲线、220kV汉雀乙线、110kV汉云甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#35-#40、220kV汉雀乙线#35-#40、110kV汉云甲线#31-#37 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-17 08:25:13 | 2025-01-17 08:45:06 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 张春勇 | 2025-01-17 08:45:00 | 2025-01-17 17:07:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-20 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:17:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223562026 | 巡视 | 110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉云甲线#38-#43；汉雀甲乙线#41-#44 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-17 08:24:56 | 2025-01-17 08:26:10 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁伟照;黄灿明 | 2025-01-17 08:26:20 | 2025-01-17 14:02:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-20 08:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:17:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223561867 | 巡视 | 110kV井马岭线 | 线路日常巡维：110kV井马岭线01-03光缆一级特巡，110kV井马岭线春运保供电特殊巡视。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-17 08:52:08 | 2025-01-17 08:53:02 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;陈有英 | 2025-01-17 08:53:00 | 2025-01-17 16:36:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈其来 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-20 08:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:14:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231111827 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 08:21:08 | 2025-01-17 08:30:24 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和;陈有英 | 2025-01-17 08:30:00 | 2025-01-17 16:36:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 11.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-20 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:45:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001288 | 巡视 | 110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线 | 电缆特殊巡维：外力区（中央大厨房）110kV蚌嘉甲线水沥甲支线，110kV蚌江线水沥乙支线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-16 08:07:10 | 2025-01-16 08:08:56 | 刘源 | 18292887260 | 姚河新; | 2025-01-16 08:54:00 | 2025-01-16 11:36:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012414 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线 | 2025-01-18 08:00:00 | 2025-01-18 19:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-18 08:47:34 | 2025-01-18 08:57:53 | 卢秋庆 | 13826291637 | 姚河新;刘源; | 2025-01-18 08:01:00 | 2025-01-18 15:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-20 07:52:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010108 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第1次）：220kV北郭甲线；220kV北郭乙线；220kV北石甲线；220kV北石乙线；220kV北浔甲线；220kV北浔乙线；110kV芳花增甲线；110kV芳花增甲线冲口甲支线；110kV芳花增乙线；110kV芳花增乙线冲口乙支线；110kV芳联福聚线04分；110kV芳联福线；110kV郭嘉线；110kV郭嘉线广北泉溪甲支线；110kV郭嘉线神山甲支线；110kV郭江线；110kV郭北泉线；110kV郭江线神山乙支线；220kV花罗甲线；220kV花泮线；110kV花山彩甲线；110kV花山彩乙线；110kV花桃甲线；110kV花桃乙线；110kV环涌甲线；110kV环涌乙线；500kV罗北甲线；500kV罗北乙线；110kV罗槎线；110kV罗槎线同德乙支线；110kV罗石线；110kV罗石线同德甲支线；220kV泮罗线；110kV泮西线；110kV泮西线坦尾乙支线；110kV三景桂线；110kV石槎线；220kV石沥甲线；220kV石沥乙线；110kV石棠坪远航线；110kV石棠远桂线；110kV石塘甲线；110kV石塘甲线大田甲支线；110kV石塘乙线；110kV石塘乙线大田乙支线；220kV浔罗甲线；220kV浔罗乙线；110kV涌峰甲线；110kV涌峰甲线大坦沙支线；110kV涌峰甲线河沙甲支线；110kV涌峰乙线；110kV涌峰乙线河沙乙支线；110kV涌峰乙线山村甲支线；110kV涌峰乙线坦尾甲支线；110kV嘉江线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:43:26 | 2025-01-13 15:31:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;伦国钦; | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-17 17:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-19 07:16:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010119 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第1次）：220kV北茶甲线；220kV北茶乙线；220kV北汉甲线；220kV北汉乙线；220kV北嘉甲线；220kV北嘉乙线；500kV北增甲线；500kV北增乙线；110kV茶纲线；110kV汉钟乙线中纲乙支线；110kV汉钟乙线竹料丙支线；110kV茶纲线太和甲支线；110kV茶汉甲线；110kV茶汉甲线民营甲支线；110kV茶汉乙线；110kV茶汉乙线民营乙支线；110kV茶均线；110kV茶均线集贤支线；110kV汉嘉线；110kV汉嘉线龙归乙支线；110kV汉嘉线元洲乙支线；110kV汉马线；110kV汉马线竹料甲支线；110kV汉人甲线；110kV汉人甲线长榜甲支线；110kV汉人乙线；110kV汉人乙线长榜乙支线；110kV汉太线；110kV汉太线九佛甲支线；110kV汉云甲线；110kV汉云甲线九佛乙支线；110kV汉云乙线；110kV汉钟线；110kV汉钟线竹料乙支线；110kV嘉集线；110kV嘉均甲线；110kV嘉均乙线；220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；110kV嘉龙线；110kV嘉马岭线；110kV嘉人线；110kV嘉人线元洲甲支线；110kV嘉石线；110kV井马岭线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV旋石线；110kV旋石线马岗乙支线；110kV茶汉甲线太和乙支线；110kV茶汉乙线太和丙支线；220kV汉雀甲线；220kV汉雀乙线；110kV汉钟线马沥乙支线；110kV汉钟乙线；220kV界汉甲线；220kV界汉乙线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:43:06 | 2025-01-13 15:30:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青;伦国钦; | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-17 17:00:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-19 07:16:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 | 白云2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260400 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（1月第2次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 09:00:36 | 2025-01-17 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英 | 2025-01-17 09:12:25 | 2025-01-17 12:05:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢玉嘉 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-19 23:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260373 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-19 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-19 21:36:57 | 2025-01-19 08:31:00 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-19 08:33:00 | 2025-01-19 17:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-19 23:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260381 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-18 08:30:00 | 2025-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-19 21:34:11 | 2025-01-19 22:34:25 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-18 08:34:00 | 2025-01-18 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-19 23:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260362 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-17 08:30:00 | 2025-01-17 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 09:21:46 | 2025-01-19 22:32:46 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-01-17 08:32:00 | 2025-01-17 17:24:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-19 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260376 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 10:21:54 | 2025-01-19 22:25:49 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-19 22:37:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485173 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-19 15:00:00 | 2025-01-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 15:16:27 | 2025-01-19 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-19 16:00:00 | 2025-01-19 22:09:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-19 22:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010112 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第1次）：110kV奥氮棠华石线；110kV茶龙线；110kV茶犀京线；110kV茶犀京线白山甲支线；500kV从木丙线；500kV从木丁线；500kV从科甲线；500kV从科乙线；500kV科木甲线；500kV科木乙线；220kV木碧甲线；220kV木碧乙线；220kV木村甲线；220kV木村乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV木科甲线；220kV木科乙线；220kV木麒甲线；220kV木麒乙线；220kV木棠甲线；220kV木棠乙线；220kV木犀甲线；220kV木犀乙线；110kV麒燕甲线；110kV麒燕乙线；110kV棠茶线；110kV棠茶线华农乙支线；110kV棠茶线龙洞乙支线；110kV棠氮线；110kV棠农线；110kV犀茶线；110kV犀茶线白山乙支线；110kV犀京麒线；110kV犀上牛麒线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:42:09 | 2025-01-13 08:41:00 | 朱科任 | 15915907429 | 邓京;顾润泽; | 2025-01-13 08:01:00 | 2025-01-19 14:16:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-19 16:05:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 天河1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010107 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第1次）：110kV从城线；110kV从岗线；110kV从街甲线；110kV从街乙线；110kV从明甲线；110kV从兔线；110kV从温线；110kV从云线；110kV聚兔线；110kV聚兔线龙星甲支线；220kV绿从甲线；220kV绿从乙线；110kV绿岗甲线；110kV绿岗乙线；110kV绿水甲线；110kV绿水乙线；110kV绿太甲线；110kV绿太乙线；110kV绿兔甲线；110kV绿兔乙线；110kV明聚线；110kV明聚线龙星乙支线；220kV森从甲线；220kV森从乙线；220kV汤森甲线；220kV汤森乙线；110kV兔万线；110kV温城线；220kV从从甲线；220kV从从乙线；110kV绿岗乙线国际城甲支线；110kV绿水乙线国际城乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:42:45 | 2025-01-13 08:42:00 | 朱科任 | 15915907429 | 邓京;顾润泽; | 2025-01-13 08:01:00 | 2025-01-19 14:17:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-19 16:05:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化2组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250109010123 | 巡视 | 生产指挥中心 | 线路日常巡维：视频通道巡视（01月第1次）：110kV从明森线；110kV街灌线；35kV良吕线；110kV流吕线；110kV流森线；110kV森良甲线；110kV森良乙线；110kV森吕线；110kV森桃线；110kV森温线；110kV森养甲线；110kV森养甲线桃莲甲支线；110kV森养乙线；110kV桃灌线；500kV蓄北线；500kV蓄能AB联络线；110kV森养甲线云星甲支线；110kV从明森线宝珠甲支线；110kV森温线宝珠乙支线；（具体线路塔段根据视频系统更新） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 18:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-09 | 2025-01-10 14:42:26 | 2025-01-13 08:41:00 | 朱科任 | 15915907429 | 邓京;顾润泽; | 2025-01-13 08:01:00 | 2025-01-19 14:20:00 | 手工录入 | 朱科任 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-19 16:05:00 | 已完工 |  | 2025-01-09 11:49:05 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 | 从化1组线路 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485235 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-19 08:00:00 | 2025-01-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 15:12:53 | 2025-01-19 08:00:00 | 伦国钦 | 13902303839 | 朱科任; | 2025-01-19 08:00:00 | 2025-01-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-19 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485204 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV嘉观临线[★★★]、110kV汉人甲乙线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-19 08:00:00 | 2025-01-19 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 11:16:45 | 2025-01-19 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 伦国钦; | 2025-01-19 08:00:00 | 2025-01-19 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-19 16:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485174 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-18 15:00:00 | 2025-01-18 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-12 19:39:04 | 2025-01-19 09:16:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2025-01-18 16:00:00 | 2025-01-18 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-18 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485205 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV嘉观临线[★★★]、110kV汉人甲乙线[★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、广东省十四届人大三次会议保供电【（二级）01.13-01.18】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-18 08:00:00 | 2025-01-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 11:14:23 | 2025-01-18 09:12:00 | 张浩 | 13922153473 | 刘珮瑶; | 2025-01-18 08:00:00 | 2025-01-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485236 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-18 08:00:00 | 2025-01-18 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-12 19:38:35 | 2025-01-18 09:11:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张浩; | 2025-01-18 08:00:00 | 2025-01-18 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-18 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485160 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：天河中心、从化中心重要交叉跨越视频巡视。（具体位置以交叉跨越清单为准） | 2025-01-02 08:00:00 | 2025-01-17 19:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:18:20 | 2025-01-03 10:10:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 朱科任;张晓青; | 2025-01-02 08:30:00 | 2025-01-17 16:46:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485206 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV森温线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV泮尾线[★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]、110kV嘉梨线[★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV嘉观临线[★★★]、110kV汉人甲乙线[★★]、220kV罗鹿线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、广东省十四届人大三次会议保供电【（二级）01.13-01.18】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-17 08:00:00 | 2025-01-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-17 11:20:40 | 2025-01-17 12:58:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-01-17 08:00:00 | 2025-01-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485237 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-17 08:00:00 | 2025-01-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 14:18:44 | 2025-01-17 12:59:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-01-17 08:00:00 | 2025-01-17 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-17 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485176 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-16 15:00:00 | 2025-01-16 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-14 16:55:59 | 2025-01-16 15:42:00 | 刘泽楷 | 13751727904 |  | 2025-01-16 16:00:00 | 2025-01-16 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485207 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV益和线[★★]、110kV石鸦线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV聚兔线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV蚌郭甲线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、广东省十四届人大三次会议保供电【（二级）01.13-01.18】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.25-01.29】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-15 11:08:01 | 2025-01-16 09:17:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 刘珮瑶; | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485238 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-16 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-14 10:16:18 | 2025-01-16 08:55:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 顾润泽; | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-16 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-16 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485177 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-15 15:00:00 | 2025-01-15 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 14:48:17 | 2025-01-16 08:12:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-01-15 16:00:00 | 2025-01-15 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-15 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485239 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-15 08:00:00 | 2025-01-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 14:54:14 | 2025-01-15 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 丁晟; | 2025-01-15 08:00:00 | 2025-01-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485208 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV梨集线[★★]、110kV犀茶线[★★]、110kV益和线[★★]、110kV汉云甲线[★★]、110kV石鸦线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV聚兔线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV汉云乙线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]、110kV凯鹤泰集线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、广东省十四届人大三次会议保供电【（二级）01.13-01.18】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、2025年迎春花市保供电【（二级）01.19-01.29】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-15 08:00:00 | 2025-01-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-14 14:58:25 | 2025-01-15 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 刘智健; | 2025-01-15 08:00:00 | 2025-01-15 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-15 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240906007478 | 巡视 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线;500kV从科甲线;500kV从科乙线 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV从科甲线#01-#72；500kV从科乙线#01-#72；500kV从木丙线#01-#70；500kV从木丁线#01-#70；220kV绿从甲线#01-#55；220kV绿从乙线#01-#55塔段 | 2025-01-17 08:30:00 | 2025-01-17 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-09-06 | 2025-01-17 08:49:54 | 2025-01-17 09:03:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2025-01-17 09:08:00 | 2025-01-17 14:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-17 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-09-06 15:56:19 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129001557 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500kV蓄北线#74-#160塔段 | 2025-01-17 08:30:00 | 2025-01-17 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-17 08:46:31 | 2025-01-17 09:25:36 | 岑炳聪 | 18826484159 | 钟辉; | 2025-01-17 09:25:50 | 2025-01-17 11:26:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-17 17:09:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 08:59:50 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837590 | 测量 | 500kV蓄北线 | 导线连接位置红外测温：500kV蓄北线#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 09:08:11 | 2025-01-17 09:27:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;王年光;钟辉;周俊丞; | 2025-01-17 08:35:00 | 2025-01-17 14:27:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-17 17:09:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:09:35 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155943 | 巡视 | 110kV田芙线 | 线路日常巡维：无人机精细化巡视：110kV田芙线#25-#30 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 13:35:27 | 2025-01-17 08:30:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2025-01-17 08:35:00 | 2025-01-17 11:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-17 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155934 | 巡视 | 110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 电缆日常巡维：花都一组电缆视频巡视 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:57:39 | 2025-01-17 08:57:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2025-01-17 08:35:00 | 2025-01-17 12:08:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-17 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155935 | 巡视 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 线路特殊巡维：防山火、重要交叉跨越特巡：220KV空汉甲线、空汉乙线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-17 08:34:06 | 2025-01-17 08:39:32 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-17 08:39:00 | 2025-01-17 11:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-17 15:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129001555 | 巡视 | 110kV从温线;220kV汤森乙线;110kV从云线;220kV汤森甲线 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：从温线#01-#42、从从甲线#01-#40、从从乙线#01-#40 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-17 08:54:14 | 2025-01-17 09:09:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴清泉 | 2025-01-17 09:09:21 | 2025-01-17 10:20:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-17 11:47:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 08:59:50 | 计划性 |  |  |  | 防污闪特巡;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412232711742 | 巡视 | 110kV林军线;110kV林军芙线 | 无人机精细化巡视：Ⅲ级：110kV林军芙线#01-#08、林军线#01-#08；Ⅳ级：110kV林军芙线备用线路#06-#08（含红外测温）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 15:34:48 | 2025-01-07 08:31:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 薛永伦; | 2025-01-07 09:28:54 | 2025-01-07 16:54:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-17 11:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 16:46:24 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV林军线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0008耐张杆单元] 110kV林军芙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0008耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542226 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 无人机精细化巡视：（Ⅱ级）500kV北花甲线#61-#67、北花乙线#63-#68（含红外测温）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 15:24:44 | 2025-01-07 08:40:00 | 曾祥锋 | 17818886228 | 古海涛; | 2025-01-07 09:28:28 | 2025-01-07 16:36:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-17 11:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:14 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0066直线塔单元 - N0068直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0064直线塔单元 - N0067直线塔单元] 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0063直线塔单元 - N0065耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0061直线塔单元 - N0063耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542174 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 无人机精细化巡视：（Ⅱ级）500kV北花甲线#73-#80、北花乙线#75-#82（含红外测温）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 17:03:16 | 2025-01-14 08:35:00 | 古海涛 | 13902406151 | 衷颢元; | 2025-01-14 09:23:14 | 2025-01-14 16:49:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-17 11:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:30:54 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0078耐张塔单元 - N0082耐张塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0076直线塔单元 - N0080耐张塔单元] 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0075直线塔单元 - N0077直线塔单元] 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0073直线塔单元 - N0075耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250102001587 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 无人机精细化巡视：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#09、花林乙线#01-#09（含红外测温）。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-02 | 2025-01-14 17:02:03 | 2025-01-14 08:35:00 | 曾祥锋 | 17818886228 |  | 2025-01-14 09:16:50 | 2025-01-14 16:35:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-17 11:40:00 | 已完工 |  | 2025-01-02 08:41:09 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0001耐张塔单元 - N0006直线塔单元] 220kV花林乙线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0009耐张塔单元] 220kV花林甲线已巡视杆塔:[N0007直线塔单元 - N0009耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129050353 | 巡视 | 220kV罗鹿线 | 电缆特殊巡维：220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间电网风险特巡。 | 2025-01-10 08:30:00 | 2025-01-16 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 08:38:13 | 2025-01-10 08:47:14 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2025-01-10 08:35:00 | 2025-01-16 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-17 08:57:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 11:39:07 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001298 | 巡视 | 110kV环三甲线、110kV环三乙线 | 电缆特殊巡维：外力区（广湛铁路升级施工）110kV环三甲线、环三乙线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-14 07:55:40 | 2025-01-14 08:45:09 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2025-01-16 09:11:00 | 2025-01-16 09:59:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-17 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012408 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV郭北泉线、110kV航景线（2025年春运保供电）；110kV航远桂线、110kV三景桂线（2025年迎春花市保供电）；110kV三景桂线（十四届人大三次会议保供电）；110kV航远桂线、110kV环三乙线、110kV三景桂线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-15 16:21:20 | 2025-01-16 08:08:24 | 刘源 | 18292887260 | 姚河新; | 2025-01-16 08:09:05 | 2025-01-16 11:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-17 08:10:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:38 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012419 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线；220kV环京线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV石岭大线、110kV环大德线（2025年春运保供电）；110kV环三乙线（2025年迎春花市保供电）（十四届人大三次会议保供电）；110kV石岭大线、110kV环涌甲线南德甲支线、220kV石环甲乙线、110kV石棠远桂线（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-15 16:23:01 | 2025-01-16 08:26:22 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2025-01-16 08:41:44 | 2025-01-16 11:34:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-17 08:10:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001056 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV蚌江线;110kV蚌嘉甲线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌嘉甲线水沥甲支线;110kV蚌郭乙线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-15 15:55:33 | 2025-01-16 08:08:47 | 刘源 | 18292887260 | 姚河新; | 2025-01-16 08:09:34 | 2025-01-16 11:02:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-17 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001055 | 巡视 | 110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石塘乙线;110kV石塘甲线;110kV环涌乙线南德乙支线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV环京线;220kV石环乙线;110kV环涌甲线南德甲支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2025年1月第2次），十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：110kV环涌甲线、110kV环涌甲线南德甲支线、220kV石环甲线、220kV石环乙线 | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-15 16:03:00 | 2025-01-16 08:34:52 | 卢秋庆 | 13826291637 | 甘雄强; | 2025-01-16 10:33:46 | 2025-01-16 12:28:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-17 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241948 | 测量 | 永泰站、利海站 | 终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-16 08:06:04 | 2025-01-16 08:51:37 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;陈志辉 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-046 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:24:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241938 | 测量 | 凯旋站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-15 14:31:56 | 2025-01-15 09:04:56 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:23:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241936 | 测量 | 环滘终端场A场、环滘终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-15 14:31:27 | 2025-01-15 09:03:22 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2025-01-15 09:13:00 | 2025-01-15 14:36:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:23:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241946 | 测量 | 小坪站、棠溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-15 08:17:15 | 2025-01-15 08:34:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 是 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-032 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:22:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241945 | 测量 | 夏茅站、云城站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-15 08:20:53 | 2025-01-15 08:34:00 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-032 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:21:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241950 | 测量 | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-15 14:31:43 | 2025-01-15 09:04:19 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:20:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240830000363 | 测量 | 龙归站、龙保站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-16 08:16:04 | 2025-01-16 08:34:03 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁伟照;潘永洪 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-046 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:20:00 | 已完工 |  | 2024-08-30 08:40:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241942 | 测量 | 集贤站、集贤终端场、梨园站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-16 08:02:59 | 2025-01-16 08:51:48 | 徐龙 | 18102734865 | 陈其来;陈志辉 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-046 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:19:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241943 | 测量 | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-16 08:08:59 | 2025-01-16 08:33:08 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁伟照;潘永洪 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-046 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:18:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129242906 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：500kV北增甲线#01-#07；500kV北增乙线#01-#07、500kV蓄北线#223-#229塔段 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-15 08:39:25 | 2025-01-15 08:50:23 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪 | 2025-01-15 08:42:00 | 2025-01-15 14:42:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 10.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:17:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:04:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129242908 | 测量 | 嘉马岭线 | 导线连接位置红外测温：110kV嘉马岭线#01-#17保供电红外测温 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-16 08:41:31 | 2025-01-16 11:08:25 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2025-01-16 08:44:00 | 2025-01-16 11:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:16:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:04:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001120 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：110kV汉人甲线#13-#18塔段 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-16 08:16:49 | 2025-01-16 08:20:10 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-16 08:22:00 | 2025-01-16 11:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:15:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223971553 | 巡视 | 110kV嘉马岭线 | 线路特殊巡维：嘉马岭线#18-#26春运保供电测温特巡 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 08:31:15 | 2025-01-02 08:43:22 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2025-01-15 08:37:00 | 2025-01-15 14:30:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:20:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231105795 | 巡视 | 110kV嘉马岭线 | 线路特殊巡维：嘉马岭线春运保供电特殊巡视，三春保供电特殊巡视 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-19 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-16 08:35:08 | 2025-01-02 08:40:11 | 谭颂华 | 13926009990 | 黄灿明;梁嘉亮 | 2025-01-16 08:37:00 | 2025-01-16 11:04:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:40:53 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241933 | 测量 | 鹤边站 | 终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-13 16:50:39 | 2025-01-13 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2025-01-14 08:37:00 | 2025-01-14 11:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:13:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241937 | 测量 | 京高站 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-14 08:17:09 | 2025-01-14 08:37:00 | 徐龙 | 18102734865 | 邓茂村 | 2025-01-14 08:38:00 | 2025-01-14 11:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:12:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241941 | 测量 | 苗圃站、隆康站 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-14 08:18:56 | 2025-01-14 08:37:00 | 徐龙 | 18102734865 | 邓茂村 | 2025-01-14 08:40:00 | 2025-01-14 11:40:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:12:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241949 | 测量 | 航云站 | 终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）110kV航隆城线；110kV航城线；110kV航苗隆鹤线；110kV凯陈夏苗航线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV航高线； | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-14 08:18:21 | 2025-01-14 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 邓茂村 | 2025-01-14 09:05:00 | 2025-01-14 14:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-029 |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:11:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115594 | 测量 | 白云 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏苗航线、110kV凯陈夏隆线 | 2025-01-01 08:34:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-13 09:31:31 | 2025-01-13 08:40:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2025-01-13 08:45:00 | 2025-01-13 12:27:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:10:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:44:27 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241939 | 测量 | 马岗站、岭泊站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-14 08:27:10 | 2025-01-14 08:29:13 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:09:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231049908 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线;110kV汉云乙线凤尾甲支线;110kV汉马线;110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-16 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 08:27:08 | 2025-01-16 08:29:32 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁伟照;潘永洪 | 2025-01-16 08:29:00 | 2025-01-16 12:51:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:33:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001615 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：110kV嘉马岭、110kV井马岭春运保供电特殊巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-14 08:23:46 | 2025-01-14 08:28:24 | 江泽辉 | 13728061454 | 卢启和 | 2025-01-14 08:28:00 | 2025-01-14 14:32:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:06:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223562027 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）汉云甲线#44-#45，汉云乙线#49-#50，汉雀甲乙线#45-#49 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 08:45:18 | 2025-01-15 08:51:59 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 梁伟照 | 2025-01-15 08:52:00 | 2025-01-15 11:44:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:17:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531244 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV嘉人线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）汉雀甲乙线#11-#17，汉太线#08-#14，汉云乙线#08-#14 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 14:21:40 | 2025-01-13 14:23:10 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2025-01-13 09:23:00 | 2025-01-13 16:19:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223520159 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）茶纲线#58-#64，汉纲线#24-#36，茶纲线（备用）#58-#63 汉纲线（备用）#27-#35 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-16 08:28:38 | 2025-01-16 08:42:59 | 容志松 | 13640215100 | 卢启和;邓茂村 | 2025-01-16 08:43:00 | 2025-01-16 15:24:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:56:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223506185 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#01-#10，汉太线#01-#07，汉云乙线#01-#07 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 14:14:06 | 2025-01-13 14:18:39 | 容志松 | 13640215100 | 梁伟照 | 2025-01-13 09:18:00 | 2025-01-13 16:20:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:12:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223562024 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#23-#28；220kV汉雀乙线#23-#28；110kV汉云甲线#18-23；110kV汉太线#21-#25；110kV汉云乙线#21-#25；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#18-#23 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-14 08:56:46 | 2025-01-14 08:53:38 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪;梁伟照 | 2025-01-14 08:57:00 | 2025-01-14 14:41:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈其来 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:17:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531242 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV嘉观临线#48-#53；110kV汉人甲线#50-#55；110kV汉人乙线#50-#55 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 09:00:55 | 2025-01-15 08:56:12 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2025-01-15 09:03:00 | 2025-01-15 13:00:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223593396 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#26-#35；1110kV汉云甲线九佛乙支线#33-#42 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 08:39:45 | 2025-01-13 08:50:27 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-01-13 08:53:00 | 2025-01-13 15:10:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:27:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223593394 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#19-#25；1110kV汉云甲线九佛乙支线#26-#32 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 08:34:52 | 2025-01-13 08:50:58 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-01-13 08:52:00 | 2025-01-13 15:15:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:27:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223593397 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线#35-#41；110kV汉太线九佛甲支线#00-#04；110kV汉云乙线#35-#42；110kV汉云甲线九佛乙支线#03-#11 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 08:24:28 | 2025-01-13 08:51:09 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-01-13 08:51:00 | 2025-01-13 15:08:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:27:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 110kV汉太线九佛甲支线/N0000杆塔单元 为虚拟杆塔 无法到位 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531239 | 巡视 | 110kV汉人甲线长榜甲支线;110kV汉人乙线长榜乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线长榜甲支线#00-#07;110kV汉人乙线长榜乙支线#00-#07 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 08:58:31 | 2025-01-15 08:55:28 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2025-01-15 09:02:00 | 2025-01-15 12:59:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531246 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#56-#65、110kV汉人乙线#56-#65、110kV嘉观临线#38-#47 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 08:59:57 | 2025-01-15 08:54:30 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华 | 2025-01-15 09:02:00 | 2025-01-15 12:57:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531243 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#26-#29；110kV汉人乙线#26-#29；110kV嘉观临线#73-#76 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 08:40:28 | 2025-01-13 08:36:05 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-13 08:43:00 | 2025-01-13 11:43:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531248 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#19-#25；110kV汉人乙线#19-#25；110kV嘉观临线#77-#83 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 08:41:32 | 2025-01-13 08:37:05 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-13 08:42:00 | 2025-01-13 11:46:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531238 | 巡视 | 110kV汉人甲线;110kV汉人乙线;110kV嘉观临线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#13-#18；110kV汉人乙线#13-#18；110kV嘉观临线#84-#89 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-16 08:36:24 | 2025-01-16 08:20:17 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-16 08:24:00 | 2025-01-16 11:08:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘子瑜 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531240 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#10-#12；110kV汉人乙线#10-#12；110kV嘉观临线#90-#92 导线连接位置：110kV汉人甲线#01-#12春运保供电测温 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-14 08:09:55 | 2025-01-14 08:29:20 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 10:57:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531245 | 巡视 | 110kV汉嘉线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#01-#09；110kV汉人乙线#01-#09；110kV嘉观临线#93-#98 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-14 08:05:17 | 2025-01-14 08:29:10 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 10:37:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531249 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#50-#57;茶观乙线#50-#56,汉人甲乙线#30-#36,嘉观临线#66-#72、#116-#117 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 08:59:07 | 2025-01-13 08:48:15 | 张春勇 | 18620662702 | 陈其来;黄灿明 | 2025-01-13 09:00:00 | 2025-01-13 11:27:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531247 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#47-#49；茶观乙线#47-#49；汉人甲乙线#37-#41；嘉观临线#62-#65；110kV汉人甲线春运保供电特殊巡视 导线连接位置：110kV汉人甲线#30-#41春运保供电测温 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-14 08:35:41 | 2025-01-14 08:28:55 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉 | 2025-01-14 08:39:00 | 2025-01-14 10:53:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223531241 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV汉嘉线;110kV茶汉甲线;110kV汉人甲线;110kV汉人乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#38-#46、茶观乙线#38-#46；汉人甲乙线#42-#49 嘉观临线#54-#61；110kV汉人甲线春运保供电特殊巡视 导线连接位置：110kV汉人甲线#42-#49春运保供电测温 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-14 08:36:53 | 2025-01-14 08:27:28 | 黄灿明 | 13925136331 | 谭颂华;陈志辉 | 2025-01-14 08:38:00 | 2025-01-14 12:47:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:06:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223520158 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#40-#57、汉人甲线春运保供电特巡、防飘挂物宣传 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 08:32:36 | 2025-01-15 08:44:36 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;陈志辉(顾问) | 2025-01-15 08:44:00 | 2025-01-15 16:53:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:56:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223520148 | 巡视 | 110kV茶纲线太和甲支线;110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#25-#39；110kV茶纲线太和甲支线#00-#01 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 08:29:47 | 2025-01-15 08:45:59 | 容志松 | 13640215100 | 陈志辉;陈志辉(顾问) | 2025-01-15 08:46:00 | 2025-01-15 16:53:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:56:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223520147 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#08-#14 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 08:43:37 | 2025-01-13 08:36:53 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;潘永洪 | 2025-01-13 10:22:00 | 2025-01-13 11:01:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:56:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223520149 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#01-#07 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-13 08:44:04 | 2025-01-13 08:36:12 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;潘永洪 | 2025-01-13 08:26:00 | 2025-01-13 13:02:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:56:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518997 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#01-#07；500kV北增乙线#01-#07；500kV蓄北线#223-#229塔段相机精细化 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-15 09:16:53 | 2025-01-15 08:49:58 | 邓茂村 | 13902272406 | 潘永洪 | 2025-01-15 09:13:35 | 2025-01-15 15:41:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 刘子瑜 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001561 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：广东省十四届人大三次会议保供电（二级），凯陈夏苗航线、航苗隆鹤线、凯陈夏隆线特殊巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-13 08:28:26 | 2025-01-13 08:33:20 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2025-01-13 08:33:00 | 2025-01-13 14:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:41:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001648 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：220kV航高线春运保供电特殊巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-14 08:20:29 | 2025-01-14 08:50:45 | 邓茂村 | 13902272406 | 徐龙 | 2025-01-14 08:52:17 | 2025-01-14 11:35:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:41:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001593 | 巡视 | 广州市 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：集贤片区巡视计划（2025年1月第1次）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-02 08:47:24 | 2025-01-02 08:53:00 | 张春勇 | 18620662702 | 江泽辉 | 2025-01-02 08:53:00 | 2025-01-02 14:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:40:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129242909 | 测量 | 220kV凯旋站 | 导线连接位置红外测温：嘉马岭线，井马岭线红外测温 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-14 08:25:44 | 2025-01-14 08:27:49 | 卢启和 | 13927751306 | 江泽辉 | 2025-01-14 08:27:00 | 2025-01-14 12:24:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘子瑜 | 可接受 | 12.5 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-16 22:39:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:04:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412232713132 | 巡视 | 110kV镜畔新线;110kV车新镜线东镜乙支线;110kV镜畔新线东镜甲支线;110kV车新镜线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV车新镜线#61-#76；110kV车新镜线东镜乙支线#01-#11；110kV镜畔新线#01-#16；110kV镜畔新线东镜甲支线#00-#11。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 08:52:22 | 2025-01-14 08:55:05 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清; | 2025-01-14 08:46:00 | 2025-01-14 15:19:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-16 18:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 16:51:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110025104 | 巡视 | 110kV镜龙畔线;220kV北镜甲线;220kV镜田甲线;220kV北镜乙线;220kV镜田乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越特巡（视频巡视）：110kV车平文线#41-#44、#45-#48、车新镜线#41-#44、#45-#48、镜合龙凤文线#12-1-#14-1、镜龙畔线#11-1-#13-1、北镜甲乙线#01-#11、镜田甲乙线#13-#19、车大甲乙线#18-#20，郭车甲乙线#01-#06（第三小组1月*） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-13 09:17:50 | 2025-01-13 08:30:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2025-01-13 08:58:00 | 2025-01-13 15:58:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-16 18:32:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 19:06:53 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 按计划完成任务 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110025171 | 测量 | 110kV镜龙畔线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV车新镜线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV镜田甲线#16-#17、镜田乙线#16-317，110kV车新镜线#42-#43、#46-#47；110kV车平文线#42-#43、#46-#47；110kV郭车甲线#01-#02、110kV郭车乙线#01-#02；110kV车大甲线#19-#20、110kV车大乙线#19-#20、、镜合龙凤文线#13-1-#14-1、镜龙畔线#12-1-#13-1（第三小组）（1月） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-13 09:20:41 | 2025-01-13 08:52:07 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清;丁晨星; | 2025-01-14 08:14:00 | 2025-01-14 16:04:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张礼树 | 2025-01-16 18:32:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 19:16:10 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110010935 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：220kV花空甲线、花空乙线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-16 08:24:54 | 2025-01-16 08:33:51 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 11:32:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-16 16:47:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 15:27:45 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110010932 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：110kV空金甲线、空金乙线、空机线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-16 08:24:15 | 2025-01-16 08:35:15 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚; | 2025-01-16 08:37:41 | 2025-01-16 11:17:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-16 16:47:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 15:27:40 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110009373 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭蓝线、炭白线#01-#39防外力破坏特巡 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-16 08:24:01 | 2025-01-16 08:31:04 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-01-16 08:31:00 | 2025-01-16 11:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-16 16:45:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 14:51:42 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193280087 | 测量 | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线） | 终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 09:21:12 | 2025-01-14 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 周卓蓓; | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 10.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-027 |  | 优 | 卢玉嘉 | 2025-01-16 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:43:04 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110009370 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#75-#85、220kV炭郭甲乙线#22-#34、110kV郭石线#01-#10防鸟害特巡 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-15 08:20:01 | 2025-01-15 09:54:34 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-01-15 08:54:00 | 2025-01-15 13:00:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-15 17:02:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 14:51:42 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608332 | 巡视 | 110kV森温线、110kV森桃线 | 线路特殊巡维： 110kV森温线、110kV森桃线#17-#18施工点特查 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-16 08:44:29 | 2025-01-16 09:32:15 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2025-01-16 09:32:00 | 2025-01-16 11:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:44:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227245411 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2025年1月第2次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-13 09:01:32 | 2025-01-13 09:16:55 | 戚俊杰 | 18620913765 | 叶兴杰; | 2025-01-13 09:05:00 | 2025-01-13 11:05:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:07:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227932206 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#10—#13； | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:25:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:15:02 | 2025-01-07 08:39:33 | 叶兴杰 | 13263673127 | 李思源; | 2025-01-07 08:39:54 | 2025-01-07 14:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 13:27:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227932208 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#10-#13 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:25:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:18:22 | 2025-01-07 08:39:41 | 叶兴杰 | 13263673127 | 李思源; | 2025-01-07 08:46:00 | 2025-01-07 14:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 13:27:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227932209 | 巡视 | 500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#01-#02、500kV蓄能AB联络线#07—#08 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:25:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:04:33 | 2025-01-07 09:35:46 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2025-01-07 09:36:39 | 2025-01-07 13:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 13:27:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129202925 | 巡视 | 110kV森吕线 | 线路特殊巡视：110kV森吕线#01-#94二星级设备电网风险特查 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-08 08:37:48 | 2025-01-08 09:03:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2025-01-08 09:04:10 | 2025-01-08 17:00:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608329 | 巡视 | 110kV森良甲线 | 线路特殊巡维：110kV森良甲线#01-#12三星级设备电网风险特查 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-08 08:35:14 | 2025-01-08 09:24:37 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源; | 2025-01-08 09:24:00 | 2025-01-08 14:37:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608351 | 巡视 | 110kV流吕线 | 线路特殊巡视：110kV流吕线#01-#74线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-09 09:05:10 | 2025-01-09 09:07:37 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2025-01-09 09:07:54 | 2025-01-09 13:46:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129202932 | 巡视 | 35kV良吕线 | 线路特殊巡视：35kV良吕线#01-#83线路竹树、鸟巢、飘挂物特查 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-09 09:02:46 | 2025-01-09 09:17:00 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2025-01-09 10:17:56 | 2025-01-09 13:48:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 35kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:43:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:30:06 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防鸟害特巡;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129203181 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从化站、明珠站、宝珠站电缆路线巡视）（2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-08 10:10:50 | 2025-01-08 09:20:00 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2025-01-08 09:19:00 | 2025-01-08 11:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:42:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 14:37:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227932207 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#08-#09 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:25:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:06:14 | 2025-01-07 09:36:07 | 吴日冲 | 13602218930 |  | 2025-01-07 09:36:58 | 2025-01-07 13:16:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 13:27:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227932210 | 巡视 | 500kV蓄北线、500kV蓄能AB联络线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#03-#07、500kV蓄能AB联络线#01—#06； | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:25:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:13:33 | 2025-01-07 08:47:26 | 钟镇光 | 18903061099 |  | 2025-01-07 08:48:05 | 2025-01-07 15:20:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 13:27:45 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608327 | 巡视 | 110kV森温线 | 线路特殊巡视：110kV森温线#01-#52二星级设备电网风险特查 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-06 08:58:24 | 2025-01-06 09:29:17 | 吴日冲 | 13602218930 | 钟镇光 | 2025-01-06 09:29:00 | 2025-01-06 14:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:41:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:23:29 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227245409 | 巡视 | 110kV从明森线;110kV森吕线;110kV森温线;110kV流森线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线 | 电缆日常巡维：从一片区（II级：110kV从明森线;110kV流森线;Ⅲ级:110kV森吕线;110kV森温线;110kV森养乙线;110kV森养甲线;110kV森桃线;110kV森良甲线;110kV森良乙线）电缆路线巡视（2025年1月第1次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:45:33 | 2025-01-06 09:10:16 | 李思源 | 18101283786 | 朱国坚;叶兴杰 | 2025-01-06 09:13:29 | 2025-01-06 12:24:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:07:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227655043 | 测量 | 110kV从明森线 | 导线连接位置红外测温：110kV从明森线#05-#06重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 14:32:23 | 2025-01-02 09:31:00 | 戚俊杰 | 18620913765 | 李思源 | 2025-01-02 09:33:00 | 2025-01-02 11:33:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:50:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227655030 | 测量 | 110kV森养甲线、110kV森养乙线、110kV从明森线、110kV森温线宝珠乙支线 | 导线连接位置红外测温：110kV森养甲线#4-#5、#13-#14、110kV森养乙线#4-#5、#11-#12、110kV从明森线#92-#93、#107-#108、#114-#115、110kV森温线宝珠乙支线#10-#11重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 08:53:12 | 2025-01-10 08:33:42 | 钟镇光 | 18903061099 | 叶兴杰; | 2025-01-10 08:38:00 | 2025-01-10 16:38:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:50:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227655044 | 测量 | 35kV良吕线 110kV流森线 110kV流吕线 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、110kV流森线#10-#11、110kV流吕线#06-#07重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 08:56:44 | 2025-01-10 09:06:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2025-01-10 09:06:00 | 2025-01-10 13:06:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:50:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241227361359 | 测量 | 35kV良吕线#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59 | 导线连接位置红外测温：35kV良吕线#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83、110kV流吕线#33-#34、#35-#36、#38-#39、110kV森吕线#53-#54、#55-#56、#58-#59重要交叉跨越红外测温（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 08:28:00 | 2025-01-14 09:03:00 | 戚俊杰 | 18620913765 |  | 2025-01-14 09:13:00 | 2025-01-14 13:08:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 吴日冲 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2025-01-16 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-27 10:38:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837552 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#09；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#09精细化巡视、红外测温（2025年1月） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 09:01:12 | 2025-01-15 08:35:00 | 周俊丞 | 13697404039 | 钟辉;王年光;黎仲宏;廖新明;岑炳聪; | 2025-01-15 08:35:00 | 2025-01-15 12:20:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-16 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 21:57:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837578 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46；220kV绿从乙线#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 23:00:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-16 08:51:53 | 2025-01-16 08:53:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞; | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 12:50:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-16 15:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:08:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260370 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV犀茶线[★★]、110kV茶犀京线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-15 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-16 10:20:33 | 2025-01-16 10:36:19 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-01-15 08:36:00 | 2025-01-15 17:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-16 10:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241228149910 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★] | 电缆特殊巡维：110kV奥氮棠华石线停电期间电网风险特巡。 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 09:07:27 | 2025-01-10 09:19:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 卢玉嘉 | 2025-01-01 08:37:00 | 2025-01-15 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-16 10:28:00 | 已完工 |  | 2024-12-28 21:55:08 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224012133 | 巡视 | 110kV林军线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV益和线;110kV林军线和谐支线;110kV林军芙线;110kV林军线杨屋乙支线;110kV林军芙线杨屋甲支线;110kV田杨线 | 电缆日常巡维：林益片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：220kV林武甲线（01头）、220kV林武乙线（01头）、110kV林军线、110kV林军线和谐支线、110kV林军线杨屋乙支线、110kV林军芙线、110kV林军芙线杨屋甲支线；Ⅳ级：110kV益和线、110kV田杨线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 08:29:06 | 2025-01-15 08:50:25 | 周永发 | 13826012774 | 古海涛;窄毅栋; | 2025-01-15 08:51:00 | 2025-01-15 12:24:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 窄毅栋 | 可接受 | 6.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-16 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 01:01:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110009368 | 巡视 | 220kV坡堤甲线;220kV坡堤乙线 | 线路特殊巡维：220kV坡堤甲乙线#01-#32防山火、防树障特巡 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-15 08:16:31 | 2025-01-15 08:16:55 | 梁光明 | 13802533521 | 杨和波 | 2025-01-15 08:17:00 | 2025-01-15 11:17:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-15 16:59:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 14:51:42 | 计划性 |  |  |  | 防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412262246187 | 巡视 | 从科 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#91-#98塔特巡，警示牌安装监控。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 08:32:13 | 2025-01-15 08:28:00 | 朱常镇 | 13926423957 | 梁荣高; | 2025-01-15 08:28:00 | 2025-01-15 12:28:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-15 16:31:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-26 16:24:46 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110010954 | 巡视 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 线路日常巡维：无人机精细化巡视：220kV花绿甲线、花绿乙线#51-#54 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-15 14:04:25 | 2025-01-15 08:30:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2025-01-15 08:35:00 | 2025-01-15 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-15 16:20:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 15:28:18 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155939 | 测量 | 110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空乙线七星乙支线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空甲线七星甲支线、田空乙线七星乙支线#00-#01 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-15 08:48:48 | 2025-01-15 08:49:00 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;江展滔; | 2025-01-15 08:35:00 | 2025-01-15 11:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-15 16:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220249912 | 测量 | 南德站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 08:01:29 | 2025-01-14 14:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:16:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220655188 | 测量 | 远景站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线、110kV航远桂线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 08:01:29 | 2025-01-14 14:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:37:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220254753 | 测量 | 京高站、大埔站、岭泊站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 08:01:29 | 2025-01-14 14:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:27:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220249910 | 测量 | 航云站、景泰站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 08:01:29 | 2025-01-14 14:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:16:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220655187 | 测量 | 岭南花园终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线、110kV环涌乙线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 08:01:29 | 2025-01-14 14:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:37:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220655186 | 测量 | 凰岗终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 08:01:29 | 2025-01-14 14:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆;姚河新; | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:37:18 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220252529 | 测量 | 石井站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 08:01:29 | 2025-01-14 14:37:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆;姚河新; | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-012 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 15:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:22:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001456 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127，220kV石沥甲乙线#31-#32，220kV浔罗甲乙线#04-#05，#11-#12塔段重要跨越测温（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-15 11:22:49 | 2025-01-15 09:17:00 | 马万里 | 15989060968 | 王运辉; | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 12:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 14:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001291 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：外力区（广佛大桥系统工程（一期））220kV浔罗甲乙线#10-#11塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:41:37 | 2025-01-14 07:53:33 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-14 07:54:00 | 2025-01-14 11:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220216394 | 巡视 | 佛山市南海区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#97-#98、#126-#127；220kV石沥甲乙线#31-#32；220kV浔罗甲乙线#04-#05；#11-#12塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:43:49 | 2025-01-14 07:55:07 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-14 07:55:00 | 2025-01-14 11:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 11:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 09:56:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012429 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线（2025年春节保供电）110kV罗流盘金线（省港杯足球赛保供电）110kV三景桂线、110kV罗流盘金线、110kV泮金流线（2025年迎春花市保供电）110kV三景桂线#01-#07塔段（广东省十四届人大三次会议保供电） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-15 08:36:12 | 2025-01-15 08:43:17 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-15 08:43:25 | 2025-01-15 11:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 11:44:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000080 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线。110kV环三甲线、110kV环三乙线（2025年春运保供电），110kV环三乙线、110kV三景桂线（2025年迎春花市保供电） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-15 07:56:51 | 2025-01-15 10:25:26 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-01-15 10:25:47 | 2025-01-15 11:31:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 11:44:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:58:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485178 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-14 15:00:00 | 2025-01-14 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 14:47:34 | 2025-01-14 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2025-01-14 15:00:00 | 2025-01-14 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-14 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012286 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维：110kV从城线2025年春运保供电特查 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 09:10:34 | 2025-01-14 09:04:00 | 董俊 | 18924157351 | 吴清泉 | 2025-01-14 09:15:00 | 2025-01-14 12:25:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-15 08:27:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260404 | 巡视 | 110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV潭太线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;220kV天鹿线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城北区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:25:11 | 2025-01-02 09:05:55 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-01-02 09:06:49 | 2025-01-14 10:50:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-15 07:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220728603 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:17:00 | 2025-01-13 08:43:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-12 08:41:38 | 2025-01-14 17:03:52 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 11:22:19 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0084直线塔单元 - N0088耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0089直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220650659 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:15:42 | 2025-01-13 08:42:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-12 08:41:38 | 2025-01-14 17:08:36 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:31:27 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0084直线塔单元 - N0088耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0089直线塔单元 - N0093耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220651088 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:17:29 | 2025-01-13 08:43:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-12 08:59:17 | 2025-01-14 17:02:52 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:32:57 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0089耐张塔单元 - N0096耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0094耐张塔单元 - N0101直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220728815 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:17:57 | 2025-01-13 08:42:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-12 08:59:17 | 2025-01-14 17:03:33 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-15 07:46:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 11:23:45 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0089耐张塔单元 - N0096耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0094耐张塔单元 - N0101直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110025135 | 测量 | 110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车大甲线;110kV郭车乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV车大甲线、镜畔新线、镜合畔线、郭车乙线（2025年春运保供电准备阶段）*。 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 16:28:18 | 2025-01-13 08:31:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 黎健民 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-14 19:29:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 19:11:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110025146 | 测量 | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 16:22:22 | 2025-01-13 08:31:00 | 张礼树 | 13416141434 |  | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 3 | 黎健民 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-14 19:29:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 19:12:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412241239726 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维：220kV岭郭甲乙线#75-#85、220kV炭郭甲乙线#22-#34、110kV郭石线#01-#10防鸟害特巡 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 08:35:58 | 2025-01-14 09:27:18 | 徐耀明 | 13480214888 |  | 2025-01-14 09:00:00 | 2025-01-14 16:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-14 19:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 11:10:34 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412241239723 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 线路特殊巡维：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站塔段防外力破坏特巡 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 08:26:53 | 2025-01-14 09:25:26 | 徐伟浩 | 13622888885 | 梁光明 | 2025-01-14 09:25:00 | 2025-01-14 11:55:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 14.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-14 19:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 11:10:34 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260375 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-14 08:30:00 | 2025-01-14 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-14 17:42:03 | 2025-01-14 08:36:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-01-14 08:38:00 | 2025-01-14 17:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-14 17:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260386 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[[★★★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV天环龙永甲线[★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-13 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-13 08:43:07 | 2025-01-14 17:45:30 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙 | 2025-01-13 08:45:00 | 2025-01-13 17:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-14 17:48:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837579 | 测量 | 220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#51-#52、#53-#54；110kV绿兔甲线#50-#51；110kV绿兔乙线#50-#51重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 15:54:57 | 2025-01-14 08:51:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2025-01-14 09:02:00 | 2025-01-14 16:37:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-14 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:08:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837581 | 测量 | 110kV从岗线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线 | 导线连接位置红外测温：110kV绿兔甲线#23-#24；110kV绿兔乙线#23-#24；110kV从岗线#27-#28重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 15:54:57 | 2025-01-14 08:54:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2025-01-14 09:04:00 | 2025-01-14 16:26:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-14 17:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:08:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485209 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV益和线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV汉云甲线[★★]、110kV石鸦线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV聚兔线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV汉云乙线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、广东省十四届人大三次会议保供电【（二级）01.13-01.18】保供电视频特巡任务；2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、省港杯足球赛保供电【（二级）01.15】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-14 08:00:00 | 2025-01-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-14 14:21:52 | 2025-01-14 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2025-01-14 08:00:00 | 2025-01-14 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘泽楷 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-14 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485240 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-14 08:00:00 | 2025-01-14 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 14:45:33 | 2025-01-14 08:00:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2025-01-14 08:01:00 | 2025-01-14 16:01:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-14 16:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001458 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06重要跨越测温（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-13 15:20:59 | 2025-01-14 08:11:51 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-14 08:33:00 | 2025-01-14 11:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 16:47:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012297 | 巡视 | 220kV从从甲线查线；220kV从从乙线查线；220kV森从甲线查线；220kV森从乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV从从甲线查线#37-#40；220kV从从乙线查线#37-#40；220kV森从甲线查线#131-#134；220kV森从乙线#80-#91 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 09:29:12 | 2025-01-14 09:30:00 | 李森洪 | 13922397908 | 李贤育 | 2025-01-14 09:30:00 | 2025-01-14 11:33:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-14 16:47:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110010937 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：2025年春运保供电：110kV田空甲线及其支线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 08:40:00 | 2025-01-14 08:41:20 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2025-01-14 08:41:29 | 2025-01-14 11:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2025-01-14 16:33:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 15:27:48 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155936 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：保供电特巡：2025年春运保供电：110kV空机线、110kV空金甲线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 08:48:22 | 2025-01-14 08:49:14 | 黎国强 | 13609607906 | 温耀坚; | 2025-01-14 08:49:00 | 2025-01-14 11:18:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2025-01-14 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110010953 | 巡视 | 110kV空金甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 电缆特殊巡维：保供电特巡：2025年春运保供电：110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线、110kV空机线、110kV金机线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 08:48:22 | 2025-01-14 08:49:14 | 黎国强 | 13609607906 | 温耀坚; | 2025-01-14 08:49:00 | 2025-01-14 11:18:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2025-01-14 16:33:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 15:28:18 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110025158 | 测量 | 220kV林武甲线;220kV林武乙线 | 终端红外检测：220kV林武甲线、林武乙线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 14:23:57 | 2025-01-13 09:25:00 | 曾睿铨 | 13631866067 |  | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 14:25:00 | 手工录入 | 曾睿铨 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-14 16:04:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 19:15:24 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221829073 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（跨500kV线路）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从科乙线#40-#41；(Ⅱ级)500kV从木丙线#39-#41；(Ⅱ级)500kV从木丁线#39-#41（2025年1月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 09:30:20 | 2025-01-09 08:33:00 | 钟辉 | 13922128802 | 黎仲宏; | 2025-01-09 08:33:00 | 2025-01-09 17:23:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-14 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 21:48:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221765050 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 线路特殊巡维：人工校对性巡视（穿越500kV线路）：（Ⅱ级）500kV蓄北线#139-#140（2025年1月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 09:31:10 | 2025-01-09 08:31:00 | 钟辉 | 13922128802 | 黎仲宏; | 2025-01-09 08:34:00 | 2025-01-09 15:22:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-14 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 21:39:51 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837558 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（穿越500kV线路）：(Ⅱ级)500kV蓄北线#139-#140精细化巡视、红外测温（2025年1月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 08:52:22 | 2025-01-14 08:56:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 廖新明;黎仲宏;王年光;钟辉;周俊丞; | 2025-01-14 08:56:00 | 2025-01-14 11:45:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-14 16:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:01:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001066 | 巡视 | 110kV环涌乙线;110kV环涌甲线;110kV石塘乙线;110kV石塘甲线;110kV环涌乙线南德乙支线;110kV石岭大线;220kV石环甲线;110kV环大德线;220kV环京线;220kV石环乙线;110kV环涌甲线南德甲支线 | 电缆日常巡维：石井片区计划巡视（2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 08:38:56 | 2025-01-06 08:45:46 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-06 08:48:05 | 2025-01-10 15:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001062 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV三景桂线;110kV石棠远桂线;110kV罗石线槎头支线;110kV石槎线;110kV环三甲线;110kV环三乙线;110kV航远桂线;110kV航景线 | 电缆日常巡维：三元里片区巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 08:38:34 | 2025-01-06 08:45:25 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-06 08:49:00 | 2025-01-10 10:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001286 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁新市站）110kV石棠坪远航线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-14 07:55:22 | 2025-01-14 08:45:17 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-14 09:40:00 | 2025-01-14 11:30:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.5 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 15:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012430 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线。110kV环三甲线、110kV环三乙线（2025年春运保供电），110kV环三乙线、110kV三景桂线（2025年迎春花市保供电） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-14 07:56:33 | 2025-01-14 08:45:02 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-14 08:45:30 | 2025-01-14 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 15:01:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000092 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：500kV北花甲乙线#26-#29塔段外力区（广清城际1标跨神山大道特大桥、珠三角城际轨道交通广佛环线、广州白云神山物流园项目配套道路工程） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-14 14:28:42 | 2025-01-14 14:39:49 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-01-14 08:39:00 | 2025-01-14 14:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 14:41:00 | 已完工 |  | 2025-01-08 07:59:02 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412201150237 | 巡视 | 220kV北石甲乙线、220kV北浔甲乙线 | 人工精细化巡视：220kV北石甲乙线#54-#55、220kV北浔甲乙线#55-#56（OPGW直径小于3mm） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:19:46 | 2025-01-14 08:18:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-14 08:18:00 | 2025-01-14 11:19:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 15:01:16 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220720760 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:18:38 | 2025-01-13 08:42:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-13 08:42:00 | 2025-01-14 11:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:59:06 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220720241 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:16:13 | 2025-01-13 08:43:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-13 08:43:00 | 2025-01-14 11:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:58:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220254752 | 测量 | 西海终端场、河沙终端场、河沙站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:04 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:27:24 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220240857 | 测量 | 福沙站、联兴站、医药港站 | 终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:08:24 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:12:45 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220249911 | 测量 | 桃园站、茶窖终端场 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:05 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:16:13 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220254751 | 测量 | 浔峰站、金沙洲站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:05 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:27:24 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220249909 | 测量 | 浔峰隧道 | 电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:05 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:16:13 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220254750 | 测量 | 泮塘站、泮塘隧道 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:04 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:27:24 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220249905 | 测量 | 横沙站、沙贝站、金沙洲T接房 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:04 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:16:06 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220249904 | 测量 | 流花站、金花站、盘福站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:04 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:16:06 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220241536 | 测量 | 南湾站、源溪站 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:04 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:14:00 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220252528 | 测量 | 罗涌站、西村电厂 | 终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV罗南线、110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:11:05 | 2025-01-09 08:26:00 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-026 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 10:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:22:49 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 月计划 | SCWH03012412193315520 | 测量 | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线 | 接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-18 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-14 09:22:03 | 2025-01-13 08:40:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍; | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 13.81 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S5-016 |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-14 09:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 16:49:49 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233545910 | 巡视 | 220kV花林甲线;220kV花林乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花林甲线#01-#15、花林乙线#01-#15。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:49:46 | 2025-01-06 08:47:00 | 黎健民 | 13926290188 | 窄毅栋;古海涛; | 2025-01-06 08:59:51 | 2025-01-06 13:37:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-14 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:46:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110000407 | 预试 | 110kV林军线杨屋乙支线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军线杨屋乙支线。 | 2025-01-13 07:00:00 | 2025-01-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2025-01-10 | 2025-01-10 08:58:40 | 2025-01-13 08:47:46 | 周永发 | 13826012774 | 曾睿铨;窄毅栋;衷颢元; | 2025-01-13 09:05:00 | 2025-01-13 16:25:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-103 |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-14 08:38:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 08:46:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110000408 | 预试 | 110kV林军线杨屋乙支线 | 交叉互联试验：110kV林军线杨屋乙支线。 | 2025-01-13 07:00:00 | 2025-01-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2025-01-10 | 2025-01-10 08:58:40 | 2025-01-13 08:47:46 | 周永发 | 13826012774 | 曾睿铨;窄毅栋;衷颢元; | 2025-01-13 09:05:00 | 2025-01-13 16:25:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-103 |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-14 08:38:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 08:46:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412201150240 | 巡视 | 220kV北浔甲线、220kV北浔乙线 | 人工精细化巡视：220kV北浔甲乙线#02-#03（OPGW直径小于3mm） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:30:08 | 2025-01-13 08:15:01 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-01-13 08:16:00 | 2025-01-13 14:18:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 07:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 15:01:16 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001469 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#02-#03、#12-#13、#17-#21、#24-#25、#54-#56、#59-#62；220kV北石甲乙线#02-#03、#11-#12、#16-#20、#23-#24、#53-#55、#58-#61；220kV北郭甲乙线#01-#09、#14-#19、#22-#23；110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV蚌郭乙线#08-#09、#12-#14、#20-#23、#26-#27、#40-#41；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23重要跨越测温（2025年1月）。110kV蚌郭甲线#09-#10、#13-#16、#21-#24、#26-#27、#42-#43；110kV郭北泉线#02-#03、#16-#17、#20-#23塔段（2025年春运保供电前重要跨越测温） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:25:28 | 2025-01-13 08:17:10 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-01-13 08:17:00 | 2025-01-13 14:17:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 07:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001054 | 巡视 | 220kV花泮线：220kV花罗甲线;110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年1月第3次） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 15:45:45 | 2025-01-13 08:02:50 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-13 08:03:19 | 2025-01-13 16:48:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001046 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年1月第3次） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 15:45:45 | 2025-01-13 08:03:05 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-13 08:03:28 | 2025-01-13 16:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012432 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：电缆特殊巡维：110kV三景桂线、110kV罗流盘金线、110kV泮金流线（2025年迎春花市保供电）110kV罗流盘金线（省港杯足球赛保供电） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-10 16:49:10 | 2025-01-13 08:03:12 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-13 08:03:36 | 2025-01-13 16:55:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 07:40:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012428 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线 | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-13 08:01:04 | 2025-01-13 08:43:08 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2025-01-13 08:43:22 | 2025-01-13 09:47:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 07:40:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:07:52 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001457 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV浔罗甲乙线#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段重要跨越测温（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-13 08:08:19 | 2025-01-13 08:19:56 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-13 08:20:00 | 2025-01-13 11:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-14 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485179 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-13 15:00:00 | 2025-01-13 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 14:40:31 | 2025-01-13 15:25:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-13 16:00:00 | 2025-01-13 22:03:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-13 22:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485210 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV石鸦线[★★]、110kV天环龙永甲线[★★]、110kV汉云甲线[★★]、110kV石鸦线[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV林军线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV聚兔线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV汉云乙线[★★★]、110kV石塘甲线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、2025年春节保供电【（二级）01.28-02.04】、省港杯足球赛保供电【（二级）01.15】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第005号V级电网风险【110kV田南机线停电（1.10-1.13）】、广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 14:32:04 | 2025-01-13 15:27:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485241 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-13 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-06 | 2025-01-10 14:40:06 | 2025-01-13 15:29:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-13 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-13 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241231599632 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV奥美鱼线[★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV犀永甲线[★]、220kV麒永线[★]、110kV碧下线（2025年春运保供电新增线路） | 电缆特殊巡维：星级设备特维、2025年春运保供电前特维（新增：110kV碧下线）。（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-10 08:30:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 08:57:22 | 2025-01-13 00:38:11 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-01-10 08:38:00 | 2025-01-10 17:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 17:16:00 | 已完工 |  | 2024-12-31 15:23:22 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412241239725 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV林蓝线;110kV蓝北线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维：220kV花炭甲乙线#56-#57、岭郭甲乙线#05-#06，110kV炭蓝线#41-#45、#61-#62、林蓝线,61-#62、#69-#70、#73-#74、蓝北线#03-#06，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、炭蓝线茶塘乙支线#01防外力破坏特巡 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-13 09:06:04 | 2025-01-13 09:14:00 | 梁光明 | 13802533521 | 徐伟浩;徐耀明 | 2025-01-13 09:14:00 | 2025-01-13 12:23:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-13 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 11:10:34 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412241239724 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 线路特殊巡维：110kV林蓝线#01-#62防风防汛、防山火、防外力破坏特巡 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-13 08:28:56 | 2025-01-13 08:35:33 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;吴逸凡 | 2025-01-13 08:35:00 | 2025-01-13 17:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-13 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 11:10:34 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224180829 | 巡视 | 110kV林蓝线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：110kV林蓝线电缆部分巡视（2025年01月Ⅲ级第1次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-13 08:28:56 | 2025-01-13 08:35:33 | 覃德文 | 13602233441 | 杨和波;吴逸凡; | 2025-01-13 08:35:00 | 2025-01-13 17:01:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-13 17:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:50:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110010955 | 测量 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV空金甲线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温、红外测温抽检：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线、110kV田空甲线七星甲支线、110kV田空甲线花城甲支线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV空金甲线 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-13 08:35:49 | 2025-01-13 08:36:00 | 王成 | 13509294899 | 黎国强;薛志东;黄文锋;温耀坚; | 2025-01-13 08:35:00 | 2025-01-13 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-13 16:36:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 15:28:18 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012298 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线#63-#67； | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-13 09:27:19 | 2025-01-13 08:54:00 | 董俊 | 18924157351 |  | 2025-01-13 08:54:00 | 2025-01-13 12:13:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 董俊 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-13 16:14:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012299 | 巡视 | 110kV从佛线、220kV汤森乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线#68-#70；220kV汤森乙线#56 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-13 09:30:58 | 2025-01-13 09:35:59 | 李森洪 | 13922397908 | 李贤育 | 2025-01-13 09:35:00 | 2025-01-13 11:04:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 董俊 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-13 16:14:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012294 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线#56-#62 | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-13 09:21:06 | 2025-01-13 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-13 15:41:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-13 16:13:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110012293 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线#48-#55； | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-19 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-13 09:28:03 | 2025-01-13 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-01-13 08:30:00 | 2025-01-13 15:41:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 董俊 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-13 16:12:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 16:05:05 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001649 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维:110kV三景桂线#01-#07塔段（广东省十四届人大三次会议保供电） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-11 08:52:17 | 2025-01-11 08:53:17 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-11 08:53:00 | 2025-01-11 17:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-13 15:14:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
待确认 | 周计划 | SCWH03012412022296214 | 预试 | 220kV犀麒线 | 交叉互联试验：220kV犀麒线。 | 2025-01-09 10:30:00 | 2025-01-12 19:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 |  | 停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 08:41:59 | 2025-01-10 09:20:04 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英; | 2025-01-10 08:33:00 | 2025-01-10 17:07:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 卢润戈 | 可接受 | 18.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-076 |  | 优 |  |  | 已完工 |  | 2024-12-02 18:57:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001284 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙线，外力区（茶滘城中村改造项目）110kV花桃甲乙线#09-#11塔段（2025年1月）；广湛铁路迁改施工现场跟进 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:42:47 | 2025-01-13 08:09:21 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-13 08:10:52 | 2025-01-13 12:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-13 12:38:30 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220208506 | 巡视 | 广州市荔湾区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:44:37 | 2025-01-13 08:08:36 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-13 08:08:47 | 2025-01-13 12:37:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-13 12:37:43 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 09:51:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001300 | 巡视 | 110kV芳花增乙线冲口乙支线;110kV芳花增甲线冲口甲支线;110kV花桃甲线;110kV花桃乙线 | 线路特殊巡维：外力区（如意坊放射线）110kV芳花增甲线冲口甲支线#00-#02、110kV芳花增乙线冲口乙支线#00-#02；110kV花桃甲乙线#08-#10塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-10 15:40:02 | 2025-01-13 08:06:47 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-13 08:07:06 | 2025-01-13 12:33:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-13 12:37:08 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250108000099 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV三景桂线#05-#07塔段重要交叉跨越（2025年迎春花市保供电） | 2025-01-13 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2025-01-08 | 2025-01-10 16:46:23 | 2025-01-13 08:03:50 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2025-01-13 08:05:34 | 2025-01-13 12:35:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-13 12:36:29 | 已完工 |  | 2025-01-08 08:03:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485181 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-11 15:00:00 | 2025-01-11 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 18:04:08 | 2025-01-11 19:06:00 | 方埼磊 | 15652525353 |  | 2025-01-11 16:00:00 | 2025-01-11 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-11 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485243 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-11 08:00:00 | 2025-01-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 18:03:08 | 2025-01-11 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2025-01-11 08:00:00 | 2025-01-11 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485212 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV林军线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV聚兔线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、省港杯足球赛保供电【（二级）01.15】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第005号V级电网风险【110kV田南机线停电（1.10-1.13）】、广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-11 08:00:00 | 2025-01-11 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 18:03:41 | 2025-01-11 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2025-01-11 08:00:00 | 2025-01-11 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-11 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250102141096 | 测量 | 220kV镜田甲线;220kV镜田乙线 | 局放测试：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线电缆线路局放测试。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2025-01-02 | 2025-01-07 11:40:08 | 2025-01-08 09:13:30 | 丁晨星 | 17324269480 | 张礼树;李刚 | 2025-01-08 09:13:00 | 2025-01-08 13:17:00 | 手工录入 | 张礼树 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 张礼树 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S2-034 |  | 优 | 钟誌 | 2025-01-13 08:20:00 | 已完工 |  | 2025-01-02 16:27:03 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233546371 | 巡视 | 110kV郭车甲线新街甲支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车大乙线;110kV车大甲线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 线路特殊巡维：110kV车大甲线;110kV车大乙线;110kV郭车甲线;110kV郭车乙线（2025年春运保供电准备阶段特巡） 电缆特殊巡维：110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV郭车乙线天马乙支线（2025年春运保供电准备阶段特巡） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:54:56 | 2025-01-02 09:51:43 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-01-02 08:27:00 | 2025-01-03 14:32:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 钟誌 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-01-06 08:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:48:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028966 | 测量 | 220kV北镜甲线;220kV北镜乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温：220kV北镜甲线#01-#02、#04-#05、#09-#10、北镜乙线#01-#02、#01-#02、#04-#05、#09-#10（1月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:25:36 | 2025-01-07 10:52:11 | 高志辉 | 13926290928 | 杨和清 | 2025-01-07 08:17:00 | 2025-01-07 14:38:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 11.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-01-13 08:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 05:18:47 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224012136 | 巡视 | 110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线 | 电缆日常巡维：新华片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：110kV镜合龙凤文线、110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线；Ⅳ级：110kV田平文线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:37:29 | 2025-01-09 08:38:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2025-01-09 08:45:00 | 2025-01-09 14:43:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-01-13 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 01:01:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224012132 | 巡视 | 220kV林田线;110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;220kV文田乙线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线 | 电缆日常巡维：田心片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：220kV镜田甲线、220kV镜田乙线、220kV林田线；Ⅳ级：220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV田龙甲线、110kV文游田龙线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:18:54 | 2025-01-06 08:41:00 | 钟誌 | 13710201115 | 丁晨星 | 2025-01-06 08:45:00 | 2025-01-06 15:36:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 张礼树 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-01-13 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 01:01:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028600 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV镜合龙凤文线;110kV车平文线;110kV文公甲线;220kV文田乙线;110kV文公乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;220kV花文甲线;110kV田平文线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;110kV益田甲线曙光甲支线;220kV花文乙线 | 电缆日常巡维：第三小组海布片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：220kV花文甲线、220kV花文乙线、110kV文林线、110kV车平文线、110kV田平文线凤凰丙支线；Ⅳ级：220kV文田甲线、220kV文田乙线、110kV文公甲线、110kV文公乙线、110kV文游线、110kV文游田龙线（文游段、游田段）、110kV田平文线、110kV镜合龙凤文线、110kV文石线、110kV文公乙线石岗乙支线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:40:35 | 2025-01-06 08:41:00 | 钟誌 | 13710201115 |  | 2025-01-06 08:42:00 | 2025-01-10 11:13:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 钟誌 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-01-13 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 02:54:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223593392 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉太线九佛甲支线#11-#18；1110kV汉云甲线九佛乙支线#18-#25 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 08:16:42 | 2025-01-10 08:31:15 | 梁嘉亮 | 13660113827 | 陈志辉 | 2025-01-10 08:31:00 | 2025-01-10 15:33:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 张春勇 | 2025-01-13 08:10:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:27:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001597 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-08 20:50:21 | 2025-01-09 08:14:03 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-10 08:15:00 | 2025-01-11 10:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-13 07:57:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001637 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-10 17:02:23 | 2025-01-11 08:59:00 | 卢秋庆 | 13826291637 | 戴国斌; | 2025-01-11 08:58:00 | 2025-01-11 16:49:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-13 07:57:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001621 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线。110kV环三乙线、110kV三景桂线（广东省十四届人大三次会议保供电） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-12 07:46:42 | 2025-01-12 07:48:21 | 戴国斌 | 13760855846 | 刘源;卢秋庆; | 2025-01-12 07:48:00 | 2025-01-12 17:10:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-13 07:57:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260387 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV奥观线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV犀永甲线[★]、220kV麒永线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-11 08:30:00 | 2025-01-11 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-30 | 2025-01-13 00:29:42 | 2025-01-13 00:39:07 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-11 08:39:00 | 2025-01-11 17:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260366 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠农线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV奥观线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV犀永甲线[★]、220kV麒永线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-12 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-30 | 2025-01-13 00:27:33 | 2025-01-13 00:40:04 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-12 08:47:00 | 2025-01-12 17:18:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250110022830 | 巡视 | 110kV航景鹿中较线 | 电缆特殊巡维：广东省十四届人大三次会议保供电准备阶段特维。 | 2025-01-10 17:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2025-01-10 | 2025-01-10 17:43:35 | 2025-01-10 17:17:00 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-10 17:38:00 | 2025-01-11 13:43:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:37:00 | 已完工 |  | 2025-01-10 17:41:05 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260411 | 巡视 | 110kV棠农线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京上龙线;110kV犀京麒线;110kV犀嘉乙线;110kV犀嘉甲线;110kV犀茶线;110kV犀茶线友好乙支线;110kV茶犀京线;110kV茶犀京线友好甲支线;110kV麒牛线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：友好犀牛华农片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:31:36 | 2025-01-06 08:37:16 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2025-01-06 08:38:08 | 2025-01-09 16:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260396 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天体林太线;110kV天体林燕麒线;110kV天环龙永乙线;110kV天环龙永甲线;110kV天金林花线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV永梅线;110kV永濂乙线;110kV永濂甲线;110kV潭石五华麒线;110kV犀上牛麒线;110kV犀京麒线;110kV猎天金环龙线;110kV麒燕乙线;110kV麒燕甲线;110kV麒牛线;220kV天鹿线;220kV木麒乙线;220kV木麒甲线;220kV犀永甲线;220kV犀麒线;220kV麒天乙线;220kV麒天甲线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：永福林和麒麟片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:31:26 | 2025-01-06 08:37:45 | 黄炜恒 | 137******23 | 李华英 | 2025-01-06 08:37:52 | 2025-01-09 16:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260397 | 巡视 | 110kV伍府乙线;110kV伍府甲线;110kV伍文东永线;110kV西流盘秀鹿线;110kV西罗乙线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV罗伍线;220kV罗鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：罗涌片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:25:22 | 2025-01-03 08:31:15 | 徐豪 | 188******02 | 张国熙 | 2025-01-06 08:35:00 | 2025-01-10 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260399 | 巡视 | 110kV永梅线;220kV天鹿线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：鹿鸣片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:24:56 | 2025-01-03 08:31:39 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2025-01-06 08:35:00 | 2025-01-08 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260407 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠员东线;110kV棠汇华石线;110kV潭城线;110kV潭石五华麒线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：华景石牌员村片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 09:52:59 | 2025-01-09 13:52:48 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英 | 2025-01-09 13:52:57 | 2025-01-10 17:17:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260409 | 巡视 | 110kV区鹿线;110kV永区东线;110kV永区线;110kV潭二东文线;110kV航景鹿中较线;110kV鹿中较乙线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东堤片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:24:32 | 2025-01-03 08:31:31 | 徐豪 | 188******02 | 张国熙 | 2025-01-06 08:35:00 | 2025-01-09 11:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-13 00:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485180 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-12 15:00:00 | 2025-01-12 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:54:32 | 2025-01-12 15:04:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-12 16:00:00 | 2025-01-12 22:06:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-12 22:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239980 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维： 广东省十四届人大三次会议保供电（二级）特巡：保供电前特巡：110kV凯陈夏苗航线、110kV航苗隆鹤线、110kV凯陈夏隆线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-11 10:02:55 | 2025-01-11 08:06:00 | 陈其来 | 18801097281 |  | 2025-01-11 08:20:34 | 2025-01-11 12:20:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈其来 | 2025-01-12 20:14:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485242 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-12 08:00:00 | 2025-01-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:55:03 | 2025-01-12 08:00:00 | 伦国钦 | 13902303839 | 朱科任; | 2025-01-12 08:00:00 | 2025-01-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485211 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV林军线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV聚兔线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV空梯线[★★★]、110kV棠茶线[★★★]、110kV石塘乙线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、省港杯足球赛保供电【（二级）01.15】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第005号V级电网风险【110kV田南机线停电（1.10-1.13）】、广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-12 08:00:00 | 2025-01-12 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 14:28:35 | 2025-01-12 08:00:00 | 朱科任 | 15915907429 | 伦国钦; | 2025-01-12 08:00:00 | 2025-01-12 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-12 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224215875 | 巡视 | 220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#223-#229; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 14:01:57 | 2025-01-07 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明;杨和波 | 2025-01-07 09:15:00 | 2025-01-07 14:25:50 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-10 15:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:23:39 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485182 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-10 15:00:00 | 2025-01-10 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 11:15:26 | 2025-01-10 15:31:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-10 16:00:00 | 2025-01-10 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 张晓青 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-10 22:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485244 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-10 08:00:00 | 2025-01-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 11:19:19 | 2025-01-10 08:00:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-01-10 08:00:00 | 2025-01-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-10 22:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485213 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV林军线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV聚兔线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV林军芙线[★★★]、220kV花文甲线[★★★]、110kV空梯线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、省港杯足球赛保供电【（二级）01.15】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第005号V级电网风险【110kV田南机线停电（1.10-1.13）】、广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-10 08:00:00 | 2025-01-10 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 12:34:25 | 2025-01-10 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-01-10 08:00:00 | 2025-01-10 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-10 22:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001645 | 巡视 | 广州市 | 特殊线路监盘： 星级线路：500kV北增甲乙线、110kV凯坪棠线[★★★]、 110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉云乙线[★★]（110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉云乙线[★★]退出重合闸、 220kV茶园甲线[★]（220kV茶园甲线[★]退出重合闸、 220kV界汉甲乙线[★] 线路视频特巡：2025年春节保供电（二级）：110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线。2025年春运保供电（二级）：嘉马岭线、井马岭线、汉人甲线、航高线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-10 08:11:44 | 2025-01-10 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 陈其来;陈有英;陈志辉;陈志辉(顾问);邓茂村;梁嘉亮;梁伟照;刘子瑜;卢启和;潘永洪;容志松;谭颂华;徐龙;张春勇 | 2025-01-10 08:00:00 | 2025-01-10 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-10 17:02:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131486 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（0-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线#25-#36； | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-10 11:33:53 | 2025-01-10 09:15:12 | 董俊 | 18924157351 | 吴清泉 | 2025-01-10 09:34:00 | 2025-01-10 12:00:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-10 16:14:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131487 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线#06-#11； | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-10 08:31:27 | 2025-01-10 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-01-10 08:30:00 | 2025-01-10 11:34:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-10 16:14:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131476 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（0-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线#37-#47； | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-10 08:44:21 | 2025-01-10 09:15:03 | 董俊 | 18924157351 | 吴清泉 | 2025-01-10 09:15:24 | 2025-01-10 11:28:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-10 16:13:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131484 | 巡视 | 110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（0-12月）：（Ⅳ级）110kV从佛线#12-#24； | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-10 08:33:36 | 2025-01-10 08:31:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-01-10 08:30:00 | 2025-01-10 11:33:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-10 16:13:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001560 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线。110kV蚌郭甲线、110kV郭北泉线架空及电缆（春运保供电） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-09 07:56:31 | 2025-01-09 08:50:54 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-01-09 08:51:00 | 2025-01-09 15:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-10 15:30:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:51 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155937 | 巡视 | 110kV田芙线 | 线路特殊巡维：防外破特巡：110kV田芙线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-10 08:29:36 | 2025-01-10 08:37:27 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2025-01-10 08:39:00 | 2025-01-10 11:26:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-10 15:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223520150 | 巡视 | 110kV茶纲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶纲线#15-#24 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 08:28:30 | 2025-01-10 08:27:31 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2025-01-10 08:30:00 | 2025-01-10 11:41:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢启和 | 2025-01-10 12:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:56:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 | 茶纲线#17#19座标错误不能自动到位，只能手动。 | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223519000 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#33-#39；500kV北增乙线#31-#37 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-08 08:31:15 | 2025-01-08 08:47:36 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2025-01-08 09:49:16 | 2025-01-10 14:35:14 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-10 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV北增乙线已巡视杆塔:[N0031直线塔单元 - N0037直线塔单元] 500kV北增甲线已巡视杆塔:[N0033直线塔单元 - N0039直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252997193 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 人工精细化巡线：500kV蓄北线#204-#210 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 09:00:25 | 2025-01-10 08:56:07 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2025-01-10 09:01:00 | 2025-01-10 14:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-10 15:04:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 19:12:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412253004670 | 巡视 | 500kV蓄北线 | 人工精细化巡线：500kV蓄北线#199+1-#203 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 18:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 08:07:51 | 2025-01-10 08:56:51 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2025-01-10 08:56:00 | 2025-01-10 11:58:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-10 15:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 19:36:44 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241025001835 | 测量 | 白云 | 导线连接位置测温：500kV蓄北线#199-#210 | 2025-01-01 08:34:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-10 08:17:49 | 2025-01-10 08:54:59 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2025-01-10 08:55:00 | 2025-01-10 14:40:00 | 手工录入 | 刘子瑜 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-10 15:02:00 | 已完工 |  | 2024-10-25 09:27:52 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224729272 | 巡视 | 110kV炭蓝线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭白线#01-#20;110kV炭松甲线#01-#05;110kV炭松乙线#01-#05;（Ⅳ级）110kV炭蓝线#01-#20; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 18:22:45 | 2025-01-08 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 梁光明;李海荣 | 2025-01-08 09:35:26 | 2025-01-08 12:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-10 14:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:28:27 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0005耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0005耐张杆单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0020直线塔单元] 110kV炭蓝线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元 - N0020直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224734289 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#41-#47;110kV炭松乙线#41-#47;炭白线#43+1-#46 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 16:24:00 | 2025-01-08 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2025-01-08 09:30:28 | 2025-01-08 12:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-10 14:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:31:03 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0047耐张塔单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0047耐张塔单元] 110kV炭白线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0043+1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224729273 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#11-#21;110kV炭松乙线#11-#21; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 14:56:35 | 2025-01-09 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2025-01-09 09:15:00 | 2025-01-09 12:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-10 14:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:28:27 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0011耐张杆单元 - N0021耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223628156 | 巡视 | 110kV凯陈夏苗航线;110kV凯陈夏隆线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：【Ⅱ级】110kV凯陈夏隆线#01-#11；110kV凯陈夏苗航线#01-#11 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 08:20:38 | 2025-01-10 08:28:17 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-10 08:28:00 | 2025-01-10 10:25:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-10 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:36:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223517112 | 巡视 | 220kV北麒甲线(备用);220kV北犀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北麒甲线（退运）#26-#39；220kV北麒乙线（退运）#26-#39 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-10 08:29:20 | 2025-01-10 08:26:46 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2025-01-10 08:30:00 | 2025-01-10 11:39:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-10 12:16:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:47:12 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001601 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：嘉马岭，井马岭线，2025年春运保供电（二级）特殊巡视，黄石地铁站施工点联系 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-10 08:25:15 | 2025-01-10 08:36:03 | 何国雄 | 13533118156 | 陈有英 | 2025-01-10 08:36:00 | 2025-01-10 10:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-10 11:01:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239975 | 巡视 | 广州市 | 特殊线路监盘： 星级线路：500kV北增甲乙线、110kV凯坪棠线[★★★]、 110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉云乙线[★★]（110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉云乙线[★★]退出重合闸、 220kV茶园甲线[★]（220kV茶园甲线[★]退出重合闸、 220kV界汉甲乙线[★] 线路视频特巡：2025年春节保供电（二级）：110kV嘉龙线、110kV凯鹤泰集线。2025年春运保供电（二级）：嘉马岭线、井马岭线、汉人甲线、航高线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-09 08:16:38 | 2025-01-09 08:00:00 | 何国雄 | 13533118156 | 卢启和;陈其来;陈有英;陈志辉;陈志辉(顾问);邓茂村;黄灿明;江泽辉;梁嘉亮;梁伟照;刘子瑜;潘永洪;容志松;谭颂华;徐龙;张春勇 | 2025-01-09 08:00:00 | 2025-01-09 17:00:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉(顾问) | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-10 11:00:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:44 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485183 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-09 15:00:00 | 2025-01-09 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:39:02 | 2025-01-09 16:00:00 | 张浩 | 13922153473 |  | 2025-01-09 16:00:00 | 2025-01-09 22:10:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-09 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241228149911 | 巡视 | 220kV罗鹿线、220kV天鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2025年春节保供电准备阶段特维。 | 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 08:36:22 | 2025-01-08 08:49:31 | 黄炜恒 | 13719263323 | 李华英 | 2025-01-08 08:49:43 | 2025-01-08 16:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-10 08:57:00 | 已完工 |  | 2024-12-28 21:55:08 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240110004469 | 巡视 | 茶龙 | 无人机精细化巡线：110kV棠茶线#50-#56塔，110kV茶龙线#06-#12塔精细化巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-07-26 | 2025-01-06 14:45:42 | 2025-01-06 08:50:00 | 甘永叶 | 15622342177 | 梁乔云; | 2023-05-02 10:08:46 | 2025-01-07 10:13:33 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2025-01-10 08:24:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-10 11:30:59 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV棠茶线已巡视杆塔:[N0050耐张塔单元 - N0056直线塔单元] 110kV茶龙线已巡视杆塔:[N0006直线塔单元 - N0012耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260414 | 巡视 | 110kV天金林花线;110kV永梅线;110kV潭二东文线;110kV潭双凌艺线;110kV潭太线;110kV潭杨中线;110kV潭桥双线;110kV猎中乙线;110kV猎中甲线;110kV猎凌桥线;110kV猎天金环龙线;110kV猎太体线;110kV猎杨花金天线;110kV猎梅乙线;110kV猎梅甲线;110kV猎潭线;110kV猎雅凌线;110kV猎雅桥艺线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎乙线;220kV潭猎甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：珠江新城南区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:25:25 | 2025-01-02 09:06:10 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-01-02 09:05:00 | 2025-01-08 11:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-10 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260415 | 巡视 | 110kV奥氮棠华石线;110kV棠农线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线;110kV棠氮线;110kV棠汇华石线;110kV棠汇线;110kV棠茶线;110kV棠茶线华农乙支线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：棠下广氮汇景片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:20:25 | 2025-01-09 08:20:46 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英 | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 17:30:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-10 08:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260406 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥美线;110kV奥骏招线;110kV棠北骏乙线;110kV棠员东线启程甲支线;110kV橄三美线;110kV热北线;110kV热棠北骏线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠热乙线;220kV棠热甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：东圃美林片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 09:52:18 | 2025-01-07 10:13:58 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 黄炜恒;李华英 | 2025-01-07 10:00:00 | 2025-01-09 17:00:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-10 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485245 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-09 08:00:00 | 2025-01-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:38:13 | 2025-01-09 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 邓京; | 2025-01-09 08:00:00 | 2025-01-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485214 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV益和线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV环涌乙线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、220kV岭郭甲线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV聚兔线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV空梯线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：全省安全生产和社会稳定工作会议保供电【（二级）01.09】保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第005号V级电网风险【110kV田南机线停电（1.10-1.13）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-09 08:00:00 | 2025-01-09 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 10:41:42 | 2025-01-09 08:52:00 | 邓京 | 17827058996 | 顾润泽; | 2025-01-09 08:00:00 | 2025-01-09 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-09 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220028108 | 预试 | 110kV环涌甲线南德甲支线 | 交叉互联试验：110kV环涌甲线南德甲支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 08:41:16 | 2025-01-08 09:32:00 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆;戴国斌 | 2025-01-08 09:32:00 | 2025-01-08 15:15:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 |  | 刘汉章 | 低 | 26.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-063 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-10 07:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 09:04:48 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241228149914 | 巡视 | 110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、110kV罗流盘秀鹿线 | 电缆特殊巡维：2025年迎春花市保供电准备阶段特维。 | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:36:53 | 2025-01-09 08:41:15 | 徐豪 | 18814098502 | 张国熙 | 2025-01-09 08:35:00 | 2025-01-09 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-09 19:06:00 | 已完工 |  | 2024-12-28 21:55:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260390 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV奥美鱼线[★]、110kV棠茶线[★]、110kV犀京上龙线[★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV犀永甲线[★]、220kV麒永线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-30 | 2025-01-09 08:57:09 | 2025-01-09 08:33:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍;周卓蓓 | 2025-01-09 08:33:00 | 2025-01-09 17:22:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-09 19:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260402 | 巡视 | 110kV奥圃美线;110kV奥招线;110kV奥氮棠华石线;110kV奥美线;110kV奥观线;110kV奥骏招线;110kV碧下线;110kV碧圃奥乙线;110kV碧圃奥氮线;220kV棠奥乙线;220kV棠奥甲线 | 电缆日常巡维：Ⅲ级：奥林碧山大观片区巡视计划（1月第1次）（十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 09:50:13 | 2025-01-09 09:31:58 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 李华英;黄炜恒 | 2025-01-09 09:32:10 | 2025-01-09 17:27:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-09 18:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:21:03 | 计划性 |  |  |  | 2024-12-02 08:30 | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241228149912 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省安全生产和社会稳定工作会议保供电准备阶段特维。 | 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 09:09:19 | 2025-01-08 09:23:25 | 谢文卓 | 15604325266 | 周卓蓓 | 2025-01-08 09:23:35 | 2025-01-08 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-09 18:55:00 | 已完工 |  | 2024-12-28 21:55:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412251857642 | 巡视 | 220kV罗鹿线 | 电缆特殊巡维：220kV天鹿线包括鹿鸣站#1主变停电期间电网风险特巡。 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2025-01-03 08:26:31 | 2025-01-03 08:31:25 | 徐豪 | 18814098502 | 王艳萍 | 2025-01-01 08:35:00 | 2025-01-09 11:30:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 徐豪 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-09 18:55:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 12:04:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241228149909 | 巡视 | 110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线 | 电缆特殊巡维：全省安全生产和社会稳定工作会议保供电特维。 | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:50:16 | 2025-01-09 08:39:00 | 谢文卓 | 15604325266 | 卢润戈 | 2025-01-09 08:43:00 | 2025-01-09 17:24:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-09 18:54:00 | 已完工 |  | 2024-12-28 21:55:08 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260378 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV奥美鱼线[★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV棠茶线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-08 08:30:00 | 2025-01-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-30 | 2025-01-08 08:43:20 | 2025-01-09 17:21:43 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-01-08 08:39:00 | 2025-01-08 17:21:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-09 18:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221837577 | 测量 | 110kV从岗线;220kV绿从甲线;220kV绿从乙线;110kV绿兔甲线;110kV绿兔乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 导线连接位置红外测温：220kV绿从甲线#06-#07；220kV绿从乙线#06-#07；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、110kV绿岗甲线#09-#10、110kV绿岗乙线#09-#10、110kV绿水甲线#10-#11、110kV绿水乙线#10-#11、110kV绿太甲线#09-#10、110kV绿太乙线#09-#10、110kV绿兔甲线#07-#08、110kV绿兔乙线#07-#08重要交叉跨越红外测温（2025年1-3月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 09:33:47 | 2025-01-09 09:04:00 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2025-01-09 09:07:00 | 2025-01-09 16:16:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-09 17:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:08:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231175628 | 巡视 | 110kV从岗线;110kV绿岗乙线国际城甲支线;110kV绿水乙线国际城乙支线 | 电缆日常巡维：III级：从岗线、绿岗乙线国际城甲支线、绿水乙线国际城乙支线电缆路线巡视（2025年1月第1次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:43:25 | 2025-01-02 08:49:38 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2025-01-02 08:49:00 | 2025-01-02 12:40:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 岑炳聪 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-09 17:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 12:27:01 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412222107153 | 巡视 | 广州 | 线路特殊巡维：500kV从科甲线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从科乙线#02-#03、#14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#42-#43、#68-#69；500kV从木丙线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV从木丁线#01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#40-#41、#66-#67；500kV蓄北线#88-#89、#98-#99、#105-#106、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#139-#140、#159-#160；220kV绿从甲线#06-#07、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54；220kV绿从乙线#06-#07、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54；110kV从岗线#06-#07、#11-#12、#27-#28；110kV绿岗甲线#09-#10；110kV绿岗乙线#09-#10；110kV绿水甲线#10-#11；110kV绿水乙线#10-#11；110kV绿太甲线#09-#10；110kV绿太乙线#09-#10；110kV绿兔甲线#07-#08、#23-#24、#50-#51；110kV绿兔乙线#07-#08、#23-#24、#50-#51重要跨越视频巡视（2025年1月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:41:22 | 2025-01-09 08:50:00 | 岑炳聪 | 18826484159 | 周俊丞; | 2025-01-09 09:00:00 | 2025-01-09 11:09:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-09 17:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 22:27:13 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224729270 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#06-#10;110kV炭松乙线#06-#10; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 18:21:29 | 2025-01-08 09:15:00 | 徐耀明 | 13480214888 | 李海荣;梁光明 | 2025-01-08 09:20:00 | 2025-01-08 12:43:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:28:27 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0006直线杆单元 - N0010耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0006直线杆单元 - N0010耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791316 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#46-#51;220kV花炭乙线#46-#51; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:37:55 | 2025-01-09 08:48:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 14:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791312 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：110kV炭白线#81-#87;110kV林蓝线白坭甲支线#01-#05;（Ⅳ级）220kV花炭甲线#24-#29;220kV花炭乙线#24-#29; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:37:55 | 2025-01-09 08:48:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 14:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791310 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#40-#41;220kV花炭乙线#40-#41; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:37:17 | 2025-01-09 08:48:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 14:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791309 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花炭甲线#35-#37;220kV花炭乙线#35-#37; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:37:17 | 2025-01-09 08:48:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 14:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791317 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#42-#45;220kV花炭乙线#42-#45; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:37:17 | 2025-01-09 08:48:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 14:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:50:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791313 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV花炭甲线#17-#23;220kV花炭乙线#17-#23;110kV炭白线#88-#94;110kV林蓝线白坭甲支线#06-#12; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:36:54 | 2025-01-09 08:48:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文 | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 14:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791315 | 巡视 | 220kV花炭甲线；220kV花炭乙线； | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#38-#39;220kV花炭乙线#38-#39; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:36:54 | 2025-01-09 08:48:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 14:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791314 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭白线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV花炭甲线#30-#34;220kV花炭乙线#30-#34;（Ⅲ级）110kV炭白线#80; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 16:36:54 | 2025-01-09 08:48:43 | 徐耀明 | 13480214888 | 覃德文; | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 14:28:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 16:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239948 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：航高线春运保供电。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-09 08:20:39 | 2025-01-09 08:55:18 | 徐龙 | 18102734865 | 何国雄 | 2025-01-09 08:55:00 | 2025-01-09 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 16:14:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155929 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路特殊巡维：无人机精细化巡视：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维：110kV空机线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:40:47 | 2025-01-09 08:41:00 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2025-01-09 08:35:00 | 2025-01-09 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黄文锋 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-09 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155933 | 巡视 | 110kV空机线 | 电缆特殊巡维：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维：110kV空机线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:39:26 | 2025-01-09 08:44:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;温耀坚; | 2025-01-09 08:36:00 | 2025-01-09 11:22:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-09 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155938 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路特殊巡维：110kV田南机线停电期间Ⅴ级电网风险特维：110kV空机线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-09 08:39:26 | 2025-01-09 08:44:06 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强;温耀坚; | 2025-01-09 08:36:00 | 2025-01-09 11:22:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-09 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223517113 | 巡视 | 220kV北麒甲线(备用) | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅳ级）220kV北麒甲线（退运）#16-#25；220kV北麒乙线（退运）#16-#25 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-09 08:36:10 | 2025-01-09 08:39:24 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2025-01-09 08:39:00 | 2025-01-09 13:09:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:53:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:47:12 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223506188 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）北茶甲乙线#46-#54；（Ⅳ级）茶汉甲线#15-#22，茶观乙线#15-#22 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-09 08:34:41 | 2025-01-09 08:46:42 | 卢启和 | 13927751306 | 邓茂村;梁嘉亮 | 2025-01-09 08:46:00 | 2025-01-09 11:36:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:12:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223506187 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）北茶甲乙线#40-#45 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-09 08:31:57 | 2025-01-09 08:47:30 | 卢启和 | 13927751306 | 梁嘉亮;邓茂村 | 2025-01-09 08:47:00 | 2025-01-09 11:36:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:12:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223902230 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;220kV界汉甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV界汉甲乙线#14-#22、110kV茶汉甲线#58-#66、嘉观临线#107-115 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-09 08:47:15 | 2025-01-09 08:29:41 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-09 08:48:00 | 2025-01-09 12:02:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:34:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:49:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223506186 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线#24-#32、220kV北茶乙线#24-#32；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#26-#34 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-09 08:26:34 | 2025-01-09 08:30:34 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2025-01-09 08:30:00 | 2025-01-09 13:08:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:28:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:12:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518993 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#22-#26；500kV北增乙线#22-#25塔段相机精细化 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-08 08:37:36 | 2025-01-08 08:47:09 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2025-01-08 08:47:00 | 2025-01-08 14:47:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:27:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239809 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV凯坪棠线[★★★]、110kV凯陈夏隆线、110kV航苗隆鹤线特殊巡视，凯旋#2口附近交底 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-08 08:28:28 | 2025-01-08 08:50:33 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉 | 2025-01-08 08:50:00 | 2025-01-08 11:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:25:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:55:32 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115512 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#33-#39、北增乙线#31-#37。 | 2025-01-01 08:34:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-08 08:50:43 | 2025-01-09 09:28:49 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2025-01-08 08:28:00 | 2025-01-08 15:28:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:24:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:43:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115515 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北增甲线#22-#26、北增乙线#22-#25。 | 2025-01-01 08:34:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-08 08:48:56 | 2025-01-09 08:30:00 | 容志松 | 13640215100 | 潘永洪 | 2025-01-08 09:31:00 | 2025-01-08 14:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 15:22:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:43:27 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224212970 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#28-#30;220kV坡堤乙线#28-#30; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 16:31:39 | 2025-01-08 08:33:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 覃德文 | 2025-01-08 08:15:00 | 2025-01-08 12:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 13:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:19:37 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0030耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0028直线塔单元 - N0030耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224729271 | 巡视 | 110kV炭松甲线；110kV炭松乙线；110kV炭松甲线步云乙支线；110kV炭松乙线步云甲支线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）110kV炭松甲线#22-#40;110kV炭松乙线#22-#40;110kV炭松甲线步云乙支线#01;110kV炭松乙线步云甲支线#01; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 16:22:48 | 2025-01-08 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 杨和波 | 2025-01-08 09:10:00 | 2025-01-08 12:35:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 15:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:28:27 | 计划性 |  |  |  |  | 110kV炭松乙线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 110kV炭松乙线步云甲支线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元] 110kV炭松甲线已巡视杆塔:[N0022耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 110kV炭松甲线步云乙支线已巡视杆塔:[N0001耐张杆单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224212969 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#31-#33;220kV坡堤乙线#31-#33; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 18:39:30 | 2025-01-08 09:20:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 吴逸凡 | 2025-01-08 09:15:00 | 2025-01-08 12:42:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-09 15:19:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:19:37 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元] 220kV坡堤乙线弃飞杆塔:[N0032直线塔单元 - N0033直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0031耐张塔单元] 220kV坡堤甲线弃飞杆塔:[N0032直线塔单元 - N0033直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542154 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#35-#48、北花乙线#35-#48。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 08:32:57 | 2025-01-08 08:33:54 | 古海涛 | 13902406151 | 薛永伦; | 2025-01-08 08:34:00 | 2025-01-08 12:02:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 窄毅栋 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-09 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:24:09 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224029035 | 预试 | 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线 | 交叉互联试验：110kV林军线（2025年7月到期）、林军线杨屋乙支线（2026年3月到期） | 2025-01-08 07:00:00 | 2025-01-09 19:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-12-30 | 2025-01-03 18:12:28 | 2025-01-08 14:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 窄毅栋;周永发;曾祥锋;衷颢元; | 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-09 14:43:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 黎健民 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-060 |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-09 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 05:40:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224029036 | 预试 | 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军线（2025年7月到期）、林军线杨屋乙支线（2026年3月到期） | 2025-01-08 07:00:00 | 2025-01-13 19:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-12-30 | 2025-01-03 18:12:28 | 2025-01-08 14:10:00 | 曾睿铨 | 13631866067 | 窄毅栋;周永发;曾祥锋;衷颢元; | 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-09 14:43:00 | 手工录入 | 钟誌 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 黎健民 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-060 |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-09 15:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 05:40:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131478 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#21-#31； | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-09 09:01:24 | 2025-01-09 08:32:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-01-09 08:32:00 | 2025-01-09 11:31:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-09 14:34:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001052 | 巡视 | 110kV罗流盘金线;110kV罗南线;110kV花山彩甲线;110kV花山彩乙线;110kV泮南源甲线;110kV泮南源乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰甲线河沙甲支线;110kV涌峰乙线河沙乙支线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：罗涌片区巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:01:17 | 2025-01-07 08:23:20 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-08 08:23:00 | 2025-01-08 14:16:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 14:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001063 | 巡视 | 110kV蚌江线水沥乙支线;110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线;110kV郭北泉线;110kV蚌江线;110kV蚌嘉甲线;110kV蚌郭甲线;110kV蚌嘉甲线水沥甲支线;110kV蚌郭乙线 | 电缆日常巡维：水沥片区巡视计划（2025年1月第1次）；110kV蚌郭甲线、110kV郭北泉线、110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线（春运保供电） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-09 08:04:45 | 2025-01-06 08:45:39 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-09 08:50:00 | 2025-01-09 11:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 14:21:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129001561 | 巡视 | 110kV从城线 | 线路特殊巡维:110kV从城线2025年春运保供电准备阶段 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-09 09:14:19 | 2025-01-09 09:31:11 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2025-01-09 09:31:00 | 2025-01-09 11:23:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-09 11:27:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 08:59:50 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131475 | 巡视 | 110kV从城线、温城线、兔万线 | 电缆日常巡维：III级：从城线、兔万线、温城线电缆路线巡视（2025年01月III级第1次） | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-09 11:24:32 | 2025-01-09 09:16:24 | 董俊 | 18924157351 | 吴清泉 | 2025-01-09 09:24:00 | 2025-01-09 11:24:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-09 11:26:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131480 | 巡视 | 110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV明聚线#15-#20 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-09 08:58:20 | 2025-01-09 09:02:04 | 李贤育 | 18062665417 |  | 2025-01-09 09:02:15 | 2025-01-09 10:07:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-09 11:23:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221829081 | 巡视 | 500kV从科甲线;500kV从科乙线;500kV从木丙线;500kV从木丁线; | 线路日常巡维：人工校对性巡视（密集通道）：(Ⅱ级)500kV从科甲线#01-#08；(Ⅱ级)500kV从科乙线#01-#08；(Ⅱ级)500kV从木丙线#01-#08，#13；(Ⅱ级)500kV从木丁线#01-#08（2025年1月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:49:19 | 2025-01-07 08:50:46 | 黎仲宏 | 13068828981 | 钟辉; | 2025-01-07 08:50:00 | 2025-01-07 12:22:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-09 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 21:49:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221820586 | 巡视 | 110kV绿太甲线;110kV绿太乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：（Ⅲ级）110kV绿太甲线#19-#35；110kV绿太乙线#19-#35（2025年1-12月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 16:48:55 | 2025-01-08 08:37:45 | 廖新明 | 15814804929 |  | 2025-01-08 08:37:00 | 2025-01-08 16:27:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-09 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 21:44:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221820587 | 巡视 | 110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#11-#26；110kV绿水乙线#11-#27；110kV绿太甲线#10-#18；110kV绿太乙线#10-#18；（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#10-#15；110kV绿岗乙线#10-#15；（Ⅲ级）110kV绿水乙线国际城乙支线#00-#04（2025年1-12月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 16:49:48 | 2025-01-08 08:42:24 | 钟辉 | 13922128802 | 黎仲宏; | 2025-01-08 08:39:00 | 2025-01-08 16:21:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-09 09:32:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 21:44:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223902229 | 巡视 | 110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;110kV嘉观临线;220kV界汉甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV界汉甲乙线#05-#13、110kV嘉观临线#118-#124、茶观乙线#57-#63 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-08 08:45:36 | 2025-01-08 08:27:30 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-08 08:48:00 | 2025-01-08 11:30:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 08:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:49:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223900836 | 巡视 | 220kV北梨甲线;220kV北梨乙线;220kV北汉甲线;220kV北汉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北茶甲线#33-#39、220kV北茶乙线#33-#39；（Ⅳ级）220kV北界甲乙线#35-#42、220kV界汉甲乙线#01-#04；110kV茶观乙线#64-#67，嘉观临线#125-#128； 线路特殊巡维：外力破坏施工隐患点特巡 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-08 08:22:25 | 2025-01-08 08:26:18 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-08 08:26:34 | 2025-01-08 11:30:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 08:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:44:33 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223648861 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#10-#22；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#28-#40。 110kV井马岭线#01-#09；110kV旋石线#33-#41； 110kV井马岭线#10-#14；110kV旋石线#28-#32； 110kV井马岭线#15-#20；110kV旋石线#22-#27；110kV旋石线马岗乙支线#00（2024年第一次） 重要交跨测温：嘉马岭#27-#28，井马岭#14-#15 嘉马岭井马岭春运保供电特巡。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-08 08:40:28 | 2025-01-08 08:40:49 | 卢启和 | 13927751306 | 陈有英 | 2025-01-08 08:40:00 | 2025-01-08 11:21:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:38:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223593393 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#33-#34；220kV汉雀乙线#33-#34；110kV汉太线#30-#34；110kV汉云甲线#28-#30；110kV汉云乙线#30-#34；110kV汉云甲线九佛乙支线#00-#02；（Ⅳ级）110kV汉云甲线#28（备用） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-08 08:46:15 | 2025-01-08 08:36:35 | 陈志辉 | 17728113936 | 陈其来;梁伟照;黄灿明 | 2025-01-08 08:49:14 | 2025-01-08 11:15:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 08:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:27:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223562029 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#29-#32；220kV汉雀乙线#29-#32；110kV汉云甲线#24-#27；110kV汉太线#26-#29；110kV汉云乙线#26-#29；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#24-#27 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-08 08:47:08 | 2025-01-08 08:36:45 | 陈志辉 | 17728113936 | 梁伟照;陈其来;黄灿明 | 2025-01-08 08:48:23 | 2025-01-08 11:20:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-09 07:59:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:17:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220719172 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-03 07:41:48 | 2025-01-03 08:32:25 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-01-06 08:34:00 | 2025-01-06 16:12:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:54:57 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001603 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：220kV环京线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环大德线（春运保供电） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-08 08:11:36 | 2025-01-07 14:49:53 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-01-08 08:25:46 | 2025-01-08 15:15:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:40:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239947 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-08 07:42:49 | 2025-01-08 08:25:00 | 刘源 | 18292887260 | 戴国斌; | 2025-01-08 08:26:01 | 2025-01-08 15:16:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:40:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001059 | 巡视 | 220kV花泮线：220kV花罗甲线;110kV罗流盘金线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、220kV花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 15:59:43 | 2025-01-07 08:25:02 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-08 08:25:00 | 2025-01-08 17:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001057 | 巡视 | 220kV花罗甲线;220kV花泮线;110kV罗横贝浔甲线;110kV罗横贝浔乙线;110kV浔金甲线;110kV浔金乙线;110kV涌峰甲线;110kV涌峰乙线 | 电缆日常巡维：金沙洲片区巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:01:17 | 2025-01-07 08:25:19 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-08 08:25:00 | 2025-01-08 17:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220722801 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 07:49:02 | 2025-01-06 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-06 09:05:31 | 2025-01-08 16:28:01 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 11:07:59 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0080直线塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0075直线塔单元 - N0081直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220254865 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 07:49:42 | 2025-01-06 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-06 09:28:38 | 2025-01-08 16:32:34 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 刘汉章 | 可接受 | 9.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:28:32 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0072直线塔单元 - N0080直线塔单元] 500kV罗北甲线弃飞杆塔:[N0075直线塔单元 - N0081直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220725682 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 07:53:10 | 2025-01-06 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-06 10:04:53 | 2025-01-08 16:25:01 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 11:17:58 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0081直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0088耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412201150238 | 巡视 | 220kV石沥甲线、220kV北浔甲线、220kV浔罗甲乙线 | 人工精细化巡视：220kV北浔甲线#126-#127、220kV石沥甲线#31-#32、220kV浔罗甲乙线#04-#05（OPGW直径小于3mm） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-08 08:17:33 | 2025-01-08 08:32:42 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-08 08:33:00 | 2025-01-08 11:39:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-09 07:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 15:01:16 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485184 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-08 15:00:00 | 2025-01-08 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:35:54 | 2025-01-08 16:00:00 | 丁晟 | 15626258254 |  | 2025-01-08 16:00:00 | 2025-01-08 22:16:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-08 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485215 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV碧下线[★★]、110kV车金甲线[★★]、110kV犀京上龙线[★★]、110kV犀京麒线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV林军芙线[★★]、110kV益和线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV泮尾线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV环涌乙线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、220kV岭郭甲线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV涌峰甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV空梯线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】、全省安全生产和社会稳定工作会议保供电【（二级）01.09】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】、110kV碧榄甲线停电V级电网风险【（01.08-01.08）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第005号V级电网风险【110kV田南机线停电（1.10-1.13）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-08 08:00:00 | 2025-01-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 16:56:08 | 2025-01-08 10:02:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 方埼磊; | 2025-01-08 08:00:00 | 2025-01-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485246 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-08 08:00:00 | 2025-01-08 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 15:03:07 | 2025-01-08 10:02:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘珮瑶; | 2025-01-08 08:00:00 | 2025-01-08 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-08 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241228149913 | 巡视 | 110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：110kV碧榄甲线停电期间电网风险特巡（视频覆盖）。 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-08 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 09:18:07 | 2025-01-07 09:00:00 | 卢玉嘉 | 13580331880 | 卢润戈 | 2025-01-06 09:00:00 | 2025-01-08 16:25:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-08 20:07:00 | 已完工 |  | 2024-12-28 21:55:15 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182317 | 巡视 | 110kV炭蓝线;220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;110kV炭松乙线;110kV炭松甲线;110kV炭白线;220kV炭车乙线;220kV炭车甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭白线#11-#15、110kV炭蓝线#11-#15、110kV炭松甲乙线#08-#13、220kV花炭甲乙线#117-炭步站、220kV炭郭甲乙线#01-炭步站、220KV炭车甲乙线#02-炭步站（2025年01月第1次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 08:34:21 | 2025-01-08 08:38:16 | 梁光明 | 13802533521 | 徐耀明;李海荣; | 2025-01-08 08:38:00 | 2025-01-08 11:36:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-08 18:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182315 | 巡视 | 110kV炭松乙线;110kV炭松甲线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：110kV炭松甲乙线#22-#38（2025年01月第1次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 08:34:21 | 2025-01-08 08:38:16 | 梁光明 | 13802533521 | 徐耀明;李海荣 | 2025-01-08 08:38:00 | 2025-01-08 11:36:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-08 18:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485185 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-07 15:00:00 | 2025-01-07 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:35:22 | 2025-01-07 15:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2025-01-07 15:00:00 | 2025-01-07 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-07 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485216 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV炭石线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV环涌乙线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV环三乙线[★★★]、110kV空梯线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（01.02-01.22）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；无电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-07 08:00:00 | 2025-01-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 15:01:55 | 2025-01-07 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2025-01-07 08:00:00 | 2025-01-07 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485247 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-07 08:00:00 | 2025-01-07 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 15:02:50 | 2025-01-07 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2025-01-07 08:00:00 | 2025-01-07 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-07 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155940 | 测量 | 110kV田空丙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：110kV田空丙线#25-#26、110kV田空丙线备用线路#25-#26 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 08:48:48 | 2025-01-08 08:51:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-08 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-08 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155941 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲线、花绿乙线#111-#112 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-08 08:48:48 | 2025-01-08 08:51:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-08 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-08 16:33:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131490 | 巡视 | 110kV从明甲线；110kV明聚线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV从明甲线#33-#46；110kV明聚线#01-#14 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-08 08:29:20 | 2025-01-08 09:05:23 | 黄艺洲 | 13602213952 | 李贤育 | 2025-01-08 09:05:34 | 2025-01-08 11:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-08 15:07:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239942 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线;500kV蓄北线 | 线路日常巡维：人工核对性巡视（1-12月）：500kV北增甲线#08-#12、500kV北增乙线#08-#12、500kV蓄北线#215-#220 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-03 12:43:08 | 2025-01-03 08:50:59 | 容志松 | 13640215100 | 何国雄 | 2025-01-03 08:51:00 | 2025-01-03 15:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 容志松 | 2025-01-07 16:59:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:17 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220027969 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 14:59:50 | 2025-01-08 08:17:46 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-08 08:17:56 | 2025-01-08 11:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 11:40:39 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 09:02:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131479 | 巡视 | 110kV从温线；110kV从云线；110kV从城线；110kV从佛线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-2月）：（Ⅲ级）110kV从温线#01-#08；110kV从云线#01-#08；110kV从城线#01-#08；110kV从佛线#01-#05 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-08 10:25:00 | 2025-01-08 09:00:00 | 董俊 | 18924157351 | 李森洪;吴清泉 | 2025-01-08 08:40:00 | 2025-01-08 10:25:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-08 10:27:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260377 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV奥美鱼线[★]、110kV热棠北骏线[★]、110kV热北线[★]、110kV奥骏招线[★]、110kV潭杨中线[★]、110kV猎杨花金天线[★★]、110kV棠茶线[★★]、110kV犀京上龙线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV潭猎丙线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-30 | 2025-01-08 08:46:10 | 2025-01-08 09:54:36 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-01-07 08:39:00 | 2025-01-07 17:23:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-08 09:56:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260372 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV奥美鱼线[★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、220kV猎天乙线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-06 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-30 | 2025-01-06 08:44:55 | 2025-01-07 08:54:35 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍 | 2025-01-06 08:41:00 | 2025-01-06 17:15:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-07 09:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223593395 | 巡视 | 110kV汉太线九佛甲支线;110kV汉云乙线;110kV汉云甲线九佛乙支线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲乙线#44，110kV汉云甲线#41-#43，110kV汉云乙线#43-#48；110kV汉太线九佛甲支线#05-#11；1110kV汉云甲线九佛乙支线#12-#17 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-07 08:31:03 | 2025-01-07 08:32:47 | 潘永洪 | 13503093505 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2025-01-07 08:33:00 | 2025-01-07 16:16:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:27:55 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223562023 | 巡视 | 110kV汉太线;110kV汉云甲线;110kV汉云乙线;220kV汉雀甲线;220kV汉雀乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV汉雀甲线#18-#22；220kV汉雀乙线#18-#22；110kV汉云甲线#14-#17；110kV汉太线#15-#20；110kV汉云乙线#15-#20；（Ⅳ级）110kV汉云甲线(备用）#15-#17 项目跟进：汉雀甲乙线停电检修跟进 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-06 08:28:46 | 2025-01-06 08:52:26 | 张春勇 | 18620662702 | 陈志辉;梁嘉亮 | 2025-01-06 08:52:00 | 2025-01-06 10:45:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:17:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223516308 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#26-#29、220kV北嘉乙线#26-#29 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-07 08:59:28 | 2025-01-07 08:50:18 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-07 09:01:00 | 2025-01-07 11:33:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 9.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:44:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:43:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223516307 | 巡视 | 220kV北嘉甲线;220kV北嘉乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV北嘉甲线#01-#15、220kV北嘉乙线#01-#15、北蚌甲线#01-#07、北蚌乙线#01-#05 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-06 08:48:12 | 2025-01-06 08:50:29 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2025-01-06 08:50:00 | 2025-01-06 11:27:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:43:58 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223648863 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#04-#09；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#22-#27 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-07 08:56:50 | 2025-01-07 10:36:24 | 卢启和 | 139******06 | 徐龙;陈有英 | 2025-01-07 10:36:00 | 2025-01-07 11:24:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:38:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223648862 | 巡视 | 110kV旋石线;110kV嘉马岭线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV嘉石线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV旋石线#01-#03；220kV嘉凯甲线#25-#28；（Ⅳ级）110kV嘉马岭线#18-#21；110kV嘉石线#19；220kV嘉凯乙线#25-#28 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-07 08:33:04 | 2025-01-07 08:40:20 | 徐龙 | 18102734865 | 卢启和;陈有英 | 2025-01-07 09:02:00 | 2025-01-07 11:19:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:41:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:38:51 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223519001 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-6月精细化）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21塔、500kV蓄北线#211-#216人工相机精细化巡线 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-06 08:41:02 | 2025-01-06 08:43:29 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈其来;陈志辉(顾问) | 2025-01-06 08:48:33 | 2025-01-06 12:18:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:40:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223518991 | 巡视 | 500kV北增乙线;500kV北增甲线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（7-12月）：（Ⅱ级）500kV北增甲线#27-#32；500kV北增乙线#26-#30塔段相机精细化。蓄北线停电检修跟进 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-07 08:53:30 | 2025-01-07 09:14:10 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;江泽辉 | 2025-01-07 09:22:00 | 2025-01-07 16:57:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 15.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:39:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 09:51:50 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239974 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：石马片区电缆防外破特巡 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-17 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-06 08:25:10 | 2025-01-06 08:38:14 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;卢启和 | 2025-01-06 08:38:00 | 2025-01-06 11:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:39:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231049903 | 巡视 | 110kV汉太线凤尾乙支线;110kV汉云乙线凤尾甲支线;110kV汉马线;110kV汉钟乙线中纲乙支线;110kV茶纲线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：钟落潭片区巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-02 08:16:39 | 2025-01-03 08:29:00 | 江泽辉 | 13728061454 | 张春勇 | 2025-01-06 08:35:00 | 2025-01-06 11:46:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 11.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:33:39 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001591 | 巡视 | 白云 | 线路特殊巡维：人工核对性巡视（1-12月）：500kV北增甲乙线#01-#07。蓄北线#221-#229。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-03 12:44:48 | 2025-01-02 08:42:36 | 容志松 | 13640215100 | 梁嘉亮;陈志辉(顾问) | 2025-01-02 08:42:00 | 2025-01-02 15:50:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:35:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001611 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：110kV嘉龙线白海面施工防外力破坏特巡 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-03 08:45:34 | 2025-01-03 08:47:07 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉(顾问) | 2025-01-03 08:47:00 | 2025-01-03 11:01:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:34:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001643 | 巡视 | 220kV北茶甲线;220kV北茶乙线;220kV北界甲线;220kV北界乙线 | 线路日常巡维：人工核对性巡视（1-12月）：220kV北茶甲乙线#09-#13；220kV北界甲乙线#11-#15；退运220kV北汉甲乙线#09-#13 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-03 12:45:23 | 2025-01-03 08:31:00 | 黄灿明 | 13925136331 | 邓茂村 | 2025-01-03 08:31:00 | 2025-01-03 14:43:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:34:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001620 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工核对性巡视（1-12月）：220kV北茶甲乙#14-#23，北界甲乙#12-#24，退运北汉#14-#17。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-03 12:49:29 | 2025-01-03 08:37:59 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照 | 2025-01-03 08:38:00 | 2025-01-03 11:04:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢启和 | 2025-01-03 12:46:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001579 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：220kV北嘉甲乙线#16-#25人工精细化巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-07 08:37:02 | 2025-01-07 08:45:59 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2025-01-07 08:46:00 | 2025-01-07 14:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:32:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001655 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：：人工核对性巡视（1-12月）：110kV汉云甲线#01-#13人工巡视，汉云甲迁改施工交底 班组其他工作：钟落潭片区电缆巡视交底、配网带电作业施工交底 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-03 12:45:02 | 2025-01-02 08:31:26 | 江泽辉 | 13728061454 | 梁嘉亮;陈志辉 | 2025-01-03 08:33:00 | 2025-01-03 14:31:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:32:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240823115597 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：北嘉甲乙线#04-#05，北茶甲线#06-#07重要交叉跨越测温（隐患段） | 2025-01-01 08:34:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-06 08:51:18 | 2025-01-06 11:28:16 | 谭颂华 | 13926009990 | 梁伟照 | 2025-01-06 08:56:00 | 2025-01-06 11:07:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:30:00 | 已完工 |  | 2024-08-23 11:44:27 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001116 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#27-#32,500kV北增乙线#26-#30，蓄北线#194-#198（2024年第一次） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-07 08:52:27 | 2025-01-07 09:14:18 | 容志松 | 13640215100 | 陈其来;江泽辉 | 2025-01-07 08:59:00 | 2025-01-07 16:59:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:29:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241008000080 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：500kV北增甲线#13-#21；500kV北增乙线#13-#21塔、500kV蓄北线#211-#216 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-06 08:42:54 | 2025-01-06 08:43:39 | 潘永洪 | 13503093505 | 陈志辉(顾问);陈其来 | 2025-01-06 08:47:00 | 2025-01-06 12:17:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:28:00 | 已完工 |  | 2024-10-08 08:16:12 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129001603 | 巡视 | 从化中心 | 线路特殊巡维（视频巡视）：森从甲线、森从乙线、汤森甲线、汤森乙线、从从甲线、从从乙线、从兔线、从明甲线、明聚线、聚兔线、聚兔线龙星甲支线、明聚线龙星乙支线、兔万线、从温线、从佛线等线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-07 08:41:25 | 2025-01-07 09:18:00 | 吴清泉 | 13316240721 |  | 2025-01-07 09:18:00 | 2025-01-07 15:22:00 | 手工录入 | 董俊 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-08 08:26:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 09:01:33 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;其他特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203185 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#39-#43;220kV坡堤乙线#39-#43;220kV旗康乙线#217-#222; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 15:36:53 | 2025-01-06 08:55:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明;杨和波 | 2025-01-06 10:49:11 | 2025-01-06 12:20:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-07 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0043直线塔单元] 220kV坡堤乙线弃飞杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0041直线塔单元 - N0043直线塔单元] 220kV坡堤甲线弃飞杆塔:[N0039耐张塔单元 - N0040直线塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0217直线塔单元 - N0220直线塔单元] 220kV旗康乙线弃飞杆塔:[N0221直线塔单元 - N0222直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301240907001118 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV嘉马岭线#13-#14，嘉石线#14-#15重要交叉跨越测温（隐患库）（2024年第一次） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-06 08:27:32 | 2025-01-06 08:47:00 | 徐龙 | 18102734865 | 江泽辉;卢启和 | 2025-01-06 08:47:00 | 2025-01-06 11:48:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 9.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:19:00 | 已完工 |  | 2024-09-07 16:51:40 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129241935 | 测量 | 白云 | 导线连接位置红外测温： 220kV北嘉甲乙线#18-#19；110kV嘉观临线#16-#17、#28-#29；110kV嘉人线#14-#15、#26-#27；110kV嘉人线元洲甲支线#02-#03；110kV嘉观临线元洲乙支线#02-#03重要交叉跨越测温；跨线路：220kV北嘉甲乙线#21-#22 220kV北嘉甲乙线#21-#22、220kV北嘉甲乙线#18,110kV嘉观临线#26大负荷抽测 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 |  | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-07 08:32:03 | 2025-01-07 08:46:37 | 黄灿明 | 13925136331 | 梁伟照 | 2025-01-07 08:46:00 | 2025-01-07 14:09:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 陈志辉 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-08 08:18:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 17:02:23 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224207713 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#21-#27;220kV坡堤乙线#21-#27; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 17:05:11 | 2025-01-07 08:12:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 覃德文 | 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 15:34:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-07 21:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:11:50 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0027直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0021耐张塔单元 - N0027直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223902228 | 巡视 | 110kV茶汉乙线;110kV茶汉甲线;220kV界汉乙线;220kV界汉甲线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV茶汉甲线#67-#75、退运茶汉乙线#74、嘉观临线#99-106、220kV界汉甲乙线#23-#28 项目跟进：汉钟乙线停电检修跟进 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-06 08:37:06 | 2025-01-06 08:39:44 | 何国雄 | 13533118156 | 黄灿明 | 2025-01-06 08:40:00 | 2025-01-06 11:58:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 梁嘉亮 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-08 08:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 10:49:02 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231111826 | 巡视 | 110kV井马岭线110kV嘉马岭线220kV石凯甲线220kV石凯乙线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石井片区巡视计划（2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-02 08:20:26 | 2025-01-02 08:42:13 | 何国雄 | 13533118156 | 陈有英;邓茂村 | 2025-01-06 09:00:00 | 2025-01-06 11:21:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-08 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:45:36 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231102963 | 巡视 | 110kV旋石线;220kV嘉凯甲线;220kV嘉凯乙线;110kV凯坪棠线夏茅甲支线(退运);110kV凯坪棠线;220kV木凯甲线;220kV木凯乙线;110kV凯石线;110kV嘉马岭线石马甲支线;110kV嘉石线;110kV凯夏坪线 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：石马片区巡视计划（2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-31 | 2025-01-02 08:20:26 | 2025-01-02 08:42:13 | 何国雄 | 13533118156 | 陈有英;邓茂村; | 2025-01-06 09:00:00 | 2025-01-06 11:21:00 | 手工录入 | 梁嘉亮 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 邓茂村 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 何国雄 | 2025-01-08 08:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:38:08 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220720027 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 07:50:13 | 2025-01-06 08:12:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-06 08:12:00 | 2025-01-06 15:49:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 13.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:55:38 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001467 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 07:45:39 | 2025-01-06 08:13:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-06 08:13:00 | 2025-01-06 14:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220720189 | 测量 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 07:51:40 | 2025-01-06 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-06 08:14:00 | 2025-01-06 15:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:57:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220721176 | 测量 | 500kV北花甲线、500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 07:44:39 | 2025-01-07 07:31:24 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-06 08:50:00 | 2025-01-06 15:50:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 12.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:52:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 11:00:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001577 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-07 07:53:38 | 2025-01-07 08:36:49 | 刘源 | 18292887260 | 卢秋庆; | 2025-01-07 08:37:21 | 2025-01-07 11:47:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:35:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001058 | 巡视 | 110kV花桃乙线110kV花桃甲线110kV芳花增甲线110kV芳花增乙线110kV芳花增甲线洪石甲支线110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年1月第2次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:01:17 | 2025-01-07 08:24:20 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-07 08:24:34 | 2025-01-07 14:25:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001050 | 巡视 | 110kV医联线;220kV芳昌甲线;110kV花桃乙线;110kV芳福聚医线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳联医线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳鹤乙线;110kV芳鹤甲线;110kV医福线;110kV芳花增乙线洪石乙支线 | 电缆日常巡维：芳村片区巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:01:17 | 2025-01-07 08:23:59 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-07 08:24:09 | 2025-01-07 14:27:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001060 | 巡视 | 110kV泮金线;110kV伍黄如泮线;110kV泮尾线;110kV泮金流线;110kV泮如黄线;110kV伍龙关泮线;110kV泮关龙线;110kV泮关乙线 | 电缆日常巡维：西关片区巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 16:01:17 | 2025-01-07 08:24:44 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-07 08:24:54 | 2025-01-07 14:40:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220027974 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-07 07:50:19 | 2025-01-07 08:29:22 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:41:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 09:02:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001283 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（黄金围大道2标、广清城际GQNY-1标项目）220kV北浔甲乙线#18-#19、#44-#49、220kV北石甲乙线#17-#18、#43-#48塔段、220kV北郭甲乙线#16-#17、110kV蚌郭甲线#25-#27、110kV蚌郭乙线#24-#25、110kV郭北泉线#18-#19（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-07 07:46:19 | 2025-01-07 08:29:34 | 戴国斌 | 13760855846 | 甘雄强; | 2025-01-07 08:30:00 | 2025-01-07 15:42:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001461 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：220kV北浔甲乙线#73-#74、#94-#95、#97-#98；220kV北石甲乙线#74-#75、#87-#88；220kV石沥甲乙线#07-#08、#14-#15；110kV石塘甲乙线#03-#05、#14-#15、#32-#33重要跨越测温（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 15:11:21 | 2025-01-07 08:19:00 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-07 08:23:00 | 2025-01-07 12:04:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-08 07:35:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182312 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV花炭甲乙线#93-#96、#102-#104、220kV岭郭甲乙线#42-#45、#51-#53塔段（2025年01月第1次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:16:43 | 2025-01-07 08:27:00 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:27:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-07 16:42:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防外力破坏;防鸟害特巡;防山火特巡;防飘挂物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203191 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#33+1-#38;220kV坡堤乙线#33+1-#38; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 14:00:33 | 2025-01-07 09:15:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明;杨和波 | 2025-01-07 10:18:08 | 2025-01-07 14:23:53 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-07 16:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0033+1耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0033+1耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155925 | 巡视 | 110kV空机线;110kV金机线 | 电缆特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：110kV空机线、金机线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:23:46 | 2025-01-07 08:31:45 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-07 08:32:00 | 2025-01-07 11:19:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黄文锋 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-07 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155924 | 巡视 | 花都中心 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越视频巡视： 220kV花空甲线、花空乙线#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112， 220kV花绿甲线、花绿乙线#68-#69、#78-#79、#103-#104、#111-#112、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148， 220kV空汉甲线、空汉乙线#03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#32-#33、#39-#40， 110kV田芙线（含备用线路）#25-#28， 110kV田空甲线、田空乙线#22-#23、#34-#36、#42-#43， 110kV田空甲线七星甲支线#00-#01， 110kV田空乙线七星乙支线#00-#01， 110kV田空丙线（含备用线路）#25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95， 110kV空金甲线、空金乙线#06-#07、#35-#36， 110kV空北甲线#05-#06，110kV空九乙线北兴乙支线#05-#06， 110kV空九甲线、空九乙线#03-#04、#06-#07，110kV空九甲线#08-#09，110kV空九乙线#09-#10 110kV空芙线#04-#05、#12-#13、#51-#52， 110kV空梯线#04-#05、#12-#13， 110kV空机线#06-#07 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 09:02:51 | 2025-01-07 09:03:00 | 江展滔 | 13640233589 |  | 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-07 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 重要交叉跨越; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155926 | 巡视 | 110kV空金甲线;110kV空金乙线 | 电缆特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：110kV空金甲线、空金乙线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:40:48 | 2025-01-07 08:42:03 | 薛志东 | 13609602328 | 温耀坚; | 2025-01-07 08:42:20 | 2025-01-07 11:04:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-07 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155945 | 测量 | 110kV空芙线;110kV空梯线;110kV田空丙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：110kV空芙线#04-#05、空梯线#04-#05、田空丙线#94-#95 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-07 08:28:40 | 2025-01-07 08:30:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2025-01-07 08:35:00 | 2025-01-07 11:35:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-07 15:58:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131477 | 巡视 | 110kV从街甲乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（2025年01-12月III级）：110kV从街甲线#20-#25、110kV从街乙线#20-#25； | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-07 08:31:43 | 2025-01-07 09:07:29 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2025-01-07 09:07:00 | 2025-01-07 10:27:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-07 14:37:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131485 | 巡视 | 110kV从街甲线、110kV从街乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（2025年01-12月III级）：110kV从街甲线#26-#40、110kV从街乙线#26-#40； | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-07 08:34:38 | 2025-01-07 08:31:00 | 黄艺洲 | 13602213952 |  | 2025-01-07 08:31:00 | 2025-01-07 11:44:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-07 14:37:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000186 | 巡视 | 广州市 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2025-01-02 07:37:45 | 2025-01-02 08:05:30 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-02 08:46:02 | 2025-01-07 09:09:13 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-07 11:15:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0034直线塔单元] 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0034直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220256851 | 巡视 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线 | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-3月精细化）：（Ⅱ级）500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 专业巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 07:51:11 | 2025-01-06 08:14:00 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-06 09:05:30 | 2025-01-07 10:16:44 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-07 11:15:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 10:29:12 | 计划性 |  |  |  |  | 500kV罗北乙线已巡视杆塔:[N0081直线塔单元 - N0083耐张塔单元] 500kV罗北甲线已巡视杆塔:[N0082直线塔单元 - N0088耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001293 | 巡视 | 220kV北浔甲线;220kV北浔乙线;220kV北石甲线;220kV北石乙线;110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | 线路特殊巡维：外力区（朝阳站、鸦岗保障房、黄金围一标）220kV北浔甲乙线#72-#79、220kV北石甲乙线#70-#82塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 15:03:41 | 2025-01-07 07:52:17 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-07 08:31:11 | 2025-01-07 11:01:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-07 11:02:21 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260371 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV奥美鱼线[★]、220kV猎天乙线[★]、220kV潭猎甲线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-05 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 13:30:46 | 2025-01-07 08:53:40 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-05 08:39:00 | 2025-01-05 17:19:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-07 09:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260368 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV奥美鱼线[★]、220kV猎天乙线[★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-04 08:30:00 | 2025-01-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 13:27:00 | 2025-01-07 08:52:38 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-04 08:40:00 | 2025-01-04 17:25:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-07 09:02:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260369 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、110kV棠北骏乙线[★]、110kV奥美鱼线[★]、220kV罗鹿线[★★★]、220kV猎天甲线[★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-03 08:30:00 | 2025-01-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 13:29:38 | 2025-01-07 08:51:49 | 卢润戈 | 13570562369 | 张国熙 | 2025-01-03 08:42:00 | 2025-01-03 17:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-07 09:01:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131489 | 巡视 | 110kV从街甲线、110kV从街乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（2025年01-12月Ⅲ级）：110kV从街甲线#12-#19、110kV从街乙线#13-#19； | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-06 09:03:06 | 2025-01-06 09:18:05 | 李贤育 | 18062665417 |  | 2025-01-06 09:18:21 | 2025-01-06 10:28:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-07 08:57:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412251857073 | 巡视 | 110kV碧下线 | 电缆特殊巡维：110kV碧榄甲线停电期间电网风险特巡（视频覆盖）。 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2025-01-02 08:22:18 | 2025-01-07 08:36:18 | 卢润戈 | 13570562369 |  | 2025-01-01 08:36:00 | 2025-01-05 17:17:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-07 08:47:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 12:00:41 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485186 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-06 15:00:00 | 2025-01-06 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 16:09:11 | 2025-01-07 08:07:00 | 邓京 | 17827058996 |  | 2025-01-06 16:08:00 | 2025-01-06 22:08:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 11.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-06 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485248 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 16:08:15 | 2025-01-06 08:00:00 | 顾润泽 | 18565094105 | 张晓青; | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485217 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV凯陈夏隆线[★★]、110kV猎雅桥艺线[★★]、110kV猎雅凌线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、220kV北茶乙线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV空梯线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.24-01.16）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-06 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:33:52 | 2025-01-06 08:00:00 | 张晓青 | 18620104757 | 顾润泽; | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-06 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-06 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485187 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-05 15:00:00 | 2025-01-05 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 10:18:23 | 2025-01-05 22:04:00 | 肖瀚 | 13560388646 |  | 2025-01-05 16:00:00 | 2025-01-05 22:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-05 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485218 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、220kV北茶乙线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV伍龙关泮线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第127号IV级电网风险【110kV泮关龙线停电（1.3-1.5）】、广州供电局2024第125号V级电网风险【110kV碧榄甲线停电（12.25-01.05）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.24-01.16）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-05 08:00:00 | 2025-01-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:32:09 | 2025-01-05 22:01:00 | 肖瀚 | 13560388646 | 刘泽楷; | 2025-01-05 08:00:00 | 2025-01-05 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485249 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-05 08:00:00 | 2025-01-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 10:19:22 | 2025-01-05 22:02:00 | 刘泽楷 | 13751727904 | 肖瀚; | 2025-01-05 08:00:00 | 2025-01-05 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-05 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485188 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-04 15:00:00 | 2025-01-04 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 10:17:55 | 2025-01-04 16:00:00 | 周靖钧 | 17329965315 |  | 2025-01-04 16:00:00 | 2025-01-04 22:05:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-04 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485219 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉钟线[★★]、110kV汉马线[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV森温线[★★]、220kV北茶乙线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV田军线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV伍龙关泮线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第127号IV级电网风险【110kV泮关龙线停电（1.3-1.5）】、广州供电局2024第125号V级电网风险【110kV碧榄甲线停电（12.25-01.05）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.24-01.16）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-04 08:00:00 | 2025-01-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 14:30:07 | 2025-01-04 07:59:00 | 周靖钧 | 17329965315 | 朱科任; | 2025-01-04 08:00:00 | 2025-01-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485250 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-04 08:00:00 | 2025-01-04 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 10:17:00 | 2025-01-04 07:59:00 | 朱科任 | 15915907429 | 周靖钧; | 2025-01-04 08:00:00 | 2025-01-04 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 12.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-04 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485189 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-03 15:00:00 | 2025-01-03 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 10:01:02 | 2025-01-03 15:12:00 | 朱科任 | 15915907429 |  | 2025-01-03 16:00:00 | 2025-01-03 22:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-03 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485220 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV碧圃奥乙线[★★]、110kV森吕线[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV环三甲线[★★]、110kV森温线[★★]、220kV北茶乙线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV蚌郭甲线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV田军线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]、110kV伍龙关泮线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2025第127号IV级电网风险【110kV泮关龙线停电（1.3-1.5）】、广州供电局2024第125号V级电网风险【110kV碧榄甲线停电（12.25-01.05）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.24-01.16）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第131号V级电网风险电网【110kV环三甲线停电（1.7-1.17）】风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-03 08:00:00 | 2025-01-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:35:06 | 2025-01-03 10:12:00 | 张晓青 | 18620104757 | 刘珮瑶; | 2025-01-03 08:00:00 | 2025-01-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成。 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485251 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-03 08:00:00 | 2025-01-03 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 10:00:07 | 2025-01-03 10:12:00 | 刘珮瑶 | 13286800132 | 张晓青; | 2025-01-03 08:00:00 | 2025-01-03 16:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-03 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301250103131482 | 巡视 | 110kV从街线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：（2025年01-12月III级）110kV从街甲线#01-#11、110kV从街乙线#01-#12; | 2025-01-06 08:30:00 | 2025-01-12 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2025-01-03 | 2025-01-06 08:59:10 | 2025-01-06 09:23:57 | 李森洪 | 13922397908 |  | 2025-01-06 09:24:00 | 2025-01-06 11:17:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-07 08:27:00 | 已完工 |  | 2025-01-03 15:46:32 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203184 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅲ级）220kV坡堤甲线#14-#20;220kV坡堤乙线#14-#20; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 15:32:45 | 2025-01-06 08:35:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 覃德文 | 2025-01-06 08:39:00 | 2025-01-06 16:40:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-06 19:17:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0020耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0014直线塔单元 - N0020耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000199 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV环三甲线停电期间（广州供电局2025第131号）风险生效期间精细化巡视：110kV环三乙线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2025-01-06 14:10:31 | 2025-01-06 08:45:53 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-06 10:31:00 | 2025-01-06 11:32:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.71 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-07 07:38:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001047 | 巡视 | 110kV石棠坪远航线;110kV石棠远桂线 | 电缆日常巡维：棠溪片区巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 08:39:26 | 2025-01-06 08:45:32 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-06 08:46:28 | 2025-01-06 09:03:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 07:55:14 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220027968 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV罗石线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV罗槎线#02-#03、#11-#12、#15-#16；110kV环涌甲乙线#09-#10；110kV罗石线同德甲支线#00-#01；110kV罗槎线同德乙支线#00-#01；110kV三景桂线#05-#07塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 15:19:51 | 2025-01-06 07:44:48 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-06 07:45:03 | 2025-01-06 10:51:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 09:02:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001289 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（十三号线凰岗停车场、十三号线二期车辆段、广州白云（棠溪）站综合交通枢纽一体化建设工程、槎头站）110kV石棠远桂线#05-#11、石棠坪远航线#05-#11、石槎线#05-#13、#16-#18、罗石线#23-#24-1、27-#35、罗槎线#22-#23塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 15:17:19 | 2025-01-06 07:46:24 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里 | 2025-01-06 07:48:36 | 2025-01-06 10:52:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;重要交叉跨越; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001294 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（罗涌站）220kV泮罗线#22-#23、花罗甲线 #35-#36 、浔罗甲乙线#15-#16塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 15:28:47 | 2025-01-06 07:49:58 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-06 07:50:10 | 2025-01-06 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001296 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：外力区（地铁西洲站、松溪站）110kV罗石线#05-#06、#17-#19、110kV罗槎线#05-#06、#17-#19、110kV罗石线同德甲支线#00-#01、110kV罗槎线同德乙支线#00-#01、110kV环涌甲乙线#01、#06-#07（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 15:23:58 | 2025-01-06 07:49:23 | 刘汉章 | 13926096162 | 马万里; | 2025-01-06 07:50:46 | 2025-01-06 10:53:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:22:26 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220027971 | 巡视 | 广州市白云区 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：110kV蚌嘉甲线#09-#10；110kV嘉江线#11-#12塔段（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 08:03:27 | 2025-01-06 08:10:57 | 甘雄强 | 13926057828 |  | 2025-01-06 08:13:00 | 2025-01-06 12:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 09:02:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412201150239 | 巡视 | 220kV泮罗线 | 人工精细化巡视：220kV泮罗线#09-#10（OPGW直径小于3mm） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 08:05:25 | 2025-01-06 08:07:17 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-06 08:17:00 | 2025-01-06 11:29:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 15:01:16 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001468 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV蚌嘉甲线#09-#10、110kV嘉江线#11-#12重要跨越测温（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-06 08:04:09 | 2025-01-06 08:11:13 | 甘雄强 | 13926057828 |  | 2025-01-06 08:12:00 | 2025-01-06 12:23:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241220001465 | 测量 | 广州市 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#10-#12重要跨越测温（2025年1月） | 2025-01-06 08:00:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-29 | 2025-01-02 15:52:22 | 2025-01-06 08:07:23 | 曾宇 | 18620168033 | 王运辉; | 2025-01-06 08:29:00 | 2025-01-06 11:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 16:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-20 08:30:22 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203190 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#44-#48;220kV坡堤乙线#44-#48;220kV旗康乙线#212-#216; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 15:38:02 | 2025-01-06 08:55:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明;杨和波 | 2025-01-06 09:45:00 | 2025-01-06 12:50:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-06 16:38:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0048直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0044直线塔单元 - N0048直线塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0212直线塔单元 - N0216直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182316 | 巡视 | 220kV旗康乙线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视：220kV旗康乙线#203-#209（2025年01月第1次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:35:34 | 2025-01-06 08:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-01-06 08:21:00 | 2025-01-06 12:09:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-06 16:14:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203192 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#54-#66;220kV坡堤乙线#54-#66; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 16:09:10 | 2025-01-03 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-01-03 09:20:00 | 2025-01-03 12:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-06 16:12:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0066直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0054直线塔单元 - N0066直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224182313 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV炭蓝线茶塘乙支线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线;110kV炭松甲线茶塘甲支线 | 线路特殊巡维:固定施工点定期巡视220kV花炭甲乙线#56-#57、岭郭甲乙线#05-#06，110kV炭蓝线#41-#45、#61-#62、林蓝线,61-#62、#69-#70、#73-#74、蓝北线#03-#06，炭松甲线茶塘甲支线#02-#03、炭蓝线茶塘乙支线#01（2025年01月第1次） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:32:49 | 2025-01-06 08:35:44 | 梁光明 | 13802533521 | 李海荣 | 2025-01-06 08:35:00 | 2025-01-06 11:19:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-06 16:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 09:53:59 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155927 | 巡视 | 110kV空机线 | 线路特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：110kV空机线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:55:48 | 2025-01-06 08:52:11 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-06 08:37:00 | 2025-01-06 11:38:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-06 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155928 | 巡视 | 110kV空金甲线;110kV空金乙线 | 线路特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：110kV空金甲线、空金乙线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:55:48 | 2025-01-06 08:52:11 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-06 08:37:00 | 2025-01-06 11:38:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-06 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155942 | 测量 | 220kV花绿甲线;220kV花绿乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越红外测温（2025年1月）：220kV花绿甲乙线#137-#138、#147-#148 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:55:59 | 2025-01-06 08:56:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚;薛志东; | 2025-01-06 08:35:00 | 2025-01-06 11:45:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-06 16:06:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防山火特巡;其他特巡; | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224012131 | 巡视 | 110kV林乐公线;220kV林武甲线;220kV林武乙线;110kV文林线曙光乙支线;110kV益田甲线雅宝乙支线;110kV林乐公线雅宝甲支线;110kV益田甲线曙光甲支线 | 电缆日常巡维：第四小组海布片区路径巡视（1月）Ⅲ级：220kV林武甲线（#1接头井至武花站）、220kV林武乙线（#1接头井至武花站）、110kV林乐公线、110kV林乐公线雅宝甲支线、110kV益田甲线曙光甲支线、110kV益田甲线雅宝乙支线、110kV文林线曙光乙支线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:27:31 | 2025-01-06 08:27:54 | 周永发 | 18611135105 | 薛永伦;曾祥锋; | 2025-01-06 08:28:00 | 2025-01-06 10:32:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 黎健民 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-06 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 01:01:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412233542224 | 巡视 | 500kV北花甲线;500kV北花乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-6月）：（Ⅱ级）500kV北花甲线#68-#80、北花乙线#69-#82。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-06 08:50:31 | 2025-01-06 08:45:44 | 古海涛 | 13902406151 | 黎健民;窄毅栋; | 2025-01-06 08:54:00 | 2025-01-06 12:50:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 黎健民 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-06 15:11:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 23:31:00 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241126721737 | 预试 | 110kV蚌郭乙线 | 交叉互联试验：110kV蚌郭乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2025-01-02 08:30:00 | 2025-01-03 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-12-09 | 2024-12-30 14:12:37 | 2025-01-02 09:46:02 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-02 09:29:00 | 2025-01-02 15:08:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 16.81 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-251 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 09:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-11-26 14:59:17 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213463348 | 预试 | 110kV泮关龙线 | 交叉互联试验：110kV泮关龙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2025-01-03 13:00:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-12-13 | 2025-01-02 08:36:26 | 2025-01-03 13:00:05 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-04 10:32:00 | 2025-01-04 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-010 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 09:45:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 14:59:56 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 年计划 | SCWH0301240105002053 | 预试 | 110kV泮关龙线 | 交叉互联试验：110kV泮关龙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | 2025-01-03 13:00:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 |  | 停电 | 2024-12-12 | 2025-01-02 14:17:30 | 2025-01-03 13:00:05 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-04 10:32:00 | 2025-01-04 16:26:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 3 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 |  | 自主开展 |  | 2025-01-S1-010 |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 09:45:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-01-05 09:32:46 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000193 | 巡视 | 广州市 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：220kV花罗甲线、花泮线，110kV罗流盘金线巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-31 08:06:28 | 2025-01-01 08:01:30 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-01 08:03:49 | 2025-01-02 11:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 09:45:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000192 | 巡视 | 广州市 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：110kV花桃乙线;110kV花桃甲线;110kV芳花增甲线;110kV芳花增乙线;110kV芳花增甲线洪石甲支线;110kV芳花增乙线洪石乙支线巡视计划(2025年1月第1次） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-31 08:06:05 | 2025-01-01 08:01:03 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-01 08:04:00 | 2025-01-02 11:09:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 09:45:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001646 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮关龙线停电期间（广州供电局2025第127号）电网风险生效期间精细化巡视：110kV伍龙关泮线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-02 08:36:40 | 2025-01-04 08:34:00 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-04 08:30:00 | 2025-01-04 17:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 09:45:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001654 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮关龙线停电期间（广州供电局2025第127号）电网风险生效期间精细化巡视：110kV伍龙关泮线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-31 16:04:46 | 2025-01-04 13:00:24 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-05 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-06 09:45:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:37 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224028968 | 预试 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线 | 电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军芙线（2025年7月到期）、林军芙线杨屋甲支线（2026年3月到期） | 2025-01-02 07:00:00 | 2025-01-04 19:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 |  | 停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:56:04 | 2025-01-02 11:09:36 | 窄毅栋 | 13922312384 | 曾睿铨;丁晨星;王冠群;薛国彬;张礼树;周永发; | 2025-01-02 11:00:00 | 2025-01-03 16:54:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 是 | 是 | 是 | 5 | 曾睿铨 | 可接受 | 14.0 |  | 自主开展 |  | 2024-12-S1-261 |  | 优 | 黎健民 | 2025-01-06 08:51:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 05:27:19 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224012135 | 巡视 | 110kV炭九乙线马溪丙支线;110kV郭车甲线新街甲支线;110kV车大乙线新街乙支线;110kV郭车甲线天马甲支线;110kV车金甲线;220kV车林甲线;220kV车林乙线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线 | 电缆日常巡维：车城片区路径巡视（1月第1次）Ⅲ级：110kV车金甲线、110kV车金乙线；Ⅳ：220kV车林甲线、220kV车林乙线、110kV炭九乙线马溪丙支线、郭车甲线天马甲支线、郭车甲线新街甲支线、郭车乙线天马乙支线、车大乙线新街乙支线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-15 18:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:13:48 | 2025-01-03 08:06:00 | 钟誌 | 13710201115 | 王冠群 | 2025-01-03 08:10:00 | 2025-01-03 11:52:00 | 手工录入 | 黎健民 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 张礼树 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 钟誌 | 2025-01-06 08:36:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 01:01:42 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412221820588 | 巡视 | 110kV绿水甲线;110kV绿水乙线;110kV绿太甲线;110kV绿太乙线;110kV绿岗甲线;110kV绿岗乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视：（Ⅲ级）110kV绿水甲线#01-#10；110kV绿水乙线#01-#10；110kV绿太甲线#01-#09；110kV绿太乙线#01-#09；（Ⅳ级）110kV绿岗甲线#01-#09；110kV绿岗乙线#01-#09（2025年1-12月） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第三小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:43:34 | 2025-01-03 08:52:05 | 廖新明 | 15814804929 | 钟辉;黎仲宏; | 2025-01-03 08:55:00 | 2025-01-03 16:23:00 | 手工录入 | 岑炳聪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 岑炳聪 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 岑炳聪 | 2025-01-06 08:26:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-22 21:44:07 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252837862 | 巡视 | 110kV棠茶线 | 线路日常巡维：Ⅲ级：110kV棠茶线龙洞乙支线#01-#10；Ⅳ级：110kV茶龙线#28-#34。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 15:17:25 | 2025-01-02 15:18:53 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新; | 2025-01-02 09:19:00 | 2025-01-02 15:40:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-01-06 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:27:20 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412252772228 | 巡视 | 木麒甲线 | 线路日常巡维：Ⅲ级：220kV木麒甲线#38-#40，220kV木麒乙线#38-#40，220kV木犀甲线#38-#40，220kV木犀乙线#38-#40，110kV棠茶线#47-#49；Ⅳ级：110kV茶龙线#13-#15。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:19:54 | 2025-01-03 08:29:13 | 李文兴 | 13902251685 | 王立新; | 2025-01-03 08:29:00 | 2025-01-03 14:58:00 | 手工录入 | 王立新 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2025-01-06 08:18:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-25 17:20:13 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241126090947 | 巡视 | 110kV伍文东永线;110kV天环龙永乙线;110kV猎梅甲线;110kV罗流盘秀鹿线;110kV鹿秀文盘伍线;220kV潭猎丙线;220kV潭猎甲线;220kV犀永甲线;220kV猎天乙线;220kV猎天甲线;220kV罗伍线;220kV麒永线 | 电缆日常巡维：Ⅱ级：关键线路巡视计划（12月第5次）十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡 | 2024-12-30 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-24 | 2024-12-31 17:23:41 | 2024-12-30 09:15:25 | 黄炜恒 | 13719263323 | 谢文卓;徐豪;周卓蓓;李华英 | 2024-12-30 09:36:04 | 2024-12-31 17:00:00 | 手工录入 | 卢润戈 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 黄炜恒 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-03 18:28:00 | 已完工 |  | 2024-11-26 10:19:49 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224215876 | 巡视 | 220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV旗康乙线#201-#211; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 16:11:49 | 2025-01-03 09:40:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-01-03 09:20:00 | 2025-01-03 16:50:03 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 12.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-03 17:08:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:23:39 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0201直线塔单元 - N0211直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203188 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#49-#53;220kV坡堤乙线#49-#53; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 16:07:44 | 2025-01-03 09:35:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-01-03 10:25:57 | 2025-01-03 17:05:44 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-03 17:07:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0053耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0049直线塔单元 - N0053耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224763040 | 巡视 | 110kV郭石线;220kV炭郭甲线;220kV炭郭乙线;220kV岭郭甲线;220kV岭郭乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）220kV炭郭甲线#22-#34;220kV炭郭乙线#22-#34;220kV岭郭甲线#74-#85;220kV岭郭乙线#74-#85;110kV郭石线#01-#11; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:14:03 | 2025-01-03 08:44:18 | 杨和波 | 13609642724 | 李海荣;曾宪锴 | 2025-01-03 08:44:31 | 2025-01-03 16:05:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-03 16:30:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:44:30 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203186 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#07-#13;220kV坡堤乙线#07-#13; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 11:26:20 | 2025-01-03 11:27:37 | 吴逸凡 | 13307140195 | 覃德文 | 2025-01-03 08:47:00 | 2025-01-03 15:44:06 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 10.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-03 15:49:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0007耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0007耐张塔单元 - N0013耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203187 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#01-#06;220kV坡堤乙线#01-#06; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 17:35:30 | 2025-01-02 08:36:00 | 吴逸凡 | 13307140195 | 覃德文 | 2025-01-02 08:36:00 | 2025-01-02 16:25:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 11.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-03 11:20:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239958 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：外力区（康王路隧道工程）110kV罗流盘金线、110kV泮金流线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-31 14:50:29 | 2025-01-01 08:01:44 | 林杰 | 13922126058 | 王家裕; | 2025-01-02 08:03:00 | 2025-01-03 11:12:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-03 16:15:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:30 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239978 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV泮关龙线停电期间（广州供电局2025第127号）电网风险生效期间精细化巡视：110kV伍龙关泮线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-02 08:36:40 | 2025-01-03 08:23:53 | 林杰 | 13922126058 |  | 2025-01-03 08:24:06 | 2025-01-03 16:14:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-03 16:15:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:44 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000177 | 巡视 | 广州市 | 禁飞区精细化巡线：禁飞区线路巡视（1-3月精细化）：(Ⅱ)500kV北花甲乙线#01-#10、(Ⅱ)500kV罗北甲线#102-#106、(Ⅱ)500kV罗北乙线#97-#101塔段 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2025-01-03 07:40:43 | 2025-01-03 08:30:45 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-01-03 08:31:00 | 2025-01-03 16:11:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-03 16:13:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241228109629 | 巡视 | 森从甲线、森从乙线、汤森甲线、汤森乙线、从从甲线、从从乙线、从兔线、从明甲线、明聚线、聚兔线、聚兔线龙星甲支线、明聚线龙星乙支线、兔万线、从温线、从佛线 | 线路特殊巡维（视频巡视）：森从甲线、森从乙线、汤森甲线、汤森乙线、从从甲线、从从乙线、从兔线、从明甲线、明聚线、聚兔线、聚兔线龙星甲支线、明聚线龙星乙支线、兔万线、从温线、从佛线等线路施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 广州供电局 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 09:38:44 | 2025-01-02 09:18:10 | 吴清泉 | 13316240721 | 李贤育;李森洪 | 2025-01-02 09:21:00 | 2025-01-02 16:08:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-03 16:10:00 | 已完工 |  | 2024-12-28 15:57:02 | 计划性 |  |  |  | 防鸟害特巡;防山火特巡;其他特巡;防飘挂物特巡;防树障特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485191 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-01 15:00:00 | 2025-01-01 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 09:56:18 | 2025-01-01 17:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2025-01-01 15:00:00 | 2025-01-01 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-01 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485190 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：（夜班）输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），当日星设备特巡、保供电线路、施工隐患点等风险隐患点动态巡视、监盘问题跟踪闭环。 | 2025-01-02 15:00:00 | 2025-01-02 23:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 09:59:02 | 2025-01-03 04:00:00 | 刘智健 | 18819477464 |  | 2025-01-02 15:00:00 | 2025-01-02 23:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-02 23:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485252 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-02 08:00:00 | 2025-01-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 09:58:28 | 2025-01-02 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 丁晟; | 2025-01-02 08:05:00 | 2025-01-02 16:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485221 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV永区东线[★★]、110kV环三甲线[★★]、110kV森温线[★★]、220kV北茶乙线[★★]、110kV从明甲线[★★★]、110kV汉云乙线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV蚌郭甲线[★★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV田军线[★★★]、110kV石塘甲线[★★★]、110kV森良甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：无保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第125号V级电网风险【110kV碧榄甲线停电（12.25-01.05）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.24-01.16）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第127号IV级电网风险【110kV泮关龙线停电（1.3-1.5）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-02 08:00:00 | 2025-01-02 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-31 09:39:26 | 2025-01-02 08:00:00 | 丁晟 | 15626258254 | 方埼磊; | 2025-01-02 08:20:00 | 2025-01-02 16:20:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-02 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | . |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485253 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 日常监盘：输电二所输电线路视频巡视（全量1次）、防外力破坏施工点动态巡视（4小时/次），输电二所视频平台监盘及告警确认（告警1小时内完成确认，施工隐患0.5小时内完成确认），施工隐患点、重要线路、防山火、防污闪等风险隐患点动态巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-30 09:55:50 | 2025-01-01 08:00:00 | 方埼磊 | 15652525353 | 刘智健; | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-01 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241223485222 | 巡视 | 生产指挥大厅 | 特殊监盘：星级设备特巡：110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV汉太线汉田站至#41塔段线路[★★]、110kV汉云乙线[★★]、220kV北茶甲线[★★]、110kV潭石五华麒线[★★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV棠农线[★★★]、220kV罗鹿线[★★★]、110kV凯坪棠线[★★★]、110kV桃灌线[★★★]、110kV蚌郭甲线[★★★]（视频特巡至少4小时/次）；无四五星级设备（视频特巡至少2小时/次）； 保供电线路特巡：2025年元旦假期保供电【（二级）01.01】保供电视频特巡任务；2025年春运保供电【（二级）01.14-02.22】保供电前设备视频特巡任务；十五运会保供电（筹备阶段）第3轮特巡：500cmbx等线路视频巡检；（具体线路见最新保供电线路清单） 电网风险特巡：广州供电局2024第125号V级电网风险【110kV碧榄甲线停电（12.25-01.05）】、广州供电局2024第111号V级电网风险【110kV潭二东文线停电（12.24-01.16）】、广州供电局2024第103号V级电网风险【220kV天鹿线停电（11.11-01.16）】、广州供电局2024第109号V级电网风险【110kV奥氮棠华石线停电（11.29-01.23）】电网风险设备视频特巡；广州供电局2025第127号IV级电网风险【110kV泮关龙线停电（1.3-1.5）】电网风险生效前设备视频特巡。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-01 17:00:00 | 输电管理二所 | 生产支持中心 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/生产支持中心 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2024-12-31 09:36:30 | 2025-01-01 08:00:00 | 刘智健 | 18819477464 | 方埼磊; | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-01 17:00:00 | 手工录入 | 刘泽楷 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 朱科任 | 可接受 | 9.0 | 视频巡检 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘泽楷 | 2025-01-01 17:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 08:38:07 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239979 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：外力区（下塘西路立交大修项目）110kV三景桂线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-03 08:19:21 | 2025-01-03 08:50:43 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-03 08:51:12 | 2025-01-03 09:45:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-03 14:23:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:44 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129239960 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：外力区（地铁乐嘉路站）110kV航远桂线、110kV石棠坪远航线。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2025-01-03 08:18:47 | 2025-01-03 08:50:04 | 卢秋庆 | 13826291637 | 刘源; | 2025-01-03 10:35:00 | 2025-01-03 11:11:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-03 14:23:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:58:30 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000189 | 巡视 | 500kV北花甲线、500kV北花乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2025-01-02 07:40:30 | 2025-01-02 08:05:19 | 戴国斌 | 13760855846 |  | 2025-01-02 08:46:02 | 2025-01-03 14:19:25 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-03 14:22:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 500kV北花甲线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0034直线塔单元] 500kV北花乙线已巡视杆塔:[N0011直线塔单元 - N0034直线塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155930 | 巡视 | 220kV花空甲线;220kV花空乙线 | 线路特殊巡维：十五运保供电筹备阶段第3轮风险隐患排查特巡、防外力破坏特巡：220kV花空甲线、花空乙线 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:32:43 | 2025-01-03 08:33:50 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-03 08:33:00 | 2025-01-03 10:51:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2025-01-03 12:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155944 | 测量 | 110kV田芙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年01月）：110kV田芙线、110kV田芙线备份线路#25-#28 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-03 08:29:53 | 2025-01-03 08:34:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2025-01-03 08:35:00 | 2025-01-03 11:40:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 10.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2025-01-03 12:05:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241228109627 | 巡视 | 从街甲线、从街乙线 | 线路特殊巡维：110kV从街甲线#01-#11；110kV从街乙线#01-#12 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 09:28:37 | 2025-01-02 08:30:00 | 黄艺洲 | 13602213952 | 董俊 | 2025-01-02 08:30:00 | 2025-01-02 11:40:00 | 手工录入 | 李森洪 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 李森洪 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 李森洪 | 2025-01-03 11:30:00 | 已完工 |  | 2024-12-28 15:57:02 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001565 | 巡视 | 广州市 | 电缆日常巡维：路径巡视：Ⅲ级：云城片区巡视计划（2025年1月第1次）。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-02 08:49:09 | 2025-01-02 08:51:24 | 徐龙 | 18102734865 | 刘子瑜 | 2025-01-02 08:51:34 | 2025-01-02 14:25:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-03 08:02:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:39:58 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000152 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（白云五线、凤翔路地铁站）110kV石塘甲乙线#06-#15、#22-#24塔段（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2025-01-02 07:47:42 | 2025-01-02 08:17:00 | 姚河新 | 13711229897 | 甘雄强; | 2025-01-02 08:17:00 | 2025-01-02 15:54:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-03 07:39:00 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:52 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260383 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线#01塔至奥林站段线路[★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV碧下线[★★]、110kV鹿秀文盘伍线[★★★]、110kV永区东线[★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-02 08:30:00 | 2025-01-02 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:50:06 | 2025-01-02 08:32:00 | 卢润戈 | 13570562369 | 王艳萍;张国熙 | 2025-01-02 08:33:00 | 2025-01-02 17:20:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-02 18:03:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260367 | 巡视 | 110kV潭石五华麒线[★★]、110kV奥氮棠华石线[★]、110kV棠汇华石线[★★]、110kV橄三美线[★]、110kV碧圃奥乙线[★]、110kV奥氮棠华石线[★★]、110kV棠农线[★★★]、110kV碧下线[★★]、220kV罗鹿线[★★★] | 电缆特殊巡维：星级设备特维（视频监盘+现场巡视）。 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 17:47:05 | 2025-01-02 17:57:26 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英 | 2025-01-01 08:37:00 | 2025-01-01 17:26:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-02 18:00:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224203189 | 巡视 | 220kV坡堤甲线；220kV坡堤乙线；220kV旗康乙线； | 无人机精细化巡线：机巡线路巡视（1-12月精细化）：（Ⅳ级）220kV坡堤甲线#67-#73;220kV坡堤乙线#67-#73;220kV旗康乙线#192-#200; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 16:00:51 | 2025-01-02 09:10:00 | 徐伟浩 | 13622888885 | 徐耀明 | 2025-01-02 09:53:29 | 2025-01-02 15:45:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 徐伟浩 | 可接受 | 13.0 | 机巡【多旋翼】 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-02 17:55:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:10:06 | 计划性 |  |  |  |  | 220kV坡堤乙线已巡视杆塔:[N0067耐张塔单元 - N0072直线塔单元] 220kV坡堤甲线已巡视杆塔:[N0067耐张塔单元 - N0072直线塔单元] 220kV旗康乙线已巡视杆塔:[N0192直线塔单元 - N0200耐张塔单元] |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791311 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花炭甲线#07-#10;220kV花炭乙线#07-#10; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:28:47 | 2025-01-02 08:36:38 | 曾宪锴 | 15079797375 | 杨和波;李海荣 | 2025-01-02 08:37:26 | 2025-01-02 15:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-02 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791318 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花炭甲线#01-#06;220kV花炭乙线#01-#06; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:28:47 | 2025-01-02 08:36:38 | 曾宪锴 | 15079797375 | 杨和波;李海荣; | 2025-01-02 08:37:26 | 2025-01-02 15:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-02 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH0301241224791308 | 巡视 | 220kV花炭甲线;220kV花炭乙线;110kV林蓝线白坭甲支线;110kV炭白线 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：220kV花炭甲线#11-#16;220kV花炭乙线#11-#16;（Ⅲ级）110kV炭白线#95-#96;110kV林蓝线白坭甲支线#13-#14; | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第二小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:28:47 | 2025-01-02 08:36:38 | 曾宪锴 | 15079797375 | 杨和波;李海荣; | 2025-01-02 08:37:26 | 2025-01-02 15:53:00 | 手工录入 | 徐伟浩 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 徐伟浩 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 徐伟浩 | 2025-01-02 15:57:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-24 10:57:59 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001588 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：人工校对性巡视（1-12月）：（Ⅲ级）110kV汉人甲线#66-#77；110kV汉人乙线#66-#74；嘉观临线#32-#37；110kV嘉人线#30-#44；（Ⅳ级）110kV汉人线#67-#74（备用）相机精细化巡视 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-02 08:33:02 | 2025-01-02 08:30:19 | 谭颂华 | 13926009990 | 陈志辉 | 2025-01-02 09:37:04 | 2025-01-02 11:30:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-02 15:13:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:09 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001618 | 巡视 | 白云 | 线路日常巡维：220kV北蚌甲线#01-#05，220kV北蚌乙线#01-#07，北茶甲乙线#01-#08，北界甲乙线#01-#10，退运北汉#01-#08.相机精细化巡视。 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-02 08:22:38 | 2025-01-02 08:31:22 | 卢启和 | 13927751306 | 梁伟照;黄灿明 | 2025-01-02 08:31:00 | 2025-01-02 11:19:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 卢启和 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-02 15:11:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213001592 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：线路特殊巡维：广州供电局2025年元旦假期保供电（二级）：110kV凯鹤泰集线、110kV嘉龙线 | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2025-01-01 08:39:29 | 2025-01-01 08:34:00 | 徐龙 | 18102734865 | 张春勇 | 2025-01-01 08:43:00 | 2025-01-01 16:57:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 张春勇 | 可接受 | 9.7 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 陈志辉 | 2025-01-02 15:10:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 08:40:21 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155932 | 巡视 | 110kV空机线;110kV金机线;110kV空安甲线;110kV空安乙线;110kV空九甲线;110kV空九乙线;110kV空金甲线;110kV空金乙线;110kV田空甲线金田乙支线 | 电缆日常巡维：花东片区路径巡视（2025年01月）：110kV空机线、110kV金机线、110kV空安甲线、110kV空安乙线、110kV空九甲线、110kV空九乙线、110kV空金甲线、110kV空金乙线、110kV田空甲线金田乙支线、110kV田空乙线金田甲支线（退运） | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-15 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:26:56 | 2025-01-02 08:34:40 | 黄文锋 | 13640765339 | 黎国强; | 2025-01-02 08:35:00 | 2025-01-02 11:31:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 8.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-02 11:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412231155946 | 测量 | 220kV空汉甲线;220kV空汉乙线 | 导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：重要交叉跨越隐患区段红外测温（2025年1月）：220kV空汉甲线、空汉乙线#20-#21、#39-#40 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-31 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 |  | 不停电 | 2024-12-28 | 2025-01-02 08:36:17 | 2025-01-02 08:38:00 | 王成 | 13509294899 | 温耀坚; | 2025-01-02 08:35:00 | 2025-01-02 11:52:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 江展滔 | 可接受 | 15.0 |  | 自主开展 |  |  |  | 优 | 黄文锋 | 2025-01-02 11:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-23 11:50:36 | 计划性 |  |  |  |  | 已完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000145 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（广湛铁路）220kV花泮线#09-#10、花罗甲线#09-#10塔段（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-31 16:43:37 | 2025-01-02 07:44:52 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2025-01-02 07:50:17 | 2025-01-02 10:45:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 | 5 | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-02 10:45:48 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:36 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000163 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：外力区（1029地块、广佛大桥、广湛铁路广佛放射线段）220kV泮罗线#17-#18、220kV花罗甲线#30-#31、220kV浔罗甲乙线#10-#11、220kV花泮线#28-#29、110kV涌峰乙线坦尾甲支线#07-#08塔段（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-31 16:43:06 | 2025-01-02 07:44:42 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2025-01-02 07:49:19 | 2025-01-02 10:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-02 10:45:13 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:56 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000148 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV浔罗甲乙线#04-#05、#10-#11、#13-#14；220kV花罗甲线#33-#34；220kV花泮线#35-#38、#42-#43；110kV涌峰乙线坦尾甲支线#06-#08、220kV泮罗线#02-#03、#09-#10、#20-#21；110kV涌峰甲乙线#02-#03；110kV涌峰乙线山村甲支线#03-#04；110kV泮尾线#02-#03；110kV备用涌泮线#02-#03塔段（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-31 16:42:38 | 2025-01-02 07:44:31 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2025-01-02 07:48:38 | 2025-01-02 10:44:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-02 10:44:42 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:17:49 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241127000194 | 巡视 | 广州市 | 线路特殊巡维：重要交叉跨越段：220kV花罗甲线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27；220kV花泮线#05-#06、#09-#10、#17-#18、#26-#27，110kV花山彩甲乙线#05-#06塔段（2025年1月） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-10 17:30:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-27 | 2024-12-31 16:41:58 | 2025-01-02 07:44:19 | 刘汉章 | 13926096162 |  | 2025-01-02 07:48:10 | 2025-01-02 10:43:00 | 手工录入 | 刘汉章 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 不区分电压等级 |  | 否 | 否 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 7.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-02 10:44:06 | 已完工 |  | 2024-11-27 08:18:02 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 月计划 | SCWH03012412191260365 | 巡视 | 220kV罗鹿线、110kV伍文东永线、110kV猎杨花金天线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV天环龙永甲线、110kV潭二东文线、110kV鹿中较乙线、110kV永区东线、110kV猎雅桥艺线、110kV潭双凌艺线、110kV天金林花线、110kV天环龙永乙线、110kV伍府乙线、110kV猎天金环龙线、110kV天体林燕麒线、110kV天体林太线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇华石线、110kV碧圃奥氮线、110kV伍府甲线 | 电缆特殊巡维：2025年元旦假期保供电特维。 | 2025-01-01 08:30:00 | 2025-01-01 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第二小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第二小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-30 | 2025-01-01 09:03:03 | 2025-01-01 09:12:01 | 卢润戈 | 13570562369 | 李华英 | 2025-01-01 08:31:00 | 2025-01-01 17:28:00 | 手工录入 | 周卓蓓 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 卢润戈 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 卢润戈 | 2025-01-02 08:54:00 | 已完工 | 已审批 | 2024-12-19 14:20:36 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241129240006 | 巡视 | 广州市 | 电缆特殊巡维：110kV罗流盘金线（广州供电局2025年元旦暨春节假期保供电） | 2025-01-01 08:00:00 | 2025-01-31 17:00:00 | 输电管理二所 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/白云数字输电运维中心/白云数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-11-29 | 2024-12-31 08:51:16 | 2025-01-01 08:01:38 | 林杰 | 13922126058 | 刘汉章; | 2025-01-01 08:03:39 | 2025-01-01 17:33:00 | 手工录入 | 卢启和 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 不区分电压等级 |  | 否 | 是 | 否 |  | 刘汉章 | 可接受 | 5.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 刘汉章 | 2025-01-02 07:36:00 | 已完工 |  | 2024-11-29 16:59:10 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008864 | 巡视 | 220kV木村甲乙线#52-#105特巡 | 线路特殊巡维：220kV木村甲乙线#52-#105特巡 | 2024-12-31 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-31 08:38:27 | 2024-12-31 08:43:04 | 梁乔云 | 13922369858 | 梁荣高; | 2024-12-31 08:43:00 | 2024-12-31 11:29:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 16:31:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008859 | 巡视 | 110kV棠茶线#01-#42 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#42特巡 | 2024-12-30 08:00:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-30 08:33:15 | 2024-12-30 09:38:58 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权; | 2024-12-30 09:39:17 | 2024-12-30 12:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 16:28:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:25 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008853 | 巡视 | 110kV棠茶线#01-#45特巡 | 线路特殊巡维：110kV棠茶线#01-#45特巡 | 2024-12-31 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-31 08:15:49 | 2024-12-31 08:26:00 | 张伟刚 | 18620526883 | 孔盛权; | 2024-12-31 08:35:00 | 2024-12-31 16:27:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 16:28:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:17 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241219002096 | 巡视 | 500kV从木丙线、500kV从木丁线#85-#87基面清理 | 线路特殊巡维：500kV从木丙线、500kV从木丁线#85-#87基面清理 | 2024-12-31 08:30:00 | 2025-01-04 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-19 | 2024-12-31 08:20:25 | 2024-12-31 08:38:00 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 李文兴;张耀光; | 2024-12-31 08:38:00 | 2024-12-31 16:24:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 否 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 16:25:00 | 已完工 |  | 2024-12-19 08:14:18 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008867 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线停电消缺跟进。 | 2024-12-28 08:00:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-28 08:22:47 | 2024-12-28 09:53:04 | 王立新 | 13600087418 | 甘永叶; | 2024-12-28 08:00:00 | 2024-12-28 17:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-31 15:16:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:29 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008860 | 巡视 | 500kV从木丙丁线#96-#97联系、特巡 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线#96-#97联系、特巡 | 2024-12-31 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-31 08:12:18 | 2024-12-31 10:52:59 | 甘永叶 | 15622342177 | 王立新; | 2024-12-31 10:53:10 | 2024-12-31 11:44:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 11:47:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:29 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008866 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：110kV茶犀京线#16-#20塔特巡 | 2024-12-27 08:00:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-27 08:24:46 | 2024-12-27 08:37:58 | 梁荣高 | 18028676263 | 梁乔云;李文兴; | 2024-12-27 08:38:00 | 2024-12-27 16:40:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 王立新 | 可接受 | 13.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 11:01:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:29 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008856 | 巡视 | 110kV麒茶京上线#30-#50、110kV麒茶线#30-#46 | 线路特殊巡维：110kV麒茶京上线#30-#50、110kV麒茶线#30-#46退运线路特巡 | 2024-12-30 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-30 08:30:32 | 2024-12-30 08:51:37 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 梁乔云;梁荣高;李文兴;王立新;张耀光; | 2024-12-30 08:31:00 | 2024-12-30 12:00:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 杜亮鸿 | 可接受 | 16.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 11:01:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:25 | 计划性 |  |  |  |  | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008862 | 巡视 | 220kV木碧甲乙线#81-#83特巡 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#81-#83特巡 | 2024-12-25 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-25 08:14:21 | 2024-12-31 10:05:15 | 王立新 | 13600087418 | 孔盛权;张耀光;朱常镇; | 2024-12-27 08:10:00 | 2024-12-27 12:49:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 12.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 10:50:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:29 | 计划性 |  |  |  | 保供电特巡;防高杆植物特巡; | 完成 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008857 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#56-#59塔特巡 | 2024-12-26 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-27 08:19:03 | 2024-12-27 10:18:58 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;朱常镇; | 2024-12-27 08:19:00 | 2024-12-27 17:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 11.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 09:15:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:25 | 计划性 |  |  |  | 防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008854 | 巡视 | 500kV从木丙丁线停电消缺现场跟进 | 线路特殊巡维：500kV从木丙丁线停电消缺现场跟进 | 2024-12-29 08:00:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-29 08:43:49 | 2024-12-29 08:31:00 | 梁乔云 | 13922369858 | 朱常镇; | 2024-12-29 08:44:00 | 2024-12-29 17:45:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 500kV |  | 否 | 是 | 否 | 1 | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-31 09:15:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:21 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH03012412201659877 | 巡视 | 110kV空金乙线;110kV空金甲线;110kV金机线;110kV空机线 | 线路特殊巡维：其他特巡：110kV空机线、110kV金机线、110kV空金甲线、110kV空金乙线 | 2024-12-30 08:30:00 | 2025-01-05 17:00:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-27 | 2024-12-30 08:36:25 | 2024-12-30 08:37:30 | 王成 | 13509294899 | 薛志东; | 2024-12-30 08:37:00 | 2024-12-30 11:54:00 | 手工录入 | 聂程 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2024-12-31 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-12-20 16:20:35 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241227360954 | 巡视 | 110kV田空甲线花城甲支线;110kV田空甲线七星甲支线;110kV田空甲线;110kV田空甲线金田乙支线 | 线路特殊巡维：其他特巡：110kV田空甲线及其支线 | 2024-12-30 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/花都数字输电运维中心/花都数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-27 | 2024-12-30 08:40:47 | 2024-12-30 08:45:15 | 黎国强 | 13609607906 | 温耀坚; | 2024-12-30 08:45:34 | 2024-12-30 11:25:00 | 手工录入 | 江展滔 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 110kV |  | 否 | 是 | 否 | 5 | 江展滔 | 可接受 | 15.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王成 | 2024-12-31 07:58:00 | 已完工 |  | 2024-12-27 10:34:39 | 计划性 |  |  |  | 防外力破坏;其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008863 | 巡视 | 天河一组线路 | 线路特殊巡维：220kV木碧甲乙线#65-#68塔特巡 | 2024-12-26 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-26 08:09:46 | 2024-12-26 09:34:30 | 王立新 | 13600087418 | 张耀光;梁乔云;李文兴;杜亮鸿;孔盛权; | 2024-12-26 08:41:00 | 2024-12-26 12:47:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 是 | 否 |  | 王立新 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 杜亮鸿 | 2024-12-30 16:38:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:29 | 计划性 |  |  |  | 其他特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241213608400 | 巡视 | 110kV从明森线 | 电缆日常巡维：从一片区（110kV从明森线从化站、明珠站、宝珠站电缆路线巡视（2024年12月第5次） | 2024-12-30 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/从化数字输电运维中心/从化数字输电运维中心第一小组 | 日常巡视 | 不停电 | 2024-12-13 | 2024-12-30 09:10:25 | 2024-12-30 09:15:00 | 钟镇光 | 18903061099 | 吴日冲 | 2024-12-30 09:19:22 | 2024-12-30 12:19:00 | 手工录入 | 吴日冲 | 主网 | 生产类 | 输电电缆 | 110kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 吴日冲 | 可接受 | 3.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 吴日冲 | 2024-12-30 15:29:00 | 已完工 |  | 2024-12-13 16:24:26 | 计划性 |  |  |  |  | 合格 |  | 广州供电局 | 否
已完成 | 周计划 | SCWH0301241225008855 | 巡视 | 220kV木棠甲乙线#50-#53、220kV木碧甲乙线#50-#53 | 线路特殊巡维：220kV木棠甲乙线#50-#53、220kV木碧甲乙线#50-#53 | 2024-12-25 08:30:00 | 2025-01-05 17:30:00 | 输电管理二所 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 中国南方电网有限责任公司/广东电网有限责任公司/广州供电局/输电管理二所/天河数字输电运维中心/天河数字输电运维中心第一小组 | 特殊巡视 | 不停电 | 2024-12-25 | 2024-12-25 08:17:23 | 2024-12-25 08:43:12 | 杜亮鸿 | 13808885157 | 甘永叶;梁乔云;李文兴; | 2024-12-25 08:45:15 | 2024-12-25 10:26:00 | 手工录入 | 杜亮鸿 | 主网 | 生产类 | 输电线路 | 220kV |  | 否 | 否 | 否 |  | 杜亮鸿 | 可接受 | 10.0 | 常规人巡 | 自主开展 |  |  |  | 优 | 王立新 | 2024-12-26 08:04:00 | 已完工 |  | 2024-12-25 08:11:21 | 计划性 |  |  |  | 防风防汛特巡;防高杆植物特巡; | 合格 |  | 广州供电局 | 否