## 架空线路红外检测
工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 计划临期提醒
预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22 | 2月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | 2月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2月需要提醒

## 重要交叉跨越测温
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 跨越等级 | 工作要求 | 计划临期提醒

## 重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 跨越等级 | 工作要求 | 计划临期提醒
SSKQ0301241000046 | 蚌郭甲线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000045 | 蚌郭甲线 | N0042-N0043 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000044 | 蚌郭甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000043 | 蚌郭甲线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000042 | 蚌郭甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000031 | 蚌郭甲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000030 | 蚌郭甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000029 | 蚌郭甲线 | N0021-N0022 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000041 | 蚌郭乙线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000040 | 蚌郭乙线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000039 | 蚌郭乙线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000038 | 蚌郭乙线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000037 | 蚌郭乙线 | N0040-N0041 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000036 | 蚌郭乙线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000034 | 蚌郭乙线 | N0021-N0022 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000033 | 蚌郭乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241000047 | 蚌嘉甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202823 | 北郭甲线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202820 | 北郭甲线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202807 | 北郭甲线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202803 | 北郭甲线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202802 | 北郭甲线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202798 | 北郭甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202797 | 北郭甲线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201052 | 北郭甲线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201054 | 北郭甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201053 | 北郭甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202837 | 北郭乙线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202836 | 北郭乙线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202835 | 北郭乙线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202834 | 北郭乙线 | N0001-N0002 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202832 | 北郭乙线 | N0008-N0009 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202831 | 北郭乙线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202830 | 北郭乙线 | N0022-N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201056 | 北郭乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201055 | 北郭乙线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201057 | 北郭乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200289 | 北花甲线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200288 | 北花甲线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200281 | 北花甲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200280 | 北花甲线 | N0019-N0020 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200279 | 北花甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200278 | 北花甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200291 | 北花乙线 | N0027-N0028 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200290 | 北花乙线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200286 | 北花乙线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200285 | 北花乙线 | N0019-N0020 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200284 | 北花乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301241200283 | 北花乙线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700260 | 北石甲线 | N0074()-N0075() | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202860 | 北石甲线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202859 | 北石甲线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202858 | 北石甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202114 | 北石甲线 | N0058-N0059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202113 | 北石甲线 | N0053-N0054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202115 | 北石甲线 | N0059-N0060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202116 | 北石甲线 | N0060-N0061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700257 | 北石甲线 | N0087()-N0088() | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201061 | 北石甲线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201059 | 北石甲线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201058 | 北石甲线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201060 | 北石甲线 | N0019-N0020 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700261 | 北石乙线 | N0074()-N0075() | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202863 | 北石乙线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202862 | 北石乙线 | N0023-N0024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202865 | 北石乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202867 | 北石乙线 | N0060-N0061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202119 | 北石乙线 | N0059-N0060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202117 | 北石乙线 | N0053-N0054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202118 | 北石乙线 | N0058-N0059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700258 | 北石乙线 | N0087()-N0088() | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201066 | 北石乙线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201064 | 北石乙线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201063 | 北石乙线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201065 | 北石乙线 | N0019-N0020 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700189 | 北浔甲线 | N0073-N0074 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700185 | 北浔甲线 | N0126-N0127 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202868 | 北浔甲线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202869 | 北浔甲线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202871 | 北浔甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700262 | 北浔甲线 | N0094-N0095 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202093 | 北浔甲线 | N0059-N0060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202096 | 北浔甲线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202094 | 北浔甲线 | N0060-N0061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202086 | 北浔甲线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700197 | 北浔甲线 | N0097-N0098 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240200622 | 北浔甲线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240200623 | 北浔甲线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240200625 | 北浔甲线 | N0055-N0056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240200624 | 北浔甲线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700190 | 北浔乙线 | N0073-N0074 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700186 | 北浔乙线 | N0126-N0127 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202874 | 北浔乙线 | N0024-N0025 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202877 | 北浔乙线 | N0012-N0013 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202878 | 北浔乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700263 | 北浔乙线 | N0094-N0095 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202098 | 北浔乙线 | N0054-N0055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202102 | 北浔乙线 | N0059-N0060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202105 | 北浔乙线 | N0060-N0061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202107 | 北浔乙线 | N0061-N0062 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240700198 | 北浔乙线 | N0097-N0098 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240200628 | 北浔乙线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240200629 | 北浔乙线 | N0018-N0019 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240200630 | 北浔乙线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240200631 | 北浔乙线 | N0055-N0056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201079 | 芳花增甲线冲口甲支线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201080 | 芳花增甲线冲口甲支线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201081 | 芳花增乙线冲口乙支线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201082 | 芳花增乙线冲口乙支线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202881 | 郭北泉线 | N0016-N0017 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202880 | 郭北泉线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201636 | 郭北泉线 | N0021- N0022 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201635 | 郭北泉线 | N0020- N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201217 | 郭北泉线 | N0022- N0023 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240204516 | 花空乙线 | N0013-N0014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202537 | 花罗甲线 | N0033-N0034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202535 | 花罗甲线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202525 | 花罗甲线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202125 | 花罗甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202126 | 花罗甲线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202822 | 花泮线 | N0042-N0043 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202818 | 花泮线 | N0026-N0027 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202547 | 花泮线 | N0017-N0018 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202075 | 花泮线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202074 | 花泮线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201857 | 花泮线 | N0036-N0037 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201856 | 花泮线 | N0035-N0036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201637 | 花山彩甲线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201638 | 花山彩乙线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202899 | 环涌甲线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202900 | 环涌乙线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202214 | 嘉江线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240400034 | 罗北甲线 | N0098-N0099 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202909 | 罗北甲线 | N0088-N0089 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202078 | 罗北甲线 | N0075 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240304391 | 罗北甲线 | N0093-N0094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240304388 | 罗北甲线 | N0094-N0095 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240304390 | 罗北甲线 | N0092-N0093 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240400036 | 罗北乙线 | N0094-N0095 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202912 | 罗北乙线 | N0083-N0084 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202083 | 罗北乙线 | N0072 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240400024 | 罗北乙线 | N0088-N0089 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240304389 | 罗北乙线 | N0086-N0087 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240304387 | 罗北乙线 | N0087-N0088 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202915 | 罗槎线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202914 | 罗槎线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202913 | 罗槎线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202917 | 罗石线 | N0011-N0012 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202920 | 罗石线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202919 | 罗石线 | N0015-N0016 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202853 | 泮罗线 | N0020-N0021 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202852 | 泮罗线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201078 | 泮罗线 | N0009-N0010 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202857 | 泮尾线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201735 | 三景桂线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201722 | 三景桂线 | N0005-N0006 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202121 | 石沥甲线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201068 | 石沥甲线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201069 | 石沥甲线 | N0031-N0032 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202122 | 石沥乙线 | N0028-N0029 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201070 | 石沥乙线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201071 | 石沥乙线 | N0031-N0032 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202921 | 石塘甲线 | N0030-N0031 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202333 | 石塘甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201742 | 石塘甲线 | N0014-N0015 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201741 | 石塘甲线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202923 | 浔罗甲线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202109 | 浔罗甲线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202110 | 浔罗甲线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202924 | 浔罗乙线 | N0004-N0005 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202111 | 浔罗乙线 | N0010-N0011 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202112 | 浔罗乙线 | N0013-N0014 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201745 | 涌峰甲线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202855 | 涌峰乙线 | N0002-N0003 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240202854 | 涌峰乙线山村甲支线 | N0003-N0004 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 通航河流 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201748 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | N0006-N0007 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒
SSKQ0301240201747 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | N0007-N0008 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 2月需要提醒

## 架空线路接地电阻测试
工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划临期提醒

## 电缆线路交叉互联预试
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划临期提醒

## 终端场避雷器试验
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 计划临期提醒

## 电缆护套环流检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2月需要提醒

## 电缆终端红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2月需要提醒

## 避雷器红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒

## 非直埋式中间接头红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2月需要提醒
预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2月需要提醒
预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2月需要提醒
预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2月需要提醒