## 报告
报告：成功合并 35 个工作表，失败 10 个，共 9252 行数据。
工作簿 | 工作表 | 合并状态 | 合并后的位置
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-白云.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B1:AA1562
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B1563:AA2188
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B2189:AB4104
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B4105:AB4842
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 1、架空线路红外检测 | 成功 | 1、架空线路红外检测'!B4843:AB5821
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B1:Y36
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B37:Y121
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 2、架空线路接地电阻测试 | 成功 | 2、架空线路接地电阻测试'!B122:Y152
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B1:AF10
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试'!B11:AF28
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B1:W26
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B27:W47
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验'!B48:W48
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B1:U32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B33:U172
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 成功 | 5、电缆护套环流检测'!B173:U547
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 5、电缆护套环流检测 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B1:V32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B33:V190
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 成功 | 6、电缆终端红外检测'!B191:V400
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 6、电缆终端红外检测 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B1:V32
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B33:V120
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B121:V213
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 7、避雷器红外检测 | 成功 | 7、避雷器红外检测'!B214:V220
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B1:U70
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B71:U418
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 8、非直埋式中间接头红外检测 | 成功 | 8、非直埋式中间接头红外检测 '!B419:U940
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B1:U3
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划'!B4:U27
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 9、局放试验计划 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | 10、SF6气体检测 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | 10、SF6气体检测 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 10、SF6气体检测 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | 10、SF6气体检测 | 失败：表格内容少于或等于指定标题行数
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-从化中心.xlsx | Sheet1 | 成功 | Sheet1!B1:H247
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）花都中心改.xlsx | Sheet1 | 成功 | Sheet1!B248:H492
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | Sheet1 | 成功 | Sheet1!B493:H737
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）天河一组.xlsx | Sheet1 | 成功 | Sheet1!B738:H982
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 3、电缆线路交叉互联预试 | 成功 | 3、电缆线路交叉互联预试 '!B1:AF19
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 4、终端场避雷器试验 | 成功 | 4、终端场避雷器试验 '!B1:W28
【附件】2.输电管理二所2024年预试检测计划（根据2023年重要度修改）-天河二组V4.xlsx | 9、局放试验计划 | 成功 | 9、局放试验计划 '!B1:U40

## 1、架空线路红外检测
广供电输二〔2025〕1号附件2
输电管理二所2025年架空线路红外检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段3月1次，重要交叉跨越有隐患的隐患区段1月1次）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 工作地点和内容 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
5 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24 | 2025-01-06 08:50:00 | 2025-01-06 15:50 | [5 empty] | SCWH0301241220721176 | 500kV北花甲线、500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 已完成 | 1月份已完成
6 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
11 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24 | 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:50:00 | 2025-01-06 15:50 | [5 empty] | SCWH0301241220719172 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220721176 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV北花甲线、500kV北花乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV北花甲线#11-#34、500kV北花乙线#11-#34塔段 | 已完成 | 1月份已完成
12 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
25 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
26 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
39 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
53 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84
54 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84
67 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83
68 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
95 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
96 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22 | [11 empty] | 2月需要提醒
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | [11 empty] | 2月需要提醒
104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 21 | 2025-02-12 08:19:00 2025-02-07 08:12:00 2025-02-06 08:01:00 | 2025-02-06 11:35 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 SCWH0301250106018260 SCWH0301250106018011 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#21-#27；110kV花桃甲乙线#01-#13 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线#01-#20 | 已完成 | 2月份已完成
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 21
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:19:00 | 2025-02-12 11:19 | [5 empty] | SCWH0301250106018052 | 荔湾区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV芳花增甲乙线冲口甲乙支线#00-#18 | 已完成 | 2月份已完成
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 40
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 19 | 人工（#09-#10）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线神山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 42 | 34 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 34
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 17 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 17 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17
163 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 180 | 19 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 19
164 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 180 | 19 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 19
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14
174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14
175 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
176 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
177 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
178 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | [11 empty] | 2月需要提醒
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | 2025-02-10 08:25:00 | 2025-02-10 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 | 已完成 | 2月份已完成
193 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#102-#106）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19 | 2025-01-13 08:42:00 2025-01-13 08:43:00 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:14:00 | 2025-01-06 15:51 | [5 empty] | SCWH0301241220720760 SCWH0301241220720241 SCWH0301241220719172 SCWH0301241220720027 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220720189 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 已完成 | 1月份已完成
194 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#102-#106）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19
199 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19 | 2025-01-13 08:42:00 2025-01-13 08:43:00 2025-01-06 08:34:00 2025-01-06 08:12:00 2025-01-06 08:13:00 2025-01-06 08:14:00 | 2025-01-06 15:51 | [5 empty] | SCWH0301241220720760 SCWH0301241220720241 SCWH0301241220719172 SCWH0301241220720027 SCWH0301241220001467 SCWH0301241220720189 | 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#94-#101、500kV罗北乙线#89-#96塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#89-#93、500kV罗北乙线#84-#88塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温（禁飞区段）：500kV北花甲乙线#01-#10、500kV罗北甲线#102-#106、500kV罗北乙线#97-#101塔段 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75-#81、500kV罗北乙线#72-#80塔段 广州市导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#75、#88-#89、#92-#95、#98-#99；500kV罗北乙线#72、#83-#84、#86-#89、#94-#95；500kV北花甲乙线#04-#05、#15-#16、#18-#20、#23-#24、#27-#28、#34-#35塔段重要跨越测温（2025年1月） 500kV罗北甲线、500kV罗北乙线导线连接位置红外测温：合成绝缘子红外测温：500kV罗北甲线#82-#88、500kV罗北乙线#81-#83塔段 | 已完成 | 1月份已完成
200 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 64 | 20 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
205 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成
206 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 13 | 7 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成
208 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 13 | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7
213 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 33 | 2025-02-12 08:18:00 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成
214 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 33
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | 2025-02-10 08:25:00 2025-02-10 08:26:00 | 2025-02-10 11:28 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 SCWH0301250106017931 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#12-#16；110kV罗槎线#12-#23；110kV罗石线同德甲支线#00-#08；110kV罗槎线同德乙支线#00-#08 | 已完成 | 2月份已完成
216 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7
229 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 84 | 9 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 9
230 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 84 | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 9
235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
240 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-02-10 08:25:00 | 2025-02-10 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017872 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV环涌甲乙线#01-#11；110kV三景桂线#01-#07；110kV罗石线#01-#11；110kV罗槎线#01-#11；110kV罗石线同德甲支线#09-#10；110kV罗槎线同德乙支线#09 | 已完成 | 2月份已完成
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
255 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 29
260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 29
261 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成
262 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
263 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | 2025-02-12 08:18:00 | 2025-02-12 11:29 | [5 empty] | SCWH0301250106017993 | 白云区导线连接位置红外测温：合成绝缘子（避雷器）红外测温：110kV罗石线#27-#39；110kV石槎线#01-#13；110kV石棠远桂线#01-#12；110kV石棠坪远航线#01-#12 | 已完成 | 2月份已完成
264 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
269 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 81 | 31 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 31
270 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2
271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 26
272 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2
285 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7
290 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7
295 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 3 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3
296 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
297 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
307 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 7
312 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 39 | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
317 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
322 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 4
323 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
324 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
325 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
326 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
327 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
328 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
329 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
330 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
331 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
332 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 30
333 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 42
334 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 42
335 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
336 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 人工（#40-#64）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 67
338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21
339 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶纲线太和甲支线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 26
340 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 人工（#38-#57）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 64
341 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 人工（#38-#57）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 64
342 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
343 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
344 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 4
345 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#77）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
346 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
347 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#74）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
348 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
349 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 61
350 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 23
351 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46
352 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 26
353 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 56
354 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 13
355 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 13
356 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6
357 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 6
358 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31
359 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31
360 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
361 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
362 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 22 | 人工（#01-#21）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 26
363 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 41
364 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 41
365 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
366 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 23
367 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 10 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 12
368 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23
369 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
370 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
371 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
372 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 10
373 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 人工（#01-#03）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39
374 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1
375 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
376 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
377 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
378 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
379 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 10
380 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14
381 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 42
382 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 42
383 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28
384 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28
385 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#01-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 7
386 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 5 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 5
387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶观乙线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 21 | 60 | 人工（#38-#56）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67
388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶观乙线太和丙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶观乙线民营乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉观临线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 156 | 76 | 人工（#01-#72，#116-#117）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问)、谭颂华 | 白云中心 | 128
391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉观临线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 23 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 28
392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 115 | 11 | 人工（#00-#42）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 50
393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 汉纲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 5 | 34 | 人工（#01-#36）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 36
394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶园甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 33
395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶园乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 33
396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉梨线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 37 | 18 | 人工（#01-#31）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 31
397 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 81 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 204
398 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 81 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 204
715 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39
716 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39
721 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4
722 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4
723 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 57 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 171
728 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 人工（#00-#02）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
729 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 人工（#00-#02）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 11
734 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 8
735 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 32
740 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 36 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 55
745 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 33 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 48
750 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 55
755 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 67
756 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 117 | 58 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 198
765 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 33 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 33
770 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 77
775 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 171 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 223
780 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 111
785 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 117 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 165
790 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 52
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 运维策略 | 全线 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 26
801 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 26
806 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
811 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 150 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 213
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 118 | 20 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 176
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 22 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 22
826 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 53 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 53
831 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 31 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 31
836 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 24 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 27
841 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 79
842 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 42 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 42
847 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 82
848 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 9
853 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 42 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 46
858 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 23
863 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 21 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 21
868 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 运维策略 | 全线 | 89 | 452 | 136 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 677
873 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 运维策略 | 全线 | 70 | 378 | 104 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 552
878 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 运维策略 | 全线 | 65 | 316 | 99 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 480
883 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 250 | 78 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 377
888 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 20 | 103 | 81 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 204
889 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 20 | 103 | 35 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 158
894 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 52 | 42 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 110
899 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 67 | 33 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 118
904 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 61 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 104
909 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
910 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 67
915 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 44 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 79
920 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线国际城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 11
921 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 150
926 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 103 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 154
931 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 84 | 67 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 175
936 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 78 | 60 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 160
941 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 49 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 53
946 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 44
951 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 102 | 33 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 74
964 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 运维策略 | 全线 | 41 | 134 | 37 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 74
977 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 92 | 19 | 人工（#34-#37）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 37
982 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 63 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
983 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 63 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
988 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 9 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
989 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 9 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
994 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
995 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
996 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 21
997 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 23
1002 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 50 | 17 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 25
1007 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 38 | 人工（#01-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 60
1008 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 38 | 人工（#01-#11）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 60
1013 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8
1014 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8
1015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 52 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 39
1020 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 120 | 37 | 人工（#01-#04）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 59
1025 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线曙光乙支线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 56 | 5 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
1026 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 198 | 48 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 69
1031 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 7
1032 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 44 | 5 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
1033 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 54 | 人工（#72-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 100
1038 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 54 | 人工（#72-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 96
1043 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 人工（#73-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61
1048 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 人工（#73-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 61
1053 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29
1066 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29
1091 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 120 | 38 | 人工（#10-#47）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 74
1092 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1105 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 111 | 22 | 人工（#10-#47）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 55
1118 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 132 | 39 | 人工（#01-#13、#52-#89）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 78
1119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 2
1124 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
1125 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
1130 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
1131 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 44
1136 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37
1141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37
1154 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 12 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 13
1159 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 32 | 人工（#01-#70）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 53
1164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 36 | 人工（#01-#70、#50-00-#50-07）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 57
1165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1175 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 7
1180 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16
1185 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 空九乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 17
1190 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
1191 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
1192 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 71 | 352 | 37 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80
1193 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 71 | 352 | 37 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80
1198 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 76 | 363 | 38 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82
1199 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 76 | 363 | 38 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82
1204 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 165 | 26 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 55
1217 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 162 | 26 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 55
1230 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 运维策略 | 全线 | 82 | 417 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 117
1235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 运维策略 | 全线 | 80 | 420 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 117
1240 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35
1245 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 35
1250 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 253 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72
1255 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 244 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72
1260 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 39 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 38
1265 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
1266 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
1271 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
1272 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 86
1277 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 29
1290 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 162 | 24 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 64
1295 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 15 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 23
1296 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭白线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 139 | 44 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 97
1301 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭白线集益乙支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 19
1302 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭松甲线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 141 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 47
1307 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 72 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 25
1308 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭松乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 144 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 47
1313 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭松甲线步云乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 1
1314 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭松乙线步云甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 1
1315 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林蓝线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 234 | 28 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 77
1316 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林蓝线白坭甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 7 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 15
1321 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 30
1334 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 87 | 21 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 30
1347 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 27 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 18
1348 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 42 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 18
1349 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23
1354 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 23
1359 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 39 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 56
1364 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 6
1365 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 165 | 48 | 人工（#61-#76）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 李刚 | 花都中心 | 76
1370 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 8 | 人工（#00-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12
1371 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 周永发 | 花都中心 | 8
1372 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 65 | 18 | 人工（#01-#15-1 #02-#11-2）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 24
1377 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16
1378 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32
1383 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10
1384 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 6 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16
1385 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 7 | 人工（#00-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 12
1386 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 34
1387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 63 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 34
1388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 134 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 73
1389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 138 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 73
1394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1396 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 135 | 36 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63
1397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 63
1398 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 35
1399 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 204 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 59
1404 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 44 | 222 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 59
1409 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 32 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 21
1414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 21
1419 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 136 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 28
1432 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 126 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 28
1445 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 29
1458 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 5 | 30 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19
1459 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 5 | 30 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19
1460 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 3 | 18 | 15 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18
1461 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 3 | 18 | 15 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18
1470 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
1471 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
1476 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
1477 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
1482 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
1483 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
1488 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
1489 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
1494 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
1495 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
1500 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
1501 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
1506 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
1507 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
1512 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
1513 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
1518 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木棠甲线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 244 | 43 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84
1519 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木棠甲线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 244 | 43 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84
1524 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木棠乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 253 | 43 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84
1525 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木棠乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 253 | 43 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84
1530 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
1531 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
1536 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
1537 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
1542 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木科甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 114 | 30 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
1543 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木科甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 114 | 30 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
1548 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木科乙线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 30 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
1549 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木科乙线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 30 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
1554 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
1555 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
1560 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
1561 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
1566 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
1567 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
1572 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
1573 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
1578 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
1583 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
1588 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 60
1589 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 60
1594 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1
1595 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1
1596 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 10
1597 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 10
1598 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
1603 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 34
1608 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1609 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1610 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1611 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1616 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1621 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1622 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1627 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1628 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1629 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1630 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1635 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1636 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4

## 重要跨越区段测温
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
电压等级 | 线路名称 | 杆塔区段 | 区段编号 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 1月最近一次完成时间 | 1月超期红绿灯 | 2月最近一次完成时间 | 2月超期红绿灯 | 3月最近一次完成时间 | 3月超期红绿灯 | 4月最近一次完成时间 | 4月超期红绿灯 | 5月最近一次完成时间 | 5月超期红绿灯 | 6月最近一次完成时间 | 6月超期红绿灯 | 7月最近一次完成时间 | 7月超期红绿灯 | 8月最近一次完成时间 | 8月超期红绿灯 | 9月最近一次完成时间 | 9月超期红绿灯 | 10月最近一次完成时间 | 10月超期红绿灯 | 11月最近一次完成时间 | 11月超期红绿灯 | 12月最近一次完成时间 | 12月超期红绿灯 | 计划临期提醒 | 跨越等级 | 工作要求 | 现存状态 | 完成月份
110kV | 蚌郭甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301241000046 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0042-N0043 | SSKQ0301241000045 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301241000044 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301241000043 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301241000042 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301241000031 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301241000030 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301241000029 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301241000041 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301241000040 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301241000039 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301241000038 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301241000037 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301241000036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301241000034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301241000033 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301241000047 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北蚌甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240500002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北蚌乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240500003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700001 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301241100080 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202823 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202820 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202807 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202803 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202802 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202798 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202797 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201052 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201053 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202837 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202836 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202835 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202834 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202832 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202831 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202830 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201057 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301241200289 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301241200288 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240203614 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203615 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203613 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301241200281 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301241200280 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301241200279 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301241200278 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301241200291 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301241200290 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203620 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203618 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301241200286 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301241200285 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301241200284 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301241200283 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202334 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203390 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202739 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202229 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202230 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240700265 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200580 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203391 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202740 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202234 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202232 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202233 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240700266 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200581 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北镜甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203729 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2025-01-07 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北镜甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203731 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2025-01-07 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北镜甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202650 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2025-01-07 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北镜乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203732 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2025-01-07 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北镜乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203733 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2025-01-07 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北镜乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202651 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2025-01-07 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0074()-N0075() | SSKQ0301240700260 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202860 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202859 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202858 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202114 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202113 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202115 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202116 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0087()-N0088() | SSKQ0301240700257 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201058 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0074()-N0075() | SSKQ0301240700261 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202863 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202862 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202865 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202867 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202119 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202117 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202118 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0087()-N0088() | SSKQ0301240700258 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201066 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201064 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201063 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201065 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240700189 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240700185 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202868 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202869 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202871 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240700262 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202093 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202096 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202086 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0097-N0098 | SSKQ0301240700197 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200622 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200623 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200625 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200624 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240700190 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240700186 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202874 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202877 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202878 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240700263 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202098 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202102 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202105 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202107 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0097-N0098 | SSKQ0301240700198 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200628 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200629 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200630 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200631 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203408 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴达 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203406 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202937 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202742 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240202608 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202607 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200819 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200576 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200578 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0071-N0072 | SSKQ0301240203409 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203407 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202741 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0037-N0038 | SSKQ0301240202610 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240202611 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202609 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200820 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200577 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240200579 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶纲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203429 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶纲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202958 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶纲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240304054 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶观乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240700252 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶观乙线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240700251 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶观乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240700254 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶汉甲线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240202744 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶汉甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202743 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202343 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶龙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240500208 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶犀京线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500078 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 茶园甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 茶园乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车大甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500044 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 车大乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500406 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 车平文线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203796 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 张礼树 | 周永发 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202903 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车新镜线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203797 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202898 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从岗线 | N0011-N0012 | SSKQ0301250100053 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 从岗线 | N0006-N0007 | SSKQ0301250100057 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 从岗线 | N0027-N0028 | SSKQ0301250100079 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 从科甲线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500213 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
500kV | 从科乙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500278 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
110kV | 从明森线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202204 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-02 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 从明森线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240202206 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 从明森线 | N0114-N0115 | SSKQ0301240202207 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 从明森线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240202205 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500287 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500291 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500289 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500292 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500288 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500285 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200053 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500299 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500300 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500298 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500306 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500301 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500304 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200056 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 芳花增甲线冲口甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201079 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 芳花增甲线冲口甲支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201080 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 芳花增乙线冲口乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201081 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 芳花增乙线冲口乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201082 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202881 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202880 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0021- N0022 | SSKQ0301240201636 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0020- N0021 | SSKQ0301240201635 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0022- N0023 | SSKQ0301240201217 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭车甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500042 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭车乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203890 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  | 2025-02-20 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汉雀甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202804 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汉雀乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202805 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203364 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202828 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202447 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202449 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200597 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203365 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202829 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202448 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202450 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200598 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉太线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202799 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉太线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202348 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉太线九佛甲支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202826 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉太线九佛甲支线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240200600 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云甲线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202962 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202961 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云甲线九佛乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202827 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云甲线九佛乙支线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240200601 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202963 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202345 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉钟线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200268 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈有英 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉钟乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200267 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204553 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204528 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204585 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204509 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204515 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203977 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204554 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204529 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204586 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204510 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204516 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203978 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花林甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203621 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花林乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203623 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202537 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202535 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202525 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202125 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202126 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204583 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204555 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204559 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204563 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204543 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204530 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204532 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204545 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204511 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204517 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203981 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204584 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204556 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204560 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204564 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204562 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204533 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204544 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204546 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204512 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204518 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203982 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花泮线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240202822 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202818 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202547 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202075 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202074 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240201857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240201856 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 花山彩甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201637 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 花山彩乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201638 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203626 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203629 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203628 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203627 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240500413 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花炭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203633 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花炭乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203635 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花炭乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203637 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花炭乙线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203636 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 花文甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203740 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文甲线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203746 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202675 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202677 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203745 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文乙线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203747 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202676 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202678 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 环涌甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202899 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 环涌乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202900 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240700244 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240700239 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240700245 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240700243 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240700238 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240700250 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240700249 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240700247 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0110-N0111 | SSKQ0301240700253 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0077-N0078 | SSKQ0301240700241 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线龙归乙支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700237 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线元洲乙支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240700264 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线元洲乙支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240700267 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉江线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202214 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 嘉均甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202455 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉均乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202495 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203420 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈其来 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202954 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202953 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202952 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203425 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202957 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202956 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202955 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉梨线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 徐龙 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉龙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202456 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240203366 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202951 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202950 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202949 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400048 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240202735 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202443 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202442 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202445 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线元洲甲支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200823 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉石线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202497 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉石线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202498 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉石线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202496 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 街灌线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202179 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴洪昌 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 界汉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202614 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 界汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200573 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 界汉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202615 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 界汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200574 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 井马岭线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203385 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 镜合龙凤文线 | N0013-1-N0014-1 | SSKQ0301240203851 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 镜龙畔线 | N0012-1-N0013-1 | SSKQ0301240203850 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 李刚 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 镜田甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203751 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 镜田乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203752 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 科木甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500307 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 科木甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500308 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 科木乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500310 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 科木乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500309 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空北甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240800015 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛志东 | 薛志东 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空芙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240204581 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空芙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204547 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空芙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204540 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-08 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204522 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204577 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204567 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204575 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204565 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204578 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204523 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204576 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204568 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204566 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空机线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204519 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空金甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204524 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空金甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204526 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | 2025-01-13 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 空金乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204527 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 空金乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204525 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204520 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204551 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204534 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240800014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204552 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204521 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九乙线北兴乙支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240800016 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛志东 | 薛志东 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空梯线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204548 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空梯线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204541 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-08 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202170 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202162 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240202165 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240202164 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202168 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240202166 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202163 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202169 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202172 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240202174 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240202171 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0057-N0058 | SSKQ0301240202173 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202167 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203945 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203944 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240203943 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240203915 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240203881 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203852 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200069 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203749 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240203734 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203857 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 林乐公线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202667 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 林田线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203738 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 林田线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202662 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 林田线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202661 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 林田线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202657 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0082-N0083 | SSKQ0301241100002 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0049-N0050 | SSKQ0301241000009 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301241000006 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203899 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203897 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0082-N0083 | SSKQ0301241100001 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0049-N0050 | SSKQ0301241000008 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301241000007 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203898 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203900 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 流吕线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202176 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 流吕线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240202178 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 流吕线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202175 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 流吕线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240202177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 流森线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202181 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 流森线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202182 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 流森线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202180 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240400034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240202909 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0075 | SSKQ0301240202078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240304391 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240304388 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240304390 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240400036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘雄强 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240202912 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0072 | SSKQ0301240202083 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240400024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240304389 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0087-N0088 | SSKQ0301240304387 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗槎线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202915 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗槎线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202914 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗槎线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202913 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗石线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202917 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202920 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗石线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202919 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301250100054 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-16 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0038-N0039 | SSKQ0301250100055 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-16 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301250100056 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-16 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301250100061 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0051-N0052 | SSKQ0301250100063 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301250100075 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-16 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301250100077 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301250100058 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-16 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0038-N0039 | SSKQ0301250100059 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-16 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301250100060 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-16 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301250100062 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301250100064 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301250100076 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-16 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301250100078 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿岗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301250100067 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿岗乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301250100069 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿水甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301250100068 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿水乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301250100070 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿太甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301250100071 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿太乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301250100072 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿兔甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301250100065 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿兔甲线 | N0050-N0051 | SSKQ0301250100074 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿兔甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301250100080 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿兔乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301250100066 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-09 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿兔乙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301250100073 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 绿兔乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301250100081 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500312 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500315 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500316 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500314 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500313 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500311 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500317 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500324 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500318 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500320 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500323 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500319 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500322 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500321 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500328 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500325 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500329 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500332 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500331 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500326 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500330 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500327 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240200064 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500333 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500334 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500337 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500336 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500338 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500335 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500339 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500340 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240400002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500345 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500342 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500341 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500346 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500344 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500348 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500347 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500343 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500352 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500354 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500350 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500351 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500349 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500356 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500353 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500355 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科甲线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500088 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500156 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500157 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科乙线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500079 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500159 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500158 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500136 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500138 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500137 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500133 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500134 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500135 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500127 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500102 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500132 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500126 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500121 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500125 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500382 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500090 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500160 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500161 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500163 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 泮罗线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202853 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 泮罗线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202852 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 泮罗线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240201078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 泮尾线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500379 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500026 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2025-01-07 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500030 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | SSKQ0301240500028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500380 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500027 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | 2025-01-07 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500031 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | SSKQ0301240500029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 旗康乙线 | N0221-N0222 | SSKQ0301240500039 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 麒燕甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500414 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 麒燕乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500122 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 三景桂线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201735 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 三景桂线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201722 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森良甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202183 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森良甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202184 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森良乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202195 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森良乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 钟镇光 | 钟镇光 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森吕线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202189 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202188 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森吕线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-14 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森吕线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202186 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森吕线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202185 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森桃线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202190 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森温线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202192 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森温线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240202193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森温线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202191 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森温线宝珠乙支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202208 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森温线宝珠乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202209 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森养甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202198 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森养甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202196 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森养甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202197 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森养乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202203 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-24 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森养乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202201 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森养乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202202 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202121 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201068 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201069 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202122 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201070 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201071 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 石塘甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202921 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 卢秋庆 | 卢秋庆 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 石塘甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202333 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 石塘甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201742 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 石塘甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240201741 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 炭白线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240500376 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 炭白线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240500374 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 炭白线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500373 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 炭郭甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 炭郭乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500041 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 炭蓝线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240203909 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 炭松甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500383 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 炭松甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500377 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 炭松乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203911 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 炭松乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240203913 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 汤森甲线 | N0039 | SSKQ0301240200881 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240700283 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500387 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240500392 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240500386 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500390 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500384 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240500393 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500389 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠农线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500394 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田芙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204570 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  | 2025-02-08 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田芙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240204571 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  | 2025-02-08 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田芙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240204569 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  | 2025-02-20 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田军线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240203970 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田军线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202879 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0048-N0049 | SSKQ0301240204655 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204650 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-08 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240204649 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-20 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240204648 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240204647 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-08 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204653 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204651 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空甲线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204645 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空甲线七星甲支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204538 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-11 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204654 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204652 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204646 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204644 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-13 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线七星乙支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204539 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-11 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田杨线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202660 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 王冠群 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 文林线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203972 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 文林线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240202889 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 文林线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240202873 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 犀茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500181 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0098-N0099 | SSKQ0301250100046 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0187+1,N0188 | SSKQ0301240202212 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2025-01-21 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
500kV | 蓄北线 | N0188-N0189 | SSKQ0301240202134 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2025-01-21 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
500kV | 蓄北线 | N0124-N0125 | SSKQ0301250100047 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | 2025-01-17 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0120-N0121 | SSKQ0301250100048 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | 2025-01-17 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0111-N0112 | SSKQ0301250100049 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | 2025-01-17 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0136-N0137 | SSKQ0301250100050 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | 2025-01-21 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0159-N0160 | SSKQ0301250100051 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | 2025-01-21 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0114-N0115 | SSKQ0301250100052 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | 2025-01-17 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 旋石线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203387 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 浔罗甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202923 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202109 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202110 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202924 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202111 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202112 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 益田甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203971 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 益田甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202885 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 益田甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202866 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [21 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 涌峰甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240201745 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 涌峰乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202855 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 涌峰乙线山村甲支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202854 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 涌峰乙线坦尾甲支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201748 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 涌峰乙线坦尾甲支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201747 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240203641 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [25 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 已取消
500kV | 北增乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202801 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
500kV | 北增甲线 | N0064-N0065 | SSKQ0301240202800 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
110kV | 茶汉甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202612 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
110kV | 茶汉甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240200571 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [25 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 已取消
220kV | 从从甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200888 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从从甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200886 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从从乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200889 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从从乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200891 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从街甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200912 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从街甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200913 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从街乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200914 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从街乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200915 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从科甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301250200009 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 待发送
500kV | 从科甲线 | N0108-N0109 | SSKQ0301250200007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 待发送
500kV | 从科甲线 | N0112-N0113 | SSKQ0301250200003 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 待发送
500kV | 从科甲线 | N0100-N0101 | SSKQ0301250200005 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 待发送
500kV | 从科甲线 | N0091-N0092 | SSKQ0301250200004 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 待发送
110kV | 从明甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200896 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 从兔线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200897 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 从兔线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200898 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 从兔线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240200899 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从温线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200822 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从温线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200821 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从云线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200916 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从云线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200917 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0101-N0102 | SSKQ0301240203632 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
220kV | 花炭甲线 | N0095-N0096 | SSKQ0301240203630 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 已取消
110kV | 聚兔线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240200924 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202167 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
35kV | 良吕线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240202166 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 | 2025-01-10 | 绿灯 | [23 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203959 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 已取消
220kV | 岭郭甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301241000011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 已取消
220kV | 岭郭乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301241000012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 已取消
220kV | 岭郭乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203961 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 已取消
110kV | 流森线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202181 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 | 2025-01-23 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 明聚线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240200908 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0047-N0048 | SSKQ0301240700391 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0047-N0048 | SSKQ0301240700392 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500341 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500347 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500350 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500356 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0047-N0048 | SSKQ0301240700393 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0047-N0048 | SSKQ0301240700394 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 旗康乙线备用线路 | N0198-N0199 | SSKQ0301240700277 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
220kV | 旗康乙线备用线路 | N0199-N0200 | SSKQ0301240700278 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 | [25 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 12月份已完成
110kV | 森养甲线云星甲支线 | N0013-N0014 | SSKQ0301250200002 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 董俊 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养甲线云星甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301250200001 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心 | 李森洪 | 董俊 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 炭车甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203914 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 已取消
220kV | 炭车乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203880 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [25 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 已取消
220kV | 汤森甲线 | N0039 | SSKQ0301240200881 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汤森乙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240200885 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汤森乙线 | N00100-N00101 | SSKQ0301240200816 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 兔万线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200925 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 温城线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200927 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 温城线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200928 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 温城线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200926 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0228-N0229 | SSKQ0301240200130 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | [25 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 已取消
500kV | 蓄北线 | N0186-N0187 | SSKQ0301240200129 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 从化数字输电运维中心 | 王年光 | 王年光 | [25 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 已取消
500kV | 蓄北线 | N0223-N0224 | SSKQ0301250100111 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 待发送
500kV | 蓄北线 | N0198-N0199 | SSKQ0301250100112 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 3月1次 | 待发送
500kV | 蓄北线 | N0187+1,N0188 | SSKQ0301250100109 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 待发送
500kV | 蓄北线 | N0214-N0215 | SSKQ0301250100114 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 待发送
500kV | 蓄北线 | N0192-N0193 | SSKQ0301250100115 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 待发送
110kV | 旋石线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200817 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200588 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200586 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202235 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202237 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202239 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202336 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202332 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202335 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202334 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202337 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200818 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 通航河流 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200587 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶纲线备用线路 | N0061-N0062 | SSKQ0301250100116 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 3月1次 | 现存区段 | 2月份已完成

## 重要跨越区段巡视
输电管理二所2024年人机协同预试检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段1月1次）
电压等级 | 线路名称 | 杆塔区段 | 区段编号 | 所属班组 | 运维单位 | 线路责任人 | 设备主人 | 1月最近一次完成时间 | 1月超期红绿灯 | 2月最近一次完成时间 | 2月超期红绿灯 | 3月最近一次完成时间 | 3月超期红绿灯 | 4月最近一次完成时间 | 4月超期红绿灯 | 5月最近一次完成时间 | 5月超期红绿灯 | 6月最近一次完成时间 | 6月超期红绿灯 | 7月最近一次完成时间 | 7月超期红绿灯 | 8月最近一次完成时间 | 8月超期红绿灯 | 9月最近一次完成时间 | 9月超期红绿灯 | 10月最近一次完成时间 | 10月超期红绿灯 | 11月最近一次完成时间 | 11月超期红绿灯 | 12月最近一次完成时间 | 12月超期红绿灯 | 计划临期提醒 | 跨越等级 | 工作要求 | 现存状态 | 完成月份
110kV | 蚌郭甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301241000046 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0042-N0043 | SSKQ0301241000045 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301241000044 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301241000043 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301241000042 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301241000031 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301241000030 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭甲线 | N0021-N0022 | SSKQ0301241000029 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301241000041 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301241000040 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301241000039 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301241000038 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0040-N0041 | SSKQ0301241000037 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301241000036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0021-N0022 | SSKQ0301241000034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌郭乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301241000033 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 蚌嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301241000047 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北蚌甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240500002 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北蚌乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240500003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700012 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700015 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700003 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700001 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700007 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240700016 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301241100080 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240700008 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240700006 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北茶乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240700010 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202823 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202820 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202807 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202803 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202802 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202798 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202797 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201052 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201054 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201053 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202837 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202836 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202835 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202834 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202832 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202831 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202830 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240201056 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201055 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北郭乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240201057 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301241200289 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301241200288 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240203614 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203615 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203613 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301241200281 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301241200280 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301241200279 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301241200278 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301241200291 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301241200290 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240203620 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203618 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301241200286 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301241200285 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301241200284 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301241200283 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202334 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203390 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202739 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202229 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202230 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240700265 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200580 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203391 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202740 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202234 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202232 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202233 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240700266 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北界乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200581 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北镜甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203729 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北镜甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203731 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北镜甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202650 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北镜乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203732 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北镜乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240203733 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北镜乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202651 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0074()-N0075() | SSKQ0301240700260 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202860 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202859 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202858 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202114 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202113 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202115 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202116 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0087()-N0088() | SSKQ0301240700257 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201061 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201059 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201058 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201060 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0074()-N0075() | SSKQ0301240700261 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202863 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202862 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202865 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202867 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202119 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202117 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202118 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0087()-N0088() | SSKQ0301240700258 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240201066 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240201064 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240201063 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北石乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240201065 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240700189 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240700185 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202868 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202869 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202871 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240700262 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202093 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202096 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202094 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202086 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0097-N0098 | SSKQ0301240700197 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200622 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200623 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200625 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200624 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240700190 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240700186 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202874 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240202877 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202878 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240700263 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202098 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240202102 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0060-N0061 | SSKQ0301240202105 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202107 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0097-N0098 | SSKQ0301240700198 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240200628 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240200629 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240200630 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 北浔乙线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240200631 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203408 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴达 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203406 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202937 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202742 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240202608 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202607 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200819 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200576 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240200578 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0071-N0072 | SSKQ0301240203409 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203407 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202741 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0037-N0038 | SSKQ0301240202610 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240202611 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202609 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240200820 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240200577 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 北增乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240200579 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶纲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203429 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶纲线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240202958 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶纲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240304054 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶观乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240700252 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶观乙线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240700251 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶观乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240700254 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶汉甲线 | N0049-N0050 | SSKQ0301240202744 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶汉甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202743 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240202343 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶龙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240500208 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 钟辉 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶犀京线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500078 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 茶园甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700013 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 茶园乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240700014 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 徐龙 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车大甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500044 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车大乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240500406 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车平文线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203796 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 张礼树 | 周永发 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车平文线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202903 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车新镜线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240203797 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 车新镜线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240202898 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 张礼树 |  |  | 2025-02-27 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从岗线 | N0011-N0012 | SSKQ0301250100053 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从岗线 | N0006-N0007 | SSKQ0301250100057 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从岗线 | N0027-N0028 | SSKQ0301250100079 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从科甲线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500213 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
500kV | 从科乙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500278 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
110kV | 从明森线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202204 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从明森线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240202206 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从明森线 | N0114-N0115 | SSKQ0301240202207 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从明森线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240202205 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500287 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500291 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500289 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500292 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500288 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500285 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丙线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200053 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0119-N0120 | SSKQ0301240500299 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0122-N0123 | SSKQ0301240500300 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0099-N0100 | SSKQ0301240500298 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240500306 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240500301 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0112-N0113 | SSKQ0301240500304 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从木丁线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240200056 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 朱常镇 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 芳花增甲线冲口甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201079 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 芳花增甲线冲口甲支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201080 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 芳花增乙线冲口乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240201081 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 芳花增乙线冲口乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240201082 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王家裕 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202881 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202880 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0021- N0022 | SSKQ0301240201636 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0020- N0021 | SSKQ0301240201635 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭北泉线 | N0022- N0023 | SSKQ0301240201217 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 郭车甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500042 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 郭车乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500046 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 郭石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240203890 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汉雀甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202804 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汉雀乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202805 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203364 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202828 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202447 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202449 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人甲线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200597 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240203365 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202829 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202448 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240202450 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉人乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200598 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈志辉BZ |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉太线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202799 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉太线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202348 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉太线九佛甲支线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202826 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉太线九佛甲支线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240200600 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云甲线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202962 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202961 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云甲线九佛乙支线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202827 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云甲线九佛乙支线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240200601 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240202963 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉云乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202345 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁伟照 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉钟线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200268 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈有英 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 汉钟乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240200267 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204553 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204528 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204585 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204509 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204515 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203977 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0104-N0105 | SSKQ0301240204554 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0111-N0112 | SSKQ0301240204529 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0067-N0068 | SSKQ0301240204586 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0080-N0081 | SSKQ0301240204510 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204516 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黄文锋 | 黄文锋 | 2025-01-22 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花空乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240203978 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黄文锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花林甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203621 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花林乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240203623 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 曾祥锋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202537 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202535 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202525 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202125 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花罗甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202126 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204583 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204555 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204559 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204563 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204543 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204530 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204532 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204545 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204511 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204517 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203981 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240204584 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240204556 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0113-N0114 | SSKQ0301240204560 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0126-N0127 | SSKQ0301240204564 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0120-N0121 | SSKQ0301240204562 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0123-N0124 | SSKQ0301240204533 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0147-N0148 | SSKQ0301240204544 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0137-N0138 | SSKQ0301240204546 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-19 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0078-N0079 | SSKQ0301240204512 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204518 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛永伦 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花绿乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240203982 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 薛永伦 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花泮线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240202822 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202818 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202547 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 马万里 | 林杰 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202075 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202074 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240201857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花泮线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240201856 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 花山彩甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201637 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 花山彩乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201638 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203626 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203629 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203628 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203627 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0096-N0097 | SSKQ0301240500413 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203633 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240203635 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240203637 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭乙线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240203636 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203740 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文甲线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203746 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202675 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202677 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文乙线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203745 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文乙线 | N0046-N0047 | SSKQ0301240203747 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202676 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花文乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202678 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 环涌甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202899 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 环涌乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202900 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240700244 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240700239 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240700245 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240700243 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240700238 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0090-N0091 | SSKQ0301240700250 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240700249 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240700247 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0110-N0111 | SSKQ0301240700253 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线 | N0077-N0078 | SSKQ0301240700241 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线龙归乙支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700237 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线元洲乙支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240700264 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉观临线元洲乙支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240700267 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉江线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202214 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 姚河新 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 嘉均甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202455 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉均乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202495 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 刘子瑜 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯甲线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203420 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 陈其来 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202954 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202953 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202952 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 卢启和 | 陈其来 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯乙线 | N0024-N0025 | SSKQ0301240203425 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301240202957 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202956 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 嘉凯乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202955 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 张伟刚 | 陈其来 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉梨线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240700236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 朱常镇 | 徐龙 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉龙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202456 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 谭颂华 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240203366 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202951 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202950 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202949 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉马岭线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240400048 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240202735 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202443 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202442 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线元洲甲支线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202445 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉人线元洲甲支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200823 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉石线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240202497 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉石线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202498 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 嘉石线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240202496 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 街灌线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240202179 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴洪昌 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 界汉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202614 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 界汉甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200573 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 界汉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202615 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 界汉乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200574 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 邓茂村 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 井马岭线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240203385 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 镜合龙凤文线 | N0013-1-N0014-1 | SSKQ0301240203851 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 周永发 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 镜龙畔线 | N0012-1-N0013-1 | SSKQ0301240203850 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 李刚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 镜田甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203751 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 镜田乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240203752 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 薛国彬 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 科木甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500307 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 科木甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500308 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 科木乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500310 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 科木乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240500309 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空北甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240800015 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛志东 | 薛志东 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空芙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240204581 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空芙线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204547 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空芙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204540 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204522 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204577 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204567 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204575 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204565 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240204578 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204523 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240204576 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240204568 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 空汉乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204566 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 黎国强 | 黎国强 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空机线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204519 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空金甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204524 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空金甲线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204526 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空金乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204527 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空金乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204525 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 聂程 | 聂程 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204520 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204551 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240204534 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240800014 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 江展滔 | 江展滔 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240204552 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九乙线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240204521 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空九乙线北兴乙支线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240800016 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 薛志东 | 薛志东 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空梯线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240204548 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 空梯线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240204541 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 温耀坚 | 温耀坚 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202170 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202162 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0021-N0022 | SSKQ0301240202165 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0019-N0020 | SSKQ0301240202164 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240202168 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240202166 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202163 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0040-N0041 | SSKQ0301240202169 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202172 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0082-N0083 | SSKQ0301240202174 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240202171 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0057-N0058 | SSKQ0301240202173 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202167 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203945 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203944 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240203943 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240203915 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0054-N0055 | SSKQ0301240203881 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 曾睿铨 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240203852 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301240200069 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 窄毅栋 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军芙线振兴甲支线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240203749 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林军线杨屋乙支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240203734 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 曾睿铨 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林蓝线白坭甲支线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203857 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 林乐公线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240202667 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 窄毅栋 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 林田线 | N0012-N0013 | SSKQ0301240203738 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 林田线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202662 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 林田线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202661 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 林田线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202657 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 高志辉 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0082-N0083 | SSKQ0301241100002 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0049-N0050 | SSKQ0301241000009 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301241000006 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203899 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203897 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0082-N0083 | SSKQ0301241100001 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0049-N0050 | SSKQ0301241000008 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301241000007 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240203898 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭乙线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203900 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 流吕线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240202176 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 流吕线 | N0038-N0039 | SSKQ0301240202178 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 流吕线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240202175 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 流吕线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240202177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 流森线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202181 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 流森线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202182 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 流森线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202180 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0098-N0099 | SSKQ0301240400034 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240202909 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0075 | SSKQ0301240202078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0093-N0094 | SSKQ0301240304391 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240304388 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240304390 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240400036 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘雄强 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240202912 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0072 | SSKQ0301240202083 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240400024 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240304389 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 罗北乙线 | N0087-N0088 | SSKQ0301240304387 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 白云数字输电运维中心 | 刘汉章 | 甘雄强 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗槎线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202915 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗槎线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202914 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗槎线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202913 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗石线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202917 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗石线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202920 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 罗石线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202919 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301250100054 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0038-N0039 | SSKQ0301250100055 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301250100056 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0053-N0054 | SSKQ0301250100061 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0051-N0052 | SSKQ0301250100063 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0019-N0020 | SSKQ0301250100075 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301250100077 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301250100058 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0038-N0039 | SSKQ0301250100059 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301250100060 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0053-N0054 | SSKQ0301250100062 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0051-N0052 | SSKQ0301250100064 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0019-N0020 | SSKQ0301250100076 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 绿从乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301250100078 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿岗甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301250100067 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿岗乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301250100069 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿水甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301250100068 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿水乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301250100070 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿太甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301250100071 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿太乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301250100072 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿兔甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301250100065 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿兔甲线 | N0050-N0051 | SSKQ0301250100074 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿兔甲线 | N0023-N0024 | SSKQ0301250100080 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿兔乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301250100066 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿兔乙线 | N0050-N0051 | SSKQ0301250100073 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 绿兔乙线 | N0023-N0024 | SSKQ0301250100081 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 钟辉 | 钟辉 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500312 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500315 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500316 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500314 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500313 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500311 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500317 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 黄志斌 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0068-N0069 | SSKQ0301240500324 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500318 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0076-N0077 | SSKQ0301240500320 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500323 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0079-N0080 | SSKQ0301240500319 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500322 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500321 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500328 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500325 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500329 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500332 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500331 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500326 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500330 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500327 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村甲线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240200064 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500333 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0069-N0070 | SSKQ0301240500334 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0083-N0084 | SSKQ0301240500337 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0088-N0089 | SSKQ0301240500336 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0091-N0092 | SSKQ0301240500338 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500335 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500339 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500340 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木村乙线 | N0084-N0085 | SSKQ0301240400002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 张耀光 | 梁乔云 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500345 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500342 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500341 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500346 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500344 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500348 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500347 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500343 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0092-N0093 | SSKQ0301240500352 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0106-N0107 | SSKQ0301240500354 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500350 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500351 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500349 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500356 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0103-N0104 | SSKQ0301240500353 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240500355 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科甲线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500088 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500156 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500157 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科乙线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240500079 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500159 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木科乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240500158 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500136 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500138 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500137 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500133 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500134 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木麒乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500135 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500127 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500102 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500132 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240500113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240500126 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500121 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0017-N0018 | SSKQ0301240500125 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀甲线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500382 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀甲线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500090 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀甲线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500160 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀乙线 | N0045-N0046 | SSKQ0301240500091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀乙线 | N0016-N0017 | SSKQ0301240500161 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木犀乙线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240500163 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 李文兴 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 泮罗线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240202853 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 泮罗线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202852 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 泮罗线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240201078 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 泮尾线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202857 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500379 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500026 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500032 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500030 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤甲线 | N0033,N0033+1 | SSKQ0301240500028 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0066-N0067 | SSKQ0301240500380 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500027 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240500033 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240500031 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 坡堤乙线 | N0033-N0033+1 | SSKQ0301240500029 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 旗康乙线 | N0221-N0222 | SSKQ0301240500039 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 梁光明 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 麒燕甲线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500414 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 麒燕乙线 | N0001-N0002 | SSKQ0301240500122 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 杜亮鸿 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 三景桂线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201735 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 三景桂线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240201722 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 王运辉 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 森良甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202183 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森良甲线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202184 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森良乙线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202195 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森良乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200177 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 钟镇光 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森吕线 | N0058-N0059 | SSKQ0301240202189 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森吕线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240202188 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森吕线 | N0053-N0054 | SSKQ0301240202187 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森吕线 | N0008-N0009 | SSKQ0301240202186 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森吕线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202185 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 钟镇光 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森桃线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202190 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森温线 | N0041-N0042 | SSKQ0301240202192 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森温线 | N0051-N0052 | SSKQ0301240202193 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森温线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240202191 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 吴日冲 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森温线宝珠乙支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202208 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森温线宝珠乙支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202209 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202198 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202196 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202197 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 戚俊杰 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240202203 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202201 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养乙线 | N0011-N0012 | SSKQ0301240202202 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 朱国坚 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 石沥甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202121 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201068 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201069 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202122 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201070 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 石沥乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240201071 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 曾宇 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 石塘甲线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240202921 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 卢秋庆 | 卢秋庆 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 石塘甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202333 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 石塘甲线 | N0014-N0015 | SSKQ0301240201742 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 石塘甲线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240201741 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 卢秋庆 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 炭白线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240500376 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 炭白线 | N0059-N0060 | SSKQ0301240500374 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 炭白线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240500373 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 炭郭甲线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500040 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 炭郭乙线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500041 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 吴逸凡 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 炭蓝线 | N0020-N0021 | SSKQ0301240203909 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 炭松甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500383 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 炭松甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240500377 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 炭松乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203911 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 炭松乙线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240203913 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 杨和波 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汤森甲线 | N0039 | SSKQ0301240200881 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240700283 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500387 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240500392 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0030-N0031 | SSKQ0301240500386 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240500390 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240500384 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240500393 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠茶线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240500389 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 棠农线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500394 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张伟刚 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田芙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204570 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田芙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240204571 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田芙线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240204569 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王成 | 王成 |  |  | 2025-02-20 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田军线 | N0055-N0056 | SSKQ0301240203970 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田军线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202879 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0048-N0049 | SSKQ0301240204655 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0025-N0026 | SSKQ0301240204650 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240204649 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-20 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0086-N0087 | SSKQ0301240204648 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空丙线 | N0094-N0095 | SSKQ0301240204647 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 徐伟浩 | 王成 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空甲线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204653 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-21 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204651 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空甲线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204645 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空甲线七星甲支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204538 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240204654 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240204652 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线 | N0042-N0043 | SSKQ0301240204646 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线 | N0035-N0036 | SSKQ0301240204644 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 梁乔云 | 沈达 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田空乙线七星乙支线 | N0000-N0001 | SSKQ0301240204539 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 沈达 | 沈达 |  |  | 2025-02-18 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 田杨线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202660 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 王冠群 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 文林线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240203972 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 文林线 | N0044-N0045 | SSKQ0301240202889 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 文林线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240202873 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 犀茶线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240500181 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 梁荣高 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0098-N0099 | SSKQ0301250100046 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0187+1,N0188 | SSKQ0301240202212 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2025-01-21 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
500kV | 蓄北线 | N0188-N0189 | SSKQ0301240202134 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 王年光 | 2025-01-21 | 绿灯 | [23 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
500kV | 蓄北线 | N0124-N0125 | SSKQ0301250100047 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0120-N0121 | SSKQ0301250100048 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0111-N0112 | SSKQ0301250100049 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0136-N0137 | SSKQ0301250100050 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0159-N0160 | SSKQ0301250100051 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0114-N0115 | SSKQ0301250100052 | 从化数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 |  |  | 2025-02-07 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 旋石线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203387 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 浔罗甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202923 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202109 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗甲线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202110 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202924 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240202111 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
220kV | 浔罗乙线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240202112 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 戴国斌 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 益田甲线 | N0027-N0028 | SSKQ0301240203971 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 益田甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202885 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 益田甲线 | N0028-N0029 | SSKQ0301240202866 | 花都数字输电运维中心第三小组 | 输电管理二所 | 黎健民 | 丁晨星 |  |  | 2025-02-28 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 涌峰甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240201745 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 涌峰乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202855 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 涌峰乙线山村甲支线 | N0003-N0004 | SSKQ0301240202854 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 涌峰乙线坦尾甲支线 | N0006-N0007 | SSKQ0301240201748 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 高速铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
110kV | 涌峰乙线坦尾甲支线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240201747 | 白云数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 刘汉章 | 马万里 | 2025-01-23 | 红灯 | [22 empty] | 2月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 1月份已完成
500kV | 北花甲线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240203641 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 古海涛 | [25 empty] | 通航河流 | 1月1次 | 已取消
500kV | 北增乙线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202801 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 潘永洪 | [25 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
500kV | 北增甲线 | N0064-N0065 | SSKQ0301240202800 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 容志松 | [25 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
110kV | 茶汉甲线 | N0061-N0062 | SSKQ0301240202612 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [25 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
110kV | 茶汉甲线 | N0065-N0066 | SSKQ0301240200571 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 黄灿明 | [25 empty] | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 已取消
220kV | 从从甲线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200888 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从从甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200886 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从从乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200889 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从从乙线 | N0036-N0037 | SSKQ0301240200891 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从街甲线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200912 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从街甲线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200913 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从街乙线 | N0026-N0027 | SSKQ0301240200914 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从街乙线 | N0039-N0040 | SSKQ0301240200915 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 周俊丞 | 周俊丞 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 从科甲线 | N0094-N0095 | SSKQ0301250200009 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 待发送
500kV | 从科甲线 | N0108-N0109 | SSKQ0301250200007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 待发送
500kV | 从科甲线 | N0112-N0113 | SSKQ0301250200003 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 待发送
500kV | 从科甲线 | N0100-N0101 | SSKQ0301250200005 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 待发送
500kV | 从科甲线 | N0091-N0092 | SSKQ0301250200004 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 甘永叶 | 甘永叶 |  |  | 2025-02-01 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 待发送
110kV | 从明甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200896 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从兔线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240200897 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从兔线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200898 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从兔线 | N0043-N0044 | SSKQ0301240200899 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 李森洪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从温线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200822 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 从温线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200821 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从云线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200916 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 从云线 | N0031-N0032 | SSKQ0301240200917 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 花炭甲线 | N0101-N0102 | SSKQ0301240203632 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
220kV | 花炭甲线 | N0095-N0096 | SSKQ0301240203630 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 已取消
110kV | 聚兔线 | N0029-N0030 | SSKQ0301240200924 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0034-N0035 | SSKQ0301240202167 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
35kV | 良吕线 | N0032-N0033 | SSKQ0301240202166 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 董俊 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 岭郭甲线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203959 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 通航河流 | 1月1次 | 已取消
220kV | 岭郭甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301241000011 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 通航河流 | 1月1次 | 已取消
220kV | 岭郭乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301241000012 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 通航河流 | 1月1次 | 已取消
220kV | 岭郭乙线 | N0074-N0075 | SSKQ0301240203961 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐耀明 | [25 empty] | 通航河流 | 1月1次 | 已取消
110kV | 流森线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240202181 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 吴日冲 | 李思源 |  |  | 2025-02-26 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 明聚线 | N0033-N0034 | SSKQ0301240200908 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 吴清泉 | 吴清泉 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧甲线 | N0047-N0048 | SSKQ0301240700391 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木碧乙线 | N0047-N0048 | SSKQ0301240700392 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500341 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯甲线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500347 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0107-N0108 | SSKQ0301240500350 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木凯乙线 | N0073-N0074 | SSKQ0301240500356 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 孔盛权 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠甲线 | N0047-N0048 | SSKQ0301240700393 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 木棠乙线 | N0047-N0048 | SSKQ0301240700394 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王立新 | 张耀光 |  |  | 2025-02-05 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 旗康乙线备用线路 | N0198-N0199 | SSKQ0301240700277 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 旗康乙线备用线路 | N0199-N0200 | SSKQ0301240700278 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 李海荣 | 李海荣 |  |  | 2025-02-24 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养甲线云星甲支线 | N0013-N0014 | SSKQ0301250200002 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李森洪 | 董俊 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 森养甲线云星甲支线 | N0010-N0011 | SSKQ0301250200001 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 从化数字输电运维中心 | 李森洪 | 董俊 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 炭车甲线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203914 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [25 empty] | 一级公路 | 1月1次 | 已取消
220kV | 炭车乙线 | N0010-N0011 | SSKQ0301240203880 | 花都数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 李海荣 | 徐伟浩 | [25 empty] | 一级公路 | 1月1次 | 已取消
220kV | 汤森甲线 | N0039 | SSKQ0301240200881 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汤森乙线 | N0108-N0109 | SSKQ0301240200885 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 汤森乙线 | N00100-N00101 | SSKQ0301240200816 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黎仲宏 | 黎仲宏 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 兔万线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200925 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 黄艺洲 | 黄艺洲 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 温城线 | N0013-N0014 | SSKQ0301240200927 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 温城线 | N0022-N0023 | SSKQ0301240200928 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 一级公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 温城线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240200926 | 从化数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 岑炳聪 | 岑炳聪 |  |  | 2025-02-12 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
500kV | 蓄北线 | N0228-N0229 | SSKQ0301240200130 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 输电管理二所 | 王年光 | 王年光 | [25 empty] | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 已取消
500kV | 蓄北线 | N0186-N0187 | SSKQ0301240200129 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 从化数字输电运维中心 | 王年光 | 王年光 | [25 empty] | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 已取消
500kV | 蓄北线 | N0223-N0224 | SSKQ0301250100111 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 待发送
500kV | 蓄北线 | N0198-N0199 | SSKQ0301250100112 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [21 empty] | 一级公路 | 1月1次 | 待发送
500kV | 蓄北线 | N0187+1,N0188 | SSKQ0301250100109 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 待发送
500kV | 蓄北线 | N0214-N0215 | SSKQ0301250100114 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 待发送
500kV | 蓄北线 | N0192-N0193 | SSKQ0301250100115 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 容志松 | 容志松 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [21 empty] | 高速公路 | 1月1次 | 待发送
110kV | 旋石线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200231 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 卢启和 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200817 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240200588 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200586 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202235 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202237 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202236 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉甲线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202239 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0009-N0010 | SSKQ0301240202336 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0002-N0003 | SSKQ0301240202332 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0007-N0008 | SSKQ0301240202335 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0004-N0005 | SSKQ0301240202334 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0018-N0019 | SSKQ0301240202337 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 高速公路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0015-N0016 | SSKQ0301240200818 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 通航河流 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
220kV | 北嘉乙线 | N0005-N0006 | SSKQ0301240200587 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 梁嘉亮 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成
110kV | 茶纲线备用线路 | N0061-N0062 | SSKQ0301250100116 | 白云数字输电运维中心第二小组 | 输电管理二所 | 何国雄 | 张春勇 |  |  | 2025-02-25 | 绿灯 | [20 empty] | 1月需要提醒 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 现存区段 | 2月份已完成

## 三跨两临近重点区段
线路名 | 塔段 | 计划编号 | 红外测温最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 状态 | 跨越等级 | 日常巡视最近一次完成时间 | 超期红绿灯 | 工作要求

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2025年接地电阻测试计划
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 所有线路段 | 待完成线路段 | 已完成线路段 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35']
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35']
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 进出段：#91-#93 | 3 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#91', '#92', '#93'] | ['#91', '#92', '#93']
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 进出段：#91-#93 | 3 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#91', '#92', '#93'] | ['#91', '#92', '#93']
5 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 进出段：#126-#128 | 3 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#126', '#127', '#128'] | ['#126', '#127', '#128']
6 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 进出段：#126-#128 | 3 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#126', '#127', '#128'] | ['#126', '#127', '#128']
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 27 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 27 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24']
8 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 18 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 18 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15']
9 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 27 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 27 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24']
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 18 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 18 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15']
11 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭甲线 | 进出段#01-#03、#41-#43 中间段：#04-#40 | 43 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 43 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40']
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 进出段#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 20 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 20 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17'] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17']
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 进出段#01-#03、#40-#42 中间段：#04-#39 | 42 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 42 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌江线 | 进出段#01-#03、#12-#14 中间段：#04-#11 | 14 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#12', '#13', '#14', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#03', '#12', '#13', '#14', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11']
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 23 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
16 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花罗甲线 | 进出段：#17-#19、#20-#22 中间段：#04-#16、#23-#33 | 29 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 29 | [7 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33']
17 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 花泮线 | 进出段：#17-#19、#20-#22 中间段：#04-#41 | 38 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 38 | [7 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41']
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17'] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17']
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17'] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17']
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09']
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 13 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 13 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10']
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11']
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11']
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 23 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#09 中间段：#01-#07 | 9 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 9 | [7 empty] | ['#08', '#09', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | ['#08', '#09', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07']
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#23-#26、#37-#39 中间段：#04-#36 | 39 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#23', '#24', '#25', '#26', '#37', '#38', '#39', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | ['#01', '#02', '#03', '#23', '#24', '#25', '#26', '#37', '#38', '#39', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36']
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 10 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | [7 empty] | ['#08', '#09', '#10', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | ['#08', '#09', '#10', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07']
28 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 泮罗线 | 中间段：#04-#20 | 16 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石槎线 | 进出段：#01-#03、#14-#18 中间段：#04-#13 | 18 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠坪远航线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09']
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 石棠远桂线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09']
32 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 进出段：#01-#03、#43-#45 中间段：#04-#42 | 45 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 45 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42']
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 进出段：#01-#03、#43-#45 中间段：#04-#42 | 45 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 45 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42']
34 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 进出段：#10-#12 | 3 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#10', '#11', '#12'] | ['#10', '#11', '#12']
35 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 进出段：#00-#03、#07-#09 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#07', '#08', '#09'] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#07', '#08', '#09']
36 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16']
37 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16']
38 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57'] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57']
39 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 | 6 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57'] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57']
40 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段：#04 | 7 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | [7 empty] | ['#1', '#2', '#5','#6', '#7', '#4'] | ['#1', '#2', '#5','#6', '#7', '#4']
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 嘉江线 | 进出段：#01-#03、#17-#19 中间段：#04-#16 | 19 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16']
42 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶甲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#11-#54 | 47 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 47 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54']
43 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 北茶乙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#11-#54 | 47 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 47 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54']
44 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 进出线段：#26-#28；中间段：#17-#25 | 13 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 13 | [7 empty] | ['#26', '#27', '#28', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | ['#26', '#27', '#28', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25']
45 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 进出线段：#26-#28；中间段：#17-#25 | 13 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 13 | [7 empty] | ['#26', '#27', '#28', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | ['#26', '#27', '#28', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25']
46 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#62 | 62 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 62 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62']
47 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#58 | 58 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 58 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58']
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶纲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#61 | 58 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 58 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61']
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线 | 中间段：#09-#14 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14']
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 |  | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 0 | [7 empty] | [] | []
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线 | 中间段：#14-#55,#58-#71 | 56 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 56 | [7 empty] | ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | ['#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71']
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 茶汉甲线民营甲支线 |  | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 0 | [7 empty] | [] | []
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 进出线段：#75-#77；中间段：#56-#74 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#75', '#76', '#77', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74'] | ['#75', '#76', '#77', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74']
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 |  | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 0 | [7 empty] | [] | []
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 进出线段：#72-#74；中间段：#56-#71 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#72', '#73', '#74', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | ['#72', '#73', '#74', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71']
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 |  | 0 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉(顾问) | 白云中心 | 0 | [7 empty] | [] | []
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线 | 进出线段：#60-#62；中间段：#37-#59 | 25 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 25 | [7 empty] | ['#60', '#61', '#62', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59'] | ['#60', '#61', '#62', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59']
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉太线九佛甲支线 | 进出线段：#35；其余区段：#00-#03、#08-#12 | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 10 | [7 empty] | ['#0', '#1', '#2', '#3','#8', '#9', '#10', '#11', '#12','#35'] | ['#0', '#1', '#2', '#3','#8', '#9', '#10', '#11', '#12','#35']
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云甲线 | 进出线段：#44-#45；其余区段：#12-#17，#28-#30 | 11 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 11 | [7 empty] | ['#44', '#45', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#28', '#29', '#30'] | ['#44', '#45', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#28', '#29', '#30']
60 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云甲线九佛乙支线 | 进出线段：#42、其余区段：#00-#10，#15-#19 | 17 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 17 | [7 empty] | ['#0', '#1', '#2', '#3', '#4', '#5', '#6', '#7', '#8', '#9', '#10','#15', '#16', '#17', '#18', '#19','#42'] | ['#0', '#1', '#2', '#3', '#4', '#5', '#6', '#7', '#8', '#9', '#10','#15', '#16', '#17', '#18', '#19','#42']
61 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉云乙线 | 进出线段：#48-#50、其余区段：#37-#47 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#48', '#49', '#50', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | ['#48', '#49', '#50', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47']
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 其余区段：#04-#37 | 34 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 34 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
63 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 其余区段：#04-#37 | 34 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 34 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#11、#24-#38 | 26 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 26 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38']
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40、中间段：#14-#17，#32-#37 | 16 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40', '#14', '#15', '#16', '#17', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40', '#14', '#15', '#16', '#17', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44、其余区段：#26-#41 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41']
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 嘉人线元洲甲支线 | 进出线段：#25-#27、其余区段：#14-#24 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24']
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#13 | 16 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏隆线 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 5 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 凯陈夏苗航线 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 江泽辉 | 白云中心 | 5 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 进出线段：#01-#03、#17-#19、中间段：#14-#16 | 9 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 9 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#14', '#15', '#16']
72 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 旋石线 | 进出线段：#40-#42、中间段：#14-#25、#30-#39 | 25 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 25 | [7 empty] | ['#40', '#41', '#42', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#40', '#41', '#42', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
73 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 进出线段：#227-#229；中间段：#161-#226 | 69 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 69 | [7 empty] | ['#227', '#228', '#229', '#161', '#162', '#163', '#164', '#165', '#166', '#167', '#168', '#169', '#170', '#171', '#172', '#173', '#174', '#175', '#176', '#177', '#178', '#179', '#180', '#181', '#182', '#183', '#184', '#185', '#186', '#187', '#188', '#189', '#190', '#191', '#192', '#193', '#194', '#195', '#196', '#197', '#198', '#199', '#200', '#201', '#202', '#203', '#204', '#205', '#206', '#207', '#208', '#209', '#210', '#211', '#212', '#213', '#214', '#215', '#216', '#217', '#218', '#219', '#220', '#221', '#222', '#223', '#224', '#225', '#226'] | ['#227', '#228', '#229', '#161', '#162', '#163', '#164', '#165', '#166', '#167', '#168', '#169', '#170', '#171', '#172', '#173', '#174', '#175', '#176', '#177', '#178', '#179', '#180', '#181', '#182', '#183', '#184', '#185', '#186', '#187', '#188', '#189', '#190', '#191', '#192', '#193', '#194', '#195', '#196', '#197', '#198', '#199', '#200', '#201', '#202', '#203', '#204', '#205', '#206', '#207', '#208', '#209', '#210', '#211', '#212', '#213', '#214', '#215', '#216', '#217', '#218', '#219', '#220', '#221', '#222', '#223', '#224', '#225', '#226']
74 | 预试 | 考核 | 220kV |  | 北界甲线 | 中间段：#05-#40 | 36 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 36 | [7 empty] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40']
75 | 预试 | 考核 | 220kV |  | 北界乙线 | 中间段：#05-#40 | 36 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 36 | [7 empty] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40']
76 | 预试 | 考核 | 220kV |  | 界汉甲线 | 中间段：#02-#25 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 24 | [7 empty] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25']
77 | 预试 | 考核 | 220kV |  | 界汉乙线 | 中间段：#02-#25 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 24 | [7 empty] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25']
78 | 预试 | 考核 | 220kV |  | 北蚌甲线 | 进出线段：#06-#07 | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 2 | [7 empty] | ['#06', '#07'] | ['#06', '#07']
79 | 预试 | 考核 | 110kV |  | 茶观乙线 | 进出线段：#65-#67；中间段：#14-#55，#58-#64 | 51 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 51 | [7 empty] | ['#65', '#66', '#67', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64'] | ['#65', '#66', '#67', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64']
80 | 预试 | 考核 | 110kV |  | 茶观乙线太和丙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
81 | 预试 | 考核 | 110kV |  | 茶观乙线民营乙支线 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | ['#00', '#01', '#02']
82 | 预试 | 考核 | 110kV |  | 嘉观临线 | 进出线段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#08，#28-#47，#107-#116，#119-#125 | 46 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 46 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#126', '#127', '#128', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125'] | ['#01', '#02', '#03', '#126', '#127', '#128', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125']
83 | 预试 | 考核 | 110kV |  | 嘉观临线元洲乙支线 | 进出线段：#25-#27、中间段：#14-#24 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24']
84 | 预试 | 考核 | 110kV |  | 嘉观临线龙归乙支线 | 中间段：#00-#03，#16-#30 | 19 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 19 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30'] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30']
85 | 预试 | 考核 | 110kV |  | 汉纲线 | 中间段：#19-#33 | 15 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 15 | [7 empty] | ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33']
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 中间段：#04-#28 | 25 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 25 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28']
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流吕线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#72', '#73', '#74'] | ['#01', '#02', '#03', '#72', '#73', '#74']
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23'] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23']
89 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 | 6 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12']
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 | 6 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13']
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森吕线 | 进出段：#01-#03、#92-#94 | 6 | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#92', '#93', '#94'] | ['#01', '#02', '#03', '#92', '#93', '#94']
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 进出段：#01-#03、#42-#47 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47']
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 | 6 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#50', '#51', '#52'] | ['#01', '#02', '#03', '#50', '#51', '#52']
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 | 6 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43'] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43']
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 进出段：#46-#48 | 3 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3 | [7 empty] | ['#46', '#47', '#48'] | []
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42'] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42']
97 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线(#01-#13) | 全线段：#01-#13 | 13 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 13 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
98 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 全线段：#01-#08 | 8 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 8 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 进出段：#15-#17 | 3 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 3 | [7 empty] | ['#15', '#16', '#17'] | ['#15', '#16', '#17']
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 中间段：#04-#14 | 11 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 11 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14']
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#44', '#45', '#46'] | ['#01', '#02', '#03', '#44', '#45', '#46']
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#60', '#61', '#62'] | ['#01', '#02', '#03', '#60', '#61', '#62']
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 中间段:#04-#39 | 36 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 36 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 进出段：#01-#03、#34-#36 | 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36'] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36']
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 明聚线 | 进出段：#01-#03、#70-#72 | 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#70', '#71', '#72'] | ['#01', '#02', '#03', '#70', '#71', '#72']
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 进出段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18'] | ['#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18']
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 中间段：#04-#36 | 33 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 33 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36']
109 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40']
110 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40']
111 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 中间段：#04-#131 | 128 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 128 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131']
112 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 中间段：#04-#88 | 85 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 85 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88']
113 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 中间段：#39-#111 | 73 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 73 | [7 empty] | ['#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111'] | ['#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111']
114 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 中间段：#56-#109 | 54 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 54 | [7 empty] | ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109'] | ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109']
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 34 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 34 | nan 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 | [6 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31'] | ['#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | nan 110kV绿岗甲线#01-#09 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 | nan SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274
116 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 进出段：#01-#03、#34-#36 中间段：#04-#33 | 36 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 36 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 | [6 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | nan ['#01', '#02'] ['#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿岗乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#01-#10 110kV绿岗乙线#16-#27塔段 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 进出段：#00-#02 | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-26 08:27:00 | 2025-02-26 16:15 | [5 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#01', '#02'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011192 | 已完成 | 2月份已完成
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水甲线 | 进出段：#01-#03、#24-#26 中间段：#04-#23 | 26 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 26 | nan 2025-02-28 08:57:38 | [6 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#24', '#25', '#26', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | ['#24', '#25', '#26', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] | nan 110kV绿岗乙线杆塔接地电阻测试：110kV绿水甲线#01-#10 | nan SCWH0301250115011693
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线 | 进出段：#01-#03、#25-#27 中间段：#04-#24 | 27 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 27 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-26 08:27:00 2025-02-28 08:57:38 2025-02-27 09:07:00 2025-02-27 09:07:00 2025-02-27 09:07:00 | 2025-02-27 16:19 | [5 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | [] | nan ['#01', '#02'] ['#18', '#19'] ['#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] ['#16', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿水乙线国际城乙支线：进出段：#18-#19 110kV绿水乙线#01-#10 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 110kV绿水乙线国际城乙支线#05-#16塔段接 110kV绿水乙线国际城乙支线#05-#16塔段接 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011693 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011274 | 已完成 | 2月份已完成
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿水乙线国际城乙支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 20 | nan 2025-02-26 08:27:00 2025-02-26 08:27:00 2025-02-27 09:07:00 2025-02-27 09:07:00 | [6 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | ['#00', '#03', '#04'] | nan ['#01', '#02'] ['#18', '#19'] ['#16'] ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | nan 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗乙线国际城甲支线：进出段：#01-#02 110kV绿水乙线国际城乙支线：进出段：#18-#19 110kV绿水乙线国际城乙支线杆塔接地电阻测试：110kV绿岗甲线#16-#26塔段 110kV绿水乙线国际城乙支线#05-#16塔段接 | nan SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011192 SCWH0301250115011274 SCWH0301250115011274
121 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 35 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 35 | nan 2025-02-28 08:57:38 | [6 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#33', '#34', '#35', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | nan 110kV绿太甲线#01-#09 | nan SCWH0301250115011693
122 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿太乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 35 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 35 | nan 2025-02-28 08:57:38 | [6 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#33', '#34', '#35', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | nan ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | nan 110kV绿太乙线#01-#09 | nan SCWH0301250115011693
123 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56'] | ['#54', '#55', '#56']
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56'] | ['#54', '#55', '#56']
125 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#01-#03、 中间段：#04-#72 | 72 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 72 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72']
126 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#01-#03、 中间段：#04-#72 | 72 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 72 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72']
127 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#70 | 70 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 70 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70']
128 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#70 | 70 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 70 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70']
129 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线(#74-#160) | 中间段：#74-#160 | 91 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 91 | [7 empty] | ['#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135', '#136', '#137', '#138', '#139', '#140', '#141', '#142', '#143', '#144', '#145', '#146', '#147', '#148', '#149', '#150', '#151', '#152', '#153', '#154', '#155', '#156', '#157', '#158', '#159', '#160'] | ['#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135', '#136', '#137', '#138', '#139', '#140', '#141', '#142', '#143', '#144', '#145', '#146', '#147', '#148', '#149', '#150', '#151', '#152', '#153', '#154', '#155', '#156', '#157', '#158', '#159', '#160']
130 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 （5-9月重要） | 林军芙线 | 出线段：#54、#56 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | [7 empty] | ['#54', '#55', '#56'] | ['#54', '#55', '#56']
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 中间段：#04 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#04'] | ['#04']
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 出线段：#57 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#57'] | ['#57']
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 出线段：#03 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#03'] | ['#03']
134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安甲线 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06'] | ['#04', '#05', '#06']
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空安乙线 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06'] | ['#04', '#05', '#06']
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 中间段：#04-#39 | 17 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 17 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 中间段：#04-#39 | 17 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 17 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 进出线段：#1、#2、#3-1、#3-2、#09-2、#10-2、#11-2 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#1', '#2', '#3-1', '#3-2', '#09-2', '#10-2', '#11-2'] | ['#1', '#2', '#3-1', '#3-2', '#09-2', '#10-2', '#11-2']
143 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 进出线段：#01、#07-#09 | 4 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#1', '#7', '#8', '#9'] | ['#1', '#7', '#8', '#9']
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 进出线段：#01、#02、#09-#11 | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#09', '#10', '#11']
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 进出线段：#01-#04、#33-#35 | 7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35']
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 进出线段：#01-#04、#33-#35 | 7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35']
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 进出线段：#32-#34 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#34'] | ['#32', '#33', '#34']
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 进出线段：#00-#02、#09-#11 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#09', '#10', '#11'] | ['#00', '#01', '#02', '#09', '#10', '#11']
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 进出线段：#32-#33、#33+1-#37、#69-#71 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71'] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71']
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 进出线段：#32-#33、#33+1-#37、#69-#71 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71'] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71']
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 进出线段：#01-#03、#27-#29 中间段：#04-#26 | 26 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 26 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26']
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 进出线段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55'] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55']
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 进出线段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾祥锋 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55'] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55']
156 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线 | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | ['#01', '#02', '#03']
157 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林蓝线 | 进出线段：#01-#03、#74-#76 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#74', '#75', '#76'] | ['#01', '#02', '#03', '#74', '#75', '#76']
158 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林蓝线白坭甲支线 | 进出线段：#12-#14 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#12', '#13', '#14'] | ['#12', '#13', '#14']
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭白线 | 进出线段：#01-#03、#94-#96 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#94', '#95', '#96'] | ['#01', '#02', '#03', '#94', '#95', '#96']
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭白线集益乙支线 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15']
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭郭甲线 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34']
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭郭乙线 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34']
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 进出线段：#01-#03、#62-#64 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#62', '#63', '#64'] | ['#01', '#02', '#03', '#62', '#63', '#64']
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 进出线段：#01-#02 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 2 | [7 empty] | ['#01', '#02'] | ['#01', '#02']
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭松甲线 | 进出线段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47']
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭松乙线 | 进出线段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47']
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 进出线段：#23-#25 中间段：#01-#22 | 25 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 25 | [7 empty] | ['#23', '#24', '#25', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | ['#23', '#24', '#25', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22']
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 进出线段：#21-#23 中间段：#01-#20 | 23 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 25 | [7 empty] | ['#21', '#22', '#23', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#21', '#22', '#23', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
169 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#116-#118 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#116', '#117', '#118'] | ['#116', '#117', '#118']
170 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#116-#118 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#116', '#117', '#118'] | ['#116', '#117', '#118']
171 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29']
172 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29']
173 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 中间段：#70-#135 | 66 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 66 | [7 empty] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135']
174 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 中间段：#70-#135 | 66 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 66 | [7 empty] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135']
175 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒甲线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | ['#01', '#02', '#03']
176 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木麒乙线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | ['#01', '#02', '#03']
177 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木凯甲线 | 进出段：#01-#03 进出段：#119-#121 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121'] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121']
178 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要 | 木凯乙线 | 进出段：#01-#03 进出段：#119-#121 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121'] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121']
179 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
180 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
181 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 中间段：#04-#102 | 99 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 99 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102']
182 | 预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 中间段：#04-#102 | 99 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 99 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102']
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 5 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05']
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 奥氮棠华石线 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05']
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 进出段：#01-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04'] | ['#01', '#02', '#03', '#04']
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 进出段：#01-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04'] | ['#01', '#02', '#03', '#04']
187 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶犀京线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 28 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24']
188 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 犀茶线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 28 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24']
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶犀京线白山甲支线 | 进出段：#02-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#02', '#03', '#04'] | ['#02', '#03', '#04']
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 犀茶线白山乙支线 | 进出段：#02-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#02', '#03', '#04'] | ['#02', '#03', '#04']
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 犀上牛麒线 | 进出段：#01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | [7 empty] | ['#01'] | ['#01']
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 犀京麒线 | 进出段：#01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | [7 empty] | ['#01'] | ['#01']
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 进出段：#48-#50 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#48', '#49', '#50'] | ['#48', '#49', '#50']
194 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 中间段：#88-#101 进出段：#102-#104 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 27 | [7 empty] | ['#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104'] | ['#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104']
195 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 中间段：#83-#96 进出段：#97-#99 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 27 | [7 empty] | ['#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99'] | ['#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99']

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年，超三十年电缆：1次/3年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成护层电阻测试数（相） | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数.1 | 合格数.1 | 完成率.1 | 合格率.1 | 备注（未按时完成原因） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110 | 芳鹤甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
2 | 预试 | 110 | 医联线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0
3 | 预试 | 110 | 医福线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0
4 | 预试 | 110 | 蚌嘉甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2
5 | 预试 | 110 | 蚌郭甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2
6 | 预试 | 110 | 蚌江线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2
7 | 预试 | 110 | 蚌郭乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-01-02 09:29:00 | 2025-01-02 15:08 | 110kV蚌郭乙线交叉互联试验：110kV蚌郭乙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241126721737 | 已完成 | 1月份已完成
8 | 预试 | 110 | 环三甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3
9 | 预试 | 110 | 环三乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3
10 | 预试 | 110 | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2025-01-08 09:32:00 | 2025-01-08 15:15 | 110kV环涌甲线南德甲支线交叉互联试验：110kV环涌甲线南德甲支线电缆交叉互联试验、避雷器试验、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241220028108 | 已完成 | 1月份已完成
11 | 预试 | 110 | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2
12 | 预试 | 110 | 泮金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
13 | 预试 | 110 | 泮如黄线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 18 |  |  |  |  | 6
14 | 预试 | 110 | 泮尾线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
15 | 预试 | 110 | 石岭大线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 9 |  |  |  |  | 2
16 | 预试 | 110 | 伍黄如泮线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 30 |  |  |  |  | 11
17 | 预试 | 110 | 涌峰甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
18 | 预试 | 110 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1
19 | 预试 | 110 | 环大德线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 27 |  |  |  |  | 2
20 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2025-07-26 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 15 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 2025-01-21 16:53:37 | 2025-01-21 16:49 | 110kV梨利线交叉互联试验：110kV梨利线电缆交叉互联试验、避雷器试验，涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301250110004210 | 已完成 | 1月份已完成
21 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-05-28 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
22 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-14 | 2025-01-03 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2025-02-27 14:06:00 | 2025-02-27 17:15 | 白云交叉互联试验：110kV旋石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301240104015204 | 已完成 | 2月份已完成
23 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-06-03 | 2025-01-05 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 12
24 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2025-01-13 09:05:00 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-09 14:43 | 110kV林军线杨屋乙支线交叉互联试验：110kV林军线杨屋乙支线。 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线交叉互联试验：110kV林军线（2025年7月到期）、林军线杨屋乙支线（2026年3月到期） | SCWH0301250110000408 SCWH0301241224029035 | 已完成 | 1月份已完成
25 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2025-01-13 09:05:00 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-09 14:43 | 110kV林军线杨屋乙支线交叉互联试验：110kV林军线杨屋乙支线。 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线交叉互联试验：110kV林军线（2025年7月到期）、林军线杨屋乙支线（2026年3月到期） | SCWH0301250110000408 SCWH0301241224029035 | 已完成 | 1月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 2025-01-02 11:00:00 | 2025-01-03 16:52 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线交叉互联试验：110kV林军芙线（2025年7月到期）、林军芙线杨屋甲支线（2026年3月到期） | SCWH0301241224028967 | 已完成 | 1月份已完成
27 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 2025-01-02 11:00:00 | 2025-01-03 16:52 | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线交叉互联试验：110kV林军芙线（2025年7月到期）、林军芙线杨屋甲支线（2026年3月到期） | SCWH0301241224028967 | 已完成 | 1月份已完成
28 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15
29 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15
30 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 51 | 45 |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 2025-02-25 10:11:00 | 2025-02-28 15:55 | 110kV镜合龙凤文线交叉互联试验：110kV镜合龙凤文线（2025年5月到期） | SCWH0301250114013295 | 已完成 | 2月份已完成
31 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 12 |  |  |  |  | 18
32 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 15
33 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 36 | 27 |  |  |  |  | 51
34 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 48
35 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 27 |  |  |  |  | 45 | [5 empty] | 2025-02-22 08:15:00 | 2025-02-24 16:29 | 110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线交叉互联试验：110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（2025年4月到期） | SCWH0301250115011905 | 已完成 | 2月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 12 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 2025-02-22 08:15:00 | 2025-02-24 16:29 | 110kV田平文线凤凰丙支线;110kV田平文线交叉互联试验：110kV田平文线、110kV田平文线凤凰丙支线（2025年4月到期） | SCWH0301250115011905 | 已完成 | 2月份已完成
37 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 21 |  |  |  |  | 36
38 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 39
39 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 39
40 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 21 |  |  |  |  | 9
41 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2
42 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15
43 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 9
44 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
45 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 1
46 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
47 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 2
48 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 15 |  |  |  |  | 6
49 | 预试 | 110kV | 犀麒线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 30 | 21 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2025-01-10 08:33:00 | 2025-01-10 17:07 | 220kV犀麒线交叉互联试验：220kV犀麒线。 | SCWH03012412022296214 | 已完成 | 1月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 2
51 | 预试 | 110 | 泮关龙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 15 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 2025-01-04 10:32:00 2025-01-04 10:32:00 | 2025-01-04 16:26 | 110kV泮关龙线交叉互联试验：110kV泮关龙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 110kV泮关龙线交叉互联试验：110kV泮关龙线电缆交叉互联试验、避雷器试验、瓷套终端油面检测、清抹电缆头、涂相色漆、检查线夹。 | SCWH0301241213463348 SCWH0301240105002053 | 已完成 | 1月份已完成

## 4、终端场避雷器试验
输电管理二所2025年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV：1次/3年，110kV：1次/6年，超30年寿命电缆：1次/3年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
2 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 三山终端场A、三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-02 | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-03 | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-04 | 2025-01-04 | 2025-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-05 | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-06 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 一般 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-07 | 2025-01-07 | 2025-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器带电试验 | 2025-04-07 | 2025-01-07 | 2025-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-06 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 西海终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-11-15 | 2025-01-07 | 2025-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 河沙终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-11-15 | 2025-01-07 | 2025-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-10-14 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-27 14:06:00 | 2025-02-27 17:15 | [5 empty] | 白云交叉互联试验：110kV旋石线电缆交叉互联试验、避雷器试验、涂相色漆、检查线夹 | SCWH0301240104015204 | 已完成 | 2月份已完成
25 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 一般 | 集贤终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-06-24 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 一般 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-05-28 | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | #67终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-06-03 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 从城线 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
30 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 终端场、森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
32 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
34 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
35 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 从岗线 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
42 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 国际城站 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 林益站电缆终端场林军线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:05:00 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-09 14:43 | [5 empty] | 110kV林军线杨屋乙支线电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军线杨屋乙支线。 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军线（2025年7月到期）、林军线杨屋乙支线（2026年3月到期） | SCWH0301250110000407 SCWH0301241224029036 | 已完成 | 1月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 林益站电缆终端场林军线杨屋乙支线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-01-13 09:05:00 2025-01-08 08:35:00 | 2025-01-09 14:43 | [5 empty] | 110kV林军线杨屋乙支线电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军线杨屋乙支线。 110kV林军线;110kV林军线杨屋乙支线电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军线（2025年7月到期）、林军线杨屋乙支线（2026年3月到期） | SCWH0301250110000407 SCWH0301241224029036 | 已完成 | 1月份已完成
45 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场林军芙线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-01-02 11:00:00 | 2025-01-03 16:54 | [5 empty] | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军芙线（2025年7月到期）、林军芙线杨屋甲支线（2026年3月到期） | SCWH0301241224028968 | 已完成 | 1月份已完成
46 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场林军芙线杨屋甲支线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-01-02 11:00:00 | 2025-01-03 16:54 | [5 empty] | 110kV林军芙线;110kV林军芙线杨屋甲支线电缆避雷器试验：停电试验：110kV林军芙线（2025年7月到期）、林军芙线杨屋甲支线（2026年3月到期） | SCWH0301241224028968 | 已完成 | 1月份已完成
47 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 空港终端场空机线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
48 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 机场北终端场空机线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
49 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 永星路终端场田空甲线金田乙支线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
50 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 花都湖电缆终端场B场镜合畔线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
51 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 花都湖电缆终端场A场镜合龙凤文线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-02-25 10:11:00 | 2025-02-28 15:55 | [5 empty] | 110kV镜合龙凤文线电缆避雷器试验：停电试验：110kV镜合龙凤文线（2025年5月到期） | SCWH0301250114013460 | 已完成 | 2月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 镜湖电缆终端场镜畔新线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
53 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 宝华路电缆终端场车平文线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
54 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场车林乙线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
55 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文甲线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-01-01 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | 1月需要提醒
56 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 林益站电缆终端场林军线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
57 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场林军芙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
58 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 车城电缆终端场车林甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
59 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场车林乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
60 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
61 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
62 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场林田线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
63 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场镜田甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
64 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场镜田乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
65 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 林益站终端场林蓝线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
66 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
68 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
69 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
70 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
71 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
72 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
73 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
74 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
75 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
76 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
78 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
79 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
80 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
81 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
82 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
83 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
84 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
85 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
86 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
87 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
88 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
89 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-26 09:35:00 | 2025-02-26 14:05 | [5 empty] | 芳村站、昌岗站终端红外测温、护套环流检测：220kV芳昌甲线 | SCWH0301250108022186 | 已完成 | 2月份已完成
2 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
4 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
5 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
6 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
7 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
18 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
19 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
20 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
21 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
22 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
23 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
30 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
31 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
32 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
34 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
37 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
39 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
40 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
41 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
43 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
45 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
46 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
47 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
48 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
52 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
53 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
54 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301241220249910 | 已完成 | 1月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
57 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
58 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
59 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
60 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
61 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
62 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
63 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
64 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
65 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
66 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
67 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
68 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
69 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
70 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
71 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
72 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
73 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
74 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
75 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
82 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
83 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
84 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
85 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
86 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成
88 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
90 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
91 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
92 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
93 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成
94 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
95 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
96 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
97 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
98 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
99 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
100 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
102 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
103 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
104 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
106 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
107 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
108 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
109 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
110 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
111 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
112 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
118 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
124 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
125 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
126 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
127 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
128 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
129 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
130 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
131 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
132 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
133 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
134 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
135 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301241220249904 | 已完成 | 1月份已完成
136 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
137 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
138 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
139 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
140 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
141 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
142 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
143 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
144 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
145 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
146 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
147 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
148 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
149 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
150 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
151 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
152 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
153 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
154 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
158 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
159 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
160 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
161 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
162 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
163 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
164 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
165 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
166 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
168 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
170 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
171 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
172 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
173 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
174 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
175 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
178 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
181 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
182 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
183 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
184 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
185 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
186 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
187 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
188 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
190 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
191 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
192 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
193 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
194 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
195 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
196 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
197 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
198 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
199 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
200 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
201 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
202 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
203 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
204 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
205 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
206 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
207 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
208 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
209 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
210 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
211 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
212 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
213 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
214 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
215 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
216 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
217 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
218 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
219 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
220 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
221 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
222 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
223 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
224 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
225 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
226 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
227 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
228 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
229 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
230 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
231 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
232 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
233 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
234 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
235 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
236 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
237 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
238 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
239 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
240 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
241 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
242 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
243 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
244 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
245 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
246 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
247 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
248 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成
249 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
250 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰站、金沙洲站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线、110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV浔金甲线、110kV浔金乙线 | SCWH0301241220254751 | 已完成 | 1月份已完成
251 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
252 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
253 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
254 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
255 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
256 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
257 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
258 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
259 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
260 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
263 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
264 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
265 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
266 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
271 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
275 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
276 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301241220254753 | 已完成 | 1月份已完成
277 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301241220254753 | 已完成 | 1月份已完成
278 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 京高站、大埔站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、110kV环大德线、110kV石岭大线。 | SCWH0301241220254753 | 已完成 | 1月份已完成
279 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
280 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
281 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
282 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301241220241536 | 已完成 | 1月份已完成
283 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
284 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
285 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
286 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
287 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
288 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
289 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
290 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
291 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
292 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
293 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
294 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
295 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
296 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
297 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
298 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
299 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
300 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
301 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
302 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
303 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
304 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
305 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
306 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
307 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
308 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
309 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
310 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
311 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301241129241945 | 已完成 | 1月份已完成
312 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
313 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 夏茅站、云城站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯夏坪线；110kV航城线；110kV航隆城线 | SCWH0301241129241945 | 已完成 | 1月份已完成
314 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
315 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-14 08:37:00 | 2025-01-14 11:45 | [5 empty] | 鹤边站终端红外测温、护套环流检测：110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV航苗隆鹤线 | SCWH0301241129241933 | 已完成 | 1月份已完成
316 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
317 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
318 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成
319 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
320 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
321 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
322 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
323 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
324 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
325 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
326 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
327 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
328 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
329 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
330 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
331 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
332 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
333 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
334 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
335 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
336 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
338 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
339 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
340 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
341 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
342 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
343 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
344 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
345 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
346 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
347 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
348 | 预试 | 220kV | 航高线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-14 08:38:00 | 2025-01-14 11:43 | [5 empty] | 京高站终端红外测温、护套环流检测：（室内站无避雷器）220kV航高线 | SCWH0301241129241937 | 已完成 | 1月份已完成
349 | 预试 | 220kV | 航高线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
350 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
351 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
352 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
353 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
354 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
355 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
356 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
357 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
358 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
359 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
360 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
361 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
362 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
363 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
364 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
365 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
366 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
367 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
368 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
369 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
370 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
371 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
372 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
373 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
374 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
375 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
376 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
377 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
378 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
379 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
380 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
381 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
382 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
383 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
384 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
385 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
386 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
387 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
388 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
389 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
390 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
391 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
392 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
393 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
394 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
395 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
396 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
397 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
398 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
399 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
400 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
401 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
402 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
403 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
404 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
405 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
406 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
407 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
408 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
409 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
410 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
411 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
412 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
413 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
414 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
415 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
416 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
417 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
418 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
419 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
420 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
421 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
422 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
423 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
424 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
425 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
427 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
428 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
429 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
430 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
431 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
432 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
433 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
434 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
435 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
436 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
439 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
440 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
441 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
442 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
443 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
444 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
445 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
446 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
447 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
448 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | [7 empty] | 四组
449 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | [7 empty] | 四组
450 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | [7 empty] | 四组
451 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
452 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
453 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
454 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 四组
455 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 四组
456 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
457 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
458 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
459 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
460 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
461 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
462 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
463 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
464 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
465 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
466 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
467 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
468 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
469 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
470 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
471 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
472 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
473 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
474 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-20 09:09:16 | 2025-02-20 17:50 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，1-2月） | SCWH0301250115005501 | 已完成 | 2月份已完成
475 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
476 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
477 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
478 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
479 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
480 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-20 09:09:16 | 2025-02-20 17:50 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线护套环流检测：终端红外检测：重要线路变电站及终端场：220kV林武甲线、林武乙线（林益站、武花站）（第四小组，1-2月） | SCWH0301250115005501 | 已完成 | 2月份已完成
481 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
482 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
483 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
484 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
485 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
486 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成
487 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 一组
488 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 一组
489 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 一组
490 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 一组
491 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 一组
492 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成
493 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
494 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
495 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
496 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
497 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
498 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
499 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
500 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
501 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
502 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
503 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
504 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
505 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
506 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
507 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
508 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
509 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
510 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
511 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
512 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
513 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
514 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
515 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
516 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 二组
517 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 二组
518 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（1-2月） | SCWH0301250114013508 | 已完成 | 2月份已完成
519 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
520 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
521 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
522 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
523 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
524 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV车金甲线;110kV车金乙线护套环流检测：终端红外检测、避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场：110kV车金甲乙线（1-2月） | SCWH0301250114013508 | 已完成 | 2月份已完成
525 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
526 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
527 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
528 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
529 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
530 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | [7 empty] | 三组
531 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | [7 empty] | 三组
532 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
533 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
534 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
535 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
536 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
537 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
538 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
539 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
540 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
541 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
542 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | [7 empty] | 三组
543 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | [7 empty] | 三组
544 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
545 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
546 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 三组
547 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 三组
548 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | [7 empty] | 三组
549 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | [7 empty] | 三组
550 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
551 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
552 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组 |  |  |  | 1月需要提醒
553 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组
554 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | [7 empty] | 三组 |  |  |  | 1月需要提醒
555 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | [7 empty] | 三组
556 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
557 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
558 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
559 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
560 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
561 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
562 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
563 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | [7 empty] | 三组
564 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66 | [7 empty] | 三组 |  |  |  | 1月需要提醒
565 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66 | [7 empty] | 三组
566 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
567 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | 三组
568 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
569 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
570 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
571 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
572 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
573 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | [7 empty] | 三组
574 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
575 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21 | [7 empty] | 三组
576 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组 |  |  |  | 1月需要提醒
577 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组
578 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组 |  |  |  | 1月需要提醒
579 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组
580 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | [7 empty] | 三组 |  |  |  | 1月需要提醒
581 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | [7 empty] | 三组
582 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组 |  |  |  | 1月需要提醒
583 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组
584 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组 |  |  |  | 1月需要提醒
585 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | [7 empty] | 三组
586 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
587 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
588 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
589 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
590 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
591 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
592 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
593 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
594 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
595 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
596 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
597 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
598 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
599 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
600 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
601 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
602 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
603 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
604 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
605 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
606 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
607 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
608 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
609 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
610 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
611 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
612 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
613 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 14:48:00 | 2025-01-13 16:48 | [5 empty] | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193304242 | 已完成 | 1月份已完成
614 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
615 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
616 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
617 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
618 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
619 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
620 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
621 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
622 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
623 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
624 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
625 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
626 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
627 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
628 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
629 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
631 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
632 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
633 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成
634 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
635 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成
636 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
637 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
638 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
639 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
640 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
641 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
642 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
643 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
644 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
645 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
646 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
647 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
648 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
649 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
650 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
651 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
652 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
653 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
654 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
655 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
656 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
657 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
658 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
659 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
660 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
661 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
662 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
663 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
664 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
665 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
666 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
667 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
668 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
669 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
670 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
671 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
672 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
673 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
674 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
675 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
676 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
677 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
678 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
679 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
680 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
681 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
682 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
683 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
684 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
685 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
686 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
687 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
688 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
689 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
690 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
691 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
692 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
693 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
694 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
695 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
696 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
697 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
698 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
699 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
700 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
701 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
702 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
703 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
704 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
705 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
706 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
707 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
708 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
709 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
710 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
711 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
712 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
713 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
714 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
715 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
716 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
717 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
718 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
719 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
720 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
721 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
722 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
723 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
724 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
725 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
726 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
727 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
728 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
729 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
730 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
731 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
732 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
733 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
734 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
735 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
736 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
737 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
738 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
739 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
740 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
741 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
742 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
743 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
744 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
745 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
746 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
747 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
748 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
749 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
750 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
751 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
752 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
753 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
754 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
755 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
756 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
757 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
758 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
759 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
760 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
761 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
762 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
763 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
764 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
765 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
766 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
767 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
768 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
769 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
770 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
771 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
772 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
773 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
774 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
775 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
776 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
777 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
778 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
779 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
780 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
781 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
782 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
783 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
784 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
785 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
786 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
787 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
788 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
789 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
790 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
791 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
792 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
793 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
794 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
795 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
796 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
797 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
798 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
799 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
800 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
801 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
802 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
803 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
804 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
805 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
806 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
807 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
808 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
809 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
810 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
811 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
812 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
813 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
814 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
815 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
816 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
817 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
818 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
819 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
820 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
821 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
822 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
823 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
824 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
825 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
826 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
827 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
828 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
829 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
830 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
831 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
832 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
833 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
834 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
835 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
836 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
837 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
838 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
839 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
840 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
841 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
842 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
843 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
844 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
845 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
846 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
847 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
848 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
849 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
850 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
851 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
852 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
853 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
854 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
855 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
856 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
857 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
858 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
859 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
860 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
861 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
862 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
863 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
864 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
865 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
866 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
867 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
868 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
869 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
870 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
871 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
872 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
873 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
874 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
875 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
876 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
877 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
878 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
879 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
880 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
881 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
882 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
883 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 2月需要提醒
884 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
885 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
886 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
887 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
888 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
889 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
890 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
891 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
892 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
893 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
894 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
895 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
896 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
897 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
898 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
899 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆终端红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
6 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
12 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
18 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
24 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
30 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
31 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
34 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
35 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成
38 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
39 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [5 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
42 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成
44 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
45 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
46 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
47 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
48 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
49 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 航云站、景泰站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV航景线、110kV石棠坪远航线、110kV三景桂线。 | SCWH0301241220249910 | 已完成 | 1月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
52 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
53 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
54 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
55 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
56 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
57 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
58 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
59 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [5 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
60 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
61 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
62 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
63 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
64 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
65 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
66 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
67 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
68 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
69 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
70 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
71 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
72 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
74 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
76 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成
82 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
83 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
84 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
85 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
86 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 环西站、三元里站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV环京线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV环三甲线、110kV环三乙线、110kV环涌甲线、110kV环涌乙线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022192 | 已完成 | 2月份已完成
88 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
90 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
91 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
92 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
93 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
94 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
96 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
97 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
98 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
99 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [5 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
100 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
102 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
103 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
104 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 流花站、金花站、盘福站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗流盘金线、110kV泮金流线、110kV泮金线。 | SCWH0301241220249904 | 已完成 | 1月份已完成
106 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
112 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
113 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
114 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
115 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
116 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
117 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
118 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
124 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
125 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
126 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
127 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
128 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
130 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
131 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
132 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
133 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
134 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
135 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
136 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
138 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
139 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
141 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
142 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
143 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
144 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [5 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
148 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
149 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
150 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
151 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
152 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
153 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [5 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
154 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
155 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
156 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
157 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
158 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
159 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [5 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | SCWH0301241129241946 | 已完成 | 1月份已完成
160 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
161 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
162 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
163 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
164 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
165 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
166 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
167 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
168 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
170 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
171 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
174 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [5 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
175 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
176 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
177 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
178 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
179 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
180 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
181 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
182 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
184 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
185 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
186 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [5 empty] | 泮塘站、泮塘隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV伍龙关泮线、110kV泮关龙线、110kV泮关乙线、110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV泮尾线、110kV泮金流线、110kV泮金线、110kV泮如黄线、110kV伍黄如泮线 | SCWH0301241220254750 | 已完成 | 1月份已完成
187 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
188 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
189 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
190 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
191 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
192 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
193 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
194 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
195 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
197 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
199 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
201 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
202 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
203 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
204 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
205 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
206 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
207 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
208 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
209 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
210 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
211 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
212 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
213 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
214 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
215 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
216 | 预试 | 220kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
217 | 预试 | 220kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
218 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
219 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
220 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
221 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
222 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
223 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
224 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
225 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
226 | 预试 | 220kV | 蚌江线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
227 | 预试 | 220kV | 蚌江线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
228 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
229 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
230 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
231 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
232 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
233 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
234 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
235 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
236 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
237 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
238 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
239 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
240 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [5 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成
241 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
242 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
243 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
244 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
245 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
246 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
247 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
248 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
249 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
250 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
251 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
252 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
253 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
254 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
255 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
256 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
257 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
258 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
259 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
260 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
261 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
262 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
263 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
264 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
265 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
266 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
267 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
268 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
269 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
270 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
271 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
272 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
275 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
276 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
277 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
278 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
279 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
280 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
281 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
282 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
283 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
284 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
285 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
286 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
287 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
288 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
289 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
290 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
291 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
292 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
293 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
294 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
295 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
296 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
297 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
298 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
299 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
300 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
301 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
302 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
303 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [5 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
304 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
305 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
306 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
307 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
308 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
309 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [5 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
310 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
311 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [5 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
312 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
313 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
314 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
315 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [5 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
316 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
317 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
318 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
319 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
320 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
321 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [5 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
322 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
323 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
324 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
325 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:50:00 | 2025-01-16 14:07 | [5 empty] | 永泰站、利海站终端红外测温、护套环流检测（室内站无避雷器）：110kV嘉梨线利海乙支线；110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241948 | 已完成 | 1月份已完成
326 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
329 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
332 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
334 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
340 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
343 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
351 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
352 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
354 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
355 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
356 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
357 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
358 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
359 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
360 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
361 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
362 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
363 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
364 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
365 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
366 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
367 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
368 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
369 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
370 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
371 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
372 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
373 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
374 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
375 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
376 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
377 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
378 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
379 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
380 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
381 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
382 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
383 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 14:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线终端红外检测：220kV林武甲线、林武乙线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025158 | 已完成 | 1月份已完成
384 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
385 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
386 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
387 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
388 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
389 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 14:25 | [5 empty] | 220kV林武甲线;220kV林武乙线终端红外检测：220kV林武甲线、林武乙线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025158 | 已完成 | 1月份已完成
390 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
391 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
392 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
393 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
394 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
395 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-24 08:39:00 | 2025-02-24 12:08 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006540 | 已完成 | 2月份已完成
396 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
397 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
398 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
399 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
400 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
401 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-02-24 08:39:00 | 2025-02-24 12:08 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006540 | 已完成 | 2月份已完成
402 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
403 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
404 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
405 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
406 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
407 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
408 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
409 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
410 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
411 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
412 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
413 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
414 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
415 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
416 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
417 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
418 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
419 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
420 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
421 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
422 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
423 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-13 08:35:00 | 2025-02-13 11:35 | [5 empty] | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线终端红外检测、避雷器红外检测、接头红外检测（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006781 | 已完成 | 2月份已完成
424 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
425 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
426 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
427 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
428 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
429 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
430 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
431 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
432 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
433 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
434 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
435 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
436 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
437 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
438 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
439 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
440 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
441 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
442 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
443 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12 | [11 empty] | 1月需要提醒
444 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
445 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
446 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
447 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
448 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
449 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
450 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
451 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
452 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
453 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
454 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
455 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
456 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
457 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
458 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
459 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
460 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
461 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
462 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
463 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
464 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
465 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
466 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
467 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
468 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
469 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
470 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
471 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
472 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
473 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
474 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
475 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
476 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
477 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
478 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
479 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
480 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
481 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-01-13 09:31:00 | 2025-01-13 16:31 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;110kV镜畔新线;110kV镜合畔线;110kV车金甲线;110kV车金乙线;110kV郭车乙线天马乙支线终端红外检测：110kV镜畔新线、镜合畔线、田龙甲线、车金甲线、车金乙线、郭车乙线天马乙支线电缆红外抽检（2025年春运保供电准备阶段）*。 | SCWH0301250110025146 | 已完成 | 1月份已完成
482 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
483 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
484 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
485 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [12 empty] | 1月需要提醒
486 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
487 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [12 empty] | 1月需要提醒
488 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
489 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
490 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
491 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
492 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
493 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
494 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
495 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
496 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
497 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
498 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
499 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
500 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
501 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
502 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
503 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
504 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
505 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
506 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
507 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
508 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
509 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
510 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
511 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
512 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-13 14:48:00 | 2025-01-13 16:48 | [5 empty] | 罗涌站（220kV罗鹿线、220kV罗伍线、110kV罗流盘秀鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：罗涌站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193304242 | 已完成 | 1月份已完成
513 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
514 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
515 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
516 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
517 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
518 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
519 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
520 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
521 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
522 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
523 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
524 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
525 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
526 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
527 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
528 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
529 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
530 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
531 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
532 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
533 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
534 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成
535 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
536 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 08:46:00 | 2025-02-21 16:58 | [5 empty] | 伍仙门站、东堤站、文德站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：伍仙门站、东堤站、文德站：110kV伍文东永线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV伍府甲线、110kV伍府乙线、220kV罗伍线、110kV永区东线、110kV潭二东文线。（2月/次，1-2月） | SCWH0301250109012481 | 已完成 | 2月份已完成
537 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
538 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 永福站（220kV犀永甲线、220kV麒永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线、110kV天环龙永甲线、110kV永区线、110kV伍文东永线、110kV天环龙永乙线、110kV永区东线）、濂泉站（110kV永濂甲线、110kV永濂乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：永福站、濂泉站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304240 | 已完成 | 1月份已完成
539 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
540 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
541 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
542 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
543 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
544 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
545 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-24 12:00 | [5 empty] | 鹿鸣站（110kV航景鹿中较线、110kV鹿中较乙线、110kV鹿秀文盘伍线、110kV罗流盘秀鹿线、110kV区鹿线、220kV罗鹿线、220kV天鹿线）、区庄站（110kV永区东线、110kV永区线、110kV区鹿线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：鹿鸣站、区庄站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193304241 | 已完成 | 1月份已完成
547 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
548 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
549 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
550 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
551 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
552 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
553 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
554 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
555 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
556 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
557 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
558 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
559 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
560 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
561 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
562 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
563 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
564 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
565 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
566 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
567 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
568 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
569 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
570 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
571 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
572 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
573 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
574 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
575 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
576 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
577 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
578 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
579 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
580 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
581 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
582 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
583 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
584 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
585 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
586 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
587 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
588 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
589 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
590 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
591 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
592 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
593 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
594 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
595 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
596 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
597 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
598 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
599 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
600 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
601 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
602 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
603 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
604 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
605 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
606 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
607 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
608 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
609 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
610 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
611 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
612 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
613 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
614 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
615 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
616 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 猎德站（110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV猎太体线、110kV猎潭线、110kV猎天金环龙线、110kV猎雅桥艺线、110kV猎雅凌线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎凌桥线、220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV猎天甲线、220kV猎天乙线等），潭村站（220kV潭猎丙线、220kV潭猎甲线、110kV潭二东文线、110kV猎潭线、110kV潭城线、110kV潭石五华麒线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线、110kV潭太线、110kV潭杨中线等）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：猎德站，潭村站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193283566 | 已完成 | 1月份已完成
617 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
618 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
619 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
620 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
621 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
622 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
623 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
625 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
626 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
627 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
628 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
629 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
631 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
632 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
633 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
634 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
635 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
636 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
637 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
638 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
639 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
640 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
641 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
642 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
643 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
644 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
645 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
646 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
647 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 天河站（220kV麒天甲线、220kV天鹿线、220kV麒天乙线、220kV猎天乙线、220kV猎天甲线、110kV天环龙永乙线、110kV天环龙永甲线、110kV猎杨花金天线、110kV天体林太线、110kV天金林花线、110kV天体林燕麒线、110kV猎天金环龙线）、体育站（110kV天体林燕麒线、110kV猎太体线、110kV天体林太线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：天河站、体育站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193295391 | 已完成 | 1月份已完成
648 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
649 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
650 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
651 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
652 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
653 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
654 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
655 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
656 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
657 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
658 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
659 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
660 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
661 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
662 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
663 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
664 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
665 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
666 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
667 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
668 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
669 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
670 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [5 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
671 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
672 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
673 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
674 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
675 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
676 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
677 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
678 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
679 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
680 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [5 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
681 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
682 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
683 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
684 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
685 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
686 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [5 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
687 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆避雷器红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | Unnamed: 20 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [6 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
20 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 泉溪终端场、双岗终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌郭甲线广北泉溪甲支线、110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022182 | 已完成 | 2月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
28 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 09:00:00 | 2025-02-14 11:15 | [6 empty] | 水沥站、江人二路终端场、西湖终端场、蚌湖站终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV蚌江线水沥乙支线、110kV郭蚌嘉甲线水沥甲支线、110kV蚌郭甲线、110kV蚌郭乙线、110kV蚌嘉甲线、110kV蚌江线 | SCWH0301250108022185 | 已完成 | 2月份已完成
30 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 郭塘站、九谭杨村终端场终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：110kV郭北泉线 | SCWH0301250108022191 | 已完成 | 2月份已完成
32 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
34 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
36 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
37 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [6 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
38 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
39 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
40 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
41 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
42 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
43 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-22 08:30:00 | 2025-01-22 12:25 | [6 empty] | 沙溪A终端场、沙溪B终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV花罗甲线、220kV花泮线。 | SCWH0301241220252530 | 已完成 | 1月份已完成
44 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
45 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
46 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
47 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
48 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
50 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
51 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
52 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
53 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
54 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
55 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 桃园站、茶窖终端场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV花桃甲线、110kV花桃乙线。 | SCWH0301241220249911 | 已完成 | 1月份已完成
56 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
57 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
58 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
60 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
62 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
64 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
65 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
66 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 08:05:00 | 2025-01-15 11:45 | [6 empty] | 南德站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线。 | SCWH0301241220249912 | 已完成 | 1月份已完成
68 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
69 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
70 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
71 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
72 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
73 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
74 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
75 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
76 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
78 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
79 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-10 10:35:00 | 2025-01-13 17:05 | [6 empty] | 南湾站、源溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV泮南源甲线、110kV泮南源乙线、110kV罗南线 | SCWH0301241220241536 | 已完成 | 1月份已完成
80 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
81 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-20 08:35:00 | 2025-01-20 11:15 | [6 empty] | 桂花站、走马岗终端场、中医药T接房终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV航远桂线、110kV三景桂线、110kV石棠远桂线。 | SCWH0301241220655189 | 已完成 | 1月份已完成
82 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
83 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
84 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
85 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
86 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
87 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-24 08:15:00 | 2025-02-25 11:55 | [6 empty] | 水泥厂终端场、槎头站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV罗石线槎头支线、110kV石槎线、110kV石棠坪远航线、110kV石棠远桂线 | SCWH0301250108022187 | 已完成 | 2月份已完成
88 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
89 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
90 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
92 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
93 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:05:00 | 2025-01-15 12:10 | [6 empty] | 小坪站、棠溪站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV凯坪棠线、凯夏坪线（重要2月1次），石棠坪远航线、石棠远桂线（半年一次，7-9月重要2月一次） | SCWH0301241129241946 | 已完成 | 1月份已完成
94 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
96 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
97 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
98 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
99 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
100 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
101 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
102 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
103 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
104 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
106 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 11:00:00 | 2025-01-15 11:55 | [6 empty] | 石井站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV石凯甲线、220kV石凯乙线、220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线、110kV石塘甲线、110kV石塘乙线 | SCWH0301241220252529 | 已完成 | 1月份已完成
109 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
115 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
118 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
119 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
120 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
121 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
122 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
124 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
125 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
126 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
127 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
128 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
130 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
131 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
132 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [6 empty] | 西海终端场、河沙终端场、河沙站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV涌峰甲线、110kV涌峰乙线、110kV涌峰甲线河沙甲支线、110kV涌峰乙线河沙乙支线 | SCWH0301241220254752 | 已完成 | 1月份已完成
133 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
134 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
135 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
136 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
138 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
139 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
140 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
141 | 预试 | 220kV | 蚌郭甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
142 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
143 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
144 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
145 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
146 | 预试 | 220kV | 蚌江线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
147 | 预试 | 220kV | 蚌江线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
148 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
149 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
150 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
151 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
153 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [6 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成
155 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:55:00 | 2025-01-16 14:10 | [6 empty] | 集贤站、集贤终端场、梨园站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线；110kV嘉梨线利海乙支线；110kV梨集泰线；110kV梨利线；110kV梨集线；110kV凯鹤泰集线 | SCWH0301241129241942 | 已完成 | 1月份已完成
158 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
159 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
160 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
161 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
162 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
163 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
164 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
165 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
167 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
168 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
169 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
170 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
171 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
174 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
175 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
176 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
177 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
178 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
179 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
180 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
181 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
182 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
183 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
184 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-01-15 09:08:00 | 2025-01-15 14:38 | [6 empty] | 凯旋站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：220kV嘉凯甲线；220kV嘉凯乙线；220kV木凯甲线；220kV木凯乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯鹤线；110kV凯坪棠线；110kV凯夏坪线 | SCWH0301241129241938 | 已完成 | 1月份已完成
185 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
186 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
187 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
188 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-15 09:18:00 | 2025-01-15 14:37 | [6 empty] | 石马站、夏花一路终端场A场、夏花一路终端场B场终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉马岭线石马甲支线；110kV嘉石线；110kV旋石线；110kV凯石线 | SCWH0301241129241950 | 已完成 | 1月份已完成
189 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
191 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
192 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-16 08:33:00 | 2025-01-16 12:52 | [6 empty] | 广新路终端场、凤尾站、中纲牵引站及终端场、汉纲线#01终端塔终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV汉云乙线凤尾甲支线、110kV汉太线凤尾乙支线、110kV茶纲线、110kV汉纲线 | SCWH0301241129241943 | 已完成 | 1月份已完成
193 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
194 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-14 08:29:00 | 2025-01-14 14:32 | [6 empty] | 马岗站、岭泊站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV井马岭线、110kV嘉马岭线、110kV石岭大线 | SCWH0301241129241939 | 已完成 | 1月份已完成
195 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
197 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
199 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-16 08:34:00 | 2025-01-16 12:51 | [6 empty] | 龙归站、龙保站终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV嘉梨线龙保丙支线；110kV嘉龙线龙保甲支线；110kV嘉观临线龙保乙支线 | SCWH0301240830000363 | 已完成 | 1月份已完成
201 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
202 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
203 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
204 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
205 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
206 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
207 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
208 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
209 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
210 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
211 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
212 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
213 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
214 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
215 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
216 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
217 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
218 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
219 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
220 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
221 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
222 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
223 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
224 | 预试 | 110kV | 森良乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
225 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
226 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
227 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
228 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
229 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
230 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
231 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
232 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
233 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
234 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 四组
235 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 四组
236 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | [7 empty] | 四组
237 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
238 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
239 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
240 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
241 | 预试 | 110kV | 林军线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 四组
242 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
243 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
244 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
245 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
246 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
247 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
248 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
249 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 四组
250 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 2025-02-24 08:39:00 | 2025-02-24 12:08 | [5 empty] | 一组 | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：终端红外检测：避雷器红外检测：关键、重要线路变电站及终端场（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006540 | 已完成 | 2月份已完成
251 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
252 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
253 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
254 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
255 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 一组
256 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
257 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
258 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
259 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
260 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
261 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
262 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
263 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
264 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
265 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
266 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
267 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
268 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
269 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
270 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
271 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
272 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 2025-02-13 08:35:00 | 2025-02-13 11:35 | [5 empty] | 一组 | 110kV田空甲线金田乙支线;110kV金机线;110kV空机线终端红外检测、避雷器红外检测、接头红外检测（2025年春运保供电）：110kV空机线、110kV金机线、110kV田空甲线金田乙支线 | SCWH0301250114006781 | 已完成 | 2月份已完成
273 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 一组
274 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
275 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
276 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
277 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
278 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
279 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
280 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
281 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
282 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
283 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
284 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
285 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
286 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
287 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | 三组
288 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
289 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
290 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
291 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
292 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
293 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
294 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
295 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
296 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
297 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
298 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
299 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
300 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
301 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
302 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
303 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
304 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
305 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
306 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
307 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
308 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
309 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
310 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
311 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
312 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
313 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
314 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
315 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
316 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
317 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
318 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
319 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
320 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
321 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
322 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
323 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 三组
324 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 二组
325 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | 二组
326 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
327 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
329 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
332 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-14 14:00:00 | 2025-01-16 08:30 | [6 empty] | 奥林站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、110kV奥美线、110kV奥氮棠华石线、110kV奥骏招线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线、110kV奥圃美线、110kV奥招线、110kV奥观线）、碧山站（110kV碧下线、110kV碧圃奥氮线、110kV碧圃奥乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：奥林站、碧山站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193280087 | 已完成 | 1月份已完成
337 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
340 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
343 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
344 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（7-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
347 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
348 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
349 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
350 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
351 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
352 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
353 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
354 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
355 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
356 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
357 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
358 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
359 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 麒麟站（220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀麒线、220kV麒永线、110kV麒燕甲线、110kV麒燕乙线、110kV麒牛线、110kV犀上牛麒线、110kV天体林燕麒线、110kV犀京麒线、110kV潭石五华麒线），林和站（110kV天金林花线、110kV天体林太线、110kV天体林燕麒线），燕塘站（110kV天体林燕麒线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：麒麟站，燕塘站，林和站。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192721322 | 已完成 | 1月份已完成
360 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
361 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
362 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
363 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
364 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
365 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
366 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
367 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
368 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
369 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
370 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
371 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
373 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
374 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
375 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
378 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
379 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
380 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
381 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
382 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
383 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
384 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
385 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
386 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
387 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-21 09:45:00 | 2025-01-22 08:43 | [6 empty] | 棠下站（220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线、110kV棠茶线、110kV棠农线、110kV棠汇华石线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠汇线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV棠氮线、110kV棠员东线），棠下站终端场（110kV棠员东线、110kV棠北骏乙线、110kV热棠北骏线、110kV奥氮棠华石线、110kV棠氮线），员热站（110kV热棠北骏线、110kV热北线、220kV棠热甲线、220kV棠热乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：棠下站，棠下站终端场，员热站。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192737092 | 已完成 | 1月份已完成
388 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
389 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
390 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
391 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
392 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
393 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
394 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
395 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
396 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
397 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
399 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
400 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
401 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [12 empty] | 2月需要提醒
402 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
403 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
404 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
405 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
406 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-16 08:30:00 | 2025-01-16 17:00 | [6 empty] | 犀牛站（220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀嘉甲线、110kV犀嘉乙线、110kV犀京上龙线、110kV茶犀京线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV犀茶线），犀牛站终端场（220kV木麒甲线、220kV木麒乙线）终端红外检测：避雷器红外检测：护套环流检测：犀牛站，犀牛站终端场。（1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412192375521 | 已完成 | 1月份已完成
407 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
408 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
409 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆非直埋中间接头红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆非直埋中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次） 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
2 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
4 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
5 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
6 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
7 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-13 08:00:00 | 2025-02-14 16:20 | [5 empty] | 增窖站、洪石站、龙溪终端场、龙溪隧道终端红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测、电缆接头红外测温：110kV芳花增甲线、110kV芳花增乙线、110kV芳花增甲线洪石甲支线、110kV芳花增乙线洪石乙支线 | SCWH0301250108022179 | 已完成 | 2月份已完成
8 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
9 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
10 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
11 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
12 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
13 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
14 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
15 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
16 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
17 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
18 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
19 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
20 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
21 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
22 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
23 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
24 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
25 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
26 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 福沙站、联兴站、医药港站终端红外测温、接头红外测温、避雷器红外测温、护套环流检测：110kV芳福聚医线、110kV芳联医线、110kV医福线、110kV医联线。 | SCWH0301241220240857 | 已完成 | 1月份已完成
27 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
28 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
29 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301241220249909 | 已完成 | 1月份已完成
30 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
31 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
32 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
33 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
34 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
35 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-01-09 09:05:00 | 2025-01-10 10:00 | [5 empty] | 浔峰隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV罗横贝浔甲线、110kV罗横贝浔乙线。 | SCWH0301241220249909 | 已完成 | 1月份已完成
36 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
42 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
44 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
45 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
46 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
47 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
48 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
49 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
50 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
51 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
52 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
53 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
54 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
55 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
56 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
57 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
58 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
59 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
60 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
61 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
62 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
63 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
64 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
65 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
66 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
67 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#5出入口~#8出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、110kV石岭大线 | SCWH0301250108022180 | 已完成 | 2月份已完成
68 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
69 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
70 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
71 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 08:15:00 | 2025-02-14 11:55 | [5 empty] | 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | SCWH0301250108022184 | 已完成 | 2月份已完成
72 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
74 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
76 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 08:15:00 | 2025-02-14 11:55 | [5 empty] | 白云湖隧道电缆接头红外测温、护套环流检测：110kV石塘甲线;110kV石塘乙线 | SCWH0301250108022184 | 已完成 | 2月份已完成
78 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
82 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
83 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
84 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
85 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
86 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
87 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
88 | 预试 | 220kV | 环京线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
89 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
90 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
92 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
93 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
94 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
96 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
97 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
98 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
99 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
100 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
101 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
102 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
103 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
104 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
105 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
106 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
107 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 2025-02-13 08:20:00 | 2025-02-13 11:50 | [5 empty] | 石环隧道#1出入口~#5出入口电缆接头红外测温、护套环流检测：220kV石环甲线、220kV石环乙线、220kV环京线、110kV环涌甲线南德甲支线、110kV环涌乙线南德乙支线、110kV环大德线 | SCWH0301250108022181 | 已完成 | 2月份已完成
108 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
109 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
110 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
111 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
112 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
113 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
114 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
115 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
116 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
118 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
119 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
120 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
121 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
122 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
124 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
125 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
126 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
127 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
128 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
129 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
130 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要（7-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
131 | 预试 | 220kV | 航高线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-07 08:44:00 | 2025-02-07 14:37 | [5 empty] | 航云隧道（#1出入口至#6出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航苗隆鹤线；110kV航城线；220kV航高线 | SCWH0301250108001752 | 已完成 | 2月份已完成
132 | 预试 | 220kV | 航高线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
133 | 预试 | 220kV | 航高线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
134 | 预试 | 220kV | 航高线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
135 | 预试 | 220kV | 航高线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
136 | 预试 | 220kV | 航高线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
137 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
138 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
139 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
140 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
141 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
142 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
143 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
144 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
145 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
146 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
147 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
148 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
149 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
150 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
151 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
153 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
156 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
158 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
159 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
160 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
161 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
162 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
164 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
168 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
169 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
170 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
171 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
172 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
173 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 2025-02-14 16:01:00 | 2025-02-14 17:10 | [5 empty] | 凯旋隧道（凯旋隧道#1出入口至#航云隧道10号出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；220kV石凯甲线；220kV石凯乙线；110kV凯鹤线；110kV凯鹤泰集线；110kV凯夏坪线；110kV凯陈夏隆线；110kV凯陈夏苗航线 | SCWH0301250108001753 | 已完成 | 2月份已完成
174 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
175 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
176 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
177 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
178 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
179 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
180 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
181 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
182 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
183 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
184 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
185 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
186 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
187 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30 | 2025-02-07 09:05:00 | 2025-02-07 14:20 | [5 empty] | 航云隧道（#6出入口至#10出入口）电缆接头红外检测、护套环流检测：220kV凯航甲线；220kV凯航乙线；110kV航隆城线；110kV航城线 | SCWH0301250108001751 | 已完成 | 2月份已完成
188 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
189 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
190 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
191 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成
192 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
193 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
194 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
195 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
196 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
197 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 2025-02-25 08:31:00 | 2025-02-25 11:56 | [5 empty] | 110kV空机线;110kV金机线护套环流检测：接头红外检测：机场北隧道关键、重要线路（2025年1-2月）：110kV空机线、110kV金机线 | SCWH0301250114006539 | 已完成 | 2月份已完成
198 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
199 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
200 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
201 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
202 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
203 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | [11 empty] | 1月需要提醒
204 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
205 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [11 empty] | 1月需要提醒
206 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
207 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [11 empty] | 1月需要提醒
208 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
209 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | [11 empty] | 1月需要提醒
210 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
211 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 1月需要提醒
212 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
213 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | [11 empty] | 1月需要提醒
214 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
215 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [12 empty] | 1月需要提醒
216 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
217 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | [12 empty] | 1月需要提醒
218 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
219 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
220 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
221 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
222 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
223 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
224 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
225 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
226 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
227 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
228 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
229 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
230 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
231 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
232 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 110kV田龙甲线;220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线护套环流检测：电缆接头红外检测：田心隧道（#1出入口至#5出入口）（1-3月）：220kV镜田甲线;220kV镜田乙线;110kV文游田龙线（田龙段）;110kV田龙甲线 | SCWH0301250114013517 | 已完成 | 2月份已完成
233 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
234 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
235 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
236 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
237 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
238 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
239 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
240 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
241 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
242 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
243 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
244 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
245 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
246 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
247 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
248 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
249 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
250 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
251 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
252 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
253 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
254 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
255 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
256 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
257 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
258 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
259 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27 | 2025-02-18 09:08:00 | 2025-02-20 15:25 | [5 empty] | 220kV林田线;220kV文田乙线;220kV花文甲线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线;220kV文田甲线;220kV花文乙线护套环流检测：电缆接头红外检测：文旅隧道（#1出入口至#4出入口）（1-3月）：220kV花文甲线;220kV花文乙线;220kV文田甲线;220kV文田乙线;110kV文林线;110kV文游线;110kV文游田龙线（文游段、游田段）。 | SCWH0301250114013548 | 已完成 | 2月份已完成
260 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
261 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
262 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
263 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
264 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
265 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
266 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
267 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
268 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
269 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
270 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
271 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
272 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
273 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
274 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
275 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
276 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
277 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
278 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
279 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
280 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
281 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
282 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
283 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
284 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
285 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
286 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
287 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
288 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
289 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
290 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
291 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
292 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
293 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
294 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
295 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
296 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
297 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
298 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
299 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
300 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
301 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
302 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
303 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
304 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
305 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
306 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
307 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
308 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
309 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
310 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
311 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
312 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
313 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
314 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
315 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
316 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
317 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-13 08:40:00 | 2025-01-13 13:20 | [5 empty] | 220kV麒永线、220kV犀永甲线、110kV永区东线、110kV永区线、110kV天环龙永甲线、110kV天环龙永乙线、110kV伍文东永线、110kV永梅线、110kV永濂甲线、110kV永濂乙线接头红外检测：护套环流检测：永福隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温抽检工作开展） | SCWH03012412193315520 | 已完成 | 1月份已完成
318 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
319 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
320 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
321 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
322 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
323 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
324 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
325 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
326 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
327 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
328 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
329 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
330 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
331 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
332 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
333 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | [11 empty] | 2月需要提醒
334 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
335 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
336 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
337 | 预试 | 110kV | 奥美线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
338 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
339 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
340 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
341 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
342 | 预试 | 110kV | 奥圃美线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
343 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | [11 empty] | 2月需要提醒
344 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
345 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
346 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
347 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
348 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
349 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
350 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
351 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
352 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
353 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
354 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
355 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
356 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
357 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
358 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | [11 empty] | 2月需要提醒
359 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
360 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
361 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
362 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
363 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
364 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
365 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
366 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
367 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
368 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
369 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
370 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
371 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
372 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
373 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
374 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
375 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
376 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
377 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
378 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
379 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
380 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
383 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
384 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
385 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
386 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
387 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
388 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
389 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
390 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
391 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
392 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
393 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
394 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
395 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
396 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
397 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
398 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV木麒甲线、220kV木麒乙线、220kV犀永甲线、220kV犀麒线、110kV犀上牛麒线、110kV犀京麒线、110kV麒牛线、110kV犀嘉甲线（防爆壳）、110kV犀嘉乙线（防爆壳）接头红外检测：护套环流检测：犀牛隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315524 | 已完成 | 1月份已完成
399 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
400 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
401 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
402 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
403 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
404 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
405 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
406 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
407 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
408 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
409 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
410 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
411 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
412 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
413 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
414 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
415 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
416 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
417 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
418 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
419 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
420 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
421 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-23 09:00:00 | 2025-01-23 17:00 | [5 empty] | 220kV犀永甲线、220kV麒永线、220kV麒天甲线、220kV麒天乙线、110kV潭石五华麒线、110kV天体林燕麒线接头红外检测：护套环流检测：麒天隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315522 | 已完成 | 1月份已完成
422 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
423 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
424 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
425 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
426 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
427 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
428 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
429 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
430 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
431 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
432 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
433 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
434 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
435 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
436 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
437 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
438 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
439 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
440 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
441 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成
442 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
443 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
444 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
445 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
446 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
447 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
448 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
449 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
450 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
451 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
452 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
453 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
454 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
455 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
456 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
457 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
458 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
459 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
460 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
461 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
462 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
463 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
464 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
465 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
466 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
467 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
468 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
469 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
470 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
471 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
472 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
473 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成
474 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
475 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
476 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
477 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | 2025-02-27 09:05:00 | 2025-02-27 11:30 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道珠江公园支隧道：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV猎凌桥线、110kV猎雅桥艺线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016749 | 已完成 | 2月份已完成
478 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
479 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
480 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
481 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
482 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
483 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
484 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
485 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线、110kV潭太线、110kV猎太体线、110kV猎雅凌线、110kV猎凌桥线、220kV猎天乙线、110kV猎天金环龙线、220kV猎天甲线、110kV猎杨花金天线、110kV猎中乙线、110kV猎中甲线、110kV猎雅桥艺线接头红外检测：护套环流检测：猎德隧道金穗路段。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315521 | 已完成 | 1月份已完成
486 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
487 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24 | 2025-02-24 15:00:00 | 2025-02-24 16:45 | [5 empty] | 220kV潭猎甲线、220kV潭猎乙线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道#1-#4：220kV潭猎甲线、220kV潭猎丙线、110kV猎潭线、110kV潭太线、110kV潭二东文线、110kV潭杨中线、110kV潭双凌艺线、110kV潭桥双线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016748 | 已完成 | 2月份已完成
488 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
489 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 09:00:00 | 2025-02-21 14:30 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016752 | 已完成 | 2月份已完成
490 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
491 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
492 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
493 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6 | 2025-02-21 09:00:00 | 2025-02-21 14:30 | [5 empty] | 220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线接头红外检测：护套环流检测：奥林隧道下舱：220kV棠奥甲线、220kV棠奥乙线。（2月、5月、8月、11月） | SCWH0301250109016752 | 已完成 | 2月份已完成
494 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
495 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
496 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
497 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
498 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
499 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
500 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
501 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
502 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
503 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
504 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
505 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
506 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
507 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15 | [11 empty] | 2月需要提醒
508 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
509 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
510 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
511 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
512 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9 | [11 empty] | 2月需要提醒
513 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
514 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
515 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
516 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
517 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 2025-01-20 09:00:00 | 2025-01-25 17:00 | [5 empty] | 110kV天金林花线、110kV猎中甲线、110kV猎中乙线、110kV猎梅甲线、110kV猎梅乙线接头红外检测：护套环流检测：潭天隧道中轴支隧道。（2月/次，1-2月）（结合三春保供电红外测温工作开展） | SCWH03012412193315523 | 已完成 | 1月份已完成
518 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
519 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
520 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18

## 9、局放试验计划
输电管理二所2025年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。） （超三十年老旧电缆：1年一次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 关键 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
2 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15
3 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
6 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
7 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 18 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
8 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
9 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
10 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
11 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
12 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 54
13 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 54
14 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
15 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21
16 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21
17 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 51
18 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24
19 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24
20 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 51
21 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 54
22 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 45
23 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 48
24 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
25 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 36
26 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 49 | [6 empty] | 电缆本体缓冲层
27 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 12
28 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
29 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 36
30 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 57
31 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
32 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 57
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27
34 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27
35 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
36 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
37 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
38 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
39 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 31
40 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
41 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 31
42 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
43 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
44 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
45 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
46 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
47 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 关注 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
49 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
50 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 隧道
51 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | [6 empty] | 隧道
52 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 烧蚀隐患
53 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 隧道
54 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 隧道

## 10、SF6气体检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 花都CBD T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 花都CBD T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2025-12-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 凤凰北路T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3

## 11、电缆桥检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆电缆桥检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
2 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
3 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线、天环龙永乙线 | 1985.09 | 天环龙永甲线、天环龙永乙线天河路电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-03-01 | 2024-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心

## 12、接地系统阻抗检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆接地系统阻抗检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
2 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-02 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
3 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 1987-08-31 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-05 | 2025-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
6 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 1994.07 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
7 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 1993.05 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-02 | 2025-09-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
8 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-03 | 2025-09-03 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
9 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-04 | 2025-09-04 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
10 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 1991.06 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-05 | 2025-09-05 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
11 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
12 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-07 | 2025-09-07 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
13 | 预试 | 110kV | 永区线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-08 | 2025-09-08 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心

## 13、瓷套终端油面检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆瓷套终端油面检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 1991.12 1995.12 | 罗流段电缆02头、流盘段电缆01头、流盘段电缆02头、盘秀段电缆01头、盘秀段电缆02头、秀鹿段电缆01头 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心