## 架空线路红外检测
工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 计划临期提醒
预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 204 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 80 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 82 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93 | 3月需要提醒
预试 | 考核 | 220kV | 关键 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93 | 3月需要提醒

## 重要交叉跨越测温
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 跨越等级 | 工作要求 | 计划临期提醒

## 重要交叉跨越巡视
区段编号 | 线路名称 | 杆塔区段 | 所属班组 | 跨越等级 | 工作要求 | 计划临期提醒
SSKQ0301240500208 | 茶龙线 | N0026-N0027 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500078 | 茶犀京线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500287 | 从木丙线 | N0119-N0120 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500291 | 从木丙线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500289 | 从木丙线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500292 | 从木丙线 | N0108-N0109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500288 | 从木丙线 | N0112-N0113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500285 | 从木丙线 | N0122-N0123 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240200053 | 从木丙线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500299 | 从木丁线 | N0119-N0120 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500300 | 从木丁线 | N0122-N0123 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500298 | 从木丁线 | N0099-N0100 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500306 | 从木丁线 | N0090-N0091 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500301 | 从木丁线 | N0108-N0109 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500304 | 从木丁线 | N0112-N0113 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240200056 | 从木丁线 | N0093-N0094 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 普通电气化铁路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500307 | 科木甲线 | N0010-N0011 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500308 | 科木甲线 | N0013-N0014 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500310 | 科木乙线 | N0010-N0011 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500309 | 科木乙线 | N0013-N0014 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240204577 | 空汉甲线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240204578 | 空汉乙线 | N0039-N0040 | 花都数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500312 | 木碧甲线 | N0068-N0069 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500315 | 木碧甲线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500316 | 木碧甲线 | N0076-N0077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500314 | 木碧甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500313 | 木碧甲线 | N0079-N0080 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500311 | 木碧甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500317 | 木碧甲线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500324 | 木碧乙线 | N0068-N0069 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500318 | 木碧乙线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500320 | 木碧乙线 | N0076-N0077 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500323 | 木碧乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500319 | 木碧乙线 | N0079-N0080 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500322 | 木碧乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500321 | 木碧乙线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500328 | 木村甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500325 | 木村甲线 | N0069-N0070 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500329 | 木村甲线 | N0083-N0084 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500332 | 木村甲线 | N0088-N0089 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500331 | 木村甲线 | N0091-N0092 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500326 | 木村甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500330 | 木村甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500327 | 木村甲线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240200064 | 木村甲线 | N0084-N0085 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500333 | 木村乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500334 | 木村乙线 | N0069-N0070 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500337 | 木村乙线 | N0083-N0084 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500336 | 木村乙线 | N0088-N0089 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500338 | 木村乙线 | N0091-N0092 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500335 | 木村乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500339 | 木村乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500340 | 木村乙线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240400002 | 木村乙线 | N0084-N0085 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速铁路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500345 | 木凯甲线 | N0092-N0093 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500342 | 木凯甲线 | N0106-N0107 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500341 | 木凯甲线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500346 | 木凯甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500344 | 木凯甲线 | N0033-N0034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500348 | 木凯甲线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500347 | 木凯甲线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500343 | 木凯甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500352 | 木凯乙线 | N0092-N0093 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500354 | 木凯乙线 | N0106-N0107 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500350 | 木凯乙线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500351 | 木凯乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500349 | 木凯乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500356 | 木凯乙线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500353 | 木凯乙线 | N0103-N0104 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500355 | 木凯乙线 | N0033-N0034 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500088 | 木科甲线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500156 | 木科甲线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500157 | 木科甲线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500079 | 木科乙线 | N0041-N0042 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500159 | 木科乙线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500158 | 木科乙线 | N0015-N0016 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500136 | 木麒甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500138 | 木麒甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500137 | 木麒甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500133 | 木麒乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500134 | 木麒乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500135 | 木麒乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500127 | 木棠甲线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500102 | 木棠甲线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500132 | 木棠甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500109 | 木棠甲线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500113 | 木棠乙线 | N0043-N0044 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500126 | 木棠乙线 | N0074-N0075 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500121 | 木棠乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500125 | 木棠乙线 | N0017-N0018 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500382 | 木犀甲线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500090 | 木犀甲线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500160 | 木犀甲线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500091 | 木犀乙线 | N0045-N0046 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500161 | 木犀乙线 | N0016-N0017 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500163 | 木犀乙线 | N0006-N0007 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500414 | 麒燕甲线 | N0001-N0002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500122 | 麒燕乙线 | N0001-N0002 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240200177 | 森良乙线 | N0005-N0006 | 从化数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240700283 | 棠茶线 | N0036-N0037 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500387 | 棠茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500392 | 棠茶线 | N0029-N0030 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500386 | 棠茶线 | N0030-N0031 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500390 | 棠茶线 | N0031-N0032 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500384 | 棠茶线 | N0028-N0029 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500393 | 棠茶线 | N0032-N0033 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500389 | 棠茶线 | N0035-N0036 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500394 | 棠农线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500181 | 犀茶线 | N0007-N0008 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240700391 | 木碧甲线 | N0047-N0048 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240700392 | 木碧乙线 | N0047-N0048 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500341 | 木凯甲线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500347 | 木凯甲线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500350 | 木凯乙线 | N0107-N0108 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240500356 | 木凯乙线 | N0073-N0074 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 一级公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240700393 | 木棠甲线 | N0047-N0048 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒
SSKQ0301240700394 | 木棠乙线 | N0047-N0048 | 天河数字输电运维中心第一小组 | 高速公路 | 1月1次 | 3月需要提醒

## 架空线路接地电阻测试
工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划临期提醒

## 电缆线路交叉互联预试
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划临期提醒
预试 | 110 | 泮金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3月需要提醒
预试 | 110 | 泮如黄线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3月需要提醒
预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3月需要提醒
预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3月需要提醒

## 终端场避雷器试验
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 空港终端场空机线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 机场北终端场空机线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 永星路终端场田空甲线金田乙支线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 镜合畔线 | 关注 | 花都湖电缆终端场B场镜合畔线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 镜湖电缆终端场镜畔新线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 3月需要提醒
预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场车林乙线避雷器 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3 | 3月需要提醒

## 电缆护套环流检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 计划临期提醒
预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3月需要提醒
预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3月需要提醒

## 电缆终端红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 计划临期提醒

## 避雷器红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 计划临期提醒

## 非直埋式中间接头红外检测
工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 计划临期提醒