## 1、架空线路红外检测
广供电输二〔2025〕1号附件2
输电管理二所2025年架空线路红外检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段3月1次，重要交叉跨越有隐患的隐患区段1月1次）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 工作地点和内容 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 123 | 28 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 49
5 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
6 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
7 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
8 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 117 | 10 | 人工（#01-#29）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 30
9 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #01-#62 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 42
10 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #01-#62 | 13 | 42 | 29 | 人工（#01-#32）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 42
11 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #01-#58 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
12 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #01-#58 | 15 | 48 | 30 | 人工（#01-#30）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 45
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 人工（#40-#64）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 103 | 37 | 人工（#40-#64）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线竹料丙支线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 34 | 10 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 21
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶纲线太和甲支线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 26
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 97 | 44 | 人工（#38-#57）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 64
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉马线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
21 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#77）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线长榜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 71 | 45 | 人工（#30-#74）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 70
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线长榜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 8
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 61
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 148 | 28 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 61
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 23
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 23
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 93 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 46
31 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 26
32 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 26 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 26
33 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 56
34 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 135 | 27 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 56
35 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 13
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 13
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 4 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 6
39 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 31
40 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 41 | 23 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 31
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 18 | 人工（#51-#57）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 18
43 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 22 | 人工（#01-#21）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 26
44 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 41
45 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 77 | 18 | 人工（#01-#44）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 41
46 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 23
47 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 18 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 23
48 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 10 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 12
49 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23
50 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 13 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 23
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 7 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 10
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 人工（#01-#03）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 69 | 23 | 人工（#01-#03）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 39
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线马岗乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 1
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
60 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
61 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
62 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
63 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 25 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 47
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线马沥乙支线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 4 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 10
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 14
68 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 42
69 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 39 | 29 | 人工（#01-#34）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 42
70 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28
71 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 28
72 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#01-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 7
73 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 5 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 5
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 21 | 60 | 人工（#38-#56）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 67
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线太和丙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线民营乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3
77 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 156 | 76 | 人工（#01-#72，#116-#117）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 128
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 156 | 76 | 人工（#01-#72，#116-#117）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 128
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 23 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 28
80 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 15 | 23 | 人工（#00-#27）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 28
81 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 115 | 11 | 人工（#00-#42）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 50
82 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 115 | 11 | 人工（#00-#42）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 50
83 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 5 | 34 | 人工（#01-#36）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 36
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 5 | 34 | 人工（#01-#36）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 36
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 33
86 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 60 | 13 | 人工（#16-#33）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 33
87 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 37 | 18 | 人工（#01-#31）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31
88 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 37 | 18 | 人工（#01-#31）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 31
89 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 81 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 204
90 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 运维策略 | #161-#229 | 20 | 103 | 81 | 人工（#198-#229）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 204
333 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
334 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
339 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
340 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 62 | 24 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 24
353 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
354 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
367 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
368 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 35 | 人工（#01-#05）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 35
373 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84
374 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 84 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 84
379 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83
380 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 66 | 83 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 83
385 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
386 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
391 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
392 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 288 | 80 | 人工（#01-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 80
393 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22
394 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 22 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 22
399 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12
400 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12
401 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 21
402 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 21
407 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12
408 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 18 | 12 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12
421 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 40
422 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 12 | 40 | 人工（#01-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 40
427 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 19 | 人工（#09-#10）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19
428 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
429 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线神山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
430 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线神山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 12 | 8 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 8
443 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 42 | 34 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 34
444 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9
445 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 9 | 人工（#01-#14）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 9
450 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23
451 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23
456 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 17 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 17
461 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 180 | 19 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 19
466 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14
471 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 14
472 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
473 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
474 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
475 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 8
480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10
485 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 10 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10
490 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#102-#106）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19
491 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#102-#106）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19
496 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 86 | 19 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 19
497 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 64 | 20 | 人工（#97-#101）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 20
502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 23 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23
503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线同德乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 13 | 7 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7
508 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 33
509 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 20 | 33 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 33
510 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7
511 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 17 | 7 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7
516 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 84 | 9 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 9
521 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 12 | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
526 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
527 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
528 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 29
538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 运维策略 | 全线 | 28 | 162 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 29
539 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
540 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
541 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
542 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 12 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12
547 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 81 | 31 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 31
548 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线大田甲支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 2
549 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 114 | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 26
550 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线大田乙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 2
555 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7
560 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 58 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 7
565 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 3 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3
566 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线大坦沙支线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
567 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
572 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线河沙乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
577 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 7
582 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 39 | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
587 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
592 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 4
593 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 运维策略 | 全线 | / | / | 4 | 人工（#01-#19）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 4
594 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
595 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
596 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石甲线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
597 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北石乙线（退运） | 运维策略 | 全线 | / | / | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 1
598 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39
599 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 运维策略 | #01-#13 | 6 | 28 | 5 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 39
604 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4
605 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 4 | 人工（#01-#08）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 4
606 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 57 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 171
611 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线宝珠甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 人工（#00-#02）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 3
612 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 人工（#00-#02）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 11
617 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 桃灌线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 8
618 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 32
619 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 32 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 32
624 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 36 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 55
629 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 33 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 48
634 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 55
639 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 67
640 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 117 | 58 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 198
641 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 39 | 20 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 67
650 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 33 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 33
655 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 45 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 77
660 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 171 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 223
665 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 111
670 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 117 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 165
675 | 预试 | 考核 | 35kV | 一般 | 良吕线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 6 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 52
680 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 运维策略 | 全线 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
685 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 26
686 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 26
691 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 14
696 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 150 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 213
701 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 118 | 20 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 176
706 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 22 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 22
711 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 53 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 53
716 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 31 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 31
721 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 2 | 24 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 27
726 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线龙星甲支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 79
727 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 42 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 42
732 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线龙星乙支线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 51 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 82
733 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 9 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 9
738 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 42 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 46
743 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 23
748 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 21 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 21
753 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 运维策略 | 全线 | 89 | 452 | 136 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 677
758 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 运维策略 | 全线 | 70 | 378 | 104 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 552
763 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 运维策略 | 全线 | 65 | 316 | 99 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 480
768 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 250 | 78 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 377
773 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 20 | 103 | 81 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 204
774 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 运维策略 | #74-#160 | 20 | 103 | 35 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 158
779 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 52 | 42 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 110
784 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 67 | 33 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 118
789 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 61 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 104
794 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
795 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 运维策略 | 全线 | 10 | 36 | 21 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 67
800 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 44 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 79
805 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线国际城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 11
806 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 99 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 150
811 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 103 | 27 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 154
816 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 84 | 67 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 175
821 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 78 | 60 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 160
826 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 49 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 53
831 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 44
836 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 578
837 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 460 | 50 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 578
842 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 572
843 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | 全线 | 68 | 454 | 50 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 572
848 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 768
849 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 631 | 56 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 768
854 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 770
855 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | 全线 | 81 | 633 | 56 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 770
860 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 5 | 30 | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19
861 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 运维策略 | #68-#104 | 5 | 30 | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 19
862 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 3 | 18 | 15 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18
863 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 运维策略 | #65-#99 | 3 | 18 | 15 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 18
872 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
873 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
878 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
879 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 运维策略 | #72-#119 | 23 | 204 | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 48
884 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
885 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 111 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
890 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
891 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 117 | 13 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 29
896 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
897 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
902 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
903 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 运维策略 | #70-#138 | 39 | 297 | 30 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 69
908 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
909 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 运维策略 | 全线 | 47 | 236 | 54 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
914 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
915 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 240 | 54 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 105
920 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 244 | 43 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84
925 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 运维策略 | 全线 | 40 | 253 | 43 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 84
930 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
931 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
936 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
937 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 运维策略 | 全线 | 32 | 207 | 52 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 93
942 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 114 | 30 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
947 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 30 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 53
952 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
953 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 运维策略 | 全线 | 49 | 369 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
958 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
959 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 运维策略 | 全线 | 48 | 387 | 69 | 人工（#70-#109）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 121
964 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
965 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
970 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
971 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 102 | 34 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
976 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 99 | 35 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
981 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 93 | 35 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 52
986 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 60
987 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 40 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 60
992 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1
993 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线华农乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 1
994 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 10
995 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线龙洞乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 10
996 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
1001 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 34
1006 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1007 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1008 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 15 | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5
1009 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1014 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1021 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1022 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1027 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1028 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1029 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1030 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 17 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 24
1035 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1036 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 7 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 4
1037 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 54 | 人工（#72-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 100
1042 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 54 | 人工（#72-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 96
1047 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 人工（#73-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 61
1052 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 31 | 人工（#73-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 61
1057 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29
1070 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 25 | 23 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 29
1095 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 运维策略 | 全线 | 36 | 120 | 38 | 人工（#10-#47）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 74
1096 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线梯面乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1109 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 111 | 22 | 人工（#10-#47）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 55
1122 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 132 | 39 | 人工（#01-#13、#52-#89）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 78
1123 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线梯面甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1128 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44
1129 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44
1134 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44
1135 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 33 | 人工（#06-#50）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 44
1140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37
1145 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 48 | 22 | 人工（#05-#25）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 37
1158 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 12 | 人工（#01-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 13
1163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 32 | 人工（#01-#70）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 53
1168 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 63 | 36 | 人工（#01-#70、#50-00-#50-07）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 57
1169 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线花城甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1170 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线花城乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1179 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线金田乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 7 | 人工（#00-#07）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 7
1184 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 6 | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 16
1189 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 9 | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 17
1194 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
1195 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 运维策略 | 全线 | 2 | 9 | 11 | 人工（#05-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 13
1196 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13
1197 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13
1198 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13
1199 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 5 | 人工（#05-#09）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 13
1200 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 运维策略 | 全线 | 82 | 417 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 116
1205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 运维策略 | 全线 | 80 | 420 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 116
1210 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35
1211 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 23 | 135 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35
1216 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35
1217 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 25 | 144 | 18 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 35
1222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 253 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72
1227 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 运维策略 | 全线 | 61 | 244 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 72
1232 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 39 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 38
1237 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1238 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 运维策略 | 全线 | 51 | 303 | 48 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1243 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1244 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 运维策略 | 全线 | 52 | 306 | 48 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 85
1249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 29
1262 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 162 | 24 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 66
1267 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 75 | 15 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 23
1268 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 运维策略 | 全线 | 34 | 139 | 44 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 97
1273 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 63 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 19
1274 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 运维策略 | 全线 | 26 | 141 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 47
1279 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 运维策略 | 全线 | 13 | 72 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25
1280 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 144 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 47
1285 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线步云乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1
1286 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线步云甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 1
1287 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 234 | 28 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 77
1288 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线集益甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 1
1289 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 33 | 7 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 15
1294 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 运维策略 | 全线 | 16 | 81 | 22 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 30
1307 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 87 | 21 | 人工（#01-#28）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 30
1320 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林甲线 | 运维策略 | 全线 | 7 | 27 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 18
1321 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 车林乙线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 42 | 18 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 18
1322 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 23
1327 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 运维策略 | 全线 | 14 | 87 | 9 | 人工（#01-#23）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 23
1332 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 运维策略 | 全线 | 24 | 90 | 39 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 56
1337 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线新华乙支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 6
1338 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 165 | 48 | 人工（#61-#76）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 76
1343 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 8 | 人工（#00-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 12
1344 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 公车线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王冠群 | 花都中心 | 8
1345 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 65 | 18 | 人工（#01-#15-1 #02-#11-2）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 24
1350 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16
1351 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜合畔线 | 运维策略 | 全线 | 6 | 34 | 15 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 16
1352 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32
1353 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 69 | 23 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 32
1358 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10
1359 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 运维策略 | 全线 | 4 | 24 | 6 | 人工（#00-#09）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10
1360 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线 | 运维策略 | 全线 | 11 | 63 | 6 | 人工（#01-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 16
1361 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 运维策略 | 全线 | 9 | 42 | 7 | 人工（#00-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 12
1362 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九甲线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 54 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 34
1363 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林九乙线 | 运维策略 | 全线 | 20 | 63 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 34
1364 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 134 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 73
1365 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 138 | 45 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 73
1370 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
1371 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 运维策略 | 全线 | 1 | 3 | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1
1372 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 135 | 36 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63
1373 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63
1374 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线 | 运维策略 | 全线 | 35 | 108 | 36 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 63
1375 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 35
1376 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车乙线马溪乙支线 | 运维策略 | 全线 | 21 | 53 | 19 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 35
1377 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 38 | 204 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 59
1382 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 44 | 222 | 29 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 59
1387 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 32 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 21
1392 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 24 | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 21
1397 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 运维策略 | 全线 | 22 | 136 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 28
1410 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 运维策略 | 全线 | 19 | 126 | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 28
1423 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 100 | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 29
1436 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 102 | 74 | 人工（#69-#74） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 74
1449 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 运维策略 | 全线 | 41 | 134 | 74 | 人工（#69-#74） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 74
1462 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 运维策略 | 全线 | 18 | 92 | 37 | 人工（#34-#37） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 37
1467 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 90 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
1468 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 运维策略 | 全线 | 50 | 153 | 90 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 90
1473 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
1474 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 21 | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 11
1479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
1480 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线杨屋甲支线 | 运维策略 | 全线 | 0 | 0 | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2
1481 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 20 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 21
1482 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 23 | 20 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 21
1483 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 23 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 23
1484 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 43 | 23 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 23
1489 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 运维策略 | 全线 | 17 | 50 | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 25
1494 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 60 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 60
1495 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 运维策略 | 全线 | 29 | 108 | 60 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 60
1500 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 8
1501 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线振兴乙支线 | 运维策略 | 全线 | 3 | 18 | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 8
1502 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 运维策略 | 全线 | 15 | 52 | 39 | 人工（#01-#11） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 39
1507 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 运维策略 | 全线 | 33 | 120 | 59 | 人工（#01-#04） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 59
1512 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 文林线曙光乙支线 | 运维策略 | 全线 | 12 | 56 | 12 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
1513 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 运维策略 | 全线 | 37 | 198 | 69 | 人工（#56-#69） 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 69
1518 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线乐同乙支线 | 运维策略 | 全线 | 5 | 30 | 7 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 7
1519 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线曙光甲支线 | 运维策略 | 全线 | 8 | 44 | 12 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 12
1520 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 运维策略 | 全线 | 46 | 246 | 154 | 人工（#72-#104） 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 154
1525 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 运维策略 | 全线 | 42 | 237 | 154 | 人工（#72-#104） 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 154
1530 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 113 | 人工（#73-#105） 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 113
1535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 运维策略 | 全线 | 30 | 147 | 113 | 人工（#73-#105） 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 113
1540 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | #35-#80 | 30 | 220 | 46 | 人工（#48） 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 46
1541 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 运维策略 | #35-#80 | 30 | 220 | 46 | 人工（#48） 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 46
1546 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | #35-#82 | 31 | 227 | 48 | 人工（#48-#49） 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 48
1547 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 运维策略 | #35-#82 | 31 | 227 | 48 | 人工（#48-#49） 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 48
1552 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 165 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 55
1565 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 运维策略 | 全线 | 39 | 162 | 55 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 55

## 1、架空线路红外检测（重要交跨管控要求）
输电管理二所2025年架空线路红外检测计划（关键和重要线路1年2测，一般和关注线路1年1测，重要交跨段3月1次，重要交叉跨越有隐患的隐患区段1月1次）
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 作业来源 | 设备设施名称 | 复合绝缘子：杆塔数量（基） | 绝缘子数量（串） | 导地线：杆塔数量（基） | 作业方式 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 计划编号 | 工作地点和内容 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
91 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
92 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
93 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
94 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
95 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
96 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2
103 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
104 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
105 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
106 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
107 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
108 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
116 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
121 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
122 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
123 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
125 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4
126 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
127 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
128 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
132 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18
133 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
134 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
135 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
136 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
137 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
138 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
142 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
143 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2
145 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
146 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
147 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
148 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
149 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
150 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
154 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
155 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
156 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
157 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
158 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
159 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
163 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
164 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
170 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
171 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
172 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
173 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
174 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18
175 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
176 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
177 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
178 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
179 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
180 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
181 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
182 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22
183 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
184 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
185 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
186 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2
187 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
188 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
189 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
190 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
191 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
192 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
195 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
196 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
197 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
198 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
199 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
200 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
201 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
202 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
203 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
204 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
205 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
206 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
207 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
208 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
209 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4
210 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
211 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
212 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
213 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
214 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
215 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
216 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18
217 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#02-#03,#03-#04,#08-#09; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
218 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#05-#06;河流:#10-#11;公路:#36-#37,#15-#16,#08-#09,#02-#03,#03-#04; | / | / | 14 | 人工（#05-#06,#02-#03,#03-#04,#08-#09,#15-#16,#10-#11）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 14
219 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
220 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#18-#19; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 4
221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
222 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北蚌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#02-#03; | / | / | 2 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 2
223 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#22-#23;公路:#28-#29,#49-#50,#22-#23; | / | / | 8 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
224 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#90-#91,#28-#29,#106-#107;公路:#110-#111,#77-#78,#28-#29,#83-#84,#92-#93,#65-#66,#31-#32,#16-#17; | / | / | 22 | 人工（#28-#29、#16-#17、#31-#32、#65-#66）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 22
225 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 6 | 人工（#02-#03,#05-#06）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 2
227 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶园乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#19-#20; | / | / | 2 | 人工（#19-#20）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘子瑜 | 白云中心 | 2
228 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 嘉梨线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈其来 | 白云中心 | 2
229 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#45-#46,#03-#04;河流:#08-#09;公路:#45-#46,#06-#07,#13-#14,#34-#35; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 12
230 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#03-#04,#45-#46;河流:#08-#09;公路:#06-#07,#45-#46,#34-#35,#13-#14; | / | / | 2 | 人工（#03-#04、#06-#07、#08-#09、#15-#16）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 10
231 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
232 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10,#05-#06;河流:#15-#16;公路:#09-#10,#02-#03,#07-#08,#04-#05,#18-#19; | / | / | 14 | 人工（#01-#02、#03-#04、#04-#05、#06-#07、#08-#09、#14-#15、#17-#18）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 14
233 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#32-#33,#06-#07,#15-#16,#39-#40; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、#06-#07、#12-#13、#15-#16、#32）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
234 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#01-#02;河流:#12-#13;公路:#30-#31,#15-#16,#37-#38,#06-#07; | / | / | 20 | 人工（#01-#02、06-#07、#12-#13、#15-#16、#30）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 20
235 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#23-#24,#61-#62;公路:#33-#34,#54-#55,#23-#24; | / | / | 8 | 人工（#54-#55、#62-#63）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 8
236 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#66-#67,#22-#23;公路:#49-#50,#28-#29,#22-#23,#62-#63; | / | / | 10 | 人工（#49-#50）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 10
237 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
238 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12;公路:#36-#37,#18-#19,#09-#10,#24-#25; | / | / | 10 | 人工（#36-#37）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 10
239 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#58-#59,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
240 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#14-#15;公路:#04-#05; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 4
241 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#40-#41,#08-#09; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
242 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#21-#22;公路:#11-#12; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 4
243 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#43-#44,#14-#15; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 4
244 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
245 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
246 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉均乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#03-#04; | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈有英 | 白云中心 | 2
247 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
248 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#24-#25,#23-#24,#20-#21,#07-#08; | / | / | 8 | 人工（#07-#08、#20-#21、#23-#24、#24-#25）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 8
249 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#27-#28;公路:#17-#18,#13-#14,#16-#17,#03-#04; | / | / | 10 | 人工（#03-#04、#13-#14、#16-#17、#17-#18）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 10
250 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#26-#27;公路:#29-#30,#26-#27,#14-#15; | / | / | 6 | 人工（#14-#15、#26-#27、#29-#30）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 6
251 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#02-#03;河流:#05-#06;公路:#02-#03; | / | / | 4 | 人工（#02-#03、#05-#6）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 4
252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#18-#19,#14-#15,#03-#04,#17-#18; | / | / | 6 | 人工（#17-#18、#14-#15、#03-#04）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 6
253 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#14-#15; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
254 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#09-#10;公路:#27-#28; | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 4
255 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
256 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路:#17-#18,#43-#44; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 2
257 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路:#11-#12; | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
258 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#186-#187，#228-#229；公路：#187+1-188、#188-#189、#192-#193、#198-#199、#214-#215、#223-#224；河流：#216-#217 | 0 | 0 | 18 | 人工（#198-#199、#214-#215、#223-#224、#228-#229）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 18
259 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
260 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
261 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
262 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
264 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
265 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
266 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
267 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
268 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
269 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
270 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
271 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
272 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
273 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
274 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
275 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
276 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
277 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
278 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
279 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
280 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
281 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
282 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
283 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
284 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
285 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
286 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
287 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
288 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
289 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
290 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
291 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
292 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
293 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
294 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
295 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
296 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
297 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
298 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
300 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
301 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
302 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
303 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
304 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
305 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
306 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
307 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
308 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
309 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
310 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
311 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
312 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
313 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
314 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
315 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
316 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
317 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
318 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
319 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
320 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#16-#17 | / | / | 2 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 2
321 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#03-#04 | / | / | 2 | 人工（#03-#04）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
322 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
323 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#13-#14 | / | / | 2 | 人工（#13-#14）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
324 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 2
325 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#14-#15 | / | / | 2 | 人工（#14-#15）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 2
326 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
327 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
328 | 预试 | 考核 | 500kV | 一般 | 北界甲线 | 重要交跨管控要求 | 隐患段：#08-#09 | / | / | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 2
329 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
330 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
331 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
332 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
335 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
336 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
337 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
338 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#04-#05、#18-#19、#19-#20、#23-#24； 公路：#15-#16、#27-#28 河流：#34-#35 | / | / | 14 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 14
341 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
342 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
343 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
344 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
345 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
346 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
347 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
348 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
349 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
350 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
351 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
352 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
355 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
356 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
357 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
358 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
359 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
360 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
361 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
362 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
363 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
364 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#14-#15、#15-#16、#18-#19 公路：#01-#02、#03-#04、#06-#07、#07-#08、#08-#09、#16-#17、#22-#23 | / | / | 18 | 人工（#01-#02、#03-#04）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 18
365 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
366 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#06-#07、#07-#08、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6
369 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
370 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
371 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
372 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
375 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
376 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
377 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
378 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#16-#17、#17-#18、#19-#20、#54-#55、#87-#88 公路：#02-#03、#11-#12、#23-#24、#74-#75 河流：#53-#54、#58-#59、#59-#60、#60-#61 | / | / | 22 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 22
381 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
382 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
383 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
384 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
387 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
388 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
389 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
390 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#17-#18、#18-#19、#20-#21、#55-#56、#97-#98 公路：#02-#03、#12-#13、#24-#25、#73-#74、#126-#127 河流：#54-#55、#59-#60、#60-#61、#61-#62、#94-#95 | / | / | 26 | 人工（#02-#03）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 曾宇 | 白云中心 | 26
395 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
396 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
397 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
398 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
403 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
404 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
405 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
406 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#10-#11、#11-#12 | / | / | 26 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 26
409 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
410 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
411 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
412 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
413 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
414 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
415 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
416 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
417 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
418 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#21-#22、#22-#23、#23-#24 公路：#09-#10、#13-#14、#15-#16、#26-#27、#42-#43 | / | / | 14 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
419 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
420 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#09-#10、#13-#14、#15-#16 | / | / | 6 | 人工（#09）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
423 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
424 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
425 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
426 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#09-#10 | / | / | 2 | 人工（#09-#10） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
431 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
432 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
433 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
434 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
435 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
436 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
437 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
438 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
439 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
440 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#08-#09、#12-#13、#14-#15、#26-#27、#40-#41 | / | / | 14 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
441 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
442 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 重要交跨管控要求 | 不满足独立耐张段：#08-#09、#12-#13、#14-#15 | / | / | 6 | 人工（#08）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 6
446 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
447 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
448 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
449 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#20-#21、#21-#22、#22-#23 公路：#02-#03、#16-#17 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14
452 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
453 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
454 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
455 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10 河流：#17-#18、#26-#27、#33-#34 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 10
457 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13
458 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13
459 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13
460 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#09-#10、#35-#36、#36-#37 河流：#17-#18、#26-#27、#42-#43 | / | / | 13 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 13
462 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
463 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
464 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
465 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
467 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
468 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
469 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
470 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
479 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
481 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
482 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
483 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
484 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#09-#10 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 2
486 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
487 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
488 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
489 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#92-#93、#93-#94、#94-#95 公路：#75、#88-#89、#98-#99 河流：#75 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
492 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
493 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
494 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
495 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 罗北乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#86-#87、#87-#88、#88-#89 公路：#83-#84、#94-#95 河流：#72 | / | / | 9 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 甘雄强 | 白云中心 | 9
498 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
499 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
500 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
501 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
504 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
505 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
506 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
507 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#02-#03、#11-#12、#15-#16 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6
512 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
513 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
514 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
515 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#09-#10 河流：#02-#03、#20-#21 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6
517 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
518 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
519 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
520 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 泮尾线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
522 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
523 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
524 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
525 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#05-#06、#06-#07 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 4
529 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
530 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
531 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
532 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
535 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#07-#08、#31-#32 河流：#28-#29 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
543 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6
544 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6
545 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6
546 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#03-#04、#14-#15 公路：#30-#31 河流：#04-#05 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 6
551 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
552 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
553 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
554 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
556 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
557 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
558 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
559 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 重要交跨管控要求 | 公路：#04-#05 河流：#10-#11、#13-#14 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6
561 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
562 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
563 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
564 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰甲线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
568 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
569 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
570 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
571 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
573 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
574 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
575 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
576 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#03-#04 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
578 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
579 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
580 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
581 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 重要交跨管控要求 | 铁路：#06-#07、#07-#08 | / | / | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 4
583 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
584 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
585 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
586 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌泮线（备用） | 重要交跨管控要求 | 河流：#02-#03 | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 2
588 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
589 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
590 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
591 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 重要交跨管控要求 | 河流：#11-#12 | / | / | 2 | 人工（#11-#12）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 2
600 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
601 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
602 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
603 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#01-#13） | 重要交跨管控要求 | #08-#09 |  |  | 2 | 人工（#08-#09）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
607 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10
608 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10
609 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10
610 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明森线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#42-#43、#92-#93、#107-#108、#114-#115 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 10
613 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2
614 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2
615 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2
616 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 2
620 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8
621 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8
622 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8
623 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#33-#34、#35-#36、#38-#39 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 8
625 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7
626 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7
627 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7
628 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#14-#15、#15-#16、#18-#19 |  |  | 7 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 7
630 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5
631 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5
632 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5
633 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#09-#10 |  |  | 5 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 5
635 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4
636 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4
637 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4
638 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 4
642 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10
643 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#37-#38、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10
644 |  | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10
645 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#08-#09、#37-#38、#53-#54、#55-#56、#58-#59 |  |  | 10 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 10
646 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
647 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
648 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
649 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06、#41-#42、#51-#52 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6
651 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
652 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
653 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
654 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线宝珠乙支线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#10-#11 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 4
656 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2
657 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2
658 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2
659 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 2
661 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6
662 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6
663 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6
664 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#13-#14、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6
666 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
667 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
668 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
669 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 2
671 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6
672 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6
673 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6
674 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#11-#12、#26-#27 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6
676 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24
677 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24
678 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24
679 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 良吕线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#10-#11、#19-#20、#21-#22、#32-#33、#33-#34、#34-#35、#39-#40、#40-#41、#41-#42、#50-#51、#55-#56、#57-#58、#82-#83 |  |  | 24 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 24
681 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
682 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
683 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
684 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #10、#11、#13、#14 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
687 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6
688 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6
689 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6
690 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 重要交跨管控要求 | #04、#05、#13、#14、#43、#44 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6
692 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2
693 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2
694 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2
695 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 重要交跨管控要求 | #12、#13 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 2
697 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
698 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
699 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
700 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街甲线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
702 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
703 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
704 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
705 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从街乙线 | 重要交跨管控要求 | #26、#27、#39、#40 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
707 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
708 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
709 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
710 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 2
712 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
713 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
714 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
715 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
717 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
718 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
719 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
720 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 重要交跨管控要求 | #22、#23、#31、#32 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 4
722 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
723 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
724 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
725 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 重要交跨管控要求 | #29、#30、#32、#33 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
728 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
729 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
730 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
731 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 明聚线 | 重要交跨管控要求 | #33、#34、#46、#47 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 4
734 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4
735 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4
736 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4
737 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#05、#06 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 4
739 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8
740 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8
741 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8
742 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 重要交跨管控要求 | #02、#03、#13、#14、#22、#23、#34、#35 |  |  | 8 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 8
744 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
745 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
746 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
747 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
749 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
750 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
751 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
752 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 重要交跨管控要求 | #05、#06、#07、#08、#14、#15、#35、#36、#37 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 9
754 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25
755 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25
756 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25
757 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#50、#51、#70、#71、#81、#82、#83、#84、#86、#87、#98、#99、#101、#102、#108、#109、#129、#130、#131 |  |  | 25 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 25
759 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14
760 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14
761 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14
762 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 重要交跨管控要求 | #01、#02、#03、#04、#10、#11、#54、#55、#75、#76、#85、#86、#87、#88 |  |  | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 14
764 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9
765 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9
766 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9
767 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 重要交跨管控要求 | #39、#44、#45、#57、#58、#102、#103、#110、#111 |  |  | 9 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 9
769 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4
770 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4
771 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4
772 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 重要交跨管控要求 | #100、#101、#108、#109 |  |  | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 4
775 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
776 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
777 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
778 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线（#74-#160） | 重要交跨管控要求 | #88-#89、#98-#99、#106-#107、#111-#112、#114-#115、#120-#121、#124-#125、#136-#137、#159-#160 |  |  | 18 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 18
780 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
781 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
782 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
783 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从岗线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#11-#12、#27-#28 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 岑炳聪 | 从化中心 | 6
785 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
786 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
787 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
788 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
790 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
791 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
792 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
793 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
796 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
797 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
798 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
799 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
801 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
802 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
803 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
804 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
807 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
808 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
809 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
810 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
812 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
813 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
814 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
815 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 重要交跨管控要求 | #09-#10 |  |  | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 2
817 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
818 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
819 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
820 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
822 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
823 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
824 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
825 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#23-#24、#50-#51 |  |  | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6
827 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
828 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
829 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
830 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
832 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
833 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
834 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
835 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 绿从乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#12-#13、#19-#20、#34-#35、#38-#39、#45-#46、#51-#52、#53-#54 |  |  | 16 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 16
838 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
839 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
840 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
841 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
844 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
845 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
846 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
847 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03、14-#15、#22-#23、#25-#26、#35-#36、#36-#37、#40-#41、#42-#43、#68-#69 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 15
850 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
851 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
852 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
853 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
856 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
857 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
858 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
859 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02、#12-#13、#24-#25、#26-#27、#34-#35、#35-#36、#39-#40、#40-#41、#66-#67 |  |  | 15 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 15
864 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
865 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
866 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
867 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
868 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
869 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
870 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 重要交跨管控要求 | #68-#69、#74-#75、#96-#97 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
871 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 重要交跨管控要求 | #66-#67、#71-#72、#91-#92 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 6
874 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
875 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
876 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
877 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
880 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
881 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
882 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
883 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 重要交跨管控要求 | #91-#92 #94-#95 #99-#100 #100-#101 #108-#109 #112-#113 | / | / | 10 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 10
886 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#17 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
887 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#20 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
888 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#23 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
889 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#26 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
892 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#28 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
893 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#31 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
894 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#34 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
895 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 #13-#14 #16-#37 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6
898 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
899 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
900 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
901 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
904 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
905 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
906 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
907 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 重要交跨管控要求 | #90-#91 #93-#94 #99-#100 #108-#109 #112-#113 #119-#120 #122-#123 #125-#126 | / | / | 14 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 14
910 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
911 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
912 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
913 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心
916 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
917 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
918 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
919 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #43-#44 #61-#62 #69-#70 #83-#84 #84-#85 #88-#89 #91-#92 #103-#104 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 55
921 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
922 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
923 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
924 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
926 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
927 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
928 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
929 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木棠乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #74-#75 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 43
932 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
933 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
934 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
935 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
938 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
939 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
940 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
941 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木碧乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #17-#18 #43-#44 #48-#49 #68-#69 #73-#74 #76-#77 #79-#80 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张耀光 | 天河中心 | 52
943 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#42 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
944 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#45 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
945 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#48 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
946 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#51 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
948 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#53 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
949 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#56 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
950 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#59 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
951 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 木科乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #15-#16 #41-#62 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 30
954 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
955 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
956 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
957 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
960 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
961 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
962 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
963 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #33-#34 #73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109 | / | / | / | 人工（#73-#74 #74-#75 #92-#93 #103-#104 #106-#107 #107-#108 #108-#109）机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 12
966 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
967 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
968 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
969 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
972 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
973 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
974 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
975 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 34
977 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
978 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#49 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
979 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#52 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
980 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#55 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
982 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#57 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
983 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#60 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
984 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#63 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
985 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 #16-#17 #45-#66 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 35
988 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#37 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
989 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#40 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
990 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#43 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
991 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 #28-#29 #29-#30 #30-#31 #31-#32 #32-#33 #35-#36 #36-#46 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 40
997 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
998 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
999 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
1000 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠农线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 9
1002 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
1003 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
1004 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
1005 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 茶龙线 | 重要交跨管控要求 | #26-#27 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 21
1010 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
1011 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
1012 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
1013 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3
1015 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1016 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1017 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1018 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 4
1019 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线 | 重要交跨管控要求 | #01 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1
1020 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线 | 重要交跨管控要求 | #01 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1
1023 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
1024 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
1025 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
1026 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 重要交跨管控要求 | #17-#18 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3
1031 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
1032 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
1033 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
1034 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08 | / | / | / | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 10
1038 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1039 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1040 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1041 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1043 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1044 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1045 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1046 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1048 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1049 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1050 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1051 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1053 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1054 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1055 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1056 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 13
1058 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1059 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1060 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1061 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1062 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1063 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1064 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1065 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1066 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1067 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1068 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1069 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1071 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1072 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1073 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1074 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1075 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1076 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1077 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1078 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1079 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1080 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1081 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #39-#40（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 2
1082 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 空汉乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#08-#09、#13-#14、#20-#21、#39-#40（隐患）、#38 | / | / | 11 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 11
1083 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1084 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1085 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
1086 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1087 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1088 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
1089 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1090 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1091 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
1092 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1093 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1094 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空芙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13、#51-#52 | / | / | 6 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 6
1097 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1098 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1099 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4
1100 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1101 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1102 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1103 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1104 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1105 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4
1106 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1107 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1108 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空梯线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05（隐患）、#12-#13 | / | / | 4 | 人工（#12-#13）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 4
1110 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1111 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1112 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10
1113 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1114 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1115 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10
1116 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1118 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10
1119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #94-#95（隐患） | / | / | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 2
1121 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田空丙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#29-#30、#48-#49、#86-#87、#94-#95（隐患） | / | / | 10 | 人工（#86-#87）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 温耀坚 | 花都中心 | 10
1124 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1125 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1126 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1127 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金甲线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1130 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1131 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1132 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1133 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 空金乙线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07、#35-#36 | / | / | 4 | 人工（#06-#07、#35-#36）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 4
1136 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1137 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1138 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1139 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1142 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1143 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1144 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 重要交跨管控要求 | #05-#06 | / | / | 2 | 人工（#05-#06）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 2
1146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1147 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1148 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
1149 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1150 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1151 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
1152 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1153 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1154 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
1155 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1156 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26（隐患）、#26-#27（隐患） | / | / | 3 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 3
1157 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田芙线 | 重要交跨管控要求 | #25-#26、#26-#27、#27-#28、#16（预绞丝） | / | / | 5 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 | 花都中心 | 5
1159 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
1160 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
1161 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
1162 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43 | / | / | 6 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 6
1164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8
1165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8
1166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8
1167 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线 | 重要交跨管控要求 | #22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝） | / | / | 8 | 人工（#22-#23、#34-#36、#42-#43、#50-04-#50-#05（预绞丝））机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 8
1171 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1172 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1173 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1174 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空甲线七星甲支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1175 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1176 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1177 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1178 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 田空乙线七星乙支线 | 重要交跨管控要求 | #00-#01（全线） | / | / | 2 | 人工（#00-#01）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 聂程 | 花都中心 | 2
1180 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1181 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1182 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1183 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九甲线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#08-#09 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1185 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1186 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1187 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1188 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#06-#07、#09-#10 | / | / | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 6
1190 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2
1191 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2
1192 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2
1193 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空机线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07 | / | / | 2 | 人工（#06-#07）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 江展滔 | 花都中心 | 2
1201 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1202 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1203 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1204 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭甲线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1206 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1207 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1208 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1209 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花炭乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17、#45-#46、#82-#83、#84-#85、#95-#96、#97-#98、#100-#101 | \ | \ | 14 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 14
1212 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1213 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1214 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1215 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1218 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1219 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1220 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1221 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1223 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1224 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1225 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1226 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤甲线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1228 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1229 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1230 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1231 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 坡堤乙线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#33-#33+1、#39-#40、#65-#66、#66-#67 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 10
1233 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
1234 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
1235 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
1236 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 旗康乙线 | 重要交跨管控要求 | #198-#199、#199-#200、#221-#222 | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 梁光明 | 花都中心 | 6
1239 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1240 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1241 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1242 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭甲线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1245 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1246 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1247 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1248 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 岭郭乙线 | 重要交跨管控要求 | #30-#31、#32-#33、#45-#46、#49-#50、#82-#83 | \ | \ | 16 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 16
1250 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1251 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1252 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1253 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1254 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1255 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1256 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1257 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1258 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1259 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1260 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1261 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03(隐患) | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪锴 | 花都中心 | 6
1263 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
1264 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
1265 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
1266 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 2
1269 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
1270 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
1271 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
1272 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 重要交跨管控要求 | #20-#21、#59-#60、#94-#95 | \ | \ | 8 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 8
1275 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1276 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1277 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1278 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1281 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1282 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1283 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1284 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11、#28-#29 | \ | \ | 10 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 10
1290 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
1291 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
1292 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
1293 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 重要交跨管控要求 | #12-#13 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 2
1295 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1296 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1297 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1298 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1299 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1300 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1301 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1302 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1303 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1304 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1305 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1306 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1308 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1309 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1310 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1311 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1312 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1313 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1314 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1315 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1316 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1317 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1318 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患））机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1319 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北镜乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10 | \ | \ | 3 | 人工（#01-#02（隐患）、#04-#05、#09-#10）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 3
1323 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2
1324 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2
1325 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2
1326 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09（预绞丝）、#16-#17 | \ | \ | 2 | 人工（#08-#09（预绞丝）、#16-#17）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 2
1328 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1
1329 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1
1330 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1
1331 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 镜田乙线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 人工（#16-#17）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛国彬 | 花都中心 | 1
1333 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2
1334 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2
1335 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2
1336 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车平文线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 2
1339 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1
1340 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1
1341 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1
1342 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线 | 重要交跨管控要求 | #42-#43、#46-#47(高铁) | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 1
1346 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1347 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1348 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1349 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 重要交跨管控要求 | #13-1-#14-1 | \ | \ | 1 | 人工（#13-1-#14-1）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1354 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1355 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1356 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1357 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 镜龙畔线 | 重要交跨管控要求 | #12-1-#13-1 | \ | \ | 1 | 人工（#12-1-#13-1）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 1
1366 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
1367 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
1368 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
1369 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 重要交跨管控要求 | #57-#58（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2
1378 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1379 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1380 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1381 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1383 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1384 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1385 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1386 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 炭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #10-#11 | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 4
1388 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1389 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1390 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1391 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大甲线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1393 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1394 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1395 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1396 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 车大乙线 | 重要交跨管控要求 | #19-#20 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和清 | 花都中心 | 2
1398 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1399 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1400 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1401 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1402 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1403 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1404 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1405 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1406 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1407 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1408 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1409 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车甲线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1411 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1412 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1413 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1414 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1415 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1416 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1417 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1418 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1419 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1420 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1421 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1422 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭车乙线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1424 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1425 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1426 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1427 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1428 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1429 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1430 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1431 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1432 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1433 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1434 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1435 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 重要交跨管控要求 | #02-#03（隐患） | \ | \ | 6 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6
1437 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1438 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1439 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1440 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1441 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1442 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1443 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1444 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1445 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1446 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1447 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1448 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1450 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1451 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1452 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1453 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1454 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1455 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1456 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1457 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1458 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1459 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1460 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #46-#47（隐患） | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 1
1461 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花文乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#14-#15、#15-#16、#46-#47、#53-#54 | \ | \ | 5 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 5
1463 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4
1464 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4
1465 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4
1466 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 林田线 | 重要交跨管控要求 | #03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14 | \ | \ | 4 | 人工（#03-#04、#05-#06、#12-#13、#13-#14）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎健民 | 花都中心 | 4
1469 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7
1470 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7
1471 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7
1472 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 重要交跨管控要求 | #29-#30、#30-#31、#32-#33、#33-#34、#50-#51、#54-#55、#59-#60、#66（预绞丝） | \ | \ | 7 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 7
1475 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
1476 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
1477 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
1478 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 林军芙线振兴甲支线 | 重要交跨管控要求 | #01-#02 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 1
1485 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1486 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1487 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1488 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 林军线杨屋乙支线 | 重要交跨管控要求 | #06-#07（预绞丝） | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1490 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
1491 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
1492 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
1493 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 重要交跨管控要求 | #16-#17 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1
1496 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1497 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1498 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1499 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注（5-9月重要） | 田军线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35、#55-#56 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 2
1503 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1
1504 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1
1505 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1
1506 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 田杨线 | 重要交跨管控要求 | #34-#35 | \ | \ | 1 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 衷颢元 | 花都中心 | 1
1508 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
1509 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
1510 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
1511 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 重要交跨管控要求 | #31-#32、#32-#33、#44-#45、#25（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 4
1514 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
1515 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
1516 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
1517 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#27-#28、#28-#29 | \ | \ | 3 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 3
1521 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1522 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1523 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1524 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#03-#04（预绞丝）、#26（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1526 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1527 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1528 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1529 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 重要交跨管控要求 | #07-#08、#13-#14、#68-#69、#78-#79、#103-#104、#113-#114、#120-#121、#123-#124、#126-#127、#137-#138、#147-#148、#26（预绞丝）、#44-#45（预绞丝） | / | / | 25 | 人工（#78-#79、#103-#104）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 25
1531 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1532 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1533 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1534 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1536 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1537 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1538 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1539 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 重要交跨管控要求 | #08-#09、#13-#15、#67-#68、#80-#81、#104-#105、#111-#112 | / | / | 13 | 人工（#80-#81、#104-#105）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 13
1542 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
1543 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
1544 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
1545 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花甲线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#23-#24、#27-#28、#45-#46、#67-#68、#68-#69 | \ | \ | 20 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 20
1548 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
1549 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
1550 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
1551 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北花乙线 | 重要交跨管控要求 | #04-#05、#15-#16、#18-#19、#19-#20、#27-#28、#34-#35、#45-#46、#68-#69 | \ | \ | 16 | 人工（#04-#05）机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 16
1553 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1554 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1555 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1556 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1557 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1558 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1559 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1560 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1561 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1562 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1563 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1564 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16、#25-#26（预绞丝） | \ | \ | 4 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 4
1566 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1567 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1568 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1569 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1570 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1571 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1572 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1573 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1574 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1575 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1576 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2
1577 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 重要交跨管控要求 | #15-#16 | \ | \ | 2 | 机巡（其他） | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 2

## 2、架空线路接地电阻测试
输电管理二所2025年接地电阻测试计划
序号 | 工作类型 | 计划类型 | 电压等级 | 线路重要度 | 线路名称 | 线路段 | 杆塔数量（基） | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 线路专责人 | 责任中心 | 计划完成数 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 所有线路段 | 待完成线路段 | 已完成线路段 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶甲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#11-#54 | 47 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 47 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54']
2 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北茶乙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#11-#54 | 47 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 47 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54']
3 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉甲线 | 进出线段：#27-#29；中间段：#17-#26 | 13 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 13 | [7 empty] | ['#27', '#28', '#29', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | ['#27', '#28', '#29', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26']
4 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北嘉乙线 | 进出线段：#27-#29；中间段：#17-#26 | 13 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 13 | [7 empty] | ['#27', '#28', '#29', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | ['#27', '#28', '#29', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26']
5 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#62 | 62 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 62 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62']
6 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#58 | 58 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 潘永洪 | 白云中心 | 58 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58']
7 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 茶纲线 | 进出线段：#01-#03；中间段：#04-#61 | 58 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 58 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61']
8 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟乙线 | 中间段：#09-#14 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14']
9 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 汉钟线 | 中间段：#09-#14 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | ['#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14']
10 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线 | 中间段：#11-#71 | 71 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 71 | [7 empty] | ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | ['#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71']
11 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线太和乙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
12 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶汉甲线民营甲支线 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | ['#00', '#01', '#02']
13 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人甲线 | 进出线段：#75-#77；中间段：#56-#74 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#75', '#76', '#77', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74'] | ['#75', '#76', '#77', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74']
14 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 汉人乙线 | 进出线段：#72-#74；中间段：#56-#71 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉（顾问） | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#72', '#73', '#74', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71'] | ['#72', '#73', '#74', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71']
15 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线 | 进出线段：#60-#62；中间段：#37-#59 | 25 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 25 | [7 empty] | ['#60', '#61', '#62', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59'] | ['#60', '#61', '#62', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59']
16 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉太线九佛甲支线 | 进出线段：#35；其余区段：#00-#03、#08-#12 | 10 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 10 | [7 empty] | ['#35', '#00', '#01', '#02', '#03','#08', '#09', '#10', '#11', '#12'] | ['#35', '#00', '#01', '#02', '#03','#08', '#09', '#10', '#11', '#12']
17 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线 | 进出线段：#44-#45；其余区段：#12-#17，#28-#30 | 11 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 11 | [7 empty] | ['#44', '#45', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#28', '#29', '#30'] | ['#44', '#45', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#28', '#29', '#30']
18 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云甲线九佛乙支线 | 进出线段：#42、其余区段：#01-#10，#15-#22 | 19 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 陈志辉 | 白云中心 | 19 | [7 empty] | ['#42','#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10','#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | ['#42','#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10','#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22']
19 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉云乙线 | 进出线段：#48-#50、其余区段：#37-#47 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁嘉亮 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#48', '#49', '#50', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | ['#48', '#49', '#50', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47']
20 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉凯甲线 | 其余区段：#04-#37 | 34 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 34 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
21 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 嘉凯乙线 | 其余区段：#04-#37 | 34 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 梁伟照 | 白云中心 | 34 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
22 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉龙线 | 进出线段：#01-#03；#55-#57，中间段：#04-#11、#24-#38、#51-#54 | 33 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 33 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#51', '#52', '#53', '#54'] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#51', '#52', '#53', '#54']
23 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉马岭线 | 进出线段：#01-#03、#38-#40、中间段：#14-#17，#32-#37 | 16 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40', '#14', '#15', '#16', '#17', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40', '#14', '#15', '#16', '#17', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37']
24 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线 | 进出线段：#01-#03、#42-#44、其余区段：#26-#41 | 22 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 22 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41']
25 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉人线元洲甲支线 | 进出线段：#25-#27、其余区段：#14-#24 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24']
26 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 井马岭线 | 进出线段：#01-#03、#18-#20、中间段：#04-#13 | 16 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
27 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏隆线 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 5 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
28 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 凯陈夏苗航线 | 中间段：#04-#08 | 5 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 徐龙 | 白云中心 | 5 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
29 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 嘉石线 | 进出线段：#01-#03、#17-#19、中间段：#14-#16 | 9 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 9 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#14', '#15', '#16']
30 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 旋石线 | 进出线段：#39-#41、中间段：#14-#25、#30-#39 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢启和 | 白云中心 | 24 | [7 empty] | ['#39', '#40', '#41', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#39', '#40', '#41', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
31 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线 | 进出线段：#227-#229；中间段：#161-#226 | 69 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 容志松 | 白云中心 | 69 | [7 empty] | ['#227', '#228', '#229', '#161', '#162', '#163', '#164', '#165', '#166', '#167', '#168', '#169', '#170', '#171', '#172', '#173', '#174', '#175', '#176', '#177', '#178', '#179', '#180', '#181', '#182', '#183', '#184', '#185', '#186', '#187', '#188', '#189', '#190', '#191', '#192', '#193', '#194', '#195', '#196', '#197', '#198', '#199', '#200', '#201', '#202', '#203', '#204', '#205', '#206', '#207', '#208', '#209', '#210', '#211', '#212', '#213', '#214', '#215', '#216', '#217', '#218', '#219', '#220', '#221', '#222', '#223', '#224', '#225', '#226'] | ['#227', '#228', '#229', '#161', '#162', '#163', '#164', '#165', '#166', '#167', '#168', '#169', '#170', '#171', '#172', '#173', '#174', '#175', '#176', '#177', '#178', '#179', '#180', '#181', '#182', '#183', '#184', '#185', '#186', '#187', '#188', '#189', '#190', '#191', '#192', '#193', '#194', '#195', '#196', '#197', '#198', '#199', '#200', '#201', '#202', '#203', '#204', '#205', '#206', '#207', '#208', '#209', '#210', '#211', '#212', '#213', '#214', '#215', '#216', '#217', '#218', '#219', '#220', '#221', '#222', '#223', '#224', '#225', '#226']
32 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界甲线 | 中间段：#05-#40 | 36 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 36 | [7 empty] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40']
33 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 北界乙线 | 中间段：#05-#40 | 36 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 36 | [7 empty] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | ['#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40']
34 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉甲线 | 中间段：#02-#25 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 24 | [7 empty] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25']
35 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 界汉乙线 | 中间段：#02-#25 | 24 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 邓茂村 | 白云中心 | 24 | [7 empty] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25'] | ['#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25']
36 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线 | 进出线段：#65-#67；中间段：#11-#64 | 57 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 57 | [7 empty] | ['#65', '#66', '#67', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64'] | ['#65', '#66', '#67', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64']
37 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线太和丙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
38 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 茶观乙线民营乙支线 | 进出线段：#00-#02 | 3 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 黄灿明 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | ['#00', '#01', '#02']
39 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线 | 进出线段：#01-#03、#126-#128 中间段：#04-#08，#28-#47，#107-#116，#119-#125 | 46 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 46 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#126', '#127', '#128', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125'] | ['#01', '#02', '#03', '#126', '#127', '#128', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125']
40 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线元洲乙支线 | 进出线段：#25-#27、中间段：#14-#24 | 14 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | ['#25', '#26', '#27', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24']
41 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 嘉观临线龙归乙支线 | 中间段：#00-#03，#16-#30 | 19 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 谭颂华 | 白云中心 | 19 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30'] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30']
42 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 汉纲线 | 中间段：#19-#33 | 15 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 张春勇 | 白云中心 | 15 | [7 empty] | ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33']
43 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀甲线 | 中间段：#33-#34 | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 2 | [7 empty] | ['#33', '#34'] | ['#33', '#34']
44 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 汉雀乙线 | 中间段：#33-#34 | 2 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 |  | 白云中心 | 2 | [7 empty] | ['#33', '#34'] | ['#33', '#34']
45 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35']
46 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北郭乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 戴国斌 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35']
47 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石甲线 | 进出段：#91-#93 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#91', '#92', '#93'] | ['#91', '#92', '#93']
48 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 北石乙线 | 进出段：#91-#93 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#91', '#92', '#93'] | ['#91', '#92', '#93']
49 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔甲线 | 进出段：#126-#128 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#126', '#127', '#128'] | ['#126', '#127', '#128']
50 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 北浔乙线 | 进出段：#126-#128 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#126', '#127', '#128'] | ['#126', '#127', '#128']
51 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 27 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 27 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24']
52 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增甲线冲口甲支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 18 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15']
53 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线 | 进出段：#01-#03、#17-#22、#25-#27 中间段：#04-#16、#23-#24 | 27 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 27 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24']
54 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 芳花增乙线冲口乙支线 | 进出段：#00-#02、#16-#18 中间段：#03-#15 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 18 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | ['#00', '#01', '#02', '#16', '#17', '#18', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15']
55 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌郭甲线 | 进出段#01-#03、#41-#43 中间段：#04-#40 | 43 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 43 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40']
56 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌嘉甲线 | 进出段#01-#03、#18-#20 中间段：#04-#17 | 20 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 20 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17'] | ['#01', '#02', '#03', '#18', '#19', '#20', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17']
57 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蚌郭乙线 | 进出段#01-#03、#40-#42 中间段：#04-#39 | 42 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 42 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
58 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 蚌江线 | 进出段#01-#03、#12-#14 中间段：#04-#11 | 14 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 14 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#12', '#13', '#14', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#03', '#12', '#13', '#14', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11']
59 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 郭北泉线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 23 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 23 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
60 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 花罗甲线 | 进出段：#17-#19、#20-#22 中间段：#04-#16、#23-#33 | 29 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 29 | [7 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33']
61 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花泮线 | 进出段：#17-#19、#20-#22 中间段：#04-#41 | 38 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 38 | [7 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41'] | ['#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41']
62 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩甲线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17'] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17']
63 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 花山彩乙线 | 进出段：#01-#03、#15-#17 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17'] | ['#01', '#02', '#03', '#15', '#16', '#17']
64 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 12 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09']
65 | 预试 | 考核 | 110kV | 关键 | 花桃乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 中间段：#04-#10 | 13 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 林杰 | 白云中心 | 13 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10']
66 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌甲线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11']
67 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 环涌乙线 | 进出段：#01-#03、#09-#11 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#03', '#09', '#10', '#11']
68 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 中间段：#04-#20 | 23 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 23 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
69 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 罗槎线同德乙支线 | 进出段：#08-#09 中间段：#01-#07 | 9 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 9 | [7 empty] | ['#08', '#09', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | ['#08', '#09', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07']
70 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线 | 进出段：#01-#03、#23-#26、#37-#39 中间段：#04-#36 | 39 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 39 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#23', '#24', '#25', '#26', '#37', '#38', '#39', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | ['#01', '#02', '#03', '#23', '#24', '#25', '#26', '#37', '#38', '#39', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36']
71 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 罗石线同德甲支线 | 进出段：#08-#10 中间段：#01-#07 | 10 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 10 | [7 empty] | ['#08', '#09', '#10', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07'] | ['#08', '#09', '#10', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07']
72 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 泮罗线 | 中间段：#04-#20 | 16 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 16 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
73 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石槎线 | 进出段：#01-#03、#14-#18 中间段：#04-#13 | 18 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 18 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
74 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠坪远航线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09']
75 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 石棠远桂线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 中间段：#04-#09 | 12 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 12 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09']
76 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘甲线 | 进出段：#01-#03、#43-#45 中间段：#04-#42 | 45 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 卢秋庆 | 白云中心 | 45 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42']
77 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 石塘乙线 | 进出段：#01-#03、#43-#45 中间段：#04-#42 | 45 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 刘源 | 白云中心 | 45 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42'] | ['#01', '#02', '#03', '#43', '#44', '#45', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42']
78 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线坦尾甲支线 | 进出段：#10-#12 | 3 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 3 | [7 empty] | ['#10', '#11', '#12'] | ['#10', '#11', '#12']
79 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 涌峰乙线山村甲支线 | 进出段：#00-#03、#07-#09 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 马万里 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#07', '#08', '#09'] | ['#00', '#01', '#02', '#03', '#07', '#08', '#09']
80 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗甲线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16']
81 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 浔罗乙线 | 进出段：#01-#03、#14-#16 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#14', '#15', '#16']
82 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥甲线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57'] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57']
83 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 石沥乙线 | 进出段：#01-#03、#55-#57 | 6 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 曾宇 | 白云中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57'] | ['#01', '#02', '#03', '#55', '#56', '#57']
84 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 三景桂线 | 进出段：#01-#03、#05-#07 中间段：#04 | 7 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 王运辉 | 白云中心 | 7 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03','#05', '#06', '#07', '#04'] | ['#01', '#02', '#03','#05', '#06', '#07', '#04']
85 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 嘉江线 | 进出段：#01-#03、#17-#19 中间段：#04-#16 | 19 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 姚河新 | 白云中心 | 19 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | ['#01', '#02', '#03', '#17', '#18', '#19', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16']
86 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
87 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 黄文锋(#51-#113) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
88 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 王成(#51-#154) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
89 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛永伦(#01-#50) 王成(#51-#154) | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
90 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安甲线 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06'] | ['#04', '#05', '#06']
91 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 空安乙线 | 中间段：#04-#06 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黎国强 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06'] | ['#04', '#05', '#06']
92 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空北甲线 | 中间段：#04-#39 | 17 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 17 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
93 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 空九乙线北兴乙支线 | 中间段：#04-#39 | 17 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 薛志东 | 花都中心 | 17 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
94 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 蓝北线（退运） | 进出线段：#01-#03 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | ['#01', '#02', '#03']
95 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线 | 进出线段：#01-#03、#74-#76 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 覃德文 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#74', '#75', '#76'] | ['#01', '#02', '#03', '#74', '#75', '#76']
96 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林蓝线白坭甲支线 | 进出线段：#12-#14 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐耀明 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#12', '#13', '#14'] | ['#12', '#13', '#14']
97 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线 | 进出线段：#01-#03、#94-#96 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#94', '#95', '#96'] | ['#01', '#02', '#03', '#94', '#95', '#96']
98 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭白线集益乙支线 | 中间段：#04-#15 | 12 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 杨和波 | 花都中心 | 12 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15']
99 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭甲线 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪楷 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34']
100 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 炭郭乙线 | 进出线段：#01-#03、#32-#34 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾宪楷 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34']
101 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线 | 进出线段：#01-#03、#62-#64 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#62', '#63', '#64'] | ['#01', '#02', '#03', '#62', '#63', '#64']
102 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线 | 进出线段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47']
103 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松乙线 | 进出线段：#01-#03、#45-#47 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#45', '#46', '#47']
104 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 炭松甲线茶塘甲支线 | 进出线段：#23-#25 中间段：#01-#22 | 25 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25 | [7 empty] | ['#23', '#24', '#25', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22'] | ['#23', '#24', '#25', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22']
105 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭蓝线茶塘乙支线 | 进出线段：#21-#23 中间段：#01-#20 | 23 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 徐伟浩 | 花都中心 | 25 | [7 empty] | ['#21', '#22', '#23', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20'] | ['#21', '#22', '#23', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20']
106 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合龙凤文线 | 进出线段：#1、#2、#3-1、#3-2、#09-2、#10-2、#11-2 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#1', '#2', '#3-1', '#3-2', '#09-2', '#10-2', '#11-2'] | ['#1', '#2', '#3-1', '#3-2', '#09-2', '#10-2', '#11-2']
107 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜龙畔线凤凰甲支线 | 进出线段：#00-#01、#07-#09 中间段：#02-#06 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 10 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#07', '#08', '#09', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06'] | ['#00', '#01', '#07', '#08', '#09', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06']
108 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 镜畔新线东镜甲支线 | 进出线段：#01、#02、#09-#11 | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 李刚 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#09', '#10', '#11'] | ['#01', '#02', '#09', '#10', '#11']
109 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益车甲线 | 进出线段：#01-#04、#33-#35 | 7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35']
110 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线 | 进出线段：#01-#04、#33-#35 | 7 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#33', '#34', '#35']
111 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 益车乙线马溪乙支线 | 进出线段：#32-#34 | 3 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 丁晨星 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#34'] | ['#32', '#33', '#34']
112 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 车新镜线东镜乙支线 | 进出线段：#00-#02、#09-#11 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 张礼树 | 花都中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02', '#09', '#10', '#11'] | ['#00', '#01', '#02', '#09', '#10', '#11']
113 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线 | 进出线段：#32-#33、#33+1-#37、#69-#71 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71'] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71']
114 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九甲线马溪甲支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
115 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线 | 进出线段：#32-#33、#33+1-#37、#69-#71 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71'] | ['#32', '#33', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#69', '#70', '#71']
116 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭九乙线马溪丙支线 | 进出线段：#00 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#00'] | ['#00']
117 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 郭石线 | 进出线段：#01-#03、#27-#29 中间段：#04-#26 | 26 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 吴逸凡 | 花都中心 | 26 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26']
118 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 炭石线 | 进出线段：#01-#02 | 2 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 2 | [7 empty] | ['#01', '#02'] | ['#01', '#02']
119 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜合畔线 | 中间段：#04-#13 进出线段：#14-#16 | 13 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 13 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16']
120 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 镜龙畔线 | 中间段：#04-2-#13-2 | 10 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 高志辉 | 花都中心 | 10 | [7 empty] | [] | []
121 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 （5-9月重要） | 林军芙线 | 出线段：#54、#56 | 2 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 曾睿铨 | 花都中心 | 2 | [7 empty] | ['#54', '#55', '#56'] | ['#54', '#55', '#56']
122 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 林乐公线 | 中间段：#04 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#04'] | ['#04']
123 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 文林线 | 出线段：#57 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#57'] | ['#57']
124 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 益田甲线 | 出线段：#03 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 窄毅栋 | 花都中心 | 1 | [7 empty] | ['#03'] | ['#03']
125 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空甲线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
126 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花空乙线 | 进出段：#01-#03、#111-#113 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 黄文锋 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113'] | ['#01', '#02', '#03', '#111', '#112', '#113']
127 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿甲线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
128 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花绿乙线 | 进出段：#01-#03、#152-#154 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 王成 薛永伦 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154'] | ['#01', '#02', '#03', '#152', '#153', '#154']
129 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林甲线 | 进出线段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55'] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55']
130 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 花林乙线 | 进出线段：#01-#03、#53-#55 | 6 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 古海涛 | 花都中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55'] | ['#01', '#02', '#03', '#53', '#54', '#55']
131 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 街灌线 | 中间段：#04-#28 | 25 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 叶兴杰 | 从化中心 | 25 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28']
132 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 流吕线 | 进出段：#01-#03、#72-#74 | 6 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#72', '#73', '#74'] | ['#01', '#02', '#03', '#72', '#73', '#74']
133 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 流森线 | 进出段：#01-#03、#21-#23 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23'] | ['#01', '#02', '#03', '#21', '#22', '#23']
134 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良甲线 | 进出段：#01-#03、#10-#12 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李思源 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12'] | ['#01', '#02', '#03', '#10', '#11', '#12']
135 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森良乙线 | 进出段：#01-#03、#11-#13 | 6 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#11', '#12', '#13']
136 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 森吕线 | 进出段：01-#03、#92-#94 中间段：#04-#36、#72-#91 | 59 | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟镇光 | 从化中心 | 59 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03','#92', '#93', '#94', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36','#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91'] | ['#01', '#02', '#03','#92', '#93', '#94', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36','#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91']
137 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森桃线 | 进出段：#01-#03、#42-#47 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47'] | ['#01', '#02', '#03', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47']
138 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森温线 | 进出段：#01-#03、#50-#52 | 6 | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴日冲 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#50', '#51', '#52'] | ['#01', '#02', '#03', '#50', '#51', '#52']
139 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线 | 进出段：#01-#03、#41-#43 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43'] | ['#01', '#02', '#03', '#41', '#42', '#43']
140 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线桃莲甲支线 | 进出段：#46-#48 | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 3 | [7 empty] | ['#46', '#47', '#48'] | ['#46', '#47', '#48']
141 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养乙线 | 进出段：#01-#03、#40-#42 | 6 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 朱国坚 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42'] | ['#01', '#02', '#03', '#40', '#41', '#42']
142 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线(#01-#13) | 全线段：#01-#13 | 13 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 13 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13']
143 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄能AB联络线 | 全线段：#01-#08 | 8 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 戚俊杰 | 从化中心 | 8 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08']
144 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 森养甲线云星甲支线 | 进出段：#15-#17 | 3 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 3 | [7 empty] | ['#15', '#16', '#17'] | ['#15', '#16', '#17']
145 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从城线 | 中间段：#04-#14 | 11 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 11 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14']
146 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 从明甲线 | 进出段：#01-#03、#44-#46 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#44', '#45', '#46'] | ['#01', '#02', '#03', '#44', '#45', '#46']
147 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要 | 从兔线 | 进出段：#01-#03、#60-#62 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#60', '#61', '#62'] | ['#01', '#02', '#03', '#60', '#61', '#62']
148 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从温线 | 中间段:#04-#39 | 36 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 36 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39']
149 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 从云线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
150 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 聚兔线 | 进出段：#01-#03、#34-#36 | 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36'] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36']
151 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 明聚线 | 进出段：#01-#03、#70-#72 | 6 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴清泉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#70', '#71', '#72'] | ['#01', '#02', '#03', '#70', '#71', '#72']
152 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 兔万线 | 进出段：#01-#03、#16-#18 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李贤育 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18'] | ['#01', '#02', '#03', '#16', '#17', '#18']
153 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 温城线 | 中间段：#04-#36 | 33 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 董俊 | 从化中心 | 33 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36']
154 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从甲线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40']
155 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 从从乙线 | 进出段：#01-#03、#38-#40 | 6 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 李森洪 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40'] | ['#01', '#02', '#03', '#38', '#39', '#40']
156 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从甲线 | 中间段：#04-#131 | 128 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 128 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131']
157 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 森从乙线 | 中间段：#04-#88 | 85 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黄艺洲 | 从化中心 | 85 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88']
158 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森甲线 | 中间段：#39-#111 | 73 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 73 | [7 empty] | ['#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111'] | ['#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111']
159 | 预试 | 考核 | 220kV | 一般 | 汤森乙线 | 中间段：#56-#109 | 54 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 吴洪昌 | 从化中心 | 54 | [7 empty] | ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109'] | ['#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109']
160 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗甲线 | 进出段：#01-#03、#32-#34 中间段：#04-#31 | 34 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 34 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31'] | ['#01', '#02', '#03', '#32', '#33', '#34', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31']
161 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线 | 进出段：#01-#03、#34-#36 中间段：#04-#33 | 36 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 36 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33'] | ['#01', '#02', '#03', '#34', '#35', '#36', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33']
162 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿岗乙线国际城甲支线 | 进出段：#00-#02 | 3 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 3 | [7 empty] | ['#00', '#01', '#02'] | ['#00', '#01', '#02']
163 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水甲线 | 进出段：#01-#03、#24-#26 中间段：#04-#23 | 26 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 26 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#24', '#25', '#26', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23'] | ['#01', '#02', '#03', '#24', '#25', '#26', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23']
164 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线 | 进出段：#01-#03、#25-#27 中间段：#04-#24 | 27 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 27 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#25', '#26', '#27', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24']
165 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿水乙线国际城乙支线 | 进出段：#17-#19 中间段：#00-#16 | 20 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 20 | [7 empty] | ['#17', '#18', '#19', '#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16'] | ['#17', '#18', '#19', '#00', '#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16']
166 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太甲线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 35 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 35 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
167 | 预试 | 考核 | 110kV | 关注 | 绿太乙线 | 进出段：#01-#03、#33-#35 中间段：#04-#32 | 35 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 黎仲宏 | 从化中心 | 35 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#01', '#02', '#03', '#33', '#34', '#35', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
168 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔甲线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56'] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56']
169 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 绿兔乙线 | 进出段：#01-#03、#54-#56 | 6 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 钟辉 | 从化中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56'] | ['#01', '#02', '#03', '#54', '#55', '#56']
170 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#01-#03、 中间段：#04-#72 | 72 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 72 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72']
171 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#01-#03、 中间段：#04-#72 | 72 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 廖新明 | 从化中心 | 72 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72']
172 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#70 | 70 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 70 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70']
173 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 进出段：#01-#03 中间段：#04-#70 | 70 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 周俊丞 | 从化中心 | 70 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70']
174 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 蓄北线(#74-#160) | 中间段：#74-#160 | 91 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 王年光 | 从化中心 | 91 | [7 empty] | ['#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135', '#136', '#137', '#138', '#139', '#140', '#141', '#142', '#143', '#144', '#145', '#146', '#147', '#148', '#149', '#150', '#151', '#152', '#153', '#154', '#155', '#156', '#157', '#158', '#159', '#160'] | ['#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135', '#136', '#137', '#138', '#139', '#140', '#141', '#142', '#143', '#144', '#145', '#146', '#147', '#148', '#149', '#150', '#151', '#152', '#153', '#154', '#155', '#156', '#157', '#158', '#159', '#160']
175 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科甲线 | 进出段：#116-#118 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#116', '#117', '#118'] | ['#116', '#117', '#118']
176 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从科乙线 | 进出段：#116-#118 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#116', '#117', '#118'] | ['#116', '#117', '#118']
177 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木甲线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29']
178 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 科木乙线 | 进出段：#01-#03、#27-#29 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 甘永叶 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29'] | ['#01', '#02', '#03', '#27', '#28', '#29']
179 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丙线 | 中间段：#70-#135 | 66 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 66 | [7 empty] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135']
180 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 从木丁线 | 中间段：#70-#135 | 66 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 朱常镇 | 天河中心 | 66 | [7 empty] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135'] | ['#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104', '#105', '#106', '#107', '#108', '#109', '#110', '#111', '#112', '#113', '#114', '#115', '#116', '#117', '#118', '#119', '#120', '#121', '#122', '#123', '#124', '#125', '#126', '#127', '#128', '#129', '#130', '#131', '#132', '#133', '#134', '#135']
181 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒甲线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | ['#01', '#02', '#03']
182 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木麒乙线 | 进出段：#01-#03 | 3 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03'] | ['#01', '#02', '#03']
183 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯甲线 | 进出段：#01-#03 进出段：#119-#121 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121'] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121']
184 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 木凯乙线 | 进出段：#01-#03 进出段：#119-#121 | 6 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 孔盛权 | 天河中心 | 6 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121'] | ['#01', '#02', '#03', '#119', '#120', '#121']
185 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀甲线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
186 | 预试 | 考核 | 220kV | 关注 | 木犀乙线 | 中间段：#04-#32 | 29 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 29 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32']
187 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村甲线 | 中间段：#04-#102 | 99 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 99 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102']
188 | 预试 | 考核 | 220kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 木村乙线 | 中间段：#04-#102 | 99 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁乔云 | 天河中心 | 99 | [7 empty] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102'] | ['#04', '#05', '#06', '#07', '#08', '#09', '#10', '#11', '#12', '#13', '#14', '#15', '#16', '#17', '#18', '#19', '#20', '#21', '#22', '#23', '#24', '#25', '#26', '#27', '#28', '#29', '#30', '#31', '#32', '#33', '#34', '#35', '#36', '#37', '#38', '#39', '#40', '#41', '#42', '#43', '#44', '#45', '#46', '#47', '#48', '#49', '#50', '#51', '#52', '#53', '#54', '#55', '#56', '#57', '#58', '#59', '#60', '#61', '#62', '#63', '#64', '#65', '#66', '#67', '#68', '#69', '#70', '#71', '#72', '#73', '#74', '#75', '#76', '#77', '#78', '#79', '#80', '#81', '#82', '#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102']
189 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 棠氮线 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 钟辉 | 天河中心 | 5 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05']
190 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线 | 进出段：#01-#05 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 张伟刚 | 天河中心 | 5 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05'] | ['#01', '#02', '#03', '#04', '#05']
191 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕甲线 | 进出段：#01-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04'] | ['#01', '#02', '#03', '#04']
192 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒燕乙线 | 进出段：#01-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#04'] | ['#01', '#02', '#03', '#04']
193 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 28 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24']
194 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线 | 进出段：#01-#03、#22-#24 | 28 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 28 | [7 empty] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24'] | ['#01', '#02', '#03', '#22', '#23', '#24']
195 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线白山甲支线 | 进出段：#02-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#02', '#03', '#04'] | ['#02', '#03', '#04']
196 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线白山乙支线 | 进出段：#02-#04 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 梁荣高 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#02', '#03', '#04'] | ['#02', '#03', '#04']
197 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线 | 进出段：#01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | [7 empty] | ['#01'] | ['#01']
198 | 预试 | 考核 | 110kV | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线 | 进出段：#01 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 杜亮鸿 | 天河中心 | 1 | [7 empty] | ['#01'] | ['#01']
199 | 预试 | 考核 | 110kV | 一般 | 麒茶京上线（退运） | 进出段：#48-#50 | 3 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 李文兴 | 天河中心 | 3 | [7 empty] | ['#48', '#49', '#50'] | ['#48', '#49', '#50']
200 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增甲线 | 中间段：#88-#101 进出段：#102-#104 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 27 | [7 empty] | ['#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104'] | ['#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99', '#100', '#101', '#102', '#103', '#104']
201 | 预试 | 考核 | 500kV | 关键 | 北增乙线 | 中间段：#83-#96 进出段：#97-#99 | 27 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 王立新 | 天河中心 | 27 | [7 empty] | ['#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99'] | ['#83', '#84', '#85', '#86', '#87', '#88', '#89', '#90', '#91', '#92', '#93', '#94', '#95', '#96', '#97', '#98', '#99']

## 3、电缆线路交叉互联预试
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆线路交叉互联预试：外护套绝缘电阻、护层过电压保护器测试1次/6年，超三十年电缆：1次/3年） 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成护层电阻测试数（相） | 计划完成保护器测试数 | 实际完成数 | 合格数 | 完成率 | 合格率 | 计划完成接地电阻测试数 | 实际完成数.1 | 合格数.1 | 完成率.1 | 合格率.1 | 备注（未按时完成原因） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110 | 芳鹤甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
2 | 预试 | 110 | 医联线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0
3 | 预试 | 110 | 医福线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-01-01 | 2025-08-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 0
4 | 预试 | 110 | 蚌嘉甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2
5 | 预试 | 110 | 蚌郭甲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2
6 | 预试 | 110 | 蚌江线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2
7 | 预试 | 110 | 蚌郭乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 2
8 | 预试 | 110 | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3
9 | 预试 | 110 | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9 | 3 |  |  |  |  | 3
10 | 预试 | 110 | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2
11 | 预试 | 110 | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 9 |  |  |  |  | 2
12 | 预试 | 110 | 泮金线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
13 | 预试 | 110 | 泮如黄线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24 | 18 |  |  |  |  | 6
14 | 预试 | 110 | 泮尾线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
15 | 预试 | 110 | 石岭大线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15 | 9 |  |  |  |  | 2
16 | 预试 | 110 | 伍黄如泮线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-04-01 | 2025-01-01 | 2026-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 30 |  |  |  |  | 11
17 | 预试 | 110 | 涌峰甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
18 | 预试 | 110 | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1
19 | 预试 | 110 | 环大德线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42 | 27 |  |  |  |  | 2
20 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-26 | 2025-01-01 | 2025-07-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 15 |  |  |  |  | 3
21 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-05-28 | 2025-01-02 | 2025-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
22 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-10-14 | 2025-01-03 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 8
23 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-06-03 | 2025-01-05 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 12
24 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21 | 15 |  |  |  |  | 4
25 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12
26 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 12
27 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-07-01 | 2025-01-01 | 2025-07-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 18
28 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 12
29 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15
30 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 15
31 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-05-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 51 | 45 |  |  |  |  | 75
32 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-09-01 | 2025-01-01 | 2025-09-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 12 |  |  |  |  | 18
33 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 6 |  |  |  |  | 15
34 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 36 | 27 |  |  |  |  | 51
35 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-01-01 | 2025-10-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 48
36 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33 | 27 |  |  |  |  | 45
37 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-05-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 12 |  |  |  |  | 21
38 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24 | 21 |  |  |  |  | 36
39 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 39
40 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 27 |  |  |  |  | 39
41 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2026-03-16 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30 | 21 |  |  |  |  | 9
42 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 交叉互联试验 | 2026-03-15 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2
43 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15 | 15 |  |  |  |  | 15
44 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 | 是 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9 | 9 |  |  |  |  | 9
45 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2026-01-31 | 2025-03-01 | 2026-01-31 | 是 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
46 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
47 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 1
48 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 交叉互联试验 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 5
49 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 2
50 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 15 |  |  |  |  | 6
51 | 预试 | 110kV | 犀麒线 | 一般 | 交叉互联试验 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 30 | 21 |  |  |  |  | 5
52 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 交叉互联试验 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18 | 12 |  |  |  |  | 2

## 4、终端场避雷器试验
输电管理二所2025年预试检测计划 （终端场避雷器带电试验：新投运后半年内测量一次，运行一年后每年雷雨季前1次。 终端场避雷器停电试验：220kV：1次/3年，110kV：1次/6年，超30年寿命电缆：1次/3年）。 变电站内避雷器以其保护对象区分运维部门，即只要直接保护了变电设备或间隔的避雷器由变电部门运行管理（同时保护了输电、变电设备的也属此类）；仅直接保护输电设备但未直接保护变电设备的避雷器由输电部门运行管理。 对于新投运的设备，在投运后一年内及时进行首次预防性试验和机构检查，可以及早获取设备运行后的重要状态信息。预防性试验和检修周期在首检完成后开始计算。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施名称 | 工作内容 | 预试到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
2 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 沙溪A、B终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 走马岗终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 西村电厂终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 茶窖电缆终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 三山终端场A、三山终端场B | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-02 | 2025-01-02 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 白云湖终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-03 | 2025-01-03 | 2025-04-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-04 | 2025-01-04 | 2025-04-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 泉溪终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-05 | 2025-01-05 | 2025-04-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-06 | 2025-01-06 | 2025-04-06 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 江人二路终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-07 | 2025-01-07 | 2025-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器带电试验 | 2025-04-07 | 2025-01-07 | 2025-04-07 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 泮塘站 | 避雷器停电试验 | 2026-03-01 | 2025-01-06 | 2026-03-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 西海终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-11-15 | 2025-01-07 | 2025-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 河沙终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-11-15 | 2025-01-07 | 2025-11-15 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | #40终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | #121终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-04-30 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-10-14 | 2025-01-01 | 2025-10-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 集贤终端场 | 避雷器停电试验 | 2025-06-24 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | #01终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-05-28 | 2025-01-01 | 2025-05-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | #67终端塔 | 避雷器停电试验 | 2025-06-03 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
28 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 林益站电缆终端场林军线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
29 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 林益站电缆终端场林军芙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
30 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 车城电缆终端场车林甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
31 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 车城电缆终端场车林乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
32 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
33 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 百寿路电缆终端场花文乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
34 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 罗仙电缆终端场林田线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
35 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场镜田甲线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
36 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 南阳庄电缆终端场镜田乙线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 林益站终端场林蓝线避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | #17终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | #18终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | #39终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | #01终端塔、宝珠终端场、森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
42 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
44 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
45 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
46 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
47 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
48 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
49 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
50 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | #01终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
51 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | #02终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
52 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | #19终端塔 | 避雷器带电试验 | 2025-05-31 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
53 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 森林站终端场 | 避雷器停电试验 | 2026-01-31 | 2025-03-01 | 2026-01-31 | 是 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
54 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#01终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
55 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 棠茶线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
56 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
57 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 棠农线#09终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
58 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠下站户外终端架构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 棠氮线#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
60 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线#01终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 奥氮棠华石线氮棠#05终端塔构避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
64 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 启程终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
65 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 棠下站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
66 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 东圃站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 麒燕甲线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
68 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 麒燕乙线01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
69 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 茶犀京线#24终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
70 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀茶线#01终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
71 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀上牛麒线牛麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
72 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 犀京麒线京麒段#02终端塔避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
73 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 碧山站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
74 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
75 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 碧山站终端构架避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
76 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
77 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 犀牛站终端场避雷器 | 避雷器带电试验 | 2025-05-30 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 5、电缆护套环流检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （外护套接地电流检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：6月1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未能按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
2 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
3 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
4 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
5 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
6 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
7 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
14 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
15 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
16 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
17 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
18 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
19 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
20 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
21 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
22 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
23 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
24 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
25 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
26 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
28 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
29 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
30 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
31 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
32 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
34 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
36 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
37 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
38 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
39 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
40 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
41 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
42 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
44 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
45 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
46 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
47 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
48 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
49 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
50 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
51 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
52 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
53 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
54 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
55 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
56 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
57 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
58 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
59 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
60 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
61 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
62 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
63 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33
64 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 33
65 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
66 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
67 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
68 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
69 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
70 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
71 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
72 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
73 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
74 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
75 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
76 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
77 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
79 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
80 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
81 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
82 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
83 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
84 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
85 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
86 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
87 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
88 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
89 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
90 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
91 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66
92 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 66
93 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
94 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
95 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
96 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
97 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
98 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
99 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
100 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
101 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
102 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 21
103 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
104 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
105 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
106 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
107 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
108 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
109 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
110 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
111 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
112 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 30
113 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
118 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
124 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
125 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
126 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
127 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
128 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
129 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
130 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
131 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
132 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
133 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
134 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
135 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
136 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
137 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
138 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
139 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
140 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
141 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
142 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
143 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
144 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
145 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
146 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
147 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
148 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
149 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
150 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
151 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
152 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
153 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
154 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
155 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
156 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
157 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
158 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
159 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
160 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
161 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
162 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
163 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
164 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
165 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
166 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
168 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2024-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
170 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
171 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
172 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
173 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
174 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
175 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
181 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 12
182 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
183 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
184 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
185 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
186 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
187 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
188 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
191 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
192 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
194 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
195 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
197 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
199 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
201 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
202 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
203 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
204 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
205 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
206 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
207 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
208 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
209 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
210 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
211 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
212 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
213 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
214 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
215 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
216 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
217 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
218 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
219 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
220 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
221 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
222 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
223 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
224 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
226 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
227 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
228 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
229 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
230 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
231 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
232 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 21
233 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
234 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
235 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
236 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
237 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
238 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
239 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
240 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
241 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
242 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
243 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
244 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
245 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
246 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
247 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
248 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
250 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
251 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
252 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
253 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
254 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
255 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
256 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
257 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
258 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
259 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
260 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
263 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
264 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
265 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
266 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
267 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
268 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
269 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
275 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
276 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
277 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
280 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
281 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
282 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
283 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
284 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
285 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
286 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
287 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
288 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
289 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
290 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
291 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
292 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
293 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
294 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
295 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
296 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
297 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
298 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
299 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
300 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
301 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
302 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
303 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
304 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
305 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
306 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
307 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
308 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
309 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
310 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
312 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
313 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
314 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
315 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
316 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
317 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
318 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
319 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
320 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
321 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
322 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
323 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
324 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
325 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
326 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
329 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
332 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
340 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
341 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
343 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
344 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
345 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
351 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
352 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
354 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
355 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
356 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
357 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
358 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
359 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
360 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
361 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
362 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
363 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
364 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
365 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
366 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
367 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
368 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
369 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
370 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
371 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
372 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
373 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
375 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
378 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
379 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
382 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
383 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
384 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
385 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
386 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
387 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
388 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
389 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
390 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
391 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
392 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
393 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
394 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
395 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
396 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
397 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
399 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
400 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
401 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
402 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
403 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
404 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
405 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
406 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
407 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
408 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
409 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
411 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
412 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
413 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
414 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
415 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
416 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
417 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
418 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
419 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
420 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
421 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
422 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
423 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
424 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
425 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
427 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
428 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
429 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
430 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
431 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
432 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
433 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
434 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
435 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
436 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
439 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
440 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
441 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
442 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
443 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
444 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
445 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
446 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
447 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
448 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
449 | 预试 | 110kV | 棠汇线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
450 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
451 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
452 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
453 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
454 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
455 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
457 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
458 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
459 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
460 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
461 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
462 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
463 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
464 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
465 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
466 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
467 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
468 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
469 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
470 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
471 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
472 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
473 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
474 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
475 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
476 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
477 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
478 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
479 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
480 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
481 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
482 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
483 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
484 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
485 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
486 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
487 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
488 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
489 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
490 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
491 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
492 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
493 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
494 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
495 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
496 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
497 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
498 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
499 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
500 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
501 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
502 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
503 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
504 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
505 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
506 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
507 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
508 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
509 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
510 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
511 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
512 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
513 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
514 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
515 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
516 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
517 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
518 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
519 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
520 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
521 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
522 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
523 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
524 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
525 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
526 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
527 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
528 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
529 | 预试 | 110kV | 梨利线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
530 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
531 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
532 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
533 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
534 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
535 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
536 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
537 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
538 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
539 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
540 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
541 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
542 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
543 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
544 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
545 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
546 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
547 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
548 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
549 | 新增 | 110kV | 航城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
550 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
551 | 新增 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
552 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
553 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
554 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
555 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
556 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
557 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
558 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
559 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
560 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
561 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
562 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
563 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
564 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
565 | 预试 | 110kV | 嘉梨线龙保丙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
566 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
567 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
568 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
569 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
570 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
571 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
572 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
573 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
574 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
575 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
576 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
577 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
578 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
579 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
580 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
581 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
582 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
583 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
584 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
585 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
586 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
587 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
588 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
589 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
590 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
591 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
592 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
593 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
594 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
595 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
596 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
597 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
598 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
599 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
600 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
601 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
602 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
603 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
604 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
605 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
606 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
607 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
608 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
609 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
610 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
611 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
612 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
613 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
614 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
615 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
616 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
617 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
618 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
619 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
620 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
621 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
622 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
623 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
624 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
625 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
626 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
627 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
628 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
629 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
630 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
631 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
632 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
633 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
634 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
635 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
636 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
637 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
638 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
639 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
640 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
641 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
642 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
643 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
644 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
645 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
646 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
647 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
648 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
649 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
650 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
651 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
652 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
653 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
654 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
655 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
656 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
657 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
658 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
659 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
660 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
661 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
662 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
663 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
664 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
665 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
666 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
667 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
668 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
669 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
670 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
671 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
672 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
673 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
674 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
675 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
676 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
677 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
678 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
679 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
680 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
681 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
682 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
683 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
684 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
685 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
686 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
687 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
688 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
689 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
690 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
691 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
692 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
693 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
694 | 预试 | 220kV | 芳昌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
695 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
696 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
697 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
698 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
699 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
700 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
701 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
702 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
703 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
704 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
705 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
706 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
707 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
708 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
709 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
710 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
711 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
712 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
713 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
714 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
715 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
716 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
717 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
718 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
719 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
720 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
721 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
722 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
723 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
724 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
725 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
726 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
727 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
728 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
729 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-04-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
730 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
731 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
732 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
733 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
734 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
735 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
736 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
737 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
738 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
739 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
740 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
741 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
742 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
743 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
744 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
745 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
746 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
747 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
748 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
749 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
750 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
751 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
752 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
753 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
754 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
755 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
756 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
757 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
758 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
759 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
760 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
761 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
762 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
763 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
764 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
765 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
766 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
767 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
768 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
769 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
770 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
771 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
772 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
773 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
774 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
775 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
776 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
777 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
778 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
779 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
780 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
781 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
782 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
783 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
784 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
785 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
786 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
787 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
788 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
789 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
790 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
791 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
792 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
793 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
794 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
795 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
796 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
797 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
798 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
799 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
800 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
801 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
802 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
803 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
804 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
805 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
806 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
807 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
808 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
809 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
810 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
811 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
812 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
813 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
814 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
815 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
816 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
817 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
818 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
819 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
820 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
821 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
822 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
823 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
824 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
825 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
826 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
827 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
828 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
829 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
830 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
831 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
832 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
833 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
834 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
835 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
836 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
837 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
838 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
839 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
840 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
841 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
842 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
843 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
844 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
845 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
846 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
847 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
848 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
849 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
850 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
851 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
852 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
853 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
854 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
855 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
856 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
857 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
858 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
859 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
860 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
861 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
862 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
863 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
864 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
865 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
866 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
867 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
868 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
869 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
870 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
871 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
872 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
873 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
874 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
875 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
876 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
877 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
878 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
879 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
880 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
881 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
882 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
883 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
884 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
885 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
886 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
887 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
888 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
889 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
890 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
891 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
892 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
893 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
894 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
895 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 24
896 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
897 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
898 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
899 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
900 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
901 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
902 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
903 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
904 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
905 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
906 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
907 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
908 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
909 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
910 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
911 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
912 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
913 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
914 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
915 | 预试 | 110kV | 浔金甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
916 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
917 | 预试 | 110kV | 浔金乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
918 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
919 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
920 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
921 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
922 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
923 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
924 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
925 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
926 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
927 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
928 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
929 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
930 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
931 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
932 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
933 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
934 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
935 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
936 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
937 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
938 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
939 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
940 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
941 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
942 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
943 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
944 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
945 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
946 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
947 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
948 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
949 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
950 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
951 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
952 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
953 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
954 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
955 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 外护套接地电流检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
956 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
957 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 外护套接地电流检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12

## 6、电缆终端红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆终端红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆终端红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
2 | 预试 | 110kV | 梨集泰线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
3 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 嘉观临线龙保乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
8 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
9 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 110kV | 梨集线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
26 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
27 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
28 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
29 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
30 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
31 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
32 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
33 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
34 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
36 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
37 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 嘉龙线龙保甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
40 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
41 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
42 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
44 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
45 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
46 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
47 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
48 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
49 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
50 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 21
51 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
52 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
53 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
54 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
55 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
56 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 33
57 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
58 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
60 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
64 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
65 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
66 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
68 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
69 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
70 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
71 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
72 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
73 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
74 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
75 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
76 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
77 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
78 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
79 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
80 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
81 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
82 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
83 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
84 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
85 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
86 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
87 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
88 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
89 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
90 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
91 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
92 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
93 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
94 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
96 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
97 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
98 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
99 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
100 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
102 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
103 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
104 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
105 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
106 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
107 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
118 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
119 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
122 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
123 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
124 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
125 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
126 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
127 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
128 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
130 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
131 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
132 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
133 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
134 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
135 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
136 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
137 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
138 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
139 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
140 | 预试 | 110kV | 嘉梨线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
141 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
142 | 预试 | 110kV | 芳鹤甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
143 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
144 | 预试 | 110kV | 芳鹤乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
150 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
151 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
153 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
158 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
159 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
160 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
161 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
162 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
164 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
168 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
170 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
171 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
172 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
173 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
174 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
175 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
178 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
179 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
180 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
181 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
182 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
184 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线线水沥甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
185 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
186 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
187 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
188 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
191 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
192 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
193 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
194 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
195 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
196 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
197 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
198 | 预试 | 110kV | 航景线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
199 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 航远桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
201 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
202 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
203 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
204 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
205 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
206 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
207 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
208 | 预试 | 110kV | 花山彩甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
209 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
210 | 预试 | 110kV | 花山彩乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
211 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
212 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
213 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
214 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
215 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
216 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
217 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
218 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
219 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
220 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
221 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
223 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
224 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
226 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
227 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
228 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
229 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
230 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
231 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
232 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
233 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
234 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
236 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
237 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
238 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
239 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
240 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
241 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
242 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
243 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
244 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
245 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
246 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
247 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
248 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
249 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
250 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
251 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
252 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
253 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
254 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
255 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
256 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
257 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
258 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
259 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
260 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
262 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
263 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
264 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
265 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
266 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
267 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 泮金线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
275 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
276 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
277 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 泮如黄线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
280 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
281 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
282 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
283 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
284 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
285 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
286 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
287 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
288 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
289 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
290 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
291 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
292 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
293 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
294 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
295 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
296 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
297 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
298 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
299 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
300 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
301 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
302 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
303 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
304 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
305 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
306 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
307 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
308 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
309 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
310 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
311 | 预试 | 110kV | 伍黄如泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
312 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
313 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
314 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
315 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
316 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
317 | 预试 | 110kV | 伍龙关泮线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
318 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
319 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
320 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
321 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
322 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
323 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
324 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
325 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
326 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
329 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
332 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 泮尾线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
337 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
340 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
343 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
346 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
351 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
352 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
353 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
354 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
355 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
356 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
357 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
358 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
359 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
360 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
361 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
362 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
363 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
364 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
365 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
366 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
367 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
368 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
369 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
370 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
371 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
372 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
373 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
374 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
375 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
377 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
378 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
379 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
380 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
381 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
382 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
383 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
384 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
385 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
386 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
387 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
388 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
389 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
390 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
391 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
392 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
393 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
394 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
395 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
396 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
397 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
398 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
399 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
400 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
401 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
402 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
403 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
404 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
405 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
406 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
407 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
408 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
409 | 预试 | 110kV | 田平文线凤凰丙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
410 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
411 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
412 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
413 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
414 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
415 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
416 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
417 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
418 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
419 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
420 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
421 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
422 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
423 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
424 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
425 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
426 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
427 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
428 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
429 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
430 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
431 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
432 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
433 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
434 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
435 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
436 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
437 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
438 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
439 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
440 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
441 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
442 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
443 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
444 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
445 | 预试 | 110kV | 郭车甲线新街甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
446 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
447 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
448 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
449 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
450 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
451 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
452 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
453 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
454 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
455 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
456 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
457 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
458 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
459 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
460 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
461 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
462 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
463 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
464 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
465 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
466 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
467 | 预试 | 110kV | 镜福甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
468 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
469 | 预试 | 110kV | 镜福乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
470 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
471 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
472 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
473 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
474 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
475 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 18
476 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
477 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
478 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
479 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
480 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
481 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
482 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
483 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
484 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
485 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
486 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
487 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
488 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
489 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
490 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
491 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
492 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
493 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
494 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 12
495 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
496 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
497 | 预试 | 110kV | 林军线和谐支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
498 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
499 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
500 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
501 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
502 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
503 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
504 | 预试 | 110kV | 林乐公线雅宝甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
505 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
506 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
507 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
508 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
509 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
510 | 预试 | 110kV | 益和线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
511 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
512 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
513 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
514 | 预试 | 110kV | 益田甲线雅宝乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
515 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
516 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
517 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
518 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
519 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
520 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
521 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
522 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
523 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
524 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
525 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
526 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
527 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
528 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
529 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
530 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
531 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
532 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
533 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
534 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
535 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
536 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
537 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
538 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
539 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
540 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
541 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
542 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
543 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
544 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 15
545 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
546 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
547 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
548 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
549 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
550 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
551 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
552 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
553 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
554 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
555 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
556 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
557 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
558 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
559 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 6
560 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
561 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
562 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
563 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
564 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
565 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
566 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
567 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
568 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
569 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
570 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
571 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
572 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
573 | 预试 | 110kV | 航景鹿中较线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
574 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
575 | 预试 | 110kV | 鹿中较乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
576 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
577 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
578 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
579 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
580 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
581 | 预试 | 220kV | 罗鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
582 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
583 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
584 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
585 | 预试 | 220kV | 罗伍线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
586 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
587 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
588 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
589 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
590 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
591 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
592 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
593 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
594 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
595 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
596 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
597 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
598 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
599 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
600 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
601 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
602 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
603 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
604 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
605 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
606 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
607 | 预试 | 220kV | 天鹿线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
608 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
609 | 预试 | 110kV | 伍府甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
610 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
611 | 预试 | 110kV | 伍府乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
612 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
613 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
614 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
615 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
616 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
617 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
618 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
619 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
620 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
621 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
622 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
623 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
624 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
625 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
626 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
627 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
628 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
629 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
630 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
631 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
632 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
633 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
634 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
635 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
636 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
637 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
638 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
639 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
640 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
641 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
642 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
643 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
644 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
645 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
646 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
647 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
648 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
649 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
650 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
651 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
652 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
653 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
654 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
655 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
656 | 预试 | 110kV | 茶犀京线友好甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
657 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
658 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
659 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
660 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
661 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
662 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
663 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
664 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
665 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
666 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
667 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
668 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
669 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
670 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
671 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
672 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
673 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
674 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
675 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
676 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
677 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
678 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
679 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
680 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
681 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
682 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
683 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
684 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
685 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
686 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
687 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
688 | 预试 | 110kV | 潭城线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
689 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
690 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
691 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
692 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
693 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
694 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
695 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
696 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
697 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
698 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
699 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
700 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
701 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
702 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
703 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
704 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
705 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
706 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
707 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
708 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
709 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
710 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
711 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
712 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
713 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
714 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
715 | 预试 | 110kV | 棠汇华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
716 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
717 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
718 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
719 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
720 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
721 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
722 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
723 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
724 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
725 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
726 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
727 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
728 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
729 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
730 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
731 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
732 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
733 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
734 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
735 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
736 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
737 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
738 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
739 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
740 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
741 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
742 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
743 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
744 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
745 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
746 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
747 | 预试 | 110kV | 犀茶线友好乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
748 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
749 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
750 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
751 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
752 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
753 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
754 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
755 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
756 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
757 | 预试 | 110kV | 犀京上龙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
758 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
759 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
760 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
761 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
762 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
763 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
764 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
765 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
766 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
767 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
768 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
769 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
770 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
771 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
772 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
773 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
774 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
775 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 电缆终端红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 7、避雷器红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆避雷器红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆避雷器红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 汉马线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 汉太线凤尾乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
14 | 预试 | 110kV | 汉云乙线凤尾甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
15 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
16 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
17 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
18 | 预试 | 110kV | 嘉梨线利海乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
19 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 220kV | 嘉凯甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 220kV | 嘉凯乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
26 | 预试 | 110kV | 嘉马岭线石马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
27 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
28 | 预试 | 110kV | 嘉石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
29 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
30 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
31 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
32 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
33 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
34 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
35 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
36 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
37 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
38 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
39 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
40 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
41 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
42 | 预试 | 110kV | 凯坪棠线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
43 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
44 | 预试 | 110kV | 凯石线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
45 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
46 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
47 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
48 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
49 | 预试 | 220kV | 木凯甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
50 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
51 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
52 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
53 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
54 | 预试 | 220kV | 木凯乙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
55 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
56 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
57 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
58 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
59 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
60 | 预试 | 110kV | 旋石线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
61 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
62 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
63 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
64 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
65 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
66 | 预试 | 110kV | 茶纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
67 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
68 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
69 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
70 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
71 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
72 | 预试 | 110kV | 汉纲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
73 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
74 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
75 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
76 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
77 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
78 | 预试 | 110kV | 井马岭线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
79 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
80 | 预试 | 110kV | 汉马线竹料甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
81 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
82 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
83 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
84 | 预试 | 110kV | 汉钟线竹料乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
85 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
86 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
87 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
88 | 预试 | 110kV | 嘉观临线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
89 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
90 | 预试 | 110kV | 茶观乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
91 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
92 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
93 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
94 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
95 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
96 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
97 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
98 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
99 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
100 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
101 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
102 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
103 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
104 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
105 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
106 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
107 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
116 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
117 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
118 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
119 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
120 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线广北泉溪甲支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
121 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
122 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线水沥甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
124 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
125 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
126 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
127 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
128 | 预试 | 110kV | 蚌江线水沥乙支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
129 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
130 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
131 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
132 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
133 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
134 | 预试 | 110kV | 郭北泉线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
135 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
136 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
137 | 预试 | 220kV | 花罗甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
138 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
139 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
140 | 预试 | 220kV | 花泮线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
141 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
142 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
143 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
144 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
145 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
146 | 预试 | 110kV | 花桃甲线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
147 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
148 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
149 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
150 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
151 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 110kV | 花桃乙线 | 关键 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
153 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 环涌甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
158 | 预试 | 110kV | 环涌乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
159 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
160 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
161 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
162 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
163 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
164 | 预试 | 110kV | 罗石线槎头支线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
165 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
166 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
167 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
168 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
169 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
170 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
171 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
172 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
173 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
174 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
175 | 预试 | 110kV | 石槎线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
181 | 预试 | 110kV | 石棠坪远航线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
182 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
183 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
184 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
185 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
186 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
187 | 预试 | 110kV | 石棠远桂线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
188 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
189 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
190 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
191 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
192 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
193 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
194 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
195 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
196 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
197 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
198 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
199 | 预试 | 110kV | 涌峰甲线河沙甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
200 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
201 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
202 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
203 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
204 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
205 | 预试 | 110kV | 涌峰乙线河沙乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
206 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
207 | 预试 | 220kV | 泮尾线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
208 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
209 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
210 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
211 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
212 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
213 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
214 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
215 | 预试 | 220kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
216 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
217 | 预试 | 220kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
218 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
219 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
220 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
221 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
222 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
223 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
224 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
225 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
226 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
227 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
228 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
229 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
230 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
231 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
232 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
233 | 预试 | 110kV | 空金甲线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
234 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
235 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
236 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
237 | 预试 | 110kV | 空金乙线 | 重要（5-9月） 其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
238 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
239 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
240 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
241 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
242 | 预试 | 110kV | 空安甲线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
243 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
244 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
245 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
246 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
247 | 预试 | 110kV | 空安乙线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
248 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
249 | 预试 | 110kV | 空九甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
250 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
251 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
252 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
253 | 预试 | 110kV | 田空甲线金田乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
254 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
255 | 预试 | 110kV | 林蓝线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
256 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
257 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
258 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
259 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
260 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
261 | 预试 | 110kV | 车新镜线岑镜乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
262 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
263 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
264 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
265 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
266 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 镜合畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
271 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
272 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
273 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
274 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
275 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
276 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
277 | 预试 | 110kV | 炭九乙线马溪丙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
278 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
279 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
280 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
281 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
282 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
283 | 预试 | 220kV | 车林甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
284 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
285 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
286 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
287 | 预试 | 220kV | 车林乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
288 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
289 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
290 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
291 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
292 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
293 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
294 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
295 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
296 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
297 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
298 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
299 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
300 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
301 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
302 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
303 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
304 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
305 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
306 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
307 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
308 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
309 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
310 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
311 | 预试 | 110kV | 郭车乙线天马乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
312 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
313 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
314 | 预试 | 110kV | 林军芙线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
315 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
316 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
317 | 预试 | 110kV | 林军芙线杨屋甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
318 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
319 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
320 | 预试 | 110kV | 林军线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
321 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
322 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
323 | 预试 | 110kV | 林军线杨屋乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
324 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
325 | 预试 | 110kV | 田杨线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
326 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
327 | 预试 | 110kV | 文林线曙光乙支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
328 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
329 | 预试 | 110kV | 益田甲线曙光甲支线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
330 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
331 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
332 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
333 | 预试 | 110kV | 从城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
334 | 预试 | 110kV | 兔万线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
335 | 预试 | 110kV | 温城线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
336 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
337 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
338 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
339 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
340 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
341 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
342 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
343 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
344 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
345 | 预试 | 110kV | 从明森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 9
346 | 预试 | 110kV | 森养乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
347 | 预试 | 110kV | 流森线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
348 | 预试 | 110kV | 森良甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
349 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
350 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
351 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
352 | 预试 | 110kV | 森吕线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
353 | 预试 | 110kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
354 | 预试 | 110kV | 森温线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
355 | 预试 | 110kV | 森桃线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
356 | 预试 | 110kV | 森养甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
357 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
358 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
359 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
360 | 预试 | 110kV | 从岗线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
361 | 预试 | 110kV | 绿岗乙线国际城甲支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
362 | 预试 | 110kV | 绿水乙线国际城乙支线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心 | 3
363 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
364 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
365 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
366 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
367 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
368 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
369 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
370 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
371 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
372 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
373 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
374 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
375 | 预试 | 110kV | 碧下线 | 重要 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
376 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
377 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
378 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
379 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
380 | 预试 | 110kV | 茶犀京线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
381 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
382 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
383 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
384 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
385 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
386 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
387 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
388 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
389 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
390 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
391 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
392 | 预试 | 110kV | 麒燕甲线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
393 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
394 | 预试 | 110kV | 麒燕乙线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
395 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
396 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
397 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
398 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
399 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
400 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
401 | 预试 | 110kV | 棠北骏乙线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
402 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
403 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
404 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
405 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
406 | 预试 | 110kV | 棠茶线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
407 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
408 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
409 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
410 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
411 | 预试 | 110kV | 棠茶线华农乙支线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
412 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
413 | 预试 | 110kV | 棠氮线 | 关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
414 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
415 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
416 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
417 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
418 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
419 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
420 | 预试 | 110kV | 棠农线 | 一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
421 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
422 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
423 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
424 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
425 | 预试 | 110kV | 棠员东线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
427 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
428 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
429 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
430 | 预试 | 110kV | 棠员东线启程甲支线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
431 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
432 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
433 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
434 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
435 | 预试 | 110kV | 犀茶线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
436 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
437 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
438 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
439 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
440 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
441 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
442 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
443 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
444 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
445 | 预试 | 110kV | 橄三美线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
446 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
447 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
448 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
449 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
450 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 避雷器红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3

## 8、非直埋式中间接头红外检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （电缆非直埋中间接头红外检测（不含老旧电缆）：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路110kV：上、下半年各1次；220kV：每季度1次） （超三十年老旧电缆非直埋中间接头红外检测：关键线路：2月1次，重要线路：2月1次，一般及关注线路：每季度1次） 对于敷设在同一隧道同一舱内的所有电缆线路，红外检测周期按照最高电压等级要求同时执行。
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 每次计划完成数（相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 每次实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未按时完成原因） | 工作地点和内容 | 计划编号 | 完成情况 | 完成月份 | 计划临期提醒
1 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
4 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
5 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
6 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
7 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
8 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
9 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
10 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
11 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
12 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
13 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
14 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
15 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
16 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
17 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
18 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
19 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
20 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
21 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
22 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
23 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
24 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
25 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
26 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
27 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
28 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
29 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
30 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
31 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
32 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
33 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
34 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
35 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
36 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
37 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
38 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
39 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
40 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
41 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
42 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
43 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
44 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
45 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
46 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
47 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
48 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
49 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
50 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
51 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
52 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
53 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
54 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
55 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
56 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
57 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
58 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
59 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
60 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
61 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
62 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
63 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
64 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
65 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
66 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
67 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
68 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
69 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
70 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
71 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
72 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
73 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
74 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
75 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
76 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
77 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
78 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
79 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
80 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
81 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
82 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
83 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
84 | 预试 | 110kV | 芳花增甲线洪石甲支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
85 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
86 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
87 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
88 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
89 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
90 | 预试 | 110kV | 芳花增乙线洪石乙支线 | 关键 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
91 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
92 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
93 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 27
94 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
95 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
96 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
97 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
98 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
99 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
100 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
101 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
102 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
103 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
104 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
105 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
106 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 9
107 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
108 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
109 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
110 | 预试 | 110kV | 罗横贝浔乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
111 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
112 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
113 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
114 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
115 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
116 | 预试 | 110kV | 泮南源甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
117 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
118 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
119 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
120 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
121 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
122 | 预试 | 110kV | 泮南源乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
123 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
124 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
125 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
126 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
127 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
128 | 预试 | 220kV | 石环甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
129 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
130 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
131 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
132 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
133 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
134 | 预试 | 220kV | 石环乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 60
135 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
136 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
137 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
138 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
139 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
140 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 36
141 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
142 | 预试 | 110kV | 石塘甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
143 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
144 | 预试 | 110kV | 石塘乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
145 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
146 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
147 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
148 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
149 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
150 | 预试 | 220kV | 环京线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
151 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
152 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
153 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
154 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
155 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
156 | 预试 | 110kV | 泮金流线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
157 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
158 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
159 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
160 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
161 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
162 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
163 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
164 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
165 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
166 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
167 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
168 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
169 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
170 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
171 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
172 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
173 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
174 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 15
175 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
176 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
177 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
178 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
179 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
180 | 预试 | 110kV | 航苗隆鹤线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
181 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
182 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
183 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
184 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
185 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
186 | 预试 | 110kV | 凯陈夏隆线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
187 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
188 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
189 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
190 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
191 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
192 | 预试 | 110kV | 凯陈夏苗航线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 6
193 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
194 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
195 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
196 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
197 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
198 | 预试 | 220kV | 航高线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
199 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
200 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
201 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
202 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
203 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
204 | 预试 | 220kV | 凯航甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
205 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
206 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
207 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
208 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
209 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
210 | 预试 | 220kV | 凯航乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 12
211 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
212 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
213 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
214 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
215 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
216 | 预试 | 110kV | 凯鹤泰集线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
217 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
218 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
219 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
220 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
221 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
222 | 预试 | 110kV | 凯鹤线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
223 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
224 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
225 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
226 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
227 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
228 | 预试 | 110kV | 凯夏坪线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 3
229 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
230 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
231 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
232 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
233 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
234 | 预试 | 220kV | 石凯甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
235 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
236 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
237 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
238 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
239 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
240 | 预试 | 220kV | 石凯乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 42
241 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
242 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
243 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
244 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
245 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
246 | 预试 | 110kV | 航城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 18
247 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
248 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
249 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
250 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
251 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
252 | 预试 | 110kV | 航隆城线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心 | 30
253 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
254 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
255 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
256 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
257 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
258 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
259 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
260 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
261 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
262 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 9
263 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
264 | 预试 | 110kV | 金机线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
265 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
266 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
267 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
268 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
269 | 预试 | 110kV | 镜龙畔线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
270 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
271 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
272 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
273 | 预试 | 110kV | 镜合龙凤文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
274 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
275 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
276 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
277 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
278 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
279 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 6
280 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
281 | 预试 | 110kV | 文石线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
282 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
283 | 预试 | 110kV | 文公乙线石岗乙支线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心
284 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
285 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
286 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
287 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
288 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
289 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
290 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
291 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
292 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
293 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
294 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
295 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 24
296 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
297 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
298 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
299 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 48
300 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
301 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
302 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
303 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
304 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
305 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
306 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
307 | 预试 | 110kV | 文游线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 2
308 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
309 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
310 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
311 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
312 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
313 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
314 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
315 | 预试 | 220kV | 花文乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
316 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
317 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
318 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
319 | 预试 | 220kV | 林田线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 15
320 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
321 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
322 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
323 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
324 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
325 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
326 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
327 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 27
328 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
329 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
330 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
331 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
332 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
333 | 预试 | 220kV | 麒永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 8
334 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
335 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
336 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
337 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
338 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
339 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
340 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
341 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
342 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
343 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
344 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
345 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
346 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
347 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
348 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
349 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
350 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
351 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
352 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
353 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
354 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
355 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
356 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
357 | 预试 | 220kV | 犀永甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
358 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
359 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
360 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
361 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
362 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
363 | 预试 | 110kV | 永濂甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
364 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
365 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
366 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
367 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
368 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
369 | 预试 | 110kV | 永濂乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
370 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
371 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
372 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
373 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
374 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
375 | 预试 | 110kV | 永梅线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
376 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
377 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
378 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
379 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
380 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
381 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
382 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
383 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
384 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
385 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
386 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
387 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
388 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
389 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
390 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
391 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
392 | 预试 | 110kV | 奥氮棠华石线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
393 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
394 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
395 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
396 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
397 | 预试 | 110kV | 奥骏招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
398 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
399 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
400 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
401 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
402 | 预试 | 110kV | 奥美鱼线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
403 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
404 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
405 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
406 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
407 | 预试 | 110kV | 奥圃美鱼线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
408 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
409 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
410 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
411 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
412 | 预试 | 110kV | 奥招线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
413 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
414 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
415 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
416 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
417 | 预试 | 110kV | 碧圃奥氮线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
418 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
419 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
420 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
421 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
422 | 预试 | 110kV | 碧圃奥乙线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
423 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
424 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
425 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
426 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
427 | 预试 | 110kV | 奥观线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
428 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
429 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
430 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
431 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
432 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
433 | 预试 | 220kV | 木麒甲线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
434 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
435 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
436 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
437 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
438 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
439 | 预试 | 220kV | 木麒乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
440 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
441 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
442 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
443 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
444 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
445 | 预试 | 110kV | 麒牛线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
446 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
447 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
448 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
449 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
450 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
451 | 预试 | 110kV | 犀嘉甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
452 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
453 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
454 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
455 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
456 | 预试 | 110kV | 犀嘉乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 3
457 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
458 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
459 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
460 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
461 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
462 | 预试 | 110kV | 犀京麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
463 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
464 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
465 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
466 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
467 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
468 | 预试 | 220kV | 犀麒线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
469 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
470 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
471 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
472 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
473 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
474 | 预试 | 110kV | 犀上牛麒线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
475 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
476 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
477 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
478 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
479 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
480 | 预试 | 220kV | 麒天甲线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
481 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
482 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
483 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
484 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
485 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
486 | 预试 | 220kV | 麒天乙线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
487 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
488 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
489 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
490 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
491 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
492 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
493 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
494 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
495 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
496 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
497 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
498 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
499 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
500 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
501 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
502 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
503 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
504 | 预试 | 110kV | 猎梅甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
505 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
506 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
507 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
508 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
509 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
510 | 预试 | 110kV | 猎梅乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
511 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
512 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
513 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
514 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
515 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
516 | 预试 | 110kV | 猎太体线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
517 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
518 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
519 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
520 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
521 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
522 | 预试 | 110kV | 猎潭线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
523 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
524 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
525 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
526 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
527 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
528 | 预试 | 220kV | 猎天甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
529 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
530 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
531 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
532 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
533 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
534 | 预试 | 110kV | 猎天金环龙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
535 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
536 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
537 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
538 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
539 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
540 | 预试 | 220kV | 猎天乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
541 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
542 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
543 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
544 | 预试 | 110kV | 猎雅凌线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 12
545 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
546 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
547 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
548 | 预试 | 110kV | 猎雅桥艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
549 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
550 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
551 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
552 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
553 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
554 | 预试 | 110kV | 猎杨花金天线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
555 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
556 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
557 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
558 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
559 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
560 | 预试 | 110kV | 猎中甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
561 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
562 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
563 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
564 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
565 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
566 | 预试 | 110kV | 猎中乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
567 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
568 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
569 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
570 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
571 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
572 | 预试 | 110kV | 潭二东文线 | 重要 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
573 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
574 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
575 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
576 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
577 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
578 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
579 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
580 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
581 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
582 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
583 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
584 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
585 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
586 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
587 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
588 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
589 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
590 | 预试 | 110kV | 潭桥双线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
591 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
592 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
593 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
594 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
595 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
596 | 预试 | 110kV | 潭双凌艺线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
597 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
598 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
599 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
600 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
601 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
602 | 预试 | 110kV | 潭太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
603 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
604 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
605 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
606 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
607 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
608 | 预试 | 110kV | 潭杨中线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 24
609 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
610 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
611 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
612 | 预试 | 220kV | 棠奥甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
613 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
614 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
615 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
616 | 预试 | 220kV | 棠奥乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 6
617 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
618 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
619 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
620 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
621 | 预试 | 220kV | 棠热甲线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
622 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
623 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
624 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
625 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
626 | 预试 | 220kV | 棠热乙线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
627 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
628 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
629 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
630 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
631 | 预试 | 110kV | 热棠北骏线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 15
632 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-02-01 | 2025-02-20 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
633 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
634 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
635 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
636 | 预试 | 110kV | 热北线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
637 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
638 | 预试 | 110kV | 天金林花线 | 关注 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
639 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
640 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 18
641 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-03-01 | 2025-03-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
642 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
643 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-09-01 | 2025-09-29 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9
644 | 预试 | 110kV | 猎凌桥线 | 一般 | 非直埋式中间接头红外检测 | 2025-12-01 | 2025-12-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心 | 9

## 9、局放试验计划
输电管理二所2025年预试检测计划 （局放试验：110kV电缆线路投运后3年内一次，运行20年后每6年一次；220kV电缆线路投运后3年内一次，之后每6年一次。） （超三十年老旧电缆：1年一次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
2 | 预试 | 110kV | 环三甲线 | 重要（5-9月）、其余时段一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15
3 | 预试 | 110kV | 环三乙线 | 重要（5-9月）、其余时段关注 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
6 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
7 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 18 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
8 | 预试 | 110kV | 蚌郭甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
9 | 预试 | 110kV | 蚌郭乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
10 | 预试 | 110kV | 蚌嘉甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
11 | 预试 | 110kV | 蚌江线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
12 | 预试 | 110kV | 芳福聚医线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 54
13 | 预试 | 110kV | 芳联医线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 54
14 | 预试 | 110kV | 医福线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 12
15 | 预试 | 110kV | 医联线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21
16 | 预试 | 110kV | 石岭大线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 21
17 | 预试 | 110kV | 环大德线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 51
18 | 预试 | 110kV | 环涌甲线南德甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24
19 | 预试 | 110kV | 环涌乙线南德乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心、检修部 | 24
20 | 预试 | 110kV | 车平文线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 51
21 | 预试 | 110kV | 车新镜线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 54
22 | 预试 | 110kV | 郭车甲线天马甲支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 45
23 | 预试 | 110kV | 车大乙线新街乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 48
24 | 预试 | 110kV | 镜岑线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
25 | 预试 | 110kV | 镜畔新线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 36
26 | 预试 | 110kV | 空机线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 49 | [6 empty] | 电缆本体缓冲层
27 | 预试 | 110kV | 空九乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 12
28 | 预试 | 110kV | 林乐公线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
29 | 预试 | 110kV | 田龙甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 36
30 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 57
31 | 预试 | 110kV | 文林线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
32 | 预试 | 110kV | 文游田龙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 57
33 | 预试 | 110kV | 车金甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27
34 | 预试 | 110kV | 车金乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 27
35 | 预试 | 220kV | 花文甲线 | 关注 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 21
36 | 预试 | 220kV | 文田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
37 | 预试 | 220kV | 文田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
38 | 预试 | 220kV | 林武甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
39 | 预试 | 220kV | 林武乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 31
40 | 预试 | 220kV | 镜田甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 30
41 | 预试 | 220kV | 镜田乙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心、检修部 | 31
42 | 预试 | 220kV | 从明森线良口乙支线 | 一般 | 局放试验 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 董少波 | 从化中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 新投运
43 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
44 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 一般 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
45 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
46 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
47 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 15 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
48 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
49 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 12 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
50 | 预试 | 110kV | 永区线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 超三十年老旧电缆
51 | 预试 | 110kV | 天体林太线 | 一般 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 6 | [6 empty] | 隧道
52 | 预试 | 110kV | 潭石五华麒线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 30 | [6 empty] | 隧道
53 | 预试 | 110kV | 天体林燕麒线 | 重要 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 21 | [6 empty] | 烧蚀隐患
54 | 预试 | 220kV | 潭猎甲线 | 一般 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 隧道
55 | 预试 | 220kV | 潭猎丙线 | 一般 | 局放试验 | 2025-06-01 | 2025-09-30 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心、检修部 | 9 | [6 empty] | 隧道

## 10、SF6气体检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （高压电缆T接筒SF6气体测试：投运前新充气24h后；投产及A修后满1年1次，如无异常，其后3年1次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 线路重要度 | 设备设施位置 | 工作内容 | 试验到期时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 责任专责 | 责任中心 | 计划完成数(相） | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际完成数 | 合格数量 | 完成率 | 合格率 | 备注（未完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 文公甲线 | 一般 | 花都CBD T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2026-03-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
2 | 预试 | 110kV | 文公乙线 | 一般 | 花都CBD T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2025-12-01 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3
3 | 预试 | 110kV | 田平文线 | 一般 | 凤凰北路T接房 | 高压电缆T接筒SF6气体测试 | 2025-04-01 | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 否 | 输电管理二所 | 叶翔 | 花都中心 | 3

## 11、电缆桥检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆电缆桥检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
2 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 増埗桥电缆桥电缆外观及红外测温检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心

## 12、接地系统阻抗检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆接地系统阻抗检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘金线 | 1988-10-19 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
2 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-02 | 2025-12-02 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
3 | 预试 | 110kV | 泮关乙线 | 1990-12-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-03 | 2025-12-03 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
4 | 预试 | 110kV | 三景桂线 | 1987-08-31 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-04 | 2025-12-04 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
5 | 预试 | 110kV | 罗南线 | 1990-06-30 | 接地系统阻抗检测 | 2025-01-05 | 2025-12-05 | 否 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
6 | 预试 | 110kV | 鹿秀文盘伍线 | 1994.07 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-01 | 2025-09-01 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
7 | 预试 | 110kV | 区鹿线 | 1993.05 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-02 | 2025-09-02 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
8 | 预试 | 110kV | 天环龙永乙线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-03 | 2025-09-03 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
9 | 预试 | 110kV | 天环龙永甲线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-04 | 2025-09-04 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
10 | 预试 | 110kV | 伍文东永线 | 1991.06 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-05 | 2025-09-05 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
11 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-06 | 2025-09-06 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
12 | 预试 | 110kV | 永区东线 | 1987.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-07 | 2025-09-07 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心
13 | 预试 | 110kV | 永区线 | 1985.09 | 接地系统阻抗检测 | 2025-06-08 | 2025-09-08 | 否 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心

## 13、瓷套终端油面检测
输电管理二所2025年预试检测计划 （超三十年老旧电缆瓷套终端油面检测：3年/次）
序号 | 工作类型 | 电压等级 | 变电站/线路 | 投运时间 | 工作内容 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 是否停电 | 责任单位 | 中心负责人 | 责任中心 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 是否合格 | 备注（未按时完成原因）
1 | 预试 | 110kV | 泮关龙线 | 1990-12-30 | T关段电缆02头 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 蔡昊晖 | 白云中心
1 | 预试 | 110kV | 罗流盘秀鹿线 | 1987.12 1991.12 1995.12 | 罗流段电缆02头、流盘段电缆01头、流盘段电缆02头、盘秀段电缆01头、盘秀段电缆02头、秀鹿段电缆01头 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 是 | 输电管理二所 | 吴达 | 天河中心